## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2020 | 4 | YUC16160400829235 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Mejoramiento Y Construcción De Techumbre En El J.N. Francisco De Montejo | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | FAMPOT-050-2016 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 17 S/N, lon:-89.621666, lat:20.967777}} | 2016-10-10 | 2016-12-01 | 1438206.51 | 1490580.14 | 1438206.51 | 1438206.51 | 1438206.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: LO-931037999-E96-2016 , contratista:Lonas, Estructuras y Suministros en Construcción, S.A. de C.V. , convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:1435630.16, importe_modificado:1433154.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC16170200888205 | Proyecto de inversión | 3227943 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3227943.0, modificado:3227943.0}} | Mejoramiento Y Construcción De Techumbre En La Prim. José María Iturralde Traconis. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | FAMPOT-165-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:C. 18 S/N x 23 y 25 Centro, lon:-88.201666, lat:20.689444}} | 2017-06-12 | 2017-09-01 | 3217186.23 | 3217177.47 | 3213627.09 | 3213627.09 | 3211190.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: LO-931037999-E118-2017, contratista:Formax Construcciones del Sureste, S.A de C.V , convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:1134646.69, importe_modificado:1132690.4}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E115-2017 , contratista:Perforaciones y Canalizaciones de México, S.A de C.V , convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:1963930.09, importe_modificado:1960544.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC17180101076250 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Mejoramiento En El J.N. Ixchel | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | FAMPOT-157-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:C. 37 S/N, lon:-89.533888, lat:20.395277}} | 2018-02-19 | 2018-05-01 | 689797.57 | 689797.58 | 689797.58 | 689797.58 | 673391.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: LO-931037999-E4-2018 , contratista:Corporativo Oce del sureste, S.A. de C.V. Manuel Jesús Homa Talles, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN, monto:958982.54, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1213787/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC180301400102 | Proyecto de inversión | 42500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4.25E7, modificado:4.12150345E7}} | Ampliación en la Universidad Autonoma de Yucatán | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN | CIEN172 | N | 0 | 0 | 15960 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Km 1, Merida - Motul, Cholul, lon:-89.624483, lat:20.966986}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Carretera Mérida-Xmatkuil Km. 15.5, Tizapán, lon:-89.624483, lat:20.966986}, geo3: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Avenida Itzaes No. 498 × 59 y 59A Col. Centro, lon:-89.624483, lat:20.966986}, geo4: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 20x 35, Pedregales de Tanlum, lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2018-09-24 | 2019-03-24 | 41215034.5 | 41215034.5 | 41215034.5 | 41215034.5 | 41215034.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E31-2018, contratista:Ingeniería hidráulica del caribe, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN, monto:2799742.81, importe_modificado:2799742.79}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E28-2018, contratista:Carlos Alberto Perera Cortes, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN, monto:5349361.59, importe_modificado:4771071.9}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E34-2018, contratista:Maxi Constructora Hidráulica y Mantenimiento Integral, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN, monto:2.829955846E7, importe_modificado:2.817318089E7}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E27-2018, contratista:Oscar Manuel Sarabia Maldonado, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN, monto:3858742.69, importe_modificado:3858742.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1400102/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC190401684186 | Proyecto de inversión | 1154747.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154747.05, modificado:1154748.1}} | REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO EN FRIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHUMAYEL YUCATAN. - 296800 | 31 | Yucatán | 24 | Chumayel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CHUMAYEL | 296800 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2750.0, meta_modificada:2750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 30X15 Y FINAL INTERIOR SN PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 15, CALLE FINAL LA CALLE 30 X 15 Y FINAL SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHUMAYELYUCATAN, lon:-89.3005979, lat:20.43988208}} | 2019-11-29 | 2019-12-28 | 1154747.1 | 1154747.1 | 1154747.1 | 1154747.1 | 1154747.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-CHUMAYEL-YUC-LP-2019/02, contratista:LUIS HUMBERTO DZUL, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHUMAYEL, monto:1154748.1, importe_modificado:1154748.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2750.0}} | {1684186/proyecto_FIN, 1684186/proyecto_PROCESO, 1684186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200101701970 | Proyecto de inversión | 101991172.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0199117292E8, modificado:1.0196183912E8}} | CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR AVENIDA 70 KM 1+000 DE LA CARRETERA MÉRIDA - TETIZ (HUNUCMÁ) EN CIUDAD CAUCEL, MÉRIDA, YUCATÁN. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 12189879 | N | 0 | 0 | 949936 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54360.47, meta_modificada:54360.47}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: , lon:-89.703291, lat:20.984519}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: , lon:-89.708606, lat:20.986001}, geo3: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: , lon:-89.697939, lat:20.982936}} | 2020-03-02 | 2020-07-30 | 101961839.12 | 101961839.12 | 101961839.12 | 101961839.12 | 101961839.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FE-INCAY-OB-LP-001-2020, contratista:REMOLCADORES PARA CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN, monto:1.0023376295E8, importe_modificado:1.0023376295E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54360.47}} | {1701970/proyecto_INICIO, 1701970/proyecto_PROCESO, 1701970/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:este proyecto se amplio la fechas del 02-03-20 al 30-11-20, trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200101702434 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1182337.48}} | Mejoramiento y construcción de techumbre en la escuela primaria 5 de Mayo 31DPR0783I, en la localidad Dzitox, municipio de Chichimilá. | 31 | Yucatán | 21 | Chichimilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-001-18 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:169.0, meta_modificada:169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:Dzitox, Yuc., México, lon:-88.0858333, lat:20.3833333}} | 2019-08-05 | 2019-11-12 | 1182337.48 | 1182337.48 | 1182337.48 | 1182337.48 | 1182337.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E13-2019, contratista:Construcciónes bienes raices Tello Salazar S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1136862.95, importe_modificado:1136862.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:169.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200101704235 | Proyecto de inversión | 3910944.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3910944.74, modificado:3910944.74}} | CERCA PERIMETRAL CERESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | SGG |  | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:San José Tecoh, 97299 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6263416, lat:20.9189627}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 3910944.74 | 3910944.74 | 3910944.74 | 3466486.75 | 3466486.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1350.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201705038 | Proyecto de inversión | 23362569.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.336256997E7, modificado:2.336256997E7}} | Construcción de infraestructura ciclista integral en el norte de Mérida | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 3 | S | 483 | 735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16978.0, meta_modificada:16978.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 51¿ 622, Real Montejo, Mérida, Yuc., México, lon:-89.65976715, lat:21.03548035}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 23362569.97 | 23362041.05 | 7008612.32 | 7008612.32 | 7008612.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP20-LP-INCCOPY-2FFM-067, contratista:Administradora del Mayab, S.A. de C.V, convocante:Instituto para la constricción y conservación de obra pública en ucatán, monto:2.336204105E7, importe_modificado:2.336204105E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8659.0}} | {1705038/proyecto_PROCESO, 1705038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MONTO CONTRATADO NO COINCIDE CON EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:EN ESPERA DE SU ANEXO DEBIDAMENTE SUSCRITO, trimestre:4.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:EL NUMERO DE CONTRATO DIFIERE CON EL MENCIONADO EN EL ANEXO, trimestre:4.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | YUC200201707877 | Proyecto de inversión | 527995.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527995.56, modificado:527646.06}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR NACHI COCOM 31DCC0188D, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-011 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Dzitox, Yuc., México, lon:-88.08644772, lat:20.38188304}} | 2020-06-01 | 2020-08-03 | 527646.06 | 527646.06 | 527646.06 | 527646.06 | 527646.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-018, contratista:Jaime Jesús Cabrera Villanueva, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:527995.56, importe_modificado:527995.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1707877/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201708196 | Proyecto de inversión | 685746.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685746.21, modificado:565414.35}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA YOLANDA NOEMI CARRILLO PIÑA 31DPR2090M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-025 | N | 0 | 0 | 442 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 137¿ 13, Sin Nombre de Col 13, 97285 Mérida, Yuc., México, lon:-89.61481333, lat:20.92326305}} | 2020-06-01 | 2020-08-03 | 565414.35 | 565414.35 | 565414.35 | 565414.35 | 564638.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-032, contratista:KARLA JAZMÍN CARDOZO URIBE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:572024.07, importe_modificado:572024.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201708214 | Proyecto de inversión | 685746.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685746.21, modificado:535955.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR EDUARDO URZAIZ RODRÍGUEZ 31DJN2005I, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-027 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 61B 340b, Mulchechén, 97370 Kanasín, Yuc., México, lon:-89.58758354, lat:20.9243654}} | 2020-06-01 | 2020-08-03 | 535955.7 | 535955.7 | 535955.7 | 535955.7 | 535955.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-034, contratista:Alberto de Jesús Gómez Sulu, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:540209.92, importe_modificado:540209.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1708214/proyecto_INICIO, 1708214/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201708233 | Proyecto de inversión | 691232.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691232.18, modificado:601618.02}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ 31DJN0121L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOTUL. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-029 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 41 LB, San Roque, 97430 Motul de Carrillo Puerto, Yuc., México, lon:-89.29786205, lat:21.08752324}} | 2020-06-01 | 2020-08-03 | 601618.02 | 601618.02 | 560844.53 | 560844.53 | 560844.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-036, contratista:Constructores Unidos del Mayab S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:601618.02, importe_modificado:601618.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201708642 | Proyecto de inversión | 461669.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461669.4, modificado:461669.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA ESTEBAN H. CERVERA CERVERA 31DPR2105Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-055 | N | 0 | 0 | 259 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 185 esquina con calle 100, fraccionamiento san marcos ciudad sustentable, Mérida, Yuc., México, lon:-89.66498137, lat:20.89656374}} | 2020-06-23 | 2020-08-24 | 461669.4 | 461669.4 | 438445.18 | 438445.18 | 438195.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-065, contratista:Pisos Estampados del Mayab S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:461669.4, importe_modificado:461669.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201708713 | Proyecto de inversión | 515162.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515162.35, modificado:462082.71}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR VICENTE GUERRERO 31DCC0105E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKAX. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-064 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:36, direccion:Unnamed Road, Xaya, Yuc., México, lon:-89.18385744, lat:20.29496501}} | 2020-06-24 | 2020-08-25 | 462082.71 | 462082.71 | 462082.71 | 462082.71 | 462082.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-074, contratista:Planisur, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:515162.35, importe_modificado:515162.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1708713/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201710305 | Proyecto de inversión | 4900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4900000.0, modificado:3755240.72}} | Mantenimiento y Conservación del Centro Estatal de Emprendedores de Valladolid | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 02/20/027 | S | 494 | 363 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Av. Victor Cervera Pacheco, Yucatán, México, lon:-88.18691254, lat:20.7089136}, geo2: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Av. Victor Cervera Pacheco, Yucatán, México, lon:-88.18686962, lat:20.70823118}} | 2020-06-26 | 2020-09-06 | 3755240.72 | 3755240.72 | 2830476.01 | 2830476.01 | 2830476.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP20-LP-INCCOPY-1FAF-016, contratista:Construcciones Inmobiliarias de la Riviera, S. A de C. V, convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:3910215.46, importe_modificado:3910215.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {1710305/proyecto_PROCESO, 1710305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:este proyecto sufrió una modificación de Metas quedando en 240 metros cuadrados , trimestre:4.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:asi mismo se modifico su fecha de ejecución quedando en 30-Jun-20 14-sep-20 , trimestre:4.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2021-01-15}} | {obs1: {observación:SE SUGIERE POR RECOMENDACION EN WEBINAR DEL SRFT QUE EN OBSERVACIONES DEL CAPTURISTA MENCIONAR LOS CAMBIOS, EN ESTE CASO EL PERIODO DE EJECUCION Y LA META , trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:VERIFICAR EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO EL MONTO MOFDIFICADO, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:EN OBSERVACION DEL CAPTURISTA SE SUGIERE PONER LA META REAL, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | YUC200201711274 | Proyecto de inversión | 28713241 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.8713241E7, modificado:2.835591813E7}} | Construcción del sistema de automatización, control y telemetría en plantas potabilizadoras I, II y III y sus cárcamos de rebombeo de la ciudad de Mérida, Yucatán | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 4 | N | 0 | 0 | 729655 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yucatán, México, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2020-06-08 | 2020-12-14 | 28355918.13 | 28355918.13 | 28355918.13 | 28355918.13 | 28355918.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. AAPS-JAPAY-011-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MOYUC S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2.835591813E7, importe_modificado:2.835591813E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:67.0}} | {1711274/proyecto_INICIO, 1711274/proyecto_PROCESO, 1711274/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR EL IMPORTE EJERCIDO, NO COINCIDE CON EL REPORTADO EN SU ANEXO , trimestre:4.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | YUC200201711917 | Proyecto de inversión | 979448.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979448.96, modificado:979448.96}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA SECUNDARIA HUMBERTO LARA Y LARA 31EES0009Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-052 | N | 0 | 0 | 499 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:97300, Calle 4A 122, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México, lon:-89.69521523, lat:21.00908151}} | 2020-06-23 | 2020-08-31 | 979448.96 | 979448.96 | 850819.55 | 850819.55 | 845839.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-062, contratista:Corporación Construtora del Sureste Mexicano S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:979448.96, importe_modificado:979448.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {1711917/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | YUC200301728134 | Proyecto de inversión | 2752058.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2752058.52, modificado:2751045.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL TELE BACHILLERATO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS LOCALIDAD TEKAL DE VENEGAS - 19369 | 31 | Yucatán | 77 | Tekal de Venegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEKAL DE VENEGAS | 19369 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE 20 CIUDAD TEKAL DE VENEGAS, 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18 A, IZAMAL TEKAL DE VENEGAS LLEGANDO AL PUBLO LA PRIMERA CUADRA SE DOBLA A LA DERECHA Y AHI ESTA LA ESCUELA Y ALADO E, lon:-88.95015358, lat:21.00757206}} | 2020-06-09 | 2020-08-18 | 2751045.13 | 2751045.13 | 2751045.13 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-TEKAL-002-2020, contratista:DIANA PAOLA BASTO BAÑOS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEKAL DE VENEGAS, monto:2751045.13, importe_modificado:2751045.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1728134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301729106 | Proyecto de inversión | 81250.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81250.57, modificado:81250.58}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD DZOYAXCHÉ ASENTAMIENTO DZOYAXCHÉ - 22200 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 22200 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 COLONIA DZOYAXCHÉ, 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA HACIENA DZOYAXCHE CUXTAL A 160 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 23 HASTA LLEGAR A LA CALLE, lon:-89.58834835, lat:20.78726345}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 81250.58 | 81250.58 | 81250.58 | 54285.19 | 54285.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-003, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:81250.58, importe_modificado:81250.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.55}} | {1729106/proyecto_INICIO, 1729106/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301729362 | Proyecto de inversión | 123919.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123919.58, modificado:123919.58}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD SUSULÁ ASENTAMIENTO SUSULÁ - 22947 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 22947 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:123, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA SUSULÁ, 97314 SUSULÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23-A Y CAMINO CAMINO A CHALMUCH, CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 48 MTE AL ORIENTE DE LA COMISARIA 386 MTS AL SUR Y 197 MTS AL PONIENTE C, lon:-89.69864232, lat:20.97022317}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 123919.58 | 123919.58 | 123919.58 | 43581.58 | 43581.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-003-2, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:123919.58, importe_modificado:123919.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.29}} | {1729362/proyecto_PROCESO, 1729362/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301735941 | Proyecto de inversión | 282104.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282104.02, modificado:282104.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SALVADOR ALVARADO SUR - 27755 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 27755 | S | 158 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:721.0, meta_modificada:721.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 29 INTERIOR 0 COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE 10 SUR, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 295 METROS AL PONIENTE DEL PARQUE DE LA COLONIA SALVADOR ALVARADO Y A 55 ME, lon:-89.60182935, lat:20.93340547}} | 2020-04-01 | 2020-07-21 | 282104.02 | 282104.02 | 282104.02 | 275319.67 | 275319.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-007-5, contratista:TERRASUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:282104.02, importe_modificado:282104.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.88}} | {1735941/proyecto_INICIO, 1735941/proyecto_PROCESO, 1735941/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301736716 | Proyecto de inversión | 310244.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310244.56, modificado:310244.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 28799 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 28799 | S | 41 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:863.0, meta_modificada:863.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 181 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 78, CALLE 183 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 190 MT AL SUR ORIENTE DEL CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL SOBRE LA CALLE 181, lon:-89.6335867, lat:20.90107968}} | 2020-04-01 | 2020-07-21 | 310244.56 | 310244.56 | 310244.56 | 308887.1 | 308887.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-007-1, contratista:TERRASUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:310244.56, importe_modificado:310244.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:862.96}} | {1736716/proyecto_INICIO, 1736716/proyecto_PROCESO, 1736716/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301739112 | Proyecto de inversión | 263526.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263526.72, modificado:263526.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 31648 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 31648 | S | 37 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.0, meta_modificada:748.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 65-A INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 65 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 200 MTS AL OTE DE LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA MERIDA II POZO DE ABASTECIM, lon:-89.67803253, lat:20.91105383}} | 2020-04-01 | 2020-07-21 | 263526.72 | 263526.72 | 263526.72 | 261136.67 | 261136.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-008-11, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RUS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:263526.72, importe_modificado:263526.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:748.0}} | {1739112/proyecto_PROCESO, 1739112/proyecto_INICIO, 1739112/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301739409 | Proyecto de inversión | 210858.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210858.41, modificado:210858.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 31990 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 31990 | S | 146 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:563.0, meta_modificada:563.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 84-A INTERIOR 0 COLONIA RENACIMIENTO, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 Y CALLE 171-A, CALLE 86 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 46 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA SOBRE LA CA, lon:-89.64479809, lat:20.9094775}} | 2020-04-01 | 2020-07-21 | 210858.41 | 210858.41 | 210858.41 | 210183.04 | 210183.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-008-4, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RUS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:210858.41, importe_modificado:210858.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:563.3}} | {1739409/proyecto_FIN, 1739409/proyecto_PROCESO, 1739409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301739800 | Proyecto de inversión | 584962.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584962.38, modificado:584962.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 32460 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 32460 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1698.0, meta_modificada:1698.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 136-C INTERIOR 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 85 Y CALLE 91, CALLE 138-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 100 MTS AL ORIENTE DE LA HACIENDA OPICHEN SOBRE LA CALLE 81 DIAGONAL Y 200 MT, lon:-89.67962657, lat:20.94715488}} | 2020-04-01 | 2020-07-21 | 584962.38 | 584962.38 | 584962.38 | 584418.8 | 584418.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-008-2, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RUS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:584962.38, importe_modificado:584962.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1697.78}} | {1739800/proyecto_INICIO, 1739800/proyecto_PROCESO, 1739800/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301740914 | Proyecto de inversión | 193447.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193447.17, modificado:193447.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD KIKTEIL ASENTAMIENTO KIKTEIL - 33825 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 33825 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:497.0, meta_modificada:497.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:92, direccion:AVENIDA 18 INTERIOR 0 COLONIA KIKTEIL, 97303 KIKTEIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 16 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA A 85 MTS AL SUR SOBE LA CALLE 18, lon:-89.69273881, lat:21.12952212}} | 2020-03-24 | 2020-07-13 | 193447.17 | 193447.17 | 193447.17 | 190617.81 | 190617.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-009-7, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:193447.17, importe_modificado:193447.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:497.15}} | {1740914/proyecto_PROCESO, 1740914/proyecto_INICIO, 1740914/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301741282 | Proyecto de inversión | 216813.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216813.78, modificado:216813.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCUYTÚN ASENTAMIENTO TIXCUYTÚN - 34339 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 34339 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:566.0, meta_modificada:566.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:132, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA TIXCUYTÚN, 97305 TIXCUYTÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE TIXCUYTUN A 75 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 270 MTS AL NO, lon:-89.5707757, lat:21.06922658}} | 2020-03-24 | 2020-07-13 | 216813.78 | 216813.78 | 216813.78 | 216747.23 | 216747.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-009-4, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:216813.78, importe_modificado:216813.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:566.0}} | {1741282/proyecto_PROCESO, 1741282/proyecto_FIN, 1741282/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301742152 | Proyecto de inversión | 329792.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329792.96, modificado:329792.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 35392 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 35392 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:907.0, meta_modificada:907.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 46 INTERIOR 0 COLONIA SODZIL NORTE, 97115 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25-A Y CALLE 23, CALLE 48 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESTACION DE BOMBEROS NO. 7 A 187 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 25 Y 100 MTS AL, lon:-89.62749004, lat:21.04461584}} | 2020-03-24 | 2020-07-13 | 329792.96 | 329792.96 | 329792.96 | 329792.71 | 329792.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-009-11, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:329792.96, importe_modificado:329792.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:907.0}} | {1742152/proyecto_FIN, 1742152/proyecto_PROCESO, 1742152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301742326 | Proyecto de inversión | 315968.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315968.04, modificado:315968.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 35608 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 35608 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:877.0, meta_modificada:877.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 7 INTERIOR 0 COLONIA UXMAL, 97203 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, CALLE 9 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA DIVISION DE DISTRIBUCION PENINSULAR CFE ZONA MERIDA S.E. CHUBURNA A 190 MTS AL ORIENTE SO, lon:-89.64726597, lat:21.02053507}} | 2020-03-24 | 2020-07-13 | 315968.04 | 315968.04 | 315968.04 | 315967.35 | 315967.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-009, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:315968.04, importe_modificado:315968.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:877.14}} | {1742326/proyecto_INICIO, 1742326/proyecto_PROCESO, 1742326/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301742918 | Proyecto de inversión | 312324.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312324.84, modificado:312324.84}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JARDINES DE TAHDZIBICHÉN - 36501 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 36501 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 37-H INTERIOR 0 COLONIA JARDINES DE TAHDZIBICHÉN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 37 H, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA LEONA VICARIO SOBRE LA CALLE 42 A 960 MTS AL SUR HAS, lon:-89.60380634, lat:20.90019183}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 312324.84 | 312324.84 | 312324.84 | 308580.65 | 308580.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-004-10, contratista:MICRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:312324.84, importe_modificado:312324.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:513.76}} | {1742918/proyecto_INICIO, 1742918/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301744435 | Proyecto de inversión | 166107.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166107.15, modificado:166107.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AZCORRA - 39959 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 39959 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:11.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 71-B 507 0 INTERIOR 0 COLONIA AZCORRA, 97177 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 71-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA AZCORRA A 129 AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 24 Y 335 MTS ALSUR SOBR, lon:-89.60153841, lat:20.94881763}} | 2020-03-24 | 2020-05-18 | 166107.15 | 166107.15 | 166107.15 | 148353.91 | 148353.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-017, contratista:CASAS CONDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:166107.15, importe_modificado:166107.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.31}} | {1744435/proyecto_PROCESO, 1744435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301744627 | Proyecto de inversión | 647236.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647236.96, modificado:647236.96}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 40339 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 40339 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:377.0, meta_modificada:377.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMISARIA DZUNUNCAN A 373 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.65267711, lat:20.85903624}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 647236.96 | 647236.96 | 647236.96 | 253717.52 | 253717.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-006-3, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:647236.96, importe_modificado:647236.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:147.03}} | {1744627/proyecto_INICIO, 1744627/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301744666 | Proyecto de inversión | 172307.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172307.12, modificado:172307.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN - 40420 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 40420 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:424.0, meta_modificada:424.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 CIUDAD ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 25471 MTS DEL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL UBICADO AL PONIENTE DE LA COMUNIDAD SOBRE LA CALLE 22, lon:-89.48215964, lat:20.96164009}} | 2020-03-24 | 2020-07-13 | 172307.12 | 172307.12 | 172307.12 | 171656.87 | 171656.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-010-9, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:172307.12, importe_modificado:172307.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:424.4}} | {1744666/proyecto_INICIO, 1744666/proyecto_PROCESO, 1744666/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301745157 | Proyecto de inversión | 973160.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973160.08, modificado:971089.64}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN SANAHCAT LOCALIDAD SANAHCAT ASENTAMIENTO SANAHCAT FUTBOL RAPIDO - 44446 | 31 | Yucatán | 64 | Sanahcat | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANAHCAT | 44446 | S | 125 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:619.0, meta_modificada:619.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 13 LA LOCALIDAD DE SANAHCAT SE ENCUENTRA A 53 KM DE MERIDA RUMBO AL SURESTE TRANSITANDO POR LA CARRET. FED. 180 40 KM HASTA LA POBLACIÓ, lon:-89.2124194, lat:20.77107808}} | 2020-07-01 | 2020-08-15 | 971089.64 | 971089.64 | 971089.64 | 971089.64 | 971089.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY-FISMDF-I3-001-2020., contratista:DISEÑO E INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANAHCAT, YUCATAN, monto:971089.64, importe_modificado:971089.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:619.0}} | {1745157/proyecto_INICIO, 1745157/proyecto_PROCESO, 1745157/proyecto_FIN, 1745157/proyecto_PROCESO, 1745157/proyecto_FIN, 1745157/proyecto_INICIO, 1745157/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301745999 | Proyecto de inversión | 90804.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90804.6, modificado:90804.6}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 46616 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 46616 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187-A 457 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 58, CALLE 187-A1 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE LA GUADALUPANA AL ORIENTE A 172 MT SOBRE LA CALLE 68 A , lon:-89.63680319, lat:20.89897523}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 90804.6 | 90804.6 | 90804.6 | 32353.35 | 32353.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-006, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:90804.6, importe_modificado:90804.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.36}} | {1745999/proyecto_INICIO, 1745999/proyecto_PROCESO, 1745999/proyecto_INICIO, 1745999/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301746037 | Proyecto de inversión | 67763.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67763.88, modificado:67763.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MÉXICO ORIENTE - 46697 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 46697 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 25 209 INTERIOR 0 COLONIA MÉXICO ORIENTE, 97137 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 17485 MTS HACIA EL SUR DE LA PRIMARIA ERMILO ABREU GOMEZ, UBICADA SOBRE LA CA, lon:-89.60521139, lat:20.99972391}} | 2020-03-24 | 2020-05-18 | 67763.88 | 67763.88 | 67763.88 | 53880.42 | 53880.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-015, contratista:FECA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:67763.88, importe_modificado:67763.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.49}} | {1746037/proyecto_INICIO, 1746037/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301746151 | Proyecto de inversión | 62302.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62302.25, modificado:62302.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SALVADOR ALVARADO ORIENTE - 46968 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 46968 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.3, meta_modificada:34.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 25 A 402 INTERIOR 0 COLONIA SALVADOR ALVARADO ORIENTE, 97166 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE BRECHA 28 Y CALLE 30, CALLE 27-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 27.21 MTS DEL SALON DEL REINO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA UBICA, lon:-89.56896587, lat:20.97423298}} | 2020-03-24 | 2020-05-18 | 62302.25 | 62302.25 | 62302.25 | 53135.76 | 53135.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-015-5, contratista:FECA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:62302.25, importe_modificado:62302.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.25}} | {1746151/proyecto_INICIO, 1746151/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301746648 | Proyecto de inversión | 104744.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104744.31, modificado:104744.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 48266 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 48266 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31 777 VIVIENDA 74 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 100 Y CALLE 104 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO ACUÁTICO DE MERIDA 280 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.71062016, lat:21.00804969}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 104744.31 | 104744.31 | 104744.31 | 94269.01 | 94269.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-013-11, contratista:CONARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104744.31, importe_modificado:104744.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.89}} | {1746648/proyecto_PROCESO, 1746648/proyecto_INICIO, 1746648/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301746806 | Proyecto de inversión | 13069.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13069.16, modificado:13069.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 48738 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 48738 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.68, meta_modificada:36.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 37-B 864 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 108 Y CALLE 110, CALLE 37-C LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS CARLOS FUENTES A 300 METOS AL PONIENTE SOBRE L, lon:-89.71824259, lat:21.00720971}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 13069.16 | 13069.16 | 13069.16 | 3920.75 | 3920.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-013, contratista:CONARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:13069.16, importe_modificado:13069.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.0}} | {1746806/proyecto_PROCESO, 1746806/proyecto_INICIO, 1746806/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301747010 | Proyecto de inversión | 68038.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68038.14, modificado:68038.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALÁ ASENTAMIENTO SAN ANTONIO TZACALÁ - 49790 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 49790 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:23.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO TZACALÁ, 97315 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA SAN ANTONIO TZACALA A 186 MTS AL PONIENTE SOBR, lon:-89.65571484, lat:20.7521316}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 68038.14 | 68038.14 | 68038.14 | 56157.72 | 56157.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-014-15, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:68038.14, importe_modificado:68038.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.68}} | {1747010/proyecto_INICIO, 1747010/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301747521 | Proyecto de inversión | 1296301.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296301.9, modificado:1296301.9}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE: X-CAN MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN - 51195 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX | 51195 | S | 2700 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:970.0, meta_modificada:970.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:CALLE 23 PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y , SOBRE LA CALLE 23 EN LA ESQUINA SE ENCUENTRA UN CEMENTERIO SOBRE ESA MIMA CALLE SE ENCUENTRA UNA CASA DE BLOCK CON UNA REJA DE MADERA., lon:-87.67353995, lat:20.85875022}} | 2020-07-01 | 2020-08-14 | 1296301.9 | 1296301.9 | 1296301.9 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-03-2020, contratista:JOSE ALBERTO FERNÁNDEZ ALCOCER, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:1296301.89, importe_modificado:1296301.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {1747521/proyecto_PROCESO, 1747521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | YUC200301751031 | Proyecto de inversión | 962966.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962966.45, modificado:962966.45}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 61079 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 61079 | S | 13 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:612.0, meta_modificada:612.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 31 INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 A Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 823.20 MTS AL SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL POBLADO UBICADA SOBRE LA CALLE 20A X 19 Y 21, lon:-89.58200281, lat:21.09009559}} | 2020-07-21 | 2020-10-19 | 962966.45 | 962966.45 | 962966.45 | 961992.67 | 961992.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-060, contratista:ALTA TENSION CIMENTACION Y CAMINOS ALCICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:962966.45, importe_modificado:962966.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:606.0}} | {1751031/proyecto_INICIO, 1751031/proyecto_PROCESO, 1751031/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301751139 | Proyecto de inversión | 627008.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627008.52, modificado:627008.52}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SITPACH - 61353 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 61353 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 7 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA A 64 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 10 A 331 MTS AL PONIENTE SO, lon:-89.52401679, lat:21.03152078}} | 2020-07-21 | 2020-10-19 | 627008.52 | 627008.52 | 627008.52 | 540579.58 | 540579.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-062-2, contratista:REMIDE CORPORATIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:627008.52, importe_modificado:627008.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:298.32}} | {1751139/proyecto_INICIO, 1751139/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301751163 | Proyecto de inversión | 372588.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372588.98, modificado:372588.98}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHI SUÁREZ - 61428 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 61428 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 26 INTERIOR 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 DIAG. Y CALLE 31-B, CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA HACIENDA CHICHI SUAREZ A 109 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 14 A 700 MTS A, lon:-89.54754949, lat:21.00353889}} | 2020-07-21 | 2020-10-19 | 372588.98 | 372588.98 | 372588.98 | 285754.37 | 285754.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-062-3, contratista:REMIDE CORPORATIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:372588.98, importe_modificado:372588.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:164.88}} | {1751163/proyecto_INICIO, 1751163/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301751206 | Proyecto de inversión | 246361.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246361.44, modificado:246361.44}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD XMATKUIL ASENTAMIENTO XMATKUIL - 61564 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 61564 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:138, direccion:CALLE 237 INTERIOR 0 COLONIA XMATKUIL, 97315 XMATKUIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50-E Y CALLE 52, CALLE 235 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA XMATKUIL A 816 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 50 Y 156 MTS AL, lon:-89.6270454, lat:20.8687376}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 246361.44 | 246361.44 | 246361.44 | 203796.57 | 203796.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-059-7, contratista:INFRAESTRUCTURA CER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:246361.44, importe_modificado:246361.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:118.9}} | {1751206/proyecto_PROCESO, 1751206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301751778 | Proyecto de inversión | 111179.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111179.81, modificado:111179.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD HUNXECTAMÁN ASENTAMIENTO HUNXECTAMÁN - 63426 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 63426 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA HUNXECTAMÁN, 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 120 MTS AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL UBICADO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL 20 X 21 Y , lon:-89.55772849, lat:20.88248356}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 111179.81 | 111179.81 | 111179.81 | 106834.97 | 106834.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-064-20, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:111179.81, importe_modificado:111179.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.39}} | {1751778/proyecto_PROCESO, 1751778/proyecto_INICIO, 1751778/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301751927 | Proyecto de inversión | 6017.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6017.09, modificado:6017.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC - 63899 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 63899 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.51, meta_modificada:21.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 22 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 217.19 MTS HACIA EL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO UBICADA SOBRE LA CALLE 23 X 1, lon:-89.62060307, lat:20.79021142}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 6017.09 | 6017.09 | 6017.09 | 5946.65 | 5946.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-064-11, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:6017.09, importe_modificado:6017.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.25}} | {1751927/proyecto_PROCESO, 1751927/proyecto_INICIO, 1751927/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301752148 | Proyecto de inversión | 94953.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94953.86, modificado:94953.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 64547 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 64547 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:16.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 185-B INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 92-A, CALLE 185-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO DEL SUR A 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 92A Y , lon:-89.65786752, lat:20.89579521}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 94953.86 | 94953.86 | 94953.86 | 77197.13 | 77197.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-065, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:94953.86, importe_modificado:94953.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.6}} | {1752148/proyecto_PROCESO, 1752148/proyecto_INICIO, 1752148/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301752218 | Proyecto de inversión | 166812.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166812.45, modificado:166812.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY - 64729 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 64729 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 18 INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 85.52 MTS HACIA SUR DEL JARDIN DE NIÑOS NACHI COCOM UBICADO EN LA CALLE, lon:-89.5791347, lat:20.86362495}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 166812.45 | 166812.45 | 166812.45 | 156504.76 | 156504.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-064-8, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:166812.45, importe_modificado:166812.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.26}} | {1752218/proyecto_INICIO, 1752218/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301752322 | Proyecto de inversión | 106615.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106615.57, modificado:106615.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 65049 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 65049 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 193-C INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 82 Y CALLE 84, CALLE 193 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA DZUNUNCAN A 160 MYS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 193 130 MTS A, lon:-89.65050503, lat:20.88652378}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 106615.57 | 106615.57 | 106615.57 | 91595.61 | 91595.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-065-6, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106615.57, importe_modificado:106615.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.81}} | {1752322/proyecto_INICIO, 1752322/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301752386 | Proyecto de inversión | 59677.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59677.04, modificado:59677.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 65261 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 65261 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.66, meta_modificada:18.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 124 1039 INTERIOR SN COLONIA MÉXICO PONIENTE, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 71 Y CALLE 71A, CALLE 126 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 238.06 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS NUEVO AMANECER UBICADO SOBRE LA C, lon:-89.66908198, lat:20.95587996}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 59677.04 | 59677.04 | 59677.04 | 48931.32 | 48931.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-066-20, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:59677.04, importe_modificado:59677.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.29}} | {1752386/proyecto_INICIO, 1752386/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301752782 | Proyecto de inversión | 60027.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60027.88, modificado:60027.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 66122 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 66122 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.25, meta_modificada:26.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 131 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 78, CALLE 133 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE BEISBOL EL BATE A 120 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 72 Y 265 MT, lon:-89.63830195, lat:20.92668591}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 60027.88 | 60027.88 | 60027.88 | 18008.36 | 18008.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-065-12, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:60027.88, importe_modificado:60027.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.88}} | {1752782/proyecto_INICIO, 1752782/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301752811 | Proyecto de inversión | 104121.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104121.6, modificado:104121.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 66211 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 66211 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 197 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 90, CALLE 193-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE DZUNUNCAN A 175 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 193, lon:-89.65546987, lat:20.88805207}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 104121.6 | 104121.6 | 104121.6 | 84015.88 | 84015.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-065-13, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104121.6, importe_modificado:104121.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.2}} | {1752811/proyecto_PROCESO, 1752811/proyecto_INICIO, 1752811/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301753282 | Proyecto de inversión | 101523.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101523.79, modificado:101523.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO TIXCACAL OPICHEN - 67546 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 67546 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 75 728 VIV 2 INTERIOR SN COLONIA TIXCACAL OPICHEN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 48 A, CALLE 75-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 341.38 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE FM UBICADO EN LA CALLE 75 X 40 , lon:-89.69832048, lat:20.9522457}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 101523.79 | 101523.79 | 101523.79 | 68101.36 | 68101.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-066-26, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101523.79, importe_modificado:101523.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.81}} | {1753282/proyecto_INICIO, 1753282/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301753417 | Proyecto de inversión | 109309.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109309.7, modificado:109309.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 67927 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 67927 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 23 DIAG 348 S INTERIOR SN COLONIA SAN LUIS, 97205 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, CALLE 25 DIAGONAL LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 208.68 MTS AL NORTE DEL PARQUE SAN LUIS CHUBURNA UBICADO EN LA CALLE , lon:-89.64999501, lat:21.01473169}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 109309.7 | 109309.7 | 109309.7 | 91874.27 | 91874.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-066-11, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109309.7, importe_modificado:109309.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.8}} | {1753417/proyecto_INICIO, 1753417/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301754693 | Proyecto de inversión | 101523.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101523.79, modificado:101523.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO TIXCACAL OPICHEN - 71635 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71635 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 50 687 VIV 2 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO TIXCACAL OPICHEN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 75 C Y CALLE 77, CALLE 75-C EL PROYECTO A REALIZARSE SE UBICA DEL JARDÍN DE NIÑOS ANDRES QUINTANA ROO A 562 MTS AL PONIENT, lon:-89.70045619, lat:20.95005894}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 101523.79 | 101523.79 | 101523.79 | 95820.5 | 95820.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-066-3, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101523.79, importe_modificado:101523.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.62}} | {1754693/proyecto_INICIO, 1754693/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301754722 | Proyecto de inversión | 101523.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101523.79, modificado:101523.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO TIXCACAL OPICHEN - 71701 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71701 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 77 C 573 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO TIXCACAL OPICHEN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, CALLE 77-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEPORTIVO PORVENIR AL PONIENTE A 260 MTS SOBRE LA CALLE, lon:-89.69172359, lat:20.94936508}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 101523.79 | 101523.79 | 101523.79 | 89538.5 | 89538.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-066-14, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101523.79, importe_modificado:101523.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.53}} | {1754722/proyecto_INICIO, 1754722/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301754733 | Proyecto de inversión | 116174.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116174.67, modificado:116174.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA REFORMA AGRARIA - 71720 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71720 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 77-A INTERIOR 0 COLONIA NUEVA REFORMA AGRARIA, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 138-B DIAG Y CALLE 140, CALLE 77 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA NUEVA REFORMA AGRARIA A 127 MTS AL SUR SO, lon:-89.68246197, lat:20.95213715}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 116174.67 | 116174.67 | 116174.67 | 39480.61 | 39480.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-068-21, contratista:MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:116174.67, importe_modificado:116174.67}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.9}} | {1754733/proyecto_INICIO, 1754733/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301755321 | Proyecto de inversión | 45504.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45504.63, modificado:45504.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHEUMÁN ASENTAMIENTO CHEUMÁN - 78475 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 78475 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:81, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA CHEUMÁN, 97303 CHEUMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 88 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y A 25 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE , lon:-89.70546176, lat:21.06691082}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 45504.63 | 45504.63 | 45504.63 | 44288.35 | 44288.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-067-3, contratista:OSCAR SALVADOR SALAZAR VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:45504.63, importe_modificado:45504.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.97}} | {1755321/proyecto_PROCESO, 1755321/proyecto_INICIO, 1755321/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301755406 | Proyecto de inversión | 101099.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101099.16, modificado:101099.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN PLAN DE AYALA - 79596 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79596 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 129 INTERIOR 0 COLONIA AMPLIACIÓN PLAN DE AYALA, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58 Y CALLE 60, CALLE 215 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS BODEGAS DE LAS TUBERIAS DE PVC A 160 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 50, lon:-89.63474797, lat:20.88100104}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 101099.16 | 101099.16 | 101099.16 | 76311.2 | 76311.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-069-18, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101099.16, importe_modificado:101099.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.23}} | {1755406/proyecto_PROCESO, 1755406/proyecto_INICIO, 1755406/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301755770 | Proyecto de inversión | 103947.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103947.72, modificado:103947.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 80512 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 80512 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:18.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 29-C, CALLE 16 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ENTRADA DE LA UNIDAD DEPORTIVA VICTOR MANUEL CORREA R. A 273 MTS AL SUR SOBRE LA CAL, lon:-89.70069988, lat:21.00722634}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 103947.72 | 103947.72 | 103947.72 | 95330.27 | 95330.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-070-3, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103947.72, importe_modificado:103947.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.18}} | {1755770/proyecto_INICIO, 1755770/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301755903 | Proyecto de inversión | 50183.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50183.71, modificado:50183.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 80905 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 80905 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.07, meta_modificada:20.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 15 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 A Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CAUCEL A UN COSTADO SOBRE LA CALLE 34 A 296 MTS AL ORIENTE SO, lon:-89.71379074, lat:21.02131374}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 50183.71 | 50183.71 | 50183.71 | 39899.44 | 39899.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-070-21, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:50183.71, importe_modificado:50183.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.96}} | {1755903/proyecto_INICIO, 1755903/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756111 | Proyecto de inversión | 4966.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4966.1, modificado:4966.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 81503 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 81503 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CEMENTERIO CAUCEL PUEBLO A 133 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 23, lon:-89.7139134, lat:21.01622272}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 4966.1 | 4966.1 | 4966.1 | 4817.12 | 4817.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-070-1, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4966.1, importe_modificado:4966.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.34}} | {1756111/proyecto_PROCESO, 1756111/proyecto_INICIO, 1756111/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756157 | Proyecto de inversión | 108365.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108365.87, modificado:108365.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 81647 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 81647 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 15 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CERRADA 15, CALLE 13-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE C. PENICHE FAJARDO A 389 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 Y A 1, lon:-89.69347633, lat:21.01974654}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 108365.87 | 108365.87 | 108365.87 | 99833.01 | 99833.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-070-6, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:108365.87, importe_modificado:108365.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:175.05}} | {1756157/proyecto_INICIO, 1756157/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756359 | Proyecto de inversión | 48699.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48699.17, modificado:48699.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE - 82246 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 82246 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 26-D INTERIOR 432 COLONIA EL ROBLE, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 49 Y CALLE 51, CALLE 26-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA A 270 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 51 Y 90, lon:-89.68245886, lat:20.91757445}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 48699.17 | 48699.17 | 48699.17 | 40668.79 | 40668.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-071-16, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:48699.17, importe_modificado:48699.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.03}} | {1756359/proyecto_INICIO, 1756359/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756365 | Proyecto de inversión | 47231.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47231.53, modificado:47231.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA - 82258 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 82258 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.44, meta_modificada:25.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187 E 198 INTERIOR 0 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 64 Y CALLE 66, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY A 56 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 64 Y A 111 MTS AL, lon:-89.64149654, lat:20.8952343}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 47231.53 | 47231.53 | 47231.53 | 36155.41 | 36155.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-073, contratista:OBI INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:47231.53, importe_modificado:47231.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.48}} | {1756365/proyecto_INICIO, 1756365/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756525 | Proyecto de inversión | 7092.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7092.81, modificado:7092.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA - 82712 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 82712 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.94, meta_modificada:23.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 60 INTERIOR 0 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187 E Y CALLE 193, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY A 57 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 64 A 170 MTS AL ORIEN, lon:-89.63884459, lat:20.89387695}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 7092.81 | 7092.81 | 7092.81 | 6490.01 | 6490.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-073-13, contratista:OBI INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7092.81, importe_modificado:7092.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.9}} | {1756525/proyecto_INICIO, 1756525/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756783 | Proyecto de inversión | 105170.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105170.83, modificado:105170.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 83496 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 83496 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 75 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 16, CALLE 75-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA EL ROBLE A 160 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 59 900 , lon:-89.67428626, lat:20.90706877}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 105170.83 | 105170.83 | 105170.83 | 98484.85 | 98484.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-071-9, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:105170.83, importe_modificado:105170.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.93}} | {1756783/proyecto_PROCESO, 1756783/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301757916 | Proyecto de inversión | 108112.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108112.01, modificado:108112.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH - 86832 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 86832 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 129 375 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSE TECOH, 97299 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, CALLE 127 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS GUSTAVO DIAZ ORDAZ A 531 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 13, lon:-89.6223564, lat:20.92387982}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 108112.01 | 108112.01 | 108112.01 | 105427.56 | 105427.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-077-13, contratista:ABP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:108112.01, importe_modificado:108112.01}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.17}} | {1757916/proyecto_PROCESO, 1757916/proyecto_INICIO, 1757916/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301757996 | Proyecto de inversión | 99722.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99722.79, modificado:99722.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN - 86996 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 86996 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA A 110 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 160 MTS AL ORIEN, lon:-89.48115014, lat:20.96280808}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 99722.79 | 99722.79 | 99722.79 | 93481.01 | 93481.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-076-1, contratista:INGENIERIA CIVIL E INSTALACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:99722.79, importe_modificado:99722.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.93}} | {1757996/proyecto_INICIO, 1757996/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301758019 | Proyecto de inversión | 5218.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5218.14, modificado:5218.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHI SUÁREZ - 87056 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87056 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLEJON 18-B INTERIOR 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHICHI SUAREZ A 440 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 14 400, lon:-89.5510783, lat:20.99511153}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 5218.14 | 5218.14 | 5218.14 | 5216.69 | 5216.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-076-3, contratista:INGENIERIA CIVIL E INSTALACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5218.14, importe_modificado:5218.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.26}} | {1758019/proyecto_INICIO, 1758019/proyecto_PROCESO, 1758019/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301758022 | Proyecto de inversión | 59636.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59636.03, modificado:59636.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHI SUÁREZ - 87063 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87063 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 18-B INTERIOR 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHICHI SUAREZ A 440 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 14 400 MT, lon:-89.55109069, lat:20.99510585}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 59636.03 | 59636.03 | 59636.03 | 57934.03 | 57934.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-076-4, contratista:CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:59636.03, importe_modificado:59636.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}} | {1758022/proyecto_INICIO, 1758022/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301758081 | Proyecto de inversión | 101702.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101702.5, modificado:101702.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 87184 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87184 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161-B 180 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44 DIAG, CALLE 161-C LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES A 204 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 16, lon:-89.6136373, lat:20.9101682}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 101702.5 | 101702.5 | 101702.5 | 90898.83 | 90898.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-077-8, contratista:ABP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101702.5, importe_modificado:101702.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.73}} | {1758081/proyecto_INICIO, 1758081/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301758097 | Proyecto de inversión | 382665.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382665.18, modificado:382665.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES C.33-A X 14 Y 16, C. 45 X 20 Y S/N, C. S/N X 45 Y S/N Y C. S/N X S/N Y 41 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AKIL, YUCATÁN. - 87228 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AKIL | 87228 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:781.0, meta_modificada:781.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y TRES A COLONIA AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE CATORCE Y CALLE DIECISÉIS, CALLE TREINTA Y UNO DE LA CARRETERA FEDERAL 184 C 33 AVANZAR RUMBO AL MUNICIPIO DE TEKAX DE ESTE A OESTE Y GIRAR A LA D, lon:-89.3455387, lat:20.26134741}} | 2020-08-14 | 2020-09-30 | 326649.37 | 326649.37 | 326649.37 | 326649.37 | 326649.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/AKIL-YUC/2020-06, contratista:COMSURMARC, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AKIL, monto:1362478.21, importe_modificado:1362478.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:663.85}} | {1758097/proyecto_INICIO, 1758097/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301758132 | Proyecto de inversión | 101702.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101702.5, modificado:101702.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 87307 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87307 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161-E 218 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 44 DIAG, CALLE 163 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES A 78 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 161E, lon:-89.61520036, lat:20.90868898}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 101702.5 | 101702.5 | 101702.5 | 90188.42 | 90188.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-077-11, contratista:ABP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101702.5, importe_modificado:101702.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.61}} | {1758132/proyecto_INICIO, 1758132/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301758292 | Proyecto de inversión | 88221.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88221.51, modificado:88221.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVO SAN JOSÉ TECOH - 87659 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87659 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 183 412 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 78 Y CALLE 161, CALLE 185 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL A.C. A 189 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE, lon:-89.63462361, lat:20.90059081}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 88221.51 | 88221.51 | 88221.51 | 74690.14 | 74690.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-077-7, contratista:ABP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:88221.51, importe_modificado:88221.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.81}} | {1758292/proyecto_PROCESO, 1758292/proyecto_INICIO, 1758292/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301759307 | Proyecto de inversión | 690290.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690290.2, modificado:689089.87}} | REHABILITACIÓN DE CALLES 19 X 4 Y 8, 19 X 4 Y 2 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AKIL, YUCATÁN. - 90286 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AKIL | 90286 | S | 78 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1642.5, meta_modificada:1642.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE DIECINUEVE COLONIA AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE DOS Y CALLE OCHO, CALLE DIECISIETE UBICARSE EN LA C 21 X 20 QUE ES LA ESQUINA DEL PALACIO MUNICIPAL AVANZAR 6 CALLES HACIA EL OESTE Y EN LA INTERSECCIÓN , lon:-89.33854076, lat:20.26746524}} | 2020-08-14 | 2020-09-30 | 641743.16 | 641743.16 | 641743.16 | 641743.16 | 641743.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/AKIL-YUC/2020-07, contratista:COMSURMARC, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AKIL, monto:689089.87, importe_modificado:689089.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1590.0}} | {1759307/proyecto_PROCESO, 1759307/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301759550 | Proyecto de inversión | 75942.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75942.25, modificado:75724.81}} | CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS COLECTORES PARA DRENAJE POR MEDIO DE POZOS PLUVIALES EN MOTUL LOCALIDAD KAXATAH ASENTAMIENTO KAXATAH - 90865 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 90865 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:15, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO KAXATAH, 97444 KAXATAH, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE MOTUL SOBRE LA CALLE 27 AVANZAR 3.14 KMS AL ORIENTE VIRA A LA DERECHA A 712 MTS LLEGA AL CENT, lon:-89.25434104, lat:21.09269458}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 75724.81 | 75724.81 | 75724.81 | 75724.81 | 75724.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-IR3-013-2020, contratista:COMERCIALIZADORA CAMCRUZ S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:954132.48, importe_modificado:954132.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1759550/proyecto_FIN, 1759550/proyecto_PROCESO, 1759550/proyecto_INICIO, 1759550/proyecto_PROCESO, 1759550/proyecto_INICIO, 1759550/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301759996 | Proyecto de inversión | 75391.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75391.69, modificado:75391.69}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATÁN. - 92088 | 31 | Yucatán | 46 | Mama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAMA | 92088 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE VEINTITRES COLONIA MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTICUATRO Y CALLE VEINTISÉIS, CALLE VEINTIUNO DEL PALACIO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE 25 DIRIGIRSE HACIA EL ESTE LLEGAR A LA INTERSECCIÓN CON LA CALLE 26 Y GIR, lon:-89.36400408, lat:20.47855609}} | 2020-07-20 | 2020-09-14 | 47098.42 | 47098.42 | 47098.42 | 47098.42 | 47098.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MAMA-YUC/2020-03, contratista:LUIS HUMBERTO DZUL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MAMA, monto:870952.97, importe_modificado:870952.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.6}} | {1759996/proyecto_PROCESO, 1759996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760011 | Proyecto de inversión | 150783.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150783.4, modificado:150783.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN - 92159 | 31 | Yucatán | 46 | Mama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAMA | 92159 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE VEINTIOCHO COLONIA MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y UNO Y CALLE TREINTA Y TRES, CALLE VEINTISÉIS DEL PALACIO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE 27 , DIRIGIRSE A LA DERECHA, HACIA EL OESTE Y SEGUIDAMENTE A LA IZQU, lon:-89.36685293, lat:20.47299864}} | 2020-07-20 | 2020-09-14 | 47098.42 | 47098.42 | 47098.42 | 47098.42 | 47098.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MAMA-YUC/2020-03, contratista:LUIS HUMBERTO DZUL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MAMA, monto:870952.97, importe_modificado:870952.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1760011/proyecto_PROCESO, 1760011/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760107 | Proyecto de inversión | 315057.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315057.55, modificado:315057.55}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 92382 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 92382 | S | 27 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:135.66, meta_modificada:135.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 95 A 317 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 90 , lon:-89.65406247, lat:20.92082212}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 315057.55 | 315057.55 | 315057.55 | 197906.89 | 197906.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-095-1, contratista:SAGSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:315057.55, importe_modificado:315057.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:84.1}} | {1760107/proyecto_INICIO, 1760107/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760153 | Proyecto de inversión | 60753.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60753.79, modificado:60579.84}} | CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS COLECTORES PARA DRENAJE POR MEDIO DE POZOS PLUVIALES EN MOTUL LOCALIDAD SAN PEDRO CÁMARA ASENTAMIENTO SAN PEDRO CÁMARA - 92495 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 92495 | S | 96 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:16, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO SAN PEDRO CAMARA, 97444 SAN PEDRO CÁMARA, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, DE LA IGLESIA DEL CENTRO DE MOTUL AVANZAR SUR 4 CALLES SOBRE LA CALLE 26 LLEGA A LA CALLE 37 VIRAR A L, lon:-89.2163266, lat:21.05733049}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 60579.84 | 60579.84 | 60579.84 | 60579.84 | 60579.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-IR3-013-2020, contratista:COMERCIALIZADORA CAMCRUZ S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:954132.48, importe_modificado:954132.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1760153/proyecto_FIN, 1760153/proyecto_INICIO, 1760153/proyecto_PROCESO, 1760153/proyecto_INICIO, 1760153/proyecto_PROCESO, 1760153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760219 | Proyecto de inversión | 88569.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88569.89, modificado:88569.89}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MÉRIDA ELEFANTE GRANDE - 92657 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 92657 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.22, meta_modificada:139.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 44 INTERIOR 0 0 COLONIA MÉRIDA (ELEFANTE GRANDE), 97206 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 DIAGONAL Y CALLE 31 DIAGONAL, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA MERIDA A 115 MTS AL ORIENTE , lon:-89.65412657, lat:21.01514679}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 88569.89 | 88569.89 | 88569.89 | 26570.97 | 26570.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-090-4, contratista:CARLO FRANCISCO RODRIGUEZ POLANCO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:88569.89, importe_modificado:88569.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.0}} | {1760219/proyecto_PROCESO, 1760219/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760252 | Proyecto de inversión | 60753.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60753.79, modificado:60579.84}} | CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS COLECTORES PARA DRENAJE POR MEDIO DE POZOS PLUVIALES EN MOTUL LOCALIDAD TIMUL ASENTAMIENTO TIMUL - 92762 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 92762 | S | 590 | 590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:3, direccion:CALLE SIN NÚMERO HACIENDA TIMUL, 97436 TIMUL, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, DEL CENTRO DE MOTUL HACIA EL NORTE AVANZA SOBRE LA CALLE 26 3 CALLES LLEGA A LA 21 VIRAR A LA IZQUIERDA 3 CALLES LLEGA A L, lon:-89.39422613, lat:21.19282138}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 60579.84 | 60579.84 | 60579.84 | 60579.84 | 60579.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-IR3-013-2020, contratista:COMERCIALIZADORA CAMCRUZ S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:954132.48, importe_modificado:954132.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1760252/proyecto_PROCESO, 1760252/proyecto_FIN, 1760252/proyecto_INICIO, 1760252/proyecto_FIN, 1760252/proyecto_INICIO, 1760252/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760307 | Proyecto de inversión | 918624.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918624.38, modificado:918624.38}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 92905 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 92905 | S | 191 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1791.9, meta_modificada:1791.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 0 COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, 97208 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 19-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE MERIDA A 370 MTS SOBRE LA CALLE 19 AL PONIENTE, lon:-89.62790931, lat:21.01359519}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 918624.38 | 918624.38 | 918624.38 | 647988.5 | 647988.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-090-3, contratista:CARLO FRANCISCO RODRIGUEZ POLANCO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:918624.38, importe_modificado:918624.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1263.83}} | {1760307/proyecto_INICIO, 1760307/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760427 | Proyecto de inversión | 250124.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250124.1, modificado:250124.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVO SAN JOSÉ TECOH - 93203 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 93203 | S | 99 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 185 INTERIOR 0 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 161 DIAGONAL, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL A 200 MTS AL SUR ORIENTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.63443424, lat:20.89999853}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 250124.1 | 250124.1 | 250124.1 | 226128.28 | 226128.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-086-3, contratista:FREYCO MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:250124.1, importe_modificado:250124.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1760427/proyecto_PROCESO, 1760427/proyecto_INICIO, 1760427/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760467 | Proyecto de inversión | 83374.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83374.7, modificado:83374.7}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SALVADOR ALVARADO SUR - 93285 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 93285 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31 INTERIOR 0 0 COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 NORTE Y CALLE 4 SUR, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DEL IMSS A 200 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALL, lon:-89.60095495, lat:20.93529436}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 83374.7 | 83374.7 | 83374.7 | 77936.92 | 77936.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-086-15, contratista:FREYCO MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:83374.7, importe_modificado:83374.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.5}} | {1760467/proyecto_INICIO, 1760467/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760561 | Proyecto de inversión | 124540.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124540.78, modificado:124540.78}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 93459 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 93459 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 15 INTERIOR 0 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8-C Y CALLE 8-D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEPORTIVO SAN MARCOS NOCOH A 51 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 10 A 270 MTS , lon:-89.67076666, lat:20.91951012}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 124540.78 | 124540.78 | 124540.78 | 87243.76 | 87243.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-085-7, contratista:GIDESA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:124540.78, importe_modificado:124540.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1760561/proyecto_INICIO, 1760561/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760617 | Proyecto de inversión | 320378.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320378.09, modificado:320378.09}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD SAC-NICTÉ ASENTAMIENTO SAC-NICTÉ - 93553 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 93553 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:665.0, meta_modificada:665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:102, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA SAC-NICTÉ, 97302 SAC-NICTÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL PARUE PRINCIPAL DE LA COMISARIA SAC NICTE, lon:-89.58403226, lat:21.14236879}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 320378.09 | 320378.09 | 320378.09 | 187938.34 | 187938.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-089-1, contratista:CONSTRUCTORA CUBYC PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:320378.09, importe_modificado:320378.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.09}} | {1760617/proyecto_INICIO, 1760617/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301761253 | Proyecto de inversión | 222420.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222420.51, modificado:213313.8}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH - 95228 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 95228 | S | 15 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:436.95, meta_modificada:436.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 3 INTERIOR 0 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEPORTIVO A 498 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 8, lon:-89.51979844, lat:21.03244356}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 213313.8 | 213313.8 | 213313.8 | 210046.63 | 210046.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-088-3, contratista:ICON PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:213313.8, importe_modificado:213313.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:430.26}} | {1761253/proyecto_INICIO, 1761253/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301761289 | Proyecto de inversión | 416979.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416979.14, modificado:406966.7}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHI SUÁREZ - 95322 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 95322 | S | 118 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:828.0, meta_modificada:828.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL DE LA COMISARIA CHUCHI SUAREZ, lon:-89.55477268, lat:20.99871612}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 406966.7 | 406966.7 | 406966.7 | 258807.44 | 258807.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-088-5, contratista:ICON PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:406966.7, importe_modificado:406966.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:526.53}} | {1761289/proyecto_INICIO, 1761289/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301761309 | Proyecto de inversión | 87955.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87955.46, modificado:85674.75}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN - 95401 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 95401 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.09, meta_modificada:139.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEPORTIVO A 69 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 22 Y A 184 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 25, lon:-89.482181, lat:20.96161334}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 85674.75 | 85674.75 | 85674.75 | 85674.75 | 85674.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-088-4, contratista:ICON PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:78848.75, importe_modificado:78848.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.09}} | {1761309/proyecto_INICIO, 1761309/proyecto_PROCESO, 1761309/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301761321 | Proyecto de inversión | 95515.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95515.93, modificado:169410.72}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHUMINOPOLIS - 95426 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 95426 | S | 51 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:151.84, meta_modificada:151.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 0 COLONIA CHUMINOPOLIS, 97158 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN QUINTERO A 95 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.60050166, lat:20.9696259}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 169410.72 | 169410.72 | 169410.72 | 50823.22 | 50823.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-088, contratista:ICON PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:169410.72, importe_modificado:169410.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.3}} | {1761321/proyecto_INICIO, 1761321/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301761428 | Proyecto de inversión | 131583.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131583.56, modificado:131583.56}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHOLUL - 95700 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 95700 | S | 146 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 23-B INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHOLUL, 97138 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 23-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA SAN PEDRO CHOLUL A 30 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 2, lon:-89.57069963, lat:21.00575742}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 131583.56 | 131583.56 | 131583.56 | 125534.97 | 125534.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-087-10, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:131583.56, importe_modificado:131583.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.5}} | {1761428/proyecto_INICIO, 1761428/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301761437 | Proyecto de inversión | 131583.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131583.56, modificado:131583.56}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SODZIL NORTE - 95729 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 95729 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 46 INTERIOR 0 COLONIA SODZIL NORTE, 97115 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25-A Y CALLE 27, CALLE 44 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA SODZIL NORTE A 525 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 25 Y 110 , lon:-89.62756809, lat:21.04510937}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 131583.56 | 131583.56 | 131583.56 | 125046.31 | 125046.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-087-14, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:131583.56, importe_modificado:131583.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1761437/proyecto_PROCESO, 1761437/proyecto_INICIO, 1761437/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301761781 | Proyecto de inversión | 349085.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349085.63, modificado:349085.77}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 96701 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 96701 | S | 43 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:752.81, meta_modificada:752.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 15 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 34, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANEL CAUCEL A 186 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 34, lon:-89.71596558, lat:21.02174688}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 349085.77 | 349085.77 | 349085.77 | 347199.49 | 347199.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-094, contratista:CITRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:349085.77, importe_modificado:349085.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:752.81}} | {1761781/proyecto_INICIO, 1761781/proyecto_PROCESO, 1761781/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301762165 | Proyecto de inversión | 398171.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398171.95, modificado:398171.95}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 97759 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 97759 | S | 99 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:724.71, meta_modificada:724.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 185 INTERIOR 0 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 78 Y CALLE 161 DIAGONAL, CALLE 183 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH A 170 MTS AL SUR SO, lon:-89.63441928, lat:20.90000713}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 398171.95 | 398171.95 | 398171.95 | 119451.58 | 119451.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-092-3, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MIFRAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:398171.95, importe_modificado:398171.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:217.41}} | {1762165/proyecto_PROCESO, 1762165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301763364 | Proyecto de inversión | 187718.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187718.06, modificado:186141.86}} | EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANAHCAT MUNICIPIO DE SANAHCAT - 100960 | 31 | Yucatán | 64 | Sanahcat | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANAHCAT YUCATAN | 100960 | S | 155 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE Y , EL EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AP SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD CO, lon:-89.20859739, lat:20.77302293}} | 2020-10-01 | 2020-11-14 | 186141.85 | 186141.85 | 186141.85 | 91923.04 | 91923.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY-FISMDF-I3-002-2020., contratista:EDIFICATAN PENINSULAR S DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANAHCAT, YUCATAN, monto:335135.99, importe_modificado:335135.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} | {1763364/proyecto_INICIO, 1763364/proyecto_PROCESO, 1763364/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301763644 | Proyecto de inversión | 13464508.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.346450891E7, modificado:1.346450891E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTROS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DEL PARQUE - 101729 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 101729 | S | 312 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 55 693 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO DEL PARQUE, 97160 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA UNIDAD MEDICA FAMILIAR 59 DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL A 172 MTS, lon:-89.58645493, lat:20.96963637}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 13449354.52 | 13449354.52 | 13449354.52 | 8535181.68 | 8535181.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-6221-132, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1.344935452E7, importe_modificado:1.344935452E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.63}} | {1763644/proyecto_PROCESO, 1763644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301764561 | Proyecto de inversión | 59409.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59409.54, modificado:59409.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 104209 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 104209 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:16.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 50A 393 C INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 167 Y CALLE 169, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 156 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO ENRIQUEZ UREÑA UBICADA EN LA , lon:-89.62010726, lat:20.90637973}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 59409.54 | 59409.54 | 59409.54 | 53902.16 | 53902.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-099-3, contratista:PROYECTOS DE INGENIERIA CONSTRUCCION SUPERVISION Y AUDITORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:59409.54, importe_modificado:59409.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.43}} | {1764561/proyecto_INICIO, 1764561/proyecto_PROCESO, 1764561/proyecto_INICIO, 1764561/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301764584 | Proyecto de inversión | 99741.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99741.99, modificado:99741.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 104247 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 104247 | S | 7 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 52 338 0 INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 157 Y CALLE 159, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 20 MTS HACIA EL NORTE DE LA CAPILLA DEL DIVINO NIÑO UBICADA SOBRE LA CALLE 60 X, lon:-89.62302204, lat:20.9125288}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 99741.99 | 99741.99 | 99741.99 | 90555.74 | 9055.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-099-11, contratista:PROYECTOS DE INGENIERIA CONSTRUCCION SUPERVISION Y AUDITORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:99741.99, importe_modificado:99741.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.9}} | {1764584/proyecto_INICIO, 1764584/proyecto_PROCESO, 1764584/proyecto_INICIO, 1764584/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301764966 | Proyecto de inversión | 718803.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718803.6, modificado:718183.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN TEKAL DE VENEGAS LOCALIDAD TEKAL DE VENEGAS ASENTAMIENTO TEKAL DE VENEGAS - 105305 | 31 | Yucatán | 77 | Tekal de Venegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEKAL DE VENEGAS | 105305 | S | 40 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE TEKAL DE VENEGAS CIUDAD TEKAL DE VENEGAS, 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN DIFERENTES CALES DE LA CIUDAD. C. 20 X 7 Y 9 C. 16 X 13 Y 15, C. 20 X 5 Y 7, C. 16 X 9 Y 11, C. 7 X, lon:-88.94331342, lat:21.02302841}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 718183.58 | 718183.58 | 718183.58 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-TEKAL-001-2020, contratista:JOCASUR S.A DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEKAL DE VENEGAS, monto:2370004.48, importe_modificado:2370004.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1764966/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765129 | Proyecto de inversión | 38575.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38575.23, modificado:38575.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 105824 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105824 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.1, meta_modificada:22.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 32 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 11, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ENTRADA DE COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CAUCEL A 201 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y A, lon:-89.71578158, lat:21.02338933}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 38575.23 | 38575.23 | 38575.23 | 11572.57 | 11572.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-102-11, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:38575.23, importe_modificado:38575.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.63}} | {1765129/proyecto_PROCESO, 1765129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765341 | Proyecto de inversión | 96873.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96873.22, modificado:96873.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 106484 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 106484 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 117 C DIAG 864 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO CAUCEL II, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 104 Y CALLE 106, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ENTRADA DE LA ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL NO. 10 RUBEN H. RODRIGU, lon:-89.7173538, lat:20.99549046}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 96873.22 | 96873.22 | 96873.22 | 29061.97 | 29061.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-102-1, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:96873.22, importe_modificado:96873.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1765341/proyecto_INICIO, 1765341/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765494 | Proyecto de inversión | 122818.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122818.28, modificado:122818.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO HACIENDA OPICHEN - 106947 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 106947 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 81 DIAG 1173 INTERIOR 0 COLONIA HACIENDA OPICHEN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 138-A Y , CALLE 81 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES A 127 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 81 DIAG, lon:-89.68135858, lat:20.94874282}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 122818.28 | 122818.28 | 122818.28 | 36845.49 | 36845.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-102, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:122818.28, importe_modificado:122818.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1765494/proyecto_INICIO, 1765494/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765514 | Proyecto de inversión | 96873.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96873.22, modificado:96873.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JUAN PABLO II - 106988 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 106988 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 5 C 331 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO JUAN PABLO II, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24 ANDADOR, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE JUAN PABLO NORA A 47 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 24 ANDADOR , lon:-89.67540148, lat:20.98031}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 96873.22 | 96873.22 | 96873.22 | 29061.97 | 29061.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-102-2, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:96873.22, importe_modificado:96873.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1765514/proyecto_PROCESO, 1765514/proyecto_INICIO, 1765514/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765535 | Proyecto de inversión | 85500.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85500.29, modificado:85500.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 107045 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107045 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.06, meta_modificada:45.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 86, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ROMULO ROZO A 65 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 24, lon:-89.65455419, lat:20.86792149}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 85500.29 | 85500.29 | 85500.29 | 75581.33 | 75581.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-106-1, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:85500.29, importe_modificado:85500.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.65}} | {1765535/proyecto_INICIO, 1765535/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765536 | Proyecto de inversión | 4932.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4932.35, modificado:4932.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 107046 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107046 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHOLUL A 370 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 22, lon:-89.55856971, lat:21.03899841}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 4932.35 | 4932.35 | 4932.35 | 4923.85 | 4923.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-097-4, contratista:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4932.35, importe_modificado:4932.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}} | {1765536/proyecto_INICIO, 1765536/proyecto_PROCESO, 1765536/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765600 | Proyecto de inversión | 21291.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21291.77, modificado:21291.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 107182 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107182 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.56, meta_modificada:6.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 17 327 INTERIOR 0 0 COLONIA UXMAL, 97203 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS MUNDO INFANTIL A 130 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 15 Y 38 MTS AL SUR SOB, lon:-89.64848689, lat:21.01693701}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 21291.77 | 21291.77 | 21291.77 | 17185.57 | 17185.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-107-6, contratista:ANTONIO ESCAMILLA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:21291.77, importe_modificado:21291.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.25}} | {1765600/proyecto_INICIO, 1765600/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765607 | Proyecto de inversión | 50089.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50089.15, modificado:50089.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 107197 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107197 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.73, meta_modificada:26.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 13 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 350 MTS HACIA EL PONIENTE DE LA IGLESIA PRESBITERIANA REFORMA DE MEXICO EMMANUEL UBICADA SOBRE LA, lon:-89.71035681, lat:21.02242166}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 50089.15 | 50089.15 | 50089.15 | 49072.01 | 49072.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-101, contratista:ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:50089.15, importe_modificado:50089.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {1765607/proyecto_PROCESO, 1765607/proyecto_INICIO, 1765607/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765613 | Proyecto de inversión | 11088.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11088.79, modificado:11088.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 107207 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107207 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.81, meta_modificada:26.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 29 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 170 MTS HACIA EL PONIENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA VICTOR MANUEL CORREA R. UBICADA SOBRE LA CALLE 1, lon:-89.70215615, lat:21.00855757}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 11088.79 | 11088.79 | 11088.79 | 10180.22 | 10180.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-101-8, contratista:ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:11088.79, importe_modificado:11088.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.4}} | {1765613/proyecto_INICIO, 1765613/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765622 | Proyecto de inversión | 60901.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60901.8, modificado:60901.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 107219 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107219 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.05, meta_modificada:29.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 10 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO A 392 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 23 Y A 193 , lon:-89.65213574, lat:20.82259761}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 60901.8 | 60901.8 | 60901.8 | 47700.63 | 47700.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-103-11, contratista:GRUPO ESMOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:60901.8, importe_modificado:60901.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.66}} | {1765622/proyecto_PROCESO, 1765622/proyecto_INICIO, 1765622/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765627 | Proyecto de inversión | 9399.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9399.26, modificado:9399.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 107228 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107228 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.6, meta_modificada:30.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑO AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA A 159 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 16, lon:-89.65717741, lat:20.82379052}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 9399.26 | 9399.26 | 9399.26 | 2819.77 | 2819.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-103-7, contratista:GRUPO ESMOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:9399.26, importe_modificado:9399.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.18}} | {1765627/proyecto_PROCESO, 1765627/proyecto_INICIO, 1765627/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765632 | Proyecto de inversión | 110341.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110341.83, modificado:110341.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SUSULÁ ASENTAMIENTO SUSULÁ - 107235 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107235 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:19.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:123, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SUSULÁ, 97314 SUSULÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 90 MTS HACIA EL NORTE DE LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ UBICADA SOBRE LA CALLE 18 X 19, lon:-89.69469807, lat:20.97672919}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 110341.83 | 110341.83 | 110341.83 | 92541.08 | 92541.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-101-13, contratista:ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:110341.83, importe_modificado:110341.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.97}} | {1765632/proyecto_PROCESO, 1765632/proyecto_INICIO, 1765632/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301766253 | Proyecto de inversión | 61984.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61984.34, modificado:61984.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 108932 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 108932 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.05, meta_modificada:40.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 21-B INTERIOR 0 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6-B Y CALLE 8, CALLE 21-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE GUADALUPE A 120 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21B, lon:-89.54836901, lat:21.04252529}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 61984.34 | 61984.34 | 61984.34 | 58705.17 | 58705.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-098-5, contratista:RAUL JOSE ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:61984.34, importe_modificado:61984.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.93}} | {1766253/proyecto_PROCESO, 1766253/proyecto_INICIO, 1766253/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301766679 | Proyecto de inversión | 58454.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58454.02, modificado:58454.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 110103 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110103 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.6, meta_modificada:32.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA A 367 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21, lon:-89.66453002, lat:20.8254069}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 58454.02 | 58454.02 | 58454.02 | 52988.77 | 52988.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-104-13, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:58454.02, importe_modificado:58454.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.34}} | {1766679/proyecto_INICIO, 1766679/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301767605 | Proyecto de inversión | 573986.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573986.91, modificado:573986.91}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCUYTÚN ASENTAMIENTO TIXCUYTÚN - 112517 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 112517 | S | 208 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2052.6, meta_modificada:2052.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:132, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA TIXCUYTÚN, 97305 TIXCUYTÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 70 MTS AL PONIENTE DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 19 X 20 Y 22, lon:-89.56890025, lat:21.06956726}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 573986.91 | 573986.91 | 573986.91 | 340442.65 | 340442.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-110-1, contratista:MAGUIBO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:573986.91, importe_modificado:573986.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1211.03}} | {1767605/proyecto_PROCESO, 1767605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301768618 | Proyecto de inversión | 725008.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725008.5, modificado:788566.26}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN TAHMEK LOCALIDAD TAHMEK ASENTAMIENTO TAHMEK - 115278 | 31 | Yucatán | 74 | Tahmek | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAHMEK | 115278 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 20 108 INTERIOR 108 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 18 SE ENTRA POR CARRETERA CANCUN EN EL KM 40 DOBLANDO A LA DERECHA SOBR LA CALLE 19 CUANDO SE LLEGA A LA CALLE 20 DOBLA HACI, lon:-89.25578259, lat:20.87195812}} | 2020-09-07 | 2020-12-07 | 788566.26 | 788566.26 | 788566.26 | 417940.11 | 417940.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TLP-3107403-04-01-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MBM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAHMEK, monto:1937785.55, importe_modificado:1937785.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1768618/proyecto_PROCESO, 1768618/proyecto_INICIO, 1768618/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301769876 | Proyecto de inversión | 39732.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39732.05, modificado:39732.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 119029 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 119029 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 185 A 307 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 86A Y CALLE 88, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 550 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS ESTADO DE YUCATAN UBICADO SOBRE LA CALLE 86 X 81 Y 17, lon:-89.6528608, lat:20.89563553}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 39732.05 | 39732.05 | 39732.05 | 11919.61 | 11919.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-120-4, contratista:DCA CONSTRUCTORA Y DJ LEGAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:39732.05, importe_modificado:39732.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.8}} | {1769876/proyecto_INICIO, 1769876/proyecto_PROCESO, 1769876/proyecto_INICIO, 1769876/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301770077 | Proyecto de inversión | 52539.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52539.86, modificado:52539.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III - 119614 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 119614 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.96, meta_modificada:22.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 183 678 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 90 Y CALLE 92, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 206 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN ITURBIDE UBICADA EN LA CALLE 88, lon:-89.652411, lat:20.8974448}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 52539.86 | 52539.86 | 52539.86 | 15761.95 | 15761.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-120-9, contratista:DCA CONSTRUCTORA Y DJ LEGAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:52539.86, importe_modificado:52539.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.89}} | {1770077/proyecto_INICIO, 1770077/proyecto_PROCESO, 1770077/proyecto_INICIO, 1770077/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301770235 | Proyecto de inversión | 69589.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69589.28, modificado:69589.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 120081 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 120081 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.24, meta_modificada:35.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 320 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21, lon:-89.57976136, lat:21.09632801}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 69589.28 | 69589.28 | 69589.28 | 67604.71 | 67604.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-117-20, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:69589.28, importe_modificado:69589.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.23}} | {1770235/proyecto_PROCESO, 1770235/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301770252 | Proyecto de inversión | 62223.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62223.27, modificado:62223.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 120189 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 120189 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.98, meta_modificada:28.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 20-A INTERIOR 0 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHABLEKAL A 260 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20A, lon:-89.57795464, lat:21.09407003}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 62223.27 | 62223.27 | 62223.27 | 59166.66 | 59166.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-117-4, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:62223.27, importe_modificado:62223.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.53}} | {1770252/proyecto_PROCESO, 1770252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301770254 | Proyecto de inversión | 111943.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111943.03, modificado:111943.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 120201 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 120201 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 20-A INTERIOR 0 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHABLEKAL A 260 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20A, lon:-89.57794467, lat:21.09407582}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 111943.03 | 111943.03 | 111943.03 | 108869.3 | 108869.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-117-5, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:111943.03, importe_modificado:111943.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.13}} | {1770254/proyecto_PROCESO, 1770254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301770280 | Proyecto de inversión | 108366.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108366.02, modificado:108366.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SODZIL NORTE - 120247 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 120247 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 38 INTERIOR 0 COLONIA SODZIL NORTE, 97115 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 31, CALLE 40-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS A 20 MTS AL NORTE SOBRE LA CALL 38, lon:-89.62255435, lat:21.04647743}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 108336.02 | 108336.02 | 108336.02 | 97923.5 | 97923.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-117-16, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:108366.02, importe_modificado:108366.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.52}} | {1770280/proyecto_PROCESO, 1770280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301771002 | Proyecto de inversión | 349962.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349962.2, modificado:349962.2}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL PORVENIR - 122011 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 122011 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:135.7, meta_modificada:135.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 136 A INTERIOR 0 COLONIA EL PORVENIR, 97226 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 55 Y CALLE 57, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEPORTIVO A 186 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 134 A A 218 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CA, lon:-89.66948003, lat:20.996202}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 349962.2 | 349962.2 | 349962.2 | 188213.9 | 188213.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-116-2, contratista:MULTIOBRAS CASTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:349962.2, importe_modificado:349962.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.92}} | {1771002/proyecto_PROCESO, 1771002/proyecto_INICIO, 1771002/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301771577 | Proyecto de inversión | 111914.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111914.31, modificado:111914.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH - 123586 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 123586 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 80-A INTERIOR A COLONIA SAN ANTONIO XLUCH, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 127 Y CALLE 129, CALLE 82 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DEL BASTE A 470 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 127 Y 60 MTS AL SUR, lon:-89.64028863, lat:20.92901516}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 111914.31 | 111914.31 | 111914.31 | 60722.67 | 60722.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-118-3, contratista:DIPAMSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:111914.31, importe_modificado:111914.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.33}} | {1771577/proyecto_INICIO, 1771577/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301772152 | Proyecto de inversión | 725008.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725008.5, modificado:724881.97}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CHACSINKIN MUNICIPIO DE CHACSINKIN YUCATAN. - 125100 | 31 | Yucatán | 16 | Chacsinkín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHACSINKIN YUCATAN | 125100 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:44.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE VEINTE PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTICINCO Y CALLE VEINTISIETE, CHACSINKÍN SE ENCUENTRA LOCALIZADO AL SUR DEL ESTADO Y APROXIMADAMENTE A 111 KILÓMETROS AL SUR DE LA CIUDAD DE , lon:-89.01773485, lat:20.16963821}} | 2020-09-21 | 2020-11-04 | 724881.97 | 724881.97 | 724881.97 | 724881.97 | 724881.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-FISMDF-CHACSINKIN-YUC/2020-02, contratista:DEIVY ALAN CETINA DORANTES, convocante:MUNICIPIO DE CHACSINKIN YUCATAN, monto:942346.56, importe_modificado:942346.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.99}} | {1772152/proyecto_PROCESO, 1772152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301772296 | Proyecto de inversión | 44886.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44886.66, modificado:44886.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA - 125457 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 125457 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.06, meta_modificada:23.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187-F INTERIOR 0 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60-A Y , CALLE 187-E LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA EMA GODOY A 60 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 64 170 MTS AL ORIENTE SOBR, lon:-89.63832351, lat:20.89392378}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 44886.66 | 44886.66 | 44886.66 | 13466 | 13466 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-122-8, contratista:GRUPO WAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:44886.66, importe_modificado:44886.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.92}} | {1772296/proyecto_PROCESO, 1772296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301772485 | Proyecto de inversión | 7686.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7686.39, modificado:7686.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 125938 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 125938 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 139-A 308 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88-A Y CALLE 88, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE BEISBOL EMILIANO ZAPATA SUR A 199 MTS AL SUR SOBRE LA CA, lon:-89.6474743, lat:20.92488524}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 7686.39 | 7686.39 | 7686.39 | 6842.58 | 6842.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-119-1, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7686.39, importe_modificado:7686.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.7}} | {1772485/proyecto_PROCESO, 1772485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301772629 | Proyecto de inversión | 180557.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180557.09, modificado:180557.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 126352 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 126352 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:11.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 84-B 321 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 163 Y CALLE 165, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO CULTURAL DEL SUR A 100 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 165, Y , lon:-89.64626826, lat:20.91304283}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 180557.09 | 180557.09 | 180557.09 | 170448.17 | 170448.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-119-8, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:180557.09, importe_modificado:180557.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.62}} | {1772629/proyecto_PROCESO, 1772629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301772763 | Proyecto de inversión | 102644.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102644.94, modificado:102644.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA - 126760 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 126760 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 62 INTERIOR 0 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 201 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA EMMA GODOY A 70 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 64 60 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 187, lon:-89.6408233, lat:20.88791131}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 102644.94 | 102644.94 | 102644.94 | 30793.49 | 30793.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-123-2, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES MARCOVI S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:102644.94, importe_modificado:102644.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1772763/proyecto_PROCESO, 1772763/proyecto_INICIO, 1772763/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301772974 | Proyecto de inversión | 86898.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86898.82, modificado:86898.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 127279 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 127279 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.71, meta_modificada:41.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 46 INTERIOR 546 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 193 Y CALLE 195, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO EDUCATIVO PARAISO A 730 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 50 320 MTS AL PONIENTE SO, lon:-89.61936748, lat:20.89153473}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 86898.82 | 86898.82 | 86898.82 | 82378.4 | 82378.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-123-1, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES MARCOVI S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:86898.82, importe_modificado:86898.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.53}} | {1772974/proyecto_INICIO, 1772974/proyecto_PROCESO, 1772974/proyecto_INICIO, 1772974/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301773412 | Proyecto de inversión | 103167.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103167.24, modificado:103167.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 128524 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 128524 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 63-C 306 INTERIOR 0 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE ROBLE AGRICOLA A 126 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20, A 157 MTS AL OR, lon:-89.67067815, lat:20.91193734}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 103167.24 | 103167.24 | 103167.24 | 30950.17 | 30950.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-126-5, contratista:RIR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103167.24, importe_modificado:103167.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.28}} | {1773412/proyecto_INICIO, 1773412/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301773549 | Proyecto de inversión | 112125.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112125.3, modificado:112125.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 128917 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 128917 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 6-A 393 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN MARCOS NOCOH, 97256 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 39, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE Y CANCHAS DEPORTIVAS MANUEL CRESCENCIO REJON A 245M MTS AL PONIENTE SOB, lon:-89.67212729, lat:20.92929387}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 112125.3 | 112125.3 | 112125.3 | 33637.59 | 33637.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-126-2, contratista:RIR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:112125.3, importe_modificado:112125.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.28}} | {1773549/proyecto_PROCESO, 1773549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301773727 | Proyecto de inversión | 43931.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43931.88, modificado:43931.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL PORVENIR - 129443 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 129443 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.28, meta_modificada:17.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 49 422 A INTERIOR 0 COLONIA EL PORVENIR, 97226 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 134B Y CALLE 136, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 610 MTS AL PONIENTE DEL CAMPO DEPORTIVO PORVENIR UBICADO SOBRE LA CALLE 49 X 134 Y , lon:-89.66762879, lat:20.99801542}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 43931.88 | 43931.88 | 43931.88 | 41376.3 | 41376.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-124-4, contratista:MIGUEL ANGEL GONZALES PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:43931.88, importe_modificado:43931.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.24}} | {1773727/proyecto_PROCESO, 1773727/proyecto_INICIO, 1773727/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301774582 | Proyecto de inversión | 213947.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213947.35, modificado:213947.35}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 131464 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 131464 | S | 31 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 10 MTS AL PONIENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA VICTOR CORREA UBICADA SOBRE LA CALLE 12 X 27 Y 29, lon:-89.70129263, lat:21.01075323}} | 2020-09-15 | 2020-10-26 | 213947.35 | 213947.35 | 213947.35 | 64184.2 | 64184.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-128-2, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:213947.35, importe_modificado:213947.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1774582/proyecto_PROCESO, 1774582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301774655 | Proyecto de inversión | 89720.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89720.05, modificado:89720.05}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD DZITYÁ ASENTAMIENTO DZITYÁ - 131578 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 131578 | S | 39 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZITYÁ, 97302 DZITYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PREESCOLAR ANTONIO MEDIZ BOLIO UBICADO SOBRE LA CALLE 20 X 21 Y 21A, lon:-89.67912729, lat:21.04942009}} | 2020-09-15 | 2020-10-26 | 89720.05 | 89720.05 | 89720.05 | 87614.57 | 87614.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-128-7, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:89720.05, importe_modificado:89720.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.5}} | {1774655/proyecto_PROCESO, 1774655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301774673 | Proyecto de inversión | 170621.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170621.58, modificado:170621.58}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD DZOYAXCHÉ ASENTAMIENTO DZOYAXCHÉ - 131602 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 131602 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 COLONIA DZOYAXCHÉ, 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 16 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA RESERVA ECOLOGICA CUXTAL A 160 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 23, lon:-89.58850738, lat:20.78855934}} | 2020-09-15 | 2020-10-26 | 170621.58 | 170621.58 | 170621.58 | 51186.45 | 51186.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-129-6, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:170621.58, importe_modificado:170621.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1774673/proyecto_PROCESO, 1774673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301779006 | Proyecto de inversión | 81623.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81623.25, modificado:81357.86}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO INCLUSIVO CON BIODIGESTOR EN MOTUL LOCALIDAD KINÍ ASENTAMIENTO KINI - 137587 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 137587 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:23, direccion:CALLE 25 106 INTERIOR SN PUEBLO KINI, 97437 KINÍ, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, DEL CENTRO DE MOTUL AVANZAR AL NORTE 3 CALLES SOBRE LA 26 LLEGANDO A LA CALLE 21 VIRAR A LA IZQUIERDA 3 CALLES LLEGANDO A LA CALLE 32 , lon:-89.31997194, lat:21.13730257}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 81357.86 | 81357.86 | 81357.86 | 24407.36 | 24407.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-010-2020, contratista:CONSTRUCTORA DALGO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:1627157.24, importe_modificado:1627157.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1779006/proyecto_INICIO, 1779006/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301779159 | Proyecto de inversión | 221710.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221710.29, modificado:221108.01}} | 0197 CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO - 137779 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 137779 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 15 CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 24, DESDE EL PARQUE DEL CENTRO DE MOTUL AVANZAR 3 CALLES SOBRE LA 26 AL NORTE DANDO VUELTA A LA DERECHA LLEG, lon:-89.2782603, lat:21.10578305}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 221108.01 | 221108.01 | 221108.01 | 66332.4 | 66332.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-012-2020, contratista:SIMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:2211080.07, importe_modificado:2211080.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.9}} | {1779159/proyecto_INICIO, 1779159/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301779246 | Proyecto de inversión | 246549.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246549.81, modificado:246549.81}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN - 137899 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 137899 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:463.0, meta_modificada:463.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 40 MTS AL SUR DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD UBICADA EN LA CALLE 22 X 21 Y 23, lon:-89.48387874, lat:20.96306465}} | 2020-09-15 | 2020-10-26 | 246549.81 | 246549.81 | 246549.81 | 237744.38 | 237744.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-130, contratista:GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:246549.81, importe_modificado:246549.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:446.42}} | {1779246/proyecto_PROCESO, 1779246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301780193 | Proyecto de inversión | 369517.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369517.15, modificado:368513.35}} | 0233 CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO SANTIAGO CASTILLO - 139121 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 139121 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 24 CIUDAD SANTIAGO CASTILLO, 97433 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, DESDE EL CENTRO DE MOTUL AVANZAR AL ESTE UNA CALLE SOBRE LA 27 AL LLEGAR A LA CALLE 24 DAR VUELTA A LA DERECHA Y AVANZ, lon:-89.28183103, lat:21.0864303}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 368513.35 | 368513.35 | 368513.35 | 110554 | 110554 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-012-2020, contratista:SIMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:2211080.07, importe_modificado:2211080.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1780193/proyecto_INICIO, 1780193/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301780791 | Proyecto de inversión | 39010.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39010.8, modificado:38923.28}} | 267 CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO SAN ROQUE - 139759 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 139759 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 39 COLONIA SAN ROQUE, 97434 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 50, DEL CENTRO DE LA CIUDAD EN EL CRUCE DE LAS CALLES 27 CON 26 AVANZARSOBRE LA 27 HACIA EL PONIENTE 5 CALLES HASTA LA 37 VIRAR A, lon:-89.29770098, lat:21.08874287}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 38923.28 | 38923.28 | 38923.28 | 11676.98 | 11676.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-011-2020, contratista:SIMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:1556931.08, importe_modificado:1556931.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1780791/proyecto_INICIO, 1780791/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301781705 | Proyecto de inversión | 72489.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72489.49, modificado:72489.49}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AKIL, YUCATÁN - 140588 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AKIL | 140588 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE VEINTINUEVE COLONIA AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE DOCE Y CALLE CATORCE, CALLE TREINTA Y UNO ENTRADO AL MUNICIPIO POR LA CARRETERA FEDERAL 184 DE OESTE A ESTE DESDE E MUNICIPIO DE TEKAX AVANZAR HASTA LLE, lon:-89.34383699, lat:20.26329329}} | 2020-09-14 | 2020-11-13 | 21746.84 | 21746.84 | 21746.84 | 21746.84 | 21746.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/AKIL-YUC/2020-09, contratista:RICARDO ALEJANDRO PECH CANCHÉ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AKIL, monto:1073678.31, importe_modificado:1073678.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {1781705/proyecto_PROCESO, 1781705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301782882 | Proyecto de inversión | 71798.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71798.77, modificado:71798.77}} | CONSTRUCCIÓN DE 11 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AKIL, YUCATÁN. - 141554 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AKIL | 141554 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y SIETE CIUDAD AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTISÉIS Y CALLE VEINTIOCHO, CALLE TREINTA Y TRES DE LA CALLE 31 QUE ATRAVIESA TODO EL MUNICIPIO RUMBO AL MUNICIPIO DE TEKAX DIRIGIRSE HACIA EL OES, lon:-89.35191162, lat:20.26214584}} | 2020-09-14 | 2020-11-13 | 21539.63 | 21539.63 | 21539.63 | 21539.63 | 21539.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/AKIL-YUC/2020-09, contratista:RICARDO ALEJANDRO PECH CANCHÉ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AKIL, monto:1073678.31, importe_modificado:1073678.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1782882/proyecto_PROCESO, 1782882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301783041 | Proyecto de inversión | 625822.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625822.12, modificado:633706.31}} | REHABILITACION DE CALLES, C-21X16Y18, 21X18Y20, 8X19Y21, 23X2Y6, 26X35Y37 DE AKIL YUCATAN - 141726 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AKIL | 141726 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1525.4, meta_modificada:1525.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE VEINTIUNO COLONIA AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE DIECISEIS Y CALLE VEINTE, CALLE VEINTITRES LA OBRA SE ENCUENTRA DEL PALACIO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE 21 DIRIGIRSE HACIA EL OESTE, LLEGAR A LA INTERSECCION, lon:-89.34705741, lat:20.266847}} | 2020-09-14 | 2020-11-13 | 447457.96 | 447457.96 | 447457.96 | 447457.96 | 447457.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/AKIL-YUC/2020-08, contratista:CONSAGEL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AKIL, monto:1267412.61, importe_modificado:1267412.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1150.0}} | {1783041/proyecto_INICIO, 1783041/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301788441 | Proyecto de inversión | 501189.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501189.29, modificado:501189.29}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA SECUNDARIA LÁZARO CARDENAS DEL RÍO 31DES2018W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-101 | N | 0 | 0 | 421 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 59-E 974, Fraccionamiento Las Américas, Mérida, Yuc., México, lon:-89.66326475, lat:21.0680218}} | 2020-07-30 | 2020-10-07 | 468373.64 | 468373.64 | 150356.79 | 150356.79 | 150356.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-107, contratista:Administradora Técnica del Mayab, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:501189.29, importe_modificado:501189.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301788503 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA ELOISA GUEMEZ DE E 31DPR0497O, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LEPAN, MUNICIPIO DE TECOH. | 31 | Yucatán | 76 | Tecoh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-010-18 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:5, direccion:Lepán, Yuc., México, lon:-89.4977776, lat:20.7116665}} | 2020-08-31 | 2020-11-30 | 387083.32 | 1258020.79 | 607560.2 | 607560.2 | 387083.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E128-2020, contratista:Tunkas Construcciones, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1209635.37, importe_modificado:1209635.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.35}} | {1788503/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN. , trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301788516 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 51 31DST0051I, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SUMA, MUNICIPIO DE SUMA. | 31 | Yucatán | 72 | Suma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-011-18 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:Calle 17, Suma, Yuc., México, lon:-89.1474386, lat:21.0862698}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 534702.37 | 998399.18 | 534702.57 | 534702.57 | 262349.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E133-2020, contratista:Ideas Arquitectos, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:819841.54, importe_modificado:959999.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN. , trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-12}} | {obs1: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | YUC200301790431 | Proyecto de inversión | 351255.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351255.24, modificado:351255.24}} | MANTENIMIENTO Y HABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN PARA RESTABLECER EL SERVICIO ELÉCTRICO (SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARTICULAR) DE LA ESCUELA PRIMARIA PLUTARCO ELÍAS CALLES 31DPR2061R EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-166-20 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle 17, Umán, 97390 Umán, Yuc., Mexico, lon:-89.7517217, lat:20.8843269}} | 2020-08-26 | 2020-10-09 | 351255.24 | 351255.24 | 351255.24 | 351255.24 | 349135.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-ME-DIRECTA-ELE-131, contratista:LIGHTBOX DESARROLLOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:351255.24, importe_modificado:351255.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301790434 | Proyecto de inversión | 6901.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6901.99, modificado:18470.45}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE DE CHEMAX 31DML2029R EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-168-20 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Chemax, Yucatan, Mexico, lon:-87.9360261, lat:20.6564494}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 18470.45 | 18470.45 | 18470.45 | 18470.45 | 18400.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-270 B, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11568.46, importe_modificado:11568.46}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-144 C, contratista:Juan David Oy Arceo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6901.99, importe_modificado:6901.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301790894 | Proyecto de inversión | 67039.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67039.8, modificado:140990.55}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA LAURO AGUIRRE 31DPB0294S EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-205-20 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Calle 59, Peto, Yuc., Mexico, lon:-88.9207406, lat:20.1109355}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 140990.55 | 140990.55 | 140990.55 | 140990.55 | 140255.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-267 D, contratista:LEYDI ELIZABETH VALDEZ RIBERO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:67086.89, importe_modificado:67086.89}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-151 C, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:73903.66, importe_modificado:73903.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301790990 | Proyecto de inversión | 101076.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101076.39, modificado:100967.59}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA INOCENCIO RUIZ 31DPR0380P EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-208-20 | N | 0 | 0 | 307 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Calle Trigésimo primera, Peto, Yuc., México, lon:-88.9313219, lat:20.128671}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 100967.59 | 100967.59 | 100967.59 | 100967.59 | 100381.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-166 F, contratista:SRS PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13555.92, importe_modificado:13555.92}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-151 F, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:87411.64, importe_modificado:87411.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301790997 | Proyecto de inversión | 62853.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62853.39, modificado:84118.14}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 31EPR0123Z EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-212-20 | N | 0 | 0 | 379 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Calle 21, Peto, Yuc., México, lon:-88.922194, lat:20.1313493}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 84118.14 | 84118.14 | 84118.14 | 84118.14 | 83647.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-267 E, contratista:LEYDI ELIZABETH VALDEZ RIBERO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21258.67, importe_modificado:21258.67}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-151 J, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:62859.47, importe_modificado:62859.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791038 | Proyecto de inversión | 16588.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16588.07, modificado:47640.02}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR UH NAIL CHIICH 31DJN0055C EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-226-20 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 29A, Miguel Alemán, Mérida, Yuc., México, lon:-89.5988109, lat:20.989613}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 47640.02 | 47640.02 | 47640.02 | 47640.02 | 47537.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-273 E, contratista:QO Bienes Constructores, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23832.35, importe_modificado:23832.35}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-153 C, contratista:SARA ALICIA NOVELO MONTEJO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23807.67, importe_modificado:23807.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791040 | Proyecto de inversión | 4711.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4711.51, modificado:2911.52}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 4 31EML0016Z EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-228-20 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 51, Francisco de Montejo, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6461665, lat:21.0316503}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 2911.52 | 2911.52 | 2911.52 | 2911.52 | 2911.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-153 E, contratista:SARA ALICIA NOVELO MONTEJO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2911.52, importe_modificado:2911.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791046 | Proyecto de inversión | 14976.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14976.39, modificado:13405.91}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 73 31DST2018O EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-232-20 | N | 0 | 0 | 289 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle 42, Itzincab, Umán, Yuc., México, lon:-89.694368, lat:20.9156229}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 13405.91 | 13405.91 | 13405.91 | 13405.91 | 13405.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-164 D, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2863.44, importe_modificado:2863.44}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-153 J, contratista:SARA ALICIA NOVELO MONTEJO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10542.47, importe_modificado:10542.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791125 | Proyecto de inversión | 11522.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11522.79, modificado:110022.79}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR MARIA HELENA CHANES 31DJN0071U EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-262-20 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 43A, San Francisco Porvenir, 97226 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6674132, lat:21.0000447}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 110022.79 | 110022.79 | 11522.79 | 11522.79 | 11522.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-376 B, contratista:CONSTRUCTORA ADITIMPER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:98500.0, importe_modificado:98500.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-158 B, contratista:J.S Proyecciones y Diseños del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11522.79, importe_modificado:11522.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791151 | Proyecto de inversión | 5918.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5918.13, modificado:4806.02}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR JUVENTINO ROSAS 31DJN0156A EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN | 31 | Yucatán | 27 | Dzidzantún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-331-20 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle 28, Dzidzantún, Yuc., México, lon:-89.0497909, lat:21.2490869}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 4806.02 | 4806.02 | 4806.02 | 4806.02 | 4806.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-168 H, contratista:Compañía Constructora, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4806.02, importe_modificado:4806.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791256 | Proyecto de inversión | 23863.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23863.73, modificado:23863.73}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 59 31DST2003M EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-283-20 | N | 0 | 0 | 716 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 90, Centro, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6440877, lat:20.9672677}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 23863.73 | 23863.73 | 23863.73 | 23863.73 | 23760.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-161 I, contratista:ALFREDO CASCO BÁRBOSA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23863.73, importe_modificado:23863.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791532 | Proyecto de inversión | 5218.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5218.3, modificado:5218.29}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO 31DPR0163A EN LA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL, MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-291-20 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:Calle 17, Sierra Papacal, Yuc., Mexico, lon:-89.729778, lat:21.1226291}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 5218.29 | 5218.29 | 5218.29 | 5218.29 | 5218.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-162 A, contratista:Lucy del Rosario Pat Avila, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5218.3, importe_modificado:5218.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791860 | Proyecto de inversión | 16401.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16401.67, modificado:27888.7}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA JUAN MIGUEL CASTRO 31ETV0012T EN LA LOCALIDAD CAMPESTRE FLAMBOYANES, MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-302-20 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:26, direccion:Calle 60C, Campestre Flamboyanes, Flamboyanes, Yuc., México, lon:-89.6632744, lat:21.2083782}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 27888.7 | 27888.7 | 16401.67 | 16401.67 | 16401.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-163 F, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16401.67, importe_modificado:16401.67}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-282 D, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11487.04, importe_modificado:11487.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791877 | Proyecto de inversión | 5177352.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5177352.18, modificado:4548632.91}} | CONSTRUCCION DE 3 AULAS, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO, PÓRTICO, PLAZA CÍVICA Y ÁREA DE JUEGOS EN LA ESCUELA PREESCOLAR NUEVA CREACIÓN 31DJN252D, EN LA LOCALIDAD DE CAUCEL, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS-001-20 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:486.0, meta_modificada:486.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 80, Cd Caucel, Mérida, Yuc., México, lon:-89.698443, lat:21.0003634}} | 2020-09-11 | 2020-12-31 | 4548632.91 | 4368632.91 | 2193281.48 | 2193281.48 | 2168666.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-171, contratista:JOVISIÓN CONSULTORES, S.C., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4548632.91, importe_modificado:4548632.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | YUC200301791931 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:637984.0}} | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PROTECCIÓN CIVIL EN EL CAI LEV VYGOTSKY 31DDI0005Z, EN LA LOCALIDAD: TEKAX, MUNICIPIO: TEKAX | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | EXPINICIAL-003 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle 41, Centro, Tekax de Álvaro Obregón, Yuc., México, lon:-89.2840279, lat:20.2081597}} | 2020-09-03 | 2020-11-11 | 637984 | 637258.38 | 310631.3 | 310631.3 | 309271.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E141-2020, contratista:TOMAS ANTONIO ROMANO YAH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:509806.71, importe_modificado:509806.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301792586 | Proyecto de inversión | 805069.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805069.9, modificado:1589982.19}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIMARIA JACINTO CANEK, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 56 | Oxkutzcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-113 | N | 0 | 0 | 542 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Calle 52, Centro, Oxkutzcab, Yuc., México, lon:-89.4199393, lat:20.3025493}} | 2020-09-15 | 2020-12-31 | 1589982.19 | 1589982.19 | 523132.45 | 523132.45 | 522734.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-177, contratista:ARVERAL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.C.P., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1589982.19, importe_modificado:1589982.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798727 | Proyecto de inversión | 215400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215400.0, modificado:206245.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKIT EN EL MUNICIPIO DE TEKIT - 178710 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 178710 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 21 ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 65 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CIUDAD , lon:-89.32948528, lat:20.53464541}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 206245.78 | 206245.78 | 61873.74 | 61873.74 | 61873.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2020, contratista:VILLACOSTA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5373683.29, importe_modificado:5373683.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1798727/proyecto_PROCESO, 1798727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798730 | Proyecto de inversión | 1005200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005200.0, modificado:1001171.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHAN CALOTMUL DEL MUNICIPIO PETO - 178724 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 178724 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:3, direccion:PUEBLO CHAN CALOTMUL, 97935 CHAN CALOTMUL, PETO YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CHAN CALOTMUL SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE PETO EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA POBLACIÓN A CONTRA ESQU, lon:-88.69766086, lat:20.1225053}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 1001171.78 | 1001171.78 | 300351.53 | 300351.53 | 300351.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2020, contratista:ANSERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5567311.26, importe_modificado:5567311.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1798730/proyecto_INICIO, 1798730/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798762 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:69082.5}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ABALA MUNICIPIO DE ABALA - 179340 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 179340 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO ABALÁ, 97825 ABALÁ, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 6, CALLE 8 LA LOCALIDAD DE ABALA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE SITUADO AL SUR PONIENTE DEL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA SOBRE LA, lon:-89.67959311, lat:20.64663555}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 69082.5 | 69082.5 | 20724.75 | 20724.75 | 20724.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2020, contratista:BUILD FORCE CONSTRUCCIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3640281.19, importe_modificado:3640281.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1798762/proyecto_PROCESO, 1798762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798783 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:68026.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN MUNICIPIO DE HOCTÚN - 179548 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 179548 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 21 LA VIVIENDA SE UBICA CERCA DE LA CARRETERA KIMBILA HOCTUN, lon:-89.20684979, lat:20.86837564}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 68026.91 | 68026.91 | 20408.07 | 20408.07 | 20408.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2020, contratista:CRONOSUR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5853785.03, importe_modificado:5853785.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1798783/proyecto_PROCESO, 1798783/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798799 | Proyecto de inversión | 287200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287200.0, modificado:287200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HOMUN MUNICIPIO DE HOMUN - 179706 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 179706 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 22 A LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DEL MUNICIPIO A DOS CUADRAS DE UNA IGLESIA, lon:-89.28688072, lat:20.735034}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 287200 | 287200 | 86160 | 86160 | 86160 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2020, contratista:GRUPO TANAAJ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7538493.44, importe_modificado:7538493.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1798799/proyecto_PROCESO, 1798799/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798815 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:71512.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PETO EN EL MUNICIPIO DE PETO - 179878 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 179878 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, CALLE 21 LA LOCALIDAD DE PETO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE PETO EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA POBLACIÓN A SOB, lon:-88.92696138, lat:20.13252129}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 71512.27 | 71512.27 | 21453.68 | 21453.68 | 21453.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2020, contratista:ANSERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5567311.26, importe_modificado:5567311.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1798815/proyecto_PROCESO, 1798815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798825 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:70931.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 179952 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 179952 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y , CALLE 15A ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN ESPECÍFICAMENTE EN EL MUNICIPIO HOMÓNIMO QUE SE ENCUENTRA EN LA ZONA ORIENTE Ó REGIÓN, lon:-88.19506619, lat:20.80177976}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 70931.9 | 70931.9 | 21279.57 | 21279.57 | 21279.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2020, contratista:CONSTRUCCIONES, BIENES RAICES TELLO SALAZAR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4362303.37, importe_modificado:4362303.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1798825/proyecto_PROCESO, 1798825/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798847 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:71512.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PETO EN EL MUNICIPIO DE PETO - 180122 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TUCATAN | 180122 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 32 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 34 LA LOCALIDAD DE PETO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE PETO EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA POBLACIÓN A 1 , lon:-88.92385261, lat:20.12487075}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 71512.27 | 71512.27 | 21453.68 | 21453.68 | 21453.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2020, contratista:ANSERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5567311.26, importe_modificado:5567311.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1798847/proyecto_PROCESO, 1798847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798856 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:70914.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA MUNICIPIO DE HUNUCMA - 180173 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 180173 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 17 LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE HUNUCMA A LA VUELTA DE UNA IGLESIA, lon:-89.87955048, lat:21.02879791}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2020, contratista:ARQUITECTO RAUL FERNANDO NAVARRETE GUEVARA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4346035.93, importe_modificado:4346035.93}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1798856/proyecto_PROCESO, 1798856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798861 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:71512.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PETO EN EL MUNICIPIO DE PETO - 180211 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 180211 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 41 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, CALLE 43 LA LOCALIDAD DE PETO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE PETO EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA POBLACIÓN SO, lon:-88.92823161, lat:20.12171612}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 71512.27 | 71512.27 | 21453.68 | 21453.68 | 21453.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2020, contratista:ANSERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5567311.26, importe_modificado:5567311.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1798861/proyecto_PROCESO, 1798861/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798877 | Proyecto de inversión | 32202 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32202.0, modificado:32202.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD PETO EN EL MUNICIPIO DE PETO - 180321 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 180321 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 21A PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE PETO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PETO EN LA ZONA ORIENTE, lon:-88.9209261, lat:20.13104313}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 32202 | 32202 | 9660.6 | 9660.6 | 9660.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5636532.96, importe_modificado:5636532.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1798877/proyecto_PROCESO, 1798877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798889 | Proyecto de inversión | 5698 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5698.0, modificado:5698.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE PETO MUNICIPIO DE PETO - 180389 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 180389 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 47 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 49 LA LOCALIDAD DE PETO SE LOCALIZA A 139 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-88.91629878, lat:20.11639175}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 5698 | 5698 | 1709.4 | 1709.4 | 1709.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5636532.96, importe_modificado:5636532.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1798889/proyecto_INICIO, 1798889/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798890 | Proyecto de inversión | 64404 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64404.0, modificado:64404.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD PETO EN EL MUNICIPIO DE PETO - 180395 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 180395 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 35 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE PETO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PETO EN LA ZONA CENTRO, lon:-88.92492283, lat:20.12441201}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 64404 | 64404 | 19321.2 | 19321.2 | 19321.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5636532.96, importe_modificado:5636532.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1798890/proyecto_PROCESO, 1798890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798893 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:74908.49}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES LOCALIDAD TEMAX MUNICIPIO DE TEMAX - 180407 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 180407 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 39 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 25, CALLE 40 UBICADO EN LA ZONA NOR PONIENTE DEL ESTADO COLINDA AL NORTE CON DZILAM GONZALEZ DZIDZANTÚN, AL SUR CON TEPAKAN Y TEKAL DE VENEGAS AL ORIENTE , lon:-88.94099812, lat:21.14640444}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 74908.49 | 74908.49 | 22472.55 | 22472.55 | 22472.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2020, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5796914.04, importe_modificado:5796914.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1798893/proyecto_INICIO, 1798893/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798896 | Proyecto de inversión | 51282 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51282.0, modificado:39205.98}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE PETO MUNICIPIO PETO - 180421 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 180421 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 14, CALLE 25 LA LOCALIDAD DE PETO SE LOCALIZA A 139 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-88.91321882, lat:20.13015038}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 39205.98 | 39205.98 | 11761.79 | 11761.79 | 11761.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5636532.96, importe_modificado:5636532.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.5}} | {1798896/proyecto_INICIO, 1798896/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798918 | Proyecto de inversión | 430800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430800.0, modificado:419839.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HOLCA MUNICIPIO DE KANTUNIL - 180676 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 180676 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:2, direccion:CALLE 18 PUEBLO HOLCÁ, 97675 HOLCÁ, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 20 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE KANTUNIL LA VIVIENDA ESTA UBICADA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD JUSTO A UNA CUADRA DE LA IGLESIA PRINCI, lon:-88.92844356, lat:20.75488037}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 419839.29 | 419839.29 | 125951.79 | 125951.79 | 125951.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2020, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5767243.99, importe_modificado:5767243.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1798918/proyecto_PROCESO, 1798918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798919 | Proyecto de inversión | 32202 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32202.0, modificado:32202.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PETO EN EL MUNICIPIO DE PETO - 180678 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 180678 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 53 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 36 A, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE PETO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PETO EN LA ZONA SUR, lon:-88.93314798, lat:20.11685383}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 32202 | 32202 | 9660.6 | 9660.6 | 9660.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5636532.96, importe_modificado:5636532.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1798919/proyecto_INICIO, 1798919/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798920 | Proyecto de inversión | 22792 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22792.0, modificado:22792.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TAHMEK MUNICIPIO DE TAHMEK - 180680 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 180680 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 15 LA LOCALIDAD DE TAHMEK SE LOCALIZA A 43 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-89.25614501, lat:20.87866289}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 22792 | 22792 | 6837.6 | 6837.6 | 6837.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2020, contratista:CRONOSUR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5853785.03, importe_modificado:5853785.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1798920/proyecto_PROCESO, 1798920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798921 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:141828.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL MUNICIPIO DE KINCHIL - 180690 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 180690 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 17 LA VIVIENDA SE ENCUENTRA DETRAS DE LA IGLESIA PRINCIPAL AL SUR DEL MUNICIPIO., lon:-89.94828324, lat:20.91981252}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 141828.38 | 141828.38 | 42548.51 | 42548.51 | 42548.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2020, contratista:ARQUITECTO RAUL FERNANDO NAVARRETE GUEVARA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4346035.93, importe_modificado:4346035.93}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1798921/proyecto_PROCESO, 1798921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798924 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:70491.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CANSAHCAB DEL MUNICIPIO CANSAHCAB - 180702 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 180702 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 15 LA LOCALIDAD DE CANSAHCAB SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CANSAHCAB A 63 KM AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO DE YUCA, lon:-89.10151715, lat:21.15918367}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 70491.79 | 70491.79 | 21147.54 | 21147.54 | 21147.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2020, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4319290.6, importe_modificado:4319290.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1798924/proyecto_INICIO, 1798924/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798938 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:65508.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TETIZ MUNICIPIO DE TETIZ - 180972 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 180972 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 26 LA LOCALIDAD DE TETIZ ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TETIZ EN EL ESTADO DE YUCATÁN. EL PREDIO SE LOCALIZA A MEDIA ESQUINA DE UN PARQUE, lon:-89.93167663, lat:20.97077882}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 65508.93 | 65508.93 | 19652.68 | 19652.68 | 19652.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2020, contratista:CONSTRUCTORA RIVAL, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4327275.28, importe_modificado:4327275.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1798938/proyecto_PROCESO, 1798938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798940 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:65508.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TETIZ MUNICIPIO DE TETIZ - 180982 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 180982 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y , CALLE 24 LA LOCALIDAD DE TETIZ ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TETIZ EN EL ESTADO DE YUCATÁN. EL PREDIO SE LOCALIZA EN FRENTE DEL CEMENTERIO, lon:-89.93589842, lat:20.95522175}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 65508.93 | 65508.93 | 19652.68 | 19652.68 | 19652.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2020, contratista:CONSTRUCTORA RIVAL, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4327275.28, importe_modificado:4327275.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1798940/proyecto_PROCESO, 1798940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798948 | Proyecto de inversión | 1148800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148800.0, modificado:1150137.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YOTHOLÍN MUNICIPIO DE TICUL - 181015 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 181015 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:80.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:14, direccion:CALLE 26 PUEBLO YOTHOLIN, 97873 YOTHOLÍN, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 17A Y CALLE 19, CALLE 28 EL PUEBLO DE YOTHOLÍN ESTÁ SITUADO A 11.2 KILÓMETROS DE TICUL EL PREDIO SE LOCALIZA ENFRENTE DE UN CENTRO MEDICO, lon:-89.45375159, lat:20.33027409}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 1150137.41 | 1150137.41 | 345041.22 | 345041.22 | 345041.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2020, contratista:3R INNOVACION Y DISEÑO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4310578.43, importe_modificado:4310578.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1798948/proyecto_PROCESO, 1798948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798959 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:71804.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KOPOMA MUNICIPIO DE KOPOMA - 181174 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 181174 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO KOPOMÁ, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 30 LA VIVIENDA ESTA IUBICADA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO DE KOPOMA, lon:-89.90559826, lat:20.64851198}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 71804.44 | 71804.44 | 21541.33 | 21541.33 | 21541.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2020, contratista:ARQUITECTA LORENA CANTO PERERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4665769.0, importe_modificado:4665769.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1798959/proyecto_INICIO, 1798959/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798961 | Proyecto de inversión | 646200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646200.0, modificado:653647.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKIK DE REGIL MUNICIPIO DE TIMUCUY - 181178 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 181178 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:45.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:CALLE 47 PUEBLO TEKIK DE REGIL, 97377 TEKIK DE REGIL, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 54 Y CALLE 56, CALLE 49 EL PUEBLO DE TEKIK DE REGIL ESTÁ SITUADO A 5.0 KILÓMETROS DE TIMUCUY QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO, EN DIR, lon:-89.56291352, lat:20.81770318}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 653647.16 | 653647.16 | 196094.15 | 196094.15 | 196094.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2020, contratista:BUILD FORCE CONSTRUCCIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3640281.19, importe_modificado:3640281.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.5}} | {1798961/proyecto_PROCESO, 1798961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798987 | Proyecto de inversión | 646200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646200.0, modificado:648127.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAMA MUNICIPIO DE MAMA - 181374 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 181374 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 33 LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL SURESTE DEL MUNICIPIOA 3 CUADRAS DE UNA CAPILLA, lon:-89.36809774, lat:20.47583505}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 648127.31 | 648127.31 | 194438.19 | 194438.19 | 194438.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2020, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4218696.3, importe_modificado:4218696.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.5}} | {1798987/proyecto_PROCESO, 1798987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798990 | Proyecto de inversión | 217500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217500.0, modificado:212241.6}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO MUNICIPIO MOTUL - 181388 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 181388 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 28 LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA REGIÓN CENTRO NORTE A UNOS 42, lon:-89.28586901, lat:21.0954744}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 212241.6 | 212241.6 | 63672.48 | 63672.48 | 63672.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2020, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5237305.4, importe_modificado:5237305.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.5}} | {1798990/proyecto_PROCESO, 1798990/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799048 | Proyecto de inversión | 1148800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148800.0, modificado:1068709.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE UAYMA DEL MUNICIPIO UAYMA - 181774 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 181774 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13, CALLE 24 LA LOCALIDAD DE UAYMA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE UAYMA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA POBLACIÓN A 2 C, lon:-88.31784624, lat:20.72024618}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 1068709.44 | 1068709.44 | 320612.83 | 320612.83 | 320612.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2020, contratista:LIMPIEZA INTEGRAL DEL SURESTE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3596787.8, importe_modificado:3596787.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1799048/proyecto_PROCESO, 1799048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799057 | Proyecto de inversión | 11396 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11396.0, modificado:11396.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TIXKOKOB MUNICIPIO DE TIXKOKOB - 181853 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 181853 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO TIXKOKOB, 97470 TIXKOKOB, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 14 LA LOCALIDAD DE TIXKOKOB SE ENCUENTRA A 24 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-89.39327763, lat:20.99489938}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 11396 | 11396 | 3418.8 | 3418.8 | 3418.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3998809.02, importe_modificado:3998809.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799057/proyecto_PROCESO, 1799057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799079 | Proyecto de inversión | 96606 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96606.0, modificado:104907.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EKPEDZ EN EL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 182035 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 182035 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:4, direccion:AVENIDA CHIKINDZONOT - TEPICH PUEBLO EKPEDZ, 97763 EKPEDZ, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE EKPEDZ PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL EN LA ZONA CENTRO, lon:-88.43264768, lat:20.31650251}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 104907.5 | 104907.5 | 31472.25 | 31472.25 | 31472.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2020, contratista:CYCA CONSTRUCTURA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5613456.95, importe_modificado:5613456.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1799079/proyecto_INICIO, 1799079/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799085 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:65508.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAXCANU MUNICIPIO DE MAXCANU - 182086 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 182086 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 15 A PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 15 B LA VIVIENDA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS HACIA EL NORTE DEL MUNICIPIO, lon:-89.99814226, lat:20.58859955}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 65508.93 | 65508.93 | 19652.68 | 19652.68 | 19652.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2020, contratista:CONSTRUCTORA RIVAL, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4327275.28, importe_modificado:4327275.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1799085/proyecto_PROCESO, 1799085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799092 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:143597.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SABACCHÉ MUNICIPIO DE TIXMEHUAC - 182147 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 182147 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:15, direccion:PUEBLO SABACCHE, 97953 SABACCHÉ, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE Y , EL PUEBLO DE SABACCHÉ ESTÁ SITUADO A 12.2 KILÓMETROS DE TIXMEHUAC. EL PREDIO SE LOCALIZA ENFRENTE DEL CEMENTERIO, lon:-89.02826811, lat:20.31359494}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 143597.12 | 143597.12 | 43079.14 | 43079.14 | 43079.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-034-2020, contratista:INGENIERO ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5546040.88, importe_modificado:5546040.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799092/proyecto_INICIO, 1799092/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799098 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:66900.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DZÁN EN EL MUNICIPIO DZAN - 182243 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 182243 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y , CALLE 25 LA LOCALIDAD DE DZAN SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE DZAN A 100 KM AL SUR DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL O, lon:-89.46308951, lat:20.38378312}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 66900.25 | 66900.25 | 20070.08 | 20070.08 | 20070.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2020, contratista:MAOSA DESARROLLOS, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4061176.47, importe_modificado:4061176.47}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1799098/proyecto_PROCESO, 1799098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799114 | Proyecto de inversión | 812700 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812700.0, modificado:791864.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CELESTÚN MUNICIPIO DE CELESTÚN - 182383 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | 182383 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 2-B Y 2-D, CALLE 11 CELESTÚN ES UNA POBLACIÓN YUCATECA QUE SE ENCUENTRA A 95 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA EN MÉXICO. ESTÁ EMPLAZADA ADYACENTE A UNA R, lon:-90.39313627, lat:20.85897411}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 791864.22 | 791864.22 | 237559.27 | 237559.27 | 237559.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2020, contratista:ARQUITECTO RAUL FERNANDO NAVARRETE GUEVARA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4346035.93, importe_modificado:4346035.93}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.5}} | {1799114/proyecto_PROCESO, 1799114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799118 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:72014.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SACALUM DEL MUNICIPIO DE SACALUM - 182396 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 182396 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO SACALUM, 97845 SACALUM, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 33 LA LOCALIDAD DE SACALUM SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE SACALUM EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA POBLAC, lon:-89.59030155, lat:20.49281401}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 72014.15 | 72014.15 | 21604.25 | 21604.25 | 21604.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2020, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4218696.3, importe_modificado:4218696.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1799118/proyecto_PROCESO, 1799118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799124 | Proyecto de inversión | 5698 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5698.0, modificado:5030.64}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE EL CUYO MUNICIPIO DE TIZIMIN - 182421 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 182421 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:9, direccion:CALLE 39 PUEBLO EL CUYO, 97707 EL CUYO, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, CALLE 39-A LA LOCALIDAD DEL CUYO SE UBICA A 64 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN, lon:-87.67910894, lat:21.51517814}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 5030.64 | 5030.64 | 1509.19 | 1509.19 | 1509.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2020, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.227729998E7, importe_modificado:1.227729998E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1799124/proyecto_PROCESO, 1799124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799152 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:74812.84}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE TEYA MUNICIPIO DE TEYA - 182543 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 182543 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO TEYA, 97524 TEYA, TEYA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 29 EL MUNICIPIO DE TEYA COLINDA AL NORTE CON CANSAHCAB AL SUR CON TEKANTO Y TEPAKAN, AL ORIENTE NUEVAMENTE CON TEPAKÁN Y AL OCCIDENTE CON EL MUNICIP, lon:-89.07089267, lat:21.0476853}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 74812.84 | 74812.84 | 22443.85 | 22443.85 | 22443.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2020, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5767243.99, importe_modificado:5767243.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1799152/proyecto_PROCESO, 1799152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799154 | Proyecto de inversión | 32202 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32202.0, modificado:32254.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE NOLO DEL MUNICIPIO DE TIXKOKOB - 182555 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 182555 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:9, direccion:CALLE 11 PUEBLO NOLO, 97477 NOLO, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, LA LOCALIDAD DE NOLO SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA ZONA CENTRO DEL ESTADO DE YUCATAN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA ENTRA DEL POBLAD, lon:-89.41752336, lat:21.00754503}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 32254.45 | 32254.45 | 9676.34 | 9676.34 | 9676.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3998809.02, importe_modificado:3998809.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1799154/proyecto_PROCESO, 1799154/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799160 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:72014.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO SODZIL DEL MUNICIPIO DE SACALUM - 182589 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 182589 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:2, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO SODZIL, 97847 SAN ANTONIO SODZIL, SACALUM YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ZODZIL SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE SACALUM EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA POB, lon:-89.60586824, lat:20.53829474}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 72014.15 | 72014.15 | 21604.25 | 21604.25 | 21604.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2020, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4218696.3, importe_modificado:4218696.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1799160/proyecto_PROCESO, 1799160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799162 | Proyecto de inversión | 5698 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5698.0, modificado:4837.91}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE POPOLA MUNICIPIO DE VALLADOLID - 182598 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 182598 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:77, direccion:CALLE 14 PUEBLO POPOLA, 97790 POPOLÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 16 LA LOCALIDAD DE POPOLA SE LOCALIZA A 9 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID, lon:-88.24069101, lat:20.7348307}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 4837.91 | 4837.91 | 1451.37 | 1451.37 | 1451.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2020, contratista:INGENIERO VICTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMIREZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4202654.28, importe_modificado:4202654.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1799162/proyecto_PROCESO, 1799162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799167 | Proyecto de inversión | 32202 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32202.0, modificado:33719.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD EL CUYO DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN - 182656 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 182656 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:9, direccion:CALLE 39 PUERTO EL CUYO, 97707 EL CUYO, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUERTO EL CUYO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TIZIMIN EN LA ZONA PONIENTE DEL PUERTO, lon:-87.68280466, lat:21.51535923}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 33719.26 | 33719.26 | 10115.78 | 10115.78 | 10115.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2020, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.227729998E7, importe_modificado:1.227729998E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1799167/proyecto_PROCESO, 1799167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799174 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:70931.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD YAXCHÉ EN EL MUNICIPIO DE DZITAS - 182709 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 182709 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:76, direccion:PUEBLO YAXCHE, 97666 YAXCHÉ, DZITÁS YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE YAXCHE SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE DZITAS A 133 KM AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO D, lon:-88.5482869, lat:20.72886921}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 70931.9 | 70931.9 | 21279.57 | 21279.57 | 21279.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2020, contratista:CONSTRUCCIONES, BIENES RAICES TELLO SALAZAR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4362303.37, importe_modificado:4362303.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1799174/proyecto_INICIO, 1799174/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799184 | Proyecto de inversión | 359000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359000.0, modificado:327544.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAMAHIL DEL MUNICIPIO DE SAMAHIL - 182786 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 182786 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO SAMAHIL, 97810 SAMAHIL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 22 LA LOCALIDAD DE SAMAHIL SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE SAMAHIL EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA POBLAC, lon:-89.88900362, lat:20.88247496}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 327544.65 | 327544.65 | 98263.4 | 98263.4 | 98263.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2020, contratista:CONSTRUCTORA RIVAL, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4327275.28, importe_modificado:4327275.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.5}} | {1799184/proyecto_PROCESO, 1799184/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799207 | Proyecto de inversión | 362500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362500.0, modificado:382260.1}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS MUNICIPIO DE DZITÁS - 182976 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 182976 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO XOCEMPICH, 97660 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 25 DZITÁS ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, LOCALIZADO EN EL CENTRONORTE D, lon:-89.29086428, lat:21.09000081}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 382260.1 | 382260.1 | 114678.03 | 114678.03 | 114678.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2020, contratista:CONSTRUCCIONES, BIENES RAICES TELLO SALAZAR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4362303.37, importe_modificado:4362303.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.5}} | {1799207/proyecto_PROCESO, 1799207/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799214 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72215.8}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES LOCALIDAD TICUL MUNICIPIO TICUL - 182993 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 182993 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 35 PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 37 LOCALIZA A UNA DISTANCIA DE 83 KM DE LA CIUDAD CAPITAL DEL ESTADO LA CIUDAD DE MÉRIDA, lon:-89.53645749, lat:20.38845613}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 72215.8 | 72215.8 | 21664.74 | 21664.74 | 21664.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2020, contratista:3R INNOVACION Y DISEÑO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4310578.43, importe_modificado:4310578.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1799214/proyecto_PROCESO, 1799214/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799248 | Proyecto de inversión | 718000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718000.0, modificado:718000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN MUNICIPIO DE TIZIMIN - 183193 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183193 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 67 PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 62 Y CALLE 63A, CALLE 69 LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN EN EL ESTADO DE YUCATÁN. EL PREDIO SE LOCALIZA ENFRENTE DE UNA I, lon:-88.16365329, lat:21.13678706}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 718000 | 718000 | 215400 | 215400 | 215400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2020, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.227729998E7, importe_modificado:1.227729998E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1799248/proyecto_INICIO, 1799248/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799254 | Proyecto de inversión | 287200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287200.0, modificado:286492.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KIKIL MUNICIPIO DE TIZIMÍN - 183237 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183237 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:26, direccion:PUEBLO KIKIL, 97705 KIKIL, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 5.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUR, DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN. EL PREDIO SE LOCALIZA ENFRENTE DE UNA IGLESIA Y SOBRE LA CARRETERA TIZIMÍNRIO LAGARTOS, lon:-88.16866891, lat:21.19246613}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 286492.48 | 286492.48 | 85947.74 | 85947.74 | 85947.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2020, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.227729998E7, importe_modificado:1.227729998E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1799254/proyecto_INICIO, 1799254/proyecto_FIN, 1799254/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799265 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:146550.18}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CHUMAYEL MUNICIPIO DE CHUMAYEL - 183432 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 183432 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 29 CHUMAYEL ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS QUE CONSTITUYEN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SE ENCUENTRA LOCALIZADO AL ESTE DEL ESTADO Y APR, lon:-89.30426268, lat:20.43023391}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 146550.18 | 146550.18 | 43965.05 | 43965.05 | 43965.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2020, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2800143.21, importe_modificado:2800143.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1799265/proyecto_FIN, 1799265/proyecto_INICIO, 1799265/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799266 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:29130.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ABALÁ MUNICIPIO DE ABALÁ - 183433 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183433 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO ABALÁ, 97825 ABALÁ, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, CALLE 13 LA LOCALIDAD DE ABALA SE LOCALIZA A 49 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-89.67743863, lat:20.64884177}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 29130.11 | 29130.11 | 8739.03 | 8739.03 | 8739.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2020, contratista:BUILD FORCE CONSTRUCCIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3640281.19, importe_modificado:3640281.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} | {1799266/proyecto_PROCESO, 1799266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799268 | Proyecto de inversión | 32202 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32202.0, modificado:37362.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE POPOLÁ DEL MUNICIPIO DE YAXCABA - 183440 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 183440 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:56, direccion:PUEBLO POPOLA, 97924 POPOLÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE POPOLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA ENTRADA SUR DEL PUEBLO SOBRE LA CUCHILLA A UNA ESQUINA D, lon:-88.65087973, lat:20.59382174}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 37362.35 | 37362.35 | 11208.71 | 11208.71 | 11208.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2020, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4424199.96, importe_modificado:4424199.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799268/proyecto_INICIO, 1799268/proyecto_FIN, 1799268/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799318 | Proyecto de inversión | 5698 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5698.0, modificado:5698.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CHOCHOLÁ EN EL MUNICIPIO DE CHOCHOLA - 183645 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 183645 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 9 PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE CHOCHOLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHOCHOLA EN LA ZONA NORTE, lon:-89.82699306, lat:20.75719763}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 5698 | 5698 | 1709.4 | 1709.4 | 1709.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2020, contratista:ARQUITECTA LORENA CANTO PERERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4665769.0, importe_modificado:4665769.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1799318/proyecto_PROCESO, 1799318/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799334 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:11523.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE DZAN MUNICIPIO DE DZAN - 183699 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183699 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 31 LA LOCALIDAD DE DZAN SE LOCALIZA A 93 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-89.4674719, lat:20.38283299}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 11523.22 | 11523.22 | 3456.97 | 3456.97 | 3456.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2020, contratista:MAOSA DESARROLLOS, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4061176.47, importe_modificado:4061176.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | {1799334/proyecto_INICIO, 1799334/proyecto_FIN, 1799334/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799336 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:133800.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DZAN DEL MUNICIPIO DZAN - 183704 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 183704 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 28, CALLE 19 LA LOCALIDAD DE DZAN SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE DZAN A 100 KM AL SURESTE DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCU, lon:-89.47487211, lat:20.388652}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 133800.5 | 133800.5 | 40140.15 | 40140.15 | 40140.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2020, contratista:MAOSA DESARROLLOS, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4061176.47, importe_modificado:4061176.47}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1799336/proyecto_INICIO, 1799336/proyecto_FIN, 1799336/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799342 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:291888.84}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD CHEBALAM EN EL MUNICIPIO DE CUNCUNUL - 183725 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 183725 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:13, direccion:PUEBLO CHEBALAM, 97767 CHEBALAM, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE Y , COMISARIA DE CHEB BALAM SE ENCUENTRA CERCA DE LA CARRETERA CHANKOM CUNCUNUL, lon:-88.41485336, lat:20.54985441}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2020, contratista:CYCA CONSTRUCTURA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5613456.95, importe_modificado:5613456.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1799342/proyecto_PROCESO, 1799342/proyecto_INICIO, 1799342/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799345 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:71798.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MUXUPIP MUNICIPIO DE MUXUPIP - 183730 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183730 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO MUXUPIP, 97457 MUXUPIP, MUXUPIP YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 35 LA VIVIENDA SE UBICA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO A 3 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL, lon:-89.32860847, lat:21.04015273}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 71798.34 | 71798.34 | 21539.5 | 21539.5 | 21539.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2020, contratista:LT&I, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4678783.3, importe_modificado:4678783.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799345/proyecto_PROCESO, 1799345/proyecto_INICIO, 1799345/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799352 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:71798.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE GRANDE MUNICIPIO DE MUXUPIP - 183752 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183752 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:5, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ GRANDE, 97458 SAN JOSÉ GRANDE, MUXUPIP YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 10 KILOMETROS AL SUROESTE DEL MUNICIPIO DE MUXUPIP LA VIVIENDA ESTA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE PR, lon:-89.30793666, lat:21.02777285}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 71798.34 | 71798.34 | 21539.5 | 21539.5 | 21539.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2020, contratista:LT&I, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4678783.3, importe_modificado:4678783.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799352/proyecto_INICIO, 1799352/proyecto_FIN, 1799352/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799364 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:144301.71}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE KUCHEL MUNICIPIO DE SAMAHIL - 183797 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183797 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:3, direccion:CALLE SIN NUMERO PUEBLO KUCHEL, 97810 KUCHEL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE Y , EL MUNICIPIO DE SAMAHIL SE ENCUENTRA SITUADO EN LA PARTE NORPONIENTE DEL ESTADO DE YUCATÁN A 42 KILÓMETROS AL SUROESTE DE MÉRIDA LIMITA AL NORTE CON H, lon:-89.89982937, lat:20.8500839}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 144301.71 | 144301.71 | 43290.51 | 43290.51 | 43290.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2020, contratista:CONSTRUCTORA RIVAL, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4327275.28, importe_modificado:4327275.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1799364/proyecto_INICIO, 1799364/proyecto_FIN, 1799364/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799366 | Proyecto de inversión | 11396 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11396.0, modificado:11396.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DZAN DEL MUNICIPIO DE DZAN - 183810 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 183810 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE BRECHA 29 Y CALLE 31, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE DZAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE DZAN EN LA ZONA SUR, lon:-89.4695191, lat:20.38263688}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 11396 | 11396 | 3418.8 | 3418.8 | 3418.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2020, contratista:MAOSA DESARROLLOS, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4061176.47, importe_modificado:4061176.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799366/proyecto_PROCESO, 1799366/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799367 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:5768.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMÁ MUNICIPIO DE HUNUCMÁ - 183818 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183818 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 17 LA LOCALIDAD DE HUNUCMA SE LOCALIZA A 29 KILOMERTROSDE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-89.87964182, lat:21.02843544}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 5768.82 | 5768.82 | 1730.65 | 1730.65 | 1730.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2020, contratista:ARQUITECTO RAUL FERNANDO NAVARRETE GUEVARA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4346035.93, importe_modificado:4346035.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1799367/proyecto_INICIO, 1799367/proyecto_FIN, 1799367/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799371 | Proyecto de inversión | 215400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215400.0, modificado:204080.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE XOCCHEL MUNICIPIO DE XOCCHEL - 183837 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 183837 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 21, CALLE 12 LA LOCALIDAD DE XOCCHEL SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE UBICADO AL NORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE UBICA SOBRE , lon:-89.17837942, lat:20.83357214}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 204080.74 | 204080.74 | 61224.22 | 61224.22 | 61224.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2020, contratista:CRONOSUR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5853785.03, importe_modificado:5853785.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1799371/proyecto_INICIO, 1799371/proyecto_FIN, 1799371/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799375 | Proyecto de inversión | 90300 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90300.0, modificado:70491.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZILAM GONZALEZ MUNICIPIO DE DZILAM GONZALEZ - 183845 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | 183845 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 13 DZILAM GONZÁLEZ ES UNA LOCALIDAD DE YUCATÁN EN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, UBICADO CERCA DEL LITORAL, lon:-88.92542064, lat:21.28299978}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 70491.78 | 70491.78 | 21147.53 | 21147.53 | 21147.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2020, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4319290.6, importe_modificado:4319290.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799375/proyecto_INICIO, 1799375/proyecto_FIN, 1799375/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799387 | Proyecto de inversión | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:566171.61}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CUZAMÁ MUNICIPIO DE CUZAMÁ - 183898 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 183898 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO CUZAMA, 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 20 CUZAMÁ ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN, MÉXICO, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, UBICADA APROXIMADAMENTE 50 KILÓMETROS AL SURESTE DE, lon:-89.3196399, lat:20.74102533}} | 2020-09-01 | 2020-12-30 | 566171.61 | 566171.61 | 169851.48 | 169851.48 | 169851.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2020, contratista:GRUPO TANAAJ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7538493.44, importe_modificado:7538493.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1799387/proyecto_INICIO, 1799387/proyecto_FIN, 1799387/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799393 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:138165.01}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES LOCALIDAD TIMUCUY MUNICIPIO TIMUCUY - 183919 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 183919 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 18-A Y CALLE 16, CALLE 23 EL MUNICIPIO DE TIMUCUY COLINDA AL NORTE CON KANASÍN Y ACANCEH AL SUR CON TECOH AL ORIENTE CON ACANCEH Y AL PONIENTE CON EL MUNICIPIO , lon:-89.51133201, lat:20.81224024}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 138165.01 | 138165.01 | 41449.5 | 41449.5 | 41449.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2020, contratista:BUILD FORCE CONSTRUCCIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3640281.19, importe_modificado:3640281.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1799393/proyecto_INICIO, 1799393/proyecto_FIN, 1799393/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799401 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:68026.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XOCCHEL MUNICIPIO DE XOCCHEL - 183965 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 183965 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XOCCHEL SE UBICA EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE SITUADO AL NORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.17270423, lat:20.83107257}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 68026.91 | 68026.91 | 20408.07 | 20408.07 | 20408.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2020, contratista:CRONOSUR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5853785.03, importe_modificado:5853785.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799401/proyecto_FIN, 1799401/proyecto_PROCESO, 1799401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799422 | Proyecto de inversión | 359000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359000.0, modificado:344672.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MUNICIPIO DE YAXCABA - 184059 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 184059 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:18, direccion:PUEBLO SAN PEDRO, 97925 SAN PEDRO, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE YAXCABA PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DE LA POBLACIÓN A MEDIA CUADR, lon:-88.72121013, lat:20.39080893}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 344672.85 | 344672.85 | 103401.86 | 103401.86 | 103401.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2020, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4424199.96, importe_modificado:4424199.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1799422/proyecto_FIN, 1799422/proyecto_PROCESO, 1799422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799425 | Proyecto de inversión | 215400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215400.0, modificado:200700.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DZAN DEL MUNICIPIO DZAN - 184065 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 184065 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, CALLE 17 LA LOCALIDAD DZAN SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DZAN A 100 KM AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA A, lon:-89.46217841, lat:20.38858672}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 200700.75 | 200700.75 | 60210.23 | 60210.23 | 60210.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2020, contratista:MAOSA DESARROLLOS, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4061176.47, importe_modificado:4061176.47}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1799425/proyecto_FIN, 1799425/proyecto_INICIO, 1799425/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799431 | Proyecto de inversión | 215400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215400.0, modificado:215400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DZITÁS DEL MUNICIPIO DZITÁS - 184104 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 184104 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, LA LOCALIDAD DZITAS SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE DZITA A 133 KM AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUE, lon:-88.53240775, lat:20.84439159}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 212800.98 | 212800.98 | 63840.29 | 63840.29 | 63840.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2020, contratista:CONSTRUCCIONES, BIENES RAICES TELLO SALAZAR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4362303.37, importe_modificado:4362303.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1799431/proyecto_FIN, 1799431/proyecto_INICIO, 1799431/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799433 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:67194.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 184112 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 184112 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 61 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 48, CALLE 63 LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DEL MUNICIPIO EN FRENTE DE LA IGLESIA, lon:-89.42087506, lat:20.29438941}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 67194.19 | 67194.19 | 20158.26 | 20158.26 | 20158.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2020, contratista:MODERNIZADORA DEL CARIBE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6084365.51, importe_modificado:6084365.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799433/proyecto_INICIO, 1799433/proyecto_FIN, 1799433/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799460 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72497.83}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CACALCHEN MUNICIPIO DE CACALCHEN - 184242 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 184242 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 25 INTERIOR SN PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, DISTANCIA 44.1 KM. TIEMPO DE VIAJE 56 MINUTOS. RUTA DE CARRETERA GENERADA ENTRE MÉRIDA Y CACALCHEN. LA DISTANCIA ENTRE ESTOS , lon:-89.23364425, lat:20.98228905}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 72497.83 | 72497.83 | 21749.35 | 21749.35 | 21749.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2020, contratista:LT&I, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4678783.3, importe_modificado:4678783.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799460/proyecto_INICIO, 1799460/proyecto_FIN, 1799460/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799468 | Proyecto de inversión | 11396 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11396.0, modificado:11396.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 184273 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 184273 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO PERTENECIENTE AL M, lon:-89.27705653, lat:21.09740784}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2020, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5237305.4, importe_modificado:5237305.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799468/proyecto_PROCESO, 1799468/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799472 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:134388.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 184294 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 184294 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 51 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 68, CALLE 49 LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL SUROESTE DEL MUNICIPIO A UNA CUADRA DE LA CARRETERA A YOTHOLIN, lon:-89.43236708, lat:20.30769976}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 134388.38 | 134388.38 | 40316.51 | 40316.51 | 40316.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2020, contratista:MODERNIZADORA DEL CARIBE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6084365.51, importe_modificado:6084365.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1799472/proyecto_INICIO, 1799472/proyecto_FIN, 1799472/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799476 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:13664.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TELCHAQUILLO MUNICIPIO DE TECOH - 184305 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 184305 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:12, direccion:CALLE 20 PUEBLO TELCHAQUILLO, 97824 TELCHAQUILLO, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 18 LA LOCALIDAD DE TELCHAQUILLO SE LOCALIZA A 13.6 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE TECOH, lon:-89.46333163, lat:20.64422771}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 13664.36 | 13664.36 | 4099.31 | 4099.31 | 4099.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2020, contratista:GRUPO TANAAJ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7538493.44, importe_modificado:7538493.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1799476/proyecto_PROCESO, 1799476/proyecto_INICIO, 1799476/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799538 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:143402.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CHABIHAU MUNICIPIO DE YOBAIN - 184647 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 184647 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:2, direccion:PUEBLO CHABIHAU, 97426 CHABIHAU, YOBAÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CHABIHAU SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE YOBAIN PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DE LA POBLACIÓN A 4 CUADRAS DEL CE, lon:-89.12385088, lat:21.35619197}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 143402.88 | 143402.88 | 43020.86 | 43020.86 | 43020.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2020, contratista:GRUPO TORAV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3240637.43, importe_modificado:3240637.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1799538/proyecto_PROCESO, 1799538/proyecto_INICIO, 1799538/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799541 | Proyecto de inversión | 574400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574400.0, modificado:537553.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XUL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 184654 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 184654 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:14, direccion:CALLE 15 PUEBLO XUL, 97884 XUL, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 17 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 30 KILOMETROS AL SURESTE DE OXKUTZCAB LA VIVIENDA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y A UNA CUADRA DE UNA CAPIL, lon:-89.4616396, lat:20.09962188}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 537553.52 | 537553.52 | 161266.06 | 161266.06 | 161266.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2020, contratista:MODERNIZADORA DEL CARIBE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6084365.51, importe_modificado:6084365.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1799541/proyecto_INICIO, 1799541/proyecto_PROCESO, 1799541/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799550 | Proyecto de inversión | 287200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287200.0, modificado:263887.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ESPITA DEL MUNICIPIO ESPITA - 184737 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 184737 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 43 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 26, CALLE 41 LA LOCALIDAD DE ESPITA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE ESPITA A165 KM AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIEND, lon:-88.30815472, lat:20.99726668}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 263887.26 | 263887.26 | 79166.18 | 79166.18 | 79166.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2020, contratista:TINKINKI DEL SURESTE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4323452.59, importe_modificado:4323452.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1799550/proyecto_PROCESO, 1799550/proyecto_FIN, 1799550/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799645 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:143246.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PANABA MUNICIPIO DE PANABA - 185972 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 185972 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 19 LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO, lon:-88.27120279, lat:21.29949451}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 143246.24 | 143246.24 | 42973.87 | 42973.87 | 42973.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2020, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.227729998E7, importe_modificado:1.227729998E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1799645/proyecto_FIN, 1799645/proyecto_PROCESO, 1799645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799649 | Proyecto de inversión | 217500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217500.0, modificado:217493.48}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CACALCHEN MUNICIPIO DE CACALCHEN - 185981 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 185981 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 19 INTERIOR SN PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 27 LA DISTANCIA ENTRE MÉRIDA Y CACALCHÉN ES 43 KILÓMETROS POR CARRETERA. ... DE CUALQUIER PUNTO DE TRÁNSITO ESPECÍFICO AR, lon:-89.22713773, lat:20.9781775}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 217493.48 | 217493.48 | 65248.04 | 65248.04 | 65248.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2020, contratista:LT&I, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4678783.3, importe_modificado:4678783.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1799649/proyecto_PROCESO, 1799649/proyecto_FIN, 1799649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799652 | Proyecto de inversión | 287200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287200.0, modificado:286492.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PANABA MUNICIPIO DE PANABA - 185992 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 185992 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 22 LA VIVIENDA SE UBICA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO EN FRENTE DE UNA IGLESIA, lon:-88.27171248, lat:21.29533856}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 286492.48 | 286492.48 | 85947.74 | 85947.74 | 85947.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2020, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.227729998E7, importe_modificado:1.227729998E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1799652/proyecto_INICIO, 1799652/proyecto_FIN, 1799652/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799662 | Proyecto de inversión | 215400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215400.0, modificado:215575.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LALOCALIDAD TECOH DEL MUNICIPIO DE TECOH - 186041 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DEYUCATAN | 186041 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:56, direccion:CALLE 31 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 33 LA LOCALIDAD DE TECOH SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE TECOH EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA POBLACIÓN A 2 CU, lon:-89.47268622, lat:20.7397133}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 215575.92 | 215575.92 | 64672.78 | 64672.78 | 64672.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2020, contratista:GRUPO TANAAJ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7538493.44, importe_modificado:7538493.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1799662/proyecto_INICIO, 1799662/proyecto_FIN, 1799662/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799690 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:70771.34}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD TECOH MUNICIPIO TECOH - 186347 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 186347 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 32A Y CALLE 34, CALLE 31A LA LOCALIDAD DE TECOH ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TECOH EN EL ESTADO DE YUCATÁN. EL PREDIO SE LOCALIZA ENFRENTE DE UNA IGLESIA, lon:-89.48300376, lat:20.74250791}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 70771.34 | 70771.34 | 21231.4 | 21231.4 | 21231.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2020, contratista:GRUPO TANAAJ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7538493.44, importe_modificado:7538493.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799690/proyecto_INICIO, 1799690/proyecto_PROCESO, 1799690/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799700 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:76452.02}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XOCEMPICH MUNICIPIO DE DZITÁS - 186437 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | 186437 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:PUEBLO XOCEMPICH, 97666 DZIDZANTÚN, DZITÁS YUCATÁN ENTRE Y , XOCEMPICH ES UNA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE DZITÁS EN EL ESTADO DE YUCATÁN LOCALIZADO EN EL SURESTE DE MÉXICO., lon:-88.56992988, lat:20.77096981}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 76452.02 | 76452.02 | 22935.61 | 22935.61 | 22935.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2020, contratista:CONSTRUCCIONES, BIENES RAICES TELLO SALAZAR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4362303.37, importe_modificado:4362303.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799700/proyecto_INICIO, 1799700/proyecto_FIN, 1799700/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799723 | Proyecto de inversión | 215400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215400.0, modificado:215104.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAL DE VENEGAS EN EL MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS - 186599 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 186599 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO TEKAL DE VENEGAS, 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 23 LA LOCALIDAD DE TEKAL DE VENEGAS SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA, lon:-88.94941403, lat:21.01410997}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 215104.32 | 215104.32 | 64531.3 | 64531.3 | 64531.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2020, contratista:GRUPO TORAV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3240637.43, importe_modificado:3240637.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1799723/proyecto_PROCESO, 1799723/proyecto_INICIO, 1799723/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799746 | Proyecto de inversión | 5698 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5698.0, modificado:5698.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD HOCTÚN DEL MUNICIPIO DE HOCTUN - 186746 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 186746 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE HOCTUN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HOCTUN EN LA ZONA ZONA SUR, lon:-89.2052266, lat:20.86260667}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 5698 | 5698 | 1709.4 | 1709.4 | 1709.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2020, contratista:CRONOSUR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5853785.03, importe_modificado:5853785.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1799746/proyecto_INICIO, 1799746/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799750 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:80577.56}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ESPITA MUNICIPIO DE ESPITA - 186765 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 186765 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ESPITA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE SITUADO EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-88.31738627, lat:20.99686147}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 80577.56 | 80577.56 | 24173.27 | 24173.27 | 24173.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2020, contratista:TINKINKI DEL SURESTE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4323452.59, importe_modificado:4323452.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799750/proyecto_PROCESO, 1799750/proyecto_INICIO, 1799750/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799757 | Proyecto de inversión | 32202 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32202.0, modificado:33704.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHOLUL EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX - 186817 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 186817 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:16, direccion:PUEBLO CHOLUL, 97774 CHOLUL, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA UBICADA AL ORIENTE DE CHEMAX SOBRE LA CARRETERA A PABALAM, LA VIVIENDA SE UBICA A LA ENTRA DEL PUEBLO, lon:-87.79361131, lat:20.77314374}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 33704.26 | 33704.26 | 10111.28 | 10111.28 | 10111.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2020, contratista:TRANSFORMADORA COSTAMAYA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6800722.17, importe_modificado:6800722.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799757/proyecto_PROCESO, 1799757/proyecto_FIN, 1799757/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799760 | Proyecto de inversión | 646200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646200.0, modificado:646239.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHOCHOLÁ DEL MUNICIPIO CHOCHOLA - 186827 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 186827 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CHOCHOLA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CHOCHOLA A 40 KM AL SUR DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA , lon:-89.83637331, lat:20.73814962}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 646239.93 | 646239.93 | 193871.98 | 193871.98 | 193871.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2020, contratista:ARQUITECTA LORENA CANTO PERERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4665769.0, importe_modificado:4665769.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1799760/proyecto_INICIO, 1799760/proyecto_PROCESO, 1799760/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799770 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:144960.82}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE HALACHÓ MUNICIPIO DE HALACHO - 186893 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 186893 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE HALACHO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE SITUADO EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-90.07772282, lat:20.48481775}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 144960.82 | 144960.82 | 43488.24 | 43488.24 | 43488.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2020, contratista:ARQUITECTA LORENA CANTO PERERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4665769.0, importe_modificado:4665769.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1799770/proyecto_INICIO, 1799770/proyecto_FIN, 1799770/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799781 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:299251.33}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE TEKANTÓ MUNICIPIO DE TEKANTÓ - 186940 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 186940 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO TEKANTÓ, 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 19 LA LOCALIDAD DE TEKANTÓ ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TEKANTÓ EN EL ESTADO DE YUCATÁN. EL PREDIO SE LOCALIZA ENFRENTE DEL CEMENTERIO., lon:-89.11148475, lat:21.01100188}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 299251.33 | 299251.33 | 89775.4 | 89775.4 | 89775.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2020, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5767243.99, importe_modificado:5767243.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1799781/proyecto_INICIO, 1799781/proyecto_FIN, 1799781/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799783 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:305196.65}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CANSAHCAB MUNICIPIO DE CANSAHCAB - 186954 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 186954 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA DISTANCIA ENTRE MÉRIDA YUCATÁN Y CANSAHCAB YUCATÁN ES DE 62 KM. EL TIEMPO ESTIMADO DE LA RUTA DE VIAJE ENTRE LAS DOS CIUDADES ES DE AP, lon:-89.10303924, lat:21.15994739}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 305196.65 | 305196.65 | 91559 | 91559 | 91559 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2020, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4319290.6, importe_modificado:4319290.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1799783/proyecto_PROCESO, 1799783/proyecto_FIN, 1799783/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799787 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72480.41}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HALACHÓ MUNICIPIO DE HALACHO - 187011 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 187011 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 21 A PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 23 LA LOCALIDAD DE HALACHO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE SITUADO EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE UBICA SOBRE LA CALL, lon:-90.07918934, lat:20.47539686}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 72480.41 | 72480.41 | 21744.12 | 21744.12 | 21744.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2020, contratista:ARQUITECTA LORENA CANTO PERERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4665769.0, importe_modificado:4665769.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799787/proyecto_INICIO, 1799787/proyecto_FIN, 1799787/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799849 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:79647.88}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE UAYMA MUNICIPIO DE UAYMA - 187350 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 187350 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 27 LA LOCALIDAD DE UAYMA ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE UAYMA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. EL PREDIO SE LOCALIZA ENFRENTE DE UNA IGLESIA, lon:-88.31514083, lat:20.71464222}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 79647.88 | 79647.88 | 23894.36 | 23894.36 | 23894.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2020, contratista:LIMPIEZA INTEGRAL DEL SURESTE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3596787.8, importe_modificado:3596787.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1799849/proyecto_INICIO, 1799849/proyecto_PROCESO, 1799849/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799864 | Proyecto de inversión | 32202 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32202.0, modificado:31326.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANI - 187420 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 187420 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 27 LA LOCALIDAD DE MANI SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE MANI EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA POBLACIÓN SOBRE LA CA, lon:-89.39297955, lat:20.38769381}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 31326.1 | 31326.1 | 9397.83 | 9397.83 | 9397.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5406912.51, importe_modificado:5406912.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799864/proyecto_PROCESO, 1799864/proyecto_FIN, 1799864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799879 | Proyecto de inversión | 3087400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3087400.0, modificado:3058577.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD X CAN DEL MUNICIPIO CHEMAX - 187487 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 187487 | S | 129 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:CALLE 20 PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 18 LA LOCALIDAD DE XKAN SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX A 187 KM AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA S, lon:-87.66922568, lat:20.85853168}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 3058577.38 | 3058577.38 | 917573.21 | 917573.21 | 917573.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DZITIA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6680578.65, importe_modificado:6680578.65}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2020, contratista:TRANSFORMADORA COSTAMAYA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6800722.17, importe_modificado:6800722.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:43.0}} | {1799879/proyecto_INICIO, 1799879/proyecto_PROCESO, 1799879/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799896 | Proyecto de inversión | 4308000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4308000.0, modificado:4267782.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD X CAN DEL MUNICIPIO CHEMAX - 187555 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 187555 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:CALLE 2 PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , CALLE 3 LA LOCALIDAD DE XKAN SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX A 187 KM AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN E, lon:-87.67316298, lat:20.85118723}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 4267782.39 | 4267782.39 | 1280334.72 | 1280334.72 | 1280334.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2020, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6791396.93, importe_modificado:6791396.93}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1799896/proyecto_PROCESO, 1799896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799901 | Proyecto de inversión | 362500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362500.0, modificado:402887.82}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ESPITA MUNICIPIO DE ESPITA - 187579 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | 187579 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 17, CALLE 15 ESPITA ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL C, lon:-88.3104123, lat:21.01883875}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 402887.82 | 402887.82 | 120866.34 | 120866.34 | 120866.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2020, contratista:TINKINKI DEL SURESTE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4323452.59, importe_modificado:4323452.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.5}} | {1799901/proyecto_PROCESO, 1799901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799902 | Proyecto de inversión | 193212 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193212.0, modificado:193212.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANI - 187581 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 187581 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 30 LA LOCALIDAD DE MANI SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE MANI EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA POBLACIÓN A 2 CUADRAS, lon:-89.39194892, lat:20.38422412}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 193212 | 193212 | 57963.6 | 57963.6 | 57963.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5406912.51, importe_modificado:5406912.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1799902/proyecto_INICIO, 1799902/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799910 | Proyecto de inversión | 362500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362500.0, modificado:386579.22}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE XOCCHEL MUNICIPIO DE XOCCHEL - 187626 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 187626 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 19 LA LOCALIDAD DE XOCCHEL ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE XOCCHEL EN EL ESTADO DE YUCATÁN. EL PREDIO SE LOCALIZA ENFRENTE DE UNA IGLESIA, lon:-89.18143501, lat:20.83426193}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 386579.22 | 386579.22 | 115973.76 | 115973.76 | 115973.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2020, contratista:CRONOSUR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5853785.03, importe_modificado:5853785.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.5}} | {1799910/proyecto_PROCESO, 1799910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799934 | Proyecto de inversión | 64404 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64404.0, modificado:60939.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO MUNICIPIO DE MOTUL - 188169 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 188169 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 26 C PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 25 B LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE MOTUL CERCA DE LA CALLE DIAGONAL, Y A 7 CUADRAS , lon:-89.27810161, lat:21.1106885}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 60939.74 | 60939.74 | 18281.92 | 18281.92 | 18281.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2020, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5237305.4, importe_modificado:5237305.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799934/proyecto_PROCESO, 1799934/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799950 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:153688.69}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE MAXCANÚ DEL MUNICIPIO DE MAXCANU - 188264 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 188264 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE MAXCANÚ PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MAXCANÚ EN LA ZONA ZONA NORTE., lon:-89.99931841, lat:20.59072878}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 153688.69 | 153688.69 | 46106.61 | 46106.61 | 46106.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2020, contratista:CONSTRUCTORA RIVAL, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4327275.28, importe_modificado:4327275.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799950/proyecto_PROCESO, 1799950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799962 | Proyecto de inversión | 128808 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128808.0, modificado:128808.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO MUNICIPIO DE MOTUL - 188429 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 188429 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 A Y CALLE 19, CALLE 32 LA VIVIENDA SE UBICA AL NOROESTE DEL MUNICIPIO A 500 METROS DEL PERIFERICO, lon:-89.2855524, lat:21.10114123}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 128808 | 128808 | 38642.4 | 38642.4 | 38642.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2020, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5237305.4, importe_modificado:5237305.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1799962/proyecto_PROCESO, 1799962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401800041 | Proyecto de inversión | 5698 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5698.0, modificado:8040.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN MUNICIPIO DE TEKAX - 189503 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 189503 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 44 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 DZITÁS, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 59 Y CALLE 61, CALLE 46 LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ALVARO OBREGON SE LOCALIZA A 117 KILOMETROS AL SUR DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-89.28628519, lat:20.19887275}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 8040 | 8040 | 2412 | 2412 | 2412 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2020, contratista:INDUSTRIA VOLTA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7714359.69, importe_modificado:7714359.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1800041/proyecto_INICIO, 1800041/proyecto_FIN, 1800041/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801186 | Proyecto de inversión | 217500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217500.0, modificado:207247.51}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORESEN LA LOCALIDAD DE ACANCEH DEL MUNICIPIO DE ACANCEH - 205291 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 205291 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO ACANCEH, 97380 ACANCEH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE ACANCEH PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ACANCEH EN LA ZONA CENTRO, lon:-89.45114529, lat:20.80838873}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 207247.51 | 207247.51 | 62174.25 | 62174.25 | 62174.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2020, contratista:BUILD FORCE CONSTRUCCIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3640281.19, importe_modificado:3640281.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.5}} | {1801186/proyecto_PROCESO, 1801186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801238 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:66365.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANCAB DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 205763 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 205763 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:10, direccion:CALLE 46 PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE KANCAB PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEKAX EN LA ZONA SUR PONIENTE, lon:-89.34799464, lat:20.19464414}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 66365.95 | 66365.95 | 19909.79 | 19909.79 | 19909.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2020, contratista:INDUSTRIA VOLTA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7714359.69, importe_modificado:7714359.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1801238/proyecto_INICIO, 1801238/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801243 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:70491.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZIDZANTUN MUNICIPIO DE DZIDZANTUN - 205801 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 205801 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 23 LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DEL MUNICIPIO A MEDIA CUADRA DE UNA CAPILLA, lon:-89.04497506, lat:21.24657018}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 70491.79 | 70491.79 | 21147.54 | 21147.54 | 21147.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2020, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4319290.6, importe_modificado:4319290.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1801243/proyecto_PROCESO, 1801243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801245 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:15259.83}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZIDZANTUN MUNICIPIO DE DZIDZANTUN - 205819 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | 205819 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 13 DZIDZANTÚN POBLACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN, EN MÉXICO, SITUADA EN LA PARTE NORORIENTAL DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBIC, lon:-89.03538095, lat:21.2518962}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 15259.83 | 15259.83 | 4577.95 | 4577.95 | 4577.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2020, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4319290.6, importe_modificado:4319290.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1801245/proyecto_PROCESO, 1801245/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801249 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:132731.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PENCUYUT DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 205856 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 205856 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:15, direccion:PUEBLO PENKUYUT, 97973 PENCUYUT, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE PENKUYUT PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEKAX EN LA ZONA ENTRADA NORTE, lon:-89.28730649, lat:20.29826181}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 132731.9 | 132731.9 | 39819.57 | 39819.57 | 39819.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2020, contratista:INDUSTRIA VOLTA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7714359.69, importe_modificado:7714359.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1801249/proyecto_PROCESO, 1801249/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801378 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:72627.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PETECTUNICH MUNICIPIO DE ACANCEH - 207451 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 207451 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, direccion:PUEBLO PETECTUNICH, 97383 PETECTUNICH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NOROESTE DEL MUNICIPIO LA VIVIENDA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL MERIDA A ACANCEH, A LADO DE UNA CAPILLA, lon:-89.47609498, lat:20.84177184}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 72627.49 | 72627.49 | 21788.25 | 21788.25 | 21788.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2020, contratista:BUILD FORCE CONSTRUCCIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3640281.19, importe_modificado:3640281.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1801378/proyecto_PROCESO, 1801378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801386 | Proyecto de inversión | 96606 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96606.0, modificado:89753.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN DIEGO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 207512 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 207512 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:20, direccion:PUEBLO SAN DIEGO BUENAVISTA, 97984 SAN DIEGO BUENAVISTA, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO BUENAVISTA SE LOCALIZA A 38 KILOMETROS AL NORTE DEL MUNICIPIO DE TEKAX, lon:-89.29603083, lat:19.85791497}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 89753.28 | 89753.28 | 26925.99 | 26925.99 | 26925.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2020, contratista:INFRAESTRUCTURA CER, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7712596.68, importe_modificado:7712596.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1801386/proyecto_PROCESO, 1801386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801400 | Proyecto de inversión | 32202 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32202.0, modificado:29919.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD YALCOBÁ NUEVO MUNICIPIO DE TEKAX - 207694 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 207694 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:88, direccion:PUEBLO , 00000 YALCOBÁ NUEVO, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE YALCOBA NUEVO SE LOCALIZA A 45.9 KILOMETROS AL NORESTE DEL MUNICIPIO DE TEKAX, lon:-89.57723811, lat:19.891146}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 29919.55 | 29919.55 | 8975.87 | 8975.87 | 8975.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2020, contratista:INDUSTRIA VOLTA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7714359.69, importe_modificado:7714359.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1801400/proyecto_PROCESO, 1801400/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801402 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:132731.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN MUNICIPIO DE TEKAX - 207713 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 207713 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 45 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, CALLE 47 LA VIVIENDA SE UBICA A 3 CUADRAS AL ORIENTE DEL CENTRO DEL MUNICIPIO ATRAS DE UNA CAPILLA, lon:-89.2804404, lat:20.20440315}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 132731.9 | 132731.9 | 39819.57 | 39819.57 | 39819.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2020, contratista:INDUSTRIA VOLTA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7714359.69, importe_modificado:7714359.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1801402/proyecto_PROCESO, 1801402/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801405 | Proyecto de inversión | 430800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430800.0, modificado:398195.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN MUNICIPIO DE TEKAX - 207754 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 207754 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 55 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, CALLE 57 LA VIVIENDA SE UBICA AL SURESTE DEL MUNICIPIO A 5 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL FRENTE A UNA CAPILLA, lon:-89.28198579, lat:20.19914244}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 398195.7 | 398195.7 | 119458.71 | 119458.71 | 119458.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2020, contratista:INDUSTRIA VOLTA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7714359.69, importe_modificado:7714359.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1801405/proyecto_PROCESO, 1801405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801412 | Proyecto de inversión | 17094 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17094.0, modificado:18727.59}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD CIBCEH MUNICIPIO DE ACANCEH - 207834 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 207834 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, direccion:HACIENDA CIBCEH, 97383 CIBCEH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CIBCEH SE LOCALIZA A 5 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE ACANCEH, lon:-89.48721074, lat:20.82037315}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 18727.59 | 18727.59 | 5618.28 | 5618.28 | 5618.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2020, contratista:BUILD FORCE CONSTRUCCIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3640281.19, importe_modificado:3640281.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.5}} | {1801412/proyecto_INICIO, 1801412/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801420 | Proyecto de inversión | 5698 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5698.0, modificado:6242.53}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD TICOPÓ MUNICIPIO DE ACANCEH - 207912 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 207912 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:PUEBLO TICOPÓ, 97380 TICOPÓ, ACANCEH YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TICOPO SE LOCALIZA A 9.8 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE ACANCEH, lon:-89.44125928, lat:20.88508936}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 6242.53 | 6242.53 | 1872.76 | 1872.76 | 1872.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2020, contratista:BUILD FORCE CONSTRUCCIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3640281.19, importe_modificado:3640281.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1801420/proyecto_INICIO, 1801420/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801421 | Proyecto de inversión | 217500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217500.0, modificado:220603.14}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKAX MUNICIPIO DE TEKAX - 207937 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | 207937 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 51 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, CALLE 51 EL MUNICIPIO DE TEKAX ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS QUE INTEGRAN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN SU CABECERA , lon:-89.28097885, lat:20.20118316}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 220603.14 | 220603.14 | 66180.94 | 66180.94 | 66180.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2020, contratista:INFRAESTRUCTURA CER, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7712596.68, importe_modificado:7712596.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.5}} | {1801421/proyecto_PROCESO, 1801421/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801478 | Proyecto de inversión | 215400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215400.0, modificado:220600.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIXCUYTÚN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 208715 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 208715 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:34, direccion:AVENIDA TEKAX - TIXMEHUAC PUEBLO TIXCUYTUN, 97973 TIXCUYTÚN, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE TIXCUYTUN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEKAX EN LA ZONA SALIDA DE LA ZONA OR, lon:-89.20179689, lat:20.21033015}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 220600.17 | 220600.17 | 66180.05 | 66180.05 | 66180.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2020, contratista:INFRAESTRUCTURA CER, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7712596.68, importe_modificado:7712596.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1801478/proyecto_INICIO, 1801478/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801483 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:138165.01}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH MUNICIPIO DE ACANCEH - 208764 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | 208764 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO ACANCEH, 97380 ACANCEH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 32 ACANCEH, ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN, MÉXICO, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 28 KILÓMETROS AL SURES, lon:-89.45964875, lat:20.81184442}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 138165.01 | 138165.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-002-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1013707.65, importe_modificado:1013707.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1801483/proyecto_PROCESO, 1801483/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801512 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72500.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKAX MUNICIPIO DE TEKAX - 209036 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | 209036 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 53 Y CALLE 55, CALLE 16 EL MUNICIPIO DE TEKAX ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS QUE INTEGRAN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN SU CABECERA , lon:-89.27000116, lat:20.19418821}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 72500 | 72500 | 21750 | 21750 | 21750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2020, contratista:INFRAESTRUCTURA CER, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7712596.68, importe_modificado:7712596.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1801512/proyecto_INICIO, 1801512/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801516 | Proyecto de inversión | 453360 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175500.0, modificado:175500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:79860.0, modificado:79860.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198000.0, modificado:198000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO MUNICIPIO DE PROGRESO - 209092 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 209092 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 104 PUERTO PROGRESO DE CASTRO CENTRO, 97320 PROGRESO, PROGRESO YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, CALLE 37 LA LOCALIDAD DE PROGRESO SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO CON EL MISMO NOMBRE SITUADO EN EL ESTADO DE YUCATAN. LA VIVIE, lon:-89.67513932, lat:21.27782835}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 210532.33 | 210532.33 | 63159.7 | 63159.7 | 63159.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931034978-E1-2020, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2268515.44, importe_modificado:2268515.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1801516/proyecto_INICIO, 1801516/proyecto_FIN, 1801516/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801604 | Proyecto de inversión | 797500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797500.0, modificado:797500.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANCAB MUNICIPIO DE TEKAX - 210790 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | 210790 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 49 CANTON TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 70 Y CALLE 72, CALLE 51 EL MUNICIPIO DE TEKAX ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS QUE INTEGRAN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN SU CABECERA , lon:-89.29557899, lat:20.20878444}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 797500 | 797500 | 239250 | 239250 | 239250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2020, contratista:INFRAESTRUCTURA CER, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7712596.68, importe_modificado:7712596.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.5}} | {1801604/proyecto_INICIO, 1801604/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801611 | Proyecto de inversión | 64404 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64404.0, modificado:67512.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DZIDZANTÚN MUNICIPIO DE DZIDZANTUN - 211050 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 211050 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 19 LA LOCALIDAD DE DZIDZANTUN SE LOCALIZA A 75.8 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-89.04910333, lat:21.24904756}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 67512.7 | 67512.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2020, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4319290.6, importe_modificado:4319290.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1801611/proyecto_PROCESO, 1801611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801701 | Proyecto de inversión | 5698 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5698.0, modificado:6242.53}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD ACANCEH MUNICIPIO DE ACANCEH - 212570 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 212570 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO ACANCEH, 97380 ACANCEH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 29, CALLE 28 LA LOCALIDAD DE ACANCEH SE LOCALIZA A 28.5 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-89.45901659, lat:20.81244887}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 6242.53 | 6242.53 | 1872.76 | 1872.76 | 1872.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-002-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1013707.65, importe_modificado:1013707.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1801701/proyecto_PROCESO, 1801701/proyecto_INICIO, 1801701/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801745 | Proyecto de inversión | 90300 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90300.0, modificado:86206.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHUBURNA DEL MUNICIPIO DE PROGRESO - 213316 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 213316 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:5, direccion:CALLE 11 PUERTO CHELEM, 97336 CHUBURNÁ, PROGRESO YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, CALLE 13 LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA A 3 CUADRAS DE LA TIENDA ARCOIRIS SOBRE LA CALLE 19 A, lon:-89.81828115, lat:21.25183772}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 86206.47 | 86206.47 | 25861.94 | 25861.94 | 25861.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931034978-E1-2020, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2268515.44, importe_modificado:2268515.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1801745/proyecto_FIN, 1801745/proyecto_PROCESO, 1801745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401804323 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:145254.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH MUNICIPIO DE ACANCEH - 250976 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 250976 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO ACANCEH, 97380 ACANCEH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 21 LA LOCALIDAD DE ACANCEH SE LOCALIZA A 28 KM DE LA CIUDAD DE MERIDA RUBO SURESTE EL MUNICIPIO DE ACANCEH SE LOCALIZA A 28.5 KILOMETROS D, lon:-89.44842656, lat:20.81382128}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 145254.93 | 145254.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-002-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1013707.65, importe_modificado:1013707.65}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1804323/proyecto_PROCESO, 1804323/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401818847 | Proyecto de inversión | 261963.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261963.08, modificado:261185.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA (DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS ELECTRICIDAD) EN LA ESCUELA BILINGÜE JUAN JOSE MARTINEZ CCT: 31DPB2013G2 DE LA LOCALIDAD DE CHACSINKIN MUNICIPIO DE CHACSINKIN YUCATAN - 146594 | 31 | Yucatán | 16 | Chacsinkín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHACSINKIN YUCATAN | 146594 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE DIECINUEVE PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE DIECIOCHO Y CALLE VEINTE, CHACSINKÍN SE ENCUENTRA LOCALIZADO AL SUR DEL ESTADO Y APROXIMADAMENTE A 111 KILÓMETROS AL SUR DE LA CIUDAD DE MÉR, lon:-89.01637307, lat:20.17289953}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 261185.03 | 261185.03 | 261185.03 | 261185.03 | 261185.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-FISMDF-CHACSINKIN-YUC/2020-06, contratista:FEDERICO EK DZUL, convocante:MUNICIPIO DE CHACSINKIN YUCATAN, monto:261185.03, importe_modificado:261185.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1818847/proyecto_INICIO, 1818847/proyecto_PROCESO, 1818847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401821871 | Proyecto de inversión | 7796.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7796.5, modificado:7796.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 152136 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 152136 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.1, meta_modificada:33.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE CARRETERA A SAN IGNACO TESIP, CALLE 14 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CASETA DE POLICIA DE LA COMISARIA MOLAS A 340 MTS AL NORTE SO, lon:-89.62490684, lat:20.81817077}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 7796.5 | 7796.5 | 7796.5 | 2338.95 | 2338.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-138-17, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7796.5, importe_modificado:7796.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.93}} | {1821871/proyecto_PROCESO, 1821871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401821873 | Proyecto de inversión | 65855.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65855.47, modificado:65855.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 152139 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 152139 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.6, meta_modificada:34.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 20 DIAG, CALLE 15 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE MOLAS A 400 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 22, lon:-89.63116712, lat:20.8200586}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 65855.47 | 65855.47 | 65855.47 | 19756.64 | 19756.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-138-21, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:65855.47, importe_modificado:65855.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.38}} | {1821873/proyecto_INICIO, 1821873/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401821875 | Proyecto de inversión | 95940.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95940.9, modificado:95940.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 152142 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 152142 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA BENITO JUAREZ GARCIA A 70 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20 Y 195 MTS AL ORIENTE S, lon:-89.6287737, lat:20.81721305}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 95940.9 | 95940.9 | 95940.9 | 28782.27 | 28782.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-138-1, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:95940.9, importe_modificado:95940.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.28}} | {1821875/proyecto_PROCESO, 1821875/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401822301 | Proyecto de inversión | 63186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63186.38, modificado:63186.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 153126 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 153126 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.15, meta_modificada:28.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 14 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA MOLAS A 85 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20 275 MTS AL ORIENTE SOBRE, lon:-89.62807632, lat:20.81807296}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 63186.38 | 63186.38 | 63186.38 | 18955.92 | 18955.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-138-13, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:63186.38, importe_modificado:63186.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.44}} | {1822301/proyecto_PROCESO, 1822301/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401822517 | Proyecto de inversión | 3551198.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3551198.46, modificado:3534529.09}} | REHABILITACIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANTUNIL, YUCATÁN. - 153631 | 31 | Yucatán | 42 | Kantunil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL | 153631 | S | 500 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7867.7, meta_modificada:7867.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE VEINTITRÉS COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTIDOS Y CALLE VEINTICUATRO, CALLE VEINTIUNO ENTRANDO AL MUNICIPIO POR LA CARRETERA FEDERAL 180 DE ESTE A OESTE BUSCAR LA INTERSECCIÓN CON LA CAL, lon:-89.03662537, lat:20.7962125}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 965916.11 | 965916.11 | 965916.11 | 965916.11 | 965916.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/KANTUNIL-YUC/2020-04, contratista:MENIZQ CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL, monto:3534529.09, importe_modificado:1060358.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {1822517/proyecto_INICIO, 1822517/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401822712 | Proyecto de inversión | 155642.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155642.48, modificado:155642.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHI SUÁREZ - 154036 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 154036 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:11.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 43, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 186 MTS AL ORIENTE DEL CAMPO DE BEISBOL UBICADO SOBRE LA CALLE 39 X 12 Y 14 DE LA COMISARI, lon:-89.55380972, lat:20.99659901}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 155642.48 | 155642.48 | 155642.48 | 81651.85 | 81651.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-136-8, contratista:CONSTRUCAVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:155642.48, importe_modificado:155642.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.1}} | {1822712/proyecto_PROCESO, 1822712/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401823197 | Proyecto de inversión | 545558.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545558.22, modificado:545558.22}} | CONSTRUCCIÓN DE 17 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATÁN. - 155152 | 31 | Yucatán | 87 | Tetiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO DE TETIZ | 155152 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE QUINCE COLONIA TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTE Y CALLE VEINTICUATRO, CALLE TRECE ENTRANDO AL MUNICIPIO DE TETIZ POR LA CARRETERA FEDERAL 281 DESDE EL MUNICIPIO DE MÉRIDA DOBLAR A LA DERECHA EN LA CALLE, lon:-89.93281603, lat:20.96594074}} | 2020-10-05 | 2020-12-31 | 96079.87 | 96079.87 | 96079.87 | 96079.87 | 96079.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/TETIZ-YUC/2020-03, contratista:MAYRA IRENE CAB MATUS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TETIZ, monto:1328334.64, importe_modificado:1328334.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1823197/proyecto_PROCESO, 1823197/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401823206 | Proyecto de inversión | 5184.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5184.42, modificado:5184.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 155171 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 155171 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA MOLAS A 150 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 100 MTS AL NORTE SOBRE LA , lon:-89.63317609, lat:20.81771949}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 5184.42 | 5184.42 | 5184.42 | 1555.33 | 1555.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-138-9, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5184.42, importe_modificado:5184.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.3}} | {1823206/proyecto_PROCESO, 1823206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401823560 | Proyecto de inversión | 48352.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48352.2, modificado:48352.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III - 156071 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 156071 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 179 713 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 98, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 271 MTS AL NORTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL SUR UBICADA SOBRE LA CALLE 181 X, lon:-89.65427374, lat:20.90289047}} | 2020-10-13 | 2020-12-07 | 48352.2 | 48352.2 | 48352.2 | 17284.64 | 17284.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-140-13, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:48352.2, importe_modificado:48352.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.44}} | {1823560/proyecto_PROCESO, 1823560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401823582 | Proyecto de inversión | 116424.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116424.4, modificado:116424.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 156114 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 156114 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:19.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 324 A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 86A Y CALLE 88, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 557 MTS AL SUR DE LA FEDERAL 12 UBICADA EN LA CALLE 167 X 84 Y 86A, lon:-89.64899927, lat:20.9086227}} | 2020-10-13 | 2020-12-07 | 116424.4 | 116424.4 | 116424.4 | 38776.04 | 38776.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-140-19, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:116424.4, importe_modificado:116424.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.41}} | {1823582/proyecto_PROCESO, 1823582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401823588 | Proyecto de inversión | 121969.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121969.33, modificado:121969.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO XOCLAN SANTOS - 156123 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 156123 | S | 7 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:19.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 49 INTERIOR 824 0 COLONIA XOCLAN SANTOS, 97245 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 124-A Y CALLE 132, CALLE 51 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE PLANTEL XOCLAN A 85 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 132 Y 90 MTS AL ORIENT SOBR, lon:-89.66484569, lat:20.97078301}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 121969.33 | 121969.33 | 121969.33 | 36590.8 | 36590.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-139-1, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:121969.33, importe_modificado:121969.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.77}} | {1823588/proyecto_INICIO, 1823588/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401823607 | Proyecto de inversión | 38427.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38427.54, modificado:38427.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III - 156157 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 156157 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 183 651 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 82 Y CALLE 84, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 271 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS ESTADO DE YUCATAN UBICADO EN LA CALLE, lon:-89.64904495, lat:20.8976723}} | 2020-10-13 | 2020-12-07 | 38427.54 | 38427.54 | 38427.54 | 30287.73 | 30287.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-140-7, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:38427.54, importe_modificado:38427.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.2}} | {1823607/proyecto_PROCESO, 1823607/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401823615 | Proyecto de inversión | 50157.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50157.85, modificado:50157.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 156172 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 156172 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:22.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 88 326 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 155 Y CALLE 157, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 232 MTS AL NORTE DEL PARQUE PASO TEXAS UBICADO SOBRE LA CALLE 86 X 157 Y , lon:-89.64725348, lat:20.91776738}} | 2020-10-13 | 2020-12-07 | 50157.85 | 50157.85 | 50157.85 | 21035.3 | 21035.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-140, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:50157.95, importe_modificado:50157.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.56}} | {1823615/proyecto_PROCESO, 1823615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401823622 | Proyecto de inversión | 52174.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52174.49, modificado:52174.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 156190 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 156190 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 88 326 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 155 Y CALLE 157, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 232 MTS AL NORTE DEL PARQUE PASO TEXAS UBICADO SOBRE LA CALLE 86 X 157 Y , lon:-89.64726115, lat:20.91775985}} | 2020-10-13 | 2020-12-07 | 52174.49 | 52174.49 | 52174.49 | 15652.34 | 15652.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-140-1, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:52174.49, importe_modificado:52174.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1823622/proyecto_PROCESO, 1823622/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401823639 | Proyecto de inversión | 40362.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40362.35, modificado:40362.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III - 156241 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 156241 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 181 657 A INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 84 Y CALLE 86, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 77 MTS AL PONIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS ESTADO DE YUCATAN UBICADO SOBRE LA C, lon:-89.64963193, lat:20.89853526}} | 2020-10-13 | 2020-12-07 | 40362.35 | 40362.35 | 40362.35 | 32137.5 | 32137.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-140-17, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:40362.35, importe_modificado:40362.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.37}} | {1823639/proyecto_INICIO, 1823639/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401823763 | Proyecto de inversión | 111292.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111292.8, modificado:111292.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 157046 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 157046 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 19-A INTERIOR 0 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE A LA CANCHA DE LA COMISARIA TIXCACAL, lon:-89.71260385, lat:20.94380783}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 111292.8 | 111292.8 | 111292.8 | 33387.84 | 33387.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-139-9, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:111292.8, importe_modificado:111292.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.68}} | {1823763/proyecto_PROCESO, 1823763/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401823819 | Proyecto de inversión | 108319.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108319.69, modificado:108319.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO XOCLAN SUSULA - 157249 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 157249 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 136 INTERIOR 998 0 CIUDAD XOCLAN SUSULA, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 67-A Y CALLE 67, CALLE 134 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA SUSULA A 160 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 67A Y 20 M, lon:-89.67468221, lat:20.95842535}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 108319.69 | 108319.69 | 108319.69 | 32495.9 | 32495.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-139, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:108319.69, importe_modificado:108319.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.28}} | {1823819/proyecto_PROCESO, 1823819/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401824006 | Proyecto de inversión | 41297.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41297.29, modificado:41297.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 157718 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 157718 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.56, meta_modificada:16.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SALVADOR ALVARADO A 60 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 20 MTS AL SUR , lon:-89.71406163, lat:20.94333021}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 41297.29 | 41297.29 | 41297.29 | 12389.18 | 12389.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-139-14, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:41297.29, importe_modificado:41297.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.96}} | {1824006/proyecto_PROCESO, 1824006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401824063 | Proyecto de inversión | 442415.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442415.49, modificado:442415.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 157827 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 157827 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1261.0, meta_modificada:1261.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 25-B INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO KOMCHEN A 345 MTS AL JORTE SOBRE LA CALLE 22, lon:-89.65745109, lat:21.10621362}} | 2020-10-14 | 2020-12-15 | 442415.49 | 442415.49 | 442415.49 | 258225.13 | 258225.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-146-3, contratista:ANSERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:442415.49, importe_modificado:442415.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:731.47}} | {1824063/proyecto_PROCESO, 1824063/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401824418 | Proyecto de inversión | 44117.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44117.17, modificado:44117.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH SUR - 158696 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 158696 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.86, meta_modificada:24.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 66 367 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSE TECOH SUR, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 151 Y CALLE 153, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES SAN JOSE TECOH A 89 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CA, lon:-89.63810614, lat:20.91392134}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 44117.17 | 44117.17 | 44117.17 | 13235.15 | 13235.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-137-5, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:44117.17, importe_modificado:44117.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.45}} | {1824418/proyecto_PROCESO, 1824418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401825001 | Proyecto de inversión | 15637.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15637.93, modificado:15637.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 160284 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 160284 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.24, meta_modificada:20.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 193-A 409 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE SAN LUIS DZUNUNCAN A 49 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 88 A 396 MTS AL PONIENTE S, lon:-89.65883803, lat:20.88786663}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 15637.93 | 15637.93 | 15637.93 | 14656.54 | 14656.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-137-28, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:15637.93, importe_modificado:15637.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.96}} | {1825001/proyecto_INICIO, 1825001/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401826867 | Proyecto de inversión | 63574.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63574.41, modificado:63574.41}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TINUM LOCALIDAD CHENDZONOT - 164928 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TINUM | 164928 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:57, direccion:INTERIOR PUEBLO , 00000 CHENDZONOT, TINUM YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CHENDZONOT., lon:-88.63742287, lat:20.63061329}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 63574.41 | 63574.41 | 63574.41 | 63574.41 | 63547.41 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TINUM-INFRA-ASIG-01, contratista:CARLOS HERIBERTO SOSA ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE TINUM, monto:63574.73, importe_modificado:63574.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1826867/proyecto_INICIO, 1826867/proyecto_FIN, 1826867/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | YUC200401828859 | Proyecto de inversión | 121124.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121124.03, modificado:121124.03}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 170667 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 170667 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.0, meta_modificada:222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 13 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 13-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JOSE FAJARDO PENICHE A 180 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 19 500 MTS AL NORT, lon:-89.6991614, lat:21.02129107}} | 2020-11-03 | 2020-12-07 | 121124.03 | 121124.03 | 121124.03 | 108893.11 | 108893.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-158-1, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:121124.03, importe_modificado:121124.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:199.57}} | {1828859/proyecto_PROCESO, 1828859/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401829073 | Proyecto de inversión | 48540.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48540.85, modificado:48540.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH - 171622 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 171622 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 13 INTERIOR 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 2C Y , CALLE 4 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 998 AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL DAVID VIVAS ROMERO UBICADA EN LA CALLE 9 X 4C Y 6, lon:-89.51278178, lat:21.02336104}} | 2020-11-03 | 2020-12-14 | 48540.85 | 48540.85 | 48540.85 | 14562.26 | 14562.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-156, contratista:EMPRESAS Y SUMINISTROS IBIZZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:48540.85, importe_modificado:48540.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.9}} | {1829073/proyecto_INICIO, 1829073/proyecto_PROCESO, 1829073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401829276 | Proyecto de inversión | 110993.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110993.65, modificado:110993.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 172270 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 172270 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 45A 417 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 510 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA 57 UBICADA EN LA CALLE 26B X 45 Y 47, lon:-89.67861266, lat:20.91974471}} | 2020-11-03 | 2020-12-21 | 110993.65 | 110993.65 | 110993.65 | 33298.09 | 33298.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-154-9, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE YUCATAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:110993.65, importe_modificado:110993.65}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.4}} | {1829276/proyecto_INICIO, 1829276/proyecto_PROCESO, 1829276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401829632 | Proyecto de inversión | 508129.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508129.69, modificado:508129.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY - 173666 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 173666 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1519.0, meta_modificada:1519.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA 260 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 180 MTS AL , lon:-89.57810786, lat:20.86233794}} | 2020-11-03 | 2020-12-21 | 508129.69 | 508129.69 | 508129.69 | 501882.57 | 501882.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-160, contratista:TERRASUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:508129.69, importe_modificado:508129.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1488.0}} | {1829632/proyecto_PROCESO, 1829632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401829641 | Proyecto de inversión | 103970.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103970.08, modificado:103970.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 173683 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 173683 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 33B 343 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 493 MTS AL SUR DEL PARQUE DE LA CRESENCIO REJON UBICADO EN LA CALLE 24A X 25 Y 29, lon:-89.66907163, lat:20.92632638}} | 2020-11-03 | 2020-12-21 | 103970.08 | 103970.08 | 103970.08 | 31191.02 | 31191.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-154-6, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE YUCATAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103970.08, importe_modificado:103970.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.4}} | {1829641/proyecto_INICIO, 1829641/proyecto_PROCESO, 1829641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401829649 | Proyecto de inversión | 37471.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37471.63, modificado:37471.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD XCANATÚN ASENTAMIENTO XCANATÚN - 173711 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 173711 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA XCANATÚN, 97302 XCANATÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20-A Y CALLE 22, CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA XCANATUN A 220 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21, lon:-89.63149349, lat:21.07472052}} | 2020-11-03 | 2020-12-21 | 37471.63 | 37471.63 | 37471.63 | 11241.49 | 11241.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-152-8, contratista:CONSTRUCTORA PCH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:37471.63, importe_modificado:37471.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.8}} | {1829649/proyecto_INICIO, 1829649/proyecto_PROCESO, 1829649/proyecto_INICIO, 1829649/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401829988 | Proyecto de inversión | 36200.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36200.41, modificado:36200.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 175099 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175099 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 37 91 0 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 35 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA KOMCHEN A 100 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 31 280 MTS AL, lon:-89.65982127, lat:21.10111336}} | 2020-11-03 | 2020-12-21 | 36200.41 | 36200.41 | 36200.41 | 10860.13 | 10860.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-153-15, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:36200.41, importe_modificado:36200.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.85}} | {1829988/proyecto_PROCESO, 1829988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401830010 | Proyecto de inversión | 126318.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126318.55, modificado:126318.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO BOJORQUEZ - 175166 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175166 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 59-K 533 A INTERIOR 0 COLONIA BOJORQUEZ, 97230 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 112 Y CALLE 114, CALLE 59-J LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA BOJORQUEZ A 200 MTS AL PONIENTE SBRE LA CALLE 59J 85, lon:-89.65363714, lat:20.97522265}} | 2020-11-03 | 2020-12-21 | 126318.55 | 126318.55 | 126318.55 | 51536.41 | 51536.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-153-11, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:126318.55, importe_modificado:126318.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.4}} | {1830010/proyecto_PROCESO, 1830010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401830201 | Proyecto de inversión | 79681.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79681.07, modificado:79681.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 175633 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175633 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:32.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 40, CALLE 31 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISRIA KOMCHEN A 530 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 31 220 MTS AL NORT, lon:-89.66830774, lat:21.10646643}} | 2020-11-03 | 2020-12-21 | 79681.07 | 79681.07 | 79681.07 | 23904.32 | 23904.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-153-16, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:79681.07, importe_modificado:79681.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.81}} | {1830201/proyecto_INICIO, 1830201/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401830409 | Proyecto de inversión | 104111.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104111.33, modificado:104111.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MULSAY - 176293 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 176293 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 65-B 786 D INTERIOR 0 0 COLONIA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 100 Y CALLE 102, CALLE 67 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA ARTEMIO ALPIZAR A 100 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 65B, lon:-89.65028438, lat:20.9630278}} | 2020-11-03 | 2020-12-21 | 104111.33 | 104111.33 | 104111.33 | 31233.41 | 31233.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-153-13, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104111.33, importe_modificado:104111.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1830409/proyecto_PROCESO, 1830409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401830853 | Proyecto de inversión | 88451.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88451.44, modificado:88451.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 178167 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 178167 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:16.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 157 328 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 90, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 190 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE PASO TEXAS UBICADO EN LA CALLE 86 X 155 Y 1, lon:-89.64797178, lat:20.91713332}} | 2020-11-03 | 2020-12-14 | 88451.44 | 88451.44 | 88451.44 | 26535.43 | 26535.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-155-7, contratista:MAS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:88451.44, importe_modificado:88451.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.02}} | {1830853/proyecto_INICIO, 1830853/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401831652 | Proyecto de inversión | 40995.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40995.71, modificado:40995.71}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD DZITYÁ ASENTAMIENTO DZITYÁ - 180956 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 180956 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:CALLE 21-A INTERIOR 0 COLONIA DZITYÁ, 97302 DZITYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, BRECHA 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 230 MTS AL ORIENTE SOBRE L, lon:-89.67639848, lat:21.04894114}} | 2020-11-04 | 2020-12-15 | 40995.71 | 40995.71 | 40995.71 | 12298.71 | 12298.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-164-1, contratista:OZIEL DE JESUS RIVERA ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:40995.71, importe_modificado:40995.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1831652/proyecto_INICIO, 1831652/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401831683 | Proyecto de inversión | 377226.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377226.86, modificado:377226.86}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CHALMUCH ASENTAMIENTO CHALMUCH - 181031 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 181031 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:79, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA CHALMUCH, 97312 CHALMUCH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA A 120 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 19, lon:-89.72928168, lat:20.97472172}} | 2020-11-04 | 2020-12-15 | 377226.86 | 377226.86 | 377226.86 | 113168.06 | 113168.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-166, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:377226.86, importe_modificado:377226.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.4}} | {1831683/proyecto_PROCESO, 1831683/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401832173 | Proyecto de inversión | 845907.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845907.04, modificado:850044.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TEKAX LOCALIDAD XAYA ASENTAMIENTO XAYA - 183133 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 183133 | S | 910 | 904 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:36, direccion:CALLE 11 PUEBLO XAYA, 97973 XAYA, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, XAYA SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TEKAX DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC 89.186389 Y LATITUD (DEC) 20.2952, lon:-89.18923324, lat:20.29585764}} | 2020-11-05 | 2020-12-31 | 850044.56 | 850044.56 | 850044.56 | 99955.86 | 99955.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.30, contratista:JULIO ALEJANDRO CHAN PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:5250475.15, importe_modificado:5250475.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1832173/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401832240 | Proyecto de inversión | 41488.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41488.77, modificado:41488.77}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY - 183343 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183343 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 70 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS NACHI COCOM UBICADO EN LA CALLE 21 X 16 Y 20, lon:-89.57777636, lat:20.86172185}} | 2020-11-04 | 2020-12-22 | 41488.77 | 41488.77 | 41488.77 | 12446.63 | 12446.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-167-5, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:41488.77, importe_modificado:41488.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1832240/proyecto_INICIO, 1832240/proyecto_PROCESO, 1832240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401832265 | Proyecto de inversión | 82977.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82977.54, modificado:82977.54}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVO SAN JOSÉ TECOH - 183425 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183425 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 161 DIAGONAL, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 389 MTS AL SUR DEL ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO NUEVA , lon:-89.63602413, lat:20.89983599}} | 2020-11-04 | 2020-12-22 | 82977.54 | 82977.54 | 82977.54 | 24893.26 | 24893.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-167-7, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:82997.54, importe_modificado:82997.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.2}} | {1832265/proyecto_INICIO, 1832265/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401832284 | Proyecto de inversión | 415332.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415332.33, modificado:415332.33}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CAUCEL - 183494 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183494 | S | 195 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:992.55, meta_modificada:992.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 117-F INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CAUCEL II, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 100-A Y CALLE 106, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE CIUDAD CAUCEL I A 245 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 67 650 MTS AL SU, lon:-89.71753008, lat:20.99397117}} | 2020-11-04 | 2020-12-22 | 415332.33 | 415332.33 | 415332.33 | 124599.69 | 124599.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-168, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:415332.33, importe_modificado:415332.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:297.77}} | {1832284/proyecto_PROCESO, 1832284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401832435 | Proyecto de inversión | 191831.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191831.22, modificado:191831.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 183947 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183947 | S | 23 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 23-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE L PARQUE DE L COMISARIA CHOLUL A 890 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 23, lon:-89.56703985, lat:21.04254446}} | 2020-11-04 | 2020-12-15 | 191831.22 | 191831.22 | 191831.22 | 57549.36 | 57549.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-164-5, contratista:OZIEL DE JESUS RIVERA ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:191831.22, importe_modificado:191831.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1832435/proyecto_INICIO, 1832435/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401834040 | Proyecto de inversión | 2496349.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2496349.24, modificado:2458903.99}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO LAS PALMAS - 189358 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 189358 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1437.0, meta_modificada:1437.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y OCHO FRACCION LAS PALMAS, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y OCHO Y CALLE SESENTA Y UNO B, CALLE SESENTA Y UNO C PARA LLEGAR A LA COLONIA DONDE SE REALIZA LA OBRA SALIENDO DEL CENTRO DE V, lon:-88.20145135, lat:20.67613524}} | 2020-11-02 | 2020-12-30 | 2458903.99 | 2458903.99 | 2458903.99 | 737671.2 | 737671.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-025-2020-LP, contratista:VICENTE CHIMAL COUOH, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:2458903.99, importe_modificado:2458903.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:431.1}} | {1834040/proyecto_PROCESO, 1834040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401834111 | Proyecto de inversión | 79868.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79868.9, modificado:79868.9}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 189596 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 189596 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 42 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, CALLE 40 CERCA DE LA TIENDA FORJADORES, lon:-89.27928749, lat:20.20935946}} | 2020-11-05 | 2020-12-31 | 79868.9 | 79868.9 | 79868.9 | 73245.94 | 73245.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.30, contratista:JULIO ALEJANDRO CHAN PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:5250475.15, importe_modificado:5250475.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.91}} | {1834111/proyecto_PROCESO, 1834111/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs2: {observación:el avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs3: {observación:el avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs4: {observación:el avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}}
2020 | 4 | YUC200401834204 | Proyecto de inversión | 319475.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319475.58, modificado:297979.35}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN TEKAX LOCALIDAD ALFONSO CASO ASENTAMIENTO ALFONSO CASO - 189840 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 189840 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:9, direccion:CALLE 1 PUEBLO ALFONSO CASO, 97979 ALFONSO CASO, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 1 Y , ALFONSO CASO SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TEKAX DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC 89.148611 LATITU, lon:-89.15085482, lat:20.08138276}} | 2020-11-05 | 2020-12-31 | 297979.35 | 297979.35 | 297979.35 | 29595.87 | 29595.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.30, contratista:JULIO ALEJANDRO CHAN PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:5250475.15, importe_modificado:5250475.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.39}} | {1834204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs2: {observación:el avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs3: {observación:el avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs4: {observación:el avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}}
2020 | 4 | YUC200401834341 | Proyecto de inversión | 116611.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116611.32, modificado:116611.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD XCANATÚN ASENTAMIENTO XCANATÚN - 190181 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190181 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA XCANATÚN, 97302 XCANATÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17C Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 501 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 Y 17, lon:-89.63259807, lat:21.07632223}} | 2020-11-03 | 2020-12-21 | 116611.32 | 116611.32 | 116611.32 | 34983.4 | 34983.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-152-5, contratista:CONSTRUCTORA PCH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:116611.32, importe_modificado:116611.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.7}} | {1834341/proyecto_INICIO, 1834341/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401835198 | Proyecto de inversión | 1729047.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1729047.12, modificado:2192244.48}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN VALLADOLID LOCALIDAD PIXOY ASENTAMIENTO PIXOY - 192574 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 192574 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4460.0, meta_modificada:4460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:75, direccion:PUEBLO PIXOY, 97790 PIXOY, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA POBLACIÓN DE PIXOY SALIENDO DE VALLADOLID YUCATAN EL NOROESTE POR LA CALLE 41 IZAMALVALLADOLID YUCATAN HACIA CALLE 66 AVANZAS 5.2 KM A LA DIRECCIÓN A , lon:-88.26465198, lat:20.71653853}} | 2020-11-02 | 2020-12-30 | 2192244.48 | 2192244.48 | 2192244.48 | 657673.34 | 657673.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-029-2020-LP, contratista:JOSÉ ALBERTO FERNÁNDEZ ALCOCER, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:1910782.52, importe_modificado:1910782.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1835198/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401835233 | Proyecto de inversión | 74420.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74420.49, modificado:67299.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DENTRO DE LA VIVIENDA O TERRENO 2 EN VALLADOLID LOCALIDAD PIXOY ASENTAMIENTO PIXOY - 192666 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 192666 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:75, direccion:PUEBLO PIXOY, 97790 PIXOY, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA POBLACIÓN DE PIXOY SALIENDO DE VALLADOLID YUCATAN EL NOROESTE POR LA CALLE 41 IZAMALVALLADOLID YUCATAN HACIA CALLE 66 AVANZAS 5.2 KM A LA DIRECCIÓN A , lon:-88.26220044, lat:20.71529919}} | 2020-11-02 | 2020-12-30 | 67299.02 | 67299.02 | 67299.02 | 20189.71 | 20189.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-029-2020-LP, contratista:JOSÉ ALBERTO FERNÁNDEZ ALCOCER, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:1910782.52, importe_modificado:1910782.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1835233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401835477 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:291390.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DENTRO DE LA VIVIENDA O TERRENO 2 EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO SANTA LUCIA - 193341 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 193341 | S | 60 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y UNO COLONIA SANTA LUCIA, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y UNO Y CALLE TREINTA Y CUATRO, CALLE CUARENTA PARA LLEGAR A LA COLONIA SANTA LUCIA SALIENDO DEL CENTRO DE VALLADOLID YUCATAN DIR, lon:-88.20136695, lat:20.69622917}} | 2020-11-02 | 2020-12-30 | 291390.63 | 291390.63 | 291390.63 | 87417.19 | 87417.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-032-2020-LP, contratista:GRUPO INMOBILIARIO VIXEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:2566117.2, importe_modificado:2566117.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:33.0}} | {1835477/proyecto_PROCESO, 1835477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401836154 | Proyecto de inversión | 374998.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374998.87, modificado:374944.76}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN MAYAPÁN LOCALIDAD MAYAPÁN ASENTAMIENTO MAYAPAN CONSTRUCCION DE 13 SANITARIOS - 195471 | 31 | Yucatán | 49 | Mayapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MAYAPAN | 195471 | S | 45 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE DIECISIETE INTERIOR SN CIUDAD MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTIDOS Y CALLE VEINTICUATRO, CALLE DIECINUEVE LA OBRA SE RALIZARA EN CALLE 17X22Y24 23X18Y20, 20X15, 19X22Y24 Y CALLE 18X17 DE LA LOCALI, lon:-89.2160118, lat:20.47171474}} | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 374944.76 | 374944.76 | 374944.76 | 374944.76 | 374944.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-MAYAPAN-YUC-LP-2020/09, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MAYAPAN, monto:1048570.83, importe_modificado:1048570.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1836154/proyecto_INICIO, 1836154/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401837520 | Proyecto de inversión | 715087.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715087.09, modificado:807315.08}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN PETO LOCALIDAD PETO ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 200211 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PETO | 200211 | S | 11890 | 7930 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1462.0, meta_modificada:1462.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 9 COLONIA FRANCISCO I MADERO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE CALLE 28 Y CALLE CALLE 32, PARTIMOS DESDE LA PLAZA GRANDE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE PETO QUE SE ENCUENTRA FRENTE A LA CATEDRAL DE NUESTRA SEÑO, lon:-88.92208722, lat:20.13695665}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 807315.08 | 807315.08 | 807315.08 | 242194.52 | 242194.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-PETO-2020-LP-01, contratista:INTEGRADORA CONSTRUCTIVA PENINSULAR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:4193399.94, importe_modificado:4193399.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.2}} | {1837520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401838204 | Proyecto de inversión | 424385.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424385.71, modificado:478913.74}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN PETO LOCALIDAD PETO ASENTAMIENTO FRANCISCO SARABIA - 202195 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PETO | 202195 | S | 11892 | 7929 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:868.63, meta_modificada:868.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 28 COLONIA FRANCISCO SARABIA, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 30 PARTIMOS DE LA PLAZA CENTRAL UBICADA FRENTE A LA CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN AVANZAMOSUNA CUADRA HACIA EL ESTE SOBRE , lon:-88.92236602, lat:20.12229704}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 478913.74 | 478913.74 | 478913.74 | 143674.12 | 143674.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-PETO-2020-LP-04, contratista:MAQUINOVA DEL MAYAB S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:4307610.28, importe_modificado:4307610.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.86}} | {1838204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401838723 | Proyecto de inversión | 693711.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693711.71, modificado:693623.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PETO LOCALIDAD PETO ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 203777 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PETO | 203777 | S | 27 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 32 COLONIA FRANCISCO I MADERO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 7A Y CALLE 9, CALLE 11 PARTIMOS DE LA PLAZA CENTRAL UBICADA FRENTE A LA CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN AVANZAMOS UNA CUADRA HACIA EL OESTE SOBR, lon:-88.92296581, lat:20.13790375}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 693623.96 | 693623.96 | 693623.96 | 208087.19 | 208087.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-PETO-2020-LP-09, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:2312079.87, importe_modificado:2312079.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.9}} | {1838723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401838774 | Proyecto de inversión | 847869.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847869.86, modificado:847762.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PETO LOCALIDAD PETO ASENTAMIENTO PETO CENTRO - 203893 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PETO | 203893 | S | 26 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 21 COLONIA PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 40 PARTIMOS DE LA PLAZA CENTRAL UBICADA FRENTE A LA CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN AVANZAMOS 6 CUADRAS AL NORTE SOBRE LA CALLE 30, lon:-88.9251333, lat:20.130649}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 847762.62 | 847762.62 | 847762.62 | 254328.79 | 254328.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-PETO-2020-LP-09, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:2312079.87, importe_modificado:2312079.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.1}} | {1838774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401838815 | Proyecto de inversión | 77079.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77079.08, modificado:77018.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PETO LOCALIDAD PETO ASENTAMIENTO MORELOS Y FÁTIMA - 204032 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PETO | 204032 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 16 COLONIA MORELOS Y FÁTIMA, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 25 PARTIMOS DE LA PLAZA CENTRAL UBICADA FRENTE A LA CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN AVANZAMOS 6 CUADRAS AL NORTE SOBRE LA CAL, lon:-88.91368486, lat:20.13061376}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 77018.49 | 77018.49 | 77018.49 | 23105.55 | 23105.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-PETO-2020-LP-10, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:2310554.75, importe_modificado:2310554.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1838815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401838892 | Proyecto de inversión | 462474.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462474.47, modificado:461875.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PETO LOCALIDAD PETO ASENTAMIENTO FRANCISCO SARABIA - 204257 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PETO | 204257 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 32 COLONIA FRANCISCO SARABIA, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 49, CALLE 30 PARTIMOS DE LA PLAZA CENTRAL UBICADA FRENTE A LA CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, AVANZAMOS CON DIRECCIÓN HACIA EL SUR 8 , lon:-88.92587929, lat:20.11719214}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 461875.06 | 461875.06 | 461875.06 | 138562.52 | 138562.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-PETO-2020-LP-11, contratista:JULIO ALEJANDRO CHAN PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:2309375.29, importe_modificado:2309375.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1838892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401839091 | Proyecto de inversión | 163399.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163399.92, modificado:163399.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD XCANATÚN ASENTAMIENTO XCANATÚN - 204648 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 204648 | S | 11 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:436.0, meta_modificada:436.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 17-C INTERIOR 0 COLONIA XCANATÚN, 97302 XCANATÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA XCANATUN A 450 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 250 MTS A, lon:-89.63324095, lat:21.07691796}} | 2020-11-25 | 2020-12-31 | 163399.92 | 163399.92 | 163399.92 | 49019.96 | 49019.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-184-3, contratista:EXPOCON FUSION EMPRESARIAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:163399.92, importe_modificado:163399.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.8}} | {1839091/proyecto_PROCESO, 1839091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401839127 | Proyecto de inversión | 88077.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88077.52, modificado:88077.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD KIKTEIL ASENTAMIENTO KIKTEIL - 204714 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 204714 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:16.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:92, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA KIKTEIL, 97303 KIKTEIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA KIKTEIL A 120 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21, lon:-89.69279223, lat:21.12980483}} | 2020-11-24 | 2020-12-31 | 88077.52 | 88077.52 | 88077.52 | 26423.26 | 26423.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-179-6, contratista:CORPORACIÓN CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:88077.52, importe_modificado:88077.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.02}} | {1839127/proyecto_PROCESO, 1839127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401839709 | Proyecto de inversión | 49034.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49034.07, modificado:49034.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 206443 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 206443 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 44 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA KOMCHEN A 730 TS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 31 40 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.67190903, lat:21.10531538}} | 2020-11-24 | 2020-12-31 | 49034.07 | 49034.07 | 49034.07 | 14710.22 | 14710.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-176-1, contratista:CONSTRU ZOCALO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:49034.07, importe_modificado:49034.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.95}} | {1839709/proyecto_INICIO, 1839709/proyecto_PROCESO, 1839709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401839734 | Proyecto de inversión | 12594.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12594.65, modificado:12594.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL - 206524 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 206524 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.4, meta_modificada:20.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 17A INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 10A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 15 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO DE MONTEJO UBICADO EN LA CALLE 1, lon:-89.72727405, lat:21.12191117}} | 2020-11-24 | 2020-12-31 | 12594.65 | 12594.65 | 12594.65 | 3778.4 | 3778.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-178-2, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION VAVEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:12594.65, importe_modificado:12594.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.1}} | {1839734/proyecto_INICIO, 1839734/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401839942 | Proyecto de inversión | 68370.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68370.31, modificado:68370.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLANTEL MÉXICO - 207179 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 207179 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 79 1001 INTERIOR 0 COLONIA PLANTEL MÉXICO, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 120-A Y CALLE 120 AV MERIDA 2000, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 827 MTS AL PONIENTE DEL CONALEP PLANTEL INDUSTRIAL MERIDA 2 UBIC, lon:-89.66417857, lat:20.95089779}} | 2020-10-17 | 2020-12-30 | 68370.31 | 68370.31 | 68370.31 | 18372.92 | 18372.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-176-7, contratista:CONSTRU ZOCALO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:61243.07, importe_modificado:61243.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.2}} | {1839942/proyecto_INICIO, 1839942/proyecto_PROCESO, 1839942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401839958 | Proyecto de inversión | 2046677.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:SALDO FISM, monto:30836.44, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2015841.06, modificado:2045462.82}} | REHABILITACIÓN DE MERCADOS PÚBLICOS EN TZUCACAB LOCALIDAD TZUCACAB ASENTAMIENTO TZUCACAB CENTRO - 207214 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZUCACAB | 207214 | S | 4922 | 5045 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:447.0, meta_modificada:447.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA INTERIOR SN VILLA TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTIUNO Y CALLE TREINTITRES, CALLE VEINTIOCHO SE LOCALIZA SPOBRE LA CALLE 30X31Y33 CENTRO A UN COSTADO DE L PALACIO MUNICIPAL DE LA, lon:-89.05032298, lat:20.07153555}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 1088501.37 | 1088501.37 | 1088501.37 | 1088501.37 | 1088501.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TZUCACAB-YUC-LP-2020-23, contratista:PROYECTOS, ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:2045462.82, importe_modificado:2045462.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.0}} | {1839958/proyecto_PROCESO, 1839958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401840927 | Proyecto de inversión | 269034.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269034.58, modificado:268770.43}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MAYAPÁN LOCALIDAD MAYAPÁN ASENTAMIENTO MAYAPAN AMPLIACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LAS CALLES 8X19Y21 Y CALLE 21X26Y30 - 210299 | 31 | Yucatán | 49 | Mayapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MAYAPAN | 210299 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE OCHO INTERIOR SN CIUDAD MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTIUNO Y CALLE DIECINUEVE, CALLE DIEZ LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE 8 X 21Y19 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAYAPAN YUCATAN, lon:-89.20767351, lat:20.46902549}} | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 268770.43 | 268770.43 | 268770.43 | 268770.43 | 268770.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-MAYAPAN-YUC-IR3-2020/05, contratista:PROACSUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MAYAPAN, monto:690257.12, importe_modificado:690257.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.0}} | {1840927/proyecto_INICIO, 1840927/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401843341 | Proyecto de inversión | 2331727.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2331727.09, modificado:2807731.71}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN VALLADOLID LOCALIDAD XOCÉN ASENTAMIENTO XOCEN - 217227 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 217227 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2192.7, meta_modificada:2192.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:174, direccion:CALLE TRES PUEBLO XOCEN, 97785 XOCÉN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE TRES Y CALLE OCHO, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE XOCE SALIENDO DE VALLADOLID YUCATAN MEXICO AL SUROESTE POR LA CARRETERA VALLADOLID FELIPE CARRILLO PUERTO ME, lon:-88.16315335, lat:20.59911027}} | 2020-11-02 | 2020-12-30 | 2807731.71 | 2807731.71 | 2807731.71 | 842319.51 | 842319.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-034-2020-LP, contratista:ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:2296751.18, importe_modificado:2296751.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:657.81}} | {1843341/proyecto_INICIO, 1843341/proyecto_PROCESO, 1843341/proyecto_INICIO, 1843341/proyecto_PROCESO, 1843341/proyecto_INICIO, 1843341/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401843747 | Proyecto de inversión | 91974.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91974.97, modificado:91974.97}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC - 218505 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 218505 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 0 COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA YAXNIC A 200 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.61954535, lat:20.78910036}} | 2020-11-09 | 2020-12-12 | 91974.97 | 91974.97 | 91974.97 | 27592.49 | 27592.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-193-7, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:91974.97, importe_modificado:91974.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.5}} | {1843747/proyecto_INICIO, 1843747/proyecto_PROCESO, 1843747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401843820 | Proyecto de inversión | 79747.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79747.65, modificado:79747.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCUYTÚN ASENTAMIENTO TIXCUYTÚN - 218956 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 218956 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:16.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:132, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA TIXCUYTÚN, 97305 TIXCUYTÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 456 MTS HACIA EL NORTE DE LA HACIENDA TIXCUYTUN UBICADA EN LA CALLE 20 X 19A Y 19B, lon:-89.57035035, lat:21.06946561}} | 2020-11-08 | 2020-12-25 | 79747.65 | 79747.65 | 79747.65 | 23924.29 | 23924.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-190-5, contratista:RC EDIFICACIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:79747.65, importe_modificado:79747.65}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.86}} | {1843820/proyecto_INICIO, 1843820/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401843829 | Proyecto de inversión | 108201.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108201.53, modificado:108201.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHÍ ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ - 218967 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 218967 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:119, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 222 MTS HACIA PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ZAMNA UBICADA 18 X 17 Y 19, lon:-89.48266231, lat:21.03346719}} | 2020-11-08 | 2020-12-25 | 108201.53 | 108201.53 | 108201.53 | 32460.46 | 32460.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-190-6, contratista:RC EDIFICACIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:108201.53, importe_modificado:108201.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.28}} | {1843829/proyecto_PROCESO, 1843829/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401843929 | Proyecto de inversión | 116529.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116529.02, modificado:116529.02}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCÁN - 219174 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 219174 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCÁN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DZUNUNCAN A 100 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.65345227, lat:20.8659187}} | 2020-11-09 | 2020-12-12 | 116529.02 | 116529.02 | 116529.02 | 34958.71 | 34958.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-193-8, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:116529.02, importe_modificado:116529.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.8}} | {1843929/proyecto_PROCESO, 1843929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401844846 | Proyecto de inversión | 81999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81999.98, modificado:81999.98}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHI SUÁREZ - 221932 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 221932 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 39 INTERIOR 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 30 MTS AL SUR DEL CAMPO DE BEISBOLL UBICADO EN LA CALLE 39 X 12 Y 14, lon:-89.55591832, lat:20.99733988}} | 2020-11-08 | 2020-12-25 | 81999.98 | 81999.98 | 81999.98 | 24599.99 | 24599.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-191-3, contratista:REMIDE CORPORATIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:81999.98, importe_modificado:81999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.2}} | {1844846/proyecto_PROCESO, 1844846/proyecto_INICIO, 1844846/proyecto_PROCESO, 1844846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401847818 | Proyecto de inversión | 296611.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296611.18, modificado:296611.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 230183 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 230183 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 84 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 193 Y CALLE 193-C, CALLE 82 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA DZUNUNCAN A 350 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 193, lon:-89.65073323, lat:20.88687405}} | 2020-11-09 | 2020-12-29 | 296611.18 | 296611.18 | 296611.18 | 148305.59 | 148305.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FIINV-6151-212, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RUS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:296611.18, importe_modificado:296611.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}} | {1847818/proyecto_PROCESO, 1847818/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401848570 | Proyecto de inversión | 48582.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48582.84, modificado:48362.03}} | CONTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION PARA DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE TEKAT, MUNICIPIO MOCOCHA YUCATAN - 232617 | 31 | Yucatán | 51 | Mocochá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MOCOCHA YUCATAN | 232617 | S | 95 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:6, direccion:PUEBLO TEKAT, 97456 TEKAT, MOCOCHÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TEKAT SE LOCALIZA A 23.2 KM DE LA CIUDAD DE MERIDA RUMBO AL ORIENTE DEL ESTADO ENTRONQUE KM 22.7 DE LA CARRETERA FEDERAL 176 MERIDA MOTUL MARGEN IZQUIERD, lon:-89.47414723, lat:21.09664099}} | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 48362.03 | 48362.03 | 48362.03 | 48362.03 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISMDF-AD-002-2020., contratista:COMSURMAC S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOCOCHA YUCATAN, monto:118558.8, importe_modificado:118558.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1848570/proyecto_INICIO, 1848570/proyecto_FIN, 1848570/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401848584 | Proyecto de inversión | 10089.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10089.4, modificado:9821.48}} | CONTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION PARA DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE MOCOCHA, MUNICIPIO MOCOCHA YUCATAN - 232665 | 31 | Yucatán | 51 | Mocochá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MOCOCHA YUCATAN | 232665 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO MOCOCHA, 97454 MOCOCHÁ, MOCOCHÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 14 LA LOCALIDAD DE MOCOCHA SE LOCALIZA A 26.7 KM DE LA CIUDAD DE MERIDA RUMBO AL ORIENTE DEL ESTADO ENTRONQUE KM 25.7 DE LA CARRETERA FEDE, lon:-89.44962649, lat:21.11113947}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 9821.48 | 9821.48 | 9821.48 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISMDF-AD-002-2020., contratista:COMSURMAC S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOCOCHA YUCATAN, monto:118558.8, importe_modificado:118558.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1848584/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance fisico debe ser mayor o igual al avance financiero, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs2: {observación:El avance fisico debe ser mayor o igual al avance financiero, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs3: {observación:El avance fisico debe ser mayor o igual al avance financiero, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs4: {observación:El avance fisico debe ser mayor o igual al avance financiero, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}}
2020 | 4 | YUC200401848663 | Proyecto de inversión | 3801.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3801.38, modificado:3801.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL PORVENIR - 232965 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 232965 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:17.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 39B 392 INTERIOR 0 COLONIA EL PORVENIR, 97226 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 136 Y CALLE 140, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 831 MTS AL PONIENTE DEL CENTRO ESCOLAR PENINSULAR ROCHAVI C 11A1 X 78 Y 80, lon:-89.6668496, lat:21.00382883}} | 2020-10-17 | 2020-12-29 | 3801.38 | 3801.38 | 3801.38 | 1140.41 | 1140.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-202-2, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3801.38, importe_modificado:3801.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.28}} | {1848663/proyecto_PROCESO, 1848663/proyecto_INICIO, 1848663/proyecto_PROCESO, 1848663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401848681 | Proyecto de inversión | 120385.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120385.96, modificado:120385.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 233017 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 233017 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 81 1161 INTERIOR 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 138 Y , CALLE 79-A2 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENE A LA CANCHA DE LA COMISARIA OPICHEN, lon:-89.67960434, lat:20.94940179}} | 2020-10-09 | 2020-12-29 | 120385.96 | 120385.96 | 120385.96 | 60192.98 | 60192.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-209-3, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:120385.96, importe_modificado:120385.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.8}} | {1848681/proyecto_INICIO, 1848681/proyecto_PROCESO, 1848681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401848942 | Proyecto de inversión | 9339.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9339.62, modificado:9339.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMALIA SOLORZANO - 233863 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 233863 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 16 523 A INTERIOR 0 COLONIA AMALIA SOLORZANO, 97175 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 282 MTS AL PONIENTE DEL PREESCOLAR MI REINO INFANTIL UBICADO EN LA CALLE 14 X 15 , lon:-89.57048952, lat:20.96652935}} | 2020-10-09 | 2020-12-30 | 9339.62 | 9339.62 | 9339.62 | 4669.81 | 4669.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-208-3, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA, S. DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:9339.62, importe_modificado:9339.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.5}} | {1848942/proyecto_INICIO, 1848942/proyecto_PROCESO, 1848942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401849509 | Proyecto de inversión | 67463.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67463.43, modificado:67463.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN IGNACIO TESIP ASENTAMIENTO SAN IGNACIO TESIP - 235815 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 235815 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:108, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA SAN IGNACIO TESIP, 97316 SAN IGNACIO TESIP, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 132 MTS AL SUR DE LA HACIENDA SAN IGNACIO TESIP UBICADA EN LA CALLE 20 X 19, lon:-89.61198706, lat:20.84051441}} | 2020-10-17 | 2020-12-30 | 67463.43 | 67463.43 | 67463.43 | 20239.03 | 20239.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-204-1, contratista:DESARROLLADORA QUILU, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:67463.42, importe_modificado:67463.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.36}} | {1849509/proyecto_INICIO, 1849509/proyecto_PROCESO, 1849509/proyecto_INICIO, 1849509/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401849718 | Proyecto de inversión | 821505.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821505.28, modificado:821505.28}} | TREITA Y DOS OBRA DE DOS :CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX, EN EL ESTADO DE YUCATAN. - 236378 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 236378 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL ESATDO DE YUCATAN EN ELA LOCALISA D, lon:-87.9335278, lat:20.65655637}} | 2020-11-06 | 2020-12-20 | 821505.28 | 821505.28 | 821505.28 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-32-2020, contratista:PEDRO ANDRES CANUL UC, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:7921350.0, importe_modificado:7921350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1849718/proyecto_INICIO, 1849718/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | YUC200401849984 | Proyecto de inversión | 29561.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29561.6, modificado:29561.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 237099 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 237099 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 43 811 A INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 104 Y CALLE 106, CALLE 41 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE DISCAPACIDAD DE CAUCEL A 100 MTS AL SUR SOBR LA CALLE 1, lon:-89.71515268, lat:21.00353889}} | 2020-10-17 | 2020-12-29 | 29561.6 | 29561.6 | 29561.6 | 8868.48 | 8868.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-205-5, contratista:JOSE LUIS ALBORNOZ GONGORA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:29561.6, importe_modificado:29561.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.9}} | {1849984/proyecto_INICIO, 1849984/proyecto_PROCESO, 1849984/proyecto_INICIO, 1849984/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401850170 | Proyecto de inversión | 103048.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103048.17, modificado:103048.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 237673 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 237673 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 81 840 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CAUCEL II, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 106 Y CALLE 102-A, CALLE 81-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE LA HERRADURA A 70 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 102 Y 145 MTS, lon:-89.71898646, lat:20.99158931}} | 2020-10-17 | 2020-12-29 | 103048.17 | 103048.17 | 103048.17 | 30914.45 | 30914.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-205-9, contratista:JOSE LUIS ALBORNOZ GONGORA, convocante:MUNICIPIO DEMERIDA, monto:103048.17, importe_modificado:103048.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.3}} | {1850170/proyecto_INICIO, 1850170/proyecto_PROCESO, 1850170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401850279 | Proyecto de inversión | 448093.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448093.79, modificado:448093.79}} | TREINTA Y DOS OBRA DE SEIS: CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX, EN EL ESTADO DE YUCATAN. - 238052 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 238052 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 14 EN LA ESQUINA SE ENCUENTRA UN RESTAURANT BAR LA PALAPA, lon:-87.93362085, lat:20.64868589}} | 2020-11-06 | 2020-12-20 | 448093.79 | 448093.79 | 448093.79 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-32-2020, contratista:PEDRO ANDRES CANUL UC, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:7921350.0, importe_modificado:7921350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1850279/proyecto_INICIO, 1850279/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | YUC200401854269 | Proyecto de inversión | 121020.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121020.47, modificado:117594.98}} | MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO PADRE ETERNO - 249428 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 249428 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:313.0, meta_modificada:313.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 59 COLONIA PADRE ETERNO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, CALLE 61 CERCA DE YAMAHA TEKAX DE LA LOCALIDAD DE TEKAX, lon:-89.28269601, lat:20.19753215}} | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 117594.98 | 117594.98 | 117594.98 | 40608.93 | 40608.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.27, contratista:CARLOS HERIBERTO SOSA ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:499292.77, importe_modificado:499292.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} | {1854269/proyecto_INICIO, 1854269/proyecto_PROCESO, 1854269/proyecto_INICIO, 1854269/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}}
2020 | 4 | YUC200401854551 | Proyecto de inversión | 74236.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74236.2, modificado:74236.2}} | MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN - 250092 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 250092 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 63 COLONIA LA ERMITA, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 63 Y , CALLE 65 CERCA DEL CAMPO LA UNION DE TEKAX YUCATAN, lon:-89.28767223, lat:20.19789901}} | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 74236.2 | 74236.2 | 74236.2 | 40608.93 | 40608.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.27, contratista:CARLOS HERIBERTO SOSA ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:499292.77, importe_modificado:499292.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1854551/proyecto_INICIO, 1854551/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}}
2020 | 4 | YUC200401863718 | Proyecto de inversión | 142769.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142769.36, modificado:142769.36}} | MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN - 251479 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 251479 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:369.25, meta_modificada:369.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 52 COLONIA CENTRO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, CALLE 54 CERCA DE LA LA GAS AVENIDA TEKAX, lon:-89.28644423, lat:20.20901305}} | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 142769.36 | 142769.36 | 142769.36 | 59709.95 | 59709.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.26, contratista:SECYU SERVICIOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:499983.43, importe_modificado:499983.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1863718/proyecto_INICIO, 1863718/proyecto_PROCESO, 1863718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401866122 | Proyecto de inversión | 39808.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39808.3, modificado:39808.4}} | MANTENIMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA EN TINUM LOCALIDAD X-CALAKOOP ASENTAMIENTO X-CALAKOOP - 257646 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TINUM | 257646 | S | 579 | 660 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:12, direccion:CALLE 13 PUEBLO X-CALAKOOP, 97756 X-CALAKOOP, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 111 CALLE 13 DOMICILIO CONOCIDO X 10 Y 12, lon:-88.52647028, lat:20.65165987}} | 2020-12-15 | 2020-12-29 | 39802.4 | 39802.4 | 39802.4 | 39802.4 | 39802.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TINUM-INFRA-IR3-03-2020, contratista:PROACSUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINUM, monto:532666.22, importe_modificado:532666.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1866122/proyecto_INICIO, 1866122/proyecto_FIN, 1866122/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | YUC200401867658 | Proyecto de inversión | 157481.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157481.98, modificado:157247.98}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TICUL LOCALIDAD YOTHOLÍN ASENTAMIENTO YOTHOLIN - 261128 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | 261128 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:14, direccion:CALLE 27 EXHACIENDA YOTHOLIN, 97873 YOTHOLÍN, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 30, CALLE 29 SE REALIZARÁ LA CONSTTRUCCIÓN DE DOS DRENAJES EN LA LOCALIDA DE YOTHOLÍN, lon:-89.45799839, lat:20.32640502}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 157247.73 | 157247.73 | 157247.73 | 157247.73 | 157247.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02, contratista:FABIAN CAAMAL MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:851914.82, importe_modificado:851914.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1867658/proyecto_PROCESO, 1867658/proyecto_FIN, 1867658/proyecto_PROCESO, 1867658/proyecto_INICIO, 1867658/proyecto_PROCESO, 1867658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401874565 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA JOSEFINA RAMOS DEL RIO 31DJN0017Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH, MUNICIPIO DE ACANCEH. | 31 | Yucatán | 2 | Acanceh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-041-18 | N | 0 | 0 | 177 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 25, 97380 Acanceh, Yuc., México, lon:-89.4514539, lat:20.8113614}} | 2020-12-02 | 2021-03-31 | 393175.09 | 1277819.05 | 393175.09 | 393175.09 | 24573.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E233-2020, contratista:DIPAMSA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1228672.17, importe_modificado:1228672.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN., trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401874568 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 18 31DST0018A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL, MUNICIPIO DE KINCHIL. | 31 | Yucatán | 44 | Kinchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-044-18 | N | 0 | 0 | 333 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:587.0, meta_modificada:587.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle 25 144A, Kinchil, 97360 Kinchil, Yuc., México, lon:-89.95983124, lat:20.91205874}} | 2020-12-02 | 2021-03-31 | 0 | 924542.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E238-2020, contratista:MANUEL DE ATOCHA CORTEZ ALCOCER, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:888983.33, importe_modificado:888983.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN., trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401874571 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MUNDO MAYA 31DJN2022Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PALOMEQUE, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-047-18 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:117, direccion:Calle 92, hacienda Santa cruz palomeque, Yuc., México, lon:-89.65764284, lat:20.87992438}} | 2020-12-02 | 2021-03-31 | 0 | 874749.76 | 252331.66 | 252331.66 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E243-2020, contratista:RAUL JOSE ROCHE LARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:841105.54, importe_modificado:841105.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN., trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401874620 | Proyecto de inversión | 4703.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4703.58, modificado:4703.58}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR CARLOS FUENTES C.C.T. 31DJN2066W EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-088-20 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 39 & Calle 104, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.7146378, lat:21.0047898}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 4703.58 | 4703.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-279 B, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4703.58, importe_modificado:4703.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401875059 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRIDA KAHLO 31DJN2062Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-050-18 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:296.0, meta_modificada:296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 88 523, San Luis Sur, 97140 Mérida, Yuc., México, lon:-89.654098, lat:20.8902707}} | 2020-12-03 | 2021-04-01 | 0 | 1105110.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E246-2020, contratista:PLANISUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1062606.02, importe_modificado:1062606.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN., trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-10}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401875210 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS 31DPR2054H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE UMÁM, MUNICIPIO DE UMÁN. | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-065-18 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:328.0, meta_modificada:328.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle 17, Umán, 97390 Umán, Yuc., México, lon:-89.7517217, lat:20.8843269}} | 2020-12-04 | 2021-04-02 | 0 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E262-2020, contratista:TYGAR MEXICO S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1329485.57, importe_modificado:1329485.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN. , trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-10}} | {obs1: {observación:a peticion de la ejecutora , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-12}, obs2: {observación:a peticion de la ejecutora , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-12}, obs3: {observación:a peticion de la ejecutora , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-12}, obs4: {observación:a peticion de la ejecutora , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-12}}
2020 | 4 | YUC200401876225 | Proyecto de inversión | 19451.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19451.9, modificado:19451.9}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 8 C.C.T. 31EML0003V EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IZAMAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-346-20 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle 27, Centro, 97540 Izamal, Yuc., Mexico, lon:-89.0187229, lat:20.9358461}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 19451.9 | 19451.9 | 19451.9 | 19451.9 | 19334.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-264 B, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19451.9, importe_modificado:19451.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401876274 | Proyecto de inversión | 161827.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161827.9, modificado:161827.9}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR KINICH KAKMO C.C.T. 31DJN0171T EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IZAMAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-353-20 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle 35, Centro, 97540 Izamal, Yuc., Mexico, lon:-89.0190897, lat:20.9300301}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 161827.9 | 161827.9 | 120105.98 | 120105.98 | 119381.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-279 C, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:41721.92, importe_modificado:41721.92}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-264 J, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:120105.98, importe_modificado:120105.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877063 | Proyecto de inversión | 26262.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26262.44, modificado:26262.44}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA RODOLFO MENENDEZ DE LA PEÑA C.C.T. 31EPR0158O EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-018-20 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Calle 30, 97860 Ticul, Yuc., Mexico, lon:-89.5383563, lat:20.3967093}} | 2020-12-31 | 2021-01-29 | 26262.44 | 26262.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-378 A, contratista:Sortumex, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26262.44, importe_modificado:26262.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877620 | Proyecto de inversión | 16329.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16329.92, modificado:16329.92}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR TUUNBEN NIKTE´ C.C.T. 31DIN2077M EN LA LOCALIDAD DE TEMOZON MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-371-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:37, direccion:Peto, Yuc., México, lon:-88.9228321, lat:20.1262672}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 16329.92 | 16329.92 | 16329.92 | 16329.92 | 16259.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-267 G, contratista:LEYDI ELIZABETH VALDEZ RIBERO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16329.92, importe_modificado:16329.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877637 | Proyecto de inversión | 71607.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71607.12, modificado:71607.12}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA ALBERTO CARRERA TORRES C.C.T. 31DPR0019O EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKIT | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-375-20 | N | 0 | 0 | 342 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:Calle 28 & Calle 17, 97680 Tekit, Yuc., México, lon:-89.3348105, lat:20.5388666}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 71607.12 | 71607.12 | 40073.38 | 40073.38 | 39900.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-268 G, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:40073.38, importe_modificado:40073.38}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-278 B, contratista:Compañía Constructora, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31533.74, importe_modificado:31533.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877648 | Proyecto de inversión | 10510.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10510.25, modificado:10510.25}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR ALFREDO MEDINA VIDIELLA C.C.T. 31DJN0067H EN LA LOCALIDAD DE COLONIA YUCATAN MUNICIPIO DE TIZIMIN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-377-20 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:8, direccion:Calle 51 44, Centro, 97700 Tizimín, Yuc., México, lon:-88.1517635, lat:21.1425011}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 10510.25 | 10510.25 | 10510.25 | 10510.25 | 10446.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-269 A, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10510.25, importe_modificado:10510.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877664 | Proyecto de inversión | 28325.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28325.67, modificado:28325.67}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO C.C.T. 31DPR2041D EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-384-20 | N | 0 | 0 | 308 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 14 & Calle 27, 97770 Chemax, Yuc., México, lon:-87.9332577, lat:20.6511156}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 28325.67 | 28325.67 | 28325.67 | 28325.67 | 28154.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-270 C, contratista:Juan David Oy Arceo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28325.67, importe_modificado:28325.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877761 | Proyecto de inversión | 32081.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32081.3, modificado:32081.3}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA C.C.T. 31DPR0128V EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-400-20 | N | 0 | 0 | 342 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 133 & Calle 54, San José Tecoh, 97299 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6276043, lat:20.9230474}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 32081.3 | 32081.3 | 32081.3 | 32081.3 | 31943.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-274 B, contratista:Lucy del Rosario Pat Avila, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32081.3, importe_modificado:32081.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877781 | Proyecto de inversión | 6519740.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6519740.61, modificado:6519740.61}} | Construcción, reconstrucción y ampliación de calles en la localidad y municipio de Kanasín, Yucatán | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/20/044 | S | 56707 | 55027 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13274.86, meta_modificada:13274.86}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:257, direccion:Calle 37 331, Mulchechén II, 97370 Kanasín, Yuc., México, lon:-89.57526684, lat:20.93158056}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:200, direccion:Calle 43 508, Mulchechén II, 97370 Kanasín, Yuc., México, lon:-89.57872152, lat:20.93025781}, geo3: {cve_municipio:41, localidad:173, direccion:Calle 50 457, Mulchechén II, 97370 Kanasín, Yuc., México, lon:-89.57835674, lat:20.92711121}, geo4: {cve_municipio:41, localidad:257, direccion:Calle 70 222, San Aroldo, 97370 Kanasín, Yuc., México, lon:-89.58981514, lat:20.92171975}, geo5: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 20 96, Centro, 97370 Kanasín, Yuc., México, lon:-89.55657721, lat:20.93887554}, geo6: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:97370, Centro, 97370 Kanasín, Yuc., México, lon:-89.55874443, lat:20.93154048}} | 2020-10-12 | 2020-12-27 | 6519740.61 | 6519740.61 | 6519740.59 | 6519740.59 | 6173099.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90565, contratista:, convocante:Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, monto:6519740.61, importe_modificado:6519740.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13274.86}} | {1877781/proyecto_INICIO, 1877781/proyecto_PROCESO, 1877781/proyecto_FIN, 1877781/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Este proyecto amplio la fecha del 12-10-20 al 27-12-20, trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-01-13}, obs2: {observación:CONSTRUCCION: Colonia Cecilio Chí calle 70 x 62 y 66; Centro Kanasín calle 13 x 6 y 30D; Colonia Mulchechén II Calle 50 x 35 y 37; Colonia Puerta del Sol calle 2E x 43 y 49. RECONSTRUCCION Y AMPLIACION: Colonia Mulchechén II calles 50 x 37 y 39, 50 x 39 y 41, 50 x 41 y 43. , trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-01-15}} | {obs1: {observación:VERIFICAR MUNICIPIO RESPONSABLE, EN BASE A RECOMENTACIONES DEL SISTEMA SE PUEDE INCLUIR LAS CALLES EN EL RUBRO DE OBSERVACIONES DEL CAPTURISTA (PARA QUE SEA MAS CLARO EL PROYECO) , trimestre:4.0, usuario:magdalenavborgess, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | YUC200401877812 | Proyecto de inversión | 2199516.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2199516.37, modificado:2199516.37}} | Construcción de Domo en Cancha de Basquetbol en la localidad de Moctezuma en el Municipio de Tizimín, Yucatán | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 02/20/046 | S | 64 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:705.0, meta_modificada:705.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:Unnamed Road, Yucatán, México, lon:-87.70743012, lat:21.41154295}} | 2020-11-11 | 2020-12-31 | 2199516.37 | 2199516.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP20-I3-INCCOPY-1FAF-057, contratista:Ingeniería y Sistemas Constructivos Mexicanos. S.A. de C.V., convocante:Instituto para la constricción y conservación de obra pública en ucatán, monto:2144066.38, importe_modificado:2144066.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:261.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:el monto comprometido incluye un total de 55,449.99 de gastos indirectos, trimestre:4.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2021-01-15}} | {obs1: {observación:VERIFICAR LA CAPTURA DEL NOMBRE DE LA EJECUTORA, UNIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:VERIFICAR NOMBRE DEL PROYECTO., trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:VERIFICAR EL MUNICIPIO RESPONSABLE, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:VERIFICAR MONTO COMPROMETIDO. , trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-14}, obs5: {observación:VERIFICAR EN INFORMACIÓN DEL CONTRATO EL MONTO QUE SE INDICA NO COINCIDE CON EL ANEXO F-PR-ANP-03 ENVIADO., trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | YUC200401877925 | Proyecto de inversión | 3545.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3545.04, modificado:3545.04}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR MERIDA C.C.T. 31DJN0232Q EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASIN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-424-20 | N | 0 | 0 | 141 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C. 27 Diagonal & C. 40, Croc, 97370 Kanasín, Yuc., Mexico, lon:-89.5704281, lat:20.9342458}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 3545.04 | 3545.04 | 3545.04 | 3545.04 | 3523.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-277 E, contratista:Constructora Leijo S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3545.04, importe_modificado:3545.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401878012 | Proyecto de inversión | 10926.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10926.95, modificado:10926.95}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA JOSE EMILIO VALLADO GALAZ C.C.T. 31DES0004F EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-432-20 | N | 0 | 0 | 342 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Av Madero & Calle 28, Francisco I. Madero, 97240 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6559762, lat:20.9691154}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 10926.95 | 10926.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-279 G, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10926.95, importe_modificado:10926.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401878131 | Proyecto de inversión | 20618.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20618.49, modificado:20618.49}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR JESUSU REYES HEROLES C.C.T. 31DJN0239J EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-443-20 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 30, Azcorra, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6058222, lat:20.9517329}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 20618.49 | 20618.49 | 20618.49 | 20618.49 | 20494.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-280 H, contratista:Ignacio Vado Alonzo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20618.49, importe_modificado:20618.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401878530 | Proyecto de inversión | 69101.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69101.34, modificado:69101.34}} | TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA ANA SOFIA BAEZA GARCIA CCT 31DPR0021C EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-474-20 | N | 0 | 0 | 433 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 81 & Calle 58, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6897382, lat:20.9886445}} | 2020-12-31 | 2021-01-29 | 69101.34 | 69101.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-376 F, contratista:CONSTRUCTORA ADITIMPER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:69101.34, importe_modificado:69101.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La clasificación Deporte no corresponde con el nombre del proyecto, se recomienda cambiar a Educación. , trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:La clasificación Deporte no corresponde con el nombre del proyecto, se recomienda cambiar a Educación. , trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:La clasificación Deporte no corresponde con el nombre del proyecto, se recomienda cambiar a Educación. , trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs4: {observación:La clasificación Deporte no corresponde con el nombre del proyecto, se recomienda cambiar a Educación. , trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}}
2020 | 4 | YUC200401878539 | Proyecto de inversión | 6692508.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6692508.83, modificado:6692508.83}} | Construcción, mantenimiento, conservación y equipamiento del comedor del edificio central de la Secretaría de Seguridad Publica. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 02/20/056 | S | 1206 | 1242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.0, meta_modificada:459.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Glorieta Fiscalia, Perif. de Mérida Lic. Manuel Berzunza 5, Mérida, Yuc., México, lon:-89.69882011, lat:20.9578328}} | 2020-11-13 | 2020-12-31 | 6692508.83 | 6631484.91 | 3305367.33 | 3305367.33 | 3305367.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP20-AD-INCCOPY-2FAF-061, contratista:Amazonas Grupo Constructor S.A. de C.V., convocante:Instituto para la constricción y conservación de obra pública en Yucatán, monto:6523790.12, importe_modificado:6523790.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:299.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA INFORMACION DEL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:VERIFICAR FECHA DEL CONTRATO Y DESCRIPCION DEL MISMO, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | YUC200401879205 | Proyecto de inversión | 7129.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7129.92, modificado:7129.92}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA CARLOS CARRILLO ALONZO 31EPR0233E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-008-20 | N | 0 | 0 | 217 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 21, Chuburná de Hidalgo, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6352255, lat:21.012077}} | 2020-12-31 | 2021-01-29 | 7129.92 | 7129.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-383-C, contratista:J.S. PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7129.92, importe_modificado:7129.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879237 | Proyecto de inversión | 2075000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2075000.0, modificado:2075000.0}} | TECHUMBRE EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 71 31DST2016Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN, MUNICIPIO DE KANASÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN183-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Sta Rosa, 97370 Kanasín, Yuc., México, lon:-89.5628804, lat:20.9413519}} | 2020-11-18 | 2021-03-17 | 574918.14 | 1868483.97 | 574918.14 | 574918.14 | 574918.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E216-2020, contratista:Obras y negocios Peninsulares, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1796619.21, importe_modificado:1796619.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.1}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN. , trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-13}} | {obs1: {observación:No es claro cuál es el objetivo del proyecto. Hacer más claro el nombre o agregar las observaciones correspondientes. , trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:No es claro cuál es el objetivo del proyecto. Hacer más claro el nombre o agregar las observaciones correspondientes. , trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:No es claro cuál es el objetivo del proyecto. Hacer más claro el nombre o agregar las observaciones correspondientes. , trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs4: {observación:No es claro cuál es el objetivo del proyecto. Hacer más claro el nombre o agregar las observaciones correspondientes. , trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}}
2020 | 4 | YUC200401879283 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA 31DPR0915J, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TELCHAC, MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO. | 31 | Yucatán | 83 | Telchac Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN188-2017 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:289.0, meta_modificada:289.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:Calle 14, Telchac Puerto, Yuc., México, lon:-89.2608194, lat:21.3424219}} | 2020-12-03 | 2021-04-01 | 0 | 1274878.51 | 367753.42 | 367753.42 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E251-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1225844.73, importe_modificado:1225844.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN. , trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-14}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879370 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA TIBURCIO FLOTA 31DPR0599L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TIXMEHUAC, MUNICIPIO DE TIXMEHUAC | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-031-18 | N | 0 | 0 | 182 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Calle 23, Tixmehuac, Yuc., México, lon:-89.1055783, lat:20.2348045}} | 2020-10-07 | 2021-01-04 | 374116.01 | 1215877.03 | 825262.51 | 825262.51 | 374116.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E201-2020, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1169112.53, importe_modificado:1169112.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.71}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN. , trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-14}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879523 | Proyecto de inversión | 111775.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111775.99, modificado:111775.99}} | REPORTE DE BARDA DAÑADA EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME TORRES BODET 31DJN0025I, LOCALIDAD DE SINANCHÉ, MUNICIPIO DE SAN CRISANTO. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-024-20 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:3, direccion:San Crisanto, Yuc., Mexico, lon:-89.1807176, lat:21.3518229}} | 2020-12-09 | 2020-12-18 | 111775.99 | 111775.99 | 111775.99 | 111775.99 | 111294.2 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-294-A, contratista:SORTUMEX S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:111775.99, importe_modificado:111775.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879549 | Proyecto de inversión | 237144.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237144.58, modificado:237144.58}} | SOLICITA REPARACIÓN DE TECHO POR FILTRACIÓN DE AGUA EN LA ESCUELA PREESCOLAR NARCISO MENDOZA 31DJN0052F, LOCALIDAD DE MOTUL, MUNICIPIO DE MOTUL. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-025-20 | N | 0 | 0 | 218 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 30 & Calle 31, Centro, 97430 Motul de Carrillo Puerto, Yuc., Mexico, lon:-89.2861271, lat:21.0933138}} | 2020-12-09 | 2020-12-18 | 237144.58 | 237144.58 | 237144.58 | 237144.58 | 236122.41 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-294-B, contratista:SORTUMEX S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:237144.58, importe_modificado:237144.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879710 | Proyecto de inversión | 130870.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130870.83, modificado:130870.83}} | REPORTE DE BARDA DAÑADA Y FILTRACIONES DE AGUA EN TECHOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA ANTONIO MEDIZ BOLIO 31DES0007C, EN LA LOCALIDAD DE VALLADOLID, MUNICIPIO DE VALLADOLID. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-036-20 | N | 0 | 0 | 354 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle 25, Flor Campestre, Valladolid, Yuc., Mexico, lon:-88.184149, lat:20.6984829}} | 2020-12-09 | 2020-12-18 | 130870.83 | 130870.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-288-B, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:130870.83, importe_modificado:130870.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879723 | Proyecto de inversión | 113469.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113469.15, modificado:113469.15}} | REPORTE DE DAÑOS POR TORMENTA, REPARACIÓN ELÉCTRICA, LOSETA EN BAÑOS, PISO LEVANTADO Y LOSA EN BAÑO REQUIERE REPARACIÓN EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ 31EJN0048S, EN LA LOCALIDAD DE VALLADOLUD,MUNICIPIO DE VALLADOLID. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-038-20 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle 33, Lol-beh, Valladolid, Yuc., Mexico, lon:-88.184061, lat:20.694644}} | 2020-12-09 | 2020-12-18 | 113469.15 | 113469.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-288-D, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:113469.15, importe_modificado:113469.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880305 | Proyecto de inversión | 291469.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291469.66, modificado:291469.66}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA DIEGO LOPE DE COGOLLUDO 31EES0020W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CONKAL. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-064-20 | N | 0 | 0 | 329 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle 19 & Calle 22, Conkal, 97345 Conkal, Yuc., México, lon:-89.520824, lat:21.0766316}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 291469.66 | 291469.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-339-A, contratista:Lucy del Rosario Pat Avila, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:291469.66, importe_modificado:291469.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880430 | Proyecto de inversión | 77900.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77900.28, modificado:77900.28}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL 31DPB0061C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TAHDZIU. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REFAMBASEMER-082-20 | N | 0 | 0 | 372 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle 8 & Calle 13, Tahdziú, Yuc., México, lon:-88.9435397, lat:20.2029219}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 77900.28 | 77900.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-341-A, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77900.28, importe_modificado:77900.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880451 | Proyecto de inversión | 13238.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13238.3, modificado:13238.3}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA MARÍA LUISA PEREZ MIJANGOS 31EPR0074G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-176-20 | N | 0 | 0 | 416 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 29 & Calle 20, San Pedro Cholul, 97138 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5715814, lat:21.0025415}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 13238.3 | 13238.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-353-I, contratista:ITALIA CARIBE SERVICIOS INMOBILIARIOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13238.3, importe_modificado:13238.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880457 | Proyecto de inversión | 75330.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75330.73, modificado:75330.73}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA PILAR VICTORIA Y VICTORIA 31EES0033Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-085-20 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Calle 9, Peto, Yuc., México, lon:-88.9229333, lat:20.1371705}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 75330.73 | 75330.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-341-D, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:75330.73, importe_modificado:75330.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880466 | Proyecto de inversión | 63985.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63985.94, modificado:63985.94}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA TECNICA NUM 3 31DST0003Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANDIEGO TEKAX. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-087-20 | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Tekax de Álvaro Obregón, Yuc., México, lon:-89.2897159, lat:20.2028009}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 63985.94 | 63985.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-341-F, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:63985.94, importe_modificado:63985.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880472 | Proyecto de inversión | 8616.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8616.33, modificado:8616.33}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR CHICHEN ITZA 31DJN0227E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-178-20 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 5A, Xcumpich, 97204 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6369476, lat:21.0339096}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 8616.33 | 8616.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-354-A, contratista:JOSÉ MANUEL AMÉNDOLA ARCUDIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8616.33, importe_modificado:8616.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880515 | Proyecto de inversión | 184085.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184085.97, modificado:184085.97}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL 31DPR0014T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-181-20 | N | 0 | 0 | 380 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 5, Residencial Pensiones, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6593208, lat:21.0010645}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 184085.97 | 184085.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-355-A, contratista:RC CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:184085.97, importe_modificado:184085.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880527 | Proyecto de inversión | 266019.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266019.64, modificado:266019.64}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA PRUDENCIO PATRON PENICHE 31EES0072B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-094-20 | N | 0 | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:71, direccion:Tixcancal, Yuc., México, lon:-87.8513888, lat:21.0344444}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 266019.64 | 266019.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-343-A, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AGACOR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:266019.64, importe_modificado:266019.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880534 | Proyecto de inversión | 12705.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12705.99, modificado:12705.99}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA JOSÉ MONTES DE OCA 31DPR0726R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-183-20 | N | 0 | 0 | 321 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 36 & Calle 3, Pensiones, 97219 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6420406, lat:21.000614}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 12705.99 | 12705.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-355-C, contratista:RC CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12705.99, importe_modificado:12705.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880572 | Proyecto de inversión | 8167.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8167.65, modificado:8167.65}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 31DPR0257P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PANABÁ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-101-20 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:6, direccion:Yalsihón, Yuc., México, lon:-88.502822, lat:21.408986}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 8167.65 | 8167.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-344-E, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8167.65, importe_modificado:8167.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880613 | Proyecto de inversión | 86587.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86587.32, modificado:86587.32}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL ANGEL SALCEDO INZUZA 31DPR2102A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-192-20 | N | 0 | 0 | 398 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 77, Santa Isabel, Kanasín, Yuc., México, lon:-89.5783842, lat:20.92252}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 86587.32 | 86587.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-356-E, contratista:Compañía Constructora, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:86587.32, importe_modificado:86587.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880615 | Proyecto de inversión | 18874.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18874.75, modificado:18874.75}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA LUIS ALVAREZ BARRET 31DPR0537Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-109-20 | N | 0 | 0 | 307 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Calle 71 & Calle 38, Santo Domingo, 97700 Tizimín, Yuc., México, lon:-88.1446907, lat:21.1301157}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 18874.75 | 18874.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-344-M, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18874.75, importe_modificado:18874.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880618 | Proyecto de inversión | 24880.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24880.7, modificado:24880.7}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLAS 31DCC0225R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-193-20 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:Unnamed Road, Tahmek, Yuc., México, lon:-89.4417572, lat:20.88062608}} | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 24880.7 | 24880.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-356-F, contratista:Compañía Constructora, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24880.7, importe_modificado:24880.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880638 | Proyecto de inversión | 17330.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17330.25, modificado:17330.25}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA ANTONIO MEDIZ BOLIO 31DPR1666Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-116-20 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:52, direccion:San Luis, Yuc., México, lon:-87.7347222, lat:21.0872222}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 17330.25 | 17330.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-344-S, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17330.25, importe_modificado:17330.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880639 | Proyecto de inversión | 5310.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5310.67, modificado:5310.67}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA TECNICA 41 31DST0041B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXPÉHUAL. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-198-20 | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:Tixpéhual, Yuc., México, lon:-89.4403034, lat:20.9773657}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 5310.67 | 5310.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-357-C, contratista:ALFREDO CASCO BÁRBOSA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5310.67, importe_modificado:5310.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880642 | Proyecto de inversión | 15804.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15804.8, modificado:15804.8}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 31DJN0032S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SEYÉ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-199-20 | N | 0 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Seyé, Yuc., México, lon:-89.3748459, lat:20.8362766}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 15804.8 | 15804.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-357-D, contratista:ALFREDO CASCO BÁRBOSA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15804.8, importe_modificado:15804.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880674 | Proyecto de inversión | 3040.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3040.41, modificado:3040.41}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA FRANCISCO VILLA 31EPR0245J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CAUCEL. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-203-20 | N | 0 | 0 | 216 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 14, Caucel, Yuc., México, lon:-89.701407, lat:21.019925}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 3040.41 | 3040.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-358-B, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3040.41, importe_modificado:3040.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880713 | Proyecto de inversión | 23313.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23313.96, modificado:23313.96}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVON 31EPR0177C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-134-20 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:47, direccion:Ebtún, Yuc., México, lon:-88.259849, lat:20.667062}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 23313.96 | 23313.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-347-B, contratista:Constructora Leijo S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23313.96, importe_modificado:23313.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880868 | Proyecto de inversión | 558007.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558007.7, modificado:558007.7}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA FRANCISCO J MUJICA 31DPR0324X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-147-20 | N | 0 | 0 | 185 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 79 C Bis, Sambulá, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6536823, lat:20.9535919}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 558007.7 | 558007.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-349, contratista:Ignacio Vado Alonzo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:558007.7, importe_modificado:558007.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401881004 | Proyecto de inversión | 14906.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14906.86, modificado:14906.86}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR ALEJANDRO FLEMING 31DJN0195C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-154-20 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 21 Diagonal & Calle 20 H, Jardines del Nte., 97139 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.5655666, lat:21.0147087}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 14906.86 | 14906.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-351-B, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14906.86, importe_modificado:14906.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La clasificación Deporte no corresponde con el nombre del proyecto, se recomienda cambiar a Educación. , trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:La clasificación Deporte no corresponde con el nombre del proyecto, se recomienda cambiar a Educación. , trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:La clasificación Deporte no corresponde con el nombre del proyecto, se recomienda cambiar a Educación. , trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs4: {observación:La clasificación Deporte no corresponde con el nombre del proyecto, se recomienda cambiar a Educación. , trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}}
2020 | 4 | YUC200401881016 | Proyecto de inversión | 48751.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48751.17, modificado:48751.17}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA ELADIO NOVELO GIL 31DPR2017D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-156-20 | N | 0 | 0 | 199 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 8-B & Calle 19, Vergel Ill, 97173 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.5799926, lat:20.953319}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 48751.17 | 48751.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-351-D, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:48751.17, importe_modificado:48751.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401881032 | Proyecto de inversión | 16085.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16085.84, modificado:16085.84}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR ENRIQUE LAUBSCHER 31DJN0214A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-158-20 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 48 & Calle 59, Francisco de Montejo, 97203 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6489748, lat:21.0236168}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 16085.84 | 16085.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-351-F, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16085.84, importe_modificado:16085.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401881107 | Proyecto de inversión | 50287.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50287.49, modificado:50287.49}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA CENTENERIO DEL EJERCITO MEXICANO 31DPR0396Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-227-20 | N | 0 | 0 | 401 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:998, direccion:Calle 10 401 por 37 y, Calle 39 Diagonal, San Marcos Nocoh I, 97296 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6744442, lat:20.927011}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 50287.49 | 50287.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-359-O, contratista:LEYDI ELIZABETH VALDEZ RIBERO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:50287.49, importe_modificado:50287.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}}
2020 | 4 | YUC200401881481 | Proyecto de inversión | 62610.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62610.47, modificado:62610.47}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR LAS AMERICAS 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-242-20 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 63 622, Fraccionamiento Las Américas, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6466136, lat:21.0626054}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 62610.47 | 62610.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-361-J, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:62610.47, importe_modificado:62610.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}}
2020 | 4 | YUC200401881495 | Proyecto de inversión | 139152.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139152.87, modificado:139152.87}} | MANTENIMIENTO Y HABILITACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARTICULAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA MARIANO MATAMOROS 31ETV0032G, EN LA LOCALIDAD DE POPOLÁ, MUNICIPIO DE VALLADOLID. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-273-20 | N | 0 | 0 | 206 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:77, direccion:Popolá, Yuc., Mexico, lon:-88.2376589, lat:20.7323407}} | 2020-12-31 | 2021-01-29 | 139152.87 | 139152.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-ELE-383 B2, contratista:Constructora Leijo S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:139152.87, importe_modificado:139152.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401881746 | Proyecto de inversión | 489869.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489869.74, modificado:489869.74}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA PASTPR RAMIREZ COELLO 31DPR1710X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-265-20 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle 22 & Calle 35, San Lorenzo, Umán, 97390 Umán, Yuc., Mexico, lon:-89.731623, lat:20.8928902}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 489869.74 | 489869.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-364, contratista:David Jesús Valencia Cabrera, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:489869.74, importe_modificado:489869.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401881774 | Proyecto de inversión | 6228.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6228.52, modificado:6228.52}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA NACHI COMOM 31DPR0654O, EN LA LOCALIDAD DE TEBEC MUNICIPIO DE UMAN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-263-20 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:15, direccion:Tebec, Yuc., Mexico, lon:-89.7099999, lat:20.8430555}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 6228.52 | 6228.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-363-H, contratista:OMAR ESCALANTE ONGAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6228.52, importe_modificado:6228.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401881791 | Proyecto de inversión | 19716.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19716.21, modificado:19716.21}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR LIGIA TRINIDAD CAMARA BLUM 31DJN2068U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-262-20 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 112, Santa Cruz Palomeque Etapa II, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6723657, lat:20.8924562}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 19716.21 | 19716.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-363-G, contratista:OMAR ESCALANTE ONGAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19716.21, importe_modificado:19716.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401881911 | Proyecto de inversión | 30630.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30630.33, modificado:30630.33}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR MANIOBRAS MARITIMAS 31DPR0977W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-253-20 | N | 0 | 0 | 264 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle 27, Corredor Industrial, Progreso, Yuc., Mexico, lon:-89.7063895, lat:21.2747003}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 30630.33 | 30630.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-362-F, contratista:Diomasi Bienes Raices S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30630.33, importe_modificado:30630.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC16160300737050 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:609272.76}} | Mejoramiento Y Construcción De Techumbre En El J.N. Carmen Serdán 31ejn0011e | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y LA CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | FAMPOT-06-2016 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 20 NUM. 241 X 27 Y 25, lon:-89.458333, lat:20.458333}} | 2016-06-15 | 2016-08-01 | 570224.73 | 574113.8 | 574113.8 | 574113.8 | 565866.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-931037999-E38-2016, contratista:Comercializadora Fed, S. de R.L. de C.V. Alejandro Castillo Alejos, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN, monto:584896.85, importe_modificado:583888.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {839237/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC17170401044960 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Mejoramiento En El J.N. Luis Alvarez Barret | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | FAMPOT-085-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: C. 18 S/N Fracc. Torre Díaz entre C. 31 C. 33, lon:-89.621666, lat:20.967777}} | 2017-12-18 | 2018-02-01 | 843961.13 | 996646.73 | 843961.13 | 843961.13 | 843961.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: AO-931037999-E1-2018 , contratista:Tomas Antonio Romano Yah, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN, monto:523171.38, importe_modificado:}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-931037999-E354-2017, contratista:Conscord, S.A. de C.V. Ing. Jorge Afonso Arcila Arjona, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN, monto:435143.14, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC17170401045941 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | Construcción De Techumbre En La Prim. Guadalupe Victoria | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | FAMPOT-074-2017 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 45 Num. 412 x 25D Y 28 Col. El Roble Merida, lon:-89.621666, lat:20.967777}} | 2017-12-13 | 2018-02-01 | 1748713.78 | 1748713.79 | 1748713.79 | 1748713.79 | 1682270.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-931037999-E368-2017, contratista:Constructora Yucateca Social S. de R.L de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN , monto:605190.13, importe_modificado:}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: LO-931037999-E270-2017 , contratista:Corporativo Oce del sureste , convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:1076470.56, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC190401578220 | Proyecto de inversión | 1733300.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866650.17, modificado:866650.16}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866650.16, modificado:866650.16}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XTEPEN MUNICIPIO DE UMAN - 159082 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARTILLADO DE YUCATAN JAPAY | 159082 | S | 55 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:18, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO XTEPEN, 97394 XTEPÉN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA VIVIENDA SE ENCUENTRA A 400 DE LA ENTRADA PRINCIPAL A LA POBLACIÓN RUMBO AL CENTRO MARGEN IZQUIERDO, lon:-89.74176127, lat:20.82540115}} | 2019-08-29 | 2019-12-26 | 1733300.32 | 1733300.32 | 1733300.32 | 1733300.32 | 1733300.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-022-2019, contratista:Transformadores, Arrancadores, Motores y Bombas, S.A. de C.V, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILADO DE YUCATAN, monto:4429545.28, importe_modificado:4429545.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {1578220/proyecto_FIN, 1578220/proyecto_PROCESO, 1578220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:autorizado ejercido ministado pagado al 100% por un monto de 1,733,300.32 correspondiente al ciclo 2019, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2021-01-19}} | {obs1: {observación:verificar su recaudado,comprometido,devengado,ejercido y pagado, aparece en 0(cero), trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | YUC190401611851 | Proyecto de inversión | 1547788 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529739.0, modificado:541328.52}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:82500.0, modificado:106600.54}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506549.0, modificado:506548.8}, ff4: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429000.0, modificado:391993.45}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE KANCABZONOT DE MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 286675 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 286675 | S | 66 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:51, direccion:PUEBLO KANCABDZONOT, 97925 KANCABDZONOT, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 12.9 KILÓMETROS, EN DIRECCIÓN ESTE, DE LA LOCALIDAD DE YAXCABÁ, lon:-88.71407405, lat:20.51070229}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1546471.3 | 1546471.3 | 1546471.3 | 1546471.3 | 1546471.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931034978-E41-2019, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.401366229E7, importe_modificado:1.401366229E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}} | {1611851/proyecto_INICIO, 1611851/proyecto_FIN, 1611851/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA FOTOGRAFÍA DE DÉRMINO NO MUSTRA LA OBRA COMO TERMINADA, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-13}, obs2: {observación:LA FOTOGRAFÍA DE DÉRMINO NO MUSTRA LA OBRA COMO TERMINADA, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-13}, obs3: {observación:LA FOTOGRAFÍA DE DÉRMINO NO MUSTRA LA OBRA COMO TERMINADA, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-13}, obs4: {observación:LA FOTOGRAFÍA DE DÉRMINO NO MUSTRA LA OBRA COMO TERMINADA, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-13}}
2020 | 4 | YUC200101704099 | Adquisición | 685400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685400.0, modificado:685400.0}} | EQUIPAMIENTO AREAS CAPACITACIÓN FGE Y SSP | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | FGE Y SSP |  | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Predio Rustico 2064, 97390 Umán, Yuc., México, lon:-89.70989227, lat:20.9264899}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 685400 | 684621.5 | 684621.5 | 381892.3 | 381892.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:38.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200101704101 | Adquisición | 2823150 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2823150.0, modificado:2823150.0}} | EQUIPAMIENTO ARMAMENTO SSP | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SSP |  | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Predio Rustico 2064, 97390 Umán, Yuc., México, lon:-89.71160889, lat:20.92841395}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2823150 | 2805767.8 | 2805767.8 | 2805767.8 | 2805767.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:88.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200101704102 | Adquisición | 29883414 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.9883414E7, modificado:2.9883414E7}} | ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA MUNICIPIOS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SSP |  | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:50.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yuc., México, lon:-89.71366882, lat:20.92809328}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 29883414 | 29845199.9 | 29845199.9 | 29845199.9 | 29845199.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:57.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200101704103 | Adquisición | 6174288.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6174288.34, modificado:6174288.34}} | EQUIPAMIENTO DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | FGE |  | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:455.0, meta_modificada:455.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Predio Rustico 2064, 97390 Umán, Yuc., México, lon:-89.71160889, lat:20.92681058}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 6174288.34 | 6154946.71 | 6154946.71 | 6131609.61 | 6131609.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:453.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201707625 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:457098.95}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR MÉRIDA 31DJN0232Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN. | 31 | Yucatán | 41 | Kanasín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-004 | N | 0 | 0 | 141 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 25 120, Centro, 97370 Kanasín, Yuc., México, lon:-89.56337929, lat:20.93202148}} | 2020-06-01 | 2020-08-10 | 457098.95 | 457098.95 | 457098.95 | 457098.95 | 457098.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-010, contratista:Ignacio Vado Alonzo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:480000.0, importe_modificado:480000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1707625/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201707990 | Proyecto de inversión | 685746.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685746.21, modificado:483364.51}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DEMETRIO RIVERO TRIAY 31DPR2013H, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-020 | N | 0 | 0 | 388 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 65-F 331, Francisco Villa Oriente, 97178 Mérida, Yuc., México, lon:-89.56428051, lat:20.95743203}} | 2020-06-01 | 2020-08-03 | 483364.51 | 483364.51 | 479684.15 | 479684.15 | 479684.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-027, contratista:David Ancona Lopéz, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:493671.14, importe_modificado:493671.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201708192 | Proyecto de inversión | 685746.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685746.21, modificado:622415.88}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR MANUEL CRESCENCIO REJÓN 31DJN0038M, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-024 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:Calle 17¿ 18, Chablekal, Yuc., México, lon:-89.57509518, lat:21.09844413}} | 2020-06-01 | 2020-08-03 | 622415.88 | 622415.88 | 622415.88 | 622415.88 | 621944.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-031, contratista:Edgar Alonso Bojorquez Uicab, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:622415.88, importe_modificado:622415.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201708311 | Proyecto de inversión | 1151485.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1151485.16, modificado:854375.87}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR ELIGIO ANCONA 31DJN0199Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-035 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:5, direccion:Calle 14 809, Chuburna Puerto, Chuburná, Yuc., México, lon:-89.81791019, lat:21.25000214}} | 2020-06-01 | 2020-08-03 | 854375.87 | 854375.87 | 854375.87 | 854375.87 | 854375.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-042, contratista:David Jesús Valencia Cabrera, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:899872.92, importe_modificado:899872.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1708311/proyecto_INICIO, 1708311/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201708359 | Proyecto de inversión | 871634.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871634.76, modificado:834906.12}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR JUGUEMOS A APRENDER 31DJN2043L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CELESTÚN. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-038 | N | 0 | 0 | 229 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:97367, Calle 6 6480, Benito Juárez, 97367 Celestún, Yuc., México, lon:-90.39535761, lat:20.86605015}} | 2020-06-19 | 2020-08-20 | 834906.12 | 834906.12 | 834906.12 | 834906.12 | 834906.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-048, contratista:Cristal Ugalde Pérez, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:871634.76, importe_modificado:871634.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1708359/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201708371 | Proyecto de inversión | 536989.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536989.59, modificado:518041.37}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA SECUNDARIA ALVARO OBREGON 31ETV0130H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO CHEMAX. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-040 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:59, direccion:Unnamed Road, Uspibil, Yuc., México, lon:-88.00829887, lat:20.76965715}} | 2020-06-19 | 2020-08-20 | 518041.37 | 518041.37 | 518041.37 | 518041.37 | 518041.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-050, contratista:Mirza Elizabeth Pérez Matos, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:536989.59, importe_modificado:536989.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1708371/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201708596 | Proyecto de inversión | 15190172 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5190172E7, modificado:1.5190172E7}} | Implementación de sistema fotovotáico conectado a la red de CFE para la Facultad de Ingeniería | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Yucatán | UADY-21209-OB | N | 0 | 0 | 1221 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:0, direccion:Industrias No Contaminantes, Sin Nombre de Col 27, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6401688, lat:21.0506547}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:0, direccion:Industrias No Contaminantes 137, Sin Nombre de Col 27, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6386528, lat:21.04973939}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 15190172 | 15190172 | 15190172 | 5701651.85 | 5701651.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:293.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201708682 | Proyecto de inversión | 544552.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544552.29, modificado:528391.99}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NUM.34 31DST0034S. EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SEYÉ. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-061 | N | 0 | 0 | 451 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle 21 107a, Seyé, 97570 Seyé, Yuc., México, lon:-89.3751955, lat:20.84682061}} | 2020-06-24 | 2020-08-25 | 528391.99 | 528391.99 | 528391.99 | 528391.99 | 528391.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-071, contratista:Corporativo MN de Infraestructura y Desarrollo, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:544552.29, importe_modificado:544552.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1708682/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201708706 | Proyecto de inversión | 2007680.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2007680.2, modificado:2007680.2}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y UN SERVICIO SANITARIO TIPO M12 EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NUM.10 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-062 | N | 0 | 0 | 349 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle 32, Teabo, Yuc., México, lon:-89.28786278, lat:20.41164926}} | 2020-06-24 | 2020-09-08 | 2007680.2 | 2007680.2 | 2007680.2 | 2007680.2 | 2006674.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-072, contratista:Construcciones Bienes Raices Tello Salazar. S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2007680.2, importe_modificado:2007680.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201708737 | Proyecto de inversión | 995586.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995586.75, modificado:995586.75}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 25 31DST0028H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO TINUM. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-068 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:adzitas, Dzitás - Pisté, Pisté, Yuc., México, lon:-88.58705521, lat:20.70526059}} | 2020-06-25 | 2020-09-02 | 995586.75 | 995586.75 | 934384.19 | 934384.19 | 927190.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-078, contratista:Operadora Sanchez Gutierrez, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:995586.75, importe_modificado:995586.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201710173 | Adquisición | 131863 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131863.0, modificado:131863.0}} | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCION DE ZANJAS | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 5631-2020 | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yucatán, México, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 131862.07 | 131862.07 | 131862.07 | 131862.07 | 131862.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83229, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN, monto:74240.0, importe_modificado:74240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301727990 | Proyecto de inversión | 413815.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413815.9, modificado:413789.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS, YUCATÁN. - 18991 | 31 | Yucatán | 30 | Dzitás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DZITAS YUCATAN | 18991 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:214.64, meta_modificada:214.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 16 INTERIOR NA PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, UBICARSE EN LA CALLE 25 X CALLE 16 DIRIGIRSE AL SUR HASTA LA CALLE 16 X CALLE 33, DE AHÍ AVANZAR 30 METROS HASTA LA LONCHERIA CHARY, , lon:-88.52664196, lat:20.83674238}} | 2020-06-15 | 2020-08-13 | 413789.01 | 413789.01 | 413789.01 | 413789.01 | 413789.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZITAS-FISMR33-LIC-001-2020, contratista:COMERCIALIZADORA WADO DE YUCATAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DZITAS, monto:2809800.49, importe_modificado:2809800.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:214.64}} | {1727990/proyecto_INICIO, 1727990/proyecto_PROCESO, 1727990/proyecto_INICIO, 1727990/proyecto_PROCESO, 1727990/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EXISTE ECONOMIAS PRESUPUESTALES DEREVADAS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION, trimestre:4.0, usuario:manuelbanderasc, fecha:2021-01-13}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301728786 | Proyecto de inversión | 769288.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769288.13, modificado:769261.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS, YUCATÁN. - 21392 | 31 | Yucatán | 30 | Dzitás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DZITAS YUCATAN | 21392 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:406.06, meta_modificada:406.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 25 INTERIOR NA PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y , UBICARSE EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE DZITAS AVANZAR 390 MTS EN DIRECCION AL ESTE HACIA EL PANTEON MUNICIPAL., lon:-88.53518306, lat:20.84055465}} | 2020-06-15 | 2020-08-13 | 769261.24 | 769261.24 | 769261.24 | 769261.24 | 769261.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZITAS-FISMR33-LIC-001-2020, contratista:COMERCIALIZADORA WADO DE YUCATAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DZITAS, monto:2809800.49, importe_modificado:2809800.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:406.06}} | {1728786/proyecto_INICIO, 1728786/proyecto_PROCESO, 1728786/proyecto_FIN, 1728786/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EXISTE ECONOMIAS PRESUPUESTALES DERIVADAS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION, trimestre:4.0, usuario:manuelbanderasc, fecha:2021-01-13}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301729530 | Proyecto de inversión | 95251.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95251.96, modificado:95251.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 23355 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 23355 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 28 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 35, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE KOMCHEN A 114 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 28, lon:-89.66127736, lat:21.10248913}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 95251.96 | 95251.96 | 95251.96 | 80169.25 | 80169.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-012, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:95251.96, importe_modificado:95251.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.84}} | {1729530/proyecto_PROCESO, 1729530/proyecto_INICIO, 1729530/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301735036 | Proyecto de inversión | 330495.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330495.11, modificado:330123.53}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AKIL YUCATÁN - 26449 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AKIL | 26449 | S | 450 | 510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:263.0, meta_modificada:263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE DIECISIETE COLONIA AKIL, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE DIECISÉIS A Y CALLE QUINCE, CALLE DIECISÉIS DEL PALACIO MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA EN LA C. 20 FRENTE AL PARQUE PRINCIPAL AVANZAR HACIA EL NORTE 3 ESQUINAS GIR, lon:-89.34392937, lat:20.26921801}} | 2020-06-30 | 2020-08-03 | 294116.29 | 294116.29 | 294116.29 | 294116.29 | 294116.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/AKIL-YUC/2020-04, contratista:BERNARDO MEX COCOM, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AKIL, monto:1650617.64, importe_modificado:1650617.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:235.0}} | {1735036/proyecto_INICIO, 1735036/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301735113 | Proyecto de inversión | 330495.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330495.11, modificado:330123.53}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AKIL YUCATÁN - 26528 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AKIL | 26528 | S | 700 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:263.0, meta_modificada:263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE VEINTE COLONIA AKIL, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE CINCUENTA Y SIETE Y CALLE CINCUENTA Y NUEVE, CALLE VEINTIDÓS DEL PALACIO MUNICIPAL RODEAR EL PARQUE PRINCIPAL Y DIRIGIRSE HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 22, AVANZAR H, lon:-89.35334936, lat:20.24751884}} | 2020-06-30 | 2020-08-03 | 294116.29 | 294116.29 | 294116.29 | 294116.29 | 294116.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/AKIL-YUC/2020-04, contratista:BERNARDO MEX COCOM, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AKIL, monto:1650617.64, importe_modificado:1650617.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:235.0}} | {1735113/proyecto_INICIO, 1735113/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301736883 | Proyecto de inversión | 96681.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96681.46, modificado:96681.46}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ - 28996 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 28996 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , CALLE 20 DIAGONAL LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 600 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 DIAGONAL 123 MTS AL PONIENTE , lon:-89.61909663, lat:21.12644609}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 96681.46 | 96681.46 | 96681.46 | 94566.85 | 94566.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-003-17, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:96681.46, importe_modificado:96681.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:146.72}} | {1736883/proyecto_INICIO, 1736883/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301742385 | Proyecto de inversión | 438049.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438049.07, modificado:438049.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 35668 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 35668 | S | 25 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1194.0, meta_modificada:1194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE CONOCIDA COMO CALLE 29 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 6-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE CHABLEKAL A 746 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALL, lon:-89.56973932, lat:21.08981027}} | 2020-03-24 | 2020-07-13 | 438049.07 | 438049.07 | 438049.07 | 437789.79 | 437789.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-009-6, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:438049.07, importe_modificado:438049.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1194.0}} | {1742385/proyecto_INICIO, 1742385/proyecto_PROCESO, 1742385/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301742879 | Proyecto de inversión | 330541.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330541.15, modificado:330541.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY - 36391 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 36391 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 DIAGONAL Y CALLE 15, CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 585 MTS AL ORIENTE DEL CEMENTERIO DE LA COMISARIA DE SAN PEDR, lon:-89.57815785, lat:20.86683924}} | 2020-03-24 | 2020-07-13 | 330541.15 | 330541.15 | 330541.15 | 330496.01 | 330496.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-010-1, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:330541.15, importe_modificado:330541.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:849.82}} | {1742879/proyecto_PROCESO, 1742879/proyecto_INICIO, 1742879/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301744724 | Proyecto de inversión | 118594.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118594.6, modificado:118594.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO 5 COLONIAS - 40537 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 40537 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 48 935 0 INTERIOR 0 COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 147 Y CALLE 149, CALLE 48-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA REMIGIO AGUILAR SOSA A 138 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 48, lon:-89.61850607, lat:20.91839711}} | 2020-03-24 | 2020-05-18 | 118594.6 | 118594.6 | 118594.6 | 112742.96 | 112742.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-017-2, contratista:CASAS CONDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118594.6, importe_modificado:118594.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.33}} | {1744724/proyecto_PROCESO, 1744724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301744809 | Proyecto de inversión | 466282.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466282.11, modificado:466282.11}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA CRUZ PALOMEQUE ASENTAMIENTO SANTA CRUZ PALOMEQUE - 40705 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 40705 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:207.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:117, direccion:CALLE 89 INTERIOR 0 COLONIA SANTA CRUZ PALOMEQUE, 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 86 Y CALLE 86-A PRIVADA, CALLE 87 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SANTA CRUZ PALOMEQUE A 19, lon:-89.65389034, lat:20.87742778}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 466282.11 | 466282.11 | 466282.11 | 271684.05 | 271684.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-006-4, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:466282.11, importe_modificado:466282.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.06}} | {1744809/proyecto_INICIO, 1744809/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301745601 | Proyecto de inversión | 61076.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61076.3, modificado:61076.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 45610 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 45610 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.3, meta_modificada:24.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 40 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PRINCIPAL DE KOMCHEN A 736 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 31 Y AL NORTE 78 MTS SOBRE L, lon:-89.66953704, lat:21.10541879}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 61076.3 | 61076.3 | 61076.3 | 56332.74 | 56332.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-012-6, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:61076.3, importe_modificado:61076.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.36}} | {1745601/proyecto_INICIO, 1745601/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301746152 | Proyecto de inversión | 113766.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113766.81, modificado:113766.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC - 46971 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 46971 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 30 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PREESCOLAR COMUNITARIO CONAFE A 345 METROS AL NORTE SOBRE LA CALLE 30, lon:-89.71715103, lat:21.08309389}} | 2020-03-24 | 2020-05-18 | 113766.81 | 113766.81 | 113766.81 | 46120.35 | 46120.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-018-6, contratista:GRUPO EDECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:113766.81, importe_modificado:113766.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.41}} | {1746152/proyecto_INICIO, 1746152/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301746826 | Proyecto de inversión | 102179.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102179.71, modificado:102179.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 48885 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 48885 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 9 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE SALUD DE CAUCEL A 478 MTS AL SUR SOBRE CALLE 20 HASTA LLEGAR A CALLE 9 SEGUIR 370 MTS , lon:-89.70355769, lat:21.02525451}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 102179.71 | 102179.71 | 102179.71 | 80254.36 | 80254.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-013-20, contratista:CONARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:102179.71, importe_modificado:102179.71}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.78}} | {1746826/proyecto_INICIO, 1746826/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301746945 | Proyecto de inversión | 107660.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107660.77, modificado:107660.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL - 49607 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 49607 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 10 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO TZACALÁ, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 12 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 626.82 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N 61 UBICADO EN, lon:-89.65197829, lat:20.82293761}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 107660.77 | 107660.77 | 107660.77 | 106652.66 | 106652.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-014-20, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107660.77, importe_modificado:107660.77}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.55}} | {1746945/proyecto_INICIO, 1746945/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301749300 | Proyecto de inversión | 1929022.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1929022.46, modificado:1926510.92}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA EDESIO CARRILLO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOTUL YUCATÁN - 55992 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE MOTUL | 55992 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3437.0, meta_modificada:3437.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 23A COLONIA EDESIO CARRILLO, 97434 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE S/N, ENTRANDO A LA CIUDAD POR LA VÍA MÉRIDATIZIMÍN EN LA PRIMERA GLORIETA ES LA CALLE 48 AVANZAR 4 CALLES LLEGA CALLE 40 , lon:-89.29625379, lat:21.09947003}} | 2020-10-05 | 2020-11-13 | 1926510.92 | 1926510.92 | 1926510.92 | 1926510.92 | 1926510.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-003-2020, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:1926510.92, importe_modificado:1926510.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3437.0}} | {1749300/proyecto_PROCESO, 1749300/proyecto_INICIO, 1749300/proyecto_PROCESO, 1749300/proyecto_FIN, 1749300/proyecto_INICIO, 1749300/proyecto_FIN, 1749300/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301750888 | Proyecto de inversión | 173721.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173721.15, modificado:173721.15}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 60628 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 60628 | S | 142 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 68 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO MIL PIEDRAS, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-A Y CALLE 169, CALLE 80 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA A 463 MTS AL ORIENTE SOBRE, lon:-89.64120556, lat:20.90830841}} | 2020-07-21 | 2020-09-28 | 173721.15 | 173721.15 | 173721.15 | 147481.61 | 147481.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-058-2, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TOLEDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:173721.15, importe_modificado:173721.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.0}} | {1750888/proyecto_PROCESO, 1750888/proyecto_INICIO, 1750888/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301750908 | Proyecto de inversión | 329905.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329905.22, modificado:329905.22}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 60672 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 60672 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 20-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA SANTA URSULA A 500 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.57817349, lat:21.09130638}} | 2020-07-21 | 2020-10-19 | 329905.22 | 329905.22 | 329905.22 | 301735.7 | 301735.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-063, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:329905.22, importe_modificado:329905.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:157.29}} | {1750908/proyecto_PROCESO, 1750908/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301751792 | Proyecto de inversión | 111179.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111179.81, modificado:111179.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD HUNXECTAMÁN ASENTAMIENTO HUNXECTAMÁN - 63523 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 63523 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA HUNXECTAMÁN, 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 264.4 MTS AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL 20 X 21 , lon:-89.5580493, lat:20.88118646}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 111179.81 | 111179.81 | 111179.81 | 106834.9 | 106834.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-064-21, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:111179.81, importe_modificado:111179.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.39}} | {1751792/proyecto_PROCESO, 1751792/proyecto_INICIO, 1751792/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301751858 | Proyecto de inversión | 37819.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37819.17, modificado:37819.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC - 63698 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 63698 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CARRETERA TEMOZON-TADZIBICHEN, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 552 MTS AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA MUNICIPAL UBICADO SOBRE LA CALL, lon:-89.62460697, lat:20.794405}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 37819.17 | 37819.17 | 37819.17 | 37616.91 | 37616.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-064-7, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:37819.17, importe_modificado:37819.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} | {1751858/proyecto_INICIO, 1751858/proyecto_PROCESO, 1751858/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301752163 | Proyecto de inversión | 123450.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123450.99, modificado:123450.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD DZOYAXCHÉ ASENTAMIENTO DZOYAXCHÉ - 64585 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 64585 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:CALLE 22 INTERIOR SN COLONIA DZOYAXCHÉ, 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 92.9 MTS A UN COSTADO DEL CASCO DE HACIENDA CUXTAL UBICADA EN LA CALLE 20 X 18, lon:-89.59090928, lat:20.78942696}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 123450.99 | 123450.99 | 123450.99 | 107412.5 | 107412.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-064-10, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:123450.99, importe_modificado:123450.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.32}} | {1752163/proyecto_INICIO, 1752163/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301752217 | Proyecto de inversión | 71395.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71395.32, modificado:71395.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 64726 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 64726 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.2, meta_modificada:32.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 193 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 90, CALLE 193-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA DZUNUNCAN A 160 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 193, lon:-89.65532774, lat:20.88796313}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 71395.32 | 71395.32 | 71395.32 | 63218.4 | 63218.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-065-3, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:71395.32, importe_modificado:71395.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.69}} | {1752217/proyecto_INICIO, 1752217/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301753251 | Proyecto de inversión | 93665.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93665.17, modificado:93665.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO XOCLAN - 67479 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 67479 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.17, meta_modificada:36.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 38 A 81 INTERIOR SN COLONIA XOCLAN, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 366 MTS AL ORIENTE DEL COBAY XOCLAN UBICADO EN LA CALLE 132 X 17 Y 53, lon:-89.66291987, lat:20.96969735}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 93665.17 | 93665.17 | 93665.17 | 28099.55 | 28099.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-066-25, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:93665.17, importe_modificado:93665.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.85}} | {1753251/proyecto_PROCESO, 1753251/proyecto_INICIO, 1753251/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301753400 | Proyecto de inversión | 54758.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54758.72, modificado:54758.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 67887 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 67887 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.94, meta_modificada:20.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 193-1 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA DZUNUNCAN A 660 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 193 60 MTS AL SUR SOB, lon:-89.66159256, lat:20.88851259}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 54758.72 | 54758.72 | 54758.72 | 40866.77 | 40866.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-065-24, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:54758.72, importe_modificado:54758.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.62}} | {1753400/proyecto_INICIO, 1753400/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301753499 | Proyecto de inversión | 104121.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104121.6, modificado:104121.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 68191 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 68191 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 185-A INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 90, CALLE 187 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA UADY A 100 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 185 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 94 , lon:-89.6546521, lat:20.89542568}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 104121.6 | 104121.6 | 104121.6 | 84391.83 | 84391.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-065-28, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104121.6, importe_modificado:104121.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.28}} | {1753499/proyecto_INICIO, 1753499/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301753707 | Proyecto de inversión | 103656.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103656.5, modificado:103656.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MULSAY - 68755 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 68755 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 69 INTERIOR 0 COLONIA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96, CALLE 67-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE SUS MULTIPLES DE LA COLONIA MULSAY A 270 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 69, lon:-89.64602173, lat:20.96076599}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 103656.5 | 103656.5 | 103656.5 | 99649.66 | 99649.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-068-1, contratista:MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103656.5, importe_modificado:103656.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.92}} | {1753707/proyecto_INICIO, 1753707/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301754058 | Proyecto de inversión | 107620.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107620.39, modificado:107620.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 69600 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69600 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 110 INTERIOR 0 COLONIA AMPLIACION NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 67-F Y CALLE 67-E, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA AMPLIACION NUEVA MULSAY A 175 MTS AL ORIENTE, lon:-89.65459117, lat:20.95545446}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 107620.39 | 107620.39 | 107620.39 | 90758.57 | 90758.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-068-6, contratista:MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107620.39, importe_modificado:107620.39}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.48}} | {1754058/proyecto_INICIO, 1754058/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301754683 | Proyecto de inversión | 1714051.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1714051.66, modificado:1712384.27}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHACSINKÍN, YUCATAN. - 71622 | 31 | Yucatán | 16 | Chacsinkín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHACSINKIN YUCATAN | 71622 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1284.0, meta_modificada:1284.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE VEINTISIETE EJIDO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 20, CALLE 22 LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN LAS SIGUIENTES CALLES 18X19Y21 18X21Y23, 18X23Y25, 18X25Y27, 27X18Y20, 27X20Y22, 27X22Y2, lon:-89.01829528, lat:20.1692521}} | 2020-05-25 | 2020-08-02 | 1712384.27 | 1712384.27 | 1712384.27 | 1712384.27 | 1712384.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FISMDF-CHACSINKIN-YUC/2020-04, contratista:BERNARDO MEX COCOM, convocante:MUNICIPIO DE CHACSINKIN YUCATAN, monto:1712384.29, importe_modificado:1712384.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1091.4}} | {1754683/proyecto_PROCESO, 1754683/proyecto_INICIO, 1754683/proyecto_PROCESO, 1754683/proyecto_INICIO, 1754683/proyecto_PROCESO, 1754683/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301754715 | Proyecto de inversión | 8567.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8567.98, modificado:8567.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ - 71681 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71681 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:29.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 58 278 INTERIOR 0 COLONIA LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ, 97229 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27 A, CALLE 56 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEPORTIVO FEDERICO CHIVIRICO CARDEÑA BLANCO A218 MTS AL PO, lon:-89.65201013, lat:20.98805023}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 8567.98 | 8567.98 | 8567.98 | 8379.54 | 8379.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-066-7, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:8567.98, importe_modificado:8567.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.8}} | {1754715/proyecto_INICIO, 1754715/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301754731 | Proyecto de inversión | 114626.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114626.7, modificado:114626.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA REFORMA AGRARIA - 71718 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71718 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 79 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA REFORMA AGRARIA, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 140 Y CALLE 140-DIAG, CALLE 79-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA NUEVA REFORMA AGRARIA A 350 MTS AL SUR SOBR, lon:-89.68399262, lat:20.95053405}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 114626.7 | 114626.7 | 114626.7 | 34388.01 | 34388.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-068-19, contratista:MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:114626.7, importe_modificado:114626.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.28}} | {1754731/proyecto_INICIO, 1754731/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301755409 | Proyecto de inversión | 165845.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165845.15, modificado:165845.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO BELLAVISTA - 79599 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79599 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:11.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 155 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO BELLAVISTA, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 44, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CARCAMO DEL AGUA POTABLE A 15 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 155, lon:-89.61532338, lat:20.91189622}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 165845.15 | 165845.15 | 165845.15 | 123859.98 | 123859.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-069-13, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:165845.15, importe_modificado:165845.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.4}} | {1755409/proyecto_INICIO, 1755409/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301755899 | Proyecto de inversión | 4549.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4549.44, modificado:4549.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 80885 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 80885 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.42, meta_modificada:17.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 15 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 A Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CAUCEL A UN COSTADO SOBRE LA CALLE 34 A 296 MTS AL ORIENTE SO, lon:-89.71387346, lat:21.02131374}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 4549.44 | 4549.44 | 4549.44 | 4435.24 | 4435.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-070-20, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4549.44, importe_modificado:4549.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.42}} | {1755899/proyecto_INICIO, 1755899/proyecto_PROCESO, 1755899/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756142 | Proyecto de inversión | 17710608.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.771060829E7, modificado:1.827226729E7}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ - 81599 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 81599 | S | 499 | 462 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34499.0, meta_modificada:34499.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA MERIDA PROGRESO - XCUNYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 330 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CARRETERA MERIDA-PROGRESO Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE INICIA EN LA CARRE, lon:-89.61821641, lat:21.12609889}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 18272267.29 | 18272267.29 | 18272267.29 | 5481680.19 | 5481680.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-185, contratista:SACBE CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1.827226729E7, importe_modificado:1.827226729E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10349.7}} | {1756142/proyecto_INICIO, 1756142/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756242 | Proyecto de inversión | 109471.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109471.72, modificado:109471.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 81872 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 81872 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 56 INTERIOR 0 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 217 Y , CALLE 54 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS BODEGAS DE TUBOS DE PVC A 150 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 50 560 MTS AL PONIENTE, lon:-89.6318022, lat:20.879847}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 109471.72 | 109471.72 | 109471.72 | 104461.99 | 104461.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-069-7, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109471.72, importe_modificado:109471.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.8}} | {1756242/proyecto_INICIO, 1756242/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756323 | Proyecto de inversión | 106958.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106958.6, modificado:106958.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 82182 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 82182 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE BELEN A 166 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y A 39 MTS AL NO, lon:-89.70358826, lat:21.01591141}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 106958.6 | 106958.6 | 106958.6 | 96916 | 96916 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-070-11, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106958.6, importe_modificado:106958.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.9}} | {1756323/proyecto_INICIO, 1756323/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756388 | Proyecto de inversión | 105170.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105170.83, modificado:105170.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 82303 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 82303 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 47 INTERIOR 343 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 45 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO A 278 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 16, lon:-89.67313588, lat:20.91898916}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 105170.83 | 105170.83 | 105170.83 | 97098.58 | 97098.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-071-4, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:105170.83, importe_modificado:105170.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.92}} | {1756388/proyecto_PROCESO, 1756388/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756772 | Proyecto de inversión | 3943.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3943.56, modificado:3943.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 83478 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 83478 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 B 375 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 A Y CALLE 94, CALLE 171 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR, lon:-89.65334248, lat:20.90897257}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 3943.56 | 3943.56 | 3943.56 | 3745.71 | 3745.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-074-10, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3941.56, importe_modificado:3941.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.25}} | {1756772/proyecto_PROCESO, 1756772/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756776 | Proyecto de inversión | 110281.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110281.9, modificado:110281.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 83485 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 83485 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 8-A INTERIOR 430 0 FRACCIONAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA II, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 57 Y CALLE 57 DIAG, CALLE 8 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO A 518 MTS AL SUR S, lon:-89.66993205, lat:20.91640532}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 110281.9 | 110281.9 | 110281.9 | 100185.15 | 100185.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-071-25, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:110281.9, importe_modificado:110281.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1756776/proyecto_PROCESO, 1756776/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301757119 | Proyecto de inversión | 65102.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65102.12, modificado:65102.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA OTE - 84410 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 84410 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:19.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 34-C INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA OTE, 97144 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 36 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA BUGAMBILIAS A 150 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 37 Y, lon:-89.57829296, lat:20.98636465}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 65102.12 | 65102.12 | 65102.12 | 49525.63 | 49525.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-072-9, contratista:MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:65102.12, importe_modificado:65102.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.15}} | {1757119/proyecto_PROCESO, 1757119/proyecto_INICIO, 1757119/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301757165 | Proyecto de inversión | 15233.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15233.44, modificado:15233.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 84548 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 84548 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 88-B 321 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 157 Y CALLE 159, CALLE 92-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA I Y IIA 187 MTS AL NORTE SOBRE LA , lon:-89.6511416, lat:20.91668953}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 15233.44 | 15233.44 | 15233.44 | 14903.7 | 14903.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-074-11, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:15233.44, importe_modificado:15233.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.46}} | {1757165/proyecto_PROCESO, 1757165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301757405 | Proyecto de inversión | 154751.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154751.22, modificado:154751.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MÉRIDA CENTRO - 85284 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 85284 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:11.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 56 INTERIOR I COLONIA MÉRIDA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 91 Y CALLE 93, CALLE 54 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EL CAMPITO A 300 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 56, lon:-89.62516106, lat:20.94684226}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 154751.22 | 154751.22 | 154751.22 | 149589.18 | 149589.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-075-6, contratista:CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:154751.22, importe_modificado:154751.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.24}} | {1757405/proyecto_INICIO, 1757405/proyecto_PROCESO, 1757405/proyecto_INICIO, 1757405/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301758015 | Proyecto de inversión | 116106 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116106.0, modificado:116106.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHI SUÁREZ - 87041 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87041 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 18-B INTERIOR 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 43, CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHICHI SUAREZ A 440 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 14 400 MTS, lon:-89.55102961, lat:20.99510913}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 116106 | 116106 | 116106 | 111192.06 | 111192.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-076-2, contratista:INGENIERIA CIVIL E INSTALACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:116106.0, importe_modificado:116106.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.95}} | {1758015/proyecto_PROCESO, 1758015/proyecto_INICIO, 1758015/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301758032 | Proyecto de inversión | 125778.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125778.88, modificado:125778.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN - 87082 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87082 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL CAMPO DE FUTBODE LA COMISARIA ONCAN, lon:-89.48373937, lat:20.96296504}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 125778.88 | 125778.88 | 125778.88 | 125091.03 | 125091.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-076-10, contratista:INGENIERIA CIVIL E INSTALACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:125778.88, importe_modificado:125778.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1758032/proyecto_INICIO, 1758032/proyecto_PROCESO, 1758032/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301758223 | Proyecto de inversión | 2996571.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2996571.96, modificado:3138059.55}} | REHABILITACIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO PUERTA DEL SOL - 87524 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 87524 | S | 750 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5606.0, meta_modificada:5877.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 22A FRACCIONAMIENTO PUERTA DEL SOL, 97432 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 11A, DEL PARQUE DEL CENTRO DE LA CIUDAD HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 26 CUATRO CALLES LLEGA A LA 19 VIRA A LA DER, lon:-89.27746885, lat:21.10707506}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 3138059.55 | 3137879.31 | 3137879.31 | 3137879.31 | 3137879.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-005-2020, contratista:CONSTRUMAYA PENINSULAR S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:3137879.31, importe_modificado:3137879.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5877.9}} | {1758223/proyecto_INICIO, 1758223/proyecto_FIN, 1758223/proyecto_PROCESO, 1758223/proyecto_FIN, 1758223/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301758470 | Proyecto de inversión | 75942.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75942.25, modificado:75724.81}} | CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS COLECTORES PARA DRENAJE POR MEDIO DE POZOS PLUVIALES EN MOTUL LOCALIDAD KANCABAL ASENTAMIENTO KANCABAL - 88066 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 88066 | S | 240 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:29, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO KANCABAL, 97443 KANCABAL, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EN LA CARRETERA MÉRIDATIZIMÍN LLEGANDO A MOTUL VIRA HACIA EL LIBRAMIENTO EN EL KILOMETRO 39 TOMAR SALIDA A SUMA PASA F, lon:-89.2596387, lat:21.11065402}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 75724.81 | 75724.81 | 75724.81 | 75724.81 | 75724.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-IR3-013-2020, contratista:COMERCIALIZADORA CAMCRUZ S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:954132.48, importe_modificado:954132.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1758470/proyecto_INICIO, 1758470/proyecto_PROCESO, 1758470/proyecto_FIN, 1758470/proyecto_INICIO, 1758470/proyecto_FIN, 1758470/proyecto_PROCESO, 1758470/proyecto_FIN, 1758470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760155 | Proyecto de inversión | 59942.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59942.64, modificado:59942.64}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO FELIPE CARRILLO PUERTO - 92498 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 92498 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.7, meta_modificada:117.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 52 INTERIOR 0 0 COLONIA MÉRIDA (ELEFANTE GRANDE), 97206 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 DIAGONAL Y CALLE 65 DIAGONAL, CALLE 54 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CAPILLA EL DIVINO NIÑO UBICADA SOBRE LA CALLE 50 , lon:-89.65708286, lat:21.0184321}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 59942.64 | 59942.64 | 59942.64 | 17982.8 | 17982.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-090-5, contratista:CARLO FRANCISCO RODRIGUEZ POLANCO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:59942.64, importe_modificado:59942.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1760155/proyecto_PROCESO, 1760155/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760268 | Proyecto de inversión | 91130.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91130.69, modificado:90869.76}} | CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS COLECTORES PARA DRENAJE POR MEDIO DE POZOS PLUVIALES EN MOTUL LOCALIDAD SAN JOSÉ HILI ASENTAMIENTO SAN JOSÉ HILI - 92810 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 92810 | S | 180 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:24, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO SAN JOSÉ HILI, 97446 SAN JOSÉ HILI, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, DEL CENTRO DE MOTUL AVANZAR 6 KMS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 27 SALIENDO A PERIFERICO MOTULMERIDA TOMANDO EL, lon:-89.35683237, lat:21.13209173}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 90869.76 | 90869.76 | 90869.76 | 90869.76 | 90869.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-IR3-013-2020, contratista:COMERCIALIZADORA CAMCRUZ S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:954132.48, importe_modificado:954132.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1760268/proyecto_INICIO, 1760268/proyecto_PROCESO, 1760268/proyecto_FIN, 1760268/proyecto_PROCESO, 1760268/proyecto_FIN, 1760268/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760466 | Proyecto de inversión | 1452243.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452243.25, modificado:1451908.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO ROGELIO CHALÉ - 93284 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 93284 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.0, meta_modificada:378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 37 COLONIA ROGELIO CHALE, 97434 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, DEL PARQUE DEL CENTRO DE MOTUL AVANZAR AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 27 CUATRO CALLES LLEGA A LA 34 VIRA A LA IZQUIERDA CIN, lon:-89.29189131, lat:21.09022188}} | 2020-10-01 | 2020-11-29 | 1451908.28 | 1451908.28 | 1451908.28 | 1451908.28 | 1451908.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-008-2020, contratista:PROACSUR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:1451908.28, importe_modificado:1451908.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:378.0}} | {1760466/proyecto_INICIO, 1760466/proyecto_FIN, 1760466/proyecto_PROCESO, 1760466/proyecto_INICIO, 1760466/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760552 | Proyecto de inversión | 83027.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83027.19, modificado:83027.19}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 93445 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 93445 | S | 10 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 63 INTERIOR 0 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 A Y CALLE 28, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE ROBLE AGRICOLA 210 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 28, lon:-89.67804326, lat:20.91318102}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 83027.19 | 83027.19 | 83027.19 | 75177.06 | 75177.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-085-9, contratista:GIDESA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:83027.19, importe_modificado:83027.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.5}} | {1760552/proyecto_INICIO, 1760552/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760641 | Proyecto de inversión | 3531085.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3531085.86, modificado:3485506.16}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO FLOR CAMPESTRE - 93622 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 93622 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2668.0, meta_modificada:2668.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE VEINTINUEVE COLONIA FLOR CAMPESTRE, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTINCINCO Y CALLE CATORCE, CALLE DIECISEIS SALIENDO DEL CENTRO DE VALLADOLID YUCATÁN POR LA CALLE 40 AVANZAS 200 M GIRA A LA DERECHA, lon:-88.18457616, lat:20.6987263}} | 2020-08-10 | 2020-10-10 | 3485506.16 | 3485506.16 | 3485506.16 | 2426898.42 | 2426898.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-017-2020-LP, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:3485506.16, importe_modificado:3485506.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2401.2}} | {1760641/proyecto_INICIO, 1760641/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760992 | Proyecto de inversión | 89842.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89842.07, modificado:89842.07}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MÉRIDA ELEFANTE GRANDE - 94524 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 94524 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 52 INTERIOR 0 COLONIA MÉRIDA (ELEFANTE GRANDE), 97206 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 DIAGONAL Y CERRADA PRIVADA, CALLE 52-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DEL FRACCIONAMIENTO LAS MAGNOLIAS A 210 MTS A, lon:-89.65714186, lat:21.01822328}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 89842.07 | 89842.07 | 89842.07 | 84249.57 | 84249.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-087-12, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:89842.07, importe_modificado:89842.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.5}} | {1760992/proyecto_INICIO, 1760992/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301762177 | Proyecto de inversión | 464825.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464825.17, modificado:464825.17}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO XOCLAN SUSULA - 97783 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 97783 | S | 53 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:991.65, meta_modificada:991.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 136 INTERIOR 0 COLONIA XOCLAN SUSULA, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 79-B Y CALLE 83, CALLE 136-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA OPICHEN A 250 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 83, lon:-89.67686299, lat:20.94797313}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 464825.17 | 464825.17 | 464825.17 | 139447.56 | 139447.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-092-2, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MIFRAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:464825.17, importe_modificado:464825.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:297.5}} | {1762177/proyecto_PROCESO, 1762177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301762472 | Proyecto de inversión | 112937.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112937.1, modificado:112937.1}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH - 98658 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 98658 | S | 51 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:228.98, meta_modificada:228.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 56 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSE TECOH, 97299 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 135 Y CALLE 135-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA A 60 MTS AL PONUENTE SOBRE LA CALE 135 Y A, lon:-89.62926151, lat:20.92142535}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 112937.1 | 112937.1 | 112937.1 | 101999.37 | 101999.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-091-5, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:112937.1, importe_modificado:112937.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:206.81}} | {1762472/proyecto_INICIO, 1762472/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301762568 | Proyecto de inversión | 351387.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351387.28, modificado:351387.28}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 98942 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 98942 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:654.25, meta_modificada:654.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 20-A INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15-C Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA A 258 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20 A, lon:-89.66065288, lat:20.82922497}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 351387.28 | 351387.28 | 351387.28 | 326349.3 | 326349.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-091-3, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:351387.28, importe_modificado:351387.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:607.6}} | {1762568/proyecto_INICIO, 1762568/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301764580 | Proyecto de inversión | 80775.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80775.53, modificado:80775.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 104240 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 104240 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.62, meta_modificada:42.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 199A INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50B Y CALLE 50C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 289.73 MTS AL PONIENTE DE LA AVENIDA 50, lon:-89.62552398, lat:20.89076512}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 80775.53 | 80775.53 | 80775.53 | 76902.66 | 76902.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-099-4, contratista:PROYECTOS DE INGENIERIA CONSTRUCCION SUPERVISION Y AUDITORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:80775.53, importe_modificado:80775.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.57}} | {1764580/proyecto_INICIO, 1764580/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765098 | Proyecto de inversión | 118946.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118946.98, modificado:118946.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 105770 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105770 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ EN CAUCEL A 185 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 23 Y A 321 MT, lon:-89.70872332, lat:21.01165011}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 118946.98 | 118946.98 | 118946.98 | 35684.09 | 35684.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-102-9, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118946.98, importe_modificado:118946.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1765098/proyecto_PROCESO, 1765098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765152 | Proyecto de inversión | 34039.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34039.32, modificado:34039.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 105884 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105884 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.54, meta_modificada:20.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ENTRADA DE COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CAUCEL A 407 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 A 82, lon:-89.71372695, lat:21.01945088}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 34039.32 | 34039.32 | 34039.32 | 10211.79 | 10211.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-102-6, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:34039.32, importe_modificado:34039.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.16}} | {1765152/proyecto_PROCESO, 1765152/proyecto_INICIO, 1765152/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765305 | Proyecto de inversión | 59784.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59784.03, modificado:59784.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 106404 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 106404 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.49, meta_modificada:28.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA UMF 84 DEL IMSS A 182 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.66096317, lat:20.82128637}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 59784.03 | 59784.03 | 59784.03 | 54635.3 | 54635.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-106-10, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:59784.03, importe_modificado:59784.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.93}} | {1765305/proyecto_INICIO, 1765305/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765487 | Proyecto de inversión | 102583.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102583.56, modificado:102583.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 106930 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 106930 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 21-A PRIVADA INTERIOR 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 40 A 107 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 24 Y A 80 MTS AL PONI, lon:-89.6343816, lat:20.8164165}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 102583.56 | 102583.56 | 102583.56 | 30775.07 | 30775.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-106-7, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:102583.56, importe_modificado:102583.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1765487/proyecto_INICIO, 1765487/proyecto_PROCESO, 1765487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765522 | Proyecto de inversión | 155931.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155931.45, modificado:155931.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 107011 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107011 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 86 C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ROMULO ROZO A 65 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 24, lon:-89.65455525, lat:20.86791005}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 155931.45 | 155931.45 | 155931.45 | 75729.39 | 75729.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-106-2, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:155931.45, importe_modificado:155931.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.48}} | {1765522/proyecto_INICIO, 1765522/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765531 | Proyecto de inversión | 124546.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124546.28, modificado:124546.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALÁ ASENTAMIENTO SAN ANTONIO TZACALÁ - 107034 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107034 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO TZACALÁ, 97315 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y , CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA A 101 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 18, lon:-89.65136698, lat:20.74879817}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 124546.28 | 124546.28 | 124546.28 | 37363.88 | 37363.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-103-1, contratista:GRUPO ESMOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:124546.28, importe_modificado:124546.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.8}} | {1765531/proyecto_PROCESO, 1765531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765539 | Proyecto de inversión | 103151.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103151.29, modificado:103151.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 107052 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107052 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 44 357 INTERIOR 0 0 COLONIA UXMAL, 97203 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA SANTIAGO PACHECO CRUZ A 115 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 13 Y 25 MTS A, lon:-89.64899097, lat:21.01878164}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 103151.29 | 103151.29 | 103151.29 | 83680.57 | 83680.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-107-1, contratista:ANTONIO ESCAMILLA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103151.29, importe_modificado:103151.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.81}} | {1765539/proyecto_INICIO, 1765539/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765565 | Proyecto de inversión | 69963.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69963.68, modificado:69963.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 107110 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107110 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.93, meta_modificada:28.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 44 350 INTERIOR 0 0 COLONIA UXMAL, 97203 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA SANTIAGO PACHECO CRUZ A 115 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 13 Y SOBRE LA, lon:-89.64878153, lat:21.01885143}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 69963.68 | 69963.68 | 69963.68 | 62819.71 | 62819.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-107-3, contratista:ANTONIO ESCAMILLA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:69963.68, importe_modificado:69963.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.75}} | {1765565/proyecto_INICIO, 1765565/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765626 | Proyecto de inversión | 116977.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116977.33, modificado:116977.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SUSULÁ ASENTAMIENTO SUSULÁ - 107226 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107226 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:123, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA SUSULÁ, 97314 SUSULÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 190 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL UBICADO SOBRE LA CALLE20 X 23 Y 23A, lon:-89.69811118, lat:20.97276334}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 116977.33 | 116977.33 | 116977.33 | 96911.02 | 96911.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-101-11, contratista:ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:116977.33, importe_modificado:116977.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.03}} | {1765626/proyecto_PROCESO, 1765626/proyecto_INICIO, 1765626/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765777 | Proyecto de inversión | 113862.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113862.4, modificado:113862.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 107562 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107562 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 50B INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 201 Y CALLE 201A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 450 MTS HACIA EL NORTE DE LA CAPILLA DE JESUS DE LA DIVINA MISERICORDIA SOBRE LA C, lon:-89.62540291, lat:20.88898635}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 113862.4 | 113862.4 | 113862.4 | 103839.55 | 103839.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-099-14, contratista:PROYECTOS DE INGENIERIA CONSTRUCCION SUPERVISION Y AUDITORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:113862.4, importe_modificado:113862.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.91}} | {1765777/proyecto_INICIO, 1765777/proyecto_PROCESO, 1765777/proyecto_INICIO, 1765777/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765960 | Proyecto de inversión | 116526.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116526.22, modificado:116526.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MELCHOR OCAMPO - 108092 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 108092 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 51 391 0 INTERIOR 0 COLONIA MELCHOR OCAMPO, 97165 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 639.91 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE DE LAS FLORES UBICADO EN LA CALLE 55B X 20 Y 22, lon:-89.56761182, lat:20.97068045}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 116526.22 | 116526.22 | 116526.22 | 114310.49 | 114310.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-105-3, contratista:ING. JEFG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:116526.22, importe_modificado:116526.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.98}} | {1765960/proyecto_INICIO, 1765960/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301766056 | Proyecto de inversión | 116526.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116526.22, modificado:116526.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MANUEL AVILA CAMACHO - 108344 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 108344 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 51 737 0 INTERIOR 0 COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO, 97160 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 450 MTS AL NORTE DEL CONALEP MERIDA 1 UBICADO EN LA CALLE 55 X 16, lon:-89.58953292, lat:20.97180464}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 116526.22 | 116526.22 | 116526.22 | 115170.53 | 115170.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-105-5, contratista:ING. JEFG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:116526.22, importe_modificado:116526.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.98}} | {1766056/proyecto_INICIO, 1766056/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301766080 | Proyecto de inversión | 42576.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42576.86, modificado:42576.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 108419 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 108419 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.8, meta_modificada:22.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 10 A INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ENTRADA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 57 MTS AL NORTE SOBRE LA CALL, lon:-89.65436042, lat:20.82053577}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 42576.86 | 42576.86 | 42576.86 | 12773.06 | 12773.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-103-5, contratista:GRUPO ESMOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:42576.86, importe_modificado:42576.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.84}} | {1766080/proyecto_PROCESO, 1766080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301766381 | Proyecto de inversión | 117499.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117499.02, modificado:117499.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 109259 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 109259 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23-A Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ENTRADA COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN COBAY SAN JOSÉ TZAL A 33, lon:-89.65493844, lat:20.81996667}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 117499.02 | 117499.02 | 117499.02 | 35249.71 | 35249.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-103-10, contratista:GRUPO ESMOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:117499.02, importe_modificado:117499.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1766381/proyecto_PROCESO, 1766381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301766475 | Proyecto de inversión | 63724.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63724.57, modificado:63724.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 109553 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 109553 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 10 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 12 A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN COBAY SAN JOSÉ TZAL, A 356 MTS AL ORIE, lon:-89.65119143, lat:20.82762427}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 63724.57 | 63724.57 | 63724.57 | 19117.37 | 19117.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-103-9, contratista:GRUPO ESMOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:63724.57, importe_modificado:63724.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.4}} | {1766475/proyecto_INICIO, 1766475/proyecto_PROCESO, 1766475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301766683 | Proyecto de inversión | 14056.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14056.97, modificado:14056.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 110113 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110113 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.12, meta_modificada:36.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 21-B INTERIOR 0 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6-B Y CALLE 8, CALLE 21-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE GUADALUPE A 120 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21B, lon:-89.54834245, lat:21.04254572}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 14056.97 | 14056.97 | 14056.97 | 13130.3 | 13130.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-098-7, contratista:RAUL JOSE ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:115051.4, importe_modificado:115051.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.74}} | {1766683/proyecto_INICIO, 1766683/proyecto_PROCESO, 1766683/proyecto_INICIO, 1766683/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301766708 | Proyecto de inversión | 118870.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118870.68, modificado:118870.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY - 110175 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110175 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 15 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y , CALLE 18 DIAGONAL LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA ASAN PEDRO CHIMAY A 300 MTS AL SUR SOBRE L, lon:-89.57638767, lat:20.86679919}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 118870.68 | 118870.68 | 118870.68 | 106517.16 | 106517.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-100-8, contratista:VINAMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118870.68, importe_modificado:118870.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.49}} | {1766708/proyecto_INICIO, 1766708/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301766718 | Proyecto de inversión | 111088.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111088.17, modificado:111088.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY - 110196 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110196 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 15 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y , CALLE 18 DIAGONAL LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA, lon:-89.57634654, lat:20.86671565}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 111088.17 | 111088.17 | 111088.17 | 105359.89 | 105359.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-100-7, contratista:VINAMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:111088.17, importe_modificado:111088.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.32}} | {1766718/proyecto_INICIO, 1766718/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301766747 | Proyecto de inversión | 72040.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72040.8, modificado:72040.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD XMATKUIL ASENTAMIENTO XMATKUIL - 110314 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110314 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:0.05, meta_modificada:30.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:138, direccion:CALLE 253 INTERIOR 0 0 COLONIA XMATKUIL, 97315 XMATKUIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 52 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JESUS GARCIA CORONA A 100 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 253, lon:-89.62749854, lat:20.86013756}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 72040.8 | 72040.8 | 72040.8 | 64940.63 | 64940.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-100-2, contratista:VINAMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:72040.8, importe_modificado:72040.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.25}} | {1766747/proyecto_INICIO, 1766747/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301766748 | Proyecto de inversión | 3727812.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3727812.19, modificado:3727812.19}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 110316 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110316 | S | 833 | 762 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5137.0, meta_modificada:5137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171-1 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96A Y CALLE 96B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 864 MTS AL NORTE DEL PARQUE ARBOLADA UBICADO SOBRE LA CALLE 98 X 177 Y 179, lon:-89.65618163, lat:20.90712891}} | 2020-08-26 | 2020-12-15 | 3727812.19 | 3727812.19 | 3727812.19 | 3346934.48 | 3346934.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-108, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3727812.19, importe_modificado:3727812.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4611.54}} | {1766748/proyecto_PROCESO, 1766748/proyecto_INICIO, 1766748/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301767121 | Proyecto de inversión | 348510.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348510.16, modificado:348510.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 111261 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 111261 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 31 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20A Y , CALLE 27 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 521 MTS AL SUR DE LA COMUNIDAD COOX MEYAJ A.C UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X 27 Y 18, lon:-89.58001349, lat:21.08894398}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 348510.16 | 348510.16 | 348510.16 | 331998.82 | 331998.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-111-3, contratista:LIGA DE INGENIERIA Y DESARROLLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:348510.16, importe_modificado:348510.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.0}} | {1767121/proyecto_INICIO, 1767121/proyecto_PROCESO, 1767121/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301767333 | Proyecto de inversión | 50715.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50715.33, modificado:50715.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 111882 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 111882 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.27, meta_modificada:23.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 61 AL 155 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 25, lon:-89.65927959, lat:20.82085166}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 50715.33 | 50715.33 | 50715.33 | 42944.28 | 42944.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-104-7, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:50715.33, importe_modificado:50715.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.71}} | {1767333/proyecto_PROCESO, 1767333/proyecto_INICIO, 1767333/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301767678 | Proyecto de inversión | 479194.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479194.19, modificado:479194.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 112695 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 112695 | S | 51 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1311.2, meta_modificada:1311.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 30 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 618 MTS AL PONIENTE DEL DEPORTIVO ELOISA PATRON DE ROSADO UBICADO SOBRE LA CALLE 27 DIAG X 40 Y 30, lon:-89.56604729, lat:21.03508594}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 479194.19 | 479194.19 | 479194.19 | 439656.36 | 439656.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-110-4, contratista:MAGUIBO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:479194.19, importe_modificado:479194.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1193.2}} | {1767678/proyecto_PROCESO, 1767678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301767710 | Proyecto de inversión | 370757.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370757.98, modificado:370757.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCUYTÚN ASENTAMIENTO TIXCUYTÚN - 112777 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 112777 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1070.9, meta_modificada:1070.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:132, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA TIXCUYTÚN, 97305 TIXCUYTÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 364 MTS AL NORTE DE LA CANCHA DE FUTBOL UBICADA SOBRE LA CALLE 19 X 20 Y 22, lon:-89.56836842, lat:21.07139866}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 370757.98 | 370757.98 | 370757.98 | 115046.36 | 115046.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-110-3, contratista:MAGUIBO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:370757.97, importe_modificado:370757.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:321.28}} | {1767710/proyecto_PROCESO, 1767710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301769211 | Proyecto de inversión | 718002.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718002.4, modificado:769637.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TAHMEK LOCALIDAD TAHMEK ASENTAMIENTO TAHMEK - 116891 | 31 | Yucatán | 74 | Tahmek | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAHMEK | 116891 | S | 31 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 19 SE ENTRA AL PUEBLO EN EL KM 40 CARRETERA CAN CUN DOBLAR A LA IZQUIERDA SOBRE LA CALLE 19 HASTA LLEGAR A LA CALLE 20 DOBLAR A LA DERECHA AVA, lon:-89.25622394, lat:20.87529927}} | 2020-09-07 | 2020-12-07 | 769637.5 | 769637.5 | 769637.5 | 407907.88 | 407907.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TLP-3107403-04-01-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MBM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAHMEK, monto:1937785.55, importe_modificado:1937785.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1769211/proyecto_INICIO, 1769211/proyecto_PROCESO, 1769211/proyecto_INICIO, 1769211/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301770110 | Proyecto de inversión | 55175.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55175.14, modificado:55175.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 119742 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 119742 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 341 INTERIOR 0 COLONIA RENACIMIENTO, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 84A Y CALLE 84B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 100 MTS HACIA EL PONIENTE DE LA ESCUELA URBANA FEDERAL AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UB, lon:-89.64639435, lat:20.91014306}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 55175.14 | 55175.14 | 55175.14 | 53771.28 | 53771.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-120-18, contratista:DCA CONSTRUCTORA Y DJ LEGAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:55175.14, importe_modificado:55175.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.62}} | {1770110/proyecto_PROCESO, 1770110/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301770199 | Proyecto de inversión | 7077.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7077.16, modificado:7077.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 119993 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 119993 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.3, meta_modificada:24.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CHABLEKAL A 530 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 119 MTS , lon:-89.57194023, lat:21.09388006}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 7077.16 | 7077.16 | 7077.16 | 7064.96 | 7064.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-117-2, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7077.16, importe_modificado:7077.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.3}} | {1770199/proyecto_INICIO, 1770199/proyecto_FIN, 1770199/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301770209 | Proyecto de inversión | 58808.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58808.98, modificado:58808.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 120015 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 120015 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.36, meta_modificada:27.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 14, CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CHABLEKAL A 530 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 119 MTS , lon:-89.57193133, lat:21.0938792}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 58808.98 | 58808.98 | 58808.98 | 57127.51 | 57127.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-117-3, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:58808.98, importe_modificado:58808.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.58}} | {1770209/proyecto_PROCESO, 1770209/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301770227 | Proyecto de inversión | 76652.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76652.43, modificado:76652.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 120057 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 120057 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.96, meta_modificada:38.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 177 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 90 Y CALLE 92, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 458 MTS AL NORTE DEL PARQUE ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 177 X 86 Y 88, lon:-89.65351682, lat:20.90358923}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 76652.43 | 76652.43 | 76652.43 | 22995.72 | 22995.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-120-14, contratista:DCA CONSTRUCTORA Y DJ LEGAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:76652.43, importe_modificado:76652.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.69}} | {1770227/proyecto_PROCESO, 1770227/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301770297 | Proyecto de inversión | 96375.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96375.68, modificado:96375.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SODZIL NORTE - 120277 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 120277 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 40 INTERIOR 0 COLONIA SODZIL NORTE, 97115 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 42 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA CESAR MWNDOZA SANTANA A 270 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 31 Y , lon:-89.624785, lat:21.04202706}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 96375.68 | 96375.68 | 96375.68 | 95500.06 | 95500.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-117-9, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:96375.68, importe_modificado:96375.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.61}} | {1770297/proyecto_INICIO, 1770297/proyecto_FIN, 1770297/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301770986 | Proyecto de inversión | 498822.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498822.84, modificado:498822.84}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 121987 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 121987 | S | 7 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:241.0, meta_modificada:241.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 DIAG Y , CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA A 70 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 19 A A 134 MTS AL SUR SOB, lon:-89.65890353, lat:20.86608018}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 498822.84 | 498822.84 | 498822.84 | 307571.31 | 307571.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-116, contratista:MULTIOBRAS CASTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:498822.84, importe_modificado:498822.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:145.0}} | {1770986/proyecto_PROCESO, 1770986/proyecto_INICIO, 1770986/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301771051 | Proyecto de inversión | 101394.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101394.88, modificado:101394.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ - 122112 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 122112 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE PERIFERICO, CALLE 25 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA TAMANCHE A 160 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21, lon:-89.64290229, lat:21.13962675}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 101394.88 | 101394.88 | 101394.88 | 72388.42 | 72388.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-117-22, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101394.88, importe_modificado:101394.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1771051/proyecto_PROCESO, 1771051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301771063 | Proyecto de inversión | 111943.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111943.03, modificado:111943.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 122125 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 122125 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CHABLEKAL A 550 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 17 Y 400 MTS AL NO, lon:-89.57921067, lat:21.10306695}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 111943.03 | 111943.03 | 111943.03 | 108869.32 | 108869.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-117, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:111943.03, importe_modificado:111943.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.13}} | {1771063/proyecto_PROCESO, 1771063/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301771071 | Proyecto de inversión | 167882.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167882.13, modificado:167882.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MELITON SALAZAR - 122151 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 122151 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 101 INTERIOR B COLONIA MELITON SALAZAR, 97269 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 64-C Y CALLE 64-G, CALLE 99 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COLONIA MELITON SALAZAR A 130 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.6369278, lat:20.94348408}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 167882.13 | 167882.13 | 167882.13 | 87792.49 | 87792.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-118-6, contratista:DIPAMSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:167882.13, importe_modificado:167882.13}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.98}} | {1771071/proyecto_PROCESO, 1771071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301772831 | Proyecto de inversión | 61762.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61762.96, modificado:61762.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA - 126950 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 126950 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.41, meta_modificada:37.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 62 INTERIOR 0 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 201 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA EMMA GODOY A 70 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 64 60 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 187, lon:-89.64083856, lat:20.88792382}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 61762.96 | 61762.96 | 61762.96 | 56348.39 | 56348.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-123-3, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES MARCOVI S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:61762.96, importe_modificado:61762.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.13}} | {1772831/proyecto_INICIO, 1772831/proyecto_PROCESO, 1772831/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301772903 | Proyecto de inversión | 75583.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75583.83, modificado:75583.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA - 127151 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 127151 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.69, meta_modificada:38.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 62 INTERIOR 0 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 191 Y CALLE 193, CALLE 64 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LA ESCUELA EMMA GODOY A 220 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 64 50 MTS AL PONIENTE , lon:-89.64005804, lat:20.89443662}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 75583.83 | 75583.83 | 75583.83 | 69083.73 | 69083.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-123-5, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES MARCOVI S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:75583.83, importe_modificado:75583.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.36}} | {1772903/proyecto_INICIO, 1772903/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301772918 | Proyecto de inversión | 111443.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111443.3, modificado:111443.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CANTO - 127182 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 127182 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 107A 459 0 INTERIOR 0 COLONIA CANTO, 97189 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 DIAG Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 310 MTS AL SUR DEL PARQUE MORELOS UBICADO SOBRE LA CALLE 81B X 24 Y 81A, lon:-89.60620924, lat:20.94290363}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 111443.3 | 111443.3 | 111443.3 | 99292.08 | 99292.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-121-9, contratista:CESAR DE JESUS MINAYA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:111443.3, importe_modificado:111443.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.89}} | {1772918/proyecto_PROCESO, 1772918/proyecto_INICIO, 1772918/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301772969 | Proyecto de inversión | 49095.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49095.48, modificado:49095.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR - 127273 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 127273 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.38, meta_modificada:24.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 139 695 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 90 Y CALLE 92, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE BEISBOL EMILIANO ZAPATA SUR A 200 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 90, Y , lon:-89.64755477, lat:20.92523003}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 49095.48 | 49095.48 | 49095.48 | 37514.37 | 37514.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-119, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:49095.48, importe_modificado:49095.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.63}} | {1772969/proyecto_PROCESO, 1772969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301773013 | Proyecto de inversión | 55036.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55036.7, modificado:55036.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO FELIPE CARRILLO PUERTO - 127370 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 127370 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 16 64 B INTERIOR 0 COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, 97208 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 160 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PREESCOLAR JULIA MARTIN ALONZO UBICADO EN LA CA, lon:-89.62777168, lat:21.01414318}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 55036.7 | 55036.7 | 55036.7 | 54101.27 | 54101.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-127, contratista:CONSTRUCCIONES MARTE SIETE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:55036.7, importe_modificado:55036.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.79}} | {1773013/proyecto_PROCESO, 1773013/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301773515 | Proyecto de inversión | 103167.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103167.24, modificado:103167.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 128804 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 128804 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 14 390 INTERIOR 0 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEPORTIVO SAN MARCOS NOCOH A 129 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 16 A 109 MTS , lon:-89.67413345, lat:20.92195619}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 103167.24 | 103167.24 | 103167.24 | 30950.17 | 30950.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-126, contratista:RIR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103167.24, importe_modificado:103167.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.28}} | {1773515/proyecto_PROCESO, 1773515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301773714 | Proyecto de inversión | 439238.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439238.57, modificado:437197.46}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO ROGELIO CHALE - 129409 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 129409 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 38 COLONIA ROGELIO CHALE, 97434 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, LLEGANDO POR LA CARRETERA MÉRIDATIZIMÍN EN LA ENTRADA A MOTUL LA GLORIETA ES LA CALLE 48 AVANZAR SOBRE LA 27 AL ORIENTE 8, lon:-89.29183499, lat:21.09071989}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 437197.46 | 437197.46 | 437197.46 | 437197.46 | 437197.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-IR3-015-2020, contratista:COMERCIALIZADORA CAMCRUZ S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:437197.46, importe_modificado:437197.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1773714/proyecto_FIN, 1773714/proyecto_INICIO, 1773714/proyecto_PROCESO, 1773714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301774650 | Proyecto de inversión | 41166.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41166.02, modificado:41166.02}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 131571 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 131571 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187-B INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92-4 Y CALLE 94, CALLE 187-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE METROPOLITANO DEL SUR A 360 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 92A, lon:-89.65892731, lat:20.89337254}} | 2020-09-15 | 2020-10-26 | 41166.02 | 41166.02 | 41166.02 | 12349.81 | 12349.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-129-4, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:41166.02, importe_modificado:41166.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1774650/proyecto_PROCESO, 1774650/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301774683 | Proyecto de inversión | 85638.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85638.65, modificado:85638.65}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ - 131615 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 131615 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHE, 97303 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 94 MTS AL SUR DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 20, lon:-89.69052558, lat:21.15149589}} | 2020-09-15 | 2020-10-26 | 85638.65 | 85638.65 | 85638.65 | 85627.44 | 85627.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-130-3, contratista:GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:85638.65, importe_modificado:85638.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:172.0}} | {1774683/proyecto_PROCESO, 1774683/proyecto_FIN, 1774683/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301774689 | Proyecto de inversión | 151569.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151569.38, modificado:151569.38}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD una localidad. ASENTAMIENTO NUEVA MULSAY - 131641 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 131641 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:243.0, meta_modificada:243.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 69 A DIAGONAL INTERIOR 0 0 COLONIA NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 116 Y CALLE 67 L, CALLE 67 H 1 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA NUEVA MULSAY A 100 MTS AL NORTE SOBRE LA C, lon:-89.65749341, lat:20.9524401}} | 2020-09-17 | 2020-12-19 | 151569.38 | 151569.38 | 151569.38 | 45470.82 | 45470.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-131-1, contratista:PC CONSTRUCTORA EDMAR S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:151569.38, importe_modificado:151569.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.9}} | {1774689/proyecto_PROCESO, 1774689/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301774691 | Proyecto de inversión | 153807.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153807.81, modificado:153807.81}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 131643 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 131643 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:308.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187 B INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 A Y CALLE 94, CALLE 189 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE METROPOLITANO DEL SUR A 360 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 92 A, lon:-89.65893718, lat:20.89338916}} | 2020-09-17 | 2020-12-19 | 153807.81 | 153807.81 | 153807.81 | 46142.34 | 46142.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-131-2, contratista:PC CONSTRUCTORA EDMAR S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:153807.81, importe_modificado:153807.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.67}} | {1774691/proyecto_INICIO, 1774691/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301778404 | Proyecto de inversión | 81623.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81623.25, modificado:81357.86}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO INCLUSIVO CON BIODIGESTOR EN MOTUL LOCALIDAD KANCABCHÉN UCÍ - 137021 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 137021 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:20, direccion:CALLE S/N EXHACIENDA KANCABCHÉN UCI, 97444 KANCABCHÉN UCÍ, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, DEL PARQUE DEL CENTRO DE MOTUL EN CALLE 26 POR CALLE 27 AVANZAR 8.50 KMS AL NORTE SOBRE LA CALLE 26 PASANDO LIBRAMIENTO MÉRI, lon:-89.23979665, lat:21.1709375}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 81357.86 | 81357.86 | 81357.86 | 24407.36 | 24407.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-010-2020, contratista:CONSTRUCTORA DALGO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:1627157.24, importe_modificado:1627157.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1778404/proyecto_INICIO, 1778404/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301778448 | Proyecto de inversión | 36159.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36159.52, modificado:36159.52}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 137062 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 137062 | S | 142 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 78 INTERIOR 0 0 COLONIA RENACIMIENTO, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 Y CALLE 171-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO A 465 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 171, lon:-89.64091993, lat:20.90910943}} | 2020-08-31 | 2020-09-27 | 36159.52 | 36159.52 | 36159.52 | 34157.59 | 34157.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FIASI-6133-133, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TOLEDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:36159.52, importe_modificado:36159.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:61.1}} | {1778448/proyecto_PROCESO, 1778448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301779926 | Proyecto de inversión | 73903.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73903.43, modificado:73702.67}} | 0229 CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO - 138792 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 138792 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 16 CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, DESDE EL CENTRO DE MOTUL AVANZAR HACIA EL ESTE SOBRE LA CALLE 27 5 CALLES HASTA LLEGAR A LA CALLE 16 DA, lon:-89.27505304, lat:21.09051008}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 73702.67 | 73702.67 | 73702.67 | 22110.8 | 22110.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-012-2020, contratista:SIMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:2211080.07, importe_modificado:2211080.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1779926/proyecto_INICIO, 1779926/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301780014 | Proyecto de inversión | 163246.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163246.5, modificado:162715.72}} | 0229 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO INCLUSIVO CON BIODIGESTOR EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO - 138907 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 138907 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 33 473 INTERIOR SN CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 12A Y CALLE 14, DESDE EL CENTRO DE MOTUL AVANZAR HACIA EL ESTE SOBRE LA CALLE 27 6 CALLES HASTA LLEGAR, lon:-89.2730094, lat:21.09124569}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 162715.72 | 162715.72 | 162715.72 | 48814.72 | 48814.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-010-2020, contratista:CONSTRUCTORA DALGO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:1627157.24, importe_modificado:1627157.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1780014/proyecto_INICIO, 1780014/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301780891 | Proyecto de inversión | 147806.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147806.86, modificado:147405.34}} | 0303 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO SAMBULA - 139846 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 139846 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 22 COLONIA SAMBULA, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 45, DEL CENTRO MOTUL AVANZAR AL ESTE SOBRE LA 27 DOS CALLES HASTA LLEGAR A LA 22 DAR VUELTA A LA DERECHA AVANZANDO 8 CALLES HASTA L, lon:-89.28056579, lat:21.08352233}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 147405.34 | 147405.34 | 147405.34 | 44221.6 | 44221.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-012-2020, contratista:SIMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:2211080.07, importe_modificado:2211080.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1780891/proyecto_INICIO, 1780891/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301780924 | Proyecto de inversión | 163246.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163246.5, modificado:162715.72}} | 360 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO INCLUSIVO CON BIODIGESTOR EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO EDESIO CARRILLO - 139876 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 139876 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 27 378 INTERIOR SN COLONIA EDESIO CARRILLO, 97434 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, DEL CENTRO DE LA CIUDAD EN EL CRUCE DE LAS CALLES 26 CON 27 AVANZAR SOBRE LA 27 HACIA EL PONIENTE 7 CA, lon:-89.29752784, lat:21.09700843}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 162715.72 | 162715.72 | 162715.72 | 48814.72 | 48814.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-010-2020, contratista:CONSTRUCTORA DALGO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:1627157.24, importe_modificado:1627157.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1780924/proyecto_INICIO, 1780924/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301783120 | Proyecto de inversión | 143597.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143597.54, modificado:138531.39}} | CONSTRUCCIÓN DE 11 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AKIL, YUCATÁN. - 141796 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AKIL | 141796 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE DOS COLONIA AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTICINCO Y CALLE VEINTISIETE, CALLE CUATRO ENTRANDO AL MUNICIPIO DE AKIL DESDE EL MUNICIPIO DE TEKAX SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 184 EN DIRECCIÓN AL ESTE HACI, lon:-89.33824182, lat:20.26340276}} | 2020-09-14 | 2020-11-13 | 41559.41 | 41559.41 | 41559.41 | 41559.41 | 41559.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/AKIL-YUC/2020-09, contratista:RICARDO ALEJANDRO PECH CANCHÉ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AKIL, monto:1073678.31, importe_modificado:1073678.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1783120/proyecto_PROCESO, 1783120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301787618 | Proyecto de inversión | 809685.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809685.36, modificado:872720.6}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO M6 EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN 31DPR0436A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ELENA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-084 | N | 0 | 0 | 285 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle 20 199, Santa Elena, Yuc., México, lon:-89.64325547, lat:20.32889803}} | 2020-07-28 | 2020-09-28 | 872720.6 | 872720.6 | 727858.65 | 727858.65 | 723678.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-090, contratista:Corporación Construtora del Sureste Mexicano S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:809685.36, importe_modificado:809685.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a peticion de la ejecutora , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:a peticion de la ejecutora , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:a peticion de la ejecutora , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:a peticion de la ejecutora , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | YUC200301787704 | Proyecto de inversión | 14700.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14700.04, modificado:128719.55}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADO EN INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, EN EL PREESCOLAR AMPARO CARRILLO DE BUENFIL 31EJN0020M, LOCALIDAD: MÉRIDA, MUNICIPIO: MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-112-20 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 60 & Calle 91, Centro, 97000 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6274996, lat:20.947345}} | 2020-01-20 | 2020-09-24 | 128719.55 | 128719.55 | 14700.04 | 14700.04 | 14700.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-272 A, contratista:ALFREDO CASCO BÁRBOSA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31519.51, importe_modificado:31519.51}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-377 A, contratista:J.S. PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:82500.0, importe_modificado:82500.0}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0053A, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10460.21, importe_modificado:10460.21}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-154 G, contratista:Diomasi Bienes Raices S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4239.83, importe_modificado:4239.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301788211 | Proyecto de inversión | 24005.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24005.9, modificado:32562.51}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA SECUNDARIA ROMULO ROZO 31ETV0104J, LOCALIDAD: DZUNUCAN, MUNICIPIO: DZUNUNCAN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-139-20 | N | 0 | 0 | 203 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:Calle 24, Dzununcán, Yuc., Mexico, lon:-89.65511084, lat:20.86763413}} | 2020-04-01 | 2020-09-24 | 32562.51 | 32562.51 | 32562.51 | 32562.51 | 32498.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-280 E, contratista:IGNACIO VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8556.61, importe_modificado:8556.61}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-161 B, contratista:ALFREDO CASCO BÁRBOSA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2964.53, importe_modificado:2964.53}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0163A, contratista:Beatriz Améndola Martínez, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21041.37, importe_modificado:21041.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301788227 | Proyecto de inversión | 506754.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506754.09, modificado:506754.09}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA SECUNDARIA ROOSEVELT ERCE BARRON PECH 31DES2016Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-090 | N | 0 | 0 | 538 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:105, direccion:Calle 27 LB, Umán, 97390 Umán, Yuc., México, lon:-89.75557566, lat:20.87641585}} | 2020-07-28 | 2020-10-05 | 506754.09 | 506754.09 | 492408.04 | 492408.04 | 486589.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-096, contratista:Construcción e Instalaciones del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:506754.09, importe_modificado:506754.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301788236 | Proyecto de inversión | 937412.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937412.52, modificado:937412.52}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO M6 EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA ITURRALDE TRACONIS 31EPR0178B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-092 | N | 0 | 0 | 413 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle 43 42, Centro, Valladolid, Yuc., México, lon:-88.20239425, lat:20.68867539}} | 2020-07-29 | 2020-09-29 | 937412.52 | 937412.52 | 726465.22 | 726465.22 | 721931.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-098, contratista:Tunkas Construcciones, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:937412.52, importe_modificado:937412.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301788324 | Proyecto de inversión | 875539.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875539.93, modificado:875539.93}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO M6 EN EL PREESCOLAR CARLOS CARRILLO VEGA 31DJN2058N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-093 | N | 0 | 0 | 255 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 67 760, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.70972061, lat:20.99656146}} | 2020-07-29 | 2020-09-29 | 875539.93 | 875539.93 | 771147.13 | 771147.13 | 768089.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-099, contratista:Arquitectos Constructora, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:875539.93, importe_modificado:875539.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301788425 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NUM. 16 31EML0014A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE UMÁN Y MUNICIPIO DE UMÁN. | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-008-18 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle 2, Umán, Yuc., México, lon:-89.7348173, lat:20.8734842}} | 2020-08-31 | 2020-11-30 | 287803.59 | 935361.66 | 287803.59 | 287803.59 | 287803.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E126-2020, contratista:Juan David Oy Arceo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:899386.22, importe_modificado:899386.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.39}} | {1788425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN. , trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301788587 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA FRIDA KAHLO 31TV0166W, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA RITA, MUNICIPIO DE TEMOZÓN. | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-013-18 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:57, direccion:Calle 10 14, Temozón, 97740 Temozón, Yuc., México, lon:-88.20103705, lat:20.80018025}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 220799.82 | 717599.4 | 220799.82 | 220799.82 | 220799.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E135-2020, contratista:Constructora Cubyc Peninsular, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:689999.42, importe_modificado:689999.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.65}} | {1788587/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN. , trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301788591 | Proyecto de inversión | 980302.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980302.2, modificado:980302.2}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES EN LA SECUNDARIA FEDERAL NUM.11 OMAR GUADALUPE LARA NOVELO 31DES2013A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-110 | N | 0 | 0 | 631 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:Calle 32 686, Tixcacal Opichen, Sin Nombre de Col 28, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.68909979, lat:20.9514405}} | 2020-09-17 | 2020-12-15 | 980302.2 | 980302.2 | 674879.01 | 674879.01 | 671596.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-183, contratista:CONSTRUCCIONES MILLENIUM DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:980302.2, importe_modificado:980302.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301788642 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:610000.0}} | REHABILITACÍON DE LA INFRESTRUCTURA EN EL PREESCOLAR CUITLAHUAC 31DCC0232A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIOD DE TIXCACAL. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-111 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:Calle 19 173, Tixcacal, Yuc., México, lon:-89.71408725, lat:20.94448682}} | 2020-09-15 | 2020-12-14 | 610000 | 610000 | 609475.38 | 609475.38 | 608615.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-175, contratista:EDIFICACIÓN Y PROYECTOS Y SOLUCIONES PG, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:610000.0, importe_modificado:610000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301788678 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE EUSEBIO ROSADO RODRIGUEZ 31EPR022Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, MUNICIPIO DE PROGRESO. | 31 | Yucatán | 59 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-016-18 | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle 33, Centro, Progreso, Yuc., México, lon:-89.6628459, lat:21.2821822}} | 2020-09-02 | 2020-12-01 | 439279.18 | 1343677.49 | 413439.23 | 413439.23 | 413439.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E138-2020, contratista:Desarrolladora Montes de Ame, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1291997.59, importe_modificado:1291997.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.23}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN. , trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301790568 | Proyecto de inversión | 29224.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29224.05, modificado:37132.07}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA APOLINAR GARCÍA Y GARCÍA 31DES0012O EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PANABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-182-20 | N | 0 | 0 | 301 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:Loché, Yuc., Mexico, lon:-88.1466617, lat:21.3882558}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 37132.07 | 37132.07 | 37132.07 | 37132.07 | 37084.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-269 B, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7908.02, importe_modificado:7908.02}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-146 G, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29224.05, importe_modificado:29224.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301790898 | Proyecto de inversión | 55034.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55034.59, modificado:54995.23}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO 31DPR0189I EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-206-20 | N | 0 | 0 | 270 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle 33, Tzucacab, Yuc., Mexico, lon:-89.0505838, lat:20.0712596}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 54995.23 | 54995.23 | 54995.23 | 54995.23 | 54663.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-151 D, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:54995.23, importe_modificado:54995.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791048 | Proyecto de inversión | 31506.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31506.92, modificado:48746.47}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA CUAUHTEMOC 31DPR0227V EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-234-20 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 80, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6369187, lat:20.9671224}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 48746.47 | 48746.47 | 31506.92 | 31506.92 | 31506.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-272 B, contratista:ALFREDO CASCO BÁRBOSA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17239.55, importe_modificado:17239.55}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-154 B, contratista:Diomasi Bienes Raices S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31506.92, importe_modificado:31506.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791049 | Proyecto de inversión | 5661.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5661.68, modificado:52403.76}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA RAFAELA RODRÍGUEZ 31DPR0212T EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-235-20 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 86-B, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.641792, lat:20.9724687}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 52403.76 | 52403.76 | 5661.68 | 5661.68 | 5661.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-377 B, contratista:J.S. PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46742.08, importe_modificado:46742.08}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-154 C, contratista:Diomasi Bienes Raices S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5661.68, importe_modificado:5661.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791120 | Proyecto de inversión | 1652.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1652.91, modificado:36320.12}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA ADRIANA VADILLO RIVAS 31DPR0176E EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-260-20 | N | 0 | 0 | 262 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 45, Francisco de Montejo, 97203 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6440629, lat:21.0363353}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 36320.12 | 36320.12 | 36320.12 | 36320.12 | 36163.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-157 I, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:36320.12, importe_modificado:36320.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791239 | Proyecto de inversión | 19806.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19806.54, modificado:19806.54}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR LUIS ALVAREZ BARRET 31DJN0176O EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-282-20 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 18-a, Col. Altabrisa, 97133 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.5779927, lat:21.0249942}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 19806.54 | 19806.54 | 19806.54 | 19806.54 | 19721.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-161 H, contratista:ALFREDO CASCO BÁRBOSA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19806.54, importe_modificado:19806.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791482 | Proyecto de inversión | 12537.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12537.21, modificado:54792.4}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA AMADO NERVO 31DPR1715S EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-247-20 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 16, Las Brisas, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.5864736, lat:20.9871621}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 54792.4 | 54792.4 | 54792.4 | 54792.4 | 54685.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-274 A, contratista:Lucy del Rosario Pat Avila, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24734.46, importe_modificado:24734.46}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-156 C, contratista:MARCO ANTONIO LÓPEZ O´CHEITA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30057.94, importe_modificado:30057.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791490 | Proyecto de inversión | 40738.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40738.42, modificado:24051.81}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 78 31DST2021B EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-249-20 | N | 0 | 0 | 328 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 23, Vergel II, 97173 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.5846672, lat:20.9537734}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 24051.81 | 24051.81 | 24051.81 | 24051.81 | 24051.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-156 F, contratista:MARCO ANTONIO LÓPEZ O´CHEITA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24051.81, importe_modificado:24051.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791719 | Proyecto de inversión | 4627.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4627.48, modificado:81922.26}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA HECTOR ESCALANTE RIVERO 31DPR0010X EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-292-20 | N | 0 | 0 | 275 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 6, Díaz Ordaz, 97130 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5967926, lat:21.0004992}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 81922.26 | 81922.26 | 81922.26 | 81922.26 | 81455.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-281 D, contratista:Construcciones e Ingenieria Innovadora de Yucatán S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77425.64, importe_modificado:77425.64}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-162 C, contratista:Lucy del Rosario Pat Avila, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4496.62, importe_modificado:4496.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791858 | Proyecto de inversión | 13852.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13852.88, modificado:13852.88}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO 31DPR0182P EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-301-20 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle 20-A, Boulevard Turístico Costa Blanca, 97320 Progreso, Yuc., México, lon:-89.6320917, lat:21.2897864}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 13852.87 | 13852.87 | 13852.87 | 13852.87 | 13852.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-163 E, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13852.88, importe_modificado:13852.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301792595 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:637984.0}} | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PROTECCIÓN CIVIL EN EL CAI CARLOS CARRILLO VEGA 31DD10004Z, EN LA LOCALIDAD MÉRIDA, MUNICIPIO MÉRIDA | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | EXPINICIAL-001 | N | 0 | 0 | 255 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 96, Cd Caucel, Mérida, Yuc., México, lon:-89.7099662, lat:20.998272}} | 2020-09-02 | 2020-11-10 | 637984 | 637984 | 413076.89 | 413076.89 | 411105.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E139-2020, contratista:ELEVA CONSTRUCTORA DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798698 | Proyecto de inversión | 5698 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5698.0, modificado:8724.15}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD OXKUTZCAB MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 178260 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 178260 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 50 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 48 LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB A 102 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA LA VIVIENDA SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA IGLESIA DEL MUNICIPIO, lon:-89.41106448, lat:20.32319495}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 8724.15 | 8724.15 | 2617.25 | 2617.25 | 2617.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2020, contratista:MODERNIZADORA DEL CARIBE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6084365.51, importe_modificado:6084365.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1798698/proyecto_INICIO, 1798698/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798699 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:69311.84}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CHANKOM MUNICIPIO DE CHANKOM - 178275 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 178275 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO CHANKOM, 97758 CHANKOM, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CHANKOM SE UBICA EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE SITUADO AL CENTRO SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 23, lon:-88.50975024, lat:20.57317171}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 69311.84 | 69311.84 | 20793.55 | 20793.55 | 20793.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2020, contratista:LEMOM, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2515352.24, importe_modificado:2515352.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1798699/proyecto_PROCESO, 1798699/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798708 | Proyecto de inversión | 64404 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64404.0, modificado:67710.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD KINI EN EL MUNICIPIO DE MOTUL - 178361 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 178361 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:23, direccion:CALLE 32 PUEBLO KINI, 97437 KINÍ, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE KINI PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA ENTRADA DE LADO ESTE., lon:-89.32054052, lat:21.13444501}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 67710.89 | 67710.89 | 20313.27 | 20313.27 | 20313.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2020, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5237305.4, importe_modificado:5237305.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1798708/proyecto_PROCESO, 1798708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798751 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:71804.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA ACÚ MUNICIPIO DE HALACHÓ - 179057 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 179057 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:6, direccion:PUEBLO SANTA MARIA ACU, 97837 SANTA MARÍA ACÚ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE Y , EL ASENTAMIENTO SE UBICA A 30 KILOMETRO AL NORESTE DE HALACHO LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD CERCA DE UNA IGLESIA, lon:-90.16498881, lat:20.5462415}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 71804.44 | 71804.44 | 21541.33 | 21541.33 | 21541.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2020, contratista:ARQUITECTA LORENA CANTO PERERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4665769.0, importe_modificado:4665769.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1798751/proyecto_PROCESO, 1798751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798770 | Proyecto de inversión | 215400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215400.0, modificado:215400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AKIL EN EL MUNICIPIO DE AKIL - 179426 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 179426 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 31, CALLE 28 LA LOCALIDAD DE AKIL SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE AKIL EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA POBLACIÓN A 1 , lon:-89.3532829, lat:20.26445739}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 215400 | 215400 | 64620 | 64620 | 64620 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2020, contratista:MAOSA DESARROLLOS, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4061176.47, importe_modificado:4061176.47}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1798770/proyecto_PROCESO, 1798770/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798795 | Proyecto de inversión | 28490 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28490.0, modificado:25153.2}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS LOCALIDAD LOCHÉ MUNICIPIO DE PANABA - 179656 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 179656 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:CALLE 12 PUEBLO LOCHE, 97614 LOCHÉ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5, CALLE 14 LA LOCALIDAD DE LOCHE SE ENCUENTRA A 16 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE PANABA, lon:-88.14644143, lat:21.39081499}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 25153.2 | 25153.2 | 7545.96 | 7545.96 | 7545.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2020, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.227729998E7, importe_modificado:1.227729998E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.5}} | {1798795/proyecto_PROCESO, 1798795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798802 | Proyecto de inversión | 359000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359000.0, modificado:346143.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO CÁMARA MUNICIPIO DE TEMAX - 179741 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 179741 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:5, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO CAMARA, 97513 SAN ANTONIO CÁMARA, TEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN NORPONIENTE DEL ESTADO. DISTA GEOGRÁFICAMENTE 110 KILÓMETROS DE LA CIUDAD DE MÉRIDA LA CAPITAL DEL ESTADO EN DIRECCIÓN E, lon:-88.85946527, lat:21.17952424}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 346143.85 | 346143.85 | 103843.16 | 103843.16 | 103843.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2020, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5796914.04, importe_modificado:5796914.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.5}} | {1798802/proyecto_PROCESO, 1798802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798803 | Proyecto de inversión | 22792 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22792.0, modificado:22792.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE PETO MUNICIPIO DE PETO - 179753 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 179753 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 11 EL MUNICIPIO DE PETO SE ENCUENTRA A 139 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-88.9250731, lat:20.13576065}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 22792 | 22792 | 6837.6 | 6837.6 | 6837.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5636532.96, importe_modificado:5636532.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1798803/proyecto_INICIO, 1798803/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798806 | Proyecto de inversión | 32202 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32202.0, modificado:30574.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 179787 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 179787 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 21-A PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 40A, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE OXKUTZCAB PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA ONA NORTE DEL PU, lon:-89.40854091, lat:20.32342048}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 30574.11 | 30574.11 | 9172.23 | 9172.23 | 9172.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2020, contratista:MODERNIZADORA DEL CARIBE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6084365.51, importe_modificado:6084365.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1798806/proyecto_PROCESO, 1798806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798811 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:70931.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 179860 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 179860 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10, CALLE 15 ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN ESPECÍFICAMENTE EN EL MUNICIPIO HOMÓNIMO QUE SE ENCUENTRA EN LA ZONA ORIENTE Ó, lon:-88.201898, lat:20.80306843}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 70931.9 | 70931.9 | 21279.57 | 21279.57 | 21279.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2020, contratista:CONSTRUCCIONES, BIENES RAICES TELLO SALAZAR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4362303.37, importe_modificado:4362303.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1798811/proyecto_PROCESO, 1798811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798822 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:146550.18}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CHAPAB MUNICIPIO DE CHAPAB - 179933 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 179933 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO CHAPAB, 97857 CHAPAB, CHAPAB YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 39 CHAPAB SE LOCALIZA A 87 KILOMETROS DE MERIDA SOBRE LA CARRETERA A UMAN, lon:-89.45670236, lat:20.45471264}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 146550.18 | 146550.18 | 43965.05 | 43965.05 | 43965.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2020, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2800143.21, importe_modificado:2800143.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1798822/proyecto_INICIO, 1798822/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798833 | Proyecto de inversión | 32202 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32202.0, modificado:33719.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD PANABÁ EN EL MUNICIPIO DE PANABA - 180015 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 180015 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 14A PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE PANABA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PANABA EN LA ZONA SUR DEL PUEBLO., lon:-88.26858311, lat:21.29034513}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 33719.26 | 33719.26 | 10115.78 | 10115.78 | 10115.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2020, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.227729998E7, importe_modificado:1.227729998E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1798833/proyecto_PROCESO, 1798833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798863 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:140329.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CALOTMUL EN EL MUNICIPIO DE CALOTMUL - 180221 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 180221 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO CALOTMUL, 97745 CALOTMUL, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, CALLE 19 LA LOCALIDAD DE CALOTMUL SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CALOTMUL A 180 KM AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO DE YUCATÁN., lon:-88.1772159, lat:21.0230902}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 140329.42 | 140329.42 | 42098.83 | 42098.83 | 42098.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2020, contratista:CIUDADANA ZULEMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1775244.26, importe_modificado:1775244.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1798863/proyecto_INICIO, 1798863/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798866 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:145000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO MUNICIPIO MOTUL - 180244 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 180244 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 24A, CALLE 15 LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA REGIÓN CENTRO NORTE A UNOS 4, lon:-89.27967726, lat:21.10705269}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 145000 | 145000 | 43500 | 43500 | 43500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2020, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5237305.4, importe_modificado:5237305.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1798866/proyecto_PROCESO, 1798866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798867 | Proyecto de inversión | 1005200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005200.0, modificado:993046.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NAHBALAM MUNICIPIO DE TEMOZON - 180245 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 180245 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:70.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:30, direccion:CALLE 22 PUEBLO NAHBALAM, 97744 NAHBALAM, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , CALLE 20 SE UBICA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN EN EL MUNICIPIO DE TEMOZÓN.EL PREDIO SE LOCALIZA A UNA ESQUINA DE LA IGLESIA, lon:-88.00913373, lat:20.9356179}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 993046.6 | 993046.6 | 297913.98 | 297913.98 | 297913.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2020, contratista:CONSTRUCCIONES, BIENES RAICES TELLO SALAZAR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4362303.37, importe_modificado:4362303.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1798867/proyecto_PROCESO, 1798867/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798878 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:145000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO MUNICIPIO MOTUL - 180325 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 180325 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 12, CALLE 12 LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA REGIÓN CENTRO NORTE A UNOS 42, lon:-89.26944083, lat:21.09835007}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 145000 | 145000 | 43500 | 43500 | 43500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2020, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5237305.4, importe_modificado:5237305.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1798878/proyecto_PROCESO, 1798878/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798895 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:141828.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA MUNICIPIO DE HUNUCMA - 180411 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 180411 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 55 PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, CALLE 57 LA VIVIENDA SE UBICA A L SUR DEL MUNICIPIO, lon:-89.88341618, lat:20.99794081}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 141828.38 | 141828.38 | 42548.51 | 42548.51 | 42548.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2020, contratista:ARQUITECTO RAUL FERNANDO NAVARRETE GUEVARA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4346035.93, importe_modificado:4346035.93}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1798895/proyecto_PROCESO, 1798895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798899 | Proyecto de inversión | 32202 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32202.0, modificado:32202.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PETO EN EL MUNICIPIO DE PETO - 180427 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 180427 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE PETO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PETO EN LA ZONA ORIENTE, lon:-88.91787208, lat:20.12388929}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 32202 | 32202 | 9660.6 | 9660.6 | 9660.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5636532.96, importe_modificado:5636532.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1798899/proyecto_PROCESO, 1798899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798901 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:139946.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANTUNIL MUNICIPIO DE KANTUNIL - 180444 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 180444 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 24 LA VIVIENDA SE UBICA A LA VUELTA DE UNA IGLESIA Y AL CENTRO DEL MUNCIPIO, lon:-89.03582942, lat:20.79557059}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 139946.44 | 139946.44 | 41983.93 | 41983.93 | 41983.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2020, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5767243.99, importe_modificado:5767243.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1798901/proyecto_INICIO, 1798901/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798909 | Proyecto de inversión | 28490 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28490.0, modificado:28490.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SEYÉ MUNICIPIO DE SEYÉ - 180580 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 180580 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 37 PUEBLO SEYÉ, 97570 SEYÉ, SEYÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 39 LA LOCALIDAD DE SEYE SE LOCALIZA A 35 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.37261783, lat:20.83325154}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 28490 | 28490 | 8547 | 8547 | 8547 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3998809.02, importe_modificado:3998809.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.5}} | {1798909/proyecto_PROCESO, 1798909/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798923 | Proyecto de inversión | 34188 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34188.0, modificado:34188.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TAHMEK MUNICIPIO DE TAHMEK - 180698 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 180698 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 27 LA LOCALIDAD DE TAHMEK SE LOCALIZA A 43 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-89.25639914, lat:20.86786008}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 34188 | 34188 | 10256.4 | 10256.4 | 10256.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2020, contratista:CRONOSUR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5853785.03, importe_modificado:5853785.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1798923/proyecto_PROCESO, 1798923/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798928 | Proyecto de inversión | 430800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430800.0, modificado:425485.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL MUNICIPIO DE KINCHIL - 180722 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 180722 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 29 LA VIVIENDA SE UBICA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO, lon:-89.95321851, lat:20.91175493}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 425485.13 | 425485.13 | 127645.54 | 127645.54 | 127645.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2020, contratista:ARQUITECTO RAUL FERNANDO NAVARRETE GUEVARA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4346035.93, importe_modificado:4346035.93}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1798928/proyecto_INICIO, 1798928/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798933 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:70931.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YOKDZONOT PRESENTADO MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 180943 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 180943 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:285, direccion:PUEBLO YOKDZONOT PRESENTADO, 97744 YOKDZONOT PRESENTADO, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 38.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN EL PREDIO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO Y A U, lon:-87.85837237, lat:20.93855405}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2020, contratista:CONSTRUCCIONES, BIENES RAICES TELLO SALAZAR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4362303.37, importe_modificado:4362303.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1798933/proyecto_PROCESO, 1798933/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798935 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:143402.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEPAKÁN MUNICIPIO DE TEPAKÁN - 180959 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 180959 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, CALLE 29 ES UN MUNICIPIO SITUADO EN EL ESTADO DE YUCATÁN. EL PREDIO SE LOCALIZA EN CONTRA ESQUINA DE UNA IGLESIA, lon:-89.03910971, lat:21.04599056}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 143402.88 | 143402.88 | 43020.87 | 43020.87 | 43020.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2020, contratista:GRUPO TORAV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3240637.43, importe_modificado:3240637.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1798935/proyecto_PROCESO, 1798935/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798953 | Proyecto de inversión | 362500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362500.0, modificado:374542.33}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES LOCALIDAD CHENCHÉ DE LAS TORRES MUNICIPIO TEMAX - 181135 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 181135 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:3, direccion:CALLE 5 PUEBLO CHENCHE DE LAS TORRES, 97515 CHENCHÉ DE LAS TORRES, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, CALLE 3 LOCALIZADO AL SURESTE DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-88.98268868, lat:21.12863063}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 374542.33 | 374542.33 | 112362.7 | 112362.7 | 112362.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2020, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5796914.04, importe_modificado:5796914.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.5}} | {1798953/proyecto_PROCESO, 1798953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798956 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:143608.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KOPOMA MUNICIPIO DE KOPOMA - 181149 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 181149 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO KOPOMÁ, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 25 LA VIVIENDA SE ENCUENTRA A DOS LA VUELTA DE LA IGLESIA, lon:-89.89789919, lat:20.64728236}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 143608.87 | 143608.87 | 43082.66 | 43082.66 | 43082.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2020, contratista:ARQUITECTA LORENA CANTO PERERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4665769.0, importe_modificado:4665769.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1798956/proyecto_PROCESO, 1798956/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798957 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:71512.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE ASÍS EN EL MUNICIPIO DE PETO - 181163 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 181163 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:80, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO, 97935 SAN FRANCISCO DE ASÍS, PETO YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASIS SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE PETO EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA POBLACIÓ, lon:-88.65890612, lat:20.14217954}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 71512.27 | 71512.27 | 21453.68 | 21453.68 | 21453.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2020, contratista:ANSERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5567311.26, importe_modificado:5567311.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1798957/proyecto_PROCESO, 1798957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798963 | Proyecto de inversión | 96606 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96606.0, modificado:96606.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SEYÉ EN EL MUNICIPIO DE SEYÉ - 181196 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 181196 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO SEYÉ, 97570 SEYÉ, SEYÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE SEYÉ PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SEYÉ EN LA ZONA NORTE DEL PUEBLO, lon:-89.37775981, lat:20.84421213}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 96606 | 96606 | 28981.8 | 28981.8 | 28981.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3998809.02, importe_modificado:3998809.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1798963/proyecto_INICIO, 1798963/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798967 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:71804.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KOPOMA MUNICIPIO DE KOPOMA - 181241 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 181241 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO KOPOMÁ, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 23 LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DEL MUNICIPIO JUSTO EN FRENTE DE UNA IGLESIA Y EL PARQUE PRINCIPAL, lon:-89.90030474, lat:20.64880704}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 71804.44 | 71804.44 | 21541.33 | 21541.33 | 21541.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2020, contratista:ARQUITECTA LORENA CANTO PERERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4665769.0, importe_modificado:4665769.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1798967/proyecto_PROCESO, 1798967/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798985 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:74908.49}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES LOCALIDAD SAN ANTONIO CÁMARA MUNICIPIO TEMAX - 181355 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 181355 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:5, direccion:PUEBLO , 97510 SAN ANTONIO CÁMARA, TEMAX YUCATÁN ENTRE Y , COMISARIA DE TEMAX UBICADO AL SURESTE DE MERIDA YUCATAN, lon:-88.85939555, lat:21.17967153}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 74908.49 | 74908.49 | 22472.55 | 22472.55 | 22472.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2020, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5796914.04, importe_modificado:5796914.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1798985/proyecto_PROCESO, 1798985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799003 | Proyecto de inversión | 217500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217500.0, modificado:217215.21}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES LOCALIDAD TEPAKÁN MUNICIPIO DE TEPAKÁN - 181477 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 181477 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 16 TEPAKAN SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN CENTRO NORTE DEL ESTADO. DISTA GEOGRÁFICAMENTE 58 KILÓMETROS DE LA CIUDAD D MÉRIDA LA CAPITAL DEL EST, lon:-89.03735987, lat:21.04927068}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 217215.21 | 217215.21 | 65164.56 | 65164.56 | 65164.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2020, contratista:GRUPO TORAV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3240637.43, importe_modificado:3240637.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.5}} | {1799003/proyecto_PROCESO, 1799003/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799005 | Proyecto de inversión | 5698 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5698.0, modificado:4338.91}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICASEN LA LOCALIDAD TEMOZÓN MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 181481 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 181481 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 19 LA LOCALIDAD DE TEMOZON SE LOCALIZA A 167 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-88.20358269, lat:20.80047013}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 4338.91 | 4338.91 | 1301.67 | 1301.67 | 1301.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2020, contratista:CONSTRUCCIONES, BIENES RAICES TELLO SALAZAR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4362303.37, importe_modificado:4362303.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1799005/proyecto_PROCESO, 1799005/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799020 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:71512.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTA ELENA EN EL MUNICIPIO DE PETO - 181597 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 181597 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:79, direccion:PUEBLO SANTA ELENA, 97935 SANTA ELENA, PETO YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA SE UBICA A 25.6 KILOMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DEL MUNICIPIO DE PETO LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-88.6865996, lat:20.18879574}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 71512.27 | 71512.27 | 21453.68 | 21453.68 | 21453.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2020, contratista:ANSERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5567311.26, importe_modificado:5567311.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1799020/proyecto_INICIO, 1799020/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799022 | Proyecto de inversión | 32202 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32202.0, modificado:32385.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PIXYÁ EN EL MUNICIPIO DE TECOH - 181600 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 181600 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:8, direccion:AVENIDA TECHALQUILLO - PIXYAB PUEBLO PIXYAH, 97823 PIXYÁ, TECOH YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE PIXYA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TECOH EN LA ZONA PONIENTE, lon:-89.41523758, lat:20.64189518}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 32385.64 | 32385.64 | 9715.69 | 9715.69 | 9715.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2020, contratista:GRUPO TANAAJ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7538493.44, importe_modificado:7538493.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1799022/proyecto_PROCESO, 1799022/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799028 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:31330.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD USPIBIL EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX - 181644 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 181644 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:59, direccion:PUEBLO USPIBIL, 97773 USPIBIL, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE USPIBIL SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX A 184 KM AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL NORTE DE, lon:-88.00400716, lat:20.77144084}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 31330.81 | 31330.81 | 9399.24 | 9399.24 | 9399.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2020, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6791396.93, importe_modificado:6791396.93}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1799028/proyecto_PROCESO, 1799028/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799051 | Proyecto de inversión | 32202 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32202.0, modificado:33008.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 181789 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 181789 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE TICUL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TICULEN LA ZONA CENTRO, lon:-89.52817757, lat:20.39637113}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 33008.68 | 33008.68 | 9902.68 | 9902.68 | 9902.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2020, contratista:3R INNOVACION Y DISEÑO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4310578.43, importe_modificado:4310578.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1799051/proyecto_PROCESO, 1799051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799054 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:76844.35}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES LOCALIDAD TETIZ MUNICIPIO DE TETIZ - 181808 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 181808 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE 21 SN PUEBLO TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 19 UBICADA A 26 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE MÉRIDA, lon:-89.93010621, lat:20.96096975}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 76844.35 | 76844.35 | 23053.3 | 23053.3 | 23053.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2020, contratista:CONSTRUCTORA RIVAL, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4327275.28, importe_modificado:4327275.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1799054/proyecto_PROCESO, 1799054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799060 | Proyecto de inversión | 942500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942500.0, modificado:948638.68}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD CHAN XCAIL MUNICIPIO DE CHICHIMILA - 181878 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 181878 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:22, direccion:PUEBLO CHAN X-CAIL, 97760 CHAN X-CAIL, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CHAN XCAIL ESTÁ SITUADO A 15 KILOMETROS DE CHICHIMILÁ, lon:-88.14080674, lat:20.35646086}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 948638.68 | 948638.68 | 284591.6 | 284591.6 | 284591.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2020, contratista:CYCA CONSTRUCTURA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5613456.95, importe_modificado:5613456.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.5}} | {1799060/proyecto_PROCESO, 1799060/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799072 | Proyecto de inversión | 359000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359000.0, modificado:358992.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ MUNICIPIO DE TIXMEHUAC - 181989 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 181989 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:10, direccion:CALLE 16 PUEBLO KIMBILA, 97953 KIMBILÁ, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 18 EL PUEBLO DE KIMBILÁ ESTÁ SITUADO A 7.1 KILÓMETROS DE TIXMEHUAC. EL PREDIO SE LOCALIZA ENFRENTE DE UNA IGLESIA, lon:-89.10656326, lat:20.23662711}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 358992.8 | 358992.8 | 107697.84 | 107697.84 | 107697.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-034-2020, contratista:INGENIERO ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5546040.88, importe_modificado:5546040.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.5}} | {1799072/proyecto_PROCESO, 1799072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799077 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72150.85}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE MUNA MUNICIPIO MUNA - 182018 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 182018 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, CALLE 27 EL MUNICIPIO DE MUNA SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN SUR PONIENTE DEL ESTADO DE YUCATÁN UBICADA A 64 KILÓMETROS AL SUR DE LA , lon:-89.71456273, lat:20.48448473}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 72150.85 | 72150.85 | 21645.26 | 21645.26 | 21645.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2020, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4218696.3, importe_modificado:4218696.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1799077/proyecto_PROCESO, 1799077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799091 | Proyecto de inversión | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:579940.06}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CHICXULUB PUEBLO MUNICIPIO DE CHICXULUB PUEBLO - 182143 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 182143 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO CHICXULUB, 97340 CHICXULUB PUEBLO, CHICXULUB PUEBLO YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, CALLE 25 LA LOCALIDAD DE CHICXULUB PUEBLO SE ENCUENTRA 20 KM AL NORESTE DE LA CIUDAD DE MÉRIDA, CAPITAL DEL ESTADO DE YUCATAN, lon:-89.51946159, lat:21.13460111}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 579940.06 | 579940.06 | 173982.02 | 173982.02 | 173982.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2020, contratista:CITRA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1812312.68, importe_modificado:1812312.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1799091/proyecto_INICIO, 1799091/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799105 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:71800.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHAN YOKDZONOT DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 182294 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 182294 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:263, direccion:PUEBLO CHAN YOKDZONOT, 97793 CHAN YOKDZONOT, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CHAN YOKDZONOT SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA POBLACIÓ, lon:-88.18323275, lat:20.76876686}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 71800.53 | 71800.53 | 21540.16 | 21540.16 | 21540.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2020, contratista:INGENIERO VICTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMIREZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4202654.28, importe_modificado:4202654.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1799105/proyecto_PROCESO, 1799105/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799116 | Proyecto de inversión | 646200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646200.0, modificado:618738.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAYAPAN MUNICIPIO DE MAYAPAN - 182392 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 182392 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 29, CALLE 21 LA VIVIENDA SE UBICA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MAYAPAN ATRAS DE LA IGLESIA PRINCIPAL, lon:-89.21379965, lat:20.47054879}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 618738.48 | 618738.48 | 185621.54 | 185621.54 | 185621.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2020, contratista:VILLACOSTA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5373683.29, importe_modificado:5373683.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.5}} | {1799116/proyecto_INICIO, 1799116/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799127 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:70933.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DZITÁS EN EL MUNICIPIO DZITÁS - 182430 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 182430 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 37 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 34, CALLE 33 LA LOCALIDAD DE DZITAS SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE DZITAS A 130 KM AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIEN, lon:-88.53233259, lat:20.8374071}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 70933.66 | 70933.66 | 21280.1 | 21280.1 | 21280.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2020, contratista:CONSTRUCCIONES, BIENES RAICES TELLO SALAZAR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4362303.37, importe_modificado:4362303.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1799127/proyecto_PROCESO, 1799127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799131 | Proyecto de inversión | 161010 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161010.0, modificado:161272.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TIXKOKOB DEL MUNICIPIO DE TIXKOKOB - 182442 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 182442 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO TIXKOKOB, 97470 TIXKOKOB, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 17 LA LOCALIDAD DE TIXKOKOB SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO CON EL MISMO NOMBRE PERTENECIENTES AL ESTADO DE YUCATAN. LA VIVIEND, lon:-89.40077907, lat:21.00467995}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 161272.25 | 161272.25 | 48381.68 | 48381.68 | 48381.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3998809.02, importe_modificado:3998809.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.5}} | {1799131/proyecto_INICIO, 1799131/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799142 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:68748.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAYAPAN MUNICIPIO DE MAYAPAN - 182482 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 182482 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 33 LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL SURESTE DEL MUNICIPIO A CUADRAS DE LA IGLESIA PRINCIPAL, lon:-89.21740162, lat:20.46527476}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 68748.72 | 68748.72 | 20624.62 | 20624.62 | 20624.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2020, contratista:VILLACOSTA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5373683.29, importe_modificado:5373683.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1799142/proyecto_INICIO, 1799142/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799163 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:143600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAYAPAN MUNICIPIO DE MAYAPAN - 182616 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 182616 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 12 LA VIVIENDA SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO, lon:-89.20799336, lat:20.46886467}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 143600 | 143600 | 43080 | 43080 | 43080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2020, contratista:VILLACOSTA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5373683.29, importe_modificado:5373683.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799163/proyecto_PROCESO, 1799163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799164 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:72014.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YUNKÚ EN EL MUNICPIO DE SACALUM - 182622 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 182622 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:6, direccion:PUEBLO YUNKU, 97848 YUNKÚ, SACALUM YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE YUNKU SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE SACALUM EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA POBLACIÓN A 2 CUADRAS DE LA IGLESIA SOBRE , lon:-89.60226306, lat:20.57840744}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 72014.15 | 72014.15 | 21604.25 | 21604.25 | 21604.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2020, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4218696.3, importe_modificado:4218696.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1799164/proyecto_INICIO, 1799164/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799170 | Proyecto de inversión | 5698 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5698.0, modificado:4837.91}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TESOCO MUNICIPIO DE VALLADOLID - 182687 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 182687 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:129, direccion:PUEBLO TESOCO, 97793 TESOCO, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TESOCO SE LOCALIZA A 6 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID, lon:-88.15485014, lat:20.72085572}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 4837.91 | 4837.91 | 1451.37 | 1451.37 | 1451.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2020, contratista:INGENIERO VICTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMIREZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4202654.28, importe_modificado:4202654.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1799170/proyecto_INICIO, 1799170/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799171 | Proyecto de inversión | 725000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725000.0, modificado:723973.63}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CHIKINDZONOT MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT - 182692 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 182692 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 19, CALLE 22 EL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT SE ENCUENTRA SITUADO EN LA REGIÓN CENTRAL DEL ESTADO DE YUCATÁN. COLINDA CON VARIOS LUGARES , lon:-88.4851789, lat:20.33593749}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 723973.63 | 723973.63 | 216973.63 | 216973.63 | 216973.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2020, contratista:OBI INGENIERIA Y PROYECTOS, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2884984.51, importe_modificado:2884984.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1799171/proyecto_PROCESO, 1799171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799199 | Proyecto de inversión | 32202 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32202.0, modificado:32202.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE VALLADOLID DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 182946 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 182946 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:BOULEVARD 59 CIUDAD VALLADOLID CENTRO, 97780 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 40A, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE VALLADOLID PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE VALLADOLID UBICADA E, lon:-88.20082434, lat:20.67510348}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 32202 | 32202 | 9660.6 | 9660.6 | 9660.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2020, contratista:INGENIERO VICTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMIREZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4202654.28, importe_modificado:4202654.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1799199/proyecto_PROCESO, 1799199/proyecto_INICIO, 1799199/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799234 | Proyecto de inversión | 90300 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90300.0, modificado:87984.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CELESTÚN LOCALIDAD DE CELESTÚN - 183048 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | 183048 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 2A PUEBLO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 3 Y , CALLE 2 CELESTÚN ES UNA POBLACIÓN YUCATECA QUE SE ENCUENTRA A 95 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA EN MÉXICO. ESTÁ EMPLAZADA ADYACENTE A UNA RÍA QUE CORRE PA, lon:-90.39024742, lat:20.86924562}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 87984.91 | 87984.91 | 26395.47 | 26395.47 | 26395.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2020, contratista:ARQUITECTO RAUL FERNANDO NAVARRETE GUEVARA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4346035.93, importe_modificado:4346035.93}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799234/proyecto_INICIO, 1799234/proyecto_FIN, 1799234/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799267 | Proyecto de inversión | 287200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287200.0, modificado:286492.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XBOHOM MUNICIPIO DE TIZIMÍN - 183434 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183434 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:3, direccion:PUEBLO XBOHOM, 97700 XBOHOM, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , XBOHOM SE ENCUENTRA A 3.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN. EL PREDIO SE LOCALIZA A LA ENTRADA DEL POBLADO, lon:-88.19225909, lat:21.16280055}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 286492.48 | 286492.48 | 85947.74 | 85947.74 | 85947.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2020, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.227729998E7, importe_modificado:1.227729998E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1799267/proyecto_PROCESO, 1799267/proyecto_INICIO, 1799267/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799278 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:150536.41}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CENOTE YALSIHÓN BUENA FE MUNICIPIO PANABA - 183478 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183478 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:6, direccion:CALLE YALSIHON SANTO DOMINGO PUEBLO CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, 97615 CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, PANABÁ YUCATÁN ENTRE Y , EL MUNICIPIO DE PANABA SE LOCALIZA A UNA DISTANCIA DE 166 KM DE LA CIUDAD DE MERIDA LA VIVIENDA SE UBICA, lon:-88.50337898, lat:21.40714319}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 150536.41 | 150536.41 | 45160.92 | 45160.92 | 45160.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2020, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.227729998E7, importe_modificado:1.227729998E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1799278/proyecto_FIN, 1799278/proyecto_PROCESO, 1799278/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799299 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:71800.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YALCOBÁ MUNICIPIO DE VALLADOLID - 183569 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 183569 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:188, direccion:CALLE 11 PUEBLO YALCOBA, 97794 YALCOBÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 9 LA LOCALIDAD DE YALCOBA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DE, lon:-88.03733727, lat:20.79021361}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 71800.38 | 71800.38 | 21540.11 | 21540.11 | 21540.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2020, contratista:INGENIERO VICTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMIREZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4202654.28, importe_modificado:4202654.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799299/proyecto_FIN, 1799299/proyecto_INICIO, 1799299/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799303 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:70747.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PACHON MUNICIPIO DE MOTUL - 183583 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183583 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:12, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ PACHÓN, 97433 SANTA CRUZ PACHÓN, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DEL MUNICIPO A LA SALIDA CON CARRETERA MOTUL CACALCHEN, lon:-89.2825054, lat:21.07692454}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 70747.2 | 70747.2 | 21224.16 | 21224.16 | 21224.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2020, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5237305.4, importe_modificado:5237305.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799303/proyecto_INICIO, 1799303/proyecto_FIN, 1799303/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799313 | Proyecto de inversión | 11396 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11396.0, modificado:14901.09}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CHOCHOLÁ DEL MUNICIPIO DE CHOCHOLA - 183623 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 183623 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE CHOCOLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHOCHOLA EN LA ZONA CENTRO, lon:-89.83076857, lat:20.7525108}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 14901.09 | 14901.09 | 4470.33 | 4470.33 | 4470.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2020, contratista:ARQUITECTA LORENA CANTO PERERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4665769.0, importe_modificado:4665769.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1799313/proyecto_INICIO, 1799313/proyecto_PROCESO, 1799313/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799339 | Proyecto de inversión | 34188 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34188.0, modificado:40685.52}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CHEBALAM DEL MUNICIPIO DE CUNCUNUL - 183713 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 183713 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:13, direccion:PUEBLO CHEBALAM, 97767 CHEBALAM, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE CHEBALAM PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CUNCUNUL EN LA SALIDA SURORIENTE DEL PUEBLO, lon:-88.41497272, lat:20.54831358}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 40685.52 | 40685.52 | 12205.66 | 12205.66 | 12205.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2020, contratista:CYCA CONSTRUCTURA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5613456.95, importe_modificado:5613456.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1799339/proyecto_PROCESO, 1799339/proyecto_FIN, 1799339/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799361 | Proyecto de inversión | 11396 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11396.0, modificado:11396.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICASEN LA LOCALIDAD DZAN DEL MUNICIPIO DE DZAN - 183785 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 183785 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE DZAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE DZAN EN LA ZONA CENTRO, lon:-89.47248466, lat:20.38718823}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 11396 | 11396 | 3418.8 | 3418.8 | 3418.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2020, contratista:MAOSA DESARROLLOS, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4061176.47, importe_modificado:4061176.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799361/proyecto_PROCESO, 1799361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799394 | Proyecto de inversión | 5698 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5698.0, modificado:4951.97}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD TIPIKAL DEL MUNICIPIO DE MANI - 183923 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 183923 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:9, direccion:CALLE 18 PUEBLO TIPIKAL, 97851 TIPIKAL, MANÍ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE TIPIKAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MANI EN LA ENTRADA NORTE DEL PUEBLO, lon:-89.33841212, lat:20.40928544}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 4951.97 | 4951.97 | 1485.59 | 1485.59 | 1485.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5406912.51, importe_modificado:5406912.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799394/proyecto_INICIO, 1799394/proyecto_FIN, 1799394/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799406 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:70771.45}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN L LOCALIDAD DE CUZAMÁ MUNICIPIO DE CUZAMÁ - 183990 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 183990 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO CUZAMA, 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 26 CUZAMÁ ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN, MÉXICO, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, UBICADA APROXIMADAMENTE 50 KILÓMETROS AL SURESTE DE, lon:-89.32296924, lat:20.74361116}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 70771.45 | 70771.45 | 21231.44 | 21231.44 | 21231.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2020, contratista:GRUPO TANAAJ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7538493.44, importe_modificado:7538493.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799406/proyecto_INICIO, 1799406/proyecto_FIN, 1799406/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799423 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72497.83}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CACALCHEN MUNICIPIO CACALCHEN - 184060 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA EL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 184060 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:81, direccion:PUEBLO , 00000 CACALCHÉN [CASETA DE POLICÍA], CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE Y , LA DISTANCIA ENTRE MÉRIDA Y CACALCHÉN ES 43 KILÓMETROS POR CARRETERA. POR CARRETERA TOMA APROXIMADAMENTE 2 HORAS Y 5 MINUTOS., lon:-89.25853252, lat:21.00001935}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 72497.83 | 72497.83 | 21749.35 | 21749.35 | 21749.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2020, contratista:LT&I, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4678783.3, importe_modificado:4678783.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799423/proyecto_INICIO, 1799423/proyecto_PROCESO, 1799423/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799440 | Proyecto de inversión | 652500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652500.0, modificado:642705.48}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES LOCALIDAD TEKIK DE REGIL MUNICIPIO TIMUCUY - 184135 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 184135 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:CALLE 54 PUEBLO TEKIK DE REGIL, 97377 TEKIK DE REGIL, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 49 Y CALLE 47, CALLE 56 LOCALIZADO EN EL SURESTE DE MEXICO Y DE MERIDA, lon:-89.56246103, lat:20.81684441}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 642705.48 | 642705.48 | 192811.64 | 192811.64 | 192811.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2020, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2800143.21, importe_modificado:2800143.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1799440/proyecto_INICIO, 1799440/proyecto_FIN, 1799440/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799445 | Proyecto de inversión | 215400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215400.0, modificado:197915.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SUCILÁ DEL MUNICIPIO DE SUCILA - 184163 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 184163 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 28 LA LOCALIDAD DE SUCILA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE SUCILA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA POBLACIÓN A 6 , lon:-88.31761584, lat:21.1551587}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 197915.44 | 197915.44 | 59374.63 | 59374.63 | 59374.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2020, contratista:TINKINKI DEL SURESTE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4323452.59, importe_modificado:4323452.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1799445/proyecto_FIN, 1799445/proyecto_INICIO, 1799445/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799452 | Proyecto de inversión | 5698 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5698.0, modificado:6242.53}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIBICHÉN EN EL MUNICIPIO DE MERIDA - 184194 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 184194 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:125, direccion:CALLE 42 PUEBLO TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 53 Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE TAHDZIBICHEN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MERIDA EN LA ENTRADA DE LA ZONA SUR, lon:-89.59750043, lat:20.88380073}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 6242.53 | 6242.53 | 1872.76 | 1872.76 | 1872.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2020, contratista:BUILD FORCE CONSTRUCCIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3640281.19, importe_modificado:3640281.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799452/proyecto_PROCESO, 1799452/proyecto_INICIO, 1799452/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799453 | Proyecto de inversión | 215400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215400.0, modificado:215413.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CEPEDA DEL MUNICIPIO HALACHO - 184201 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 184201 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:CALLE 16 PUEBLO CEPEDA, 97835 CEPEDA, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y , LA LOCALIDAD CEPEDA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE HALACHO A 83 KM AL SUROESTE DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA , lon:-90.11365154, lat:20.51237262}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 215413.32 | 215413.32 | 64624 | 64624 | 64624 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2020, contratista:ARQUITECTA LORENA CANTO PERERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4665769.0, importe_modificado:4665769.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1799453/proyecto_INICIO, 1799453/proyecto_FIN, 1799453/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799462 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:78156.99}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE DZÁN MUNICIPIO DE DZAN - 184246 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 184246 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, CALLE 16 DZAN ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS QUE CONSTITUYEN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SE ENCUENTRA LOCALIZADO AL ESTE DEL ESTADO Y APROXIMADAMENTE A 4, lon:-89.46501829, lat:20.38990076}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 78156.99 | 78156.99 | 23447.1 | 23447.1 | 23447.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2020, contratista:MAOSA DESARROLLOS, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4061176.47, importe_modificado:4061176.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799462/proyecto_INICIO, 1799462/proyecto_PROCESO, 1799462/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799463 | Proyecto de inversión | 287200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287200.0, modificado:295134.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NENELÁ DEL MUNICIPIO CANTAMAYEC - 184247 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 184247 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:PUEBLO NENELA, 97917 NENELÁ, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE NENELA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC A 114 KM AL SURESTE DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL SUR, lon:-89.02159289, lat:20.34818345}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 295134.96 | 295134.96 | 88540.49 | 88540.49 | 88540.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2020, contratista:LEMOM, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2515352.24, importe_modificado:2515352.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1799463/proyecto_INICIO, 1799463/proyecto_FIN, 1799463/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799471 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:156313.98}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE DZÁN MUNICIPIO DE DZAN - 184293 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 184293 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 24 DZAN ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS QUE CONSTITUYEN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SE ENCUENTRA LOCALIZADO AL ESTE DEL ESTADO Y APROXIMADAMENTE A 4, lon:-89.47095407, lat:20.3862801}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 156313.98 | 156313.98 | 46894.2 | 46894.2 | 46894.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2020, contratista:MAOSA DESARROLLOS, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4061176.47, importe_modificado:4061176.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1799471/proyecto_INICIO, 1799471/proyecto_FIN, 1799471/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799482 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:76460.56}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE TEABO MUNICIPIO TEABO - 184332 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 184332 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 27 EL MUNICIPIO DE TEABO ESTÁ UBICADO EN LA ZONA SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN A 120 KILÓMETROS DE LA CAPITAL DEL ESTADO, LA VIVIENDA SE UBICA A UNA , lon:-89.28402389, lat:20.40201246}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 76460.56 | 76460.56 | 22938.17 | 22938.17 | 22938.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5406912.51, importe_modificado:5406912.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799482/proyecto_INICIO, 1799482/proyecto_FIN, 1799482/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799484 | Proyecto de inversión | 17094 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17094.0, modificado:14320.5}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 184334 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 184334 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO PERTENECIENTE AL M, lon:-89.2863496, lat:21.0896385}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 14320.5 | 14320.5 | 4296.15 | 4296.15 | 4296.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2020, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5237305.4, importe_modificado:5237305.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1799484/proyecto_FIN, 1799484/proyecto_PROCESO, 1799484/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799488 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:67194.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 184353 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 184353 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 43 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 26 A Y CALLE 28, CALLE 45 LA VIVIENDA SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A LA VUELTA DE UNA CAPILLA, lon:-89.39896147, lat:20.30108024}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 67194.19 | 67194.19 | 20158.26 | 20158.26 | 20158.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2020, contratista:MODERNIZADORA DEL CARIBE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6084365.51, importe_modificado:6084365.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799488/proyecto_FIN, 1799488/proyecto_PROCESO, 1799488/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799497 | Proyecto de inversión | 359000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359000.0, modificado:363137.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE YAXKUKUL MUNICIPIO DE YAXKUKUL - 184384 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 184384 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO YAXKUKUL, 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 13 LA LOCALIDAD DE YAXKUKUL SE UBICA EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE SITUADO AL NORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE UBICA AL NO, lon:-89.41957648, lat:21.06666919}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 363137.31 | 363137.31 | 108941.19 | 108941.19 | 108941.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2020, contratista:BUILD FORCE CONSTRUCCIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3640281.19, importe_modificado:3640281.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1799497/proyecto_INICIO, 1799497/proyecto_FIN, 1799497/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799549 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:71858.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MAHZUCIL DEL MUNICIPIO DE TECOH - 184727 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 184727 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:6, direccion:PUEBLO MAHZUCIL, 97824 MAHZUCIL, TECOH YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MAHZUCIL SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE TECOH EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA POBLACIÓN A 2 CUADRAS DE LA PLAZA, lon:-89.46213061, lat:20.55382441}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 71858.63 | 71858.63 | 21557.59 | 21557.59 | 21557.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2020, contratista:GRUPO TANAAJ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7538493.44, importe_modificado:7538493.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799549/proyecto_INICIO, 1799549/proyecto_FIN, 1799549/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799554 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:143717.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TECOH DEL MUNICIPIO DE TECOH - 184773 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 184773 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y , LA LOCALIDAD DE TECOH SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE TECOH EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA POBLACIÓN A 6 CUADRAS DEL CENTRO , lon:-89.48120145, lat:20.73938214}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 143717.28 | 143717.28 | 43115.18 | 43115.18 | 43115.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2020, contratista:GRUPO TANAAJ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7538493.44, importe_modificado:7538493.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1799554/proyecto_INICIO, 1799554/proyecto_FIN, 1799554/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799556 | Proyecto de inversión | 215400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215400.0, modificado:214869.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PANABA MUNICIPIO DE PANABA - 184793 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 184793 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 23 LA VIVIENDA SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A DOS CUADRAS DE UNA CAPILLA, lon:-88.2656667, lat:21.29579077}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 214869.36 | 214869.36 | 64460.81 | 64460.81 | 64460.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2020, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.227729998E7, importe_modificado:1.227729998E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1799556/proyecto_INICIO, 1799556/proyecto_FIN, 1799556/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799647 | Proyecto de inversión | 96606 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96606.0, modificado:115886.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL - 185974 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | 185974 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 31A PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 DZAN, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 43 MOTUL DE CARRILLO PUERTO ES UNA LOCALIDAD DE YUCATÁN EN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMONIMO UNO DE LOS 106 QUE I, lon:-89.28945225, lat:21.08611486}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 115886.73 | 115886.73 | 34766.02 | 34766.02 | 34766.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2020, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5237305.4, importe_modificado:5237305.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1799647/proyecto_FIN, 1799647/proyecto_PROCESO, 1799647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799657 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:71623.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CENOTE YALSIHÓN BUENA FE MUNICIPIO DE PANABA - 186011 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 186011 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:6, direccion:PUEBLO CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, 97615 CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, PANABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL PONIENTE DE PANABA LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CARRETERA CENOTE YALSIHON PANABA, lon:-88.5035474, lat:21.40742287}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 71623.07 | 71623.07 | 21486.92 | 21486.92 | 21486.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2020, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.227729998E7, importe_modificado:1.227729998E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799657/proyecto_INICIO, 1799657/proyecto_FIN, 1799657/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799670 | Proyecto de inversión | 17094 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17094.0, modificado:14320.5}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 186164 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 186164 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 41 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO PERTENECIENTE AL M, lon:-89.27958029, lat:21.0856296}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 14320.5 | 14320.5 | 4296.15 | 4296.15 | 4296.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2020, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5237305.4, importe_modificado:5237305.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1799670/proyecto_INICIO, 1799670/proyecto_FIN, 1799670/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799675 | Proyecto de inversión | 574400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574400.0, modificado:574869.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TECOH DEL MUNICIPIO DE TECOH - 186223 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 186223 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 32 LA LOCALIDAD DE TECOH SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE TECOH EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA POBLACIÓN A 2 CU, lon:-89.47551533, lat:20.74688168}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 574869.12 | 574869.12 | 172460.74 | 172460.74 | 172460.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2020, contratista:GRUPO TANAAJ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7538493.44, importe_modificado:7538493.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1799675/proyecto_PROCESO, 1799675/proyecto_INICIO, 1799675/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799683 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:6138.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE LA LOCALIDAD DE TICUL MUNUCIPIO DE TICUL - 186303 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 186303 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, CALLE 17 LA LOCALIDAD DE TICUL SE LOCALIZA A 89.2 KILOMETROS DE AL SUR DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-89.55233302, lat:20.39825673}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 6138.88 | 6138.88 | 1841.66 | 1841.66 | 1841.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2020, contratista:3R INNOVACION Y DISEÑO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4310578.43, importe_modificado:4310578.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1799683/proyecto_INICIO, 1799683/proyecto_FIN, 1799683/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799689 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:70747.2}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZEMULMUNICIPIO DE DZEMUL - 186346 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | 186346 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO DZEMUL, 97404 DZEMUL, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 18, CALLE 18 DZEMUL ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS EN QUE SE DIVIDE EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA ES LA POBLACIÓN HOMÓNIMA. SE LOCALIZA GEOG, lon:-89.30945529, lat:21.20744387}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 70747.2 | 70747.2 | 21224.16 | 21224.16 | 21224.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2020, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5237305.4, importe_modificado:5237305.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799689/proyecto_PROCESO, 1799689/proyecto_FIN, 1799689/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799748 | Proyecto de inversión | 646200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646200.0, modificado:647322.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHIKINDZONOT DEL MUNICIPIO CHIKINDZONOT - 186751 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 186751 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , CALLE 16 LA LOCALIDAD DE CHIKINDZONOT SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO CHIKINDZONOT A168 KM ALSURESTE DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO DE , lon:-88.48691175, lat:20.32907913}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 647322.14 | 647322.14 | 194196.64 | 194196.64 | 194196.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2020, contratista:OBI INGENIERIA Y PROYECTOS, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2884984.51, importe_modificado:2884984.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1799748/proyecto_INICIO, 1799748/proyecto_FIN, 1799748/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799763 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZILAM GONZÁLEZ MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ - 186842 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | 186842 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 27 DZILAM GONZÁLEZ ES UNA LOCALIDAD DE YUCATÁN EN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, UBICADO CERCA DEL LITORA, lon:-88.93178119, lat:21.27468702}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 72500 | 72500 | 21750 | 21750 | 21750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2020, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4319290.6, importe_modificado:4319290.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1799763/proyecto_PROCESO, 1799763/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799802 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:159295.76}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES LOCALIDAD UAYMA MUNICIPIO UAYMA - 187074 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 187074 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 26 LOS PROPIOS BENEFICIAREL MUNICIPIO DE UAYMA SE ENCUENTRA EN LA PORCIÓN CENTRO ORIENTE DEL ESTADO DE YUCATÁN Y LIMITA AL NORTE CON ESPITA AL S, lon:-88.31962536, lat:20.71510569}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 159295.76 | 159295.76 | 47788.73 | 47788.73 | 47788.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2020, contratista:LIMPIEZA INTEGRAL DEL SURESTE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3596787.8, importe_modificado:3596787.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1799802/proyecto_INICIO, 1799802/proyecto_FIN, 1799802/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799821 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:80577.57}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 187162 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 187162 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE CENOTILLO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CENOTILLO EN LA ZONA ZONA SURPONIENTE, lon:-88.61114982, lat:20.96231981}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 80577.57 | 80577.57 | 24173.27 | 24173.27 | 24173.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2020, contratista:TINKINKI DEL SURESTE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4323452.59, importe_modificado:4323452.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799821/proyecto_INICIO, 1799821/proyecto_FIN, 1799821/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799823 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:12000.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD YALCOBÁ MUNICIPIO DE VALLADOLID - 187172 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 187172 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:188, direccion:CALLE 11 PUEBLO YALCOBA, 97794 YALCOBÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, CALLE 11 LA LOCALIDAD DE YALCOBA SE LOCALIZA A 24.1 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID, lon:-88.03635575, lat:20.79022356}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 12000.04 | 12000.04 | 3600.01 | 3600.01 | 3600.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2020, contratista:INGENIERO VICTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMIREZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4202654.28, importe_modificado:4202654.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1799823/proyecto_INICIO, 1799823/proyecto_FIN, 1799823/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799835 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72405.07}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE HUHÍ MUNICIPIO DE HUHÍ - 187240 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 187240 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PUEBLO HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE HUHI SE UBICA EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE SITUADO EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN DOMICILIO CONOCIDO., lon:-89.15206132, lat:20.71551309}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 72405.07 | 72405.07 | 21721.52 | 21721.52 | 21721.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2020, contratista:GRUPO TORAV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3240637.43, importe_modificado:3240637.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799835/proyecto_INICIO, 1799835/proyecto_FIN, 1799835/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799870 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:71839.55}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMÁ MUNICIPIO DE HUNUCMÁ - 187461 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 187461 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 31 LA LOCALIDAD DE HUNUCMA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE SITUADO EN EL NORPONIENTE DEL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA S, lon:-89.88239704, lat:21.01840063}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 71839.55 | 71839.55 | 21551.87 | 21551.87 | 21551.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2020, contratista:ARQUITECTO RAUL FERNANDO NAVARRETE GUEVARA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4346035.93, importe_modificado:4346035.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799870/proyecto_PROCESO, 1799870/proyecto_FIN, 1799870/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799881 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:143679.1}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMÁ MUNICIPIO DE HUNUCMÁ - 187492 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 187492 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 11 A PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26 A, CALLE 13 LA LOCALIDAD DE HUNUCMA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE SITUADO AL NORPONIENTE DEL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA , lon:-89.86869627, lat:21.02700756}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 143679.1 | 143679.1 | 43103.73 | 43103.73 | 43103.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2020, contratista:ARQUITECTO RAUL FERNANDO NAVARRETE GUEVARA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4346035.93, importe_modificado:4346035.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1799881/proyecto_INICIO, 1799881/proyecto_FIN, 1799881/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799894 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:12616.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE YOKDZONOT MUNICIPIO DE YAXKABA - 187551 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 187551 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:35, direccion:CALLE 23 PUEBLO YOKDZONOT, 97922 YOKDZONOT, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 25 LA LOCALIDAD DE YOKDZONOT SE LOCALIZA A 26.2 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE YAXKABA, lon:-88.73221204, lat:20.70949636}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 12616.76 | 12616.76 | 3785.03 | 3785.03 | 3785.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2020, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4424199.96, importe_modificado:4424199.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1799894/proyecto_PROCESO, 1799894/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799900 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:144994.78}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE YALCOBÁ MUNICIPIO DE VALLADOLID - 187577 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 187577 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:188, direccion:CALLE 8 PUEBLO YALCOBA, 97794 YALCOBÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 5, CALLE 10 YALCOBÁ SE ENCUENTRA A 20.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE VALLADOLID EL PREDIO SE LOCALIZA ENFRENTE DEL CEMENTERIO., lon:-88.04142623, lat:20.78927537}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 144994.78 | 144994.78 | 43498.43 | 43498.43 | 43498.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2020, contratista:INGENIERO VICTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMIREZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4202654.28, importe_modificado:4202654.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799900/proyecto_PROCESO, 1799900/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799903 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:71839.55}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEXÁN DE PALOMEQUE MUNICIPIO DE HUNUCMA - 187584 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 187584 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:5, direccion:PUEBLO TEXÁN DE PALOMEQUE, 97353 TEXÁN DE PALOMEQUE, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TEXAN DE PALOMEQUE SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE HUNUCMA PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO D, lon:-89.83027423, lat:20.92980062}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 71839.55 | 71839.55 | 21551.87 | 21551.87 | 21551.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2020, contratista:ARQUITECTO RAUL FERNANDO NAVARRETE GUEVARA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4346035.93, importe_modificado:4346035.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1799903/proyecto_INICIO, 1799903/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799919 | Proyecto de inversión | 362500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362500.0, modificado:362462.54}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE IXIL MUNICIPIO DE IXIL - 187677 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 187677 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 27 LA LOCALIDAD DE IXIL SE UBICA EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE SITUADO AL NORESTE DEL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE, lon:-89.4840206, lat:21.14947354}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 362462.54 | 362462.54 | 108738.76 | 108738.76 | 108738.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2020, contratista:CITRA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1812312.68, importe_modificado:1812312.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.5}} | {1799919/proyecto_PROCESO, 1799919/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799921 | Proyecto de inversión | 32202 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32202.0, modificado:34181.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPAN - 187689 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 187689 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 21 LA LOCALIDAD DE MAYAPAN SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE MAYAPAN EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA POBLAC, lon:-89.21462068, lat:20.47042802}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 34181.21 | 34181.21 | 10254.36 | 10254.36 | 10254.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2020, contratista:VILLACOSTA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5373683.29, importe_modificado:5373683.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1799921/proyecto_PROCESO, 1799921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799960 | Proyecto de inversión | 32202 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32202.0, modificado:32202.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 188378 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 188378 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 27 LA LOCALIDAD DE PETO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE PETO EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE, lon:-89.28485053, lat:21.09764052}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 32202 | 32202 | 9660.6 | 9660.6 | 9660.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2020, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5237305.4, importe_modificado:5237305.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1799960/proyecto_PROCESO, 1799960/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799961 | Proyecto de inversión | 217500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217500.0, modificado:217441.22}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD KOPOMÁ DEL MUNICIPIO KOPOMÁ - 188379 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 188379 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO KOPOMÁ, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 15 LA LOCALIDAD KOPOMA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE KOPOMA UBICADO A 54 KM AL SUR DE LA CIUDAD DE MERIDA LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL CEN, lon:-89.89932946, lat:20.65135051}} | 2020-10-30 | 2020-12-30 | 217441.22 | 217441.22 | 65232.37 | 65232.37 | 65232.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2020, contratista:ARQUITECTA LORENA CANTO PERERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4665769.0, importe_modificado:4665769.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.5}} | {1799961/proyecto_PROCESO, 1799961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799965 | Proyecto de inversión | 96606 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96606.0, modificado:101566.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO MUNICIPIO DE MOTUL - 188453 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 188453 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 38 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 40 LA VIVIENDA ESTA UBICADA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO A 30 METROS DEL PERIFERICO, lon:-89.29421772, lat:21.10226802}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 101566.23 | 101566.23 | 30469.87 | 30469.87 | 30469.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2020, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5237305.4, importe_modificado:5237305.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1799965/proyecto_PROCESO, 1799965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401800071 | Proyecto de inversión | 217500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217500.0, modificado:224438.49}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD TUNKÁS DEL MUNICIPIO TUNKÁS - 189701 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 189701 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 19 LA LOCALIDAD TUNKAS SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO TUNKAS A 86 KM DE LA CIUDAD DE MERIDA LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL POBLADO A 2 C, lon:-88.749083, lat:20.90966526}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 224438.49 | 224438.49 | 67331.55 | 67331.55 | 67331.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2020, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5767243.99, importe_modificado:5767243.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1800071/proyecto_PROCESO, 1800071/proyecto_FIN, 1800071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801224 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:66365.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 205637 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 205637 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:3, direccion:PUEBLO CANDELARIA, 97970 CANDELARIA, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE TEKAX ENTRE CHACMULTUN Y TEKAX AL SUR DEL PUEBLO CANEK Y SAN MARCOS, lon:-89.32837102, lat:20.17391392}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 66365.95 | 66365.95 | 19909.79 | 19909.79 | 19909.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2020, contratista:INDUSTRIA VOLTA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7714359.69, importe_modificado:7714359.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1801224/proyecto_PROCESO, 1801224/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801247 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:140983.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MANZANILLA MUNICIPIO DE DZIDZANTUN - 205830 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 205830 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2, direccion:CALLE 8 PUEBLO SAN FRANCISCO MANZANILLA, 97506 SAN FRANCISCO MANZANILLA, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 6 LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MANZANILLA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE DZIDZANTUN AL ORIENTE DE LA CAB, lon:-89.01957899, lat:21.25367494}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 140983.58 | 140983.58 | 42295.07 | 42295.07 | 42295.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2020, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4319290.6, importe_modificado:4319290.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1801247/proyecto_PROCESO, 1801247/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801251 | Proyecto de inversión | 32202 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32202.0, modificado:29919.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN MUNICIPIO DE TEKAX - 205880 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 205880 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 59 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, CALLE 61 EL MUNICIPIO DE TEKAX SE LOCALIZA A 117 KILOMETROS AL SUR DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-89.28649976, lat:20.1994678}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 29919.55 | 29919.55 | 8957.87 | 8957.87 | 8957.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2020, contratista:INDUSTRIA VOLTA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7714359.69, importe_modificado:7714359.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1801251/proyecto_PROCESO, 1801251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801364 | Proyecto de inversión | 32202 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32202.0, modificado:29916.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD KANTEMÓ MUNICIPIO DE TEKAX - 207328 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 207328 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:192, direccion:PUEBLO KANTEMO, 97975 KANTEMÓ, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE KANTEMO SE LOCALIZA AL SUROESTE A 75.6 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE TEKAX, lon:-89.30709926, lat:19.99821774}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 29916.88 | 29916.88 | 8975.06 | 8975.06 | 8975.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2020, contratista:INFRAESTRUCTURA CER, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7712596.68, importe_modificado:7712596.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1801364/proyecto_PROCESO, 1801364/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801403 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:73534.38}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKAX MUNICIPIO DE TEKAX - 207724 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | 207724 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 47 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97989 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 70 Y CALLE 72, CALLE 45 EL MUNICIPIO DE TEKAX ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS QUE INTEGRAN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN SU CABECERA , lon:-89.29685096, lat:20.2113579}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 73534.38 | 73534.38 | 22060.31 | 22060.31 | 22060.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2020, contratista:INFRAESTRUCTURA CER, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7712596.68, importe_modificado:7712596.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1801403/proyecto_INICIO, 1801403/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801409 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:66365.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN HILI KICHMÓ DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 207814 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 207814 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:44, direccion:PUEBLO SAN MARTÍN HILI, 97980 SAN MARTÍN HILI (KICHMÓ), TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE SAN MARTÍN HILI KICHMÓ PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEKAX EN LA ZONA DE LA ENTRAD, lon:-89.52430677, lat:19.90230957}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 66365.95 | 66365.95 | 19909.79 | 19909.79 | 19909.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2020, contratista:INDUSTRIA VOLTA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7714359.69, importe_modificado:7714359.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1801409/proyecto_PROCESO, 1801409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801488 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:69082.51}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CANICAB MUNICIPIO DE ACANCEH - 208818 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | 208818 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:CALLE SIN NUMERO PUEBLO CANICAB, 97380 CANICAB, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NUMERO Y CALLE SIN NUMERO , CALLE SIN NUMERO ACANCEH ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN, MÉXICO, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROX, lon:-89.43220451, lat:20.86089691}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 69082.51 | 69082.51 | 20724.75 | 20724.75 | 20724.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2020, contratista:BUILD FORCE CONSTRUCCIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3640281.19, importe_modificado:3640281.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1801488/proyecto_PROCESO, 1801488/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801543 | Proyecto de inversión | 362500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362500.0, modificado:362500.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKAX MUNICIPIO DE TEKAX - 209541 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | 209541 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:10, direccion:CALLE 34 PUEBLO KANCAB, 97977 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, CALLE 36 EL MUNICIPIO DE TEKAX ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS QUE INTEGRAN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN SU CABECERA ES LA CIUDAD DE , lon:-89.3449942, lat:20.19376566}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 362500 | 362500 | 108750 | 108750 | 108750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2020, contratista:INFRAESTRUCTURA CER, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7712596.68, importe_modificado:7712596.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.5}} | {1801543/proyecto_PROCESO, 1801543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801556 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:73534.38}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE SEGUNDO MUNICIPIO DE TEKAX - 209684 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 209684 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:24, direccion:PUEBLO SAN FELIPE SEGUNDO, 97987 SAN FELIPE SEGUNDO, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE SEGUNDO SE LOCALIZA A 80.8 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE TEKAX, lon:-89.46881057, lat:19.81217721}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 73534.38 | 73534.38 | 22060.31 | 22060.31 | 22060.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2020, contratista:INFRAESTRUCTURA CER, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7712596.68, importe_modificado:7712596.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1801556/proyecto_PROCESO, 1801556/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801608 | Proyecto de inversión | 64404 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64404.0, modificado:67512.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO MANZANILLA MUNICIPIO DE DZIDZANTUN - 210994 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 210994 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2, direccion:CALLE 12 PUEBLO SAN FRANCISCO MANZANILLA, 97506 SAN FRANCISCO MANZANILLA, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 10 LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MANZANILLA SE LOCALIZA A 2 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE DZIZANTUN, lon:-89.02097709, lat:21.25331997}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 67512.68 | 67512.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2020, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4319290.6, importe_modificado:4319290.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1801608/proyecto_INICIO, 1801608/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801621 | Proyecto de inversión | 11396 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11396.0, modificado:8818.98}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO MANZANILLA MUNICIPIO DE DZIDZANTUN - 211224 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 211224 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2, direccion:CALLE 14 PUEBLO SAN FRANCISCO MANZANILLA, 97506 SAN FRANCISCO MANZANILLA, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 12 LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MANZANILLA SE LOCALIZA A 2 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE DZIDZANTUN, lon:-89.02154808, lat:21.25326187}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 8818.98 | 8818.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2020, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4319290.6, importe_modificado:4319290.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1801621/proyecto_PROCESO, 1801621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801630 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:15259.83}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZIDZANTÚN MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN - 211334 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | 211334 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 13 DZIDZANTÚN UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DE YUCATÁN, MÉXICO CUYA CABECERA MUNICIPAL RECIBE EL MISMO NOMBRE. SITUADO EN LA PARTE NOR, lon:-89.03100358, lat:21.24792445}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 15259.83 | 15259.83 | 4577.95 | 4577.95 | 4577.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2020, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4319290.6, importe_modificado:4319290.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1801630/proyecto_INICIO, 1801630/proyecto_FIN, 1801630/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401820857 | Proyecto de inversión | 5672.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5672.74, modificado:5600.86}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN CHOCHOLÁ LOCALIDAD CHOCHOLÁ ASENTAMIENTO CHOCHOLA - 149892 | 31 | Yucatán | 23 | Chocholá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CHOCHOLA | 149892 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 23 ENTRANDO A LA POBLACION MERIDA CHOCHOLA EN LA CALLE 18 BAJAR HASTA LA CALLE 21 DOBLAR A LA IZQUIERDA HASTA LLEGAR A LA CALLE 12 POR, lon:-89.82554119, lat:20.75047783}} | 2020-10-01 | 2020-11-14 | 5600.86 | 5600.86 | 5600.86 | 5600.82 | 5600.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH-AD-05-20, contratista:MANUEL JESUS CETZ IX, convocante:MUNICIPIO DE CHOCHOLA, monto:168254.45, importe_modificado:168254.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1820857/proyecto_PROCESO, 1820857/proyecto_INICIO, 1820857/proyecto_FIN, 1820857/proyecto_INICIO, 1820857/proyecto_FIN, 1820857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401821844 | Proyecto de inversión | 110398.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110398.04, modificado:110398.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 152097 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 152097 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 20 DIAG INTERIOR 0 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA MOLAS A 440 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 22 Y 25 MTS AL SUR SOBRE LA C, lon:-89.63093109, lat:20.82030008}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 110398.04 | 110398.04 | 110398.04 | 33119.42 | 33119.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-138-3, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:110398.04, importe_modificado:110398.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.68}} | {1821844/proyecto_INICIO, 1821844/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401821853 | Proyecto de inversión | 79275.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79275.85, modificado:79275.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 152108 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 152108 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.75, meta_modificada:41.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 20 DIAG INTERIOR 0 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA MOLAS A 440 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 22 Y 25 MTS AL SUR SOBRE LA C, lon:-89.63091947, lat:20.82031432}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 79275.85 | 79275.85 | 79275.85 | 23782.76 | 23782.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-138-5, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:79275.85, importe_modificado:79275.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.52}} | {1821853/proyecto_PROCESO, 1821853/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401821862 | Proyecto de inversión | 13399.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13399.84, modificado:13399.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 152121 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 152121 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.7, meta_modificada:45.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA MOLAS A 165 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 150 MTS AL ORIENTE SOBRE, lon:-89.6301987, lat:20.81485502}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 13399.84 | 13399.84 | 13399.84 | 4019.91 | 4019.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-138-28, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:13399.84, importe_modificado:13399.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.71}} | {1821862/proyecto_INICIO, 1821862/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401821870 | Proyecto de inversión | 54077.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54077.55, modificado:54077.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 152134 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 152134 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.3, meta_modificada:21.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CASETA DE POLICIA DE LA COMISARIA MOLAS A 285 AL NIRTE SOBRE LA CALLE 12 Y 48 MTS AL PO, lon:-89.62548888, lat:20.81770862}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 54077.55 | 54077.55 | 54077.55 | 16223.26 | 16223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-138-20, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:54077.55, importe_modificado:54077.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.39}} | {1821870/proyecto_INICIO, 1821870/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401821874 | Proyecto de inversión | 7278.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7278.3, modificado:7278.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 152140 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 152140 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.9, meta_modificada:30.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 20 DIAG, CALLE 15 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE MOLAS A 400 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 22, lon:-89.6311555, lat:20.8200586}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 7278.3 | 7278.3 | 7278.3 | 2183.49 | 2183.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-138-22, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7278.3, importe_modificado:7278.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.27}} | {1821874/proyecto_INICIO, 1821874/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401821876 | Proyecto de inversión | 43644.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43644.48, modificado:43644.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 152143 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 152143 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:17.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA BENITO JUAREZ GARCIA A 70 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20 Y 195 MTS AL ORIENTE SO, lon:-89.62875492, lat:20.81718297}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 43644.48 | 43644.48 | 43644.48 | 13093.35 | 13093.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-138-2, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:43644.48, importe_modificado:43644.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.29}} | {1821876/proyecto_PROCESO, 1821876/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401821877 | Proyecto de inversión | 39123.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39123.12, modificado:39123.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 152145 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 152145 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.35, meta_modificada:13.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA MOLAS A 240 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.63202214, lat:20.81459215}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 39123.12 | 39123.12 | 39123.12 | 11736.94 | 11736.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-138-24, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:39123.12, importe_modificado:39123.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} | {1821877/proyecto_PROCESO, 1821877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401822176 | Proyecto de inversión | 85901.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85901.67, modificado:85901.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHI SUÁREZ - 152811 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 152811 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31 DIAG INTERIOR 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 DIAG Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 350 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA UBICADA SOBRE LA CALLE 33 X 16 Y 14, lon:-89.55119075, lat:21.00157028}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 85901.67 | 85901.67 | 85901.67 | 67087.95 | 67087.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-136-17, contratista:CONSTRUCAVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:85901.67, importe_modificado:85901.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.67}} | {1822176/proyecto_PROCESO, 1822176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401822202 | Proyecto de inversión | 83743.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83743.53, modificado:83743.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MELCHOR OCAMPO - 152911 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 152911 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.59, meta_modificada:34.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 49 362 A INTERIOR 0 COLONIA MELCHOR OCAMPO, 97165 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 339 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE DE LAS FLORES UBICADO SOBRE LA CALLE 55 X 20 Y 22, lon:-89.56785824, lat:20.97107496}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 83743.53 | 83743.53 | 83743.53 | 61253.87 | 61253.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-136, contratista:CONSTRUCAVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:83743.53, importe_modificado:83743.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.29}} | {1822202/proyecto_PROCESO, 1822202/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401822727 | Proyecto de inversión | 114906.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114906.54, modificado:114906.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHI SUÁREZ - 154056 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 154056 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:21.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 43, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 186 MTS AL ORIENTE DEL CAMPO DE BEISBOL UBICADO SOBRE LA CALLE 39 X 12 Y 14 DE LA COMISARI, lon:-89.553809, lat:20.99660347}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 114906.54 | 114906.54 | 114906.54 | 34471.96 | 34471.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-136-9, contratista:CONSTRUCAVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:114905.54, importe_modificado:114905.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.48}} | {1822727/proyecto_PROCESO, 1822727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401822743 | Proyecto de inversión | 57472.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57472.14, modificado:57472.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHI SUÁREZ - 154080 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 154080 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 332 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO UBICADO EN LA CALLE 33 X 14 Y 1, lon:-89.55473628, lat:21.00210458}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 57472.14 | 57472.14 | 57472.14 | 48147.76 | 48147.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-136-19, contratista:CONSTRUCAVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:57472.14, importe_modificado:57472.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.97}} | {1822743/proyecto_PROCESO, 1822743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401822812 | Proyecto de inversión | 52601.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52601.62, modificado:52601.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 154234 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 154234 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.15, meta_modificada:21.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 16 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA MOLAS A 100 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20 130 MTS AL ORIENTE SOBR, lon:-89.62911574, lat:20.8179673}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 52601.62 | 52601.62 | 52601.62 | 15780.49 | 15780.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-138-15, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:52601.62, importe_modificado:52601.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.34}} | {1822812/proyecto_PROCESO, 1822812/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401823048 | Proyecto de inversión | 92517.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92517.18, modificado:92517.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 154808 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 154808 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:16.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 33 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 40, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 488 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMISARIA DE KOMCHEN UBICADO SOBRE LA CALLE 31 X, lon:-89.6671704, lat:21.10321969}} | 2020-10-13 | 2020-12-07 | 92517.18 | 92517.18 | 92517.18 | 51628.51 | 51628.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-141-1, contratista:MIGUEL ANGEL CACERES Y RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:92517.18, importe_modificado:92517.18}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.34}} | {1823048/proyecto_PROCESO, 1823048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401823110 | Proyecto de inversión | 155873.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155873.76, modificado:155873.76}} | CONSTRUCCIÓN DE 17 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATÁN. - 154938 | 31 | Yucatán | 87 | Tetiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO DE TETIZ | 154938 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE DIECIOCHO COLONIA TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE QUINCE Y CALLE TRECE, CALLE VEINTE ENTRANDO AL MUNICIPIO DE TETIZ POR LA CARRETERA FEDERAL 281 DESDE EL MUNICIPIO DE MÉRIDA DOBLAR A LA IZQUIERDA EN LA C 13 E, lon:-89.93024971, lat:20.96638317}} | 2020-10-05 | 2020-12-31 | 96079.87 | 96079.87 | 96079.87 | 96079.87 | 96079.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/TETIZ-YUC/2020-03, contratista:MAYRA IRENE CAB MATUS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TETIZ, monto:1328334.64, importe_modificado:1328334.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1823110/proyecto_PROCESO, 1823110/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401823163 | Proyecto de inversión | 95826.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95826.42, modificado:95826.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III - 155065 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 155065 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:18.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 100 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 179 Y CALLE 179A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 223 MTS AL ORIENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL SUR UBICADA SOBRE LA CALLE 181 X, lon:-89.65552119, lat:20.90360601}} | 2020-10-13 | 2020-12-07 | 95826.42 | 95826.42 | 95826.42 | 33187.37 | 33187.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-140-3, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:95826.42, importe_modificado:95826.42}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.49}} | {1823163/proyecto_PROCESO, 1823163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401823181 | Proyecto de inversión | 8179.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8179.9, modificado:8179.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III - 155104 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 155104 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 179 713 0 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 98, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 271 MTS AL NORTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL SUR UBICADA SOBRE LA CALLE 181 , lon:-89.65433998, lat:20.90292568}} | 2020-10-13 | 2020-12-07 | 8179.9 | 8179.9 | 8179.9 | 2453.97 | 2453.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-140-12, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:8179.9, importe_modificado:8179.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.02}} | {1823181/proyecto_PROCESO, 1823181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401823376 | Proyecto de inversión | 26372.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26372.86, modificado:26372.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO TIXCACAL - 155644 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 155644 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:9.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 20, CALLE 27 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SALVADOR ALVARADO A 50 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 140 MTS AL SUR SO, lon:-89.71395598, lat:20.94185886}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 26372.86 | 26372.86 | 26372.86 | 7911.86 | 7911.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-139-18, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:26372.86, importe_modificado:26372.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.87}} | {1823376/proyecto_INICIO, 1823376/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401823509 | Proyecto de inversión | 1468135.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1468135.76, modificado:1.46763636E8}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN KINCHIL LOCALIDAD TAMCHÉN ETAPA 1 - 155949 | 31 | Yucatán | 44 | Kinchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE KINCHIL | 155949 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:422.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:2, direccion:CALLE ENTRADA A TAMCHEN INTERIOR SN CIUDAD TAMCHÉN, 97362 TAMCHÉN, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N CALLE ENTRADA CARRETERA DE KINCHIL TAMCHEN CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-89.93179271, lat:20.87497426}} | 2020-10-19 | 2020-11-30 | 1467636.36 | 1467636.36 | 1467636.36 | 1467636.36 | 1467636.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:KINCHIL-FISM-LP-02-2020, contratista:EDGAR MANUEL PEREZ HERRERA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE KINCHIL, monto:1467636.36, importe_modificado:1467636.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:422.34}} | {1823509/proyecto_INICIO, 1823509/proyecto_FIN, 1823509/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401823549 | Proyecto de inversión | 5171.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5171.3, modificado:5171.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA MULSAY - 156043 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 156043 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 69-A INTERIOR 995 0 COLONIA NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 67-L DIAG Y CALLE 120, CALLE 79-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA MIGUEL CERVANTES A 130MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 87 L DI, lon:-89.66242313, lat:20.9494895}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 5171.3 | 5171.3 | 5171.3 | 1551.4 | 1551.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-139-21, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5171.3, importe_modificado:5171.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.4}} | {1823549/proyecto_PROCESO, 1823549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401823621 | Proyecto de inversión | 7057.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7057.56, modificado:7057.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MULSAY - 156189 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 156189 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.86, meta_modificada:20.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 INTERIOR 585 0 COLONIA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 67-B Y CALLE 67, CALLE 106 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EL TIANGUS A 100 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 67 Y 45 MTS AL SUR SOBRE L, lon:-89.65278868, lat:20.96159268}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 7057.56 | 7057.56 | 7057.56 | 2117.27 | 2117.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-139-19, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7057.56, importe_modificado:7057.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.25}} | {1823621/proyecto_PROCESO, 1823621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401823647 | Proyecto de inversión | 44231.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44231.55, modificado:44231.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 156286 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 156286 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:15.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 133 605 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 78, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 533 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA , lon:-89.63852749, lat:20.92598416}} | 2020-10-13 | 2020-12-07 | 44231.55 | 44231.55 | 44231.55 | 13270.05 | 13270.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-140-2, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:44231.55, importe_modificado:44231.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.79}} | {1823647/proyecto_PROCESO, 1823647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401823672 | Proyecto de inversión | 57310.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57310.28, modificado:57310.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MULSAY - 156430 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 156430 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.91, meta_modificada:23.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 INTERIOR 585 0 COLONIA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 67-B Y CALLE 67, CALLE 106 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EL TIANGUS A 100 MTS AL PONIENTE SOBRE L, lon:-89.65277255, lat:20.96159604}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 53710.28 | 53710.28 | 53710.28 | 17193.08 | 17193.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-139-20, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:57310.28, importe_modificado:57310.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.17}} | {1823672/proyecto_PROCESO, 1823672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401823859 | Proyecto de inversión | 105911.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105911.68, modificado:105911.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO 5 COLONIAS - 157369 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 157369 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 48A 723 INTERIOR 0 COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 111B Y CALLE 113, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 63.9. MTS AL SUR DEL CENTRO EDUCATIVO EL PATIO DE MI CASA UBICADO EN LA CALLE 48A X , lon:-89.61883682, lat:20.93622752}} | 2020-10-13 | 2020-12-07 | 105911.68 | 105911.68 | 105911.68 | 104962.56 | 104962.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-142-5, contratista:PROYECTOS, ARQUITECTURA Y OBRAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:105911.68, importe_modificado:105911.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.56}} | {1823859/proyecto_INICIO, 1823859/proyecto_PROCESO, 1823859/proyecto_FIN, 1823859/proyecto_INICIO, 1823859/proyecto_PROCESO, 1823859/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401823876 | Proyecto de inversión | 44771.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44771.87, modificado:44771.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO 5 COLONIAS - 157411 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 157411 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:22.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 115 749 INTERIOR 0 COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 44A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 450 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL 4 UBICADA EN LA CALLE 115 X 46A Y , lon:-89.61197184, lat:20.93467974}} | 2020-10-13 | 2020-12-07 | 44771.87 | 44771.87 | 44771.87 | 42035.83 | 42035.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-142-1, contratista:PROYECTOS, ARQUITECTURA Y OBRAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:44771.87, importe_modificado:44771.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.4}} | {1823876/proyecto_PROCESO, 1823876/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401824068 | Proyecto de inversión | 177729.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177729.19, modificado:177729.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 157838 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 157838 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:496.0, meta_modificada:496.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 22-A INTERIOR 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA, lon:-89.63340364, lat:20.81461065}} | 2020-10-14 | 2020-12-15 | 177729.19 | 177729.19 | 177729.19 | 53318.75 | 53318.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-147-2, contratista:CONSTRUCTORA DIQSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:177729.19, importe_modificado:177729.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:148.91}} | {1824068/proyecto_PROCESO, 1824068/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401824071 | Proyecto de inversión | 638970.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638970.17, modificado:638970.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 157842 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 157842 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1967.0, meta_modificada:1967.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 21-A INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y , CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE LA COMISARIA SAN JOSE TZAL A 900 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 , lon:-89.65133624, lat:20.82161153}} | 2020-10-14 | 2020-12-15 | 638970.17 | 638970.17 | 638970.17 | 191691.06 | 191691.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-148, contratista:DESARROLLADORA RICSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:638970.17, importe_modificado:638970.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.1}} | {1824071/proyecto_PROCESO, 1824071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401824093 | Proyecto de inversión | 345861.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345861.11, modificado:345861.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 157884 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 157884 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:986.0, meta_modificada:986.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 13 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA BELEM A 500 MTS AL NORTE SOBRE CALLE 18 350 MTS AL NORTE , lon:-89.70143936, lat:21.02374432}} | 2020-10-14 | 2020-12-08 | 345861.11 | 345861.11 | 345861.11 | 103758.33 | 103758.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-150-1, contratista:TRITURADOS CASTOR S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:345861.11, importe_modificado:345861.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:295.0}} | {1824093/proyecto_PROCESO, 1824093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401824516 | Proyecto de inversión | 48518.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48518.82, modificado:48518.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH SUR - 158880 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 158880 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.44, meta_modificada:23.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 68 367 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSE TECOH SUR, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 151 Y CALLE 153, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES SAN JOSE TECOH A 80 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE , lon:-89.63874483, lat:20.91414874}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 48518.82 | 48518.82 | 48518.82 | 14555.65 | 14555.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-137-9, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:48518.82, importe_modificado:48518.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.03}} | {1824516/proyecto_PROCESO, 1824516/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401824523 | Proyecto de inversión | 27259.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27259.58, modificado:27259.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH SUR - 158892 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 158892 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.26, meta_modificada:11.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 147 292 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSE TECOH SUR, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 56 Y CALLE 58, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE SAN JOSE TECOH II A 227 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 147, lon:-89.63234098, lat:20.91475892}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 27259.58 | 27259.58 | 27259.58 | 8177.87 | 8177.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-137-18, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:27259.58, importe_modificado:27259.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.37}} | {1824523/proyecto_PROCESO, 1824523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401824646 | Proyecto de inversión | 8673.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8673.89, modificado:8673.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 159215 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 159215 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 C 217 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO DZUNUNCAN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 74 A Y CALLEJON 76, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS CHAK PEEPEN A 83 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 64 A 126 MTS, lon:-89.64204907, lat:20.89390746}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 8673.89 | 8673.89 | 8673.89 | 8421.5 | 8421.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-137-27, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:8673.89, importe_modificado:8673.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.4}} | {1824646/proyecto_INICIO, 1824646/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401824675 | Proyecto de inversión | 17533.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17533.72, modificado:17533.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN JUAN PABLO II - 159305 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 159305 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.41, meta_modificada:31.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 32 350 INTERIOR 0 COLONIA AMPLIACIÓN JUAN PABLO II, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 674 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JULIA RUIZ FUENTES UBICADA EN LA C, lon:-89.68278831, lat:20.9737213}} | 2020-10-13 | 2020-12-07 | 17533.72 | 17533.72 | 17533.72 | 5260.11 | 5260.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-143-2, contratista:MANTENIMIENTO E INSTALACIONES INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:17533.72, importe_modificado:17533.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.42}} | {1824675/proyecto_PROCESO, 1824675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401824720 | Proyecto de inversión | 109691.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109691.64, modificado:109691.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 159414 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 159414 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 B 229 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO DZUNUNCAN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 74 A Y CALLE 76, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS CHAK PEEPEN A 83 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 64 A 126 MTS A, lon:-89.64283033, lat:20.89400832}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 109691.64 | 109691.64 | 109691.64 | 97604.65 | 97604.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-137-30, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109691.64, importe_modificado:109691.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.66}} | {1824720/proyecto_PROCESO, 1824720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401824944 | Proyecto de inversión | 2892.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2892.12, modificado:2892.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 160072 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 160072 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.02, meta_modificada:11.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE LA COMISARIA TIXCACAL A 55 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 200 MTS A, lon:-89.71176675, lat:20.94506639}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 2892.12 | 2892.12 | 2892.12 | 867.63 | 867.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-139-15, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2892.12, importe_modificado:2892.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.3}} | {1824944/proyecto_PROCESO, 1824944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401825136 | Proyecto de inversión | 118293.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118293.31, modificado:118293.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH - 160571 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 160571 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 133 407 INTERIOR 407 0 COLONIA SAN JOSE TECOH, 97299 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, CALLE 131 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA BENITO JUAREZ A 420 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 133, lon:-89.62403268, lat:20.92226455}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 118293.31 | 118293.31 | 118293.31 | 35488 | 35488 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-137-19, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118293.31, importe_modificado:118293.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.28}} | {1825136/proyecto_PROCESO, 1825136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401825183 | Proyecto de inversión | 62277.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62277.08, modificado:62277.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH - 160684 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 160684 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 129 386 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSE TECOH, 97299 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, CALLE 131 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA GUSTAVO DIAZ ORDAZ A 400 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 131 100, lon:-89.62332457, lat:20.92378672}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 62277.08 | 62277.08 | 62277.08 | 18683.12 | 18683.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-137-2, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:62277.08, importe_modificado:62277.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.52}} | {1825183/proyecto_PROCESO, 1825183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401827341 | Proyecto de inversión | 2113538.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2113538.06, modificado:2684629.16}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO SANTA LUCIA - 166083 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 166083 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4633.0, meta_modificada:4633.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y UNO COLONIA SANTA LUCIA, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y UNO Y CALLE TREINTA Y CUATRO, CALLE CUARENTA PARA LLEGAR A LA COLONIA SANTA LUCIASALIENDO DEL CENTRO DE VALLADOLIDYUCATAN DIRIG, lon:-88.20134289, lat:20.69611052}} | 2020-10-02 | 2020-12-25 | 2684629.16 | 2684629.16 | 2684629.16 | 805388.75 | 805388.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-032-2020-LP, contratista:GRUPO INMOBILIARIO VIXEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:2566117.2, importe_modificado:2566117.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1827341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401828951 | Proyecto de inversión | 7524.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7524.94, modificado:7524.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SITPACH - 170992 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 170992 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA SITPACH, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 10A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA AL NORTE A 773 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL DAVID VIVAS ROMERO C 9 X 4C Y 6, lon:-89.52176561, lat:21.03141622}} | 2020-11-03 | 2020-12-14 | 7524.94 | 7524.94 | 7524.94 | 2257.49 | 2257.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-156-5, contratista:EMPRESAS Y SUMINISTROS IBIZZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7524.94, importe_modificado:7524.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {1828951/proyecto_INICIO, 1828951/proyecto_PROCESO, 1828951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401829095 | Proyecto de inversión | 10948.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10948.59, modificado:10948.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH - 171731 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 171731 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 13 INTERIOR 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 2C Y , CALLE 4 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 998 AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL DAVID VIVAS ROMERO UBICADA EN LA CALLE 9 X 4C Y 6, lon:-89.51278178, lat:21.02335854}} | 2020-11-03 | 2020-12-14 | 10948.59 | 10948.59 | 10948.59 | 3284.57 | 3284.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-156-1, contratista:EMPRESAS Y SUMINISTROS IBIZZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:10948.59, importe_modificado:10948.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} | {1829095/proyecto_INICIO, 1829095/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401829273 | Proyecto de inversión | 873894.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873894.44, modificado:873894.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHALMUCH ASENTAMIENTO CHALMUCH - 172266 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 172266 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2537.0, meta_modificada:2537.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:79, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA CHALMUCH, 97312 CHALMUCH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 125 MTS AL PONIENTE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN LA CALLE 22 X 19 Y 21, lon:-89.72922621, lat:20.97485505}} | 2020-11-04 | 2020-12-22 | 873894.44 | 873894.44 | 873894.44 | 262168.33 | 262168.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-162, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RUS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:873894.44, importe_modificado:873894.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:761.0}} | {1829273/proyecto_PROCESO, 1829273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401829601 | Proyecto de inversión | 109931.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109931.2, modificado:109931.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 173562 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 173562 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 10 413 E INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 57 Y CALLE 59, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 818 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE EL ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 22 X 45 Y 47, lon:-89.67324656, lat:20.9170613}} | 2020-11-03 | 2020-12-21 | 109931.2 | 109931.2 | 109931.2 | 32979.36 | 32979.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-154-1, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE YUCATAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109931.2, importe_modificado:109931.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.85}} | {1829601/proyecto_PROCESO, 1829601/proyecto_INICIO, 1829601/proyecto_PROCESO, 1829601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401829639 | Proyecto de inversión | 303354.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303354.4, modificado:303354.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 173679 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 173679 | S | 41 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:858.0, meta_modificada:858.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 183 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 78 Y CALLE 161 DIAGONAL, CALLE 185 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUEA EMA GODOY A 700 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 161 DIA, lon:-89.6348393, lat:20.90080833}} | 2020-11-04 | 2020-12-22 | 303354.4 | 303354.4 | 303354.4 | 186053.83 | 186053.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-161-1, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:303354.4, importe_modificado:303354.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.77}} | {1829639/proyecto_PROCESO, 1829639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401829644 | Proyecto de inversión | 35067.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35067.25, modificado:35067.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD XCANATÚN ASENTAMIENTO XCANATÚN - 173698 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 173698 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 20-A INTERIOR 0 COLONIA XCANATÚN, 97302 XCANATÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19-A Y CALLE 21, CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE A LA CANCHA DE LA COMISARIA XCANATUN, lon:-89.62963293, lat:21.07404977}} | 2020-11-03 | 2020-12-21 | 35067.25 | 35067.25 | 35067.25 | 10520.18 | 10520.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-152-10, contratista:CONSTRUCTORA PCH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:35067.25, importe_modificado:35067.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.5}} | {1829644/proyecto_INICIO, 1829644/proyecto_PROCESO, 1829644/proyecto_INICIO, 1829644/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401829653 | Proyecto de inversión | 40400.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40400.07, modificado:40400.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD XCANATÚN ASENTAMIENTO XCANATÚN - 173718 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 173718 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA XCANATÚN, 97302 XCANATÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA ALVARO OBREGON A 235 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20 Y 150 MTS AL ORIETE SO, lon:-89.62671915, lat:21.0780075}} | 2020-11-03 | 2020-12-21 | 40400.07 | 40400.07 | 40400.07 | 12120.03 | 12120.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-152-9, contratista:CONSTRUCTORA PCH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:40400.07, importe_modificado:40400.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.2}} | {1829653/proyecto_INICIO, 1829653/proyecto_PROCESO, 1829653/proyecto_INICIO, 1829653/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401829661 | Proyecto de inversión | 62516.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62516.09, modificado:62516.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD XCANATÚN ASENTAMIENTO XCANATÚN - 173741 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 173741 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA XCANATÚN, 97302 XCANATÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOD JAIME OROZA DIAZ A 285 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 19 Y 10 MTS AL , lon:-89.62475488, lat:21.07577169}} | 2020-11-03 | 2020-12-21 | 62516.09 | 62516.09 | 62516.09 | 18754.82 | 18754.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-152-2, contratista:CONSTRUCTORA PCH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:62516.09, importe_modificado:62516.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.0}} | {1829661/proyecto_INICIO, 1829661/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401829665 | Proyecto de inversión | 46851.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46851.51, modificado:46851.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD XCANATÚN ASENTAMIENTO XCANATÚN - 173747 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 173747 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA XCANATÚN, 97302 XCANATÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17-C Y , CALLE 20-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA ALVARO OBREGON 100 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.62840537, lat:21.07715072}} | 2020-11-03 | 2020-12-21 | 46851.51 | 46851.51 | 46851.51 | 14055.45 | 14055.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-152, contratista:CONSTRUCTORA PCH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:46851.51, importe_modificado:46851.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1829665/proyecto_PROCESO, 1829665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401829949 | Proyecto de inversión | 11671.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11671.86, modificado:11671.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 174895 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174895 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.0, meta_modificada:40.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 9 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA CMISARIA CAUCEL A 1000MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20 Y 30 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 9, lon:-89.70742432, lat:21.02524203}} | 2020-11-03 | 2020-12-21 | 11671.86 | 11671.86 | 11671.86 | 3501.56 | 3501.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-153-1, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:11671.86, importe_modificado:11671.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.2}} | {1829949/proyecto_INICIO, 1829949/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401829974 | Proyecto de inversión | 2905.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2905.3, modificado:2905.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 175027 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175027 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:13.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 37 91 0 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 35 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA KOMCHEN A 100 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 31 280 MTS AL, lon:-89.65981051, lat:21.10109647}} | 2020-11-03 | 2020-12-21 | 2905.3 | 2905.3 | 2905.3 | 871.59 | 871.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-153-14, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2905.3, importe_modificado:2905.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.06}} | {1829974/proyecto_INICIO, 1829974/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401830326 | Proyecto de inversión | 104111.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104111.33, modificado:104111.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 176017 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 176017 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 20 456 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL ROBLE, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 59 Y CALLE 61, CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL PARQUE DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL ROBLE, lon:-89.67667019, lat:20.9159672}} | 2020-11-03 | 2020-12-21 | 104111.33 | 104111.33 | 104111.33 | 39000.12 | 39000.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-153-23, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104111.33, importe_modificado:104111.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.37}} | {1830326/proyecto_INICIO, 1830326/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401830778 | Proyecto de inversión | 494295.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494295.22, modificado:494295.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZITYÁ ASENTAMIENTO DZITYÁ - 177799 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 177799 | S | 14 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1461.0, meta_modificada:1461.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZITYÁ, 97302 DZITYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 450 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.67866059, lat:21.05545775}} | 2020-11-03 | 2020-12-21 | 494295.22 | 494295.22 | 494295.22 | 304890.7 | 304890.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-159-4, contratista:MAXTERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:494295.22, importe_modificado:494295.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:891.22}} | {1830778/proyecto_PROCESO, 1830778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401831526 | Proyecto de inversión | 499390.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499390.24, modificado:494025.94}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEKAX LOCALIDAD JOSÉ LÓPEZ PORTILLO - 180657 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 180657 | S | 27 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:191, direccion:PUEBLO JOSE LOPEZ PORTILLO, 97970 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CENTRO DE LA COMISARIA CERCA DE LA ESCUELA CONAFE Y UNA TIENDA DE DICONSA, lon:-89.18769194, lat:19.93425834}} | 2020-11-07 | 2020-12-06 | 494025.94 | 494025.94 | 494025.94 | 116077.7 | 116077.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.19, contratista:GRUPO MARMOL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:773851.32, importe_modificado:773851.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.09}} | {1831526/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}}
2020 | 4 | YUC200401831541 | Proyecto de inversión | 204978.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204978.55, modificado:204978.55}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 180700 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 180700 | S | 131 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 9 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 22, CALLE 11 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHOLUL A 7720 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 22 Y 170 MTS AL NORTE SO, lon:-89.55374193, lat:21.05016822}} | 2020-11-04 | 2020-12-15 | 204978.55 | 204978.55 | 204978.55 | 61493.57 | 61493.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-164, contratista:OZIEL DE JESUS RIVERA ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:204979.55, importe_modificado:204979.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1831541/proyecto_PROCESO, 1831541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401831667 | Proyecto de inversión | 253324.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253324.78, modificado:253324.78}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 180992 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 180992 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE CONOCIDA COMO CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 14, CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES A 60 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 1, lon:-89.57120785, lat:21.09862025}} | 2020-11-04 | 2020-12-15 | 253324.78 | 253324.78 | 253324.78 | 75997.43 | 75997.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-164-3, contratista:OZIEL DE JESUS RIVERA ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:253324.78, importe_modificado:253324.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.6}} | {1831667/proyecto_PROCESO, 1831667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401831691 | Proyecto de inversión | 163380.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163380.48, modificado:163380.48}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 181042 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 181042 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 15 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y , CALLE 17 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JOSE PENICHE FAJARDO A 380 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 Y 980 MTS AL ORIENTE SOBRE L, lon:-89.69418846, lat:21.01958163}} | 2020-11-04 | 2020-12-15 | 163380.48 | 163380.48 | 163380.48 | 49014.14 | 49014.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-166-3, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:163380.48, importe_modificado:163380.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.4}} | {1831691/proyecto_PROCESO, 1831691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401832088 | Proyecto de inversión | 131081.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131081.62, modificado:131081.62}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 182772 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 182772 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 35 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 40, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 733 MTS AL NORTE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 37 X 34 Y 40, lon:-89.66752714, lat:21.1025317}} | 2020-11-04 | 2020-12-15 | 131081.62 | 131081.62 | 131081.62 | 39324.49 | 39324.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-165-5, contratista:GIDESA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:131081.62, importe_modificado:131081.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.8}} | {1832088/proyecto_PROCESO, 1832088/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401832168 | Proyecto de inversión | 153801.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153801.28, modificado:153801.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TEKAX LOCALIDAD TIXCUYTÚN ASENTAMIENTO TIXCUYTUN - 183121 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 183121 | S | 265 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:34, direccion:CALLE 3 PUEBLO TIXCUYTUN, 97973 TIXCUYTÚN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y , SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TEKAX DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS Y LONGITUD DEC 89.205278 Y LATITUD DEC 20.208056, lon:-89.2043651, lat:20.20971935}} | 2020-11-05 | 2020-12-31 | 153801.28 | 153801.28 | 153801.28 | 33239.09 | 33239.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.30, contratista:JULIO ALEJANDRO CHAN PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:5250475.15, importe_modificado:5250475.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.43}} | {1832168/proyecto_INICIO, 1832168/proyecto_PROCESO, 1832168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor , trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs2: {observación:El avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor , trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs3: {observación:El avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor , trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs4: {observación:El avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor , trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}}
2020 | 4 | YUC200401832488 | Proyecto de inversión | 168136.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168136.06, modificado:168136.06}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 184142 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 184142 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:319.0, meta_modificada:319.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE CONOCIDA COMO CALLE 6 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 8 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA 950 MTS AL ORIENTE OBSRE LA CALLE 21, lon:-89.56799129, lat:21.09279092}} | 2020-11-04 | 2020-12-15 | 168136.06 | 168136.06 | 168136.06 | 50440.81 | 50440.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-169-2, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:168136.06, importe_modificado:168136.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.8}} | {1832488/proyecto_INICIO, 1832488/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401833503 | Proyecto de inversión | 3109442.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3109442.35, modificado:3109488.58}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 187693 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 187693 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2450.0, meta_modificada:2450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 50, CALLE 52 CERCA DEL POLLO ENCANTADO, lon:-89.28567176, lat:20.20931846}} | 2020-11-12 | 2020-12-29 | 3109488.58 | 3109488.58 | 3109488.58 | 2329667.65 | 2329667.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.21, contratista:URBANIZACIONES MIME S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:9318670.62, importe_modificado:9318670.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {1833503/proyecto_INICIO, 1833503/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401834046 | Proyecto de inversión | 479213.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479213.37, modificado:483350.91}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN - 189384 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 189384 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 43 COLONIA CENTRO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 54 Y CALLE 56, CALLE 45 CERCA DE ARIMAT, lon:-89.28870801, lat:20.20925469}} | 2020-11-05 | 2020-12-31 | 483350.91 | 483350.91 | 483350.91 | 99955.84 | 99955.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.30, contratista:JULIO ALEJANDRO CHAN PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:5250475.15, importe_modificado:5250475.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1834046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401834142 | Proyecto de inversión | 79868.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79868.9, modificado:79868.9}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO PADRE ETERNO - 189693 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 189693 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 59 COLONIA PADRE ETERNO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, CALLE 61 CERCA DE LA PIZZERIA SANCHEZ, lon:-89.28556837, lat:20.19896435}} | 2020-11-05 | 2020-12-31 | 79868.9 | 79868.9 | 79868.9 | 6868.9 | 6868.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.30, contratista:JULIO ALEJANDRO CHAN PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:5250475.15, importe_modificado:5250475.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.08}} | {1834142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs2: {observación:el avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs3: {observación:el avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs4: {observación:el avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}}
2020 | 4 | YUC200401834186 | Proyecto de inversión | 239606.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239606.69, modificado:218110.46}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN TEKAX LOCALIDAD KANCAB ASENTAMIENTO KANCAB - 189806 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 189806 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:10, direccion:CALLE 7 PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6, CERCA DEL CENTRO, lon:-89.34679768, lat:20.19868911}} | 2020-11-05 | 2020-12-31 | 218110.46 | 218110.46 | 218110.46 | 22110.46 | 22110.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.30, contratista:JULIO ALEJANDRO CHAN PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:5250475.15, importe_modificado:5250475.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {1834186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs2: {observación:el avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs3: {observación:el avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs4: {observación:el avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}}
2020 | 4 | YUC200401836189 | Proyecto de inversión | 600001.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600001.12, modificado:599914.54}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN MAYAPÁN LOCALIDAD MAYAPÁN ASENTAMIENTO MAYAPAN CONSTRUCCIÓN DE 13 SANITARIOS - 195545 | 31 | Yucatán | 49 | Mayapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MAYAPAN | 195545 | S | 26 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE VEINTICINCO INTERIOR SN CIUDAD MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE CIECISEIS Y CALLE DIECIOCHO, CALLE VEINTISIETE LA OBRA SE REALIZARA EN CALLES 25X16XY18 Y EN CALLE 33X18 23X16Y18, 29X12Y14, 33X22, 25X16Y1, lon:-89.21268657, lat:20.46642798}} | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 599914.54 | 599914.54 | 599914.54 | 599914.54 | 599914.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-MAYAPAN-YUC-LP-2020/09, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MAYAPAN, monto:1048570.83, importe_modificado:1048570.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1836189/proyecto_PROCESO, 1836189/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401838085 | Proyecto de inversión | 2932921.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2932921.37, modificado:3306751.69}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN PETO LOCALIDAD PETO - 201871 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PETO | 201871 | S | 11892 | 7929 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6007.5, meta_modificada:6007.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 16 POR 25 COLONIA MORELOS Y FÁTIMA, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y , PARTIMOS DE LA PLAZA CENTRAL UBICADA FRENTE A LA CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN AVANZAMOS 6 CUADRAS HACIA EL NORTE HASTA , lon:-88.91378434, lat:20.12898756}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 3306751.69 | 3306751.69 | 3306751.69 | 992025.51 | 992025.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-PETO-2020-LP-02, contratista:SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:4275521.23, importe_modificado:4275521.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.75}} | {1838085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401838240 | Proyecto de inversión | 2490407.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2490407.29, modificado:2810364.6}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN PETO LOCALIDAD PETO ASENTAMIENTO FRANCISCO SARABIA - 202328 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PETO | 202328 | S | 7929 | 11892 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5097.3, meta_modificada:5097.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 28 COLONIA FRANCISCO SARABIA, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, CALLE 30 PARTIMOS DE LA PLAZA CENTRAL UBICADA FRENTE A LA CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN AVANZAMOS UNA CUADRA HACIAEL ESTE SOBRE , lon:-88.92259332, lat:20.11987173}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2810364.6 | 2810364.6 | 2810364.6 | 843109.38 | 843109.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-PETO-2020-LP-04, contratista:MAQUINOVA DEL MAYAB S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:4307610.28, importe_modificado:4307610.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:509.73}} | {1838240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401838867 | Proyecto de inversión | 190885.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190885.06, modificado:190885.06}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD DZITYÁ ASENTAMIENTO DZITYÁ - 204196 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 204196 | S | 66 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 0 COLONIA DZITYÁ, 97302 DZITYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DZITYA A 150 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 19A, lon:-89.67914674, lat:21.04998516}} | 2020-11-25 | 2020-12-29 | 190885.06 | 190885.06 | 190885.06 | 57265.52 | 57265.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-180, contratista:GIDESA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:190885.06, importe_modificado:190885.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1838867/proyecto_PROCESO, 1838867/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401838893 | Proyecto de inversión | 154158.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154158.16, modificado:154138.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PETO LOCALIDAD PETO - 204258 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PETO | 204258 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 40 COLONIA ESPERANZA, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 42 PARTIMOS DE LA PLAZA CENTRAL UBICADA FRENTE A LA CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN AVANZAMOS 5 CUADRAS HACIA ELOESTE SOBRE LA CALLE, lon:-88.92843623, lat:20.12709707}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 154138.66 | 154138.66 | 154138.66 | 46241.6 | 46241.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-PETO-2020-LP-09, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:2312079.87, importe_modificado:2312079.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.2}} | {1838893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401838911 | Proyecto de inversión | 77079.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77079.08, modificado:76979.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PETO LOCALIDAD PETO ASENTAMIENTO MORELOS Y FÁTIMA - 204309 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PETO | 204309 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 61 COLONIA MORELOS Y FÁTIMA, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 20, PARTIMOS DE LA PLAZA CENTRAL UBICADA FRENTE A LA CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, AVANZAMOS UNA CUADRA RUMBO AL ESTE SOBRE LA CAL, lon:-88.91622442, lat:20.11008056}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 76979.18 | 76979.18 | 76979.18 | 23093.75 | 23093.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-PETO-2020-LP-11, contratista:JULIO ALEJANDRO CHAN PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:2309375.29, importe_modificado:2309375.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1838911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401838934 | Proyecto de inversión | 308316.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308316.31, modificado:307916.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PETO LOCALIDAD PETO - 204363 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PETO | 204363 | S | 11 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 71 COLONIA COLONIA SAN FERNANDO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, PARTIMOS DE LA PLAZA CENTRAL UBICADA FRENTE A LA CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, AVANZAMOS UNA CUADRA CON RUMBO AL ESTE SOBR, lon:-88.91732438, lat:20.10498321}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 307916.71 | 307916.71 | 307916.71 | 92375.01 | 92375.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-PETO-2020-LP-11, contratista:JULIO ALEJANDRO CHAN PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:2309375.29, importe_modificado:2309375.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.4}} | {1838934/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401838938 | Proyecto de inversión | 77079.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77079.08, modificado:77018.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PETO LOCALIDAD PETO ASENTAMIENTO FRANCISCO SARABIA - 204371 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PETO | 204371 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 28A COLONIA FRANCISCO SARABIA, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 49, CALLE 51 PARTIMOS DE LA PLAZA CENTRAL UBICADA FRENTE A LA CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN AVANZAMOS 7 CUADRAS AL SUR HASTA LLEGAR, lon:-88.92286195, lat:20.1169642}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 77018.49 | 77018.49 | 77018.49 | 23105.55 | 23105.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-PETO-2020-LP-10, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:2310554.75, importe_modificado:2310554.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1838938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401839016 | Proyecto de inversión | 60781.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60781.4, modificado:60781.4}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 204496 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 204496 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30-A, CALLE 29 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE LA COMISARIA KOMCHEN A 250 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 30, lon:-89.66239976, lat:21.10583086}} | 2020-11-25 | 2020-12-29 | 60781.4 | 60781.4 | 60781.4 | 18234.42 | 18234.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-180-4, contratista:GIDESA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:60781.4, importe_modificado:60781.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1839016/proyecto_INICIO, 1839016/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401839102 | Proyecto de inversión | 125590.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125590.03, modificado:125590.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD KIKTEIL ASENTAMIENTO KIKTEIL - 204666 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 204666 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:92, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA KIKTEIL, 97303 KIKTEIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA KIKTEIL A 150 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 100 MTS AL ORIENTE SOBRE L, lon:-89.69249182, lat:21.12836374}} | 2020-11-24 | 2020-12-31 | 125590.03 | 125590.03 | 125590.03 | 37677.01 | 37677.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-179-4, contratista:CORPORACIÓN CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:125590.03, importe_modificado:125590.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.89}} | {1839102/proyecto_PROCESO, 1839102/proyecto_INICIO, 1839102/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401839116 | Proyecto de inversión | 118640.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118640.13, modificado:118640.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD KIKTEIL ASENTAMIENTO KIKTEIL - 204690 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 204690 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:92, direccion:CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA KIKTEIL, 97303 KIKTEIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, CALLE 29 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PREESCOLAR COMUNITARIO A 250 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 23 100 MTS AL SUR SOBRE LA, lon:-89.69235257, lat:21.12767322}} | 2020-11-24 | 2020-12-31 | 118640.13 | 118640.13 | 118640.13 | 35592.04 | 35592.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-179-8, contratista:CORPORACIÓN CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118640.13, importe_modificado:118640.13}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.83}} | {1839116/proyecto_PROCESO, 1839116/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401839135 | Proyecto de inversión | 6403.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6403.39, modificado:6403.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC - 204735 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 204735 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 31 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 31 DIAG LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA NOC AC A 150 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 31, lon:-89.71629808, lat:21.07853617}} | 2020-11-24 | 2020-12-31 | 6403.39 | 6403.39 | 6403.39 | 1921.02 | 1921.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-179-1, contratista:CORPORACIÓN CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:6403.39, importe_modificado:6403.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {1839135/proyecto_INICIO, 1839135/proyecto_PROCESO, 1839135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401839652 | Proyecto de inversión | 42391.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42391.64, modificado:42391.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ - 206315 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 206315 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.68, meta_modificada:20.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 404 MTS AL SUR DE LA EX HACIENDA DZIDZILCHE UBICADA EN LA CALLE 18 X 18, lon:-89.69108939, lat:21.14903177}} | 2020-11-24 | 2020-12-31 | 42391.64 | 42391.64 | 42391.64 | 12717.5 | 12717.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-178-6, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION VAVEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:42391.64, importe_modificado:42391.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.2}} | {1839652/proyecto_INICIO, 1839652/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401839699 | Proyecto de inversión | 15964.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15964.21, modificado:15964.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIBILCHALTÚN - 206414 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 206414 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:86, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIBILCHALTÚN, 97305 DZIBILCHALTÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL LOCAL DE LA COMISARIA DZIBICHALTUN, lon:-89.59814467, lat:21.09823622}} | 2020-11-24 | 2020-12-31 | 15964.21 | 15964.21 | 15964.21 | 4789.26 | 4789.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-176-11, contratista:CONSTRU ZOCALO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:15964.21, importe_modificado:15964.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.5}} | {1839699/proyecto_INICIO, 1839699/proyecto_PROCESO, 1839699/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401839741 | Proyecto de inversión | 110641.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110641.39, modificado:110641.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ - 206537 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 206537 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 341 MTS AL SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA EN LA CALLE 21 X 18 Y 20, lon:-89.69042219, lat:21.14925566}} | 2020-11-24 | 2020-12-31 | 110641.39 | 110641.39 | 110641.39 | 33192.43 | 33192.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-178-3, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION VAVEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:110641.4, importe_modificado:110641.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.68}} | {1839741/proyecto_INICIO, 1839741/proyecto_PROCESO, 1839741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401839744 | Proyecto de inversión | 76731.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76731.91, modificado:76731.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ - 206581 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 206581 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 341 MTS AL SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA EN LA CALLE 21 X 18 Y 20, lon:-89.69042085, lat:21.14927442}} | 2020-11-24 | 2020-12-31 | 76731.91 | 76731.91 | 76731.91 | 23019.57 | 23019.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-178-4, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION VAVEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:76731.91, importe_modificado:76731.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.2}} | {1839744/proyecto_INICIO, 1839744/proyecto_PROCESO, 1839744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401839762 | Proyecto de inversión | 164415.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164415.91, modificado:164415.91}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL - 206628 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 206628 | S | 66 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 10A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 51 MTS AL ORIENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE 1, lon:-89.72738492, lat:21.12239323}} | 2020-11-25 | 2020-12-29 | 164415.91 | 164415.91 | 164415.91 | 49324.77 | 49324.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-181-2, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:164415.91, importe_modificado:164415.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1839762/proyecto_PROCESO, 1839762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401840141 | Proyecto de inversión | 46305.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46305.22, modificado:46305.22}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA, YUCATÁN. - 207783 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 207783 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.89, meta_modificada:19.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE TRINTA Y OCHO COLONIA SAN MATEO, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE DIECINUEVE Y CALLE VEINTIUNO, CALLE CUARENTA ENTRANDO AL MUNICIPIO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 261 AVANZAR CON DIRECCIÓN AL SUR HASTA LLEGAR A LA INTERSE, lon:-89.72101755, lat:20.48888011}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 13891.56 | 13891.56 | 13891.56 | 13891.56 | 13891.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2020-011, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JAOLI, S.A. C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:694388.8, importe_modificado:694388.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {1840141/proyecto_INICIO, 1840141/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401840966 | Proyecto de inversión | 421900.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421900.94, modificado:421486.69}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MAYAPÁN LOCALIDAD MAYAPÁN ASENTAMIENTO MAYAPAN AMPLIACION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LAS CALLES 8X19Y21 Y CALLE 21X26Y30 - 210420 | 31 | Yucatán | 49 | Mayapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MAYAPAN | 210420 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE VEINTIUNO INTERIOR SN CIUDAD MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTISEIS Y CALLE TREINTA, CALLE VEINTITRES LA OBRA SE REALIZA EN CALLE 21X26Y30 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAYAPAN YUCATAN, lon:-89.21944503, lat:20.46898077}} | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 421486.69 | 421486.69 | 421486.69 | 421486.69 | 421486.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-MAYAPAN-YUC-IR3-2020/05, contratista:PROACSUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MAYAPAN, monto:690257.12, importe_modificado:690257.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:190.0}} | {1840966/proyecto_PROCESO, 1840966/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401842453 | Proyecto de inversión | 120684.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120684.01, modificado:120684.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 214724 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 214724 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 25 460 INTERIOR 0 COLONIA LAZARO CARDENAS, 97157 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 25-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS A 135 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 1, lon:-89.59515965, lat:20.97063231}} | 2020-11-08 | 2020-12-25 | 120684.01 | 120684.01 | 120684.01 | 36205.2 | 36205.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-189-2, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:120684.01, importe_modificado:120684.01}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.9}} | {1842453/proyecto_INICIO, 1842453/proyecto_PROCESO, 1842453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401842487 | Proyecto de inversión | 85757.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85757.58, modificado:85757.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MANUEL AVILA CAMACHO - 214844 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 214844 | S | 5 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.92, meta_modificada:41.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 2 263 INTERIOR 0 0 COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO, 97159 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 4 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO A 60 MTS, lon:-89.58286529, lat:20.97899685}} | 2020-11-08 | 2020-12-25 | 85757.58 | 85757.58 | 85757.58 | 25727.28 | 25727.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-189-6, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:85757.58, importe_modificado:85757.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.57}} | {1842487/proyecto_INICIO, 1842487/proyecto_PROCESO, 1842487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401842632 | Proyecto de inversión | 1230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230000.0, modificado:1134614.2}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEKAX LOCALIDAD CANEK ASENTAMIENTO CANEK - 215320 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 215320 | S | 20572 | 19975 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:4, direccion:PUEBLO CANEK, 97977 CANEK, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 5.1 KM 10 MIN DE LA LOCALIDAD DE TEKAX ES UNA PEQUEÑA COMISARIA LAS CALLES NO ESTAN ENUMERADAS ESTAN COMO DOMICILIO CONOCIDO. LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA C, lon:-89.32876315, lat:20.20037067}} | 2020-12-25 | 2020-12-31 | 1134614.2 | 1134614.2 | 1134614.2 | 340384.26 | 340384.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.34, contratista:MULTIOBRAS CETINA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:1134614.2, importe_modificado:1134614.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1842632/proyecto_INICIO, 1842632/proyecto_PROCESO, 1842632/proyecto_INICIO, 1842632/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401843550 | Proyecto de inversión | 127656.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127656.67, modificado:127656.67}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC - 217878 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 217878 | S | 10 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA YAXNIC A 450 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.61901629, lat:20.79512595}} | 2020-11-09 | 2020-12-12 | 127656.67 | 127656.67 | 127656.67 | 38297.01 | 38297.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-193-4, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:127656.67, importe_modificado:127656.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.8}} | {1843550/proyecto_PROCESO, 1843550/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401843953 | Proyecto de inversión | 82590.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82590.32, modificado:82590.32}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA CRUZ PALOMEQUE ASENTAMIENTO SANTA CRUZ PALOMEQUE - 219235 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 219235 | S | 27 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:117, direccion:CALLE 88 INTERIOR 0 0 COLONIA SANTA CRUZ PALOMEQUE, 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 83 Y CALLE 85, CALLE 86 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL CAMPO DE LA COMISARIA SANTA CRUZ PALOMEQUE, lon:-89.65428194, lat:20.87981859}} | 2020-11-09 | 2020-12-12 | 82590.32 | 82590.32 | 82590.32 | 24777.1 | 24777.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-193-10, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:82590.32, importe_modificado:82590.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.2}} | {1843953/proyecto_PROCESO, 1843953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401844020 | Proyecto de inversión | 99559.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99559.67, modificado:99559.67}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD HUNXECTAMÁN ASENTAMIENTO HUNXECTAMÁN - 219409 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 219409 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA HUNXECTAMÁN, 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL LOCAL DE LA COMISARIA HUNXECTAMAN, lon:-89.55811635, lat:20.88268715}} | 2020-11-09 | 2020-12-12 | 99559.67 | 99559.67 | 99559.67 | 29867.87 | 29867.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-193-12, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:99559.67, importe_modificado:99559.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.5}} | {1844020/proyecto_INICIO, 1844020/proyecto_PROCESO, 1844020/proyecto_INICIO, 1844020/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401844169 | Proyecto de inversión | 102198.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102198.97, modificado:102198.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCUYTÚN ASENTAMIENTO TIXCUYTÚN - 219852 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 219852 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:132, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 0 COLONIA TIXCUYTÚN, 97305 TIXCUYTÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 19-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE LA COMISARIA TIXCUYTUN A 200 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.56907518, lat:21.06829854}} | 2020-11-08 | 2020-12-25 | 102198.97 | 102198.97 | 102198.97 | 30659.69 | 30659.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-190-3, contratista:RC EDIFICACIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:102198.97, importe_modificado:102198.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.28}} | {1844169/proyecto_PROCESO, 1844169/proyecto_INICIO, 1844169/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401844191 | Proyecto de inversión | 101333.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101333.88, modificado:101333.88}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 219920 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 219920 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 33 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20A Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1 KM HACIA EL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA EN LA CALLE 21 X 20 Y 20A, lon:-89.58118449, lat:21.08634328}} | 2020-11-09 | 2020-12-12 | 101333.88 | 101333.88 | 101333.88 | 30400.17 | 30400.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-192-7, contratista:REMIDE CORPORATIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101333.88, importe_modificado:101333.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.5}} | {1844191/proyecto_PROCESO, 1844191/proyecto_INICIO, 1844191/proyecto_PROCESO, 1844191/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401844489 | Proyecto de inversión | 108600.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108600.86, modificado:108600.86}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 220758 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 220758 | S | 6 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 30 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, CALLE 26 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA KOMCHEN A 580 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 30, lon:-89.66320045, lat:21.09859783}} | 2020-11-09 | 2020-12-26 | 108600.86 | 108600.86 | 108600.86 | 32580.26 | 32580.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-194, contratista:URBES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:108600.86, importe_modificado:108600.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.5}} | {1844489/proyecto_PROCESO, 1844489/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401844566 | Proyecto de inversión | 18946.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18946.55, modificado:18946.55}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CHALMUCH ASENTAMIENTO CHALMUCH - 220990 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 220990 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:79, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA CHALMUCH, 97312 CHALMUCH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 372 MTS HACIA EL NORTE DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL CHABLEKAL C 17A X 14 Y 18, lon:-89.72882168, lat:20.9733487}} | 2020-11-09 | 2020-12-12 | 18946.55 | 18946.55 | 18946.55 | 5683.97 | 5683.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-192-5, contratista:REMIDE CORPORATIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:18946.55, importe_modificado:18946.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1844566/proyecto_INICIO, 1844566/proyecto_PROCESO, 1844566/proyecto_INICIO, 1844566/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401844603 | Proyecto de inversión | 75081 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75081.0, modificado:75081.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 221167 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 221167 | S | 6 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 30 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 420 MTS AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE KOMCHEN UBICADO EN LA CALLE 28 X 35 Y 35A, lon:-89.66313327, lat:21.09897152}} | 2020-11-09 | 2020-12-12 | 75081 | 75081 | 75081 | 22524.3 | 22524.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-192, contratista:REMIDE CORPORATIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:75081.0, importe_modificado:75081.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.5}} | {1844603/proyecto_INICIO, 1844603/proyecto_PROCESO, 1844603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401844643 | Proyecto de inversión | 58522.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58522.43, modificado:58522.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 221294 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 221294 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 25B 428 INTERIOR 0 COLONIA LAZARO CARDENAS, 97157 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 192 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PREPARATORIA MAHATMA GANDHI UBICADA EN LA CALLE 10 , lon:-89.59260234, lat:20.96903502}} | 2020-11-08 | 2020-12-25 | 58522.43 | 58522.43 | 58522.43 | 17556.73 | 17556.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-189-7, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:58522.43, importe_modificado:58522.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.02}} | {1844643/proyecto_INICIO, 1844643/proyecto_PROCESO, 1844643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401844759 | Proyecto de inversión | 29513.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29513.18, modificado:29513.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY - 221681 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 221681 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 483 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE UBICADA EN LA CALLE 20 X, lon:-89.57999694, lat:20.8637181}} | 2020-11-08 | 2020-12-25 | 29513.18 | 29513.18 | 29513.18 | 8853.96 | 8853.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-191-9, contratista:REMIDE CORPORATIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:29513.18, importe_modificado:29513.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1844759/proyecto_INICIO, 1844759/proyecto_PROCESO, 1844759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401845992 | Proyecto de inversión | 630926.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630926.1, modificado:630926.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD SUSULÁ ASENTAMIENTO SUSULÁ - 225175 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 225175 | S | 27 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1842.0, meta_modificada:1842.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:123, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA SUSULÁ, 97312 SUSULÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 626 MTS AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD C 18 X 19 Y 21, lon:-89.69852794, lat:20.97106354}} | 2020-11-09 | 2020-12-26 | 630926.1 | 630926.1 | 630926.1 | 189277.83 | 189277.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-195, contratista:GRUPO EDECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:630926.1, importe_modificado:630926.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.26}} | {1845992/proyecto_PROCESO, 1845992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401847729 | Proyecto de inversión | 156052.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156052.33, modificado:156052.33}} | SEIS OBRA DE UNO: CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEPAKÁN, YUCATÁN. - 229943 | 31 | Yucatán | 86 | Tepakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPAKÁN YUCATAN | 229943 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNCIPIO DE TEPAKAN EN LA CALLE 19 A UNA CUADRA SE ENCUENTRA TIENDA DE MATERIAL, lon:-89.03664723, lat:21.04985077}} | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 156052.33 | 156052.33 | 156052.33 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY-FISM-06-10, contratista:COSTRUCTORA INMOBILIARIA EME4MAX S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEPAKÁN, monto:624209.33, importe_modificado:624209.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1847729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El recurso devengado debe ser igual al 100% ya que puede ser motivo de reintegrar el 100% del recurso al final del cierre del ejercicio fiscal, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs2: {observación:El recurso devengado debe ser igual al 100% ya que puede ser motivo de reintegrar el 100% del recurso al final del cierre del ejercicio fiscal, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs3: {observación:El recurso devengado debe ser igual al 100% ya que puede ser motivo de reintegrar el 100% del recurso al final del cierre del ejercicio fiscal, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs4: {observación:El recurso devengado debe ser igual al 100% ya que puede ser motivo de reintegrar el 100% del recurso al final del cierre del ejercicio fiscal, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}}
2020 | 4 | YUC200401847950 | Proyecto de inversión | 333876.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333876.79, modificado:333876.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD TAHDZIBICHÉN ASENTAMIENTO TAHDZIBICHÉN - 230706 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 230706 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:790.0, meta_modificada:790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:125, direccion:CALLE CALLE 38 INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y , CALLE 40 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA TAHDZIBICHEN A 260 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 42 Y 23, lon:-89.59557862, lat:20.89053754}} | 2020-11-09 | 2020-12-29 | 333876.79 | 333876.79 | 333876.79 | 166938.4 | 166938.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FIINV-6151-211, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RUS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:333876.79, importe_modificado:333876.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:237.0}} | {1847950/proyecto_PROCESO, 1847950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401848607 | Proyecto de inversión | 125926.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125926.89, modificado:125926.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO TIXCACAL OPICHEN - 232760 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 232760 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 75-D 741 VIVIENDA 2 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL OPICHEN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 50, CALLE 77 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA ANDRES QUINTANA ROO A 430 MTS AL PONIENTE SOBRE LA , lon:-89.69839341, lat:20.9506643}} | 2020-10-09 | 2020-12-29 | 125926.89 | 125926.89 | 125926.89 | 62963.44 | 62963.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-209-7, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:125926.89, importe_modificado:125926.89}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.8}} | {1848607/proyecto_INICIO, 1848607/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401848651 | Proyecto de inversión | 100970.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100970.15, modificado:100970.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 232929 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 232929 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 13 344 INTERIOR 0 COLONIA UXMAL, 97203 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 598 MTS DE LA ESCUELA EL CASTAÑAR UBICADO EN LAS CALLES 40 X 5 Y 7, lon:-89.64931037, lat:21.01877279}} | 2020-10-17 | 2020-12-29 | 100970.15 | 100970.15 | 100970.15 | 30291.04 | 30291.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-202-1, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:100970.15, importe_modificado:100970.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.15}} | {1848651/proyecto_INICIO, 1848651/proyecto_PROCESO, 1848651/proyecto_INICIO, 1848651/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401848930 | Proyecto de inversión | 60550.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60550.02, modificado:59944.53}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL A BASE DE ZANJAS COLECTORAS EN LA LOCALIDAD DE MOCOCHA, MUNICIPIO DE MOCOCHA, YUCATAN - 233825 | 31 | Yucatán | 51 | Mocochá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MOCOCHA YUCATAN | 233825 | S | 1350 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO MOCOCHA, 97454 MOCOCHÁ, MOCOCHÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21 B, CALLE 16 LA LOCALIDAD DE MOCOCHA SE LOCALIZA A 26.7 KM DE LA CIUDAD DE MERIDA RUMBO AL ORIENTE DEL ESTADO ENTRONQUE KM 25.7 DE LA CARRETERA FED, lon:-89.45138651, lat:21.10560712}} | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 59944.53 | 59944.53 | 59944.53 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISMDF-AD-003-2020., contratista:MALLA PERIMETRAL Y ACABADOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOCOCHA YUCATAN, monto:194819.74, importe_modificado:194819.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1848930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance fisico debe ser mayor o igual al avance financiero, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs2: {observación:El avance fisico debe ser mayor o igual al avance financiero, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs3: {observación:El avance fisico debe ser mayor o igual al avance financiero, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs4: {observación:El avance fisico debe ser mayor o igual al avance financiero, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}}
2020 | 4 | YUC200401849334 | Proyecto de inversión | 45638.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45638.27, modificado:45638.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVO SAN JOSÉ TECOH - 235278 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 235278 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 185 410 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 78 Y CALLE 161 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 859 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBI, lon:-89.63480669, lat:20.90003384}} | 2020-10-09 | 2020-12-30 | 45638.27 | 45638.27 | 45638.27 | 22819.14 | 22819.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-208-4, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA, S. DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:45638.27, importe_modificado:45638.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} | {1849334/proyecto_INICIO, 1849334/proyecto_PROCESO, 1849334/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401849563 | Proyecto de inversión | 1274625.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1274625.45, modificado:1274625.45}} | TREINTA Y DOS OBRA DE UNO : CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX, EN EL ESTADO DE YUCATAN. - 235978 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 235978 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SE ENCUENTRA EN LA CALLE 28 HAY UNA CASA DE DOS PISOS COLOR VERDE LIM, lon:-87.94100563, lat:20.65722797}} | 2020-11-06 | 2020-12-20 | 1274625.45 | 1274625.45 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-32-2020, contratista:PEDRO ANDRES CANUL UC, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:7921350.0, importe_modificado:7921350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1849563/proyecto_INICIO, 1849563/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401850038 | Proyecto de inversión | 82972.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82972.91, modificado:82972.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN IGNACIO TESIP ASENTAMIENTO SAN IGNACIO TESIP - 237251 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 237251 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:108, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA SAN IGNACIO TESIP, 97316 SAN IGNACIO TESIP, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 195 MTS AL NORTE DEL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD UBICADO EN LA CALLE 14 X 23, lon:-89.60974601, lat:20.84029275}} | 2020-10-17 | 2020-12-30 | 82972.91 | 82972.91 | 82972.91 | 24891.87 | 24891.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-204-7, contratista:DESARROLLADORA QUILU, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:82972.91, importe_modificado:82972.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.7}} | {1850038/proyecto_INICIO, 1850038/proyecto_PROCESO, 1850038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401850168 | Proyecto de inversión | 48083.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48083.97, modificado:48083.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN IGNACIO TESIP ASENTAMIENTO SAN IGNACIO TESIP - 237670 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 237670 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:108, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SAN IGNACIO TESIP, 97316 SAN IGNACIO TESIP, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 520 MTS AL SUR DE LA HACIENDA SAN IGNACIO TESIP UBICADA EN LA 20 X 19A Y 25, lon:-89.61156112, lat:20.8420148}} | 2020-10-17 | 2020-12-30 | 48083.97 | 48083.97 | 48083.97 | 14425.19 | 14425.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-204-9, contratista:DESARROLLADORA QUILU, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:48083.97, importe_modificado:48083.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {1850168/proyecto_PROCESO, 1850168/proyecto_INICIO, 1850168/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401850368 | Proyecto de inversión | 2389833.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2389833.53, modificado:2389833.53}} | TREINTA Y DOS OBRA DE SIETE:CONSTRUCCION DE 32 CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX, EN EL ESTADO DE YUCATAN. - 238335 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 238335 | S | 64 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 10 EN LA ESQUINA HAY UNA CASA COLOR AZUL EN LA , lon:-87.93032293, lat:20.65632898}} | 2020-11-06 | 2020-12-20 | 2389833.53 | 2389833.53 | 2389833.53 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-32-2020, contratista:PEDRO ANDRES CANUL UC, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:7921350.0, importe_modificado:7921350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:29.0}} | {1850368/proyecto_PROCESO, 1850368/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | YUC200401850758 | Proyecto de inversión | 448093.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448093.79, modificado:448093.79}} | TREINTA Y DOS OBRA DE NUEVE: CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX, EN EL ESTADO DE YUCATAN. - 239431 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 239431 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE DE VIALIDAD PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SE ENCUENTRA UNA CASA DE PAJA Y MADERAS EN LA PUERTA HAY , lon:-87.93162345, lat:20.665231}} | 2020-11-06 | 2020-12-20 | 448093.79 | 448093.79 | 448093.79 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-32-2020, contratista:PEDRO ANDRES CANUL UC, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:7921350.0, importe_modificado:7921350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1850758/proyecto_PROCESO, 1850758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | YUC200401867464 | Proyecto de inversión | 486302.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486302.22, modificado:1066713.59}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN - 260651 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 260651 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 41 COLONIA CENTRO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 52, CALLE 43 CERCA DEL SUPERMERCADO LA FAVORITA, lon:-89.28528552, lat:20.20907346}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1066713.59 | 1066713.59 | 1066713.59 | 320014.08 | 320014.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.38, contratista:SEMEX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:1066713.59, importe_modificado:1066713.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1867464/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401874429 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 31DPR0253T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COCOYOL, MUNICIPIO DE CHEMAX. | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-033-18 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:6, direccion:Cocoyol, Yuc., México, lon:-87.7502777, lat:20.7913888}} | 2020-11-17 | 2021-03-17 | 409436.96 | 1330670.13 | 409436.96 | 409436.96 | 409436.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E215-2020, contratista:Grupo Edeca, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1279490.51, importe_modificado:1279490.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN., trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401874566 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS 31DPR0964S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TIBOLON, MUNICIPIO DE SOTUTA. | 31 | Yucatán | 69 | Sotuta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-042-18 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:355.0, meta_modificada:355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:4, direccion:Calle 5, Yucatán, México, lon:-88.93980861, lat:20.67050236}} | 2020-12-02 | 2021-03-31 | 155076.75 | 503999.42 | 155076.75 | 155076.75 | 9692.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E235-2020, contratista:DIPAMSA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:484614.82, importe_modificado:484614.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN., trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401875089 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR PRINCIPE XIU 31DCC0200I, UBICADA EN LA LOCALIDAD TEKIT, MUNICIPIO DE TEKIT. | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-054-18 | N | 0 | 0 | 194 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:Calle 20, 97680 Tekit, Yuc., México, lon:-89.3294465, lat:20.5350508}} | 2020-12-03 | 2021-04-01 | 0 | 1291219.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E250-2020, contratista:URBES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1241557.05, importe_modificado:1241557.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN. , trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-10}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401875206 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ 31DPR0658K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE POXILA, MUNICIPIO DE UMÁN. | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-061-18 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:206.9, meta_modificada:206.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:11, direccion:Poxilá, Yuc., México, lon:-89.8030555, lat:20.8177777}} | 2020-12-04 | 2021-04-02 | 0 | 1047776.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E258-2020, contratista:Tunkas Construcciones, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1007476.99, importe_modificado:1007476.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN. , trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-10}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401875349 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS G VIVES 31EPR0134E, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RIO LAGARTOS, MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS. | 31 | Yucatán | 61 | Río Lagartos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-023-18 | N | 0 | 0 | 256 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Calle 10 108, Río Lagartos, Yuc., México, lon:-88.15784812, lat:21.59657953}} | 2020-10-05 | 2021-01-02 | 332532.26 | 1347608.19 | 332532.26 | 332532.26 | 332532.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E192-2020, contratista:GRAZZO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1039163.3, importe_modificado:1295777.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN. , trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-11}} | {obs1: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | YUC200401875488 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA PURA IRENE ESCALANTE 31EES0069O, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA, MUNICIPIO DE SANTA ELENA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-027-18 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle 21, Santa Elena, Yuc., México, lon:-89.6454162, lat:20.3284232}} | 2020-10-06 | 2021-01-03 | 677894.33 | 806018.48 | 677894.33 | 677894.33 | 675189.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E197-2020, contratista:DISEÑO E INGENIERÍA PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:745885.72, importe_modificado:775017.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.86}} | {1875488/proyecto_PROCESO, 1875488/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN. , trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-11}} | {obs1: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | YUC200401875552 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUM. 173 31ETV0173F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN, MUNICIPO DE TEPAKAN. | 31 | Yucatán | 86 | Tepakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-030-18 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Calle 16, Tepakán, Yuc., México, lon:-89.0388258, lat:21.0500441}} | 2020-10-07 | 2021-01-04 | 238269.99 | 774377.49 | 238269.99 | 238269.99 | 238269.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E200-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER MEJIA VILLAJUANA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:744593.75, importe_modificado:744593.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN. , trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-11}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401875622 | Proyecto de inversión | 10672.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10672.74, modificado:10672.74}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR GABRIEL GARCIA MARQUEZ C.C.T. 31DJN2069T EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-325-20 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 41, San Marcos Nocoh II, El Roble Agrícola, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6724749, lat:20.9215678}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 10672.74 | 10672.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-278 A, contratista:Compañía Constructora, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10672.74, importe_modificado:10672.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401876218 | Proyecto de inversión | 30424.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30424.45, modificado:30424.45}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON C.C.T. 31DPR0911N EN LA LOCALIDAD DE YAXCHE DE PEON, MUNICIPIO DE HUNUCMA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-344-20 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:3, direccion:Yaxché de Peón, Yuc., Mexico, lon:-89.7547222, lat:21.0430555}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 30424.45 | 30424.45 | 30424.45 | 30424.45 | 30240.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-263 D, contratista:MARCO ANTONIO LÓPEZ O´CHEITA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30424.45, importe_modificado:30424.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401876252 | Proyecto de inversión | 18215.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18215.9, modificado:18215.9}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA JOSE VICTORIANO MOGUEL VERDE C.C.T 31DPR0172I EN LA LOCALIDAD DE TEKAL DE VENEGAS, MUNICIPIO DE IZAMAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-349-20 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Calle 20, Tekal de Venegas, Yuc., Mexico, lon:-88.9469558, lat:21.0158993}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 18215.9 | 18215.9 | 18215.9 | 18215.9 | 18105.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-264 F, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18215.9, importe_modificado:18215.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401876288 | Proyecto de inversión | 25288.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25288.39, modificado:25288.39}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 24 C.C.T 31 EML0011D EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANU | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-354-20 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle 25, Yucatán, Mexico, lon:-89.9988823, lat:20.5807819}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 25288.39 | 25288.39 | 25288.39 | 25288.39 | 25179.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-265 A, contratista:CARLOS ARFAXAD ESCALANTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25288.39, importe_modificado:25288.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401876407 | Proyecto de inversión | 5492.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5492.79, modificado:5492.79}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA FRANCISCO J. MUJICA C.C.T. 31DPR0543J EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZEMUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-361-20 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Calle 19, Dzemul, Yuc., Mexico, lon:-89.3107434, lat:21.2109412}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 5492.79 | 5492.79 | 5492.79 | 5492.79 | 5459.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-266 C, contratista:J.S. PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5492.79, importe_modificado:5492.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401876624 | Proyecto de inversión | 21776.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21776.04, modificado:21776.04}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON C.C.T. 31EPR0116P EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-362-20 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 38, San Juan, 97430 Motul de Carrillo Puerto, Yuc., Mexico, lon:-89.2941159, lat:21.0959862}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 21776.04 | 21776.04 | 21776.04 | 21776.04 | 21644.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-266 D, contratista:J.S. PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21776.04, importe_modificado:21776.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401876636 | Proyecto de inversión | 4880.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4880.38, modificado:4880.38}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR JOSE MARIA PINO SUAREZ C.C.T. 31DJN0121L EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-363-20 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 41, San Juan, 97430 Motul de Carrillo Puerto, Yuc., Mexico, lon:-89.2875639, lat:21.0859039}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 4880.38 | 4880.38 | 4880.38 | 4880.38 | 4850.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-266 E, contratista:J.S. PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4880.38, importe_modificado:4880.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877103 | Proyecto de inversión | 54310.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54310.8, modificado:54310.8}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA DRA. MONTESSORI C.C.T. 31EPR0037C EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANU | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-355-20 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle 23 & Calle 20, 97800 Maxcanú, Yuc., Mexico, lon:-90.0007215, lat:20.5827094}} | 2020-12-07 | 2021-01-29 | 54310.8 | 54310.8 | 8833.61 | 8833.61 | 8795.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-379 B, contratista:VAP DESARROLLOS Y CAMINOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:45477.19, importe_modificado:45477.19}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-265 B, contratista:CARLOS ARFAXAD ESCALANTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8833.61, importe_modificado:8833.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877643 | Proyecto de inversión | 9027.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9027.92, modificado:9027.92}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO C.C.T. 31DPR0576A EN LA LOCALIDAD DE YOTHOLIN MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-376-20 | N | 0 | 0 | 346 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:14, direccion:Calle 21 & Calle 28, Yotholín, Yuc., México, lon:-89.455694, lat:20.3286451}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 9027.92 | 9027.92 | 9027.92 | 9027.92 | 8989.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-268 H, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9027.92, importe_modificado:9027.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877653 | Proyecto de inversión | 52418.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52418.74, modificado:52418.74}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA ROSA MARIA RUZ REJON C.C.T. 31ETV0188H EN LA LOCALIDAD DE X-PAMBIHA MUNICIPIO DE TIZIMIN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-381-20 | N | 0 | 0 | 268 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1452, direccion:Calle 78 & Calle 33, Sta Rita, 97700 Tizimín, Yuc., México, lon:-88.1665133, lat:21.1562037}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 52418.74 | 52418.74 | 52418.74 | 52418.74 | 52102.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-269 F, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:52418.74, importe_modificado:52418.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877660 | Proyecto de inversión | 12594.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12594.4, modificado:12594.4}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA TECNICA NO. 28 C.C.T. 31DST0024L EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-382-20 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Calle 19, Río Lagartos, Yuc., México, lon:-88.1578684, lat:21.5957582}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 12594.4 | 12594.4 | 12594.4 | 12594.4 | 12518.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-269 G, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12594.4, importe_modificado:12594.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877661 | Proyecto de inversión | 26057.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26057.56, modificado:26057.56}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA C.C.T. 31DPR0705E EN LA LOCALIDAD DE TIXHUALACTUN MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-383-20 | N | 0 | 0 | 253 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:0, direccion:Tixhualactún, Yuc., México, lon:-88.1427777, lat:20.6438888}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 26057.56 | 26057.56 | 26057.56 | 26057.56 | 25900.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-270 A, contratista:Juan David Oy Arceo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26057.56, importe_modificado:26057.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877690 | Proyecto de inversión | 24658.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24658.74, modificado:24658.74}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA ZAMNA C.C.T. 31DPR1672K EN LA LOCALIDAD DE TAHMUY MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-388-20 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:127, direccion:Tahmuy, Yuc., México, lon:-88.1416666, lat:20.7591666}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 24658.74 | 24658.74 | 24658.74 | 24658.74 | 24509.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-270 G, contratista:Juan David Oy Arceo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24658.74, importe_modificado:24658.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877700 | Proyecto de inversión | 15387.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15387.05, modificado:15387.05}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR ANDREA AGUILAR DE CUEVAS C.C.T. 31DJN0078N EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-391-20 | N | 0 | 0 | 138 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 67 & Calle 114, Mulsay, 97249 Mérida, Yuc., México, lon:-89.658632, lat:20.9609398}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 15387.05 | 15387.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-272 D, contratista:ALFREDO CASCO BÁRBOSA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15387.05, importe_modificado:15387.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877716 | Proyecto de inversión | 6902.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6902.14, modificado:6902.14}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SECUNDARIA REPUBLICA DE MEXICO C.C.T. 31EES0038V EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-399-20 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 50 & Calle 43, Francisco de Montejo, 97203 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6437074, lat:21.0376746}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 6902.14 | 6902.14 | 6902.14 | 6902.14 | 6872.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-273 D, contratista:QO Bienes Constructores, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6902.14, importe_modificado:6902.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877770 | Proyecto de inversión | 5868.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5868.79, modificado:5868.79}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS C.C.T. 31DPR1717Q EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-403-20 | N | 0 | 0 | 344 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 87, Centro, 97000 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6287473, lat:20.9509959}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 5868.79 | 5868.79 | 5868.79 | 5868.79 | 5843.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-274 F, contratista:Lucy del Rosario Pat Avila, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5868.79, importe_modificado:5868.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877772 | Proyecto de inversión | 4806.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4806.02, modificado:4806.02}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA LIVIA MENDOZA SANTANA C.C.T. 31DPR2019B EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-404-20 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 16 & Calle 19, Chuminópolis, 97158 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.5996042, lat:20.9728227}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 4806.02 | 4806.02 | 4806.02 | 4806.02 | 4785.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-274 H, contratista:Lucy del Rosario Pat Avila, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4806.02, importe_modificado:4806.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877805 | Proyecto de inversión | 23301.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23301.83, modificado:23301.83}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR JUAN JOSE COELLO RAMIREZ C.C.T. 31DJN0184X EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-410-20 | N | 0 | 0 | 183 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 40, Centro, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6096462, lat:20.9667317}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 23301.83 | 23301.83 | 17818.86 | 17818.86 | 17742.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-275 E, contratista:JOSÉ MANUEL AMENDOLA ARCUDIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17818.86, importe_modificado:17818.86}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-279 E, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5482.97, importe_modificado:5482.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877809 | Proyecto de inversión | 5443.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5443.3, modificado:5443.3}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR LUIS PENICHE VALLADO C.C.T. 31EJN0050G EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-411-20 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 47, Centro, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6230258, lat:20.9755809}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 5443.3 | 5443.3 | 5443.3 | 5443.3 | 5419.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-275 F, contratista:JOSÉ MANUEL AMENDOLA ARCUDIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5443.3, importe_modificado:5443.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877829 | Proyecto de inversión | 35591.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35591.79, modificado:35591.79}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR CONSUELO ZAVALA CASTILLO C.C.T. 31DDI0006Y EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-415-20 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 49 & Calle 60, Francisco de Montejo II, 97203 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.65162, lat:21.0371296}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 35591.79 | 35591.79 | 35591.79 | 35591.79 | 35438.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-276 B, contratista:OMAR ESCALANTE ONGAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:35591.79, importe_modificado:35591.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401878027 | Proyecto de inversión | 2022.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2022.68, modificado:2022.68}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR MANUEL SARRADO C.C.T. 31EJN0018Y EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-434-20 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 20 & Calle 61, México Nte., 97128 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6070844, lat:21.016919}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 2022.68 | 2022.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-279 I, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2022.68, importe_modificado:2022.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401878086 | Proyecto de inversión | 20412.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20412.29, modificado:20412.29}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA RAQUEL DZIB CICERO C.C.T. 31EPR0238Z EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-440-20 | N | 0 | 0 | 232 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 64 & Calle 145, San José Tecoh II, 97298 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6349919, lat:20.9168229}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 20412.29 | 20412.29 | 20412.29 | 20412.29 | 20289.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-280 D, contratista:Ignacio Vado Alonzo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20412.29, importe_modificado:20412.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401878241 | Proyecto de inversión | 41227.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41227.95, modificado:41227.95}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR RUBEN DARIO C.C.T. 31DJN0119X EN LA LOCALIDAD DE CHICXULUB MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-451-20 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:4, direccion:Calle 25, Chicxulub, 97330 Chicxulub Puerto, Yuc., Mexico, lon:-89.6102367, lat:21.2920502}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 41227.95 | 41227.95 | 14791.43 | 14791.43 | 14791.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-282 J, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26436.52, importe_modificado:26436.52}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0069A, contratista:SARA ALICIA NOVELO MONTEJO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14791.43, importe_modificado:14791.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401878451 | Proyecto de inversión | 83841.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83841.48, modificado:83841.48}} | SOLICITO REGISTRO PLUVIAL PERFORACION DE POZOS Y PINTURA EN LA ESCUELA PREESCOLAR CARMEN SERDAN 31EJN0011E, EN LA LOCALIDAD DE CHAPAB, MUNICIPIO DE CHAPAB. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-467-20 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle 26-a & Calle 25, Chapab, Yuc., Mexico, lon:-89.4566002, lat:20.4585991}} | 2020-11-23 | 2020-12-07 | 83841.48 | 83841.48 | 83841.48 | 83841.48 | 83335.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-231 B, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:83841.48, importe_modificado:83841.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401878568 | Proyecto de inversión | 35500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35500.0, modificado:35500.0}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR DOMINGA CANTO PASTRANA CCT 31EJN0012D EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-480-20 | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 39-A, Francisco de Montejo II, 97203 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6455682, lat:21.042991}} | 2020-12-31 | 2021-01-29 | 35500 | 35500 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-377 G, contratista:J.S. PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:35500.0, importe_modificado:35500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879156 | Proyecto de inversión | 30617.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30617.89, modificado:30617.89}} | TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA ERMILO ABREU GOMEZ CCT 31DPR0106J EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-477-20 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 23 & Calle 20, Jardines de Mérida, 97135 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5856353, lat:21.0048621}} | 2020-12-31 | 2021-01-29 | 30617.89 | 30617.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-376 I, contratista:CONSTRUCTORA ADITIMPER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30617.89, importe_modificado:30617.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879277 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA PRIMARIA VICTOR GALLO MARTÍNEZ 31DPR1722B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY, MUNICIPIO DE TIMUCUY. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN186-2017 | N | 0 | 0 | 258 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Calle 23-A, Timucuy, Yuc., México, lon:-89.5141929, lat:20.8104994}} | 2020-12-02 | 2021-03-31 | 141043.37 | 458390.95 | 141043.37 | 141043.37 | 8815.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E237-2020, contratista:DIPAMSA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:440760.53, importe_modificado:440760.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN. , trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-13}} | {obs1: {observación:No es claro cuál es el objetivo del proyecto. Hacer más claro el nombre o agregar las observaciones correspondientes. , trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:No es claro cuál es el objetivo del proyecto. Hacer más claro el nombre o agregar las observaciones correspondientes. , trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:No es claro cuál es el objetivo del proyecto. Hacer más claro el nombre o agregar las observaciones correspondientes. , trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs4: {observación:No es claro cuál es el objetivo del proyecto. Hacer más claro el nombre o agregar las observaciones correspondientes. , trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}}
2020 | 4 | YUC200401879473 | Proyecto de inversión | 15664.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15664.81, modificado:15664.81}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA CARLOS CARRILLO VEGA 31DPR2086Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-019-20 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 59, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.7005672, lat:20.9966147}} | 2020-12-31 | 2021-01-29 | 15664.81 | 15664.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-382-G, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15664.81, importe_modificado:15664.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879664 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | TECHUMBRE EN LA SECUNDARIA EDMUNDO VILLALVA RODRÍGUEZ 31DES2001W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN187-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 84 559, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6403265, lat:20.96172014}} | 2020-12-02 | 2021-03-31 | 0 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E240-2020, contratista:RAUL JOSE ROCHE LARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1700623.2, importe_modificado:1700623.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN. , trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-14}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879717 | Proyecto de inversión | 137754.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137754.71, modificado:137754.71}} | REPORTA TECHO EN RIESGO DE DESPLOME EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO GASPAR MENDOZA MENDOZA 31DPR0013U, EN LA LOCALIDAD DE VALLADOLID, MUNICIPIO DE VALLADOLID. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-037-20 | N | 0 | 0 | 219 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle 41, Bacalar, Valladolid, Yuc., Mexico, lon:-88.2181947, lat:20.6907402}} | 2020-12-09 | 2020-12-18 | 137754.71 | 137754.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-288-C, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:137754.71, importe_modificado:137754.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879886 | Proyecto de inversión | 112993.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112993.88, modificado:112993.88}} | REPARACIÓN DE TECHO POR FILTRACIÓN DE AGUA EN LA ESCUELA PREESCOLAR FELIPE CARRILLO PUERTO 31DJN2037A, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL, MUNICIPIO DE MOTUL CARRILLO PUERTO. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-048-20 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 46, San Juan, 97430 Motul de Carrillo Puerto, Yuc., Mexico, lon:-89.2972227, lat:21.0933036}} | 2020-12-09 | 2020-12-18 | 112993.88 | 112993.88 | 112993.88 | 112993.88 | 112506.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-291-B, contratista:Lucy del Rosario Pat Avila, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112993.88, importe_modificado:112993.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879896 | Proyecto de inversión | 274441.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274441.12, modificado:274441.12}} | REVISIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA, FILTRACIONES DE AGUA EN LOS TECHO. EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 17 31DST0017B, EN LA LOCALIDAD DE HOCABÁ, MUNICIPIO DE HOCABÁ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-049-20 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Hocaba, Yucatan, Mexico, lon:-89.2469459, lat:20.8140314}} | 2020-12-09 | 2020-12-18 | 274441.12 | 274441.12 | 274441.12 | 274441.12 | 273258.18 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-295-A, contratista:SRS PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1820.0, importe_modificado:1820.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880412 | Proyecto de inversión | 21642.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21642.9, modificado:21642.9}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR RAFAEL MOGUEL GAMBOA 31DJN0023K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZILAM DE MOTUL. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-077-20 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 26 & Calle 23, Centro, 97430 Motul de Carrillo Puerto, Yuc., México, lon:-89.2826141, lat:21.0990891}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 21642.9 | 21642.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-340-K, contratista:J.S. PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21642.9, importe_modificado:21642.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880419 | Proyecto de inversión | 8419.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8419.04, modificado:8419.04}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA RODOLFO MENENDEZ DE LA PEÑA 31EPR0010W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CONKAL. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-078-20 | N | 0 | 0 | 282 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle 21, Conkal, Yuc., México, lon:-89.519456, lat:21.0749827}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 8419.04 | 8419.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-340-M, contratista:J.S. PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8419.04, importe_modificado:8419.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880453 | Proyecto de inversión | 7573 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7573.0, modificado:7573.0}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 31DPR0749B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-084-20 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:12, direccion:Ekbalam, Yuc., México, lon:-89.0654519, lat:20.122131}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 7573 | 7573 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-341-C, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7573.0, importe_modificado:7573.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880475 | Proyecto de inversión | 19764.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19764.01, modificado:19764.01}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA AQUILES SERDAN 31DPR1682R EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SACALUM. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-089-20 | N | 0 | 0 | 302 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Calle 28 & Calle 23, Sacalum, Yuc., México, lon:-89.5907987, lat:20.497879}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 19764.01 | 19764.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-342-A, contratista:JUAN DIEGO BACAH HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19764.01, importe_modificado:19764.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880536 | Proyecto de inversión | 4166.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4166.4, modificado:4166.4}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR OTILIA LOPEZ 31DJN0203V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN FELIPE. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-096-20 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Calle 47-B & Calle 32, La Huayita, 97700 Tizimín, Yuc., México, lon:-88.1395419, lat:21.1469917}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 4166.4 | 4166.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-343-C, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AGACOR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4166.4, importe_modificado:4166.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880557 | Proyecto de inversión | 10888.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10888.41, modificado:10888.41}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 31DJN0064K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-186-20 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 20 & Calle 19, Antiguo Poblado De Chuburná De Hidalgo, Chuburná de Hidalgo, 97205 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6320639, lat:21.013688}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 10888.41 | 10888.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-355-F, contratista:RC CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10888.41, importe_modificado:10888.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880565 | Proyecto de inversión | 145282.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145282.55, modificado:145282.55}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR CUAUHTEMOC 31DJN0035P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS. | 31 | Yucatán | 1 | Abalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-100-20 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Calle 21, Río Lagartos, Yuc., México, lon:-88.1586476, lat:21.5946867}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 145282.55 | 145282.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-344-D, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:145282.55, importe_modificado:145282.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880589 | Proyecto de inversión | 5650.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5650.06, modificado:5650.06}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA JOAQUIN ROCHE ARCE 31DPR0611Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-104-20 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:The Coloradas, Yuc., México, lon:-87.9913196, lat:21.6082868}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 5650.06 | 5650.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-344-H, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5650.06, importe_modificado:5650.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880625 | Proyecto de inversión | 61313.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61313.53, modificado:61313.53}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA ROSA MARÍA RUZ REJON 31ETV0188H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-113-20 | N | 0 | 0 | 268 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1452, direccion:Calle 78, Sta Rita, 97700 Tizimín, Yuc., México, lon:-88.1669646, lat:21.155035}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 61313.53 | 61313.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-344-P, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:61313.53, importe_modificado:61313.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880631 | Proyecto de inversión | 33371.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33371.65, modificado:33371.65}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA BERTA MARÍA GONZALES RODRIGUEZ 31DPR0143N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-196-20 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 29, Héctor Victoria, Kanasín, Yuc., México, lon:-89.5617132, lat:20.926957}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 33371.65 | 33371.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-357-A, contratista:ALFREDO CASCO BÁRBOSA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:33371.65, importe_modificado:33371.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880633 | Proyecto de inversión | 29438.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29438.84, modificado:29438.84}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA ENRIQUE RODRIGUEZ CANO 31DPR0760Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXKOKOB. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-197-20 | N | 0 | 0 | 245 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:4, direccion:Calle 7, 97470 Tixkokob, Yuc., México, lon:-89.3916415, lat:21.0092197}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 29438.84 | 29438.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-357-B, contratista:ALFREDO CASCO BÁRBOSA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29438.84, importe_modificado:29438.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880667 | Proyecto de inversión | 40324.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40324.56, modificado:40324.56}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR U SAASIL KAANBAL 31DIN2050F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-121-20 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:62, direccion:Calle 11, Xalaú, Yuc., México, lon:-88.00709, lat:20.6774008}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 40324.56 | 40324.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-345-E, contratista:Juan David Oy Arceo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:40324.56, importe_modificado:40324.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880781 | Proyecto de inversión | 56264.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56264.54, modificado:56264.54}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA RAMON A OSORIO OSORIO 31DES0022V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-139-20 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle 47 & Calle 20, Oaxaqueña, Valladolid, Yuc., Mexico, lon:-88.1893695, lat:20.6844048}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 56264.54 | 56264.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-347-G, contratista:Constructora Leijo S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:56264.54, importe_modificado:56264.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880843 | Proyecto de inversión | 17723.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17723.5, modificado:17723.5}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA EJERCITO NACIONAL 31DPR0224Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-141-20 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 66 & Calle 103, Obrera, 97260 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6414174, lat:20.94271}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 17723.5 | 17723.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-348-A, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17723.5, importe_modificado:17723.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880953 | Proyecto de inversión | 5103.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5103.52, modificado:5103.52}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR LUIS ALVAREZ BARRET 31DJN0176O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-218-20 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle Vigésima Segunda 425, Sin Nombre de Col 20, Mérida, Yuc., México, lon:-89.67495918, lat:20.92993714}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 5103.52 | 5103.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-359-G, contratista:LEYDI ELIZABETH VALDEZ RIBERO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5103.52, importe_modificado:5103.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}}
2020 | 4 | YUC200401881009 | Proyecto de inversión | 13747.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13747.55, modificado:13747.55}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR CONSUELO ZAVALA 31DJN0092G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-155-20 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 125, Zazil-Há, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6232551, lat:20.9296308}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 13747.55 | 13747.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-351-C, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13747.55, importe_modificado:13747.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401881013 | Proyecto de inversión | 38369.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38369.61, modificado:38369.61}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA ESTEBAN H. CERVERA CERVERA 31DPR2105Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-224-20 | N | 0 | 0 | 259 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 185 esquina con calle 100, fraccionamiento san marcos ciudad sustentable, Mérida, Yuc., México, lon:-89.66474533, lat:20.8965036}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 38369.61 | 38369.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-359-M, contratista:LEYDI ELIZABETH VALDEZ RIBERO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:38369.61, importe_modificado:38369.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}}
2020 | 4 | YUC200401881144 | Proyecto de inversión | 42707.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42707.89, modificado:42707.89}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA AGUSTÍN FRANCO VILANUEVA 31DPR2057E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-230-20 | N | 0 | 0 | 332 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 171 376, Emiliano Zapata Sur III, 97297 Mérida, Yuc., México, lon:-89.64535832, lat:20.9099641}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 42707.89 | 42707.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-359-R, contratista:LEYDI ELIZABETH VALDEZ RIBERO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:42707.89, importe_modificado:42707.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}}
2020 | 4 | YUC200401881183 | Proyecto de inversión | 15531.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15531.15, modificado:15531.15}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA ALVARO OBREGON 31DPR0569R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-234-20 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:Calle 20 1, Xcanatún, Mérida, Yuc., México, lon:-89.62805271, lat:21.07541023}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 15531.15 | 15531.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-360-B, contratista:SRS PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15531.15, importe_modificado:15531.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}}
2020 | 4 | YUC200401881198 | Proyecto de inversión | 58398.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58398.4, modificado:58398.4}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 31DJN0168F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-173-20 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 31, Los Pinos, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.5748286, lat:21.0007369}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 58398.4 | 58398.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-353-F, contratista:ITALIA CARIBE SERVICIOS INMOBILIARIOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:58398.4, importe_modificado:58398.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401881205 | Proyecto de inversión | 12276.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12276.37, modificado:12276.37}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR LEY DE GINIBRA 31DJN2032F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-174-20 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 59 & Calle 4-B, San Camilo, 97370 Kanasín, Yuc., Mexico, lon:-89.5570051, lat:20.9695341}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 12276.37 | 12276.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-353-G, contratista:ITALIA CARIBE SERVICIOS INMOBILIARIOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12276.37, importe_modificado:12276.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401881219 | Proyecto de inversión | 21111.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21111.21, modificado:21111.21}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA MANUEL AMABILIS 31ETV0158N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-238-20 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:Por 20A y 17C, Carr. Mérida - Progreso S/N, Xcanatún, Yuc., México, lon:-89.62897539, lat:21.07967492}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 21111.21 | 21111.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-360-F, contratista:SRS PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21111.21, importe_modificado:21111.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}}
2020 | 4 | YUC200401881472 | Proyecto de inversión | 101305.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101305.37, modificado:101305.37}} | MANTENIMIENTO Y HABILITACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARTICULAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUMERO 27 CCT 31DST0030W EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZILAM GONZALEZ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-054-20 | N | 0 | 0 | 299 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle 35, Dzilam González, Yuc., Mexico, lon:-88.9278442, lat:21.2715746}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 101305.37 | 101305.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-ELE-383 A, contratista:Constructora Leijo S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:101305.37, importe_modificado:101305.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401881473 | Proyecto de inversión | 86868.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86868.39, modificado:86868.39}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR JOSEFINA RAMOS DEL RIO 31DJN0041Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-241-20 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:Calle 27 100B, Cholul, 97305 Cholul, Yuc., México, lon:-89.55682397, lat:21.03830423}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 86868.39 | 86868.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-361-I, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:86868.39, importe_modificado:86868.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}}
2020 | 4 | YUC200401881506 | Proyecto de inversión | 170154.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170154.5, modificado:170154.5}} | MANTENIMIENTO Y HABILITACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARTICULAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA NUM 64 ITZAMNA 31EES0078W, EN LA LOCALIDAD TEKAL DE VENEGAS, MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-272-20 | N | 0 | 0 | 141 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Calle 11 & Calle 16, Tekal de Venegas, Yuc., Mexico, lon:-88.9452236, lat:21.0196651}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 170154.5 | 170154.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-ELE-383 B1, contratista:Constructora Leijo S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:170154.5, importe_modificado:170154.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401881513 | Proyecto de inversión | 55859.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55859.96, modificado:55859.96}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR PAIDOS 31DJN2024X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-246-20 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 43 LB, San Ramón Nte, 97117 Mérida, Yuc., México, lon:-89.60715294, lat:21.02442465}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 55859.96 | 55859.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-361-N, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:55859.96, importe_modificado:55859.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}}
2020 | 4 | YUC200401881554 | Proyecto de inversión | 58674.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58674.01, modificado:58674.01}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA 31DPR0157Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-248-20 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:4, direccion:Calle 21 12, Chicxulub, 97330 Chicxulub Puerto, Yuc., México, lon:-89.60168123, lat:21.29388279}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 58674.01 | 58674.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-362-A, contratista:Diomasi Bienes Raices S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:58674.01, importe_modificado:58674.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}}
2020 | 4 | YUC200401881672 | Proyecto de inversión | 45024 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45024.0, modificado:45024.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIO SUPERIOR EN EL ESTADO DE YUCATÁN. ESCUELA SECUNDARIA JUAN CANO Y CANO C.C.T. 31ETV0069U | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 02/20/078 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:2, direccion:Chabihau, Yuc., México, lon:-89.1199729, lat:21.3559884}} | 2020-12-31 | 2021-01-22 | 45024 | 45024 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B)IDE-20-OP-DIRECTA-366, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:45024.0, importe_modificado:45024.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR MUNICIPIO RESPONSABLE, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:VERIFICAR NUMERO DE CONTRATO DE ACUERDO AL ANEXO F-PR-ANP-03, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | YUC200401881734 | Proyecto de inversión | 496514.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496514.53, modificado:496514.53}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN PARA RESTABLECER EL SERVICIO ELÉCTRICO (OBRA EXTERIOR ESPECIFÍCA) EN LA PRIMARIA ZAMNÁ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-266-20 | N | 0 | 0 | 345 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 49, Centro, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6238686, lat:20.9744538}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 496514.53 | 496514.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-OP-DIRECTA-ELE-367, contratista:DISTRIBUIDORA VECTOR 3 S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:289602.67, importe_modificado:289602.67}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-OP-DIRECTA-ELE-368, contratista:RYO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:206911.86, importe_modificado:206911.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401881757 | Proyecto de inversión | 4488.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4488.41, modificado:4488.41}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN 31DPR0024Z, EN LA LOCALIDAD DE CAUCEL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-264-20 | N | 0 | 0 | 433 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 71 & C. 83, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6889751, lat:20.9880309}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 4488.41 | 4488.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-363-I, contratista:OMAR ESCALANTE ONGAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4488.41, importe_modificado:4488.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC16160400815245 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:998723.0}} | Mejoramiento Y Construcción De Techumbre En El J.N. Lorenzo De Zavala | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | FAMPOT-051-2016 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.621666, lat:20.967777}} | 2016-10-11 | 2016-12-01 | 993901.24 | 995388.87 | 995388.87 | 995388.87 | 946401.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E123-2016 , contratista:Allan Arturo Medina Ceceña , convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:958694.04, importe_modificado:957041.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC16170100835222 | Proyecto de inversión | 1847561.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1847561.14, modificado:1847561.14}} | Construcción De Techumbre Y Mejoramiento En El J.N. Distrito Federal | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | FAMPOT-097-2016 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 54 Num. 466A x 50 y 57 Col. Centro, lon:-89.621666, lat:20.967777}} | 2017-03-29 | 2017-06-01 | 1602892.66 | 1555511.33 | 1555511.33 | 1555511.33 | 1552301.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E14-2017 , contratista:Ing Jefg Construcciones, S.A de C.V. , convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:1432286.53, importe_modificado:1429817.07}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-931037999-E27-2017 , contratista:Manuel Albert Fuentes Ojeda, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:341242.26, importe_modificado:340653.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {943013/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC16170200888025 | Proyecto de inversión | 2029822 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2029822.0, modificado:2029822.0}} | Mejoramiento Y Construcción De Techumbre En El Centro De Atención Múltiple Roberto Solís Quiroga. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | FAMPOT-152-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:128, direccion:Kilómetro 10 carretera Progreso Kilometro 2.5 Temozón Norte, lon:-89.596666, lat:21.064444}} | 2017-05-31 | 2017-08-01 | 1177918.99 | 1989896.33 | 1177918.99 | 1177918.99 | 1177918.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: LO-931037999-E85-2017 , contratista:Imperliner, S.A. de C.V. , convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:1134497.69, importe_modificado:1132539.08}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: IO-931037999-E128-2017 , contratista:Constructora PCH, S.A. de C.V. , convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:813379.72, importe_modificado:811977.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC16170300965549 | Proyecto de inversión | 3279758.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3279758.27, modificado:3279758.27}} | Construcción De Techumbre Y Mejoramiento En El Centro De Atención Múltiple Yucatán | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | FAMPOT-192-2016 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 21 Num. 82 x Av. Alemán Col. Itzimná, lon:-89.621666, lat:20.967777}} | 2017-09-11 | 2017-11-01 | 3266271.84 | 3274423.71 | 3274423.71 | 3274423.71 | 3266271.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E168-2017, contratista:Jesus Alfredo Cervantes Guardian , convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:813590.88, importe_modificado:812188.14}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E167-2017, contratista:Karla Angélica Martín Domínguez , convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:2334893.45, importe_modificado:2334893.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1099559/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC17170401033993 | Proyecto de inversión | 194808.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194808.6, modificado:194808.6}} | Construcción De Tres Cuartos Dormitorio En La Localidad De Chacmultun Del Municipio De Tekax Yucatan - 303697 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 303697 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:6, direccion:PUEBLO CHACMULTUN, 00000 CHACMULTÚN, TEKAX YUCATÁN, ENTRE CARRETERA KANCAB-KANTEMO A LADO DE LA ZONA ARQUEOLOGICA., lon:-89.34347084, lat:20.17646766}} | 2017-09-07 | 2017-09-26 | 194808.59 | 194808.59 | 194808.59 | 194808.59 | 194808.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY/FISMDF-17/TEKAX/11, contratista:SECYU SERVICIOS ESPECIALIZADOS S.A . DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:194808.6, importe_modificado:194808.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1169073/proyecto_FIN, 1169073/proyecto_PROCESO, 1169073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC190401672251 | Proyecto de inversión | 655326 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146146.0, modificado:146146.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:39150.0, modificado:26949.44}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262130.0, modificado:261143.92}, ff4: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207900.0, modificado:207900.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MANZANILLA MUNICIPIO DE DZIDZANTUN - 288232 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 288232 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO MANZANILLA, 97506 SAN FRANCISCO MANZANILLA, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE Y , SAN FRANCISCO MANZANILLA SE UBICA A 2 KM DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE DZIDZANTUN, lon:-89.02387254, lat:21.25331497}} | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 642137.55 | 642137.55 | 642137.55 | 642137.55 | 642137.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931034978-E56-2019, contratista:FERNANDO DÍAZ CARRILLO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3348597.79, importe_modificado:3348597.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1672251/proyecto_FIN, 1672251/proyecto_PROCESO, 1672251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200101702935 | Proyecto de inversión | 18500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.85E7, modificado:1.807930995E7}} | CONSTRUCCION DE CARCAMO DE 3,00 M3 EN EL FRACCIONAMIENTO PACABTÚN DE LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, YUCTÁN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN |  | N | 0 | 0 | 43232 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Pacabtún, 97160 Mérida, Yuc., México, lon:-89.579234, lat:20.9695203}} | 2019-12-26 | 2020-06-22 | 18079309.95 | 18079309.95 | 18079309.95 | 18079309.95 | 18079309.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NO. OP-JAPAY-026-2019, contratista:Construcción y Proyectos Eléctricos Face S. de R.L. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1.807930995E7, importe_modificado:1.807930995E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3000.0}} | {1702935/proyecto_INICIO, 1702935/proyecto_PROCESO, 1702935/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR EL IMPORTE EJERCIDO, NO COINCIDE CON EL REPORTADO EN SU ANEXO , trimestre:4.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | YUC200101704229 | Adquisición | 1415357 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1415357.0, modificado:1415357.0}} | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CIENCIAS FORENSES | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | FGE |  | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Mérida, Yuc., México, lon:-89.70070839, lat:20.95711142}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 1415357 | 1398624.46 | 1398624.46 | 1261139.33 | 1261139.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:49.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200101704234 | Proyecto de inversión | 1599053.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599053.26, modificado:1599053.26}} | MEJORAMIENTO AREA PSIQUIATRICA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | SGG |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:San José Tecoh, 97299 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6263416, lat:20.9189627}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 1599053.26 | 1598562.06 | 1598562.06 | 1368012.31 | 1368012.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1900.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200101704237 | Adquisición | 1719175.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1719175.81, modificado:1753880.73}} | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE CONTROL Y COMANDO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | SSP-C4 |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Benito Juárez - 21 268, Ampliación, 97288 Mérida, Yuc., México, lon:-89.69040871, lat:20.92143915}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 1753880.73 | 832075.72 | 832075.72 | 225870.21 | 225870.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201705035 | Proyecto de inversión | 177329765.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7732976573E8, modificado:1.7732976573E8}} | Parque Metropolitano en Francisco de Montejo "Paseo Henequenes" (Etapa 3) | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Instituto Para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 1 | S | 78965 | 86065 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:413366.0, meta_modificada:413366.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 41¿ 478, Francisco de Montejo II, 97203 Mérida, Yuc., México, lon:-89.65118408, lat:21.04060736}} | 2020-04-01 | 2021-01-31 | 177329765.73 | 177275763.1 | 62780995.33 | 62780995.33 | 62780995.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP20-LP-INCCOPY-2FFM-063 (LO-931059970-E12-2020), contratista:Grupo Chechen, S.A. de C.V., convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:1.879899826E7, importe_modificado:1.879899826E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP20-LP-INCCOPY-2FFM-037 (LO-931059970-E8-2020), contratista:Odimsa obras diseño y mantenimiento del sureste, S. de R. L. de C.V., convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:1.401424501E7, importe_modificado:1.401424501E7}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP20-LP-INCCOPY-2FFM-036 (LO-931059970-E7-2020), contratista:Sauja Constructora S.A. de C.V., convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:2.36882025E7, importe_modificado:2.36882025E7}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP20-LP-INCCOPY-2FFM-035 (LO-931059970-E6-2020), contratista:Tellus Proyectos del Sureste, S. A.de C.V., convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:1.281193102E7, importe_modificado:1.281193102E7}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP20-LP-INCCOPY-2FFM-040 (LO-931059970-E11-2020), contratista:Lemon, S. de R. L. de C. V., convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:1.947229768E7, importe_modificado:1.947229768E7}, ctto6: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP20-LP-INCCOPY-2FFM-039 (LO-931059970-E10-2020), contratista:Helber José Almedia Acosta, convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:9332748.04, importe_modificado:9332748.04}, ctto7: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP20-LP-INCCOPY-2FFM-034 (LO-931059970-E5-2020), contratista:Tygar México S.A. de C.V., convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:2.771471197E7, importe_modificado:2.771471197E7}, ctto8: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP20-LP-INCCOPY-2FFM-033, contratista:Grupo CHECHEN S.A de C.V, convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:5709068.27, importe_modificado:5709068.27}, ctto9: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP20-LP-INCCOPY-2FFM-031, contratista:Construcción y Proyectos Eléctricos FACE S de R.L de C.V, convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:2.045511049E7, importe_modificado:2.045511049E7}, ctto10: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP20-LP-INCCOPY-2FFM-032, contratista:Construcciones inmobiliarias de la Riviera S.A de C. V, convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:2.527844986E7, importe_modificado:2.527844986E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165356.0}} | {1705035/proyecto_INICIO, 1705035/proyecto_PROCESO, 1705035/proyecto_INICIO, 1705035/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra reintegrará 54,002.63, trimestre:4.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2021-01-19}} | {obs1: {observación:VERIFICAR EL MONTO COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:VERIFICAR EL MONTO CONTRATADO,NO COINCIDE CON EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:se devuelve a solicitud de la ejecutora, trimestre:4.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:NO SE CUENTA CON EL REINTEGRO MENCIONADO. , trimestre:4.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | YUC200201707976 | Proyecto de inversión | 685746.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685746.21, modificado:522033.83}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS 31DPR0185M, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-018 | N | 0 | 0 | 461 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 19 97 x 20, Centro, 97370 Kanasín, Yuc., México, lon:-89.55717802, lat:20.93552871}} | 2020-06-01 | 2020-08-03 | 522033.83 | 522033.83 | 522033.83 | 522033.83 | 522033.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-025, contratista:Consultores Asociados en Topografia S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:523989.18, importe_modificado:523989.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1707976/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201708170 | Proyecto de inversión | 691232.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691232.18, modificado:570607.79}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOAQUIN BARANDA 31DJN2018M, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANÚ. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-021 | N | 0 | 0 | 211 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle 17 60, Centro, 97800 Maxcanú, Yuc., México, lon:-89.99442101, lat:20.58940239}} | 2020-06-01 | 2020-08-03 | 570607.79 | 570607.79 | 570607.79 | 570607.79 | 570607.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-028, contratista:José Daniel Rubio Acevedo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:570607.79, importe_modificado:570607.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1708170/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201708366 | Proyecto de inversión | 879553.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879553.21, modificado:829441.13}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA SECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 31EES0081J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CELESTÚN. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-039 | N | 0 | 0 | 361 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle 2-D 13, Felipe Carrillo Puerto, 97367 Celestún, Yuc., México, lon:-90.39205313, lat:20.85919277}} | 2020-06-19 | 2020-08-20 | 829441.13 | 829441.13 | 829441.13 | 829441.13 | 829441.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-049, contratista:Cristal Ugalde Pérez, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:879553.21, importe_modificado:879553.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1708366/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201708591 | Proyecto de inversión | 3156216.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3156216.78, modificado:3156216.78}} | Equipamiento y mobiliario de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Yucatán | UADY-21212-OB | N | 0 | 0 | 1315 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2264.0, meta_modificada:2264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:0, direccion:Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de, Yuc., México, lon:-89.62373972, lat:20.86635091}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3156216.78 | 3156216.78 | 3156216.78 | 1209772.54 | 1209772.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:868.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201708639 | Proyecto de inversión | 466410.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466410.1, modificado:466410.1}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR BEATRIZ PENICHE BARRERA 31DJN2070I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-054 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 104 662, Yucatán, México, lon:-89.66581821, lat:20.89694462}} | 2020-06-23 | 2020-08-24 | 466410.1 | 466410.1 | 455879.02 | 455879.02 | 452845.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-064, contratista:Pisos Estampados del Mayab S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:466410.1, importe_modificado:466410.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201708979 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:976254.25}} | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL PREESCOLAR AQUILES SERDAN 31DJN0118Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCOCHÁ. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-075 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle 21 95, Mocochá, Yuc., México, lon:-89.45083916, lat:21.10575096}} | 2020-06-01 | 2020-06-03 | 976254.25 | 976254.25 | 976254.25 | 976254.25 | 976254.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-DIRECTA-044, contratista:Omar Escalante Ongay, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:976524.6, importe_modificado:976524.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201710863 | Adquisición | 8141253 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8141253.0, modificado:8141253.0}} | Adquisición de vehículos adaptados para personas con discapacidad | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial | 12568781 | N | 0 | 0 | 386 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:calle 21 #170 x 12 y 14 Col, México Oriente, 97137 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.60133791, lat:21.00048786}} | 2020-06-30 | 2020-12-30 | 8051699.22 | 6827864.4 | 6827864.4 | 6827864.4 | 6827864.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DJ-226-15-10-2020, contratista:TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DEL NORTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE MOVILIDAD Y DESARROLLO URBANO TERRITORIAL, monto:6827864.4, importe_modificado:6827864.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:14.0}} | {1710863/proyecto_PROCESO, 1710863/proyecto_INICIO, 1710863/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201711142 | Proyecto de inversión | 19029612 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9029612E7, modificado:1.917549134E7}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS, PRIMERA ETAPA DE EQUIPAMIENTO DE LA CONCLUSIÓN DEL EDIFICIO DE LABORATORIO, ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA EDUCATIVA, RENOVACIÓN DE SISTEMAS ESPECIALES: AIRES ACONDICIONADOS Y MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR | FAMSUP20-001 | N | 0 | 0 | 746 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:4.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5377.0, meta_modificada:5377.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Valladolid, Yuc., México, lon:-88.2022488, lat:20.68964}} | 2020-06-25 | 2020-12-31 | 19175491.34 | 19172391.31 | 12335325.01 | 12335325.01 | 12300655.31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-20-ADQ-AD-015, contratista:Corner Research Apps S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:54284.52, importe_modificado:54284.52}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-20-ADQ-LP-002, contratista:Corner Research Apps S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1125000.19, importe_modificado:1125000.19}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-SERVCON-DIRECTA-002, contratista:Estudios y Supervisión del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:117276.0, importe_modificado:117276.0}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-170, contratista:EDIFICACIONES SUSTENTABLES PENINSULAR, S DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1.559778204E7, importe_modificado:1.78758306E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3925.21}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LOS IMPORTES MODIFICADO Y RECAUDADO INCLUYEN LOS INTERESES MINISTRADOR POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS $121,306.58 Y LOS GENERADOS EN LA CUENTA $24,572.76 , trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-14}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301714299 | Proyecto de inversión | 89269.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89269.66, modificado:71336.87}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA; EN LA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE 31DPR0975Y, LOCALIDAD: DZIDZILCHÉ, MUNICIPIO: MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-021-20 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:Dzidzilché, Yuc., Mexico, lon:-89.6905555, lat:21.1502777}} | 2020-01-10 | 2020-09-24 | 71336.87 | 71336.87 | 71336.87 | 71336.87 | 71336.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0022A, contratista:QO Bienes Constructores, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6292.54, importe_modificado:6292.54}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-153 I, contratista:SARA ALICIA NOVELO MONTEJO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:65044.33, importe_modificado:65044.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301714717 | Proyecto de inversión | 134342.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134342.45, modificado:114114.25}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, EN LA SECUNDARIA RAMON A. OSORIO OSORIO 31DES0022V, LOCALIDAD: VALLADOLID, MUNICIPIO: VALLADOLID. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-046-20 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle 47 & Calle 20, Oaxaqueña, Valladolid, Yuc., Mexico, lon:-88.1893695, lat:20.6844048}} | 2020-02-28 | 2020-09-24 | 114114.25 | 114114.25 | 114114.25 | 114114.25 | 114114.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-169 B, contratista:Juan David Oy Arceo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:38090.7, importe_modificado:38090.7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0140A, contratista:Juan David Oy Arceo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:76023.55, importe_modificado:76023.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301714965 | Proyecto de inversión | 612979.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612979.87, modificado:612979.86}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA SECUNDARIA NIÑOS HEROES 31DST0023M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-079 | N | 0 | 0 | 238 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Yucatán, México, lon:-89.80499268, lat:20.75097714}} | 2020-07-28 | 2020-09-28 | 612979.86 | 612979.86 | 612979.86 | 612979.86 | 612979.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-085, contratista:Tanlah Construcciones y Edificaciones S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:612979.87, importe_modificado:612979.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1714965/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301725195 | Proyecto de inversión | 221825.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221825.34, modificado:221825.34}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA CRUZ PALOMEQUE ASENTAMIENTO SANTA CRUZ PALOMEQUE - 10835 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 10835 | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:311.0, meta_modificada:311.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:117, direccion:CALLE 87 INTERIOR 0 COLONIA SANTA CRUZ PALOMEQUE, 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 90 Y CALLE 92, LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA A 400 MTS AL SUROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J. MUJICA ENTRE LA, lon:-89.6570017, lat:20.87906677}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 221825.34 | 221825.34 | 221825.34 | 138679.14 | 138679.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-003-18, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:221825.34, importe_modificado:221825.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:194.41}} | {1725195/proyecto_INICIO, 1725195/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301729724 | Proyecto de inversión | 69969.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69969.04, modificado:69969.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 23958 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 23958 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.79, meta_modificada:32.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25-A Y CALLE 25-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE SALUD DE KOMCHEN A 70 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 31 Y 436 MTS AL NORTE SOBRE, lon:-89.65599139, lat:21.10742363}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 69969.04 | 69969.04 | 69969.04 | 67175.84 | 67175.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-012-5, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:69969.04, importe_modificado:69969.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.48}} | {1729724/proyecto_INICIO, 1729724/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301735592 | Proyecto de inversión | 572638.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572638.41, modificado:572638.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZITYÁ ASENTAMIENTO DZITYÁ - 27262 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 27262 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1533.0, meta_modificada:1533.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:CALLE 19 A INTERIOR 0 COLONIA DZITYÁ, 97302 DZITYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 230 METROS HACIA EL PONIENTE DE LA CAPILLA INMACULADA CONCEPCION UBICADA EN CALLE 19A X 18 Y 20, lon:-89.68130436, lat:21.05060744}} | 2020-04-01 | 2020-07-21 | 572638.41 | 572638.41 | 572638.41 | 569434.05 | 569434.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-007-8, contratista:TERRASUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:572638.41, importe_modificado:572638.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1532.84}} | {1735592/proyecto_PROCESO, 1735592/proyecto_FIN, 1735592/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301736821 | Proyecto de inversión | 309231.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309231.08, modificado:309231.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 28914 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 28914 | S | 33 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:860.0, meta_modificada:859.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 183 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 78, CALLE 185 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL A 200 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 181 Y , lon:-89.63382274, lat:20.90048889}} | 2020-04-01 | 2020-07-21 | 309231.08 | 309231.08 | 309231.08 | 308339.63 | 308339.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-007, contratista:TERRASUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:309231.08, importe_modificado:309231.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:859.81}} | {1736821/proyecto_FIN, 1736821/proyecto_PROCESO, 1736821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301737344 | Proyecto de inversión | 274826.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274826.48, modificado:274826.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 29579 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 29579 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:746.0, meta_modificada:746.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 26-B INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 71 Y CALLE 73, CALLE 30 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 215 MTS DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA MERIDA II POZO DE ABASTECIMIENTO NO 8 SO, lon:-89.67602892, lat:20.90827265}} | 2020-04-01 | 2020-07-21 | 274826.48 | 274826.48 | 274826.48 | 274826.2 | 274826.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-008-6, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RUS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:274826.48, importe_modificado:274826.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:745.72}} | {1737344/proyecto_PROCESO, 1737344/proyecto_INICIO, 1737344/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301737431 | Proyecto de inversión | 309884.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309884.91, modificado:309884.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 29689 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 29689 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:884.0, meta_modificada:884.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 15 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8-C Y CALLE 8-D, CALLE 13 Ó 45 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 120 MTS DEL PARQUE Y UNIDAD DEPORTIVA DE LA COLONIA SAN MARCOS NOCOH S, lon:-89.67072374, lat:20.9194575}} | 2020-04-01 | 2020-07-21 | 309884.91 | 309884.91 | 309884.91 | 309884.87 | 309884.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-008-7, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RUS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:309884.91, importe_modificado:309884.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:884.0}} | {1737431/proyecto_PROCESO, 1737431/proyecto_FIN, 1737431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301739631 | Proyecto de inversión | 244116.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244116.55, modificado:244116.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD OPICHÉN - 32278 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 32278 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:649.0, meta_modificada:649.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:130, direccion:CALLE 138 INTERIOR 0 COLONIA OPICHEN, 97249 OPICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 136 Y , CALLE 81 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 68 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA OPICHEN SOBRE LA CALLE 138 AL NORTE, lon:-89.67892425, lat:20.95066426}} | 2020-04-01 | 2020-07-21 | 244116.55 | 244116.55 | 244116.55 | 244116.52 | 244116.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-008-1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RUS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:244116.55, importe_modificado:244116.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.83}} | {1739631/proyecto_INICIO, 1739631/proyecto_PROCESO, 1739631/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301741576 | Proyecto de inversión | 158766.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158766.58, modificado:158766.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PEDREGALES DE TANLUM - 34672 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 34672 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:414.0, meta_modificada:414.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 20-A PRIVADA INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO PEDREGALES DE TANLUM, 97210 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 43-A Y CALLE 43, CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS A 60 MTS AL NORTE , lon:-89.6348688, lat:20.99799303}} | 2020-03-24 | 2020-07-13 | 158766.58 | 158766.58 | 158766.58 | 158747.45 | 158747.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-009-1, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:158766.58, importe_modificado:158766.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:414.22}} | {1741576/proyecto_PROCESO, 1741576/proyecto_INICIO, 1741576/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301741673 | Proyecto de inversión | 75176.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75176.6, modificado:75176.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO ROMA - 34801 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 34801 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 44-B INTERIOR 0 COLONIA ROMA, 97218 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 37-A, CALLE 44-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION A 414 MTS Y 220 DEL CENTRO DE DESARROLLO EDUC, lon:-89.64559898, lat:20.98735921}} | 2020-03-24 | 2020-07-13 | 75176.6 | 75176.6 | 75176.6 | 71304.99 | 71304.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-009-12, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:75176.6, importe_modificado:75176.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.0}} | {1741673/proyecto_PROCESO, 1741673/proyecto_INICIO, 1741673/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301743051 | Proyecto de inversión | 104801.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104801.12, modificado:104801.12}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MONTEBELLO - 36861 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 36861 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 19-A INTERIOR 0 COLONIA MONTEBELLO, 97113 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34-A Y CALLE 36 DIAGONAL, CALLE 17-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA GUARDERIA ATENEO A 460 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 36 DIAGONAL ENTR, lon:-89.60060232, lat:21.03441268}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 104801.12 | 104801.12 | 104801.12 | 104457.91 | 104457.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-004-12, contratista:MICRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104801.12, importe_modificado:104801.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {1743051/proyecto_INICIO, 1743051/proyecto_PROCESO, 1743051/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301743857 | Proyecto de inversión | 485245.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485245.96, modificado:485245.96}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR III - 38700 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 38700 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 217 INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR III, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 56-A Y PRIVADA 215, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE BODEGAS XMATKUIL A 200 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 50 782 MTS AL PONIENTE SO, lon:-89.63261026, lat:20.88144781}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 485245.96 | 485245.96 | 485245.96 | 429072.7 | 429072.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-005-3, contratista:EDIFICTUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:485245.96, importe_modificado:485245.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:225.0}} | {1743857/proyecto_PROCESO, 1743857/proyecto_INICIO, 1743857/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301743978 | Proyecto de inversión | 799769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799769.23, modificado:799769.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 38995 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 38995 | S | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2188.0, meta_modificada:2189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 149.91 MTS DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN LA CALLE 21 X 14 Y 16 SOBRE LA CA, lon:-89.71266587, lat:20.94200046}} | 2020-03-24 | 2020-07-13 | 799769.23 | 799769.23 | 799769.23 | 798226.69 | 798226.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-010-4, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:799769.23, importe_modificado:799769.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2188.3}} | {1743978/proyecto_INICIO, 1743978/proyecto_PROCESO, 1743978/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301744083 | Proyecto de inversión | 504683.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504683.28, modificado:504683.28}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 39226 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 39226 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 21, CALLE 20-C LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 437 MTS AL PONIENTE DEL CARCAMO DE LA COMISARIA SOBRE LA CALLE 21., lon:-89.66546879, lat:20.827538}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 504683.28 | 504683.28 | 504683.28 | 291830.09 | 291830.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-006-2, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:504683.28, importe_modificado:504683.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:167.67}} | {1744083/proyecto_INICIO, 1744083/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301744117 | Proyecto de inversión | 309177.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309177.42, modificado:309177.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC - 39316 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 39316 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:852.0, meta_modificada:853.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 25 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 24618 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS NARCISO SOUZA NOVELO UBICADO AL PONIENTE EN LA CALLE 23 X 18, lon:-89.61532455, lat:20.78894993}} | 2020-03-24 | 2020-07-13 | 309177.42 | 309177.42 | 309177.42 | 306876.02 | 306876.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-010-3, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:309177.42, importe_modificado:309177.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:852.0}} | {1744117/proyecto_INICIO, 1744117/proyecto_PROCESO, 1744117/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301744315 | Proyecto de inversión | 106811.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106811.81, modificado:106811.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 39702 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 39702 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 37 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMISARIA DE KOMCHEN A 69 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 31 Y SOBRE LA, lon:-89.65616087, lat:21.10128121}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 106811.81 | 106811.81 | 106811.81 | 94605.55 | 94605.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-012-19, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106811.81, importe_modificado:106811.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.88}} | {1744315/proyecto_INICIO, 1744315/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301744364 | Proyecto de inversión | 62898.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62898.55, modificado:62898.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 39797 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 39797 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.38, meta_modificada:29.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 37 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMISARIA DE KOMCHEN A 79 MTS AL ORIENTE Y SOBRE LA CALLE 20 AL SUR A 2, lon:-89.65618845, lat:21.10130328}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 62898.55 | 62898.55 | 62898.55 | 60232.97 | 60232.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-012-18, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:62898.55, importe_modificado:62898.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.13}} | {1744364/proyecto_PROCESO, 1744364/proyecto_INICIO, 1744364/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301744508 | Proyecto de inversión | 40948.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40948.48, modificado:40948.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA GERTRUDIS COPO - 40111 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 40111 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 7-C INTERIOR 0 COLONIA SANTA GERTRUDIS COPO, 97305 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 11 ANILLO PERIFERICO MANUEL BERZUNZA LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLA, lon:-89.59693164, lat:21.03944914}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 40948.48 | 40948.48 | 40948.48 | 29045 | 29045 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-012-22, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:40948.48, importe_modificado:40948.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} | {1744508/proyecto_PROCESO, 1744508/proyecto_INICIO, 1744508/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301744719 | Proyecto de inversión | 82651.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82651.61, modificado:82651.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 40523 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 40523 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 15 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA DE CHABLEKAL A 109 MTS SOBRE LA CALLE 19 AL PTE SEGUIR SOBRE LA CA, lon:-89.58279258, lat:21.10129325}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 82651.61 | 82651.61 | 82651.61 | 73852.98 | 73852.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-012-21, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:82651.61, importe_modificado:82651.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.26}} | {1744719/proyecto_PROCESO, 1744719/proyecto_INICIO, 1744719/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301744750 | Proyecto de inversión | 357231.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357231.07, modificado:357231.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SALVADOR ALVARADO SUR - 40596 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 40596 | S | 64 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:899.0, meta_modificada:899.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 47B INTERIOR 0 COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 SUR Y CALLE 18 SUR, CALLE 47-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 10352 MTS DEL ANILLO PERIFERICO MERIDA CAMPECHE, lon:-89.59457115, lat:20.93182284}} | 2020-03-24 | 2020-07-13 | 357231.07 | 357231.07 | 357231.07 | 357188.94 | 357188.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-010-10, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:357231.07, importe_modificado:357231.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:899.36}} | {1744750/proyecto_INICIO, 1744750/proyecto_PROCESO, 1744750/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301745933 | Proyecto de inversión | 40948.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40948.48, modificado:40948.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 46469 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 46469 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE SALUD DE KOMCHEN A 265 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 31 SEGUIR SOBRE LA CALLE 18 92, lon:-89.65413395, lat:21.10455396}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 40948.48 | 40948.48 | 40948.48 | 29045 | 29045 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-012-13, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:40948.48, importe_modificado:40948.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} | {1745933/proyecto_INICIO, 1745933/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301746074 | Proyecto de inversión | 102362.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102362.84, modificado:102362.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 46790 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 46790 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:18.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 10 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE LA COMISARIA SAN JOSE TZAL A 621 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y , lon:-89.65432823, lat:20.82498071}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 102362.84 | 102362.84 | 102362.84 | 102359.63 | 102359.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-014-7, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:102362.84, importe_modificado:102362.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.73}} | {1746074/proyecto_INICIO, 1746074/proyecto_PROCESO, 1746074/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301746618 | Proyecto de inversión | 45121.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45121.03, modificado:45121.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ - 48184 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 48184 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 108.9 MTS AL SUR DE LAS CANCHAS DE FUTBOL UBICADAS SOBRE LA CALLE PRINCIPAL 21 X 18 DE LA COM, lon:-89.64049052, lat:21.13838133}} | 2020-03-24 | 2020-05-18 | 45121.03 | 45121.03 | 45121.03 | 28443.69 | 28443.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-016-8, contratista:MARIO ABRAHAM SANCHEZ CHOMACHIN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:45121.03, importe_modificado:45121.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.09}} | {1746618/proyecto_PROCESO, 1746618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301746622 | Proyecto de inversión | 105374.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105374.37, modificado:105374.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 48197 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 48197 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 4-A INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA HUMBERTO LARA Y LARA A 90 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 23 AL LLEGAR A, lon:-89.69338111, lat:21.01353154}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 105374.37 | 105374.37 | 105374.37 | 55079.64 | 55079.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-013-8, contratista:CONARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:105374.37, importe_modificado:105374.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.52}} | {1746622/proyecto_INICIO, 1746622/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301746694 | Proyecto de inversión | 95742.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95742.02, modificado:95742.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 48382 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 48382 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 32 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CAUCEL A 200 METROS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 AL LLEGAR A LA , lon:-89.7158245, lat:21.02316525}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 95742.02 | 95742.02 | 95742.02 | 78323.05 | 78323.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-013-4, contratista:CONARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:95742.02, importe_modificado:95742.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.81}} | {1746694/proyecto_INICIO, 1746694/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301746715 | Proyecto de inversión | 104744.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104744.31, modificado:104744.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 48433 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 48433 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31 777 VIVIENDA 33 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 104 A, CALLE 29 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO ACUÁTICO MERIDA A 280 MTS AL PONIENTE SOBRE LA , lon:-89.71101082, lat:21.00819687}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 104744.31 | 104744.31 | 104711.31 | 94555.24 | 94555.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-013-2, contratista:CONARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104744.31, importe_modificado:104744.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.9}} | {1746715/proyecto_INICIO, 1746715/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301746965 | Proyecto de inversión | 65777.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65777.05, modificado:65777.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA CRUZ PALOMEQUE ASENTAMIENTO SANTA CRUZ PALOMEQUE - 49660 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 49660 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.68, meta_modificada:22.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:117, direccion:CALLE 83 INTERIOR 0 COLONIA SANTA CRUZ PALOMEQUE, 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 86 Y CALLE 88, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SANTA CRUZ PALOMEQUE 262 MTS AL NORTE SOBRE L, lon:-89.65417734, lat:20.8819575}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 65777.05 | 65777.05 | 65777.05 | 61114.77 | 61114.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-014-14, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:65777.05, importe_modificado:65777.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.07}} | {1746965/proyecto_INICIO, 1746965/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301748709 | Proyecto de inversión | 206322.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206322.88, modificado:205981.36}} | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA AULAS EN TEKAL DE VENEGAS LOCALIDAD TEKAL DE VENEGAS ASENTAMIENTO TEKAL DE VENEGAS - 54310 | 31 | Yucatán | 77 | Tekal de Venegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEKAL DE VENEGAS | 54310 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2162.0, meta_modificada:2162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE 20 CIUDAD TEKAL DE VENEGAS, 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS YUCATÁN ENTRE Y , ENTRADA IZAMALTEKAL DE VENEGAS SIGUE DERECHO 4 CUADRAS ENFRENTE SE ENCUENTRA LA IGLESIA CATOLICA. CALLE 20 X 23 Y 25, lon:-88.94796765, lat:21.01272786}} | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 205981.36 | 205981.36 | 205981.36 | 205981.36 | 205981.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-TEKAL-003-2020, contratista:CONSTRUCCEL SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEKAL DE VENEGAS, monto:205981.36, importe_modificado:205981.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2162.0}} | {1748709/proyecto_INICIO, 1748709/proyecto_FIN, 1748709/proyecto_PROCESO, 1748709/proyecto_FIN, 1748709/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301751130 | Proyecto de inversión | 176577.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176577.95, modificado:176577.95}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 61333 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 61333 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.0, meta_modificada:177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 21, CALLE 16 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMISARIA TIXCACAL A 60 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CAL, lon:-89.7122565, lat:20.94267807}} | 2020-07-21 | 2020-09-28 | 176577.95 | 176577.95 | 176577.95 | 149908.48 | 149908.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-058-3, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TOLEDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:176577.95, importe_modificado:176577.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1751130/proyecto_PROCESO, 1751130/proyecto_INICIO, 1751130/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301751965 | Proyecto de inversión | 53922.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53922.75, modificado:53922.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC - 64014 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 64014 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.53, meta_modificada:24.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 22 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 217.19 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO UBICADA EN LA CALLE 23 X 18A Y 20, lon:-89.62058337, lat:20.79020954}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 53922.75 | 53922.75 | 53922.75 | 47831.9 | 47831.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-064-12, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:53922.75, importe_modificado:53922.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.75}} | {1751965/proyecto_INICIO, 1751965/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301753214 | Proyecto de inversión | 115514.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115514.27, modificado:115514.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MÉRIDA ELEFANTE GRANDE - 67395 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 67395 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 33 DIAG 348 A INTERIOR SN COLONIA MÉRIDA (ELEFANTE GRANDE), 97206 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, CALLE 35 DIAGONAL LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 426.33 MTS HACIA EL NORTE DE LA CLINICA ISSSTE CMFE, lon:-89.65493834, lat:21.01410894}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 115514.27 | 115514.27 | 115514.27 | 61630.19 | 61630.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-066-23, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:115514.27, importe_modificado:115514.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.99}} | {1753214/proyecto_INICIO, 1753214/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301753249 | Proyecto de inversión | 110613.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110613.45, modificado:110613.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 67472 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 67472 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 183 INTERIOR A COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 86 Y CALLE 88, CALLE 185 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III A 60 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 86 Y 150 , lon:-89.65199906, lat:20.89756957}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 110613.45 | 110613.45 | 110613.45 | 87926.33 | 87926.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-065-21, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:110613.45, importe_modificado:110613.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.99}} | {1753249/proyecto_INICIO, 1753249/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301753434 | Proyecto de inversión | 5116.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5116.61, modificado:5116.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 67977 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 67977 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 191-1 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA DZUNUNCAN A 660 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 193 60 MTS AL SUR SO, lon:-89.66159352, lat:20.88849186}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 5116.61 | 5116.61 | 5116.61 | 4994.44 | 4994.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-065-25, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5116.61, importe_modificado:5116.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.18}} | {1753434/proyecto_INICIO, 1753434/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301754245 | Proyecto de inversión | 155422.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155422.4, modificado:155422.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA MULSAY - 70252 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 70252 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:11.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 67-I INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 116 Y CALLE 116-A, CALLE 67-H LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA JESUS DE LA MISERICORDIA A 27 MTS AL PONIENTE SOBRE LA C, lon:-89.65739936, lat:20.95254127}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 155422.4 | 155422.4 | 155422.4 | 107163.77 | 107163.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-068-14, contratista:MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:155422.4, importe_modificado:155422.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.75}} | {1754245/proyecto_INICIO, 1754245/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301754682 | Proyecto de inversión | 92600.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92600.6, modificado:92600.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL PORVENIR - 71621 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71621 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 130 354 0 INTERIOR 0 COLONIA EL PORVENIR, 97226 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 55 Y CALLE 57, CALLE 128 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE LA COLONIA EL PORVENIR A 100 MTS AL , lon:-89.66436617, lat:20.99233997}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 92600.6 | 92600.6 | 92600.6 | 91271.87 | 91271.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-066-1, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:92600.6, importe_modificado:92600.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.35}} | {1754682/proyecto_INICIO, 1754682/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301754719 | Proyecto de inversión | 109309.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109309.7, modificado:109309.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL PORVENIR - 71698 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71698 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 49 414 INTERIOR 0 COLONIA EL PORVENIR, 97226 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 134 B Y CALLE 136, CALLE 51 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEPORTIVO PORVENIR A 123 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 49, lon:-89.66720149, lat:20.99773514}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 109309.7 | 109309.7 | 109309.7 | 91874.27 | 91874.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-066-8, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109309.7, importe_modificado:109309.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.8}} | {1754719/proyecto_PROCESO, 1754719/proyecto_INICIO, 1754719/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301755043 | Proyecto de inversión | 109309.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109309.7, modificado:109309.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LIBERTAD II - 73356 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73356 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 69 DIAG 732 INTERIOR 0 COLONIA LIBERTAD II, 97250 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 110 Y CALLE 108-A, CALLE 75 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE LIBERTAD A 310 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 108 A Y A 75 MTS, lon:-89.66268276, lat:20.94787517}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 109309.7 | 109309.7 | 109309.7 | 93167.87 | 93167.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-066-15, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109309.7, importe_modificado:109309.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1755043/proyecto_INICIO, 1755043/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301755072 | Proyecto de inversión | 109471.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109471.72, modificado:109471.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO BELLAVISTA - 73645 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73645 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 155 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO BELLAVISTA, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 44, PERIFERICO MANUEL BERZUNZA LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DEL FRACCIONAMIENTO BELLAVISTA A 50 MTS AL NORTE S, lon:-89.6145935, lat:20.91244412}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 109471.72 | 109471.72 | 109471.72 | 97032.24 | 97032.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-069-2, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109471.72, importe_modificado:109471.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.6}} | {1755072/proyecto_INICIO, 1755072/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301755075 | Proyecto de inversión | 114234.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114234.02, modificado:114234.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHALMUCH ASENTAMIENTO CHALMUCH - 73654 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73654 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:79, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA CHALMUCH, 97312 CHALMUCH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 22 LA OBRA AREALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEPORTIVO A 134 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 19 Y A 161 MTS AL NORTE SOBRE LA, lon:-89.72913148, lat:20.97498539}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 114234.02 | 114234.02 | 114234.02 | 111733.82 | 111733.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-067-7, contratista:OSCAR SALVADOR SALAZAR VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:114234.02, importe_modificado:114234.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.97}} | {1755075/proyecto_PROCESO, 1755075/proyecto_INICIO, 1755075/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301755365 | Proyecto de inversión | 112539.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112539.62, modificado:112539.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ - 79376 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79376 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 25 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA A 327 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y A 200 MTS AL PONIENT, lon:-89.69246939, lat:21.14980975}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 112539.62 | 112539.62 | 112539.62 | 106803.23 | 106803.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-067-18, contratista:OSCAR SALVADOR SALAZAR VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:112539.62, importe_modificado:112539.62}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.94}} | {1755365/proyecto_INICIO, 1755365/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301755377 | Proyecto de inversión | 102613.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102613.62, modificado:102613.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ - 79451 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79451 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PREESCOLAR COMUNITARIO ALEGRIA A 93 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21, lon:-89.68877464, lat:21.15203485}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 102613.62 | 102613.62 | 102613.62 | 98020.75 | 98020.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-067-14, contratista:OSCAR SALVADOR SALAZAR VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:102613.62, importe_modificado:102613.62}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.26}} | {1755377/proyecto_PROCESO, 1755377/proyecto_INICIO, 1755377/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301755402 | Proyecto de inversión | 107344.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107344.4, modificado:107344.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL - 79591 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79591 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 9, CALLE CONOCIDA COMO 7 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 437 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 16 D, lon:-89.73246614, lat:21.12832492}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 107344.4 | 107344.4 | 107344.4 | 32202.41 | 32202.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-067-22, contratista:OSCAR SALVADOR SALAZAR VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107344.4, importe_modificado:107344.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1755402/proyecto_PROCESO, 1755402/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301755407 | Proyecto de inversión | 4750.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4750.44, modificado:4750.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN PLAN DE AYALA - 79597 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79597 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 219 INTERIOR 0 0 COLONIA AMPLIACIÓN PLAN DE AYALA, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58 Y CALLE 60, CALLE 215 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS BODEGAS DE LAS TUBERIAS DE PVC A 160 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 5, lon:-89.63468105, lat:20.88104825}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 4750.44 | 4750.44 | 4750.44 | 4041.65 | 4041.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-069-16, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4750.44, importe_modificado:4750.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.76}} | {1755407/proyecto_INICIO, 1755407/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301755571 | Proyecto de inversión | 98273.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98273.77, modificado:98273.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 80015 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 80015 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 29-B INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA UNIDAD DEPORTIVA VICTOR MANUEL CORREA R. A 111 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 12 A 388 MTS AL P, lon:-89.70462356, lat:21.00703561}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 98273.77 | 98273.77 | 98273.77 | 91893.09 | 91893.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-070-17, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:98273.77, importe_modificado:98273.77}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.93}} | {1755571/proyecto_INICIO, 1755571/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301755592 | Proyecto de inversión | 116728.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116728.51, modificado:116728.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 80057 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 80057 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ENTRADA LA UNIDAD DEPORTIVA VICTOR MANUEL CORREA R. A 78 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 12, lon:-89.70083543, lat:21.0105007}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 116728.51 | 116728.51 | 116728.51 | 108729.48 | 108729.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-070-19, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:116728.51, importe_modificado:116728.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.93}} | {1755592/proyecto_INICIO, 1755592/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301755746 | Proyecto de inversión | 118878.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118878.06, modificado:118878.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 80460 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 80460 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 29 C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ENTRADA DE LA UNIDAD DEPORTIVA VICTOR MANUEL CORREA R. A 273 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 12, lon:-89.70070488, lat:21.00722605}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 118787.06 | 118878.06 | 118878.06 | 112364.26 | 112364.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-070-4, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118878.06, importe_modificado:118878.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1755746/proyecto_INICIO, 1755746/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756245 | Proyecto de inversión | 113758.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113758.46, modificado:113758.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO BELLAVISTA - 81903 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 81903 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO BELLAVISTA, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, CALLE 161-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DEL FRACCIONAMIENTO DE BELLAVISTA A 100 MTS AL PONIENTE SOBRE LA, lon:-89.61563043, lat:20.91071147}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 113758.46 | 113758.46 | 113758.46 | 103800.51 | 103800.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-069-22, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:113758.46, importe_modificado:113758.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.06}} | {1756245/proyecto_INICIO, 1756245/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756306 | Proyecto de inversión | 50694.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50694.41, modificado:50694.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 82143 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 82143 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.34, meta_modificada:22.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 INTERIOR 0 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50-E Y CALLE 50-F, CALLE 191 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA GASERA IMPERIAL A 215 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 50 Y 533 MTS AL PONI, lon:-89.62648168, lat:20.89697631}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 50694.41 | 50694.41 | 50694.41 | 39938.93 | 39938.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-069-12, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:50694.41, importe_modificado:50694.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.59}} | {1756306/proyecto_INICIO, 1756306/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756338 | Proyecto de inversión | 113010.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113010.83, modificado:113010.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 82210 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 82210 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CAUCEL A 63 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 34 Y A 414 MTS AL ORIEN, lon:-89.71383859, lat:21.01944192}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 113010.83 | 113010.83 | 113010.83 | 98731.66 | 98731.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-070, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106958.6, importe_modificado:106958.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.87}} | {1756338/proyecto_INICIO, 1756338/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756371 | Proyecto de inversión | 117029.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117029.06, modificado:117029.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 82270 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 82270 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 63 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 14, CALLE 63-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CAPILLA SAN JOSE A 620 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 61 100 MTS AL SUR S, lon:-89.67353284, lat:20.91359994}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 117029.06 | 117029.06 | 117029.06 | 95625.41 | 95625.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-071-24, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:117029.06, importe_modificado:117029.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.01}} | {1756371/proyecto_INICIO, 1756371/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756382 | Proyecto de inversión | 47835.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47835.14, modificado:47835.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 82294 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 82294 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.65, meta_modificada:20.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61 INTERIOR 328 C COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8-C Y CALLE 10, CALLE 63 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CAPILLA DE SAN JOSE A 790 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 61, lon:-89.67264601, lat:20.9141934}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 47835.14 | 47835.14 | 47835.14 | 45759.1 | 45759.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-071-18, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:47835.14, importe_modificado:47835.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.75}} | {1756382/proyecto_PROCESO, 1756382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756648 | Proyecto de inversión | 172944.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172944.89, modificado:172944.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 83097 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 83097 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:19.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 A 249 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO DZUNUNCAN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 78, CALLE 189 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY A 106 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 64 A 1, lon:-89.64386817, lat:20.89388029}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 172944.89 | 172944.89 | 172944.89 | 161147.35 | 161147.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-073-3, contratista:OBI INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:172944.89, importe_modificado:172944.89}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.92}} | {1756648/proyecto_INICIO, 1756648/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756786 | Proyecto de inversión | 105170.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105170.83, modificado:105170.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 83501 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 83501 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 67 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 8-B, CALLE 65-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA EL ROBLE A 585 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 28 635 MTS A, lon:-89.67023641, lat:20.91112656}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 105170.83 | 105170.83 | 105170.83 | 101259.94 | 101259.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-071-10, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:105170.83, importe_modificado:105170.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.96}} | {1756786/proyecto_PROCESO, 1756786/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301757180 | Proyecto de inversión | 107808.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107808.83, modificado:107808.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHEUMÁN ASENTAMIENTO CHEUMÁN - 84668 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 84668 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:81, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA CHEUMÁN, 97303 CHEUMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 23, CALLE 24 LA OBRA QUE SE REALIZARA SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA 21 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 22 A 82 MTS AL SUR SOBRE LA, lon:-89.70801409, lat:21.06707131}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 107808.83 | 107808.83 | 107808.83 | 103610.77 | 103610.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-067-5, contratista:OSCAR SALVADOR SALAZAR VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107808.83, importe_modificado:107808.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.96}} | {1757180/proyecto_INICIO, 1757180/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301757190 | Proyecto de inversión | 125828.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125828.81, modificado:125828.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 84696 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 84696 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 49 INTERIOR 0 COLONIA AVILA CAMACHO II, 97160 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE CIRCUITO COLONIAS, CALLE 51 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS CARMELA COSGAYA RIVAS A 60 MTS AL PONIENTE SOBR, lon:-89.59045326, lat:20.97207201}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 125828.81 | 125828.81 | 125828.81 | 123046.44 | 123046.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-072-1, contratista:MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:125828.81, importe_modificado:125828.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.99}} | {1757190/proyecto_INICIO, 1757190/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301757193 | Proyecto de inversión | 97824.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97824.17, modificado:97824.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LOS REYES - 84701 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 84701 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.0, meta_modificada:41.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 9 INTERIOR 0 COLONIA LOS REYES, 97156 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, CALLE 11 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA JESUCRISTO REY DE REYES A 90 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 9, lon:-89.57626617, lat:20.98013803}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 97824.17 | 97824.17 | 97824.17 | 85742.67 | 85742.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-072-2, contratista:MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:97824.17, importe_modificado:97824.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.22}} | {1757193/proyecto_INICIO, 1757193/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301757202 | Proyecto de inversión | 108461.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108461.45, modificado:108461.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS OTE - 84737 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 84737 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 57 INTERIOR 0 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS OTE, 97157 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 25-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS CARITA FELIZ A 25 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 10 Y 70 MTS A, lon:-89.59492131, lat:20.96842746}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 108461.45 | 108461.45 | 108461.45 | 102034.91 | 102034.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-072-11, contratista:MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:108461.45, importe_modificado:108461.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.56}} | {1757202/proyecto_INICIO, 1757202/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301759478 | Proyecto de inversión | 91130.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91130.69, modificado:90869.76}} | CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS COLECTORES PARA DRENAJE POR MEDIO DE POZOS PLUVIALES EN MOTUL LOCALIDAD TANYÁ ASENTAMIENTO TANYA - 90691 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 90691 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:18, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO TANYA, 97443 TANYÁ, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE MOTUL SOBRE LA CALLE 27 AVANZAR HACIA EL ORIENTE 2.9 KM LLEGA A DZUNUNCAN VIRA A LA IZQUIERDA 1.3, lon:-89.25135535, lat:21.11086766}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 90869.76 | 90869.76 | 90869.76 | 90869.76 | 90869.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-IR3-013-2020, contratista:COMERCIALIZADORA CAMCRUZ S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:954132.48, importe_modificado:954132.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1759478/proyecto_INICIO, 1759478/proyecto_PROCESO, 1759478/proyecto_FIN, 1759478/proyecto_INICIO, 1759478/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760085 | Proyecto de inversión | 327250.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327250.93, modificado:327250.93}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 92316 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 92316 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:98.69, meta_modificada:98.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151-1 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, CALLE 151-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 95 A 300 MTS AL SUR SOBRE LA CA, lon:-89.65407856, lat:20.92037616}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 327250.93 | 327250.93 | 327250.93 | 202642.03 | 202642.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-095, contratista:SAGSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:327250.93, importe_modificado:327250.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:61.19}} | {1760085/proyecto_INICIO, 1760085/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760283 | Proyecto de inversión | 94415.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94415.25, modificado:94415.25}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PEDREGALES DE TANLUM - 92849 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 92849 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:173.51, meta_modificada:173.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 20-A PRIVADA INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO PEDREGALES DE TANLUM, 97210 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 43-A Y CALLE 43, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS A 50 MTS AL NORTE SOBRE , lon:-89.63485038, lat:20.99800118}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 94415.25 | 94415.25 | 94415.25 | 28324.58 | 28324.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-090-2, contratista:CARLO FRANCISCO RODRIGUEZ POLANCO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:94415.25, importe_modificado:94415.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}} | {1760283/proyecto_PROCESO, 1760283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760477 | Proyecto de inversión | 131077.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131077.3, modificado:131077.3}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY - 93306 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 93306 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 DIAGONAL Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMISARIA DE SAN PEDRO CHIMAY A 100 MTS A , lon:-89.57806852, lat:20.867244}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 131077.3 | 131077.3 | 131077.3 | 122920.63 | 122920.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-086-4, contratista:FREYCO MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:131077.3, importe_modificado:131077.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1760477/proyecto_INICIO, 1760477/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760566 | Proyecto de inversión | 249081.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249081.56, modificado:249081.56}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 93465 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 93465 | S | 16 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 65 INTERIOR 0 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE ROBLE AGRICOLA 363 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 28, lon:-89.6766807, lat:20.91214123}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 249081.56 | 249081.56 | 249081.56 | 198407.29 | 198407.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-085-8, contratista:GIDESA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:249081.56, importe_modificado:249081.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1760566/proyecto_PROCESO, 1760566/proyecto_INICIO, 1760566/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760618 | Proyecto de inversión | 66603.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66603.99, modificado:66603.99}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL - 93554 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 93554 | S | 14 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97303 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15-B Y CALLE 17, CALLE 14-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL A 55 MTS AL PONIENTE SOBRE LA C, lon:-89.72892719, lat:21.12251957}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 66603.99 | 66603.99 | 66603.99 | 49362.07 | 49362.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-089-2, contratista:CONSTRUCTORA CUBYC PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:66603.99, importe_modificado:66603.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.67}} | {1760618/proyecto_PROCESO, 1760618/proyecto_INICIO, 1760618/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760971 | Proyecto de inversión | 144983.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144983.18, modificado:144983.18}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD una localidad. ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 94482 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 94482 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 43 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8-C Y CALLE 8-D, CALLE 41-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA SAN MARCOS NOCOH A 270 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 8C, lon:-89.67074112, lat:20.91948885}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 144983.18 | 144983.18 | 144983.18 | 84313.32 | 84313.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-093-2, contratista:VIVIENDAS SELECTAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:144983.18, importe_modificado:144983.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.64}} | {1760971/proyecto_INICIO, 1760971/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301761313 | Proyecto de inversión | 139339.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139339.49, modificado:130199.1}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHOLUL - 95414 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 95414 | S | 146 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:259.65, meta_modificada:259.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 23-B INTERIOR 0 0 COLONIA SAN PEDRO CHOLUL, 97138 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS DE LA COLONIA SAN PEDRO CHOLUL A 13 MTS AL ORIENTE SOBRE LA , lon:-89.57037639, lat:21.00556776}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 130199.1 | 130199.1 | 130199.1 | 111724.4 | 111724.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-088-7, contratista:ICON PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:130199.1, importe_modificado:130199.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:222.81}} | {1761313/proyecto_INICIO, 1761313/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301761396 | Proyecto de inversión | 125224.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125224.46, modificado:125224.46}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN LUIS CHUBURNA - 95609 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 95609 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 33 DIAGONAL INTERIOR 0 COLONIA SAN LUIS CHUBURNA, 97205 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 35 DIAGONAL LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DIOS ES AMOR A 50 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 3, lon:-89.65076138, lat:21.01095612}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 125224.46 | 125224.46 | 125224.46 | 114042.44 | 114042.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-087-13, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:125224.46, importe_modificado:125224.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1761396/proyecto_INICIO, 1761396/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301761578 | Proyecto de inversión | 131583.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131583.56, modificado:131583.56}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH - 96196 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 96196 | S | 15 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 3 INTERIOR 0 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 5 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE LA COMISARIA SITPACH A 580 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 10, lon:-89.52058164, lat:21.03250114}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 131583.56 | 131583.56 | 131583.56 | 105539.26 | 105539.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-087-4, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:131583.56, importe_modificado:131583.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1761578/proyecto_INICIO, 1761578/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301762140 | Proyecto de inversión | 41084.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41084.1, modificado:41084.1}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 97710 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 97710 | S | 127 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.08, meta_modificada:56.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 30 INTERIOR 0 0 COLONIA FRANCISCO I MADERO, 97240 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 32 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO 100 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 25, lon:-89.65544494, lat:20.97160616}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 41084.1 | 41084.1 | 41084.1 | 12325.22 | 12325.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-092-7, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MIFRAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:41084.1, importe_modificado:41084.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.82}} | {1762140/proyecto_PROCESO, 1762140/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301763619 | Proyecto de inversión | 187785.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187785.75, modificado:187762.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN SUDZAL LOCALIDAD SUDZAL ASENTAMIENTO SUDZAL - 101664 | 31 | Yucatán | 71 | Sudzal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SUDZAL | 101664 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:71.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CIUDAD SUDZAL, 97676 SUDZAL, SUDZAL YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO C. 11 X 10 Y 12, CALLE 9 X 10 Y 14, C. 11 X 14 Y 16, lon:-88.98960011, lat:20.87259553}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 187762.95 | 187762.95 | 187762.95 | 187762.95 | 187762.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-CI-03-SUDZAL-YUC/2020, contratista:FABIAN CAAMAL MEDINA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SUDZAL, monto:390505.22, importe_modificado:390505.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} | {1763619/proyecto_INICIO, 1763619/proyecto_FIN, 1763619/proyecto_PROCESO, 1763619/proyecto_FIN, 1763619/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301764552 | Proyecto de inversión | 108298.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108298.53, modificado:108298.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 104192 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 104192 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 50 A 393 C INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 167 Y CALLE 169, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 156 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO ENRIQUEZ UREÑA UBICADA EN LA , lon:-89.6200764, lat:20.90636846}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 108298.53 | 108298.53 | 108298.53 | 96618.7 | 96618.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-099-2, contratista:PROYECTOS DE INGENIERIA CONSTRUCCION SUPERVISION Y AUDITORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:108298.53, importe_modificado:108298.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.89}} | {1764552/proyecto_INICIO, 1764552/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765058 | Proyecto de inversión | 359001.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359001.2, modificado:358623.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SUDZAL LOCALIDAD NUEVO TZALAM ASENTAMIENTO TZALAM - 105630 | 31 | Yucatán | 71 | Sudzal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SUDZAL | 105630 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:78, direccion:CALLE NUEVO TZALAM PUEBLO TZALAM, 97677 NUEVO TZALAM, SUDZAL YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA VA SER EN DIFERENTES UBICACIONES LA COMISARIA NO CUENTA CON NOMENCLATURA, lon:-88.87672865, lat:20.82096081}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 358623.34 | 358623.34 | 358623.34 | 358623.34 | 358623.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-CI-06-SUDZAL-YUC/2020, contratista:RYO PENINSULAR S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SUDZAL, monto:788971.33, importe_modificado:788971.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1765058/proyecto_INICIO, 1765058/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765134 | Proyecto de inversión | 91236.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91236.45, modificado:91236.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 105835 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105835 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE C. PENICHE FAJARDO A 59 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 Y A 954 MTS AL O, lon:-89.69600699, lat:21.01708068}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 91236.45 | 91236.45 | 91236.45 | 27370.93 | 27370.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-102-13, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:91236.45, importe_modificado:91236.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1765134/proyecto_PROCESO, 1765134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765183 | Proyecto de inversión | 102164.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102164.27, modificado:102164.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 106011 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 106011 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 181 531 0 INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50A Y CALLE 50B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 300 MTS HACIA EL SUR DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES PLAN DE AYALA SUR UBICA, lon:-89.62221872, lat:20.9003001}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 102164.27 | 102164.27 | 102164.27 | 69928.4 | 69928.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-099-13, contratista:PROYECTOS DE INGENIERIA CONSTRUCCION SUPERVISION Y AUDITORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:102164.27, importe_modificado:102164.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.68}} | {1765183/proyecto_INICIO, 1765183/proyecto_PROCESO, 1765183/proyecto_INICIO, 1765183/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765540 | Proyecto de inversión | 5999.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5999.26, modificado:5999.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALÁ ASENTAMIENTO SAN ANTONIO TZACALÁ - 107053 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107053 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.32, meta_modificada:22.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN ANTONIO TZACALÁ, 97315 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y , CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA A 101 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 1, lon:-89.65138576, lat:20.74879817}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 5999.26 | 5999.26 | 5999.26 | 1799.77 | 1799.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-103, contratista:GRUPO ESMOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5999.26, importe_modificado:5999.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.6}} | {1765540/proyecto_PROCESO, 1765540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765551 | Proyecto de inversión | 103151.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103151.29, modificado:103151.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 107086 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107086 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 44 359 INTERIOR 0 0 COLONIA UXMAL, 97203 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA SANTIAGO PACHECO CRUZ A 115 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 13, lon:-89.64899794, lat:21.01868131}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 103151.29 | 103151.29 | 103151.29 | 84338.15 | 84338.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-107-2, contratista:ANTONIO ESCAMILLA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103151.29, importe_modificado:103151.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.81}} | {1765551/proyecto_INICIO, 1765551/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765591 | Proyecto de inversión | 116696.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116696.49, modificado:116696.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 107156 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107156 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 13 304 A INTERIOR 0 0 COLONIA UXMAL, 97203 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE SAN PEDRO UXMAL A 140 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 13, lon:-89.64493938, lat:21.0171498}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 116696.49 | 116696.49 | 116696.49 | 35008.95 | 35008.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-107-5, contratista:ANTONIO ESCAMILLA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:116696.49, importe_modificado:116696.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1765591/proyecto_INICIO, 1765591/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765635 | Proyecto de inversión | 39893.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39893.95, modificado:39893.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 107239 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107239 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.98, meta_modificada:15.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 107 MTS HACIA EL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA EN LA CALLE 21 X 18, lon:-89.71397312, lat:20.94384039}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 39893.95 | 39893.95 | 39893.95 | 11968.17 | 11968.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-101-15, contratista:ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:39893.95, importe_modificado:39893.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.5}} | {1765635/proyecto_INICIO, 1765635/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301766201 | Proyecto de inversión | 10388.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10388.6, modificado:10388.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO SITPACH - 108795 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 108795 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 13 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE GUADALUPANA A 450 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 8, lon:-89.54849054, lat:21.04706633}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 10388.6 | 10388.6 | 10388.6 | 8983.73 | 8983.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-098-14, contratista:RAUL JOSE ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:10388.6, importe_modificado:10388.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.39}} | {1766201/proyecto_PROCESO, 1766201/proyecto_INICIO, 1766201/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301766240 | Proyecto de inversión | 15949.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15949.85, modificado:15949.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 108893 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 108893 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.67, meta_modificada:21.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 21-B INTERIOR 67 C COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 6-A, CALLE 21-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE GUADALUPE A 130 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21B, lon:-89.54798119, lat:21.04242805}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 15949.85 | 15949.85 | 15949.85 | 14955.42 | 14955.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-098, contratista:RAUL JOSE ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:175717.02, importe_modificado:175717.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.32}} | {1766240/proyecto_INICIO, 1766240/proyecto_PROCESO, 1766240/proyecto_INICIO, 1766240/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301766463 | Proyecto de inversión | 68227.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68227.23, modificado:68227.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 109510 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 109510 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 10 A INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ENTRADA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN COBAY SAN JOSÉ TZAL,, lon:-89.65438054, lat:20.82043047}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 68227.23 | 68227.23 | 68227.23 | 62237.87 | 62237.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-103-6, contratista:GRUPO ESMOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:68227.23, importe_modificado:68227.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.57}} | {1766463/proyecto_INICIO, 1766463/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301766558 | Proyecto de inversión | 59540.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59540.87, modificado:59540.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 109803 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 109803 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.89, meta_modificada:29.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO AL 148 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 18, lon:-89.65999172, lat:20.82137062}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 59540.87 | 59540.87 | 59540.87 | 54536.8 | 54536.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-103-13, contratista:GRUPO ESMOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:59540.87, importe_modificado:59540.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.2}} | {1766558/proyecto_INICIO, 1766558/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301766585 | Proyecto de inversión | 5440.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5440.62, modificado:5440.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 109898 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 109898 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.31, meta_modificada:19.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 35 INTERIOR 0 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 37 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHOLUL A 400 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 22 440 MTS AL PONIENTE S, lon:-89.56532888, lat:21.03465748}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 5440.62 | 5440.62 | 5440.62 | 4839.35 | 4839.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-098-2, contratista:RAUL JOSE ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5440.62, importe_modificado:5440.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.18}} | {1766585/proyecto_INICIO, 1766585/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301766602 | Proyecto de inversión | 41985.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41985.99, modificado:41985.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 109936 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 109936 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.22, meta_modificada:19.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 6-B INTERIOR 79 A COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-B Y CALLE 21-B, CALLE 8 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE GUADALUPE A 100 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21B Y 50 MTS AL SUR SOBRE LA , lon:-89.54827891, lat:21.04196495}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 41985.99 | 41985.99 | 41985.99 | 37904.26 | 37904.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-098-3, contratista:RAUL JOSE ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:41985.99, importe_modificado:41985.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.3}} | {1766602/proyecto_PROCESO, 1766602/proyecto_INICIO, 1766602/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301766733 | Proyecto de inversión | 102594.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102594.53, modificado:102594.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ - 110255 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110255 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 29 245 0 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 333 MTS AL SUR DE LA RESIDENCIA DE RETIRO JUAN PABLO II UBICADO SOBRE LA CALLE 23 X , lon:-89.55834806, lat:21.00180111}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 102594.53 | 102594.53 | 102594.53 | 98531.79 | 98531.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-105-4, contratista:ING. JEFG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:102594.53, importe_modificado:102594.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.98}} | {1766733/proyecto_PROCESO, 1766733/proyecto_INICIO, 1766733/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301766756 | Proyecto de inversión | 73756.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73756.91, modificado:73756.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 110340 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110340 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 10 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ENTRADA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN COBAY SAN JOSÉ TZAL,, lon:-89.65353028, lat:20.81913933}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 73756.91 | 73756.91 | 73756.91 | 66087.75 | 66087.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-104-3, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:73756.91, importe_modificado:73756.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.61}} | {1766756/proyecto_INICIO, 1766756/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301767280 | Proyecto de inversión | 258297.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258297.26, modificado:258297.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 111720 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 111720 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.37, meta_modificada:704.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187 B INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 A Y CALLE 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE ECOLÓGICO METROPOLITANO DEL SUR YUUM TSIL A 349 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 94, lon:-89.659293, lat:20.89342674}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 258297.26 | 258297.26 | 258297.26 | 157053.95 | 157053.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-113-3, contratista:DESARROLLADORA RICSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:258297.26, importe_modificado:258297.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:422.62}} | {1767280/proyecto_PROCESO, 1767280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301767815 | Proyecto de inversión | 150697.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150697.3, modificado:151404.49}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE MOCOCHÁ, MUNICIPIO MOCOCHÁ ZAP 3105100010024 - 113041 | 31 | Yucatán | 51 | Mocochá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MOCOCHA | 113041 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE 17 97 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO MOCOCHA, 97454 MOCOCHÁ, MOCOCHÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 19 MOCOCHA SE LOCALIZA A 26.7 KM DE LA CIUDAD DE MERIDA RUMBO AL ORIENTE DEL ESTADO ENTRONQUE KM 22.7 DE L, lon:-89.45255531, lat:21.10902803}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 151404.49 | 151404.49 | 151404.49 | 45421.35 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISMDF-I3-001-2020., contratista:CONSTRUARQUITECTURA DE YUCATAN S.A DE C,V, convocante:MUNICIPIO DE MOCOCHA YUCATAN, monto:606165.99, importe_modificado:606165.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1767815/proyecto_PROCESO, 1767815/proyecto_INICIO, 1767815/proyecto_PROCESO, 1767815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance fisico debe ser mayor o igual al avance financiero, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs2: {observación:El avance fisico debe ser mayor o igual al avance financiero, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs3: {observación:El avance fisico debe ser mayor o igual al avance financiero, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs4: {observación:El avance fisico debe ser mayor o igual al avance financiero, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}}
2020 | 4 | YUC200301769176 | Proyecto de inversión | 379006.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379006.1, modificado:379581.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN TAHMEK LOCALIDAD TAHMEK ASENTAMIENTO TAHMEK - 116770 | 31 | Yucatán | 74 | Tahmek | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAHMEK | 116770 | S | 38 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 25 LLEGAR AL KM 40 CARRETERA CANCUN LA ENTRADA ES A LA IZQUIERDA SOBRE LA CALLE 19 AL LLEGAR A LA CALLE 20 DOBLAR A LA DERECHA HASTA LLEGAR A , lon:-89.25253585, lat:20.87275113}} | 2020-09-07 | 2020-12-07 | 379581.79 | 379581.79 | 379581.79 | 201178.35 | 201178.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TLP-3107403-04-01-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MBM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAHMEK, monto:1937785.55, importe_modificado:1937785.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1769176/proyecto_INICIO, 1769176/proyecto_PROCESO, 1769176/proyecto_INICIO, 1769176/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301769924 | Proyecto de inversión | 65183.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65183.2, modificado:65183.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR - 119180 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 119180 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.65, meta_modificada:34.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 169C 426 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 96A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 935 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA I Y II UBICADO EN LA CALLE 161, lon:-89.65554126, lat:20.91045946}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 65183.2 | 65183.2 | 65183.2 | 19554.96 | 19554.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-120-12, contratista:DCA CONSTRUCTORA Y DJ LEGAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:65183.2, importe_modificado:65183.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.4}} | {1769924/proyecto_INICIO, 1769924/proyecto_PROCESO, 1769924/proyecto_INICIO, 1769924/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301770184 | Proyecto de inversión | 4580.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4580.54, modificado:4580.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 119957 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 119957 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161 271 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPÁTA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 80A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 97 MTS AL NORTE DEL PARQUE LA PALAPA UBICADO EN LA CALLE 163 X 82 Y 74, lon:-89.64189712, lat:20.91425774}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 1580.54 | 1580.54 | 1580.54 | 1374.16 | 1374.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-120-11, contratista:DCA CONSTRUCTORA Y DJ LEGAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4580.54, importe_modificado:4580.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.8}} | {1770184/proyecto_INICIO, 1770184/proyecto_PROCESO, 1770184/proyecto_INICIO, 1770184/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301770191 | Proyecto de inversión | 55612.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55612.6, modificado:55612.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 119971 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 119971 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.79, meta_modificada:22.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 20-A INTERIOR 0 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHABLEKAL A 1340 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20A, lon:-89.58171962, lat:21.08499656}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 55612.6 | 55612.6 | 55612.6 | 50095.26 | 50095.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-117-11, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:55612.6, importe_modificado:55612.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.53}} | {1770191/proyecto_PROCESO, 1770191/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301770212 | Proyecto de inversión | 100926.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100926.39, modificado:100926.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 120018 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 120018 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 177 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 90 Y CALLE 92, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 458 MTS AL NORTE DEL PARQUE ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 177 X 86 Y 88, lon:-89.65349138, lat:20.90358593}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 100926.39 | 100926.39 | 100926.39 | 30277.91 | 30277.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-120-15, contratista:DCA CONSTRUCTORA Y DJ LEGAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:100926.39, importe_modificado:100926.39}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.28}} | {1770212/proyecto_INICIO, 1770212/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301770245 | Proyecto de inversión | 9200.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9200.74, modificado:9200.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 120095 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 120095 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.59, meta_modificada:31.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 320 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21, lon:-89.57974711, lat:21.096303}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 9200.74 | 9200.74 | 9200.74 | 9184.87 | 9184.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-117-21, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:9200.74, importe_modificado:9200.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.59}} | {1770245/proyecto_INICIO, 1770245/proyecto_FIN, 1770245/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301770263 | Proyecto de inversión | 14333.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14333.04, modificado:14333.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 120216 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 120216 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.85, meta_modificada:32.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 14 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CHABLEKAL A 530 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 70 MTS A, lon:-89.5719454, lat:21.09424118}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 14333.04 | 14333.04 | 14333.04 | 14277.86 | 14277.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-117-18, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:14333.04, importe_modificado:14333.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.85}} | {1770263/proyecto_INICIO, 1770263/proyecto_FIN, 1770263/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301770755 | Proyecto de inversión | 100926.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100926.39, modificado:100926.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 121398 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 121398 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 169B 384 0 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 434 MTS AL SUR DEL COMEDOR COMUNITARIO EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN LA , lon:-89.6528075, lat:20.91058276}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 100926.39 | 100926.39 | 100926.39 | 30277.91 | 30277.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-120-13, contratista:DCA CONSTRUCTORA Y DJ LEGAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:100926.39, importe_modificado:100926.39}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.28}} | {1770755/proyecto_INICIO, 1770755/proyecto_PROCESO, 1770755/proyecto_INICIO, 1770755/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301770866 | Proyecto de inversión | 133635.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133635.21, modificado:133635.21}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 121669 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 121669 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA A 417 MTS AL AL SUR SOBRE LA CALLE 20 A 279 MTS AL PONIENTE SOBRE , lon:-89.58149305, lat:21.0928826}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 133635.21 | 133635.21 | 133635.21 | 126920.65 | 126920.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-115-4, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:133635.21, importe_modificado:133635.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:209.9}} | {1770866/proyecto_INICIO, 1770866/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301771065 | Proyecto de inversión | 78761.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78761.78, modificado:78761.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 122132 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 122132 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.8, meta_modificada:37.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:AVENIDA 17-A INTERIOR 0 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 17-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CEMENTERIO DE LA COMISARIA CHABLEKAL A 200 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 26 Y, lon:-89.58274514, lat:21.09959906}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 78761.78 | 78761.78 | 78761.78 | 74099.01 | 74099.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-117-1, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:78761.78, importe_modificado:78761.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.53}} | {1771065/proyecto_INICIO, 1771065/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301771068 | Proyecto de inversión | 75173.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75173.58, modificado:75173.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 122141 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 122141 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.8, meta_modificada:32.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 27 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQE DE LA COMISARI 300 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 550 MTS AL ORIENTE SOBRE , lon:-89.57234243, lat:21.09256389}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 75173.58 | 75173.58 | 75173.58 | 71527.39 | 71527.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-117-14, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:75173.58, importe_modificado:75173.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.21}} | {1771068/proyecto_PROCESO, 1771068/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301771069 | Proyecto de inversión | 89590.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89590.11, modificado:89590.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 122144 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 122144 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.01, meta_modificada:46.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CHABLEKAL A 320 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 130 MTS A, lon:-89.57247382, lat:21.09413833}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 89590.11 | 89590.11 | 89590.11 | 85207.53 | 85207.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-117-8, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:89590.11, importe_modificado:89590.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.75}} | {1771069/proyecto_INICIO, 1771069/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301771070 | Proyecto de inversión | 104017.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104017.1, modificado:104017.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MELITON SALAZAR - 122147 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 122147 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:11.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 101 INTERIOR 501 B COLONIA MELITON SALAZAR, 97269 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 64-C Y CALLE 64-G, CALLE 99 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COLONIA MELITON SALAZAR A 130 MTS AL NORTE SOBRE LA CA, lon:-89.63696905, lat:20.94350025}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 104017.1 | 104017.1 | 104017.1 | 70648.33 | 70648.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-118-5, contratista:DIPAMSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104017.1, importe_modificado:104017.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.64}} | {1771070/proyecto_INICIO, 1771070/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301771205 | Proyecto de inversión | 7850.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7850.29, modificado:7850.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVO SAN JOSÉ TECOH - 122459 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 122459 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.58, meta_modificada:24.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 173 383 0 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 68 Y CALLE 70, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 244 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO SOBRE LA CALLE 17, lon:-89.62885836, lat:20.90314274}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 7850.29 | 7850.29 | 7850.29 | 7801.45 | 7801.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-121, contratista:CESAR DE JESUS MINAYA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7850.29, importe_modificado:7850.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.58}} | {1771205/proyecto_INICIO, 1771205/proyecto_PROCESO, 1771205/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301771475 | Proyecto de inversión | 111443.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111443.3, modificado:111443.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 123206 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 123206 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:BOULEVARD 163 235 0 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 580 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS PLAN DE AYALA 165 X 50D Y 50B, lon:-89.61615511, lat:20.90854627}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 111443.3 | 111443.3 | 111443.3 | 99292.08 | 99292.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-121-4, contratista:CESAR DE JESUS MINAYA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:111443.3, importe_modificado:111443.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.89}} | {1771475/proyecto_PROCESO, 1771475/proyecto_INICIO, 1771475/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301771621 | Proyecto de inversión | 91956.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91956.16, modificado:91956.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH - 123689 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 123689 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 129 INTERIOR 607 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 74 Y CALLE 76, CALLE 127 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEL BATE A 200 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 129, lon:-89.63855868, lat:20.92806852}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 91956.16 | 91956.16 | 91956.16 | 67253.05 | 67253.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-118-1, contratista:DIPAMSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:91956.16, importe_modificado:91956.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.48}} | {1771621/proyecto_PROCESO, 1771621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301772830 | Proyecto de inversión | 103306.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103306.43, modificado:103306.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MORELOS ORIENTE - 126947 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 126947 | S | 1 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 71 339 0 INTERIOR 0 COLONIA MORELOS ORIENTE, 97174 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 160 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS LUCIANA KAN VDA DE LUNA UBICAD, lon:-89.5950163, lat:20.95062943}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 103306.43 | 103306.43 | 103306.43 | 97923.38 | 97923.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-121-6, contratista:CESAR DE JESUS MINAYA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103306.43, importe_modificado:103306.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.95}} | {1772830/proyecto_INICIO, 1772830/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301772844 | Proyecto de inversión | 15852.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15852.63, modificado:15852.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA - 126976 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 126976 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.6, meta_modificada:33.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 62 INTERIOR 0 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 201 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA EMMA GODOY A 70 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 64 60 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 187, lon:-89.64084929, lat:20.88791129}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 15852.63 | 15852.63 | 15852.63 | 11382.09 | 11382.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-123-4, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES MARCOVI S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:15852.63, importe_modificado:15852.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.12}} | {1772844/proyecto_INICIO, 1772844/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301772991 | Proyecto de inversión | 117989.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117989.91, modificado:117989.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 127314 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 127314 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 67-E 927 INTERIOR 0 0 COLONIA AMPLIACION NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 116 Y CALLE 118, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA AMPLIACION NUEVA MULSAY A 63 MTS AL PONIENTE SO, lon:-89.65778057, lat:20.95586451}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 117989.91 | 117989.91 | 117989.91 | 87679.46 | 87679.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-125-3, contratista:MERICONSTRUYE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:117989.91, importe_modificado:117989.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.74}} | {1772991/proyecto_PROCESO, 1772991/proyecto_INICIO, 1772991/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301773029 | Proyecto de inversión | 111877.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111877.45, modificado:111877.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO FELIPE CARRILLO PUERTO - 127397 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 127397 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 16 64 B INTERIOR 0 COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, 97208 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 160 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PREESCOLAR JULIA MARTIN ALONZO UBICADO EN LA CAL, lon:-89.62775692, lat:21.01414921}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 111877.45 | 111877.45 | 111877.45 | 108439.73 | 108439.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-127-1, contratista:CONSTRUCCIONES MARTE SIETE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:111877.45, importe_modificado:111877.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.44}} | {1773029/proyecto_PROCESO, 1773029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301773400 | Proyecto de inversión | 46883.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46883.81, modificado:46883.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 128476 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 128476 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.1, meta_modificada:27.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 63-C 349 INTERIOR 0 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE ROBLE AGRICOLA A 126 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20, , A 157 MTS AL ORI, lon:-89.67374324, lat:20.91238552}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 46883.81 | 46883.81 | 46883.81 | 14065.17 | 14065.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-126-9, contratista:RIR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:46883.81, importe_modificado:46883.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.13}} | {1773400/proyecto_PROCESO, 1773400/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301773435 | Proyecto de inversión | 103167.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103167.24, modificado:103167.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 128585 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 128585 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 8-B 433 C INTERIOR 0 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE BRECHA 63-B Y CALLE 63-C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE ROBLE AGRICOLA A 126 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20, A 157 MTS AL , lon:-89.67097855, lat:20.91274599}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 103167.24 | 103167.24 | 103167.24 | 30950.17 | 30950.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-126-3, contratista:RIR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103167.24, importe_modificado:103167.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.28}} | {1773435/proyecto_PROCESO, 1773435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301773573 | Proyecto de inversión | 3753.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3753.38, modificado:3753.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 129005 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 129005 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.2, meta_modificada:14.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 37B 811 A INTERIOR 0 COLONIA CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 102 Y CALLE 104, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 116 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCEDALIA GARCIA AGUILAR UBICADAEN LA CAL, lon:-89.71409455, lat:21.00564599}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 3753.38 | 3753.38 | 3753.38 | 3736.41 | 3736.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-124-1, contratista:MIGUEL ANGEL GONZALES PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3753.38, importe_modificado:3753.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.2}} | {1773573/proyecto_INICIO, 1773573/proyecto_PROCESO, 1773573/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301774599 | Proyecto de inversión | 82818.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82818.2, modificado:82818.2}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ - 131491 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 131491 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHE, 97303 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 216 MTS AL SUR DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 20, lon:-89.69060458, lat:21.15035884}} | 2020-09-15 | 2020-10-26 | 82818.2 | 82818.2 | 82818.2 | 78651.1 | 78651.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-128-3, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:82818.2, importe_modificado:82818.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.5}} | {1774599/proyecto_PROCESO, 1774599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301774671 | Proyecto de inversión | 352514.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352514.33, modificado:352514.33}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 131600 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 131600 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:729.75, meta_modificada:729.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 390 AL ORIENTE DE LA ESCUELA COMUNIDAD COOX MEYAJ A.C. UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X 27, lon:-89.57497479, lat:21.09217427}} | 2020-09-15 | 2020-10-26 | 352514.33 | 352514.33 | 352514.33 | 348380.46 | 348380.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-130-6, contratista:GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:352514.33, importe_modificado:352514.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:721.21}} | {1774671/proyecto_INICIO, 1774671/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301778557 | Proyecto de inversión | 78021.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78021.6, modificado:77846.55}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA COCINA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN MOTUL LOCALIDAD KANCABCHÉN UCÍ ASENTAMIENTO KANCABCHÉN UCÍ - 137166 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 137166 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:20, direccion:CALLE S/N EXHACIENDA KANCABCHÉN UCI, 97444 KANCABCHÉN UCÍ, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, DEL PARQUE DEL CENTRO DE MOTUL EN CALLE 26 POR CALLE 27 AVANZAR 8.50 KMS AL NORTE SOBRE LA CALLE 26 PASANDO LIBRAMIENTO MÉRI, lon:-89.24012388, lat:21.17139022}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 77846.55 | 77846.55 | 77846.55 | 23353.97 | 23353.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-011-2020, contratista:SIMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:1556931.08, importe_modificado:1556931.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1778557/proyecto_INICIO, 1778557/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301778783 | Proyecto de inversión | 117032.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117032.4, modificado:117032.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN MOTUL LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 137385 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 137385 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:30, direccion:CALLE S/N EXHACIENDA DZUNUNCAN, 97444 DZUNUNCÁN, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE MOTUL SOBRE LA CALLE 27 AVANZAR 2.9 KMS AL ORIENTE LLEGA A DZUNUNCÁN VIRA A LA IZQUIERDA 185 METROS AL MARG, lon:-89.25573612, lat:21.09997291}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 116769.83 | 116769.83 | 116769.83 | 35030.95 | 35030.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-011-2020, contratista:SIMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:1556931.08, importe_modificado:1556931.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1778783/proyecto_INICIO, 1778783/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301778864 | Proyecto de inversión | 73903.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73903.43, modificado:73702.67}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN MOTUL LOCALIDAD KAXATAH ASENTAMIENTO KAXATAH - 137465 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 137465 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:15, direccion:CALLE S/N PUEBLO KAXATAH, 97444 KAXATAH, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE MOTUL SOBRE LA CALLE 27 AVANZAR 3.14 KMS AL ORIENTE VIRA A LA DERECHA 335 MTS YA DENTRO DE KAXATAH VIRA A LA DERECH, lon:-89.25470582, lat:21.09569755}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 73702.67 | 73702.67 | 73702.67 | 22110.8 | 22110.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-012-2020, contratista:SIMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:2211080.07, importe_modificado:2211080.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1778864/proyecto_INICIO, 1778864/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301779691 | Proyecto de inversión | 81623.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81623.25, modificado:81357.86}} | 0214 CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO INCLUSIVO CON BIODIGESTOR EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO - 138472 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 138472 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 30 318 A INTERIOR SN CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, DESDE EL PARQUE DEL CENTRO DE MOTUL AVANZAR 5 CALLES AL SUR POR LA CALLE 26 LLEGAR A L, lon:-89.28629462, lat:21.08839333}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 81357.86 | 81357.86 | 81357.86 | 24407.36 | 24407.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-010-2020, contratista:CONSTRUCTORA DALGO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:1627157.24, importe_modificado:1627157.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1779691/proyecto_INICIO, 1779691/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301780568 | Proyecto de inversión | 73903.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73903.43, modificado:73702.67}} | 0252 CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO PUERTA DEL SOL - 139562 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 139562 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 11B 112 INTERIOR SN CIUDAD PUERTA DEL SOL, 97432 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, DESDE EL CENTRO DE MOTUL AVANZAR AL NORTE SOBRE LA 26 TRES CALLES LLEGANDO A LA CALLE 21 DAR VUELTA A L, lon:-89.27762442, lat:21.10697719}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 73702.67 | 73702.67 | 73702.67 | 22110.8 | 22110.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-012-2020, contratista:SIMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:2211080.07, importe_modificado:2211080.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1780568/proyecto_INICIO, 1780568/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301780640 | Proyecto de inversión | 81623.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81623.25, modificado:81357.86}} | 267 CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO INCLUSIVO CON BIODIGESTOR EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO SAN ROQUE - 139627 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 139627 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 50 COLONIA SAN ROQUE, 97434 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, DEL CENTRO DE LA CIUDAD EN EL CRUCE DE LAS CALLES 27 CON 26 AVANZAR SOBRE LA 27 AL PONIENTE 4 CALLES LLEGA ALA CALLE 34 VIRA, lon:-89.29833398, lat:21.08829241}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 81357.86 | 81357.86 | 81357.86 | 24407.36 | 24407.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-010-2020, contratista:CONSTRUCTORA DALGO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:1627157.24, importe_modificado:1627157.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1780640/proyecto_INICIO, 1780640/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301787609 | Proyecto de inversión | 107943.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107943.22, modificado:128126.0}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADO EN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, EN LA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO 31EPR0132G, LOCALIDAD: CHICXULUB, MUNICIPIO: PROGRESO. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-098-20 | N | 0 | 0 | 334 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:4, direccion:Unnamed Road, Yucatán, Mexico, lon:-89.62921143, lat:21.22538166}} | 2020-04-23 | 2020-08-31 | 128126 | 128126 | 113615.69 | 113615.69 | 113615.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-282 B, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14510.31, importe_modificado:14510.31}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-163 C, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:35763.45, importe_modificado:35763.45}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0130A, contratista:Constructora Leijo S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77852.24, importe_modificado:77852.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301788292 | Proyecto de inversión | 48828.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48828.22, modificado:74479.11}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A TRABAJOS REALIZADOS DE INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA 31DPR2057E, EN LA LOCALIDAD: MÉRIDA, MUNICIPIO: MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-148-20 | N | 0 | 0 | 332 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:84-C 305, Sin Nombre de Col 17, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.64574456, lat:20.90999417}} | 2020-01-17 | 2020-09-24 | 74479.11 | 74479.11 | 74479.11 | 74479.11 | 74427.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-186 B, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25650.89, importe_modificado:25650.89}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0044A, contratista:RC Construcción y Diseño, S.A. de C.V. Roger Humberto Moguel Mendoza, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:36965.82, importe_modificado:36965.82}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-161 C, contratista:ALFREDO CASCO BÁRBOSA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11862.4, importe_modificado:11862.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301788381 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA 31DPR0190Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACA, MUNICIPIO DE BACA. | 31 | Yucatán | 4 | Baca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-007-18 | N | 0 | 0 | 236 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Decimonovena, Baca, Yuc., México, lon:-89.3972306, lat:21.1098165}} | 2020-08-31 | 2020-11-30 | 411388.68 | 1258365.38 | 411388.68 | 411388.68 | 411388.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E125-2020, contratista:Constructora Aditimper, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1209966.72, importe_modificado:1209966.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.94}} | {1788381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301788476 | Proyecto de inversión | 504063.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504063.73, modificado:504063.73}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR JOSÉ VAZCONCELOS 31DJN0109Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMAN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-104 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:C. 40 646, Itzincab, 97390 Itzincab, Yuc., México, lon:-89.69259739, lat:20.91280038}} | 2020-07-30 | 2020-09-23 | 504063.73 | 504063.73 | 504063.73 | 504063.73 | 503939.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-110, contratista:RC Construcción y Diseño, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:504063.73, importe_modificado:504063.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301788547 | Proyecto de inversión | 555324.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555324.22, modificado:555324.22}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR JUSTO SIERRA O RELLY 31DCC0144G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YAXCABÁ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-109 | N | 0 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:52, direccion:Unnamed Road, Yuc., México, lon:-88.91780376, lat:20.49679309}} | 2020-07-30 | 2020-09-30 | 555324.22 | 555324.22 | 521894.79 | 521894.79 | 512525.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-115, contratista:Insumos y Servicios Peninsulares, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:555324.22, importe_modificado:555324.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301790433 | Proyecto de inversión | 1213653.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1213653.41, modificado:1204894.4}} | Ampliación y reconstrucción de la carretera,Uman-Hunxectamán,Tramo:0+000-1+895,Subtramo:1+455-1+895 en la localidad de Hunxectamán, del Municipio de Umán, Yucatán | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/20/030 | S | 27897 | 27606 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:7, direccion:Hunxectaman, Yuc., México, lon:-89.7389588, lat:20.9059777}, geo2: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:x, Calle 9 & Calle 26F, Umán, 97390 Umán, Yuc., México, lon:-89.75830078, lat:20.89089053}} | 2020-09-18 | 2020-10-19 | 1204894.4 | 1204894.4 | 1204894.4 | 1204894.4 | 1204894.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-I3-002-2020, contratista:Diseño e Ingeniería Pilot, S.A DE C.V, convocante:Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, monto:1204894.4, importe_modificado:1204894.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:440.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:recaudado 1,204,894.40, trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-01-15}} | {obs1: {observación:VERIFICAR RECAUDADO Y CON EL AREA CORRESPONDIENTE DEVENGADO EJERCIDO PAGADO, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-13}}
2020 | 4 | YUC200301790471 | Proyecto de inversión | 1184178.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1184178.9, modificado:1184178.9}} | Construcción,Reconstrucción y Ampliación de calles en la localidad de Teya del Municipio de Kanasin, Yucatán | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/20/036 | S | 56707 | 55027 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2302.88, meta_modificada:2302.88}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:6, direccion:Unnamed Road, Yucatán, México, lon:-89.5262146, lat:20.93835448}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 6-1 652, Sta Rosa, 97370 Kanasín, Yuc., México, lon:-89.56466675, lat:20.94861498}} | 2020-10-05 | 2020-12-03 | 1184178.9 | 1181894.63 | 1181894.61 | 1181894.61 | 1168988.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93091, contratista:, convocante:Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, monto:1184178.9, importe_modificado:1184178.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2302.88}} | {1790471/proyecto_INICIO, 1790471/proyecto_FIN, 1790471/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE AMPLIO LA FECHA DEL 05-10-20 AL 27-12-20, trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-01-12}, obs2: {observación:Trabajos a Realizar en Construcción: calle 1 reconstrucción y ampliación:calle 2, trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-01-18}} | {obs1: {observación:EN BASE A RECOMENDACIONES DEL SISTEMA SE PUEDE INCLUIR LAS CALLES EN EL RUBRO DE OBSERVACIONES DEL CAPTURISTA (PARA QUE SEA MAS CLARO EL PROYECO) , trimestre:4.0, usuario:magdalenavborgess, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | YUC200301790476 | Proyecto de inversión | 4225963.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4225963.16, modificado:4225963.16}} | Construcción de calles en la colonia San Juan Bautista en la Localidad y Municipio de Mérida, Yucatán | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/20/037 | S | 493561 | 456375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8886.6, meta_modificada:8886.6}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 13 77, Chuburná de Hidalgo, 97205 Mérida, Yuc., México, lon:-89.63805199, lat:21.020579}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 13 9, Las Palmas, 97145 Mérida, Yuc., México, lon:-89.63770866, lat:21.02130007}} | 2020-10-05 | 2020-12-03 | 4225963.16 | 4225963.16 | 4225963.1 | 4225963.1 | 3974488.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93093, contratista:, convocante:Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, monto:4225963.16, importe_modificado:4225963.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8886.6}} | {1790476/proyecto_FIN, 1790476/proyecto_INICIO, 1790476/proyecto_PROCESO, 1790476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este Proyecto amplio la fecha del 05-10-20 al 27-12-20, trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-01-13}, obs2: {observación:Se realizaron Trabajos:Construcción: C-31A x 44 y 52; x 31A y 35, trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-01-18}} | {obs1: {observación:EN BASE A RECOMENDACIONES DEL SISTEMA SE PUEDE INCLUIR LAS CALLES EN EL RUBRO DE OBSERVACIONES DEL CAPTURISTA (PARA QUE SEA MAS CLARO EL PROYECO) , trimestre:4.0, usuario:magdalenavborgess, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | YUC200301790698 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA FELIPE CARRILLO PUERTO 31EES0065S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MUXUPIP, MUNICIPIO DE MUXUPIP. | 31 | Yucatán | 54 | Muxupip | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN182-2017 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle 24, Muxupip, Yuc., México, lon:-89.3271734, lat:21.0435748}} | 2020-08-28 | 2020-11-26 | 356250.96 | 1347838.94 | 356250.96 | 356250.96 | 356250.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E123-2020, contratista:Riegos Especializados del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1113284.25, importe_modificado:1295998.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | YUC200301790818 | Proyecto de inversión | 23400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.34E7, modificado:2.357887849E7}} | EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE LOGISTICA PARA AERONAUTICA Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE DISEÑO, INNOVACIÓN Y MANUFACTURA DIGITAL PARA AERONAUTICA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA 31MSU0026Q, EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR | FAMSUP20-002 | N | 0 | 0 | 3716 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA, lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2020-09-15 | 2020-12-28 | 23578878.49 | 23570982.22 | 23395772.22 | 23395772.22 | 23210383.14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-20-ADQ-AD-017, contratista:GRUPO MEDIATEC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:185389.08, importe_modificado:185389.08}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-20-ADQ-AD-018, contratista:CORNER RESEARCH APPS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:175210.0, importe_modificado:175210.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-20-ADQ-LP-010, contratista:CORNER RESEARCH APPS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1.099577222E7, importe_modificado:1.099577222E7}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-20-ADQ-LP-007, contratista:GRUPO MEDIATEC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1.221461092E7, importe_modificado:1.221461092E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LOS IMPORTES MODIFICADO Y RECAUDADO INCLUYEN LOS INTERESES MINISTRADOR POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS $149,166.14 Y LOS GENERADOS POR LA CUENTA $29,712.35 , trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-14}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301790828 | Proyecto de inversión | 1320673.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320673.44, modificado:1329092.23}} | EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE 31MSU0440F, EN LA LOCALIDAD MAXCANÚ, MUNICIPIO DE MAXCANÚ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR | FAMSUP20-004 | N | 0 | 0 | 382 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle 29, Centro, 97800 Maxcanú, Yuc., México, lon:-90.0060552, lat:20.5784402}} | 2020-09-04 | 2020-11-02 | 1329092.23 | 1310095.88 | 1310095.88 | 1310095.88 | 1310095.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-20-ADQ-LP-004, contratista:INTERBORDER GROUP S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1310095.88, importe_modificado:1310095.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LOS IMPORTES MODIFICADO Y RECAUDADO INCLUYEN LOS INTERESES MINISTRADOR POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS POR $8,418.79, trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-14}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301790829 | Proyecto de inversión | 24600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.46E7, modificado:2.47885379E7}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE RECTORIA (PRIMERA ETAPA) Y EQUIPAMIENTO PARA AERONAUTICA EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN 31EP00630G, EN LA LOCALIDAD DE UCÚ MUNICIPIO DE UCÚ. | 31 | Yucatán | 100 | Ucú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR | FAMSUP20-003 | N | 0 | 0 | 406 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:Calle 21, Calle 20 &, Ucú, Yuc., México, lon:-89.74619865, lat:21.03197046}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 24788537.9 | 24788189.68 | 19393638.25 | 19393638.25 | 19189189.57 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-20-ADQ-AD-016, contratista:GRUPO MEDIATEC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:165066.4, importe_modificado:165066.4}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-20-ADQ-LP-006, contratista:GRUPO MEDIATEC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1.08349336E7, importe_modificado:1.08349336E7}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-184, contratista:PLANISUR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1.275098526E7, importe_modificado:1.378818968E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LOS IMPORTES MODIFICADO Y RECAUDADO INCLUYEN LOS INTERESES MINISTRADOR POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS $156,815.69 Y LOS GENERADOS POR LA CUENTA $31,722.21 , trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-14}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301790889 | Proyecto de inversión | 14331.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14331.61, modificado:22076.92}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL INICIAL U NIKTE'IL K'AAX 31DIN2092E EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TAHDZIU | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-203-20 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Tahdziú, Yuc., Mexico, lon:-88.9425836, lat:20.2011288}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 22076.92 | 22076.92 | 22046.9 | 22046.9 | 21938.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-267 H, contratista:LEYDI ELIZABETH VALDEZ RIBERO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14529.42, importe_modificado:14529.42}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-151 A, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7547.5, importe_modificado:7547.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | YUC200301790995 | Proyecto de inversión | 7578.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7578.19, modificado:7569.45}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NÚM. 26 31EML0013B EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-211-20 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Calle 46, Peto, Yuc., México, lon:-88.9305044, lat:20.1316884}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 7569.45 | 7569.45 | 7569.45 | 7569.45 | 7523.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-151 I, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7569.45, importe_modificado:7569.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791031 | Proyecto de inversión | 20059.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20059.18, modificado:25525.36}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR RAFAEL MOGUEL GAMBOA 31DJN0023K EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-221-20 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 26, San Juan, Motul de Carrillo Puerto, Yuc., México, lon:-89.2826141, lat:21.0990891}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 25525.36 | 25525.36 | 25525.36 | 25525.36 | 25454.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-166 E, contratista:SRS PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16374.73, importe_modificado:16374.73}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-152 I, contratista:Constructora Leijo S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9150.63, importe_modificado:9150.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791053 | Proyecto de inversión | 4995.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4995.75, modificado:26813.22}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR MÉXICO 31DJN0213B EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-238-20 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 94, Emiliano Zapata Sur L, 97297 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6491233, lat:20.9261127}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 26813.22 | 26813.22 | 4995.75 | 4995.75 | 4995.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-272 C, contratista:ALFREDO CASCO BARBOSA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21817.47, importe_modificado:21817.47}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-154 F, contratista:Diomasi Bienes Raices S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4995.75, importe_modificado:4995.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791094 | Proyecto de inversión | 4616.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4616.77, modificado:8052.53}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 3 31EML0019W EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-255-20 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 51-A, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.7193019, lat:21.0017519}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 8052.53 | 8052.53 | 8052.53 | 8052.53 | 8017.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-157 D, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8052.53, importe_modificado:8052.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791129 | Proyecto de inversión | 35542.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35542.35, modificado:23831.68}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR JESÚS MANUEL IBARRA PEIRO 31DJN0253C EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-328-20 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 87 370, San José, 97189 Mérida, Yuc., México, lon:-89.608599, lat:20.9435855}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 23831.68 | 23831.68 | 23831.68 | 23831.68 | 23831.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-168 D, contratista:Compañía Constructora, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23831.68, importe_modificado:23831.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791202 | Proyecto de inversión | 26282.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26282.14, modificado:26282.14}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA ANA MARÍA DE LOS ANGELES PIÑA AZCORRA 31DPR1730K EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-277-20 | N | 0 | 0 | 368 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 90, Centro, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6440877, lat:20.9672677}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 26282.14 | 26282.14 | 26282.14 | 26282.14 | 26168.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-161 A, contratista:ALFREDO CASCO BÁRBOSA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26282.14, importe_modificado:26282.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791207 | Proyecto de inversión | 5026.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5026.05, modificado:5026.05}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO 31EPR0087K EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-278-20 | N | 0 | 0 | 277 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 18, México Nte., Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6077618, lat:21.0124023}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 5026.05 | 5026.05 | 5026.05 | 5026.05 | 5004.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-161 D, contratista:ALFREDO CASCO BÁRBOSA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5026.05, importe_modificado:5026.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791863 | Proyecto de inversión | 23397.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23397.62, modificado:17725.16}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA ANDRÉS QUINTANA ROO 31EPR0030J EN LA LOCALIDAD CHICXULUB PUERTO, MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-304-20 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:4, direccion:Calle 24 174, Chicxulub, 97330 Chicxulub Puerto, Yuc., México, lon:-89.60998535, lat:21.28937436}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 17725.16 | 17725.16 | 17725.16 | 17725.16 | 17725.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-163 H, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17725.16, importe_modificado:17725.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791874 | Proyecto de inversión | 5409.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5409.06, modificado:5409.06}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA 31EES0041I EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-311-20 | N | 0 | 0 | 345 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 5, Xcumpich, 97204 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6368874, lat:21.0345639}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 5409.05 | 5409.05 | 5409.05 | 5409.05 | 5409.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-165 B, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5409.06, importe_modificado:5409.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791894 | Proyecto de inversión | 77996.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77996.01, modificado:59245.16}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 35 31DST0035R EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-319-20 | N | 0 | 0 | 559 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Calle 51, Centro, Oxkutzcab, Yuc., México, lon:-89.4184906, lat:20.3029998}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 59245.16 | 59245.16 | 59245.16 | 59245.16 | 58989.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-166 I, contratista:SRS PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:59245.16, importe_modificado:59245.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791939 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:637984.0}} | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PROTECCIÓN CIVIL EN EL CAI CONSUELO ZAVALA CASTILLO 31DDI0006Y, EN LA LOCALIDAD: MÉRIDA, MUNICIPIO: MÉRIDA | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | EXPINICIAL-005 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Francisco de Montejo, 97203 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6463452, lat:21.0307721}} | 2020-09-03 | 2020-11-11 | 637984 | 637984 | 315679 | 315679 | 314315.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E143-2020, contratista:CONSTRUCTORA REGIONAL CORPORATIVA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:525115.42, importe_modificado:525115.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798705 | Proyecto de inversión | 574400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574400.0, modificado:581019.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ABALÁ EN EL MUNICIPIO DE ABALÁ - 178357 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 178357 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO ABALÁ, 97825 ABALÁ, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 9, CALLE 18 LA LOCALIDAD DE ABALA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 38 KM AL SUR DE LA CIUDAD DE MERIDA LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-89.68530515, lat:20.64799623}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 581019.7 | 581019.7 | 174305.91 | 174305.91 | 174305.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2020, contratista:BUILD FORCE CONSTRUCCIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3640281.19, importe_modificado:3640281.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1798705/proyecto_PROCESO, 1798705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798755 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:68026.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN MUNICIPIO DE HOCTUN - 179106 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 179106 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 27 LA VIVIENDA SE UBICA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DEL CENTRO., lon:-89.19777509, lat:20.86473708}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 68026.91 | 68026.91 | 20408.07 | 20408.07 | 20408.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2020, contratista:CRONOSUR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5853785.03, importe_modificado:5853785.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1798755/proyecto_PROCESO, 1798755/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798769 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:68026.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN MUNICIPIO DE HOCTÚN - 179419 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 179419 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 31 LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE HOCTUN, lon:-89.19717965, lat:20.86041553}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 68026.91 | 68026.91 | 20408.07 | 20408.07 | 20408.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2020, contratista:CRONOSUR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5853785.03, importe_modificado:5853785.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1798769/proyecto_PROCESO, 1798769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798798 | Proyecto de inversión | 789800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789800.0, modificado:761516.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TEMAX MUNICIPIO DE TEMAX - 179685 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 179685 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:55.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 27 SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN NORPONIENTE DEL ESTADO. DISTA GEOGRÁFICAMENTE 110 KILÓMETROS DE LA CIUDAD DE MÉRIDA LA CAPITAL DEL ESTADO, EN DIRECC, lon:-88.93693987, lat:21.15338898}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 761516.47 | 761516.47 | 228454.94 | 228454.94 | 228454.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2020, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5796914.04, importe_modificado:5796914.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.5}} | {1798798/proyecto_PROCESO, 1798798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798807 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:69082.51}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD MUCUYCHÉ MUNICIPIO ABALA - 179791 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 179791 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3, direccion:PUEBLO , 00000 MUCUYCHÉ, ABALÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MUCUYCHE SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE ABALA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA POBLACIÓN A 3 CUADRAS DE LA IGLESIA SOBRE LA, lon:-89.60073816, lat:20.62363247}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 69082.51 | 69082.51 | 20724.75 | 20724.75 | 20724.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2020, contratista:BUILD FORCE CONSTRUCCIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3640281.19, importe_modificado:3640281.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1798807/proyecto_PROCESO, 1798807/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798816 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:75830.82}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN MUNICIPIO MAYAPÁN - 179882 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 179882 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, CALLE 15 LA LOCALIDAD DE MAYAPAN SE ENCUENTRA A 70KM AL SUROESTE DE LA CIUDAD DE MERIDA. LA VIVIENDA SE UBICA AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD SOBRE , lon:-89.2094767, lat:20.47061249}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 75830.82 | 75830.82 | 22749.25 | 22749.25 | 22749.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2020, contratista:VILLACOSTA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5373683.29, importe_modificado:5373683.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1798816/proyecto_INICIO, 1798816/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798829 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:70747.2}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL - 179981 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 179981 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 25 LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA REGIÓN CENTRO NORTE A UNOS 4, lon:-89.28518565, lat:21.09645597}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 70747.2 | 70747.2 | 21224.16 | 21224.16 | 21224.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2020, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5237305.4, importe_modificado:5237305.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1798829/proyecto_PROCESO, 1798829/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798842 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:71701.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUHI MUNICIPIO DE HUHI - 180103 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 180103 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 30 LA VIVIENDA SE UBICA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO, lon:-89.16546023, lat:20.7253581}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 71701.44 | 71701.44 | 21510.43 | 21510.43 | 21510.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2020, contratista:GRUPO TORAV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3240637.43, importe_modificado:3240637.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1798842/proyecto_PROCESO, 1798842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798854 | Proyecto de inversión | 359000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359000.0, modificado:358991.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BOKOBÁ EN LA LOCALIDAD BOKOBÁ - 180171 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 180171 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO BOKOBÁ, 97466 BOKOBÁ, BOKOBÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 25 LA LOCALIDAD DE BOKOBA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE BOKOBA A 47 KM AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIEND, lon:-89.17985882, lat:21.00299504}} | 2020-10-01 | 2020-12-01 | 358991.7 | 358991.7 | 107697.51 | 107697.51 | 107697.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2020, contratista:LT&I, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4678783.3, importe_modificado:4678783.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.5}} | {1798854/proyecto_PROCESO, 1798854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798857 | Proyecto de inversión | 28490 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28490.0, modificado:28490.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD PETO MUNICIPIO PETO - 180176 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 180176 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 59 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 28-A Y CALLE 28-B, CALLE 61 LA LOCALIDAD DE PETO SE LOCALIZA A 139 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-88.92184421, lat:20.11066732}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 28490 | 28490 | 8547 | 8547 | 8547 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2020, contratista:ANSERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5567311.26, importe_modificado:5567311.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.5}} | {1798857/proyecto_PROCESO, 1798857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798858 | Proyecto de inversión | 507500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507500.0, modificado:524359.43}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES LOCALIDAD TEMAX MUNICIPIO DE TEMAX - 180195 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 180195 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 31 UBICADO EN LA ZONA NOR PONIENTE DEL ESTADO COLINDA AL NORTE CON DZILAM GONZALEZ DZIDZANTÚN, AL SUR CON TEPAKAN Y TEKAL DE VENEGAS AL ORIENTE , lon:-88.93391333, lat:21.15282095}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 524359.43 | 524359.43 | 157307.83 | 157307.83 | 157307.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2020, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5796914.04, importe_modificado:5796914.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.5}} | {1798858/proyecto_INICIO, 1798858/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798880 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:71512.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PETO EN EL MUNICIPIO DE PETO - 180327 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 180327 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 27 LA LOCALIDAD DE PETO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE PETO EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA POBLACIÓN A 5 CUAD, lon:-88.90904557, lat:20.12698608}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 71512.27 | 71512.27 | 21453.68 | 21453.68 | 21453.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2020, contratista:ANSERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5567311.26, importe_modificado:5567311.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1798880/proyecto_INICIO, 1798880/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798885 | Proyecto de inversión | 646200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646200.0, modificado:631482.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD POCOBOCH EN EL MUNICIPIO DE CALOTMUL - 180353 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 180353 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:6, direccion:CALLE 9 PUEBLO POCOBOCH, 97747 POCOBOCH, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, CALLE 7 LA LOCALIDAD DE POCOBOCH SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CALOTMUL A 190 KM AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA, lon:-88.11481191, lat:20.9755096}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 631482.39 | 631482.39 | 189444.72 | 189444.72 | 189444.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2020, contratista:CIUDADANA ZULEMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1775244.26, importe_modificado:1775244.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.5}} | {1798885/proyecto_PROCESO, 1798885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798888 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:143024.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PETO EN EL MUNICIPIO DE PETO - 180384 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 180384 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 32 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 34 LA LOCALIDAD DE PETO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE PETO EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA POBLACIÓN A 1 , lon:-88.92388103, lat:20.12576828}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 143024.54 | 143024.54 | 42907.36 | 42907.36 | 42907.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2020, contratista:ANSERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5567311.26, importe_modificado:5567311.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1798888/proyecto_PROCESO, 1798888/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798943 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:143767.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TICUL MUNICIPIO DE TICUL - 180990 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 180990 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 26 LA LOCALIDAD DE TICUL ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TICUL EN EL ESTADO DE YUCATÁN. EL PREDIO SE LOCALIZA ENFRENTE DE UN CENTRO MEDICO, lon:-89.5340141, lat:20.40433414}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 143767.2 | 143767.2 | 43130.16 | 43130.16 | 43130.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2020, contratista:3R INNOVACION Y DISEÑO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4310578.43, importe_modificado:4310578.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1798943/proyecto_PROCESO, 1798943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798984 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:69697.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAHAS MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 181351 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 181351 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:7, direccion:PUEBLO MAHAS, 97763 MAHAS, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MAHAS ESTÁ SITUADO A 26.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE, DE LA LOCALIDAD DE TIXCACALCUPUL, EL PREDIO SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA DE CHIKINDZONOTT, lon:-88.33281771, lat:20.31067969}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 69697.43 | 69697.43 | 20909.23 | 20909.23 | 20909.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2020, contratista:CYCA CONSTRUCTURA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5613456.95, importe_modificado:5613456.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1798984/proyecto_PROCESO, 1798984/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798986 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:71798.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD XBOX DEL MUNICIPIO DE CHACSINKIN - 181365 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 181365 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:9, direccion:PUEBLO XBOX, 97957 X-BOX, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XBOX SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CHACSINKIN AL NORTE APROXIMADAMENTE A 126 KM AL SUROESTE DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIEN, lon:-89.00624304, lat:20.20217454}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 71798.56 | 71798.56 | 21539.57 | 21539.57 | 21539.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-034-2020, contratista:INGENIERO ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5546040.88, importe_modificado:5546040.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1798986/proyecto_PROCESO, 1798986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798995 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:145944.42}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CHICHIMILÁ MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ - 181404 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 181404 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO CHICHIMILÁ, 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 16A Y CALLE 14, CALLE 21A CHICHIMILA SE ENCUENTRA EN EL ESTE DEL ESTADO DE YUCATAN COLINDA CON VALLADOLID Y EL ESTADO DE QUINTANA ROO, lon:-88.21484652, lat:20.63001351}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 145944.42 | 145944.42 | 43783.33 | 43783.33 | 43783.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2020, contratista:CYCA CONSTRUCTURA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5613456.95, importe_modificado:5613456.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1798995/proyecto_PROCESO, 1798995/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798999 | Proyecto de inversión | 5698 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5698.0, modificado:6149.58}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TELCHAQUILLO MUNICIPIO DE TECOH - 181446 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 181446 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:12, direccion:CALLE 22 PUEBLO TELCHAQUILLO, 97824 TELCHAQUILLO, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 24 LA LOCALIDAD DE TELCHAQUILLO SE LOCALIZA A 12.8 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE TECOH, lon:-89.46495704, lat:20.64548771}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 6149.58 | 6149.58 | 1844.87 | 1844.87 | 1844.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2020, contratista:GRUPO TANAAJ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7538493.44, importe_modificado:7538493.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1798999/proyecto_PROCESO, 1798999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799017 | Proyecto de inversión | 502600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502600.0, modificado:502555.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIXKOKOB MUNICIPIO DE TIXKOKOB - 181564 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 181564 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO TIXKOKOB, 97470 TIXKOKOB, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 21 LA LOCALIDAD DE TIXKOKOB ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO CON EL MISMO NOMBRE PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATÁN. EL PREDIO SE ENCUENTRA, lon:-89.38948995, lat:21.00091417}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 502555.62 | 502555.62 | 150766.69 | 150766.69 | 150766.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3998809.02, importe_modificado:3998809.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.5}} | {1799017/proyecto_PROCESO, 1799017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799030 | Proyecto de inversión | 32202 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32202.0, modificado:32385.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD TELCHAQUILLO DEL MUNICIPIO DE TECOH - 181666 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 181666 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:12, direccion:CALLE 19 PUEBLO TELCHAQUILLO, 97824 TELCHAQUILLO, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE TELCHAQUILLO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TECOH EN LA ZONA CENTRO, lon:-89.46243174, lat:20.64604492}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 32385.64 | 32385.64 | 9715.69 | 9715.69 | 9715.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2020, contratista:GRUPO TANAAJ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7538493.44, importe_modificado:7538493.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1799030/proyecto_PROCESO, 1799030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799032 | Proyecto de inversión | 933400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933400.0, modificado:868326.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA AZNAR DEL MUNICIPIO UAYMA - 181677 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 181677 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:23, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA, 97798 SANTA MARÍA AZNAR, UAYMA YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA AZNAR SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE UAYMA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA POBLACIÓN A 1 C, lon:-88.32073778, lat:20.82500723}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 868326.4 | 868326.4 | 260497.92 | 260497.92 | 260497.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2020, contratista:LIMPIEZA INTEGRAL DEL SURESTE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3596787.8, importe_modificado:3596787.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.5}} | {1799032/proyecto_PROCESO, 1799032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799036 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:69697.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHICHIMILÁ MUNICIPIO CHICHIMILÁ - 181705 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 181705 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO CHICHIMILÁ, 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 23 LA LOCALIDAD DE CHICHIMILA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CHICHIMILA A 170 KM AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO , lon:-88.21732698, lat:20.62711665}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 69697.43 | 69697.43 | 20909.23 | 20909.23 | 20909.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2020, contratista:CYCA CONSTRUCTURA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5613456.95, importe_modificado:5613456.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1799036/proyecto_INICIO, 1799036/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799047 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:156313.98}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES LA LOCALIDAD DE AKIL MUNICIPIO DE AKIL - 181773 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 181773 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 25 INTERIOR SN PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 27 EL MUNICIPIO DE AKIL SE ENCUENTRA A 84 KILOMETROS DE DISTANCIA, lon:-89.34827908, lat:20.2659945}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 156313.98 | 156313.98 | 46894.19 | 46894.19 | 46894.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2020, contratista:MAOSA DESARROLLOS, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4061176.47, importe_modificado:4061176.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799047/proyecto_PROCESO, 1799047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799059 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72150.85}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE MUNA MUNICIPIO MUNA - 181873 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 181873 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 28, CALLE 26 EL MUNICIPIO DE MUNA SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN SUR PONIENTE DEL ESTADO DE YUCATÁN UBICADA A 64 KILÓMETROS AL SUR DE LA , lon:-89.71498652, lat:20.48209272}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 72150.85 | 72150.85 | 21645.26 | 21645.26 | 21645.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2020, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4218696.3, importe_modificado:4218696.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1799059/proyecto_PROCESO, 1799059/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799061 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:71804.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHOCHOLÁ MUNICIPIO CHOCHOLA - 181879 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 181879 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CHOCHOLA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CHOCHOLA A 40 KM AL SUR DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL NORTE , lon:-89.83452549, lat:20.76030869}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2020, contratista:ARQUITECTA LORENA CANTO PERERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4665769.0, importe_modificado:4665769.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1799061/proyecto_PROCESO, 1799061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799070 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:66794.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE UAYMA DEL MUNICIPIO UAYMA - 181979 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 181979 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 22, CALLE 27 LA LOCALIDAD DE UAYMA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE UAYMA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA POBLACIÓN A 3 C, lon:-88.31742796, lat:20.71509565}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 66794.34 | 66794.34 | 20038.3 | 20038.3 | 20038.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2020, contratista:LIMPIEZA INTEGRAL DEL SURESTE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3596787.8, importe_modificado:3596787.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1799070/proyecto_PROCESO, 1799070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799099 | Proyecto de inversión | 215400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215400.0, modificado:1965226.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAXCANUI MUNICIPIO DE MAXCANU - 182248 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 182248 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 27 LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DEL MUNICIPIO A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-89.99806966, lat:20.58041596}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 1965226.78 | 1965226.78 | 58958.03 | 58958.03 | 58958.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2020, contratista:CONSTRUCTORA RIVAL, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4327275.28, importe_modificado:4327275.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1799099/proyecto_PROCESO, 1799099/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799101 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:153688.69}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES LOCALIDAD TETIZ MUNICIPIO DE TETIZ - 182258 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 182258 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 28 UBICADA A 26 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE MÉRIDA, lon:-89.93628122, lat:20.9602378}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 153688.69 | 153688.69 | 46106.61 | 46106.61 | 46106.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2020, contratista:CONSTRUCTORA RIVAL, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4327275.28, importe_modificado:4327275.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799101/proyecto_PROCESO, 1799101/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799107 | Proyecto de inversión | 430800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430800.0, modificado:393053.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAXCANÚ DEL MUNICIPIO DE MAXCANU - 182332 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 182332 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30 A, CALLE 17 LA VIVIENDA SE UBICA AL NORESTE DEL MUNICIPIO A 3 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL, lon:-90.00837075, lat:20.58920018}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 393053.56 | 393053.56 | 117916.07 | 117916.07 | 117916.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2020, contratista:CONSTRUCTORA RIVAL, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4327275.28, importe_modificado:4327275.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1799107/proyecto_PROCESO, 1799107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799111 | Proyecto de inversión | 64404 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64404.0, modificado:64404.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TIXKOKOB DEL MUNICIPIO DE TIXKOKOB - 182363 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 182363 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO TIXKOKOB, 97470 TIXKOKOB, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE TIXKOKOB PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA ZONA SUR, lon:-89.39521867, lat:20.99395633}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3998809.02, importe_modificado:3998809.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799111/proyecto_PROCESO, 1799111/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799113 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:66900.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DZAN EN EL MUNICIPIO DZAN - 182376 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 182376 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 29 LA LOCALIDAD DE DZAN SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE DZAN A100 KM AL SUR DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA, lon:-89.46996443, lat:20.38221265}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 66900.25 | 66900.25 | 20070.08 | 20070.08 | 20070.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2020, contratista:MAOSA DESARROLLOS, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4061176.47, importe_modificado:4061176.47}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1799113/proyecto_PROCESO, 1799113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799123 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:143246.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN MUNICIPIO DE TIZIMIN - 182420 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 182420 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 46A PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 73 Y CALLE 77, CALLE 46 LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN EN EL ESTADO DE YUCATÁN. EL PREDIO SE LOCALIZA ENFRENTE DE UNA I, lon:-88.15254785, lat:21.12883247}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 143246.24 | 143246.24 | 42973.87 | 42973.87 | 42973.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2020, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.227729998E7, importe_modificado:1.227729998E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799123/proyecto_PROCESO, 1799123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799128 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:156313.98}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE AKIL MUNICIPIO DE AKIL - 182431 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 182431 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 29 INTERIOR SN PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 27 AKIL SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 83 KILOMETROS, lon:-89.34697017, lat:20.26433885}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 156313.98 | 156313.98 | 46894.19 | 46894.19 | 46894.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2020, contratista:MAOSA DESARROLLOS, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4061176.47, importe_modificado:4061176.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799128/proyecto_PROCESO, 1799128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799136 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:144985.01}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CHICXULUB PUEBLO DEL MUNICIPIO DE CHICXULUB PUEBLO - 182471 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 182471 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO CHICXULUB, 97340 CHICXULUB PUEBLO, CHICXULUB PUEBLO YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 20 LA LOCALIDAD DE CHICXULUB PUEBLO SE ENCUENTRA 20 KM AL NORESTE DE LA CIUDAD DE MÉRIDA CAPITAL DEL ESTADO DEL YUCATA, lon:-89.51398611, lat:21.13317375}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 144985.01 | 144985.01 | 43495.5 | 43495.5 | 43495.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2020, contratista:CITRA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1812312.68, importe_modificado:1812312.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799136/proyecto_PROCESO, 1799136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799150 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:68748.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAYAPAN MUNICIPIO DE MAYAPAN - 182522 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 182522 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 30 LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO A 7 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-89.21885977, lat:20.46967919}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 68748.72 | 68748.72 | 20624.62 | 20624.62 | 20624.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2020, contratista:VILLACOSTA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5373683.29, importe_modificado:5373683.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1799150/proyecto_PROCESO, 1799150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799222 | Proyecto de inversión | 5698 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5698.0, modificado:37362.35}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE POPOLÁ MUNICIPIO DE YAXCABA - 183020 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183020 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:56, direccion:PUEBLO POPOLA, 97924 POPOLÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL PARQUE PRINCIPAL, lon:-88.65030902, lat:20.59628744}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 37362.35 | 37362.35 | 11208.71 | 11208.71 | 11208.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2020, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4424199.96, importe_modificado:4424199.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799222/proyecto_PROCESO, 1799222/proyecto_FIN, 1799222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799252 | Proyecto de inversión | 1220600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220600.0, modificado:1217593.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHENKEKÉN MUNICIPIO DE TIZIMÍN - 183222 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183222 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:85.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:13, direccion:PUEBLO CHENKEKÉN, 97706 CHENKEKÉN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 21.0 KILÓMETROS, EN DIRECCIÓN SUDESTE, DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN, EL PREDIO SE LOCALIZA ENFRENTE DE UNA IGLESIA, lon:-88.05654418, lat:21.30209719}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 1217593.04 | 1217593.04 | 365277.91 | 365277.91 | 365277.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2020, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.227729998E7, importe_modificado:1.227729998E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1799252/proyecto_PROCESO, 1799252/proyecto_FIN, 1799252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799262 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:75268.23}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE PANABÁ MUNICIPIO PANABÁ - 183410 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183410 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 12A EL MUNICIPIO DE PANABA SE LOCALIZA A UNA DISTANCIA DE 166 KM DE LA CIUDAD DE MERIDA LA VIVIENDA SE UBICA DOS CALLES AL SURESTE DEL CENTRO , lon:-88.26930253, lat:21.29489686}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 75268.23 | 75268.23 | 22580.47 | 22580.47 | 22580.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2020, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.227729998E7, importe_modificado:1.227729998E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799262/proyecto_INICIO, 1799262/proyecto_FIN, 1799262/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799273 | Proyecto de inversión | 430800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430800.0, modificado:408161.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANAHCAT DEL MUNICIPIO DE SANAHCAT - 183456 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 183456 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 16 LA LOCALIDAD DE SANAHCAT SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE SANAHCAT EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA P, lon:-89.21380721, lat:20.77047424}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 408161.47 | 408161.47 | 122448.44 | 122448.44 | 122448.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2020, contratista:CRONOSUR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5853785.03, importe_modificado:5853785.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1799273/proyecto_PROCESO, 1799273/proyecto_INICIO, 1799273/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799290 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:71800.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YAAX HAL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 183528 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 183528 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:671, direccion:PUEBLO VALLADOLID CENTRO, 97780 YAAX-HAL, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE YAAX HAL SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DE LA POBLACIÓN A, lon:-88.02780775, lat:20.83106641}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 71800.38 | 71800.38 | 21540.11 | 21540.11 | 21540.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2020, contratista:INGENIERO VICTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMIREZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4202654.28, importe_modificado:4202654.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799290/proyecto_PROCESO, 1799290/proyecto_FIN, 1799290/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799293 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:71793.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SEYÉ DEL MUNICIPIO DE SEYE - 183545 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 183545 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO SEYÉ, 97570 SEYÉ, SEYÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, CALLE 23 LA LOCALIDAD DE SEYE SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE SEYE EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA POBLACIÓN A 1 CUADRA D, lon:-89.37951643, lat:20.8471783}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 71793.66 | 71793.66 | 21538.1 | 21538.1 | 21538.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3998809.02, importe_modificado:3998809.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799293/proyecto_INICIO, 1799293/proyecto_PROCESO, 1799293/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799296 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:146550.18}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CHUMAYEL MUNICIPIO DE CHUMAYEL - 183562 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 183562 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 29 CHUMAYEL ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS QUE CONSTITUYEN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SE ENCUENTRA LOCALIZADO AL ESTE DEL ESTADO Y AP, lon:-89.30250248, lat:20.43218774}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 146550.18 | 146550.18 | 43965.05 | 43965.05 | 43965.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2020, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2800143.21, importe_modificado:2800143.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1799296/proyecto_FIN, 1799296/proyecto_PROCESO, 1799296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799305 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:144431.6}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES LOCALIDAD TICUL MUNICIPIO TICUL - 183589 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 183589 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 15 SE LOCALIZA A UNA DISTANCIA DE 83 KM DE LA CIUDAD CAPITAL DEL ESTADO LA CIUDAD DE MÉRIDA, lon:-89.52988743, lat:20.40672504}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 144431.6 | 144431.6 | 43329.48 | 43329.48 | 43329.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2020, contratista:3R INNOVACION Y DISEÑO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4310578.43, importe_modificado:4310578.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1799305/proyecto_FIN, 1799305/proyecto_PROCESO, 1799305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799307 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:5761.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE DZAN MUNICIPIO DE DZAN - 183600 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183600 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 17 LA LOCALIDAD DE DZAN SE LOCALIZA A 93 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-89.47369535, lat:20.39180512}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 5761.61 | 5761.61 | 1728.48 | 1728.48 | 1728.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2020, contratista:MAOSA DESARROLLOS, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4061176.47, importe_modificado:4061176.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1799307/proyecto_INICIO, 1799307/proyecto_FIN, 1799307/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799325 | Proyecto de inversión | 1077000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077000.0, modificado:1049598.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHUC MUNICIPIO DE TUNKÁS - 183673 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183673 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:75.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:7, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO CHUC, 97654 SAN ANTONIO CHUC, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE Y , SAN ANTONIO CHUC SE ENCUENTRA A 10.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE, DE LA LOCALIDAD DE TUNKÁS. LE PREDIO SE LOCALIZA ENFRENTE DE UNA IGLESIA., lon:-88.77954808, lat:20.81274295}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 1049598.3 | 1049598.3 | 314879.49 | 314879.49 | 314879.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2020, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5767243.99, importe_modificado:5767243.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1799325/proyecto_FIN, 1799325/proyecto_PROCESO, 1799325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799347 | Proyecto de inversión | 17094 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17094.0, modificado:17094.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DZAN DEL MUNICIPIO DE DZAN - 183736 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 183736 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE DZAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE DZAN EN LA ZONA NOR PONIENTE, lon:-89.47073889, lat:20.39268003}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 17094 | 17094 | 5128.2 | 5128.2 | 5128.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2020, contratista:MAOSA DESARROLLOS, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4061176.47, importe_modificado:4061176.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.5}} | {1799347/proyecto_PROCESO, 1799347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799370 | Proyecto de inversión | 5698 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5698.0, modificado:4398.6}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TEXÁN DE PALOMEQUE DEL MUNICINIPIO DE HUNUCMÁ - 183832 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 183832 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:5, direccion:PUEBLO TEXÁN DE PALOMEQUE, 97353 TEXÁN DE PALOMEQUE, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE TEXAN DE PALOMEQUE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUNUCMA LOCALIZADO EN LA ENTRADA N, lon:-89.82890673, lat:20.9407413}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 4398.6 | 4398.6 | 1319.58 | 1319.58 | 1319.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2020, contratista:ARQUITECTO RAUL FERNANDO NAVARRETE GUEVARA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4346035.93, importe_modificado:4346035.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799370/proyecto_PROCESO, 1799370/proyecto_FIN, 1799370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799413 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:13664.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TECOH MUNICIPIO DE TECOH - 184016 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 184016 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 23 LA LOCALIDAD DE TECOH SE LOCALIZA A 35.7 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-89.47291549, lat:20.74556929}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 13664.36 | 13664.36 | 4099.31 | 4099.31 | 4099.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2020, contratista:GRUPO TANAAJ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7538493.44, importe_modificado:7538493.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | {1799413/proyecto_PROCESO, 1799413/proyecto_INICIO, 1799413/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799424 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72488.85}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SEYÉ MUNICIPIO SEYÉ - 184063 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 184063 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO SEYÉ, 97570 SEYÉ, SEYÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 31, CALLE 32 EL MUNICIPIO DE SEYE SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE 20 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CIUDAD DE MÉRIDA LA VIVIENDA SE UBICA A DOS CALLES DEL , lon:-89.37172492, lat:20.8358082}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 72488.85 | 72488.85 | 21746.66 | 21746.66 | 21746.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3998809.02, importe_modificado:3998809.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799424/proyecto_PROCESO, 1799424/proyecto_INICIO, 1799424/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799436 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:68934.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MUNICIPIO DE YAXCABA - 184119 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 184119 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:47, direccion:PUEBLO SANTA MARIA, 97925 SANTA MARÍA, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE YAXCABA PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA POBLACION A 3 CUA, lon:-88.66201185, lat:20.50493048}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 68934.57 | 68934.57 | 20680.37 | 20680.37 | 20680.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2020, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4424199.96, importe_modificado:4424199.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799436/proyecto_INICIO, 1799436/proyecto_FIN, 1799436/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799446 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72497.82}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SINANCHÉ MUNICIPIO SINANCHÉ - 184167 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 184167 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 17 EL MUNICIPIO DE SINANCHE SE UBICA APROXIMADAMENTE A 10 KM AL ESTE DE TELCHAC PUEBLO Y A 15 KM DEL LITORAL NORTE DE LA PENÍNSULA DE YU, lon:-89.18437174, lat:21.22644972}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 72497.82 | 72497.82 | 21749.82 | 21749.82 | 21749.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2020, contratista:CRONOSUR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5853785.03, importe_modificado:5853785.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799446/proyecto_INICIO, 1799446/proyecto_FIN, 1799446/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799451 | Proyecto de inversión | 215400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215400.0, modificado:197915.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SUCILÁ DEL MUNICIPIO DE SUCILÁ - 184193 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 184193 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 19 LA LOCALIDAD DE SUCILA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE SUCILA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA POBLACIÓN A , lon:-88.3168687, lat:21.15915531}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 197915.44 | 197915.44 | 59374.63 | 59374.63 | 59374.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2020, contratista:TINKINKI DEL SURESTE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4323452.59, importe_modificado:4323452.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1799451/proyecto_INICIO, 1799451/proyecto_FIN, 1799451/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799455 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:6832.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ITZINCAB MUNICIPIO DE TECOH - 184224 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 184224 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:3, direccion:PUEBLO ITZINCAB, 97822 ITZINCAB, TECOH YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ITZINCAB SE LOCALIZA A 9 KILOMETROS AL OESTE DE TECOH, lon:-89.56191904, lat:20.75145951}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 6832.2 | 6832.2 | 2049.66 | 2049.66 | 2049.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2020, contratista:GRUPO TANAAJ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7538493.44, importe_modificado:7538493.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1799455/proyecto_INICIO, 1799455/proyecto_PROCESO, 1799455/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799465 | Proyecto de inversión | 502600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502600.0, modificado:461802.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SUCILÁ DEL MUNICIPIO DE SUCILÁ - 184253 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 184253 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 20 LA LOCALIDAD DE SUCILA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE SUCILA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA POBLACIÓN A, lon:-88.31309014, lat:21.15542854}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 461802.7 | 461802.7 | 138540.81 | 138540.81 | 138540.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2020, contratista:TINKINKI DEL SURESTE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4323452.59, importe_modificado:4323452.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1799465/proyecto_INICIO, 1799465/proyecto_FIN, 1799465/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799490 | Proyecto de inversión | 287200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287200.0, modificado:272107.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TAHMEK DEL MUNICIPIO DE TAHMEK - 184361 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 184361 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 21, CALLE 21 LA LOCALIDAD DE TAHMEK SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE TAHMEK EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA POBLACIÓN A, lon:-89.2530503, lat:20.87594939}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 272107.64 | 272107.64 | 81632.29 | 81632.29 | 81632.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2020, contratista:CRONOSUR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5853785.03, importe_modificado:5853785.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1799490/proyecto_INICIO, 1799490/proyecto_FIN, 1799490/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799502 | Proyecto de inversión | 718000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718000.0, modificado:680269.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TAHMEK DEL MUNICIPIO DE TAHMEK - 184406 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 184406 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 25 LA LOCALIDAD DE TAHMEK SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE TAHMEK EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA POBLACIÓN A, lon:-89.25532626, lat:20.87363442}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 680269.1 | 680269.1 | 204080.73 | 204080.73 | 204080.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2020, contratista:CRONOSUR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5853785.03, importe_modificado:5853785.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1799502/proyecto_INICIO, 1799502/proyecto_FIN, 1799502/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799527 | Proyecto de inversión | 215400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215400.0, modificado:201582.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE POTOIT MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 184573 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 184573 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:37, direccion:PUEBLO , 97883 POTOIT, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 2 KILOMETROS DE LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, lon:-89.48545048, lat:20.2351313}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 201582.57 | 201582.57 | 60474.77 | 60474.77 | 60474.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2020, contratista:MODERNIZADORA DEL CARIBE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6084365.51, importe_modificado:6084365.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1799527/proyecto_INICIO, 1799527/proyecto_FIN, 1799527/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799532 | Proyecto de inversión | 287200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287200.0, modificado:284518.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD X CAN DEL MUNICIPIO CHEMAX - 184601 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 184601 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:CALLE 29 PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XKAN SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX A 186 KM AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL SUR DE, lon:-87.67600119, lat:20.85104005}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 284518.83 | 284518.83 | 85355.65 | 85355.65 | 85355.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2020, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6791396.93, importe_modificado:6791396.93}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1799532/proyecto_FIN, 1799532/proyecto_INICIO, 1799532/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799542 | Proyecto de inversión | 287200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287200.0, modificado:278789.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CUNCUNUL DEL MUNICIPIO CUNCUNUL - 184656 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 184656 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO CUNCUNUL, 97766 CUNCUNUL, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 7, LA LOCALIDAD DE SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE A 150 KM AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA A, lon:-88.29781096, lat:20.64277518}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 278789.72 | 278789.72 | 83636.92 | 83636.92 | 83636.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2020, contratista:CYCA CONSTRUCTURA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5613456.95, importe_modificado:5613456.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1799542/proyecto_PROCESO, 1799542/proyecto_FIN, 1799542/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799655 | Proyecto de inversión | 34188 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34188.0, modificado:34188.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL - 186000 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 186000 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 50 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO PERTENECIENTE AL M, lon:-89.2983313, lat:21.08821733}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 34188 | 34188 | 10256.4 | 10256.4 | 10256.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2020, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5237305.4, importe_modificado:5237305.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1799655/proyecto_PROCESO, 1799655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799677 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:75268.23}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE POPOLNAH MUNICIPIO DE TIZIMIN - 186239 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 186239 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:34, direccion:CALLE 53 PUEBLO PAPOINAH, 97716 POPOLNÁH, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 52 Y CALLE 54, CALLE 51 SE UBICA AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-87.5671134, lat:20.99305211}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 75268.23 | 75268.23 | 22580.47 | 22580.47 | 22580.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2020, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.227729998E7, importe_modificado:1.227729998E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799677/proyecto_PROCESO, 1799677/proyecto_FIN, 1799677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799680 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:78156.99}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZAN MUNICIPIO DE DZAN - 186246 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | 186246 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 30, CALLE 11 DZAN ES UNA LOCALIDAD DE YUCATÁN EN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UNO DE LOS 106 QUE INTEGRAN LA ENTIDAD FEDERATIVA DE YUCATÁN. LA VIVI, lon:-89.4743237, lat:20.39376109}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 78156.99 | 78156.99 | 23447.1 | 23447.1 | 23447.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2020, contratista:MAOSA DESARROLLOS, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4061176.47, importe_modificado:4061176.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799680/proyecto_INICIO, 1799680/proyecto_FIN, 1799680/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799695 | Proyecto de inversión | 161010 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161010.0, modificado:193144.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL - 186384 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 186384 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 42 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 SABACCHÉ, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 44 LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DEL POBLADO A 2 CUADRAS DE UNA IGLESIA., lon:-89.28309392, lat:21.08826998}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 193144.55 | 193144.55 | 57943.37 | 57943.37 | 57943.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2020, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5237305.4, importe_modificado:5237305.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1799695/proyecto_FIN, 1799695/proyecto_INICIO, 1799695/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799704 | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:38492.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EKPEDZ MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 186465 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 186465 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:4, direccion:PUEBLO EKPEDZ, 97763 EKPEDZ, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EKPEDZ SE LOCALIZA A 57.6 KILOMETROS DE LA LOCALIDAD DE TIXCACALCUPUL, lon:-88.43252049, lat:20.31763533}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 38492.2 | 38492.2 | 11547.66 | 11547.66 | 11547.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2020, contratista:CYCA CONSTRUCTURA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5613456.95, importe_modificado:5613456.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1799704/proyecto_INICIO, 1799704/proyecto_FIN, 1799704/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799724 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:6000.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BOLMAY MUNICIPIO DE VALLADOLID - 186609 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 186609 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:631, direccion:PUEBLO VALLADOLID CENTRO, 97780 BOLMAY, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y ,, lon:-87.93468045, lat:20.54772382}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 6000.09 | 6000.09 | 1800.03 | 1800.03 | 1800.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2020, contratista:INGENIERO VICTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMIREZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4202654.28, importe_modificado:4202654.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1799724/proyecto_PROCESO, 1799724/proyecto_FIN, 1799724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799731 | Proyecto de inversión | 646200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646200.0, modificado:646187.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHACSINKÍN DEL MUNICIPIO CHACSINKÍN - 186648 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 186648 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 33, CALLE 20 LA LOCALIDAD DE CHACSINKIN SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CHAKSINKIN A 123 KM AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO D, lon:-89.0189265, lat:20.16641437}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 646187.06 | 646187.06 | 193856.12 | 193856.12 | 193856.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-034-2020, contratista:INGENIERO ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5546040.88, importe_modificado:5546040.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1799731/proyecto_INICIO, 1799731/proyecto_FIN, 1799731/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799734 | Proyecto de inversión | 217500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217500.0, modificado:217500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZILAM GONZÁLEZ MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ - 186673 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | 186673 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 20, CALLE 7 DZILAM GONZÁLEZ ES UNA LOCALIDAD DE YUCATÁN EN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, UBICADO CERCA DEL LITORAL, lon:-88.92545819, lat:21.28557471}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 217500 | 217500 | 65250 | 65250 | 65250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2020, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4319290.6, importe_modificado:4319290.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.5}} | {1799734/proyecto_PROCESO, 1799734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799739 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72277.35}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CALOTMUL MUNICIPIO DE CALOTMUL - 186717 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 186717 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 18 INTERIOR SN PUEBLO CALOTMUL, 97745 CALOTMUL, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA DISTANCIA ENTRE MÉRIDA YUCATÁN Y CALOTMUL YUCATÁN ES DE 192 KM. EL TIEMPO ESTIMADO DE LA RUTA DE VIAJE ENTRE LAS DOS CIUDADES, lon:-88.17596178, lat:21.01778415}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 72277.35 | 72277.35 | 21683.21 | 21683.21 | 21683.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2020, contratista:CIUDADANA ZULEMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1775244.26, importe_modificado:1775244.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799739/proyecto_INICIO, 1799739/proyecto_FIN, 1799739/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799744 | Proyecto de inversión | 42000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42000.0, modificado:42000.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TAHMUY MUNICIPIO DE VALLADOLID - 186737 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 186737 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:127, direccion:PUEBLO TAHMUY, 97793 TAHMUY, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TAHMUY SE LOCALIZA A 12.3 KILOMETROS DE VALLADOLID, lon:-88.14152964, lat:20.75764716}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 42000.14 | 42000.14 | 12600.04 | 12600.04 | 12600.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2020, contratista:INGENIERO VICTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMIREZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4202654.28, importe_modificado:4202654.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {1799744/proyecto_PROCESO, 1799744/proyecto_FIN, 1799744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799754 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:6000.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TEPAKÁN MUNICIPIO DE VALLADOLID - 186793 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 186793 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:608, direccion:PUEBLO TEPAKAN, 97793 TEPAKÁN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TEPAKAN SE LOCALIZA A 123 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID, lon:-88.16635026, lat:20.74215279}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 6000.02 | 6000.02 | 1800.01 | 1800.01 | 1800.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2020, contratista:INGENIERO VICTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMIREZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4202654.28, importe_modificado:4202654.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1799754/proyecto_PROCESO, 1799754/proyecto_FIN, 1799754/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799759 | Proyecto de inversión | 217500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217500.0, modificado:207935.49}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CHOLUL DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC - 186824 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 186824 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, direccion:CALLE 13 PUEBLO CHOLUL, 97918 CHOLUL, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE CHOLUL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC EN LA ZONA ZONA PONIENTE, lon:-89.15587712, lat:20.44055325}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 207935.49 | 207935.49 | 62380.65 | 62380.65 | 62380.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2020, contratista:LEMOM, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2515352.24, importe_modificado:2515352.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1799759/proyecto_FIN, 1799759/proyecto_PROCESO, 1799759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799766 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:145001.26}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES LOCALIDAD POLHUACXIL MUNICIPIO TZUCACAB - 186865 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 186865 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:25, direccion:PUEBLO POLHUACZIL, 97964 POLHUACXIL, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 20.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA LOCALIDAD DE TZUCACAB, lon:-88.99740125, lat:19.89723545}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 145001.26 | 145001.26 | 43500.38 | 43500.38 | 43500.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-034-2020, contratista:INGENIERO ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5546040.88, importe_modificado:5546040.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1799766/proyecto_INICIO, 1799766/proyecto_PROCESO, 1799766/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799774 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72500.63}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES LOCALIDAD TIGRE GRANDE MUNICIPIO TZUCACAB - 186914 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 186914 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:37, direccion:PUEBLO TIGRE GRANDE, 97965 TIGRE GRANDE, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 40.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA LOCALIDAD DE TZUCACAB, lon:-89.04192411, lat:19.70997781}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 72500.63 | 72500.63 | 21750.19 | 21750.19 | 21750.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-034-2020, contratista:INGENIERO ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5546040.88, importe_modificado:5546040.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799774/proyecto_INICIO, 1799774/proyecto_FIN, 1799774/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799795 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:325858.36}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CELESTÚN DEL MUNICIPIO DE CELESTÚN - 187037 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 187037 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 8 PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 10 LA LOCALIDAD DE CELESTUN SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CELESTUN EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA POB, lon:-90.39831468, lat:20.86106424}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 325858.36 | 325858.36 | 97757.51 | 97757.51 | 97757.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2020, contratista:ARQUITECTO RAUL FERNANDO NAVARRETE GUEVARA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4346035.93, importe_modificado:4346035.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1799795/proyecto_INICIO, 1799795/proyecto_FIN, 1799795/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799803 | Proyecto de inversión | 789800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789800.0, modificado:789781.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DZONCAUICH DEL MUNICIPIO DZONCAUICH - 187088 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 187088 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO DZONCAUICH, 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 17 LA LOCALIDAD DZONCAUICH DE SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE DZONCAUICH A 87 KM AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO DE, lon:-88.89414381, lat:21.13086691}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 789781.73 | 789781.73 | 236934.52 | 236934.52 | 236934.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2020, contratista:LT&I, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4678783.3, importe_modificado:4678783.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1799803/proyecto_INICIO, 1799803/proyecto_FIN, 1799803/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799804 | Proyecto de inversión | 193212 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193212.0, modificado:209815.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHEBALAM MUNICIPIO DE CUNCUNUL - 187089 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 187089 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:13, direccion:PUEBLO CHEBALAM, 97767 CHEBALAM, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL SUROESTE DE CUNCUNUL Y A 20 KILOMETROS AL ORIENTE DE CHANKOM LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD CERCA DE LA CAPILL, lon:-88.4154587, lat:20.54907709}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 209815.03 | 209815.03 | 62944.51 | 62944.51 | 62944.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2020, contratista:CYCA CONSTRUCTURA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5613456.95, importe_modificado:5613456.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1799804/proyecto_PROCESO, 1799804/proyecto_FIN, 1799804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799806 | Proyecto de inversión | 18000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18000.0, modificado:18000.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE XUILUB MUNICIPIO DE VALLADOLID - 187096 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 187096 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:183, direccion:PUEBLO XUILIB, 97787 XUILUB, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XUILIB SE LOCALIZA A 39.2 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-88.02864477, lat:20.41757375}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 18000.06 | 18000.06 | 5400.02 | 5400.02 | 5400.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2020, contratista:INGENIERO VICTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMIREZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4202654.28, importe_modificado:4202654.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1799806/proyecto_INICIO, 1799806/proyecto_FIN, 1799806/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799826 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:149625.67}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE TEKANTÓ MUNICIPIO DE TEKANTÓ - 187181 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 187181 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO TEKANTÓ, 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 25A LA LOCALIDAD DE TEKANTÓ ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TEKANTÓ EN EL ESTADO DE YUCATÁN. EL PREDIO SE LOCALIZA ENFRENTE DE UNA IGLESIA, lon:-89.10791264, lat:21.01011949}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 149625.67 | 149625.67 | 44887.7 | 44887.7 | 44887.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2020, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5767243.99, importe_modificado:5767243.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1799826/proyecto_INICIO, 1799826/proyecto_FIN, 1799826/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799832 | Proyecto de inversión | 64404 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64404.0, modificado:64404.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZAN EN EL MUNICIPIO DE DZAN - 187216 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 187216 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 20 LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DEL MUICIPIO A UNA CUADRA DEL PARQUE PRINCIPAL, lon:-89.46830875, lat:20.38683062}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2020, contratista:MAOSA DESARROLLOS, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4061176.47, importe_modificado:4061176.47}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799832/proyecto_PROCESO, 1799832/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799854 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72500.63}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CHACSINKÍN DEL MUNICIPIO DE CHACSINKÍN - 187392 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 187392 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE CHACSINKÍN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHACSINKÍN EN LA ZONA ZONA NORTE, lon:-89.01456223, lat:20.1761685}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 72500.63 | 72500.63 | 21750.19 | 21750.19 | 21750.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-034-2020, contratista:INGENIERO ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5546040.88, importe_modificado:5546040.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799854/proyecto_PROCESO, 1799854/proyecto_INICIO, 1799854/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799857 | Proyecto de inversión | 435000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435000.0, modificado:477887.19}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA AZNAR MUNICIPIO DE UAYMA - 187403 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 187403 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:23, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA, 97798 SANTA MARÍA AZNAR, UAYMA YUCATÁN ENTRE Y , EL PUEBLO DE SANTA MARÍA AZNAR ESTÁ SITUADO A 11.7 KILÓMETROS DE UAYMA. EL RPEDIO SE LOCALIZA ENFRENTE DE UN CERNTRO MEDICO A LA SALIDA DEL POBLADO., lon:-88.31913905, lat:20.82371496}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 477887.19 | 477887.19 | 143366.19 | 143366.19 | 143366.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2020, contratista:LIMPIEZA INTEGRAL DEL SURESTE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3596787.8, importe_modificado:3596787.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {1799857/proyecto_INICIO, 1799857/proyecto_FIN, 1799857/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799858 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:144995.65}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZONCAUICH MUNICIPIO DE DZONCAUICH - 187405 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | 187405 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO DZONCAUICH, 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 26, CALLE 19 DZONCAUICH ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, UBICADA APROXIMADAMENTE 70 KILÓMETRO, lon:-88.8932905, lat:21.12980568}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 144995.65 | 144995.65 | 43498.69 | 43498.69 | 43498.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2020, contratista:LT&I, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4678783.3, importe_modificado:4678783.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1799858/proyecto_INICIO, 1799858/proyecto_FIN, 1799858/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799861 | Proyecto de inversión | 2728400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2728400.0, modificado:2702928.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD X CAN DEL MUNICIPIO CHEMAX - 187413 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 187413 | S | 114 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:CALLE 3 PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , CALLE 4 LA LOCALIDAD DE XKAN SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX A 187 KM AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN E, lon:-87.67346476, lat:20.84974301}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 2702928.85 | 2702928.85 | 810878.65 | 810878.65 | 810878.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DZITIA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6680578.65, importe_modificado:6680578.65}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:38.0}} | {1799861/proyecto_INICIO, 1799861/proyecto_FIN, 1799861/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799868 | Proyecto de inversión | 435000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435000.0, modificado:434984.32}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE POPOLÁ MUNICIPIO DE VALLADOLID - 187441 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 187441 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:77, direccion:CALLE 11 PUEBLO POPOLA, 97790 POPOLÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 9 POPOLÁ SE ENCUENTRA A 5.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE VALLADOLID. EL PREDIO SE LOCALIZA ENFRENTE DE UN CENTRO ME, lon:-88.23866312, lat:20.73289949}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 434984.32 | 434984.32 | 130495.3 | 130495.3 | 130495.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2020, contratista:INGENIERO VICTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMIREZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4202654.28, importe_modificado:4202654.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1799868/proyecto_INICIO, 1799868/proyecto_FIN, 1799868/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799872 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:69311.84}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD CHANKOM DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 187463 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 187463 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO CHANKOM, 97758 CHANKOM, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE CHANKOM PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHANKOM EN LA ZONA ZONA CENTRO, lon:-88.51265743, lat:20.56803746}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 69311.84 | 69311.84 | 20793.55 | 20793.55 | 20793.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2020, contratista:LEMOM, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2515352.24, importe_modificado:2515352.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799872/proyecto_INICIO, 1799872/proyecto_FIN, 1799872/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799882 | Proyecto de inversión | 507500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507500.0, modificado:485182.83}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CANTAMAYEC DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC - 187496 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 187496 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE CANTAMAYEC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC EN LA ZONA ZONA NORTE, lon:-89.07898482, lat:20.47489116}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 485182.83 | 485182.83 | 145554.85 | 145554.85 | 145554.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2020, contratista:LEMOM, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2515352.24, importe_modificado:2515352.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1799882/proyecto_INICIO, 1799882/proyecto_PROCESO, 1799882/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799886 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:161155.13}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ESPITA MUNICIPIO DE ESPITA - 187510 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | 187510 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO ESPITA, 97733 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 31, CALLE 26 ESPITA ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL C, lon:-88.31061088, lat:21.00302712}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 161155.13 | 161155.13 | 48346.54 | 48346.54 | 48346.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2020, contratista:TINKINKI DEL SURESTE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4323452.59, importe_modificado:4323452.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799886/proyecto_INICIO, 1799886/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799889 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:143679.1}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMÁ MUNICIPIO DE HUNUCMA - 187528 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 187528 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 33 LA LOCALIDAD DE HUNUCMA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE SITUADO AL NORPONIENTE DEL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE E, lon:-89.87705494, lat:21.01615405}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 143679.1 | 143679.1 | 43103.73 | 43103.73 | 43103.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2020, contratista:ARQUITECTO RAUL FERNANDO NAVARRETE GUEVARA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4346035.93, importe_modificado:4346035.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799889/proyecto_INICIO, 1799889/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799890 | Proyecto de inversión | 32202 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32202.0, modificado:33385.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD TEXÁN DE PALOMEQUE MUNICIPIO DE HUNUCMA - 187539 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 187539 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:5, direccion:PUEBLO TEXÁN DE PALOMEQUE, 97353 TEXÁN DE PALOMEQUE, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA 10 AL SUR DE HUNUCMA Y LAVIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-89.82884706, lat:20.9337729}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 33385.15 | 33385.15 | 10015.55 | 10015.55 | 10015.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2020, contratista:ARQUITECTO RAUL FERNANDO NAVARRETE GUEVARA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4346035.93, importe_modificado:4346035.93}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1799890/proyecto_PROCESO, 1799890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799898 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:71839.55}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMÁ MUNICIPIO DE HUNUCMÁ - 187563 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 187563 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 25 LA LOCALIDAD DE HUNUCMA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE SITUADO AL NORPONIENTE DEL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE E, lon:-89.86380386, lat:21.01694082}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 71839.55 | 71839.55 | 21551.87 | 21551.87 | 21551.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2020, contratista:ARQUITECTO RAUL FERNANDO NAVARRETE GUEVARA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4346035.93, importe_modificado:4346035.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1799898/proyecto_PROCESO, 1799898/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799909 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:161155.13}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ESPITA MUNICIPIO DE ESPITA - 187623 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | 187623 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 7 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 5 ESPITA ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CEN, lon:-88.30603883, lat:21.02218139}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 161155.13 | 161155.13 | 48346.54 | 48346.54 | 48346.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2020, contratista:TINKINKI DEL SURESTE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4323452.59, importe_modificado:4323452.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799909/proyecto_PROCESO, 1799909/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799912 | Proyecto de inversión | 225414 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225414.0, modificado:225414.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANI - 187633 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 187633 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 26 LA LOCALIDAD DE MANI SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE MANI EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA POBLACIÓN A 2 CUADRAS, lon:-89.39062396, lat:20.38780927}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 225414 | 225414 | 67624.2 | 67624.2 | 67624.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5406912.51, importe_modificado:5406912.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.5}} | {1799912/proyecto_PROCESO, 1799912/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799914 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72492.51}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE IXIL MUNICIPIO DE IXIL - 187651 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 187651 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 22 LA LOCALIDAD DE IXIL SE UBICA EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE SITUADO AL NORESTE DEL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE, lon:-89.48421961, lat:21.15326981}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 72492.51 | 72492.51 | 21747.75 | 21747.75 | 21747.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2020, contratista:CITRA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1812312.68, importe_modificado:1812312.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1799914/proyecto_INICIO, 1799914/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799920 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:80577.56}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ESPITA MUNICIPIO DE ESPITA - 187684 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | 187684 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 4 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 6 ESPITA ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CEN, lon:-88.29361514, lat:21.01505267}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 80577.56 | 80577.56 | 24173.27 | 24173.27 | 24173.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2020, contratista:TINKINKI DEL SURESTE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4323452.59, importe_modificado:4323452.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1799920/proyecto_INICIO, 1799920/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799922 | Proyecto de inversión | 32202 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32202.0, modificado:31326.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD TIPIKAL DEL MUNICIPIO DE MANI - 187691 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 187691 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:9, direccion:PUEBLO TIPIKAL, 97851 TIPIKAL, MANÍ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TIPIKAL ES PARTE DEL MUNICIPIO DE MANI UBICADO A 91 KM DE LA CIUDAD DE MERIDA LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL SUR DEL POBLADO A 2 CUADRAS DE LA IGLESIA, lon:-89.34217405, lat:20.40453695}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 31326.1 | 31326.1 | 9397.83 | 9397.83 | 9397.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5406912.51, importe_modificado:5406912.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1799922/proyecto_PROCESO, 1799922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799936 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72492.51}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE IXIL MUNICIPIO DE IXIL - 188189 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 188189 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE IXIL SE UBICA EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE SITUADO AL NORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DE LA POBLACION SOBRE LA, lon:-89.48210053, lat:21.14260809}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 72492.51 | 72492.51 | 21747.75 | 21747.75 | 21747.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2020, contratista:CITRA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1812312.68, importe_modificado:1812312.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1799936/proyecto_PROCESO, 1799936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799940 | Proyecto de inversión | 128808 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128808.0, modificado:128808.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO MUNICIPIO DE MOTUL - 188214 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 188214 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 12, CALLE 8 LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO A DOS CUADRAS DE UNA CAPILLA, lon:-89.26898164, lat:21.09837825}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 128808 | 128808 | 38642.4 | 38642.4 | 38642.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2020, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5237305.4, importe_modificado:5237305.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1799940/proyecto_INICIO, 1799940/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799941 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:76460.56}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANI - 188223 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 188223 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE MANI PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MANI EN LA ZONA ZONA SUR PONIENTE, lon:-89.39679938, lat:20.38610065}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 76460.56 | 76460.56 | 22938.17 | 22938.17 | 22938.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5406912.51, importe_modificado:5406912.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1799941/proyecto_INICIO, 1799941/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799947 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:76460.56}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE TIPIKAL DEL MUNICIPIO DE MANI - 188241 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 188241 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:9, direccion:AVENIDA MANI - TEABO PUEBLO TIPIKAL, 97851 TIPIKAL, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE TIPIKAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MANI EN LA ZONA ZONA ORIENTE EN LA AVENIDA, lon:-89.34052549, lat:20.40701062}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 76460.56 | 76460.56 | 22938.17 | 22938.17 | 22938.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5406912.51, importe_modificado:5406912.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1799947/proyecto_PROCESO, 1799947/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799952 | Proyecto de inversión | 507500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507500.0, modificado:537910.42}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE MAXCANÚ DEL MUNICIPIO DE MAXCANU - 188301 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 188301 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y AVENIDA CAMPECHE - MERIDA , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE MAXCANÚ PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MAXCANÚ EN LA ZONA ZONA PO, lon:-90.01307931, lat:20.58970333}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 537910.42 | 537910.42 | 161373.13 | 161373.13 | 161373.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2020, contratista:CONSTRUCTORA RIVAL, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4327275.28, importe_modificado:4327275.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.5}} | {1799952/proyecto_PROCESO, 1799952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401800021 | Proyecto de inversión | 718000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718000.0, modificado:716231.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN MUNICIPIO DE TIZIMIN - 189287 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 189287 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 45 PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 50, CALLE 47 LA VIVIENDA SE UBICA EN EL CENTRO DEL MUNICIPO A 3 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL, lon:-88.15014179, lat:21.14562444}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 716231.2 | 716231.2 | 214869.36 | 214869.36 | 214869.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2020, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.227729998E7, importe_modificado:1.227729998E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1800021/proyecto_INICIO, 1800021/proyecto_FIN, 1800021/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801223 | Proyecto de inversión | 5698 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5698.0, modificado:8037.88}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD ALFONSO CASO MUNICIPIO DE TEKAX - 205630 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 205630 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:9, direccion:PUEBLO ALFONSO CASO, 97979 ABALÁ, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ALFONZO CASO SE LOCALIZA AL NOROESTE A 20 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE TEKAX, lon:-89.14959619, lat:20.07952739}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 8037.88 | 8037.88 | 2411.36 | 2411.36 | 2411.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2020, contratista:INFRAESTRUCTURA CER, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7712596.68, importe_modificado:7712596.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1801223/proyecto_INICIO, 1801223/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801233 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:132731.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANCAB DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 205713 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 205713 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:10, direccion:CALLE 35 PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE KANCAB PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEKAX EN LA ZONA ORIENTE, lon:-89.34399307, lat:20.19605113}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 132731.9 | 132731.9 | 39819.57 | 39819.57 | 39819.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2020, contratista:INDUSTRIA VOLTA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7714359.69, importe_modificado:7714359.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1801233/proyecto_PROCESO, 1801233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801236 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:140983.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZIDZANTUN MUNICIPIO DE DZIDZANTUN - 205733 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 205733 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 18 LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL SURESTE DEL MUNICIPIO A LA VUELTA HAY UNA CAPILLA, lon:-89.04080155, lat:21.25309503}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 140983.58 | 140983.58 | 42295.07 | 42295.07 | 42295.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2020, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4319290.6, importe_modificado:4319290.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1801236/proyecto_PROCESO, 1801236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801239 | Proyecto de inversión | 287200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287200.0, modificado:281967.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZIDZANTUN MUNICIPIO DE DZIDZANTUN - 205765 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 205765 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, CALLE 23 LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A 3 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL Y A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA DZIDZ, lon:-89.03018417, lat:21.24944437}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 281967.16 | 281967.16 | 84590.15 | 84590.15 | 84590.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2020, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4319290.6, importe_modificado:4319290.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1801239/proyecto_INICIO, 1801239/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801394 | Proyecto de inversión | 257616 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257616.0, modificado:263684.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SUDZAL CHICO MUNICIPIO DE TEKAX - 207620 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 207620 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:207, direccion:PUEBLO SUDZAL CHICO, 97989 SUDZAL CHICO, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SUDZAL CHICO SE LOCALIZA A 85.6 KILOMETROS AL SUR DEL MUNICIPIO DE TEKAK, lon:-89.10587809, lat:19.71071609}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 263684.97 | 263684.97 | 79105.49 | 79105.49 | 79105.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-002-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1013707.65, importe_modificado:1013707.65}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1801394/proyecto_PROCESO, 1801394/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801415 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:66365.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN MUNICIPIO DE TEKAX - 207851 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 207851 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 57 Y CALLE 55, CALLE 18 LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A MEDIA CUADRA DE LA CICLOPISTA, lon:-89.27139189, lat:20.19223475}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 66365.95 | 66365.95 | 19909.79 | 19909.79 | 19909.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2020, contratista:INDUSTRIA VOLTA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7714359.69, importe_modificado:7714359.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1801415/proyecto_INICIO, 1801415/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801416 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:882412.56}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKAX MUNICIPIO DE TEKAX - 207864 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | 207864 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 46 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, CALLE 44 EL MUNICIPIO DE TEKAX ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS QUE INTEGRAN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN SU CABECERA , lon:-89.28202335, lat:20.20772234}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 882412.56 | 882412.56 | 264723.77 | 264723.77 | 264723.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2020, contratista:INFRAESTRUCTURA CER, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7712596.68, importe_modificado:7712596.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1801416/proyecto_PROCESO, 1801416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801493 | Proyecto de inversión | 5698 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5698.0, modificado:8037.88}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD KANCAB MUNICIPIO DE TEKAX - 208865 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 208865 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:10, direccion:CALLE 37 PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 39 LA LOCALIDAD DE KANCAB SE LOCALIZA A 9 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE TEKAX, lon:-89.34312537, lat:20.19496391}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 8037.88 | 8037.88 | 2411.36 | 2411.36 | 2411.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2020, contratista:INFRAESTRUCTURA CER, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7712596.68, importe_modificado:7712596.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1801493/proyecto_INICIO, 1801493/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801497 | Proyecto de inversión | 5698 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5698.0, modificado:8037.88}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD KANTEMÓ MUNICIPIO DE TEKAX - 208900 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 208900 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:192, direccion:PUEBLO KANTEMO, 97975 KANTEMÓ, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE KANTEMO SE LOCALIZA A 75.60 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE TEKAX, lon:-89.30810364, lat:19.99835514}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 8037.88 | 8037.88 | 2411.36 | 2411.36 | 2411.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2020, contratista:INFRAESTRUCTURA CER, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7712596.68, importe_modificado:7712596.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1801497/proyecto_INICIO, 1801497/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801499 | Proyecto de inversión | 90672 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35100.0, modificado:35100.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:15972.0, modificado:15972.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39600.0, modificado:39600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHUBURNÁ DEL MUNICIPIO DE PROGRESO - 208924 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 208924 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:5, direccion:PRIVADA 14 PUERTO CHUBURNA PUERTO, 97336 CHUBURNÁ, PROGRESO YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN CHUBURNA PUERTO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PROGRESO EN LA ZONA SUR, lon:-89.81820058, lat:21.25033591}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 86206.47 | 86206.47 | 12631.94 | 12631.94 | 12631.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931034978-E1-2020, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2268515.44, importe_modificado:2268515.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1801499/proyecto_FIN, 1801499/proyecto_INICIO, 1801499/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801508 | Proyecto de inversión | 181344 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70200.0, modificado:70200.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:31944.0, modificado:31944.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79200.0, modificado:79200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO MUNICIPIO DE PROGRESO - 209005 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 209005 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 31 A PUERTO PROGRESO DE CASTRO CENTRO, 97320 PROGRESO, PROGRESO YUCATÁN ENTRE CALLE 122 Y CALLE 124, CALLE 33 LA VVIENDA SE UBICA AL CENTRO DEL MUNICIPIO A 3 CUADRAS DEL MALECON Y CERCA DE LA IGLESIA PRINCIPAL, lon:-89.68499802, lat:21.27980786}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 84212.93 | 84212.93 | 25263.88 | 25263.88 | 25263.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931034978-E1-2020, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2268515.44, importe_modificado:2268515.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1801508/proyecto_PROCESO, 1801508/proyecto_INICIO, 1801508/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801510 | Proyecto de inversión | 435000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435000.0, modificado:441206.28}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEKAX DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 209019 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 209019 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:46, direccion:CALLE NOHALAL - ITURBIDE PUEBLO SAN JUAN TEKAX, 97987 SAN JUAN TEKAX, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE SAN JUAN TEKAX PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEKAX EN LA ZONA NORTE , lon:-89.44252171, lat:19.71611118}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 441206.28 | 441206.28 | 132361.88 | 132361.88 | 132361.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2020, contratista:INFRAESTRUCTURA CER, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7712596.68, importe_modificado:7712596.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1801510/proyecto_INICIO, 1801510/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801511 | Proyecto de inversión | 45584 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45584.0, modificado:38909.84}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD SUDZAL CHICO MUNICIPIO DE TEKAX - 209023 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 209023 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:207, direccion:PUEBLO SUDZAL CHICO, 97989 SUDZAL CHICO, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SUDZAL CHICO SE LOCALIZA A 85.4 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE TEKAX, lon:-89.10403101, lat:19.70931363}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 38909.84 | 38909.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-002-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1013707.65, importe_modificado:1013707.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1801511/proyecto_PROCESO, 1801511/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801534 | Proyecto de inversión | 90672 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35100.0, modificado:35100.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:15972.0, modificado:15972.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39600.0, modificado:39600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHELEM MUNICIPIO DE PROGRESO - 209279 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 209279 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:CALLE 25 PUERTO CHELEM, 97336 CHELEM, PROGRESO YUCATÁN ENTRE CALLE 106 Y , CALLE 27 LA VIVIENDA SE UBICA A DOS CUADRAS DE LA CIENEGA AL SUR DEL MUNICIPIO, lon:-89.73545688, lat:21.26750781}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 35100 | 35100 | 10530 | 10530 | 10530 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931034978-E1-2020, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2268515.44, importe_modificado:2268515.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1801534/proyecto_INICIO, 1801534/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801538 | Proyecto de inversión | 217500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217500.0, modificado:217500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD KANCAB MUNICIPIO DE TEKAX - 209373 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 209373 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:10, direccion:CALLE 37 PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, CALLE 39 LA LOCALIDAD DE CANCAB SE LOCALIZA A 9 KILOMETROS DEL M UNICIPIO DE TEKAX, lon:-89.34856324, lat:20.19495346}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 217500 | 217500 | 65250 | 65250 | 65250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2020, contratista:INFRAESTRUCTURA CER, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7712596.68, importe_modificado:7712596.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.5}} | {1801538/proyecto_PROCESO, 1801538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801539 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72500.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKAX MUNICIPIO DE TEKAX - 209434 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | 209434 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, CALLE 18 EL MUNICIPIO DE TEKAX ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS QUE INTEGRAN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN SU CABECERA , lon:-89.26864265, lat:20.2025453}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 72500 | 72500 | 21750 | 21750 | 21750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2020, contratista:INFRAESTRUCTURA CER, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7712596.68, importe_modificado:7712596.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1801539/proyecto_PROCESO, 1801539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801554 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:73534.65}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO CASO MUNICIPIO DE TEKAX - 209674 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | 209674 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:9, direccion:CALLE SIN NUMERO PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97986 ALFONSO CASO, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NUMERO Y CALLE SIN NUMERO, CALLE S EL MUNICIPIO DE TEKAX ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS QUE INTEGRAN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN , lon:-89.14981412, lat:20.0795609}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 73534.65 | 73534.65 | 22060.4 | 22060.4 | 22060.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2020, contratista:INFRAESTRUCTURA CER, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7712596.68, importe_modificado:7712596.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1801554/proyecto_INICIO, 1801554/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801568 | Proyecto de inversión | 5698 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5698.0, modificado:5698.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD HOCTÚN MUNICIPIO DE HOCTUN - 209923 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 209923 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 25 LA LOCALIDAD DE HOCTUN SE LOCALIZA A96.6 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-89.20261476, lat:20.86538692}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 5698 | 5698 | 1709.4 | 1709.4 | 1709.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2020, contratista:CRONOSUR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5853785.03, importe_modificado:5853785.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1801568/proyecto_INICIO, 1801568/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801610 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:71800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH MUNICIPIO DE ACANCEH - 211049 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 211049 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO ACANCEH, 97380 ACANCEH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 29 LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A MEDIA CUADRA DE UNA CAPILLA, lon:-89.4496108, lat:20.80949493}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 71800 | 71800 | 21540 | 21540 | 21540 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2020, contratista:BUILD FORCE CONSTRUCCIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3640281.19, importe_modificado:3640281.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1801610/proyecto_PROCESO, 1801610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401820790 | Proyecto de inversión | 36420.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36420.66, modificado:36462.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN CHOCHOLÁ LOCALIDAD CHOCHOLÁ - 149732 | 31 | Yucatán | 23 | Chocholá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CHOCHOLÁ | 149732 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 23 ENTRANDO A LA POBLACION MERIDA CHOCHOLA EN LA CALLE 18 BAJAR HASTA LA CALLE 21 DOBLAR A LA IZQUIERDA HASTA LLEGAR A LA CALLE 12 POR , lon:-89.82544565, lat:20.75047218}} | 2020-10-01 | 2020-11-14 | 36462.75 | 36462.75 | 36462.75 | 36462.75 | 36462.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH-AD-05-20, contratista:MANUEL JESUS CETZ IX, convocante:MUNICIPIO DE CHOCHOLA, monto:168254.45, importe_modificado:168254.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1820790/proyecto_FIN, 1820790/proyecto_INICIO, 1820790/proyecto_FIN, 1820790/proyecto_INICIO, 1820790/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401820808 | Proyecto de inversión | 942383.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942383.63, modificado:942235.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TICUL LOCALIDAD TICUL ASENTAMIENTO SAN JUAN - 149782 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | 149782 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 14 COLONIA SAN JUAN, 97863 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 16 DEL PARQUE PRINCIPAL SOBRE C26 DOBLAR A LA IZQUIERDA SOBRE C21 Y AVANZAR HASTA LA C14 Y DOBLAR A LA DERECHA, A MEDIA CUADRA ANTES DEL CALL, lon:-89.52412381, lat:20.39794579}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 942235.9 | 942235.9 | 942235.9 | 942235.9 | 942235.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:03, contratista:ALEJANDRO GUADALUPE GONZÁLEZ ARTEAGA, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:942235.96, importe_modificado:942235.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.0}} | {1820808/proyecto_INICIO, 1820808/proyecto_PROCESO, 1820808/proyecto_FIN, 1820808/proyecto_PROCESO, 1820808/proyecto_FIN, 1820808/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401822320 | Proyecto de inversión | 72434.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72434.92, modificado:72434.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 153159 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 153159 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.85, meta_modificada:31.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 14 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA MOLAS A 85 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20 500 MTS AL SORIENTE SOBR, lon:-89.62594397, lat:20.8168771}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 72434.92 | 72434.92 | 72434.92 | 21730.48 | 21730.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-138-7, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:72434.92, importe_modificado:72434.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.54}} | {1822320/proyecto_PROCESO, 1822320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401822340 | Proyecto de inversión | 38917.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38917.55, modificado:38917.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 153209 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 153209 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.25, meta_modificada:13.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-A Y CALLE 23, CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA MOLAS A 100 MTS AL SUR SOBR LA CALLE 20, lon:-89.63151581, lat:20.81579402}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 38917.55 | 38917.55 | 38917.55 | 11675.26 | 11675.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-138, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:38917.55, importe_modificado:38917.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.97}} | {1822340/proyecto_PROCESO, 1822340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401822345 | Proyecto de inversión | 58133.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58133.59, modificado:58133.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 153240 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 153240 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.1, meta_modificada:34.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIAS MOLAS A 182 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20 208 MTS AL NORTE SOBRE LA CAL, lon:-89.62837762, lat:20.81845908}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 58133.59 | 58133.59 | 58133.59 | 17440.08 | 17440.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-138-23, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:58133.59, importe_modificado:58133.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.23}} | {1822345/proyecto_PROCESO, 1822345/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401822388 | Proyecto de inversión | 111101.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111101.55, modificado:111101.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHI SUÁREZ - 153334 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 153334 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 33 INTERIOR 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 910 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO UBIADA EN LA CALLE 33 X 14 Y , lon:-89.54510632, lat:21.00039513}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 111101.55 | 111101.55 | 111101.55 | 61958.86 | 61958.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-136-11, contratista:CONSTRUCAVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:111101.55, importe_modificado:111101.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.41}} | {1822388/proyecto_PROCESO, 1822388/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401822663 | Proyecto de inversión | 34154.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34154.67, modificado:34154.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ - 153934 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 153934 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:16.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 273 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO UBICADA EN LA CALLE 33 X 14 Y, lon:-89.55497271, lat:21.00162623}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 34154.67 | 34154.67 | 34154.67 | 28882.03 | 28882.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-136-5, contratista:CONSTRUCAVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:34154.67, importe_modificado:34154.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.15}} | {1822663/proyecto_INICIO, 1822663/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401822694 | Proyecto de inversión | 6284.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6284.66, modificado:6284.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHI SUÁREZ - 153995 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 153995 | S | 6 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 45 INTERIOR 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 969 MTS AL SUR DEL CAMPO DE BEISBOL UBICADO SOBRE LA CALLE 39 X 12 Y 14 DE LA COMISARIA DE, lon:-89.55289339, lat:20.99009714}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 6284.66 | 6284.66 | 6284.66 | 1885.39 | 1885.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-136-14, contratista:CONSTRUCAVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:6284.66, importe_modificado:6284.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.93}} | {1822694/proyecto_INICIO, 1822694/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401822760 | Proyecto de inversión | 65193.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65193.03, modificado:65193.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ - 154111 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 154111 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:31.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 29 247 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 700 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO UBICADA EN LA CALLE 33 , lon:-89.55803273, lat:21.00181623}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 65193.03 | 65193.03 | 65193.03 | 53108.25 | 53108.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-136-23, contratista:CONSTRUCAVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:65193.03, importe_modificado:65193.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.66}} | {1822760/proyecto_PROCESO, 1822760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401823263 | Proyecto de inversión | 4457.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4457.8, modificado:4457.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 155327 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 155327 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.52, meta_modificada:15.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 39 INTERIOR 137 0 COLONIA XOCLAN, 97245 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 37-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA JOSE LOPEZ PORTILLO Y ROJAS, lon:-89.66064131, lat:20.96688754}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 4457.8 | 4457.8 | 4457.8 | 1337.34 | 1337.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-139-6, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4457.8, importe_modificado:4457.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.65}} | {1823263/proyecto_PROCESO, 1823263/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401823539 | Proyecto de inversión | 51493.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51493.79, modificado:51493.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 156027 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 156027 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.32, meta_modificada:20.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 77 INTERIOR 0 COLONIA LIBERTAD, 97250 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 108-A Y , CALLE 79 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE LA COLONIA LIBERTAD A 40 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 77, lon:-89.65884691, lat:20.94678666}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 51493.79 | 51493.79 | 51493.79 | 15448.11 | 15448.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-139-25, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:51493.79, importe_modificado:51493.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.09}} | {1823539/proyecto_PROCESO, 1823539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401823596 | Proyecto de inversión | 39157.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39157.74, modificado:39157.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III - 156141 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 156141 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 179B 743 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 98 Y CALLE 100, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 20 MTS AL NORTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL SUR UBICADA EN LA CALLE 181 X 9, lon:-89.65677732, lat:20.90232028}} | 2020-10-13 | 2020-12-07 | 39157.74 | 39157.74 | 39157.74 | 32053.53 | 32053.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-140-9, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:39157.74, importe_modificado:39157.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.35}} | {1823596/proyecto_PROCESO, 1823596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401823651 | Proyecto de inversión | 40633.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40633.92, modificado:40633.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III - 156297 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 156297 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 102 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 177 Y CALLE 179, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 445 MTS AL NORTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL SUR UBICADA EN LA CALLE 181 X 94 Y , lon:-89.65602026, lat:20.90469342}} | 2020-10-13 | 2020-12-07 | 40633.92 | 40633.92 | 40633.92 | 12190.17 | 12190.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-140-11, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:40633.92, importe_modificado:40633.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.74}} | {1823651/proyecto_INICIO, 1823651/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401823713 | Proyecto de inversión | 6511.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6511.43, modificado:6511.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 156765 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 156765 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.24, meta_modificada:19.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 67 INTERIOR 1071 0 COLONIA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 124 Y CALLE 126, CALLE 65-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DEL SEPTIMO DIA A 85 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 126 Y 35 MTS AL ORIEN, lon:-89.66912199, lat:20.95982368}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 6511.43 | 6511.43 | 6511.43 | 1953.43 | 1953.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-139-3, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:6511.43, importe_modificado:6511.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.77}} | {1823713/proyecto_PROCESO, 1823713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401823725 | Proyecto de inversión | 5299.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5299.22, modificado:5299.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO TIXCACAL - 156857 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 156857 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SALVADOR ALVARADO A 65 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 90 MTS AL NORTE, lon:-89.71502531, lat:20.94440327}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 5299.22 | 5299.22 | 5299.22 | 1589.77 | 1589.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-139-12, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5299.22, importe_modificado:5299.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.07}} | {1823725/proyecto_PROCESO, 1823725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401824012 | Proyecto de inversión | 1214425.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1214425.41, modificado:1214425.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 157728 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 157728 | S | 131 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3458.0, meta_modificada:3458.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 9 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 22, CALLE 9-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE LA JALAPA A 245 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 5B Y 440 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE , lon:-89.55368498, lat:21.0501448}} | 2020-10-14 | 2020-12-15 | 1214425.41 | 1214425.41 | 1214425.41 | 364327.63 | 364327.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-145, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1214425.41, importe_modificado:1214425.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1037.5}} | {1824012/proyecto_INICIO, 1824012/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401824016 | Proyecto de inversión | 766597.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766597.39, modificado:766597.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 157733 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 157733 | S | 30 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2217.0, meta_modificada:2216.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEPORTIVO KOMCHEN A 330 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 31, lon:-89.65426985, lat:21.10496434}} | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 766597.39 | 766597.39 | 766597.39 | 446235.59 | 446235.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-146, contratista:ANSERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:766597.39, importe_modificado:766597.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1285.86}} | {1824016/proyecto_PROCESO, 1824016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401824059 | Proyecto de inversión | 620828.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620828.87, modificado:620828.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 157822 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 157822 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1808.0, meta_modificada:1807.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 25-B INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 27 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE KOMCHEN A 130 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 31 Y 260 MTS AL NORTE SOBRE LA , lon:-89.65617154, lat:21.10582513}} | 2020-10-14 | 2020-12-15 | 620828.87 | 620828.87 | 620828.87 | 362587.46 | 362587.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-146-2, contratista:ANSERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:620828.87, importe_modificado:620828.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1048.52}} | {1824059/proyecto_PROCESO, 1824059/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401824410 | Proyecto de inversión | 5819.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5819.72, modificado:5819.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH SUR - 158681 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 158681 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.95, meta_modificada:21.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 66 367 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSE TECOH SUR, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 151 Y CALLE 153, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES SAN JOSE TECOH A 89 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CA, lon:-89.63811585, lat:20.91392324}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 5819.72 | 5819.72 | 5819.72 | 1745.92 | 1745.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-137-6, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5819.72, importe_modificado:5819.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.58}} | {1824410/proyecto_PROCESO, 1824410/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401824538 | Proyecto de inversión | 101134.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101134.14, modificado:101134.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 158915 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 158915 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:16.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 185 424 A INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 98, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL ESTEBAN H. CERVERA CERVERA A 275 MTS AL ORIENTE SOBRE LA 1, lon:-89.66259251, lat:20.89630073}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 101134.14 | 101134.14 | 101134.14 | 85366.48 | 85366.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-137-23, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101134.14, importe_modificado:101134.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.13}} | {1824538/proyecto_PROCESO, 1824538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401824647 | Proyecto de inversión | 172393.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172393.82, modificado:172393.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN JUAN PABLO II - 159217 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 159217 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 39 399 INTERIOR 0 COLONIA AMPLIACIÓN JUAN PABLO II, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 361 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ UBICADO EN LA C, lon:-89.68188752, lat:20.96908568}} | 2020-10-13 | 2020-12-07 | 172393.82 | 172393.82 | 172393.82 | 51718.15 | 51718.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-143-4, contratista:MANTENIMIENTO E INSTALACIONES INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:172393.82, importe_modificado:172393.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.83}} | {1824647/proyecto_INICIO, 1824647/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401824659 | Proyecto de inversión | 64136.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64136.57, modificado:64136.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN JUAN PABLO II - 159248 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 159248 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.57, meta_modificada:35.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 32 350 INTERIOR 0 COLONIA AMPLIACIÓN JUAN PABLO II, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 674 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JULIA RUIZ FUENTES UBICADA EN LA CA, lon:-89.68277742, lat:20.9737113}} | 2020-10-13 | 2020-12-07 | 64136.57 | 64136.57 | 64136.57 | 19240.98 | 19240.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-143-1, contratista:MANTENIMIENTO E INSTALACIONES INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:64136.57, importe_modificado:64136.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.67}} | {1824659/proyecto_INICIO, 1824659/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401824830 | Proyecto de inversión | 100775.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100775.16, modificado:100775.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 159730 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 159730 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 515 F INTERIOR 0 COLONIA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 65 Y CALLE 65C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 357 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL JOSE ESTEBAN SOLIS UBICADA EN LA CALLE 6, lon:-89.64772673, lat:20.96604632}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 100775.16 | 100775.16 | 100775.16 | 30232.55 | 30232.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-144-1, contratista:ARTICULOS Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:100775.16, importe_modificado:100775.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.28}} | {1824830/proyecto_INICIO, 1824830/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401824841 | Proyecto de inversión | 98199.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98199.71, modificado:98199.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO YUCALPETEN - 159755 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 159755 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 71D 237 INTERIOR 0 COLONIA YUCALPETEN, 97238 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 128 Y , CALLE 126 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 114 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO UBICADA EN LA CALLE 128A X 71A Y 7, lon:-89.66286168, lat:20.97364693}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 98199.71 | 98199.71 | 98199.71 | 29459.92 | 29459.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-144-3, contratista:ARTICULOS Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:98199.71, importe_modificado:98199.71}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.15}} | {1824841/proyecto_INICIO, 1824841/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401824848 | Proyecto de inversión | 124634.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124634.78, modificado:124634.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO YUCALPETEN - 159773 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 159773 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61 203 INTERIOR 0 COLONIA YUCALPETEN, 97238 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 118 Y CALLE 120, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 46 MTS AL ORIENTE DEL COLEGIO ESPAÑOL MEXICANO PRIMARIA Y SECUNDARIA UBICADA EN LA CAL, lon:-89.65665574, lat:20.98254977}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 124634.78 | 124634.78 | 124634.78 | 37390.43 | 37390.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-144-4, contratista:ARTICULOS Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:124634.78, importe_modificado:124634.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.84}} | {1824848/proyecto_INICIO, 1824848/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401825171 | Proyecto de inversión | 10056.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10056.63, modificado:10056.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH - 160652 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 160652 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 129 386 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSE TECOH, 97299 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, CALLE 131 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA GUSTAVO DIAZ ORDAZ A 400 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 131 100, lon:-89.62328925, lat:20.92385156}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 10056.63 | 10056.63 | 10056.63 | 3016.99 | 3016.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-137-1, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:10056.63, importe_modificado:10056.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.32}} | {1825171/proyecto_PROCESO, 1825171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401828874 | Proyecto de inversión | 123749.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123749.01, modificado:123749.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL - 170700 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 170700 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 10-A PRIVADA INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15-A Y , CALLE 12 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL A 40 MTS AL NORTE SOBRE LA , lon:-89.72762811, lat:21.12333272}} | 2020-11-03 | 2020-12-21 | 123749.01 | 123749.01 | 123749.01 | 50386.68 | 50386.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-159, contratista:MAXTERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:123749.01, importe_modificado:123749.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.01}} | {1828874/proyecto_INICIO, 1828874/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401828987 | Proyecto de inversión | 102191.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102191.85, modificado:102191.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH - 171248 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 171248 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 4E INTERIOR 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y , CALLE 4 B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 530 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL DAVID VIVAS ROMERO UBICADA EN LA CALLE 9 X4C Y 6, lon:-89.51794326, lat:21.02390386}} | 2020-11-03 | 2020-12-14 | 102191.85 | 102191.85 | 102191.85 | 30657.54 | 30657.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-156-10, contratista:EMPRESAS Y SUMINISTROS IBIZZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:102191.85, importe_modificado:102191.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.28}} | {1828987/proyecto_PROCESO, 1828987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401829275 | Proyecto de inversión | 525000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525000.01, modificado:524528.2}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN MAYAPÁN LOCALIDAD MAYAPÁN ASENTAMIENTO MAYAPAN, CONSTRUCCION DE 20 SANITARIOS - 172269 | 31 | Yucatán | 49 | Mayapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MAYAPAN | 172269 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE VEINTICINCO INTERIOR SN CIUDAD MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE CATORCE Y CALLE DIECISEIS, CALLE VEINTISIETE LA OBRA SE REALIZA EN CALLE 25X14Y16 25X14Y16, 31X20Y22, 18X31Y33, 18X31Y33, 16X31Y33 Y 22X27Y, lon:-89.21175853, lat:20.46617669}} | 2020-09-28 | 2020-11-11 | 524528.2 | 524528.2 | 524528.2 | 524528.2 | 524528.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-MAYAPAN-YUC-LP-2020/03, contratista:ABP CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MAYAPAN, monto:1498652.02, importe_modificado:1498652.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1829275/proyecto_INICIO, 1829275/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401829646 | Proyecto de inversión | 95081.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95081.6, modificado:95081.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 173700 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 173700 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:16.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 75 341 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 607 MTS AL ORIENTE DE LA CFE CENTRAL TERMOELECTRICA UBICADA EN LA CALLE 32 X 67 Y , lon:-89.67476714, lat:20.90735209}} | 2020-11-03 | 2020-12-21 | 95081.6 | 95081.6 | 95081.6 | 28524.48 | 28524.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-154-4, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE YUCATAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:95081.6, importe_modificado:95081.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.1}} | {1829646/proyecto_INICIO, 1829646/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401829658 | Proyecto de inversión | 68650.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68650.66, modificado:68650.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ - 173732 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 173732 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 153A 261 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 58A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 396 MTS AL PONIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO UBICADO , lon:-89.62807182, lat:20.9143991}} | 2020-11-03 | 2020-12-14 | 68650.66 | 68650.66 | 68650.66 | 56955.87 | 56955.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-157-9, contratista:JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:68650.66, importe_modificado:68650.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.67}} | {1829658/proyecto_INICIO, 1829658/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401830033 | Proyecto de inversión | 119309.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119309.48, modificado:119309.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MANUEL CRESCENCIO REJON - 175228 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175228 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 25 339 0 INTERIOR 0 COLONIA MANUEL CRESCENCIO REJON, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26-B, BRECHA 29 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA NIÑOS HEROES A 50 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 25, lon:-89.66873261, lat:20.93137396}} | 2020-11-03 | 2020-12-21 | 119309.48 | 119309.48 | 119309.48 | 36586.16 | 36586.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-153-7, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:119309.48, importe_modificado:119309.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.88}} | {1830033/proyecto_PROCESO, 1830033/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401830047 | Proyecto de inversión | 62745.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62745.37, modificado:62745.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MARIA LUISA - 175254 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175254 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 18 162 B INTERIOR 0 COLONIA MARIA LUISA, 97199 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 243 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ LOPEZ UBICADA EN LA CALLE 2, lon:-89.60772138, lat:20.9373782}} | 2020-11-03 | 2020-12-14 | 62745.37 | 62745.37 | 62745.37 | 53287.25 | 53287.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-157-4, contratista:JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:62745.37, importe_modificado:62745.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.19}} | {1830047/proyecto_INICIO, 1830047/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401830084 | Proyecto de inversión | 90180.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90180.59, modificado:90180.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MARIA LUISA - 175324 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175324 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:16.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 22 250 A INTERIOR 0 COLONIA MARIA LUISA, 97199 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 99 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA UBCADO EN LA CALLE 22 X 19 Y 21, lon:-89.60792363, lat:20.93513511}} | 2020-11-03 | 2020-12-14 | 90180.59 | 90180.59 | 90180.59 | 27054.18 | 27054.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-157-1, contratista:JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:90180.59, importe_modificado:90180.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.02}} | {1830084/proyecto_PROCESO, 1830084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401830184 | Proyecto de inversión | 25857.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25857.43, modificado:25857.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 175593 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175593 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.0, meta_modificada:10.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 40, CALLE 31 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA KOMCHEN A 530 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 31 220 MTS AL NOR, lon:-89.66875207, lat:21.10650898}} | 2020-11-03 | 2020-12-21 | 25857.43 | 25857.43 | 25857.43 | 7757.23 | 7757.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-153-18, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:25857.43, importe_modificado:25857.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.27}} | {1830184/proyecto_INICIO, 1830184/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401830349 | Proyecto de inversión | 112265.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112265.96, modificado:112265.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO BOJORQUEZ - 176071 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 176071 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 59-LL 708 A INTERIOR 0 0 COLONIA BOJORQUEZ, 97230 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 114 Y CALLE 116, CALLE 59 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO A 85 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 59LL, lon:-89.65523037, lat:20.97347453}} | 2020-11-03 | 2020-12-21 | 112265.96 | 112265.96 | 112265.96 | 44379.88 | 44379.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-153-8, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:112265.96, importe_modificado:112265.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.22}} | {1830349/proyecto_PROCESO, 1830349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401831350 | Proyecto de inversión | 145633.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145633.97, modificado:145633.97}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 180118 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 180118 | S | 19 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:279.0, meta_modificada:278.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 24A INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 681 MTS AL SUR DE LA TELESECUNDARIA 104 ROMULO ROZO UBICADA EN LA CALLE 24 X 19, lon:-89.65682337, lat:20.86204331}} | 2020-11-04 | 2020-12-15 | 145633.97 | 145633.97 | 145633.97 | 43690.19 | 43690.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-170-3, contratista:TREV-ON MAQUINADO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:145633.97, importe_modificado:145633.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.64}} | {1831350/proyecto_PROCESO, 1831350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401831419 | Proyecto de inversión | 984793.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984793.4, modificado:982386.37}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN - 180357 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 180357 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE C. 43 X 50 Y 52 COLONIA CENTRO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 50, CALLE 45 CERCA DE PRONOSTICOS, lon:-89.28613846, lat:20.20808676}} | 2020-11-07 | 2020-12-06 | 982386.37 | 982386.37 | 982386.37 | 294715.91 | 294715.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.18, contratista:MULTIOBRAS CETINA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:982386.37, importe_modificado:982386.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1831419/proyecto_INICIO, 1831419/proyecto_PROCESO, 1831419/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}}
2020 | 4 | YUC200401832136 | Proyecto de inversión | 307602.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307602.56, modificado:209205.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TEKAX LOCALIDAD KINIL ASENTAMIENTO KINIL - 182981 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 182981 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:11, direccion:CALLE 27 PUEBLO KINIL, 97973 KINIL, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 28-A, CALLE 29 SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TEKAX DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS LA LONGITUD DEC 89.133333 Y LA LATITUD DEC, lon:-89.13282448, lat:20.32151587}} | 2020-11-05 | 2020-12-31 | 209205.69 | 209205.69 | 209205.69 | 205205.69 | 205205.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.30, contratista:JULIO ALEJANDRO CHAN PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:5250475.15, importe_modificado:5250475.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.9}} | {1832136/proyecto_PROCESO, 1832136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor , trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs2: {observación:El avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor , trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs3: {observación:El avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor , trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs4: {observación:El avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor , trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}}
2020 | 4 | YUC200401832174 | Proyecto de inversión | 327475.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327475.15, modificado:327478.63}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 183134 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183134 | S | 30 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 301 MTS AL ORIENTE DEL CAMPO DE BEISBOL UBICADO EN LA CALLE 31 X 20 Y 22, lon:-89.65429298, lat:21.10500107}} | 2020-11-04 | 2020-12-15 | 327478.63 | 327478.63 | 327478.63 | 98242.55 | 98242.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-165-3, contratista:GIDESA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:327478.63, importe_modificado:327478.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1832174/proyecto_PROCESO, 1832174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401832228 | Proyecto de inversión | 131542.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131542.94, modificado:131542.94}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 183288 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183288 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 21A INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y , CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 752 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 61 UBICADA EN LA CALLE 16 , lon:-89.65145334, lat:20.82160493}} | 2020-11-04 | 2020-12-22 | 131542.94 | 131542.94 | 131542.94 | 39462.89 | 39462.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-167-2, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:131542.94, importe_modificado:131542.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.8}} | {1832228/proyecto_INICIO, 1832228/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401832285 | Proyecto de inversión | 82977.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82977.54, modificado:82977.54}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVO SAN JOSÉ TECOH - 183497 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183497 | S | 41 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 183 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 78 Y CALLE 161 DIAGONAL, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 114 MTS AL SUR DEL ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO NUEVA SA, lon:-89.63467148, lat:20.90075826}} | 2020-11-04 | 2020-12-22 | 82977.54 | 82977.54 | 82977.54 | 24893.26 | 24893.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-167-8, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:82977.54, importe_modificado:82977.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.2}} | {1832285/proyecto_INICIO, 1832285/proyecto_PROCESO, 1832285/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401832356 | Proyecto de inversión | 575492.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575492.58, modificado:575492.58}} | DIECISEIS OBRA DE UNO: CONSTRUCCION DE 294.4725 M2 DE TECHOS FIRMES A VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. - 183684 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX | 183684 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:294.0, meta_modificada:294.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 28 ENFRENTE SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-87.94143716, lat:20.66156629}} | 2020-08-13 | 2020-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:294.47}} | {1832356/proyecto_FIN, 1832356/proyecto_INICIO, 1832356/proyecto_PROCESO, 1832356/proyecto_FIN, 1832356/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}}
2020 | 4 | YUC200401834199 | Proyecto de inversión | 239606.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239606.69, modificado:218110.46}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN TEKAX LOCALIDAD KANCAB ASENTAMIENTO KANCAB - 189829 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 189829 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:10, direccion:CALLE 5 PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, CERCA DEL CENTRO, lon:-89.34370674, lat:20.19176185}} | 2020-11-05 | 2020-12-31 | 218110.46 | 218110.46 | 218110.46 | 22110.46 | 22110.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.30, contratista:JULIO ALEJANDRO CHAN PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:5250475.15, importe_modificado:5250475.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {1834199/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs2: {observación:el avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs3: {observación:el avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs4: {observación:el avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}}
2020 | 4 | YUC200401834648 | Proyecto de inversión | 3078557 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3078557.0, modificado:3789040.54}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN VALLADOLID LOCALIDAD TIXHUALACTÚN ASENTAMIENTO TIXHUALACTÚN - 191157 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 191157 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1732.0, meta_modificada:1732.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:132, direccion:PUEBLO TIXHUALACTÚN, 97795 TIXHUALACTÚN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE TIXHUALACTUN SALIENDO DE VALLADOLID YUCATAN MEXICO POR EL SURESTE POR CALLE PANFILO NOVELO MARTIN CALLE 49 AVANZAS 5.8 M A, lon:-88.14450228, lat:20.64434884}} | 2020-11-02 | 2020-12-30 | 3789040.54 | 3789040.54 | 3789040.54 | 1136712.16 | 1136712.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-026-2020-LP, contratista:VILLACOSTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:3032378.65, importe_modificado:3032378.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:519.6}} | {1834648/proyecto_INICIO, 1834648/proyecto_PROCESO, 1834648/proyecto_INICIO, 1834648/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401834828 | Proyecto de inversión | 144523.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144523.16, modificado:144523.16}} | CUATRO DE OBRA TRES: MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TEPAKAN YUCATAN - 191590 | 31 | Yucatán | 86 | Tepakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPAKAN | 191590 | S | 105 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 16, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO Y LOCALIDAD DE TEPAKAN SOBRE LA CALLE 18 A ESPALDAS DE LA IGLESIA CALTOLICA, lon:-89.03927756, lat:21.0483394}} | 2020-08-31 | 2020-10-23 | 144523.16 | 144523.16 | 144523.16 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY-FISM-03-10, contratista:CONSTRUCTORA MEPSA S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEPAKÁN, monto:578092.68, importe_modificado:578092.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1834828/proyecto_INICIO, 1834828/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El recurso devengado debe ser igual al 100% ya que puede ser motivo de reintegrar el 100% del recurso al final del cierre del ejercicio fiscal, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs2: {observación:El recurso devengado debe ser igual al 100% ya que puede ser motivo de reintegrar el 100% del recurso al final del cierre del ejercicio fiscal, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs3: {observación:El recurso devengado debe ser igual al 100% ya que puede ser motivo de reintegrar el 100% del recurso al final del cierre del ejercicio fiscal, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs4: {observación:El recurso devengado debe ser igual al 100% ya que puede ser motivo de reintegrar el 100% del recurso al final del cierre del ejercicio fiscal, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}}
2020 | 4 | YUC200401835043 | Proyecto de inversión | 79487.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79487.74, modificado:79487.74}} | CUATRO DE OBRA CUATRO: MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEPAKAN YUCATAN - 192092 | 31 | Yucatán | 86 | Tepakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNCIPIO DE TEPAKAN YUCATAN | 192092 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 12, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO Y LOCALIDAD DE TEPAKAN SOBRE LA CALLE 19 CARRETERA SUMAIZAMAL EN LA ESQUINA SE EN, lon:-89.03839984, lat:21.04348937}} | 2020-08-31 | 2020-10-23 | 79487.74 | 79487.74 | 79487.74 | 65000 | 65000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY-FISM-03-10, contratista:CONSTRUCTORA MEPSA S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEPAKÁN, monto:578092.68, importe_modificado:578092.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1835043/proyecto_PROCESO, 1835043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El recurso devengado debe ser igual al 100% ya que puede ser motivo de reintegrar el 100% del recurso al final del cierre del ejercicio fiscal, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs2: {observación:El recurso devengado debe ser igual al 100% ya que puede ser motivo de reintegrar el 100% del recurso al final del cierre del ejercicio fiscal, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs3: {observación:El recurso devengado debe ser igual al 100% ya que puede ser motivo de reintegrar el 100% del recurso al final del cierre del ejercicio fiscal, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs4: {observación:El recurso devengado debe ser igual al 100% ya que puede ser motivo de reintegrar el 100% del recurso al final del cierre del ejercicio fiscal, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}}
2020 | 4 | YUC200401835281 | Proyecto de inversión | 1867297.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1867297.36, modificado:1853962.29}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN VALLADOLID LOCALIDAD TAHMUY ASENTAMIENTO TAHMUY - 192803 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 192803 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3770.0, meta_modificada:3770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:127, direccion:PUEBLO TAHMUY, 97793 TAHMUY, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE TAMUY SALIENDO DE VALLADOLID YUCATAN POR LA CARRETERA VALLADOLID CANCU MEXICO 180 AVANZAS 2.4 KM GIRA A LA IZQUIERDA AVANZAS 600 M GIRA, lon:-88.140624, lat:20.76087254}} | 2020-11-02 | 2020-12-30 | 1853962.29 | 1853962.29 | 1853962.29 | 556188.69 | 556188.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-030-2020-LP, contratista:JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:1942154.01, importe_modificado:1942154.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1131.0}} | {1835281/proyecto_INICIO, 1835281/proyecto_PROCESO, 1835281/proyecto_INICIO, 1835281/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401838428 | Proyecto de inversión | 849689.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849689.73, modificado:959017.51}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN PETO LOCALIDAD PETO - 202823 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PETO | 202823 | S | 11892 | 7929 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1726.5, meta_modificada:1726.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 35 COLONIA ESPERANZA, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, CALLE 42 PARTIMOS DE LA PLAZA CENTRAL UBICADA FRENTE A LA CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN AVANZAMOS UNA CUADRA HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE, lon:-88.92713258, lat:20.12481304}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 959017.51 | 959017.51 | 959017.51 | 287705.25 | 287705.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-PETO-2020-LP-06, contratista:CONSTRUCTORA DR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:4587231.0, importe_modificado:4587231.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:172.65}} | {1838428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401838518 | Proyecto de inversión | 85306.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85306.18, modificado:85306.18}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD XCANATÚN ASENTAMIENTO XCANATÚN - 203086 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 203086 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA XCANATÚN, 97302 XCANATÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARAI XCANATUN A 450 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 140 MTS AL , lon:-89.63327894, lat:21.07604867}} | 2020-11-24 | 2020-12-28 | 85306.18 | 85306.18 | 85306.18 | 25591.85 | 25591.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-174-3, contratista:INMOBILIARIA PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:85306.18, importe_modificado:85306.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.9}} | {1838518/proyecto_PROCESO, 1838518/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401838831 | Proyecto de inversión | 616632.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616632.63, modificado:616147.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PETO LOCALIDAD PETO ASENTAMIENTO MORELOS Y FÁTIMA - 204070 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PETTO | 204070 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 25 COLONIA MORELOS Y FÁTIMA, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 14, CALLE 12 PARTIMOS DE LA PLAZA CENTRAL UBICADA FRENTE A LA CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN AVANZAMOS 1 CUADRA HACIA EL NORTE SOBRE L, lon:-88.91228415, lat:20.12699852}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 616147.93 | 616147.93 | 616147.93 | 184844.38 | 184844.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-PETO-2020-LP-10, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:2310554.75, importe_modificado:2310554.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1838831/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401838894 | Proyecto de inversión | 847869.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847869.86, modificado:847203.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PETO LOCALIDAD PETO ASENTAMIENTO JACINTO KANEK - 204259 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PETO | 204259 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 29 COLONIA JACINTO KANEK, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y , PARTIMOS DE LA PLAZA CENTRAL UBICADA FRENTE A LA CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN AVANZAMOS 1 CUADRA HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 30 GIRAMOS, lon:-88.91013162, lat:20.1250913}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 847203.41 | 847203.41 | 847203.41 | 254161.02 | 254161.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-PETO-2020-LP-10, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:2310554.75, importe_modificado:2310554.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.1}} | {1838894/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401838914 | Proyecto de inversión | 1079107.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079107.1, modificado:1077968.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PETO LOCALIDAD PETO - 204316 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PETO | 204316 | S | 33 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 28 COLONIA SAN FERNANDO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 75 Y CALLE 77, CALLE 28A PARTIMOS DE LA PLAZA CENTRAL UBICADA FRENTE A LA CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN AVANZAMOS UNA CUADRA AL ESTE SOBRE LA CALLE, lon:-88.9170935, lat:20.10164148}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1077968.61 | 1077968.61 | 1077968.61 | 323390.58 | 323390.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-PETO-2020-LP-12, contratista:STAC ARQUITECTOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:2309932.74, importe_modificado:2309932.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.4}} | {1838914/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401838917 | Proyecto de inversión | 231237.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231237.24, modificado:231055.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PETO LOCALIDAD PETO ASENTAMIENTO PETO CENTRO - 204320 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PETO | 204320 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 28 COLONIA PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 41 PARTIMOS DE LA PLAZA CENTRAL UBICADA FRENTE A LA CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN AVANZAMOS 1 CUADRAS SOBRE LA CALLE 30 GIRAMOS , lon:-88.92263423, lat:20.12180337}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 231055.48 | 231055.48 | 231055.48 | 69316.64 | 69316.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-PETO-2020-LP-10, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:2310554.75, importe_modificado:2310554.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1838917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401838925 | Proyecto de inversión | 154158.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154158.16, modificado:154036.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PETO LOCALIDAD PETO ASENTAMIENTO MORELOS Y FÁTIMA - 204344 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PETO | 204344 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 8 COLONIA MORELOS Y FÁTIMA, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, PARTIMOS DE LA PLAZA CENTRAL UBICADA FRENTE A LA CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN AVANZAMOS UNA CUADRA AL SUR SOBRE LA CALLE 30 HAS, lon:-88.91219947, lat:20.12109006}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 154036.98 | 154036.98 | 154036.98 | 46211.09 | 46211.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-PETO-2020-LP-10, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:2310554.75, importe_modificado:2310554.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.2}} | {1838925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401838975 | Proyecto de inversión | 28801.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28801.33, modificado:28801.33}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 204433 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 204433 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 31 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE BRECHA 14 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA KOMCHEN A 1200 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 31, lon:-89.64541417, lat:21.10474486}} | 2020-11-25 | 2020-12-29 | 28801.33 | 28801.33 | 28801.33 | 8640.4 | 8640.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-180-2, contratista:GIDESA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:28801.33, importe_modificado:28801.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1838975/proyecto_PROCESO, 1838975/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401839034 | Proyecto de inversión | 182344.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182344.2, modificado:182344.2}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 204528 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 204528 | S | 66 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 29 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CASETA DE POLICIA DE LA COMISARIA KOMCHEN A 220 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 28, lon:-89.65805995, lat:21.10452966}} | 2020-11-25 | 2020-12-29 | 182344.2 | 182344.2 | 182344.2 | 54703.26 | 54703.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-180-5, contratista:GIDESA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:182344.2, importe_modificado:182344.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1839034/proyecto_PROCESO, 1839034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401839061 | Proyecto de inversión | 199850.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199850.09, modificado:199850.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL - 204578 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 204578 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:581.0, meta_modificada:581.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 360 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 16 DIAG Y 360 MTS AL NORTE , lon:-89.72944083, lat:21.12800301}} | 2020-11-25 | 2020-12-31 | 199850.09 | 199850.09 | 199850.09 | 59955.03 | 59955.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-184, contratista:EXPOCON FUSION EMPRESARIAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:199850.09, importe_modificado:199850.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:174.3}} | {1839061/proyecto_PROCESO, 1839061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401839647 | Proyecto de inversión | 12996.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12996.92, modificado:12996.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ - 206252 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 206252 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.51, meta_modificada:38.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 373 MTS AL SUR DE LA EX HACIENDA DZIDZILCHE UBICADA EN LA CALLE 19 X 18, lon:-89.69125223, lat:21.14943077}} | 2020-11-24 | 2020-12-31 | 12996.92 | 12996.92 | 12996.92 | 3899.07 | 3899.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-178-11, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION VAVEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:12996.92, importe_modificado:12996.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.55}} | {1839647/proyecto_INICIO, 1839647/proyecto_PROCESO, 1839647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401839773 | Proyecto de inversión | 188818.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188818.05, modificado:188818.05}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC - 206648 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 206648 | S | 73 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 31 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 184 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA EN LA CALLE 29A X 29 , lon:-89.71742959, lat:21.08088307}} | 2020-11-25 | 2020-12-29 | 188818.05 | 188818.05 | 188818.05 | 56645.41 | 56645.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-181-4, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:188818.05, importe_modificado:188818.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1839773/proyecto_INICIO, 1839773/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401839813 | Proyecto de inversión | 68089.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68089.61, modificado:68089.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ - 206739 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 206739 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA XCUNYA A 540 MTS AL PONINETE SOBRE LA CALLE 21, lon:-89.61861896, lat:21.13275169}} | 2020-11-24 | 2020-12-31 | 68089.61 | 68089.61 | 68089.61 | 20426.88 | 20426.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-176-4, contratista:CONSTRU ZOCALO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:68089.61, importe_modificado:68089.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.3}} | {1839813/proyecto_INICIO, 1839813/proyecto_PROCESO, 1839813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401839821 | Proyecto de inversión | 1838949.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1838949.47, modificado:1837140.81}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN TZUCACAB LOCALIDAD TZUCACAB ASENTAMIENTO TZUCACAB CENTRO EN CALLE 31X18Y31-A - 206762 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZUCACAB | 206762 | S | 220 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:531.27, meta_modificada:531.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE TREINTIUNO INTERIOR SN VILLA TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE DIECIOCHO Y CALLE TREINTA Y UNO LETRA A, CALLE EL PROYECTO SE EJECUTARA EN CALLE 31 X 18 Y 31A FRANTE A LA GASOLINERA FULL GAS LOC, lon:-89.04343681, lat:20.07169156}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 943759.01 | 943759.01 | 943759.01 | 943759.01 | 943759.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TZUCACAB-YUC-LP-2020-22, contratista:MIGUEL ANGEL MEX GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:1837140.81, importe_modificado:1837140.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:266.0}} | {1839821/proyecto_PROCESO, 1839821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401839984 | Proyecto de inversión | 51873.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51873.76, modificado:51873.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ - 207297 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 207297 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA A 190 MTS AL PONIENTES SOBRE LA CALLE 21, lon:-89.61525278, lat:21.13257156}} | 2020-11-24 | 2020-12-31 | 51873.76 | 51873.76 | 51873.76 | 15562.13 | 15562.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-176-3, contratista:CONSTRU ZOCALO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:51873.76, importe_modificado:51873.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.6}} | {1839984/proyecto_INICIO, 1839984/proyecto_PROCESO, 1839984/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401840214 | Proyecto de inversión | 92610.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92610.41, modificado:92610.41}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA, YUCATÁN. - 207993 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 207993 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VEINTICINCO COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE DOCE Y CALLE CATORCE, CALLE DIECINUEVE DEL PALACIO MUNICIPAL AVANZAR 6 CALLES SOBRE LA C 25 QUE ES LA CARRETERA FEDERAL 184 HACIA EL , lon:-89.70441545, lat:20.48283016}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 27783.12 | 27783.12 | 27783.12 | 27783.12 | 27783.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2020-011, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JAOLI, S.A. C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:694388.8, importe_modificado:694388.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {1840214/proyecto_PROCESO, 1840214/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401842412 | Proyecto de inversión | 332409.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332409.14, modificado:332409.14}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 214551 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 214551 | S | 3 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:284.0, meta_modificada:284.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 13 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 15 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LA ESCUELA JOSE PENICHE FAJARDO A 350 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 350 MTS AL ORIENTE, lon:-89.70000349, lat:21.02137931}} | 2020-11-08 | 2020-12-29 | 332409.14 | 332409.14 | 332409.14 | 99722.74 | 99722.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-188-1, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:332409.14, importe_modificado:332409.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:85.2}} | {1842412/proyecto_INICIO, 1842412/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401842457 | Proyecto de inversión | 103332.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103332.25, modificado:103332.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 214734 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 214734 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:18.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 25 460 INTERIOR 0 COLONIA LAZARO CARDENAS, 97157 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 25-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS A 135 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 1, lon:-89.59528124, lat:20.97062938}} | 2020-11-08 | 2020-12-25 | 103332.25 | 103332.25 | 103332.25 | 30999.68 | 30999.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-189-3, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103332.25, importe_modificado:103332.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.51}} | {1842457/proyecto_INICIO, 1842457/proyecto_PROCESO, 1842457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401843942 | Proyecto de inversión | 10034.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10034.9, modificado:10034.9}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCÁN - 219209 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 219209 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCÁN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 16 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA CAOMISARIA DZUNUNCAN A 470 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 60 AL ORIEN, lon:-89.65276294, lat:20.8617632}} | 2020-11-09 | 2020-12-12 | 10034.9 | 10034.9 | 10034.9 | 3010.47 | 3010.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-193-9, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:10034.9, importe_modificado:10034.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1843942/proyecto_INICIO, 1843942/proyecto_PROCESO, 1843942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401844792 | Proyecto de inversión | 172180.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172180.28, modificado:172180.28}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 221751 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 221751 | S | 31 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 499 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA COMUNIDAD COOX MEYAJ UBICADA EN LA CALLE 27 X 18 Y 20, lon:-89.57372103, lat:21.09167675}} | 2020-11-08 | 2020-12-25 | 172180.28 | 172180.28 | 172180.28 | 51654.08 | 51654.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-191-7, contratista:REMIDE CORPORATIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:171180.28, importe_modificado:171180.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1844792/proyecto_PROCESO, 1844792/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401845041 | Proyecto de inversión | 80065.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80065.96, modificado:80065.96}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO 2 EN TEKAX LOCALIDAD SUDZAL CHICO ASENTAMIENTO SUDZAL CHICO - 222666 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 222666 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:272.0, meta_modificada:272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:207, direccion:EJIDO SUDZAL CHICO, 97989 SUDZAL CHICO, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , SE UBICA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN EN EL MUNICIPIO DE TEKAX. LOCALIZADO EN UNA ALTURA DE 62 METROS LA OBRA ES U.R. SUDZAL CHICO POZO 5 LA UNICA FORMA D, lon:-89.08491978, lat:19.72486218}} | 2020-12-15 | 2020-12-31 | 80065.96 | 80065.96 | 80065.96 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.36, contratista:ALFREDO GONZÁLEZ MOO, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:250065.77, importe_modificado:250065.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1845041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401845083 | Proyecto de inversión | 130998.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130998.74, modificado:130998.74}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD XCANATÚN ASENTAMIENTO XCANATÚN - 222844 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 222844 | S | 11 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 17C INTERIOR 0 COLONIA XCANATÚN, 97302 XCANATÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 520 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON UBICADA EN LA CALLE 20 X 17 Y 19, lon:-89.63354117, lat:21.07692982}} | 2020-11-08 | 2020-12-25 | 130998.74 | 130998.74 | 130998.74 | 39299.63 | 39299.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-191-13, contratista:REMIDE CORPORATIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:130998.74, importe_modificado:130998.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1845083/proyecto_PROCESO, 1845083/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401847869 | Proyecto de inversión | 124392.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124392.96, modificado:123585.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MOCOCHÁ MUNICIPIO MOCOCHÁ YUCATAN - 230319 | 31 | Yucatán | 51 | Mocochá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MOCOCHA YUCATAN | 230319 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:71.4, meta_modificada:71.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE 16 INTERIOR 106 B PUEBLO MOCOCHA, 97454 MOCOCHÁ, MOCOCHÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y BRECHA 25, BRECHA 14 LA LOCALIDAD DE MOCOCHA SE LOCALIZA A 26.7 KM DE LA CIUDAD DE MERIDA RUMBO AL ORIENTE DEL ESTADO ENTRONQUE KM 25.7 DE L, lon:-89.44995893, lat:21.10313768}} | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 123585.09 | 123585.09 | 123585.09 | 123585.09 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISMDF-AD-001-2020., contratista:YUCAMEK S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOCOCHA YUCATAN, monto:278437.44, importe_modificado:278437.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.4}} | {1847869/proyecto_FIN, 1847869/proyecto_PROCESO, 1847869/proyecto_INICIO, 1847869/proyecto_FIN, 1847869/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401847877 | Proyecto de inversión | 107424.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107424.11, modificado:106128.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MOCOCHÁ MUNICIPIO DE MOCOCHA YUCATAN - 230344 | 31 | Yucatán | 51 | Mocochá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MOCOCHA YUCATAN | 230344 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.4, meta_modificada:64.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO MOCOCHA, 97454 MOCOCHÁ, MOCOCHÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 17 LA LOCALIDAD DE MOCOCHA SE LOCALIZA A 26.7 KM DE LA CIUDAD DE MERIDA RUMBO AL ORIENTE DEL ESTADO ENTRONQUE KM 25.7 DE LA CARRETERA FEDER, lon:-89.45075109, lat:21.11011564}} | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 106128.54 | 106128.54 | 106128.54 | 31838.56 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISMDF-AD-001-2020., contratista:YUCAMEK S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOCOCHA YUCATAN, monto:278437.44, importe_modificado:278437.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.6}} | {1847877/proyecto_PROCESO, 1847877/proyecto_INICIO, 1847877/proyecto_PROCESO, 1847877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance fisico debe ser mayor o igual al avance financiero, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs2: {observación:El avance fisico debe ser mayor o igual al avance financiero, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs3: {observación:El avance fisico debe ser mayor o igual al avance financiero, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs4: {observación:El avance fisico debe ser mayor o igual al avance financiero, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}}
2020 | 4 | YUC200401848090 | Proyecto de inversión | 156052.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156052.33, modificado:156052.33}} | SEIS OBRA DE CUATRO: CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEPAKÁN, YUCATÁN. - 231168 | 31 | Yucatán | 86 | Tepakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPAKÁN YUCATÁN | 231168 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:2, direccion:CALLE SIN NOMBRE DE VIALIDAD PUEBLO KANTIRIX, 97532 KANTIRIX, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN ESTADO DE YUCATÁN EN LA LOCALIDAD DE KANTIRIX MUNICIPIO DE TEPAKÁN A UN COSTADO DERECHO SE ENCUENTRA UNA CANCH, lon:-89.03134077, lat:21.03036149}} | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 156052.33 | 156052.33 | 156052.33 | 20000 | 20000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY-FISM-06-10, contratista:COSTRUCTORA INMOBILIARIA EME4MAX S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEPAKÁN, monto:624209.33, importe_modificado:624209.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1848090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El recurso devengado debe ser igual al 100% ya que puede ser motivo de reintegrar el 100% del recurso al final del cierre del ejercicio fiscal, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs2: {observación:El recurso devengado debe ser igual al 100% ya que puede ser motivo de reintegrar el 100% del recurso al final del cierre del ejercicio fiscal, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs3: {observación:El recurso devengado debe ser igual al 100% ya que puede ser motivo de reintegrar el 100% del recurso al final del cierre del ejercicio fiscal, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs4: {observación:El recurso devengado debe ser igual al 100% ya que puede ser motivo de reintegrar el 100% del recurso al final del cierre del ejercicio fiscal, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}}
2020 | 4 | YUC200401848114 | Proyecto de inversión | 10389.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10389.63, modificado:10389.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 231303 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 231303 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 81 1137 INTERIOR 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 136 Y CALLE 138, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA OPICHEN A 190 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 81, lon:-89.67797458, lat:20.94856267}} | 2020-10-09 | 2020-12-29 | 10389.63 | 10389.63 | 10389.63 | 5194.82 | 5194.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-209-1, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:10389.63, importe_modificado:10389.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.5}} | {1848114/proyecto_INICIO, 1848114/proyecto_PROCESO, 1848114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401848179 | Proyecto de inversión | 167751.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167751.44, modificado:167751.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 231491 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 231491 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:11.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 13 344 INTERIOR 0 COLONIA UXMAL, 97203 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 71 MTS AL SUR DEL PARQUE SAN PABLO UXMAL UBICADO EN LA CALLE 46 X 13 Y 17, lon:-89.64931934, lat:21.01876966}} | 2020-10-17 | 2020-12-29 | 167751.44 | 167751.44 | 167751.44 | 50325.43 | 50325.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-202, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:167751.44, importe_modificado:167751.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.37}} | {1848179/proyecto_PROCESO, 1848179/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401848505 | Proyecto de inversión | 25615.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25615.09, modificado:24801.76}} | CONTRUCCION DE E POZOS DE ABSORCION PARA DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE TOO, MUNICIPIO MOCOCHA YUCATAN - 232448 | 31 | Yucatán | 51 | Mocochá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MOCOCHA YUCATAN | 232448 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:7, direccion:PUEBLO TOO, 97455 TOÓ, MOCOCHÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TOO SE LOCALIZA A 31.2 KM DE LA CIUDAD DE MERIDA PASANDO POR LA CABECERA MUNICIPAL A LA CUAL SE LLEGA POR EL KM 26.7 DE LA CIUDAD DE MERIDA RUMBO AL ORIENTE , lon:-89.4519161, lat:21.14324221}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 24801.76 | 24801.76 | 24801.76 | 24801.76 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISMDF-AD-002-2020., contratista:COMSURMAC S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOCOCHA YUCATAN, monto:118558.8, importe_modificado:118558.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1848505/proyecto_INICIO, 1848505/proyecto_PROCESO, 1848505/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401848557 | Proyecto de inversión | 118859.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118859.99, modificado:118859.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO TIXCACAL OPICHEN - 232592 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 232592 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 50-A 688 VIVIENDA 1 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO TIXCACAL OPICHEN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 75-C Y CALLE 77, CALLE 50 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCEUELA ANDRES QUINTANA ROO A 630 MTS AL PONIENT, lon:-89.70078677, lat:20.9500631}} | 2020-10-09 | 2020-12-29 | 118859.99 | 118859.99 | 118859.99 | 59430 | 59430 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-209-8, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118859.99, importe_modificado:118859.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.8}} | {1848557/proyecto_PROCESO, 1848557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401848593 | Proyecto de inversión | 96526.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96526.8, modificado:96526.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JUAN B SOSA - 232706 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 232706 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:16.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 18 252 INTERIOR 0 COLONIA JUAN B SOSA, 97205 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 173 MTS AL PONIENTE DEL CBTIS 120 UBICADO EN LA CALLE 60 X 13 Y 35, lon:-89.63042296, lat:21.02059877}} | 2020-10-17 | 2020-12-29 | 96526.8 | 96526.8 | 96526.8 | 28958.04 | 28958.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-202-7, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:96526.8, importe_modificado:96526.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.02}} | {1848593/proyecto_INICIO, 1848593/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401848907 | Proyecto de inversión | 75687.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75687.53, modificado:74930.87}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL A BASE DE ZANJAS COLECTORAS EN LA LOCALIDAD DE TEKAT MUNICIPIO DE MOCOCHA, YUCATAN - 233742 | 31 | Yucatán | 51 | Mocochá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MOCOCHA YUCATAN | 233742 | S | 95 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:6, direccion:PUEBLO TEKAT, 97456 TEKAT, MOCOCHÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TEKAT SE LOCALIZA A 23.2 KM DE LA CIUDAD DE MERIDA RUMBO AL ORIENTE DEL ESTADO ENTRONQUE KM 22.7 DE LA CARRETERA FEDERAL 176 MERIDA MOTUL MARGEN IZQUIERDO, lon:-89.47414154, lat:21.09674014}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 74930.67 | 74930.67 | 74930.67 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISMDF-AD-003-2020., contratista:MALLA PERIMETRAL Y ACABADOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOCOCHA YUCATAN, monto:194819.74, importe_modificado:194819.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1848907/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance fisico debe ser mayor o igual al avance financiero, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs2: {observación:El avance fisico debe ser mayor o igual al avance financiero, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs3: {observación:El avance fisico debe ser mayor o igual al avance financiero, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs4: {observación:El avance fisico debe ser mayor o igual al avance financiero, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}}
2020 | 4 | YUC200401848985 | Proyecto de inversión | 15137.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15137.51, modificado:14986.13}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL A BASE DE ZANJAS COLECTORAS EN LA LOCALIDAD DE MOCOCHA, MUNICIPIO DE MOCOCHA, YUCATAN - 234050 | 31 | Yucatán | 51 | Mocochá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MOCOCHA YUCATAN | 234050 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO MOCOCHA, 97454 MOCOCHÁ, MOCOCHÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 14 LA LOCALIDAD DE MOCOCHA SE LOCALIZA A 26.7 KM DE LA CIUDAD DE MERIDA RUMBO AL ORIENTE DEL ESTADO ENTRONQUE KM 25.7 DE LA CARRETERA FEDER, lon:-89.44961442, lat:21.11090802}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 14986.13 | 14986.13 | 14986.13 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISMDF-AD-003-2020., contratista:MALLA PERIMETRAL Y ACABADOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOCOCHA YUCATAN, monto:194819.74, importe_modificado:194819.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1848985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance fisico debe ser mayor o igual al avance financiero, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs2: {observación:El avance fisico debe ser mayor o igual al avance financiero, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs3: {observación:El avance fisico debe ser mayor o igual al avance financiero, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs4: {observación:El avance fisico debe ser mayor o igual al avance financiero, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}}
2020 | 4 | YUC200401849020 | Proyecto de inversión | 109536.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109536.51, modificado:109536.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA CHICHEN-ITZA - 234157 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 234157 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:18.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 16 638 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA CHICHEN-ITZA, 97170 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 C Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 22 MTS AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS JUANA CAMARGO ESCALANTE UBICADO EN LA CALL, lon:-89.5714647, lat:20.95818714}} | 2020-10-09 | 2020-12-30 | 109536.51 | 109536.51 | 109536.51 | 54768.26 | 54768.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-208-9, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA, S. DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109536.51, importe_modificado:109536.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.4}} | {1849020/proyecto_INICIO, 1849020/proyecto_PROCESO, 1849020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401849054 | Proyecto de inversión | 48424.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48424.68, modificado:48424.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JARDINES DE TAHDZIBICHÉN - 234246 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 234246 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 42 INTERIOR 0 COLONIA JARDINES DE TAHDZIBICHÉN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 37 H Y CALLE 37 F, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.50 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS MERIDA UBICADO EN LA CALLE 25 X 40 Y 42, lon:-89.59924461, lat:20.89661273}} | 2020-10-09 | 2020-12-30 | 48424.68 | 48424.68 | 48424.68 | 24212.34 | 24212.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-208-7, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA, S. DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:48424.68, importe_modificado:48424.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.5}} | {1849054/proyecto_INICIO, 1849054/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401853929 | Proyecto de inversión | 52583.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52583.98, modificado:52583.98}} | MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 248467 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 248467 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 62 COLONIA SAN FRANCISCO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 49 Y CALLE 51, CALLE 64 PIZZERIA LOS TRILLISOS, lon:-89.29308951, lat:20.20769471}} | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 52583.98 | 52583.98 | 52583.98 | 27328.99 | 27328.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.29, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:498321.62, importe_modificado:498321.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1853929/proyecto_INICIO, 1853929/proyecto_PROCESO, 1853929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}}
2020 | 4 | YUC200401854295 | Proyecto de inversión | 125080.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125080.26, modificado:125080.26}} | MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO YOCCHENKAX - 249527 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 249527 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:323.5, meta_modificada:323.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 61 COLONIA YOCCHENKAX, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , CALLE 63 CERCA DE LA COCINA ECONÓMICA AURORA, lon:-89.27723389, lat:20.19357117}} | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 125080.26 | 125080.26 | 125080.26 | 40608.93 | 40608.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.27, contratista:CARLOS HERIBERTO SOSA ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:499292.77, importe_modificado:499292.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1854295/proyecto_INICIO, 1854295/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}}
2020 | 4 | YUC200401865276 | Proyecto de inversión | 643486.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643486.58, modificado:643486.58}} | TREINTA Y UNO OBRA DE CINCO:CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX, EN EL ESTADO DE YUCATAN - 255376 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 255376 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 27 ENFRENTE SE ENCUENTRA EL SALON DE EVENTOS BALAM, lon:-87.93936474, lat:20.65204634}} | 2020-11-06 | 2020-12-20 | 643486.58 | 643486.58 | 643486.58 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-31-2020, contratista:PROYECTOS, URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:7500000.0, importe_modificado:7500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1865276/proyecto_INICIO, 1865276/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto del devengado, ya que debe tener un avance del 100% aun cuando la obra no este terminada, si no puede ser motivo de reintegrar el recurso al 100%, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:Revisar el monto del devengado, ya que debe tener un avance del 100% aun cuando la obra no este terminada, si no puede ser motivo de reintegrar el recurso al 100%, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:Revisar el monto del devengado, ya que debe tener un avance del 100% aun cuando la obra no este terminada, si no puede ser motivo de reintegrar el recurso al 100%, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:Revisar el monto del devengado, ya que debe tener un avance del 100% aun cuando la obra no este terminada, si no puede ser motivo de reintegrar el recurso al 100%, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | YUC200401865830 | Proyecto de inversión | 482614.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482614.75, modificado:482614.75}} | TREINTA Y UNO OBRA DE OCHO: CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX, EN EL ESTADO DE YUCATAN. - 256920 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 256920 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 23 ENFRENTE SE ENCUENTRA UNA CASA DE PAJA Y MADERA., lon:-87.92661018, lat:20.65159459}} | 2020-11-06 | 2020-12-20 | 482614.75 | 482614.75 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-31-2020, contratista:PROYECTOS, URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:7500000.0, importe_modificado:7500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1865830/proyecto_PROCESO, 1865830/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401867120 | Proyecto de inversión | 1366173.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1366173.21, modificado:1366173.21}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEKAX LOCALIDAD KANCAB ASENTAMIENTO KANCAB - 259859 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 259859 | S | 1424 | 1395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2991.0, meta_modificada:2991.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:10, direccion:CALLE 36 PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 55, CALLE 38 CERCA DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE KANCAB, lon:-89.34352971, lat:20.19408788}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1366173.21 | 1366173.21 | 1366173.21 | 499997.45 | 499997.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.35, contratista:RENMIN S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:1999389.83, importe_modificado:1999389.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1095.0}} | {1867120/proyecto_INICIO, 1867120/proyecto_PROCESO, 1867120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance fisico debe ser de acuerdo al financiero, ya sea igual o mayor, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs2: {observación:El avance fisico debe ser de acuerdo al financiero, ya sea igual o mayor, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs3: {observación:El avance fisico debe ser de acuerdo al financiero, ya sea igual o mayor, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs4: {observación:El avance fisico debe ser de acuerdo al financiero, ya sea igual o mayor, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}}
2020 | 4 | YUC200401867348 | Proyecto de inversión | 672862.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672862.17, modificado:633216.62}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEKAX LOCALIDAD KANCAB ASENTAMIENTO KANCAB - 260338 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 260338 | S | 1424 | 1395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1473.0, meta_modificada:1473.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:10, direccion:CALLE 31 PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 46, CALLE 33 CERCA DE LA IGLESIA CATOLICA DE KANCAB, lon:-89.34825353, lat:20.1976053}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 633216.62 | 633216.62 | 633216.62 | 499997.46 | 499997.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.35, contratista:RENMIN S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:1999389.83, importe_modificado:1999389.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1159.0}} | {1867348/proyecto_INICIO, 1867348/proyecto_PROCESO, 1867348/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance fisico debe ser de acuerdo al financiero, ya sea igual o mayor, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs2: {observación:El avance fisico debe ser de acuerdo al financiero, ya sea igual o mayor, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs3: {observación:El avance fisico debe ser de acuerdo al financiero, ya sea igual o mayor, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs4: {observación:El avance fisico debe ser de acuerdo al financiero, ya sea igual o mayor, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}}
2020 | 4 | YUC200401872845 | Proyecto de inversión | 444751.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:221, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444751.99, modificado:444751.99}} | CONSTRUCCIÓN DE COCINA Y COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA 31DPB2017C, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHICHIMILA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | ESCTIEMCOMP-003 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.09, meta_modificada:37.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Quintana Roo, México, lon:-88.07076216, lat:20.27763593}} | 2020-10-28 | 2020-12-31 | 0 | 444751.99 | 206963.93 | 206963.93 | 206247.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E209-2020, contratista:HORIZONTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:412928.26, importe_modificado:412928.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.09}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401872869 | Proyecto de inversión | 499606.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:221, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499606.46, modificado:499606.46}} | CONSTRUCCIÓN DE COCINA Y COMEDOR EN LA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA 31DPB2011I, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHANKÓM. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | ESCTIEMCOMP-005 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.09, meta_modificada:37.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:16, direccion:Unnamed Road, Yucatán, México, lon:-88.56582284, lat:20.57027831}} | 2020-10-28 | 2020-12-31 | 0 | 499606.46 | 206997.51 | 206997.51 | 206340.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E212-2020, contratista:MANTENIMIENTO E INSTALACIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:435959.0, importe_modificado:435959.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.8}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401872891 | Proyecto de inversión | 977264.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:221, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977264.01, modificado:977264.01}} | CONSTRUCCIÓN DE COCINA Y COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL ANTONIO AY 31DPB0132G, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | ESCTIEMCOMP-007 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.71, meta_modificada:80.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:892, direccion:Unnamed Road, Yucatán, México, lon:-87.67864466, lat:21.04377159}} | 2020-11-11 | 2020-12-31 | 0 | 977264.01 | 283632.08 | 283632.08 | 283632.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-931037999-E220-2020, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:945440.28, importe_modificado:945440.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401873429 | Proyecto de inversión | 15012.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15012.69, modificado:15012.69}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA PABLO BOLIO PONCE C.C.T. 31DES2010D EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-037-20 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 118 & Calle 69¿, Yucalpetén, 97238 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6598582, lat:20.9758328}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 15012.69 | 15012.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-279 A, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15012.69, importe_modificado:15012.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401874180 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON 31DPR0867Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIBICHEN, MUNICIPIO DE YAXCABA. | 31 | Yucatán | 104 | Yaxcabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-018-18 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:60, direccion:Unnamed Road, Yucatán, México, lon:-88.82997751, lat:20.45061822}} | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 388266.81 | 1261867.12 | 388266.8 | 388266.8 | 388266.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E187-2020, contratista:GENER ROMAN ZAPATA BLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1213333.76, importe_modificado:1213333.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.26}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN., trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401874631 | Proyecto de inversión | 13677.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13677.93, modificado:13677.93}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA C.C.T. 31DPR0264Z EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-114-20 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 107 & Calle 46¿, Santa Rosa, 97279 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6146088, lat:20.9414923}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 13677.93 | 13677.93 | 13677.93 | 13677.93 | 13618.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-273 A, contratista:QO Bienes Constructores, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13677.93, importe_modificado:13677.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401874648 | Proyecto de inversión | 10226.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10226.54, modificado:10226.54}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS C.C.T.31DPR0181Q EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUHI | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN |  | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Calle 4, Huhí, Yuc., México, lon:-89.1553009, lat:20.7202816}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 10226.54 | 10226.54 | 10226.54 | 10226.54 | 10164.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-264 A, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10226.54, importe_modificado:10226.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401875260 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR LEONA VICARIO 31DCC0053P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PUSTUNICH, MUNICIPIO DE TICUL. | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-021-18 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:7, direccion:México 188, Pustunich, Yuc., México, lon:-89.50810432, lat:20.36683684}} | 2020-10-05 | 2021-01-02 | 779135.02 | 979546.21 | 779135.03 | 779135.03 | 776193.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E190-2020, contratista:JALANISO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:941871.35, importe_modificado:941871.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.81}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN. , trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-11}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401875359 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR MI SEGUNDO HOGAR 31DJN2045J, UBICADA EN LA LOCALIDAD COSGAYA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-024-18 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:Cosgaya, Yuc., México, lon:-89.7062949, lat:21.0979493}} | 2020-10-06 | 2021-02-02 | 237841.88 | 829373.89 | 285564.36 | 285564.36 | 237841.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E194-2020, contratista:MIRZA ELIZABETH PEREZ MATOS, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:743255.85, importe_modificado:797474.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.54}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN. , trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-11}} | {obs1: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | YUC200401875407 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR SANTIAGO NAVARRO SILVA 31DJN2004J, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-025-18 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 82¿ 329, San Aroldo, 97370 Mérida, Yuc., México, lon:-89.59655285, lat:20.9277726}} | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 379190.26 | 1232368.36 | 498826.33 | 498826.33 | 379190.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E195-2020, contratista:MIRZA ELIZABETH PEREZ MATOS, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1184969.58, importe_modificado:1184969.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.77}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN. , trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-11}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401875573 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA VICENTE GUERRERO 31DSN0001Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TICUL, MUNICIPIO DE TICUL. | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-032-18 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Calle 19, Ticul, Yuc., México, lon:-89.5388244, lat:20.3998269}} | 2020-10-07 | 2021-01-04 | 484469.29 | 935247.03 | 484469.29 | 484469.29 | 483258.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E202-2020, contratista:HIDROSISTEMAS DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:899275.99, importe_modificado:899275.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}} | {1875573/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN. , trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-11}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877606 | Proyecto de inversión | 23692.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23692.57, modificado:23692.57}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR NARCISO MENDOZA C.C.T. 31DJN0052F EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-367-20 | N | 0 | 0 | 218 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 33 & Calle 28, Centro, 97430 Motul de Carrillo Puerto, Yuc., México, lon:-89.2846285, lat:21.0917411}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 23692.57 | 23692.57 | 23692.57 | 23692.57 | 23549.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-266 I, contratista:J.S. PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23692.57, importe_modificado:23692.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877669 | Proyecto de inversión | 6098.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6098.65, modificado:6098.65}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR PABLO NERUDA C.C.T. 31DJN0122K EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-386-20 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle 49, San Francisco, Valladolid, Yuc., México, lon:-88.1852303, lat:20.6794989}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 6098.65 | 6098.65 | 6098.65 | 6098.65 | 6061.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-270 E, contratista:Juan David Oy Arceo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6098.65, importe_modificado:6098.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877705 | Proyecto de inversión | 7520.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7520.11, modificado:7520.11}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR FRANCISCO DE MONTEJO Y LEON C.C.T. 31DJN0051GEN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-393-20 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 64B, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6884772, lat:21.0041155}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 7520.11 | 7520.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-272 F, contratista:ALFREDO CASCO BÁRBOSA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7520.11, importe_modificado:7520.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877766 | Proyecto de inversión | 29241.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29241.95, modificado:29241.95}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR HUN-OL C.C.T. 31DJN2023Y EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-402-20 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 29A & Calle 10, San Esteban, 97149 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.5922974, lat:20.9945206}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 29241.95 | 29241.95 | 29241.95 | 29241.95 | 29115.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-274 E, contratista:Lucy del Rosario Pat Avila, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29241.95, importe_modificado:29241.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | YUC200401877876 | Proyecto de inversión | 6698.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6698.27, modificado:6698.27}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA EDUARDO URZAIZ RODRIGUEZ C.C.T. 31DJN2005I EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASIN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-421-20 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 66 & Calle 61, Mulchechén, 97370 Kanasín, Yuc., Mexico, lon:-89.5880402, lat:20.9254793}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 6698.27 | 6698.27 | 6698.27 | 6698.27 | 6657.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-277 B, contratista:Constructora Leijo S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6698.27, importe_modificado:6698.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877997 | Proyecto de inversión | 19466.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19466.5, modificado:19466.5}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR GUILLERMO PRIETO CCT 31DJN0190H EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXKOKOB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-430-20 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Calle 37, 97470 Tixkokob, Yuc., Mexico, lon:-89.3947483, lat:20.9916089}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 19466.5 | 19466.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-278 G, contratista:Compañía Constructora, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19466.5, importe_modificado:19466.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401878003 | Proyecto de inversión | 6069.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6069.22, modificado:6069.22}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR DOLORES OTERO MALDONADO C.C.T. 31DJN2028T EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-431-20 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 34 & Calle 51, San Ramón Nte, 97117 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.608455, lat:21.0206754}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 6069.22 | 6069.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-279 F, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6069.22, importe_modificado:6069.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401878041 | Proyecto de inversión | 5665.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5665.37, modificado:5665.37}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR NELLY SANSORES C.C.T. 31EJN0009Q EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-436-20 | N | 0 | 0 | 174 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Av. Zamná & Calle 65, Yucalpetén, 97238 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6607594, lat:20.9809495}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 5665.37 | 5665.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-279 K, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5665.37, importe_modificado:5665.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401878167 | Proyecto de inversión | 47595.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47595.22, modificado:47595.22}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA ALVARO OBREGON C.C.T. 31DPR0569R EN LA LOCALIDAD DE XCANATUN MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-445-20 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:Calle 20 & Calle 19, Xcanatún, Yuc., Mexico, lon:-89.6282844, lat:21.0757836}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 47595.22 | 47595.22 | 47595.22 | 47595.22 | 47308.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-281 B, contratista:Construcciones e Ingenieria Innovadora de Yucatán S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:47595.22, importe_modificado:47595.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401878279 | Proyecto de inversión | 19701.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19701.31, modificado:19701.31}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO C.C.T. 31DPR0401L EN LA LOCALIDAD OXCUM MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-455-20 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:9, direccion:Oxcum, Yuc., Mexico, lon:-89.761823, lat:20.946056}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 19701.31 | 19701.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-283 E, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19701.31, importe_modificado:19701.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401878411 | Proyecto de inversión | 2050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050000.0, modificado:2050000.0}} | Mantenimiento y Conservación de la Fiscalía Investigadora N0.35 Cordemex en la localidad y Municipio de Mérida | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 02/20/052 | S | 104772 | 93263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 53 276, Cordemex, 97310 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62637901, lat:21.03582082}} | 2020-11-04 | 2020-12-31 | 2050000 | 2050000 | 1468134.19 | 1468134.19 | 1468134.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP20-I3-INCCOPY-1FAF-056, contratista:JOCASUR, S.A DE C.V., convocante:Instituto para la constricción y conservación de obra pública en Yucatán, monto:1999998.95, importe_modificado:1999998.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:441.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR NOMBRE DE LA EJECUTORA, UNIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:VERIFICAR NOMBRE DEL PROYECTO., trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:VERIFICAR MUNICIPIO RESPONSABLE, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:FALTA INFORMACION DEL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | YUC200401878431 | Proyecto de inversión | 3160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3160000.0, modificado:3160000.0}} | Mantenimiento y Conservación del Parque Principal en la Localidad y Municipio de Umán, Yucatán | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 02/20/054 | S | 1206 | 1242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1428.0, meta_modificada:1428.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:21 x 18 93, Umán, 97390 Umán, Yuc., México, lon:-89.74661708, lat:20.88120748}} | 2020-11-11 | 2020-12-31 | 3160000 | 3155739.2 | 1463753.17 | 1463753.17 | 1463753.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP20-I3-INCCOPY-1FAF-058, contratista:Eca Infraestructura S.A. de C.V., convocante:Instituto para la constricción y conservación de obra pública en Yucatán, monto:2487919.37, importe_modificado:3095657.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1342.0}} | {1878431/proyecto_PROCESO, 1878431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:el monto comprometido tiene 64,342.74 de indirectos, trimestre:4.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2021-01-15}} | {obs1: {observación:VERIFICAR NOMBRE DE LA EJECUTORA, UNIFICAR , trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:VERIFICAR PERIODO DE EJECUCION DE ACUERDO A LOS ANEXOS F-PR-ANP-03 ENVIADOS, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:VERIFICAR MUNICIPIO RESPONSABLE, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:VERIFICAR NUMERO DE BENEFICIARIOS (MUJERES), trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-15}, obs5: {observación:VERIFICAR NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-15}, obs6: {observación:VERIFICAR COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-15}, obs7: {observación:FALTO INFORMACION DEL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-15}, obs8: {observación:NO SE SOLVENTO LA OBSERVACION AL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-18}, obs9: {observación:VERIFICAR FECHA DEL CONTRATO, VERIFICAR MONTO INICIAL Y MONTO MODIFICADO SEGUN ANEXOS, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-18}, obs10: {observación:VERIFICAR NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-18}, obs11: {observación:NO SE SOLVENTO LA OBSERVACION A LA FECHA DEL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | YUC200401878540 | Proyecto de inversión | 35500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35500.0, modificado:35500.0}} | TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR UXMAL CCT 31DJN0225G EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-476-20 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 9 & Calle 14 ¿, Santa Gertrudis Copo, 97300 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.5958934, lat:21.0388508}} | 2020-12-31 | 2021-01-29 | 35500 | 35500 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-376 H, contratista:CONSTRUCTORA ADITIMPER, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:35500.0, importe_modificado:35500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401878593 | Proyecto de inversión | 8464000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8464000.0, modificado:8464000.0}} | Mantenimiento y conservación del predio número trescientos ochenta y cuatro de la calle sesenta, cruzamiento con calles treinta y nueve y cuarenta y uno de la localidad y municipio de Mérida, Yucatán. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 02/20/076 | S | 130117 | 129504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1563.0, meta_modificada:1563.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:x 39 y 41, Calle 60 382, Zona Paseo Montejo, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62074637, lat:20.97979797}} | 2020-12-30 | 2021-03-09 | 8464000 | 8464000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP20-AD-INCCOPY-2FAF-081, contratista:Construcción y Proyectos eléctricos Face S. de R.L. de C.V., convocante:Instituto para la constricción y conservación de obra pública en Yucatán, monto:8464000.0, importe_modificado:8464000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:se clasifico como urbanización debido a que en sistema no existe el rubro edificios públicos , trimestre:4.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2021-01-25}} | {obs1: {observación:VERIFICAR NOMBRE DE LA EJECUTORA, UNIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:VERIFICAR NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:VERIFICAR PERIODO DE EJECUCION DE ACUERDO A LOS ANEXOS ENVIADOS, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:FALTA INFORMACION DEL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-15}, obs5: {observación:NO SE SOLVENTO LA INFORMACIÓN SOLICITADA REFERENTE AL NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-18}, obs6: {observación:VERIFICAR EN DETALLE DEL CONTRATO LA DESCRIPCIÓN Y FECHA DE CONCLUSIÓN DEL MISMO, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-18}, obs7: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones. , trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs8: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones. , trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs9: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones. , trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs10: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones. , trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}}
2020 | 4 | YUC200401879118 | Proyecto de inversión | 6515.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6515.23, modificado:6515.23}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CCT 31DPR0903E EN LA LOCALIDAD DE TIXCANCAL MUNICIPIO DE TIZIMIN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-485-20 | N | 0 | 0 | 308 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:71, direccion:Tixcancal, Yuc., México, lon:-87.8513888, lat:21.0344444}} | 2020-12-31 | 2021-01-29 | 6515.23 | 6515.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-378 E, contratista:Sortumex, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6515.23, importe_modificado:6515.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879197 | Proyecto de inversión | 34195.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34195.55, modificado:34195.55}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NUM. 2 31EML0023I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-004-20 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 38, San Damián, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6412834, lat:20.99233}} | 2020-12-31 | 2021-01-29 | 34195.55 | 34195.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-381-C, contratista:CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:34195.55, importe_modificado:34195.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879332 | Proyecto de inversión | 22637.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22637.77, modificado:22637.77}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA TECNICA NUM 75 31DST2024Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-012-20 | N | 0 | 0 | 745 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 65A, Centro, 97000 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6217215, lat:20.9641208}} | 2020-12-31 | 2021-01-29 | 22637.77 | 22637.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-383-G, contratista:J.S. PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22637.77, importe_modificado:22637.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879617 | Proyecto de inversión | 200022.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200022.21, modificado:200022.21}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR MANUEL CEPEDA PERAZA 31DJN0180A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALADOLID. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-032-20 | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle 23 & Calle 56, Vista Alegre, Valladolid, Yuc., Mexico, lon:-88.2157065, lat:20.7034917}} | 2020-12-09 | 2020-12-18 | 200022.21 | 200022.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-286-A, contratista:Juan David Oy Arceo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:192331.69, importe_modificado:192331.69}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-346-J, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7690.52, importe_modificado:7690.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879696 | Proyecto de inversión | 149768.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149768.39, modificado:149768.39}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS 31DPR2037R, EN LA LOCALIDAD DE X-CAN, MUNICIPIO DE CHEMAX. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFABASEMER-034-20 | N | 0 | 0 | 277 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:Calle 21, X-can, Yuc., Mexico, lon:-87.6649568, lat:20.8584647}} | 2020-12-09 | 2020-12-18 | 149768.39 | 149768.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-286-C, contratista:Juan David Oy Arceo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:149768.39, importe_modificado:149768.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE CORRIGIO EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:paulaoreyese, fecha:2021-01-25}} | {obs1: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre. , trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre. , trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre. , trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs4: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre. , trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}}
2020 | 4 | YUC200401880295 | Proyecto de inversión | 9792.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9792.98, modificado:9792.98}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO 31DPR0966Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHOCHOLA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-062-20 | N | 0 | 0 | 296 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle 23 & Calle 24, Chocholá, Yuc., México, lon:-89.8331374, lat:20.7499101}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 9792.98 | 9792.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-338-H, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9792.98, importe_modificado:9792.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880313 | Proyecto de inversión | 7268.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7268.42, modificado:7268.42}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR AQUILES SERDAN 31DJN0118Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCOCHA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-067-20 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle 21 & Calle 18, Mocochá, Yuc., México, lon:-89.45137, lat:21.105935}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 7268.42 | 7268.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-340-A, contratista:J.S. PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7268.42, importe_modificado:7268.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880327 | Proyecto de inversión | 16099.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16099.59, modificado:16099.59}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR DELIO MORENO CANTON 31DJN0104V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IXIL. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-070-20 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle 17 & Calle 22, Ixil, Yuc., México, lon:-89.4833051, lat:21.155318}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 16099.59 | 16099.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-340-D, contratista:J.S. PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16099.59, importe_modificado:16099.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880370 | Proyecto de inversión | 12782.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12782.77, modificado:12782.77}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NUM 22 31DST0022N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHICXULUB PUEBLO. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-071-20 | N | 0 | 0 | 211 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Chicxulub Pueblo, Yuc., México, lon:-89.5166673, lat:21.1357932}} | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 12782.77 | 12782.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-340-E, contratista:J.S. PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12782.77, importe_modificado:12782.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880425 | Proyecto de inversión | 16751.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16751.4, modificado:16751.4}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA MANUEL LOPEZ GARCIA 31DPR0899I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZIDZANTUN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-081-20 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle 9 & Calle 18, 97500 Dzidzantún, Yuc., México, lon:-89.0425857, lat:21.2544613}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 16751.4 | 16751.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-340-Ñ, contratista:J.S. PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16751.4, importe_modificado:16751.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880461 | Proyecto de inversión | 13135.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13135.96, modificado:13135.96}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA SOLIDARIDAD 31DPR1725Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-177-20 | N | 0 | 0 | 306 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 26 & Calle 59, Fidel Velázquez Segunda Etapa, 97166 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5708312, lat:20.9691434}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 13135.96 | 13135.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-353-J, contratista:ITALIA CARIBE SERVICIOS INMOBILIARIOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13135.96, importe_modificado:13135.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880480 | Proyecto de inversión | 17784.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17784.25, modificado:17784.25}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIAS 31DPR1679D EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-090-20 | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Calle 34 & Calle 31, 97860 Ticul, Yuc., México, lon:-89.5413749, lat:20.3910023}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 17784.25 | 17784.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-342-B, contratista:JUAN DIEGO BACAH HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17784.25, importe_modificado:17784.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880496 | Proyecto de inversión | 101793.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101793.67, modificado:101793.67}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR ICHCAANSIHO 31DJN0210E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-180-20 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 53, El Porvenir, 97226 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6671607, lat:20.9958429}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 101793.67 | 101793.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-354-C, contratista:JOSÉ MANUEL AMÉNDOLA ARCUDIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:101793.67, importe_modificado:101793.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880533 | Proyecto de inversión | 180295.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180295.31, modificado:180295.31}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 28 31DST0024L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-095-20 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Calle 19, Río Lagartos, Yuc., México, lon:-88.1578684, lat:21.5957582}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 180295.31 | 180295.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-343-B, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AGACOR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:180295.31, importe_modificado:180295.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880539 | Proyecto de inversión | 104732.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104732.65, modificado:104732.65}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA MANUEL ALCALA MARTÍN 31EPR0106I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-184-20 | N | 0 | 0 | 256 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 63, Las Magnolias, Mérida, Yuc., México, lon:-89.657277, lat:21.0224925}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 104732.65 | 104732.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-355-D, contratista:RC CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:104732.65, importe_modificado:104732.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880553 | Proyecto de inversión | 6325.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6325.27, modificado:6325.27}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA ANTONIO MEDIZ BOLIO 31DPR0590U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-098-20 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:34, direccion:Calle 50, Popolnáh, Yuc., México, lon:-87.5643356, lat:20.9921661}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 6325.27 | 6325.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-344-B, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6325.27, importe_modificado:6325.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880584 | Proyecto de inversión | 104260.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104260.82, modificado:104260.82}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZ 31EJN0086V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-188-20 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 30, San Vicente Chuburná, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6438361, lat:21.0079004}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 104260.82 | 104260.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-355-H, contratista:RC CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:104260.82, importe_modificado:104260.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880608 | Proyecto de inversión | 66303.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66303.79, modificado:66303.79}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA MI PATRIA 31DPR0568S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIMUCUY. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-191-20 | N | 0 | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Calle 23, Timucuy, Yuc., México, lon:-89.5117746, lat:20.8111571}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 66303.79 | 66303.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-356-D, contratista:Compañía Constructora, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:66303.79, importe_modificado:66303.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880623 | Proyecto de inversión | 14722.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14722.12, modificado:14722.12}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA REMIGIO AGUILAR SOSA 31DPR0645G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-112-20 | N | 0 | 0 | 328 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Calle 61 & Calle 28, Sta Cruz, 97700 Tizimín, Yuc., México, lon:-88.1377005, lat:21.1355771}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 14722.12 | 14722.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-344-O, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14722.12, importe_modificado:14722.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880632 | Proyecto de inversión | 24956.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24956.98, modificado:24956.98}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS 31DES0010Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-115-20 | N | 0 | 0 | 771 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 115 & Calle 46-B, Cinco Colonias, 97280 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6164672, lat:20.9345487}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 24956.98 | 24956.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-344-R, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24956.98, importe_modificado:24956.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880646 | Proyecto de inversión | 33085.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33085.24, modificado:33085.24}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA ONECIFORO BURGOS CONCHA 31EES0037W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXKOKOB. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-200-20 | N | 0 | 0 | 487 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Calle 21, 97470 Tixkokob, Yuc., México, lon:-89.3934251, lat:21.0024816}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 33085.24 | 33085.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-357-E, contratista:ALFREDO CASCO BÁRBOSA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:33085.24, importe_modificado:33085.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880694 | Proyecto de inversión | 76805.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76805.12, modificado:76805.12}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR MANUEL MERCADER MARTINEZ 31EJN0087U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-208-20 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 106, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.7172335, lat:20.9994136}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 76805.12 | 76805.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-358-G, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:76805.12, importe_modificado:76805.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880696 | Proyecto de inversión | 24504.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24504.83, modificado:24504.83}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 31DPR0776Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-129-20 | N | 0 | 0 | 298 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:Calle 21 & Calle 20, X-can, Yuc., México, lon:-87.6691948, lat:20.8589062}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 24504.83 | 24504.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-346-F, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24504.83, importe_modificado:24504.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880699 | Proyecto de inversión | 46141.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46141.9, modificado:46141.9}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA ESCUELA PRIMARIA 31EPR0251U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKOM. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-130-20 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Calle 11, Tekom, Yuc., México, lon:-88.2661995, lat:20.6024373}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 46141.9 | 46141.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-346-G, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46141.9, importe_modificado:46141.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880711 | Proyecto de inversión | 23383.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23383.86, modificado:23383.86}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR PEDRO MARÍA ANAYA 31DJN0127F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASERBER-212-20 | N | 0 | 0 | 234 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 131, San Antonio Xluch I, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6379053, lat:20.9267519}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 23383.86 | 23383.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-359-B, contratista:LEYDI ELIZABETH VALDEZ RIBERO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23383.86, importe_modificado:23383.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880773 | Proyecto de inversión | 6701.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6701.09, modificado:6701.09}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ 31DPB0021B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-136-20 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Chemax, Yucatan, Mexico, lon:-87.9360261, lat:20.6564494}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 6701.09 | 6701.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-347-D, contratista:Constructora Leijo S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6701.09, importe_modificado:6701.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880789 | Proyecto de inversión | 105759.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105759.97, modificado:105759.97}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR ZACI 31DJN0179L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-140-20 | N | 0 | 0 | 167 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle 40, San Juan, Valladolid, Yuc., Mexico, lon:-88.2005535, lat:20.6797996}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 105759.97 | 105759.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-347-H, contratista:Constructora Leijo S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:105759.97, importe_modificado:105759.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880859 | Proyecto de inversión | 46145.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46145.56, modificado:46145.56}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA MARIA DEL CARMEN FERRAEZ IBARRA 31DES20090, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-145-20 | N | 0 | 0 | 329 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 108, Bojórquez, 97230 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6516282, lat:20.9766821}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 46145.56 | 46145.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-348-E, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46145.56, importe_modificado:46145.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880863 | Proyecto de inversión | 133562.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133562.44, modificado:133562.44}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA ARTEMIO ALPIZAR RUZ 31DPR0736Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-146-20 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 65A, Centro, 97000 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6217215, lat:20.9641208}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 133562.44 | 133562.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-348-F, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:133562.44, importe_modificado:133562.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880892 | Proyecto de inversión | 122811.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122811.69, modificado:122811.69}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA HÉROE DE NACOZARI 31DPR0839U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-149-20 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 55, Barrio de Santiago, Centro, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6307789, lat:20.9724798}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 122811.69 | 122811.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-350-B, contratista:SARA ALICIA NOVELO MONTEJO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:122811.69, importe_modificado:122811.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880987 | Proyecto de inversión | 102415.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102415.58, modificado:102415.58}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA 31DPR1719O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-221-20 | N | 0 | 0 | 377 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:951, direccion:Calle 16 370, San Marcos Nocoh II, El Roble Agrícola, 97296 Mérida, Yuc., México, lon:-89.67504501, lat:20.92368395}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 102415.58 | 102415.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-359-J, contratista:LEYDI ELIZABETH VALDEZ RIBERO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:102415.58, importe_modificado:102415.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}}
2020 | 4 | YUC200401880998 | Proyecto de inversión | 106900.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106900.39, modificado:106900.39}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA 22 DE FEBRERO 31SES0001K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-153-20 | N | 0 | 0 | 487 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 25B, Lázaro Cárdenas, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.5941838, lat:20.9689032}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 106900.39 | 106900.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-351-A, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:106900.39, importe_modificado:106900.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La clasificación Deporte no corresponde con el nombre del proyecto, se recomienda cambiar a Educación. , trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:La clasificación Deporte no corresponde con el nombre del proyecto, se recomienda cambiar a Educación. , trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:La clasificación Deporte no corresponde con el nombre del proyecto, se recomienda cambiar a Educación. , trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs4: {observación:La clasificación Deporte no corresponde con el nombre del proyecto, se recomienda cambiar a Educación. , trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}}
2020 | 4 | YUC200401881002 | Proyecto de inversión | 2988.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2988.04, modificado:2988.04}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO 31DPR2009V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-223-20 | N | 0 | 0 | 363 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:408, direccion:Calle 80 504, San Aroldo, 97370 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5974648, lat:20.92657007}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 2988.04 | 2988.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-359-L, contratista:LEYDI ELIZABETH VALDEZ RIBERO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2988.04, importe_modificado:2988.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}}
2020 | 4 | YUC200401881093 | Proyecto de inversión | 109932.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109932.6, modificado:109932.6}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR JESÚS MANUEL IBARRA PEIRO 31DJN0253C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-164-20 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 87, Nueva Kukulcán, 97195 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.5886008, lat:20.9400033}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 109932.6 | 109932.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-352-B, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:109932.6, importe_modificado:109932.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401881117 | Proyecto de inversión | 15764.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15764.69, modificado:15764.69}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA CARLOS FUENTES 31DPR2083C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-228-20 | N | 0 | 0 | 217 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:Calle 77¿ 654, Ampliación Tixcacal Opichen, 97246 Mérida, Yuc., México, lon:-89.69478607, lat:20.94891557}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 15764.69 | 15764.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-359-P, contratista:LEYDI ELIZABETH VALDEZ RIBERO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15764.69, importe_modificado:15764.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}}
2020 | 4 | YUC200401881130 | Proyecto de inversión | 94520.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94520.18, modificado:94520.18}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA REMIGIO AGUILAR SOSA 31DPR0711P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-167-20 | N | 0 | 0 | 330 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 145 & Calle 48¿, Cinco Colonias, 97280 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6197875, lat:20.9196319}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 94520.18 | 94520.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-352-E, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:94520.18, importe_modificado:94520.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401881502 | Proyecto de inversión | 4806.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4806.02, modificado:4806.02}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR MANUEL CRESCENCIO REJON 31DJN0038M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-245-20 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:Calle 17¿ 18, Chablekal, Yuc., México, lon:-89.57537413, lat:21.09702275}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 4806.02 | 4806.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-361-M, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4806.02, importe_modificado:4806.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}}
2020 | 4 | YUC200401881628 | Proyecto de inversión | 399488.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399488.65, modificado:399488.65}} | MANTENIMIENTO Y HABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN PARA RESTABLECER EL SERVICIO ELÉCTRICO (SUBESTACIÓN ELECTRICA PARTICULAR) EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA EN LA LOCALIDAD SAN CRISANTO, MUNICIPIO DE SINANCHÉ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-271-20 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:3, direccion:San Crisanto, Yuc., Mexico, lon:-89.1807176, lat:21.3518229}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 399488.65 | 399488.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-OP-DIRECTA-ELE-374, contratista:RAADJU S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:399488.65, importe_modificado:399488.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401881642 | Proyecto de inversión | 355184.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355184.65, modificado:355184.65}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN PARA RESTABLECER EL SERVICIO ELÉCTRICO (SUBESTACIÓN ELECTRICA PARTICULAR) EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 52 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-270-20 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle 11 & Calle 36, Dzilam de Bravo, Yuc., Mexico, lon:-88.9019605, lat:21.3908574}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 355184.65 | 355184.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-OP-DIRECTA-ELE-373, contratista:EXPOCON FUSION EMPRESARIAL S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:355184.65, importe_modificado:355184.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401881721 | Proyecto de inversión | 71103 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71103.0, modificado:71103.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIO SUPERIOR EN EL ESTADO DE YUCATÁN. ESCUELA SECUNDARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ C.C.T 31ETV0046J | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 02/20/079 | S | 20 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:17, direccion:Xcopteil, Yucatán, México, lon:-88.5822916, lat:20.515645}} | 2020-12-31 | 2021-01-22 | 71103 | 71103 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C)IDE-20-OP-DIRECTA-366, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:71103.0, importe_modificado:71103.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR MUNICIPIO RESPONSABLE, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:VERIFICAR NUMERO DE CONTRATO DE ACUERDO AL ANEXO F-PR-ANP-03 ENVIADO, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:VERIFICAR NUEVAMENTE EL NUMERO DE CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | YUC200401881919 | Proyecto de inversión | 17858.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17858.01, modificado:17858.01}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA JOSE CLEMENTE OROZCO 31DJN0198Z, EN LA LOCALIDAD DE CHELEM MUNICIPIO DE PROGRESO. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-252-20 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:Calle 23, Chelem, Yuc., Mexico, lon:-89.740198, lat:21.267719}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 17858.01 | 17858.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-362-E, contratista:Diomasi Bienes Raices S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17858.01, importe_modificado:17858.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC16160400813923 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:810218.0}} | Mejoramiento Y Construcción De Techumbre En El J.N. Felipe Carrillo Puerto | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | FAMPOT-054-2016 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 46 NUM. 243 CENTRO X 19 Y 21, lon:-89.283055, lat:21.095}} | 2016-10-25 | 2016-12-01 | 667867.38 | 670354.33 | 670354.33 | 670354.33 | 667867.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: AO-931037999-E135-2016 , contratista:R.L.P. Edificaciones, S.A. de C.V. , convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:764472.34, importe_modificado:763154.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC16170200885842 | Proyecto de inversión | 1901182 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1901182.0, modificado:1901182.0}} | Construcción De Techumbre Y Mejoramiento En El J.N. Justo Sierra Méndez. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | FAMPOT-100-2016 | N | 0 | 0 | 256 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:C. 23 x 22 y 24 Centro, lon:-89.034722, lat:20.795833}} | 2017-03-28 | 2017-06-01 | 1894843.5 | 1894843.5 | 1894843.5 | 1894843.5 | 1893095.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: LO-931037999-E10-2017 , contratista:Miguel Angel Navarrete Guevara , convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:1500296.39, importe_modificado:1497709.67}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: AO-931037999-E32-2017 , contratista:Grupo Waga, S.A. de C.V. , convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:324700.0, importe_modificado:324140.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {996437/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC16170300965468 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Mejoramiento En La Benemerita Y Centenaria Escuela Normal De Educación Prim. Rodolfo Menéndez De La Peña | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | FAMPOT-183-2016 | N | 0 | 0 | 245 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Km. 8 carretera Mérida ¿ Progreso, lon:-89.621666, lat:20.967777}} | 2017-07-10 | 2017-09-01 | 951639.69 | 995358.97 | 951639.69 | 951639.69 | 947868.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: IO-931037999-E147-2017 , contratista:Jose Arturo Moo Gonzalez , convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:958665.24, importe_modificado:957012.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC17170401034011 | Proyecto de inversión | 1710000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943500.0, modificado:3000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:2652930.35}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:46500.0, modificado:46500.0}} | Construccion De Treinta Cuartos Dormitorios Recamara Adicional En La Localidad De Chan Dzinup Del Municipio De Tekax Yuc - 195577 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 195577 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:48, direccion:CALLE CHAN DZINUP PUEBLO CHAN DZINUP, 97983 CHAN DZINUP, TEKAX YUCATÁN ENTRE BRECHA SN Y BRECHA SN, BRECHA SN CARRETERA BENITO JUAREZ-HUNTOCHAC A LA A, lon:-89.48155792, lat:19.8724727}} | 2017-07-03 | 2017-09-30 | 5699430.35 | 5699430.35 | 5699430.35 | 5699430.35 | 5699430.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY/FISMDF-17/TEKAX/12, contratista:PC CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEKAX, monto:2998000.0, importe_modificado:2998000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1169091/proyecto_INICIO, 1169091/proyecto_FIN, 1169091/proyecto_PROCESO, 1169091/proyecto_FIN, 1169091/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC17170401046014 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | Mejoramiento Y Construcción De Techumbre En El J.N. Las Horas Felices. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | FAMPOT-136-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 57 Num. 824 x 130 y 132 Col. Xoclan Canto ., lon:-89.621666, lat:20.967777}} | 2017-12-28 | 2018-03-01 | 1426466.36 | 1549886.93 | 1426466.36 | 1426466.36 | 1426466.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E329-2017 , contratista:Francisco José Herrera Contreras, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN, monto:943753.76, importe_modificado:}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: AO-931037999-E352-2017 , contratista:Grupo Edificador Lagos, S.A de C.V Roberto Clemente Gonzalez Gomez, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN, monto:546522.13, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1181771/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC190401577099 | Proyecto de inversión | 21000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.1E7, modificado:2.07299737E7}} | CONSTRUCCION DE CARCAMO DEL FRACCIONAMIENTO POLIGONO 108 CON UNA CAPACIDAD DE 3,000 M3 Y CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION PRINCIPAL DE 1,100 METROS EN RED DE 12 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 1 | N | 0 | 0 | 40790 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO POLIGONO 108, lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2019-12-26 | 2020-06-22 | 20729973.7 | 20729973.7 | 20729973.7 | 20729973.7 | 20729973.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-024-2019, contratista:Cooperativa de Producción Borquin Construcciones, S.C . de R.L. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2.07299737E7, importe_modificado:2.07299737E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3000.0}} | {1577099/proyecto_INICIO, 1577099/proyecto_PROCESO, 1577099/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR EL IMPORTE EJERCIDO, NO COINCIDE CON EL REPORTADO EN SU ANEXO(2), trimestre:4.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | YUC190401611901 | Proyecto de inversión | 655326 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146146.0, modificado:132631.41}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:39150.0, modificado:55257.6}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207900.0, modificado:246301.19}, ff4: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262130.0, modificado:191333.87}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CANICAB MUNICIPIO DE ACANCEH - 286957 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 286957 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:PUEBLO CANICAB, 97380 CANICAB, ACANCEH YUCATÁN ENTRE Y , CANICAB SE ENCUENTRA A 5.7 KILÓMETROS (EN DIRECCIÓN SUDESTE) DE LA LOCALIDAD DE ACANCEH, lon:-89.43334512, lat:20.85857297}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 625524.06 | 625524.06 | 625524.06 | 625524.06 | 625524.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931034978-E104-2019, contratista:MANUEL JESUS CETZ IX, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2497857.54, importe_modificado:2497857.54}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-931034978-E177-2019, contratista:SUMINISTROS, PROMOCIONES Y SUPERVISION DE OBRAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6056966.53, importe_modificado:6056966.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1611901/proyecto_INICIO, 1611901/proyecto_FIN, 1611901/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR EL PROYECTO DEBIDO A QUE TIENEN ASOCIADO 2 CONTRATOS CON MONTOS DIFERENTES Y EN EL AVANCE FIANCIERO CON OTRO MONTO., trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-13}, obs2: {observación:REVISAR EL PROYECTO DEBIDO A QUE TIENEN ASOCIADO 2 CONTRATOS CON MONTOS DIFERENTES Y EN EL AVANCE FIANCIERO CON OTRO MONTO., trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-13}, obs3: {observación:REVISAR EL PROYECTO DEBIDO A QUE TIENEN ASOCIADO 2 CONTRATOS CON MONTOS DIFERENTES Y EN EL AVANCE FIANCIERO CON OTRO MONTO., trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-13}, obs4: {observación:REVISAR EL PROYECTO DEBIDO A QUE TIENEN ASOCIADO 2 CONTRATOS CON MONTOS DIFERENTES Y EN EL AVANCE FIANCIERO CON OTRO MONTO., trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-13}}
2020 | 4 | YUC200101701964 | Proyecto de inversión | 155368874.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5536887487E8, modificado:1.5536887487E8}} | MODERNIZACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA HUNUCMÁ-SISAL, TRAMO: 0+000-21+150, EN LAS LOCALIDADES DE HUNUCMÁ Y SISAL, DEL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ, EN EL ESTADO DE YUCATÁN. | 31 | Yucatán | 38 | Hunucmá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 12179748 | N | 0 | 0 | 3599 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232650.0, meta_modificada:232650.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion: , lon:-89.896675, lat:21.030423}, geo2: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion: , lon:-90.031488, lat:21.163903}, geo3: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion: , lon:-89.893762, lat:21.028211}, geo4: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion: , lon:-89.896673, lat:21.030423}} | 2020-04-28 | 2020-09-18 | 155368874.87 | 154591438.52 | 154591438.52 | 154591438.52 | 154591438.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FE-INCAY-OB-LP-002-2020, contratista:CONSTRUCTORA MOOL, S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN, monto:1.5197127337E8, importe_modificado:1.5197127337E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:232650.0}} | {1701964/proyecto_INICIO, 1701964/proyecto_PROCESO, 1701964/proyecto_INICIO, 1701964/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:este proyecto se amplio la fecha del:25-06-20 al 20-12-20, trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-01-12}, obs2: {observación:los beneficiarios fueron 35996. , trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200101702678 | Proyecto de inversión | 758607.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:758607.5, modificado:729430.3}} | Mejoramiento en el J.N. Las Horas Felices, en la localidad y municipio de Mérida | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-178-17 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 57, Xoclán Canto, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6658432, lat:20.9675706}} | 2019-12-04 | 2020-01-03 | 729430.3 | 729430.3 | 729430.3 | 729430.3 | 729430.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-931037999-E28-2019, contratista:RC Construcción y Diseño, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:729430.3, importe_modificado:729430.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201704877 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3421672.62}} | Mantenimiento y conservación del parque principal en la localidad y municipio de Tahmek, Yucatán, ubicado en la calle 20 entre 19 y 21 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 02/20/021 | S | 389 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:976.0, meta_modificada:976.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Calle 20 92, Tahmek, Yuc., México, lon:-89.2552042, lat:20.87605496}} | 2020-04-03 | 2020-06-30 | 3421672.62 | 3421672.62 | 2768072.74 | 2768072.74 | 2768072.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP20-LP-INCCOPY-1FAF-022, contratista:URBANIKA HR SA DE CV, convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:3335411.97, importe_modificado:3335411.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:967.0}} | {1704877/proyecto_INICIO, 1704877/proyecto_PROCESO, 1704877/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyectos cuenta con otras metas 14 pz y 236 ml, de igual forma su periodo de ejecución es 28-jul-20 15-dic-20 , trimestre:4.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:Este proyectos cuenta con otras metas 14 pz y 236 ml, de igual forma su periodo de ejecución es 28-jul-20 al 24-nov-20, trimestre:4.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2021-01-19}} | {obs1: {observación:SE SUGIERE EN OBSERVACIONES DEL CAPTURISTA MODIFICAR EL PERIODO DE EJECUCION , trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:SE SUGIERE EN OBSERVACIONES DEL CAPTURISTA MENCIONAR LAS OTRAS METAS , trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO VERIFICAR MONTO MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:SE SUGIERE EN OBSERVACIONES DEL CAPTURISTA MENCIONAR LAS OTRAS METAS, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-15}, obs5: {observación:VERIFICAR PERIODO DE EJECUCIÓN QUE SE DESCRIBE EN OBSERVACIONES DEL CAPTURISTA NO COINCIDE CON LOS ANEXOS DE CONTRATACIÓN ENVIADOS, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-18}, obs6: {observación:NO SE SOLVENTO LA OBSERVACION HECHA AL PERIODO DE EJECUCION DESCRITO POR EL CAPTURISTA, NO CORRESPONDE SEGUN FORMATOS DE CONTRATACION ENVIADOS, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | YUC200201707627 | Proyecto de inversión | 43284361.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.32843616E7, modificado:1659444.0}} | EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA |  | N | 0 | 0 | 2406 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 61, Centro, Parque Santiago, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62646484, lat:20.96785152}} | 2020-02-20 | 2020-12-31 | 1659444 | 1579116.27 | 1579116.27 | 1579116.27 | 1579116.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201708184 | Proyecto de inversión | 696718.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696718.15, modificado:602548.74}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR JAIME NUNO 31DCC0039W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OPICHÉN. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-022 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:2, direccion:Unnamed Road, Calcehtok, Yuc., México, lon:-89.91114378, lat:20.57142341}} | 2020-06-01 | 2020-08-03 | 602548.74 | 602548.74 | 602548.74 | 602548.74 | 602548.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-029, contratista:José Daniel Rubio Acevedo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:603367.57, importe_modificado:603367.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1708184/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201708252 | Proyecto de inversión | 691232.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691232.18, modificado:524963.75}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR VICENTE RIVA PALACIO 31DJN0231R, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-031 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle 31, Muna, 97840 Muna, Yuc., México, lon:-89.70313311, lat:20.47793886}} | 2020-06-01 | 2020-08-03 | 524963.75 | 524963.75 | 514258.15 | 514258.15 | 514258.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-038, contratista:Jenner Flores Oropeza, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:524963.75, importe_modificado:524963.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1708252/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201708259 | Proyecto de inversión | 696718.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696718.15, modificado:574471.35}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR NACHI COCOM 31DCC0052Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-032 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:4, direccion:Oxkutzcab - Xul 175, Emiliano Zapata, Yuc., México, lon:-89.46662664, lat:20.22432832}} | 2020-06-01 | 2020-08-03 | 574471.35 | 574471.35 | 574471.35 | 574471.35 | 574471.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-039, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:574471.36, importe_modificado:574471.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1708259/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201708301 | Proyecto de inversión | 696718.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696718.15, modificado:574445.65}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR FRANCISCO VILLA 31DCC0102H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKAX. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-033 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:4, direccion:Kanek, Canek, Yuc., México, lon:-89.32968378, lat:20.19996339}} | 2020-06-01 | 2020-08-03 | 574445.65 | 574445.65 | 574445.65 | 574445.65 | 574445.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-040, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:574445.68, importe_modificado:574445.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1708301/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201709057 | Proyecto de inversión | 29000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.9E7, modificado:2.87483106E7}} | Construcción de calles en el interior del anillo periférico de la localidad y municipio de Mérida del Estado de Yucatán (2a etapa).(Los gastos indirectos no representan más del 3% del costo de la obra o proyecto programado) | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/20/026 | S | 493561 | 456375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47585.6, meta_modificada:54737.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Las Magnolias, 97203 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6575193, lat:21.0211081}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Francisco de Montejo, 97203 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6463452, lat:21.0307721}} | 2020-07-06 | 2020-10-03 | 28748310.6 | 28747610.61 | 28747610.6 | 28747610.6 | 28747610.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-LP-003-2020, contratista:Triturados Castor S. de R.L de C.V, convocante:Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, monto:3593177.53, importe_modificado:3593177.53}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-LP-004-2020, contratista:Señalamiento Vial de Merida S.A. de C.V., convocante:Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, monto:8536670.16, importe_modificado:8536670.16}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-LP-006-2020, contratista:Águila Constructora del Sureste, S.A de C.V, convocante:Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, monto:3899884.63, importe_modificado:3899884.63}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-LP-005-2020, contratista:Ingeniería y Desarrollo inmobiliario de México, S.A de C.V, convocante:Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, monto:5029885.43, importe_modificado:5029885.43}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-LP-002-2020, contratista:Constructora Cavico S.A de C.V, convocante:Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, monto:6862127.1, importe_modificado:6963945.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54737.9}} | {1709057/proyecto_INICIO, 1709057/proyecto_PROCESO, 1709057/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LOS BENEFICIARIOS MUJERES SON: 493,375, trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-01-12}, obs2: {observación:Francisco de Montejo II,60 X 41 Y 31, 60 X 31, 60 X39, 60 X39A, 60 X 39B ,60 X 39C, 60 X 41, 60 X glorieta 41,60 X 51. Col. Cámara de Comercio,60 x 57B Y 63A,60 X 57B ,60 X 59, 63A X 60(Chaflan),amp., trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:60 X57B Y 63A Col. Nueva Yucatán ,46 X 29 y 31, 46 X 31 y 31A, 46 X 31A y 33, 48B X 31 y 31A, 48B X 31A y 33, 48B X 33 Y 33A Cruce calle31A X 48B, cruce calle 48B X 33, 48 Y 29 Y 31, 44B X 33 Y 33A. ColPaseos de Chenku II,60 X 11 Y 48, 48 X 15A Y 19., trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Col.Ampliación Revolución, 21 X 46 y 48, 23 X 46 y 48.Col. Benito Juárez Norte, 33 X 48 y 50, 48 X 37 y 39, 48 X 39 y 41, 22 (36C) X 35 y 37, 44 X 35 y 37, 36C X 37 y 39, 40 X 35 y 37. Col.Hacienda Sodzil Norte, 25A X 40 y 42, 25A X 42 y 44, 25B X 42 y 44 Cruce calle 42 X 25A .Col.México Norte, 18 X 5 y 7, 1F X 16 y 18, 1F X 18 y 20., trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-01-18}, obs5: {observación:Col.Montebello, 6 X 13 y 19, 6X 19 y 21, 6 X 23 y 25, 19 X 6 y 8, 19 X 8 y 10(AV), 12A X 19 y 21, 12B X 19 y 21, 23 X 6 y 8. Col.Montes de Amé, 24 X 65 y 67, 67 X 38 y 40, 75 X 24 y 26, 20 X 69 y 71, 20 X 69, 22 X 73 y 75 (77), 22 X 67 y 69 Col.San Antonio Cucul., trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-01-18}, obs6: {observación:30X 57 Y 59 Col. San Ramón Norte, 33 (35) X 18 (36C) y 20 (36D).Col.Antonia Jimenez Trava, 10 X 29A y 31B.Col. Leandro Valle, 18 X 27A y 47, 37 X 6 Y 4,39 X 8 y 6, 43 X 6 y 4, 43 X 18 Y 16. Col.San Pedro Cholul, 21B X 28 y 26, 23 X26 y 28, 25 X 18 y 20, 23 X 18 y 20., trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-01-18}, obs7: {observación:Col.Ciudad Industrial 13 X 24A y 28.Col.jardines de Yucalpetén, 59D X 132 y S/N Col.Amapola, 54 X 27E Y 29 , trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-01-18}, obs8: {observación:FECHAS: Contrato GE-INCAY-OB-LP-002-2020 (CAVICO) 1er.Convenio 17-10-20 al 15-11-20 2do.Convenio del 17-08-20 al 30-11-20, trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-01-18}, obs9: {observación:FECHAS: Contrato GE-INCAY-OB-LP-005-2020 (Ingeniería y Desarrollo) 1er.Convenio 28-09-20 al 11-12-20, trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-01-18}, obs10: {observación:FECHAS: Contrato GE-INCAY-OB-LP-006-2020 (Águila) 1er.Convenio 28-09-20 al 11-12-20, trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-01-18}, obs11: {observación:FECHAS: Contrato GE-INCAY-OB-LP-003-2020 (Triturados Castor)1er.convenio 14-08-20 al 27-10-20 la obra termino 18-11-20 estando fuera de tiempo por lo cual se penalizo., trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-01-18}, obs12: {observación:FECHAS: Contrato GE-INCAY-OB-LP-004-2020 (Señalamiento)1er.convenio 14-08-20 al 27-10-20 la obra termino 19-11-20 estando fuera de tiempo por lo cual se penalizo., trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-01-18}} | {obs1: {observación:EN BASE A RECOMENDACIONES DEL SISTEMA SE PUEDE INCLUIR LAS CALLES EN EL RUBRO DE OBSERVACIONES DEL CAPTURISTA (PARA QUE SEA MAS CLARO EL PROYECO) , trimestre:4.0, usuario:magdalenavborgess, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:EN DETALLE DE CONTRATOS VERIFICAR FECHA DE CONCLUSION DE ESTOS, trimestre:4.0, usuario:magdalenavborgess, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:VERIFICAR LAS CALLES MENCIONADAS EN LA COLONIA MONTES DE AME (DIFIERE DEL ANEXO DE CLAVE DE CONTROL MODIFICADO), trimestre:4.0, usuario:magdalenavborgess, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:NO SE SOLVENTARON TODAS LAS OBSERVACIONES , trimestre:4.0, usuario:magdalenavborgess, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | YUC200201709548 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DE LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 02/20/024 | S | 764 | 765 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:4, direccion:Oxkutzcab - Xul, Emiliano Zapata, Yuc., México, lon:-89.4663685, lat:20.2285762}} | 2020-06-02 | 2020-09-29 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9991472.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-ELE-045, contratista:Volta Promotora Eléctrica S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9892005.82, importe_modificado:9892005.82}} | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:92.8}} | {1709548/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201710185 | Adquisición | 30709 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30709.0, modificado:30708.88}} | ADQUISICION DE PINZAS MECANICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 5671-2020 | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yucatán, México, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 30708.88 | 30708.88 | 30708.88 | 30708.88 | 30708.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83230, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN, monto:30709.0, importe_modificado:30709.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301714275 | Proyecto de inversión | 49955.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49955.11, modificado:49955.11}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN SERVICIOS SANITARIOS, EN LA SECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS 31DES0010Q, LOCALIDAD: MÉRIDA, MUNICIPIO: MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-013-20 | N | 0 | 0 | 771 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 115, Cinco Colonias, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6169668, lat:20.9345728}} | 2020-01-17 | 2020-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-156 E, contratista:MARCO ANTONIO LÓPEZ O´CHEITA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4806.02, importe_modificado:4806.02}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0035A, contratista:Beatriz Améndola Martínez, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:37544.66, importe_modificado:37544.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:POR ERROR SE CAPTURO ESTA INFORMACIÓN, trimestre:4.0, usuario:paulaoreyese, fecha:2021-01-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301715138 | Proyecto de inversión | 68724.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68724.26, modificado:57197.92}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS DE SERVICIOS SANITARIOS, EN LA PRIMARIA ERMILO ABREU GÓMEZ 31DPR0842H, LOCALIDAD: MÉRIDA, MUNICIPIO: MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-060-20 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 8 & Calle 9A, Díaz Ordaz, 97130 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5929344, lat:21.0051454}} | 2020-01-20 | 2020-09-24 | 57197.92 | 57197.92 | 57197.92 | 57197.92 | 57197.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0046A, contratista:Lucy del Rosario Pat Avila, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:45640.14, importe_modificado:45640.14}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-153 A, contratista:SARA ALICIA NOVELO MONTEJO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11557.78, importe_modificado:11557.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301726496 | Proyecto de inversión | 126237.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126237.6, modificado:126237.6}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ - 14575 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 14575 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 19 B INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97300 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE EN LA CALLE 19B X 1, lon:-89.68940453, lat:21.1525147}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 126237.6 | 126237.6 | 126237.6 | 93903.54 | 93903.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-005-2, contratista:EDIFICTUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:126237.6, importe_modificado:126237.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:44.4}} | {1726496/proyecto_INICIO, 1726496/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301729905 | Proyecto de inversión | 40948.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40948.48, modificado:40948.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 24417 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 24417 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA DE CHABLEKAL A 435 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 19 Y DEL CEMENTE, lon:-89.58086219, lat:21.09723525}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 40948.48 | 40948.48 | 40948.48 | 29045 | 29045 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-012-16, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:40948.48, importe_modificado:40948.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} | {1729905/proyecto_INICIO, 1729905/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301730011 | Proyecto de inversión | 330495.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330495.11, modificado:330123.53}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AKIL, YUCATÁN - 24776 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AKIL | 24776 | S | 1100 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:263.0, meta_modificada:263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CATORCE COLONIA AKIL, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE CINCUENTA Y TRES Y CALLE CINCUENTA Y CINCO, CALLE DOCE DEL PALACIO MUNICIPAL EN LA C. 20 RODEAR EL PARQUE PRINCIPAL HACIA LA IZQUIERDA QUE SE ENCUENTRA EN FRENTE , lon:-89.34564697, lat:20.24984732}} | 2020-06-30 | 2020-08-03 | 294116.29 | 294116.29 | 294116.29 | 294116.29 | 294116.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/AKIL-YUC/2020-04, contratista:BERNARDO MEX COCOM, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AKIL, monto:1650617.64, importe_modificado:1650617.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:235.0}} | {1730011/proyecto_INICIO, 1730011/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301735136 | Proyecto de inversión | 330495.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330495.11, modificado:330123.53}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AKIL YUCATÁN - 26561 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AKIL | 26561 | S | 750 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:263.0, meta_modificada:263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SIN NÚMERO COLONIA AKIL, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE DIECISIETE Y CALLE DIECINUEVE, CALLE SIN NÚMERO DEL PALACIO MUNICIPAL DIRIGIRSE HACIA EL NORTE GIRAR A LA DERECHA HACIA LA C. 17 Y AVANZAR HACIA EL ESTE DURANT, lon:-89.33588001, lat:20.27074625}} | 2020-06-30 | 2020-08-03 | 294116.29 | 294116.29 | 294116.29 | 294116.29 | 294116.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/AKIL-YUC/2020-04, contratista:BERNARDO MEX COCOM, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AKIL, monto:1650617.64, importe_modificado:1650617.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:235.0}} | {1735136/proyecto_PROCESO, 1735136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301735681 | Proyecto de inversión | 145116.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145116.39, modificado:145116.39}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD DZITYÁ ASENTAMIENTO DZITYÁ - 27386 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 27386 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA DZITYÁ, 97302 DZITYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21-A, CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 234 MTS AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA, lon:-89.68147759, lat:21.04898257}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 145116.39 | 145116.39 | 145116.39 | 91490.75 | 91490.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-003-13, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:145116.39, importe_modificado:145116.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.02}} | {1735681/proyecto_INICIO, 1735681/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301736011 | Proyecto de inversión | 266570.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266570.32, modificado:266570.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SALVADOR ALVARADO SUR - 27860 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 27860 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:696.0, meta_modificada:696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31 INTERIOR 0 COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 NORTE Y CALLE 2, CALLE 33 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 243 METROS AL PONIENTE DE LA CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES UBIC, lon:-89.60094959, lat:20.93528434}} | 2020-04-01 | 2020-07-21 | 266570.32 | 266570.32 | 266570.32 | 263794.25 | 263794.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-007-9, contratista:TERRASUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:266570.32, importe_modificado:266570.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:695.73}} | {1736011/proyecto_FIN, 1736011/proyecto_PROCESO, 1736011/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301737275 | Proyecto de inversión | 125449.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125449.37, modificado:125449.37}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 29465 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 29465 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 9 INTERIOR 0 COLONIA UXMAL, 97203 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 11 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA GLORIETA DE LOS CANTARITOS A 75 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 3 310 MTS AL SUR SOBRE LA, lon:-89.64369313, lat:21.01885911}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 125449.37 | 125449.37 | 125449.37 | 99202.78 | 99202.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-004, contratista:MICRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:125449.37, importe_modificado:125449.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.0}} | {1737275/proyecto_INICIO, 1737275/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301737609 | Proyecto de inversión | 880329.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880329.17, modificado:880329.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 29897 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 29897 | S | 16 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2564.0, meta_modificada:2564.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 63 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 26, CALLE 61 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA MERIDA II POZO DE ABASTECIMIENTO NO 8 A 206 METROS A, lon:-89.67810227, lat:20.91314344}} | 2020-04-01 | 2020-07-21 | 880329.17 | 880329.17 | 880329.17 | 880328.92 | 880328.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-008-9, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RUS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:880329.17, importe_modificado:880329.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2564.28}} | {1737609/proyecto_FIN, 1737609/proyecto_PROCESO, 1737609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301738961 | Proyecto de inversión | 233790.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233790.77, modificado:233790.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 31468 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 31468 | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:636.0, meta_modificada:636.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 212 METROS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO Y 142 METROS AL NORTE S, lon:-89.71702547, lat:20.94516302}} | 2020-04-01 | 2020-07-21 | 233790.77 | 233790.77 | 233790.77 | 233790.74 | 233790.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-008, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RUS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:233790.77, importe_modificado:233790.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:636.24}} | {1738961/proyecto_INICIO, 1738961/proyecto_FIN, 1738961/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301740976 | Proyecto de inversión | 194633.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194633.69, modificado:194633.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL - 33916 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 33916 | S | 14 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97303 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15-B Y CALLE 17, CALLE 12 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO A 55 MTS AL PONIENTE SOBRE , lon:-89.72887802, lat:21.12263049}} | 2020-03-24 | 2020-07-13 | 194633.69 | 194633.69 | 194633.69 | 194220.68 | 194220.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-009-2, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:194633.69, importe_modificado:194633.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.26}} | {1740976/proyecto_PROCESO, 1740976/proyecto_INICIO, 1740976/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301741083 | Proyecto de inversión | 547736.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547736.07, modificado:547736.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL - 34089 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 34089 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1588.0, meta_modificada:1588.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97303 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y , CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO A 450 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.73492908, lat:21.1216617}} | 2020-03-24 | 2020-07-13 | 547736.07 | 547736.07 | 547736.07 | 547717.91 | 547717.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-009-3, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:547736.07, importe_modificado:547736.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1588.12}} | {1741083/proyecto_INICIO, 1741083/proyecto_PROCESO, 1741083/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301741398 | Proyecto de inversión | 332540.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332540.29, modificado:332540.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA OTE - 34478 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 34478 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:885.0, meta_modificada:885.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 43 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA OTE, 97144 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 40, CALLE 41 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL MODULO MEDICO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPTA OTE A 130 MTS AL SUR SOBRE LA CA, lon:-89.5818308, lat:20.98229346}} | 2020-03-24 | 2020-07-13 | 332540.29 | 332540.29 | 332540.29 | 332540.18 | 332540.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-009-8, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:332540.29, importe_modificado:332540.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:885.31}} | {1741398/proyecto_INICIO, 1741398/proyecto_PROCESO, 1741398/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301743513 | Proyecto de inversión | 335901.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335901.98, modificado:335901.98}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ - 37955 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 37955 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:308.0, meta_modificada:308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 10 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 27, CALLE 12 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA LIGA INFANTIL Y JUVENIL DEL BEISBOL DE YUCATAN A 350 MTS AL ORIENTE, lon:-89.55709689, lat:21.00462424}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 335901.98 | 335901.98 | 335901.98 | 234010.43 | 234010.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-005-5, contratista:EDIFICTUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:335901.98, importe_modificado:335901.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:212.0}} | {1743513/proyecto_INICIO, 1743513/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301743573 | Proyecto de inversión | 151299.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151299.23, modificado:151299.23}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH - 38076 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 38076 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 11-A INTERIOR 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CERRADA 11-A, CALLE 13 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 985 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 11200 MTS AL SUR SOBRE , lon:-89.51194786, lat:21.02421952}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 151299.23 | 151299.23 | 151299.23 | 102206.02 | 102206.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-005-4, contratista:EDIFICTUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:151299.23, importe_modificado:151299.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.6}} | {1743573/proyecto_INICIO, 1743573/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301743858 | Proyecto de inversión | 362094.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362094.47, modificado:362094.47}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 38701 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 38701 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 153-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 78-B Y CALLE 78-B1, CALLE 153 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENDI MUNICIPAL SAN JOSE TECOH A 114 MTS AL PONIENTE SOBRE LA , lon:-89.64016594, lat:20.91689738}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 362094.47 | 362094.47 | 362094.47 | 207900.51 | 207900.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-006-1, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:362094.47, importe_modificado:362094.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:86.64}} | {1743858/proyecto_INICIO, 1743858/proyecto_PROCESO, 1743858/proyecto_INICIO, 1743858/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301744165 | Proyecto de inversión | 46107.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46107.52, modificado:46107.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHÍ ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ - 39410 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 39410 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.27, meta_modificada:18.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:119, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL CARCAMO DE LA COMISARIA SANTA MARIA CHI, lon:-89.48277911, lat:21.03271125}} | 2020-04-01 | 2020-05-26 | 46107.52 | 46107.52 | 46107.52 | 38348.59 | 38348.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-019-5, contratista:CONSTRUCTORA PCH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:46107.52, importe_modificado:46107.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.19}} | {1744165/proyecto_PROCESO, 1744165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301744235 | Proyecto de inversión | 40948.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40948.48, modificado:40948.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 39544 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 39544 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMISARIA DE KOMCHEN A 78 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 31 Y SOB, lon:-89.65608952, lat:21.10492341}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 40948.48 | 40948.48 | 40948.48 | 29045 | 29045 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-012-8, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:40948.48, importe_modificado:40948.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} | {1744235/proyecto_INICIO, 1744235/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301744616 | Proyecto de inversión | 114592.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114592.57, modificado:114592.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CANTO - 40318 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 40318 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 109 251 H INTERIOR 0 COLONIA CANTO, 97189 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 107-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PARROQUIA MATER DOLOROSA A 58 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 109, lon:-89.6079456, lat:20.94175736}} | 2020-03-24 | 2020-05-18 | 114592.57 | 114592.57 | 114592.57 | 105320.95 | 105320.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-017-1, contratista:CASAS CONDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:114592.57, importe_modificado:114592.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.15}} | {1744616/proyecto_PROCESO, 1744616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301744821 | Proyecto de inversión | 91589.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91589.78, modificado:91589.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 40730 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 40730 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.85, meta_modificada:36.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE CHABLEKAL A 800 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 O CAMINO A, lon:-89.56936732, lat:21.0937313}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 91589.78 | 91589.78 | 91589.78 | 86167.83 | 86167.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-012-10, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:91589.78, importe_modificado:91589.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.67}} | {1744821/proyecto_PROCESO, 1744821/proyecto_INICIO, 1744821/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301745881 | Proyecto de inversión | 69965.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69965.61, modificado:69965.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO REVOLUCIÓN CORDEMEX - 46351 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 46351 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.09, meta_modificada:27.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 65 258 INTERIOR 0 COLONIA REVOLUCIÓN (CORDEMEX), 97110 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, CALLE 67 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL PARQUE SALVADOR ALVARADO DE LA COLONIA REVOLUCION CORDEMEX SOB, lon:-89.62499137, lat:21.03350408}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 69965.61 | 69965.61 | 69965.61 | 61255.81 | 61255.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-012-24, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:69965.61, importe_modificado:69965.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.72}} | {1745881/proyecto_PROCESO, 1745881/proyecto_INICIO, 1745881/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301746000 | Proyecto de inversión | 120553.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120553.21, modificado:120553.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC - 46617 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 46617 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 28 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PREESCOLAR COMUNITARIO CONAFE SOBRE LA CALLE 28, lon:-89.71684794, lat:21.07989707}} | 2020-03-24 | 2020-05-18 | 120553.21 | 120553.21 | 120553.21 | 118030.17 | 118030.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-018, contratista:GRUPO EDECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:120553.21, importe_modificado:120553.21}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.98}} | {1746000/proyecto_INICIO, 1746000/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301746504 | Proyecto de inversión | 110350.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110350.72, modificado:110350.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 47866 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 47866 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 99 663 K INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 68 Y CALLE 68-A, CALLE 97 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE ZOOLOGICO BICENTENARIO ANIMAYA SOBRE LA CALLE 95 A 500 MTS, lon:-89.70005034, lat:20.98625195}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 110350.72 | 110350.72 | 110350.72 | 95837.41 | 95837.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-013-10, contratista:CONARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:110350.72, importe_modificado:110350.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.86}} | {1746504/proyecto_PROCESO, 1746504/proyecto_INICIO, 1746504/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301746649 | Proyecto de inversión | 100030.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100030.92, modificado:100030.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 48268 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 48268 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 32 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CAUCEL A 200 METROS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 AL LLEGAR A LA , lon:-89.71581794, lat:21.02316389}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 100030.92 | 100030.92 | 100030.92 | 77851.66 | 77851.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-013-3, contratista:CONARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:100030.92, importe_modificado:100030.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.77}} | {1746649/proyecto_INICIO, 1746649/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301746745 | Proyecto de inversión | 104744.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104744.31, modificado:104744.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 48518 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 48518 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 45 696 J INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 90 Y CALLE 92, CALLE 47 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD CAUCEL A 373 METROS AL SUR HASTA LA CALLE, lon:-89.70555842, lat:21.00122518}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 104744.31 | 104744.31 | 104744.31 | 93165.71 | 93165.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-013-7, contratista:CONARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104744.31, importe_modificado:104744.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.88}} | {1746745/proyecto_PROCESO, 1746745/proyecto_INICIO, 1746745/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301746999 | Proyecto de inversión | 104744.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104744.31, modificado:104744.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 49761 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 49761 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 37 A 782 C INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 98 Y CALLE 100, CALLE 39 LA OBRA A REALIZARSE SE UBICA DE LA CAPILLA INMACULADO CORAZÓN DE MARIA A 140 MTS AL PONIENTE SOBRE LA, lon:-89.71111114, lat:21.00467508}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 104744.31 | 104744.31 | 104744.31 | 94555.24 | 94555.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-013-18, contratista:CONARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104744.31, importe_modificado:104744.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.9}} | {1746999/proyecto_INICIO, 1746999/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301747027 | Proyecto de inversión | 104744.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104744.31, modificado:104744.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 49833 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 49833 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 37 C 856 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 108 Y CALLE 110, CALLE 37-D LA OBRA A REALIZARSE SE UBICA DEL PARQUE HACIENDA CAUCEL PARQUE DE LOS DISCAPACITADOS A 100 MTS AL N, lon:-89.71815882, lat:21.00668491}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 104744.31 | 104744.31 | 104744.31 | 94556.21 | 94556.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-013-13, contratista:CONARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104744.31, importe_modificado:104744.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.9}} | {1747027/proyecto_PROCESO, 1747027/proyecto_INICIO, 1747027/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301747071 | Proyecto de inversión | 104744.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104744.31, modificado:104744.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 49953 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 49953 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:BOULEVARD 43 693 J INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 86 Y CALLE 88, CALLE 41 LA OBRA A REALIZARSE SE UBICA DEL PARQUE ALMENDROS I A 214 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 88, Y 50 MTS A, lon:-89.70243365, lat:21.0013579}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 104744.31 | 104744.31 | 104744.31 | 94555.24 | 94555.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-013-6, contratista:CONARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104744.31, importe_modificado:104744.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.9}} | {1747071/proyecto_INICIO, 1747071/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301751144 | Proyecto de inversión | 479957.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479957.23, modificado:479957.23}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN - 61365 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 61365 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:322.0, meta_modificada:322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS LORENZO DE ZAVALA A 140 MTS. AL SUR SOBRE LA CALLE 22, lon:-89.4838547, lat:20.96307107}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 479957.23 | 479957.23 | 479957.23 | 464882.12 | 464882.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-059-3, contratista:INFRAESTRUCTURA CER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:479957.23, importe_modificado:479957.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:309.12}} | {1751144/proyecto_PROCESO, 1751144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301751165 | Proyecto de inversión | 343876.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343876.63, modificado:343876.63}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN MARCOS NOCOH - 61434 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 61434 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA SAN MARCOS NOCOH, 97296 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 49-A Y CALLE 51, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE SAN MARCOS NOCOH A 171 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 10 Y 120 MTS AL SUR SOB, lon:-89.6691056, lat:20.91997714}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 343876.63 | 343876.63 | 343876.63 | 299801.5 | 299801.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-059-1, contratista:INFRAESTRUCTURA CER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:343876.63, importe_modificado:343876.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:139.62}} | {1751165/proyecto_PROCESO, 1751165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301751203 | Proyecto de inversión | 270438.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270438.41, modificado:270438.41}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 61556 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 61556 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 21-B INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 4-A, CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA HUMBERTO LARA Y LARA A 78 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 23 LLEGAR A L, lon:-89.69300828, lat:21.00986839}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 270438.41 | 270438.41 | 270438.41 | 205664.54 | 205664.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-059-2, contratista:INFRAESTRUCTURA CER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:270438.41, importe_modificado:270438.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:57.0}} | {1751203/proyecto_INICIO, 1751203/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301751748 | Proyecto de inversión | 179178.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179178.25, modificado:179178.25}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR III - 63316 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 63316 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 46 INTERIOR SN COLONIA PLAN DE AYALA SUR III, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 199 Y CALLE 201, CALLE 48 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 391.29 MTS AL ORIENTE DE LAS BODEGAS JL FERRAEZ UBICADA SOBRE LA CALLE 199, lon:-89.62033468, lat:20.88868247}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 179178.25 | 179178.25 | 179178.25 | 141774.09 | 141774.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-059-6, contratista:INFRAESTRUCTURA CER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:179178.25, importe_modificado:179178.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:59.25}} | {1751748/proyecto_INICIO, 1751748/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301751882 | Proyecto de inversión | 111179.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111179.81, modificado:111179.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD DZOYAXCHÉ ASENTAMIENTO DZOYAXCHÉ - 63762 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 63762 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:CALLE 14 INTERIOR SN COLONIA DZOYAXCHÉ, 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 225.42 MTS AL ORIENTE DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO SOBRE LA CALLE 26 X 23 Y 25, lon:-89.58811658, lat:20.78759064}} | 2020-07-27 | 2020-11-02 | 111179.81 | 111179.81 | 111179.81 | 104215.18 | 104215.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-064-9, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:111179.81, importe_modificado:111179.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.25}} | {1751882/proyecto_INICIO, 1751882/proyecto_PROCESO, 1751882/proyecto_INICIO, 1751882/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301752196 | Proyecto de inversión | 104121.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104121.6, modificado:104121.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 64655 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 64655 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 197 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 90, CALLE 193-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA DZUNUNCAN A 160 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 193, lon:-89.65533674, lat:20.88795975}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 104121.6 | 104121.6 | 104121.6 | 83795.22 | 83795.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-065-2, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104121.6, importe_modificado:104121.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.17}} | {1752196/proyecto_INICIO, 1752196/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301752387 | Proyecto de inversión | 115078.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115078.91, modificado:115078.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 65263 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 65263 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 84 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 193 Y CALLE 193-A, CALLE 86 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA DZUNUNCAN A 170 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 193 30 MTS AL, lon:-89.65059431, lat:20.88695236}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 115078.91 | 115078.91 | 115078.91 | 97897.18 | 97897.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-065-9, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:115078.91, importe_modificado:115078.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.44}} | {1752387/proyecto_PROCESO, 1752387/proyecto_INICIO, 1752387/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301752844 | Proyecto de inversión | 104121.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104121.6, modificado:104121.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 66325 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 66325 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 193-1 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96, CALLE 193 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LPARQUE DE LA COLONIA DZUNUNCAN A 660 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 193 57 MTS A, lon:-89.66104984, lat:20.88871403}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 104121.6 | 104121.6 | 104121.6 | 88820.35 | 88820.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-065-14, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104121.6, importe_modificado:104121.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.02}} | {1752844/proyecto_INICIO, 1752844/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301752942 | Proyecto de inversión | 46098.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46098.66, modificado:46098.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 66590 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 66590 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.54, meta_modificada:15.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 193-A INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA DZUNUNCAN A 455 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 193 107 MTS AL SUR SO, lon:-89.65937501, lat:20.88796222}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 46098.66 | 46098.66 | 46098.66 | 35677.35 | 35677.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-065-15, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:46098.66, importe_modificado:46098.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.02}} | {1752942/proyecto_PROCESO, 1752942/proyecto_INICIO, 1752942/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301753021 | Proyecto de inversión | 101362.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101362.32, modificado:101362.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 66858 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 66858 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:16.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 191 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 90, CALLE 191-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA DZUNUNCAN A 200 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 88 Y 120 MTS AL , lon:-89.65509257, lat:20.89067967}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 101362.32 | 101362.32 | 101362.32 | 82340.32 | 82340.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-065-17, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101362.32, importe_modificado:101362.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.59}} | {1753021/proyecto_INICIO, 1753021/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301753053 | Proyecto de inversión | 173497.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173497.98, modificado:173497.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 66974 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 66974 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 191 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88-A Y CALLE 90, CALLE 197 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA DZUNUNCAN A 200 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 88 Y 120 MTS AL , lon:-89.65509401, lat:20.89061849}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 173497.98 | 173497.98 | 173497.98 | 103500.44 | 103500.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-065-18, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:173497.98, importe_modificado:173497.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.81}} | {1753053/proyecto_INICIO, 1753053/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301753199 | Proyecto de inversión | 7320.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7320.15, modificado:7320.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 67354 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 67354 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.94, meta_modificada:23.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 Y CALLE 193, CALLE 92 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA DZUNUNCAN A 640 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 193 Y 84 MTS AL, lon:-89.65967677, lat:20.88971912}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 7320.15 | 7320.15 | 7320.15 | 7205.29 | 7205.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-065-19, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7320.15, importe_modificado:7320.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.56}} | {1753199/proyecto_INICIO, 1753199/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301753302 | Proyecto de inversión | 115514.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115514.27, modificado:115514.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN LORENZO - 67608 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 67608 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 25 154 INTERIOR SN COLONIA SAN LORENZO, 97247 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 27 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 207.58 MTS AL SUR DE LA CAPILLA DE MADERO UBICADO EN LA CALLE 25 X 24 Y 22, lon:-89.65079724, lat:20.96908766}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 115514.27 | 115514.27 | 115514.27 | 34654.28 | 34654.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-066-27, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:115514.27, importe_modificado:115514.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.31}} | {1753302/proyecto_INICIO, 1753302/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301753327 | Proyecto de inversión | 59838.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59838.57, modificado:59838.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO TIXCACAL OPICHEN - 67685 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 67685 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.77, meta_modificada:17.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 42 707 INTERIOR SN COLONIA TIXCACAL OPICHEN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 77B Y CALLE 77C, CALLE 44 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 12 MTS EN CONTRA ESQUINA DE LA ESCUELA PRIMARIA IRENE DUCH UBICADA SOBRE L, lon:-89.6948921, lat:20.9492685}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 59838.57 | 59838.57 | 59838.57 | 17951.58 | 17951.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-066-28, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:59838.57, importe_modificado:59838.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.34}} | {1753327/proyecto_PROCESO, 1753327/proyecto_INICIO, 1753327/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301753369 | Proyecto de inversión | 107728.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107728.36, modificado:107728.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 67807 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 67807 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 30 62 INTERIOR SN COLONIA XOCLAN, 97245 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, CALLE 28 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 188.32 MTS AL PONIENTE DEL CAMPO DE BEISBOL FRANCISCO I. MADERO UBICADO EN LA CALLE 3, lon:-89.65850171, lat:20.96732699}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 107728.36 | 107728.36 | 107728.36 | 105346.04 | 105346.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-066-10, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107728.36, importe_modificado:107728.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.48}} | {1753369/proyecto_PROCESO, 1753369/proyecto_INICIO, 1753369/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301753450 | Proyecto de inversión | 115078.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115078.91, modificado:115078.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 68035 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 68035 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92-A Y CALLE 94, CALLE 185-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE METROPOLITANO ECOLOGICO A 140 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 92A Y 50 MTS AL , lon:-89.65860151, lat:20.89532864}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 115078.91 | 115078.91 | 115078.91 | 91781.67 | 91781.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-065-26, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:115078.91, importe_modificado:115078.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.1}} | {1753450/proyecto_INICIO, 1753450/proyecto_PROCESO, 1753450/proyecto_INICIO, 1753450/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301754107 | Proyecto de inversión | 114626.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114626.7, modificado:114626.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MULSAY - 69734 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69734 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 9 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 14-A, CALLE 7 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO EDUCATIVO KUKULCAN A 85 MTS AL NORTE SOBR LA CALLE 12 DIAG. Y 60 MTS AL P, lon:-89.66923048, lat:20.97372991}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 114626.7 | 114626.7 | 114626.7 | 108715.26 | 108715.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-068-8, contratista:MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:114626.7, importe_modificado:114626.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.7}} | {1754107/proyecto_INICIO, 1754107/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301754188 | Proyecto de inversión | 103656.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103656.5, modificado:103656.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MULSAY - 70006 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 70006 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 110 INTERIOR C COLONIA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 67 Y CALLE 67-D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA SAN FELIPE DE JESUS A 55 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 110, lon:-89.65535551, lat:20.96108007}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 103656.5 | 103656.5 | 103656.5 | 83334.79 | 83334.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-068-11, contratista:MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103656.5, importe_modificado:103656.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.15}} | {1754188/proyecto_INICIO, 1754188/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301754705 | Proyecto de inversión | 73143.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73143.35, modificado:73143.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ - 71651 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71651 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 42 278 INTERIOR 0 COLONIA LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ, 97229 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEPORTIVO FEDERICO CHIVIRICO CARDEÑA BLANCO A 218 MTS AL PONIENTE, lon:-89.65200946, lat:20.98805127}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 73143.35 | 73143.35 | 73143.35 | 63119.57 | 63119.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-066-6, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:73143.35, importe_modificado:73143.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.48}} | {1754705/proyecto_PROCESO, 1754705/proyecto_INICIO, 1754705/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301754727 | Proyecto de inversión | 115129.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115129.61, modificado:115129.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 71709 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71709 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ENTRADA DE LA HACIENDA SAN DIEGO TIXCACAL A 43 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21, lon:-89.71551338, lat:20.94371577}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 115129.61 | 115129.61 | 115129.61 | 83064.03 | 83064.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-066-17, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:115129.61, importe_modificado:115129.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.61}} | {1754727/proyecto_INICIO, 1754727/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301754728 | Proyecto de inversión | 48047.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48047.49, modificado:48047.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 71710 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71710 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES A 306 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 16, lon:-89.71262665, lat:20.94619507}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 48047.49 | 48047.49 | 48047.49 | 14414.25 | 14414.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-066-18, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:48047.49, importe_modificado:48047.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1754728/proyecto_INICIO, 1754728/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301754732 | Proyecto de inversión | 50842.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50842.73, modificado:50842.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA MULSAY - 71719 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71719 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 67-G INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 116 Y CALLE 118, CALLE 67-H LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA JESUS DE LA MISERICORDIA A 85 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CAL, lon:-89.65754068, lat:20.9537079}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 50842.73 | 50842.73 | 50842.73 | 40443.12 | 40443.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-068-20, contratista:MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:50842.73, importe_modificado:50842.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1754732/proyecto_INICIO, 1754732/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301755338 | Proyecto de inversión | 168099.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168099.96, modificado:168099.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHEUMÁN ASENTAMIENTO CHEUMÁN - 78752 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 78752 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:81, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA CHEUMÁN, 97303 CHEUMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y , CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA AL PONIENTE 128 MTS SOBRE LA CALLE 25 Y A 65 MTS AL SUR SIBRE LA CALLE, lon:-89.70626642, lat:21.06371705}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 168099.96 | 168099.96 | 168099.96 | 50429.99 | 50429.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-067-21, contratista:OSCAR SALVADOR SALAZAR VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:168099.96, importe_modificado:168099.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1755338/proyecto_INICIO, 1755338/proyecto_PROCESO, 1755338/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301755410 | Proyecto de inversión | 106307.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106307.26, modificado:106307.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO BELLAVISTA - 79601 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79601 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 155 INTERIOR 227 0 FRACCIONAMIENTO BELLAVISTA, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 44, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CARCAMO DE AGUA POTABLE A 15 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 155, lon:-89.61532642, lat:20.91191022}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 106307.26 | 106307.26 | 106307.26 | 93179.8 | 93179.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-069-10, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106307.26, importe_modificado:106307.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.05}} | {1755410/proyecto_PROCESO, 1755410/proyecto_INICIO, 1755410/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756319 | Proyecto de inversión | 106958.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106958.6, modificado:106958.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 82167 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 82167 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 13 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA A 174 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 610 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.71019146, lat:21.02240535}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 106958.6 | 106958.6 | 106958.6 | 96915.99 | 96915.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-070, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106958.6, importe_modificado:106958.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.95}} | {1756319/proyecto_INICIO, 1756319/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756353 | Proyecto de inversión | 46622.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46622.2, modificado:46622.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE - 82239 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 82239 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 26-D INTERIOR 432 0 COLONIA EL ROBLE, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 49 Y CALLE 51, CALLE 26-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA A 270 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 51 Y , lon:-89.68246165, lat:20.91759163}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 46622.2 | 46622.2 | 46622.2 | 13986.67 | 13986.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-071-15, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:46622.2, importe_modificado:46622.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1756353/proyecto_PROCESO, 1756353/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756358 | Proyecto de inversión | 108365.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108365.87, modificado:108365.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 82244 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 82244 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 16 A INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 16 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE C. PENICHE FAJARDO A 490 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 Y A 27, lon:-89.7031363, lat:21.02309211}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 108365.87 | 108365.87 | 108365.87 | 99858.89 | 99858.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-070-22, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:108365.87, importe_modificado:108365.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.92}} | {1756358/proyecto_INICIO, 1756358/proyecto_PROCESO, 1756358/proyecto_INICIO, 1756358/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756379 | Proyecto de inversión | 43059.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43059.86, modificado:43059.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA - 82290 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 82290 | S | 1 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:15.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187 B1 126 0 INTERIOR 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 62, CALLE 187-C LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY A 89 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 64 A, lon:-89.63804712, lat:20.89731515}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 43059.86 | 43059.86 | 43059.86 | 32975.48 | 32975.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-073-9, contratista:OBI INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3161.97, importe_modificado:3161.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.9}} | {1756379/proyecto_INICIO, 1756379/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756409 | Proyecto de inversión | 93021.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93021.59, modificado:93021.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA - 82357 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 82357 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:16.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 58 INTERIOR 0 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187 E Y CALLE 191, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY A 42 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 64 A 385 MTS AL ORIEN, lon:-89.63669395, lat:20.89483566}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 93021.59 | 93021.59 | 93021.59 | 88060.69 | 88060.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-073-15, contratista:OBI INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:93021.59, importe_modificado:93021.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.84}} | {1756409/proyecto_INICIO, 1756409/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756425 | Proyecto de inversión | 109153.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109153.48, modificado:109153.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA - 82415 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 82415 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 58 A 502 INTERIOR 0 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187 DIAG. Y CALLE 187 A DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE Y DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA GUADALUP, lon:-89.63741066, lat:20.90068629}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 109153.48 | 109153.48 | 109153.48 | 103736.52 | 103736.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-073-18, contratista:OBI INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109153.48, importe_modificado:109153.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.73}} | {1756425/proyecto_INICIO, 1756425/proyecto_PROCESO, 1756425/proyecto_INICIO, 1756425/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756902 | Proyecto de inversión | 105170.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105170.83, modificado:105170.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MANUEL CRESCENCIO REJON - 83786 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 83786 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 21-A INTERIOR 0 COLONIA MANUEL CRESCENCIO REJON, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24-A Y CALLE 26-B, CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA MANUEL CRESCENCIO REJON A 300 MTS AL ORIENTE, lon:-89.66687292, lat:20.93006269}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 105170.83 | 105170.83 | 105170.83 | 97732.4 | 97732.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-071-14, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:105170.83, importe_modificado:105170.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.36}} | {1756902/proyecto_PROCESO, 1756902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756943 | Proyecto de inversión | 105170.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105170.83, modificado:105170.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 83876 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 83876 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 8-B INTERIOR F COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 65-A Y CALLE 63-C, CALLE 8-C LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA EL ROBLE A 570 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 28 640 M, lon:-89.67105414, lat:20.91184825}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 105170.83 | 105170.83 | 105170.83 | 100518.09 | 100518.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-071-19, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:105170.83, importe_modificado:105170.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.83}} | {1756943/proyecto_PROCESO, 1756943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301757093 | Proyecto de inversión | 103388.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103388.45, modificado:103388.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 84339 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 84339 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171-8 354 B INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88-B Y CALLE 92, CALLE 171-C LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA , lon:-89.65201411, lat:20.90765901}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 103388.45 | 103388.45 | 103388.45 | 96380.73 | 96380.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-074, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103388.45, importe_modificado:103388.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.42}} | {1757093/proyecto_INICIO, 1757093/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301757178 | Proyecto de inversión | 119937.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119937.45, modificado:119937.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA OTE - 84664 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 84664 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 40 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA OTE, 97144 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, CALLE 42 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LAS COLONIA BUGAMBILIAS A 150 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 38 70 MT, lon:-89.58184136, lat:20.98365771}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 119937.45 | 119937.45 | 119937.45 | 118550.55 | 118550.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-072-8, contratista:MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:119937.45, importe_modificado:119937.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.05}} | {1757178/proyecto_INICIO, 1757178/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301757199 | Proyecto de inversión | 102570.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102570.09, modificado:102570.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MANUEL AVILA CAMACHO - 84724 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 84724 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO, 97160 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 47-A, CALLE 14 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA AVILA CAMACHO A 167 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 4 47, lon:-89.58748578, lat:20.97509453}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 102570.09 | 102570.09 | 102570.09 | 102151.04 | 102151.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-072-4, contratista:MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:102570.09, importe_modificado:102570.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.53}} | {1757199/proyecto_INICIO, 1757199/proyecto_PROCESO, 1757199/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301757201 | Proyecto de inversión | 103388.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103388.45, modificado:103388.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 84728 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 84728 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161-A 297 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, CALLE 161 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA I Y II A 75 MTS AL SUR SOBRE LA CA, lon:-89.6545915, lat:20.91480336}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 103388.45 | 103388.45 | 103388.45 | 99523.71 | 99523.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-074, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103388.45, importe_modificado:103388.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.95}} | {1757201/proyecto_PROCESO, 1757201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301757209 | Proyecto de inversión | 108461.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108461.45, modificado:108461.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LOURDES INDUSTRIAL - 84752 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 84752 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 43 INTERIOR D COLONIA LOURDES INDUSTRIAL, 97155 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 41-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA INDUSTRIAL A 50 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 43, lon:-89.60161254, lat:20.97588338}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 108461.45 | 108461.45 | 108461.45 | 107951.93 | 107951.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-072-12, contratista:MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:108461.45, importe_modificado:108461.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.52}} | {1757209/proyecto_INICIO, 1757209/proyecto_PROCESO, 1757209/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301757358 | Proyecto de inversión | 80259.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80259.5, modificado:80259.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 85163 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 85163 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:29.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 149 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 94, CALLE 151-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II A 400 M, lon:-89.65263731, lat:20.92047692}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 80259.5 | 80259.5 | 80259.5 | 65737.88 | 65737.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-075-12, contratista:CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:80259.5, importe_modificado:80259.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.86}} | {1757358/proyecto_INICIO, 1757358/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301757884 | Proyecto de inversión | 73878.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73878.24, modificado:73878.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH - 86755 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 86755 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:26.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 48 836 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSE TECOH, 97299 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 143 Y CALLE 145, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 26 A 53 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 48, lon:-89.62480113, lat:20.91679431}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 73878.24 | 73878.24 | 73878.24 | 73098.95 | 73098.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-077-17, contratista:ABP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:73878.24, importe_modificado:73878.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.47}} | {1757884/proyecto_INICIO, 1757884/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301758009 | Proyecto de inversión | 99070.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99070.32, modificado:99070.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN - 87021 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87021 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 23 DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA A 260 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 135 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 25, lon:-89.48174559, lat:20.96211094}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 99070.32 | 99070.32 | 99070.32 | 86570.89 | 86570.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-076-8, contratista:INGENIERIA CIVIL E INSTALACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:99070.32, importe_modificado:99070.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.23}} | {1758009/proyecto_PROCESO, 1758009/proyecto_INICIO, 1758009/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301758050 | Proyecto de inversión | 101702.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101702.5, modificado:101702.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 87115 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87115 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161-E 266 INTERIOR 0 CIUDAD INDUSTRIAL SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, CALLE 163 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES A 153 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALL, lon:-89.61740245, lat:20.9088437}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 101702.5 | 101702.5 | 101702.5 | 96932.33 | 96932.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-077-3, contratista:ABP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101702.5, importe_modificado:101702.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.78}} | {1758050/proyecto_INICIO, 1758050/proyecto_PROCESO, 1758050/proyecto_INICIO, 1758050/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301758443 | Proyecto de inversión | 70931.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70931.01, modificado:70931.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO VICENTE SOLIS - 88011 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 88011 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:29.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 30 A 543 INTERIOR 0 COLONIA VICENTE SOLIS, 97180 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 79-A Y CALLE 79, CALLE 30-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PLAZA PUBLICA VICENTE GUERRERO A 79 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21, lon:-89.60775636, lat:20.94945025}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 70931.01 | 70931.01 | 70931.01 | 64993.3 | 64993.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-078-3, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:70931.01, importe_modificado:70931.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.71}} | {1758443/proyecto_INICIO, 1758443/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301759633 | Proyecto de inversión | 248026.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248026.71, modificado:248026.71}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN (SEGUNDA ETAPA) - 91081 | 31 | Yucatán | 46 | Mama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAMA | 91081 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE VEINTIOCHO COLONIA MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y UNO Y CALLE TREINTA Y TRES, CALLE VEINTISEIS DEL PALACIO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE 27 GIRAR A LA DERECHA SEGUIDAMENTE A LA IZQUIERA SOBRE LA CALLE 28 , lon:-89.36666057, lat:20.47364334}} | 2020-07-20 | 2020-09-14 | 47098.42 | 47098.42 | 47098.42 | 47098.42 | 47098.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MAMA-YUC/2020-03, contratista:LUIS HUMBERTO DZUL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MAMA, monto:870952.97, importe_modificado:870952.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1759633/proyecto_INICIO, 1759633/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760381 | Proyecto de inversión | 165527.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165527.63, modificado:165527.63}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SODZIL NORTE - 93104 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 93104 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:305.0, meta_modificada:305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 46 INTERIOR 0 COLONIA SODZIL NORTE, 97115 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25-A Y CALLE 27, CALLE 48 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA THE WORKSHOP A 130 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 46, lon:-89.62749382, lat:21.04461828}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 165527.63 | 165527.63 | 165527.63 | 163612.03 | 163612.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-089-5, contratista:CONSTRUCTORA CUBYC PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:165527.63, importe_modificado:165527.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:301.46}} | {1760381/proyecto_INICIO, 1760381/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760424 | Proyecto de inversión | 83374.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83374.7, modificado:83374.7}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVO SAN JOSÉ TECOH - 93198 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 93198 | S | 41 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 181 INTERIOR 0 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 78, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL A 200 MTS AL SUR ORIENTE SOBRE LA CALLE 181 HASTA, lon:-89.63365175, lat:20.9011078}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 83374.7 | 83374.7 | 83374.7 | 73369.64 | 73369.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-086-1, contratista:FREYCO MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:83374.7, importe_modificado:83374.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.5}} | {1760424/proyecto_INICIO, 1760424/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760456 | Proyecto de inversión | 89389.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89389.95, modificado:89389.95}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN - 93266 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 93266 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS LORENZO DE ZAVALA A 310 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y SEGUIR 100 MTS AL ORIENTE, lon:-89.48215955, lat:20.96167095}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 89389.95 | 89389.95 | 89389.95 | 83952.17 | 83952.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-086-11, contratista:FREYCO MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:89389.95, importe_modificado:89389.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.5}} | {1760456/proyecto_INICIO, 1760456/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760555 | Proyecto de inversión | 83027.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83027.19, modificado:83027.19}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 93449 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 93449 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 26 B INTERIOR 0 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 71 Y CALLE 73, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE ROBLE AGRICOLA 724 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 28, lon:-89.67608983, lat:20.90832652}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 83027.19 | 83027.19 | 83027.19 | 77496.77 | 77496.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-085-6, contratista:GIDESA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:83027.19, importe_modificado:83027.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.5}} | {1760555/proyecto_PROCESO, 1760555/proyecto_INICIO, 1760555/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760619 | Proyecto de inversión | 327133.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327133.03, modificado:327133.03}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL - 93557 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 93557 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:666.0, meta_modificada:666.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97303 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL A 430 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 17 Y 200 MTS, lon:-89.73477351, lat:21.12163803}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 327133.03 | 327133.03 | 327133.03 | 98139.91 | 98139.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-089-3, contratista:CONSTRUCTORA CUBYC PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:327133.03, importe_modificado:327133.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1760619/proyecto_PROCESO, 1760619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760919 | Proyecto de inversión | 183380.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183380.49, modificado:183380.49}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 94378 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 94378 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:363.0, meta_modificada:363.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 28 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 71 Y CALLE 73, CALLE 30 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA EL ROBLE A 655 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 30 Y 110 MTS AL, lon:-89.67606217, lat:20.90832325}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 183380.49 | 183380.49 | 183380.49 | 181943.07 | 181943.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-093-1, contratista:VIVIENDAS SELECTAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:183380.49, importe_modificado:183380.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:363.0}} | {1760919/proyecto_PROCESO, 1760919/proyecto_INICIO, 1760919/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760994 | Proyecto de inversión | 131918.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131918.96, modificado:131918.96}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CHALMUCH ASENTAMIENTO CHALMUCH - 94527 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 94527 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:79, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA CHALMUCH, 97312 CHALMUCH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEPORTIVO A 159 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y A 220 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 18, lon:-89.72641936, lat:20.97051232}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 131918.96 | 131918.96 | 131918.96 | 77296.21 | 77296.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-085, contratista:GIDESA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:131918.96, importe_modificado:131918.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.1}} | {1760994/proyecto_INICIO, 1760994/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301761000 | Proyecto de inversión | 173432.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173432.55, modificado:173432.55}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 94539 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 94539 | S | 41 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 15 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CAUCEL A 177 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 34 Y A 86 MTS AL ORIENT, lon:-89.71598704, lat:21.02178193}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 173432.55 | 173432.55 | 173432.55 | 148551.2 | 148551.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-085-3, contratista:GIDESA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:173432.55, importe_modificado:173432.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1761000/proyecto_PROCESO, 1761000/proyecto_INICIO, 1761000/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301761093 | Proyecto de inversión | 4287572.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4287572.35, modificado:4176098.79}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO OAXAQUEÑA - 94818 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATN | 94818 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3636.0, meta_modificada:3636.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE DIECIOCHO COLONIA OAXAQUEÑA, 97783 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE DIECIOCHO Y CALLE CUARENTA Y NUEVE, CALLE CUARENTA Y SIETE A PARA LLEGAR AL PARQUE DE LA OAXAQUEÑA SALIENDO DE CENTRO DE VALLADOLID YUCATAN MEX, lon:-88.18867562, lat:20.68259738}} | 2020-08-10 | 2020-12-10 | 4176098.79 | 4176098.79 | 4176098.79 | 2613784.65 | 2613784.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-018-2020-LP, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN F8 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:4176098.79, importe_modificado:4176098.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3272.4}} | {1761093/proyecto_PROCESO, 1761093/proyecto_INICIO, 1761093/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301761329 | Proyecto de inversión | 155913.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155913.41, modificado:137598.31}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA OTE - 95441 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 95441 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:267.66, meta_modificada:267.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 43 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA OTE, 97144 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EL FAISAN Y EL VENADO A 66 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 34A Y A 187 MTS AL PO, lon:-89.58182544, lat:20.98229847}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 137598.31 | 137598.31 | 137598.31 | 128932.28 | 128932.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-088-6, contratista:ICON PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:137598.31, importe_modificado:137598.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.8}} | {1761329/proyecto_INICIO, 1761329/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301761335 | Proyecto de inversión | 109384.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109384.78, modificado:109384.78}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 95450 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 95450 | S | 228 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:241.65, meta_modificada:241.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 25-B INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO VERGEL III C.T.M., 97173 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8-B Y CALLE 8-C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA JUNTO AL CENTRO DEPORTIVO VERGEL III CTM SOBRE LA CALLE 25B, FRENTE DE LA E, lon:-89.580669, lat:20.95051054}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 100278.07 | 100278.07 | 100278.07 | 63457.88 | 63457.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-088-2, contratista:ICON PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:100278.07, importe_modificado:100278.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.18}} | {1761335/proyecto_PROCESO, 1761335/proyecto_INICIO, 1761335/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301761386 | Proyecto de inversión | 125224.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125224.46, modificado:125224.46}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MÉRIDA ELEFANTE GRANDE - 95583 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 95583 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 44 INTERIOR 0 COLONIA MÉRIDA (ELEFANTE GRANDE), 97206 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 DIAGONAL Y CALLE 31 DIAGONAL, CALLE 46 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA MERIDA A 115 MTS AL ORIENTE SOBR, lon:-89.6540305, lat:21.01541238}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 125224.46 | 125224.46 | 125224.46 | 37567.34 | 37567.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-087-11, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:125224.46, importe_modificado:125224.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.8}} | {1761386/proyecto_INICIO, 1761386/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301761466 | Proyecto de inversión | 110712.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110712.81, modificado:110712.81}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN PEDRO UXMAL - 95827 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 95827 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 7 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO UXMAL, 97203 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, CALLE 9 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA, lon:-89.64682653, lat:21.02043528}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 110712.81 | 110712.81 | 110712.81 | 85159.54 | 85159.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-087-2, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:110712.81, importe_modificado:110712.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1761466/proyecto_PROCESO, 1761466/proyecto_INICIO, 1761466/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301762523 | Proyecto de inversión | 383352.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383352.39, modificado:383352.39}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 98807 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 98807 | S | 135 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:821.67, meta_modificada:821.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 48 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 161-A Y CALLE 161-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA A 232 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 161, lon:-89.61826329, lat:20.9090771}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 383352.39 | 383352.39 | 383352.39 | 348705.83 | 348705.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-091-4, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:383352.39, importe_modificado:383352.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:745.17}} | {1762523/proyecto_INICIO, 1762523/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301764118 | Proyecto de inversión | 283933.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283933.77, modificado:283694.6}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SUDZAL LOCALIDAD SUDZAL ASENTAMIENTO SUDZAL - 103054 | 31 | Yucatán | 71 | Sudzal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SUDZAL | 103054 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:358.5, meta_modificada:358.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE SUDZAL CIUDAD SUDZAL, 97676 SUDZAL, SUDZAL YUCATÁN ENTRE Y , ENTRADA IZAMALSUDZAL LA SEGUNDA CUADRA SE DOBLA A LA DERECHA CALLE 5 X 10 Y 6 ES DONDE SE VA REALIZAR LA OBRA., lon:-88.9875965, lat:20.87604401}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-CI-05-SUDZAL-YUC/2020, contratista:FABIAN CAAMAL MEDINA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SUDZAL, monto:567389.19, importe_modificado:567389.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1764118/proyecto_INICIO, 1764118/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301764156 | Proyecto de inversión | 283933.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283933.77, modificado:283694.59}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SUDZAL LOCALIDAD SUDZAL ASENTAMIENTO SUDZAL - 103146 | 31 | Yucatán | 71 | Sudzal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SUDZAL | 103146 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:358.5, meta_modificada:304.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE 17 CIUDAD SUDZAL, 97676 SUDZAL, SUDZAL YUCATÁN ENTRE Y , ENTRADA KANTUNILSUDZAL ENTRANDO CALLE PRINCIPAL ES LA C. 10 A LA SEGUNDA CUADRA DOBLAS LADO IZQUIERDO QUE ES LA CALLE 17 X 10 Y 6, lon:-88.98841451, lat:20.86814353}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 283694.59 | 283694.59 | 283694.59 | 283694.59 | 283694.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-CI-05-SUDZAL-YUC/2020, contratista:FABIAN CAAMAL MEDINA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SUDZAL, monto:567389.19, importe_modificado:567389.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1764156/proyecto_INICIO, 1764156/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301764582 | Proyecto de inversión | 113799.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113799.43, modificado:113799.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 104243 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 104243 | S | 7 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 52 338 0 INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 157 Y CALLE 159, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 20 MTS HACIA EL NORTE DE LA CAPILLA DEL DIVINO NIÑO UBICADA SOBRE LA CALLE 60 , lon:-89.62302581, lat:20.91252737}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 113799.43 | 113799.43 | 113799.43 | 75080.45 | 75080.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-099-12, contratista:PROYECTOS DE INGENIERIA CONSTRUCCION SUPERVISION Y AUDITORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:113799.43, importe_modificado:113799.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.04}} | {1764582/proyecto_INICIO, 1764582/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765151 | Proyecto de inversión | 118946.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118946.98, modificado:118946.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 105880 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105880 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19-A Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA A 62 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.70663418, lat:21.01705614}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 118946.98 | 118946.98 | 118946.98 | 35684.09 | 35684.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-102-7, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118946.98, importe_modificado:118946.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1765151/proyecto_INICIO, 1765151/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765156 | Proyecto de inversión | 10148.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10148.24, modificado:10148.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 105924 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105924 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.9, meta_modificada:28.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21, CALLE 26 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CHOLUL 240 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 75 MTS AL SUR SOBR, lon:-89.55976326, lat:21.04243415}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 10148.24 | 10148.24 | 10148.24 | 10130.75 | 10130.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-097-20, contratista:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:72808.75, importe_modificado:72808.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.9}} | {1765156/proyecto_INICIO, 1765156/proyecto_PROCESO, 1765156/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765158 | Proyecto de inversión | 9134.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9134.44, modificado:9134.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 105929 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105929 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA A 400 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.55605476, lat:21.04614969}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 9134.44 | 9134.44 | 9134.44 | 2740.34 | 2740.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-097-22, contratista:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:9134.44, importe_modificado:9134.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} | {1765158/proyecto_INICIO, 1765158/proyecto_PROCESO, 1765158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765280 | Proyecto de inversión | 65279.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65279.38, modificado:65279.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 106333 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 106333 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.15, meta_modificada:31.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 20-A INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11-B Y CALLE 11-C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMISARIA DE SAN JOSE TZAL A 1400 MTS AL NORTE SOBR, lon:-89.6594158, lat:20.83856049}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 65279.38 | 65279.38 | 65279.38 | 58956.66 | 58956.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-106-12, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:65279.38, importe_modificado:65279.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.04}} | {1765280/proyecto_INICIO, 1765280/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301766630 | Proyecto de inversión | 5966.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5966.4, modificado:5966.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 109996 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 109996 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.53, meta_modificada:16.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 6-B INTERIOR 79 A COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-B Y CALLE 21-C, CALLE 8 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE GUADALUPE A 100 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21B Y 50 MTS AL SUR SOBRE LA , lon:-89.5482957, lat:21.04195248}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 5966.4 | 5966.4 | 5966.4 | 5213.65 | 5213.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-098-4, contratista:RAUL JOSE ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5966.4, importe_modificado:5966.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.44}} | {1766630/proyecto_PROCESO, 1766630/proyecto_INICIO, 1766630/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301766651 | Proyecto de inversión | 7135.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7135.33, modificado:7135.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 110042 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110042 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.25, meta_modificada:29.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 21 A INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 A Y CALLE 20 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA A 27 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 122 MTS AL, lon:-89.66199935, lat:20.82393028}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 7135.33 | 7135.33 | 7135.33 | 6916.04 | 6916.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-104-11, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7135.33, importe_modificado:7135.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.08}} | {1766651/proyecto_INICIO, 1766651/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301766697 | Proyecto de inversión | 59244.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59244.01, modificado:59244.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD XMATKUIL ASENTAMIENTO XMATKUIL - 110147 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110147 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.13, meta_modificada:36.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:138, direccion:CALLE 253 INTERIOR 0 0 COLONIA XMATKUIL, 97315 XMATKUIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50-E Y CALLE 52-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JESUS GARCIA CORONA A 100 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 253, lon:-89.62753609, lat:20.85989444}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 59244.01 | 59244.01 | 59244.01 | 52993.41 | 52993.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-100-4, contratista:VINAMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:59244.01, importe_modificado:59244.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.32}} | {1766697/proyecto_INICIO, 1766697/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301766728 | Proyecto de inversión | 108160.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108160.12, modificado:108160.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHÍ ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ - 110244 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110244 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 29 243 A INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 330 MTS AL SUR DE LA RESIDENCIA DE RETIRO JUAN PABLO II UBICADO SOBRE LA CALLE 23 X , lon:-89.55826037, lat:21.00186534}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 108160.12 | 108160.12 | 108160.12 | 105790.44 | 105790.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-105-7, contratista:ING. JEFG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:108160.12, importe_modificado:108160.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.97}} | {1766728/proyecto_PROCESO, 1766728/proyecto_INICIO, 1766728/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301766987 | Proyecto de inversión | 140406.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140406.54, modificado:140406.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ - 110924 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110924 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:373.23, meta_modificada:373.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHE, 97303 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 98 MTS AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL UBICADO SOBRE LA CALLE 20 X 19B Y 21, lon:-89.69037324, lat:21.15146951}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 140406.54 | 140406.54 | 140406.54 | 132684.86 | 132684.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-111-1, contratista:LIGA DE INGENIERIA Y DESARROLLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:140406.54, importe_modificado:140406.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:373.23}} | {1766987/proyecto_INICIO, 1766987/proyecto_PROCESO, 1766987/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301767288 | Proyecto de inversión | 372098.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372098.56, modificado:372098.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 111757 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 111757 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1081.2, meta_modificada:1081.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 86 Y CALLE 86 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESC.PRIMARIA ROCIO DEL ALBA RUIZ CARRILLO A 141 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 86 A, lon:-89.65264112, lat:20.89194413}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 372098.56 | 372098.56 | 372098.56 | 350943 | 350943 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-113, contratista:DESARROLLADORA RICSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:372098.56, importe_modificado:372098.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1016.33}} | {1767288/proyecto_PROCESO, 1767288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301767307 | Proyecto de inversión | 886891.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886891.03, modificado:886891.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 111811 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 111811 | S | 31 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1128.2, meta_modificada:2581.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 27 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ENTRADA DE LA UNIDAD DEPORTIVA VICTOR MANUEL CORREA A 103 MTS AL NORTE HASTA LA CALLE 27, lon:-89.70082917, lat:21.01086865}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 886891.03 | 886891.03 | 886891.03 | 840385.26 | 840385.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-113-2, contratista:DESARROLLADORA RICSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:886891.03, importe_modificado:886891.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2426.7}} | {1767307/proyecto_PROCESO, 1767307/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301767329 | Proyecto de inversión | 112988.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112988.96, modificado:112988.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 111867 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 111867 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 61 AL 155 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 25, lon:-89.65926618, lat:20.82085667}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 112988.96 | 112988.96 | 112988.96 | 61404.33 | 61404.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-104-6, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:112988.96, importe_modificado:112988.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1767329/proyecto_INICIO, 1767329/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301767730 | Proyecto de inversión | 41578.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41578.68, modificado:41578.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 112836 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 112836 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.34, meta_modificada:20.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA A 319 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 21, lon:-89.66403247, lat:20.82522389}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 41578.68 | 41578.68 | 41578.68 | 40273.75 | 40273.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-104-12, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:41578.68, importe_modificado:41578.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.53}} | {1767730/proyecto_PROCESO, 1767730/proyecto_INICIO, 1767730/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301769898 | Proyecto de inversión | 109591.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109591.06, modificado:109591.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 119111 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 119111 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 185A 307 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 86A Y CALLE 88, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 550 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS ESTADO DE YUCATAN UBICADO SOBRE LA CALLE 86 X 81 Y 17, lon:-89.65286106, lat:20.89563115}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 109591.06 | 109591.06 | 109591.06 | 32877.32 | 32877.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-120-5, contratista:DCA CONSTRUCTORA Y DJ LEGAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109591.06, importe_modificado:109591.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.68}} | {1769898/proyecto_PROCESO, 1769898/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301770020 | Proyecto de inversión | 463113.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463113.78, modificado:454761.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MOCOCHÁ MUNICIPIO DE MOCOCHA. - 119431 | 31 | Yucatán | 51 | Mocochá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MOCOCHA YUCATAN | 119431 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE 20 77 B INTERIOR SN PUEBLO MOCOCHA, 97454 MOCOCHÁ, MOCOCHÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 18 MOCOCHA SE LOCALIZA A 26.7 KM DE LA CIUDAD DE MERIDA RUMBO AL ORIENTE DEL ESTADO ENTRONQUE KM 22.7 DE LA CARRETERA FED, lon:-89.45282517, lat:21.10922834}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 454761.5 | 454761.5 | 454761.5 | 136428.45 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISMDF-I3-001-2020., contratista:CONSTRUARQUITECTURA DE YUCATAN S.A DE C,V, convocante:MUNICIPIO DE MOCOCHA YUCATAN, monto:606165.99, importe_modificado:606165.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1770020/proyecto_INICIO, 1770020/proyecto_PROCESO, 1770020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance fisico debe ser mayor o igual al avance financiero, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs2: {observación:El avance fisico debe ser mayor o igual al avance financiero, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs3: {observación:El avance fisico debe ser mayor o igual al avance financiero, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs4: {observación:El avance fisico debe ser mayor o igual al avance financiero, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}}
2020 | 4 | YUC200301770121 | Proyecto de inversión | 77979.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77979.21, modificado:77979.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 119788 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 119788 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.29, meta_modificada:37.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151 312 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 86 Y CALLE 88, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 321 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE MARIA REINA DE LA PAZ UBICADA SOBRE LA CALLE , lon:-89.64689113, lat:20.91967712}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 77979.21 | 77979.21 | 77979.21 | 76525.2 | 76525.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-120, contratista:DCA CONSTRUCTORA Y DJ LEGAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:77979.21, importe_modificado:77979.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.59}} | {1770121/proyecto_INICIO, 1770121/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301770149 | Proyecto de inversión | 9650.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9650.11, modificado:9650.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 119873 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 119873 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.71, meta_modificada:33.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151 312 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 86 Y CALLE 88, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 321 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE MARIA REINA DE LA PAZ UBICADA SOBRE LA CALLE , lon:-89.64689906, lat:20.91967062}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 9650.11 | 9650.11 | 9650.11 | 2895.04 | 2895.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-120-1, contratista:DCA CONSTRUCTORA Y DJ LEGAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:9650.11, importe_modificado:9650.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.11}} | {1770149/proyecto_PROCESO, 1770149/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301770232 | Proyecto de inversión | 7218.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7218.46, modificado:7218.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 120072 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 120072 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.81, meta_modificada:20.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171A 441 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96A Y CALLE 95I, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 214 MTS AL PONIENTE DE LA IGLESIA ADVENTISTA AMPLIACION ZAPATA UBICADO E, lon:-89.65619773, lat:20.90917849}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 7218.46 | 7218.46 | 7218.46 | 2165.53 | 2165.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-120-6, contratista:DCA CONSTRUCTORA Y DJ LEGAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7218.46, importe_modificado:7218.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.24}} | {1770232/proyecto_INICIO, 1770232/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301770274 | Proyecto de inversión | 152058.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152058.4, modificado:152058.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 120234 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 120234 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:19.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 14 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CHABLEKAL A 530 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 70 MTS A, lon:-89.57190433, lat:21.09426098}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 152058.4 | 152058.4 | 152058.4 | 105013.68 | 105013.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-117-19, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:152058.4, importe_modificado:152058.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.29}} | {1770274/proyecto_INICIO, 1770274/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301771066 | Proyecto de inversión | 57684.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57684.64, modificado:57684.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 122134 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 122134 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.35, meta_modificada:31.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 26 INTERIOR 0 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17-A Y CALLE 19, CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CEMENTERIO DE LA COMISARIA CHABLEKAL A 80 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 26, lon:-89.5814906, lat:21.09789956}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 57684.64 | 57684.64 | 57684.64 | 56648.54 | 56648.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-117-7, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:57684.64, importe_modificado:57684.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.72}} | {1771066/proyecto_PROCESO, 1771066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301771661 | Proyecto de inversión | 95655.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95655.47, modificado:95655.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR - 123773 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 123773 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.49, meta_modificada:42.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLEJON 129 INTERIOR 712 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 90, CALLE 131 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR A 230 MTS AL NORTE SOBRE L, lon:-89.6457175, lat:20.92923347}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 95655.47 | 95655.47 | 95655.47 | 85882.95 | 85882.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-118, contratista:DIPAMSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:95655.47, importe_modificado:95655.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.15}} | {1771661/proyecto_PROCESO, 1771661/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301772303 | Proyecto de inversión | 116117.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116117.02, modificado:116117.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA - 125469 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 125469 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187-F INTERIOR 0 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60-A Y , CALLE 187-E LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA EMA GODOY A 60 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 64 170 MTS AL ORIENTE SOBR, lon:-89.63830924, lat:20.89394048}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 116117.02 | 116117.02 | 116117.02 | 34835.1 | 34835.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-122-9, contratista:GRUPO WAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:116117.02, importe_modificado:116117.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.68}} | {1772303/proyecto_PROCESO, 1772303/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301772342 | Proyecto de inversión | 50806.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50806.29, modificado:50806.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA - 125545 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 125545 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.92, meta_modificada:18.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 INTERIOR 165 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 64 Y CALLE 66, CALLE 187 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE GUADALUPANA A 85 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 187 175 MTS AL SUR S, lon:-89.64092794, lat:20.89687474}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 50806.29 | 50806.29 | 50806.29 | 39747.18 | 39747.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-122-2, contratista:GRUPO WAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:50806.29, importe_modificado:50806.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.8}} | {1772342/proyecto_INICIO, 1772342/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301772917 | Proyecto de inversión | 11389.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11389.6, modificado:11389.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA - 127181 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 127181 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 62 INTERIOR 0 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 191 Y BRECHA 193, CALLE 64 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LA ESCUELA EMMA GODOY A 220 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 64 50 MTS AL PONIENTE, lon:-89.64006877, lat:20.89439651}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 11389.6 | 11389.6 | 11389.6 | 3416.88 | 3416.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-123-6, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES MARCOVI S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:11389.6, importe_modificado:11389.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.5}} | {1772917/proyecto_INICIO, 1772917/proyecto_PROCESO, 1772917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301773008 | Proyecto de inversión | 102587.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102587.27, modificado:102587.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 127359 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 127359 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 67-C 843 A INTERIOR 0 0 COLONIA AMPLIACION NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 106 Y CALLE 108, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS TUMBENLOL A 33 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 102 Y A 30, lon:-89.65275892, lat:20.95806582}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 102587.27 | 102587.27 | 102587.27 | 82439.94 | 82439.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-125-6, contratista:MERICONSTRUYE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:102587.27, importe_modificado:102587.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1773008/proyecto_INICIO, 1773008/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301773045 | Proyecto de inversión | 95331.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95331.56, modificado:95331.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 127420 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 127420 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 79 998 INTERIOR 0 0 COLONIA PLANTEL MEXICO, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 120-A Y CALLE 120, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE JARDINES DE NUEVA MULSAY II A 118 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 75, A, lon:-89.66383055, lat:20.95058155}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 95331.56 | 95331.56 | 95331.56 | 76611.46 | 76611.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-125-1, contratista:MERICONSTRUYE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:95331.56, importe_modificado:95331.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1773045/proyecto_INICIO, 1773045/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301773542 | Proyecto de inversión | 112125.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112125.3, modificado:112125.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 128895 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 128895 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 59 397 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL ROBLE, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES DEL FRACC JARDINES DEL ROBLE A 37 MTS AL, lon:-89.67763688, lat:20.91602538}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 112125.3 | 112125.3 | 112125.3 | 33637.59 | 33637.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-126-1, contratista:RIR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:112125.3, importe_modificado:112125.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.28}} | {1773542/proyecto_PROCESO, 1773542/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301773768 | Proyecto de inversión | 15859.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15859.33, modificado:15859.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL PORVENIR - 129550 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 129550 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 49 338 0 INTERIOR 0 COLONIA EL PORVENIR, 97226 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 132 Y CALLE 132A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 119 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE PORVENIR UBICADO SOBRE LA CALLE 51 X 132 Y 132A, lon:-89.66398493, lat:20.99567941}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 15859.33 | 15859.33 | 15859.33 | 14555.96 | 14555.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-124-6, contratista:MIGUEL ANGEL GONZALES PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:15859.33, importe_modificado:15859.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.6}} | {1773768/proyecto_INICIO, 1773768/proyecto_PROCESO, 1773768/proyecto_INICIO, 1773768/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301774129 | Proyecto de inversión | 434744.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:150000.0, modificado:150000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284744.36, modificado:348850.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA TELE SECUNDARIA LUIS ROSADO VEGA EN MOTUL LOCALIDAD SAN PEDRO CHACABAL - 130535 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 130535 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:17, direccion:CALLE S/N PUEBLO SAN PEDRO CHACABAL, 97440 SAN PEDRO CHACABAL, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, DEL CENTRO DE MOTUL AVANZAR AL NORTE 3.5 KMS SOBRE LA 26 PASANDO EL PERIFÉRICO MOTULMÉRIDA SOBRE EL LIBRAMIENTO MOTULTEL, lon:-89.19666654, lat:21.13587801}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 348850 | 348850 | 348850 | 348850 | 348850 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-IR3-014-2020, contratista:SORTUMEX S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:431100.2, importe_modificado:498850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {1774129/proyecto_INICIO, 1774129/proyecto_PROCESO, 1774129/proyecto_INICIO, 1774129/proyecto_PROCESO, 1774129/proyecto_FIN, 1774129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301774588 | Proyecto de inversión | 131129.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131129.15, modificado:131129.15}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCUYTÚN ASENTAMIENTO TIXCUYTÚN - 131475 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 131475 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:132, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA TIXCUYTÚN, 97305 TIXCUYTÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 300 MTS AL NORTE DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO SOBRE LA CALLE 19 X 20 Y22, lon:-89.56835903, lat:21.07138531}} | 2020-09-15 | 2020-10-26 | 131129.15 | 131129.15 | 131129.15 | 39338.74 | 39338.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-128-1, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:131129.15, importe_modificado:131129.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1774588/proyecto_PROCESO, 1774588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301774660 | Proyecto de inversión | 294119.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294119.65, modificado:294119.65}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCÁN - 131586 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 131586 | S | 39 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCÁN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 25 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA DZUNUNCAN A 485 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 115 MTS AL O, lon:-89.65219879, lat:20.86151423}} | 2020-09-15 | 2020-10-26 | 294119.65 | 294119.65 | 294119.65 | 279282.61 | 279282.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-129-5, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:294119.65, importe_modificado:294119.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1774660/proyecto_PROCESO, 1774660/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301774679 | Proyecto de inversión | 32430.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32430.76, modificado:32430.76}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ - 131611 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 131611 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 16A INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHE, 97303 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19B Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA UBICADA SOBRE LA CALLE 16A X 19B Y 21, lon:-89.689146, lat:21.1523206}} | 2020-09-15 | 2020-10-26 | 32430.76 | 32430.76 | 32430.76 | 32421.07 | 32421.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-130-4, contratista:GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:32430.76, importe_modificado:32430.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1774679/proyecto_INICIO, 1774679/proyecto_PROCESO, 1774679/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301774692 | Proyecto de inversión | 481347.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481347.3, modificado:481347.3}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCÁN - 131645 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 131645 | S | 39 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.0, meta_modificada:579.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 27 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCÁN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA DZUNUNCAN A 480 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 115 MTS AL ORIENTE, lon:-89.65220057, lat:20.86149418}} | 2020-09-17 | 2020-12-19 | 481347.3 | 481347.3 | 481347.3 | 144404.19 | 144404.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-131-3, contratista:PC CONSTRUCTORA EDMAR S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:481347.3, importe_modificado:481347.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:173.91}} | {1774692/proyecto_INICIO, 1774692/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301779402 | Proyecto de inversión | 489739.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489739.5, modificado:488147.17}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS PARA BAÑO INCLUSIVO CON BIODIGESTOR EN MOTUL LOCALIDAD MESATUNICH ASENTAMIENTO MESATUNICH - 138114 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 138114 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:CALLE S/N PUEBLO MESATUNICH, 97444 MESATUNICH, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, DEL CENTRO DE MOTUL SOBRE LA CALLE 27 AVANZAR AL ORIENTE 8.5 KMS LLEGA A LA EX HACIENDA KAMBUL VIRA A LA DERECHA AVANZANDO 2 KMS LLEGA A, lon:-89.20133801, lat:21.07716294}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 488147.17 | 488147.17 | 488147.17 | 146444.15 | 146444.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-010-2020, contratista:CONSTRUCTORA DALGO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:1627157.24, importe_modificado:1627157.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.8}} | {1779402/proyecto_INICIO, 1779402/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301780380 | Proyecto de inversión | 81623.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81623.25, modificado:81357.86}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO INCLUSIVO CON BIODIGESTOR EN MOTUL LOCALIDAD TIMUL ASENTAMIENTO TIMUL - 139338 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 139338 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:3, direccion:CALLE S/N EXHACIENDA TIMUL, 97436 TIMUL, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, DEL CENTRO DE MOTUL EN EL CRUCE DE LAS CALLES 26 CON 27 AVANZA SOBRE LA CALLE 26 HACIA EL NORTE 3 CALLES LLEGA A LA 21 VIRAR A LA IZQUIERDA 3 , lon:-89.39041471, lat:21.19304396}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 81357.86 | 81357.86 | 81357.86 | 24407.36 | 24407.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-010-2020, contratista:CONSTRUCTORA DALGO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:1627157.24, importe_modificado:1627157.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1780380/proyecto_INICIO, 1780380/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301780430 | Proyecto de inversión | 81623.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81623.25, modificado:81357.86}} | 0233 CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO INCLUSIVO CON BIODIGESTOR EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO SANTIAGO CASTILLO - 139404 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 139404 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 35 285 INTERIOR SN CIUDAD SANTIAGO CASTILLO, 97433 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 14, DESDE EL CENTRO DE MOTUL AVANZAR AL ESTE SOBRE LA 27 SEIS CALLES HASTA LLEGAR A LA CALLE 14 DAR VUELT, lon:-89.27315014, lat:21.08971161}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 81357.86 | 81357.86 | 81357.86 | 24407.36 | 24407.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-010-2020, contratista:CONSTRUCTORA DALGO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:1627157.24, importe_modificado:1627157.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1780430/proyecto_INICIO, 1780430/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301780936 | Proyecto de inversión | 81623.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81623.25, modificado:81357.86}} | 0356 CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO INCLUSIVO CON BIODIGESTOR EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO MARIO H CUEVAS - 139886 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 139886 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 32 COLONIA MARIO H CUEVAS, 97432 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 34, DEL CENTRO DE MOTUL AVANZAR 3 CALLES AL NORTE SOBRE LA 26 HASTA LLEGAR A LA CALLE 21 DAR VUELTA A LA IZQUIERDA AVANZANDO, lon:-89.28919685, lat:21.10282642}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 81357.86 | 81357.86 | 81357.86 | 24407.36 | 24407.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-010-2020, contratista:CONSTRUCTORA DALGO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:1627157.24, importe_modificado:1627157.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1780936/proyecto_INICIO, 1780936/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301781058 | Proyecto de inversión | 221710.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221710.29, modificado:221108.01}} | 0360 CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO EDESIO CARRILLO - 139992 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 139992 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 25 COLONIA EDESIO CARRILLO, 97434 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, DESDE EL CENTRO DE MOTUL AVANZAR AL OESTE 8 CALLES SOBRE LA 27 HASTA LLEGAR A LA CALLE 40 DAR VUELTA A MANO DERECHA AVA, lon:-89.29732132, lat:21.09824974}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 221108.01 | 221108.01 | 221108.01 | 66332.4 | 66332.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-012-2020, contratista:SIMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:2211080.07, importe_modificado:2211080.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.9}} | {1781058/proyecto_INICIO, 1781058/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301781533 | Proyecto de inversión | 217468.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217468.5, modificado:217468.5}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AKIL, YUCATÁN. - 140427 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AKIL | 140427 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CUARENTA Y TRES COLONIA AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE DIECIOCHO Y CALLE VEINTE, CALLE CUARENTA Y UNO DE LA CARRETERA FEDERAL 184 RUMBO AL MUNICIPIO DE TEKAX QUE ATRAVIESA TODO EL PUEBLO DE ESTE A OESTE, lon:-89.34912447, lat:20.25652964}} | 2020-09-14 | 2020-11-13 | 65240.55 | 65240.55 | 65240.55 | 65240.55 | 65240.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/AKIL-YUC/2020-09, contratista:RICARDO ALEJANDRO PECH CANCHÉ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AKIL, monto:1073678.31, importe_modificado:1073678.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1781533/proyecto_PROCESO, 1781533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301782979 | Proyecto de inversión | 71798.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71798.77, modificado:71798.77}} | CONSTRUCCIÓN DE 11 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AKIL, YUCATÁN. - 141666 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AKIL | 141666 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE OCHO COLONIA AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE CUARENTA Y CINCO Y CALLE CUARENTA Y NUEVE, CALLE DIEZ ATRAVESANDO EL MUNICIPIO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 184 DE ESTE A OESTE AVANZAR HASTA LLEGAR AL TENDEJÓN , lon:-89.34090482, lat:20.25350448}} | 2020-09-14 | 2020-11-13 | 21539.63 | 21539.63 | 21539.63 | 21539.63 | 21539.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/AKIL-YUC/2020-09, contratista:RICARDO ALEJANDRO PECH CANCHÉ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AKIL, monto:1073678.31, importe_modificado:1073678.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1782979/proyecto_PROCESO, 1782979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301787605 | Proyecto de inversión | 577253.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577253.82, modificado:507409.11}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 31DPB0108G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZÓN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-077 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:16, direccion:Dzalbay, Yuc., México, lon:-88.0527777, lat:20.8341666}} | 2020-06-24 | 2020-08-25 | 507409.11 | 507409.11 | 507409.11 | 507409.11 | 507409.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-076, contratista:Ordico, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:577253.82, importe_modificado:577253.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1787605/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301787606 | Proyecto de inversión | 899251.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899251.79, modificado:899251.79}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO M6 EN LA PRIMARIA UNESCO 31DPR0904D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOTUL. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-082 | N | 0 | 0 | 349 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 29 307, Centro, 97430 Motul de Carrillo Puerto, Yuc., México, lon:-89.28394943, lat:21.09556383}} | 2020-07-28 | 2020-09-28 | 899251.79 | 899251.79 | 862006.82 | 862006.82 | 860582.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-088, contratista:Diseños y Proyectos en Obra Pública del Sureste, S. de R.L. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:899251.79, importe_modificado:899251.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301788196 | Proyecto de inversión | 503411.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503411.43, modificado:503411.43}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA SECUNDARIA JOSÉ GONZALES ROSADO 31EES0053N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECOH. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-085 | N | 0 | 0 | 436 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Calle 28 107, Tecoh, 97820 Tecoh, Yuc., México, lon:-89.47482347, lat:20.73046861}} | 2020-07-28 | 2020-09-28 | 503411.43 | 503411.43 | 503411.43 | 503411.43 | 502850.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-091, contratista:Miguel Ángel Navarrete Guevara, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:503411.43, importe_modificado:503411.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1788196/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301788205 | Proyecto de inversión | 854355.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854355.03, modificado:854355.03}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y AMPLIACIÓN DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO M6 EN LA PRIMARIA JACINTO CANEK 31DPB2031W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TINUM. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-087 | N | 0 | 0 | 199 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:Calle 4 3560, Pisté, Yuc., México, lon:-88.58248472, lat:20.7040362}} | 2020-07-28 | 2020-09-28 | 854355.03 | 854355.03 | 809458.93 | 809458.93 | 808973.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-093, contratista:Sack Construcciones Y Maquinarias S.A de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:854355.03, importe_modificado:854355.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301790445 | Proyecto de inversión | 351011.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351011.19, modificado:351011.19}} | Construción de calle en la localidad de Cholul del municipio de Mérida, Yucatán. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/20/034 | S | 493561 | 456375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:México 176 6, Gran San Pedro Cholul, Cholul, 97305 Cholul, Yuc., México, lon:-89.55505371, lat:21.03195544}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 16 103 a, Cholul, 97305 Cholul, Yuc., México, lon:-89.55368042, lat:21.04477291}} | 2020-09-28 | 2020-10-18 | 351011.19 | 351011.19 | 351011.19 | 351011.19 | 350752.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85927, contratista:, convocante:Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, monto:351011.19, importe_modificado:351011.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1790445/proyecto_INICIO, 1790445/proyecto_PROCESO, 1790445/proyecto_FIN, 1790445/proyecto_PROCESO, 1790445/proyecto_FIN, 1790445/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto se Amplio la fecha del:28-09-20 al 06-12-20, trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-01-12}, obs2: {observación:Trabajos realizados de Construcción: 34 x 23 y 21, trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-01-18}} | {obs1: {observación:EN BASE A RECOMENDACIONES DEL SISTEMA SE PUEDE INCLUIR LAS CALLES EN EL RUBRO DE OBSERVACIONES DEL CAPTURISTA (PARA QUE SEA MAS CLARO EL PROYECO) , trimestre:4.0, usuario:magdalenavborgess, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | YUC200301790677 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA GABRIEL NAVARRETE PEREYRA 31DPR1728W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BOKOBÁ, MUNICIPIO DE BOKOBÁ. | 31 | Yucatán | 5 | Bokobá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN180-2017 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Bokobá, Yuc., México, lon:-89.1794421, lat:21.007078}} | 2020-08-28 | 2020-11-26 | 443952.91 | 727604.13 | 443952.91 | 443952.91 | 442597.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E121-2020, contratista:Edificaciones PAOA, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:699619.35, importe_modificado:699619.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301790686 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA SERAPIO RENDÓN 31EES0054M, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN181-2017 | N | 0 | 0 | 741 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 46-B, Sin Nombre de Col 13, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6172086, lat:20.9322115}} | 2020-08-28 | 2020-11-26 | 502386.79 | 1632757.07 | 502386.79 | 502386.79 | 502386.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E122-2020, contratista:Redes y Canalizaciones del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1569958.73, importe_modificado:1569958.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.43}} | {1790686/proyecto_INICIO, 1790686/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301790892 | Proyecto de inversión | 21155.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21155.33, modificado:42251.7}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 31DML2025V EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-204-20 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle 44, Tzucacab, Yuc., Mexico, lon:-89.0578539, lat:20.0725414}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 42251.7 | 42251.7 | 42251.7 | 42251.7 | 42033.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-267 B, contratista:LEYDI ELIZABETH VALDEZ RIBERO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21125.85, importe_modificado:21125.85}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-151 B, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21125.85, importe_modificado:21125.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | YUC200301790899 | Proyecto de inversión | 42536.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42536.04, modificado:709648.49}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO 31DPR0270J EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-207-20 | N | 0 | 0 | 269 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Calle 36-A, Peto, Yuc., Mexico, lon:-88.9322368, lat:20.1179611}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 709648.49 | 709648.49 | 709648.49 | 709648.49 | 709289.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-ME-I3P-ELE-193, contratista:LIDER EN CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:637855.9, importe_modificado:637855.9}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-267 C, contratista:LEYDI ELIZABETH VALDEZ RIBERO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28867.3, importe_modificado:28867.3}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-151 E, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28867.3, importe_modificado:28867.3}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-166 G, contratista:SRS PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14057.99, importe_modificado:14057.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791217 | Proyecto de inversión | 2759.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2759.64, modificado:2759.64}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA JUAN MIGUEL CASTRO 31DPR0918G EN LA LOCALIDAD DE DZOYAXCHE, MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-279-20 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:Hacienda San Nicolás Dzoyaxché, Yucatan, Mexico, lon:-89.5910162, lat:20.7877531}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 2759.64 | 2759.64 | 2759.64 | 2759.64 | 2747.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-161 E, contratista:ALFREDO CASCO BÁRBOSA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2759.64, importe_modificado:2759.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791333 | Proyecto de inversión | 14885.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14885.24, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO 31EPR0133F EN LA LOCALIDAD CHUBURNA, MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-298-20 | N | 0 | 0 | 284 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:5, direccion:Calle 9, Chuburna Puerto, Chuburná, Yuc., Mexico, lon:-89.7992655, lat:21.2559823}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-163 A, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:0.1, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:POR ERROR SE CAPTURO ESTA INFORMACION, trimestre:4.0, usuario:paulaoreyese, fecha:2021-01-11}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791855 | Proyecto de inversión | 22040.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22040.3, modificado:55211.42}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 6 31EML0026F EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-300-20 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle 27, Ismael García, Progreso, Yuc., México, lon:-89.6480649, lat:21.2866546}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 55211.42 | 55211.42 | 22040.31 | 22040.31 | 22040.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-282 C, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:33171.11, importe_modificado:33171.11}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-163 D, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22040.3, importe_modificado:22040.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791875 | Proyecto de inversión | 3956.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3956.66, modificado:119456.66}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR LAS HORAS FELICES 31DJN0194D EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-312-20 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 57, El Porvenir, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6681188, lat:20.9944706}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 119456.66 | 119456.66 | 3956.66 | 3956.66 | 3956.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-376 C, contratista:CONSTRUCTORA ADITIMPER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:115500.0, importe_modificado:115500.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-165 C, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3956.66, importe_modificado:3956.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791896 | Proyecto de inversión | 13860.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13860.97, modificado:13326.42}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA SANTIAGO PACHECO CRUZ 31EES0115J EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAYAPAN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-320-20 | N | 0 | 0 | 256 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Calle 20, Centro, Mayapán, Yuc., México, lon:-89.2145721, lat:20.4685678}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 13326.42 | 13326.42 | 13326.42 | 13326.42 | 13268.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-166 K, contratista:SRS PENINSULAR, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13326.42, importe_modificado:13326.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798766 | Proyecto de inversión | 217500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217500.0, modificado:207935.51}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES LA LOCALIDAD TICIMUL MUNICIPIO DE CHANKOM - 179361 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 179361 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:PUEBLO TICIMUL, 97758 TICIMUL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , TICIMUL LOCALIDAD UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CHANKOMSE ENCUENTRA 22 KM AL SURESTE DE CHICHÉN ITZÁ Y 23 KM AL NOROESTE DE CHANKOM CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.5505845, lat:20.59917768}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 207935.51 | 207935.51 | 62380.65 | 62380.65 | 62380.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2020, contratista:LEMOM, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2515352.24, importe_modificado:2515352.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.5}} | {1798766/proyecto_INICIO, 1798766/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798774 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:303323.27}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD MAYAPÁN EN EL MUNICIPIO DE MAYAPAN - 179469 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 179469 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 31, CALLE 27 LA LOCALIDAD DE MAYAPAN SE ENCUENTRA UBICADA A 70KM AL SURESTE DE LA CIUDAD DE MERIDA. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA A UNA CALLE AL SUR DEL , lon:-89.21501406, lat:20.46689422}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 303323.27 | 303323.27 | 90996.98 | 90996.98 | 90996.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2020, contratista:VILLACOSTA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5373683.29, importe_modificado:5373683.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1798774/proyecto_PROCESO, 1798774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798780 | Proyecto de inversión | 718000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718000.0, modificado:692287.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TEMAX MUNICIPIO DE TEMAX - 179518 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 179518 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 37, CALLE 32 SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN NORPONIENTE DEL ESTADO. DISTA GEOGRÁFICAMENTE 110 KILÓMETROS DE LA CIUDAD DE MÉRIDA LA CAPITAL DEL ESTADO, EN DIREC, lon:-88.9419508, lat:21.14664123}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 692287.7 | 692287.7 | 207686.31 | 207686.31 | 207686.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2020, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5796914.04, importe_modificado:5796914.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1798780/proyecto_PROCESO, 1798780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798786 | Proyecto de inversión | 646200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646200.0, modificado:623058.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TEMAX MUNICIPIO DE TEMAX - 179568 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 179568 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:45.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, CALLE 22 SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN NORPONIENTE DEL ESTADO. DISTA GEOGRÁFICAMENTE 110 KILÓMETROS DE LA CIUDAD DE MÉRIDA LA CAPITAL DEL ESTADO, EN DIREC, lon:-88.93419553, lat:21.15523743}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 623058.93 | 623058.93 | 186917.68 | 186917.68 | 186917.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2020, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5796914.04, importe_modificado:5796914.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.5}} | {1798786/proyecto_PROCESO, 1798786/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798790 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:138457.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHENCHÉ DE LAS TORRES MUNICIPIO DE TEMAX - 179602 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 179602 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:3, direccion:CALLE 3 PUEBLO CHENCHE DE LAS TORRES, 97515 CHENCHÉ DE LAS TORRES, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, CALLE 5 SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN NORPONIENTE DEL ESTADO. DISTA GEOGRÁFICAMENTE 110 KILÓMETROS DE LA CIUDAD DE MÉRIDA LA C, lon:-88.98091458, lat:21.12956233}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 138457.63 | 138457.63 | 41537.29 | 41537.29 | 41537.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2020, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5796914.04, importe_modificado:5796914.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1798790/proyecto_PROCESO, 1798790/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798797 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:143600.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AKIL EN EL MUNICIPIO DE AKIL - 179671 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 179671 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 45, CALLE 18 LA LOCALIDAD DE AKIL SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE AKIL EN EL ESTADO DE YUCATÁN AL SUR DE LA CIUDAD DE MERIDA. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA, lon:-89.34811657, lat:20.25444163}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 143600 | 143600 | 43080 | 43080 | 43080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2020, contratista:MAOSA DESARROLLOS, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4061176.47, importe_modificado:4061176.47}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1798797/proyecto_PROCESO, 1798797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798801 | Proyecto de inversión | 32202 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32202.0, modificado:30574.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD OXKUTZCAB MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 179718 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 179718 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 52 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE OXKUTZCAB PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA ZONA NORTE CALLE 52 , lon:-89.41521113, lat:20.31531228}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 30574.11 | 30574.11 | 9172.23 | 9172.23 | 9172.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2020, contratista:MODERNIZADORA DEL CARIBE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6084365.51, importe_modificado:6084365.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1798801/proyecto_PROCESO, 1798801/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798809 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:70931.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TEMOZÓN MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 179805 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 179805 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 3 PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y , CALLE 5 ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN ESPECÍFICAMENTE EN EL MUNICIPIO HOMÓNIMO QUE SE ENCUENTRA EN LA ZONA ORIENTE Ó REGIÓN I, lon:-88.20187258, lat:20.81034112}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 70931.9 | 70931.9 | 21279.57 | 21279.57 | 21279.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2020, contratista:CONSTRUCCIONES, BIENES RAICES TELLO SALAZAR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4362303.37, importe_modificado:4362303.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1798809/proyecto_INICIO, 1798809/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798820 | Proyecto de inversión | 215400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215400.0, modificado:215575.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HOMUN MUNICIPIO DE HOMUN - 179926 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 179926 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 26 LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO CERCA DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-89.28704563, lat:20.74204567}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 215575.92 | 215575.92 | 64672.78 | 64672.78 | 64672.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2020, contratista:GRUPO TANAAJ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7538493.44, importe_modificado:7538493.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1798820/proyecto_PROCESO, 1798820/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798828 | Proyecto de inversión | 11396 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11396.0, modificado:8712.44}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS LOCALIDAD PETO MUNICIPIO PETO - 179975 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 179975 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 35 EL MUNICIPIO DE PETO SE ENCUENTRA A 139 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-88.92555343, lat:20.12524621}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 8712.44 | 8712.44 | 2613.73 | 2613.73 | 2613.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5636532.96, importe_modificado:5636532.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1798828/proyecto_PROCESO, 1798828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798830 | Proyecto de inversión | 287200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287200.0, modificado:287434.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HOMUN MUNICIPIO DE HOMUN - 180003 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 180003 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 7 PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 16, CALLE 9 LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO, lon:-89.279812, lat:20.74621681}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 287434.56 | 287434.56 | 86230.37 | 86230.37 | 86230.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2020, contratista:GRUPO TANAAJ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7538493.44, importe_modificado:7538493.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1798830/proyecto_INICIO, 1798830/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798839 | Proyecto de inversión | 359000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359000.0, modificado:358991.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BOKOBA EN EL MUNICIPIO DE BOKOBA - 180053 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 180053 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO BOKOBÁ, 97466 BOKOBÁ, BOKOBÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, CALLE 15 LA LOCALIDAD DE BOKOBA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE BOKOBA A 47 KM AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIEND, lon:-89.18164831, lat:21.01023594}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 358991.7 | 358991.7 | 107697.51 | 107697.51 | 107697.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2020, contratista:LT&I, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4678783.3, importe_modificado:4678783.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.5}} | {1798839/proyecto_INICIO, 1798839/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798884 | Proyecto de inversión | 5698 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5698.0, modificado:5698.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE PETO MUNICIPIO PETO - 180348 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 180348 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 53 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 36-A, CALLE 55 LA LOCALIDAD DE PETO SE ENCUENTRA A139 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-88.93320553, lat:20.11673975}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 5698 | 5698 | 1709.4 | 1709.4 | 1709.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5636532.96, importe_modificado:5636532.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1798884/proyecto_INICIO, 1798884/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798902 | Proyecto de inversión | 64404 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64404.0, modificado:64404.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PETO EN EL MUNICIPIO DE PETO - 180464 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 180464 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 40 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE PETO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PETO EN LA ZONA PONIENTE DEL PUEBLO, lon:-88.92879297, lat:20.12215773}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 64404 | 64404 | 19321.2 | 19321.2 | 19321.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5636532.96, importe_modificado:5636532.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1798902/proyecto_INICIO, 1798902/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798907 | Proyecto de inversión | 5698 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5698.0, modificado:4356.22}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE YAXCOPIL MUNICIPIO DE PETO - 180514 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 180514 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:51, direccion:PUEBLO YAXCOPIL, 97937 YAXCOPIL, PETO YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE YAXCOPIL SE ENCUENTRA AL SUR Y A 7 KILOMETROS DE PETO, lon:-88.9095352, lat:20.06707918}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 4356.22 | 4356.22 | 1306.87 | 1306.87 | 1306.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5636532.96, importe_modificado:5636532.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1798907/proyecto_INICIO, 1798907/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798911 | Proyecto de inversión | 17094 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17094.0, modificado:17094.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SEYÉ MUNICIPIO DE SEYÉ - 180612 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 180612 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 36 PUEBLO SEYÉ, 97570 SEYÉ, SEYÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 21-A Y CALLE 23, CALLE 32 LA LOCALIDAD DE SEYE SE ENCUENTRA A 35 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.37663932, lat:20.84591665}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 17094 | 17094 | 5128.2 | 5128.2 | 5128.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3998809.02, importe_modificado:3998809.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.5}} | {1798911/proyecto_INICIO, 1798911/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798914 | Proyecto de inversión | 11396 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11396.0, modificado:11396.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SEYÉ MUNICIPIO DE SEYÉ - 180661 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 180661 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO SEYÉ, 97570 SEYÉ, SEYÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 31, CALLE 28 LA LOCALIDAD DE SEYE SE LOCALIZA A 35 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-89.3674451, lat:20.83950923}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 11396 | 11396 | 3418.8 | 3418.8 | 3418.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3998809.02, importe_modificado:3998809.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1798914/proyecto_INICIO, 1798914/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798939 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:131017.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TETIZ MUNICIPIO DE TETIZ - 180978 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 180978 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE Y , CALLE 15 LA LOCALIDAD DE TETIZ ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TETIZ EN EL ESTADO DE YUCATÁN. EL PREDIO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE 13., lon:-89.93962992, lat:20.96993823}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 131017.86 | 131017.86 | 39305.36 | 39305.36 | 39305.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2020, contratista:CONSTRUCTORA RIVAL, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4327275.28, importe_modificado:4327275.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1798939/proyecto_PROCESO, 1798939/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798944 | Proyecto de inversión | 215400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215400.0, modificado:215650.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TICUL MUNICIPIO DE TICUL - 180999 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 180999 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 33 LA LOCALIDAD DE TICUL ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TICUL EN EL ESTADO DE YUCATÁN. EL PREDIO SE LOCALIZA ENFRENTE DE UNA IGLESIA, lon:-89.52727609, lat:20.39291576}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 215650.8 | 215650.8 | 64695.24 | 64695.24 | 64695.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2020, contratista:3R INNOVACION Y DISEÑO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4310578.43, importe_modificado:4310578.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1798944/proyecto_INICIO, 1798944/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798945 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:143767.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TICUL MUNICIPIO DE TICUL - 181004 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 181004 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 48A PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 17B Y CALLE 19, CALLE 46 LA LOCALIDAD DE TICUL ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TICUL EN EL ESTADO DE YUCATÁN. EL PREDIO SE LOCALIZA ENFRENTE DE UN CENTRO MEDI, lon:-89.55565083, lat:20.39842148}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 143767.2 | 143767.2 | 43130.16 | 43130.16 | 43130.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2020, contratista:3R INNOVACION Y DISEÑO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4310578.43, importe_modificado:4310578.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1798945/proyecto_INICIO, 1798945/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798950 | Proyecto de inversión | 32202 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32202.0, modificado:33906.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE YAXCOPIL EN EL MUNICIPIO DE PETO - 181114 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 181114 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:51, direccion:CALLE DZIUCHE - PETO PUEBLO YAXCOPIL, 97937 YAXCOPIL, PETO YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE YAXCOPIL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PETO EN LA ZONA ORIENTE POSICIONADA EN ESQUINA, lon:-88.90725782, lat:20.06684027}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 33906.44 | 33906.44 | 10171.93 | 10171.93 | 10171.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5636532.96, importe_modificado:5636532.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1798950/proyecto_PROCESO, 1798950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798951 | Proyecto de inversión | 287200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287200.0, modificado:295134.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CANTAMAYECMUNICIPIO DE CANTAMAYEC - 181119 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 181119 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 19, CALLE 29 LA LOCALIDAD DE CANTAMAYEC SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC A 115 KM AL SUROESTE DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO , lon:-89.0813226, lat:20.46461238}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 295134.96 | 295134.96 | 88540.49 | 88540.49 | 88540.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2020, contratista:LEMOM, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2515352.24, importe_modificado:2515352.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1798951/proyecto_PROCESO, 1798951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798955 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:71798.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZÍ MUNICIPIO DE TZUCACAB - 181144 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 181144 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:11, direccion:PUEBLO DZI, 97963 DZÍ, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE DZI SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA POBLACIÓN A 1 CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL., lon:-89.04794812, lat:20.09011676}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 71798.59 | 71798.59 | 21539.58 | 21539.58 | 21539.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-034-2020, contratista:INGENIERO ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5546040.88, importe_modificado:5546040.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1798955/proyecto_PROCESO, 1798955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798968 | Proyecto de inversión | 64404 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64404.0, modificado:64404.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SEYÉ EN EL MUNICIPIO DE SEYE - 181253 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 181253 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO SEYÉ, 97570 SEYÉ, SEYÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE SEYE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SEYE EN LA ZONA NORTE, lon:-89.3675591, lat:20.84226346}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 64404 | 64404 | 19321.2 | 19321.2 | 19321.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3998809.02, importe_modificado:3998809.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1798968/proyecto_PROCESO, 1798968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798974 | Proyecto de inversión | 128808 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128808.0, modificado:128808.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TAHMEK MUNICIPIO DE TAHMEK - 181302 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 181302 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE TAHMEK PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TAHMEK EN LA ORINETE, lon:-89.25886345, lat:20.87799382}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 128808 | 128808 | 38642.4 | 38642.4 | 38642.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2020, contratista:CRONOSUR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5853785.03, importe_modificado:5853785.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1798974/proyecto_PROCESO, 1798974/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798980 | Proyecto de inversión | 193212 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193212.0, modificado:193212.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD TAHMEK MUNICIPIO DE TAHMEK - 181337 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 181337 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE TAHMEK PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TAHMEK EN LA ZONA SUR, lon:-89.25368389, lat:20.86722418}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 193212 | 193212 | 57963.6 | 57963.6 | 57963.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2020, contratista:CRONOSUR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5853785.03, importe_modificado:5853785.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1798980/proyecto_INICIO, 1798980/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799012 | Proyecto de inversión | 32202 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32202.0, modificado:32385.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHINKILÁ EN EL MUNICIPIO DE TECOH - 181534 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 181534 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:2, direccion:AVENIDA SAN ISIDRO OCHIL - TECOH PUEBLO CHINKILÁ, 97823 CHINKILÁ, TECOH YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE CHINKILA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TECOH EN LA ZONA SUR, lon:-89.39232807, lat:20.69437575}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 32385.64 | 32385.64 | 9715.69 | 9715.69 | 9715.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2020, contratista:GRUPO TANAAJ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7538493.44, importe_modificado:7538493.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1799012/proyecto_PROCESO, 1799012/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799018 | Proyecto de inversión | 502600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502600.0, modificado:477263.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MANI MUNICIPIO DE MANI - 181575 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 181575 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 23 LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL NORESTE DEL MUNICIPIO A LA VUELTA DE UNA CAPILLA, lon:-89.39468777, lat:20.3921922}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 477263.29 | 477263.29 | 143178.99 | 143178.99 | 143178.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5406912.51, importe_modificado:5406912.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.5}} | {1799018/proyecto_PROCESO, 1799018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799024 | Proyecto de inversión | 17094 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17094.0, modificado:20342.76}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE EKPEDZ MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 181603 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 181603 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:4, direccion:PUEBLO EKPEDZ, 97763 EKPEDZ, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EKPEDZ SE ENCUENTRA A 14 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL, lon:-88.43132959, lat:20.31506967}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 20342.76 | 20342.76 | 6102.83 | 6102.83 | 6102.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2020, contratista:CYCA CONSTRUCTURA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5613456.95, importe_modificado:5613456.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.5}} | {1799024/proyecto_PROCESO, 1799024/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799063 | Proyecto de inversión | 64404 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64404.0, modificado:69938.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALCUPUL DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 181919 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 181919 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE 9 PUEBLO TIXCACALCUPUL, 97762 TIXCACALCUPUL, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE TIXCACALCUPUL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL EN LA ZONA NORTE, lon:-88.27224086, lat:20.5398437}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 69938.34 | 69938.34 | 20981.5 | 20981.5 | 20981.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2020, contratista:CYCA CONSTRUCTURA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5613456.95, importe_modificado:5613456.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799063/proyecto_INICIO, 1799063/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799074 | Proyecto de inversión | 215400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215400.0, modificado:204541.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIPIKAL MUNICIPIO DE MANI - 182001 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 182001 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:9, direccion:PUEBLO TIPIKAL, 97851 TIPIKAL, MANÍ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO DE MANI SOBRE LA CARRETERA MANI TEABO, LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA PRINCI, lon:-89.34323045, lat:20.40768237}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 204541.41 | 204541.41 | 61362.42 | 61362.42 | 61362.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5406912.51, importe_modificado:5406912.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1799074/proyecto_INICIO, 1799074/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799120 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:299251.35}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE TEYA DEL MUNICIPIO DE TEYA - 182407 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 182407 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO TEYA, 97524 TEYA, TEYA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 24 EL MUNICIPIO DE TEYA COLINDA AL NORTE CON CANSAHCAB AL SUR CON TEKANTO Y TEPAKAN, AL ORIENTE NUEVAMENTE CON TEPAKÁN Y AL OCCIDENTE CON EL MUNICI, lon:-89.07503979, lat:21.05373811}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 299251.35 | 299251.35 | 89775.41 | 89775.41 | 89775.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2020, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5767243.99, importe_modificado:5767243.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1799120/proyecto_PROCESO, 1799120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799129 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:72014.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SACALUM EN EL MUNICIPIO DE SACALUM - 182433 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 182433 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE 35 PUEBLO SACALUM, 97845 SACALUM, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA LOCALIDAD DE SACALUM SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE SACALUM EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA POBLACIÓN A 6 C, lon:-89.59741458, lat:20.49831136}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 72014.15 | 72014.15 | 21604.25 | 21604.25 | 21604.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2020, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4218696.3, importe_modificado:4218696.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1799129/proyecto_PROCESO, 1799129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799134 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:72014.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SACALUM EN EL MUNICIPIO DE SACALUM - 182448 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 182448 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE 32 PUEBLO SACALUM, 97845 SACALUM, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , LA LOCALIDAD DE SACALUM SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE SACALUM LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE 32, lon:-89.59357294, lat:20.49984995}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 72014.15 | 72014.15 | 21604.25 | 21604.25 | 21604.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2020, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4218696.3, importe_modificado:4218696.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1799134/proyecto_INICIO, 1799134/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799155 | Proyecto de inversión | 725000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725000.0, modificado:723245.43}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CHIKINDZONOT MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT - 182569 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 182569 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 15 EL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT SE ENCUENTRA SITUADO EN LA REGIÓN CENTRAL DEL ESTADO DE YUCATÁN. EL MUNICIPIO COLINDA CON V, lon:-88.48911277, lat:20.33675298}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 723245.43 | 723245.43 | 216973.63 | 216973.63 | 216973.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2020, contratista:OBI INGENIERIA Y PROYECTOS, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2884984.51, importe_modificado:2884984.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1799155/proyecto_PROCESO, 1799155/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799178 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:65508.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAMAHIL EN EL MUNICIPIO DE SAMAHIL - 182732 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 182732 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO SAMAHIL, 97810 SAMAHIL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y , LA LOCALIDAD DE SAMAHIL SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE SAMAHIL EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA POBLACIÓN SOBRE LA CA, lon:-89.88762327, lat:20.88945492}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 65508.93 | 65508.93 | 19652.68 | 19652.68 | 19652.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2020, contratista:CONSTRUCTORA RIVAL, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4327275.28, importe_modificado:4327275.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1799178/proyecto_PROCESO, 1799178/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799185 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:289921.61}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOALIDAD DE CHOCHOLÁ MUNICIPIO CHOCHOLÁ - 182811 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 182811 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 28A CHOCHOLÁ YUCATÁN MÉXICO. CHOCHOLÁ SE ENCUENTRA LOCALIZADO A 31 KM DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA Y A 252 KM DE LA YAAXC, lon:-89.83618554, lat:20.75588546}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 289921.61 | 289921.61 | 86976.48 | 86976.48 | 86976.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2020, contratista:ARQUITECTA LORENA CANTO PERERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4665769.0, importe_modificado:4665769.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1799185/proyecto_PROCESO, 1799185/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799190 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:65971.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ESPITA EN EL MUNICIPIO DE ESPITA - 182848 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 182848 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 41 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ESPITASE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE ESPITA A 165 KM AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL SUR, lon:-88.31471282, lat:20.99774867}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 65971.81 | 65971.81 | 19791.54 | 19791.54 | 19791.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2020, contratista:TINKINKI DEL SURESTE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4323452.59, importe_modificado:4323452.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1799190/proyecto_PROCESO, 1799190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799215 | Proyecto de inversión | 507500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507500.0, modificado:520710.47}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB MUNICIPIO OXKUTZCAB - 182997 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 182997 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 43 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 62C Y CALLE 64, CALLE 37A EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB SE ENCUENTRA A 104 KM AL SUR DE LA CIUDAD DE MERIDA LIMITA CON TEKAX AL SURESTE CON AKIL AL NORESTE CO, lon:-89.42795898, lat:20.31233034}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 520710.47 | 520710.47 | 156213.14 | 156213.14 | 156213.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2020, contratista:MODERNIZADORA DEL CARIBE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6084365.51, importe_modificado:6084365.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1799215/proyecto_FIN, 1799215/proyecto_INICIO, 1799215/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799218 | Proyecto de inversión | 32202 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32202.0, modificado:37899.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE XUILUB DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 183002 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 183002 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:183, direccion:CALLE CARRETERA A XIULUB PUEBLO XUILIB, 97787 XUILUB, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE XUILIB PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA SALIDA DE LA ZONA ORIENTE, lon:-88.0266456, lat:20.41778016}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 37899.31 | 37899.31 | 11369.79 | 11369.79 | 11369.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2020, contratista:INGENIERO VICTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMIREZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4202654.28, importe_modificado:4202654.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799218/proyecto_INICIO, 1799218/proyecto_FIN, 1799218/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799219 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:70973.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO MUNICIPIO DE MOTUL - 183004 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183004 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 33 LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR OESTE DEL MUNICIPIO, lon:-89.2757771, lat:21.09254991}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 70973.33 | 70973.33 | 21292 | 21292 | 21292 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2020, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5237305.4, importe_modificado:5237305.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1799219/proyecto_PROCESO, 1799219/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799220 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:71800.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VALLADOLID MUNICIPIO DE VALLADOLID - 183005 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 183005 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:PUEBLO VALLADOLID CENTRO, 97780 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID, lon:-88.20115227, lat:20.71233005}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 71800.38 | 71800.38 | 21540.11 | 21540.11 | 21540.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2020, contratista:INGENIERO VICTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMIREZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4202654.28, importe_modificado:4202654.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799220/proyecto_FIN, 1799220/proyecto_INICIO, 1799220/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799228 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:144431.6}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES LOCALIDAD TICUL MUNICIPIO TICUL - 183033 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 183033 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 35 LOCALIZA A UNA DISTANCIA DE 83 KM DE LA CIUDAD CAPITAL DEL ESTADO LA CIUDAD DE MÉRIDA, lon:-89.52337106, lat:20.39328718}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 144431.6 | 144431.6 | 43329.48 | 43329.48 | 43329.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2020, contratista:3R INNOVACION Y DISEÑO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4310578.43, importe_modificado:4310578.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1799228/proyecto_INICIO, 1799228/proyecto_FIN, 1799228/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799229 | Proyecto de inversión | 215400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215400.0, modificado:215401.14}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD X COHUO MUNICIPIO DE VALLADOLID - 183039 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 183039 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:149, direccion:PUEBLO VALLADOLID CENTRO, 97780 X-COHUÓ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE X COHUO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DE LA POBLACIÓN., lon:-87.94941449, lat:20.80362395}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 215401.14 | 215401.14 | 64620.34 | 64620.34 | 64620.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2020, contratista:INGENIERO VICTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMIREZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4202654.28, importe_modificado:4202654.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1799229/proyecto_INICIO, 1799229/proyecto_PROCESO, 1799229/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799232 | Proyecto de inversión | 32202 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32202.0, modificado:37899.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE YALCOBÁ DE MUNICIPIO DE VALLADOLID - 183045 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 183045 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:188, direccion:CALLE 4 PUEBLO YALCOBA, 97794 YALCOBÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE YALCOBA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA ZONA CENTRO DEL PUEBLO., lon:-88.03583328, lat:20.7896017}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2020, contratista:INGENIERO VICTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMIREZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4202654.28, importe_modificado:4202654.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799232/proyecto_FIN, 1799232/proyecto_PROCESO, 1799232/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799233 | Proyecto de inversión | 215400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215400.0, modificado:204080.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANAHCAT EN EL MUNICIPIO DE SANAHCAT - 183046 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 183046 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 13 LA LOCALIDAD DE SANAHCAT SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE SANAHCAT EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA P, lon:-89.2144265, lat:20.77359974}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 204080.74 | 204080.74 | 61224.22 | 61224.22 | 1224.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2020, contratista:CRONOSUR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5853785.03, importe_modificado:5853785.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1799233/proyecto_INICIO, 1799233/proyecto_FIN, 1799233/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799249 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:71800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN MUNICIPIO DE TIZIMIN - 183200 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183200 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 78 Y , CALLE 23 LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN EN EL ESTADO DE YUCATÁN. EL PREDIO SE LOCALIZA A 4 ESQUINAS DE UN PARQUE, lon:-88.16526939, lat:21.15963781}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 71800 | 71800 | 21540 | 21540 | 21540 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2020, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.227729998E7, importe_modificado:1.227729998E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1799249/proyecto_PROCESO, 1799249/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799260 | Proyecto de inversión | 215400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215400.0, modificado:215400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO MUNICIPIO DE MOTUL - 183401 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183401 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 26 A PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 26 B LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO A 4 CUADRAS DEL PERIFERICO, lon:-89.28064435, lat:21.11199965}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 215400 | 215400 | 64620 | 64620 | 64620 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2020, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5237305.4, importe_modificado:5237305.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1799260/proyecto_PROCESO, 1799260/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799261 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:76452.02}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS MUNICIPIO DE DZITÁS - 183409 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUO DE VIVIENDA DELL ESTADO DE YUCATAN | 183409 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 23 INTERIOR SN PUEBLO DZITÁS, 97660 AKIL, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 21 DZITÁS ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, LOCALIZADO EN EL CENTRONORTE DEL ESTADO. , lon:-88.52927404, lat:20.84095495}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 76452.02 | 76452.02 | 22935.61 | 22935.61 | 22935.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2020, contratista:CONSTRUCCIONES, BIENES RAICES TELLO SALAZAR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4362303.37, importe_modificado:4362303.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799261/proyecto_INICIO, 1799261/proyecto_PROCESO, 1799261/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799289 | Proyecto de inversión | 5698 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5698.0, modificado:6383.47}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 183527 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 183527 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE AKIL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AKIL EN LA ZONA CENTRO DEL PUEBLO, lon:-89.34615913, lat:20.26526413}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 6383.47 | 6383.47 | 1915.04 | 1915.04 | 1915.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2020, contratista:MAOSA DESARROLLOS, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4061176.47, importe_modificado:4061176.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799289/proyecto_FIN, 1799289/proyecto_PROCESO, 1799289/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799291 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:143608.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHOCHOLÁ DEL MUNICIPIO CHOCHOLÁ - 183535 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 183535 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y , LA LOCALIDAD DE CHOCHOLA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO CHOCHOLA A 40 KM AL SUR DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUEN, lon:-89.82302046, lat:20.7560325}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 143608.87 | 143608.87 | 43082.66 | 43082.66 | 43082.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2020, contratista:ARQUITECTA LORENA CANTO PERERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4665769.0, importe_modificado:4665769.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1799291/proyecto_PROCESO, 1799291/proyecto_FIN, 1799291/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799312 | Proyecto de inversión | 215400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215400.0, modificado:209919.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TUNKÁS MUNICIPIO DE TUNKÁS - 183622 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183622 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 41 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, CALLE 39 LA LOCALIDAD DE TUNKÁS ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS EN EL ESTADO DE YUCATÁN. EL PREDIO SE LOCALIZA ENFRENTE DE UN PARQUE, lon:-88.75156095, lat:20.89681201}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 209919.66 | 209919.66 | 62975.9 | 62975.9 | 62975.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2020, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5767243.99, importe_modificado:5767243.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1799312/proyecto_FIN, 1799312/proyecto_PROCESO, 1799312/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799314 | Proyecto de inversión | 270900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270900.0, modificado:263954.74}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CELESTUN MUNICIPIO DE CELESTUN - 183624 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | 183624 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 8 CELESTUN ES UNA POBLACION YUCATECA QUE SE ENCUENTRA A 95 KM DE LA CIUDAD DE MERIDA ESTA EMPLAZADA ADYACENTE A UNA RIA QUE CORRE PARALE, lon:-90.39954734, lat:20.86129513}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 263954.74 | 263954.74 | 79186.42 | 79186.42 | 79186.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2020, contratista:ARQUITECTO RAUL FERNANDO NAVARRETE GUEVARA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4346035.93, importe_modificado:4346035.93}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1799314/proyecto_INICIO, 1799314/proyecto_PROCESO, 1799314/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799319 | Proyecto de inversión | 359000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359000.0, modificado:349866.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ONICHÉN MUNICIPIO DE TUNKÁS - 183649 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183649 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:68, direccion:PUEBLO ONICHEN, 97654 ONICHÉN, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE Y , EL PUEBLO DE ONICHÉN SE ENCUENTRA A 11.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE, DE LA LOCALIDAD DE TUNKÁS, EL PREDIO SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA, lon:-88.84078093, lat:20.83409763}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 349866.1 | 349866.1 | 104959.83 | 104959.83 | 104959.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2020, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5767243.99, importe_modificado:5767243.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1799319/proyecto_INICIO, 1799319/proyecto_PROCESO, 1799319/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799322 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:5761.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE DZAN MUNICIPIO DE DZAN - 183662 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183662 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 27 LA LOCALIDAD DE DZAN SE LOCALIZA A 93 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-89.47414255, lat:20.38604879}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 5761.61 | 5761.61 | 1728.48 | 1728.48 | 1728.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2020, contratista:MAOSA DESARROLLOS, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4061176.47, importe_modificado:4061176.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1799322/proyecto_INICIO, 1799322/proyecto_FIN, 1799322/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799326 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:144431.6}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES LOCALIDAD TICUL MUNICIPIO TICUL - 183674 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 183674 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 18-C Y CALLE 22, CALLE 11 SE LOCALIZA A UNA DISTANCIA DE 83 KM DE LA CIUDAD CAPITAL DEL ESTADO LA CIUDAD DE MÉRIDA, lon:-89.53163693, lat:20.41020794}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 144431.6 | 144431.6 | 43329.48 | 43329.48 | 43329.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2020, contratista:3R INNOVACION Y DISEÑO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4310578.43, importe_modificado:4310578.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1799326/proyecto_INICIO, 1799326/proyecto_FIN, 1799326/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799337 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:143597.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB MUNICIPIO DE TZUCACAB - 183708 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183708 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 31 LA LOCALIDAD DE TZUCACAB ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN EL ESTADO DE YUCATÁN. EL PREDIO SE LOCALIZA ENFRENTE DE U, lon:-89.04608826, lat:20.06939931}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 143597.12 | 143597.12 | 43079.14 | 43079.14 | 43079.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-034-2020, contratista:INGENIERO ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5546040.88, importe_modificado:5546040.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1799337/proyecto_INICIO, 1799337/proyecto_FIN, 1799337/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799348 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:143600.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE YALCOBÁ MUNICIPIO DE VALLADOLID - 183739 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 183739 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:188, direccion:CALLE 10 PUEBLO YALCOBA, 97794 YALCOBÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 5, CALLE 12 LA LOCALIDAD DE YALCOBA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO D, lon:-88.03979722, lat:20.78892881}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 143600.76 | 143600.76 | 43080.23 | 43080.23 | 43080.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2020, contratista:INGENIERO VICTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMIREZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4202654.28, importe_modificado:4202654.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1799348/proyecto_PROCESO, 1799348/proyecto_FIN, 1799348/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799358 | Proyecto de inversión | 362500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362500.0, modificado:361079.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES LOCALIDAD PUSTUNICH MUNICIPIO TICUL - 183766 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 183766 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:7, direccion:CALLE 30 PUEBLO PUSTUNICH, 97870 PUSTUNICH, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 26, CALLE 25 SE LOCALIZA A UNA DISTANCIA DE 86 KM DE LA CIUDAD CAPITAL DEL ESTADO LA CIUDAD DE MÉRIDA, lon:-89.51302163, lat:20.36969966}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 361079 | 361079 | 108323.7 | 108323.7 | 108323.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2020, contratista:3R INNOVACION Y DISEÑO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4310578.43, importe_modificado:4310578.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1799358/proyecto_INICIO, 1799358/proyecto_FIN, 1799358/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799365 | Proyecto de inversión | 215400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215400.0, modificado:215395.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN KOOP MUNICIPIO DE MUXUPIP - 183806 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183806 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, direccion:PUEBLO MUXUPIP, 97457 SAN JUAN KOOP, MUXUPIP YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN JUAN KOOP SE UBICA A 3 KILOMETROS AL SURESTE DEL MUNICIPIO DE MUXUPIP, lon:-89.34403813, lat:21.03017564}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 215395.01 | 215395.01 | 64618.5 | 64618.5 | 64618.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2020, contratista:LT&I, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4678783.3, importe_modificado:4678783.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1799365/proyecto_PROCESO, 1799365/proyecto_INICIO, 1799365/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799382 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:5768.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TEXÁN DE PALOMEQUE MUNICIPIO DE HUNUCMA - 183882 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183882 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:5, direccion:PUEBLO TEXÁN DE PALOMEQUE, 97353 TEXÁN DE PALOMEQUE, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TAXAN DE PALOMEQUE SE ENCUENTRA A 11 KILOMETROS AL SUR DE HUNUCMA, lon:-89.83199512, lat:20.9371626}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 5768.82 | 5768.82 | 1730.65 | 1730.65 | 1730.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2020, contratista:ARQUITECTO RAUL FERNANDO NAVARRETE GUEVARA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4346035.93, importe_modificado:4346035.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1799382/proyecto_INICIO, 1799382/proyecto_FIN, 1799382/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799395 | Proyecto de inversión | 362500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362500.0, modificado:362444.27}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SEYÉ MUNICIPIO SEYÉ - 183926 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183926 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 35 PUEBLO SEYÉ, 97570 SEYÉ, SEYÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 37 EL MUNICIPIO DE SEYE SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE 20 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CIUDAD DE MÉRIDA, LA VIVIENDA SE UBICA A UNA CALLE DEL C, lon:-89.37057354, lat:20.83482917}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 362444.27 | 362444.27 | 108733.28 | 108733.28 | 108733.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3998809.02, importe_modificado:3998809.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1799395/proyecto_INICIO, 1799395/proyecto_FIN, 1799395/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799419 | Proyecto de inversión | 362500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362500.0, modificado:353856.7}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES ENLA LOCALIDAD DE EKNAKAN MUNICIPIO DE CUZAMÁ - 184036 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 184036 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:PUEBLO EKNACAN, 97577 EKNAKÁN, CUZAMÁ YUCATÁN ENTRE Y , POBLAO DEL MUNICIPIO DE CUZAMA EL CUAL SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA ACANCEH SOTUTA, lon:-89.37013212, lat:20.75389965}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 353856.7 | 353856.7 | 106157.01 | 106157.01 | 106157.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2020, contratista:GRUPO TANAAJ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7538493.44, importe_modificado:7538493.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1799419/proyecto_INICIO, 1799419/proyecto_FIN, 1799419/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799426 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:67194.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 184068 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 184068 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 43 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 62 A Y CALLE 62 B, CALLE 45 LA VIVIENDA SE UBICA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO A 9 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL, lon:-89.42484444, lat:20.31193331}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 67194.19 | 67194.19 | 20158.26 | 20158.26 | 20158.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2020, contratista:MODERNIZADORA DEL CARIBE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6084365.51, importe_modificado:6084365.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799426/proyecto_INICIO, 1799426/proyecto_FIN, 1799426/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799443 | Proyecto de inversión | 215400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215400.0, modificado:197915.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ESPITA DEL MUNICIPIO ESPITA - 184159 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 184159 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 1 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y , LA LOCALIDAD ESPITA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DEESPITA A 165 KM AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL , lon:-88.30408228, lat:21.02522145}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 197915.44 | 197915.44 | 59374.63 | 59374.63 | 59374.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2020, contratista:TINKINKI DEL SURESTE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4323452.59, importe_modificado:4323452.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1799443/proyecto_FIN, 1799443/proyecto_INICIO, 1799443/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799456 | Proyecto de inversión | 359000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359000.0, modificado:329859.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SUCILÁ DEL MUNICIPIO DE SUCILA - 184227 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 184227 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, CALLE 16 LA LOCALIDAD DE SUCILA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE SUCILA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA POBLACIÓN A 2 , lon:-88.31108946, lat:21.15366171}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 329859.07 | 329859.07 | 98957.72 | 98957.72 | 98957.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2020, contratista:TINKINKI DEL SURESTE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4323452.59, importe_modificado:4323452.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1799456/proyecto_FIN, 1799456/proyecto_PROCESO, 1799456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799458 | Proyecto de inversión | 903000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903000.0, modificado:864587.4}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS COLORADAS MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS - 184240 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | 184240 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:CALLE 52 PUEBLO LAS COLORADAS, 97723 LAS COLORADAS, RÍO LAGARTOS YUCATÁN ENTRE CALLE 49 Y CALLE 47, CALLE 54 LAS COLORADAS ES UN PUERTO UBICADO EN EL LITORAL NORTE DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE RÍO LA, lon:-87.99147235, lat:21.6083992}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 864587.4 | 864587.4 | 259376.22 | 259376.22 | 259376.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2020, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.227729998E7, importe_modificado:1.227729998E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1799458/proyecto_PROCESO, 1799458/proyecto_FIN, 1799458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799469 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:6832.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SOTUTA DE PEÓN MUNICIPIO DE TECOH - 184276 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 184276 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:11, direccion:PUEBLO SOTUTA DE PEÓN, 97822 SOTUTA DE PEÓN, TECOH YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SOTUTA DE PEON SE LOCALIZA A 12.2 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE TECOH, lon:-89.5779169, lat:20.74185646}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 6832.18 | 6832.18 | 2049.65 | 2049.65 | 2049.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2020, contratista:GRUPO TANAAJ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7538493.44, importe_modificado:7538493.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1799469/proyecto_FIN, 1799469/proyecto_INICIO, 1799469/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799475 | Proyecto de inversión | 5698 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5698.0, modificado:5698.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 184301 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 184301 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 34A Y CALLE 34, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO PERTENECIENTE AL , lon:-89.2899123, lat:21.09824882}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 5698 | 5698 | 1709.4 | 1709.4 | 1709.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2020, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5237305.4, importe_modificado:5237305.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1799475/proyecto_PROCESO, 1799475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799477 | Proyecto de inversión | 451500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451500.0, modificado:432293.69}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE MUNICIPIO DE SAN FELIPE - 184309 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | 184309 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO SAN FELIPE, 97616 SAN FELIPE, SAN FELIPE YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 18 SAN FELIPE ES UN PUERTO DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN ESTÁ LOCALIZADO EN LA COSTA NORTE DEL ESTADO. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA , lon:-88.23498327, lat:21.5663279}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 432293.69 | 432293.69 | 129688.11 | 129688.11 | 129688.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2020, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.227729998E7, importe_modificado:1.227729998E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1799477/proyecto_PROCESO, 1799477/proyecto_INICIO, 1799477/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799485 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:6284.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TEMAX MUNICIPIO DE TEMAX - 184338 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 184338 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, CALLE 33 LA LOCALIDAD DE TEMAX SE LOCALIZA A 79.9 KILOMETROS AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-88.94555666, lat:21.15271856}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 6284.73 | 6284.73 | 1885.42 | 1885.42 | 1885.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2020, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5796914.04, importe_modificado:5796914.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1799485/proyecto_INICIO, 1799485/proyecto_FIN, 1799485/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799486 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:137869.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE YOKDZONOT MUNICIPIO DE YAXCABA - 184347 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 184347 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:35, direccion:PUEBLO YOKDZONOT, 97922 YOKDZONOT, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE YOKDZONOT SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE YAXCABA PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DE LA POBLACIÓN, lon:-88.73254361, lat:20.70903115}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 137869.14 | 137869.14 | 41360.74 | 41360.74 | 41360.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2020, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4424199.96, importe_modificado:4424199.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1799486/proyecto_INICIO, 1799486/proyecto_FIN, 1799486/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799492 | Proyecto de inversión | 362500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362500.0, modificado:390784.96}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE DZÁN MUNICIPIO DE DZAN - 184369 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 184369 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 12 DZAN ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS QUE CONSTITUYEN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SE ENCUENTRA LOCALIZADO AL ESTE DEL ESTADO Y APROXIMADAMENTE A 4, lon:-89.46593566, lat:20.38566403}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 390784.96 | 390784.96 | 117235.49 | 117235.49 | 117235.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2020, contratista:MAOSA DESARROLLOS, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4061176.47, importe_modificado:4061176.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1799492/proyecto_FIN, 1799492/proyecto_PROCESO, 1799492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799505 | Proyecto de inversión | 362500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362500.0, modificado:374064.15}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES LOCALIDAD SAN ANTONIO CHUC MUNICIPIO TUNKÁS - 184410 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 184410 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:7, direccion:PUEBLO TUNKÁS, 97650 SAN ANTONIO CHUC, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE Y , 86 KILÓMETROS DE DISTANCIA DE LA CIUDAD DE MÉRIDA, lon:-88.77904646, lat:20.81389558}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 374064.15 | 374064.15 | 112219.25 | 112219.25 | 112219.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2020, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5767243.99, importe_modificado:5767243.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1799505/proyecto_INICIO, 1799505/proyecto_FIN, 1799505/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799533 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:71858.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHINKILÁ DEL MUNICIPIO DE TECOH - 184611 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 184611 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:2, direccion:PUEBLO CHINKILÁ, 97823 CHINKILÁ, TECOH YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CHINKILA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE TECOH EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA POBLACIÓN A 1CUADRA DE LA IGLESIA SOB, lon:-89.39156112, lat:20.69480595}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2020, contratista:GRUPO TANAAJ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7538493.44, importe_modificado:7538493.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799533/proyecto_FIN, 1799533/proyecto_PROCESO, 1799533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799535 | Proyecto de inversión | 215400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215400.0, modificado:215104.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE YOBAÍN MUNICIPIO DE YOBAÍN - 184623 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 184623 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO YOBAÍN, 97425 YOBAÍN, YOBAÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 23 LA LOCALIDAD DE YOBAIN SE UBICA EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE SITUADO AL NORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE UBICA SOBRE LA CALL, lon:-89.11741699, lat:21.23211518}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 215104.32 | 215104.32 | 64531.3 | 64531.3 | 64531.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2020, contratista:GRUPO TORAV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3240637.43, importe_modificado:3240637.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1799535/proyecto_PROCESO, 1799535/proyecto_FIN, 1799535/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799547 | Proyecto de inversión | 646200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646200.0, modificado:604747.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YAXHACHEN MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 184724 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 184724 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:16, direccion:PUEBLO YAXHACCHEN, 97886 YAXHACHÉN, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 40 KILOMETROS AL SUROESTE DE OXKUTZCAB LA VIVIENDA ESTA UBICADA A UNA CUADRA DE LA CARRETERA PRINCIPAL, lon:-89.56518572, lat:20.05223965}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 604747.71 | 604747.71 | 181424.31 | 181424.31 | 181424.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2020, contratista:MODERNIZADORA DEL CARIBE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6084365.51, importe_modificado:6084365.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1799547/proyecto_PROCESO, 1799547/proyecto_INICIO, 1799547/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799650 | Proyecto de inversión | 725000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725000.0, modificado:725000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TECOH MUNICIPIO DE TECOH - 185988 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 185988 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 32 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, CALLE 36 LA LOCALIDAD DE TECOH ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TECOH EN EL ESTADO DE YUCATÁN. EL PREDIO SE LOCALIZA ENFRENTE DE UNA IGLESIA, lon:-89.47704809, lat:20.74650176}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 725000 | 725000 | 217500 | 217500 | 217500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2020, contratista:GRUPO TANAAJ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7538493.44, importe_modificado:7538493.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1799650/proyecto_INICIO, 1799650/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799658 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:145001.26}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SABACCHÉ MUNICIPIO DE TIXMEHUAC - 186013 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 186013 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:15, direccion:PUEBLO SABACCHE, 97953 SABACCHÉ, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE Y , AL SUR DE LA CIUDAD DE MÉRIDA, lon:-89.02616861, lat:20.31552541}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 145001.26 | 145001.26 | 43500.38 | 43500.38 | 43500.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-034-2020, contratista:INGENIERO ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5546040.88, importe_modificado:5546040.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1799658/proyecto_PROCESO, 1799658/proyecto_FIN, 1799658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799687 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:6138.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TICUL MUNICIPIO DE TICUL - 186332 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 186332 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 35 LA LOCALIDAD DE TICUL SE LOCALIZA A 89.2 KILOMETROS AL SUR DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-89.5385224, lat:20.38952899}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 6138.88 | 6138.88 | 1841.66 | 1841.66 | 1841.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2020, contratista:3R INNOVACION Y DISEÑO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4310578.43, importe_modificado:4310578.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1799687/proyecto_INICIO, 1799687/proyecto_FIN, 1799687/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799692 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:6138.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TICUL MUNICIPIO DE TICUL - 186354 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 186354 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 24-A PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 258, CALLE 26 LA LOCALIDAD DE TICUL SE LOCALIZA A 89.2 KILOMETROS AL SUR DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-89.53430388, lat:20.39834718}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 6138.88 | 6138.88 | 1841.66 | 1841.66 | 1841.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2020, contratista:3R INNOVACION Y DISEÑO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4310578.43, importe_modificado:4310578.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1799692/proyecto_INICIO, 1799692/proyecto_FIN, 1799692/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799702 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:141542.68}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TECOH MUNICIPIO DE TECOH - 186442 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 186442 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 30A LA LOCALIDAD DE TECOH ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TECOH EN EL ESTADO DE YUCATÁN. EL PREDIO SE LOCALIZA ENFRENTE DE UNA IGLESIA, lon:-89.47480823, lat:20.75363501}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 141542.68 | 141542.68 | 42462.8 | 42462.8 | 42462.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2020, contratista:GRUPO TANAAJ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7538493.44, importe_modificado:7538493.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1799702/proyecto_PROCESO, 1799702/proyecto_FIN, 1799702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799703 | Proyecto de inversión | 933400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933400.0, modificado:934162.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TECOH DEL MUNICIPIO DE TECOH - 186457 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 186457 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 35 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 28, CALLE 37 LA LOCALIDAD DE TECOH SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE TECOH EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA POBLACIÓN A 2 CU, lon:-89.47145132, lat:20.73639027}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 934162.32 | 934162.32 | 280248.7 | 280248.7 | 280248.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2020, contratista:GRUPO TANAAJ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7538493.44, importe_modificado:7538493.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1799703/proyecto_PROCESO, 1799703/proyecto_INICIO, 1799703/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799722 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:70769.45}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LEPÁN MUNICIPIO DE TECOH - 186589 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 186589 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:5, direccion:CALLE 10 PUEBLO LEPAN, 97822 LEPÁN, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y , CALLE 8 EL PUEBLO DE LEPÁN ESTÁ SITUADO A 4.1 KILÓMETROS DE TECOH QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO, EN DIRECCIÓN NOROESTE. EL PREDIO SE LOCALIZA , lon:-89.49709307, lat:20.71284829}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 70769.45 | 70769.45 | 21230.84 | 21230.84 | 21230.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2020, contratista:GRUPO TANAAJ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7538493.44, importe_modificado:7538493.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799722/proyecto_INICIO, 1799722/proyecto_FIN, 1799722/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799727 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZILAM GONZÁLEZ MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ - 186627 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | 186627 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30 A, CALLE 23 DZILAM GONZÁLEZ ES UNA LOCALIDAD DE YUCATÁN EN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, UBICADO CERCA DEL LITO, lon:-88.9344845, lat:21.27858942}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 72500 | 72500 | 21750 | 21750 | 21750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2020, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4319290.6, importe_modificado:4319290.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1799727/proyecto_PROCESO, 1799727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799735 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72405.07}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE TEKAL DE VENEGAS MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS - 186684 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 186684 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO TEKAL DE VENEGAS, 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 16 LA LOCALIDAD DE TEKAL DE VENEGAS ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS EN EL ESTADO DE YUCATÁN. EL, lon:-88.9466592, lat:21.01224466}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 72405.07 | 72405.07 | 21721.52 | 21721.52 | 21721.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2020, contratista:GRUPO TORAV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3240637.43, importe_modificado:3240637.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799735/proyecto_INICIO, 1799735/proyecto_FIN, 1799735/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799758 | Proyecto de inversión | 507500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507500.0, modificado:505941.49}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE POCOBOCH MUNICIPIO DE CALOTMUL - 186820 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 186820 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:6, direccion:PUEBLO POCOBOCH, 97747 POCOBOCH, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE Y , LA DISTANCIA ENTRE CALOTMUL YUCATÁN Y MÉRIDA YUCATÁN ES DE 191 KM. EL TIEMPO ESTIMADO DE LA RUTA DE VIAJE ENTRE LAS DOS CIUDADES ES DE APROXIMADAMENTE 2 H, lon:-88.11793466, lat:21.00745865}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 505941.49 | 505941.49 | 151782.45 | 151782.45 | 151782.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2020, contratista:CIUDADANA ZULEMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1775244.26, importe_modificado:1775244.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1799758/proyecto_INICIO, 1799758/proyecto_PROCESO, 1799758/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799762 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:12000.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TIKUCH MUNICIPIO DE VALLADOLID - 186840 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 186840 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:130, direccion:PUEBLO TICÚCH, 97793 TIKUCH, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TIKUCH SE LOCALIZA A 9.8 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID, lon:-88.111756, lat:20.70429898}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 12000.04 | 12000.04 | 3600.01 | 3600.01 | 3600.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2020, contratista:INGENIERO VICTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMIREZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4202654.28, importe_modificado:4202654.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1799762/proyecto_PROCESO, 1799762/proyecto_FIN, 1799762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799767 | Proyecto de inversión | 646200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646200.0, modificado:646815.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DZONCAUICH DEL MUNICIPIO DZONCAUICH - 186874 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 186874 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO DZONCAUICH, 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, CALLE 15 LA LOCALIDAD DE DZONCAUICH SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE DZONCAIUICH A 87 KM AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO D, lon:-88.8933072, lat:21.13153407}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 646815.06 | 646815.06 | 193855.52 | 193855.52 | 193855.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2020, contratista:LT&I, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4678783.3, importe_modificado:4678783.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1799767/proyecto_INICIO, 1799767/proyecto_FIN, 1799767/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799772 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72405.07}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD TEKAL DE VENEGAS MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS - 186899 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 186899 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO TEKAL DE VENEGAS, 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 22 LA LOCALIDAD DE TEKAL DE VENEGAS ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS EN EL ESTADO DE YUCATÁN. EL, lon:-88.94693592, lat:21.01607337}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 72405.07 | 72405.07 | 21721.52 | 21721.52 | 21721.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2020, contratista:GRUPO TORAV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3240637.43, importe_modificado:3240637.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799772/proyecto_INICIO, 1799772/proyecto_FIN, 1799772/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799786 | Proyecto de inversión | 797500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797500.0, modificado:876126.68}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES LOCALIDAD UAYMA MUNICIPIO UAYMA - 186996 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 186996 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:BOULEVARD 15 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 24 EL MUNICIPIO DE UAYMA SE ENCUENTRA EN LA PORCIÓN CENTRO ORIENTE DEL ESTADO DE YUVCATAN, lon:-88.31666405, lat:20.71989496}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 876126.68 | 876126.68 | 262838 | 262838 | 262838 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2020, contratista:LIMPIEZA INTEGRAL DEL SURESTE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3596787.8, importe_modificado:3596787.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1799786/proyecto_INICIO, 1799786/proyecto_FIN, 1799786/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799788 | Proyecto de inversión | 32202 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32202.0, modificado:32202.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHOCHOLA EN EL MUNICIPIO DE CHOCHOLA - 187015 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 187015 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 16 LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO A 2 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL, lon:-89.82735055, lat:20.75227026}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 32202 | 32202 | 9660.6 | 9660.6 | 9660.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2020, contratista:ARQUITECTA LORENA CANTO PERERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4665769.0, importe_modificado:4665769.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1799788/proyecto_PROCESO, 1799788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799798 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72480.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CEPEDA MUNICIPIO DE HALACHO - 187050 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 187050 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:CALLE 7 PUEBLO CEPEDA, 97835 CEPEDA, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 9 LA LOCALIDAD DE CEPEDA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE HALACHO PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE UBICA SOBRE LA CALLE 7, lon:-90.11185646, lat:20.50893739}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 72480.4 | 72480.4 | 21744.12 | 21744.12 | 21744.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2020, contratista:ARQUITECTA LORENA CANTO PERERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4665769.0, importe_modificado:4665769.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799798/proyecto_INICIO, 1799798/proyecto_FIN, 1799798/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799801 | Proyecto de inversión | 725000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725000.0, modificado:762991.63}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CANSAHCAB MUNICIPIO DE CANSAHCAB - 187064 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 187064 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 29 INTERIOR SN PUEBLO CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 24, LA DISTANCIA ENTRE MÉRIDA YUCATÁN Y CANSAHCAB YUCATÁN ES DE 62 KM. EL TIEMPO ESTIMADO DE LA RUTA DE VIAJE ENTRE LAS DOS CIUD, lon:-89.10426385, lat:21.15035378}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 762991.63 | 762991.63 | 228897.49 | 228897.49 | 228897.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2020, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4319290.6, importe_modificado:4319290.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1799801/proyecto_PROCESO, 1799801/proyecto_FIN, 1799801/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799815 | Proyecto de inversión | 96606 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96606.0, modificado:96606.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZAN EN EL MUNICIPIO DE DZAN - 187130 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 187130 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 17 LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO A 3 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL, lon:-89.47112043, lat:20.39188557}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 96606 | 96606 | 28981.8 | 28981.8 | 28981.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2020, contratista:MAOSA DESARROLLOS, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4061176.47, importe_modificado:4061176.47}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1799815/proyecto_INICIO, 1799815/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799817 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:74812.83}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE TEKANTÓ MUNICIPIO DE TEKANTÓ - 187140 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 187140 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO TEKANTÓ, 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 32 LA LOCALIDAD DE TEKANTÓ ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TEKANTÓ EN EL ESTADO DE YUCATÁN. EL PREDIO SE LOCALIZA ENFRENTE DEL CEMENTERIO, lon:-89.11081732, lat:21.01048901}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 74812.83 | 74812.83 | 22443.85 | 22443.85 | 22443.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2020, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5767243.99, importe_modificado:5767243.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799817/proyecto_INICIO, 1799817/proyecto_FIN, 1799817/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799829 | Proyecto de inversión | 217500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217500.0, modificado:241732.68}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD TIXBACAB DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 187196 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 187196 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, direccion:CALLE 7 PUEBLO TIXBACAB, 97645 TIXBACAB, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE TIXCACAB PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CENOTILLO EN LA ZONA SALIDA NORTE DEL PUE, lon:-88.51220089, lat:21.09578805}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 241732.68 | 241732.68 | 72519.8 | 72519.8 | 72519.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2020, contratista:TINKINKI DEL SURESTE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4323452.59, importe_modificado:4323452.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1799829/proyecto_PROCESO, 1799829/proyecto_FIN, 1799829/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799839 | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:25233.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE YAXCABA MUNICIPIO DE YAXCABA - 187269 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 187269 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO YAXCABA, 97920 YAXCABÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 20 LA LOCALIDAD DE YAXCABA SE LOCALIZA A 109 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-88.82780813, lat:20.54530066}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 25233.52 | 25233.52 | 7570.06 | 7570.06 | 7570.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2020, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4424199.96, importe_modificado:4424199.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1799839/proyecto_INICIO, 1799839/proyecto_PROCESO, 1799839/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799875 | Proyecto de inversión | 32202 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32202.0, modificado:32202.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE HOCTUN EN EL MUNICIPIO DE HOCTUN - 187473 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 187473 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, CALLE 24 LA VIVIENDA SE UBICA A 3 CUADRAS AL ORIENTE DEL PARQUE CENTRAL, lon:-89.20330171, lat:20.86696917}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 32202 | 32202 | 9660.6 | 9660.6 | 9660.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2020, contratista:CRONOSUR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5853785.03, importe_modificado:5853785.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1799875/proyecto_PROCESO, 1799875/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799884 | Proyecto de inversión | 32202 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32202.0, modificado:32385.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE HOMUN EN EL MUNICIPIO DE HOMUN - 187502 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 187502 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 21 LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DEL MUNICIPIO CERCA DE LA IGLESIA PRINCIPAL, lon:-89.28128792, lat:20.73738995}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 32385.64 | 32385.64 | 9715.69 | 9715.69 | 9715.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2020, contratista:GRUPO TANAAJ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7538493.44, importe_modificado:7538493.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799884/proyecto_PROCESO, 1799884/proyecto_INICIO, 1799884/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799887 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:12616.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALTUYUB MUNICIPIO DE YAXCABA - 187512 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 187512 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:52, direccion:CALLE 19 PUEBLO TIXCACALTUYUB, 97927 TIXCACALTUYUB, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 21 LA LOCALIDAD DE TIXCACALTUYUB SE LOCALIZA A 11.90 KILOMETROS DE YAXCABA, lon:-88.91411995, lat:20.49295491}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 12616.76 | 12616.76 | 3785.03 | 3785.03 | 3785.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2020, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4424199.96, importe_modificado:4424199.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1799887/proyecto_PROCESO, 1799887/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799907 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:917526.68}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANI - 187619 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 187619 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE MANÍ PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MANÍ EN LA ZONA ZONA SUR, lon:-89.39427144, lat:20.38371459}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 917526.68 | 917526.68 | 275258 | 275258 | 275258 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5406912.51, importe_modificado:5406912.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1799907/proyecto_PROCESO, 1799907/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799944 | Proyecto de inversión | 32202 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32202.0, modificado:32202.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 188230 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 188230 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 28 LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN EL ESTADO DE Y, lon:-89.28272644, lat:21.10035513}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 32202 | 32202 | 9660.6 | 9660.6 | 9660.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2020, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5237305.4, importe_modificado:5237305.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1799944/proyecto_PROCESO, 1799944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799951 | Proyecto de inversión | 1087500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087500.0, modificado:1120774.95}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE TIHOLOP MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 188265 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 188265 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:75.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:19, direccion:PUEBLO TIHOLOP, 97925 TIHOLOP, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , EL PUEBLO DE TIHOLOP ESTÁ SITUADO A 28.0 KILÓMETROS DE YAXCABÁ EL PREDIO SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA SAN PEDRO YAXCABA A CHIKINDZONOT, lon:-88.69134628, lat:20.33268961}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 1120774.95 | 1120774.95 | 336232.49 | 336232.49 | 336232.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2020, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4424199.96, importe_modificado:4424199.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.5}} | {1799951/proyecto_INICIO, 1799951/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799964 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:143679.1}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL MUNICIPIO DE KINCHIL - 188445 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 188445 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 17 LA LOCALIDAD DE KINCHIL SE UBICA EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE SITUADO AL PONIENTE DEL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA S, lon:-89.94668769, lat:20.91873747}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 143679.1 | 143679.1 | 43103.73 | 43103.73 | 43103.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2020, contratista:ARQUITECTO RAUL FERNANDO NAVARRETE GUEVARA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4346035.93, importe_modificado:4346035.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799964/proyecto_PROCESO, 1799964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801331 | Proyecto de inversión | 32202 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32202.0, modificado:29919.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN MUNICIPIO DE TEKAX - 206959 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 206959 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 50-A PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 53 Y CALLE 55, CALLE 52 LA DISTANCIA DE TEKAX DE ALVARO OBREGON A LA CIUDAD DE MERIDA ES DE 119 KILOMETROS ., lon:-89.2883886, lat:20.20346515}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 29919.55 | 29919.55 | 8975.87 | 8975.87 | 8975.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2020, contratista:INDUSTRIA VOLTA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7714359.69, importe_modificado:7714359.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1801331/proyecto_INICIO, 1801331/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801358 | Proyecto de inversión | 32202 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32202.0, modificado:29916.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD KANCAB MUNICIPIO DE TEKAX - 207228 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 207228 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:10, direccion:CALLE 38 PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 36 LA LOCALIDAD DE KANCAB SE LOCALIZA A 9 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE TEKAX, lon:-89.3443871, lat:20.19634591}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 29916.88 | 29916.88 | 8975.06 | 8975.06 | 8975.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2020, contratista:INFRAESTRUCTURA CER, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7712596.68, importe_modificado:7712596.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1801358/proyecto_INICIO, 1801358/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801373 | Proyecto de inversión | 430800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430800.0, modificado:398195.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BECANCHÉN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 207417 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 207417 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:2, direccion:AVENIDA BECANCHE - NOHALAL PUEBLO BECANCHEN, 97984 BECANCHÉN, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE BECANCHÉN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEKAX EN LA ZONA NORTE ENTRADA NORTE, lon:-89.21846006, lat:19.88258788}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 398195.58 | 398195.58 | 119458.67 | 119458.67 | 119458.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2020, contratista:INDUSTRIA VOLTA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7714359.69, importe_modificado:7714359.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1801373/proyecto_PROCESO, 1801373/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801381 | Proyecto de inversión | 359000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359000.0, modificado:331829.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN MUNICIPIO DE TEKAX - 207486 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 207486 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 52, CALLE 35 LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA AL CENTRO DEL MUNICIPIO A 3 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL, lon:-89.28401203, lat:20.21355878}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 331829.75 | 331829.75 | 99548.93 | 99548.93 | 99548.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2020, contratista:INDUSTRIA VOLTA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7714359.69, importe_modificado:7714359.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.5}} | {1801381/proyecto_PROCESO, 1801381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801404 | Proyecto de inversión | 215400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215400.0, modificado:199097.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCELINO DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 207742 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 207742 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:124, direccion:SAN MARCELINO, 97970 SAN MARCELINO, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE SAN MARCELINO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEKAX EN LA ZONA CENTRO DE LOS PUEBLOS XOHUAYAN KANCAB Y C, lon:-89.35743442, lat:20.18194395}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 199097.85 | 199097.85 | 59729.36 | 59729.36 | 59729.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2020, contratista:INDUSTRIA VOLTA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7714359.69, importe_modificado:7714359.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1801404/proyecto_PROCESO, 1801404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801424 | Proyecto de inversión | 430800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430800.0, modificado:398195.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN MUNICIPIO DE TEKAX - 207954 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 207954 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 43 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 43, CALLE 45 LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DEL MUNICIPIO CERCA DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-89.28105218, lat:20.2056437}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 398195.7 | 398195.7 | 119458.71 | 119458.71 | 119458.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2020, contratista:INDUSTRIA VOLTA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7714359.69, importe_modificado:7714359.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1801424/proyecto_PROCESO, 1801424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801479 | Proyecto de inversión | 217500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217500.0, modificado:217500.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKAX MUNICIPIO DE TEKAX - 208723 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | 208723 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 40 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 59 Y CALLE 61, CALLE 38 EL MUNICIPIO DE TEKAX ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS QUE INTEGRAN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN SU CABECERA , lon:-89.28420081, lat:20.19745487}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 217500 | 217500 | 65250 | 65250 | 65250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2020, contratista:INDUSTRIA VOLTA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7714359.69, importe_modificado:7714359.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.5}} | {1801479/proyecto_INICIO, 1801479/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801489 | Proyecto de inversión | 90672 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35100.0, modificado:35100.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:15972.0, modificado:15972.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39600.0, modificado:39600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHUBURNÁ DEL MUNICIPIO DE PROGRESO - 208834 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 208834 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:5, direccion:CALLE 11 PUERTO CHUBURNA PUERTO, 97336 CHUBURNÁ, PROGRESO YUCATÁN ENTRE CALLE 2 E Y CALLE 2 F, CALLE 9 LA LOCALIDAD DE CHUBURNÁ PUERTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO EN LA ZONA SUR DEL PUERTO. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA SOB, lon:-89.80739603, lat:21.25340201}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 86206.47 | 86206.47 | 12631.94 | 12631.94 | 12631.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931034978-E1-2020, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2268515.44, importe_modificado:2268515.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1801489/proyecto_INICIO, 1801489/proyecto_FIN, 1801489/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801505 | Proyecto de inversión | 90672 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35100.0, modificado:35100.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:15972.0, modificado:15972.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39600.0, modificado:39600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHUBURNÁ DEL MUNICIPIO DE PROGRESO - 208979 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 208979 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:5, direccion:CALLE 10 PUERTO CHICXULUB PUERTO, 97330 CHUBURNÁ, PROGRESO YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE CHUBURNÁ PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PROGRESO EN LA ZONA SUR, lon:-89.81639936, lat:21.25113945}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 35100 | 35100 | 10530 | 10530 | 10530 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931034978-E1-2020, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2268515.44, importe_modificado:2268515.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1801505/proyecto_PROCESO, 1801505/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801549 | Proyecto de inversión | 1160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160000.0, modificado:1160000.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKAX MUNICIPIO DE TEKAX - 209618 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | 209618 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 49, CALLE 28 EL MUNICIPIO DE TEKAX ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS QUE INTEGRAN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN SU CABECERA , lon:-89.27740176, lat:20.20080422}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 1160000 | 1160000 | 348000 | 348000 | 348000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2020, contratista:INDUSTRIA VOLTA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7714359.69, importe_modificado:7714359.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1801549/proyecto_PROCESO, 1801549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801559 | Proyecto de inversión | 362500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362500.0, modificado:367671.9}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BECANCHEN MUNICIPIO DE TEKAX - 209724 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | 209724 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:2, direccion:CALLE S PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97975 BECANCHÉN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NUMERO Y CALLE SIN NUMERO, CALLE SIN NUMERO EL MUNICIPIO DE TEKAX ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS QUE INTEGRAN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN SU, lon:-89.28560514, lat:20.20523544}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2020, contratista:INFRAESTRUCTURA CER, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7712596.68, importe_modificado:7712596.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.5}} | {1801559/proyecto_PROCESO, 1801559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801609 | Proyecto de inversión | 215400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215400.0, modificado:215400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH MUNICIPIO DE ACANCEH - 211000 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 211000 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO ACANCEH, 97380 ACANCEH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 23 LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO A 3 CUADRAS DEL CENTRO Y EL PARQUE PRINCIPAL, lon:-89.45696658, lat:20.81444641}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 215400 | 215400 | 64620 | 64620 | 64620 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2020, contratista:BUILD FORCE CONSTRUCCIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3640281.19, importe_modificado:3640281.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1801609/proyecto_INICIO, 1801609/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801625 | Proyecto de inversión | 11396 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11396.0, modificado:8818.98}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DZIDZANTÚN MUNICIPIO DE DZIDZANTUN - 211274 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 211274 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 26 EL MUNICIPIO DE DZIDZANTUN SE LOCALIZA A 75.8 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-89.04686334, lat:21.25012825}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 8818.98 | 8818.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2020, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4319290.6, importe_modificado:4319290.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1801625/proyecto_PROCESO, 1801625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801628 | Proyecto de inversión | 5698 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5698.0, modificado:4409.49}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DZIDZANTÚN MUNICIPIO DE DZIDZANTUN - 211303 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 211303 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 6 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97504 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 4 EL MUNICIPIO DE DZIDZANTUN SE LOCALIZA A 75.8 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-89.03160104, lat:21.24785571}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 4409.49 | 4409.49 | 1322.85 | 1322.85 | 1322.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2020, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4319290.6, importe_modificado:4319290.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1801628/proyecto_INICIO, 1801628/proyecto_FIN, 1801628/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401802094 | Proyecto de inversión | 500042.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500042.66, modificado:500042.66}} | CONSTRUCCIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIO BÁSICO DE ELECTRICIDAD EN LA ESCUELA PRIMARIA NACHI COCOM EN LA LOCALIDAD DE SOTUTA MUNICIPIO SOTUTA - 217892 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IDEFEEY INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 217892 | S | 143 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21 A, CALLE 18 LA LOCALIDAD DE SOTUTA SE ENCUENTRA A 99 KM. DE LA CIUDAD DE MERIDA RUMBO SURESTE A LA CUAL SE LLEGA POR LA CARRETERA FEDERAL 180 HASTA , lon:-89.00601797, lat:20.59689881}} | 2020-12-01 | 2020-12-28 | 500042.66 | 500042.66 | 500042.66 | 500042.66 | 497025.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-OP-DIRECTA-ELE-337, contratista:EDIKAANDO DISEÑOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:500042.66, importe_modificado:500042.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1802094/proyecto_FIN, 1802094/proyecto_PROCESO, 1802094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE REALIZARA LA CORRECCIÓN EN EL ANEXO 1.1, trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-18}} | {obs1: {observación:VERIFICAR NUMERO DE CONTRATO Y RAZÓN SOCIAL, NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DEL ANEXO 1.1 DEL RAMO 33, trimestre:4.0, usuario:marvyypatrony, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:VERIFICAR NUMERO DE CONTRATO Y RAZÓN SOCIAL, NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DEL ANEXO 1.1 DEL RAMO 33, trimestre:4.0, usuario:marvyypatrony, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:VERIFICAR NUMERO DE CONTRATO Y RAZÓN SOCIAL, NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DEL ANEXO 1.1 DEL RAMO 33, trimestre:4.0, usuario:marvyypatrony, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:VERIFICAR NUMERO DE CONTRATO Y RAZÓN SOCIAL, NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DEL ANEXO 1.1 DEL RAMO 33, trimestre:4.0, usuario:marvyypatrony, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | YUC200401804180 | Proyecto de inversión | 1162189.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162189.88, modificado:1162189.88}} | INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHA UNIDAD PRODUCTIVA FLOR DE MAMEY EN MUNICIPIO DE AKIL LOCALIDAD DE AKIL PRIMERA ETAPA - 248487 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN | 248487 | S | 10 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.46, meta_modificada:1.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO AKIL - U.P FLOR DE MAMEY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 329 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE AKIL SE ENCUENTRA A 105 KM AL SUR DE LA CIUDAD DE MERIDA TRANSITANDO POR LA C, lon:-89.33993395, lat:20.2773662}} | 2020-12-21 | 2020-12-30 | 1162189.88 | 1158891.07 | 1158891.07 | 1158891.07 | 1158891.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-AD-002-2020, contratista:MCR Proyectos y Desarrollos S.A de C.V, convocante:Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, monto:1158891.07, importe_modificado:1158891.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.46}} | {1804180/proyecto_FIN, 1804180/proyecto_INICIO, 1804180/proyecto_FIN, 1804180/proyecto_INICIO, 1804180/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:los beneficiarios correctos son:Hombres-5881 Mujeres-5273 la meta correcta es de 1.456 km , trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-01-12}, obs2: {observación:Este proyecto migro de la MIDS, y fue capturada por el area de planeacion., trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-01-12}, obs3: {observación:el periodo de ejecucion es de inicio: 06-07-20 termino:28-12-20, trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-01-12}, obs4: {observación:la meta modificada el sistema no permite poner meta inferior a la autorizada, por lo cual se captura la misma en modificada. la meta correcta es 1.456 km, trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401804299 | Proyecto de inversión | 430800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430800.0, modificado:430800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SINANCHÉ DEL MUNICIPIO DE SINANCHÉ - 250734 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 250734 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, LA LOCALIDAD DE SINANCHE SE ENCUENTRA A 63 KM DE LA CIUDAD DE MERIDA RUMBO NORESTE, LA VIVIENDA GEO REFERENCIADA SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN, lon:-89.1826941, lat:21.22825331}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 430800 | 430800 | 129240 | 129240 | 129240 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2020, contratista:LT&I, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4678783.3, importe_modificado:4678783.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1804299/proyecto_INICIO, 1804299/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401804320 | Proyecto de inversión | 90300 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90300.0, modificado:90300.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISANTO DEL MUNICIPIO DE SINANCHE - 250944 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 250944 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:3, direccion:CALLE 23 PUERTO SAN CRISANTO, 97424 SAN CRISANTO, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 52, LA LOCALIDAD DE SAN CRISANTO SE LOCALIZA A 78 KM DE LA CIUDAD DE MERIDA RUNBO NORESTE EN LA ZONA COSTERA DE LA PENINSULA, LA VIVIEN, lon:-89.18303099, lat:21.35260099}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 90300 | 90300 | 27090 | 27090 | 27090 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2020, contratista:LT&I, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4678783.3, importe_modificado:4678783.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1804320/proyecto_PROCESO, 1804320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401822249 | Proyecto de inversión | 6166.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6166.37, modificado:6166.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MELCHOR OCAMPO II - 153021 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 153021 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 26 517 INTERIOR 0 COLONIA MELCHOR OCAMPO II, 97165 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 429 MTS AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS ARCOIRIS UBICADO SOBRE LA CALLE 21 X 30 Y 31, lon:-89.56824122, lat:20.97994048}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 6166.37 | 6166.37 | 6166.37 | 1849.91 | 1849.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-136-3, contratista:CONSTRUCAVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:6166.37, importe_modificado:6166.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.68}} | {1822249/proyecto_INICIO, 1822249/proyecto_PROCESO, 1822249/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401822252 | Proyecto de inversión | 61958.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61958.22, modificado:61958.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MELCHOR OCAMPO II - 153036 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 153036 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 26 517 INTERIOR 0 COLONIA MELCHOR OCAMPO II, 97165 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 429 MTS AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS ARCOIRIS UBICADO EN LA CALLE 21 X 30 Y 31, lon:-89.56824951, lat:20.97993185}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 61958.22 | 61958.22 | 61958.22 | 42638.39 | 42638.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-136-4, contratista:CONSTRUCAVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:61958.22, importe_modificado:61958.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.34}} | {1822252/proyecto_PROCESO, 1822252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401822682 | Proyecto de inversión | 103547.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103547.69, modificado:103547.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ - 153968 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 153968 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 273 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO UBICADA EN LA CALLE 33 X 14 Y, lon:-89.55499327, lat:21.00162783}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 103547.69 | 103547.69 | 103547.69 | 58301.29 | 58301.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-136-6, contratista:CONSTRUCAVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103547.69, importe_modificado:103547.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.15}} | {1822682/proyecto_INICIO, 1822682/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401822755 | Proyecto de inversión | 7803.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7803.05, modificado:7803.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ - 154105 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 154105 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 29 247 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 700 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO UBICADA EN LA CALLE 33 , lon:-89.55802455, lat:21.0018279}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 7803.05 | 7803.05 | 7803.05 | 2340.91 | 2340.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-136-22, contratista:CONSTRUCAVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7803.05, importe_modificado:7803.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.46}} | {1822755/proyecto_INICIO, 1822755/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401822866 | Proyecto de inversión | 5368.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5368.05, modificado:5368.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 154375 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 154375 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:18.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 32 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 259 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA AMALIA GOMEZ DE AGUILAR UBICADA SOBRE LA CALLE 32 X 33 Y , lon:-89.66375327, lat:21.09998311}} | 2020-10-13 | 2020-12-07 | 5368.05 | 5368.05 | 5368.05 | 1610.42 | 1610.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-141-4, contratista:MIGUEL ANGEL CACERES Y RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5368.05, importe_modificado:5368.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.64}} | {1822866/proyecto_PROCESO, 1822866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401823024 | Proyecto de inversión | 119911.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119911.45, modificado:119911.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 154754 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 154754 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 33 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 40, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 488 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMISARIA DE KOMCHEN UBICADO SOBRE LA CALLE 31 X, lon:-89.66718045, lat:21.10322841}} | 2020-10-13 | 2020-12-07 | 119911.45 | 119911.45 | 119911.45 | 75596.83 | 75596.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-141-2, contratista:MIGUEL ANGEL CACERES Y RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:119911.45, importe_modificado:119911.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.86}} | {1823024/proyecto_PROCESO, 1823024/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401823127 | Proyecto de inversión | 155873.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155873.76, modificado:155873.76}} | CONSTRUCCIÓN DE 17 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATÁN. - 154982 | 31 | Yucatán | 87 | Tetiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO DE TETIZ | 154982 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE VEINTICINCO COLONIA TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTICUATRO Y CALLE VEINTISEIS, CALLE VEINTISIETE ENTRANDO AL MUNICIPIO DE TETIZ POR LA CARRETERA FEDERAL 281 DESDE EL MUNICIPIO DE MÉRIDA DOBLAR A LA DERE, lon:-89.93558932, lat:20.95957235}} | 2020-10-05 | 2020-12-31 | 96079.87 | 96079.87 | 96079.87 | 96079.87 | 96079.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/TETIZ-YUC/2020-03, contratista:MAYRA IRENE CAB MATUS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TETIZ, monto:1328334.64, importe_modificado:1328334.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1823127/proyecto_INICIO, 1823127/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401823176 | Proyecto de inversión | 118968.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118968.09, modificado:118968.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III - 155098 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 155098 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 100 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 179 Y CALLE 179A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 223 MTS AL ORIENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL SUR UBICADA SOBRE LA CALLE 181 X, lon:-89.65552231, lat:20.90360523}} | 2020-10-13 | 2020-12-07 | 118968.09 | 118968.09 | 118968.09 | 43477.1 | 43477.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-140-5, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118968.09, importe_modificado:118968.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.24}} | {1823176/proyecto_PROCESO, 1823176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401823313 | Proyecto de inversión | 101898.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101898.76, modificado:101898.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 155459 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 155459 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 39 INTERIOR 0 COLONIA XOCLAN, 97245 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 37-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA JOSE LOPEZ PORTILLO Y ROJAS, lon:-89.66063863, lat:20.96687605}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 101898.76 | 101898.76 | 101898.76 | 30569.63 | 30569.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-139-7, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101898.76, importe_modificado:101898.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.28}} | {1823313/proyecto_PROCESO, 1823313/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401823572 | Proyecto de inversión | 52174.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52174.49, modificado:52174.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III - 156100 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 156100 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 179 713 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 98, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 271 MTS AL NORTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL SUR UBICADA SOBRE LA CALLE 181 X, lon:-89.65426167, lat:20.90289654}} | 2020-10-13 | 2020-12-07 | 52174.49 | 52174.49 | 52174.49 | 15652.34 | 15652.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-140-14, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:52174.49, importe_modificado:52174.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1823572/proyecto_INICIO, 1823572/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401823611 | Proyecto de inversión | 112621.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112621.67, modificado:112621.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III - 156166 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 156166 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 183 651 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 82 Y CALLE 84, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 271 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS ESTADO DE YUCATAN UBICADO EN LA CALLE, lon:-89.64903757, lat:20.89768019}} | 2020-10-13 | 2020-12-07 | 112621.67 | 112621.67 | 112621.67 | 45768.31 | 45768.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-140-8, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:112621.67, importe_modificado:112621.67}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.28}} | {1823611/proyecto_INICIO, 1823611/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401823624 | Proyecto de inversión | 167093.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167093.23, modificado:167093.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III - 156193 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 156193 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:19.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 181 657 A INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 84 Y CALLE 86, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 77 MTS AL PONIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS ESTADO DE YUCATAN UBICADO SOBRE LA C, lon:-89.64960661, lat:20.89855252}} | 2020-10-13 | 2020-12-07 | 167093.23 | 167093.23 | 167093.23 | 89458.72 | 89458.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-140-16, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:167093.23, importe_modificado:167093.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.3}} | {1823624/proyecto_INICIO, 1823624/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401823648 | Proyecto de inversión | 98937.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98937.22, modificado:98937.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III - 156289 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 156289 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 100A INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 177 Y CALLE 179, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 371 MTS AL NORTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL SUR UBICADA EN LA CALLE181 X 94 Y 17, lon:-89.6555462, lat:20.90410427}} | 2020-10-13 | 2020-12-07 | 98937.22 | 98937.22 | 98937.22 | 29681.16 | 29681.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-140-6, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:98937.22, importe_modificado:98937.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.28}} | {1823648/proyecto_INICIO, 1823648/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401823754 | Proyecto de inversión | 115710.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115710.72, modificado:115710.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 156997 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 156997 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 17, CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SALVADOR ALVARADO A 150 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 220 MTS AL NO, lon:-89.71548052, lat:20.94554128}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 115710.72 | 115710.72 | 115710.72 | 34713.22 | 34713.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-139-11, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:115710.72, importe_modificado:115710.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.91}} | {1823754/proyecto_INICIO, 1823754/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401824081 | Proyecto de inversión | 800640.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800640.71, modificado:800640.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCÁN - 157859 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 157859 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2465.0, meta_modificada:2465.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCÁN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y , CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 100 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20 Y 200 MTS AL ORIENTE SOBRE LA , lon:-89.6497097, lat:20.86602564}} | 2020-10-14 | 2020-12-15 | 800640.71 | 800640.71 | 800640.71 | 240192.21 | 240192.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-148-3, contratista:DESARROLLADORA RICSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:800640.71, importe_modificado:800640.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:739.5}} | {1824081/proyecto_PROCESO, 1824081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401824097 | Proyecto de inversión | 1294602.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1294602.53, modificado:1294602.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 157891 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 157891 | S | 48 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3699.0, meta_modificada:3698.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE CONOCIDA COMO CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 13 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA BELEM A 870 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 1, lon:-89.70825044, lat:21.02358253}} | 2020-10-14 | 2020-12-08 | 1294602.53 | 1294602.53 | 1294602.53 | 647082.19 | 647082.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-151, contratista:XIMBA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1294602.53, importe_modificado:1294602.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1812.45}} | {1824097/proyecto_PROCESO, 1824097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401824230 | Proyecto de inversión | 8547.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8547.22, modificado:8547.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH SUR - 158249 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 158249 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.25, meta_modificada:32.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 68 333 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSE TECOH SUR, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 147 Y CALLE 148, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA BIBLIOTECA DR. RAUL CASTILLO HOYOS A 33 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 149, lon:-89.638085, lat:20.91567207}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 8547.22 | 8547.22 | 8547.22 | 2564.17 | 2564.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-137-7, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:8547.22, importe_modificado:8547.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.67}} | {1824230/proyecto_PROCESO, 1824230/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401824487 | Proyecto de inversión | 42190.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42190.06, modificado:42190.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH SUR - 158826 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 158826 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.28, meta_modificada:23.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 70 410 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSE TECOH SUR, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 155 Y CALLE 157, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE RENACIMIENTO A 181 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 157163 A Y A 38 MTS, lon:-89.6402869, lat:20.91235864}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 42190.06 | 42190.06 | 42190.06 | 12657.02 | 12657.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-137-11, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:42190.06, importe_modificado:42190.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.98}} | {1824487/proyecto_PROCESO, 1824487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401824520 | Proyecto de inversión | 43058.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43058.74, modificado:43058.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH SUR - 158886 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 158886 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.1, meta_modificada:25.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 153 326 INTERIOR 0 0 CONDOMINIO SAN JOSE TECOH SUR, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 62 Y CALLEJON 64, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL GIMNASIO POLIFUNCIONAL SAN JOSE TECOH A 185 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE , lon:-89.63717439, lat:20.91277321}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 43058.74 | 43058.74 | 43058.74 | 12917.62 | 12917.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-137-13, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:43058.74, importe_modificado:43058.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.53}} | {1824520/proyecto_PROCESO, 1824520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401824553 | Proyecto de inversión | 105663.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105663.59, modificado:105663.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO 5 COLONIAS - 158935 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 158935 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:16.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 119 321 INTERIOR 0 COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44A Y CALLE 44B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 206 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL 1 SERAPIO RENDON UBCADA EN LA CA, lon:-89.61340662, lat:20.9323342}} | 2020-10-13 | 2020-12-07 | 105663.36 | 105663.59 | 105663.59 | 98464.11 | 98464.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-142-3, contratista:PROYECTOS, ARQUITECTURA Y OBRAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:105663.59, importe_modificado:105663.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.6}} | {1824553/proyecto_INICIO, 1824553/proyecto_PROCESO, 1824553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401824821 | Proyecto de inversión | 51385.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51385.88, modificado:51385.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 159712 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 159712 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 515 F INTERIOR 0 COLONIA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 65 Y CALLE 65C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 357 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL JOSE ESTEBAN SOLIS UBICADA EN LA CALLE 6, lon:-89.64773804, lat:20.96604745}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 51385.88 | 51385.88 | 51385.88 | 15415.76 | 15415.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-144, contratista:ARTICULOS Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:51385.88, importe_modificado:51385.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1824821/proyecto_PROCESO, 1824821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401824852 | Proyecto de inversión | 86329.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86329.74, modificado:86329.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO YUCALPETEN - 159783 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 159783 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:16.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61 203 INTERIOR 0 COLONIA YUCALPETEN, 97238 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 118 Y CALLE 120, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 46 MTS AL ORIENTE DEL COLEGIO ESPAÑOL MEXICANO PRIMARIA Y SECUNDARIA UBICADA EN LA CAL, lon:-89.65666376, lat:20.98253826}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 86329.74 | 86329.74 | 86329.74 | 25898.93 | 25898.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-144-5, contratista:ARTICULOS Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:86329.74, importe_modificado:86329.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.02}} | {1824852/proyecto_PROCESO, 1824852/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401825078 | Proyecto de inversión | 26760.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26760.74, modificado:26760.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH - 160448 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 160448 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.62, meta_modificada:11.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 129 INTERIOR 432 0 COLONIA SAN JOSE TECOH, 97299 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 52, CALLE 133 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA GUSTAVO DIAZ ORDAZ A 190 AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 131 115 MTS A, lon:-89.62579856, lat:20.92449786}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.48}} | {1825078/proyecto_PROCESO, 1825078/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401825128 | Proyecto de inversión | 109691.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109691.64, modificado:109691.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 160557 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 160557 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 C 280 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 82 Y CALLE 84, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE SAN LUIS DZUNUNCAN A 60 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 191 A 153 MTS AL NORTE, lon:-89.64980748, lat:20.89160514}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 109691.64 | 109691.64 | 109691.64 | 89475.02 | 89475.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-137-29, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109691.64, importe_modificado:109691.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.36}} | {1825128/proyecto_PROCESO, 1825128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401829212 | Proyecto de inversión | 114743.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114743.43, modificado:114743.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH - 172122 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 172122 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 4E INTERIOR 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 367 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMISARIA DE SITPACH UBICADO EN LA CALLE 11 X 8 Y, lon:-89.51724145, lat:21.02597394}} | 2020-11-03 | 2020-12-14 | 114743.43 | 114743.43 | 114743.43 | 34423.03 | 34423.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-156-7, contratista:EMPRESAS Y SUMINISTROS IBIZZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:114743.43, importe_modificado:114743.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.4}} | {1829212/proyecto_INICIO, 1829212/proyecto_PROCESO, 1829212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401829269 | Proyecto de inversión | 675000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.02, modificado:674393.41}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN MAYAPÁN LOCALIDAD MAYAPÁN ASENTAMIENTO MAYAPAN, CONSTRUCCION DE 20 SANITARIOS - 172260 | 31 | Yucatán | 49 | Mayapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEMAYAPAN | 172260 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE VEINTIUNO INTERIOR SN CIUDAD MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTICUATRO Y , CALLE VEINTITRES LA OBRA SE REALIZA EN CALLE 21X24 12X19Y21, 21X20Y24, 21X12Y14, 13X18Y20, 21X18Y20, 16X21Y23, 21X10Y12 Y 1, lon:-89.21639804, lat:20.46909134}} | 2020-09-28 | 2020-11-11 | 674393.41 | 674393.41 | 674393.41 | 674393.41 | 674393.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-MAYAPAN-YUC-LP-2020/03, contratista:ABP CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MAYAPAN, monto:1498652.02, importe_modificado:1498652.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1829269/proyecto_INICIO, 1829269/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401829650 | Proyecto de inversión | 109931.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109931.2, modificado:109931.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 173712 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 173712 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 75 341 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 607 MTS AL ORIENTE DE LA CFE CENTRAL TERMOELECTRICA UBICADA EN LA CALLE 32 X 67 Y , lon:-89.67476634, lat:20.90739716}} | 2020-11-03 | 2020-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-154-5, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE YUCATAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109931.2, importe_modificado:109931.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.85}} | {1829650/proyecto_PROCESO, 1829650/proyecto_INICIO, 1829650/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401829652 | Proyecto de inversión | 8184.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8184.54, modificado:8184.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ - 173715 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 173715 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.6, meta_modificada:29.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 153A 261 INTERIOR 0 COLONIA BRISAS DE SAN JOSÉ, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 58A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 396 MTS AL PONIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO UBICADO EN LA CAL, lon:-89.62805895, lat:20.91438707}} | 2020-11-03 | 2020-12-14 | 8184.54 | 8184.54 | 8184.54 | 8067.31 | 8067.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-157-8, contratista:JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:8184.54, importe_modificado:8184.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.18}} | {1829652/proyecto_INICIO, 1829652/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401829656 | Proyecto de inversión | 88576 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88576.0, modificado:88576.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD XCANATÚN ASENTAMIENTO XCANATÚN - 173729 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 173729 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA XCANATÚN, 97302 XCANATÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17-C Y CALLE 19, CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA ALVARO OBREGON, lon:-89.62845097, lat:21.07626391}} | 2020-11-03 | 2020-12-21 | 88576 | 88576 | 88576 | 26572.8 | 26572.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-152-4, contratista:CONSTRUCTORA PCH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:88576.0, importe_modificado:88576.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}} | {1829656/proyecto_INICIO, 1829656/proyecto_PROCESO, 1829656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401830081 | Proyecto de inversión | 123439.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123439.01, modificado:123439.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MARIA LUISA - 175320 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175320 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 22 250 A INTERIOR 0 COLONIA MARIA LUISA, 97199 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 99 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA UBCADO EN LA CALLE 22 X 19 Y 21, lon:-89.60792517, lat:20.93514114}} | 2020-11-03 | 2020-12-14 | 123439.01 | 123439.01 | 123439.01 | 37031.7 | 37031.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-157, contratista:JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:123439.01, importe_modificado:123439.01}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.84}} | {1830081/proyecto_INICIO, 1830081/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401830235 | Proyecto de inversión | 68420.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68420.93, modificado:68420.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA - 175728 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175728 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:29.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 15 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA COSGAYA A 100 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 17, lon:-89.70590734, lat:21.09829778}} | 2020-11-03 | 2020-12-21 | 68420.93 | 68420.93 | 68420.93 | 20526.28 | 20526.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-153-20, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:68420.93, importe_modificado:68420.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.9}} | {1830235/proyecto_PROCESO, 1830235/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401831202 | Proyecto de inversión | 133689.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133689.07, modificado:133689.07}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVO SAN JOSÉ TECOH - 179586 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 179586 | S | 41 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.0, meta_modificada:274.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 183 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 78 Y CALLE 161 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 90 MTS AL SUR DEL ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO NUEVA SAN J, lon:-89.63474183, lat:20.90080671}} | 2020-11-04 | 2020-12-15 | 133689.07 | 133689.07 | 133689.07 | 40106.72 | 40106.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-170-1, contratista:TREV-ON MAQUINADO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:133689.07, importe_modificado:133689.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.45}} | {1831202/proyecto_PROCESO, 1831202/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401831693 | Proyecto de inversión | 81690.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81690.24, modificado:81690.24}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 181046 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 181046 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 13 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JOSE PENCHE FAJARDO A 490 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 350 MTS AL NORTE SOB, lon:-89.70142103, lat:21.02368672}} | 2020-11-04 | 2020-12-15 | 81690.24 | 81690.24 | 81690.24 | 24507.08 | 24507.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-166-5, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:81690.24, importe_modificado:81690.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.2}} | {1831693/proyecto_INICIO, 1831693/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401832129 | Proyecto de inversión | 163737.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163737.57, modificado:163737.57}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 182952 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 182952 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 25B INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 336 MTS AL NORTE DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL UNICADO EN LA CALLE 31 X 20 Y 22, lon:-89.6586186, lat:21.10703722}} | 2020-11-04 | 2020-12-15 | 163737.57 | 163737.57 | 163737.57 | 49121.28 | 49121.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-165-7, contratista:GIDESA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:163737.57, importe_modificado:163737.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.4}} | {1832129/proyecto_PROCESO, 1832129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401832188 | Proyecto de inversión | 40934.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40934.39, modificado:40934.39}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL - 183169 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183169 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 18 PRIVADA INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 DIAGONAL Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 254 MTS AL ORIENTE DEL CEMENTERIO DE SIERRA PAPACAL UBICADO EN LA, lon:-89.7308709, lat:21.12616877}} | 2020-11-04 | 2020-12-15 | 40934.39 | 40934.39 | 40934.39 | 12280.32 | 12280.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-165-1, contratista:GIDESA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:40934.39, importe_modificado:40934.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1832188/proyecto_PROCESO, 1832188/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401832363 | Proyecto de inversión | 1865801.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1865801.58, modificado:1865801.58}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEKAX LOCALIDAD SAN PEDRO DZULÁ - 183706 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 183706 | S | 44 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:87, direccion:PUEBLO , 97980 SAN PEDRO DZULÁ, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , ENTRANDO AL LADO DERECHO CAMPO DE LA COMISARIA DE SAN PEDRO DZULA, lon:-89.52289638, lat:19.91765666}} | 2020-11-06 | 2020-12-31 | 1865801.58 | 1865801.58 | 1865801.58 | 559740.47 | 559740.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.16, contratista:BEYANOR CORPOTATIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:1865801.58, importe_modificado:1865801.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1832363/proyecto_INICIO, 1832363/proyecto_PROCESO, 1832363/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401832396 | Proyecto de inversión | 90054.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90054.18, modificado:90054.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 183807 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183807 | S | 19 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 24A INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 651 MTS AL SUR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 104 ROMULO ROZO UBICADA EN LA CALLE 24 X 19, lon:-89.65682018, lat:20.86213341}} | 2020-11-04 | 2020-12-22 | 90054.18 | 90054.18 | 90054.18 | 27016.25 | 27016.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-167-12, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:90054.18, importe_modificado:90054.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.2}} | {1832396/proyecto_INICIO, 1832396/proyecto_PROCESO, 1832396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401832502 | Proyecto de inversión | 384228.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384228.15, modificado:384228.15}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 184191 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 184191 | S | 23 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:819.0, meta_modificada:819.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 25 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHOLUL A 890 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 23, lon:-89.56703828, lat:21.04256157}} | 2020-11-04 | 2020-12-15 | 384228.15 | 384228.15 | 384228.15 | 115268.45 | 115268.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-169-3, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:384228.15, importe_modificado:384228.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:245.81}} | {1832502/proyecto_PROCESO, 1832502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401833306 | Proyecto de inversión | 966187.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966187.87, modificado:965853.08}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO YOCCHENKAX - 187047 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 187047 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2539.0, meta_modificada:2539.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 24 X 41 Y 45 COLONIA YOCCHENKAX, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 41, CALLE 45 CERCA DEL TEMPLO MONTE SINAI Y TORTILLERIA Y TIENDA SANDRA 2, lon:-89.27288456, lat:20.20183707}} | 2020-11-16 | 2020-12-30 | 965853.08 | 965853.08 | 965853.08 | 807131.17 | 807131.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.23, contratista:COMERCIALIZADORA GUVASA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:7009646.27, importe_modificado:7009646.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2120.0}} | {1833306/proyecto_INICIO, 1833306/proyecto_PROCESO, 1833306/proyecto_INICIO, 1833306/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401833382 | Proyecto de inversión | 6209182.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6209182.04, modificado:6209182.04}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 187259 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 187259 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18422.0, meta_modificada:18422.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 48, CALLE 52 CERCA DEL POLLO ENCANTADO, lon:-89.28470556, lat:20.2084768}} | 2020-11-12 | 2020-12-29 | 6209182.04 | 6209182.04 | 6209182.04 | 2329667.66 | 2329667.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.21, contratista:URBANIZACIONES MIME S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:9318670.62, importe_modificado:9318670.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10000.0}} | {1833382/proyecto_PROCESO, 1833382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401834149 | Proyecto de inversión | 79868.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79868.9, modificado:79868.9}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO CHUNCHUCUN - 189724 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 189724 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 34 COLONIA CHUNCHUCUN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 45, CALLE 36 CERCA DE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MYN LA BENDICIÓN DE DIOS, lon:-89.27783592, lat:20.20355547}} | 2020-11-05 | 2020-12-31 | 79868.9 | 79868.9 | 79868.9 | 78868.9 | 78868.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.30, contratista:JULIO ALEJANDRO CHAN PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:5250475.15, importe_modificado:5250475.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.98}} | {1834149/proyecto_PROCESO, 1834149/proyecto_INICIO, 1834149/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs2: {observación:el avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs3: {observación:el avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs4: {observación:el avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}}
2020 | 4 | YUC200401836401 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:200205.35}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO SANTA LUCIA - 196205 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 196205 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y UNO COLONIA SANTA LUCIA, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y UNO Y CALLE TREINTA Y CUATRO, CALLE CUARENTA PARA LLEGAR A LA COLONIA SANTA LUCIASALIENDO DEL CENTRO DE VALLADOLIDYUCATAN DIRIGI, lon:-88.20030899, lat:20.69612309}} | 2020-11-02 | 2020-12-30 | 200205.35 | 200205.35 | 200205.35 | 60061.61 | 60061.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-032-2020-LP, contratista:GRUPO INMOBILIARIO VIXEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:2566117.2, importe_modificado:2566117.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1836401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401838261 | Proyecto de inversión | 1524548.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524548.37, modificado:1711425.98}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN PETO LOCALIDAD PETO ASENTAMIENTO PETO CENTRO - 202378 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PETO | 202378 | S | 11892 | 7929 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3083.53, meta_modificada:3083.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 32 COLONIA PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 39, CALLE 41 PARTIMOS DE LA PLAZA CENTRAL UBICADA FRENTE A LA CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN AVANZAMOS UNA CUADRAS HACIA EL SUR SOBRE LA CA, lon:-88.92425725, lat:20.12378551}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1711425.98 | 1711425.98 | 1711425.98 | 513427.79 | 513427.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-PETO-2020-LP-05, contratista:CONSTRUCTORA RIVAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:4131320.48, importe_modificado:4131320.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:308.35}} | {1838261/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401838547 | Proyecto de inversión | 715071.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715071.06, modificado:715071.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 203164 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 203164 | S | 31 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2142.0, meta_modificada:2142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 320 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 545 MTS AL SUR SOBRE LA CA, lon:-89.57374213, lat:21.08907429}} | 2020-11-25 | 2020-12-31 | 715071.06 | 715071.06 | 715071.06 | 214506.14 | 214506.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-182, contratista:CONSTRUCTORA RIRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:715020.49, importe_modificado:715020.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:642.0}} | {1838547/proyecto_PROCESO, 1838547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401838674 | Proyecto de inversión | 407893.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407893.68, modificado:457892.88}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN PETO LOCALIDAD PETO - 203658 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PETO | 203658 | S | 11892 | 7929 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:825.0, meta_modificada:825.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 51 COLONIA SOSA DUARTE, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 36B Y CALLE 40, CALLE 36 PARTIMOS DE LA PLAZA CENTRAL UBICADA FRENTE A LA CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN AVANZAMOS 10 CUADRAS HACIA EL SUR SOBRE LA CA, lon:-88.9291021, lat:20.11677657}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 457892.88 | 457892.88 | 457892.88 | 137367.86 | 137367.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-PETO-2020-LP-05, contratista:CONSTRUCTORA RIVAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:4131320.48, importe_modificado:4131320.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.5}} | {1838674/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401838692 | Proyecto de inversión | 155579.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155579.41, modificado:175632.84}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN PETO LOCALIDAD PETO ASENTAMIENTO MORELOS Y FÁTIMA - 203714 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PETO | 203714 | S | 11892 | 7929 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 45 COLONIA MORELOS Y FÁTIMA, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE SIN NUMERO, PARTIMOS DE LA PLAZA CENTRAL UBICADA FRENTE A LA CÁTEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, AVANZAMOS 7 CUADRAS HACIA EL SUR SOBRE L, lon:-88.91193863, lat:20.11630782}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 175632.84 | 175632.84 | 175632.84 | 52689.86 | 52689.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-PETO-2020-LP-03, contratista:BERNARDO MEX COCOM, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:4567558.49, importe_modificado:4567558.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.8}} | {1838692/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401838903 | Proyecto de inversión | 1263032.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263032.35, modificado:1231964.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PETO LOCALIDAD PETO ASENTAMIENTO TRINIDAD - 204289 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PETO | 204289 | S | 38 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 30A COLONIA TRINIDAD, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 55 Y CALLE 57, CALLE 59 PARTIMOS DE LA PLAZA CENTRAL UBICADA FRENTE A LA CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN AVANZAMOS 12 CUADRAS AL SUR SOBRE LA CALLE 30 H, lon:-88.92503939, lat:20.11334765}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1231964.13 | 1231964.13 | 1231964.13 | 369589.24 | 369589.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-PETO-2020-LP-12, contratista:STAC ARQUITECTOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:2309932.74, importe_modificado:2309932.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.6}} | {1838903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401839047 | Proyecto de inversión | 591942.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591942.25, modificado:591942.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 204554 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 204554 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1714.0, meta_modificada:1714.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 31 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y , CALLE 33 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA KOMCHEN A 700 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 31, lon:-89.66950225, lat:21.10502512}} | 2020-11-25 | 2020-12-31 | 591942.25 | 591942.25 | 591942.25 | 177582.67 | 177582.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-183-1, contratista:GRUPO PENINSULAR MAZA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:591942.25, importe_modificado:591942.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:514.0}} | {1839047/proyecto_INICIO, 1839047/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401839142 | Proyecto de inversión | 79325.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79325.25, modificado:79325.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC - 204747 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 204747 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 31 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 31 DIAG LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL DEL CAMPO DE LA COMISARIA NOC AC A 150 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 31, lon:-89.71629451, lat:21.07850389}} | 2020-11-24 | 2020-12-31 | 79325.25 | 79325.25 | 79325.25 | 23797.58 | 23797.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-179-2, contratista:CORPORACIÓN CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:79325.25, importe_modificado:79325.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.2}} | {1839142/proyecto_INICIO, 1839142/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401839145 | Proyecto de inversión | 51688.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51688.49, modificado:51688.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC - 204754 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 204754 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 28 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31-A Y , CALLE 30 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE A COMISARIA NOC AC A 150 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 28, lon:-89.7180594, lat:21.07768299}} | 2020-11-24 | 2020-12-31 | 51688.49 | 51688.49 | 51688.49 | 15506.55 | 15506.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-179-3, contratista:CORPORACIÓN CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:51688.49, importe_modificado:51688.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.3}} | {1839145/proyecto_INICIO, 1839145/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401839666 | Proyecto de inversión | 6948.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6948.39, modificado:6948.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ - 206343 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 206343 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.58, meta_modificada:20.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 453 MTS AL SUR DE LA EX HACIENDA DZIDZILCHE UBICADA EN LA CALLE 19 X 18, lon:-89.69136834, lat:21.14876036}} | 2020-11-24 | 2020-12-31 | 6948.39 | 6948.39 | 6948.39 | 2084.52 | 2084.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-178-7, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION VAVEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:6948.39, importe_modificado:6948.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {1839666/proyecto_INICIO, 1839666/proyecto_PROCESO, 1839666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401839737 | Proyecto de inversión | 44147.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44147.07, modificado:44147.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ - 206529 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 206529 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.88, meta_modificada:21.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 115 MTS AL SUR DE LA EX HACIENDA DZIDZILCHE UBICADA EN LA CALLE 19 X 18, lon:-89.69059117, lat:21.15198983}} | 2020-11-24 | 2020-12-31 | 44147.07 | 44147.07 | 44147.07 | 13244.13 | 13244.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-178-9, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION VAVEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:44147.07, importe_modificado:44147.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.6}} | {1839737/proyecto_INICIO, 1839737/proyecto_PROCESO, 1839737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401839749 | Proyecto de inversión | 15510.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15510.16, modificado:15510.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ - 206595 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 206595 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.6, meta_modificada:39.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 341 MTS AL SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA EN LA CALLE 21 X 18 Y 20, lon:-89.69042085, lat:21.14927818}} | 2020-11-24 | 2020-12-31 | 15510.16 | 15510.16 | 15510.16 | 4653.05 | 4653.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-178-5, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION VAVEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:15510.16, importe_modificado:15510.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.8}} | {1839749/proyecto_INICIO, 1839749/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401839774 | Proyecto de inversión | 114241.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114241.95, modificado:114241.95}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN TIXPÉHUAL LOCALIDAD CHOCHOH ASENTAMIENTO TIXPÉHUAL - 206650 | 31 | Yucatán | 95 | Tixpéhual | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TIXPÉUAL YUCATÁN | 206650 | S | 1100 | 1300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TIXPÉHUAL, 97386 CHOCHOH, TIXPÉHUAL YUCATÁN ENTRE Y , ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMISARÍA, lon:-89.46392959, lat:20.99218545}} | 2020-07-01 | 2020-08-15 | 114241.95 | 114241.95 | 114241.95 | 114241.95 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TIXPEUAL-INFRA-IR-04-2020, contratista:ANGEL DE JESUS PEREZ ACOSTA, convocante:TIXPEUAL, monto:714358.28, importe_modificado:714358.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1839774/proyecto_PROCESO, 1839774/proyecto_FIN, 1839774/proyecto_INICIO, 1839774/proyecto_FIN, 1839774/proyecto_PROCESO, 1839774/proyecto_FIN, 1839774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401839887 | Proyecto de inversión | 43383.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43383.95, modificado:43383.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD XCANATÚN ASENTAMIENTO XCANATÚN - 207024 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 207024 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 20-E INTERIOR 0 COLONIA XCANATÚN, 97302 XCANATÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 17-C, CALLE 20-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA TELESECUNDARIA DE LA COMISARIA XCANATUN A 200 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.63204513, lat:21.08047352}} | 2020-11-24 | 2020-12-31 | 43383.95 | 43383.95 | 43383.95 | 13015.19 | 13015.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-176, contratista:CONSTRU ZOCALO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:43383.95, importe_modificado:43383.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.1}} | {1839887/proyecto_INICIO, 1839887/proyecto_PROCESO, 1839887/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401840023 | Proyecto de inversión | 12672.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12672.41, modificado:12672.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 207399 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 207399 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 32 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 30 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMISARIA KOMCHEN A 300 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALL, lon:-89.66375959, lat:21.10066105}} | 2020-11-24 | 2020-12-31 | 12672.41 | 12672.41 | 12672.41 | 3801 | 3801 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-176-8, contratista:CONSTRU ZOCALO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:12672.41, importe_modificado:12672.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.2}} | {1840023/proyecto_INICIO, 1840023/proyecto_PROCESO, 1840023/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401840044 | Proyecto de inversión | 101991 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101991.0, modificado:101991.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 207456 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 207456 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 25-A INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 27 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CASETA DE POLICIA DE LA CAOMISARIA KOMCHEN A 460 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 28 Y , lon:-89.66039146, lat:21.10767556}} | 2020-11-24 | 2020-12-31 | 101991 | 101991 | 101991 | 30597.3 | 30597.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-176-9, contratista:CONSTRU ZOCALO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101991.0, importe_modificado:101991.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.68}} | {1840044/proyecto_INICIO, 1840044/proyecto_PROCESO, 1840044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401840168 | Proyecto de inversión | 92610.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92610.41, modificado:92421.05}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA, YUCATÁN. - 207858 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 207858 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.78, meta_modificada:39.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VEINTICINCO COLONIA BENITO JUÁREZ, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE DIEZ Y CALLE DIECISÉIS, CALLE VEINTICINCO A DEL PALACIO MUNICIPAL AVANZAR 8 CALLES SOBRE LA C 25 QUE ES LA CARRETERA FEDERAL 184, HACIA EL OESTE RUMBO, lon:-89.7007186, lat:20.47990909}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 27726.31 | 27726.31 | 27726.31 | 27726.31 | 27726.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2020-011, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JAOLI, S.A. C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:694388.8, importe_modificado:694388.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {1840168/proyecto_PROCESO, 1840168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401840260 | Proyecto de inversión | 138915.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138915.63, modificado:138915.63}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA, YUCATÁN. - 208108 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 208108 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59.68, meta_modificada:59.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VEINTISEIS COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE QUINCE Y CALLE DIECISIETE, CALLE TREINTA ENTRANDO AL MUNICIPIO VINIENDO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 261 MÉRIDAMUNA, AVANZAR HACIA EL SU, lon:-89.71299893, lat:20.4897212}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 41674.68 | 41674.68 | 41674.68 | 41674.68 | 41674.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2020-011, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JAOLI, S.A. C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:694388.8, importe_modificado:694388.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1840260/proyecto_INICIO, 1840260/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401843440 | Proyecto de inversión | 40139.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40139.62, modificado:40139.62}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN IGNACIO TESIP ASENTAMIENTO SAN IGNACIO TESIP - 217550 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 217550 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:108, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN IGNACIO TESIP, 97316 SAN IGNACIO TESIP, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 16 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA SAN IGNASIO TESIP A 30 MTS AL NORTE SOBRE , lon:-89.61126065, lat:20.84162298}} | 2020-11-09 | 2020-12-12 | 40139.62 | 40139.62 | 40139.62 | 12041.89 | 12041.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-193-1, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:40139.62, importe_modificado:40139.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.2}} | {1843440/proyecto_INICIO, 1843440/proyecto_PROCESO, 1843440/proyecto_INICIO, 1843440/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401843809 | Proyecto de inversión | 170621.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170621.09, modificado:170621.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCUYTÚN ASENTAMIENTO TIXCUYTÚN - 218907 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 218907 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:19.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:132, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA TIXCUYTÚN, 97305 TIXCUYTÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 456 MTS HACIA EL NORTE DE LA HACIENDA TIXCUYTUN UBICADA EN LA CALLE 20 X 19A Y 19B, lon:-89.57035648, lat:21.0694615}} | 2020-11-08 | 2020-12-25 | 170621.09 | 170621.09 | 170621.09 | 51186.33 | 51186.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-190-4, contratista:RC EDIFICACIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:170621.09, importe_modificado:170621.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.77}} | {1843809/proyecto_PROCESO, 1843809/proyecto_INICIO, 1843809/proyecto_PROCESO, 1843809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401843892 | Proyecto de inversión | 112621.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112621.5, modificado:112621.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL - 219094 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 219094 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 709 MTS HACIA EL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL LAZARO CARDENAS DEL RIO UBICADA EN LA, lon:-89.72950297, lat:21.12823986}} | 2020-11-09 | 2020-12-12 | 112621.5 | 112621.5 | 112621.5 | 33786.45 | 33786.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-192-1, contratista:REMIDE CORPORATIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:112621.5, importe_modificado:112621.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1843892/proyecto_PROCESO, 1843892/proyecto_INICIO, 1843892/proyecto_PROCESO, 1843892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401844623 | Proyecto de inversión | 74985.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74985.3, modificado:74985.3}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO 2 EN TEKAX LOCALIDAD SAN ANDRÉS - 221219 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 221219 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:380, direccion:EJIDO SAN ANDRES, 97970 SAN ANDRÉS, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UNA LATITUD DE 20.146917 Y 20 848.9 N LONGITUD 89.255090 Y 891518.32 W CERCA DE LA COMISARIA MANUEL CEPEDA PERAZA NO EXISTEN REFERENCIAS PORQUE ES , lon:-89.23362393, lat:19.83322118}} | 2020-12-15 | 2020-12-31 | 74985.3 | 74985.3 | 74985.3 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.37, contratista:MIRLEY LUCELY AVILEZ GAZCA, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:155440.28, importe_modificado:155440.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1844623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401844734 | Proyecto de inversión | 16219.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16219.27, modificado:16219.27}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LEANDRO VALLE - 221610 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 221610 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 12 ORIENTE INTERIOR 0 COLONIA LEANDRO VALLE, 97143 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 854 MTS AL SUR DE LA HACIENDA CHICHI SUAREZ UBICADO EN LA CALLE 14 X 33 Y 37, lon:-89.55685274, lat:20.99704336}} | 2020-11-08 | 2020-12-25 | 16219.27 | 16219.27 | 16219.27 | 4865.78 | 4865.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-191-5, contratista:REMIDE CORPORATIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:16219.27, importe_modificado:16219.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1844734/proyecto_PROCESO, 1844734/proyecto_INICIO, 1844734/proyecto_PROCESO, 1844734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401844772 | Proyecto de inversión | 20748.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20748.03, modificado:20748.03}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD TAHDZIBICHÉN ASENTAMIENTO TAHDZIBICHÉN - 221708 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 221708 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:125, direccion:CALLE 42 INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 53, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 210 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA UBICADA RN LA CALLE 42 X 45 Y 49, lon:-89.59745072, lat:20.88442004}} | 2020-11-08 | 2020-12-25 | 20748.03 | 20748.03 | 20748.03 | 6224.41 | 6224.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-191-10, contratista:REMIDE CORPORATIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:20748.03, importe_modificado:20748.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1844772/proyecto_INICIO, 1844772/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401844946 | Proyecto de inversión | 139296.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139296.25, modificado:139296.25}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY - 222293 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 222293 | S | 51 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 128 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS NACHI COCOM UBICADO EN LA CALLE 21 X 16 Y 20, lon:-89.57946222, lat:20.86305423}} | 2020-11-08 | 2020-12-25 | 139296.25 | 139296.25 | 139296.25 | 41788.87 | 41788.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-191-8, contratista:REMIDE CORPORATIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:139296.25, importe_modificado:139296.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1844946/proyecto_INICIO, 1844946/proyecto_PROCESO, 1844946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401847879 | Proyecto de inversión | 467842.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467842.23, modificado:467842.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY - 230349 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 230349 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1122.0, meta_modificada:1122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE CONOCIDA CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY A 450 MTS AL PONIENTE SOBRE, lon:-89.58284643, lat:20.86967638}} | 2020-11-09 | 2020-12-29 | 467842.23 | 467842.23 | 467842.23 | 233921.12 | 233921.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FIINV-6151-210, contratista:CONSTRUCTORA TUNICH S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:467842.23, importe_modificado:467842.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.6}} | {1847879/proyecto_PROCESO, 1847879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401847915 | Proyecto de inversión | 419560.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419560.38, modificado:419560.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA CRUZ PALOMEQUE ASENTAMIENTO SANTA CRUZ PALOMEQUE - 230608 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 230608 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:947.0, meta_modificada:947.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:117, direccion:CALLE CALLE 88 INTERIOR 0 COLONIA SANTA CRUZ PALOMEQUE, 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 81 Y CALLE 83, CALLE 86 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA SANTA CRUZ PALOMEQUE A 240 MTS , lon:-89.65435704, lat:20.8822979}} | 2020-11-09 | 2020-12-29 | 419560.38 | 419560.38 | 419560.38 | 209780.19 | 209780.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FIINV-6151-212-1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RUS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:419560.38, importe_modificado:419560.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:473.46}} | {1847915/proyecto_PROCESO, 1847915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401848555 | Proyecto de inversión | 53470.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53470.58, modificado:53470.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMAPOLA - 232586 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 232586 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 29 482 INTERIOR 0 COLONIA AMAPOLA, 97219 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 52 Y CALLE 52 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 343 MTS AL SUR DEL ENCAVI ENSEÑAMOS A CAMINAR POR LA VIDA UBICADA EN LA CALLE 27D X 48 Y , lon:-89.66411353, lat:21.00585099}} | 2020-10-17 | 2020-12-29 | 53470.58 | 53470.58 | 53470.58 | 16041.17 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-202-5, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:53470.58, importe_modificado:53470.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.6}} | {1848555/proyecto_INICIO, 1848555/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401848582 | Proyecto de inversión | 118859.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118859.99, modificado:118859.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO TIXCACAL OPICHEN - 232657 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 232657 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 77-B 755 VIVIENDA 2 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO TIXCACAL OPICHEN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 50, CALLE 77-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA IRENE DUCH GARY A 550 MTS AL PONIENTE SOB, lon:-89.70016958, lat:20.94883712}} | 2020-10-09 | 2020-12-29 | 118859.99 | 118859.99 | 118859.99 | 59430 | 59430 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-209-9, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118859.99, importe_modificado:118859.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.8}} | {1848582/proyecto_PROCESO, 1848582/proyecto_INICIO, 1848582/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401849766 | Proyecto de inversión | 3175.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3175.65, modificado:3175.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 236485 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 236485 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 45 699 D INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 94, CALLE 43 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE LOS ALMENDROS A 180 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 90 Y 190 MTS, lon:-89.70653391, lat:21.00163587}} | 2020-10-17 | 2020-12-29 | 3175.65 | 3175.65 | 3175.65 | 952.7 | 952.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-205-2, contratista:JOSE LUIS ALBORNOZ GONGORA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3175.65, importe_modificado:3175.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.6}} | {1849766/proyecto_PROCESO, 1849766/proyecto_INICIO, 1849766/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401850003 | Proyecto de inversión | 68212.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68212.87, modificado:68212.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN IGNACIO TESIP ASENTAMIENTO SAN IGNACIO TESIP - 237151 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 237151 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:108, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA SAN IGNACIO TESIP, 97316 SAN IGNACIO TESIP, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CARRETERA CARRETERA A MOLAS, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 447 MTS AL SUR DE LA HACIENDA DE SAN IGNACIO TESIP UBICA, lon:-89.61321551, lat:20.83772026}} | 2020-10-17 | 2020-12-30 | 68212.87 | 68212.87 | 68212.87 | 20463.86 | 20463.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-204-5, contratista:DESARROLLADORA QUILU, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:68212.87, importe_modificado:68212.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.3}} | {1850003/proyecto_INICIO, 1850003/proyecto_PROCESO, 1850003/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401850017 | Proyecto de inversión | 103048.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103048.17, modificado:103048.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 237196 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 237196 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 43 811 A INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 104 Y CALLE 106, CALLE 41 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE DISCAPACIDAD DE CAUCEL A 100 MTS AL SUR SOBR LA CALLE 1, lon:-89.71515235, lat:21.00353395}} | 2020-10-17 | 2020-12-29 | 103048.17 | 103048.17 | 103048.17 | 30914.45 | 30914.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-205-6, contratista:JOSE LUIS ALBORNOZ GONGORA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103048.17, importe_modificado:103048.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.21}} | {1850017/proyecto_INICIO, 1850017/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401850034 | Proyecto de inversión | 109379.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109379.17, modificado:109379.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 237242 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 237242 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 100-A 760 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CAUCEL II, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 117-F DIAG Y CALLE 102-A, CALLE 100 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE LA HERRADURA A 50 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 1, lon:-89.71619367, lat:20.9922126}} | 2020-10-17 | 2020-12-29 | 109379.17 | 109379.17 | 109379.17 | 32813.75 | 32813.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-205, contratista:JOSE LUIS ALBORNOZ GONGORA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109379.17, importe_modificado:109379.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.28}} | {1850034/proyecto_PROCESO, 1850034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401850102 | Proyecto de inversión | 106965.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106965.21, modificado:106965.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN IGNACIO TESIP ASENTAMIENTO SAN IGNACIO TESIP - 237397 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 237397 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:108, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA SAN IGNACIO TESIP, 97316 SAN IGNACIO TESIP, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CARRETERA CARRETERA A MOLAS, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 520 MTS AL SUR DE LA HACIENDA DE SAN IGNACIO TESIP UBICA, lon:-89.61386147, lat:20.83729139}} | 2020-10-17 | 2020-12-30 | 106965.21 | 106965.21 | 106965.21 | 32089.56 | 32089.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-204-2, contratista:DESARROLLADORA QUILU, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106965.21, importe_modificado:106965.21}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.68}} | {1850102/proyecto_INICIO, 1850102/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401850128 | Proyecto de inversión | 103048.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103048.17, modificado:103048.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 237523 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 237523 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 41 692 K INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 86 Y CALLE 88, CALLE 43 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE LOS ALMENDROS A 250 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 88 Y 45 MTS , lon:-89.70274478, lat:21.00072938}} | 2020-10-17 | 2020-12-29 | 103048.17 | 103048.17 | 103048.17 | 30914.45 | 30914.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-205-7, contratista:JOSE LUIS ALBORNOZ GONGORA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103048.17, importe_modificado:103048.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.28}} | {1850128/proyecto_INICIO, 1850128/proyecto_PROCESO, 1850128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401850129 | Proyecto de inversión | 48776.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48776.69, modificado:48776.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN IGNACIO TESIP ASENTAMIENTO SAN IGNACIO TESIP - 237524 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 237524 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:108, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA SAN IGNACIO TESIP, 97316 SAN IGNACIO TESIP, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE CARRETERA A MOLAS, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 520 MTS AL SUR DE LA HACIENDA DE SAN IGNACIO TESIP UBICADA E, lon:-89.61384431, lat:20.83729346}} | 2020-10-17 | 2020-12-30 | 48776.69 | 48776.69 | 48776.69 | 14633.01 | 14633.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-204-3, contratista:DESARROLLADORA QUILU, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:48776.69, importe_modificado:48776.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.3}} | {1850129/proyecto_INICIO, 1850129/proyecto_PROCESO, 1850129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401850152 | Proyecto de inversión | 4280.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4280.82, modificado:4280.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 237601 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 237601 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 45 821 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 104 Y CALLE 106, CALLE 43 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQU LOS ALMENDROS A 150 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 88 Y 50 MTS , lon:-89.71615818, lat:21.0032444}} | 2020-10-17 | 2020-12-29 | 4280.82 | 4280.82 | 4280.82 | 1284.25 | 1284.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-205-8, contratista:JOSE LUIS ALBORNOZ GONGORA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4280.82, importe_modificado:4280.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.1}} | {1850152/proyecto_INICIO, 1850152/proyecto_PROCESO, 1850152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401850242 | Proyecto de inversión | 33994.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33994.14, modificado:33994.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN IGNACIO TESIP ASENTAMIENTO SAN IGNACIO TESIP - 237950 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 237950 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:108, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA SAN IGNACIO TESIP, 97316 SAN IGNACIO TESIP, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 226 MTS AL ORIENTE DE LA HACIENDA SAN IGNACIO TESIP UBICADA EN LA CALLE 20 , lon:-89.61047044, lat:20.84120605}} | 2020-10-17 | 2020-12-30 | 33994.14 | 33994.14 | 33994.14 | 10198.24 | 10198.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-204-8, contratista:DESARROLLADORA QUILU, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:33994.14, importe_modificado:33994.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.2}} | {1850242/proyecto_PROCESO, 1850242/proyecto_INICIO, 1850242/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401850711 | Proyecto de inversión | 149364.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149364.6, modificado:149364.6}} | TREINTA Y DOS OBRA DE OCHO: CONSTRUCCION DE 106 CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX, EN EL ESTADO DE YUCATAN. - 239296 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 239296 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 32A PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 32A EN LA ESQUINA HAY UNA CASA DE MATERIAL BLOCK SIN C, lon:-87.94624651, lat:20.65140917}} | 2020-11-06 | 2020-12-20 | 149364.6 | 149364.6 | 149364.6 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-32-2020, contratista:PEDRO ANDRES CANUL UC, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:7921350.0, importe_modificado:7921350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1850711/proyecto_INICIO, 1850711/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | YUC200401851183 | Proyecto de inversión | 371029.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371029.64, modificado:371029.64}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEPAKÁN, YUCATÁN. - 240519 | 31 | Yucatán | 86 | Tepakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPAKÁN YUCATÁN | 240519 | S | 700 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATÁN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEPAKÁN SOBRE LA CALLE 21 EN LA ESQUINA SE ENCUENTRA UNA TIENDA TEN, lon:-89.03878143, lat:21.04881745}} | 2020-08-17 | 2020-10-30 | 371029.64 | 371029.64 | 371029.64 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY-FISM-05-10, contratista:EDUARDO RIOS NOVELO, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEPAKÁN, monto:371029.64, importe_modificado:371029.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1851183/proyecto_PROCESO, 1851183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El recurso devengado debe ser igual al 100% ya que puede ser motivo de reintegrar el 100% del recurso al final del cierre del ejercicio fiscal, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs2: {observación:El recurso devengado debe ser igual al 100% ya que puede ser motivo de reintegrar el 100% del recurso al final del cierre del ejercicio fiscal, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs3: {observación:El recurso devengado debe ser igual al 100% ya que puede ser motivo de reintegrar el 100% del recurso al final del cierre del ejercicio fiscal, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs4: {observación:El recurso devengado debe ser igual al 100% ya que puede ser motivo de reintegrar el 100% del recurso al final del cierre del ejercicio fiscal, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}}
2020 | 4 | YUC200401853488 | Proyecto de inversión | 599714.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599714.17, modificado:599714.17}} | TREINTA OBRA DE UNO: CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX, MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. - 247028 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 247028 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 11A PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 11 ENFRENTE DEL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL DETRAS DEL , lon:-87.93843667, lat:20.6609517}} | 2020-11-06 | 2020-12-20 | 599714.17 | 599714.17 | 599714.17 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-30-2020, contratista:ING. JOSE ANDRES LIZAMA CUA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:1424321.15, importe_modificado:1424321.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1853488/proyecto_PROCESO, 1853488/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | YUC200401854060 | Proyecto de inversión | 83322.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83322.4, modificado:79041.74}} | MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO CHOBENCHE - 248841 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 248841 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.5, meta_modificada:215.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 49 COLONIA CHOBENCHE, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 82 Y CALLE 84, CALLE 51 CERCA DE CREDI AUTOS, lon:-89.30192047, lat:20.21515959}} | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 79041.74 | 79041.74 | 79041.74 | 24916.16 | 24916.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.29, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:498321.62, importe_modificado:498321.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.0}} | {1854060/proyecto_INICIO, 1854060/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401865153 | Proyecto de inversión | 804358.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804358.22, modificado:804358.22}} | TREINTA Y UNO OBRA DE TRES: CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX, EN EL ESTADO DE YUCATAN. - 255029 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 255029 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 9, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 20 EN LA ESQUINA SE ENCUENTRA UNA CASA COLOR AZU, lon:-87.93470865, lat:20.6622537}} | 2020-11-06 | 2020-12-20 | 804358.22 | 804358.22 | 804358.22 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-31-2020, contratista:PROYECTOS, URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:7500000.0, importe_modificado:7500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1865153/proyecto_INICIO, 1865153/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | YUC200401865215 | Proyecto de inversión | 268119.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268119.41, modificado:268119.41}} | TREINTA Y UNO OBRA DE CUATRO:CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX, EN EL ESTADO DE YUCATAN. - 255216 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 255216 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 34 EN LA ESQUINA SE ENCUENTRA EL CENTRO CRISTIANO CASA, lon:-87.94603808, lat:20.65667332}} | 2020-11-06 | 2020-12-20 | 268119.41 | 268119.41 | 268119.41 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-31-2020, contratista:PROYECTOS, URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:7500000.0, importe_modificado:7500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1865215/proyecto_PROCESO, 1865215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | YUC200401865482 | Proyecto de inversión | 321743.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321743.29, modificado:321743.29}} | TREINTA Y UNO OBRA DE SIETE: CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX, EN EL ESTADO DE YUCATAN. - 255938 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 255938 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 19 SE ENCUENTRA ENFRENTE DE UNA CASA COLOR NARANJA CON, lon:-87.92957763, lat:20.65601298}} | 2020-11-06 | 2020-12-06 | 321743.29 | 321743.29 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-31-2020, contratista:PROYECTOS, URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:7500000.0, importe_modificado:7500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1865482/proyecto_INICIO, 1865482/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401872906 | Proyecto de inversión | 436755.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:221, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436755.38, modificado:436755.38}} | CONSTRUCCIÓN DE COCINA Y COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO 31DPB0233E, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZON | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | ESCTIEMCOMP-008 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.09, meta_modificada:37.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:214, direccion:Unnamed Road, Yucatán, México, lon:-87.96639204, lat:20.86540854}} | 2020-10-28 | 2020-12-31 | 0 | 436755.38 | 246991.57 | 246991.57 | 245909.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E207-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:404931.65, importe_modificado:404931.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401874615 | Proyecto de inversión | 14225.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14225.46, modificado:14225.46}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO C.C.T. 31DPR0268V EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-087-20 | N | 0 | 0 | 295 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 20, García Ginerés, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6321359, lat:20.991415}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 14225.46 | 14225.46 | 14225.46 | 14225.46 | 14164.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-276 D, contratista:OMAR ESCALANTE ONGAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14225.46, importe_modificado:14225.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401874633 | Proyecto de inversión | 22797.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22797.48, modificado:22797.48}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO C.C.T. 31EPR0026X, LOCALIDAD: HUHÍ, MUNICIPIO: HUHÍ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-123-20 | N | 0 | 0 | 251 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Calle 20, Huhí, Yuc., México, lon:-89.1622572, lat:20.7228327}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 22797.48 | 22797.48 | 22797.48 | 22797.48 | 22659.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-264 D, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22797.48, importe_modificado:22797.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es claro cuál es el objetivo del proyecto. Hacer más claro el nombre o agregar las observaciones correspondientes. , trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:No es claro cuál es el objetivo del proyecto. Hacer más claro el nombre o agregar las observaciones correspondientes. , trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:No es claro cuál es el objetivo del proyecto. Hacer más claro el nombre o agregar las observaciones correspondientes. , trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs4: {observación:No es claro cuál es el objetivo del proyecto. Hacer más claro el nombre o agregar las observaciones correspondientes. , trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}}
2020 | 4 | YUC200401875204 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MELCHOR OCAMPO 31DCC0077Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD POXILA. MUNICIPIO DE UMÁN. | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-059-18 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:11, direccion:Poxilá, Yuc., México, lon:-89.8030555, lat:20.8177777}} | 2020-12-04 | 2021-04-02 | 0 | 897779.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E256-2020, contratista:Tunkas Construcciones, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:863249.54, importe_modificado:863249.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN. , trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-10}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401875207 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 31DPR0660Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE YAXCOPOIL, MUNICIPIO DE UMÁN. | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-062-18 | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:286.0, meta_modificada:286.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:175, direccion:Yaxcopoil, Yuc., México, lon:-89.7227356, lat:20.7462942}} | 2020-12-04 | 2021-04-02 | 0 | 1082981.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E259-2020, contratista:TYGAR MEXICO S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1041328.02, importe_modificado:1041328.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN. , trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-10}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401875508 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA RAMIRO RODRIGUEZ AGUAYO 31EES0051P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEMAX, MUNICIPIO DE TEMAX. | 31 | Yucatán | 84 | Temax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-028-18 | N | 0 | 0 | 279 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Calle 26, Temax, Yuc., México, lon:-88.9378394, lat:21.146637}} | 2020-10-06 | 2021-02-02 | 452363.97 | 1747116.26 | 452363.97 | 452363.97 | 452363.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E198-2020, contratista:FREYCO MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1413637.39, importe_modificado:1679919.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.48}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN. , trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-11}} | {obs1: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | YUC200401876221 | Proyecto de inversión | 7752.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7752.42, modificado:7752.42}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR JUANA FIGUEROA C.C.T. 31DJN0107S EN LA LOCALIDAD DE SISAL, MUNICIPIO DE HUNUCMA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-345-20 | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:4, direccion:Calle 17, Sisal, Yuc., Mexico, lon:-90.0274319, lat:21.1665675}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 7752.42 | 7752.42 | 7752.42 | 7752.42 | 7705.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-263 E, contratista:MARCO ANTONIO LÓPEZ O´CHEITA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7752.42, importe_modificado:7752.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401876338 | Proyecto de inversión | 6422.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6422.91, modificado:6422.91}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA C.C.T. 31DPR2014G EN LA LOCALIDAD DE CEPEDA, MUNICIPIO DE MAXCANU | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-357-20 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:Calle 11, Cepeda, Yuc., Mexico, lon:-90.1093203, lat:20.5068927}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 6422.91 | 6422.91 | 6422.91 | 6422.91 | 6395.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-265 D, contratista:CARLOS ARFAXAD ESCALANTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6422.91, importe_modificado:6422.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | YUC200401876369 | Proyecto de inversión | 24216.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24216.49, modificado:24216.49}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA C.C.T. 31DPR0261B EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZIDZANTUN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-359-20 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle 23, 97500 Dzidzantún, Yuc., Mexico, lon:-89.0372346, lat:21.2456217}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 24216.49 | 24216.49 | 24216.49 | 24216.49 | 24070.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-266 A, contratista:J.S. PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24216.49, importe_modificado:24216.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877059 | Proyecto de inversión | 25500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25500.0, modificado:25500.0}} | TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR PAIDOS CCT 31DJN2024X EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-010-20 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 41 & Calle 34, 97203 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6374929, lat:21.0395935}} | 2020-12-31 | 2021-01-29 | 25500 | 25500 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-376 A, contratista:CONSTRUCTORA ADITIMPER, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25500.0, importe_modificado:25500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877627 | Proyecto de inversión | 24790.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24790.43, modificado:24790.43}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO C.C.T. 31DPR0907A EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-373-20 | N | 0 | 0 | 363 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Calle 34 & Calle 51, Mejorada, Oxkutzcab, Yuc., México, lon:-89.4060764, lat:20.2994696}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 24790.43 | 24790.43 | 24790.43 | 24790.43 | 24683.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-268 B, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24790.43, importe_modificado:24790.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877693 | Proyecto de inversión | 99314.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99314.17, modificado:99314.17}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA ALVARO OBREGON C.C.T. 31DPR0631D EN LA LOCALIDAD DE XANLA MUNICIPIO DE CHANKOM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-389-20 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:13, direccion:Chankom, Yuc., México, lon:-88.5126554, lat:20.5678427}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 99314.17 | 99314.17 | 44280.49 | 44280.49 | 44013.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-279 D, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:55033.34, importe_modificado:55033.34}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-271 A, contratista:FEPSA, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44280.83, importe_modificado:44280.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877799 | Proyecto de inversión | 20478.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20478.13, modificado:20478.13}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA EDUARDO URZAIZ RODRIGUEZ CCT 31DPR1720D EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-408-20 | N | 0 | 0 | 478 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 57-D, Fraccionamiento Las Américas, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6609659, lat:21.0698964}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 20478.13 | 20478.13 | 10785.18 | 10785.18 | 10738.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-377 D, contratista:J.S. PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9692.95, importe_modificado:9692.95}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-275 C, contratista:JOSÉ MANUEL AMENDOLA ARCUDIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10785.18, importe_modificado:10785.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877844 | Proyecto de inversión | 17754.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17754.12, modificado:17754.12}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR MARIA DEL SOCORRO GRAJALES MARTIN C.C.T 31DJN2040O EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-417-20 | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 39-A & Calle 56, Francisco de Montejo II, 97203 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6455682, lat:21.042991}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 17754.12 | 17754.12 | 17754.12 | 17754.12 | 17677.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-276 E, contratista:OMAR ESCALANTE ONGAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17754.12, importe_modificado:17754.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877864 | Proyecto de inversión | 4919.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4919.98, modificado:4919.98}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA CONRADO MENENDEZ MENA C.C.T. 31DPR0506F EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECOH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-420-20 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Calle 28 & Calle 37, Tecoh, 97820 Tecoh, Yuc., Mexico, lon:-89.4735342, lat:20.735145}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 4919.98 | 4919.98 | 4919.98 | 4919.98 | 4890.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-277 A, contratista:Constructora Leijo S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4919.98, importe_modificado:4919.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877931 | Proyecto de inversión | 17792.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17792.41, modificado:17792.41}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA MI PATRIA C.C.T. 31DPR0568S EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIMUCUY | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-425-20 | N | 0 | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Calle 23, Timucuy, Yuc., Mexico, lon:-89.5117746, lat:20.8111571}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 17792.41 | 17792.41 | 17792.41 | 17792.41 | 17685.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-277 F, contratista:Constructora Leijo S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17792.41, importe_modificado:17792.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401878107 | Proyecto de inversión | 1527533.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1527533.96, modificado:1527533.96}} | Construcción de ciclovía Akil-Pencuyut subtramo 0+000-0+633 y calle 1 con ciclovía, en la localidad y Municipio de Akil. (Los gastos indirectos no representan mas del 3% del costo de la obra o proyecto programado) | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/20/055 | S | 6173 | 5881 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Yucatán, México, lon:-89.32794571, lat:20.27652889}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Yucatán, México, lon:-89.32837486, lat:20.27644838}} | 2020-11-23 | 2020-12-27 | 1527533.96 | 1523996.65 | 1523996.65 | 1523996.65 | 1503832.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90570, contratista:, convocante:Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, monto:1527533.96, importe_modificado:1527533.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2600.0}} | {1878107/proyecto_INICIO, 1878107/proyecto_FIN, 1878107/proyecto_PROCESO, 1878107/proyecto_FIN, 1878107/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION: calle 1 (calle acceso a escuela secundaria técnica) y ciclovía Akil Pencuyyut, 0+00-0+633 , trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-01-15}} | {obs1: {observación:VERIFICAR MUNICIPIO RESPONSABLE, UNIFICAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:magdalenavborgess, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:NO SE SOLVENTARON TODAS LAS OBSERVACIONES, VERIFICAR EL MUNICIPIO REPSONSABLE , trimestre:4.0, usuario:magdalenavborgess, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | YUC200401878450 | Proyecto de inversión | 563860.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563860.8, modificado:563860.8}} | Reconstrucción de calles en la localidad de Tekik de Regil, municipio de Timucuy, Yucatán | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/20/069 | S | 3900 | 4003 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1902.95, meta_modificada:1902.95}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:Calle 47 50, San Mateo, Tekik de Regil, Yuc., México, lon:-89.5573555, lat:20.8171717}, geo2: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:Calle 44 & Calle 47, Tekik de Regil, Yuc., México, lon:-89.5570152, lat:20.8171382}, geo3: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:Calle 54 & Calle 47, Tekik de Regil, Yuc., México, lon:-89.5621586, lat:20.8176862}, geo4: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:Calle 48 50, San Mateo, Tekik de Regil, Yuc., México, lon:-89.5595555, lat:20.818384}, geo5: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:Calle 48, Tekik de Regil, Yuc., México, lon:-89.559666, lat:20.8174196}} | 2020-12-14 | 2020-12-27 | 563860.8 | 563860.8 | 563860.79 | 563860.79 | 508281.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90576, contratista:, convocante:Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, monto:563860.8, importe_modificado:563860.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1902.95}} | {1878450/proyecto_INICIO, 1878450/proyecto_PROCESO, 1878450/proyecto_FIN, 1878450/proyecto_INICIO, 1878450/proyecto_PROCESO, 1878450/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Las trabajos en este proyecto son en: Reconstrucción:calle 54 x 47 y 45, 47 x 48 y 50, 47 x 50 y 52, 44x 49 y 47 , trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-01-15}} | {obs1: {observación:VERIFICAR EL MUNICIPIO RESPONSABLE, EN BASE A RECOMENTACIONES DEL SISTEMA SE PUEDE INCLUIR LAS CALLES EN EL RUBRO DE OBSERVACIONES DEL CAPTURISTA (PARA QUE SEA MAS CLARO EL PROYECO), trimestre:4.0, usuario:magdalenavborgess, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | YUC200401878551 | Proyecto de inversión | 548212.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548212.44, modificado:548212.44}} | Construcción, reconstrucción, mantenimiento y conservación del edificio del Instituto Yucateco de Emprendedores en Mérida, Yucatán. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 02/20/057 | S | 991 | 1359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2310.0, meta_modificada:2310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Industrias No Contaminantes 13613, Hacienda Sodzil Nte., 97110 Mérida, Yuc., México, lon:-89.64148521, lat:21.05246287}} | 2020-12-03 | 2020-12-31 | 548212.44 | 548212.44 | 548212.44 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP20-AD-INCCOPY-1FAF-075, contratista:Constructora Aditimper S.A. de C.V., convocante:Instituto para la constricción y conservación de obra pública en Yucatán, monto:534391.96, importe_modificado:534391.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1155.0}} | {1878551/proyecto_PROCESO, 1878551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:se clasifica como urbanización y que no existe en el catálogo un rubro como edificios públicos , trimestre:4.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2021-01-25}} | {obs1: {observación:FALTA INFORMACION DEL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:VERIFICAR PERIODO DE EJECUCION DE ACUERDO A LOS ANEXOS F-PR-ANP-03 ENVIADOS, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:FALTA NUMERO DE PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO ASI COMO LA DESCRIPCION, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-18}, obs5: {observación:NO SE SOLVENTO LA OBSERVACION HECHA A LA DESCRIPCION DEL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-18}, obs6: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones. , trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs7: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones. , trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs8: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones. , trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs9: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones. , trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}}
2020 | 4 | YUC200401879141 | Proyecto de inversión | 55500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55500.0, modificado:55500.0}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR ZACÍ CCT 31DJN0179L EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-490-20 | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle 40, San Juan, Valladolid, Yuc., México, lon:-88.2005535, lat:20.6797996}} | 2020-12-31 | 2021-01-29 | 55500 | 55500 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-378 I, contratista:Sortumex, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:55500.0, importe_modificado:55500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879150 | Proyecto de inversión | 136126.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136126.24, modificado:136126.24}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CCT 31EES0109Z EN LA LOCALIDAD DE SACAPUC, MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-493-20 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:5, direccion:Sacapuc, Yuc., México, lon:-89.3579528, lat:21.1657613}} | 2020-12-31 | 2021-01-29 | 136126.24 | 136126.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-379 E, contratista:VAP DESARROLLOS Y CAMINOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:136126.24, importe_modificado:136126.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879199 | Proyecto de inversión | 23965.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23965.44, modificado:23965.44}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR SANTIAGO NAVARRO SILVA 31DJN2004J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-005-20 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 82, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6379563, lat:20.9698195}} | 2020-12-31 | 2021-01-29 | 23965.44 | 23965.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-381-D, contratista:CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23965.44, importe_modificado:23965.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879271 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA SECUNDARIA PRUDENCIO PATRÓN PENICHE 31ESS0072B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TIXCANCAL, MUNICIPIO DE TIZIMÍN. | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN184-2017 | N | 0 | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:71, direccion:Unnamed Road, Itzinté, Yuc., México, lon:-87.85131454, lat:21.03752316}} | 2020-11-18 | 2021-03-17 | 0 | 1284397.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E226-2020, contratista:CONSTRURBEX S.A. DE C.V ., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1234997.76, importe_modificado:1234997.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN. , trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-13}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879275 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA PRIMARIA AMPARO ROSADO 31DPR0221A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH, MUNICIPIO DE ACANCEH. | 31 | Yucatán | 2 | Acanceh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN185-2017 | N | 0 | 0 | 384 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 14, 97380 Acanceh, Yuc., México, lon:-89.4491437, lat:20.8141468}} | 2020-12-02 | 2021-03-31 | 289168.42 | 939797.36 | 289168.42 | 289168.42 | 18073.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E234-2020, contratista:DIPAMSA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:903651.3, importe_modificado:903651.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN. , trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-13}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879329 | Proyecto de inversión | 12420.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12420.55, modificado:12420.55}} | TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CCT 31DPR0248H EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZILAM GONZALEZ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-001-20 | N | 0 | 0 | 232 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle 25 & Calle 12, 97600 Dzilam González, Yuc., Mexico, lon:-88.9242862, lat:21.2777729}} | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 12420.55 | 12420.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0221A, contratista:CONSTRUCTORA ADITIMPER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12420.55, importe_modificado:12420.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879365 | Proyecto de inversión | 15222.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15222.32, modificado:15222.32}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA LIVIA MENDOZA SANTANA 31DPR2019B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-015-20 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 16 & C. 19¿, Fraccionamiento del Arco, 97050 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.5858212, lat:21.0076379}} | 2020-12-31 | 2021-01-29 | 15222.32 | 15222.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-382-C, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15222.32, importe_modificado:15222.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879479 | Proyecto de inversión | 42101.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42101.35, modificado:42101.35}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA FRANCISCO I, MADERO 31EPR0214Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-020-20 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 112 & Calle 51, Fraccionamiento Las Américas 2, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6619049, lat:21.0796762}} | 2020-12-31 | 2021-01-29 | 42101.35 | 42101.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-382-H, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:42101.35, importe_modificado:42101.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879588 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA 31DPR0157Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHICXULUB PUERTO, MUNICIPIO DE PROGRESO. | 31 | Yucatán | 59 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-052-18 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:247.5, meta_modificada:247.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:4, direccion:Calle 19, Chicxulub, Chicxulub Puerto, Yuc., México, lon:-89.5943723, lat:21.294916}} | 2020-12-03 | 2021-04-01 | 0 | 1148859.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E248-2020, contratista:ENRIQUE PALMA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1104672.15, importe_modificado:1104672.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.17}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.07}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN. , trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-14}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879614 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR BERNAL DÍAZ DEL CASTILLO 31DJN0135O, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE UMÁN, MUNICIPIO DE UMÁN. | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-060-18 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle 9, Umán, Yuc., México, lon:-89.7537093, lat:20.891043}} | 2020-12-04 | 2021-04-02 | 0 | 1253301.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E257-2020, contratista:Tunkas Construcciones, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1205097.88, importe_modificado:1205097.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN. , trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-14}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879687 | Proyecto de inversión | 173554.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173554.78, modificado:173554.78}} | TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR DALIA DE LAS CUEVAS DE RIVERO 31DJN0235N, EN LA LOCALIDAD DE VALLADOLID, MUNICIPIO DE VALLADOLID. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-033-20 | N | 0 | 0 | 209 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle 18 & Calle 17, Fernando Novelo, Valladolid, Yuc., Mexico, lon:-88.1891335, lat:20.7035486}} | 2020-12-09 | 2020-12-18 | 173554.78 | 173554.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-286-B, contratista:Juan David Oy Arceo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:173554.78, importe_modificado:173554.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879704 | Proyecto de inversión | 184208.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184208.7, modificado:184208.7}} | REPARACIÓN DE TECHOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA CENTENO ROSADO 31DPR0997J, EN LA LOCALIDAD DE VALLADOLID, MUNICIPIO DE VALLADOLID. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-035-20 | N | 0 | 0 | 297 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle 27, Fernando Novelo, Valladolid, Yuc., Mexico, lon:-88.1917594, lat:20.6988574}} | 2020-12-09 | 2020-12-18 | 184208.7 | 184208.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-288-A, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:184208.7, importe_modificado:184208.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879871 | Proyecto de inversión | 148926.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148926.35, modificado:148926.35}} | REPORTE DE DAÑOS POR TORMENTA, SOLICITA REPARACIÓN DE CISTERNA EN LA ESCUELA PREESCOLAR GERONIMO BAQUEIRO FOSTER 31DJN0221K, EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-46-20 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 10 & C. 29A, San Esteban, 97149 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.5922974, lat:20.9945206}} | 2020-12-09 | 2020-12-18 | 148926.35 | 148926.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-285-C, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:148926.35, importe_modificado:148926.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880292 | Proyecto de inversión | 20045.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20045.39, modificado:20045.39}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA RODOLFO ALCOCER ANDRADE 31DPR0696N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANÚ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-061-20 | N | 0 | 0 | 212 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:17, direccion:San Rafael, Yuc., México, lon:-90.1586035, lat:20.703824}} | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 20045.39 | 20045.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-338-G, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20045.39, importe_modificado:20045.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880414 | Proyecto de inversión | 5863.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5863.48, modificado:5863.48}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA 31DPR0873A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CONKAL. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-078-20 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle 23 & Calle 8, Conkal, 97345 Conkal, Yuc., México, lon:-89.5108342, lat:21.0716301}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 5863.48 | 5863.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-340-L, contratista:J.S. PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5863.48, importe_modificado:5863.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880447 | Proyecto de inversión | 79957.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79957.48, modificado:79957.48}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO 31DPR0421Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-083-20 | N | 0 | 0 | 342 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Calle 34 & Calle 15, Peto, Yuc., México, lon:-88.9243442, lat:20.1343943}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 79957.48 | 79957.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-341-B, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:79957.48, importe_modificado:79957.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880523 | Proyecto de inversión | 23072.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23072.31, modificado:23072.31}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA JOSÉ DE LA LUZ MENA ALCOCER 31DPR0738W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-181-20 | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 14 & Calle 15, Chuburná de Hidalgo, 97205 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6286354, lat:21.0170975}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 23072.31 | 23072.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-355-B, contratista:RC CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23072.31, importe_modificado:23072.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880598 | Proyecto de inversión | 45988.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45988.37, modificado:45988.37}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ 31DPR0646F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-106-20 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:50, direccion:Tizimín, Yuc., México, lon:-88.1496087, lat:21.1454686}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 45988.37 | 45988.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-344-J, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:45988.37, importe_modificado:45988.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880664 | Proyecto de inversión | 7915.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7915.19, modificado:7915.19}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR ROSALINDA ESPINOSA ORTIZ 31DJN2065X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASER-201-20 | N | 0 | 0 | 235 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Kanasín, Yuc., México, lon:-89.5639119, lat:20.9441486}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 7915.19 | 7915.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-357-F, contratista:ALFREDO CASCO BÁRBOSA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7915.19, importe_modificado:7915.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880679 | Proyecto de inversión | 3343.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3343.16, modificado:3343.16}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR JESÚS AMARO GAMBOA 31DJN2031G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-204-20 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 32, Juan Pablo II, Mérida, Yuc., México, lon:-89.684559, lat:20.9675186}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 3343.16 | 3343.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-358-C, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3343.16, importe_modificado:3343.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880775 | Proyecto de inversión | 66771.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66771.48, modificado:66771.48}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA LAZARO CARENAS 31DPR0614N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHICHIMILA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-137-20 | N | 0 | 0 | 351 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Calle 19, Chichimilá, Yuc., Mexico, lon:-88.2161909, lat:20.6328036}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 66771.48 | 66771.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-347-E, contratista:Constructora Leijo S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:66771.48, importe_modificado:66771.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880777 | Proyecto de inversión | 33823.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33823.37, modificado:33823.37}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA MANUEL ANTONIO AY 31DPR2075U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-138-20 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 21, Chemax, Yuc., Mexico, lon:-87.9357176, lat:20.6555495}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 33823.37 | 33823.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-347-F, contratista:Constructora Leijo S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:33823.37, importe_modificado:33823.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880849 | Proyecto de inversión | 11047.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11047.07, modificado:11047.07}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 31DPR0263Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-143-20 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 66B, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6899302, lat:21.0048416}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 11047.07 | 11047.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-348-C, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11047.07, importe_modificado:11047.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880853 | Proyecto de inversión | 104751.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104751.28, modificado:104751.28}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA LUIS G MONZON 31DPR0124Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-144-20 | N | 0 | 0 | 456 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 93 & Calle 60, Centro, 97000 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6276823, lat:20.9460148}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 104751.28 | 104751.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-348-D, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:104751.28, importe_modificado:104751.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401881022 | Proyecto de inversión | 5927.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5927.79, modificado:5927.79}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA EMILIO PORTES GIL 31EPR0224X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-157-20 | N | 0 | 0 | 341 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 63b, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6719695, lat:20.9128313}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 5927.79 | 5927.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-351-E, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5927.79, importe_modificado:5927.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401881057 | Proyecto de inversión | 44636.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44636.08, modificado:44636.08}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR IRMA OJEDA DE MONFORTE 31DJN2060B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-161-20 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 46-B & Calle 137¿, Sin Nombre de Col. 12, 97285 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6151303, lat:20.9232823}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 44636.08 | 44636.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-351-I, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44636.08, importe_modificado:44636.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401881066 | Proyecto de inversión | 30864.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30864.44, modificado:30864.44}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 31DPR1696U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-162-20 | N | 0 | 0 | 398 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 17 & Calle 20 F, Jardines del Nte., 97139 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.5700087, lat:21.016246}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 30864.44 | 30864.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-351-J, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30864.44, importe_modificado:30864.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401881131 | Proyecto de inversión | 7931.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7931.56, modificado:7931.56}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR ANDRES QUINTANA ROO 31EJN0016Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-229-20 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:Calle 42 699, Ampliación Tixcacal Opichen, 97246 Mérida, Yuc., México, lon:-89.694947, lat:20.95003777}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 7931.56 | 7931.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-359-Q, contratista:LEYDI ELIZABETH VALDEZ RIBERO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7931.56, importe_modificado:7931.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}}
2020 | 4 | YUC200401881151 | Proyecto de inversión | 61638.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61638.65, modificado:61638.65}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA AGUSTIN DE ITURBIDE 31DPR2022P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-231-20 | N | 0 | 0 | 383 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 181 682, San Antonio Xluch III, 97290 Mérida, Yuc., México, lon:-89.65114117, lat:20.89834785}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 61638.65 | 61638.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-359-S, contratista:LEYDI ELIZABETH VALDEZ RIBERO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:61638.65, importe_modificado:61638.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}}
2020 | 4 | YUC200401881162 | Proyecto de inversión | 32700.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32700.04, modificado:32700.04}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA 4 DE JUNIO 31DPR2100C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-232-20 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 187¿ 595, Santa Cruz, Mérida, Yuc., México, lon:-89.67075348, lat:20.8924141}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 32700.04 | 32700.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-359-T, contratista:LEYDI ELIZABETH VALDEZ RIBERO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32700.04, importe_modificado:32700.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}}
2020 | 4 | YUC200401881489 | Proyecto de inversión | 55528.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55528.25, modificado:55528.25}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA LIBERTAD MENENDEZ 31EPR0042O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-243-20 | N | 0 | 0 | 374 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 63 622, Fraccionamiento Las Américas, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6467638, lat:21.06263543}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 55528.25 | 55528.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-361-K, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:55528.25, importe_modificado:55528.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}}
2020 | 4 | YUC200401881494 | Proyecto de inversión | 24984.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24984.39, modificado:24984.39}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA LUZ Y VERDAD 31DPR0949Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-244-20 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:132, direccion:Cedro, Yucatán, México, lon:-89.57003117, lat:21.06572912}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 24984.39 | 24984.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-361-L, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24984.39, importe_modificado:24984.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}}
2020 | 4 | YUC200401881829 | Proyecto de inversión | 10903.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10903.21, modificado:10903.21}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR JUAN DE LA BARRERA 31DJN2038Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-260-20 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:C. 15 54, Umán, 97390 Umán, Yuc., Mexico, lon:-89.7349877, lat:20.8908827}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 10903.21 | 10903.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-363-E, contratista:OMAR ESCALANTE ONGAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10903.21, importe_modificado:10903.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC16160300737038 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1850000.0, modificado:1218391.0}} | Mejoramiento En El J.N. Zazil Kuxtal | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | FAMPOT-068-2016 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DIRECCION CONOCIDA, lon:-89.371944, lat:20.837222}} | 2016-10-03 | 2016-12-01 | 1015011.72 | 1015011.72 | 1015011.72 | 1015011.72 | 1013489.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-931037999-E157-2017, contratista:CONSTRUCCIONES MIGRAU, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN, monto:816454.07, importe_modificado:}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: LO-931037999-E94-2016 , contratista:Construcciones Ucso, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:1169406.17, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC16170100835005 | Proyecto de inversión | 40000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4.0E7, modificado:4.0E7}} | Construcción De Unidad Academica, En La Facultad De Contaduría Y Administración De La Universidad Autonoma De Yucatán | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | FAMPOT-091-2016 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.621666, lat:20.967777}} | 2017-01-20 | 2017-08-01 | 39868731.39 | 39868731.37 | 39868731.37 | 39868731.37 | 39768232.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: LO-931037999-E1-2017 , contratista:Hassten Construcción, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:3.83989774E7, importe_modificado:3.833277227E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {942783/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC16170100835231 | Proyecto de inversión | 1900725 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1900725.0, modificado:1900725.0}} | Construcción De Techumbre Y Mejoramiento En La Prim. Felipe Carrillo Puerto | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | FAMPOT-099-2016 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:148, direccion:C. 31 Num. 199 Col. Lázaro Cárdenas, lon:-89.898611, lat:21.026388}} | 2017-03-29 | 2017-06-01 | 1845134.65 | 1845134.65 | 1845134.65 | 1845134.65 | 1840576.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E9-2017 , contratista:Fabian Ramirez Pech, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:1259694.07, importe_modificado:1257522.18}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: AO-931037999-E31-2017 , contratista:Ampliaciones, Remodelaciones y Construcciones, S. de R.L. de C.V. , convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:564899.0, importe_modificado:563925.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC16170200888062 | Proyecto de inversión | 1278997 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1278997.0, modificado:1278997.0}} | Mejoramiento En El Inicial Willian Manuel Quintal Montero . | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | FAMPOT-155-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:C. 27 S/N x 2 y 2A Col. San Felipe, lon:-89.75, lat:20.883333}} | 2017-06-05 | 2017-08-01 | 972419.02 | 1273361.99 | 972419.03 | 972419.03 | 966164.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: LO-931037999-E81-2017 , contratista:Infraestructuras Peninsulares, S.A. de C.V. , convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:1225697.7, importe_modificado:1223584.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC190401611727 | Proyecto de inversión | 562832 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179841.0, modificado:179841.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:30000.0, modificado:28812.15}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196991.0, modificado:196991.2}, ff4: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156000.0, modificado:155208.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN MUNICIPIO DE SAN LORENZO CHIQUILA - 285683 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 285683 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:50, direccion:PUEBLO SAN LORENZO CHIQUILÁ, 97717 SAN LORENZO CHIQUILÁ, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL OESTE A 35 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL TIZIMIN, lon:-87.90235024, lat:21.00717961}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 560853.07 | 560853.07 | 560853.07 | 560853.07 | 560853.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-931034978-E140-2019, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9355916.97, importe_modificado:9355916.97}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931034978-E94-2019, contratista:PRS PARK REEFER SOLUTIONS DE PROGRESO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.158009897E7, importe_modificado:1.158009897E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1611727/proyecto_FIN, 1611727/proyecto_PROCESO, 1611727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EN LA FOTOGRAFÍA DE TÉRMINO NO MUESTRA LA OBRA COMO TERMINADA, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-13}, obs2: {observación:EN LA FOTOGRAFÍA DE TÉRMINO NO MUESTRA LA OBRA COMO TERMINADA, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-13}, obs3: {observación:EN LA FOTOGRAFÍA DE TÉRMINO NO MUESTRA LA OBRA COMO TERMINADA, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-13}, obs4: {observación:EN LA FOTOGRAFÍA DE TÉRMINO NO MUESTRA LA OBRA COMO TERMINADA, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-13}}
2020 | 4 | YUC200101702491 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1180009.59}} | Mejoramiento y construcción de techumbre en la escuela primaria Guillermo Prieto 31DPR0528R, en la localidad y municipio de Tekom. | 31 | Yucatán | 81 | Tekom | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-003-18 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Tekom, Yuc., México, lon:-88.2642307, lat:20.6027671}} | 2019-08-05 | 2019-11-12 | 1180009.59 | 1180009.59 | 1180009.59 | 1180009.59 | 1180009.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E11-2019, contratista:SUPRODEC construcciones, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1134624.61, importe_modificado:1134624.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {1702491/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201705049 | Proyecto de inversión | 29986597.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.998659792E7, modificado:2.998659792E7}} | Construcción de infraestructura ciclista integral en la Zona Norponiente de Mérida | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 6 | S | 760 | 759 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29869.0, meta_modificada:29869.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Caucel - Merida 252B, Yucalpetén, 97238 Mérida, Yuc., México, lon:-89.65976715, lat:20.98692531}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 29986597.92 | 29965715.03 | 8989714.51 | 8989714.51 | 8989714.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP20-LP-INCCOPY-2FFM-068 (LO-931059970-E15-2020), contratista:Mondue Construcciones, S.A de C.V., convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:2.996571503E7, importe_modificado:2.996571503E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2986.0}} | {1705049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EN ESPERA DE SU ANEXO DEBIDAMENTE SUSCRITO, trimestre:4.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:EL MONTO DEL CONTRATO NO COINCIDE CON EL ANEXO ENVIADO, trimestre:4.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:EL MONTO COMPROMETIDO DIFIERE CON EL ANEXO ENVIADO, trimestre:4.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | YUC200201707603 | Proyecto de inversión | 1102000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102000.0, modificado:1082808.34}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE 31EPR0220A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN. | 31 | Yucatán | 41 | Kanasín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-003 | N | 0 | 0 | 297 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 23 390b, Kanasín, Yuc., México, lon:-89.54419613, lat:20.95390527}} | 2020-06-01 | 2020-08-10 | 1082808.34 | 1082808.34 | 1082808.34 | 1082808.34 | 1082808.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-009, contratista:Ignacio Vado Alonzo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1102000.0, importe_modificado:1102000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {1707603/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201707871 | Proyecto de inversión | 532769.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532769.89, modificado:532769.88}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR SASIL BEJ 31DCC0301G, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE X-CAN. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-010 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:Calle 2 1300, X-can, Yuc., México, lon:-87.67366648, lat:20.8508913}} | 2020-06-01 | 2020-08-03 | 532769.88 | 532769.88 | 532769.88 | 532769.88 | 532769.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-017, contratista:Marco Antonio López Ocheita, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:532769.89, importe_modificado:532769.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1707871/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201708209 | Proyecto de inversión | 685746.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685746.21, modificado:559178.73}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR GABRIEL GARCÍA MARQUEZ 31DJN2069T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-026 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:951, direccion:Calle 47 351, San Marcos Nocoh II, El Roble Agrícola, 97296 Mérida, Yuc., México, lon:-89.67410088, lat:20.91875337}} | 2020-06-01 | 2020-08-03 | 559178.73 | 559178.73 | 559178.73 | 559178.73 | 558035.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-033, contratista:KARLA JAZMÍN CARDOZO URIBE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:565975.86, importe_modificado:565975.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201708231 | Proyecto de inversión | 685746.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685746.21, modificado:590582.59}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR CHAK PEEPEN 31DCC2034O, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-028 | N | 0 | 0 | 192 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:438, direccion:Calle 187¿ 542, Guadalupana, 97300 Mérida, Yuc., México, lon:-89.64036942, lat:20.89566166}} | 2020-06-01 | 2020-08-03 | 590582.59 | 590582.59 | 590582.59 | 590582.59 | 590154.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-035, contratista:Alberto de Jesús Gómez Sulu, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:590582.59, importe_modificado:590582.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1708231/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201708304 | Proyecto de inversión | 702204.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702204.12, modificado:526657.55}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR RAQUEL DZIB CICERO 31DCC0300H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-034 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Calle 28 285, Peto, Yuc., México, lon:-88.91793251, lat:20.10982033}} | 2020-06-01 | 2020-08-03 | 526657.55 | 526657.55 | 526657.55 | 526657.55 | 526657.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-041, contratista:EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOZA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:527990.32, importe_modificado:527990.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1708304/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201708345 | Proyecto de inversión | 1019999.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019999.87, modificado:1019061.05}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NUM.31 31DST0031V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AKIL. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-037 | N | 0 | 0 | 553 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Yucatán, México, lon:-89.33234453, lat:20.27270453}} | 2020-06-19 | 2020-08-27 | 1019061.05 | 1019061.05 | 1019061.05 | 1019061.05 | 1019061.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-047, contratista:Grupo Edeca, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1019999.87, importe_modificado:1019999.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {1708345/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201708409 | Proyecto de inversión | 439525.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439525.48, modificado:424499.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR ROSALINDA ESPINOSA ORTIZ 31DJN2065X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-045 | N | 0 | 0 | 235 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:por la 65 c, Calle 6, Villas de Oriente, 97370 Kanasín, Yuc., México, lon:-89.54614878, lat:20.96308269}} | 2020-06-23 | 2020-08-24 | 424499 | 424499 | 424499 | 424499 | 424499 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-055, contratista:Grupo Constructor ONI, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:439525.48, importe_modificado:439525.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1708409/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201708431 | Proyecto de inversión | 469953.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469953.53, modificado:469953.52}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA SECUNDARIA SANTIAGO PACHECO CRUZ 31ESS0115J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAYAPÁN. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-048 | N | 0 | 0 | 256 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Calle 20, Mayapán, Huntochac, Yuc., México, lon:-89.21630144, lat:20.46084141}} | 2020-06-23 | 2020-08-24 | 469953.52 | 469953.52 | 469953.52 | 469953.52 | 469953.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-058, contratista:Edificaciones y Pavimentaciones Tuza del sur, S.A de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:469953.53, importe_modificado:469953.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1708431/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201708594 | Proyecto de inversión | 3406405.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3406405.22, modificado:3406405.22}} | Equipamiento y mobiliario de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Yucatán | UADY-21210-OB | N | 0 | 0 | 6500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2185.0, meta_modificada:2185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:0, direccion:Unnamed Road, Gran San Pedro Cholul, 97305 Yuc., México, lon:-89.55895364, lat:21.02656275}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3406405.22 | 3406405.22 | 3406405.22 | 2089171.45 | 2089171.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1340.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201708675 | Proyecto de inversión | 564990.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564990.1, modificado:564990.1}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR MUNCH'KAANBAL 31DJN2035C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOTUL. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-059 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:3, direccion:Unnamed Road,, Timul, Yuc., México, lon:-89.3936491, lat:21.19313482}} | 2020-06-23 | 2020-08-24 | 564990.1 | 564990.1 | 519030.64 | 519030.64 | 516603.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-069, contratista:Operadora Sanchez Gutierrez, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:564990.1, importe_modificado:564990.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201708935 | Proyecto de inversión | 435617.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435617.6, modificado:375258.25}} | MANTENIMIENTO Y HABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN PARA RESTABLECER EL SERVICIO ELÉCTRICO DE LA ESCUELA PREESCOLAR MARÍA MOTESSORI 31EJN0047T, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-071 | N | 0 | 0 | 201 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 2¿ x4, Centro, 97370 Kanasín, Yuc., México, lon:-89.55369115, lat:20.9492362}} | 2020-04-02 | 2020-04-07 | 375258.25 | 375258.25 | 375258.25 | 375258.25 | 375258.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-DIRECTA-ELE-001, contratista:Infraestructura CER S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:375258.25, importe_modificado:375258.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201709626 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | Mejoramiento en la Sec. Ricardo López Mendez en el municipio de Valladolid | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN179-2017 | N | 0 | 0 | 514 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Valladolid, Yuc., México, lon:-88.2022488, lat:20.68964}} | 2020-06-24 | 2020-09-21 | 1501349.29 | 1749889 | 1501349.29 | 1501349.29 | 1495388.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E81-2020, contratista:Imper Tec de la Peninsula, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1568693.36, importe_modificado:1682585.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1709626/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN. , trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-12}} | {obs1: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | YUC200301714310 | Proyecto de inversión | 16722.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16722.44, modificado:16722.43}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA; EN LA PRIMARIA MANUEL MENDOZA Y MENDOZA 31DPR2024N, LOCALIDAD: POPOLÁ, MUNICIPIO: VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-023-20 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:77, direccion:Calle 11-A, Popolá, Yuc., Mexico, lon:-88.2388928, lat:20.7323}} | 2020-01-10 | 2020-09-24 | 16722.43 | 16722.43 | 16722.43 | 16722.43 | 16722.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-144 E, contratista:Juan David Oy Arceo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4110.28, importe_modificado:4110.28}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0015A, contratista:Bilik Constructora S DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12612.16, importe_modificado:12612.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301714904 | Proyecto de inversión | 480015.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480015.22, modificado:476477.1}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA SECUNDARIA DANIEL AYALA PEREZ 31EES0088C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ABALÁ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-078 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:México 261, Yucatán, México, lon:-89.71435547, lat:20.63792499}} | 2020-07-27 | 2020-09-28 | 476477.1 | 476477.1 | 476477.1 | 476477.1 | 476477.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-084, contratista:Tanlah Construcciones y Edificaciones S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:480015.22, importe_modificado:480015.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1714904/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301714969 | Proyecto de inversión | 507005.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507005.23, modificado:507005.22}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA SECUNDARIA GONZALO CAMARA ZAVALA 31ETV0147H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANÚ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-081 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:17, direccion:Calle 19 99, Centro, 97800 Maxcanú, Yuc., México, lon:-90.00061423, lat:20.58507357}} | 2020-07-28 | 2020-09-28 | 507005.22 | 507005.22 | 507005.22 | 507005.22 | 507005.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-087, contratista:Líder en Construcción y Supervisión S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:507005.23, importe_modificado:507005.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1714969/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301730080 | Proyecto de inversión | 98132.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98132.47, modificado:98132.47}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL - 25021 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 25021 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CERRADA SN, CALLE 10 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 748 MTS AL NORPONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA ENTRE CALLE 16 X 11 AL , lon:-89.72946623, lat:21.12879859}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 98132.47 | 98132.47 | 98132.47 | 83624.55 | 83624.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-003-5, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:98132.47, importe_modificado:98132.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.59}} | {1730080/proyecto_PROCESO, 1730080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301730254 | Proyecto de inversión | 391881.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391881.34, modificado:391881.34}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 25452 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 25452 | S | 13 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:604.0, meta_modificada:604.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 31 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20-A Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 860 MTS AL SUR PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA ENTRE CONOCIDA COMO CALLE 31 X 20A Y 26, lon:-89.58125611, lat:21.08955448}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 391881.34 | 391881.34 | 391881.34 | 386867.06 | 386867.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-003-7, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:391881.34, importe_modificado:391881.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:596.27}} | {1730254/proyecto_PROCESO, 1730254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301730417 | Proyecto de inversión | 83243.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83243.73, modificado:83243.73}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 25917 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 25917 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 6 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1400 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA ENTRE CONOCIDA COMO CALLE 6 X 29 Y 31, lon:-89.56832865, lat:21.08989721}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 83243.73 | 83243.73 | 83243.73 | 79665.41 | 79665.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-003-9, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:83243.73, importe_modificado:83243.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.18}} | {1730417/proyecto_INICIO, 1730417/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301737129 | Proyecto de inversión | 61805.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61805.74, modificado:61805.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MÉRIDA CENTRO - 29287 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 29287 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 78-A INTERIOR INTERIOR 0 COLONIA MÉRIDA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 69 Y CALLE 71, CALLE 78 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.05 KM. DEL PARQUE DE SAN JUAN SOBRE LA CALLE 65 AL PONIENTE, lon:-89.63694934, lat:20.96350301}} | 2020-04-01 | 2020-07-21 | 61805.74 | 61805.74 | 61805.74 | 61805.68 | 61805.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-008-3, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RUS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:61805.74, importe_modificado:61805.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:131.88}} | {1737129/proyecto_INICIO, 1737129/proyecto_PROCESO, 1737129/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301737987 | Proyecto de inversión | 591293.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591293.37, modificado:591242.23}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIU MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN. - 30371 | 31 | Yucatán | 73 | Tahdziú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAHDZIU YUCATAN | 30371 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:25.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CUATRO PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE TRECE Y CALLE QUINCE, TAHDZIÚ SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 32 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. PARA LLEGAR DESDE MERI, lon:-88.94112334, lat:20.20163338}} | 2020-03-02 | 2020-04-28 | 422652.63 | 422652.63 | 422652.63 | 422652.63 | 422652.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-08, contratista:COMSURMARC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN, monto:1182484.46, importe_modificado:1182484.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.17}} | {1737987/proyecto_PROCESO, 1737987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance fisico debe ser mayor o igual al avance financiero, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs2: {observación:El avance fisico debe ser mayor o igual al avance financiero, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs3: {observación:El avance fisico debe ser mayor o igual al avance financiero, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs4: {observación:El avance fisico debe ser mayor o igual al avance financiero, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}}
2020 | 4 | YUC200301739171 | Proyecto de inversión | 113361.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113361.71, modificado:113361.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR - 31724 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 31724 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:273.0, meta_modificada:273.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 133 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 82 Y CALLE 84-A, CALLE 131 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS A 47 MTS AL ORIENTE Y 200 MTS AL , lon:-89.64327781, lat:20.92707969}} | 2020-04-01 | 2020-07-21 | 113361.71 | 113361.71 | 113361.71 | 110147.93 | 110147.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-008-8, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RUS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:113361.71, importe_modificado:113361.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.0}} | {1739171/proyecto_PROCESO, 1739171/proyecto_INICIO, 1739171/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301739552 | Proyecto de inversión | 166724.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166724.25, modificado:166724.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III - 32181 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 32181 | S | 89 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:424.0, meta_modificada:424.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 82 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 181 Y CALLE 183, CALLE 84 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 234 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS ESTADO DE YUCATAN SOBRE LA CALLE 1, lon:-89.64823082, lat:20.89806743}} | 2020-04-01 | 2020-07-21 | 166724.25 | 166724.25 | 166724.25 | 166724.2 | 166724.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-008-5, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RUS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:166724.25, importe_modificado:166724.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:423.78}} | {1739552/proyecto_PROCESO, 1739552/proyecto_FIN, 1739552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301741180 | Proyecto de inversión | 586986.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586986.65, modificado:586986.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL - 34231 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 34231 | S | 21 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1679.0, meta_modificada:1679.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97303 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 17 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO A 440 MTS AL NORTE SOBR, lon:-89.72719895, lat:21.12640845}} | 2020-03-24 | 2020-07-13 | 586986.65 | 586986.65 | 586986.65 | 583882.66 | 583882.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-009-5, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:586986.65, importe_modificado:586986.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1678.59}} | {1741180/proyecto_PROCESO, 1741180/proyecto_INICIO, 1741180/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301743149 | Proyecto de inversión | 420692.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420692.61, modificado:420692.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 37095 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 37095 | S | 5 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1128.0, meta_modificada:1128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 25 , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 59.39 MTS DEL PREESCOLAR AL SUR DE MOLAS SOBRE LA CALLE 22 X 25, lon:-89.63297178, lat:20.81308945}} | 2020-03-24 | 2020-07-13 | 420692.61 | 420692.61 | 420692.61 | 415707.14 | 415707.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-010-6, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:420692.61, importe_modificado:420692.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1127.92}} | {1743149/proyecto_PROCESO, 1743149/proyecto_INICIO, 1743149/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301743427 | Proyecto de inversión | 520122.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520122.06, modificado:520122.06}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH - 37737 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 37737 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:258.0, meta_modificada:258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 1-D INTERIOR 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1000 MTS AL NORTE DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA, lon:-89.51999594, lat:21.03758842}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 520122.06 | 520122.06 | 520122.06 | 379599.39 | 379599.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-005-1, contratista:EDIFICTUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:520122.06, importe_modificado:520122.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:185.76}} | {1743427/proyecto_INICIO, 1743427/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301743472 | Proyecto de inversión | 1180582.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180582.65, modificado:1180582.65}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 37849 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 37849 | S | 17 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:514.0, meta_modificada:514.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 12, CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL SALON DE EVENTOS SOCIALES EL TERRENO A 300 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 12, lon:-89.62423506, lat:20.81607087}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 1180582.65 | 1180582.65 | 1180582.65 | 1070457.98 | 1070457.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-005-6, contratista:EDIFICTUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1180582.65, importe_modificado:1180582.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:462.0}} | {1743472/proyecto_PROCESO, 1743472/proyecto_INICIO, 1743472/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301743910 | Proyecto de inversión | 66959.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66959.56, modificado:66959.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHÍ ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ - 38849 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 38849 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.38, meta_modificada:29.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:119, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CAMINO SIN NOMBRE, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE LA COMISARIA 64 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 165 MTS , lon:-89.48369106, lat:21.03194517}} | 2020-04-01 | 2020-05-26 | 66959.56 | 66959.56 | 66959.56 | 38219.12 | 38219.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-019, contratista:CONSTRUCTORA PCH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:66959.56, importe_modificado:66959.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.77}} | {1743910/proyecto_PROCESO, 1743910/proyecto_INICIO, 1743910/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301744216 | Proyecto de inversión | 46987.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46987.12, modificado:46987.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHÍ ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ - 39512 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 39512 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:119, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y BRECHA SN, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CARCAMO DE LA COMISARIA SANTA MARIA CHI A 80 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 22 Y , lon:-89.48411331, lat:21.03183603}} | 2020-04-01 | 2020-05-26 | 46987.12 | 46987.12 | 46987.12 | 45204.68 | 45204.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-019-6, contratista:CONSTRUCTORA PCH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:46987.12, importe_modificado:46987.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.96}} | {1744216/proyecto_INICIO, 1744216/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301744275 | Proyecto de inversión | 115590.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115590.36, modificado:115590.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHÍ ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ - 39633 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 39633 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:119, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE LA COMISARIA SANTA MARIA CHI A 250 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 , lon:-89.48297727, lat:21.03060829}} | 2020-04-01 | 2020-05-26 | 115590.36 | 115590.36 | 115590.36 | 112281.54 | 112281.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-019-7, contratista:CONSTRUCTORA PCH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:115590.36, importe_modificado:115590.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.97}} | {1744275/proyecto_PROCESO, 1744275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301744553 | Proyecto de inversión | 387580.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387580.96, modificado:387580.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 40208 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 40208 | S | 142 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1022.0, meta_modificada:1022.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 68 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO MIL PIEDRAS, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 Y CALLE 169, CALLE 80 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 42223 MTS DE LA IGLESIA DE DIOS E.C.A.R IGLESIA OASIS DEL AMOR UBICADA SOBR, lon:-89.64113156, lat:20.90848813}} | 2020-03-24 | 2020-07-13 | 387580.96 | 387580.96 | 387580.96 | 384090.64 | 384090.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-010-8, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:387580.96, importe_modificado:387580.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1021.73}} | {1744553/proyecto_PROCESO, 1744553/proyecto_INICIO, 1744553/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301744744 | Proyecto de inversión | 106811.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106811.81, modificado:106811.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 40579 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 40579 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17-A Y CALLE 17, CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL CRESCENCIO REJON A 238 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 17 , lon:-89.57750047, lat:21.09899048}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 106811.81 | 106811.81 | 106811.81 | 82637.75 | 82637.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-012-15, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106811.81, importe_modificado:106811.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.77}} | {1744744/proyecto_INICIO, 1744744/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301744824 | Proyecto de inversión | 4651.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4651.05, modificado:4651.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 40743 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 40743 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.12, meta_modificada:30.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 75 337 0 INTERIOR 0 COLONIA AMPLIACION MIRAFLORES, 97195 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 14-A, CALLE 73 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL MODULO MEDICO DEL H. AYUNTAMIENTO D MERIDA A 285 MTS AL ORIENTE S, lon:-89.58977376, lat:20.94675857}} | 2020-03-24 | 2020-05-18 | 4651.05 | 4651.05 | 4651.05 | 4646.6 | 4646.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-017-4, contratista:CASAS CONDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4651.05, importe_modificado:4651.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.12}} | {1744824/proyecto_FIN, 1744824/proyecto_INICIO, 1744824/proyecto_PROCESO, 1744824/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301745654 | Proyecto de inversión | 2999996.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999996.64, modificado:2998068.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO XNO-HUAYAB - CHACSINKÍN EN LA LOCALIDAD DE XNO-HUAYAB DEL MUNICIPIO DE CHACSINKIN YUCATAN. - 45743 | 31 | Yucatán | 16 | Chacsinkín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHACSINKIN YUCATAN | 45743 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7500.0, meta_modificada:7500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:12, direccion:CALLE XNO-HUAYAB EJIDO XNO-HUAYAB, 97956 XNO-HUAYAB, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CAMINO XNO-HUAYAB Y CAMINO CHACSINKIN, EL MUNICIPIO DE CHACSINKIN SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 111 KM AL SUR DEL ESTADO DE YUCATAN LA OBRA SE UBIC, lon:-88.99602132, lat:20.18838483}} | 2020-05-20 | 2020-07-18 | 2998068.72 | 2998068.72 | 2998068.7 | 1348770.63 | 1348770.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FISMDF-CHACSINKIN-YUC/2020-01, contratista:MANUEL JESUS CETZ IX, convocante:MUNICIPIO DE CHACSINKIN YUCATAN, monto:2998068.72, importe_modificado:2998068.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3373.5}} | {1745654/proyecto_INICIO, 1745654/proyecto_PROCESO, 1745654/proyecto_INICIO, 1745654/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:los montos recaudado, comprometido y/o devengado debe ser igual al monto modificado, trimestre:4.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2021-01-13}, obs2: {observación:los montos recaudado, comprometido y/o devengado debe ser igual al monto modificado, trimestre:4.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2021-01-13}, obs3: {observación:los montos recaudado, comprometido y/o devengado debe ser igual al monto modificado, trimestre:4.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2021-01-13}, obs4: {observación:los montos recaudado, comprometido y/o devengado debe ser igual al monto modificado, trimestre:4.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2021-01-13}}
2020 | 4 | YUC200301746597 | Proyecto de inversión | 105374.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105374.37, modificado:105374.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 48126 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 48126 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 29 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 31 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CEMENTERIO DE CAUCEL PUEBLO SOBRE LA CALLE 26 A 75 MTS AL SUR AL LLEGAR A LA CALLE 23 DI, lon:-89.71034606, lat:21.00963699}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 105374.37 | 105374.37 | 105374.37 | 55079.64 | 55079.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-013-9, contratista:CONARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:105374.37, importe_modificado:105374.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.52}} | {1746597/proyecto_INICIO, 1746597/proyecto_PROCESO, 1746597/proyecto_INICIO, 1746597/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301747068 | Proyecto de inversión | 117005.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117005.44, modificado:117005.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCÁN - 49945 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 49945 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCÁN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 33, CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMISARIA DZUNUNCAN A 465 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.65401585, lat:20.8590964}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 117005.44 | 117005.44 | 117005.44 | 116803.23 | 116803.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-014-16, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:117005.44, importe_modificado:117005.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.11}} | {1747068/proyecto_INICIO, 1747068/proyecto_PROCESO, 1747068/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301750954 | Proyecto de inversión | 352973.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352973.92, modificado:352973.92}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SITPACH - 60834 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 60834 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 8 INTERIOR 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, CALLE 10 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE SAN JUAN BAUSTISTA A 77 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 9 Y A 495 MTS AL NORTE, lon:-89.51900796, lat:21.03234327}} | 2020-07-21 | 2020-10-19 | 352973.92 | 352973.92 | 352973.92 | 275492.24 | 275492.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-062, contratista:REMIDE CORPORATIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:352973.92, importe_modificado:352973.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.9}} | {1750954/proyecto_INICIO, 1750954/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301750988 | Proyecto de inversión | 150072.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150072.02, modificado:150072.02}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 60954 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 60954 | S | 146 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 84-A INTERIOR 0 COLONIA RENACIMIENTO, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 Y CALLE 171-A, CALLE 80 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA A 50 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CA, lon:-89.64478806, lat:20.90946655}} | 2020-07-21 | 2020-09-28 | 150072.02 | 150072.02 | 150072.02 | 150072.02 | 150072.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-058-4, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TOLEDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:150072.02, importe_modificado:150072.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:64.78}} | {1750988/proyecto_PROCESO, 1750988/proyecto_INICIO, 1750988/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301751003 | Proyecto de inversión | 282740.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282740.16, modificado:282740.16}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL - 61011 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 61011 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97303 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 12, CALLE 15 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA COMISARIA A 350 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 16 DIAGONAL Y 193 MTS A, lon:-89.72918915, lat:21.12682753}} | 2020-07-21 | 2020-10-19 | 282740.16 | 282740.16 | 282740.16 | 251556.88 | 251556.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-063-2, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:282740.16, importe_modificado:282740.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.72}} | {1751003/proyecto_PROCESO, 1751003/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301751084 | Proyecto de inversión | 309692.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309692.83, modificado:309692.83}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 61233 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 61233 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 6 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 960 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 438 MTS AL SUR SOBRE LA CAL, lon:-89.56932869, lat:21.08919563}} | 2020-07-21 | 2020-10-19 | 309692.83 | 309692.83 | 309692.83 | 288571.92 | 288571.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-063-4, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:309692.83, importe_modificado:309692.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:109.74}} | {1751084/proyecto_PROCESO, 1751084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301751119 | Proyecto de inversión | 514544.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514544.07, modificado:514544.07}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 61311 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 61311 | S | 10 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 30 INTERIOR SN COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 71 Y CALLE 69, CALLE 28 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 100.09 MTS AL ORIENTE DE LA GASOLINERA Y EL OXXO INSURGENTES UBICADOS SOBRE LA C, lon:-89.67666036, lat:20.90733937}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 514544.07 | 514544.07 | 514544.07 | 466581.94 | 466581.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-059, contratista:INFRAESTRUCTURA CER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:514544.07, importe_modificado:514544.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:261.0}} | {1751119/proyecto_INICIO, 1751119/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301753198 | Proyecto de inversión | 109309.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109309.7, modificado:109309.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO XOCLAN SUSULA - 67353 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 67353 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 136 1255 INTERIOR SN COLONIA XOCLAN SUSULA, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 85 Y CALLE 87, CALLE 136-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 328.08 MTS AL SUR DE LA CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL UBICADA EN LA CALLE 8, lon:-89.67735797, lat:20.94640835}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 109309.7 | 109309.7 | 109309.7 | 102168.48 | 102168.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-066-22, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109309.7, importe_modificado:109309.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.46}} | {1753198/proyecto_INICIO, 1753198/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301753392 | Proyecto de inversión | 72171.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72171.33, modificado:72171.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 67868 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 67868 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.68, meta_modificada:33.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 30 62 S INTERIOR SN COLONIA XOCLAN, 97245 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, CALLE 28 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 188.32 MTS AL PONIENTE DEL CAMPO DE BEISBOL FRANCISCO I. MADERO UBICADO SOBRE LA CAL, lon:-89.65848325, lat:20.96733094}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 72171.33 | 72171.33 | 72171.33 | 71936.04 | 71936.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-066-9, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:72171.33, importe_modificado:72171.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.14}} | {1753392/proyecto_PROCESO, 1753392/proyecto_INICIO, 1753392/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301754256 | Proyecto de inversión | 107620.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107620.39, modificado:107620.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA MULSAY - 70301 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 70301 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 67-I INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 116 Y CALLE 116-A, CALLE 67-H LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA JESUS DE LA MISERICORDIA A 27 MTS AL PONIENTE SOBRE LA C, lon:-89.65739948, lat:20.95254881}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 107620.39 | 107620.39 | 107620.39 | 104675.64 | 104675.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-068-15, contratista:MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107620.39, importe_modificado:107620.39}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.7}} | {1754256/proyecto_INICIO, 1754256/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301755010 | Proyecto de inversión | 59079.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59079.75, modificado:59079.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO HACIENDA OPICHEN - 73121 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73121 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:15.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 81 1184 INTERIOR 0 COLONIA HACIENDA OPICHEN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 138-A Y CALLE 138-B1, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE HACIENDA OPICHEN AL PONIENTE 123 MTS SOBRE LA CALLE 81, lon:-89.68118323, lat:20.94998338}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 59079.75 | 59079.75 | 59079.75 | 48916.04 | 48916.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-066-21, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:59079.75, importe_modificado:59079.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.09}} | {1755010/proyecto_PROCESO, 1755010/proyecto_INICIO, 1755010/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301755071 | Proyecto de inversión | 107808.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107808.83, modificado:107808.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA - 73641 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73641 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 8, CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES A 263 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 19, lon:-89.70199936, lat:21.09673794}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 107808.83 | 107808.83 | 107808.83 | 107386.12 | 107386.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-067-1, contratista:OSCAR SALVADOR SALAZAR VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107808.83, importe_modificado:107808.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1755071/proyecto_INICIO, 1755071/proyecto_PROCESO, 1755071/proyecto_INICIO, 1755071/proyecto_PROCESO, 1755071/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301755074 | Proyecto de inversión | 101099.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101099.16, modificado:101099.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 73650 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73650 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA VIRGEN DE FATIMA A 133 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 474 MTS AL ORIENTE SOBRE L, lon:-89.62727255, lat:20.81419446}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 101099.16 | 101099.16 | 101099.16 | 90241.09 | 90241.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-069-3, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101099.16, importe_modificado:101099.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1755074/proyecto_INICIO, 1755074/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301755329 | Proyecto de inversión | 109471.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109471.72, modificado:109471.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ - 78606 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 78606 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 155-B INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 58-A, CALLE 157 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES A 114 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.6291152, lat:20.91184425}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 109471.72 | 109471.72 | 109471.72 | 103105.51 | 103105.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-069-4, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109471.72, importe_modificado:109471.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.58}} | {1755329/proyecto_INICIO, 1755329/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301755370 | Proyecto de inversión | 102613.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102613.62, modificado:102613.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ - 79406 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79406 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DELPREESCOLAR COMUNITARIO LA ALEGRIA A 21 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y A 286 MTS AL , lon:-89.69010636, lat:21.1499636}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 102613.62 | 102613.62 | 102613.62 | 101162.28 | 101162.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-067-13, contratista:OSCAR SALVADOR SALAZAR VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:102613.62, importe_modificado:102613.62}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.98}} | {1755370/proyecto_PROCESO, 1755370/proyecto_INICIO, 1755370/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301755379 | Proyecto de inversión | 107808.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107808.83, modificado:107808.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD DZITYÁ ASENTAMIENTO DZITYÁ - 79462 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79462 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZITYÁ, 97302 DZITYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO A 53 MTS SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.6786626, lat:21.0546968}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 107808.83 | 107808.83 | 107808.83 | 105544.53 | 105544.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-067-17, contratista:OSCAR SALVADOR SALAZAR VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107808.83, importe_modificado:107808.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.97}} | {1755379/proyecto_INICIO, 1755379/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301755389 | Proyecto de inversión | 107808.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107808.83, modificado:107808.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SUYTUNCHÉN ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL - 79529 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79529 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:124, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA SUYTUNCHEN, 97303 SUYTUNCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y , CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SUYTUNCHEN A 35 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 18 A 69 MTS AL PONIE, lon:-89.7319167, lat:21.10050239}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 107808.83 | 107808.83 | 107808.83 | 104321.85 | 104321.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-067-16, contratista:OSCAR SALVADOR SALAZAR VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107808.83, importe_modificado:107808.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.96}} | {1755389/proyecto_INICIO, 1755389/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301755392 | Proyecto de inversión | 50235.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50235.41, modificado:50235.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SUYTUNCHÉN - 79570 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79570 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:124, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA SUYTUNCHEN, 97303 SUYTUNCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CERRADA 20, CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SUYTUNCHEN A 35 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 18 A 69 MTS, lon:-89.73194084, lat:21.10050239}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 50235.41 | 50235.41 | 50235.41 | 46071.56 | 46071.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-067-15, contratista:OSCAR SALVADOR SALAZAR VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:50235.41, importe_modificado:50235.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.91}} | {1755392/proyecto_INICIO, 1755392/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301755671 | Proyecto de inversión | 98273.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98273.77, modificado:98273.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 80256 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 80256 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ENTRADA LA UNIDAD DEPORTIVA VICTOR MANUEL CORREA R. A 78 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 12, lon:-89.70083677, lat:21.0105084}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 98273.77 | 98273.77 | 98273.77 | 91893.09 | 91893.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-070-18, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:98273.77, importe_modificado:98273.77}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.93}} | {1755671/proyecto_INICIO, 1755671/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756025 | Proyecto de inversión | 104266.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104266.03, modificado:104266.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 81241 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 81241 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 9 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE SALUD CAUCEL A 668 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y A 437 MTS AL ORIENTE SOBRE LA, lon:-89.70338196, lat:21.02390896}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 104266.03 | 104266.03 | 104266.03 | 97665.91 | 97665.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-070-23, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104266.03, importe_modificado:104266.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.93}} | {1756025/proyecto_INICIO, 1756025/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756071 | Proyecto de inversión | 116728.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116728.51, modificado:116728.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 81381 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 81381 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 29 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 31 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ 528 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 24 Y A 122 MTS AL PONI, lon:-89.71193661, lat:21.00987236}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 116728.51 | 116728.51 | 116728.51 | 108729.48 | 108729.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-070-9, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:116728.51, importe_modificado:116728.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.93}} | {1756071/proyecto_INICIO, 1756071/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756217 | Proyecto de inversión | 109307.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109307.58, modificado:109307.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD XMATKUIL ASENTAMIENTO XMATKUIL - 81812 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 81812 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:138, direccion:CALLE 237 INTERIOR 0 COLONIA XMATKUIL, 97315 XMATKUIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 52 Y CALLE 52-A, CALLE 235 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 800 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 50 Y 250 MTS AL PONIENTE, lon:-89.62787116, lat:20.86886661}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 109307.58 | 109307.58 | 109307.58 | 86077.55 | 86077.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-069-20, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109307.58, importe_modificado:109307.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.82}} | {1756217/proyecto_INICIO, 1756217/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756224 | Proyecto de inversión | 104629.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104629.54, modificado:104629.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD XMATKUIL ASENTAMIENTO XMATKUIL - 81823 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 81823 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:16.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:138, direccion:CALLE 237 INTERIOR 0 0 COLONIA XMATKUIL, 97315 XMATKUIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 52 Y , CALLE 235 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 800 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 50 Y 250 MTS AL PONIENTE SOBRE L, lon:-89.62787673, lat:20.86884954}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 104629.54 | 104629.54 | 104629.54 | 98861.92 | 98861.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-069-19, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104629.54, importe_modificado:104629.54}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.9}} | {1756224/proyecto_PROCESO, 1756224/proyecto_INICIO, 1756224/proyecto_PROCESO, 1756224/proyecto_INICIO, 1756224/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756308 | Proyecto de inversión | 36826.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36826.06, modificado:36826.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 82149 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 82149 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 219 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 22, lon:-89.63146216, lat:20.81849669}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 36826.06 | 36826.06 | 36826.06 | 32807.8 | 32807.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-069-15, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:36826.06, importe_modificado:36826.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.89}} | {1756308/proyecto_INICIO, 1756308/proyecto_PROCESO, 1756308/proyecto_INICIO, 1756308/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756364 | Proyecto de inversión | 100961.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100961.42, modificado:100961.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN MARCOS NOCOH - 82254 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 82254 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 6 INTERIOR A COLONIA SAN MARCOS NOCOH, 97296 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, CALLE 8 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS RAYITOS DE SOL A 115 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 10 188 MTS AL OR, lon:-89.67012644, lat:20.9255457}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 100961.42 | 100961.42 | 100961.42 | 93021.21 | 93021.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-071-8, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:100961.42, importe_modificado:100961.42}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.92}} | {1756364/proyecto_INICIO, 1756364/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756384 | Proyecto de inversión | 44362.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44362.02, modificado:44362.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA - 82297 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 82297 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:15.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187 D 121 INTERIOR 0 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60-A Y CALLE 62, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY A 60 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 64 Y AL ORIEN, lon:-89.63890945, lat:20.89643562}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 44362.02 | 44362.02 | 44362.02 | 35631.43 | 35631.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-073-10, contratista:OBI INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:44362.02, importe_modificado:44362.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.16}} | {1756384/proyecto_INICIO, 1756384/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756392 | Proyecto de inversión | 127044.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127044.68, modificado:127044.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA - 82309 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 82309 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 58 INTERIOR 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187 E Y CALLE 191, CALLE 60 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY A 42 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 64 A 385 MTS AL, lon:-89.6367543, lat:20.89483566}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 127044.68 | 127044.68 | 127044.68 | 120733.53 | 120733.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-073-16, contratista:OBI INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:127044.68, importe_modificado:127044.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.82}} | {1756392/proyecto_PROCESO, 1756392/proyecto_INICIO, 1756392/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756778 | Proyecto de inversión | 51733.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51733.26, modificado:51733.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 83489 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 83489 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 45 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 47 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO A 150 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 16 Y , lon:-89.67429996, lat:20.91958797}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 51733.26 | 51733.26 | 51733.26 | 15519.99 | 15519.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-071-26, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:51733.26, importe_modificado:51733.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1756778/proyecto_PROCESO, 1756778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756782 | Proyecto de inversión | 105170.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105170.83, modificado:105170.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 83494 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 83494 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 6 INTERIOR 522 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 49, CALLE 4 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA EL ROBLE AGRICOLA A 350 MTS AL SUR , lon:-89.66564072, lat:20.9193271}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 105170.83 | 105170.83 | 105170.83 | 98836.07 | 98836.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-071-6, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:105170.83, importe_modificado:105170.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.93}} | {1756782/proyecto_PROCESO, 1756782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301757183 | Proyecto de inversión | 107808.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107808.83, modificado:107808.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHEUMÁN ASENTAMIENTO CHEUMÁN - 84681 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 84681 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:81, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA CHEUMÁN, 97303 CHEUMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARÍA A 99 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y A 18 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE , lon:-89.70536675, lat:21.06711136}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 107808.83 | 107808.83 | 107808.83 | 105120.74 | 105120.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-067-4, contratista:OSCAR SALVADOR SALAZAR VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107808.83, importe_modificado:107808.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.97}} | {1757183/proyecto_PROCESO, 1757183/proyecto_INICIO, 1757183/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301757192 | Proyecto de inversión | 93991.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93991.7, modificado:93991.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 84700 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 84700 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:16.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 49 INTERIOR 0 COLONIA AVILA CAMACHO II, 97160 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE CIRCUITO COLONIAS, CALLE 51 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DEL NIÑOS CARMELA COSGAYA RIVAS A 60 MTS AL PONIENTE SOB, lon:-89.59046651, lat:20.97209703}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 93991.7 | 93991.7 | 93991.7 | 86669.03 | 86669.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-072, contratista:MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:93991.7, importe_modificado:93991.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.43}} | {1757192/proyecto_PROCESO, 1757192/proyecto_INICIO, 1757192/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301757775 | Proyecto de inversión | 416424.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416424.42, modificado:415864.17}} | REHABILITACIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO LAS HUERTAS - 86467 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 86467 | S | 625 | 575 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:779.0, meta_modificada:779.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 24 CIUDAD LAS HUERTAS, 97432 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, DEL PARQUE DEL CENTRO DE LA CIUDAD HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 26 CUATRO CALLES LLEGA A LA CALLE 19 VIRA HACIA LA DERECHA , lon:-89.27848986, lat:21.1064272}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 415864.17 | 415864.17 | 415864.17 | 415864.17 | 415864.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-006-2020, contratista:CONSTRUMAYA PENINSULAR S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:1582883.65, importe_modificado:1582883.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:779.0}} | {1757775/proyecto_INICIO, 1757775/proyecto_FIN, 1757775/proyecto_PROCESO, 1757775/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301757951 | Proyecto de inversión | 46803.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46803.89, modificado:46803.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 86908 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 86908 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161-A 190 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44 DIAG, CALLE 161-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES A 200 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE , lon:-89.61404567, lat:20.91057129}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 46803.89 | 46803.89 | 46803.89 | 35758.14 | 35758.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-077-5, contratista:ABP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:46803.89, importe_modificado:46803.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.59}} | {1757951/proyecto_INICIO, 1757951/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301757971 | Proyecto de inversión | 160433.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160433.92, modificado:160433.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN - 86940 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 86940 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 16 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIS DE NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA A 330 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 85 MTS AL, lon:-89.48224538, lat:20.96037768}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 160433.92 | 160433.92 | 160433.92 | 158883.75 | 158883.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-076-5, contratista:CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:160433.92, importe_modificado:160433.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1757971/proyecto_PROCESO, 1757971/proyecto_INICIO, 1757971/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301758047 | Proyecto de inversión | 101702.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101702.5, modificado:101702.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 87111 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87111 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161-B 267 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 48, CALLE 161-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES A 62 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 44 Y A 128, lon:-89.61718787, lat:20.90973067}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 101702.5 | 101702.5 | 101702.5 | 90182.55 | 90182.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-077-6, contratista:ABP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101702.5, importe_modificado:101702.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.61}} | {1758047/proyecto_INICIO, 1758047/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301758150 | Proyecto de inversión | 12857.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12857.02, modificado:12857.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 87349 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87349 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:43.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 18-C SUR 331 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSE TZAL, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39-A Y CALLE 41, CALLE 20 SUR LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL EDIFICIO ALBORADA II PLAZA COMUNITARIA DON BOSCO A 47 MTS AL PON, lon:-89.59779613, lat:20.92936781}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 12857.02 | 12857.02 | 12857.02 | 11982.61 | 11982.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-077-14, contratista:ABP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:12857.02, importe_modificado:12857.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.54}} | {1758150/proyecto_INICIO, 1758150/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301758440 | Proyecto de inversión | 158522.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158522.33, modificado:158522.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SALVADOR ALVARADO SUR - 88005 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 88005 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:11.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 8 NTE 325 INTERIOR 0 COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 35, CALLE 10 NTE LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA BARDA TRASERA DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUST, lon:-89.59918067, lat:20.93700411}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 158522.33 | 158522.33 | 158522.33 | 126835.04 | 126835.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-078, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:158522.33, importe_modificado:158522.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.3}} | {1758440/proyecto_INICIO, 1758440/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760095 | Proyecto de inversión | 45565.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45565.33, modificado:45434.87}} | CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS COLECTORES PARA DRENAJE POR MEDIO DE POZOS PLUVIALES EN MOTUL LOCALIDAD KAMBUL ASENTAMIENTO KAMBUL - 92338 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 92338 | S | 154 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:13, direccion:CALLE SIN NÚMERO EXHACIENDA KAMBUL, 97444 KAMBUL, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, DEL CENTRO DE MOTUL SOBRE LA CALLE 27 AVANZAR AL ORIENTE 8.5 KMS LLEGA A LA EX HACIENDA KAMBUL VIRA A LA IZQUIERDA AVA, lon:-89.20196912, lat:21.09475203}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 45434.87 | 45434.87 | 45434.87 | 45434.87 | 45434.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-IR3-013-2020, contratista:COMERCIALIZADORA CAMCRUZ S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:954132.48, importe_modificado:954132.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1760095/proyecto_FIN, 1760095/proyecto_PROCESO, 1760095/proyecto_INICIO, 1760095/proyecto_PROCESO, 1760095/proyecto_INICIO, 1760095/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760118 | Proyecto de inversión | 861415.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861415.84, modificado:861415.84}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JARDINES DE TAHDZIBICHÉN - 92411 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 92411 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:610.75, meta_modificada:610.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 37-H INTERIOR 0 0 COLONIA JARDINES DE TAHDZIBICHÉN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CAMINO 42-F, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DE LA COMISARIA DE TAHDZIB, lon:-89.60730106, lat:20.89430231}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 861415.84 | 861415.84 | 861415.84 | 576615.36 | 576615.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-095-2, contratista:SAGSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:861415.84, importe_modificado:861415.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:403.0}} | {1760118/proyecto_INICIO, 1760118/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760378 | Proyecto de inversión | 47702.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47702.6, modificado:47702.6}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR - 93099 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 93099 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 133 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 82 Y CALLE 84-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON A 47 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CAL, lon:-89.64314086, lat:20.92706391}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 47702.6 | 47702.6 | 47702.6 | 44983.71 | 44983.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-086-14, contratista:FREYCO MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:47702.6, importe_modificado:47702.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.5}} | {1760378/proyecto_INICIO, 1760378/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760421 | Proyecto de inversión | 131077.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131077.3, modificado:131077.3}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 93191 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 93191 | S | 33 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 183 INTERIOR 0 0 COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 78, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL A 200 MTS AL SUR ORIENTE SOBRE LA CALLE 181 Y 50 , lon:-89.63370259, lat:20.90044964}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 131077.3 | 131077.3 | 131077.3 | 107045.77 | 107045.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-086, contratista:FREYCO MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:131077.3, importe_modificado:131077.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1760421/proyecto_INICIO, 1760421/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760460 | Proyecto de inversión | 41687.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41687.35, modificado:41687.35}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SALVADOR ALVARADO SUR - 93271 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 93271 | S | 12 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31 INTERIOR 0 0 COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 SUR Y CERRADA 31, CALLE 33 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SALVADOR ALVARADO SUR A 200 MTS A, lon:-89.6013121, lat:20.93285438}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 41687.35 | 41687.35 | 41687.35 | 14912.17 | 14912.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-086-2, contratista:FREYCO MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:41687.35, importe_modificado:41687.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} | {1760460/proyecto_INICIO, 1760460/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760462 | Proyecto de inversión | 83374.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83374.7, modificado:83374.7}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 93275 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 93275 | S | 158 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 29 INTERIOR 0 0 COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE 10 SUR, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMUNITARIO SALVADOR ALVARADO SUR A 247 MTS AL PONIENTE SOBRE LA , lon:-89.60181287, lat:20.93349189}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 83374.7 | 83374.7 | 83374.7 | 77936.92 | 77936.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-086-6, contratista:FREYCO MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:83374.7, importe_modificado:83374.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.5}} | {1760462/proyecto_INICIO, 1760462/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760482 | Proyecto de inversión | 89389.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89389.95, modificado:89389.95}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III - 93314 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 93314 | S | 89 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 82 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 181 Y CALLE 183, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS ESTADO DE YUCATAN A 240 MTSL AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 181, lon:-89.6482097, lat:20.8980688}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 89389.95 | 89389.95 | 89389.95 | 83952.17 | 83952.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-086-13, contratista:FREYCO MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:89389.95, importe_modificado:89389.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.5}} | {1760482/proyecto_PROCESO, 1760482/proyecto_INICIO, 1760482/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760530 | Proyecto de inversión | 1429680.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1429680.83, modificado:1429680.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA CRUZ PALOMEQUE ASENTAMIENTO SANTA CRUZ PALOMEQUE - 93404 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 93404 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4218.0, meta_modificada:4218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:117, direccion:CALLE 85 INTERIOR 0 COLONIA SANTA CRUZ PALOMEQUE, 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES A 128 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE85 2, lon:-89.65876659, lat:20.88125205}} | 2020-08-11 | 2020-10-12 | 1429680.83 | 1429680.83 | 1429680.83 | 1411669.64 | 1411669.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-084, contratista:EXPOCON FUSION EMPRESARIAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1429680.83, importe_modificado:1429680.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4218.0}} | {1760530/proyecto_INICIO, 1760530/proyecto_PROCESO, 1760530/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760556 | Proyecto de inversión | 62270.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62270.39, modificado:62270.39}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 93451 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 93451 | S | 37 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 65 INTERIOR 0 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLEJON 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE ROBLE AGRICOLA 407 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 28, lon:-89.67813446, lat:20.91102627}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 62270.39 | 62270.39 | 62270.39 | 45804.99 | 45804.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-085-10, contratista:GIDESA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:62270.39, importe_modificado:62270.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.2}} | {1760556/proyecto_INICIO, 1760556/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760976 | Proyecto de inversión | 176511.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176511.2, modificado:176511.2}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 94499 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 94499 | S | 10 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:354.0, meta_modificada:354.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 63 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 61 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA EL ROBLE AGRICOLA A 150 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 28, lon:-89.67816558, lat:20.91308553}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 176511.2 | 176511.2 | 176511.2 | 52953.36 | 52953.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-093-4, contratista:VIVIENDAS SELECTAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:176511.2, importe_modificado:176511.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.2}} | {1760976/proyecto_INICIO, 1760976/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760978 | Proyecto de inversión | 174514.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174514.05, modificado:174514.05}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 94502 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 94502 | S | 37 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:302.0, meta_modificada:302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 65-A INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 65 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA EL ROBLE AGRICOLA A 360 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 28, lon:-89.67806309, lat:20.91106433}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 174514.05 | 174514.05 | 174514.05 | 89695.02 | 89695.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-093-5, contratista:VIVIENDAS SELECTAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:174514.05, importe_modificado:174514.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} | {1760978/proyecto_INICIO, 1760978/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301761520 | Proyecto de inversión | 250448.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250448.92, modificado:250448.92}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL - 96006 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 96006 | S | 21 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 17-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL A 400 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.72814309, lat:21.12639344}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 250448.92 | 250448.92 | 250448.92 | 236766.29 | 236766.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-087-7, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:250448.92, importe_modificado:250448.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1761520/proyecto_PROCESO, 1761520/proyecto_INICIO, 1761520/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301761548 | Proyecto de inversión | 125224.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125224.46, modificado:125224.46}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL - 96107 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 96107 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y , CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 440 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 17 Y 200 MTS AL SUR, lon:-89.73350464, lat:21.12174001}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 125224.46 | 125224.46 | 125224.46 | 118383.15 | 118383.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-087-6, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:125224.46, importe_modificado:125224.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1761548/proyecto_INICIO, 1761548/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301762456 | Proyecto de inversión | 138721.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138721.89, modificado:138721.89}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SALVADOR ALVARADO SUR - 98604 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 98604 | S | 12 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:251.47, meta_modificada:251.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31 INTERIOR 0 0 COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 SUR Y CERRADA 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR A 215 MT, lon:-89.60129559, lat:20.93310736}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 138721.89 | 138721.89 | 138721.89 | 131506.51 | 131506.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-091, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:138721.89, importe_modificado:138721.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:238.37}} | {1762456/proyecto_INICIO, 1762456/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301762785 | Proyecto de inversión | 72615.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72615.44, modificado:72615.44}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHI SUÁREZ - 99381 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 99381 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO A 720 MTS AL ORINETE SOBRE LA CALLE 31 DIAG, lon:-89.54858437, lat:21.00722766}} | 2020-07-29 | 2020-09-01 | 72615.44 | 72615.44 | 72615.44 | 59654.73 | 59654.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FIASI-6133-114, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:72615.44, importe_modificado:72615.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:57.51}} | {1762785/proyecto_PROCESO, 1762785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765068 | Proyecto de inversión | 74696.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74696.74, modificado:74696.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 105655 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105655 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.98, meta_modificada:46.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 28-B INTERIOR 0 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y BRECHA 33, CALLE 30 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE TESTIGOS DE JEHOVA A 785 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 27 425 MTS AL , lon:-89.56544167, lat:21.03638036}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 74696.74 | 74696.74 | 74696.74 | 74567.94 | 74567.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-097-16, contratista:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:74696.74, importe_modificado:74696.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.98}} | {1765068/proyecto_PROCESO, 1765068/proyecto_INICIO, 1765068/proyecto_PROCESO, 1765068/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765075 | Proyecto de inversión | 64792.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64792.48, modificado:64792.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 105699 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105699 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.8, meta_modificada:32.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21, CALLE 26 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CHOLUL 240 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 75 MTS AL SUR SOBR, lon:-89.55974985, lat:21.04243307}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 64792.48 | 64792.48 | 64792.48 | 64680.77 | 64680.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-097-17, contratista:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:15382.74, importe_modificado:15382.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.8}} | {1765075/proyecto_INICIO, 1765075/proyecto_PROCESO, 1765075/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765094 | Proyecto de inversión | 1042265.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1042265.22, modificado:1041365.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN TEKAL DE VENEGAS LOCALIDAD TEKAL DE VENEGAS ASENTAMIENTO TEKAL DE VENEGAS - 105759 | 31 | Yucatán | 77 | Tekal de Venegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEKAL DE VENEGAS | 105759 | S | 46 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE TEKAL DE VENEGAS CIUDAD TEKAL DE VENEGAS, 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE ENCENTRA EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO C. 21X 24 Y 22 C.21 X 22 Y 30 C, 28 X15 Y 21, C. 26 X 13 Y 15, lon:-88.94916196, lat:21.01799358}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 1041365.35 | 1041365.35 | 1041365.35 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-TEKAL-001-2020, contratista:JOCASUR S.A DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEKAL DE VENEGAS, monto:2370004.48, importe_modificado:2370004.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1765094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765133 | Proyecto de inversión | 120510.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120510.86, modificado:120510.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 105831 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105831 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE C. PENICHE FAJARDO A 59 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 Y A 954 MTS AL OR, lon:-89.69600029, lat:21.01708193}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 120510.86 | 120510.86 | 120510.86 | 36153.26 | 36153.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-102-12, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:120510.86, importe_modificado:120510.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1765133/proyecto_PROCESO, 1765133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765239 | Proyecto de inversión | 58851.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58851.37, modificado:58851.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 106211 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 106211 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 6 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE BELEN A 504 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 A 333 MTS AL NORT, lon:-89.69517953, lat:21.018464}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 58851.37 | 58851.37 | 58851.37 | 17655.41 | 17655.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-102-4, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:58851.37, importe_modificado:58851.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1765239/proyecto_INICIO, 1765239/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765556 | Proyecto de inversión | 107374.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107374.41, modificado:107374.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 107096 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107096 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 4A INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 29C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 292.36 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA HUMBERTO LARA Y LARA UBICADO SOBRE LA CALLE 23 X , lon:-89.69638921, lat:21.00764545}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 107374.41 | 107374.41 | 107374.41 | 98105.31 | 98105.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-101-5, contratista:ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107374.41, importe_modificado:107374.41}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.11}} | {1765556/proyecto_INICIO, 1765556/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765596 | Proyecto de inversión | 103151.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103151.29, modificado:103151.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 107173 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107173 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 17 327 INTERIOR 0 0 COLONIA UXMAL, 97203 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS MUNDO INFANTIL A 130 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 15 Y 38 MTS AL SUR SOB, lon:-89.64849482, lat:21.01694797}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 103151.29 | 103151.29 | 103151.29 | 83721.69 | 83721.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-107-7, contratista:ANTONIO ESCAMILLA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103151.29, importe_modificado:103151.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.83}} | {1765596/proyecto_PROCESO, 1765596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765606 | Proyecto de inversión | 124546.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124546.28, modificado:124546.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 107194 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107194 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ENTRADA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA A 24 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 1, lon:-89.65473593, lat:20.8204582}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 124546.28 | 124546.28 | 124546.28 | 37363.88 | 37363.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-103-16, contratista:GRUPO ESMOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:124546.28, importe_modificado:124546.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1765606/proyecto_INICIO, 1765606/proyecto_PROCESO, 1765606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765619 | Proyecto de inversión | 49377.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49377.08, modificado:49377.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 107216 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107216 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.27, meta_modificada:18.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHOLUL A 500 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.55594516, lat:21.0470079}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 49377.08 | 49377.08 | 49377.08 | 49291.97 | 49291.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-097-9, contratista:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:49377.08, importe_modificado:49377.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.27}} | {1765619/proyecto_INICIO, 1765619/proyecto_PROCESO, 1765619/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765621 | Proyecto de inversión | 94106.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94106.53, modificado:94106.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SUSULÁ ASENTAMIENTO SUSULÁ - 107218 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107218 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:16.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:123, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA SUSULÁ, 97314 SUSULÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 190 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL UBICADO SOBRE LA CALLE20 X 23 Y 23A, lon:-89.69809643, lat:20.97275958}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 94106.53 | 94106.53 | 94106.53 | 83257.94 | 83257.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-101-10, contratista:ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:94106.53, importe_modificado:94106.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.73}} | {1765621/proyecto_INICIO, 1765621/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765623 | Proyecto de inversión | 72808.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72808.75, modificado:72808.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 107222 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107222 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.5, meta_modificada:32.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHOLUL A 170 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 22, lon:-89.5581414, lat:21.0409807}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 72808.75 | 72808.75 | 72808.75 | 72683.21 | 72683.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-097-20, contratista:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:72808.75, importe_modificado:72808.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.5}} | {1765623/proyecto_FIN, 1765623/proyecto_PROCESO, 1765623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765629 | Proyecto de inversión | 71848.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71848.83, modificado:71848.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 107231 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107231 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.65, meta_modificada:34.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADEL JARDIN DE NIÑO AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA A 159 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 16, lon:-89.65718915, lat:20.82379021}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 71848.83 | 71848.83 | 71848.83 | 21554.66 | 21554.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-103-8, contratista:GRUPO ESMOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:71848.83, importe_modificado:71848.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.39}} | {1765629/proyecto_INICIO, 1765629/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765634 | Proyecto de inversión | 4182.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4182.94, modificado:4182.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 107237 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107237 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.79, meta_modificada:14.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 107 MTS HACIA EL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA EN LA CALLE 21 X 18, lon:-89.71398519, lat:20.94384415}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 4182.94 | 4182.94 | 4182.94 | 1254.88 | 1254.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-101-14, contratista:ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4182.94, importe_modificado:4182.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.5}} | {1765634/proyecto_INICIO, 1765634/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765887 | Proyecto de inversión | 106685.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106685.14, modificado:106685.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 107901 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107901 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 A Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES A 158 MTS AL SUR A 170 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 23 Y A 19 M, lon:-89.62840444, lat:20.81381421}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 106685.14 | 106685.14 | 106685.14 | 48683.02 | 48683.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-106, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106685.14, importe_modificado:106685.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.45}} | {1765887/proyecto_INICIO, 1765887/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301766700 | Proyecto de inversión | 87205.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87205.67, modificado:87205.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY - 110154 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110154 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:16.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 15 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y , CALLE 18 DIAGONAL LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA ASAN PEDRO CHIMAY A 300 MTS AL SUR SOBRE L, lon:-89.57636621, lat:20.86677413}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 87205.67 | 87205.67 | 87205.67 | 73868.21 | 73868.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-100-9, contratista:VINAMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:87205.67, importe_modificado:87205.67}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.18}} | {1766700/proyecto_PROCESO, 1766700/proyecto_INICIO, 1766700/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301766739 | Proyecto de inversión | 95870.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95870.69, modificado:95870.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 110285 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110285 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 50-A INTERIOR 451 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 Y CALLE 173, CALLE 50-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE TESTIGO DE JEHOVA A 150 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 50A, lon:-89.62028831, lat:20.90404361}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 95870.69 | 95870.69 | 95870.69 | 28761.21 | 28761.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-100, contratista:VINAMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:95870.69, importe_modificado:95870.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1766739/proyecto_INICIO, 1766739/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301767108 | Proyecto de inversión | 448496.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448496.95, modificado:448496.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZOYAXCHÉ ASENTAMIENTO DZOYAXCHÉ - 111229 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 111229 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1274.0, meta_modificada:1274.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 COLONIA DZOYAXCHÉ, 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEPORTIVO A 81 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 23, lon:-89.58849173, lat:20.78851086}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 448496.95 | 448496.95 | 448496.95 | 440185.17 | 440185.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-112-2, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RUS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:448496.95, importe_modificado:448496.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1273.69}} | {1767108/proyecto_INICIO, 1767108/proyecto_PROCESO, 1767108/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301769499 | Proyecto de inversión | 88115.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88115.04, modificado:88115.04}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 117764 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 117764 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 88-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 163-A Y CALLE 165, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EMILIANO ZAPATA SUR II A 123 MTS AL , lon:-89.65095853, lat:20.91299206}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 88115.04 | 88115.04 | 88115.04 | 82406.67 | 82406.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-115-2, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:88115.04, importe_modificado:88115.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.41}} | {1769499/proyecto_INICIO, 1769499/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301770088 | Proyecto de inversión | 7214.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7214.33, modificado:7214.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 119666 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 119666 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.2, meta_modificada:25.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 341 INTERIOR 0 COLONIA RENACIMIENTO, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 84A Y CALLE 84B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 100 MTS HACIA EL PONIENTE DE LA ESCUELA URBANA FEDERAL AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBI, lon:-89.64638352, lat:20.91013562}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 7214.33 | 7214.33 | 7214.33 | 2164.3 | 2164.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-120-17, contratista:DCA CONSTRUCTORA Y DJ LEGAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7214.33, importe_modificado:7214.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.56}} | {1770088/proyecto_INICIO, 1770088/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301770157 | Proyecto de inversión | 44061.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44061.82, modificado:44061.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 119894 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 119894 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.49, meta_modificada:18.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161 271 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 80A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 97 MTS AL NORTE DEL PARQUE LA PALAPA UBICADO EN LA CALLE 163 X 82 Y 74, lon:-89.64189205, lat:20.91426864}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 44061.82 | 44061.82 | 44061.82 | 42713.62 | 42713.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-120-10, contratista:DCA CONSTRUCTORA Y DJ LEGAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:44061.82, importe_modificado:44061.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.92}} | {1770157/proyecto_PROCESO, 1770157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301770690 | Proyecto de inversión | 107318.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107318.58, modificado:107318.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 121265 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 121265 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 358 C INTERIOR 0 COLONIA RENACIMIENTO, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 78 Y CALLE 84A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 400 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA URBANA FEDERAL AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADA EN, lon:-89.6412639, lat:20.9092693}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 107318.58 | 107318.58 | 107318.58 | 32155.58 | 32155.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-120-19, contratista:DCA CONSTRUCTORA Y DJ LEGAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107318.58, importe_modificado:107318.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.28}} | {1770690/proyecto_PROCESO, 1770690/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301770970 | Proyecto de inversión | 272477.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272477.18, modificado:272477.18}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 121937 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 121937 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 29 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 24-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEPORTIVO A 98 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 23 Y A 272 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE, lon:-89.65583675, lat:20.86145241}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 272477.18 | 272477.18 | 272477.18 | 165466.03 | 165466.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-116-1, contratista:MULTIOBRAS CASTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:272477.18, importe_modificado:272477.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:56.4}} | {1770970/proyecto_INICIO, 1770970/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301771064 | Proyecto de inversión | 13783.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13783.87, modificado:13783.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 122127 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 122127 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.4, meta_modificada:40.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 15 INTERIOR 0 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 17 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA RITA CETINA GUTIERREZ A 75 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 Y 330 MTS AL , lon:-89.57841952, lat:21.10081283}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 13783.87 | 13783.87 | 13783.87 | 13760.11 | 13760.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-117-13, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:13783.87, importe_modificado:13783.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.4}} | {1771064/proyecto_INICIO, 1771064/proyecto_FIN, 1771064/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301772753 | Proyecto de inversión | 108659.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108659.68, modificado:108659.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 126743 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 126743 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 165 258 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 88-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR I Y II A 295 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE , lon:-89.65107333, lat:20.91189405}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 108659.68 | 108659.68 | 108659.68 | 32597.9 | 32597.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-119-10, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:108659.68, importe_modificado:108659.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.28}} | {1772753/proyecto_INICIO, 1772753/proyecto_PROCESO, 1772753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301772803 | Proyecto de inversión | 39902.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39902.24, modificado:39902.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 126872 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 126872 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.63, meta_modificada:21.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 155 267 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88-B Y CALLE 90, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA CAPILLA A 160 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 88 , lon:-89.6506693, lat:20.91804018}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 39902.24 | 39902.24 | 39902.24 | 36408.31 | 36408.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-119-13, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:39902.24, importe_modificado:39902.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.74}} | {1772803/proyecto_PROCESO, 1772803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301772876 | Proyecto de inversión | 114490.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114490.28, modificado:114490.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD una localidad. - 127069 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 127069 | S | 1 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 71 339 0 INTERIOR 0 0 COLONIA MORELOS ORIENTE, 97174 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 160 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS LUCIANA KAN VDA DE LUNA UBIC, lon:-89.59502514, lat:20.95062669}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 114490.28 | 114490.28 | 114490.28 | 100935.34 | 100935.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-121-7, contratista:CESAR DE JESUS MINAYA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:114490.28, importe_modificado:114490.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.88}} | {1772876/proyecto_INICIO, 1772876/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301772897 | Proyecto de inversión | 34708.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34708.64, modificado:34708.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 127125 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 127125 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.1, meta_modificada:15.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 155 260 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 88-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA ANA MARIA DE LOS ANGELES PIÑA AZCORRA A 136 MTS, lon:-89.64921706, lat:20.9174373}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 34708.64 | 34708.64 | 34708.64 | 10412.59 | 10412.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-119-11, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:34708.64, importe_modificado:34708.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.53}} | {1772897/proyecto_INICIO, 1772897/proyecto_PROCESO, 1772897/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301773033 | Proyecto de inversión | 108154.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108154.41, modificado:108154.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 127404 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 127404 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 67-E 875 INTERIOR 0 0 COLONIA AMPLIACION NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 108 Y CALLE 110, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOAQUIN COELLO COELLO A 170 MTS AL ORIENTE SOBRE , lon:-89.65397222, lat:20.95628872}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 108154.41 | 108154.41 | 108154.41 | 96348.75 | 96348.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-125-8, contratista:MERICONSTRUYE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:108154.41, importe_modificado:108154.41}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.89}} | {1773033/proyecto_INICIO, 1773033/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301773159 | Proyecto de inversión | 106692.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106692.82, modificado:106692.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 127759 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 127759 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 9A 309 0 INTERIOR 0 COLONIA SANTA GERTRUDIS COPO, 97305 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 14A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 200 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PREESCOLAR UXMAL UBICADA SOBRE LA CALLE 14A X 9A, lon:-89.59508494, lat:21.0381151}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 106692.82 | 106692.82 | 106692.82 | 105596.46 | 105596.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-127-6, contratista:CONSTRUCCIONES MARTE SIETE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106692.82, importe_modificado:106692.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.43}} | {1773159/proyecto_PROCESO, 1773159/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301773311 | Proyecto de inversión | 7079.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7079.93, modificado:7079.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 128243 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 128243 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 63-C 349 INTERIOR 0 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE ROBLE AGRICOLA A 126 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20, , A 157 MTS AL ORI, lon:-89.6737419, lat:20.91238539}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 7079.93 | 7079.93 | 7079.93 | 2123.98 | 2123.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-126-8, contratista:RIR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7079.93, importe_modificado:7079.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.2}} | {1773311/proyecto_PROCESO, 1773311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301773655 | Proyecto de inversión | 40349.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40349.41, modificado:40349.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 129235 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 129235 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:17.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 37B 811 A INTERIOR 0 COLONIA CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 102 Y CALLE 104, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 116 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCEDALIA GARCIA AGUILAR UBICADA EN LA C, lon:-89.71409934, lat:21.00564224}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 40349.41 | 40349.41 | 40349.41 | 35603.95 | 35603.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-124-2, contratista:MIGUEL ANGEL GONZALES PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:40349.41, importe_modificado:40349.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.66}} | {1773655/proyecto_PROCESO, 1773655/proyecto_INICIO, 1773655/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301773719 | Proyecto de inversión | 72837.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72837.34, modificado:72837.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CAUCEL - 129419 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 129419 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.45, meta_modificada:31.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 117-A DIAGONAL INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CAUCEL II, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 100-A Y CALLE 102, CALLE 117 B DIAGONAL LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENDI A 500MTS AL PONIENTES OBRE LA CALLE 117 DIA, lon:-89.71492214, lat:20.99487731}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 72837.34 | 72837.34 | 72837.34 | 68966.47 | 68966.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-124-9, contratista:MIGUEL ANGEL GONZALES PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:72837.34, importe_modificado:72837.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.56}} | {1773719/proyecto_PROCESO, 1773719/proyecto_INICIO, 1773719/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301773742 | Proyecto de inversión | 98482.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98482.16, modificado:98482.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CAUCEL - 129478 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 129478 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 16, CALLE 31 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO ACUATICO DE MERIDA A 280 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 31 100 MT, lon:-89.71154925, lat:21.00813807}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 98482.16 | 98482.16 | 98482.16 | 93501.86 | 93501.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-124-10, contratista:MIGUEL ANGEL GONZALES PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:98482.16, importe_modificado:98482.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.94}} | {1773742/proyecto_INICIO, 1773742/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301773783 | Proyecto de inversión | 134918.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134918.14, modificado:134918.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL PORVENIR - 129595 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 129595 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 49 338 0 INTERIOR 0 COLONIA EL PORVENIR, 97226 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 132 Y CALLE 132A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 119 MTS AL NORTE DEL PARQUE PORVENIR UBICADO SOBRE LA CALLE 51 X 132 Y 132A, lon:-89.66398086, lat:20.99569641}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 134918.14 | 134918.14 | 134918.14 | 130335.34 | 130335.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-124-7, contratista:MIGUEL ANGEL GONZALES PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:134918.14, importe_modificado:134918.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.48}} | {1773783/proyecto_INICIO, 1773783/proyecto_PROCESO, 1773783/proyecto_INICIO, 1773783/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301773802 | Proyecto de inversión | 110466.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110466.37, modificado:110466.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 129665 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 129665 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 102 829 0 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA SAMBULA, 97258 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 79B Y CALLE 79C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 890 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL MATOS ESCOBEDO UBICADA SOBRE LA, lon:-89.65218465, lat:20.95509785}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 110466.37 | 110466.37 | 110466.37 | 99451.07 | 99451.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-124-8, contratista:MIGUEL ANGEL GONZALES PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:110466.37, importe_modificado:110466.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.9}} | {1773802/proyecto_INICIO, 1773802/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301774682 | Proyecto de inversión | 151900.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151900.93, modificado:151900.93}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 131614 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 131614 | S | 17 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.0, meta_modificada:266.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 12-A INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE LA COMISARIA DZUNUNCAN A 520 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 270 MTS , lon:-89.65411723, lat:20.82699103}} | 2020-09-17 | 2020-12-19 | 151900.93 | 151900.93 | 151900.93 | 45570.28 | 45570.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-131, contratista:PC CONSTRUCTORA EDMAR S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:151900.93, importe_modificado:151900.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.91}} | {1774682/proyecto_PROCESO, 1774682/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301774685 | Proyecto de inversión | 84707.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84707.05, modificado:84707.05}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ - 131626 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 131626 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.2, meta_modificada:136.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHE, 97303 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 216 MTS AL SUR DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD UBICADO EN LA CALLE 21 X 18 Y 20, lon:-89.69054167, lat:21.1503602}} | 2020-09-15 | 2020-10-26 | 84707.05 | 84707.05 | 84707.05 | 77244.81 | 77244.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-130-2, contratista:GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:84707.05, importe_modificado:84707.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:124.2}} | {1774685/proyecto_INICIO, 1774685/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301775569 | Proyecto de inversión | 211787.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211787.6, modificado:211787.6}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD XMATKUIL ASENTAMIENTO XMATKUIL - 133626 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 133626 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:138, direccion:CALLE 249 INTERIOR 0 COLONIA XMATKUIL, 97315 XMATKUIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50-E Y CALLE 52, CALLE 253 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA A 1340 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 50, lon:-89.62569582, lat:20.86148182}} | 2020-09-15 | 2020-10-26 | 211787.6 | 211787.6 | 211787.6 | 200475.43 | 200475.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-129-3, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:211787.6, importe_modificado:211787.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1775569/proyecto_PROCESO, 1775569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301779189 | Proyecto de inversión | 234064.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234064.8, modificado:233539.66}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS PARA COCINAS CON ESTUFA ECOLÓGICA EN MOTUL LOCALIDAD MESATUNICH ASENTAMIENTO MESATUNICH - 137829 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 137829 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:CALLE S/N PUEBLO MESATUNICH, 97444 MESATUNICH, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, DEL CENTRO DE MOTUL SOBRE LA CALLE 27 AVANZAR AL ORIENTE 8.5 KMS LLEGA A LA EX HACIENDA KAMBUL VIRA A LA DERECHA AVANZANDO 2 KMS LLEGA A, lon:-89.20262547, lat:21.07751332}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 233539.66 | 233539.66 | 233539.66 | 70061.9 | 70061.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-011-2020, contratista:SIMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:1556931.08, importe_modificado:1556931.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.8}} | {1779189/proyecto_INICIO, 1779189/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301779513 | Proyecto de inversión | 147806.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147806.86, modificado:147405.34}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN MOTUL LOCALIDAD MESATUNICH ASENTAMIENTO MESATUNICH - 138243 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 138243 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:CALLE S/N PUEBLO MESATUNICH, 97444 MESATUNICH, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, DEL CENTRO DE MOTUL SOBRE LA CALLE 27 AVANZAR AL ORIENTE 8.5 KMS LLEGA A LA EX HACIENDA KAMBUL VIRA A LA DERECHA AVANZANDO 2 KMS LLEGA A, lon:-89.20338722, lat:21.07735315}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 147405.34 | 147405.34 | 147405.34 | 44221.6 | 44221.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-012-2020, contratista:SIMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:2211080.07, importe_modificado:2211080.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1779513/proyecto_INICIO, 1779513/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301779684 | Proyecto de inversión | 81623.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81623.25, modificado:81357.86}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO INCLUSIVO CON BIODIGESTOR EN MOTUL LOCALIDAD SAN JOSÉ HILI ASENTAMIENTO SAN JOSÉ HILI - 138463 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 138463 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:24, direccion:CALLE S/N EXHACIENDA SAN JOSÉ HILI, 97446 SAN JOSÉ HILI, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, DEL CENTRO DE MOTUL AVANZAR 6 KMS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 27 SALIENDO AL LIBRAMIENTO MÉRIDATIZIMÍN RUMBO A LA CIUDAD DE MÉR, lon:-89.3581017, lat:21.13122172}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 81357.86 | 81357.86 | 81357.86 | 24407.36 | 24407.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-010-2020, contratista:CONSTRUCTORA DALGO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:1627157.24, importe_modificado:1627157.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1779684/proyecto_INICIO, 1779684/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301780638 | Proyecto de inversión | 117032.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117032.4, modificado:116769.83}} | 0271 CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA CON ESTUFA EOLÓGICA EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO SAN ROQUE - 139626 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 139626 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 34 397 INTERIOR SN COLONIA SAN ROQUE, 97434 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, DESDE EL CENTRO DE MOTULA AVANZA AL SUR SOBRELA CALLE 26 4 CALLES HATA LLEGAR A LA CALLE 37 DAR VUELTA A LA, lon:-89.29356663, lat:21.08623251}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 116769.83 | 116769.83 | 116769.83 | 35030.95 | 35030.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-011-2020, contratista:SIMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:1556931.08, importe_modificado:1556931.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1780638/proyecto_INICIO, 1780638/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301782939 | Proyecto de inversión | 71798.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71798.77, modificado:71798.77}} | CONSTRUCCIÓN DE 11 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AKIL, YUCATÁN. - 141613 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AKIL | 141613 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE DIECIOCHO COLONIA AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE DIECISIETE Y CALLE DIECINUEVE, CALLE DIESIÉIS DEL PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN LA C 20 ENTRE 19 Y 21 DIRIGIRSE HACIA EL SUR, LLEGAR A LA ESQUINA Y RODEAR , lon:-89.34626609, lat:20.26793025}} | 2020-09-14 | 2020-11-13 | 21539.63 | 21539.63 | 21539.63 | 21539.63 | 21539.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/AKIL-YUC/2020-09, contratista:RICARDO ALEJANDRO PECH CANCHÉ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AKIL, monto:1073678.31, importe_modificado:1073678.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1782939/proyecto_INICIO, 1782939/proyecto_PROCESO, 1782939/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301783118 | Proyecto de inversión | 287195.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287195.08, modificado:287195.08}} | CONSTRUCCIÓN DE 11 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AKIL, YUCATÁN. - 141792 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AKIL | 141792 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE DIEZ COLONIA AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y NUEVE Y CALLE CUARENTA Y UNO, CALLE CATORCE DE LA CARRETERA QUE ATRAVIESA EL PUEBLO RUMBO AL MUNICIPIO DE TEKAX AVANZAR HASTA LA INTERSECCIÓN CON LA , lon:-89.34317772, lat:20.2575384}} | 2020-09-14 | 2020-11-13 | 86158.52 | 86158.52 | 86158.52 | 86158.52 | 86158.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/AKIL-YUC/2020-09, contratista:RICARDO ALEJANDRO PECH CANCHÉ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AKIL, monto:1073678.31, importe_modificado:1073678.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1783118/proyecto_INICIO, 1783118/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301787658 | Proyecto de inversión | 330976.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330976.28, modificado:330976.28}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADO EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, EN EL PREESCOLAR HUNAB KUH 31DCC0160Y, LOCALIDAD: HOMÚN, MUNICIPIO: HOMÚN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-106-20 | N | 0 | 0 | 178 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Calle 19, Homún, Yuc., Mexico, lon:-89.2816903, lat:20.7377615}} | 2020-02-06 | 2020-10-09 | 330976.28 | 330976.28 | 330976.28 | 330976.28 | 330479.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-ME-DIRECTA-ELE-129, contratista:ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:321255.55, importe_modificado:321255.55}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0094A, contratista:OMAR ESCALANTE ONGAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9720.73, importe_modificado:9720.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301788231 | Proyecto de inversión | 491461.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491461.36, modificado:491461.36}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA FRANCISCO CANTÓN ROSADO 31EPR0181P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-091 | N | 0 | 0 | 218 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:0, direccion:Calle 41 181C, Sta Ana, 97782 Valladolid, Yuc., México, lon:-88.19751263, lat:20.6894934}} | 2020-07-29 | 2020-09-29 | 491461.36 | 491461.36 | 391289.47 | 391289.47 | 388327.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-097, contratista:Tunkas Construcciones, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:491461.36, importe_modificado:491461.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301788330 | Proyecto de inversión | 929414.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:929414.06, modificado:929414.06}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO M6 EN LA PRIMARIA 5 DE MAYO 31EPR0225W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-094 | N | 0 | 0 | 372 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Parada de Autobuses Bosques del Poniente, Av Merida 2000 437, Bosques del Poniente, 97246 Mérida, Yuc., México, lon:-89.66396213, lat:20.9744034}} | 2020-07-29 | 2020-09-29 | 929414.06 | 929414.06 | 720942.58 | 720942.58 | 718466.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-0100, contratista:Arquitectos Constructora, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:929414.06, importe_modificado:929414.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301788448 | Proyecto de inversión | 944307.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944307.06, modificado:856271.82}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 31DPR0967P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-102 | N | 0 | 0 | 282 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:Calle 23, San José Tzal, Yuc., México, lon:-89.65682745, lat:20.82187267}} | 2020-07-30 | 2020-10-07 | 856271.82 | 856271.82 | 283292.11 | 283292.11 | 283292.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-108, contratista:Administradora Técnica del Mayab, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:944307.06, importe_modificado:944307.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a peticion de la ejecutora, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:a peticion de la ejecutora, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:a peticion de la ejecutora, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:a peticion de la ejecutora, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | YUC200301788496 | Proyecto de inversión | 514949.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514949.07, modificado:514949.05}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA JUAN MANUEL VARGAS 31DPR0761X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CUZAMA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-106 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:Unnamed Road, Yucatán, México, lon:-89.32676554, lat:20.70842185}} | 2020-07-30 | 2020-09-30 | 514949.05 | 514949.05 | 514949.05 | 514949.05 | 514949.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-112, contratista:Construcciones e Inmobiliaria del Sureste Peninsular, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:514949.07, importe_modificado:514949.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1788496/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301788644 | Proyecto de inversión | 920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920000.0, modificado:765012.49}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIMARIA CÉSAR MENDOZA SANTANA 31EPR0077D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-112 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 29 287, Cordemex, 97310 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62753773, lat:21.04092779}} | 2020-09-15 | 2020-11-23 | 765012.49 | 765012.49 | 444714.29 | 444714.29 | 442859.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-176, contratista:ANTONIO ESCAMILLA RODRÍGUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:765012.49, importe_modificado:765012.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301790442 | Proyecto de inversión | 23201.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23201.87, modificado:22439.97}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA 31DPR0771D EN LA LOCALIDAD DE XALAU, MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-169-20 | N | 0 | 0 | 248 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:62, direccion:Calle 14, Xalaú, Yuc., Mexico, lon:-88.0075955, lat:20.6757062}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 22439.97 | 22439.97 | 22439.97 | 22439.97 | 22389.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-166 N, contratista:SRS PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11763.57, importe_modificado:11763.57}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-144 D, contratista:Juan David Oy Arceo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10676.4, importe_modificado:10676.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301790462 | Proyecto de inversión | 1253986.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253986.96, modificado:1253986.96}} | Reconstrucción y Ampliación de calles en la colonia Tamarindos en la localidad y Municipio de Mérida, Yucatán | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/20/035 | S | 493561 | 456375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3058.68, meta_modificada:3058.68}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 93, Mérida, Yuc., México, lon:-89.65616226, lat:21.04565408}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 93, Mérida, Yuc., México, lon:-89.65187073, lat:21.04397185}} | 2020-10-05 | 2020-12-03 | 1253986.96 | 1252474.79 | 1252474.79 | 1252474.79 | 1224129.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93072, contratista:, convocante:Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, monto:1253986.96, importe_modificado:1253986.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3058.68}} | {1790462/proyecto_FIN, 1790462/proyecto_INICIO, 1790462/proyecto_FIN, 1790462/proyecto_PROCESO, 1790462/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto se amplio la fecha del 05-10-20 al 27-12-20, trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-01-12}, obs2: {observación:Trabajos a realizar RECONSTRUCCION Y AMPLIACION: C-93 x 38 y Lateral Periférico, trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-01-18}} | {obs1: {observación:EN BASE A RECOMENDACIONES DEL SISTEMA SE PUEDE INCLUIR LAS CALLES EN EL RUBRO DE OBSERVACIONES DEL CAPTURISTA (PARA QUE SEA MAS CLARO EL PROYECO) , trimestre:4.0, usuario:magdalenavborgess, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | YUC200301790660 | Proyecto de inversión | 38327.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38327.94, modificado:84161.74}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA ALVARO OBREGÓN 31DPR0392U EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-189-20 | N | 0 | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle 41, Guadalupe, 97350 Hunucmá, Yuc., Mexico, lon:-89.8827131, lat:21.0101989}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 84161.74 | 84161.74 | 84161.74 | 84161.74 | 83885.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-263 A, contratista:MARCO ANTONIO LÓPEZ O´CHEITA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:45833.8, importe_modificado:45833.8}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-147 C, contratista:Sortumex, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:38327.94, importe_modificado:38327.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301790724 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTEBAN TORRES PACHECO 31DPR066T, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BUCZOTZ, MUNICIPIO DE BUCTZOTZ. | 31 | Yucatán | 6 | Buctzotz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-017-18 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle 11, 97620 Buctzotz, Yuc., México, lon:-88.7930915, lat:21.2066669}} | 2020-09-30 | 2020-12-29 | 987604.82 | 1347838.19 | 987604.82 | 987604.82 | 951024.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-931037999-E185-2020, contratista:J.S. Proyecciones y Diseños del Sureste S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1079885.73, importe_modificado:1295998.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN. , trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-12}} | {obs1: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | YUC200301790992 | Proyecto de inversión | 14386.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14386.02, modificado:14386.02}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA INOCENCIO RUIZ 31DPR0380P EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-209-20 | N | 0 | 0 | 330 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Calle 28, Peto, Yuc., México, lon:-88.9223817, lat:20.1184491}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 14386.02 | 14386.02 | 14386.02 | 14386.02 | 14299.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-151 G, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14386.02, importe_modificado:14386.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301790993 | Proyecto de inversión | 51606.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51606.28, modificado:92301.32}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA 31DPR0577Z EN LA LOCALIDAD PAPACAL, MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-210-20 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:14, direccion:Papacal, Yuc., México, lon:-88.8166666, lat:20.1530555}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 92301.32 | 92301.32 | 92301.32 | 92301.32 | 91989.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0191A, contratista:EDIER RICARDO CHAN SANCHEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:40707.32, importe_modificado:40707.32}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-151 H, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:51594.0, importe_modificado:51594.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791084 | Proyecto de inversión | 85743.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85743.11, modificado:65924.52}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA ALFONSO N URUETA CARRILLO 31DPR0228U EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-253-20 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 31 Diagonal, Brisas del Bosque, 97143 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.5762343, lat:20.9916044}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 65924.52 | 65924.52 | 65924.52 | 65924.52 | 65640.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-157 B, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:65924.52, importe_modificado:65924.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791732 | Proyecto de inversión | 45506.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45506.97, modificado:45239.71}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR JAIME OROZA DÍAZ 31DJN0226F EN LA LOCALIDAD XCANATÚN Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-295-20 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:Calle 19, Xcanatún, Yuc., México, lon:-89.6267047, lat:21.0757057}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 45239.71 | 45239.71 | 45239.71 | 45239.71 | 45239.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-162 F, contratista:Lucy del Rosario Pat Avila, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:45239.71, importe_modificado:45239.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791868 | Proyecto de inversión | 12986.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12986.92, modificado:51569.99}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR FERNANDO MONTES DE OCA 31EJN0053D EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-307-20 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle 26, Umán, 97390 Umán, Yuc., México, lon:-89.753624, lat:20.8837887}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 51569.99 | 51569.99 | 12986.92 | 12986.92 | 12986.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-283 A, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:38583.07, importe_modificado:38583.07}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-164 A, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12986.92, importe_modificado:12986.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791882 | Proyecto de inversión | 21142.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21142.86, modificado:23208.07}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 18 31DST0018A EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KINCHIL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-314-20 | N | 0 | 0 | 333 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:97360 Kinchil, Yuc., México, lon:-89.9476806, lat:20.9169529}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 23208.07 | 23208.07 | 23208.07 | 23208.07 | 23108.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-166 A, contratista:SRS PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23208.07, importe_modificado:23208.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791886 | Proyecto de inversión | 72657.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72657.11, modificado:73552.0}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO 31DPR0397P EN LA LOCALIDAD DE CHUMBEC, MUNICIPIO DE SUDZAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-316-20 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:3, direccion:Chumbec, Yuc., México, lon:-88.8136111, lat:20.8002777}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 73552 | 73552 | 73552 | 73552 | 73234.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-166 C, contratista:SRS PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:73552.0, importe_modificado:73552.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791889 | Proyecto de inversión | 86246.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86246.79, modificado:96657.9}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 46 31DST0046X EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANTUNIL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-317-20 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle 30, Kantunil, Yuc., México, lon:-89.0417182, lat:20.7985189}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 96657.9 | 96657.9 | 96657.9 | 96657.9 | 96241.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-166 D, contratista:SRS PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:96657.9, importe_modificado:96657.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798729 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:143608.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANCABCHÉN MUNICIPIO DE HALACHÓ - 178719 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 178719 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:4, direccion:PUEBLO KANCABCHEN, 97830 KANCABCHÉN, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE Y , EL ASENTAMIENTO SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE HALACHÓ 5 KILOMETROS DE LA LOCALIDAD CEPEDA SOBRE CARRETERA CELESTUN A HALACHO, EL DOMICILIO SE ENCUENTRA CERCA DE UN, lon:-90.13808854, lat:20.52590978}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 143608.88 | 143608.88 | 43082.66 | 43082.66 | 43082.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2020, contratista:ARQUITECTA LORENA CANTO PERERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4665769.0, importe_modificado:4665769.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1798729/proyecto_INICIO, 1798729/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798750 | Proyecto de inversión | 215400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215400.0, modificado:215400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD AKIL EN EL MUNICIPIO DE AKIL - 179056 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 179056 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 45 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 43 LA LOCALIDAD DE AKIL SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE AKIL EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA POBLACIÓN A 1, lon:-89.3490269, lat:20.25543028}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 215400 | 215400 | 64620 | 64620 | 64620 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2020, contratista:MAOSA DESARROLLOS, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4061176.47, importe_modificado:4061176.47}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1798750/proyecto_PROCESO, 1798750/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798763 | Proyecto de inversión | 32202 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32202.0, modificado:33855.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SACAPUC EN EL MUNICIPIO DE MOTUL - 179349 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 179349 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:5, direccion:CALLE SACAPUC - TIMUL PUEBLO SACAPUC, 97437 SACAPUC, MOTUL YUCATÁN ENTRE AVENIDA SACAPUC - TIMUL Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE SACAPUC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA ENTRADA DE L, lon:-89.35927319, lat:21.16745608}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 33855.41 | 33855.41 | 10156.62 | 10156.62 | 10156.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2020, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5237305.4, importe_modificado:5237305.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1798763/proyecto_PROCESO, 1798763/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798781 | Proyecto de inversión | 32202 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32202.0, modificado:30574.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 179529 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 179529 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 47 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE OXKUTZCAB PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA ENTRADA DE LADO ESTE LOTE L, lon:-89.42875053, lat:20.30983142}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 30574.11 | 30574.11 | 9172.23 | 9172.23 | 9172.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2020, contratista:MODERNIZADORA DEL CARIBE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6084365.51, importe_modificado:6084365.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1798781/proyecto_PROCESO, 1798781/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798788 | Proyecto de inversión | 789800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789800.0, modificado:748296.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ORIENTE MUNICIPIO DE HOCTUN - 179576 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 179576 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:7, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ ORIENTE, 97486 SAN JOSÉ ORIENTE, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO DE HOCTUN Y EL DOMICILIO SE ENCUENTRA UNA CALLE ATRAS DE LA IGLESIA CENTRAL, lon:-89.10240573, lat:20.86142276}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 748296.01 | 748296.01 | 224488.8 | 224488.8 | 224488.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2020, contratista:CRONOSUR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5853785.03, importe_modificado:5853785.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.5}} | {1798788/proyecto_PROCESO, 1798788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798789 | Proyecto de inversión | 502600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502600.0, modificado:501455.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD KAMBUL EN EL MUNICIPIO DE PETO - 179585 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 179585 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:47, direccion:PUEBLO KAMBUL, 97936 KAMBUL, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA LOCALIDAD DE KAMBUL SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE PETO EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA POBLACIÓN A 1 CUADRA , lon:-88.88646197, lat:19.98402532}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 501455.29 | 501455.29 | 150436.59 | 150436.59 | 150436.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5636532.96, importe_modificado:5636532.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.5}} | {1798789/proyecto_PROCESO, 1798789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798796 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:75830.82}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN MUNICIPIO MAYAPÁN - 179658 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 179658 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 28 LA LOCALIDAD DE MAYAPAN SE ENCUENTRA A 70KM AL SUROESTE DE LA CIUDAD DE MERIDA. LA VIVIENDA SE UBICA A DOS CALLES AL OESTE DEL CENTRO D, lon:-89.21834871, lat:20.46931692}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 75830.82 | 75830.82 | 22749.25 | 22749.25 | 22749.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2020, contratista:VILLACOSTA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5373683.29, importe_modificado:5373683.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1798796/proyecto_PROCESO, 1798796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798800 | Proyecto de inversión | 646200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646200.0, modificado:643610.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PAPACAL EN EL MUNICIPIO DE PETO - 179715 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 179715 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:14, direccion:PUEBLO PAPACAL, 97935 PAPACAL, PETO YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE PAPACAL SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE PETO EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA POBLACIÓN A 2 CUADRAS DE LA IGLESIA SOBRE , lon:-88.81772455, lat:20.15286881}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 643610.43 | 643610.43 | 193083.13 | 193083.13 | 193083.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2020, contratista:ANSERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5567311.26, importe_modificado:5567311.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.5}} | {1798800/proyecto_PROCESO, 1798800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798804 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:143600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HOMUN MUNICIPIO DE HOMUN - 179760 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 179760 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 23 LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL CENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-89.27943405, lat:20.73566796}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 143600 | 143600 | 43080 | 43080 | 43080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2020, contratista:GRUPO TANAAJ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7538493.44, importe_modificado:7538493.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1798804/proyecto_PROCESO, 1798804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798805 | Proyecto de inversión | 362500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362500.0, modificado:366375.45}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CHAPAB EN EL MUNICIPIO DE CHAPAB - 179769 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 179769 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO CHAPAB, 97857 CHAPAB, CHAPAB YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, CALLE 27 EL MUNICIPIO DE CHAPAB SE LOCALIZA A 87 KILÓMETROS SOBRE LA CARRETERA A UMAN, lon:-89.45873444, lat:20.45637896}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 366375.45 | 366375.45 | 109912.64 | 109912.64 | 109912.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2020, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2800143.21, importe_modificado:2800143.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.5}} | {1798805/proyecto_INICIO, 1798805/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798819 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:70931.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 179919 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 179919 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 9A PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y , CALLE 7A ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN ESPECÍFICAMENTE EN EL MUNICIPIO HOMÓNIMO QUE SE ENCUENTRA EN LA ZONA ORIENTE Ó REGIÓN , lon:-88.19548033, lat:20.8047538}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 70931.9 | 70931.9 | 21279.57 | 21279.57 | 21279.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2020, contratista:CONSTRUCCIONES, BIENES RAICES TELLO SALAZAR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4362303.37, importe_modificado:4362303.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1798819/proyecto_PROCESO, 1798819/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798821 | Proyecto de inversión | 507500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507500.0, modificado:524359.43}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD TEMAX MUNICIPIO DE TEMAX - 179928 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 179928 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 35 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, CALLE 33 UBICADO EN LA ZONA NOR PONIENTE DEL ESTADO COLINDA AL NORTE CON DZILAM GONZALEZ DZIDZANTUN AL SUR CON TEPAKAN Y TEKAL DE VENEGAS AL ORIENTE C, lon:-88.94829252, lat:21.15067733}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 524359.43 | 524359.43 | 157307.83 | 157307.83 | 157307.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2020, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5796914.04, importe_modificado:5796914.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.5}} | {1798821/proyecto_INICIO, 1798821/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798823 | Proyecto de inversión | 32202 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32202.0, modificado:30574.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 179937 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 179937 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 36 A PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 59 Y CALLE 26, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE OXKUTZCAB PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA ZONA ORIENTE, lon:-89.40493654, lat:20.29119019}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 30574.11 | 30574.11 | 9172.23 | 9172.23 | 9172.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2020, contratista:MODERNIZADORA DEL CARIBE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6084365.51, importe_modificado:6084365.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1798823/proyecto_PROCESO, 1798823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798836 | Proyecto de inversión | 215400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215400.0, modificado:215104.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUHI MUNICIPIO DE HUHI - 180042 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 180042 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 9 PUEBLO HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 11 LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL CENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-89.1587575, lat:20.73013033}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 215104.32 | 215104.32 | 64531.3 | 64531.3 | 64531.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2020, contratista:GRUPO TORAV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3240637.43, importe_modificado:3240637.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1798836/proyecto_INICIO, 1798836/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798859 | Proyecto de inversión | 362500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362500.0, modificado:362500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO MUNICIPIO MOTUL - 180197 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 180197 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 24 LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA REGIÓN CENTRO NORTE A UNOS 42, lon:-89.28305738, lat:21.08795966}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 362500 | 362500 | 108750 | 108750 | 108750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2020, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5237305.4, importe_modificado:5237305.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.5}} | {1798859/proyecto_INICIO, 1798859/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798868 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:71512.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PETO EN EL MUNICIPIO DE PETO - 180251 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 180251 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 71 Y CALLE 73, CALLE 30 LA LOCALIDAD DE PETO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE PETO EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA POBLACIÓN A 6 , lon:-88.91789615, lat:20.10463489}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 71512.27 | 71512.27 | 21453.68 | 21453.68 | 21453.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2020, contratista:ANSERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5567311.26, importe_modificado:5567311.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1798868/proyecto_INICIO, 1798868/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798871 | Proyecto de inversión | 11396 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11396.0, modificado:11396.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD PETO MUNICIPIO PETO - 180266 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 180266 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 50 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 19-A Y CALLE 19-B, CALLE 46 LA LOCALIDAD DE PETO SE ENCUENTRA A 139 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-88.9319655, lat:20.13139378}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 11396 | 11396 | 3418.8 | 3418.8 | 3418.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2020, contratista:ANSERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5567311.26, importe_modificado:5567311.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1798871/proyecto_INICIO, 1798871/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798883 | Proyecto de inversión | 161010 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161010.0, modificado:161010.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD PETO EN EL MUNICIPIO DE PETO - 180346 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 180346 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE PETO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PETO EN LA ZONA ORIENTE DEL PUEBLO, lon:-88.91606945, lat:20.12950931}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 161010 | 161010 | 48303 | 48303 | 48303 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5636532.96, importe_modificado:5636532.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.5}} | {1798883/proyecto_PROCESO, 1798883/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798903 | Proyecto de inversión | 502600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502600.0, modificado:493442.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LA LOCALIDAD DE CANSAHCAB EN EL MUNICIPIO DE CANSAHCAB - 180483 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 180483 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, CALLE 16 LA LOCALIDAD DE CANSAHCAB SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CANSAHCAB A 63 KM AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO DE YUCA, lon:-89.1007828, lat:21.15929067}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 493442.52 | 493442.52 | 148032.76 | 148032.76 | 148032.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2020, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4319290.6, importe_modificado:4319290.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.5}} | {1798903/proyecto_PROCESO, 1798903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798904 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:69973.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANTUNIL MUNICIPIO DE KANTUNIL - 180493 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 180493 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 19 LA VIVIENDA SE UBICA AL NOROESTE DEL MUNICIPIO, lon:-89.03930423, lat:20.8004584}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 69973.22 | 69973.22 | 20991.97 | 20991.97 | 20991.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2020, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5767243.99, importe_modificado:5767243.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1798904/proyecto_PROCESO, 1798904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798905 | Proyecto de inversión | 215400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215400.0, modificado:214536.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PETO EN EL MUNICIPIO DE PETO - 180497 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 180497 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 32 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE PETO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE PETO EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA POBLACIÓN SOBRE LA CALLE 32 EN LA S, lon:-88.92447657, lat:20.14253724}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 214536.81 | 214536.81 | 64361.04 | 64361.04 | 64361.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2020, contratista:ANSERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5567311.26, importe_modificado:5567311.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1798905/proyecto_PROCESO, 1798905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798916 | Proyecto de inversión | 502600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502600.0, modificado:500585.89}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PROGRESITO DEL MUNICIPIO DE PETO - 180667 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 180667 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:18, direccion:PUEBLO PROGRESITO, 97933 PROGRESITO, PETO YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE PROGRESITO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE PETO EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA POBLACIÓN A 1 CUADRAS DE LA IGLESI, lon:-88.84893109, lat:20.09146265}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 500585.89 | 500585.89 | 150175.77 | 150175.77 | 150175.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2020, contratista:ANSERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5567311.26, importe_modificado:5567311.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.5}} | {1798916/proyecto_INICIO, 1798916/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798932 | Proyecto de inversión | 430800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430800.0, modificado:442702.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CANTAMAYEC MUNICIPIO DE CANTAMAYEC - 180740 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 180740 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 24, CALLE 13 LA LOCALIDAD DE CANTAMAYEC SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC A 114 KM AL SUROESTE DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO , lon:-89.08114735, lat:20.47322268}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 442702.44 | 442702.44 | 132810.73 | 132810.73 | 132810.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2020, contratista:LEMOM, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2515352.24, importe_modificado:2515352.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1798932/proyecto_PROCESO, 1798932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798946 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:71883.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TICUL MUNICIPIO DE TICUL - 181007 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 181007 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 16 LA LOCALIDAD DE TICUL ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TICUL EN EL ESTADO DE YUCATÁN. EL PREDIO SE LOCALIZA EN FRENTE DE UNA IGLESIA, lon:-89.5241047, lat:20.40339051}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 71883.6 | 71883.6 | 21565.08 | 21565.08 | 21565.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2020, contratista:3R INNOVACION Y DISEÑO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4310578.43, importe_modificado:4310578.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1798946/proyecto_PROCESO, 1798946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798949 | Proyecto de inversión | 287200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287200.0, modificado:287217.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KOPOMA MUNICIPIO DE KOPOMA - 181113 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 181113 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO KOPOMÁ, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 19 LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-89.89996831, lat:20.65114749}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 287217.75 | 287217.75 | 86165.32 | 86165.32 | 86165.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2020, contratista:ARQUITECTA LORENA CANTO PERERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4665769.0, importe_modificado:4665769.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1798949/proyecto_PROCESO, 1798949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798954 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:72627.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY MUNICIPIO DE TIMUCUY - 181141 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 181141 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 16 LA LOCALIDAD DE TIMUCUY ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TIMUCUY EN EL ESTADO DE YUCATÁN. EL PREDIO SE LOCALIZA ENFRENTE DE UNA IGLESIA, lon:-89.51004525, lat:20.81069791}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 72627.46 | 72627.46 | 21788.24 | 21788.24 | 21788.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2020, contratista:BUILD FORCE CONSTRUCCIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3640281.19, importe_modificado:3640281.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1798954/proyecto_PROCESO, 1798954/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798962 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:143608.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KOPOMA MUNICIPIO DE KOPOMA - 181187 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 181187 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE 25 A PUEBLO KOPOMÁ, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 27 LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DEL MUNICIPIO A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA KOPOMA OPICHEN, lon:-89.89548941, lat:20.6452559}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 143608.87 | 143608.87 | 43082.66 | 43082.66 | 43082.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2020, contratista:ARQUITECTA LORENA CANTO PERERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4665769.0, importe_modificado:4665769.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1798962/proyecto_PROCESO, 1798962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798969 | Proyecto de inversión | 215400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215400.0, modificado:216042.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAMA MUNICIPIO DE MAMA - 181292 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 181292 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 32 LA VIVIENDA SE UBICA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO CERCA DE LA PLAZA PRINCIPAL Y DE LA IGLESIA, lon:-89.36590808, lat:20.4794235}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 216042.44 | 216042.44 | 64812.73 | 64812.73 | 64812.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2020, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4218696.3, importe_modificado:4218696.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1798969/proyecto_PROCESO, 1798969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798994 | Proyecto de inversión | 215400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215400.0, modificado:204541.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MANI MUNICIPIO DE MANI - 181403 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 181403 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 31 LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR PONIENTE DEL MUNICIPIO A 4 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-89.39560584, lat:20.38551479}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 204541.41 | 204541.41 | 61362.42 | 61362.42 | 61362.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5406912.51, importe_modificado:5406912.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1798994/proyecto_PROCESO, 1798994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799007 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO MUNICIPIO MOTUL - 181508 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 181508 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 45 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 49 LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA REGIÓN CENTRO NORTE A UNOS 42, lon:-89.27519337, lat:21.08190942}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 72500 | 72500 | 21750 | 21750 | 21750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2020, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5237305.4, importe_modificado:5237305.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1799007/proyecto_PROCESO, 1799007/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799016 | Proyecto de inversión | 11396 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11396.0, modificado:13561.84}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICASEN LA LOCALIDAD TIXCACALCUPUL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 181563 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 181563 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO TIXCACALCUPUL, 97762 TIXCACALCUPUL, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 11 LA LOCALIDAD E TIXCACALCUPUL SE LOCALIZA A 170 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-88.27326211, lat:20.53684973}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 13561.84 | 13561.84 | 4068.55 | 4068.55 | 4068.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2020, contratista:CYCA CONSTRUCTURA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5613456.95, importe_modificado:5613456.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799016/proyecto_PROCESO, 1799016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799026 | Proyecto de inversión | 646200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646200.0, modificado:613624.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MANI MUNICIPIO DE MANI - 181619 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 181619 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 25, lon:-89.38761989, lat:20.38772882}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 613624.23 | 613624.23 | 184087.27 | 184087.27 | 184087.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5406912.51, importe_modificado:5406912.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.5}} | {1799026/proyecto_INICIO, 1799026/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799038 | Proyecto de inversión | 32202 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32202.0, modificado:34023.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN EN EL MUNICIPIO DE TEMOZON - 181714 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 181714 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 10 CARRETERA VALLADOLID - CALOTMUL PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE TEMOZON PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEMOZON EN LA ZONA, lon:-88.20086646, lat:20.80286943}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 34023.99 | 34023.99 | 10207.2 | 10207.2 | 10207.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2020, contratista:CONSTRUCCIONES, BIENES RAICES TELLO SALAZAR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4362303.37, importe_modificado:4362303.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1799038/proyecto_INICIO, 1799038/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799046 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:71924.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHIKINDZONOT EN EL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT - 181768 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 181768 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 23 LA LOCALIDAD DE CHIKINDZONOT SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT A168 KM AL SUROESTE DE LA CIUDAD DE MERIDA EN E, lon:-88.48615408, lat:20.33030954}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 71924.68 | 71924.68 | 21577.4 | 21577.4 | 21577.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2020, contratista:OBI INGENIERIA Y PROYECTOS, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2884984.51, importe_modificado:2884984.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1799046/proyecto_PROCESO, 1799046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799069 | Proyecto de inversión | 3159200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3159200.0, modificado:3152004.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD XOYDEL MUNICIPIO DE PETO - 181976 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 181976 | S | 132 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:48, direccion:PUEBLO XOY, 97932 XOY, PETO YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XOY SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE PETO EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA POBLACIÓN A 2 CUADRAS DE LA IGLESIA SOBRE LA CALLE PRI, lon:-88.97130235, lat:20.12225914}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 3152004.68 | 3152004.68 | 945601.4 | 945601.4 | 945601.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5636532.96, importe_modificado:5636532.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}} | {1799069/proyecto_PROCESO, 1799069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799071 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:69887.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHUMAYEL DEL MUNICIPIO CHUMAYEL - 181987 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 181987 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, CALLE 15 LA LOCALIDAD DE CHUMAYEL SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CHUMAYEL A79 KM AL SUROESTE DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. , lon:-89.2981794, lat:20.43754106}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 69887.72 | 69887.72 | 20966.32 | 20966.32 | 20966.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2020, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2800143.21, importe_modificado:2800143.21}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1799071/proyecto_INICIO, 1799071/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799090 | Proyecto de inversión | 287200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287200.0, modificado:286545.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD XPECHIL DEL MUNICIPIO DE PETO - 182139 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 182139 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:49, direccion:PUEBLO XPECHIL, 97937 X-PECHIL, PETO YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XPECHIL SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE PETO EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA POBLACIÓN A 1 CUADRA DE LA IGLESIA SOBRE , lon:-88.88012987, lat:20.02579993}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 286545.88 | 286545.88 | 85963.76 | 85963.76 | 85963.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5636532.96, importe_modificado:5636532.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1799090/proyecto_INICIO, 1799090/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799104 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:71623.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN MUNICIPIO DE TIZIMIN - 182281 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 182281 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 40 PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 49C Y CALLE 51, CALLE 38 LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN EN EL ESTADO DE YUCATÁN. EL PREDIO SE LOCALIZA ENFRENTE DE UN PA, lon:-88.14486534, lat:21.14091572}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 71623.12 | 71623.12 | 21486.94 | 21486.94 | 21486.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2020, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.227729998E7, importe_modificado:1.227729998E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1799104/proyecto_INICIO, 1799104/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799156 | Proyecto de inversión | 646200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646200.0, modificado:644608.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN MUNICIPIO DE TIZIMIN - 182577 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 182577 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:45.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 49D Y CALLE 51, CALLE 26 LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN EN EL ESTADO DE YUCATÁN. EL PREDIO SE LOCALIZA ENFRENTE DE UNA I, lon:-88.13707321, lat:21.13755}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 644608.08 | 644608.08 | 193382.42 | 193382.42 | 193382.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2020, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.227729998E7, importe_modificado:1.227729998E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.5}} | {1799156/proyecto_PROCESO, 1799156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799179 | Proyecto de inversión | 5698 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5698.0, modificado:4837.91}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD XUILUB MUNICIPIO DE VALLADOLID - 182740 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 182740 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:183, direccion:PUEBLO XUILIB, 97787 XUILUB, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XUILUB SE ENCUNTRA A 39 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID, lon:-88.0295138, lat:20.41699057}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 4837.91 | 4837.91 | 1451.37 | 1451.37 | 1451.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2020, contratista:INGENIERO VICTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMIREZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4202654.28, importe_modificado:4202654.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1799179/proyecto_PROCESO, 1799179/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799193 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:71800.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VALLADOLID DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 182865 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DEYUCATAN | 182865 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 51 PUEBLO VALLADOLID CENTRO, 97780 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 12 A Y CALLE 12 B, CALLE 49 LA LOCALIDAD DE VALLADOLID SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVI, lon:-88.1856197, lat:20.6790381}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 71800.38 | 71800.38 | 21540.11 | 21540.11 | 21540.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2020, contratista:INGENIERO VICTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMIREZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4202654.28, importe_modificado:4202654.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1799193/proyecto_INICIO, 1799193/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799204 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:74387.21}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB MUNICIPIO OXKUTZCAB - 182964 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 182964 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 69A PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 44, EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB SE ENCUENTRA A 104 KM AL SUR DE LA CIUDAD DE MERIDA LIMITA CON TEKAX AL SURESTE CON AKIL AL NORESTE CON TICUL , lon:-89.42349526, lat:20.29056256}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 74387.21 | 74387.21 | 22316.16 | 22316.16 | 22316.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2020, contratista:MODERNIZADORA DEL CARIBE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6084365.51, importe_modificado:6084365.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1799204/proyecto_INICIO, 1799204/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799205 | Proyecto de inversión | 217500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217500.0, modificado:217441.21}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CHOCHOLÁ MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ - 182965 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 182965 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13, CALLE 22 EL MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ YUCATÁN MÉXICO. CHOCHOLÁ SE ENCUENTRA LOCALIZADO A 31 KM DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA Y A 252, lon:-89.82976253, lat:20.75510449}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 217441.21 | 217441.21 | 65232.36 | 65232.36 | 65232.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2020, contratista:ARQUITECTA LORENA CANTO PERERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4665769.0, importe_modificado:4665769.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.5}} | {1799205/proyecto_INICIO, 1799205/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799206 | Proyecto de inversión | 32202 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32202.0, modificado:33061.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD POPOLÁ EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 182968 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 182968 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:77, direccion:CALLE 7 PUEBLO POPOLA, 97790 POPOLÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE POPOLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA ZONA NORPONIENTE, lon:-88.23983795, lat:20.73567569}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 33061.37 | 33061.37 | 9918.41 | 9918.41 | 9918.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2020, contratista:INGENIERO VICTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMIREZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4202654.28, importe_modificado:4202654.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1799206/proyecto_PROCESO, 1799206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799208 | Proyecto de inversión | 5698 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5698.0, modificado:4837.91}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE YALCOBÁ MUNICIPIO DE VALLADOLID - 182977 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 182977 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:188, direccion:PUEBLO YALCOBA, 97794 YALCOBÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE YALCOBA SE LOCALIZA A 24 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID, lon:-88.03487645, lat:20.79060604}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 4837.91 | 4837.91 | 1451.37 | 1451.37 | 1451.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2020, contratista:INGENIERO VICTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMIREZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4202654.28, importe_modificado:4202654.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1799208/proyecto_PROCESO, 1799208/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799209 | Proyecto de inversión | 287200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287200.0, modificado:262035.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD KUCHEL EN EL MUNICIPIO DE SAMAHIL - 182979 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 182979 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:3, direccion:PUEBLO KUCHEL, 97810 KUCHEL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE KUCHEL SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE SAMAHIL EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA POBLACIÓN A 2CUADRAS DE LA IGLESIA SOBR, lon:-89.89841507, lat:20.84952041}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 262035.68 | 262035.68 | 78610.7 | 78610.7 | 78610.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2020, contratista:CONSTRUCTORA RIVAL, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4327275.28, importe_modificado:4327275.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1799209/proyecto_PROCESO, 1799209/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799211 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:143600.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE VALLADOLID MUNICIPIO DE VALLADOLID - 182982 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 182982 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 45 PUEBLO VALLADOLID CENTRO, 97780 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 47 LA LOCALIDAD DE VALLADOLID SE UBICA EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE UBICADO AL ESTE DEL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA S, lon:-88.18069438, lat:20.68190257}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 143600.76 | 143600.76 | 43080.23 | 43080.23 | 43080.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2020, contratista:INGENIERO VICTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMIREZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4202654.28, importe_modificado:4202654.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799211/proyecto_PROCESO, 1799211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799217 | Proyecto de inversión | 5698 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5698.0, modificado:37362.35}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD CANAKOM MUNICIPIO DE YAXCABA - 183001 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183001 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:2, direccion:PUEBLO CANAKOM, 97926 CANAKOM, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE YAXCABA SE LOCALIZA A 113 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-88.76087014, lat:20.44177189}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 37362.35 | 37362.35 | 11208.71 | 11208.71 | 11208.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2020, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4424199.96, importe_modificado:4424199.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799217/proyecto_INICIO, 1799217/proyecto_FIN, 1799217/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799235 | Proyecto de inversión | 5698 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5698.0, modificado:5698.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD TAHDZIBICHÉN MUNICIPIO DE YAXCABA - 183052 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183052 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:60, direccion:PUEBLO TAHDZIBICHEN, 97927 TAHDZIBICHÉN, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TAHDZIBICHEN SE LOCALIZA A 11.3 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE YAXCABA, lon:-88.83168877, lat:20.44493818}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 5698 | 5698 | 1709.4 | 1709.4 | 1709.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2020, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4424199.96, importe_modificado:4424199.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799235/proyecto_INICIO, 1799235/proyecto_PROCESO, 1799235/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799270 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:143600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO MUNICIPIO DE MOTUL - 183445 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183445 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 40 PUERTO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 42 LA VIVIENDA SE UBICA A LA VUELTA DE UNA CAPILLA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO, lon:-89.29226927, lat:21.09263349}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 143600 | 143600 | 43080 | 43080 | 43080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2020, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5237305.4, importe_modificado:5237305.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799270/proyecto_PROCESO, 1799270/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799271 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:150536.46}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE PANABÁ MUNICIPIO PANABÁ - 183447 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183447 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 19 EL MUNICIPIO DE PANABA SE LOCALIZA A UNA DISTANCIA DE 166 KM DE LA CIUDAD DE MERIDA LA VIVIENDA SE UBICA UNA CALLE AL NORTE DEL CENTRO DE L, lon:-88.27047934, lat:21.29733543}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 150536.46 | 150536.46 | 45160.94 | 45160.94 | 45160.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2020, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.227729998E7, importe_modificado:1.227729998E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1799271/proyecto_PROCESO, 1799271/proyecto_FIN, 1799271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799277 | Proyecto de inversión | 32202 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32202.0, modificado:37362.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIBICHÉN DEL MUNICIPIO DE YAXCABA - 183475 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 183475 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:60, direccion:CALLE 27 PUEBLO TAHDZIBICHEN, 97927 TAHDZIBICHÉN, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE TAHDZIBICHEN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE YAXCABAEN LA ZONA CENTRO DEL , lon:-88.83087379, lat:20.44658686}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 37362.35 | 37362.35 | 11208.71 | 11208.71 | 11208.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2020, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4424199.96, importe_modificado:4424199.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799277/proyecto_INICIO, 1799277/proyecto_FIN, 1799277/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799281 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:71800.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XUILUB MUNICIPIO DE VALLADOLID - 183496 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 183496 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:183, direccion:PUEBLO XUILIB, 97787 XUILUB, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XUILUB SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DE LA POBLACIÓN A 2 CUADRAS DE L, lon:-88.02966669, lat:20.41657078}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 71800.38 | 71800.38 | 21540.11 | 21540.11 | 21540.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2020, contratista:INGENIERO VICTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMIREZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4202654.28, importe_modificado:4202654.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799281/proyecto_PROCESO, 1799281/proyecto_FIN, 1799281/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799284 | Proyecto de inversión | 217500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217500.0, modificado:225804.69}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LOCHE MUNICIPIO PANABÁ - 183512 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183512 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:CALLE 7 PUEBLO LOCHE, 97614 LOCHÉ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10, CALLE 5 EL MUNICIPIO DE PANABA SE LOCALIZA A UNA DISTANCIA DE 166 KM DE LA CIUDAD DE MERIDA LA VIVIENDA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD LOCHE SOB, lon:-88.1462995, lat:21.38932151}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 225804.69 | 225804.69 | 67741.41 | 67741.41 | 67741.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2020, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.227729998E7, importe_modificado:1.227729998E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1799284/proyecto_INICIO, 1799284/proyecto_FIN, 1799284/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799285 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:7282.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD UAYALCEH MUNICIPIO DE ABALA - 183521 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183521 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:PUEBLO UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE UAYALCEH SE LOCALIZA A 14 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE ABALA, lon:-89.59597198, lat:20.69107994}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2020, contratista:BUILD FORCE CONSTRUCCIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3640281.19, importe_modificado:3640281.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1799285/proyecto_FIN, 1799285/proyecto_INICIO, 1799285/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799288 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72215.8}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES LOCALIDAD TICUL MUNICIPIO DE TICUL - 183525 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 183525 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, CALLE 17 SE LOCALIZA A UNA DISTANCIA DE 83 KM DE LA CIUDAD CAPITAL DEL ESTADO LA CIUDAD DE MÉRIDA, lon:-89.54522177, lat:20.40262201}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 72215.8 | 72215.8 | 21664.74 | 21664.74 | 21664.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2020, contratista:3R INNOVACION Y DISEÑO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4310578.43, importe_modificado:4310578.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799288/proyecto_INICIO, 1799288/proyecto_FIN, 1799288/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799294 | Proyecto de inversión | 215400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215400.0, modificado:215400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO MUNICIPIO DE MOTUL - 183558 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183558 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y BRECHA 26, CALLE 27 LA VIVIENDA SE UBICA AL CDNTRO DEL MUNICIPIO A 2 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL, lon:-89.28208003, lat:21.09741462}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 215400 | 215400 | 64620 | 64620 | 64620 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2020, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5237305.4, importe_modificado:5237305.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1799294/proyecto_INICIO, 1799294/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799304 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:75268.23}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RÍO MUNICIPIO PANABÁ - 183584 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183584 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:5, direccion:CALLE SIN NUMERO PUEBLO SAN JUAN DEL RÍO, 97614 SAN JUAN DEL RÍO, PANABÁ YUCATÁN ENTRE Y , EL MUNICIPIO DE PANABA SE LOCALIZA A UNA DISTANCIA DE 166 KM DE LA CIUDAD DE MERIDA LA VIVIENDA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDA, lon:-88.15740645, lat:21.44681485}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 75268.23 | 75268.23 | 22580.47 | 22580.47 | 22580.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2020, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.227729998E7, importe_modificado:1.227729998E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799304/proyecto_INICIO, 1799304/proyecto_PROCESO, 1799304/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799320 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72972.21}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES ENLA LOCALIDAD DE CUNCUNUL MUNICIPIO DE CUNCUNUL - 183658 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 183658 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO CUNCUNUL, 97766 CUNCUNUL, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 12B, CALLE 12A CUNCUNUL ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN, MÉXICO, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, UBICADA APROXIMADAMENTE 10 KILÓMETROS AL , lon:-88.29644687, lat:20.64040598}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 72972.21 | 72972.21 | 21891.66 | 21891.66 | 21891.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2020, contratista:CYCA CONSTRUCTURA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5613456.95, importe_modificado:5613456.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799320/proyecto_INICIO, 1799320/proyecto_PROCESO, 1799320/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799330 | Proyecto de inversión | 22792 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22792.0, modificado:27123.68}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD CUNCUNUL DEL MUNICIPIO DE CUNCUNUL - 183691 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 183691 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO CUNCUNUL, 97766 CUNCUNUL, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE CUNCUNUL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CUNCUNUL EN LA ZONA SUR, lon:-88.29811829, lat:20.63777525}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 27123.68 | 27123.68 | 8137.1 | 8137.1 | 8137.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2020, contratista:CYCA CONSTRUCTURA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5613456.95, importe_modificado:5613456.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1799330/proyecto_PROCESO, 1799330/proyecto_INICIO, 1799330/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799341 | Proyecto de inversión | 180600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180600.0, modificado:160143.69}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZILAM DE BRAVO MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO - 183721 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | 183721 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO DZILAM DE BRAVO, 97606 DZILAM DE BRAVO, DZILAM DE BRAVO YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 15 DZILAM DE BRAVO ES UN PUERTO DE PESCADORES DE YUCATÁN EN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, UBICADO EN EL , lon:-88.90111112, lat:21.39097803}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2020, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4319290.6, importe_modificado:4319290.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1799341/proyecto_INICIO, 1799341/proyecto_FIN, 1799341/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799344 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:5761.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE DZAN MUNICIPIO DE DZAN - 183728 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183728 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 32 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 34 LA LOCALIDAD DE DZAN SE LOCALIZA A 93 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-89.475078, lat:20.39428921}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 5761.61 | 5761.61 | 1728.48 | 1728.48 | 1728.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2020, contratista:MAOSA DESARROLLOS, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4061176.47, importe_modificado:4061176.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1799344/proyecto_INICIO, 1799344/proyecto_FIN, 1799344/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799350 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:71798.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB MUNICIPIO DE TZUCACAB - 183749 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183749 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 36 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 34 LA LOCALIDAD DE TZUCACAB ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN EL ESTADO DE YUCATÁN. EL PREDIO SE LOCALIZA ENFRENTE DE U, lon:-89.0520295, lat:20.07985883}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 71798.56 | 71798.56 | 21539.57 | 21539.57 | 21539.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-034-2020, contratista:INGENIERO ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5546040.88, importe_modificado:5546040.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799350/proyecto_FIN, 1799350/proyecto_INICIO, 1799350/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799356 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:141867.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DZITÁS EN EL MUNICIPIO DZITÁS - 183763 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 183763 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 39, CALLE 25 LA LOCALIDAD DZITAS DE SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE DZITAS A 130 KM AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIEN, lon:-88.52971359, lat:20.83974126}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 141867.32 | 141867.32 | 42560.2 | 42560.2 | 42560.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2020, contratista:CONSTRUCCIONES, BIENES RAICES TELLO SALAZAR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4362303.37, importe_modificado:4362303.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1799356/proyecto_INICIO, 1799356/proyecto_FIN, 1799356/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799363 | Proyecto de inversión | 435000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435000.0, modificado:424628.71}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CUZAMÁ MUNICIPIO DE CUZAMÁ - 183793 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 183793 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO CUZAMA, 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 24 CUZAMÁ ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN, MÉXICO, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, UBICADA APROXIMADAMENTE 50 KILÓMETROS AL SURESTE DE, lon:-89.32153931, lat:20.74323254}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 424628.71 | 424628.71 | 127388.61 | 127388.61 | 127388.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2020, contratista:GRUPO TANAAJ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7538493.44, importe_modificado:7538493.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1799363/proyecto_INICIO, 1799363/proyecto_FIN, 1799363/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799372 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:865810.23}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA MUNICIPIO SANTA ELENA - 183840 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183840 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 16 EL MUNICIPIO DE SANTA ELENA SE UBICA APROXIMADAMENTE 15 KILÓMETROS AL SURESTE DEL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE UXMAL Y A 110 K, lon:-89.6413648, lat:20.32953294}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 865810.23 | 865810.23 | 259743.07 | 259743.07 | 259743.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2020, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4218696.3, importe_modificado:4218696.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {1799372/proyecto_FIN, 1799372/proyecto_INICIO, 1799372/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799383 | Proyecto de inversión | 430800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430800.0, modificado:430800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SINANCHÉ EN EL MUNICIPIO DE SINANCHÉ - 183892 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 183892 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 20 LA LOCALIDAD DE SINANCHE SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE SINANCHE EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA P, lon:-89.18360607, lat:21.22344798}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 430800 | 430800 | 129240 | 129240 | 129240 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2020, contratista:LT&I, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4678783.3, importe_modificado:4678783.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1799383/proyecto_PROCESO, 1799383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799399 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:143608.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD HALACHÓ DEL MUNICIPIO HALACHO - 183949 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 183949 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 21-A PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 34-A Y , LA LOCALIDAD HALACHO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE HALACHO A 86 KM AL SUROESTE DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE EN, lon:-90.0963309, lat:20.47567665}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 143608.87 | 143608.87 | 43082.66 | 43082.66 | 43082.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2020, contratista:ARQUITECTA LORENA CANTO PERERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4665769.0, importe_modificado:4665769.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1799399/proyecto_PROCESO, 1799399/proyecto_FIN, 1799399/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799415 | Proyecto de inversión | 215400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215400.0, modificado:209663.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHUMAYEL DEL MUNICIPIO CHUMAYEL - 184022 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 184022 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 35 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE AMPLIACION 30 Y CALLE 28, CALLE 33 LA LOCALIDAD DE CHUMAYEL SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO CHUMAYEL A 79 KM AL SURESTE DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO DE YUCATÁN, lon:-89.30169789, lat:20.42718641}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 209663.16 | 209663.16 | 62898.95 | 62898.95 | 62898.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2020, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2800143.21, importe_modificado:2800143.21}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1799415/proyecto_PROCESO, 1799415/proyecto_INICIO, 1799415/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799418 | Proyecto de inversión | 217500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217500.0, modificado:207247.52}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES LOCALIDAD SUBINCANCAB MUNCIPIO TIMUCUY - 184032 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 184032 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:2, direccion:PUEBLO SUBINCANCAB, 97378 SUBINCANCAB, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE Y , ES UNA COMISARÍA DEL MUNICIPIO DE TIMUCUY EN EL ESTADO DE YUCATÁN LOCALIZADO EN EL SURESTE DE MÉXICO., lon:-89.53067391, lat:20.87067148}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 207247.52 | 207247.52 | 62174.26 | 62174.26 | 62174.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2020, contratista:BUILD FORCE CONSTRUCCIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3640281.19, importe_modificado:3640281.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1799418/proyecto_PROCESO, 1799418/proyecto_INICIO, 1799418/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799427 | Proyecto de inversión | 90300 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90300.0, modificado:86458.74}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RIO LAGARTOS MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS - 184069 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | 184069 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO RÍO LAGARTOS, 97720 RÍO LAGARTOS, RÍO LAGARTOS YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, RÍO LAGARTOS ES UNA LOCALIDAD COSTERA DE YUCATÁN EN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADO EN EL LITORAL NORTE DE LA PE, lon:-88.15368243, lat:21.58865373}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 86458.74 | 86458.74 | 25937.62 | 25937.62 | 25937.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2020, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.227729998E7, importe_modificado:1.227729998E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799427/proyecto_INICIO, 1799427/proyecto_PROCESO, 1799427/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799430 | Proyecto de inversión | 39886 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39886.0, modificado:39886.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANI - 184093 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 184093 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE MANI PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MANI EN LA ZONA NORTE, lon:-89.38810939, lat:20.39138943}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 39886 | 39886 | 11965.8 | 11965.8 | 11965.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5406912.51, importe_modificado:5406912.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.5}} | {1799430/proyecto_PROCESO, 1799430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799432 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:141542.68}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE NOHCHAKAN DEL MUNICIPIO DE CUZAMÁ - 184110 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 184110 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:6, direccion:PUEBLO NOHCHACAN, 97577 NOHCHAKÁN, CUZAMÁ YUCATÁN ENTRE Y , POBLADO SOBRE LA CARRETERA ACANCHE SOTUTA Y EL TRAMO DEL CAMINO A SEYE, lon:-89.33555496, lat:20.74649379}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 141542.68 | 141542.68 | 42462.8 | 42462.8 | 42462.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2020, contratista:GRUPO TANAAJ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7538493.44, importe_modificado:7538493.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1799432/proyecto_INICIO, 1799432/proyecto_FIN, 1799432/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799438 | Proyecto de inversión | 5698 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5698.0, modificado:4951.97}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANI - 184128 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 184128 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE MANI PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MANI EN LA ZONA PONIENTE, lon:-89.39732513, lat:20.38968157}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 4951.97 | 4951.97 | 1485.59 | 1485.59 | 1485.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5406912.51, importe_modificado:5406912.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799438/proyecto_INICIO, 1799438/proyecto_FIN, 1799438/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799442 | Proyecto de inversión | 5698 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5698.0, modificado:4236.17}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPAN - 184156 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 184156 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE MAYAPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MAYAPAN EN LA ZONA CENTRO, lon:-89.21371003, lat:20.47015469}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 4236.17 | 4236.17 | 1270.85 | 1270.85 | 1270.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2020, contratista:VILLACOSTA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5373683.29, importe_modificado:5373683.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799442/proyecto_PROCESO, 1799442/proyecto_FIN, 1799442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799444 | Proyecto de inversión | 1005200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005200.0, modificado:965083.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIHOLOP MUNICIPIO DE YAXCABA - 184161 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 184161 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:19, direccion:PUEBLO TIHOLOP, 97925 TIHOLOP, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TIHOLOP SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE YAXCABA PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DE LA POBLACIÓN A 3 CUADRAS DE LA I, lon:-88.68996157, lat:20.33255636}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 965083.98 | 965083.98 | 289525.19 | 289525.19 | 289525.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2020, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4424199.96, importe_modificado:4424199.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1799444/proyecto_PROCESO, 1799444/proyecto_INICIO, 1799444/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799450 | Proyecto de inversión | 362500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362500.0, modificado:390784.96}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE DZÁN MUNICIPIO DE DZAN - 184183 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 184183 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 17 DZAN ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS QUE CONSTITUYEN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SE ENCUENTRA LOCALIZADO AL ESTE DEL ESTADO Y APROXIMADAMENTE A 4, lon:-89.47659012, lat:20.39347449}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 390784.96 | 390784.96 | 117235.49 | 117235.49 | 117235.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2020, contratista:MAOSA DESARROLLOS, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4061176.47, importe_modificado:4061176.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1799450/proyecto_INICIO, 1799450/proyecto_FIN, 1799450/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799464 | Proyecto de inversión | 5698 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5698.0, modificado:5698.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO MUNICIPIO DE MOTUL - 184249 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 184249 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 24A, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO PERTENECIENTE AL, lon:-89.28073757, lat:21.10363363}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 5698 | 5698 | 1709.4 | 1709.4 | 1709.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2020, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5237305.4, importe_modificado:5237305.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1799464/proyecto_PROCESO, 1799464/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799466 | Proyecto de inversión | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:618526.74}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE TAHMEK MUNICIPIO TAHMEK - 184261 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 184261 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 23 EL MUNICIPIO DE TAHMEK SE UBICADA APROXIMADAMENTE 40 KILÓMETROS AL ESTE DE LA CIUDAD DE MÉRIDA LA VIVIENDA SE UBICA UNA CALLE AL ESTE DEL C, lon:-89.25836744, lat:20.87504121}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 618526.74 | 618526.74 | 185558.02 | 185558.02 | 185558.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2020, contratista:CRONOSUR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5853785.03, importe_modificado:5853785.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1799466/proyecto_FIN, 1799466/proyecto_PROCESO, 1799466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799480 | Proyecto de inversión | 789800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789800.0, modificado:769705.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHUMBECDEL MUNICIPIO DE SUDZAL - 184328 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 184328 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:3, direccion:PUEBLO CHUMBEC, 97678 CHUMBEC, SUDZAL YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CHUBEC SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE SUDZAL EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA POBLACIÓN A 1 CUADRAS DEL PALACIO SOBRE, lon:-88.81672914, lat:20.80046934}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 769705.4 | 769705.4 | 230911.62 | 230911.62 | 230911.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2020, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5767243.99, importe_modificado:5767243.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1799480/proyecto_FIN, 1799480/proyecto_PROCESO, 1799480/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799487 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:299251.32}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES LOCALIDAD TUNKÁS MUNICIPIO TUNKÁS - 184350 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 184350 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 35 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, CALLE 37 A 86 KILÓMETROS DE DISTANCIA DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-88.75413688, lat:20.90117327}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 299251.32 | 299251.32 | 89775.4 | 89775.4 | 89775.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2020, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5767243.99, importe_modificado:5767243.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1799487/proyecto_INICIO, 1799487/proyecto_FIN, 1799487/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799493 | Proyecto de inversión | 287200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287200.0, modificado:286531.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHEMAX DEL MUNICIPIO CHEMAX - 184371 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 184371 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y , LA LOCALIDAD CHEMAX SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX A 183 KM AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA A, lon:-87.93706393, lat:20.64924412}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 286531.37 | 286531.37 | 85959.41 | 85959.41 | 85959.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DZITIA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6680578.65, importe_modificado:6680578.65}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1799493/proyecto_INICIO, 1799493/proyecto_FIN, 1799493/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799495 | Proyecto de inversión | 5698 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5698.0, modificado:5698.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 184381 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 184381 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 35 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO PERTENECIENTE AL M, lon:-89.27611028, lat:21.08971023}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 5698 | 5698 | 1709.4 | 1709.4 | 1709.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2020, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5237305.4, importe_modificado:5237305.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1799495/proyecto_PROCESO, 1799495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799501 | Proyecto de inversión | 287200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287200.0, modificado:286531.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LOCALIDAD CHEMAX DEL MUNICIPIO CHEMAX - 184404 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 184404 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 14, LA LOCALIDAD DE CHEMAX SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX A186 KM AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE EN, lon:-87.93163296, lat:20.65768428}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 286531.37 | 286531.37 | 85959.41 | 85959.41 | 85959.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DZITIA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6680578.65, importe_modificado:6680578.65}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1799501/proyecto_INICIO, 1799501/proyecto_FIN, 1799501/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799528 | Proyecto de inversión | 215400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215400.0, modificado:215104.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YOBAÍN MUNICIPIO DE YOBAÍN - 184574 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 184574 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO YOBAÍN, 97425 YOBAÍN, YOBAÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 15 LA LOCALIDAD DE YOBAIN SE UBICA EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE SITUADO AL NORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE UBICA SOBRE LA CALL, lon:-89.11624081, lat:21.23585239}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 215104.32 | 215104.32 | 64531.3 | 64531.3 | 64531.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2020, contratista:GRUPO TORAV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3240637.43, importe_modificado:3240637.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1799528/proyecto_INICIO, 1799528/proyecto_FIN, 1799528/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799545 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:143402.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE YOBAÍN MUNICIPIO DE YOBAÍN - 184698 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 184698 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO YOBAÍN, 97425 YOBAÍN, YOBAÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 18 LA LOCALIDAD DE YOBAIN SE UBICA EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE SITUADO AL NORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE UBICA SOBRE LA CALL, lon:-89.11649111, lat:21.23349222}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 143402.88 | 143402.88 | 43020.86 | 43020.86 | 43020.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2020, contratista:GRUPO TORAV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3240637.43, importe_modificado:3240637.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1799545/proyecto_FIN, 1799545/proyecto_PROCESO, 1799545/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799659 | Proyecto de inversión | 359000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359000.0, modificado:349438.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHAPAB DEL MUNICIPIO CHAPAB - 186015 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 186015 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO CHAPAB, 97857 CHAPAB, CHAPAB YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20A, CALLE 31 LA LOCALIDAD DECHAPAB SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CHAPAB A 83 KM AL SURESTE DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIEND, lon:-89.45549305, lat:20.45295793}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 349438.6 | 349438.6 | 104831.58 | 104831.58 | 104831.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2020, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2800143.21, importe_modificado:2800143.21}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1799659/proyecto_FIN, 1799659/proyecto_PROCESO, 1799659/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799660 | Proyecto de inversión | 11396 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11396.0, modificado:11396.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 186016 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 186016 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 47 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 50, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE MOTUL DE CARILLO PUERTO PERTENECIENTE AL MU, lon:-89.29780475, lat:21.08484494}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 11396 | 11396 | 3418.8 | 3418.8 | 3418.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2020, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5237305.4, importe_modificado:5237305.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799660/proyecto_INICIO, 1799660/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799666 | Proyecto de inversión | 17094 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17094.0, modificado:14320.5}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 186114 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 186114 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO PERTENECIENTE AL M, lon:-89.29744738, lat:21.09820959}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 14320.5 | 14320.5 | 4296.15 | 4296.15 | 4296.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2020, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5237305.4, importe_modificado:5237305.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1799666/proyecto_FIN, 1799666/proyecto_PROCESO, 1799666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799668 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:75268.23}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES LOCALIDAD FELIPE CARRILLO PUERTO NÚMERO UNO MUNICIPIO TIZIMIN - 186156 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 186156 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:319, direccion:PUEBLO FELIPE CARRILLO PUERTO NÚMERO UNO, 97716 FELIPE CARRILLO PUERTO NÚMERO UNO, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , SE UBICA AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-87.86761357, lat:21.02933372}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 75268.23 | 75268.23 | 22580.47 | 22580.47 | 22580.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2020, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.227729998E7, importe_modificado:1.227729998E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799668/proyecto_PROCESO, 1799668/proyecto_FIN, 1799668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799672 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:156313.98}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZAN MUNICIPIO DE DZAN - 186207 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | 186207 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 25 DZAN ES UNA LOCALIDAD DE YUCATÁN EN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UNO DE LOS 106 QUE INTEGRAN LA ENTIDAD FEDERATIVA DE YUCATÁN. LA VIVI, lon:-89.46383671, lat:20.38379049}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 156313.98 | 156313.98 | 46894.2 | 46894.2 | 46894.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2020, contratista:MAOSA DESARROLLOS, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4061176.47, importe_modificado:4061176.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1799672/proyecto_PROCESO, 1799672/proyecto_INICIO, 1799672/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799676 | Proyecto de inversión | 359000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359000.0, modificado:359022.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD HALACHÓ DEL MUNICIPIO HALACHO - 186234 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 186234 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA MERIDA-CAMPECHE PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE HALACHO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE HALACHO A 83 KM AL SUR DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVI, lon:-90.07558753, lat:20.49590873}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 359022.17 | 359022.17 | 107706.65 | 107706.65 | 107706.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2020, contratista:ARQUITECTA LORENA CANTO PERERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4665769.0, importe_modificado:4665769.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1799676/proyecto_INICIO, 1799676/proyecto_FIN, 1799676/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799691 | Proyecto de inversión | 5698 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5698.0, modificado:8724.15}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 186352 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 186352 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 47 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 68, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE OXKUTZCAB PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA ZONA PONIENTE, lon:-89.42959608, lat:20.31011586}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 8724.15 | 8724.15 | 2617.24 | 2617.24 | 2617.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2020, contratista:MODERNIZADORA DEL CARIBE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6084365.51, importe_modificado:6084365.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799691/proyecto_INICIO, 1799691/proyecto_FIN, 1799691/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799698 | Proyecto de inversión | 5698 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5698.0, modificado:8724.15}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 186427 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 186427 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 37 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 56 Y CALLE 58, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE OXKUTZCAB PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA ZONA CENTRO, lon:-89.41814559, lat:20.31552358}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 8724.15 | 8724.15 | 2617.24 | 2617.24 | 2617.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2020, contratista:MODERNIZADORA DEL CARIBE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6084365.51, importe_modificado:6084365.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799698/proyecto_PROCESO, 1799698/proyecto_FIN, 1799698/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799711 | Proyecto de inversión | 362500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362500.0, modificado:362025.35}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZILAM GONZÁLEZ MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ - 186509 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | 186509 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 24 DZILAM GONZÁLEZ ES UNA LOCALIDAD DE YUCATÁN EN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, UBICADO CERCA DEL LITORA, lon:-88.93126639, lat:21.28277956}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 362025.35 | 362025.35 | 108607.6 | 108607.6 | 108607.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2020, contratista:GRUPO TORAV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3240637.43, importe_modificado:3240637.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1799711/proyecto_INICIO, 1799711/proyecto_FIN, 1799711/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799716 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72500.63}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB MUNICIPIO DE TZUCACAB - 186543 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 186543 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, CALLE 19 SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO EL MUNICIPIO COLINDA AL NORTE CON TIXMEHUAC Y CHACSINKIN, lon:-89.05370848, lat:20.08009529}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 72500.63 | 72500.63 | 21750.19 | 21750.19 | 21750.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-034-2020, contratista:INGENIERO ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5546040.88, importe_modificado:5546040.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799716/proyecto_PROCESO, 1799716/proyecto_FIN, 1799716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799725 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72277.35}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CALOTMUL MUNICIPIO DE CALOTMUL - 186612 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 186612 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 22 INTERIOR SN PUEBLO CALOTMUL, 97745 CALOTMUL, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA DISTANCIA ENTRE MÉRIDA YUCATÁN Y CALOTMUL YUCATÁN ES DE 192 KM. EL TIEMPO ESTIMADO DE LA RUTA DE VIAJE ENTRE LAS DOS CIUDADES, lon:-88.17726484, lat:21.02423369}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 72277.35 | 72277.35 | 21683.21 | 21683.21 | 21683.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2020, contratista:CIUDADANA ZULEMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1775244.26, importe_modificado:1775244.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799725/proyecto_PROCESO, 1799725/proyecto_INICIO, 1799725/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799765 | Proyecto de inversión | 82500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82500.0, modificado:81464.59}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CELESTÚN EN EL MUNICIPIO DE CELESTÚN - 186859 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 186859 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 10 A, CALLE 27 LA LOCALIDAD DE CELESTUN SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CELESTUN EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA, lon:-90.39990479, lat:20.8533444}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 81464.59 | 81464.59 | 24439.38 | 24439.38 | 24439.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2020, contratista:ARQUITECTO RAUL FERNANDO NAVARRETE GUEVARA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4346035.93, importe_modificado:4346035.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799765/proyecto_INICIO, 1799765/proyecto_FIN, 1799765/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799773 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:6000.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE XOCÉN MUNICIPIO DE VALLADOLID - 186905 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 186905 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:174, direccion:PUEBLO XOCEN, 97785 XOCÉN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XOCEN SE LOCALIZA A 13.5 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID, lon:-88.16490827, lat:20.59725985}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 6000.02 | 6000.02 | 1800.01 | 1800.01 | 1800.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2020, contratista:INGENIERO VICTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMIREZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4202654.28, importe_modificado:4202654.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1799773/proyecto_PROCESO, 1799773/proyecto_FIN, 1799773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799805 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:161155.13}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 187090 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | ISTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 187090 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE CENOTILLO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CENOTILLO EN LA ZONA ZONA PONIENTE, lon:-88.61224577, lat:20.96942156}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 161155.13 | 161155.13 | 48346.54 | 48346.54 | 48346.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2020, contratista:TINKINKI DEL SURESTE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4323452.59, importe_modificado:4323452.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1799805/proyecto_PROCESO, 1799805/proyecto_FIN, 1799805/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799808 | Proyecto de inversión | 217500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217500.0, modificado:224438.5}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE TEKANTÓ MUNICIPIO DE TEKANTÓ - 187100 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 187100 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 18A PUEBLO TEKANTÓ, 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 18 LA LOCALIDAD DE TEKANTÓ ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TEKANTÓ EN EL ESTADO DE YUCATÁN. EL PREDIO SE LOCALIZA EN CONTRA ESQUINA DE UNA, lon:-89.10409622, lat:21.01142515}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 224438.5 | 224438.5 | 67331.55 | 67331.55 | 67331.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2020, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5767243.99, importe_modificado:5767243.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1799808/proyecto_INICIO, 1799808/proyecto_FIN, 1799808/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799822 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:144810.14}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HUHÍ MUNICIPIO DE HUHÍ - 187171 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 187171 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, CALLE 21 LA LOCALIDAD DE HUHI SE UBICA EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE SITUADO AL EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE UBICA SOBRE LA CALLE 19, lon:-89.15987596, lat:20.72425477}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 144810.14 | 144810.14 | 43443.04 | 43443.04 | 43443.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2020, contratista:GRUPO TORAV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3240637.43, importe_modificado:3240637.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1799822/proyecto_PROCESO, 1799822/proyecto_INICIO, 1799822/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799843 | Proyecto de inversión | 217500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217500.0, modificado:229356.06}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS MUNICIPIO DE DZITÁS - 187295 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | 187295 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, CALLE 20 DZITÁS ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, LOCALIZADO EN EL CENTRONORTE DEL ESTADO. LA VIVIENDA, lon:-88.52604379, lat:20.8413762}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 229356.06 | 229356.06 | 68806.82 | 68806.82 | 68806.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2020, contratista:CONSTRUCCIONES, BIENES RAICES TELLO SALAZAR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4362303.37, importe_modificado:4362303.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1799843/proyecto_INICIO, 1799843/proyecto_FIN, 1799843/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799877 | Proyecto de inversión | 362500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362500.0, modificado:362486.94}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE POPOLÁ MUNICIPIO DE VALLADOLID - 187479 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 187479 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:77, direccion:CALLE 7 PUEBLO POPOLA, 97790 POPOLÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 6A, CALLE 9 POPOLÁ SE ENCUENTRA A 5.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE VALLADOLID. EL PREDIO SE LOCALIZA ENFRENTE DE UNA IGLESIA, lon:-88.23484533, lat:20.73604071}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 362486.94 | 362486.94 | 108746.08 | 108746.08 | 108746.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2020, contratista:INGENIERO VICTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMIREZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4202654.28, importe_modificado:4202654.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1799877/proyecto_INICIO, 1799877/proyecto_FIN, 1799877/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799878 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:12616.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIBICHÉN MUNICIPIO DE YAXCABA - 187480 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 187480 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:60, direccion:CALLE 29 PUEBLO TAHDZIBICHEN, 97927 TAHDZIBICHÉN, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 31 LA LOCALIDAD DE TAHDZIBICHEN 11.3 KILOMERTROS DEL MUNICIPIO DE YAXCABA, lon:-88.83122711, lat:20.44530866}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 12616.76 | 12616.76 | 3785.03 | 3785.03 | 3785.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2020, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4424199.96, importe_modificado:4424199.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1799878/proyecto_FIN, 1799878/proyecto_PROCESO, 1799878/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799885 | Proyecto de inversión | 64404 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64404.0, modificado:64404.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANI - 187505 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 187505 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 30 LOCALIDAD DE MANI SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE MANI EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA POBLACIÓN A MEDIA CUADRA, lon:-89.39228451, lat:20.39070384}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 64404 | 64404 | 19321.2 | 19321.2 | 19321.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5406912.51, importe_modificado:5406912.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799885/proyecto_INICIO, 1799885/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799918 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:322310.25}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ESPITA MUNICIPIO DE ESPITA - 187664 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | 187664 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUERTO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13, CALLE 14 ESPITA ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL C, lon:-88.3037582, lat:21.0176601}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 322310.25 | 322310.25 | 96693.08 | 96693.08 | 96693.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2020, contratista:TINKINKI DEL SURESTE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4323452.59, importe_modificado:4323452.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1799918/proyecto_PROCESO, 1799918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799937 | Proyecto de inversión | 32202 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32202.0, modificado:32512.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD TAHDZIBICHÉN EN EL MUNICIPIO DE MERIDA - 188198 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 188198 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:125, direccion:CALLE 49 PUEBLO TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE TAHDZIBICHEN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MERIDA EN LA ENTRADA DE LA ZONA SUR, lon:-89.59744343, lat:20.883708}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 32512.81 | 32512.81 | 9753.84 | 9753.84 | 9753.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2020, contratista:BUILD FORCE CONSTRUCCIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3640281.19, importe_modificado:3640281.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1799937/proyecto_PROCESO, 1799937/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799945 | Proyecto de inversión | 193212 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193212.0, modificado:193212.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO MUNICIPIO DE MOTUL - 188231 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 188231 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 42 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE BRECHA 33 Y CALLE 35, CALLE 44 LA VIVIENDA SE UBICA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO A DOS CUADRAS DE UNA CAPILLA, lon:-89.29398142, lat:21.09138055}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 193212 | 193212 | 57963.6 | 57963.6 | 57963.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2020, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5237305.4, importe_modificado:5237305.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1799945/proyecto_PROCESO, 1799945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401800065 | Proyecto de inversión | 430800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430800.0, modificado:429738.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN MUNICIPIO DE TIZIMIN - 189675 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 189675 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 53 PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 56 Y CALLE 54, CALLE 55 LA LOCALIDAD DE TIZIMIN SE UBICA EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE UBICADO AL ORIENTE DEL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE UBICA , lon:-88.1562382, lat:21.14221557}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 429738.72 | 429738.72 | 128921.62 | 128921.62 | 128921.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2020, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.227729998E7, importe_modificado:1.227729998E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1800065/proyecto_PROCESO, 1800065/proyecto_INICIO, 1800065/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801181 | Proyecto de inversión | 96606 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96606.0, modificado:97538.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CIBCEH MUNICIPIO DE ACANCEH - 205200 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 205200 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, direccion:PUEBLO CIBCEH, 97383 CIBCEH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CIBCEH SE LOCALIZA A 5 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE ACANCEH, lon:-89.48721003, lat:20.82037133}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 97538.43 | 97538.43 | 29261.53 | 29261.53 | 29261.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2020, contratista:BUILD FORCE CONSTRUCCIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3640281.19, importe_modificado:3640281.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1801181/proyecto_PROCESO, 1801181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801244 | Proyecto de inversión | 96606 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96606.0, modificado:96606.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN MUNICIPIO DE TEKAX - 205815 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 205815 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 37 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 52, CALLE 35 EL MUNICIPIO DE TEKAX SE LOCALIZA A 117 KILOMETROS AL SUR DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-89.28479427, lat:20.21152307}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 96606 | 96606 | 29071.82 | 29071.82 | 29071.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2020, contratista:INDUSTRIA VOLTA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7714359.69, importe_modificado:7714359.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1801244/proyecto_PROCESO, 1801244/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801250 | Proyecto de inversión | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:588275.04}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKAX MUNICIPIO DE TEKAX - 205867 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | 205867 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 41 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 58 Y CALLE 60, CALLE 39 EL MUNICIPIO DE TEKAX ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS QUE INTEGRAN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN SU CABECERA , lon:-89.29196298, lat:20.2086351}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 588275.04 | 588275.04 | 176482.51 | 176482.51 | 176482.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2020, contratista:INFRAESTRUCTURA CER, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7712596.68, importe_modificado:7712596.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1801250/proyecto_PROCESO, 1801250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801285 | Proyecto de inversión | 287200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287200.0, modificado:287200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN MUNICIPIO DE TEKAX - 206267 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 206267 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 51 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 74 Y CALLE 76, CALLE 53 LA VIVIENDA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO AL PONIENTE, A 5 CUADRAS DEL CENTRO, lon:-89.29997654, lat:20.2111827}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 287200 | 287200 | 86160 | 86160 | 86160 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2020, contratista:INDUSTRIA VOLTA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7714359.69, importe_modificado:7714359.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1801285/proyecto_PROCESO, 1801285/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801353 | Proyecto de inversión | 32202 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32202.0, modificado:29916.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD BECANCHÉN MUNICIPIO DE TEKAX - 207162 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 207162 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:2, direccion:PUEBLO BECANCHEN, 97984 BECANCHÉN, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BECANCHEN SE LOCALIZA AL SUR A 49 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE TEKAX, lon:-89.21928886, lat:19.87501063}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 29916.88 | 29916.88 | 8975.06 | 8975.06 | 8975.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2020, contratista:INFRAESTRUCTURA CER, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7712596.68, importe_modificado:7712596.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1801353/proyecto_PROCESO, 1801353/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801377 | Proyecto de inversión | 32202 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32202.0, modificado:29916.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD MACYAN SAN ISIDRO MACYAN MUNICIPIO DE TEKAX - 207448 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 207448 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:27, direccion:PUEBLO MAC-YAN (SAN ISIDRO MAC-YAN), 97983 MAC-YAN (SAN ISIDRO MAC-YAN), TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MACYAN SAN ISIDRO MACYAN SE LOCALIZA A 42.5 KILOMETROS AL NORTE DE TEKAX, lon:-89.41953601, lat:19.83137704}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 29916.88 | 29916.88 | 8975.06 | 8975.06 | 8975.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2020, contratista:INFRAESTRUCTURA CER, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7712596.68, importe_modificado:7712596.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1801377/proyecto_PROCESO, 1801377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801390 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:66365.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 207556 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 207556 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:297, direccion:GRANJA , 97970 SAN LUIS, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE SAN LUIS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEKAX EN LA ZONA BAJO EN LA ZONA CENTRICA DE LOS PUEBLOS KANKAB Y CANEK Y , lon:-89.33828571, lat:20.1805915}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 66365.95 | 66365.95 | 19909.79 | 19909.79 | 19909.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2020, contratista:INDUSTRIA VOLTA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7714359.69, importe_modificado:7714359.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1801390/proyecto_PROCESO, 1801390/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801411 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:132731.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN MUNICIPIO DE TEKAX - 207824 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 207824 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 55 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 57 LA VIVIENDA SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A 10 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-89.27534582, lat:20.19592546}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 132731.9 | 132731.9 | 39819.57 | 39819.57 | 39819.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2020, contratista:INDUSTRIA VOLTA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7714359.69, importe_modificado:7714359.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1801411/proyecto_PROCESO, 1801411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801414 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:66365.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DZULÁ DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 207850 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 207850 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:87, direccion:PUEBLO SAN PEDRO ZULA, 97980 SAN PEDRO DZULÁ, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE SAN PEDRO DZULA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEKAX EN LA ZONA ENTRADA ORIENTE DEL LADO IZQU, lon:-89.52081536, lat:19.91901953}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 66365.95 | 66365.95 | 19909.79 | 19909.79 | 19909.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2020, contratista:INDUSTRIA VOLTA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7714359.69, importe_modificado:7714359.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1801414/proyecto_PROCESO, 1801414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801417 | Proyecto de inversión | 5698 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5698.0, modificado:6242.53}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD PETECTUNICH MUNICIPIO DE ACANCEH - 207878 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 207878 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, direccion:PUEBLO PETECTUNICH, 97383 PETECTUNICH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE PETECTUNICH SE LOCALIZA A 5.7 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE ACANCEH, lon:-89.47838838, lat:20.84274908}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 6242.53 | 6242.53 | 1872.76 | 1872.76 | 1872.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2020, contratista:BUILD FORCE CONSTRUCCIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3640281.19, importe_modificado:3640281.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1801417/proyecto_PROCESO, 1801417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801477 | Proyecto de inversión | 17094 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17094.0, modificado:17094.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN MUNICIPIO DE TEKAX - 208697 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 208697 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 35 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 52, CALLE 37 LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ALVARO OBREGON SE LOCALIZA A 117 KILOMETROS AL SUR DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-89.28432212, lat:20.21226071}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 17094 | 17094 | 5128.2 | 5128.2 | 5128.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2020, contratista:INDUSTRIA VOLTA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7714359.69, importe_modificado:7714359.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.5}} | {1801477/proyecto_INICIO, 1801477/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801502 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:145000.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKAX MUNICIPIO DE TEKAX - 208954 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | 208954 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 59, CALLE 61 EL MUNICIPIO DE TEKAX ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS QUE INTEGRAN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN SU CABECERA , lon:-89.27811587, lat:20.19545825}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 145000 | 145000 | 43500 | 43500 | 43500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2020, contratista:INFRAESTRUCTURA CER, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7712596.68, importe_modificado:7712596.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1801502/proyecto_PROCESO, 1801502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801527 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72500.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKAX MUNICIPIO DE TEKAX - 209215 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | 209215 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, CALLE 18 EL MUNICIPIO DE TEKAX ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS QUE INTEGRAN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN SU CABECERA , lon:-89.26870113, lat:20.20274667}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 72500 | 72500 | 21750 | 21750 | 21750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2020, contratista:INDUSTRIA VOLTA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7714359.69, importe_modificado:7714359.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1801527/proyecto_PROCESO, 1801527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801564 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:294137.52}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHACMULTUN MUNICIPIO DE TEKAX - 209819 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | 209819 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:6, direccion:CALLE SIN NUMERO PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 CHACMULTÚN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NUMERO Y CALLE SIN NUMERO, CALLE SIN NUMERO EL MUNICIPIO DE TEKAX ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS QUE INTEGRAN EL ESTADO MEXICANO DE Y, lon:-89.34454809, lat:20.17661655}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 294137.52 | 294137.52 | 88241.26 | 88241.26 | 88241.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2020, contratista:INFRAESTRUCTURA CER, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7712596.68, importe_modificado:7712596.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1801564/proyecto_INICIO, 1801564/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801620 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:68934.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YAXCABÁ DEL MUNICIPIO DE YAXCABA - 211203 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 211203 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO YAXCABA, 97920 YAXCABÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 26 LA VIVIENDA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN SOBRE LA CALLE 24, lon:-88.82875742, lat:20.54789178}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 68934.57 | 68934.57 | 20680.37 | 20680.37 | 20680.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2020, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4424199.96, importe_modificado:4424199.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1801620/proyecto_PROCESO, 1801620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801631 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:76299.16}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MANZANILLA MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN - 211386 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | 211386 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2, direccion:CALLE S PUEBLO SAN FRANCISCO MANZANILLA, 97506 SAN FRANCISCO MANZANILLA, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NUMERO Y CALLE SIN NUMERO, CALLE SIN NUMERO EL MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS QUE INTEGRAN EL ESTA, lon:-89.02301192, lat:21.25087916}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 76299.16 | 76299.16 | 22889.75 | 22889.75 | 22889.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2020, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4319290.6, importe_modificado:4319290.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1801631/proyecto_INICIO, 1801631/proyecto_FIN, 1801631/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401819985 | Proyecto de inversión | 1470764.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470764.62, modificado:1470764.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHUMAYEL LOCALIDAD CHUMAYEL ASENTAMIENTO CHUMAYEL - 148117 | 31 | Yucatán | 24 | Chumayel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CHUMAYEL YUCATAN | 148117 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:851.82, meta_modificada:851.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 32 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 34 PARTIENDO DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD HACIA EL NORTE HASTA LLEGAR A LA CALLE 25 Y DE AHI GIRA A LA IZQUIERDA HASTA LLEGAR A LA CALLE 3, lon:-89.30274122, lat:20.43465829}} | 2020-10-02 | 2020-12-15 | 1470764.62 | 1469525.68 | 1469525.68 | 732223.63 | 732223.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHUMAYEL-YUC-LP-2020/05, contratista:MIGUEL ANGEL MEX GONZALEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHUMAYEL, monto:1469525.68, importe_modificado:1469525.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.41}} | {1819985/proyecto_INICIO, 1819985/proyecto_PROCESO, 1819985/proyecto_INICIO, 1819985/proyecto_PROCESO, 1819985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401821865 | Proyecto de inversión | 6289.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6289.02, modificado:6289.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 152125 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 152125 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.7, meta_modificada:26.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 16 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA A 150 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.63137812, lat:20.81539037}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 6289.02 | 6289.02 | 6289.02 | 1886.71 | 1886.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-138-10, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:6289.02, importe_modificado:6289.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.01}} | {1821865/proyecto_INICIO, 1821865/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401821866 | Proyecto de inversión | 60738.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60738.68, modificado:60738.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 152127 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 152127 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.9, meta_modificada:29.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 16 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA A 150 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.63137097, lat:20.81539706}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 60738.68 | 60738.68 | 60738.68 | 18221.6 | 18221.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-138-11, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:60738.68, importe_modificado:60738.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.97}} | {1821866/proyecto_PROCESO, 1821866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401822347 | Proyecto de inversión | 98596.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98596.83, modificado:98596.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHI SUÁREZ - 153242 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 153242 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:16.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 33 INTERIOR 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 910 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO UBIADA EN LA CALLE 33 X 14 Y , lon:-89.54510182, lat:21.0004247}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 98596.83 | 98596.83 | 98596.83 | 65898.56 | 65898.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-136-10, contratista:CONSTRUCAVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:98596.83, importe_modificado:98596.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.18}} | {1822347/proyecto_INICIO, 1822347/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401822373 | Proyecto de inversión | 61677.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61677.63, modificado:61677.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 153299 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 153299 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.9, meta_modificada:24.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 14 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA MOLAS A 180 MT AL NORTE SOBRE LA CALLE 20 225 MTS AL ORIENTE SOBRE, lon:-89.62802, lat:20.81798023}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 61677.63 | 61677.63 | 61677.63 | 18503.29 | 18503.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-138-14, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:61677.63, importe_modificado:61677.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.47}} | {1822373/proyecto_INICIO, 1822373/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401822736 | Proyecto de inversión | 7829.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7829.93, modificado:7829.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHI SUÁREZ - 154069 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 154069 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.75, meta_modificada:18.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 332 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO UBICADO EN LA CALLE 33 X 14 Y 1, lon:-89.55473089, lat:21.00209421}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 7829.93 | 7829.93 | 7829.93 | 2348.98 | 2348.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-136-18, contratista:CONSTRUCAVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7829.93, importe_modificado:7829.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.62}} | {1822736/proyecto_INICIO, 1822736/proyecto_PROCESO, 1822736/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401822822 | Proyecto de inversión | 49681.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49681.19, modificado:49681.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 154259 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 154259 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.15, meta_modificada:22.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 14-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA MOLAS A 170 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 376 MTS AL ORIENTES SOBRE LA , lon:-89.62823815, lat:20.81381337}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 49681.19 | 49681.19 | 49681.19 | 14904.35 | 14904.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-138-16, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:49681.19, importe_modificado:49681.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.64}} | {1822822/proyecto_PROCESO, 1822822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401823200 | Proyecto de inversión | 86375.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86375.75, modificado:86375.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 155163 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 155163 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.4, meta_modificada:40.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, CALLE 25 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA MOLAS A 160 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 200 MTS AL ORIENTE SOBRE , lon:-89.62991632, lat:20.81432734}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 86375.75 | 86375.75 | 86375.75 | 25912.73 | 25912.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-138-25, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:86375.75, importe_modificado:86375.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.12}} | {1823200/proyecto_PROCESO, 1823200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401823643 | Proyecto de inversión | 98937.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98937.22, modificado:98937.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III - 156271 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 156271 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 179A 734 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 98 Y CALLE 100, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 217 MTS AL NORTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL SUR UBICADA EN LA CALLE 181 X , lon:-89.65583521, lat:20.90295325}} | 2020-10-13 | 2020-12-07 | 98937.22 | 98937.22 | 98937.22 | 29681.16 | 29681.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-140-18, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:98937.22, importe_modificado:98937.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.28}} | {1823643/proyecto_PROCESO, 1823643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401823645 | Proyecto de inversión | 9977.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9977.32, modificado:9977.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 156274 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 156274 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:32.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 131 688 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80A Y CALLE 80B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 328 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS UBICADA EN L, lon:-89.64171606, lat:20.92758605}} | 2020-10-13 | 2020-12-07 | 9977.32 | 9977.32 | 9977.32 | 9466.26 | 9466.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-140-15, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:9977.32, importe_modificado:9977.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.12}} | {1823645/proyecto_PROCESO, 1823645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401823735 | Proyecto de inversión | 43234.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43234.16, modificado:43234.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 156922 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 156922 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SALVADOR ALVARADO A 65 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 90 MTS AL, lon:-89.7150346, lat:20.94440444}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 43234.16 | 43234.16 | 43234.16 | 12970.25 | 12970.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-139-13, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:43234.16, importe_modificado:43234.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.92}} | {1823735/proyecto_PROCESO, 1823735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401823868 | Proyecto de inversión | 113382.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113382.98, modificado:113382.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO 5 COLONIAS - 157396 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 157396 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:16.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 115 749 INTERIOR 0 COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 44A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 450 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL 4 UBICADA EN LA CALLE 115 X 46A Y 4, lon:-89.61197036, lat:20.93469313}} | 2020-10-13 | 2020-12-07 | 113382.98 | 113382.98 | 113382.98 | 108273.61 | 108273.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-142-6, contratista:PROYECTOS, ARQUITECTURA Y OBRAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:113382.98, importe_modificado:113382.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.98}} | {1823868/proyecto_INICIO, 1823868/proyecto_PROCESO, 1823868/proyecto_INICIO, 1823868/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401824073 | Proyecto de inversión | 273450.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273450.6, modificado:273450.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 157846 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 157846 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:793.0, meta_modificada:793.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 13-C INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 20-A, CALLE 15 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 1000 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20A, lon:-89.65963186, lat:20.83221091}} | 2020-10-14 | 2020-12-15 | 273450.6 | 273450.6 | 273450.6 | 82035.18 | 82035.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-148-1, contratista:DESARROLLADORA RICSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:273450.6, importe_modificado:273450.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:237.9}} | {1824073/proyecto_PROCESO, 1824073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401824481 | Proyecto de inversión | 6509.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6509.92, modificado:6509.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH SUR - 158816 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 158816 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.34, meta_modificada:20.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 70 410 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSE TECOH SUR, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 155 Y CALLE 157, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE RENACIMIENTO A 181 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 157163 A Y A 38 MTS, lon:-89.64029629, lat:20.91235864}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 6509.92 | 6509.92 | 6509.92 | 1952.98 | 1952.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-137-10, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:6509.92, importe_modificado:6509.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.1}} | {1824481/proyecto_PROCESO, 1824481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401824504 | Proyecto de inversión | 45207.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45207.89, modificado:45207.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH SUR - 158861 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 158861 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.02, meta_modificada:27.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 70 412 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSE TECOH SUR, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 155 Y CALLE 157, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE RENACIMIENTO A 181 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 157 Y A 34 MTS AL N, lon:-89.64032982, lat:20.9122722}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 45207.89 | 45207.89 | 45207.89 | 13562.37 | 13562.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-137-3, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:45207.89, importe_modificado:45207.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.1}} | {1824504/proyecto_INICIO, 1824504/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401824563 | Proyecto de inversión | 76955.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76955.75, modificado:76955.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DOLORES OTERO - 158963 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 158963 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.5, meta_modificada:29.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 107 573 B INTERIOR 0 COLONIA DOLORES OTERO, 97270 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 52A Y CALLE 54, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 542 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA SERAPIO BAQUEIRO PREVE UBICADA EN LA CALL, lon:-89.62366505, lat:20.93933395}} | 2020-10-13 | 2020-12-07 | 76955.75 | 76955.75 | 76955.75 | 23086.73 | 23086.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-142, contratista:PROYECTOS, ARQUITECTURA Y OBRAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:76955.75, importe_modificado:76955.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.85}} | {1824563/proyecto_PROCESO, 1824563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401824593 | Proyecto de inversión | 102077.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102077.3, modificado:102077.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JUAN PABLO II - 159057 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 159057 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 3E 340 INTERIOR 0 COLONIA JUAN PABLO II, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 369 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE DE DEPORTES EXTREMOS UBICADO EN LA CALLE 138A X 61 Y 67, lon:-89.67503337, lat:20.98505897}} | 2020-10-13 | 2020-12-07 | 102077.3 | 102077.3 | 102077.3 | 30623.19 | 30623.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-143-5, contratista:MANTENIMIENTO E INSTALACIONES INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:102077.3, importe_modificado:102077.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.28}} | {1824593/proyecto_PROCESO, 1824593/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401824699 | Proyecto de inversión | 41577.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41577.62, modificado:41577.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 159365 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 159365 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.7, meta_modificada:14.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 B 222 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO DZUNUNCAN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 74 A Y CALLE 76, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS CHAK PEEPEN A 83 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 64 A 126 MTS A, lon:-89.64235417, lat:20.89401585}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 41577.62 | 41577.62 | 41577.62 | 35714.25 | 35714.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-137-16, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:41577.62, importe_modificado:41577.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.62}} | {1824699/proyecto_PROCESO, 1824699/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401824833 | Proyecto de inversión | 174711.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174711.24, modificado:174711.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO YUCALPETEN - 159739 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 159739 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:11.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 71D 237 INTERIOR 0 COLONIA YUCALPETEN, 97238 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 128 Y , CALLE 126 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 114 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO UBICADA EN LA CALLE 128A X 71A Y , lon:-89.66281138, lat:20.97364209}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 174711.24 | 174711.24 | 174711.24 | 52413.37 | 52413.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-144-2, contratista:ARTICULOS Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:174711.24, importe_modificado:174711.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.38}} | {1824833/proyecto_PROCESO, 1824833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401827127 | Proyecto de inversión | 301951.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301951.69, modificado:302505.51}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN TEYA LOCALIDAD TEYA ASENTAMIENTO TEYA - 165497 | 31 | Yucatán | 88 | Teya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEYA YUCATÁN | 165497 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE 23 109 PUEBLO TEYA, 97524 TEYA, TEYA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 26 A UNAS CALLES DE LA FERROTLAPALERÍA TERESITA EL MERCADO MUNICIPAL Y EL TENDEJÓN DANY, lon:-89.07245237, lat:21.04556252}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 302505.51 | 302505.51 | 302505.51 | 302505.51 | 301505.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEYA-INFRA-IR-04/2020, contratista:HESTOR JAVIER MANZANILLA SUASTE, convocante:COORPORATIVO PENINSULAR GARDI S.A DE C.V, monto:529384.65, importe_modificado:529384.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1827127/proyecto_FIN, 1827127/proyecto_PROCESO, 1827127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-13}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-13}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-13}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-13}}
2020 | 4 | YUC200401827554 | Proyecto de inversión | 879514.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879514.48, modificado:856526.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VALLADOLID LOCALIDAD X-COHUÓ - 166674 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATÁN | 166674 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:944.0, meta_modificada:944.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:149, direccion:PUEBLO X COHUO, 97780 X-COHUÓ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , PARA LLEGAR EN LA LOCALIDAD DE X COHUO SALIENDO DE VALLADOLID YUCATAN POR LA CARRETERA VALLADOLID CANCUN MEXICO 180 AVANZAS 8.4 GIRA A LA IZQUIERDA AVANZAS 11.6 C, lon:-87.9501304, lat:20.80221178}} | 2020-10-02 | 2020-12-25 | 856526 | 856526 | 856526 | 256957.8 | 256957.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-022-2020-LP, contratista:ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:857526.0, importe_modificado:857526.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.0}} | {1827554/proyecto_INICIO, 1827554/proyecto_PROCESO, 1827554/proyecto_INICIO, 1827554/proyecto_PROCESO, 1827554/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401828897 | Proyecto de inversión | 73900.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73900.9, modificado:73900.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL - 170746 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 170746 | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:206.0, meta_modificada:205.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 13-A PRIVADA INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 DIAGONAL Y , CALLE 15 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 400 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 16 D, lon:-89.7308253, lat:21.12543437}} | 2020-11-03 | 2020-12-21 | 73900.9 | 73900.9 | 73900.9 | 45269.79 | 45269.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-159-2, contratista:MAXTERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:73900.9, importe_modificado:73900.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.14}} | {1828897/proyecto_PROCESO, 1828897/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401828975 | Proyecto de inversión | 40457.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40457.13, modificado:40457.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH - 171200 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 171200 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 10A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA AL NORTE A 773 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL DAVID VIVAS ROMERO C 9 X 4C Y 6, lon:-89.52171043, lat:21.03142653}} | 2020-11-03 | 2020-12-14 | 40457.13 | 40457.13 | 40457.13 | 12137.14 | 12137.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-156-6, contratista:EMPRESAS Y SUMINISTROS IBIZZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:40457.13, importe_modificado:40457.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}} | {1828975/proyecto_INICIO, 1828975/proyecto_PROCESO, 1828975/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401829034 | Proyecto de inversión | 6606.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6606.37, modificado:6606.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH - 171500 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 171500 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 10 INTERIOR 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 253 MTS AL SUR DE LA COMISARIA DE SITPACH UBICADA EN LA CALLE 11 X 8 Y 10, lon:-89.52220438, lat:21.02494335}} | 2020-11-03 | 2020-12-14 | 6606.37 | 6606.37 | 6606.37 | 1981.92 | 1981.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-156-8, contratista:EMPRESAS Y SUMINISTROS IBIZZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:6606.37, importe_modificado:6606.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.6}} | {1829034/proyecto_INICIO, 1829034/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401829191 | Proyecto de inversión | 51198.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51198.77, modificado:51198.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH - 172073 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 172073 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 511 MTS AL NORTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMISARIA DE SITPACH UBICADO EN LA CALLE 11 X 8 Y 10, lon:-89.52011116, lat:21.03100426}} | 2020-11-03 | 2020-12-14 | 51198.77 | 51198.77 | 51198.77 | 15359 | 15359 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-156-4, contratista:EMPRESAS Y SUMINISTROS IBIZZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:51198.77, importe_modificado:51198.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.5}} | {1829191/proyecto_INICIO, 1829191/proyecto_PROCESO, 1829191/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401829271 | Proyecto de inversión | 777110.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777110.77, modificado:777110.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY - 172264 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 172264 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2322.5, meta_modificada:2322.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17A Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 331 MTS AL PONIENTE DEL CASCO DE LA HACIENDA SAN PEDRO CHIMAY UBICADA SOBRE , lon:-89.58267076, lat:20.86501818}} | 2020-11-04 | 2020-12-22 | 777110.77 | 777110.77 | 777110.77 | 233133.24 | 233133.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-162-1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RUS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:777110.77, importe_modificado:777110.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:696.3}} | {1829271/proyecto_PROCESO, 1829271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401829277 | Proyecto de inversión | 225000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.01, modificado:224797.81}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN MAYAPÁN LOCALIDAD MAYAPÁN ASENTAMIENTO MAYAPAN, CONSTRUCCION DE 20 SANITARIOS - 172272 | 31 | Yucatán | 49 | Mayapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MAYAPAN | 172272 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE VEINTIUNO INTERIOR SN CIUDAD MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTISEIS Y CALLE VEINTIOCHO, CALLE VEINTITRES LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE 21X26Y28 30X21 Y 21X26Y28 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAYAPA, lon:-89.21861753, lat:20.46906103}} | 2020-09-28 | 2020-11-11 | 224797.81 | 224797.81 | 224797.81 | 224797.81 | 224797.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-MAYAPAN-YUC-LP-2020/03, contratista:ABP CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MAYAPAN, monto:1498652.02, importe_modificado:1498652.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1829277/proyecto_PROCESO, 1829277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401829281 | Proyecto de inversión | 110993.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110993.65, modificado:110993.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MÉRIDA CENTRO - 172282 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 172282 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 80 519 B INTERIOR 0 COLONIA MÉRIDA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 65 Y CALLE 65A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 349 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE ZOOLOGICO DEL CENTENARIO UBICADO EN LA CALLE 84 X 59 Y, lon:-89.6370596, lat:20.96666315}} | 2020-11-03 | 2020-12-21 | 110993.65 | 110993.65 | 110993.65 | 33298.09 | 33298.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-154, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE YUCATAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:110993.65, importe_modificado:110993.65}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.3}} | {1829281/proyecto_INICIO, 1829281/proyecto_PROCESO, 1829281/proyecto_INICIO, 1829281/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401829642 | Proyecto de inversión | 1614110.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1614110.65, modificado:1614110.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 173689 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 173689 | S | 102 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4818.0, meta_modificada:4818.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 179 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 161 DIAGONAL, CALLE 78 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA EMA GOGOY A 560 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 161 DIA, lon:-89.63309323, lat:20.90026463}} | 2020-11-04 | 2020-12-22 | 1614110.65 | 1614110.65 | 1614110.65 | 987681.69 | 987681.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-161-2, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1614110.65, importe_modificado:1614110.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2890.8}} | {1829642/proyecto_PROCESO, 1829642/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401829964 | Proyecto de inversión | 77723.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77723.51, modificado:77723.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 174966 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174966 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 9 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA CMISARIA CAUCEL A 1000MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20 Y 30 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 9, lon:-89.70740488, lat:21.02525239}} | 2020-11-03 | 2020-12-21 | 77723.51 | 77723.51 | 77723.51 | 23317.06 | 23317.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-153-2, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:77723.51, importe_modificado:77723.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.53}} | {1829964/proyecto_PROCESO, 1829964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401830035 | Proyecto de inversión | 8093.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8093.26, modificado:8093.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MARIA LUISA - 175234 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175234 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 18 162 B INTERIOR 0 COLONIA MARIA LUISA, 97199 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 243 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ LOPEZ UBICADA EN LA CALLE 20, lon:-89.60771726, lat:20.93736656}} | 2020-11-03 | 2020-12-14 | 8093.26 | 8093.26 | 8093.26 | 6886.15 | 6886.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-157-3, contratista:JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:8093.26, importe_modificado:8093.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.59}} | {1830035/proyecto_INICIO, 1830035/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401830048 | Proyecto de inversión | 41102.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41102.14, modificado:41102.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 175257 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175257 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 25-B INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 27 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA CAMISARIA A 350 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 28 Y 60 MTS AL ORIENTE SOBRE, lon:-89.66071471, lat:21.10664532}} | 2020-11-03 | 2020-12-21 | 41102.14 | 41102.14 | 41102.14 | 12330.64 | 12330.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-153-3, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:41102.14, importe_modificado:41102.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.42}} | {1830048/proyecto_PROCESO, 1830048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401830065 | Proyecto de inversión | 5188.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5188.26, modificado:5188.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 175291 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175291 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:18.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 25-B INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 27 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA CAMISARIA A 350 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 28 Y 60 MTS AL ORIENTE SOBRE, lon:-89.66071613, lat:21.10666672}} | 2020-11-03 | 2020-12-21 | 5188.26 | 5188.26 | 5188.26 | 1556.48 | 1556.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-153-4, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5188.26, importe_modificado:5188.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.61}} | {1830065/proyecto_PROCESO, 1830065/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401830080 | Proyecto de inversión | 72363.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72363.25, modificado:72363.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AZCORRA - 175316 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175316 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 18 552 A INTERIOR 0 COLONIA AZCORRA, 97177 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 71A Y , CALLE 28 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 663 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL KUKULCAN UBICADA EN LA CALLE 85 X 24 Y 83, lon:-89.60115608, lat:20.94956614}} | 2020-11-03 | 2020-12-14 | 72363.25 | 72363.25 | 72363.25 | 21708.97 | 21708.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-157-2, contratista:JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:72363.25, importe_modificado:72363.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.89}} | {1830080/proyecto_PROCESO, 1830080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401830091 | Proyecto de inversión | 131666 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131666.0, modificado:131666.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 175335 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175335 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 157 328 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 90, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 190 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE PASO TEXAS UBICADO EN LA CALLE 86 X 155 Y 15, lon:-89.64792255, lat:20.91709472}} | 2020-11-03 | 2020-12-14 | 131666 | 131666 | 131666 | 39499.8 | 39499.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-155-8, contratista:MAS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:131666.0, importe_modificado:131666.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.84}} | {1830091/proyecto_INICIO, 1830091/proyecto_PROCESO, 1830091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401830107 | Proyecto de inversión | 112265.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112265.96, modificado:112265.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 175378 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175378 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 34 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 40 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE LA COMISARIA KOMCHEN A 450 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 33, lon:-89.66643559, lat:21.10246737}} | 2020-11-03 | 2020-12-21 | 112265.96 | 112265.96 | 112265.96 | 33679.79 | 33679.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-153-21, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:112265.96, importe_modificado:112265.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1830107/proyecto_INICIO, 1830107/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401830120 | Proyecto de inversión | 6146.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6146.07, modificado:6146.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 175414 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175414 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.56, meta_modificada:21.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151 302 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 90, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 621 MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 59 UBICADA EN LA CALLE 90 X, lon:-89.64754925, lat:20.91973753}} | 2020-11-03 | 2020-12-14 | 6146.07 | 6146.07 | 6146.07 | 1843.82 | 1843.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-155-4, contratista:MAS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:6146.07, importe_modificado:6146.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.45}} | {1830120/proyecto_INICIO, 1830120/proyecto_PROCESO, 1830120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401830390 | Proyecto de inversión | 104111.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104111.33, modificado:104111.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 176201 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 176201 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31 198 F INTERIOR 0 0 COLONIA FRANCISCO I MADERO, 97240 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 33 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA FRANCISCO I MEADERO A 50 MTS AL SUR SOBRE LA CAL, lon:-89.65587488, lat:20.9687566}} | 2020-11-03 | 2020-12-21 | 104111.33 | 104111.33 | 104111.33 | 31912.85 | 31912.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-153-12, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104111.33, importe_modificado:104111.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1830390/proyecto_PROCESO, 1830390/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401830452 | Proyecto de inversión | 61554.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61554.58, modificado:61554.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MANUEL CRESCENCIO REJON - 176429 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 176429 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:24.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 24-A 0 0 INTERIOR 0 COLONIA MANUEL CRESCENCIO REJON, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA A COLONIA MANUEL CRESCENCIO REJON A 200 MTS AL SUR S, lon:-89.66811034, lat:20.92950862}} | 2020-11-03 | 2020-12-21 | 61554.58 | 61554.58 | 61554.58 | 18466.38 | 18466.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-153-10, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:61554.58, importe_modificado:61554.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.42}} | {1830452/proyecto_PROCESO, 1830452/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401830467 | Proyecto de inversión | 87650.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87650.62, modificado:87650.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 176463 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 176463 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.75, meta_modificada:37.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161E 254 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 142 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN CUPUL UBICADA EN LA CALLE 165 X 46 Y 46, lon:-89.6168571, lat:20.90888984}} | 2020-11-03 | 2020-12-14 | 87650.62 | 87650.62 | 87650.62 | 26295.18 | 26295.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-155-3, contratista:MAS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:87650.62, importe_modificado:87650.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.33}} | {1830467/proyecto_PROCESO, 1830467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401830471 | Proyecto de inversión | 6769.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6769.48, modificado:6769.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 176467 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 176467 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.55, meta_modificada:32.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161E 254 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 142 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN CUPUL UBICADA EN LA CALLE 165 X 46 Y 46, lon:-89.61685978, lat:20.90888734}} | 2020-11-03 | 2020-12-14 | 6769.48 | 6769.48 | 6769.48 | 2030.85 | 2030.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-155-2, contratista:MAS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:6769.48, importe_modificado:6769.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.77}} | {1830471/proyecto_INICIO, 1830471/proyecto_PROCESO, 1830471/proyecto_INICIO, 1830471/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401831663 | Proyecto de inversión | 48346.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48346.22, modificado:48346.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD DZITYÁ ASENTAMIENTO DZITYÁ - 180983 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 180983 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:CALLE 21-A INTERIOR 0 COLONIA DZITYÁ, 97302 DZITYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 350 MTS AL PONIENTE SOBRE L, lon:-89.68307998, lat:21.04897618}} | 2020-11-04 | 2020-12-15 | 48346.22 | 48346.22 | 48346.22 | 14503.86 | 14503.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-164-2, contratista:OZIEL DE JESUS RIVERA ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:48346.22, importe_modificado:48346.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1831663/proyecto_INICIO, 1831663/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401831686 | Proyecto de inversión | 173001.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173001.26, modificado:173001.26}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD DZITYÁ ASENTAMIENTO DZITYÁ - 181034 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 181034 | S | 14 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZITYÁ, 97302 DZITYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 420 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.6786802, lat:21.05548809}} | 2020-11-04 | 2020-12-15 | 173001.26 | 173001.26 | 173001.26 | 51900.38 | 51900.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-166-1, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:173001.26, importe_modificado:173001.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.4}} | {1831686/proyecto_PROCESO, 1831686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401831694 | Proyecto de inversión | 81690.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81690.24, modificado:81690.24}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 181047 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 181047 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 13 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL A 270 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 780 MTS AL NORTE , lon:-89.70948973, lat:21.02392803}} | 2020-11-04 | 2020-12-15 | 81690.24 | 81690.24 | 81690.24 | 24507.05 | 24507.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-166-6, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:81690.24, importe_modificado:81690.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.2}} | {1831694/proyecto_PROCESO, 1831694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401832270 | Proyecto de inversión | 657705.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657705.42, modificado:657705.42}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 183454 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183454 | S | 48 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1411.0, meta_modificada:1341.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE CONOCIDA COMO CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL A 270 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21, lon:-89.70828339, lat:21.02364019}} | 2020-11-04 | 2020-12-22 | 657705.42 | 657705.42 | 657705.42 | 197311.63 | 197311.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-168-2, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:657705.42, importe_modificado:657705.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:402.32}} | {1832270/proyecto_INICIO, 1832270/proyecto_PROCESO, 1832270/proyecto_INICIO, 1832270/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401832313 | Proyecto de inversión | 252559.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252559.6, modificado:252559.6}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 183567 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183567 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.0, meta_modificada:517.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 13 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL A 270 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 785 MTS AL NORTE , lon:-89.7092732, lat:21.02395244}} | 2020-11-04 | 2020-12-22 | 252559.6 | 252559.6 | 252559.6 | 75767.88 | 75767.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-168-4, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:252559.6, importe_modificado:252559.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:155.28}} | {1832313/proyecto_PROCESO, 1832313/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401832314 | Proyecto de inversión | 421964.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421964.33, modificado:421964.33}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVO SAN JOSÉ TECOH - 183574 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183574 | S | 102 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 179 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 161 DIAGONAL, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 159 MTS AL ORIENTE DEL ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO NU, lon:-89.63311839, lat:20.90024886}} | 2020-11-04 | 2020-12-22 | 421964.33 | 421964.33 | 421964.33 | 126589.3 | 126589.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-167-9, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:421964.33, importe_modificado:421964.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1832314/proyecto_PROCESO, 1832314/proyecto_INICIO, 1832314/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401833989 | Proyecto de inversión | 79868.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79868.9, modificado:79868.9}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO SAN IGNACIO - 189204 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 189204 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 39 COLONIA SAN IGNACIO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 56 Y CALLE 58, CALLE 41 CERCA DE REFACCIONARIA Y TALLER CARRILLO DMR, lon:-89.28869068, lat:20.21198381}} | 2020-11-05 | 2020-12-31 | 79868.9 | 79868.9 | 79868.9 | 78245.94 | 78245.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.30, contratista:JULIO ALEJANDRO CHAN PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:5250475.15, importe_modificado:5250475.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.97}} | {1833989/proyecto_PROCESO, 1833989/proyecto_INICIO, 1833989/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs2: {observación:el avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs3: {observación:el avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs4: {observación:el avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}}
2020 | 4 | YUC200401834161 | Proyecto de inversión | 159737.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159737.79, modificado:159737.79}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO YOCCHENKAX - 189760 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 189760 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 55 COLONIA YOCCHENKAX, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 57 CERCA DE LA TORTILLERÍA LOS PRADO II, lon:-89.27768671, lat:20.19639871}} | 2020-11-05 | 2020-12-31 | 159737.79 | 159737.79 | 159737.79 | 157491.86 | 157491.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.30, contratista:JULIO ALEJANDRO CHAN PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:5250475.15, importe_modificado:5250475.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.97}} | {1834161/proyecto_INICIO, 1834161/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs2: {observación:el avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs3: {observación:el avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs4: {observación:el avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}}
2020 | 4 | YUC200401834398 | Proyecto de inversión | 11738.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11738.84, modificado:11738.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD XCANATÚN ASENTAMIENTO XCANATÚN - 190352 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190352 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.1, meta_modificada:31.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA XCANATÚN, 97302 XCANATÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17C Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 501 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 Y 17, lon:-89.63261703, lat:21.0763198}} | 2020-11-03 | 2020-12-21 | 11738.84 | 11738.84 | 11738.84 | 3521.66 | 3521.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-152-7, contratista:CONSTRUCTORA PCH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:11738.84, importe_modificado:11738.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.5}} | {1834398/proyecto_INICIO, 1834398/proyecto_PROCESO, 1834398/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401834416 | Proyecto de inversión | 3567491.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3567491.85, modificado:3513979.46}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN VALLADOLID LOCALIDAD POPOLÁ ASENTAMIENTO POPOLA - 190404 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 190404 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3263.9, meta_modificada:3263.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:77, direccion:CALLE DIEZ PUEBLO POPOLA, 97790 POPOLÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE DIEZ Y CALLE ONCE, CALLE ONCE A PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE POPOLA SALIENDO DE VALLADOLID YUCATAN MEXICO POR LA CARRETERA VALLADOLIDTIZIMINMEXICO 295 HACIA, lon:-88.23755225, lat:20.73246135}} | 2020-11-02 | 2020-12-30 | 3513979.46 | 3513979.46 | 3513979.46 | 1054193.84 | 1054193.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-027-2020-LP, contratista:VICENTE CHIMAL COUOH, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:3513979.46, importe_modificado:3513979.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:979.17}} | {1834416/proyecto_PROCESO, 1834416/proyecto_INICIO, 1834416/proyecto_PROCESO, 1834416/proyecto_INICIO, 1834416/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401834801 | Proyecto de inversión | 139200.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139200.51, modificado:139200.51}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 191532 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 191532 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:272.0, meta_modificada:272.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE PENICHE FAJARDO 50 MTS AL NTE SOBRE LA CALLE 18 SEGUIR 350 MTS SOBRE LA CALLE 19 AL , lon:-89.70141433, lat:21.02370926}} | 2020-11-04 | 2020-12-22 | 139200.51 | 139200.51 | 139200.51 | 41760.15 | 41760.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-168-3, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:139200.51, importe_modificado:139200.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.69}} | {1834801/proyecto_INICIO, 1834801/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401835073 | Proyecto de inversión | 1083980.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083980.52, modificado:1401486.45}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN VALLADOLID LOCALIDAD POPOLÁ ASENTAMIENTO POPOLA - 192176 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 192176 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2393.0, meta_modificada:2393.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:77, direccion:CALLE QUINCE PUEBLO POPOLA, 97790 POPOLÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE QUINCE Y CALLE DIEZ , CALLE OCHO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE POPOLA SALIENDO DE VALLADOLID YUCATAN MEXICO POR LA CARRETERA VALLADOLIDTIZIMIN MEXICO 295 , lon:-88.2345037, lat:20.7305941}} | 2020-11-02 | 2020-12-30 | 1342086.63 | 1342086.63 | 1342086.63 | 420900 | 420900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-028-2020-LP, contratista:JOSÉ ALBERTO FERNÁNDEZ ALCOCER, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:1123885.52, importe_modificado:1123885.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:717.9}} | {1835073/proyecto_PROCESO, 1835073/proyecto_INICIO, 1835073/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401835248 | Proyecto de inversión | 137321.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137321.59, modificado:123978.8}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN VALLADOLID LOCALIDAD PIXOY ASENTAMIENTO PIXOY - 192707 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 192707 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:75, direccion:PUEBLO PIXOY, 97790 PIXOY, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA ELECTRO FORJADA MARCA IRVING DE 0.50X2.00 MT. EN 2 SECCIONES, TIPO IS 05 CON 34 SOLERAS DE CARGA Y REMATE DE 316 Y 1 CON CONTRAMARCO, lon:-88.26265642, lat:20.71531424}} | 2020-11-02 | 2020-12-30 | 123978.8 | 123978.8 | 123978.8 | 37193.64 | 37193.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-029-2020-LP, contratista:JOSÉ ALBERTO FERNÁNDEZ ALCOCER, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:1910782.52, importe_modificado:1910782.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1835248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401835314 | Proyecto de inversión | 98676.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98676.23, modificado:88191.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DENTRO DE LA VIVIENDA O TERRENO 2 EN VALLADOLID LOCALIDAD TAHMUY ASENTAMIENTO TAHMUY - 192883 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 192883 | S | 31 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:127, direccion:PUEBLO TAHMUY, 97793 TAHMUY, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE TAMUY SALIENDO DE VALLADOLID YUCATAN POR LA CARRETERA VALLADOLID CANCUN MEXICO 180 AVANZAS 2.2 KM GIRA A LA IZQUIERDA A 600M GIRA A LA , lon:-88.14039871, lat:20.76090335}} | 2020-11-02 | 2020-12-30 | 88191.73 | 88191.73 | 88191.73 | 26457.52 | 26457.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-030-2020-LP, contratista:JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:1942154.01, importe_modificado:1942154.01}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1835314/proyecto_INICIO, 1835314/proyecto_PROCESO, 1835314/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401835444 | Proyecto de inversión | 207814.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207814.66, modificado:201091.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO MILITAR - 193277 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 193277 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE DIECIOCHO COLONIA MILITAR, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE DIECIOCHO Y CALLE TREINTA Y SIETE, CALLE CUARENTA Y UNO PARA LLEGAR EN LA COLONIA MILITAR DEVALLADOLID SALIENDO DEL CENTRO DEVALLADOLID POR LA CA, lon:-88.18596659, lat:20.6902808}} | 2020-11-02 | 2020-12-30 | 201091.1 | 201091.1 | 201091.1 | 60327.33 | 60327.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-031-2020-LP, contratista:GRUPO INMOBILIARIO VIXEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:1627248.0, importe_modificado:1627248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {1835444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401838083 | Proyecto de inversión | 1680528.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680528.04, modificado:1897356.1}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN PETO LOCALIDAD PETO ASENTAMIENTO MIRAFLORES - 201869 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PETO | 201869 | S | 11892 | 7929 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3436.0, meta_modificada:3436.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 15 COLONIA MIRAFLORES, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 24, CALLE 19 PARTIMOS DE LA PLAZA CENTRAL UBICADA FRENTE A LA CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN AVANZAMOS 8 CUADRAS HACIA EL NORTE SOBRE LA CA, lon:-88.91992463, lat:20.13375127}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1897356.1 | 1897356.1 | 1897356.1 | 569206.83 | 569206.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-PETO-2020-LP-01, contratista:INTEGRADORA CONSTRUCTIVA PENINSULAR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:4193399.94, importe_modificado:4193399.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:343.6}} | {1838083/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401838282 | Proyecto de inversión | 902386.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902386.98, modificado:1018331.94}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN PETO LOCALIDAD PETO ASENTAMIENTO FRANCISCO SARABIA - 202436 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PETO | 202436 | S | 11892 | 7929 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1847.0, meta_modificada:1847.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 30 COLONIA FRANCISCO SARABIA, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 45A Y CALLE 47, CALLE 32 PARTIMOS DE LA PLAZA CENTRAL UBICADA FRENTE A LA CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN AVANZAMOS 8 CUADRAS HACIA EL SUR SOBRE , lon:-88.92460063, lat:20.11761274}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1018331.94 | 1018331.94 | 1018331.94 | 305499.58 | 305499.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-PETO-2020-LP-04, contratista:MAQUINOVA DEL MAYAB S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:4307610.28, importe_modificado:4307610.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:184.7}} | {1838282/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401838299 | Proyecto de inversión | 1135922.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135922.1, modificado:1275162.3}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN PETO LOCALIDAD PETO ASENTAMIENTO PETO CENTRO - 202499 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PETO | 202499 | S | 11892 | 7929 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2297.5, meta_modificada:2297.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 32 COLONIA PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 45, CALLE 45A PARTIMOS DE LA PLAZA CENTRAL UBICADA FRENTE A LA CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN AVANZAMOS 3 CUADRAS HACIA EL SUR SOBRE LA CAL, lon:-88.92496132, lat:20.12099079}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1275162.3 | 1275162.3 | 1275162.3 | 382548.69 | 382548.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-PETO-2020-LP-05, contratista:CONSTRUCTORA RIVAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:4131320.48, importe_modificado:4131320.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:229.75}} | {1838299/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401838358 | Proyecto de inversión | 97243.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97243.82, modificado:97243.82}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL - 202672 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 202672 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 8 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA 320 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 17, lon:-89.72522485, lat:21.12316592}} | 2020-11-24 | 2020-12-28 | 97243.82 | 97243.82 | 97243.82 | 29173.14 | 29173.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-174, contratista:INMOBILIARIA PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:97243.82, importe_modificado:97243.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:31.8}} | {1838358/proyecto_INICIO, 1838358/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401838374 | Proyecto de inversión | 636098.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636098.45, modificado:717943.89}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN PETO LOCALIDAD PETO ASENTAMIENTO CIPRÉS - 202702 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PETO | 202702 | S | 11892 | 7929 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1292.5, meta_modificada:1292.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 42 COLONIA CIPRÉS, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 27 PARTIMOS DE LA PLAZA CENTRAL UBICADA FRENTE A LA CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN AVANZAMOS HACIA EL NORTE 6 CUADRAS SOBRE LA CALLE 3, lon:-88.92894822, lat:20.13130241}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 717943.89 | 717943.89 | 717943.89 | 215383.17 | 215383.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-PETO-2020-LP-06, contratista:CONSTRUCTORA DR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:4587231.0, importe_modificado:4587231.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:129.25}} | {1838374/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401838599 | Proyecto de inversión | 870918.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870918.33, modificado:870918.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 203398 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 203398 | S | 19 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2581.0, meta_modificada:2581.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE CONOCIDA COMO CALLE 15 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 17 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CHABLEKALA 330 MTS AL ORIENTE SOBRE LA C, lon:-89.57198349, lat:21.1002665}} | 2020-11-25 | 2020-12-31 | 870918.33 | 870918.33 | 870918.33 | 261275.5 | 261275.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-182-1, contratista:CONSTRUCTORA RIRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:870918.33, importe_modificado:870918.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:774.3}} | {1838599/proyecto_PROCESO, 1838599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401838672 | Proyecto de inversión | 1626664.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1626664.92, modificado:1835992.23}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN PETO LOCALIDAD PETO - 203655 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PETO | 203655 | S | 11892 | 7929 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3305.3, meta_modificada:3305.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 36B COLONIA SOSA DUARTE, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 49, CALLE 51 PARTIMOS DE LA PLAZA CENTRAL UBICADA FRENTE A LA CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN AVANZAMOS 9 CUADRAS HACIA EL SUR SOBRE LA CAL, lon:-88.92819193, lat:20.11752062}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1835992.23 | 1835992.23 | 1835992.23 | 550797.67 | 550797.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-PETO-2020-LP-06, contratista:CONSTRUCTORA DR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:4587231.0, importe_modificado:4587231.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.53}} | {1838672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401838706 | Proyecto de inversión | 1978661.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1978661.71, modificado:2579994.5}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN PETO LOCALIDAD PETO - 203748 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PETO | 203748 | S | 11892 | 7929 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4042.0, meta_modificada:4677.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 40 COLONIA ESPERANZA, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 29, CALLE 31 PARTIMOS DE LA PLAZA CENTRAL UBICADA FRENTE A LA CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN AVANZAMOS 5 CUADRAS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALL, lon:-88.92814563, lat:20.12917696}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2579994.5 | 2579994.5 | 2579994.5 | 773998.35 | 773998.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-PETO-2020-LP-07, contratista:RICARDO ELIEZER LÓPEZ PEET, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:4673850.08, importe_modificado:4673850.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:467.7}} | {1838706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401838810 | Proyecto de inversión | 77079.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77079.08, modificado:76979.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PETO LOCALIDAD PETO - 204022 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PETO | 204022 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 31 COLONIA COLONIA ESPERANZA, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y , PARTIMOS DE LA PLAZA CENTRAL UBICADA FRENTE A LA CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, AVANZAMOS 7 CUADRAS CON RUMBO HACIA EL OESTE SOBRE LA, lon:-88.9336027, lat:20.12604241}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 76979.18 | 76979.18 | 76979.18 | 23093.75 | 23093.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-PETO-2020-LP-11, contratista:JULIO ALEJANDRO CHAN PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:2309375.29, importe_modificado:2309375.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1838810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401838816 | Proyecto de inversión | 77079.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77079.08, modificado:77069.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PETO LOCALIDAD PETO ASENTAMIENTO CIPRÉS - 204033 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PETO | 204033 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 19B COLONIA CIPRÉS, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 46A, PARTIMOS DE LA PLAZA CENTRAL UBICADA FRENTE A LA CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN AVANZAMOS 7 CUADRAS AL NORTE SOBRE LA CALLE 30 HASTA LLE, lon:-88.93140861, lat:20.13069872}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 77069.33 | 77069.33 | 77069.33 | 23120.8 | 23120.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-PETO-2020-LP-09, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:2312079.87, importe_modificado:2312079.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1838816/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401838897 | Proyecto de inversión | 77079.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77079.08, modificado:77069.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PETO LOCALIDAD PETO - 204265 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PETO | 204265 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 21 FRACCIONAMIENTO VIVAH II, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 56 Y CALLE 58, PARTIMOS DE LA PLAZA CENTRAL UBICADA FRENTE A LA CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN AVANZAMOS 6 CUADRAS AL NORTE SOBRE LA CALLE 30 H, lon:-88.93802929, lat:20.12864928}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 77069.33 | 77069.33 | 77069.33 | 23120.8 | 23120.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-PETO-2020-LP-09, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:2312079.87, importe_modificado:2312079.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1838897/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401838932 | Proyecto de inversión | 308316.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308316.31, modificado:308073.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PETO LOCALIDAD PETO - 204359 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PETO | 204359 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 43 COLONIA FRANCISCO SARABIA, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 24, CALLE 22 PARTIMOS DE LA PLAZA CENTRAL UBICADA FRENTE A LA CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN AVANZAMOS 4 CUADRAS AL SUR HASTA LLEGAR , lon:-88.92244045, lat:20.11905307}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 308073.97 | 308073.97 | 308073.97 | 92422.19 | 92422.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-PETO-2020-LP-10, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:2310554.75, importe_modificado:2310554.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.4}} | {1838932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401839007 | Proyecto de inversión | 162083.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162083.74, modificado:162083.74}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 204484 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 204484 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 33 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, BRECHA 33 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA KOMCHEN A 50 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 31, lon:-89.6615951, lat:21.10342364}} | 2020-11-25 | 2020-12-29 | 162083.74 | 162083.74 | 162083.74 | 48625.12 | 48625.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-180-3, contratista:OZIEL DE JESUS RIVERA ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:162083.74, importe_modificado:162083.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1839007/proyecto_PROCESO, 1839007/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401839076 | Proyecto de inversión | 224023.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224023.05, modificado:224023.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL - 204622 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 204622 | S | 20 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y , CALLE 16 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 430 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 17, lon:-89.73247218, lat:21.12332938}} | 2020-11-25 | 2020-12-31 | 224023.05 | 224023.05 | 224023.05 | 67206.92 | 67206.92 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:VT20-FICON-6151-184-1, contratista:EXPOCON FUSION EMPRESARIAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:224023.05, importe_modificado:224023.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:189.0}} | {1839076/proyecto_PROCESO, 1839076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401839123 | Proyecto de inversión | 88077.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88077.52, modificado:88077.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD KIKTEIL ASENTAMIENTO KIKTEIL - 204706 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 204706 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:16.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:92, direccion:CALLE 27 INTERIOR 0 CONDOMINIO KIKTEIL, 97303 KIKTEIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PREESCOLAR COMUNITARIO A 250 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 23 100 MTS AL SUR SOBRE LA CAL, lon:-89.6923738, lat:21.12767822}} | 2020-11-24 | 2020-12-31 | 88077.52 | 88077.52 | 88077.52 | 26423.26 | 26423.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-179-9, contratista:CORPORACIÓN CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:88077.52, importe_modificado:88077.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.02}} | {1839123/proyecto_INICIO, 1839123/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401839133 | Proyecto de inversión | 118640.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118640.13, modificado:118640.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD KIKTEIL ASENTAMIENTO KIKTEIL - 204731 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 204731 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:92, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA KIKTEIL, 97303 KIKTEIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOOCAL DE LA COMISARIA KIKTEIL A 120 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21, lon:-89.69275468, lat:21.12978482}} | 2020-11-24 | 2020-12-31 | 118640.13 | 118640.13 | 118640.13 | 35592.04 | 35592.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-179-7, contratista:CORPORACIÓN CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118640.13, importe_modificado:118640.13}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.83}} | {1839133/proyecto_PROCESO, 1839133/proyecto_INICIO, 1839133/proyecto_PROCESO, 1839133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401839729 | Proyecto de inversión | 110641.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110641.4, modificado:110641.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL - 206514 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 206514 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 17A INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 10A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 15 MTS AL ORIENTE DEL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO DE MONTEJO UBICADO EN LA CALLE , lon:-89.72726662, lat:21.12191238}} | 2020-11-24 | 2020-12-31 | 110641.4 | 110641.4 | 110641.4 | 33192.43 | 33192.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-178-1, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION VAVEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:110641.4, importe_modificado:110641.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.68}} | {1839729/proyecto_INICIO, 1839729/proyecto_PROCESO, 1839729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401839754 | Proyecto de inversión | 6763.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6763.51, modificado:6763.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL - 206605 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 206605 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.32, meta_modificada:22.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 17A INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE ESQ 14 Y , CALLE 10A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 39 MTS HACIA EL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL LAZARO CADENAS DEL RIO, lon:-89.72878392, lat:21.12207755}} | 2020-11-24 | 2020-12-31 | 6763.51 | 6763.51 | 6763.51 | 2029.05 | 2029.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-178, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION VAVEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:6763.51, importe_modificado:6763.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.7}} | {1839754/proyecto_PROCESO, 1839754/proyecto_INICIO, 1839754/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401839777 | Proyecto de inversión | 21351.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21351.82, modificado:21351.82}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL - 206654 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 206654 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 10A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 49 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO EN LA CALLE 17 X 1, lon:-89.72748327, lat:21.12237278}} | 2020-11-25 | 2020-12-29 | 21351.82 | 21351.82 | 21351.82 | 6405.55 | 6405.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-181-3, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:21351.82, importe_modificado:21351.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1839777/proyecto_PROCESO, 1839777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401839963 | Proyecto de inversión | 82345.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82345.22, modificado:82345.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ - 207226 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 207226 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 20 DIAG LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISRIA XCUNYA A 150 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 450 MTS AL S, lon:-89.61615401, lat:21.12871869}} | 2020-11-24 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-176-5, contratista:CONSTRU ZOCALO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:82345.22, importe_modificado:82345.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.4}} | {1839963/proyecto_INICIO, 1839963/proyecto_PROCESO, 1839963/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401840056 | Proyecto de inversión | 46305.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46305.22, modificado:46305.22}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA, YUCATÁN. - 207480 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 207480 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.89, meta_modificada:19.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE SIETE COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y DOS Y CALLE TREINTA Y CUATRO, CALLE SIETE DIAGONAL ENTRANDO AL MUNICIPIO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 261 AVANZAR CON DIRECCIÓN AL , lon:-89.71596317, lat:20.49672021}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 13891.56 | 13891.56 | 13891.56 | 13891.56 | 13891.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2020-011, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JAOLI, S.A. C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:694388.8, importe_modificado:694388.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {1840056/proyecto_PROCESO, 1840056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401843460 | Proyecto de inversión | 151318.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151318.93, modificado:151318.93}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN IGNACIO TESIP ASENTAMIENTO SAN IGNACIO TESIP - 217621 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 217621 | S | 51 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:108, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN IGNACIO TESIP, 97316 SAN IGNACIO TESIP, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20-A Y CALLE 22, CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL LOCAL DE LA COMISARIA SAN IGNASIO TESIP, lon:-89.61178682, lat:20.84206704}} | 2020-11-09 | 2020-12-12 | 151318.93 | 151318.93 | 151318.93 | 45395.68 | 45395.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-193-2, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:151318.93, importe_modificado:151318.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.1}} | {1843460/proyecto_INICIO, 1843460/proyecto_PROCESO, 1843460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401843613 | Proyecto de inversión | 99559.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99559.67, modificado:99559.67}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD DZOYAXCHÉ ASENTAMIENTO DZOYAXCHÉ - 218061 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 218061 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:CALLE 25-A INTERIOR 0 0 COLONIA DZOYAXCHÉ, 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 27 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 60 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20 Y 60 MTS AL ORIENTE S, lon:-89.59036391, lat:20.78935341}} | 2020-11-09 | 2020-12-12 | 99559.67 | 99559.67 | 99559.67 | 29867.9 | 29867.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-193-6, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:99559.67, importe_modificado:99559.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.5}} | {1843613/proyecto_INICIO, 1843613/proyecto_PROCESO, 1843613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401843884 | Proyecto de inversión | 82563.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82563.63, modificado:82563.63}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL - 219078 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 219078 | S | 20 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y , CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 404 MTS HACIA EL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL LAZARO CARDENAS DEL RIO UBICA, lon:-89.73262341, lat:21.12368007}} | 2020-11-09 | 2020-12-12 | 62563.63 | 62563.63 | 62563.63 | 24769.09 | 24769.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-192-2, contratista:REMIDE CORPORATIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:82563.63, importe_modificado:82563.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.5}} | {1843884/proyecto_PROCESO, 1843884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401844092 | Proyecto de inversión | 55000.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.63, modificado:55000.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCUYTÚN ASENTAMIENTO TIXCUYTÚN - 219625 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 219625 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.18, meta_modificada:31.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:132, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 0 COLONIA TIXCUYTÚN, 97305 TIXCUYTÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 19-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE LA COMISARIA TIXCUYTUN A 200 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.56906177, lat:21.06828299}} | 2020-11-08 | 2020-12-25 | 55000.63 | 55000.63 | 55000.63 | 16500.19 | 16500.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-190-2, contratista:RC EDIFICACIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:55000.63, importe_modificado:55000.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.35}} | {1844092/proyecto_INICIO, 1844092/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401844534 | Proyecto de inversión | 225243 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225243.0, modificado:225243.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 220899 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 220899 | S | 19 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 15 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 372 MTS AL NORTE DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL CHABLEKAL UBICADO EN LA CALLE 17A X 14 Y , lon:-89.57136828, lat:21.09885523}} | 2020-11-09 | 2020-12-12 | 225243 | 225243 | 225243 | 67572.9 | 67572.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-192-6, contratista:REMIDE CORPORATIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:225243.0, importe_modificado:225243.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1844534/proyecto_INICIO, 1844534/proyecto_PROCESO, 1844534/proyecto_INICIO, 1844534/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401845062 | Proyecto de inversión | 89869.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89869.96, modificado:89933.85}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO 2 EN TEKAX LOCALIDAD ALFONSO CASO ASENTAMIENTO ALFONSO CASO - 222726 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 222726 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:9, direccion:PUEBLO ALFONSO CASO, 97979 ALFONSO CASO, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 20.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN. LA OBRA ES UR ALFONSO CASO 2 LA UNICA FORMA DE REFERENCIARLO E, lon:-89.14593863, lat:20.06790138}} | 2020-12-15 | 2020-12-31 | 89933.85 | 89933.85 | 89933.85 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.36, contratista:ALFREDO GONZÁLEZ MOO, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:250065.77, importe_modificado:250065.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1845062/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401845932 | Proyecto de inversión | 206333.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206333.19, modificado:206333.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 225011 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 225011 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:529.18, meta_modificada:529.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 83 INTERIOR 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 136-B Y CALLE 136-C, CALLE 85 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA XOCLAN A 100 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 81 Y 50 M, lon:-89.67892882, lat:20.94802775}} | 2020-11-09 | 2020-12-26 | 206333.19 | 206333.19 | 206333.19 | 61899.95 | 61899.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-196-1, contratista:PROCIMA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:206333.19, importe_modificado:206333.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:158.75}} | {1845932/proyecto_PROCESO, 1845932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401848008 | Proyecto de inversión | 156052.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156052.33, modificado:156052.33}} | SEIS OBRA DE TRES: CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEPAKÁN, YUCATÁN. - 230907 | 31 | Yucatán | 86 | Tepakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPAKÁN YUCATÁN | 230907 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 29, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATÁN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEPAKÁN EN LA CALLE 16 LA CALLE PRINCIPAL PARA IR DE SUMA IZAMAL., lon:-89.03843306, lat:21.04364255}} | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 156052.33 | 156052.33 | 20000 | 20000 | 20000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY-FISM-06-10, contratista:COSTRUCTORA INMOBILIARIA EME4MAX S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEPAKÁN, monto:624209.33, importe_modificado:624209.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1848008/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401848573 | Proyecto de inversión | 121252.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121252.45, modificado:121252.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JUAN B SOSA - 232621 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 232621 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 18 252 INTERIOR 0 COLONIA JUAN B SOSA, 97205 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 173 MTS AL PONIENTE DEL CBTIS 120 UBICADO EN LA CALLE 60 X 13 Y 35, lon:-89.63041236, lat:21.02059746}} | 2020-10-17 | 2020-12-29 | 121252.45 | 121252.45 | 121252.45 | 36375.73 | 36375.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-202-6, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:121252.45, importe_modificado:121252.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.8}} | {1848573/proyecto_INICIO, 1848573/proyecto_PROCESO, 1848573/proyecto_INICIO, 1848573/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401848971 | Proyecto de inversión | 138801.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138801.71, modificado:138801.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA CHICHEN-ITZA - 233985 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 233985 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 16 638 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA CHICHEN-ITZA, 97170 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25C Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 22 MTS AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS JUANA CAMARGO ESCALANTE UBICADO EN LA CALLE, lon:-89.57146788, lat:20.95818167}} | 2020-10-09 | 2020-12-30 | 138801.71 | 138801.71 | 138801.71 | 69400.86 | 69400.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-208-8, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA, S. DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:138801.71, importe_modificado:138801.71}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.8}} | {1848971/proyecto_INICIO, 1848971/proyecto_PROCESO, 1848971/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401849114 | Proyecto de inversión | 71380.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71380.36, modificado:71380.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD TAHDZIBICHÉN ASENTAMIENTO TAHDZIBICHÉN - 234468 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 234468 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:125, direccion:CALLE 42 INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 45, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 72 MTS AL NORTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO EN LA CALLE 42 X 45 Y 49, lon:-89.59773729, lat:20.88812925}} | 2020-10-09 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-208-6, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA, S. DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:71380.36, importe_modificado:71380.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.5}} | {1849114/proyecto_INICIO, 1849114/proyecto_PROCESO, 1849114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401849475 | Proyecto de inversión | 6996.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6996.23, modificado:6996.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN IGNACIO TESIP ASENTAMIENTO SAN IGNACIO TESIP - 235707 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 235707 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:108, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA SAN IGNACIO TESIP, 97316 SAN IGNACIO TESIP, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 132 MTS AL SUR DE LA HACIENDA SAN IGNACIO TESIP UBICADA EN LA CALLE 20 X 19, lon:-89.61197815, lat:20.84054296}} | 2020-10-17 | 2020-12-30 | 6996.23 | 6996.23 | 6996.23 | 2098.87 | 2098.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-204, contratista:DESARROLLADORA QUILU, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:6996.23, importe_modificado:6996.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.4}} | {1849475/proyecto_PROCESO, 1849475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401852006 | Proyecto de inversión | 678589.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678589.99, modificado:674804.09}} | REHABILITACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD MOCOCHÁ MUNICIPIO DE MOCOCHA - 243170 | 31 | Yucatán | 51 | Mocochá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MOCOCHA YUCATAN | 243170 | S | 650 | 584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO MOCOCHA, 97454 MOCOCHÁ, MOCOCHÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 19 LA LOCALIDAD DE MOCOCHA SE LOCALIZA A 26.7 KM DE LA CIUDAD DE MERIDA RUMBO AL ORIENTE DEL ESTADO ENTRONQUE KM 25.7 DE LA CARRETERA FEDE, lon:-89.45224748, lat:21.10629558}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 674804.09 | 674804.09 | 674804.09 | 202441.23 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMY-FISMDF-I3-002-2020., contratista:PROACSUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOCOCHA YUCATAN, monto:674804.09, importe_modificado:674804.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1852006/proyecto_PROCESO, 1852006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance fisico debe ser mayor o igual al avance financiero, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs2: {observación:El avance fisico debe ser mayor o igual al avance financiero, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs3: {observación:El avance fisico debe ser mayor o igual al avance financiero, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs4: {observación:El avance fisico debe ser mayor o igual al avance financiero, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}}
2020 | 4 | YUC200401853590 | Proyecto de inversión | 224892.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224892.81, modificado:224892.81}} | TERINTA OBRA DE DOS:CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX, MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. - 247308 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 247308 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 20 ENFRENTE SE ENCUENTRA UNA CASA COLOR VERDE, lon:-87.93377286, lat:20.66391772}} | 2020-11-06 | 2020-12-20 | 224892.81 | 224892.81 | 224892.81 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-30-2020, contratista:ING. JOSE ANDRES LIZAMA CUA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:1424321.15, importe_modificado:1424321.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1853590/proyecto_PROCESO, 1853590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | YUC200401853946 | Proyecto de inversión | 299857.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299857.08, modificado:299857.08}} | TREINTA OBRA DE CUATRO: CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX, MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. - 248528 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 248528 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 15 SE ENCUENTRA CERCA DE UNA CASA DE BLOCK COLOR MARRON, lon:-87.93027978, lat:20.65908269}} | 2020-11-06 | 2020-12-20 | 299857.08 | 299857.08 | 299857.08 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-30-2020, contratista:ING. JOSE ANDRES LIZAMA CUA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:1424321.15, importe_modificado:1424321.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1853946/proyecto_PROCESO, 1853946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | YUC200401854148 | Proyecto de inversión | 132387.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132387.89, modificado:132387.89}} | MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN - 249099 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 249099 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:342.4, meta_modificada:342.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 47 COLONIA CENTRO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 52, CALLE 49 CERCA DE LA JOYERIA DRICARDO ESCALANTE, lon:-89.28660516, lat:20.20627443}} | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 132387.89 | 132387.89 | 132387.89 | 24916.16 | 24916.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.29, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:498321.62, importe_modificado:498321.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1854148/proyecto_PROCESO, 1854148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401854178 | Proyecto de inversión | 70079.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70079.75, modificado:70079.75}} | MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN - 249181 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 249181 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:181.25, meta_modificada:181.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 52 COLONIA CENTRO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 57 Y CALLE 59, CALLE 54 CERCA DEL EL SULTAN DE LA SIERRA, lon:-89.28958555, lat:20.20225969}} | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 70079.75 | 70079.75 | 70079.75 | 24916.16 | 24916.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.29, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:498321.62, importe_modificado:498321.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.0}} | {1854178/proyecto_INICIO, 1854178/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401863531 | Proyecto de inversión | 243776.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243776.99, modificado:190988.02}} | AMPLIACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN - 250981 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 250981 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.49, meta_modificada:630.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 45 COLONIA CENTRO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 56 Y CALLE 58, CALLE 47 CERCA DE LA TORTILLERIA EL ESCONDIDO, lon:-89.28984403, lat:20.20909422}} | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 190988.02 | 190988.02 | 190988.02 | 190988.02 | 190988.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.26, contratista:SECYU SERVICIOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:499983.43, importe_modificado:499983.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1863531/proyecto_INICIO, 1863531/proyecto_PROCESO, 1863531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401864012 | Proyecto de inversión | 17399.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17399.11, modificado:148826.94}} | MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 252299 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 252299 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 37 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 50, CALLE 39 CERCA DE LA CARNICERIA LOS DOS HERMANOS, lon:-89.28375874, lat:20.21094364}} | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 148826.94 | 148826.94 | 148826.94 | 59709.94 | 59709.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.26, contratista:SECYU SERVICIOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:499983.43, importe_modificado:499983.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {1864012/proyecto_PROCESO, 1864012/proyecto_INICIO, 1864012/proyecto_PROCESO, 1864012/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401865902 | Proyecto de inversión | 1849628.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849628.46, modificado:1849628.46}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO YOCCHENKAX - 257098 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 257098 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3200.8, meta_modificada:3200.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 18 COLONIA YOCCHENKAX, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 45 Y CALLE 43, CALLE 20 CERCA DE STUDIO JC DE TEKAX YUCATAN, lon:-89.27010579, lat:20.20030324}} | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 1849044.2 | 1849044.2 | 1849044.2 | 554712.26 | 554712.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.31, contratista:LUIS MARTÍN SOSA CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:1849044.2, importe_modificado:1849044.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1865902/proyecto_INICIO, 1865902/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}}
2020 | 4 | YUC200401868537 | Proyecto de inversión | 3092782.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3092782.83, modificado:3092782.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASIN, YUCATAN - 263629 | 31 | Yucatán | 41 | Kanasín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE KANASIN | 263629 | S | 72 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 18 COLONIA KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 13 CERCA DEL FRACC. KANASIN CHE, lon:-89.55362945, lat:20.9401269}} | 2020-12-29 | 2020-12-31 | 3092782.83 | 3092782.83 | 3092782.83 | 3092782.83 | 3092782.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY-FISM-004-LP/2020, contratista:DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE KANASIN, monto:3092782.26, importe_modificado:3092782.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1868537/proyecto_INICIO, 1868537/proyecto_PROCESO, 1868537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401869352 | Proyecto de inversión | 430834.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430834.74, modificado:428843.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TICUL LOCALIDAD TICUL - 265502 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | 265502 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 31 COLONIA SAN ROMÁN, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 29 SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS EN LA AGEB 3108900010178., lon:-89.54079671, lat:20.39123239}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 428843.8 | 428843.8 | 428843.8 | 428843.8 | 42884.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16, contratista:RICARDO ARIEL CETINA DORANTES, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:2012775.92, importe_modificado:2012775.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1869352/proyecto_PROCESO, 1869352/proyecto_FIN, 1869352/proyecto_PROCESO, 1869352/proyecto_INICIO, 1869352/proyecto_FIN, 1869352/proyecto_PROCESO, 1869352/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401872840 | Proyecto de inversión | 445941.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:221, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445941.97, modificado:445941.97}} | CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 31DPB0820W, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHAPAB. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | ESCTIEMCOMP-002 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.09, meta_modificada:37.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:3, direccion:Citincabchen, Citincabchén, Yuc., México, lon:-89.53832209, lat:20.51906141}} | 2020-10-28 | 2020-10-31 | 0 | 445941.97 | 327136.12 | 327136.12 | 325469.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E208-2020, contratista:OSCAR MANUEL SARABIA MALDONADO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:445941.97, importe_modificado:445941.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.1}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401873407 | Proyecto de inversión | 13848.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13848.66, modificado:13848.66}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA MOISES VAZQUEZ VEGA C.C.T. 31DPR0443K EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-026-20 | N | 0 | 0 | 179 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Calle 68, El Cerezo, Oxkutzcab, Yuc., Mexico, lon:-89.4276372, lat:20.3178428}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 13848.66 | 13848.66 | 13848.66 | 13788.97 | 13788.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-268 D, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13848.66, importe_modificado:13848.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401874611 | Proyecto de inversión | 5896.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5896.77, modificado:5896.77}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR 21 DE MARZO C.C.T. 31DJN0229C EN LA LOCALIDAD DE CAMPESTRE FLAMBOYANES MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-073-20 | N | 0 | 0 | 207 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:26, direccion:Calle 56 & Calle 55, Campestre Flamboyanes, Flamboyanes, Yuc., México, lon:-89.6594857, lat:21.2090821}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 5896.77 | 5896.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-282 A, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5896.77, importe_modificado:5896.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401875087 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR RAQUEL DZIB 31DJN0143X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEKIT, MUNICIPIO DE TEKIT. | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-053-18 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:Calle 20, 97680 Tekit, Yuc., México, lon:-89.3294465, lat:20.5350508}} | 2020-12-03 | 2021-04-01 | 0 | 1283869.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E249-2020, contratista:URBES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1234489.57, importe_modificado:1234489.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN. , trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-10}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401875090 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES 31DPR0375D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALCUPUL, MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL. | 31 | Yucatán | 92 | Tixcacalcupul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-056-18 | N | 0 | 0 | 271 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:Calle 10, Tixcacalcupul, Yuc., México, lon:-88.26839805, lat:20.54017112}} | 2020-12-04 | 2021-04-02 | 0 | 1047982.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E253-2020, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1007675.63, importe_modificado:1007675.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN. , trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-10}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401875234 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA SALVADOR NOVO 31ETV0039Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XOHUAYAN, MUNICIPIO DE OXKUTZCAB. | 31 | Yucatán | 56 | Oxkutzcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-020-18 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:13, direccion:Xohuayán, Yuc., México, lon:-89.3822222, lat:20.1872222}} | 2020-10-05 | 2021-02-01 | 592832.53 | 898597.93 | 592832.53 | 592832.53 | 276491.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E189-2020, contratista:ARCCUS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:864036.47, importe_modificado:864036.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.41}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN. , trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-11}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401875535 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA ROBERTO ARTURO HERNANDEZ WOLBRIE 31EES0089B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE KIMBILA, MUNICIPIO DE IZAMAL. | 31 | Yucatán | 40 | Izamal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-029-18 | N | 0 | 0 | 229 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:41, direccion:Calle 20, Kimbilá, Yuc., México, lon:-89.1256232, lat:20.9340961}} | 2020-10-07 | 2021-02-03 | 427282.91 | 1388669.47 | 427282.91 | 427282.91 | 427282.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E199-2020, contratista:ORDICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1335259.11, importe_modificado:1335259.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN. , trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-11}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401876206 | Proyecto de inversión | 15185.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15185.54, modificado:15185.54}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA EDGAR EULOGIO MOGUEL BARRERA C.C.T. 31EES0082I EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-342-20 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Calle 24, Tetiz, Yuc., Mexico, lon:-89.9343208, lat:20.9621428}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 15185.54 | 15185.54 | 15185.54 | 15185.54 | 15093.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-263 B, contratista:MARCO ANTONIO LÓPEZ O´CHEITA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15185.54, importe_modificado:15185.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401876236 | Proyecto de inversión | 25991.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25991.25, modificado:25991.25}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 45 C.C.T. 31DST0045Y EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HOMUN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-347-20 | N | 0 | 0 | 338 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Calle 36, Homún, Yuc., Mexico, lon:-89.2968769, lat:20.7447093}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 25991.25 | 25991.25 | 25991.25 | 25991.25 | 25834.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-264 C, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25991.25, importe_modificado:25991.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877615 | Proyecto de inversión | 7663.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7663.64, modificado:7663.64}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA 1 DE MAYO C.C.T. 31DPR0748C EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-369-20 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle 30 & Calle 33, Tzucacab Centro, 97960 Tzucacab, Yuc., México, lon:-89.0501566, lat:20.0712453}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 7663.64 | 7663.64 | 7663.64 | 7663.64 | 7630.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-267A, contratista:LEYDI ELIZABETH VALDEZ RIBERO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7663.64, importe_modificado:7663.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877625 | Proyecto de inversión | 28745.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28745.29, modificado:28745.29}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 18 C.C.T. 31EML0006S EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-372-20 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle 24 & Calle 45, Yocchenkax, Tekax de Álvaro Obregón, Yuc., México, lon:-89.2733777, lat:20.2006568}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 28745.29 | 28745.29 | 28745.29 | 28745.29 | 28621.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-268 A, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28745.29, importe_modificado:28745.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877632 | Proyecto de inversión | 25887.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25887.11, modificado:25887.11}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA MANUEL ALCALA MARTIN C.C.T. 31DPR0108H EN LA LOCALIDAD DE XUL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-374-20 | N | 0 | 0 | 218 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:14, direccion:Calle 10, Xul, Yuc., México, lon:-89.4617074, lat:20.1015382}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 25887.11 | 25887.11 | 25887.11 | 25887.11 | 25775.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-268 C, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25887.11, importe_modificado:25887.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | YUC200401877708 | Proyecto de inversión | 6407.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6407.48, modificado:6407.48}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA C.C.T. 31EJN0025H EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-395-20 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 108 & Calle 73, Nueva Sambulá, 97250 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6605508, lat:20.949586}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 6407.48 | 6407.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-272 H, contratista:ALFREDO CASCO BÁRBOSA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6407.48, importe_modificado:6407.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877757 | Proyecto de inversión | 1156623.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:221, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156623.18, modificado:1156623.18}} | CONSTRUCCIÓN DE COCINA Y COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE 31DPR0579Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AKIL. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | ESCTIEMCOMP-009 | N | 0 | 0 | 281 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle 31 102, Akil, 97990 Akil, Yuc., México, lon:-89.35473561, lat:20.26679672}} | 2020-10-28 | 2020-12-31 | 0 | 1156623.18 | 679370.39 | 679370.39 | 676340.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E204-2020, contratista:GRUPO WAGA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1092975.72, importe_modificado:1092975.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877763 | Proyecto de inversión | 4806.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4806.02, modificado:4806.02}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA ELADIO NOVELO GIL C.C.T. 31DPR2017D EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-401-20 | N | 0 | 0 | 199 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 8-B & Calle 19, Vergel Ill, 97173 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.5799926, lat:20.953319}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 4806.02 | 4806.02 | 4806.02 | 4806.02 | 4785.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-274 D, contratista:Lucy del Rosario Pat Avila, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4806.02, importe_modificado:4806.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877801 | Proyecto de inversión | 7102.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7102.89, modificado:7102.89}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR FEDERACION DE TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATAN C.C.T. 31EJN0068F EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-409-20 | N | 0 | 0 | 191 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 33 & Calle 24, Chichí Suárez, 97306 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.5480627, lat:21.0002359}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 7102.89 | 7102.89 | 7102.89 | 7102.89 | 7072.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-275 D, contratista:JOSÉ MANUEL AMENDOLA ARCUDIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7102.89, importe_modificado:7102.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877813 | Proyecto de inversión | 37398.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37398.57, modificado:37398.57}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA MARIA LUISA PEREZ MIJANGOS CCT 31EPR0074G EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-411-20 | N | 0 | 0 | 416 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 61, Centro, Parque Santiago, Centro, 97000 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.62646484, lat:20.96785152}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 37398.57 | 37398.57 | 9353.17 | 9353.17 | 9312.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-377 E, contratista:J.S. PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28045.4, importe_modificado:28045.4}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-275 G, contratista:JOSÉ MANUEL AMENDOLA ARCUDIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9353.17, importe_modificado:9353.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877823 | Proyecto de inversión | 24377.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24377.78, modificado:24377.78}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE LUIS BRAILLE C.C.T. 31DML2015O EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-414-20 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 22, García Ginerés, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6333525, lat:20.9897707}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 24377.78 | 24377.78 | 24377.78 | 24377.78 | 24272.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-276 A, contratista:OMAR ESCALANTE ONGAY, convocante:IDC0812019JA, monto:24377.78, importe_modificado:24377.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877837 | Proyecto de inversión | 9714.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9714.3, modificado:9714.3}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA TECNICA NUM. 55 C.C.T. 31DST0055E EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-416-20 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 23 & Calle 44, Los Pinos, 97138 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.5824569, lat:21.0019942}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 9714.3 | 9714.3 | 9714.3 | 9714.3 | 9672.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-276 C, contratista:OMAR ESCALANTE ONGAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9714.3, importe_modificado:9714.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401878036 | Proyecto de inversión | 6149.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6149.65, modificado:6149.65}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR NELLY OJEDA FERNANDEZ DE RENDON C.C.T. 31DJN2057OT EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-435-20 | N | 0 | 0 | 253 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 67A, Yucalpetén, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6616696, lat:20.9795069}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 6149.65 | 6149.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-279 J, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6149.65, importe_modificado:6149.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401878221 | Proyecto de inversión | 11024.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11024.8, modificado:11024.8}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR UTANAA PAAL C.C.T. 31DJN2034D EN LA LOCALIDAD DE XCUNYA MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-449-20 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:Xcunyá, Yucatan, Mexico, lon:-89.6130555, lat:21.1327777}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 11024.8 | 11024.8 | 11024.8 | 11024.8 | 10958.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-281 H, contratista:Construcciones e Ingenieria Innovadora de Yucatán S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11024.8, importe_modificado:11024.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401878230 | Proyecto de inversión | 79171.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79171.7, modificado:79171.7}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CCT. 31DPR0154T EN LA LOCALIDAD DE CAMPESTRE FLAMBOYANES, MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-450-20 | N | 0 | 0 | 340 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:26, direccion:Calle 56, Campestre Flamboyanes, Flamboyanes, Yuc., Mexico, lon:-89.6595783, lat:21.209929}} | 2020-12-07 | 2021-01-29 | 79171.7 | 79171.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-375 B, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30899.94, importe_modificado:30899.94}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-282 I, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:48271.76, importe_modificado:48271.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401878250 | Proyecto de inversión | 5790.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5790.26, modificado:5790.26}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS C.C.T. 31DJN0109Q EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMAN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-452-20 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle 61, El Roble II, Umán, Yuc., Mexico, lon:-89.6810415, lat:20.9127547}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 5790.26 | 5790.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-283 B, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5790.26, importe_modificado:5790.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401878263 | Proyecto de inversión | 19274.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19274.45, modificado:19274.45}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA C.C.T. 31DJN0212C EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMAN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-453-20 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle 7 & Calle 20, Umán, 97390 Umán, Yuc., Mexico, lon:-89.7529217, lat:20.8910015}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 19274.45 | 19274.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-283 C, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19274.45, importe_modificado:19274.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401878427 | Proyecto de inversión | 71449.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71449.2, modificado:71449.2}} | SOLICITUD DE REPARACION DE RECUBRIMIENTO EN PLAFOND Y PINTURA EN LA ESCUELA PREESCOLAR VICENTE RIVA PALACIO 31DJN0231R, EN LA LOCALIDAD DE MUNA, MUNICIPIO DE MUNA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-466-20 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle 26-a & Calle 25, Chapab, Yuc., Mexico, lon:-89.4566002, lat:20.4585991}} | 2020-11-23 | 2020-12-07 | 71449.2 | 71449.2 | 71449.2 | 71449.2 | 71018.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-231 A, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:71449.2, importe_modificado:71449.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401878495 | Proyecto de inversión | 55500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55500.0, modificado:55500.0}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR FELICIANO CANUL REYES CCT. 31DJN0021M EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-470-20 | N | 0 | 0 | 199 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle 37 & Calle 114, Feliciano Canul Reyes, 97320 Progreso, Yuc., Mexico, lon:-89.6796652, lat:21.2785276}} | 2020-12-31 | 2021-01-29 | 55500 | 55500 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-375 C, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:55500.0, importe_modificado:55500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401878508 | Proyecto de inversión | 70500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70500.0, modificado:70500.0}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR ROMULO ROZO CCT. 31DJN0136N EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-471-20 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle 33, Centro, Progreso, Yuc., Mexico, lon:-89.6628459, lat:21.2821822}} | 2020-12-31 | 2021-01-29 | 70500 | 70500 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-375 D, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:70500.0, importe_modificado:70500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401878565 | Proyecto de inversión | 622158.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622158.07, modificado:622158.07}} | Continuación del mantenimiento y conservación de la iglesia San Pedro y San Pablo, en la localidad y municipio de Samahil | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 02/20/067 | S | 2856 | 2759 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1969.0, meta_modificada:1969.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Calle 18 1899, Samahil, Yuc., México, lon:-89.88822699, lat:20.88373857}} | 2020-12-03 | 2020-12-31 | 622158.07 | 620542.91 | 620542.91 | 620542.91 | 620542.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP20-AD-INCCOPY-1FAF-064, contratista:Comercializadora Masur 2000 S. De R.L. de C.V., convocante:Instituto para la construcción y conservación de obra pública en Yucatán, monto:939300.02, importe_modificado:939300.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1900.0}} | {1878565/proyecto_INICIO, 1878565/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:este proyecto se encuentra complementado con recursos estatales por un importe de 319,586.78, trimestre:4.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2021-01-15}} | {obs1: {observación:VERIFICAR NOMBRE DE LA EJECUTORA, UNIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:VERIFICAR NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación: VERIFICAR PERIODO DE EJECUCION DE ACUERDO AL ANEXO F-PR-ANP-03 ENVIADO., trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:VERIFICAR EL EJERCIDO CON EL AREA CORRESPONDIENTE, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-15}, obs5: {observación:VERIFICAR NOMBRE DEL CONTRATISTA SEGUN ANEXOS ENVIADOS, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-15}, obs6: {observación:VERIFICAR FECHA DE CONCLUSION EN DETALLE DEL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-15}, obs7: {observación:VERIFICAR EL NOMBRE DEL CONTRATISTA, NUMERO DE CONTRATO ASÍ COMO LA DESCRIPCIÓN DEL MISMO, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-18}, obs8: {observación:No se solventaron las observaciones hechas al nombre del contratista, número de contrato y descripción del mismo, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-19}, obs9: {observación: No se solventaron las observaciones hechas al número de contrato y descripción del mismo falta que va a ser continuación del mantenimiento........ , trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | YUC200401878574 | Proyecto de inversión | 46699.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46699.35, modificado:46699.35}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR IRMA OJEDA DE MONFORTE CCT 31DJN2060B EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-481-20 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 46-B 137, Brisas del Sur, 97285 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6149893, lat:20.9309755}} | 2020-12-31 | 2021-01-29 | 46699.35 | 46699.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-377 H, contratista:J.S. PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46699.35, importe_modificado:46699.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401878578 | Proyecto de inversión | 48001.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48001.64, modificado:48001.64}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA SEBASTIAN PENICHE LOPEZ CCT 31DPR2026L EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-482-20 | N | 0 | 0 | 355 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 10A & Calle 31, Paseos de Vergel, 97176 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.5697128, lat:20.9520189}} | 2020-12-31 | 2021-01-29 | 48001.64 | 48001.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-377 I, contratista:J.S. PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:48001.64, importe_modificado:48001.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401878823 | Proyecto de inversión | 466459.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:221, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466459.18, modificado:466459.18}} | CONSTRUCCIÓN DE COCINA Y COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 31DPB0125X, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | ESCTIEMCOMP-011 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.09, meta_modificada:37.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:671, direccion:Unnamed Road, Yucatán, México, lon:-88.02589417, lat:20.82800976}} | 2020-10-29 | 2020-12-31 | 0 | 466459.18 | 235386.61 | 235386.61 | 234481.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E210-2020, contratista:COSTOS RESIDENCIALES DEL PONIENTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:434635.45, importe_modificado:434635.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879139 | Proyecto de inversión | 80500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80500.0, modificado:80500.0}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR NAZUL CCT 31DJN0120M EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-493-20 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:C. 40-A, Valladolid, Yuc., México, lon:-88.2009776, lat:20.6718193}} | 2020-12-31 | 2021-01-29 | 80500 | 80500 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-378 H, contratista:Sortumex, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:80500.0, importe_modificado:80500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879192 | Proyecto de inversión | 90285.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90285.58, modificado:90285.58}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR TUMBEN LOL 31DJN0208Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-002-20 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 102 & Calle 118, Sambulá, 97259 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6517023, lat:20.9561201}} | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 90285.58 | 90285.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-381-A, contratista:CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:90285.58, importe_modificado:90285.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879202 | Proyecto de inversión | 58989.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58989.6, modificado:58989.6}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR GONZALO NAVARRO BAEZ 31EJN0080A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-006-20 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 14A, Felipe Carrillo Puerto, 97200 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6259201, lat:21.0123359}} | 2020-12-31 | 2021-01-29 | 58989.6 | 58989.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-383-A, contratista:J.S. PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:58989.6, importe_modificado:58989.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879204 | Proyecto de inversión | 50510.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50510.72, modificado:50510.72}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR MARIA DEL SOCORRO TRINCHAN AGUILAR 31DJN2063Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-007-20 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:117, direccion:Calle 187 F & Calle 108, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6701192, lat:20.8930125}} | 2020-12-31 | 2021-01-29 | 50510.72 | 50510.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-383-B, contratista:J.S. PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:50510.72, importe_modificado:50510.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879210 | Proyecto de inversión | 137965.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137965.62, modificado:137965.62}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA 31DJN0068G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-009-20 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 22 & Calle 19, María Luisa, 97199 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6085926, lat:20.9355475}} | 2020-12-09 | 2021-01-29 | 137965.62 | 137965.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-284-A, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:131617.52, importe_modificado:131617.52}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-383-D, contratista:J.S. PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6348.1, importe_modificado:6348.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879379 | Proyecto de inversión | 37730.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37730.72, modificado:37730.72}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA PABLO MORENO Y TRIAY 31DPR2005Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-016-20 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 29-B, San Pablo Oriente, 97176 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.5695453, lat:20.952969}} | 2020-12-31 | 2021-01-29 | 37730.72 | 37730.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-382-D, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:37730.72, importe_modificado:37730.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879572 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LAZARO CARDENAS DEL RIO 31DCC0204E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHAN CENOTE, MUNICIPIO DE TIZIMÍN. | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-040-18 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:509, direccion:Unnamed Road, Yucatán, México, lon:-87.78547168, lat:20.99183361}} | 2020-11-18 | 2021-03-17 | 0 | 1212868.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E225-2020, contratista:CONSTRURBEX S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1166219.84, importe_modificado:1166219.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN. , trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-14}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879591 | Proyecto de inversión | 142930.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142930.27, modificado:142930.27}} | MANTENIMIENTO Y REPARACION EN TECHOS CON ACABADOS SUELTOS Y FILTRACION Y PISOS EN PASILLOS CON GRIETAS EN LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA 31DPR0564W, EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-030-20 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 18, Pedregales de Tanlum, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.630814, lat:21.0028669}} | 2020-12-09 | 2020-12-18 | 142930.27 | 142930.27 | 142930.27 | 142930.27 | 142314.19 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-290-B, contratista:LEYDI ELIZABETH VALDEZ RIBERO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:142930.27, importe_modificado:142930.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es claro cuál es el objetivo del proyecto. Hacer más claro el nombre o agregar las observaciones correspondientes. , trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:No es claro cuál es el objetivo del proyecto. Hacer más claro el nombre o agregar las observaciones correspondientes. , trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:No es claro cuál es el objetivo del proyecto. Hacer más claro el nombre o agregar las observaciones correspondientes. , trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs4: {observación:No es claro cuál es el objetivo del proyecto. Hacer más claro el nombre o agregar las observaciones correspondientes. , trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}}
2020 | 4 | YUC200401879600 | Proyecto de inversión | 148820.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148820.17, modificado:148820.17}} | SOLICITA REPARACION DE PISO, SOLICITA LA REPARACION DE MUEBLES DE BAÑO Y REVISIÓN DE LLAVES, LAVABOS, INODOROS Y MINGITORIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PLUTARCO ELÍAS CALLES 31DPR2061R, EN LA LOCALIDAD DE UMÁN, MUNICIPIO DE UMÁN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-031-20 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle 28 137, Umán, 97390 Umán, Yuc., Mexico, lon:-89.75564003, lat:20.88343283}} | 2020-12-09 | 2020-12-18 | 148820.17 | 148820.17 | 148820.17 | 148820.17 | 148178.7 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-290-C, contratista:LEYDI ELIZABETH VALDEZ RIBERO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:148820.18, importe_modificado:148820.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879845 | Proyecto de inversión | 534245.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534245.49, modificado:534245.49}} | REPORTA BARDA EN RIESGO DE DESPLOME EN LA ESCUELA PRIMARIA DAVID VIVAS ROMERO 31EPR0076E, EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-042-20 | N | 0 | 0 | 317 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 6, García Ginerés, 97070 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6256408, lat:20.9878235}} | 2020-12-09 | 2020-12-18 | 534245.49 | 534245.49 | 534245.49 | 534245.49 | 531942.71 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-293, contratista:OMAR ESCALANTE ONGAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:534245.49, importe_modificado:534245.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880020 | Proyecto de inversión | 15179.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15179.22, modificado:15179.22}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLAS 31DPR0424W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANAHCAT. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-056-20 | N | 0 | 0 | 138 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Calle 13 & Calle 16, Sanahcat, Yuc., Mexico, lon:-89.2147869, lat:20.7725793}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 15179.22 | 15179.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-338-B, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15179.22, importe_modificado:15179.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880318 | Proyecto de inversión | 10814.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10814.44, modificado:10814.44}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA 31DPR0225X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZIDZANTUN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-068-20 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle 26 & Calle 23, 97500 Dzidzantún, Yuc., México, lon:-89.0479807, lat:21.2450436}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 10814.44 | 10814.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-340-B, contratista:J.S. PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10814.44, importe_modificado:10814.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880321 | Proyecto de inversión | 6003.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6003.45, modificado:6003.45}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NUM 21 31EML0007R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BUCTZOTZ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-069-20 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle 20 & Calle 9, 97620 Buctzotz, Yuc., México, lon:-88.7928235, lat:21.2077649}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 6003.45 | 6003.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-340-C, contratista:J.S. PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6003.45, importe_modificado:6003.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880382 | Proyecto de inversión | 27865.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27865.14, modificado:27865.14}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA ITURRALDE TRACONIS 31DPR0453R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOTUL. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-073-20 | N | 0 | 0 | 138 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:18, direccion:Tanya, Yuc., México, lon:-89.2532539, lat:21.1107253}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 27865.14 | 27865.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-340-G, contratista:J.S. PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27865.14, importe_modificado:27865.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880491 | Proyecto de inversión | 159963.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159963.54, modificado:159963.54}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA ARTEMIO ALPIZAR RUZ 31DPR0399N EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-091-20 | N | 0 | 0 | 312 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 65A 100, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6214188, lat:20.9641407}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 159963.54 | 159963.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-342-C, contratista:JUAN DIEGO BACAH HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:159963.54, importe_modificado:159963.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880499 | Proyecto de inversión | 7110.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7110.95, modificado:7110.95}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR CARLOS CASTRO MORALES 31EJN0014B EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-092-20 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 80, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6369187, lat:20.9671224}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 7110.95 | 7110.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-342-D, contratista:JUAN DIEGO BACAH HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7110.95, importe_modificado:7110.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880550 | Proyecto de inversión | 4700.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4700.62, modificado:4700.62}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR MARÍA HELENA CHANES 31DJN0071U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-185-20 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 3 & Calle 36, Pensiones, 97219 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6420406, lat:21.000614}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 4700.62 | 4700.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-355-E, contratista:RC CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4700.62, importe_modificado:4700.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880575 | Proyecto de inversión | 63442.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63442.35, modificado:63442.35}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO 31DPR0903E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-102-20 | N | 0 | 0 | 308 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:71, direccion:Tixcancal, Yuc., México, lon:-87.8513888, lat:21.0344444}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 63442.35 | 63442.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-344-F, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:63442.35, importe_modificado:63442.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880590 | Proyecto de inversión | 5200.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5200.93, modificado:5200.93}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR EDUARDO URZAIZ RODRIGUEZ 31DJN2005I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-188-20 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 66 & Calle 61, Mulchechén, 97370 Kanasín, Yuc., México, lon:-89.5880402, lat:20.9254793}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 5200.93 | 5200.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-356-A, contratista:Compañía Constructora, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5200.93, importe_modificado:5200.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880617 | Proyecto de inversión | 31089.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31089.24, modificado:31089.24}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA MANUEL ALCALA MARTIN 31DPR0102N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-110-20 | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:8, direccion:Calle 53, Col Yucatán, Yuc., México, lon:-87.7252796, lat:21.211425}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 31089.24 | 31089.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-344-N, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31089.24, importe_modificado:31089.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880643 | Proyecto de inversión | 29899.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29899.86, modificado:29899.86}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA FRANCISCO CANTON ROSADO 31EPR0181P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-118-20 | N | 0 | 0 | 218 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle 41 & Calle 36, Sta Ana, Valladolid, Yuc., México, lon:-88.1981995, lat:20.6895358}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 29899.86 | 29899.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-345-B, contratista:Juan David Oy Arceo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29899.86, importe_modificado:29899.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880673 | Proyecto de inversión | 132820.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132820.5, modificado:132820.5}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA MOCTEZUMA 31DPR0743H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KAUA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-122-20 | N | 0 | 0 | 378 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle 10, Kaua, Yuc., México, lon:-88.4143064, lat:20.621349}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 132820.5 | 132820.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-345-F, contratista:Juan David Oy Arceo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:132820.5, importe_modificado:132820.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880689 | Proyecto de inversión | 14926.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14926.4, modificado:14926.4}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA DELIO MORENO CANTON 31DPR0104L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-127-20 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:46, direccion:Santa Cruz, Yuc., México, lon:-87.7480555, lat:20.85}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 14926.4 | 14926.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-346-D, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14926.4, importe_modificado:14926.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880693 | Proyecto de inversión | 62609.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62609.27, modificado:62609.27}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR DEMETRIO RIVERO TRIAY 31DJN0093F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-128-20 | N | 0 | 0 | 197 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle 54, Bacalar, Valladolid, Yuc., México, lon:-88.2113673, lat:20.6911115}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 62609.27 | 62609.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-346-E, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:62609.27, importe_modificado:62609.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880994 | Proyecto de inversión | 21468.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21468.06, modificado:21468.06}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR GASPAR ANTONIO XIU 31DJN0215Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-222-20 | N | 0 | 0 | 182 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:x 90 y 88, Calle 133, Emiliano Zapata Sur L, 97297 Mérida, Yuc., México, lon:-89.64588404, lat:20.92735172}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 21468.06 | 21468.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-359-K, contratista:LEYDI ELIZABETH VALDEZ RIBERO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21468.06, importe_modificado:21468.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}}
2020 | 4 | YUC200401880995 | Proyecto de inversión | 12855.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12855.87, modificado:12855.87}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR JOSÉ MONTES DE OCA 31DJN0031T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-152-20 | N | 0 | 0 | 212 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 69 & Calle 22, Montes de Amé, 97115 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6128633, lat:21.034562}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 12855.87 | 12855.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-350-E, contratista:SARA ALICIA NOVELO MONTEJO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12855.87, importe_modificado:12855.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401881053 | Proyecto de inversión | 14048.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14048.96, modificado:14048.96}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR FRANCISCO GABILONDO SOLER 31DJN0022L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-160-20 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 50 & Calle 49¿, Francisco de Montejo, 97203 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6456117, lat:21.0334563}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 14048.96 | 14048.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-351-H, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14048.96, importe_modificado:14048.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401881074 | Proyecto de inversión | 43585.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43585.75, modificado:43585.75}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR GUSTAVO DIAZ ORDAZ 31DJN0001Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-163-20 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 56 & Calle 133, San José Tecoh, 97299 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6287453, lat:20.9233546}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 43585.75 | 43585.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-352-A, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:43585.75, importe_modificado:43585.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401881175 | Proyecto de inversión | 3877.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3877.28, modificado:3877.28}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA 31DPR0673C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-233-20 | N | 0 | 0 | 208 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:x 14 y 16, Calle 21-C, Cholul, 97305 Mérida, Yuc., México, lon:-89.55280066, lat:21.04186905}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 3877.28 | 3877.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-360-A, contratista:SRS PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3877.28, importe_modificado:3877.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}}
2020 | 4 | YUC200401881181 | Proyecto de inversión | 5798.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5798.49, modificado:5798.49}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO 31DPR0466V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-172-20 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 35, López Mateos, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.5998037, lat:20.9818136}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 5798.49 | 5798.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-353-E, contratista:ITALIA CARIBE SERVICIOS INMOBILIARIOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5798.49, importe_modificado:5798.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401881206 | Proyecto de inversión | 49303.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49303.09, modificado:49303.09}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA ELDA CAMPOS NAVARRETE 31DPR0015S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-236-20 | N | 0 | 0 | 138 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 73 126, Montes de Amé, 97115 Mérida, Yuc., México, lon:-89.61586475, lat:21.03203555}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 49303.09 | 49303.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-360-D, contratista:SRS PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:49303.09, importe_modificado:49303.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}}
2020 | 4 | YUC200401881665 | Proyecto de inversión | 356461.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356461.88, modificado:356461.88}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN PARA RESTABLECER EL SERVICIO ELÉCTRICO (SUBESTACIÓN ELECTRICA PARTICULAR) EN LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-269-20 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle 8 & Calle 11, Dzilam de Bravo, Yuc., Mexico, lon:-88.8912313, lat:21.3931253}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 356461.88 | 356461.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-OP-DIRECTA-ELE-372, contratista:ARKIMIA INGENIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:356461.88, importe_modificado:356461.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401881839 | Proyecto de inversión | 51588.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51588.44, modificado:51588.44}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA ALFONSO VILLA ROJAS 31ETV0121Z, EN LA LOCALIDAD DE TEBEC MUNICIPIO DE UMÁN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-259-20 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:15, direccion:Tebec, Yuc., Mexico, lon:-89.7099999, lat:20.8430555}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 51588.44 | 51588.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-363-D, contratista:OMAR ESCALANTE ONGAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:51588.44, importe_modificado:51588.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401881898 | Proyecto de inversión | 26876.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26876.67, modificado:26876.67}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA ROMULO ROZO 31DJN0136N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-255-20 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle 33, Centro, Progreso, Yuc., Mexico, lon:-89.6628459, lat:21.2821822}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 26876.67 | 26876.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-362-H, contratista:Diomasi Bienes Raices S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26876.67, importe_modificado:26876.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC00170401034002 | Proyecto de inversión | 438987.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438987.4, modificado:324441.65}} | Construcción De Tanque Elevado Para Agua Potable En La Localidad De Santa Cruz Cutza - 303848 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 303848 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:31, direccion:EJIDO NUEVA SANTA CRUZ (SANTA CRUZ CUTZÁ), 97983 NUEVA SANTA CRUZ (SANTA CRUZ CUTZÁ), TEKAX YUCATÁN, CARRETERA BECANCHEN-NOHALAL, lon:-89.3253577, lat:19.83731448}} | 2017-10-02 | 2017-12-15 | 324441.65 | 324441.65 | 324441.65 | 324441.65 | 324441.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY/FISMDF-17/TEKAX/17, contratista:FENDY PALOMA CARRILLO UH, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:324441.65, importe_modificado:324441.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1169082/proyecto_INICIO, 1169082/proyecto_PROCESO, 1169082/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC17170401045134 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | Mejoramiento En La Sec. Técnica Núm. 47 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | FAMPOT-097-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:C. 22 S/N, lon:-89.390277, lat:20.386388}} | 2017-12-19 | 2018-03-01 | 1347930.79 | 1347930.77 | 1347930.77 | 1347930.77 | 1347012.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E288-2017, contratista:Pedro Antonio Ojeda Peniche, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN, monto:1296862.02, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1180739/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC190401672090 | Proyecto de inversión | 3165930 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881450.0, modificado:885941.27}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:168750.0, modificado:149212.94}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238230.0, modificado:1238230.4}, ff4: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877500.0, modificado:889852.15}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE YAXCABA DEL MUNICIPIO DE YAXCABA - 287384 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 287384 | S | 135 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:PUEBLO YAXCABA, 97920 YAXCABÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 109.4 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA CAPITAL DEL ESTADO., lon:-88.82681204, lat:20.55166033}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 3163236.75 | 3163236.75 | 3163236.75 | 3163236.75 | 3163236.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931034978-E41-2019, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.401366229E7, importe_modificado:1.401366229E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:45.0}} | {1672090/proyecto_INICIO, 1672090/proyecto_FIN, 1672090/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EN EL AVANCE FINANCIERO SE REPORTA LA TOTALIDAD DEL MONTO INCLUYENDO LAS APORTACIONES DE LOS OTROS RECURSOS, NO COINCIDE CON EL MONTO DEL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-13}, obs2: {observación:EN EL AVANCE FINANCIERO SE REPORTA LA TOTALIDAD DEL MONTO INCLUYENDO LAS APORTACIONES DE LOS OTROS RECURSOS, NO COINCIDE CON EL MONTO DEL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-13}, obs3: {observación:EN EL AVANCE FINANCIERO SE REPORTA LA TOTALIDAD DEL MONTO INCLUYENDO LAS APORTACIONES DE LOS OTROS RECURSOS, NO COINCIDE CON EL MONTO DEL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-13}, obs4: {observación:EN EL AVANCE FINANCIERO SE REPORTA LA TOTALIDAD DEL MONTO INCLUYENDO LAS APORTACIONES DE LOS OTROS RECURSOS, NO COINCIDE CON EL MONTO DEL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-13}}
2020 | 4 | YUC200101704098 | Adquisición | 1381500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381500.0, modificado:1381500.0}} | EQUIPAMIENTO DEL C3 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | SSP-C3 |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Predio Rustico 2064, 97390 Umán, Yuc., México, lon:-89.70783234, lat:20.92841395}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 1381500 | 1344621 | 1344621 | 1344621 | 1344621 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:59.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200101704238 | Adquisición | 13322871.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.332287184E7, modificado:1.330346986E7}} | EQUIPAMIENTO DEL C4 Y SPP | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | SSP-C4 |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Mérida, Yuc., México, lon:-89.7004509, lat:20.96151976}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 13303469.86 | 13303469.86 | 13303469.86 | 12729363.69 | 12729363.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201704879 | Proyecto de inversión | 3091500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3091500.0, modificado:3072598.59}} | Mantenimiento y conservación del Centro de Reinserción Social Femenil ubicado en la calle 54 s/n por 137 y 139 col San José Tecoh | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 02/20/023 | S | 107 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1899.36, meta_modificada:1899.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:0, direccion:Por 137, Calle 54, San José Tecoh, 97299 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6288681, lat:20.91971545}} | 2020-06-15 | 2020-10-12 | 3072598.59 | 3072598.59 | 2348273.78 | 2348273.78 | 2348273.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP20-AD-INCCOPY-1FAF-012, contratista:constructora luboro S. A de C.V, convocante:Instituto para la construcción y conservación de obra Pública en Yucatán, monto:2995138.12, importe_modificado:2995138.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1899.36}} | {1704879/proyecto_PROCESO, 1704879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | YUC200201705036 | Proyecto de inversión | 27937765.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.793776555E7, modificado:2.793776555E7}} | Construcción de infraestructura ciclista integral en el sur de Mérida | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 7 | S | 2582 | 2359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22000.0, meta_modificada:22000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:calle 60 , lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2020-04-01 | 2020-06-17 | 27937765.55 | 27937413.48 | 8381224.04 | 8381224.04 | 8381224.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP20-LP-INCCOPY-2FFM-066 (LO-931059970-E13-2020), contratista:TERRASUR,S.A DE C.V., convocante:Instituto para la constricción y conservación de obra pública en ucatán, monto:2.793741348E7, importe_modificado:2.793741348E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {1705036/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MONTO CONTRATADO NO COINCIDE CON EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:EN ESPERA DE SU ANEXO DEBIDAMENTE SUSCRITO, trimestre:4.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | YUC200201707577 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1187186.8}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO M12 EN LA ESCUELA TÉCNICA No.66 31DST2011V, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-001 | N | 0 | 0 | 749 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 46 631A, Santa Rosa, 97279 Mérida, Yuc., México, lon:-89.61438417, lat:20.94276337}} | 2020-04-15 | 2020-06-13 | 1187186.8 | 1187186.8 | 1187186.8 | 1187186.8 | 1187186.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-I3P-005, contratista:CEGA Constructora, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1187186.79, importe_modificado:1187186.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}} | {1707577/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201707949 | Proyecto de inversión | 691232.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691232.18, modificado:549499.22}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL 31EJN0049R, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-014 | N | 0 | 0 | 176 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle 19 181A, San Martín, 97350 San Martín, Yuc., México, lon:-89.87358212, lat:21.02320287}} | 2020-06-01 | 2020-08-03 | 549499.22 | 549499.22 | 549499.22 | 549499.22 | 549499.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-021, contratista:Fernando Díaz Carrillo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:594873.55, importe_modificado:594873.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1707949/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201708318 | Proyecto de inversión | 691232.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691232.18, modificado:519349.46}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR YOC-CHEEN-AB 31DCC2030S, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEABO. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-036 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle 26 186, Teabo, Yuc., México, lon:-89.27904367, lat:20.40294122}} | 2020-06-01 | 2020-08-03 | 519349.46 | 519349.46 | 517115.66 | 517115.66 | 517115.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-043, contratista:Faustino Alberto León Canto, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:519349.46, importe_modificado:519349.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1708318/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201708401 | Proyecto de inversión | 494679.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494679.74, modificado:438524.13}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA SECUNDARIA JOSÉ LEON BOJORQUEZ GARCÍA 31DES2012B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-044 | N | 0 | 0 | 327 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle 18-A 135b, Baltazar Ceballos, 97350 Hunucmá, Yuc., México, lon:-89.86713409, lat:21.01284734}} | 2020-06-19 | 2020-08-20 | 438524.13 | 438524.13 | 438524.13 | 438524.13 | 438524.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-054, contratista:Carpis, S.A de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:494679.74, importe_modificado:494679.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1708401/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201708601 | Proyecto de inversión | 933997.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933997.06, modificado:933997.07}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA SECUNDARIA PASTOR GASPAR CASTRO SOBERANIS 31DES2020K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-050 | N | 0 | 0 | 248 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:117, direccion:Calle 187¿ 594, Santa Cruz, Mérida, Yuc., México, lon:-89.67062473, lat:20.89048959}} | 2020-06-23 | 2020-08-31 | 933997.07 | 933997.07 | 933997.07 | 933997.07 | 933344.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-060, contratista:Construcciones Tresob, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:933997.06, importe_modificado:933997.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201708623 | Proyecto de inversión | 470718.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470718.17, modificado:470718.15}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR JUUL KIN 31DCC0305C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-053 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 205 34, Haltunchén, 97118 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62667942, lat:20.88547772}} | 2020-06-23 | 2020-08-24 | 470718.15 | 470718.15 | 470718.15 | 470718.15 | 470718.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-063, contratista:Pisos Estampados del Mayab S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:470718.17, importe_modificado:470718.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1708623/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201708667 | Proyecto de inversión | 462199.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462199.04, modificado:462199.04}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA SECUNDARIA 22 DE FEBRERO CROC 31SES0001K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-058 | N | 0 | 0 | 454 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 25-D S/n, Vergel Ill, 97173 Mérida, Yuc., México, lon:-89.58052397, lat:20.94991753}} | 2020-06-23 | 2020-08-24 | 462199.04 | 462199.04 | 417531.85 | 417531.85 | 417531.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-068, contratista:Riegos Especializados del Sureste, S.A. de C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:462199.04, importe_modificado:462199.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1708667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201708679 | Proyecto de inversión | 606839.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606839.59, modificado:569655.24}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA MANUEL ÁVILA CAMACHO 31DPR2030Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-060 | N | 0 | 0 | 216 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:26, direccion:Calle 56 689, Campestre Flamboyanes, Flamboyanes, Yuc., México, lon:-89.65950966, lat:21.20941916}} | 2020-06-23 | 2020-08-24 | 569655.24 | 569655.24 | 498830.2 | 498830.2 | 496169.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-070, contratista:Operadora Sanchez Gutierrez, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:606839.59, importe_modificado:606839.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.0}} | {1708679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201708718 | Proyecto de inversión | 1022485.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022485.28, modificado:930295.45}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NUM.39 31DST0039N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZÓN. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-065 | N | 0 | 0 | 386 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Calle 16 42, ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿, 97740 Temozón, Yuc., México, lon:-88.20738316, lat:20.80544569}} | 2020-06-24 | 2020-09-01 | 930295.45 | 930295.45 | 930295.45 | 930295.45 | 930295.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-075, contratista:Ordico, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1022485.28, importe_modificado:1022485.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {1708718/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301729752 | Proyecto de inversión | 106811.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106811.81, modificado:106811.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 24013 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 24013 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25-A Y CALLE 25-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE SALUD DE KOMCHEN A 70 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 31 Y 436 MTS AL NORTE SOBRE, lon:-89.6559055, lat:21.10741902}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 106811.81 | 106811.81 | 106811.81 | 82532.7 | 82532.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-012-4, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106811.81, importe_modificado:106811.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.77}} | {1729752/proyecto_INICIO, 1729752/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301735666 | Proyecto de inversión | 344033.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344033.8, modificado:344033.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH - 27371 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 27371 | S | 15 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:931.0, meta_modificada:931.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE CONOCIDA COMO CALLE 3 INTERIOR 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 5 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 560 METROS HACIA EL NORTE DE LA IGLESIA DE SITPACH UBICADA EN LA CALLE , lon:-89.51986818, lat:21.03243855}} | 2020-04-01 | 2020-07-21 | 344033.8 | 344033.8 | 344033.8 | 344032.13 | 344032.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-007-6, contratista:TERRASUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:344033.8, importe_modificado:344033.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:931.45}} | {1735666/proyecto_PROCESO, 1735666/proyecto_INICIO, 1735666/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301735829 | Proyecto de inversión | 152800.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152800.9, modificado:152800.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHI SUÁREZ - 27583 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 27583 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:382.0, meta_modificada:382.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 14 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EN LA CALLE DERECHA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO UBICADA EN CALLE 33 X , lon:-89.55358979, lat:21.00034296}} | 2020-04-01 | 2020-07-21 | 152800.9 | 152800.9 | 152800.9 | 152800.87 | 152800.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-007-3, contratista:TERRASUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:152800.9, importe_modificado:152800.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:382.36}} | {1735829/proyecto_INICIO, 1735829/proyecto_FIN, 1735829/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301735990 | Proyecto de inversión | 58654.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58654.5, modificado:58654.5}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD KIKTEIL ASENTAMIENTO KIKTEIL - 27843 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 27843 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:92, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA KIKTEIL, 97303 KIKTEIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 16 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 280 MTS AL SUR DE DE LA COMISARIA ENTRE CONOCIDA COMO CALLE 20 X 27 Y 29, lon:-89.69333451, lat:21.12698921}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 58654.5 | 58654.5 | 58654.5 | 21410.71 | 21410.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-003-15, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:58654.5, importe_modificado:58654.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.85}} | {1735990/proyecto_INICIO, 1735990/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301736066 | Proyecto de inversión | 494456.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494456.36, modificado:494456.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN LUIS CHUBURNA - 27943 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 27943 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1340.0, meta_modificada:1340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 32 INTERIOR 0 COLONIA SAN LUIS CHUBURNA, 97205 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 DIAGONAL Y CALLE 27 DIAGONAL, CALLE 34 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 100 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE SAN LUIS CHUBURNA UBICADO EN CA, lon:-89.64852124, lat:21.01147135}} | 2020-04-01 | 2020-07-21 | 494456.36 | 494456.36 | 494456.36 | 484924.75 | 484924.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-007-4, contratista:TERRASUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:494456.36, importe_modificado:494456.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1339.92}} | {1736066/proyecto_INICIO, 1736066/proyecto_FIN, 1736066/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301739898 | Proyecto de inversión | 97269.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97269.63, modificado:97269.63}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO XOCLAN SUSULA - 32558 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 32558 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 87 INTERIOR 0 COLONIA XOCLAN SUSULA, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 136-B Y CALLE 136-C, CALLE 85 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA GLORIETA DEL PARQUE OPICHEN A 239 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 85 114 MT, lon:-89.67889823, lat:20.9463348}} | 2020-03-24 | 2020-06-24 | 97269.63 | 97269.63 | 97269.63 | 75834.08 | 75834.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-004-6, contratista:MICRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:97269.63, importe_modificado:97269.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.14}} | {1739898/proyecto_PROCESO, 1739898/proyecto_INICIO, 1739898/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301741877 | Proyecto de inversión | 289635.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289635.13, modificado:289635.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 35038 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 35038 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:786.0, meta_modificada:786.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 33 DIAGONAL INTERIOR 0 COLONIA SAN LUIS, 97205 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 31 DIAGONAL LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE CHENKU NORTE A 125 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 36, lon:-89.65042025, lat:21.01058999}} | 2020-03-24 | 2020-07-13 | 289635.13 | 289635.13 | 289635.13 | 289633.83 | 289633.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-009-10, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:289635.13, importe_modificado:289635.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:786.0}} | {1741877/proyecto_INICIO, 1741877/proyecto_PROCESO, 1741877/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301742823 | Proyecto de inversión | 208444.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208444.68, modificado:208444.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SALVADOR ALVARADO SUR - 36253 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 36253 | S | 12 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:584.0, meta_modificada:584.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31 INTERIOR 0 COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 SUR Y CALLE 12 SUR, CALLE 33 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR A 198 MTS AL PONIENTE , lon:-89.60136265, lat:20.93281837}} | 2020-03-24 | 2020-07-13 | 208444.68 | 208444.68 | 208444.68 | 201978.55 | 201978.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-010, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:155648.34, importe_modificado:155648.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:584.46}} | {1742823/proyecto_FIN, 1742823/proyecto_PROCESO, 1742823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301744395 | Proyecto de inversión | 106811.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106811.81, modificado:106811.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 39863 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 39863 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 15 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL CRESCENCIO REJON A 445 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 17, lon:-89.57938484, lat:21.09964169}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 106811.81 | 106811.81 | 106811.81 | 82532.7 | 82532.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-012-9, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106811.81, importe_modificado:106811.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.77}} | {1744395/proyecto_INICIO, 1744395/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301744554 | Proyecto de inversión | 104480.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104480.97, modificado:104480.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 40209 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 40209 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 17 INTERIOR 00 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 13 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL CRESCENCIO REJON A 568 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 17, lon:-89.58052035, lat:21.09973096}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 104480.97 | 104480.97 | 104480.97 | 89234.14 | 89234.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-012-12, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104480.97, importe_modificado:104480.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.85}} | {1744554/proyecto_INICIO, 1744554/proyecto_PROCESO, 1744554/proyecto_INICIO, 1744554/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301744650 | Proyecto de inversión | 165424.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165424.22, modificado:165424.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 40377 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 40377 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 15 INTERIOR 00 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, CALLE 13 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA DE CHABLEKAL A 109 MTS SOBRE LA CALLE 19 AL PTE SEGUIR SOB, lon:-89.58282879, lat:21.10133579}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 165424.22 | 165424.22 | 165424.22 | 119826.94 | 119826.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-012-20, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:165424.22, importe_modificado:165424.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.72}} | {1744650/proyecto_PROCESO, 1744650/proyecto_INICIO, 1744650/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301745478 | Proyecto de inversión | 160389.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160389.63, modificado:160389.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO - 45328 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 45328 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:11.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 40 309 INTERIOR 0 COLONIA VICENTE GUERRERO, 97143 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 42 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 20 MTS DEL PARQUE DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO SOBRE LA CALLE 28 X 38, lon:-89.57872766, lat:20.98815324}} | 2020-03-24 | 2020-05-18 | 160389.63 | 160389.63 | 160389.63 | 158136.23 | 158136.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-015-7, contratista:FECA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:160389.63, importe_modificado:160389.63}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.46}} | {1745478/proyecto_PROCESO, 1745478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301745616 | Proyecto de inversión | 110038.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110038.46, modificado:110038.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCÁN - 45653 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 45653 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 26 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCÁN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA TELECUNDARIA ROMULO ROZO A 65 MTS AL SUR SOBRA LA CALLE 24 700 MTS AL PONIENTE , lon:-89.6615701, lat:20.86727066}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 110038.46 | 110038.46 | 110038.46 | 88870.31 | 88870.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-014-2, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:110038.46, importe_modificado:110038.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.95}} | {1745616/proyecto_INICIO, 1745616/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301745617 | Proyecto de inversión | 113307.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113307.27, modificado:113307.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 45654 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 45654 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 40 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PRINCIPAL DE KOMCHEN A 736 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 31 Y AL NORTE 78 MTS SOBRE L, lon:-89.66952438, lat:21.10542307}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 113307.27 | 113307.27 | 113307.27 | 84558.14 | 84558.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-012-7, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:113307.27, importe_modificado:113307.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.74}} | {1745617/proyecto_INICIO, 1745617/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301745897 | Proyecto de inversión | 106811.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106811.81, modificado:106811.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 46389 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 46389 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 20 INTERIOR 00 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 9, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIERREZ A 46 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 SEGUIR SOB, lon:-89.57769606, lat:21.10411374}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 106811.81 | 106811.81 | 106811.81 | 83236.59 | 83236.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-012-17, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106811.81, importe_modificado:106811.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.77}} | {1745897/proyecto_INICIO, 1745897/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301746549 | Proyecto de inversión | 96573.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96573.31, modificado:96573.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 47995 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 47995 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 29 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 31 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CEMENTERIO DE CAUCEL PUEBLO SOBRE LA CALLE 26 A 75 MTS AL SUR AL LLEGAR A LA CALLE 23 DI, lon:-89.7126313, lat:21.00997054}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 96573.31 | 96573.31 | 96573.31 | 78582.8 | 78582.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-013-16, contratista:CONARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:96573.31, importe_modificado:96573.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.81}} | {1746549/proyecto_PROCESO, 1746549/proyecto_INICIO, 1746549/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301746588 | Proyecto de inversión | 4491.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4491.35, modificado:4491.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ - 48106 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 48106 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.59, meta_modificada:19.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 27, CALLE 16 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 108.9 MTS AL SUR DE LAS CANCHAS DE FUTBOLL QUE ESTAN UBICADAS SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-89.64048481, lat:21.1383736}} | 2020-03-24 | 2020-05-18 | 4491.35 | 4491.35 | 4491.35 | 4214.65 | 4214.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-016-7, contratista:MARIO ABRAHAM SANCHEZ CHOMACHIN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4491.35, importe_modificado:4491.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.38}} | {1746588/proyecto_PROCESO, 1746588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301746717 | Proyecto de inversión | 109981.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109981.78, modificado:109981.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 48436 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 48436 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 32 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CAUCEL A 200 METROS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 AL LLEGAR A LA , lon:-89.71581466, lat:21.02315816}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 109981.78 | 109981.78 | 109981.78 | 55486 | 55486 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-013-5, contratista:CONARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109981.78, importe_modificado:109981.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1746717/proyecto_INICIO, 1746717/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301746781 | Proyecto de inversión | 104744.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104744.31, modificado:104744.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 48634 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 48634 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 37-C 865 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 108 Y CALLE 110, CALLE 37-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS CARLOS FUENTES A 300 METOS AL PONIENTE SOBRE L, lon:-89.71833854, lat:21.00701578}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 104744.31 | 104744.31 | 104744.31 | 94556.38 | 94556.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-013-12, contratista:CONARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104744.31, importe_modificado:104744.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.9}} | {1746781/proyecto_PROCESO, 1746781/proyecto_INICIO, 1746781/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301746949 | Proyecto de inversión | 116788.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116788.58, modificado:116788.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 49616 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 49616 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 9 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 7 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE SALUD DE CAUCEL A 478 MTS AL SUR SOBRE CALLE 20 HASTA LLEGAR A CALLE 9 SEGUIR 37, lon:-89.70356305, lat:21.02525702}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 116788.58 | 116788.58 | 116788.58 | 59688.52 | 59688.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-013-21, contratista:CONARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:116788.58, importe_modificado:116788.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.51}} | {1746949/proyecto_INICIO, 1746949/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301746950 | Proyecto de inversión | 115508 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115508.0, modificado:115508.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA CRUZ PALOMEQUE ASENTAMIENTO SANTA CRUZ PALOMEQUE - 49618 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 49618 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:117, direccion:CALLE 83 INTERIOR 0 COLONIA SANTA CRUZ PALOMEQUE, 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 86 Y CALLE 84, CALLE 83-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SANTA CRUZ PALOMEQUE A 320 MTS AL NO, lon:-89.65208796, lat:20.88194509}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 115508 | 115508 | 115508 | 113869.54 | 113869.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-014-13, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:115508.0, importe_modificado:115508.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.53}} | {1746950/proyecto_INICIO, 1746950/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301746973 | Proyecto de inversión | 104744.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104744.31, modificado:104744.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 49673 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 49673 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 37 A 781 C INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 98 Y CALLE 100, CALLE 37 EL PROYECTO A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CAPILLA INMACULADO CORAZON DE MARIA A 140 MTS AL PONIENTE , lon:-89.71058756, lat:21.00462062}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 104744.31 | 104744.31 | 104744.31 | 94555.24 | 94555.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-013-19, contratista:CONARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104744.31, importe_modificado:104744.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.9}} | {1746973/proyecto_INICIO, 1746973/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301748533 | Proyecto de inversión | 399713 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399713.0, modificado:399712.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SUMA LOCALIDAD SUMA ASENTAMIENTO SUMA - 53840 | 31 | Yucatán | 72 | Suma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SUMA | 53840 | S | 22 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO SUMA, 97527 SUMA, SUMA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 20 CALLE 12 NÚMERO 92A POR 13 Y 15 CALLE 16 NÚMERO 74A POR 9 Y 11 CALLE 20 NÚMERO 291 POR 11, CALLE 24 NÚMERO 93 POR 15 Y 17, CALLE 24 SIN NÚMERO P, lon:-89.14990213, lat:21.08867991}} | 2020-07-11 | 2020-08-12 | 399712.99 | 399712.99 | 399712.99 | 399712.99 | 399712.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUMA-CONC-FISM-02-2020, contratista:SAUL TERRONES VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUMA, monto:399712.99, importe_modificado:399712.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:172.0}} | {1748533/proyecto_INICIO, 1748533/proyecto_FIN, 1748533/proyecto_PROCESO, 1748533/proyecto_FIN, 1748533/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301750938 | Proyecto de inversión | 150925.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150925.73, modificado:150925.73}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR III - 60768 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 60768 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 203 INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR III, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 48-A Y CALLE 50, CALLE 205 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA OFICINA DE LA RESERVA ECOLOGICA CUXTAL UBICADA EN CALLE 50 X 195 Y , lon:-89.62313014, lat:20.88804219}} | 2020-07-21 | 2020-09-28 | 150925.73 | 150925.73 | 150925.73 | 126892.12 | 126892.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-058-5, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TOLEDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:150925.73, importe_modificado:150925.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.24}} | {1750938/proyecto_PROCESO, 1750938/proyecto_INICIO, 1750938/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301750951 | Proyecto de inversión | 386924.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386924.31, modificado:386924.31}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC - 60824 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 60824 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:271.0, meta_modificada:271.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 26 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 31 A, CALLE 28 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 58.40 MTS AL SUR DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADO SOBRE LA CALLE 28 X 31 Y 31A, lon:-89.71838592, lat:21.07778608}} | 2020-07-21 | 2020-10-19 | 386924.31 | 386924.31 | 386924.31 | 337328.61 | 337328.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-061, contratista:CARLOS LORENZO CASTELLANOS PERAZA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:386924.31, importe_modificado:386924.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:235.77}} | {1750951/proyecto_PROCESO, 1750951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301750981 | Proyecto de inversión | 176956.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176956.09, modificado:176956.09}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD DZITYÁ ASENTAMIENTO DZITYÁ - 60941 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 60941 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:CALLE 24 INTERIOR SN COLONIA DZITYÁ, 97302 DZITYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 A Y CALLE 23, CALLE 26 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 350.97 MTS AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE , lon:-89.68150969, lat:21.04844967}} | 2020-07-21 | 2020-10-19 | 176956.09 | 176956.09 | 176956.09 | 150561.03 | 150561.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-061-2, contratista:CARLOS LORENZO CASTELLANOS PERAZA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:176956.09, importe_modificado:176956.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.25}} | {1750981/proyecto_PROCESO, 1750981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301751008 | Proyecto de inversión | 189720.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189720.64, modificado:189720.64}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 61019 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 61019 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 24, CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA AL COSTADO SUR DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA COMISARIA DE TIXCACAL, lon:-89.71542688, lat:20.94601471}} | 2020-07-21 | 2020-09-28 | 189720.64 | 189720.64 | 189720.64 | 171995.76 | 171995.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-058, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TOLEDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:189720.64, importe_modificado:189720.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:184.0}} | {1751008/proyecto_INICIO, 1751008/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301751046 | Proyecto de inversión | 138630.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138630.61, modificado:138630.61}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 61115 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 61115 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 16 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLIES DE LA COMISARIA DE TIXCACAL A 50 MTS AL ORIENTE SOBRE LA, lon:-89.71214922, lat:20.94376524}} | 2020-07-21 | 2020-09-28 | 138630.61 | 138630.61 | 138630.61 | 120530.32 | 120530.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-058-1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TOLEDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:138630.61, importe_modificado:138630.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.67}} | {1751046/proyecto_PROCESO, 1751046/proyecto_INICIO, 1751046/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301751160 | Proyecto de inversión | 331981.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331981.41, modificado:331981.41}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR III - 61417 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 61417 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 207 INTERIOR SN COLONIA PLAN DE AYALA SUR III, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 48 A, CALLE 209 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 367.53 MTS HACIA ELORIENTE DE LA CAPILLA JESUS DE LA DIVINA MISERICORDIA, lon:-89.62062539, lat:20.88580307}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 331981.41 | 331981.41 | 331981.41 | 296319.1 | 296319.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-059-5, contratista:INFRAESTRUCTURA CER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:331981.41, importe_modificado:331981.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:227.0}} | {1751160/proyecto_INICIO, 1751160/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301752368 | Proyecto de inversión | 94953.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94953.86, modificado:94953.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 65185 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 65185 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:16.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 84 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 193 Y CALLE 193-A, CALLE 86 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA DZUNUNCAN A 170 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 193 30 MTS AL, lon:-89.65067448, lat:20.88694361}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 94953.86 | 94953.86 | 94953.86 | 74011.02 | 74011.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-065-8, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:94953.86, importe_modificado:94953.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.04}} | {1752368/proyecto_INICIO, 1752368/proyecto_PROCESO, 1752368/proyecto_INICIO, 1752368/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301752770 | Proyecto de inversión | 8316.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8316.67, modificado:8316.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 66048 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 66048 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.2, meta_modificada:23.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 131 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 78, CALLE 133 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE BEISBOL EL BATE A 120 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 72 Y 265 MT, lon:-89.63830707, lat:20.92668312}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 8316.67 | 8316.67 | 8316.67 | 2495 | 2495 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-065-11, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:8316.67, importe_modificado:8316.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.96}} | {1752770/proyecto_PROCESO, 1752770/proyecto_INICIO, 1752770/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301753357 | Proyecto de inversión | 104121.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104121.6, modificado:104121.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 67763 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 67763 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 185-A INTERIOR A COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 90, CALLE 187 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE UADY A 90 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 185 115 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 90 Y 60 , lon:-89.65451469, lat:20.895446}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 104121.6 | 104121.6 | 104121.6 | 87445.3 | 87445.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-065-23, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104121.6, importe_modificado:104121.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.78}} | {1753357/proyecto_INICIO, 1753357/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301753757 | Proyecto de inversión | 156244.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156244.53, modificado:156244.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO BOJORQUEZ - 68873 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 68873 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 114-A INTERIOR 0 COLONIA BOJORQUEZ, 97230 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 59 Y CALLE 61-A, CALLE 114 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO YUCATAN A 100 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 59 Y 50 MTS A, lon:-89.65510292, lat:20.97247359}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 156244.53 | 156244.53 | 156244.53 | 156244.53 | 156244.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-068-3, contratista:MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:156244.53, importe_modificado:156244.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.52}} | {1753757/proyecto_INICIO, 1753757/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301753872 | Proyecto de inversión | 103656.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103656.56, modificado:103656.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 69182 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69182 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61-A INTERIOR A COLONIA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 98 Y CALLE 100, CALLE 61 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS A 90 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 104 Y , lon:-89.64859637, lat:20.97117552}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 103656.56 | 103656.56 | 103656.56 | 98488.15 | 98488.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-068-5, contratista:MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103656.56, importe_modificado:103656.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.73}} | {1753872/proyecto_INICIO, 1753872/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301754687 | Proyecto de inversión | 101523.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101523.79, modificado:101523.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN TIXCACAL OPICHEN - 71627 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71627 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 79 551 INTERIOR 9 FRACCIONAMIENTO AMPLIACIÓN TIXCACAL OPICHEN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 38, CALLE 77-C EL OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES TIXCACAL OPICHEN A 57 MTS, lon:-89.69068707, lat:20.94906542}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 101523.79 | 101523.79 | 101523.79 | 95820.5 | 95820.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-066-2, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101523.79, importe_modificado:101523.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.62}} | {1754687/proyecto_PROCESO, 1754687/proyecto_INICIO, 1754687/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301754700 | Proyecto de inversión | 107728.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107728.36, modificado:107728.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 71646 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71646 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 14, CALLE 27 EL PROYECTO A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE LA COMISARIA A 150 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 16, lon:-89.7133495, lat:20.94204555}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 107728.36 | 107728.36 | 107728.36 | 104319.29 | 104319.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-066-5, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107728.36, importe_modificado:107728.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.43}} | {1754700/proyecto_INICIO, 1754700/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301754726 | Proyecto de inversión | 103656.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103656.5, modificado:103656.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA MULSAY - 71706 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71706 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 118 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 77-A Y CALLE 67-J, CALLE 118-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA NUCLEO MULSAY A 100 MTS. AL PONIE, lon:-89.66108739, lat:20.95275585}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 103656.5 | 103656.5 | 103656.5 | 100248.87 | 100248.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-068-16, contratista:MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103656.5, importe_modificado:103656.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.03}} | {1754726/proyecto_INICIO, 1754726/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301755060 | Proyecto de inversión | 45504.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45504.63, modificado:45504.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA - 73589 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73589 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PREESCOLAR MI SEGUNDO HOGAR A 364 MTS AL OPONIENTE SOBRE LA CALLE 11, lon:-89.70817917, lat:21.10074428}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 45504.63 | 45504.63 | 45504.63 | 44288.35 | 44288.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-067, contratista:OSCAR SALVADOR SALAZAR VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:45504.63, importe_modificado:45504.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.97}} | {1755060/proyecto_INICIO, 1755060/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301755076 | Proyecto de inversión | 98149.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98149.8, modificado:98149.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHALMUCH ASENTAMIENTO CHALMUCH - 73657 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73657 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:79, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA CHALMUCH, 97312 CHALMUCH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCEUNTRA DEL CAMPO DEPORTIVO A 134 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 19 Y 161 MTS AL NORTE SOBRE LA , lon:-89.72914221, lat:20.97495909}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 98149.8 | 98149.8 | 98149.8 | 95284.8 | 95284.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-067-8, contratista:OSCAR SALVADOR SALAZAR VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:98149.8, importe_modificado:98149.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.97}} | {1755076/proyecto_INICIO, 1755076/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301755384 | Proyecto de inversión | 162256.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162256.09, modificado:162256.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD DZITYÁ ASENTAMIENTO DZITYÁ - 79488 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79488 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA DZITYÁ, 97302 DZITYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 17 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 245 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y A 154 MTS AL NORTE SOBRE, lon:-89.68133408, lat:21.05136376}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 162256.09 | 162256.09 | 162256.09 | 134118.67 | 134118.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-067-9, contratista:OSCAR SALVADOR SALAZAR VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:162256.09, importe_modificado:162256.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.82}} | {1755384/proyecto_INICIO, 1755384/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301755385 | Proyecto de inversión | 107344.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107344.4, modificado:107344.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD DZITYÁ ASENTAMIENTO DZITYÁ - 79520 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79520 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA DZITYÁ, 97302 DZITYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LOCAL DE LA COMISARIA A 91 MTS AK NIRTE SOBRE LA CALLE 20 Y A 879 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.6875273, lat:21.05142266}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 107344.4 | 107344.4 | 107344.4 | 102470.92 | 102470.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-067-19, contratista:OSCAR SALVADOR SALAZAR VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107344.4, importe_modificado:107344.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.95}} | {1755385/proyecto_INICIO, 1755385/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301755405 | Proyecto de inversión | 100342.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100342.8, modificado:100342.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PALMAS DEL SUR - 79595 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79595 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:16.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 50-B INTERIOR 0 COLONIA PALMAS DEL SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 173 Y CALLE 175, CALLE 50-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE LA COLONIA PLAN DE AYALA SUR A 75 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE , lon:-89.62112493, lat:20.90349554}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 100342.8 | 100342.8 | 100342.8 | 90881.74 | 90881.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-069-6, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:100342.8, importe_modificado:100342.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.16}} | {1755405/proyecto_INICIO, 1755405/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756237 | Proyecto de inversión | 109307.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109307.58, modificado:109307.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN PLAN DE AYALA - 81857 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 81857 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 46 INTERIOR 0 COLONIA AMPLIACIÓN PLAN DE AYALA, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 215 Y CALLE 217, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS BODEGAS DE LAS TUBERIAS DE PVC A 170 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 50 250 M, lon:-89.62293834, lat:20.88098473}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 109307.58 | 109307.58 | 109307.58 | 84648.7 | 84648.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-069-24, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109307.58, importe_modificado:109307.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.74}} | {1756237/proyecto_INICIO, 1756237/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756350 | Proyecto de inversión | 108365.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108365.87, modificado:108365.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 82229 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 82229 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 12 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE BEISBOL CAUCEL A 228 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 29 Y A 76 MTS AL NORTE SOBR, lon:-89.70157572, lat:21.00958322}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 108365.87 | 108365.87 | 108365.87 | 99858.89 | 99858.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-070-10, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:108365.87, importe_modificado:108365.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.92}} | {1756350/proyecto_PROCESO, 1756350/proyecto_INICIO, 1756350/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756361 | Proyecto de inversión | 117029.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117029.06, modificado:117029.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN MARCOS NOCOH - 82248 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 82248 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 6 INTERIOR 0 COLONIA SAN MARCOS NOCOH, 97296 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, CALLE 8 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS RAYITOS DE SOL A 115 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 10 188 MTS AL OR, lon:-89.6700961, lat:20.92554319}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 117029.06 | 117029.06 | 117029.06 | 96265.24 | 96265.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-071-7, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:117029.06, importe_modificado:117029.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.82}} | {1756361/proyecto_INICIO, 1756361/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756383 | Proyecto de inversión | 105170.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105170.83, modificado:105170.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 82296 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 82296 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 63-B INTERIOR 0 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 8-B, CALLE 63-C LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA QUINTA MAYA A 225 MTS AL ORIEBTE SOBRE LA CALLE 63B, lon:-89.67039466, lat:20.91263783}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 105170.83 | 105170.83 | 105170.83 | 95918.28 | 95918.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-071, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:105170.83, importe_modificado:105170.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.91}} | {1756383/proyecto_PROCESO, 1756383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756385 | Proyecto de inversión | 110110.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110110.05, modificado:110110.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MANUEL CRESCENCIO REJON - 82300 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 82300 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 21 INTERIOR A COLONIA MANUEL CRESCENCIO REJON, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26-A Y CALLE 28, CALLE 28 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA PRESBITERIANA BETHEL A 15 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 23 Y , lon:-89.66607967, lat:20.93114244}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 110110.05 | 110110.05 | 110110.05 | 104807.95 | 104807.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-071-1, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:110110.05, importe_modificado:110110.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.95}} | {1756385/proyecto_INICIO, 1756385/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756387 | Proyecto de inversión | 46622.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46622.2, modificado:46622.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 82302 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 82302 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 16 INTERIOR 459 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 49-A, CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO A 430 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE , lon:-89.67543101, lat:20.91734743}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 46622.2 | 46622.2 | 46200.2 | 13986.67 | 13986.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-071-3, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:46622.2, importe_modificado:46622.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1756387/proyecto_PROCESO, 1756387/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301757079 | Proyecto de inversión | 103388.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103388.45, modificado:103388.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 84299 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 84299 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 88-A 301 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 163 Y CALLE 165, CALLE 88-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EMILIANO ZAPATA DEL AYUNTAM, lon:-89.64929368, lat:20.9135859}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 103388.45 | 103388.45 | 103388.45 | 97083.94 | 97083.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-074-8, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103388.45, importe_modificado:103388.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.54}} | {1757079/proyecto_INICIO, 1757079/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301757082 | Proyecto de inversión | 105170.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105170.83, modificado:105170.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 84302 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 84302 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 65 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 14, CALLE 63-C LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA EL ROBLE A 460 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 28 340 MTS A, lon:-89.67358889, lat:20.91186945}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 105170.83 | 105170.83 | 105170.83 | 100516.2 | 100516.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-071-22, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:105170.83, importe_modificado:105170.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.83}} | {1757082/proyecto_PROCESO, 1757082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301757123 | Proyecto de inversión | 103388.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103388.45, modificado:103388.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 84423 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 84423 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94 461 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 Y CALLE 171-A, CALLE 96 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I, lon:-89.65382594, lat:20.90903396}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 103388.45 | 103388.45 | 103388.45 | 101058.42 | 101058.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-074-14, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103388.45, importe_modificado:103388.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.21}} | {1757123/proyecto_PROCESO, 1757123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301757186 | Proyecto de inversión | 119937.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119937.45, modificado:119937.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA OTE - 84691 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 84691 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 38 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA OTE, 97144 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 36 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA BUGAMBILIAS A 50 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 37, lon:-89.57985561, lat:20.98537069}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 119937.45 | 119937.45 | 119937.45 | 118154.11 | 118154.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-072-6, contratista:MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:119937.45, importe_modificado:119937.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.03}} | {1757186/proyecto_INICIO, 1757186/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301757414 | Proyecto de inversión | 109915.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109915.74, modificado:109915.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MÉRIDA CENTRO - 85327 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 85327 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:43.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 56 INTERIOR I COLONIA MÉRIDA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 91 Y CALLE 93, CALLE 54 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EL CAMPITO A 300 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 56, lon:-89.62513524, lat:20.94682964}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 109915.74 | 109915.74 | 109915.74 | 96447.88 | 96447.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-075-7, contratista:CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109915.74, importe_modificado:109915.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.21}} | {1757414/proyecto_INICIO, 1757414/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301757855 | Proyecto de inversión | 656640.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656640.91, modificado:655757.47}} | REHABILITACIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO SAMBULA - 86659 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 86659 | S | 700 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1228.4, meta_modificada:1228.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 43 COLONIA SAMBULA, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, DEL PARQUE DEL CENTRO DE LA CIUDAD AVANZA HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 26 7 CALLES LLEGA A LA CALLE 43 VIRA HACIA LA IZQUIERDA O, lon:-89.2826188, lat:21.08412156}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 655757.47 | 655757.47 | 655757.47 | 655757.47 | 655757.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-006-2020, contratista:CONSTRUMAYA PENINSULAR S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:1582883.65, importe_modificado:1582883.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1228.4}} | {1757855/proyecto_INICIO, 1757855/proyecto_PROCESO, 1757855/proyecto_FIN, 1757855/proyecto_INICIO, 1757855/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301757983 | Proyecto de inversión | 163804.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163804.19, modificado:163804.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 86965 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 86965 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:11.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161-A 264 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 48, CALLE 161-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES A 107 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 44 Y A , lon:-89.61679124, lat:20.91002036}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 163804.19 | 163804.19 | 163804.19 | 155652.25 | 155652.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-077-9, contratista:ABP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:163804.19, importe_modificado:163804.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.68}} | {1757983/proyecto_INICIO, 1757983/proyecto_PROCESO, 1757983/proyecto_INICIO, 1757983/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301758052 | Proyecto de inversión | 101702.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101702.5, modificado:101702.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 87119 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87119 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161-B 193 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44 DIAG, CALLE 161-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES A 201 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 16, lon:-89.61406947, lat:20.91032856}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 101702.5 | 101702.5 | 101702.5 | 92059.89 | 92059.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-077-1, contratista:ABP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101702.5, importe_modificado:101702.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.94}} | {1758052/proyecto_INICIO, 1758052/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301758057 | Proyecto de inversión | 101702.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101702.5, modificado:101702.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 87128 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87128 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161-B 169 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44 DIAG, CALLE 161-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES A 201 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 16, lon:-89.61317898, lat:20.91051084}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 101702.5 | 101702.5 | 101702.5 | 93010.22 | 93010.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-077-15, contratista:ABP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101702.5, importe_modificado:101702.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.1}} | {1758057/proyecto_INICIO, 1758057/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301758251 | Proyecto de inversión | 108112.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108112.01, modificado:108112.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVO SAN JOSÉ TECOH - 87582 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87582 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 68 354 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 167 Y CALLE 169, CALLE 66-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH A 121 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE , lon:-89.62785937, lat:20.90504155}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 108112.01 | 108112.01 | 108112.01 | 84518.72 | 84518.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-077-2, contratista:ABP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:108112.01, importe_modificado:108112.01}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.76}} | {1758251/proyecto_PROCESO, 1758251/proyecto_INICIO, 1758251/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301758348 | Proyecto de inversión | 112801.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112801.76, modificado:112801.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH SUR - 87848 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87848 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 54 325 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSE TECOH SUR, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 147 Y CALLE 149, CALLE 56 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA PARQUE SAN JOSE TECOH II LOS CARDENALES A 80 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE , lon:-89.63121445, lat:20.91430167}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 112801.76 | 112801.76 | 112801.76 | 111774.04 | 111774.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-078-1, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:112801.76, importe_modificado:112801.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.55}} | {1758348/proyecto_INICIO, 1758348/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301758376 | Proyecto de inversión | 628244.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628244.93, modificado:627563.29}} | REHABILITACIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO LA HERRADURA - 87895 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 87895 | S | 400 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1175.3, meta_modificada:1175.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 21B FRACCIONAMIENTO LA HERRADURA, 97434 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, DEL PARQUE DEL CENTRO DE LA CIUDAD HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 26 DOS CALLES LLEGA A LA 23 VIRA A LA IZQUIERDA , lon:-89.29356086, lat:21.10017146}} | 2020-10-01 | 2020-11-29 | 627563.29 | 627563.29 | 627563.29 | 627563.29 | 627563.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-004-2020, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:2615084.65, importe_modificado:2615084.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1175.3}} | {1758376/proyecto_INICIO, 1758376/proyecto_FIN, 1758376/proyecto_PROCESO, 1758376/proyecto_INICIO, 1758376/proyecto_PROCESO, 1758376/proyecto_FIN, 1758376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760005 | Proyecto de inversión | 150783.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150783.4, modificado:150783.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN - 92143 | 31 | Yucatán | 46 | Mama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAMA | 92143 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE VEINTITRÉS COLONIA MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y CUATRO Y CALLE TREINTA Y SEIS, CALLE VEINTIUNO DEL PALACIO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE 25 DIRIGIRSE HACIA EL OESTE HASTA LLEGAR A LA INTERSECCION CON LA , lon:-89.36853866, lat:20.47945767}} | 2020-07-20 | 2020-09-14 | 47098.42 | 47098.42 | 47098.42 | 47098.42 | 47098.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MAMA-YUC/2020-03, contratista:LUIS HUMBERTO DZUL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MAMA, monto:870952.97, importe_modificado:870952.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1760005/proyecto_PROCESO, 1760005/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760120 | Proyecto de inversión | 75942.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75942.25, modificado:75724.81}} | CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS COLECTORES PARA DRENAJE POR MEDIO DE POZOS PLUVIALES EN MOTUL LOCALIDAD KANCABCHÉN ASENTAMIENTO KANCABCHEN - 92413 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 92413 | S | 260 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:11, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO KANCABCHEN, 97440 KANCABCHÉN, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, DE LA IGLESIA DEL CENTRO DE MOTUL AVANZAR 4 CALLES AL SUR SOBRE LA CALLE 26 LLEGA A LA CALLE 37 VIRA A LA IZQUIERD, lon:-89.23585297, lat:21.06351125}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 75724.81 | 75724.81 | 75724.81 | 75724.81 | 75724.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-IR3-013-2020, contratista:COMERCIALIZADORA CAMCRUZ S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:954132.48, importe_modificado:954132.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1760120/proyecto_INICIO, 1760120/proyecto_FIN, 1760120/proyecto_PROCESO, 1760120/proyecto_FIN, 1760120/proyecto_INICIO, 1760120/proyecto_PROCESO, 1760120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760397 | Proyecto de inversión | 125062.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125062.05, modificado:125062.05}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 93141 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 93141 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ A 83 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 19 Y DE LA CALLE 22 103 MTS, lon:-89.63232047, lat:20.81803473}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 125062.05 | 125062.05 | 125062.05 | 113854.71 | 113854.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-086-9, contratista:FREYCO MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:125062.05, importe_modificado:125062.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.4}} | {1760397/proyecto_INICIO, 1760397/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760400 | Proyecto de inversión | 110233.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110233.63, modificado:110233.63}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 93144 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 93144 | S | 37 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 19-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ A 87 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 19A, lon:-89.63184572, lat:20.81746013}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 110233.63 | 110233.63 | 110233.63 | 95513.46 | 95513.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-086-7, contratista:FREYCO MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:110233.63, importe_modificado:110233.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.3}} | {1760400/proyecto_PROCESO, 1760400/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760498 | Proyecto de inversión | 201056.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201056.64, modificado:201056.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 93341 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 93341 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.0, meta_modificada:552.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 87 INTERIOR 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 136-A Y CALLE 136-B, DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES A 49 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 81 A 122 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 136 C, A 121 MTS AL, lon:-89.6786084, lat:20.94623156}} | 2020-08-11 | 2020-10-12 | 201056.64 | 201056.64 | 201056.64 | 200718.06 | 200718.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-084-2, contratista:EXPOCON FUSION EMPRESARIAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:201056.64, importe_modificado:201056.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:552.0}} | {1760498/proyecto_INICIO, 1760498/proyecto_PROCESO, 1760498/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760578 | Proyecto de inversión | 48891.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48891.77, modificado:48891.77}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 93481 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 93481 | S | 15 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 51/8-A INTERIOR 0 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12/37 DIAG Y CERRADA 8-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEPORTIVO SAN MARCOS NOCOH A 168 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.66849349, lat:20.91877478}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 48891.77 | 48891.77 | 48891.77 | 25371.24 | 25371.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-085-1, contratista:GIDESA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:83027.19, importe_modificado:83027.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1760578/proyecto_PROCESO, 1760578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760588 | Proyecto de inversión | 48891.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48891.77, modificado:48891.77}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 93499 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 93499 | S | 127 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 30 INTERIOR 0 COLONIA FRANCISCO I MADERO, 97240 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 61-A/ 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO A 254 MTS AL NORTE SOBRE LA, lon:-89.65549499, lat:20.97154939}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 48891.77 | 48891.77 | 48891.77 | 47140.47 | 47140.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-085-11, contratista:GIDESA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:48891.77, importe_modificado:48891.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.8}} | {1760588/proyecto_PROCESO, 1760588/proyecto_INICIO, 1760588/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760620 | Proyecto de inversión | 582594.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582594.13, modificado:582594.13}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO XCUMPICH - 93559 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 93559 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1187.0, meta_modificada:1187.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 20-C DIAGONAL INTERIOR 0 COLONIA XCUMPICH, 97204 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20-C Y CALLE 5-C, CALLE 5-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA XCUMPICH A 18 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 20 C D, lon:-89.63549519, lat:21.0320634}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 582594.13 | 582594.13 | 582594.13 | 441673.03 | 441673.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-089, contratista:CONSTRUCTORA CUBYC PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:582594.13, importe_modificado:582594.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:890.0}} | {1760620/proyecto_PROCESO, 1760620/proyecto_INICIO, 1760620/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760624 | Proyecto de inversión | 107845.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107845.39, modificado:107845.39}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 93563 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 93563 | S | 15 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:211.0, meta_modificada:211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 8-A INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 37 DIAG Y , CALLE 5-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA SAN MARCOS A 150 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 10 115 , lon:-89.66850464, lat:20.91877393}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 107845.39 | 107845.39 | 107845.39 | 32353.62 | 32353.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-093, contratista:VIVIENDAS SELECTAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107845.39, importe_modificado:107845.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1760624/proyecto_PROCESO, 1760624/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760975 | Proyecto de inversión | 488608.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488608.08, modificado:488608.08}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 94496 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 94496 | S | 16 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:941.0, meta_modificada:941.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 65 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 26, CALLE 63-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA EL ROBLE AGRICOLA 320 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 28, lon:-89.67672182, lat:20.91221609}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 488608.08 | 488608.08 | 488608.08 | 465557.36 | 465557.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-093-3, contratista:VIVIENDAS SELECTAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:488608.08, importe_modificado:488608.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:896.58}} | {1760975/proyecto_INICIO, 1760975/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301762181 | Proyecto de inversión | 96100.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96100.66, modificado:96100.66}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO YUCALPETEN - 97816 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 97816 | S | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:184.16, meta_modificada:184.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 122 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO YUCALPETEN, 97238 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 59-A Y CALLE 59-B, CALLE 120-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA ESPAÑOL MEXICANO A 200 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 122, lon:-89.65769624, lat:20.98525024}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 96100.66 | 96100.66 | 96100.66 | 28830.2 | 28830.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-092-6, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MIFRAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:96100.66, importe_modificado:96100.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.25}} | {1762181/proyecto_PROCESO, 1762181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301764564 | Proyecto de inversión | 50453.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50453.78, modificado:50453.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 104215 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 104215 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.67, meta_modificada:29.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CHOLUL A 200 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21, lon:-89.55497283, lat:21.04276852}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 50453.78 | 50453.78 | 50453.78 | 50366.78 | 50366.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-097-10, contratista:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:50453.78, importe_modificado:50453.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.67}} | {1764564/proyecto_INICIO, 1764564/proyecto_PROCESO, 1764564/proyecto_INICIO, 1764564/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301764575 | Proyecto de inversión | 48367.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48367.94, modificado:48367.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 104235 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 104235 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.9, meta_modificada:23.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 30 INTERIOR 0 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 28 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA A 780 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 27 530 MTS AL, lon:-89.55856697, lat:21.03925144}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 48367.94 | 48367.94 | 48367.94 | 48284.55 | 48284.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-097-5, contratista:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:48367.94, importe_modificado:48367.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.9}} | {1764575/proyecto_PROCESO, 1764575/proyecto_INICIO, 1764575/proyecto_PROCESO, 1764575/proyecto_INICIO, 1764575/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301764583 | Proyecto de inversión | 6318.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6318.3, modificado:6318.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 104244 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 104244 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 30 INTERIOR 0 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 28 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA A 780 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 27 530 MTS AL, lon:-89.56579916, lat:21.03513815}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 6318.3 | 6318.3 | 6318.3 | 6307.41 | 6307.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-097-6, contratista:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:6318.3, importe_modificado:6318.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}} | {1764583/proyecto_INICIO, 1764583/proyecto_PROCESO, 1764583/proyecto_INICIO, 1764583/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301764588 | Proyecto de inversión | 102164.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102164.27, modificado:102164.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 104253 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 104253 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 50 499 0 INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 175 Y CALLE 177, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 123 MTS CON DIRECCION AL ORIENTE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES PLAN DE AYALA , lon:-89.61982027, lat:20.90200485}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 102164.27 | 102164.27 | 102164.27 | 66458.16 | 66458.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-099-8, contratista:PROYECTOS DE INGENIERIA CONSTRUCCION SUPERVISION Y AUDITORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:102164.27, importe_modificado:102164.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.65}} | {1764588/proyecto_INICIO, 1764588/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765059 | Proyecto de inversión | 41540.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41540.63, modificado:41540.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 105631 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105631 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 28-B INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 28 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 785 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 27 420 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 28 545 MTS AL PONIEN, lon:-89.56554337, lat:21.03614203}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 41540.63 | 41540.63 | 41540.63 | 41469.01 | 41469.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-097-13, contratista:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:41540.63, importe_modificado:41540.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0}} | {1765059/proyecto_INICIO, 1765059/proyecto_PROCESO, 1765059/proyecto_INICIO, 1765059/proyecto_PROCESO, 1765059/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765070 | Proyecto de inversión | 15382.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15382.74, modificado:15382.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 105668 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105668 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.28, meta_modificada:41.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 28-B INTERIOR 0 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 30 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE TESTIGOS DE JEHOVA A 785 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 27 425 MTS AL S, lon:-89.56543793, lat:21.03636484}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 15382.74 | 15382.74 | 15382.74 | 15356.21 | 15356.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-097-17, contratista:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:15382.74, importe_modificado:15382.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.28}} | {1765070/proyecto_PROCESO, 1765070/proyecto_INICIO, 1765070/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765124 | Proyecto de inversión | 118946.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118946.98, modificado:118946.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 105817 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105817 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 32 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 11, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ENTRADA DE COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CAUCEL A 201 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y A , lon:-89.71578187, lat:21.02339641}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 118946.98 | 118946.98 | 118946.98 | 35684.09 | 35684.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-102-8, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118946.98, importe_modificado:118946.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1765124/proyecto_PROCESO, 1765124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765245 | Proyecto de inversión | 57605.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57605.99, modificado:57605.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 106234 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 106234 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.16, meta_modificada:22.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 0 SECCION SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CERRADA 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA U.M.R. 84 DEL IMSS A 636 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.66218035, lat:20.81680942}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 57605.99 | 57605.99 | 57605.99 | 17281.8 | 17281.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-106-11, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:57605.99, importe_modificado:57605.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.65}} | {1765245/proyecto_INICIO, 1765245/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765319 | Proyecto de inversión | 76003.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76003.37, modificado:76003.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 106435 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 106435 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 20-A INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA UMF 84 DEL IMSS A 77MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 23 SEGUIR SOBRE LA CALLE 2, lon:-89.66159503, lat:20.82136473}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 76003.37 | 76003.37 | 76003.37 | 69219.78 | 69219.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-106-8, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:76003.37, importe_modificado:76003.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.12}} | {1765319/proyecto_INICIO, 1765319/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765469 | Proyecto de inversión | 43467.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43467.58, modificado:43467.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 106876 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 106876 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 162 MTS AL ORIENTE DE LAS CANCHAS DE FUT 7 UBICADAS SOBRE LA CALLE 23 X 24 Y 26, lon:-89.71381418, lat:21.01498304}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 43467.58 | 43467.58 | 43467.58 | 42490.01 | 42490.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-101-2, contratista:ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:43467.58, importe_modificado:43467.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.97}} | {1765469/proyecto_INICIO, 1765469/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765547 | Proyecto de inversión | 117499.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117499.02, modificado:117499.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 107074 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107074 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 12 A INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 15 C LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CASETA DE BOMBEO DE LA COMISARIA A 53 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y A , lon:-89.65371133, lat:20.83027662}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 117499.02 | 117499.02 | 117499.02 | 35249.71 | 35249.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-103-2, contratista:GRUPO ESMOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:117499.02, importe_modificado:117499.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.7}} | {1765547/proyecto_PROCESO, 1765547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765562 | Proyecto de inversión | 8793.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8793.94, modificado:8793.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 107106 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107106 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.28, meta_modificada:29.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 12 A INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 15 C LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CASETA DE BOMBEO DE LA COMISARIA A 53 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y A, lon:-89.65367914, lat:20.83025531}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 8793.94 | 8793.94 | 8793.87 | 2638.18 | 2638.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-103-4, contratista:GRUPO ESMOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:8793.94, importe_modificado:8793.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.78}} | {1765562/proyecto_PROCESO, 1765562/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765609 | Proyecto de inversión | 50153.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50153.37, modificado:50153.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 107199 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107199 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.15, meta_modificada:24.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ENTRADA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA A 24 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE , lon:-89.65472319, lat:20.82045805}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 50153.37 | 50153.37 | 50153.37 | 45162.37 | 45162.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-103-15, contratista:GRUPO ESMOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:50153.37, importe_modificado:50153.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.74}} | {1765609/proyecto_INICIO, 1765609/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765615 | Proyecto de inversión | 111655.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111655.3, modificado:111655.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO XCUMPICH - 107209 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107209 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 22-A 320 A INTERIOR 0 0 COLONIA XCUMPICH, 97204 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 5-A Y CALLE 3-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS CHICHEN ITZA A 130 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 22A, lon:-89.63533717, lat:21.03482225}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 111655.3 | 111655.3 | 111655.3 | 87138.13 | 87138.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-107-10, contratista:ANTONIO ESCAMILLA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:111655.3, importe_modificado:111655.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.78}} | {1765615/proyecto_INICIO, 1765615/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765617 | Proyecto de inversión | 68992.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68992.52, modificado:68992.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 107212 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107212 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.57, meta_modificada:30.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 29 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 170 MTS HACIA EL PONIENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA VICTOR MANUEL CORREA R. UBICADA SOBRE LA CALLE 1, lon:-89.70212243, lat:21.00855688}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 68992.52 | 68992.52 | 68992.52 | 66335.92 | 66335.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-101-9, contratista:ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:68992.52, importe_modificado:68992.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.74}} | {1765617/proyecto_INICIO, 1765617/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301766162 | Proyecto de inversión | 175717.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175717.02, modificado:175717.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 108688 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 108688 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:19.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 32 INTERIOR 0 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 34 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA, lon:-89.5674203, lat:21.03410701}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 175717.02 | 175717.02 | 175717.02 | 148167.47 | 148167.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-098, contratista:RAUL JOSE ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:175717.02, importe_modificado:175717.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.22}} | {1766162/proyecto_PROCESO, 1766162/proyecto_INICIO, 1766162/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301766196 | Proyecto de inversión | 9474.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9474.89, modificado:9474.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 108788 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 108788 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.65, meta_modificada:19.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 34 INTERIOR 180 B COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y , CALLE 32 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHOLUL A 250 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 22 720 MTS AL PONIENTE SOBRE , lon:-89.56667779, lat:21.0395717}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 9474.89 | 9474.89 | 9474.89 | 7385.23 | 7385.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-098-9, contratista:RAUL JOSE ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:9474.89, importe_modificado:9474.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.32}} | {1766196/proyecto_INICIO, 1766196/proyecto_PROCESO, 1766196/proyecto_INICIO, 1766196/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301766655 | Proyecto de inversión | 591293.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591293.37, modificado:591242.23}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIU MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN. - 110052 | 31 | Yucatán | 73 | Tahdziú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAHDZIU YUCATAN | 110052 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:25.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CINCO PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE CATORCE Y CALLE DIECISEIS, TAHDZIÚ SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 32 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. PARA LLEGAR DESDE , lon:-88.94547669, lat:20.20810368}} | 2020-03-02 | 2020-04-15 | 422652.63 | 422652.63 | 422652.63 | 422652.63 | 422652.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-08, contratista:COMSURMARC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN, monto:1182484.46, importe_modificado:1182484.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.17}} | {1766655/proyecto_INICIO, 1766655/proyecto_PROCESO, 1766655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance fisico debe ser mayor o igual al avance financiero, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs2: {observación:El avance fisico debe ser mayor o igual al avance financiero, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs3: {observación:El avance fisico debe ser mayor o igual al avance financiero, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs4: {observación:El avance fisico debe ser mayor o igual al avance financiero, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}}
2020 | 4 | YUC200301766684 | Proyecto de inversión | 6181.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6181.51, modificado:6181.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD XMATKUIL ASENTAMIENTO XMATKUIL - 110116 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110116 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.86, meta_modificada:31.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:138, direccion:CALLE 253 INTERIOR 0 0 COLONIA XMATKUIL, 97315 XMATKUIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50-E Y CALLE 52-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JESUS GARCIA CORONA A 100 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 253, lon:-89.62749854, lat:20.85991449}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 6181.51 | 6181.51 | 6181.51 | 6167.04 | 6167.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-100-3, contratista:VINAMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:6181.51, importe_modificado:6181.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.86}} | {1766684/proyecto_PROCESO, 1766684/proyecto_INICIO, 1766684/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301766710 | Proyecto de inversión | 112988.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112988.96, modificado:112988.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 110180 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110180 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y , CALLE 21 A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN COBAY SAN JOSÉ TZAL, A 356 MTS AL , lon:-89.65037986, lat:20.82319379}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 112988.96 | 112988.96 | 112988.96 | 66064.22 | 66064.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-104-2, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:112988.96, importe_modificado:112988.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.58}} | {1766710/proyecto_PROCESO, 1766710/proyecto_INICIO, 1766710/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301766730 | Proyecto de inversión | 117951.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117951.26, modificado:117951.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD HUNXECTAMÁN ASENTAMIENTO HUNXECTAMÁN - 110251 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110251 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 0 COLONIA HUNXECTAMÁN, 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 130 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.55767111, lat:20.88238309}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 117951.26 | 117951.26 | 117951.26 | 71619.91 | 71619.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-100-5, contratista:VINAMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:117951.26, importe_modificado:117951.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.41}} | {1766730/proyecto_PROCESO, 1766730/proyecto_INICIO, 1766730/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301766742 | Proyecto de inversión | 108160.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108160.12, modificado:108160.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MAYAPAN - 110305 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110305 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 39A 333 A INTERIOR 0 COLONIA MAYAPAN, 97159 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 133 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE MAYAPAN II UBICADO SOBRE LA CALLE 12 X 20A Y 39A, lon:-89.59326439, lat:20.97978783}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 108160.12 | 108160.12 | 108160.12 | 107790.57 | 107790.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-105-6, contratista:ING. JEFG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:108160.12, importe_modificado:108160.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1766742/proyecto_INICIO, 1766742/proyecto_PROCESO, 1766742/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301766751 | Proyecto de inversión | 7834.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7834.03, modificado:7834.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 110329 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110329 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.05, meta_modificada:27.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO AL 224 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 18, lon:-89.66009096, lat:20.82063981}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 7834.03 | 7834.03 | 7834.03 | 6706.24 | 6706.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-104-9, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7834.03, importe_modificado:7834.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.15}} | {1766751/proyecto_INICIO, 1766751/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301767261 | Proyecto de inversión | 410027.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410027.29, modificado:410027.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN - 111675 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 111675 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1162.0, meta_modificada:1162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS LORENZO DE ZAVALA A 142 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 22, lon:-89.48378497, lat:20.96384751}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 410027.29 | 410027.29 | 410027.29 | 399937.81 | 399937.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-112-3, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RUS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:410027.29, importe_modificado:410027.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1161.97}} | {1767261/proyecto_INICIO, 1767261/proyecto_PROCESO, 1767261/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301767285 | Proyecto de inversión | 406715.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406715.41, modificado:406715.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL - 111751 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 111751 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1121.0, meta_modificada:1199.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 210 MTS AL SUR DE LA 1 IGLESIA BAUTISTA LA NUEVA JERUSALEN UBICADA EN LA CALLE 18 X 23 Y 25, lon:-89.57456324, lat:21.09213721}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 406715.41 | 406715.41 | 406715.41 | 386665.46 | 386665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-111-5, contratista:LIGA DE INGENIERIA Y DESARROLLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:406715.41, importe_modificado:406715.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1199.9}} | {1767285/proyecto_PROCESO, 1767285/proyecto_INICIO, 1767285/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301767466 | Proyecto de inversión | 777509.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777509.28, modificado:777509.28}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCUYTÚN ASENTAMIENTO TIXCUYTÚN - 112198 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 112198 | S | 208 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2790.6, meta_modificada:2790.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:132, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA TIXCUYTÚN, 97305 TIXCUYTÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 125 MTS AL PONIENTE DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 Y 19, lon:-89.57073751, lat:21.06775571}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 777509.28 | 777509.28 | 777509.28 | 233252.79 | 233252.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-110, contratista:MAGUIBO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:777509.28, importe_modificado:777509.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:830.0}} | {1767466/proyecto_PROCESO, 1767466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301767550 | Proyecto de inversión | 52962.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52962.87, modificado:52962.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 112378 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 112378 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.45, meta_modificada:27.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN COBAY SAN JOSÉ TZAL, A 91 MTS AL OR, lon:-89.65460584, lat:20.82204375}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 52962.87 | 52962.87 | 52962.87 | 52089.11 | 52089.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-103-14, contratista:GRUPO ESMOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:52962.87, importe_modificado:52962.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.9}} | {1767550/proyecto_INICIO, 1767550/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301768780 | Proyecto de inversión | 325121.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325121.73, modificado:325121.73}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 115705 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 115705 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97296 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 338 MTS HACIA EL ORIENTE DEL PARQUE EL ROBLE AGRICOLA UBICADA EN LA CALLE 45 X 20 Y 22, lon:-89.67642255, lat:20.92120966}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 325121.73 | 325121.73 | 325121.73 | 178980.74 | 178980.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-096, contratista:INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:325121.73, importe_modificado:325121.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:104.6}} | {1768780/proyecto_INICIO, 1768780/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301768823 | Proyecto de inversión | 168260.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168260.87, modificado:168260.87}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 115838 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 115838 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 90 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187-A Y CALLE 187 DIAGONAL, CALLE 88 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN A 90 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 185, lon:-89.65532869, lat:20.89367507}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 168260.87 | 168260.87 | 168260.87 | 101987.92 | 101987.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-096-3, contratista:INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:168260.87, importe_modificado:168260.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}} | {1768823/proyecto_INICIO, 1768823/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301770195 | Proyecto de inversión | 111943.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111943.03, modificado:111943.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 119979 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 119979 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 20-A INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHABLEKAL A 1340 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20A, lon:-89.58173003, lat:21.08498654}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 111943.03 | 111943.03 | 111943.03 | 108869.3 | 108869.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-117-12, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:111943.03, importe_modificado:111943.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.13}} | {1770195/proyecto_INICIO, 1770195/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301770246 | Proyecto de inversión | 51256.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51256.57, modificado:51256.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 120097 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 120097 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.81, meta_modificada:20.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171A 441 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96A Y CALLE 96I, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 214 MTS AL PONIENTE DE LA IGLESIA ADVENTISTA AMPLIACION ZAPATA UBICADO E, lon:-89.65622561, lat:20.90917976}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 51256.57 | 51256.57 | 51256.57 | 15376.97 | 15376.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-120-7, contratista:DCA CONSTRUCTORA Y DJ LEGAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:51256.57, importe_modificado:51256.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.24}} | {1770246/proyecto_PROCESO, 1770246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301770720 | Proyecto de inversión | 72649 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72649.0, modificado:72649.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 121334 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 121334 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.33, meta_modificada:29.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 88 441 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 169 B Y CALLE 171, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 509 MTS AL PONIENTE DE LA FEDERAL N 12 UBICADA SOBRE LA CALLE 167 X 84A , lon:-89.64940547, lat:20.90946933}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 72649 | 72649 | 72649 | 66765.97 | 66765.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-120-2, contratista:DCA CONSTRUCTORA Y DJ LEGAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:72649.0, importe_modificado:72649.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.95}} | {1770720/proyecto_PROCESO, 1770720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301770787 | Proyecto de inversión | 43238.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43238.42, modificado:43238.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 121474 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 121474 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.26, meta_modificada:38.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 173A 338 0 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88A Y CALLE 88B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 660 MTS AL NORTE DEL PARQUE LA ALBOLADA UBICADO SOBRE LA CALLE 86 X 177, lon:-89.65065612, lat:20.90513179}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 43238.42 | 43238.42 | 43238.42 | 41891.5 | 41891.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-120-16, contratista:DCA CONSTRUCTORA Y DJ LEGAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:43238.42, importe_modificado:43238.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.59}} | {1770787/proyecto_PROCESO, 1770787/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301770882 | Proyecto de inversión | 44802.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44802.34, modificado:44802.34}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 121714 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 121714 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 39 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 AL PONIENTE Y , CALLEJON 37 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE KOMCHEN A 49 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 28 A , lon:-89.66074543, lat:21.10030967}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 44802.34 | 44802.34 | 44802.34 | 44642.67 | 44642.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-115, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:44802.43, importe_modificado:44802.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.8}} | {1770882/proyecto_INICIO, 1770882/proyecto_PROCESO, 1770882/proyecto_FIN, 1770882/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301771156 | Proyecto de inversión | 505062.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505062.18, modificado:497643.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANTUNIL, YUCATAN. - 122321 | 31 | Yucatán | 42 | Kantunil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL | 122321 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1063.5, meta_modificada:1063.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE ONCE COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE DIECISÉIS Y CALLE CATORCE, CALLE NUEVE LA OBRA SE ENCUENTRA DEL PALACIO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE 21CARRETERA FEDERAL 180 DE OESTE A ESTE, LLEGAR A LA INT, lon:-89.03170421, lat:20.80166565}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 202065.4 | 202065.4 | 202065.4 | 202065.4 | 202065.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/KANTUNIL-YUC/2020-03, contratista:DISEÑOS Y PROYECTOS EN OBRA PÚBLICA DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL, monto:2517892.35, importe_modificado:2517892.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1771156/proyecto_INICIO, 1771156/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301771158 | Proyecto de inversión | 1010124.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010124.36, modificado:1010124.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANTUNIL, YUCATAN. - 122336 | 31 | Yucatán | 42 | Kantunil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL | 122336 | S | 75 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2127.0, meta_modificada:2127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE VEINTINUEVE COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTICUATRO Y CALLE VEINTIOCHO, CALLE VEINTISIETE LA OBRA SE ENCUENTRA DEL PALACIO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE 26 DE ESTE A OESTE AVANZAR HASTA LLEG, lon:-89.04079934, lat:20.7931742}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 404130.81 | 404130.81 | 404130.81 | 404130.81 | 404130.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/KANTUNIL-YUC/2020-03, contratista:DISEÑOS Y PROYECTOS EN OBRA PÚBLICA DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL, monto:2517892.35, importe_modificado:2517892.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1771158/proyecto_INICIO, 1771158/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301771614 | Proyecto de inversión | 98340.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98340.07, modificado:98340.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH - 123675 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 123675 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 80-A INTERIOR 799 A COLONIA SAN ANTONIO XLUCH, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 127 Y CALLE 129, CALLE 82 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DEL BASTE A 470 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 127 Y 60 MTS AL , lon:-89.64027791, lat:20.92902729}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 98340.07 | 98340.07 | 98340.07 | 69168.22 | 69168.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-118-4, contratista:DIPAMSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:98340.07, importe_modificado:98340.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.08}} | {1771614/proyecto_PROCESO, 1771614/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301771656 | Proyecto de inversión | 73019.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73019.13, modificado:73019.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CASTILLA CAMARA - 123760 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 123760 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.99, meta_modificada:27.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 64-I INTERIOR 715 A COLONIA CASTILLA CAMARA, 97278 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 115 Y CALLE 117, CALLE 64-I DIAGONAL LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA CASTILLA CAMARA A 760MTS AL PONIENTE SOB, lon:-89.64037454, lat:20.93638077}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 73019.13 | 73019.13 | 73019.13 | 63014.98 | 63014.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-118-8, contratista:DIPAMSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:73019.13, importe_modificado:73019.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.15}} | {1771656/proyecto_PROCESO, 1771656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301772532 | Proyecto de inversión | 40564.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40564.4, modificado:40564.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 126069 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 126069 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.99, meta_modificada:23.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 139-A 308 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88-A Y CALLE 88, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE BEISBOL EMILIANO ZAPATA SUR A 199 MTS AL SUR SOBRE LA C, lon:-89.64754572, lat:20.92488555}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 40564.4 | 40564.4 | 40564.4 | 36235.89 | 36235.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-119-2, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:40564.4, importe_modificado:40564.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.43}} | {1772532/proyecto_PROCESO, 1772532/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301772856 | Proyecto de inversión | 157893.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157893.98, modificado:157893.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA - 127006 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 127006 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 191 INTERIOR 125 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 62 Y CALLE 64, CALLE 187-E LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA EMMA GODOY A MTS AL SUR SOBRE LA CALLE Y 35 MTS AL PONIENTE SOB, lon:-89.64007281, lat:20.894805}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 157893.98 | 157893.98 | 157893.98 | 99179.74 | 99179.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-123-7, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES MARCOVI S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:157893.98, importe_modificado:157893.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.63}} | {1772856/proyecto_INICIO, 1772856/proyecto_PROCESO, 1772856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301772899 | Proyecto de inversión | 39941.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39941.32, modificado:39941.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA - 127131 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 127131 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 191 INTERIOR 125 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 62 Y CALLE 64, CALLE 187-E LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA EMMA GODOY A MTS AL SUR SOBRE LA CALLE Y 35 MTS AL PONIENTE SOB, lon:-89.64005804, lat:20.89482752}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 39941.32 | 39941.32 | 39941.32 | 11982.38 | 11982.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-123-9, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES MARCOVI S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:39941.32, importe_modificado:39941.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1772899/proyecto_INICIO, 1772899/proyecto_PROCESO, 1772899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301772924 | Proyecto de inversión | 43968.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43968.71, modificado:43968.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 127199 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 127199 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.7, meta_modificada:18.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 84-B 306 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 159 Y CALLE 161, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PASO TEXAS A 72 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 98 A 134 MTS AL ORI, lon:-89.64557357, lat:20.91506352}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 43968.71 | 43968.71 | 43968.71 | 39781.58 | 39781.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-119-7, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:43968.71, importe_modificado:43968.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.92}} | {1772924/proyecto_PROCESO, 1772924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301772925 | Proyecto de inversión | 12512 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12512.0, modificado:12512.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 127202 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 127202 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.54, meta_modificada:37.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 46 INTERIOR 546 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 193 Y CALLE 195, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO EDUCATIVO PARAISO A 730 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 50 320 MTS AL PONIENTE SO, lon:-89.61932255, lat:20.89152399}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 12512 | 12512 | 12512 | 3753.6 | 3753.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-123, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES MARCOVI S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:12512.0, importe_modificado:12512.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.26}} | {1772925/proyecto_INICIO, 1772925/proyecto_PROCESO, 1772925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301773248 | Proyecto de inversión | 8033.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8033.32, modificado:8033.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 128093 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 128093 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.35, meta_modificada:28.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 63-C 300 A INTERIOR 0 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 DIAG Y CALLE 8, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE ROBLE AGRICOLA A 126 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20, A 157 MTS AL E, lon:-89.66862492, lat:20.91166674}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 8033.32 | 8033.32 | 8033.32 | 2409.99 | 2409.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-126-6, contratista:RIR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:8033.32, importe_modificado:8033.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.51}} | {1773248/proyecto_PROCESO, 1773248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301773512 | Proyecto de inversión | 56470.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56470.03, modificado:56470.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PINZON - 128796 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 128796 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.75, meta_modificada:20.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 49 160 0 INTERIOR 0 COLONIA PINZON, 97205 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 240 MTS AL SUR DEL CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA DE YUCATAN DE LABORATORIO DE METROLOGI, lon:-89.63920104, lat:21.0272843}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 56470.03 | 56470.03 | 56470.03 | 52124.21 | 52124.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-124, contratista:MIGUEL ANGEL GONZALES PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:56470.03, importe_modificado:56470.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.23}} | {1773512/proyecto_INICIO, 1773512/proyecto_PROCESO, 1773512/proyecto_INICIO, 1773512/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301773704 | Proyecto de inversión | 103711.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103711.53, modificado:103711.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 129378 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 129378 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 37B 811 A INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 102 Y CALLE 104, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 116 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCEDALIA GARCIA AGUILAR UBICADA, lon:-89.71409046, lat:21.00564408}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 103711.53 | 103711.53 | 103711.53 | 98183.84 | 98183.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-124-3, contratista:MIGUEL ANGEL GONZALES PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103711.53, importe_modificado:103711.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.94}} | {1773704/proyecto_INICIO, 1773704/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301774603 | Proyecto de inversión | 41409.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41409.1, modificado:41409.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ - 131495 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 131495 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHE, 97303 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 94 MTS AL SUR DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 20, lon:-89.69049461, lat:21.15147702}} | 2020-09-15 | 2020-10-26 | 41409.1 | 41409.1 | 41409.1 | 39917.71 | 39917.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-128-4, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:41409.1, importe_modificado:41409.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.5}} | {1774603/proyecto_INICIO, 1774603/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301774622 | Proyecto de inversión | 48310.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48310.95, modificado:48310.95}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ - 131527 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 131527 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 16A INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHE, 97303 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19B Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 3 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA UBICADA EN LA CALLE 19B X 19A Y 21, lon:-89.68912266, lat:21.15231627}} | 2020-09-15 | 2020-10-26 | 48310.95 | 48310.95 | 48310.95 | 45679.09 | 45679.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-128-5, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:48310.95, importe_modificado:48310.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.6}} | {1774622/proyecto_PROCESO, 1774622/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301774643 | Proyecto de inversión | 165636.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165636.4, modificado:165636.4}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 131563 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 131563 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 320 MTS AL NORTE DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL CHABLEKAL UBICADO EN LA CALLE 17 X 14 Y , lon:-89.57304897, lat:21.10099214}} | 2020-09-15 | 2020-10-26 | 165636.4 | 165636.4 | 165636.4 | 155108.98 | 155108.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-128, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:165636.4, importe_modificado:165636.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.5}} | {1774643/proyecto_PROCESO, 1774643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301774674 | Proyecto de inversión | 279184.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279184.22, modificado:279184.22}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 131603 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 131603 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:577.7, meta_modificada:577.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 263 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIERREZ 86 UBICADA SOBRE LA CALLE 1, lon:-89.5730436, lat:21.1010395}} | 2020-09-15 | 2020-10-26 | 279184.22 | 279184.22 | 279184.22 | 269669.53 | 269669.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-130-5, contratista:GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:279184.22, importe_modificado:279184.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.0}} | {1774674/proyecto_PROCESO, 1774674/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301777867 | Proyecto de inversión | 147806.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147806.86, modificado:147405.34}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN MOTUL LOCALIDAD UCÍ ASENTAMIENTO UCÍ - 136385 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 136385 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:2, direccion:CALLE 13 PUEBLO UCI, 97440 UCÍ, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, DEL CENTRO DE MOTUL AVANZAR AL NORTE 3.5 KMS SOBRE LA 26 PASANDO EL PERIFERICO MOTULMERIDA Y AVANZANDO SOBRE EL LIBRAMIENTO MOTULTELCHAC PUERTO LLEGANDO , lon:-89.26762588, lat:21.133583}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 147405.34 | 147405.34 | 147405.34 | 44221.6 | 44221.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-012-2020, contratista:SIMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:2211080.07, importe_modificado:2211080.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1777867/proyecto_INICIO, 1777867/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301778737 | Proyecto de inversión | 81623.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81623.25, modificado:81357.86}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO INCLUSIVO CON BIODIGESTOR EN MOTUL LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCÁN - 137328 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 137328 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:30, direccion:CALLE S/N EXHACIENDA DZUNUNCAN, 97444 DZUNUNCÁN, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE MOTUL SOBRE LA CALLE 27 AVANZAR 2.9 KMS AL ORIENTE LLEGA A DZUNUNCÁN VIRA A LA IZQUIERDA A 240 MTS AL MARG, lon:-89.25562883, lat:21.10060351}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 81357.86 | 81357.86 | 81357.86 | 24407.36 | 24407.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-010-2020, contratista:CONSTRUCTORA DALGO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:1627157.24, importe_modificado:1627157.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1778737/proyecto_INICIO, 1778737/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301779379 | Proyecto de inversión | 117032.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117032.4, modificado:116769.83}} | 0197 CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA COCINA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO - 138085 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 138085 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 17 CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 24, DESDE EL PARQUE DEL CENTRO DE MOTUL AVANZAR AL NORTE POR LA CALLE 26 5 CALLES DAR VUELTA A MANO DERECHA , lon:-89.27892067, lat:21.10343321}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 116769.83 | 116769.83 | 116769.83 | 35030.95 | 35030.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-011-2020, contratista:SIMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:1556931.08, importe_modificado:1556931.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1779379/proyecto_INICIO, 1779379/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301779786 | Proyecto de inversión | 156043.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156043.2, modificado:155693.11}} | 0229 CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO - 138630 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 138630 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 22 CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, DESDE EL PARQUE DEL CENTRO DE MOTUL AVANZAR DOS CALLES SOBRE LA 27 EN DIRECCION AL ESTE LLEGANDO A LA CA, lon:-89.28003427, lat:21.08903865}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 155693.11 | 116769.83 | 116769.83 | 46707.93 | 46707.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-011-2020, contratista:SIMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:1556931.08, importe_modificado:1556931.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.2}} | {1779786/proyecto_INICIO, 1779786/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301780523 | Proyecto de inversión | 81623.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81623.25, modificado:81357.86}} | 20A CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO INCLUSIVO CON BIODIGESTOR EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO - 139518 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 139518 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 25 326 INTERIOR SN CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 34A Y CALLE 36, DEL CENTRO DE LA CIUDAD EN EL CREUCE DE LAS CALLES 26 CON 27 AVANZAR HACIA EL NORTE SO, lon:-89.29137544, lat:21.09810868}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 81357.86 | 81357.86 | 81357.86 | 24407.36 | 24407.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-010-2020, contratista:CONSTRUCTORA DALGO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:1627157.24, importe_modificado:1627157.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1780523/proyecto_INICIO, 1780523/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301780814 | Proyecto de inversión | 78021.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78021.6, modificado:77846.55}} | 0303 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA CON ESTUFA ECOLÓICA EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO SAMBULA - 139780 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 139780 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 43 COLONIA SAMBULA, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, DEL CENTRO MOTUL AVANZAR AL ESTE SOBRE LA 27 DOS CALLES HASTA LLEGAR A LA 22 DAR VUELTA A LA DERECHA AVANZANDO 8 CALLES HASTA L, lon:-89.2797807, lat:21.08363164}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 77846.55 | 77846.55 | 77846.55 | 23353.97 | 23353.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-011-2020, contratista:SIMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:1556931.08, importe_modificado:1556931.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1780814/proyecto_INICIO, 1780814/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301780846 | Proyecto de inversión | 221710.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221710.29, modificado:221108.01}} | 267 CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO SAN ROQUE - 139805 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 139805 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 41 COLONIA SAN ROQUE, 97434 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, DEL CENTRO DE LA CIUDAD EN EL CRUCE ENTRE LAS CALLES 27 Y 26 AVANZAR SOBRE LA 27 HACIA EL PONIENTE 4 CALLES HASTA LA 34 VIRAR, lon:-89.29485784, lat:21.08777187}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 221108.01 | 221108.01 | 221108.01 | 66332.4 | 66332.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-012-2020, contratista:SIMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:2211080.07, importe_modificado:2211080.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.9}} | {1780846/proyecto_INICIO, 1780846/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301781029 | Proyecto de inversión | 78021.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78021.6, modificado:77846.55}} | 360 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO EDESIO CARRILLO - 139969 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMMIENTO DE MOTUL | 139969 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 46 COLONIA EDESIO CARRILLO, 97434 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y , DEL CENTRO DE LA CIUDAD EN EL CRUCE DE LAS CALLES 27 CON 26 AVANZAR SOBRE LA 27 HACIA EL PONIENTE 10 CALLES HASTA LA 46 VIRAR , lon:-89.30027711, lat:21.0983297}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 77846.55 | 77846.55 | 77846.55 | 23353.97 | 23353.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-011-2020, contratista:SIMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:1556931.08, importe_modificado:1556931.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1781029/proyecto_INICIO, 1781029/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301781977 | Proyecto de inversión | 71798.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71798.77, modificado:71798.77}} | CONSTRUCCIÓN DE 11 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AKIL, YUCATÁN. - 140810 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AKIL | 140810 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE VEINTE COLONIA AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE CINCUENTA Y TRES Y CALLE CINCUENTA Y CINCO, CALLE DIECIOCHO ENTRANDO AL MUNICIPIO DE AKIL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 184 DESDE EL MUNICIPIO DE OXCUTZCAB AVA, lon:-89.35176744, lat:20.25031102}} | 2020-09-14 | 2020-11-13 | 21539.63 | 21539.63 | 21539.63 | 21539.63 | 21539.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/AKIL-YUC/2020-09, contratista:RICARDO ALEJANDRO PECH CANCHÉ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AKIL, monto:1073678.31, importe_modificado:1073678.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1781977/proyecto_PROCESO, 1781977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301783023 | Proyecto de inversión | 71798.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71798.77, modificado:71798.77}} | CONSTRUCCIÓN DE 11 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AKIL, YUCATÁN. - 141707 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AKIL | 141707 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE QUINCE COLONIA AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE OCHO Y CALLE DIEZ, CALLE DIECISIETE DE LA CARRETERA FEDERAL 184 ENTRANDO DESDE EL MUNICIPIO DE TEKAX RUMBOAL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB DOBLAR A LA DERECHA EN LA, lon:-89.34166285, lat:20.26692846}} | 2020-09-14 | 2020-11-13 | 21539.63 | 21539.63 | 21539.63 | 21539.63 | 21539.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/AKIL-YUC/2020-09, contratista:RICARDO ALEJANDRO PECH CANCHÉ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AKIL, monto:1073678.31, importe_modificado:1073678.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1783023/proyecto_PROCESO, 1783023/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301783091 | Proyecto de inversión | 625822.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625822.11, modificado:633706.3}} | REHABILITACION DE CALLES, C-21X16Y18, 21X18Y20, 8X19Y21, 23X2Y6, 26X35Y37 DE AKIL YUCATAN - 141769 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AKIL | 141769 | S | 165 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1525.4, meta_modificada:1525.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE VEINTITRES COLONIA AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE DOS Y CALLE SEIS, CALLE VEINTICINCO LA OBRA SE ENCUENTRA DEL PALACIO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE 21 DIRIGIRSE HACIA EL ESTE HASTA LLEGAR A LA INTERSECCION C, lon:-89.34050295, lat:20.26517952}} | 2020-09-14 | 2020-11-13 | 447457.96 | 447457.96 | 447457.96 | 447457.96 | 447457.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/AKIL-YUC/2020-08, contratista:CONSAGEL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AKIL, monto:1267412.61, importe_modificado:1267412.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.0}} | {1783091/proyecto_PROCESO, 1783091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301787608 | Proyecto de inversión | 719976.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719976.36, modificado:705202.6}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR CARMELA MARTÍNEZ HERNANDEZ DE ROCHE 31DJN0083Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-083 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:Calle 13 1, Centro, 97720 Río Lagartos, Yuc., México, lon:-88.15789908, lat:21.5977367}} | 2020-07-28 | 2020-09-28 | 705202.6 | 705202.6 | 705202.6 | 705202.6 | 704065.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-089, contratista:REI Edificaciones del Sur, S de R.L. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:719976.36, importe_modificado:719976.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1787608/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301788195 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA AMADO NERVO 31ETV0102L, UBICADA EN LA LOCALIDAD X-BEC, MUNICIPIO DE BUCTZOTZ. | 31 | Yucatán | 6 | Buctzotz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-006-18 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:X-Bec, Yuc., México, lon:-88.8247222, lat:21.2483333}} | 2020-08-28 | 2020-11-28 | 913032.48 | 998397.01 | 895155.73 | 895155.73 | 891404.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E124-2020, contratista:Construcciones y Diseño de Proporciones, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:893837.48, importe_modificado:959997.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN. , trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-12}} | {obs1: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | YUC200301788338 | Proyecto de inversión | 839970.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839970.36, modificado:839970.36}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y UN SERVICIO SANITARIO PARA DISCAPACITADOS TIPO M2 EN LA PRIMARIA NUEVA REFORMA AGRARIA 31DPR2034U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-095 | N | 0 | 0 | 289 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 75 206, Villa Magna, Nueva Reforma Agraria, 97249 Mérida, Yuc., México, lon:-89.68190074, lat:20.95317386}} | 2020-07-29 | 2020-10-06 | 839970.36 | 839970.36 | 812203.65 | 812203.65 | 800470.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-0101, contratista:Leydi Elizabeth Valdez Rivero, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:839970.36, importe_modificado:839970.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301788365 | Proyecto de inversión | 359856.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359856.06, modificado:359856.06}} | SERVICIO SANITARIO PARA DISCAPACITADOS TIPO M2 EN LA PRIMARIA RAMÓN OSORIO OSORIO 31EPR0090Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-096 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.5, meta_modificada:26.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 22 89, Chuminópolis, 97158 Mérida, Yuc., México, lon:-89.60305452, lat:20.97338157}} | 2020-07-29 | 2020-09-29 | 359856.06 | 359856.06 | 107956.82 | 107956.82 | 107956.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-0102, contratista:Enrique Palma Morales, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:359856.06, importe_modificado:359856.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301788417 | Proyecto de inversión | 799377.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799377.96, modificado:799377.96}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO M6 EN LA PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 31DPR2064O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-099 | N | 0 | 0 | 322 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:187-e 543, Guadalupana, 97300 Mérida, Yuc., México, lon:-89.64033723, lat:20.89493998}} | 2020-07-29 | 2020-09-29 | 784377.96 | 784377.96 | 421193.4 | 421193.4 | 415092.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-0105, contratista:Constructora Riro, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:799377.96, importe_modificado:799377.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301788457 | Proyecto de inversión | 879457.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879457.69, modificado:871859.31}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO M6 EN EL PREESCOLAR REINO INFANTIL 31DJN0155B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-103 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 11 217, Juan B Sosa, 97205 Mérida, Yuc., México, lon:-89.63137865, lat:21.02018842}} | 2020-07-30 | 2020-09-30 | 871859.31 | 871859.31 | 871859.31 | 871859.31 | 871859.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-109, contratista:RC Construcción y Diseño, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:879457.69, importe_modificado:879457.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {1788457/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301788520 | Proyecto de inversión | 543106.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543106.44, modificado:543106.44}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR FRANCISCO I. MADERO 31DCC0181K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHANKOM. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-108 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:Parque Ticimul, Unnamed Road, Yuc., México, lon:-88.55261564, lat:20.59646282}} | 2020-07-30 | 2020-09-30 | 543106.44 | 543106.44 | 503362.01 | 503362.01 | 497582.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-114, contratista:Insumos y Servicios Peninsulares, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:543106.44, importe_modificado:543106.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301788661 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR JONAS SALK 31DJN0223P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN, MUNICIPIO DE KANASÍN. | 31 | Yucatán | 41 | Kanasín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-015-18 | N | 0 | 0 | 222 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 56 413, Mulchechén II, 97373 Kanasín, Yuc., México, lon:-89.5776073, lat:20.9241375}} | 2020-09-02 | 2020-12-01 | 400944.24 | 519838.85 | 400944.25 | 400944.25 | 399263.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E137-2020, contratista:Soluciones en Diseño, Infraestructura y Vivienda, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:399876.27, importe_modificado:499845.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.98}} | {1788661/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | YUC200301788672 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599668.05}} | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA SECUNDARIA MATILDE CARDENAS ÁLVAREZ 31EES007X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCOCHÁ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-114 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle 21, Mocochá, Yuc., México, lon:-89.45926666, lat:21.10271817}} | 2020-09-15 | 2020-12-14 | 599668.05 | 599668.05 | 175400.42 | 175400.42 | 175400.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-178, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:584668.05, importe_modificado:584668.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791045 | Proyecto de inversión | 5675.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5675.88, modificado:917.68}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR XAVIER VILLAURRUTIA 31DJN2042M EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-231-20 | N | 0 | 0 | 249 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 15, Jardines de Mulchechen, Sta Rosa, 97370 Kanasín, Yuc., México, lon:-89.5498592, lat:20.9239201}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 917.68 | 917.68 | 917.68 | 917.68 | 917.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-153 H, contratista:SARA ALICIA NOVELO MONTEJO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:917.68, importe_modificado:917.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a peticion de la ejecutora , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-12}, obs2: {observación:a peticion de la ejecutora , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-12}, obs3: {observación:a peticion de la ejecutora , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-12}, obs4: {observación:a peticion de la ejecutora , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-12}}
2020 | 4 | YUC200301791089 | Proyecto de inversión | 9069.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9069.84, modificado:6894.65}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR ENRIQUE C REBSAMEN 31DJN0061N EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-254-20 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 16, Las Brisas, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.5864736, lat:20.9871621}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 6894.65 | 6894.65 | 6894.65 | 6894.65 | 6864.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-157 C, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6894.65, importe_modificado:6894.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791098 | Proyecto de inversión | 25779.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25779.56, modificado:22223.76}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA NIÑOS HEROES 31EPR0215P EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-256-20 | N | 0 | 0 | 141 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 10, Díaz Ordaz, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.5946009, lat:21.0049847}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 22223.76 | 22223.76 | 22223.76 | 22223.76 | 22127.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-157 E, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22223.73, importe_modificado:22223.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791136 | Proyecto de inversión | 21478.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21478.43, modificado:47171.81}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR CONSUELO ZAVALA 31DJN0092G EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-329-20 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 60 604, Centro, 97000 Centro, Yuc., México, lon:-89.6248237, lat:20.9580258}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 47171.81 | 47171.81 | 47171.81 | 47171.81 | 47100.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-274 C, contratista:Lucy del Rosario Pat Avila, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16568.67, importe_modificado:16568.67}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-168 E, contratista:Compañía Constructora, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30603.14, importe_modificado:30603.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791228 | Proyecto de inversión | 10951.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10951.93, modificado:10951.93}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ 31DPR2064O EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-281-20 | N | 0 | 0 | 322 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 64¿, Centro, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6306177, lat:20.953334}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 10951.93 | 10951.93 | 10951.93 | 10951.93 | 10904.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-161 G, contratista:ALFREDO CASCO BÁRBOSA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10951.93, importe_modificado:10951.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791739 | Proyecto de inversión | 48708.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48708.23, modificado:48234.54}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO 31DPR0386J EN LA LOCALIDAD DZITYA, MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-296-20 | N | 0 | 0 | 198 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:Xcunyá, Yuc., México, lon:-89.6130555, lat:21.1327777}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 48234.54 | 48234.54 | 48234.54 | 48234.54 | 48234.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-162 H, contratista:Lucy del Rosario Pat Avila, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:48234.54, importe_modificado:48234.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791932 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:637984.0}} | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PROTECCIÓN CIVIL EN EL CAI FELIPA POOT 31DDI003A, EN LA LOCALIDAD: MÉRIDA, MUNICIPIO: MÉRIDA | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | EXPINICIAL-004 | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 20 & Calle 35, Tanlum, 97210 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6287524, lat:21.0026303}} | 2020-09-03 | 2020-11-11 | 637984 | 618654.7 | 440005.75 | 440005.75 | 437492.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E142-2020, contratista:CONSTRUCTORA REGIONAL CORPORATIVA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:494923.86, importe_modificado:494923.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798703 | Proyecto de inversión | 646200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646200.0, modificado:644608.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LOCHÉ DEL MUNICIPIO PANABA - 178355 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 178355 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:CALLE 11 PUEBLO LOCHE, 97614 LOCHÉ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, CALLE 13 LA LOCALIDAD DE LOCHE SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DEL ESTADO A 140 KM DE LA CIUDAD DE MERIDA LA VIVIENDA SE ENUENTRA AL CENTRO DE LA POBLA, lon:-88.14571337, lat:21.38798786}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 644608.08 | 644608.08 | 193382.42 | 193382.42 | 193382.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2020, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.227729998E7, importe_modificado:1.227729998E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.5}} | {1798703/proyecto_PROCESO, 1798703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798704 | Proyecto de inversión | 5698 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5698.0, modificado:5030.64}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS LOCALIDAD PANABÁ MUNICIPIO DE PANABA - 178356 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 178356 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10, CALLE 29 PANABÁ SE LOCALIZA EN LA CIUDAD DE MÉRIDA 205 KM TIENE PROMEDIO DE 17 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. EL PREDIO ESTA UBICADO AL CENTRO DE L, lon:-88.26668363, lat:21.29493322}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 5030.64 | 5030.64 | 1509.19 | 1509.19 | 1509.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2020, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.227729998E7, importe_modificado:1.227729998E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1798704/proyecto_PROCESO, 1798704/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798710 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:151663.4}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE TEKIT MUNICIPIO DE TEKIT - 178406 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 178406 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 34, CALLE 15 SE ENCUENTRA A 65 KILOMETROS DEL SURESTE DE LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATAN LA VIVIENDA SE UBICA A 350 METROS DE LA ENTRADA DEL PUEBLO, lon:-89.33592834, lat:20.53888936}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 151663.4 | 151663.4 | 45499.02 | 45499.02 | 45499.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2020, contratista:VILLACOSTA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5373683.29, importe_modificado:5373683.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1798710/proyecto_INICIO, 1798710/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798760 | Proyecto de inversión | 430800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430800.0, modificado:412491.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TEKIT EN EL MUNICIPIO DE TEKIT - 179338 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 179338 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, CALLE 19 ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 65 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CIUDAD D, lon:-89.3325739, lat:20.53588759}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 412491.57 | 412491.57 | 123747.47 | 123747.47 | 123747.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2020, contratista:VILLACOSTA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5373683.29, importe_modificado:5373683.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1798760/proyecto_PROCESO, 1798760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798761 | Proyecto de inversión | 11396 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11396.0, modificado:8724.15}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS LOCALIDAD OXKUTZCAB MUNICIPIO OXKUTZCAB - 179339 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 179339 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 56 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 64 Y CALLE 66, CALLE 58 EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB SE ENCUENTRA A 102 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-89.43103997, lat:20.30024323}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 8724.15 | 8724.15 | 2617.23 | 2617.23 | 2617.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2020, contratista:MODERNIZADORA DEL CARIBE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6084365.51, importe_modificado:6084365.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1798761/proyecto_PROCESO, 1798761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798767 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:303326.79}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE TEKIT MUNICIPIO DE TEKIT - 179371 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA | 179371 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 32, CALLE 23 SE ENCUENTRA A 65 KILOMETROS DEL SURESTE DE LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATAN, lon:-89.33565215, lat:20.53409686}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 303326.79 | 303326.79 | 90998.04 | 90998.04 | 90998.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2020, contratista:VILLACOSTA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5373683.29, importe_modificado:5373683.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1798767/proyecto_PROCESO, 1798767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798773 | Proyecto de inversión | 5698 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5698.0, modificado:8724.15}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 179463 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 179463 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 62-B PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 62-A EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB SE ENCUENTRA A 102 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA Y EL BENEFICIARIO SE ENCUNTRA A 20 METROS DE L, lon:-89.4244159, lat:20.31672773}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 8724.15 | 8724.15 | 2617.24 | 2617.24 | 2617.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2020, contratista:MODERNIZADORA DEL CARIBE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6084365.51, importe_modificado:6084365.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1798773/proyecto_PROCESO, 1798773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798784 | Proyecto de inversión | 34188 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34188.0, modificado:30183.84}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS LOCALIDAD CENOTE YALSIHÓN BUENA FE MUNICIPIO DE PANABA - 179558 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 179558 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:6, direccion:CALLE YASHION - SANTO DOMINGO PUEBLO CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, 97615 CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, PANABÁ YUCATÁN ENTRE Y , EL MUNICIPIO DE CENOTE YALSIHON BUENA FE SE ENCUENTRA A 27 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PANA, lon:-88.50324699, lat:21.4081021}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 30183.84 | 30183.84 | 9055.15 | 9055.15 | 9055.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2020, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.227729998E7, importe_modificado:1.227729998E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1798784/proyecto_PROCESO, 1798784/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798785 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:303323.27}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN MUNICIPIO MAYAPÁN - 179562 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 179562 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 33 LA LOCALIDAD DE MAYAPAN SE ENCUENTRA A 70KM AL SUROESTE DE LA CIUDAD DE MERIDA. LA VIVIENDA SE UBICA AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD A 4 CA, lon:-89.21680603, lat:20.4648735}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 303323.27 | 303323.27 | 90996.98 | 90996.98 | 90996.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2020, contratista:VILLACOSTA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5373683.29, importe_modificado:5373683.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1798785/proyecto_PROCESO, 1798785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798787 | Proyecto de inversión | 215400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215400.0, modificado:215400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD AKIL EN EL MUNICIPIO DE AKIL - 179575 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 179575 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, CALLE 25 LA LOCALIDAD DE AKIL SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE AKIL AL SUR DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL, lon:-89.33864398, lat:20.26279551}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 215400 | 215400 | 64620 | 64620 | 64620 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2020, contratista:MAOSA DESARROLLOS, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4061176.47, importe_modificado:4061176.47}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1798787/proyecto_INICIO, 1798787/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798808 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:75830.82}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN MUNICIPIO MAYAPÁN - 179792 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 179792 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE SIN NUMERO LA LOCALIDAD DE MAYAPAN SE ENCUENTRA A 70KM AL SUROESTE DE LA CIUDAD DE MERIDA. LA VIVIENDA SE UBICA A CUATRO CALLES AL NORTE D, lon:-89.21449702, lat:20.47365473}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 75830.82 | 75830.82 | 22749.25 | 22749.25 | 22749.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2020, contratista:VILLACOSTA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5373683.29, importe_modificado:5373683.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1798808/proyecto_PROCESO, 1798808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798817 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:143600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ENLA LOCALIDAD DE SAN DIEGO EN EL MUNICIPIO DE AKIL - 179903 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 179903 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:PUEBLO SAN DIEGO, 97990 SAN DIEGO, AKIL YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE AKIL QUE SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIEND, lon:-89.36402085, lat:20.25541334}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 143600 | 143600 | 43080 | 43080 | 43080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2020, contratista:MAOSA DESARROLLOS, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4061176.47, importe_modificado:4061176.47}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1798817/proyecto_PROCESO, 1798817/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798818 | Proyecto de inversión | 28490 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28490.0, modificado:21781.1}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS LOCALIDAD PETO MUNICIPIO PETO - 179914 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 179914 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 29, CALLE 14 EL MUNICIPIO DE PETO SE ENCUENTRA A 139 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-88.91541029, lat:20.12809901}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 21781.1 | 21781.1 | 6534.33 | 6534.33 | 6534.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5636532.96, importe_modificado:5636532.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.5}} | {1798818/proyecto_INICIO, 1798818/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798824 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:303323.27}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN MUNICIPIO MAYAPÁN - 179940 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 179940 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 25 LA LOCALIDAD DE MAYAPAN SE ENCUENTRA A 70KM AL SUROESTE DE LA CIUDAD DE MERIDA. LA VIVIENDA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE, lon:-89.21600583, lat:20.46797944}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 303323.27 | 303323.27 | 90996.98 | 90996.98 | 90996.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2020, contratista:VILLACOSTA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5373683.29, importe_modificado:5373683.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1798824/proyecto_INICIO, 1798824/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798832 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:70917.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZALBAY MUNICIPIO DE TEMOZON - 180009 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 180009 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:16, direccion:PUEBLO DZALBAY, 97744 DZALBAY, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN ESPECÍFICAMENTE EN EL MUNICIPIO HOMÓNIMO QUE SE ENCUENTRA EN LA ZONA ORIENTE Ó REGIÓN II DEL MISMO ESTADO. E, lon:-88.05306296, lat:20.83515938}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 70917.83 | 70917.83 | 21275.35 | 21275.35 | 21275.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2020, contratista:CONSTRUCCIONES, BIENES RAICES TELLO SALAZAR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4362303.37, importe_modificado:4362303.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1798832/proyecto_INICIO, 1798832/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798849 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:71701.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUHI MUNICIPIO DE HUHI - 180127 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 180127 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA JUSTO A LA SALIDA DEL MUNICIPIO SOBRE LA CARRETERA HACIA ACANCEH, lon:-89.15234955, lat:20.71484708}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 71701.44 | 71701.44 | 21510.43 | 21510.43 | 21510.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2020, contratista:GRUPO TORAV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3240637.43, importe_modificado:3240637.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1798849/proyecto_PROCESO, 1798849/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798851 | Proyecto de inversión | 5800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5800000.0, modificado:5889546.42}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD SISBICHÉN MUNICIPIO DE CHEMAX - 180149 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 180149 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:54, direccion:PUEBLO CHEMAX, 97770 SISBICHÉN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SISTBICHEN ES UNA COMISARIA DE CHEMAX UBICADA A 18.7 KILOMETROS EN DIRECCION SUR DE LA LOCALIDDA DE CHEMAX, lon:-87.92293816, lat:20.82541239}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 5889546.42 | 5889546.42 | 1766863.93 | 1766863.93 | 1766863.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DZITIA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6680578.65, importe_modificado:6680578.65}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2020, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6791396.93, importe_modificado:6791396.93}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2020, contratista:TRANSFORMADORA COSTAMAYA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6800722.17, importe_modificado:6800722.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {1798851/proyecto_PROCESO, 1798851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798852 | Proyecto de inversión | 161010 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161010.0, modificado:168596.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE LOCHÉ EN EL MINUCIPIO DE PANABA - 180158 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 180158 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:CALLE 3 PUEBLO LOCHE, 97614 LOCHÉ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE LOCHE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PANABAEN LA ZONA NORTE DEL PUEBLO, lon:-88.14579249, lat:21.39128583}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 168596.3 | 168596.3 | 50578.89 | 50578.89 | 50578.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2020, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.227729998E7, importe_modificado:1.227729998E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.5}} | {1798852/proyecto_INICIO, 1798852/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798855 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:71512.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PETO EN EL MUNICIPIO DE PETO - 180172 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 180172 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 35 A LOCALIDAD DE PETO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE PETO EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA POBLACIÓN SOBRE L, lon:-88.91859281, lat:20.12398941}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 71512.27 | 71512.27 | 21453.68 | 21453.68 | 21453.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2020, contratista:ANSERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5567311.26, importe_modificado:5567311.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1798855/proyecto_PROCESO, 1798855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798865 | Proyecto de inversión | 5698 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5698.0, modificado:5698.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD PETO MUNICIPIO PETO - 180228 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 180228 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 28-A PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 73-A Y CALLE 75, CALLE 28 LA LOCALIDAD DE PETO SE LOCALIZA A 139 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-88.91818583, lat:20.10257848}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 5698 | 5698 | 1709.4 | 1709.4 | 1709.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2020, contratista:ANSERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5567311.26, importe_modificado:5567311.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1798865/proyecto_PROCESO, 1798865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798872 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:70164.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LA LOCALIDAD CALOTMUL EN EL MUNICIPIO DE CALOTMUL - 180290 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 180290 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO CALOTMUL, 97745 CALOTMUL, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 32, LA LOCALIDAD DE CALOTMUL SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CALOTMUL A 180 KM AL ORIENTEDE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVI, lon:-88.1815797, lat:21.02553603}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 70164.71 | 70164.71 | 21049.41 | 21049.41 | 21049.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2020, contratista:CIUDADANA ZULEMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1775244.26, importe_modificado:1775244.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1798872/proyecto_PROCESO, 1798872/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798892 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:70931.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XUCH MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 180406 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 180406 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:95, direccion:PUEBLO XUCH, 97743 X-UCH, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , EL PUEBLO DE XUCH ESTÁ SITUADO A 7.0 KILÓMETROS DE TEMOZÓN QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO, EN DIRECCIÓN ESTE. EL PREDIO SE LOCALIZA EN FRENTE DEL CENTRO MED, lon:-88.13642731, lat:20.80548532}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 70931.9 | 70931.9 | 21279.57 | 21279.57 | 21279.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2020, contratista:CONSTRUCCIONES, BIENES RAICES TELLO SALAZAR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4362303.37, importe_modificado:4362303.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1798892/proyecto_INICIO, 1798892/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798894 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:145000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORESEN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO MUNICIPIO MOTUL - 180408 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 180408 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 21, CALLE 30 LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA REGIÓN CENTRO NORTE A UNOS 42, lon:-89.2842877, lat:21.10193105}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 145000 | 145000 | 43500 | 43500 | 43500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2020, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5237305.4, importe_modificado:5237305.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1798894/proyecto_INICIO, 1798894/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798900 | Proyecto de inversión | 215400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215400.0, modificado:214536.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PETO EN EL MUNICIPIO DE PETO - 180438 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 180438 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 24 LA LOCALIDAD DE PETO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE PETO EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA POBLACIÓN A 5C, lon:-88.91867186, lat:20.12725283}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 214536.81 | 214536.81 | 64361.04 | 64361.04 | 64361.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2020, contratista:ANSERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5567311.26, importe_modificado:5567311.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1798900/proyecto_PROCESO, 1798900/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798912 | Proyecto de inversión | 32202 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32202.0, modificado:32202.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PETO MUNICIPIO DE PETO - 180624 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 180624 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 77 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 28A, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE PETO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PETO EN LA ZONA SUR, lon:-88.91682667, lat:20.10044304}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 32202 | 32202 | 9660.6 | 9660.6 | 9660.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2020, contratista:ANSERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5567311.26, importe_modificado:5567311.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1798912/proyecto_PROCESO, 1798912/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798913 | Proyecto de inversión | 64404 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64404.0, modificado:64404.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PETO EN EL MUNICIPIO DE PETO - 180658 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 180658 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 19A PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE PETO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PETO EN LA ZONA NORPONIENTE, lon:-88.93209727, lat:20.13185967}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 64404 | 64404 | 19321.2 | 19321.2 | 19321.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2020, contratista:ANSERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5567311.26, importe_modificado:5567311.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1798913/proyecto_PROCESO, 1798913/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798925 | Proyecto de inversión | 289818 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289818.0, modificado:3051575.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PETO EN EL MUNICIPIO DE PETO - 180712 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 180712 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 31A PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE PETO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PETO EN LA ZONA CENTRO DEL PUEBLO, lon:-88.92033999, lat:20.12015372}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 3051575.96 | 3051575.96 | 915472.79 | 915472.79 | 915472.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5636532.96, importe_modificado:5636532.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.5}} | {1798925/proyecto_PROCESO, 1798925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798936 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:71701.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEPAKÁN MUNICIPIO DE TEPAKÁN - 180964 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 180964 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 17 ES UN MUNICIPIO SITUADO EN EL ESTADO DE YUCATÁN. EL PREDIO SE LOCALIZA EN FRENTE DE UN CENTRO MEDICO, lon:-89.03894747, lat:21.05008256}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 71701.44 | 71701.44 | 21510.43 | 21510.43 | 21510.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2020, contratista:GRUPO TORAV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3240637.43, importe_modificado:3240637.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1798936/proyecto_PROCESO, 1798936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798937 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:71701.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEPAKÁN MUNICIPIO DE TEPAKÁN - 180968 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 180968 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 19 ES UN MUNICIPIO SITUADO EN EL ESTADO DE YUCATÁN. EL PREDIO SE LOCALIZA EN FRENTE DE UNA IGLESIA, lon:-89.04234643, lat:21.04900219}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 71701.44 | 71701.44 | 21510.43 | 21510.43 | 21510.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2020, contratista:GRUPO TORAV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3240637.43, importe_modificado:3240637.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1798937/proyecto_PROCESO, 1798937/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798942 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:71883.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TICUL MUNICIPIO DE TICUL - 180986 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 180986 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 42 PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 44 LA LOCALIDAD DE TICUL ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TICUL EN EL ESTADO DE YUCATÁN. EL PREDIO SE LOCALIZA ENFRENTE DE UNA IGLESIA, lon:-89.54960014, lat:20.39821586}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 71883.6 | 71883.6 | 21565.08 | 21565.08 | 21565.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2020, contratista:3R INNOVACION Y DISEÑO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4310578.43, importe_modificado:4310578.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1798942/proyecto_PROCESO, 1798942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798947 | Proyecto de inversión | 933400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933400.0, modificado:934486.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUSTUNICH MUNICIPIO DE TICUL - 181009 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 181009 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:65.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:7, direccion:CALLE 21 PUEBLO PUSTUNICH, 97870 PUSTUNICH, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 30, CALLE 23 EL PUEBLO DE PUSTUNICH ESTÁ SITUADO A 3.8 KILÓMETROS DE TICULEL PREDIO SE LOCALIZA ENFRENTE DE UNA IGLESIA, lon:-89.51218666, lat:20.37055593}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 934486.8 | 934486.8 | 280346.04 | 280346.04 | 280346.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2020, contratista:3R INNOVACION Y DISEÑO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4310578.43, importe_modificado:4310578.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.5}} | {1798947/proyecto_PROCESO, 1798947/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798960 | Proyecto de inversión | 161010 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161010.0, modificado:161010.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SEYÉ MUNICIPIO DE SEYÉ - 181175 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 181175 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 39 PUEBLO SEYÉ, 97570 SEYÉ, SEYÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE SEYE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SEYE EN LA ZONA SUR LOCALIZADA EN ESQUINA, lon:-89.3733494, lat:20.83224335}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 161010 | 161010 | 48303 | 48303 | 48303 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3998809.02, importe_modificado:3998809.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.5}} | {1798960/proyecto_PROCESO, 1798960/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799001 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE DZUNUNCAN MUNICIPIO DE MOTUL - 181459 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 181459 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:30, direccion:PUEBLO DZUNUNCAN, 97444 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA REGIÓN CENTRO NORTE A UNOS 42KM. AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MÉRIDA., lon:-89.25563721, lat:21.09984029}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 72500 | 72500 | 21750 | 21750 | 21750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2020, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5237305.4, importe_modificado:5237305.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1799001/proyecto_PROCESO, 1799001/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799004 | Proyecto de inversión | 32202 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32202.0, modificado:32202.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TECOH MUNICIPIO DE TECOH - 181480 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 181480 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE TECOH PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TECOH EN LA ZONA NORTE, lon:-89.47535226, lat:20.74704189}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 32202 | 32202 | 9660.6 | 9660.6 | 9660.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2020, contratista:GRUPO TANAAJ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7538493.44, importe_modificado:7538493.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1799004/proyecto_PROCESO, 1799004/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799010 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:71632.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHEMAX DEL MUNICIPIO CHEMAX - 181529 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 181529 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, CALLE 17 LA LOCALIDAD DE CHEMAX SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX A 186 KM AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIEN, lon:-87.93955776, lat:20.65706941}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 71632.84 | 71632.84 | 21489.85 | 21489.85 | 21489.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DZITIA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6680578.65, importe_modificado:6680578.65}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1799010/proyecto_PROCESO, 1799010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799021 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:144810.14}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES LOCALIDAD DE KANTIRIX MUNICIPIO TEPAKÁN - 181598 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 181598 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:2, direccion:PUEBLO , 97530 KANTIRIX, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL ESTE DE TEABO., lon:-89.03161883, lat:21.03214917}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 144810.14 | 144810.14 | 43443.04 | 43443.04 | 43443.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2020, contratista:GRUPO TORAV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3240637.43, importe_modificado:3240637.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799021/proyecto_INICIO, 1799021/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799033 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:143587.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EUÁN MUNICIPIO DE TIXKOKOB - 181680 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 181680 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:5, direccion:CALLE 9 PUEBLO EUAN, 97474 EUÁN, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 7 LO PUEDES ENCONTRAR A 5.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE TIXKOKOB. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DEL POBLADO EN EL P, lon:-89.34348776, lat:20.99748257}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 143587.35 | 143587.35 | 43076.21 | 43076.21 | 43076.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3998809.02, importe_modificado:3998809.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799033/proyecto_PROCESO, 1799033/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799034 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72972.21}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CHICHIMILA MUNICIPIO DE CHICHIMILA - 181687 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 181687 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO CHICHIMILÁ, 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 28, CALLE 23 CHICHIMILÁ SE LOCALIZA AL ESTE DEL ESTADO DE YUCATAN EL MUNICIPIO COLINDA AL NORTE CON LOS MUNICIPIOS DE VALLADOLID AL SUR CON, lon:-88.22191861, lat:20.63459139}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 72972.21 | 72972.21 | 21891.66 | 21891.66 | 21891.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2020, contratista:CYCA CONSTRUCTURA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5613456.95, importe_modificado:5613456.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1799034/proyecto_PROCESO, 1799034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799040 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:68180.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MANI MUNICIPIO DE MANI - 181746 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 181746 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 29 LA VIVIENDA SE UBICA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO A DOS CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL, lon:-89.39161926, lat:20.38577017}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 68180.47 | 68180.47 | 20454.14 | 20454.14 | 20454.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5406912.51, importe_modificado:5406912.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1799040/proyecto_PROCESO, 1799040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799050 | Proyecto de inversión | 215400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215400.0, modificado:204541.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE POZO NUEVE MUNICIPIO DE MANI - 181782 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 181782 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:58, direccion:CALLE 23 PUEBLO MANI, 97850 POZO NUEVE, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 48 A, CALLE 25 LA LOCALIDAD DE POZO NUEVE SE UBICA A 7.3 KILOMETROS DE MANI EN EL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, lon:-89.40123335, lat:20.32051431}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 204541.41 | 204541.41 | 61362.42 | 61362.42 | 61362.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5406912.51, importe_modificado:5406912.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1799050/proyecto_INICIO, 1799050/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799083 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:153688.69}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES LOCALIDAD TETIZ MUNICIPIO DE TETIZ - 182077 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 182077 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE Y , UBICADA A 26 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE MÉRIDA, lon:-89.94201277, lat:20.96648381}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 153688.69 | 153688.69 | 46106.61 | 46106.61 | 46106.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2020, contratista:CONSTRUCTORA RIVAL, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4327275.28, importe_modificado:4327275.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799083/proyecto_PROCESO, 1799083/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799103 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:144028.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PLAN CHAC EN EL MUNICIPIO DE SACALUM - 182263 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 182263 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:7, direccion:PUEBLO SACALUM, 97845 PLAN CHAC, SACALUM YUCATÁN ENTRE Y , PLAN CHAC SE ENCUENTRA A 6.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE SACALUM NO TIENE CÓDIGO POSTAL, LA LOCALIDAD TIENE SOLO DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.62579064, lat:20.44931146}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 144028.25 | 144028.25 | 43208.48 | 43208.48 | 43208.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2020, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4218696.3, importe_modificado:4218696.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799103/proyecto_INICIO, 1799103/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799112 | Proyecto de inversión | 5698 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5698.0, modificado:5030.64}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DZONOT TIGRE MUNICIPIO DE TIZIMIN - 182365 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 182365 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:22, direccion:PUEBLO DZONOT TIGRE, 97706 DZONOT TIGRE, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE DZONOT TIGRE SE LOCALIZA A 28 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN, lon:-87.91131646, lat:21.24786371}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 5030.64 | 5030.64 | 1509.19 | 1509.19 | 1509.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2020, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.227729998E7, importe_modificado:1.227729998E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1799112/proyecto_PROCESO, 1799112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799119 | Proyecto de inversión | 1232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1232500.0, modificado:1264582.58}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB MUNICIPIO OXKUTZCAB - 182405 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 182405 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 65A PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 42A, CALLE 67 EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB SE ENCUENTRA A 104 KM AL SUR DE LA CIUDAD DE MERIDA LIMITA CON TEKAX AL SURESTE CON AKIL AL NORESTE CO, lon:-89.41953081, lat:20.29152077}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 1264582.58 | 1264582.58 | 379374.77 | 379374.77 | 379374.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2020, contratista:MODERNIZADORA DEL CARIBE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6084365.51, importe_modificado:6084365.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.5}} | {1799119/proyecto_INICIO, 1799119/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799132 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:71623.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN MUNICIPIO DE TIZIMIN - 182443 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 182443 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 49, CALLE 22 LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN EN EL ESTADO DE YUCATÁN. EL PREDIO SE LOCALIZA ENFRENTE DE UNA IG, lon:-88.13112732, lat:21.14752878}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 71623.12 | 71623.12 | 21486.94 | 21486.94 | 21486.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2020, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.227729998E7, importe_modificado:1.227729998E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1799132/proyecto_PROCESO, 1799132/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799133 | Proyecto de inversión | 574400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574400.0, modificado:549989.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAYAPAN MUNICIPIO DE MAYAPAN - 182445 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 182445 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 33 LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL MUNICIPIO A 5 CUADRAS DEL PARUQE PRINCIPAL, lon:-89.21461575, lat:20.46433723}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 549989.76 | 549989.76 | 164996.93 | 164996.93 | 164996.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2020, contratista:VILLACOSTA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5373683.29, importe_modificado:5373683.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1799133/proyecto_PROCESO, 1799133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799139 | Proyecto de inversión | 215400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215400.0, modificado:214869.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN MUNICIPIO DE TIZIMIN - 182474 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 182474 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 62 PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 57 Y CALLE 63, CALLE 70 LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN EN EL ESTADO DE YUCATÁN. EL PREDIO SE LOCALIZA ENFRENTE DE UNA IG, lon:-88.16343147, lat:21.14136836}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 214869.36 | 214869.36 | 64460.81 | 64460.81 | 64460.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2020, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.227729998E7, importe_modificado:1.227729998E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1799139/proyecto_PROCESO, 1799139/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799145 | Proyecto de inversión | 287200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287200.0, modificado:288056.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SACALUM DEL MUNICIPIO DE SACALUM - 182512 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 182512 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO SACALUM, 97845 SACALUM, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 25 LA LOCALIDAD DE SACALUM SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE SACALUM EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA POBLAC, lon:-89.59017275, lat:20.49826455}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 288056.6 | 288056.6 | 86416.98 | 86416.98 | 86416.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2020, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4218696.3, importe_modificado:4218696.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1799145/proyecto_PROCESO, 1799145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799158 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:68748.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAYAPAN MUNICIPIO DE MAYAPAN - 182585 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 182585 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 31 LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR OESTE DEL MUNICIPIO APROXIMADAMENTE A 3 CUADRAS DEL CENTRO, lon:-89.21095039, lat:20.46435901}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 68748.72 | 68748.72 | 20624.62 | 20624.62 | 20624.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2020, contratista:VILLACOSTA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5373683.29, importe_modificado:5373683.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1799158/proyecto_INICIO, 1799158/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799159 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:74387.21}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB MUNICIPIO OXKUTZCAB - 182587 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 182587 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 33 DIAGONAL, CALLE 30 EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB SE ENCUENTRA A 104 KM AL SUR DE LA CIUDAD DE MERIDA LIMITA CON TEKAX AL SURESTE CON AKIL AL NOR, lon:-89.39841538, lat:20.31356705}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 74387.21 | 74387.21 | 22316.16 | 22316.16 | 22316.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2020, contratista:MODERNIZADORA DEL CARIBE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6084365.51, importe_modificado:6084365.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1799159/proyecto_PROCESO, 1799159/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799169 | Proyecto de inversión | 215400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215400.0, modificado:215401.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE POPOLA DEL MUNICIPIO VALLADOLID - 182670 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 182670 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:77, direccion:PUEBLO POPOLA, 97790 POPOLÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE POPOLA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DE LA POBLACIÓN A 1 CUADRA DE LA IGLESIA, lon:-88.23743835, lat:20.73215365}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 215401.14 | 215401.14 | 64620.34 | 64620.34 | 64620.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2020, contratista:INGENIERO VICTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMIREZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4202654.28, importe_modificado:4202654.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1799169/proyecto_INICIO, 1799169/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799175 | Proyecto de inversión | 287200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287200.0, modificado:274994.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAYAPAN MUNICIPIO DE MAYAPAN - 182716 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 182716 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 A Y CALLE 19, CALLE 24 LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DEL MUNICIPIO A UNA CUADRA DEL PARQUE PRINCIPAL Y DE LA IGLESIA, lon:-89.21540713, lat:20.46997035}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 274994.88 | 274994.88 | 82498.46 | 82498.46 | 82498.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2020, contratista:VILLACOSTA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5373683.29, importe_modificado:5373683.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1799175/proyecto_INICIO, 1799175/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799180 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:148774.42}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB MUNICIPIO OXKUTZCAB - 182754 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 182754 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 41 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 42, CALLE 43 EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB SE ENCUENTRA A 104 KM AL SUR DE LA CIUDAD DE MERIDA LIMITA CON TEKAX AL SURESTE CON AKIL AL NORESTE; CON, lon:-89.41142634, lat:20.30973654}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 148774.42 | 148774.42 | 44632.33 | 44632.33 | 44632.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2020, contratista:MODERNIZADORA DEL CARIBE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6084365.51, importe_modificado:6084365.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799180/proyecto_INICIO, 1799180/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799181 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:71800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO MUNICIPIO DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO - 182761 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 182761 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 23 LA VIVIENDA SE UBICA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO A LA VUELTA DE LA CAPILLA, lon:-89.28163209, lat:21.10097572}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 71800 | 71800 | 21540 | 21540 | 21540 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2020, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5237305.4, importe_modificado:5237305.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1799181/proyecto_PROCESO, 1799181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799183 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:65971.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LALOCALIDAD ESPITA EN EL MUNICIPIO DE ESPITA - 182773 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 182773 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 32 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 34 LA LOCALIDAD DE ESPITA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE ESPITA A 165 KM AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIEN, lon:-88.30939318, lat:21.01743264}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 65971.81 | 65971.81 | 19791.54 | 19791.54 | 19791.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2020, contratista:TINKINKI DEL SURESTE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4323452.59, importe_modificado:4323452.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1799183/proyecto_PROCESO, 1799183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799187 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:71800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO MUNICIPIO DE MOTUL - 182823 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 182823 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 20 LA VIVIENDA SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A 3 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL, lon:-89.27592531, lat:21.09956992}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 71800 | 71800 | 21540 | 21540 | 21540 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2020, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5237305.4, importe_modificado:5237305.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1799187/proyecto_INICIO, 1799187/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799189 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:148774.42}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB MUNICIPIO OXKUTZCAB - 182841 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 182841 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 33A EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB SE ENCUENTRA A 104 KM AL SUR DE LA CIUDAD DE MERIDA LIMITA CON TEKAX AL SURESTE CON AKIL AL NORESTE; CO, lon:-89.40317315, lat:20.3146729}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 148774.42 | 148774.42 | 44632.33 | 44632.33 | 44632.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2020, contratista:MODERNIZADORA DEL CARIBE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6084365.51, importe_modificado:6084365.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799189/proyecto_INICIO, 1799189/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799197 | Proyecto de inversión | 5698 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5698.0, modificado:4837.91}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD YAAXHAL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 182937 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 182937 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:671, direccion:PUEBLO VALLADOLID CENTRO, 97780 YAAX-HAL, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE YAAXHAL SE LOCALIZA A 23.9 AL SUDESTE DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID, lon:-88.02797941, lat:20.83070542}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 4837.91 | 4837.91 | 1451.37 | 1451.37 | 1451.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2020, contratista:INGENIERO VICTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMIREZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4202654.28, importe_modificado:4202654.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1799197/proyecto_PROCESO, 1799197/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799213 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:71804.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD HALACHÓ DEL MUNICIPIO HALACHO - 182988 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 182988 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 17 LA LOCALIDAD DE HALACHO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE HALACHO A 83 KM AL SURESTE DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VI, lon:-90.07886191, lat:20.4783415}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 71804.43 | 71804.43 | 21541.33 | 21541.33 | 21541.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2020, contratista:ARQUITECTA LORENA CANTO PERERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4665769.0, importe_modificado:4665769.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1799213/proyecto_PROCESO, 1799213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799226 | Proyecto de inversión | 32202 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32202.0, modificado:37899.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE YAAX HAL DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 183027 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 183027 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:671, direccion:PUEBLO YAAX- HAL, 97795 YAAX-HAL, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE YAAX HAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE VALLADOLID AL FINAL DE LA CALLE QUE DA ENTRADA AL PUEBLO, A, lon:-88.02797086, lat:20.83218448}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 37899.31 | 37899.31 | 11369.79 | 11369.79 | 11369.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2020, contratista:INGENIERO VICTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMIREZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4202654.28, importe_modificado:4202654.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799226/proyecto_INICIO, 1799226/proyecto_FIN, 1799226/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799237 | Proyecto de inversión | 32202 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32202.0, modificado:37362.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CANAKOM DEL MUNICIPIO DE YAXCABA - 183054 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 183054 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:2, direccion:AVENIDA SAN PEDRO YAXCABA - CHIKINDZONOT PUEBLO CANAKOM, 97926 CANAKOM, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE CANAKOM PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA SALIDA DE LA, lon:-88.75947515, lat:20.44022306}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 37362.35 | 37362.35 | 11208.71 | 11208.71 | 11208.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2020, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4424199.96, importe_modificado:4424199.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799237/proyecto_INICIO, 1799237/proyecto_FIN, 1799237/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799253 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:143246.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL CUYO MUNICIPIO DE TIZIMÍN - 183233 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183233 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:9, direccion:CALLE 41 PUEBLO EL CUYO, 97707 EL CUYO, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, CALLE 39A EL CUYO SE ENCUENTRA A 65.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN. EL PREDIO SE LOCALIZA A ESPALDAS DE UNA IGLESIA, lon:-87.67721493, lat:21.51314133}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 143246.24 | 143246.24 | 42973.87 | 42973.87 | 42973.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2020, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.227729998E7, importe_modificado:1.227729998E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1799253/proyecto_PROCESO, 1799253/proyecto_FIN, 1799253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799256 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:71623.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE POPOLNÁH MUNICIPIO DE TIZIMÍN - 183251 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183251 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:34, direccion:CALLE 49 PUEBLO POPOLNAH, 97716 POPOLNÁH, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 52, CALLE 47 POPOLNÁH SE ENCUENTRA A 64.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN. EL PREDIO SE LOCALIZA ENFRENTE DE UNA IGLESIA, lon:-87.5650835, lat:20.99416863}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 71623.12 | 71623.12 | 21486.94 | 21486.94 | 21486.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2020, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.227729998E7, importe_modificado:1.227729998E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799256/proyecto_PROCESO, 1799256/proyecto_INICIO, 1799256/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799272 | Proyecto de inversión | 32202 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32202.0, modificado:37362.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL MUNICIPIO DE YAXCABA - 183451 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 183451 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:47, direccion:PUEBLO SANTA MARIA, 97925 SANTA MARÍA, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE SANTA MARIA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA ZONA CENTRO FRENTE A LA IGLESIA PRINCIPAL, lon:-88.65967852, lat:20.50570915}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 37362.35 | 37362.35 | 11208.71 | 11208.71 | 11208.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2020, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4424199.96, importe_modificado:4424199.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799272/proyecto_FIN, 1799272/proyecto_PROCESO, 1799272/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799275 | Proyecto de inversión | 18000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18000.0, modificado:18000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LOCALIDAD DE ABALÁ EN EL MUNICIPIO DE ABALA - 183467 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183467 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO ABALÁ, 97825 ABALÁ, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 12 LA LOCALIDAD DE ABALA SE LOCALIZA A 49 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-89.68318374, lat:20.64703607}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 18000 | 18000 | 5400 | 5400 | 5400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2020, contratista:BUILD FORCE CONSTRUCCIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3640281.19, importe_modificado:3640281.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.5}} | {1799275/proyecto_PROCESO, 1799275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799280 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:143600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO MUNICIPIO DE MOTUL - 183492 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183492 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 15, CALLE 32 LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO A 5 CUADRAS DEL PERIFERICO, lon:-89.28661455, lat:21.1082978}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 143600 | 143600 | 43080 | 43080 | 43080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2020, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5237305.4, importe_modificado:5237305.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799280/proyecto_PROCESO, 1799280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799287 | Proyecto de inversión | 287200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287200.0, modificado:283893.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO MUNICIPIO DE MOTUL - 183524 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183524 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 46 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 48 LA VIVIENDA ESTA UBICADA A UNA CUADRA DE UNA CAPILLA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO Y A DOS CUADRAS DE, lon:-89.29959717, lat:21.09883018}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 283893.32 | 283893.32 | 85168 | 85168 | 85168 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2020, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5237305.4, importe_modificado:5237305.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1799287/proyecto_PROCESO, 1799287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799292 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:75268.23}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES LOCALIDAD SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE PANABA - 183538 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183538 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:158, direccion:CALLE SIN NUMERO PUEBLO SAN FRANCISCO, 97614 SAN FRANCISCO, PANABÁ YUCATÁN ENTRE Y , EL MUNICIPIO DE PANABA SE LOCALIZA A UNA DISTANCIA DE 166 KM DE LA CIUDAD DE MERIDA LA VIVIENDA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE , lon:-88.32896817, lat:21.39173593}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 75268.23 | 75268.23 | 22580.47 | 22580.47 | 22580.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2020, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.227729998E7, importe_modificado:1.227729998E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799292/proyecto_PROCESO, 1799292/proyecto_INICIO, 1799292/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799298 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:133800.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DZÁN MUNICIPIO DZAN - 183566 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 183566 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 9 LA LOCALIDAD DE DZAN SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE DZAN A100 KM AL SUROESTE DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUE, lon:-89.46998713, lat:20.39398371}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 133800.5 | 133800.5 | 40140.15 | 40140.15 | 40140.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2020, contratista:MAOSA DESARROLLOS, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4061176.47, importe_modificado:4061176.47}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1799298/proyecto_FIN, 1799298/proyecto_PROCESO, 1799298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799302 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:71793.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SEYÉ DEL MUNICIPIO DE SEYE - 183576 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 183576 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO SEYÉ, 97570 SEYÉ, SEYÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 32 LA LOCALIDAD DE SEYE SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE SEYE EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA POBLACIÓN A 1 CUADRA , lon:-89.37169691, lat:20.83538112}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 71793.66 | 71793.66 | 21538.1 | 21538.1 | 21538.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3998809.02, importe_modificado:3998809.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799302/proyecto_INICIO, 1799302/proyecto_FIN, 1799302/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799306 | Proyecto de inversión | 5698 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5698.0, modificado:6080.33}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE USPIBIL EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX - 183599 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 183599 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:59, direccion:PUEBLO USPIBIL, 97773 USPIBIL, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE USPIBIL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA ZONA PONIENTE FRENTE AL HOSPITAL DEL PUEBLO, lon:-88.00601144, lat:20.77001636}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 6080.33 | 6080.33 | 1824.1 | 1824.1 | 1824.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2020, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6791396.93, importe_modificado:6791396.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799306/proyecto_FIN, 1799306/proyecto_PROCESO, 1799306/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799317 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:11523.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE DZAN MUNICIPIO DE DZAN - 183644 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183644 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 15 LA LOCALIDAD DE DZAN SE LOCALIZA A 93 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-89.46501292, lat:20.39161037}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 11523.22 | 11523.22 | 3456.97 | 3456.97 | 3456.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2020, contratista:MAOSA DESARROLLOS, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4061176.47, importe_modificado:4061176.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | {1799317/proyecto_INICIO, 1799317/proyecto_FIN, 1799317/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799335 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:153688.69}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SAMAHIL MUNICIPIO SAMAHIL - 183700 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183700 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO SAMAHIL, 97810 SAMAHIL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 23 EL MUNICIPIO DE SAMAHIL SE ENCUENTRA SITUADO EN LA PARTE NORPONIENTE DEL ESTADO DE YUCATÁN A 42 KILÓMETROS AL SUROESTE DE MÉRIDA LIMITA , lon:-89.88921883, lat:20.8841288}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 153688.69 | 153688.69 | 46106.61 | 46106.61 | 46106.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2020, contratista:CONSTRUCTORA RIVAL, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4327275.28, importe_modificado:4327275.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1799335/proyecto_PROCESO, 1799335/proyecto_INICIO, 1799335/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799346 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:133800.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DZAN EN EL MUNICIPIO DZAN - 183735 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 183735 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 29 LA LOCALIDAD DZAN SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE DZAN A 100 KM AL SUROESTE DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUEN, lon:-89.47006828, lat:20.38219437}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 133800.5 | 133800.5 | 40140.15 | 40140.15 | 40140.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2020, contratista:MAOSA DESARROLLOS, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4061176.47, importe_modificado:4061176.47}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1799346/proyecto_INICIO, 1799346/proyecto_FIN, 1799346/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799357 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:5768.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMÁ MUNICIPIO DE HUNUCMÁ - 183765 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183765 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 37 PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 39 LA LOCALIDAD DE HUNUCMA SE LOCALIZA A 29 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-89.87558325, lat:21.01118334}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 5768.82 | 5768.82 | 1730.65 | 1730.65 | 1730.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2020, contratista:ARQUITECTO RAUL FERNANDO NAVARRETE GUEVARA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4346035.93, importe_modificado:4346035.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1799357/proyecto_INICIO, 1799357/proyecto_FIN, 1799357/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799369 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:78156.99}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE AKIL MUNICIPIO DE AKIL - 183823 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 183823 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 27 INTERIOR SN PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, A DISTANCIA ENTRE MÉRIDA A AKIL ES 110 KILÓMETROS POR CARRETERA INCLUYENDO 14 KILÓMETROS EN AUTOPISTAS., lon:-89.35061843, lat:20.26528087}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 78156.99 | 78156.99 | 23447.1 | 23447.1 | 23447.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2020, contratista:MAOSA DESARROLLOS, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4061176.47, importe_modificado:4061176.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799369/proyecto_INICIO, 1799369/proyecto_PROCESO, 1799369/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799380 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:131943.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ESPITA DEL MUNICIPIO ESPITA - 183875 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 183875 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 17-A LA LOCALIDAD DE ESPITA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO ESPITA A 160 KM AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIEND, lon:-88.3002638, lat:21.01302942}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 131943.63 | 131943.63 | 39583.09 | 39583.09 | 39583.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2020, contratista:TINKINKI DEL SURESTE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4323452.59, importe_modificado:4323452.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1799380/proyecto_INICIO, 1799380/proyecto_FIN, 1799380/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799390 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:136053.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE XOCCHEL MUNICIPIO DE XOCCHEL - 183911 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 183911 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XOCCHEL SE UBICA EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE SITUADO AL NORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO., lon:-89.17465798, lat:20.83032037}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 136053.82 | 136053.82 | 40816.15 | 40816.15 | 40816.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2020, contratista:CRONOSUR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5853785.03, importe_modificado:5853785.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1799390/proyecto_INICIO, 1799390/proyecto_FIN, 1799390/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799408 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:76844.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OPICHEN MUNICIPIO DE OPICHEN - 183992 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183992 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO OPICHEN, 97813 OPICHÉN, OPICHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 20 LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DEL MUNICIPIO A UNA CUADRA DE LA IGLESIA PRINCIPAL, lon:-89.85536864, lat:20.55101677}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 76844.35 | 76844.35 | 23053.3 | 23053.3 | 23053.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2020, contratista:CONSTRUCTORA RIVAL, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4327275.28, importe_modificado:4327275.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799408/proyecto_INICIO, 1799408/proyecto_FIN, 1799408/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799411 | Proyecto de inversión | 22792 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22792.0, modificado:22792.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANI - 184011 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 184011 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE MANI PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MANI EN LA ZONA CENTRO, lon:-89.39021847, lat:20.38564163}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 22792 | 22792 | 6837.6 | 6837.6 | 6837.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5406912.51, importe_modificado:5406912.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1799411/proyecto_PROCESO, 1799411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799417 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:65971.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SUCILÁ EN EL MUNICIPIO DE SUCILÁ - 184031 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA | 184031 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 18 LA LOCALIDAD DE SUCILA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE SUCILA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA POBLACIÓN A , lon:-88.31119109, lat:21.16148106}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 65971.81 | 65971.81 | 19791.54 | 19791.54 | 19791.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2020, contratista:TINKINKI DEL SURESTE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4323452.59, importe_modificado:4323452.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799417/proyecto_INICIO, 1799417/proyecto_FIN, 1799417/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799428 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:65971.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SUCILÁ EN EL MUNICIPIO DE SUCILÁ - 184085 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 184085 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 22 LA LOCALIDAD DE SUCILA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE SUCILA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA POBLACIÓN A, lon:-88.31394622, lat:21.15618167}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 65971.81 | 65971.81 | 19791.54 | 19791.54 | 19791.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2020, contratista:TINKINKI DEL SURESTE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4323452.59, importe_modificado:4323452.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799428/proyecto_INICIO, 1799428/proyecto_FIN, 1799428/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799441 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:13664.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TECOH MUNICIPIO DE TECOH - 184149 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 184149 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 33 LA LOCALIDAD DE TECOH SE LOCALIZA A 35 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-89.47431258, lat:20.74173725}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 13664.36 | 13664.36 | 4099.31 | 4099.31 | 4099.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2020, contratista:GRUPO TANAAJ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7538493.44, importe_modificado:7538493.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | {1799441/proyecto_INICIO, 1799441/proyecto_FIN, 1799441/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799454 | Proyecto de inversión | 502600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502600.0, modificado:482542.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE X POM MUNICIPIO DE YAXCABA - 184221 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 184221 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:131, direccion:PUEBLO YAXCABA, 97920 X-POM, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE X POM SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE YAXCABA PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DE LA POBLACIÓN, lon:-88.86787764, lat:20.36106842}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 482542.13 | 482542.13 | 144762.64 | 144762.64 | 144762.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2020, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4424199.96, importe_modificado:4424199.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1799454/proyecto_INICIO, 1799454/proyecto_FIN, 1799454/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799457 | Proyecto de inversión | 362500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362500.0, modificado:362503.11}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES LOCALIDAD CHICAN MUNICIPIO TIXMEHUAC - 184235 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 184235 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:5, direccion:PUEBLO CHICAN, 97953 CHICÁN, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CHICÁN ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, lon:-89.15598032, lat:20.33894999}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 362503.11 | 362503.11 | 108750.93 | 108750.93 | 108750.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-034-2020, contratista:INGENIERO ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5546040.88, importe_modificado:5546040.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1799457/proyecto_FIN, 1799457/proyecto_INICIO, 1799457/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799461 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:67194.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 184245 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 184245 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 57 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 62 Y CALLE 64, CALLE 59 LA VIVIENDA SE UBICA AL SUROESTE DEL MUNICIPIO A 9 CUADRAS DEL CENTRO, lon:-89.42855088, lat:20.30191358}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 67194.19 | 67194.19 | 20158.26 | 20158.26 | 20158.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2020, contratista:MODERNIZADORA DEL CARIBE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6084365.51, importe_modificado:6084365.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799461/proyecto_PROCESO, 1799461/proyecto_INICIO, 1799461/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799474 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:77315.84}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE TAHMEK MUNICIPIO TAHMEK - 184299 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 184299 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 23 EL MUNICIPIO DE TAHMEK SE UBICADA APROXIMADAMENTE 40 KILÓMETROS AL ESTE DE LA CIUDAD DE MÉRIDA LA VIVIENDA SE UBICA UNA CALLE AL ESTE DEL C, lon:-89.25828066, lat:20.87505718}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 77315.84 | 77315.84 | 23194.75 | 23194.75 | 23194.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2020, contratista:CRONOSUR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5853785.03, importe_modificado:5853785.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799474/proyecto_INICIO, 1799474/proyecto_FIN, 1799474/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799494 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:12569.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TEMAX MUNICIPIO DE TEMAX - 184375 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 184375 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, CALLE 28 LA LOCALIDAD DE TEMAX SE LOCALIZA A 79.9 KILOMETROS AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-88.93956737, lat:21.14900887}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 12569.47 | 12569.47 | 3770.84 | 3770.84 | 3770.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2020, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5796914.04, importe_modificado:5796914.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | {1799494/proyecto_INICIO, 1799494/proyecto_FIN, 1799494/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799498 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:152921.11}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE TEABO MUNICIPIO TEABO - 184391 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 184391 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26A, CALLE 33 EL MUNICIPIO DE TEABO ESTÁ UBICADO EN LA ZONA SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN A 120 KILÓMETROS DE LA CAPITAL DEL ESTADO, LA VIVIENDA SE UBICA UNA C, lon:-89.28260143, lat:20.39927648}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 152921.11 | 152921.11 | 45876.33 | 45876.33 | 45876.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2020, contratista:GRUPO TANAAJ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7538493.44, importe_modificado:7538493.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1799498/proyecto_INICIO, 1799498/proyecto_FIN, 1799498/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799507 | Proyecto de inversión | 28490 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28490.0, modificado:28490.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 184414 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 184414 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO PERTENECIENTE AL M, lon:-89.27691009, lat:21.08628792}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 28490 | 28490 | 8547 | 8547 | 8547 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2020, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5237305.4, importe_modificado:5237305.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.5}} | {1799507/proyecto_PROCESO, 1799507/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799508 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:72627.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YAXKUKUL MUNICIPIO DE YAXKUKUL - 184424 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 184424 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE 21 A PUEBLO YAXKUKUL, 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 32, CALLE 23 LA LOCALIDAD DE YAXKUKUL SE UBICA EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE SITUADO AL NORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE UBICA AL , lon:-89.4252818, lat:21.06261358}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 72627.46 | 72627.46 | 21788.24 | 21788.24 | 21788.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2020, contratista:BUILD FORCE CONSTRUCCIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3640281.19, importe_modificado:3640281.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799508/proyecto_INICIO, 1799508/proyecto_FIN, 1799508/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799513 | Proyecto de inversión | 287200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287200.0, modificado:290509.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD YAXKUKUL MUNICIPIO DE YAXKUKUL - 184451 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 184451 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO YAXKUKUL, 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 25 LA LOCALIDAD DE YAXKUKUL SE UBICA EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE SITUADO AL NORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE UBICA SOBR, lon:-89.41841962, lat:21.06061753}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 290509.85 | 290509.85 | 87152.95 | 87152.95 | 87152.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2020, contratista:BUILD FORCE CONSTRUCCIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3640281.19, importe_modificado:3640281.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1799513/proyecto_INICIO, 1799513/proyecto_FIN, 1799513/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799536 | Proyecto de inversión | 215400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215400.0, modificado:201582.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO YAAXHOM MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 184628 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 184628 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:64, direccion:CALLE CALLE NOH BECH PUEBLO YAAXHOM, 97882 SAN ANTONIO YAAXHOM, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 5 KILOMETROS AL NOROESTE DE EMILIANO ZAPATA SOBRE LA CARRETERA A SAYIL LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL CENTR, lon:-89.47747057, lat:20.24928921}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 201582.57 | 201582.57 | 60474.77 | 60474.77 | 60474.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2020, contratista:MODERNIZADORA DEL CARIBE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6084365.51, importe_modificado:6084365.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1799536/proyecto_FIN, 1799536/proyecto_PROCESO, 1799536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799557 | Proyecto de inversión | 287200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287200.0, modificado:263887.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ESPITA DEL MUNICIPIO ESPITA - 184795 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 184795 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 9 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y , LA LOCALIDAD DE ESPITA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE ESPITA A165 KM AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA , lon:-88.29673157, lat:21.01820736}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 263887.26 | 263887.26 | 79166.18 | 79166.18 | 79166.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2020, contratista:TINKINKI DEL SURESTE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4323452.59, importe_modificado:4323452.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1799557/proyecto_INICIO, 1799557/proyecto_FIN, 1799557/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799644 | Proyecto de inversión | 359000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359000.0, modificado:368918.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LA LOCALIDAD MUCHUCUXCÁH DEL MUNICIPIO CHANKOM - 185964 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 185964 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:83, direccion:PUEBLO MUCHUCUXCÁH, 97758 MUCHUCUXCÁH, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MUCHUCUXCÁH SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DECHANKOM A 139 KM AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTR, lon:-88.45078975, lat:20.47780808}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 368918.7 | 368918.7 | 110675.61 | 110675.61 | 110675.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2020, contratista:LEMOM, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2515352.24, importe_modificado:2515352.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1799644/proyecto_PROCESO, 1799644/proyecto_FIN, 1799644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799648 | Proyecto de inversión | 11396 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11396.0, modificado:11396.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 185979 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 185979 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 7 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 26 B Y CALLE 26 C, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO PERTENECIENTE A, lon:-89.27905447, lat:21.11039825}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 11396 | 11396 | 3418.8 | 3418.8 | 3418.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2020, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5237305.4, importe_modificado:5237305.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799648/proyecto_PROCESO, 1799648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799663 | Proyecto de inversión | 22792 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22792.0, modificado:22792.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL - 186056 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 186056 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 11 CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE MOTUL DE CARILLO PUERTO PERTENECIENTE AL MU, lon:-89.28597552, lat:21.11008939}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 22792 | 22792 | 6837.6 | 6837.6 | 6837.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2020, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5237305.4, importe_modificado:5237305.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1799663/proyecto_PROCESO, 1799663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799671 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72277.35}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CALOTMUL MUNICIPIO DE CALOTMUL - 186166 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 186166 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 17 INTERIOR SN PUEBLO CALOTMUL, 97745 CALOTMUL, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA DISTANCIA ENTRE MÉRIDA YUCATÁN Y CALOTMUL YUCATÁN ES DE 192 KM. EL TIEMPO ESTIMADO DE LA RUTA DE VIAJE ENTRE LAS DOS CIUDADES, lon:-88.18184178, lat:21.02400107}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 72277.35 | 72277.35 | 21683.21 | 21683.21 | 21683.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2020, contratista:CIUDADANA ZULEMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1775244.26, importe_modificado:1775244.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799671/proyecto_INICIO, 1799671/proyecto_FIN, 1799671/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799684 | Proyecto de inversión | 5698 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5698.0, modificado:4773.5}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SACAPUC DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 186305 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 186305 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:5, direccion:AVENIDA MOTUL - SACAPUC PUEBLO SACAPUC, 97436 SACAPUC, MOTUL YUCATÁN ENTRE AVENIDA SACAPUC - DZEMUL Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE SACAPUC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA ENTRADA DE, lon:-89.35336004, lat:21.16383702}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 4773.5 | 4773.5 | 1432.05 | 1432.05 | 1432.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2020, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5237305.4, importe_modificado:5237305.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799684/proyecto_INICIO, 1799684/proyecto_PROCESO, 1799684/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799685 | Proyecto de inversión | 11396 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11396.0, modificado:9547.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO CHACABAL DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 186327 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 186327 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:17, direccion:AVENIDA UCI - CANSAHCAB PUEBLO SAN PEDRO CHACABAL, 97440 SAN PEDRO CHACABAL, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE SAN PEDRO CHACABAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA , lon:-89.18579823, lat:21.1343219}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 9547 | 9547 | 2864.1 | 2864.1 | 2864.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2020, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5237305.4, importe_modificado:5237305.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1799685/proyecto_PROCESO, 1799685/proyecto_FIN, 1799685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799713 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:71858.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TELCHAQUILLO DEL MUNICIPIO DE TECOH - 186511 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 186511 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:12, direccion:CALLE 20 PUEBLO TELCHAQUILLO, 97824 TELCHAQUILLO, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 22 LA LOCALIDAD DE TELCHAQUILLO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE TECOH EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL CENTRO D, lon:-89.46340136, lat:20.64426787}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 71858.63 | 71858.63 | 21557.59 | 21557.59 | 21557.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2020, contratista:GRUPO TANAAJ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7538493.44, importe_modificado:7538493.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799713/proyecto_PROCESO, 1799713/proyecto_INICIO, 1799713/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799714 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:6271.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MONTECRISTO MUNICIPIO DE TIZIMIN - 186513 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 186513 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:322, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ MONTECRISTO, 97716 SAN JOSÉ MONTECRISTO, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LO LOCALIDAD DE SAN JOSE MONTECRISTO SE LOCALIZA A 63.5 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN, lon:-87.67710833, lat:21.06664649}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 6271.98 | 6271.98 | 1881.59 | 1881.59 | 1881.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2020, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.227729998E7, importe_modificado:1.227729998E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1799714/proyecto_INICIO, 1799714/proyecto_FIN, 1799714/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799719 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:6000.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE VALLADOLID MUNICIPIO DE VALLADOLID - 186561 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 186561 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 45 PUEBLO VALLADOLID CENTRO, 97780 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 47 LA LOCALIDAD DE VALLADOLID SE LOCALIZA A 159 KILOMETROS AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-88.19523486, lat:20.68712608}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 6000.02 | 6000.02 | 1800.01 | 1800.01 | 1800.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2020, contratista:INGENIERO VICTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMIREZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4202654.28, importe_modificado:4202654.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1799719/proyecto_INICIO, 1799719/proyecto_FIN, 1799719/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799728 | Proyecto de inversión | 32202 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32202.0, modificado:38628.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL - 186629 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 186629 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 CIBCEH, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA CABECERA LA VIVIENDA ESTA 2 CUADRAS DE UNA IGLESIA, lon:-89.27625737, lat:21.09160539}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 38628.91 | 38628.91 | 11588.67 | 11588.67 | 11588.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2020, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5237305.4, importe_modificado:5237305.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799728/proyecto_FIN, 1799728/proyecto_PROCESO, 1799728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799733 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72500.63}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES LOCALIDAD TZUCACAB MUNICIPIO TZUCACAB - 186658 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 186658 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 39 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, CALLE 41 SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO Y COLINDA AL NORTE CON TIXMEHUAC Y CHAKSINKIN, lon:-89.05480998, lat:20.06897224}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 72500.63 | 72500.63 | 21750.19 | 21750.19 | 21750.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-034-2020, contratista:INGENIERO ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5546040.88, importe_modificado:5546040.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799733/proyecto_INICIO, 1799733/proyecto_FIN, 1799733/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799777 | Proyecto de inversión | 64404 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64404.0, modificado:75815.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHOCHOLA EN EL MUNICIPIO DE CHOCHOLA - 186922 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 186922 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 25 LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DEL MUNICIPIO FRENTE AL PARQUE PRINCIPAL, lon:-89.82950596, lat:20.74911461}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 75815.48 | 75815.48 | 22744.64 | 22744.64 | 22744.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2020, contratista:ARQUITECTA LORENA CANTO PERERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4665769.0, importe_modificado:4665769.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1799777/proyecto_INICIO, 1799777/proyecto_FIN, 1799777/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799797 | Proyecto de inversión | 128808 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128808.0, modificado:139876.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CUNCUNUL EN EL MUNICIPIO DE CUNCUNUL - 187045 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 187045 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO CUNCUNUL, 97766 CUNCUNUL, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13 A, CALLE 16 LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A LA VUELTA DE UNA CAPILLA, lon:-88.2979811, lat:20.64045369}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 139876.68 | 139876.68 | 41963 | 41963 | 41963 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2020, contratista:CYCA CONSTRUCTURA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5613456.95, importe_modificado:5613456.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1799797/proyecto_INICIO, 1799797/proyecto_FIN, 1799797/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799812 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:80577.57}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 187123 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 187123 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 21 CIUDAD CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE CENOTILLO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CENOTILLO EN LA ZONA ZONA CENTRO, lon:-88.60184374, lat:20.96449114}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 80577.57 | 80577.57 | 24173.27 | 24173.27 | 24173.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2020, contratista:TINKINKI DEL SURESTE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4323452.59, importe_modificado:4323452.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799812/proyecto_PROCESO, 1799812/proyecto_INICIO, 1799812/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799814 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72405.07}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HUHÍ MUNICIPIO DE HUHÍ - 187129 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 187129 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 14, CALLE 9 LA LOCALIDAD DE HUHI SE UBICA EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE SITUADO EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE UBICA SOBRE LA CALLE 11, lon:-89.15795972, lat:20.72899008}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 72405.07 | 72405.07 | 21721.52 | 21721.52 | 21721.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2020, contratista:GRUPO TORAV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3240637.43, importe_modificado:3240637.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799814/proyecto_INICIO, 1799814/proyecto_FIN, 1799814/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799827 | Proyecto de inversión | 2225800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2225800.0, modificado:2205020.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD X CAN DEL MUNICIPIO CHEMAX - 187187 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 187187 | S | 93 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:CALLE 14 PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 16 LA LOCALIDAD DE XKAN SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX A 187 KM AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA S, lon:-87.66708111, lat:20.85797964}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 2205020.9 | 2205020.9 | 661506.27 | 661506.27 | 661506.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2020, contratista:TRANSFORMADORA COSTAMAYA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6800722.17, importe_modificado:6800722.17}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DZITIA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6680578.65, importe_modificado:6680578.65}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:31.0}} | {1799827/proyecto_INICIO, 1799827/proyecto_FIN, 1799827/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799830 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:76299.16}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CANSAHCAB MUNICIPIO DE CANSAHCAB - 187204 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 187204 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y , A DISTANCIA ENTRE MÉRIDA YUCATÁN Y CANSAHCAB YUCATÁN ES DE 62 KM. EL TIEMPO ESTIMADO DE LA RUTA DE VIAJE ENTRE LAS DOS CIUDADES ES DE APROXIMAD, lon:-89.10845488, lat:21.15102702}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 76299.16 | 76299.16 | 22889.75 | 22889.75 | 22889.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2020, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4319290.6, importe_modificado:4319290.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799830/proyecto_PROCESO, 1799830/proyecto_FIN, 1799830/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799834 | Proyecto de inversión | 362500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362500.0, modificado:362503.13}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD CHACSINKÍN DEL MUNICIPIO DE CHACSINKIN - 187239 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 187239 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE CHACSINKÍN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHACSINKÍN EN LA ZONA ZONA NORTE, lon:-89.01545099, lat:20.17466406}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 362503.13 | 362503.13 | 108750.94 | 108750.94 | 108750.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-034-2020, contratista:INGENIERO ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5546040.88, importe_modificado:5546040.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1799834/proyecto_FIN, 1799834/proyecto_INICIO, 1799834/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799848 | Proyecto de inversión | 217500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217500.0, modificado:217501.88}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CHACSINKÍN DEL MUNICIPIO DE CHACSINKIN - 187344 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 187344 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 20, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE CHACSINKÍN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHACSINKÍN EN LA ZONA ZONA SUR, lon:-89.01817741, lat:20.17030289}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 217501.88 | 217501.88 | 65250.56 | 65250.56 | 65250.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-034-2020, contratista:INGENIERO ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5546040.88, importe_modificado:5546040.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1799848/proyecto_INICIO, 1799848/proyecto_FIN, 1799848/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799860 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72405.07}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HUHÍ MUNICIPIO DE HUHÍ - 187410 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 187410 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 21, CALLE 22 LA LOCALIDAD DE HUHI SE UBICA EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE SITUADO EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.16221246, lat:20.724987}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 72405.07 | 72405.07 | 21721.52 | 21721.52 | 21721.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2020, contratista:GRUPO TORAV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3240637.43, importe_modificado:3240637.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799860/proyecto_INICIO, 1799860/proyecto_FIN, 1799860/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799863 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72500.63}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD CHACSINKÍN DEL MUNICIPIO DE CHACSINKIN - 187418 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 187418 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE CHACSINKÍN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHACSINKÍN EN LA ZONA ZONA SUR, lon:-89.01752201, lat:20.16798393}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 72500.63 | 72500.63 | 21750.19 | 21750.19 | 21750.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-034-2020, contratista:INGENIERO ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5546040.88, importe_modificado:5546040.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799863/proyecto_FIN, 1799863/proyecto_PROCESO, 1799863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799899 | Proyecto de inversión | 362500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362500.0, modificado:362486.95}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE YALCOBÁ MUNICIPIO DE VALLADOLID - 187565 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 187565 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:188, direccion:CALLE 11 PUEBLO YALCOBA, 97794 YALCOBÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, CALLE 13 YALCOBÁ SE ENCUENTRA A 20.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE VALLADOLID EL PREDIO SE LOCALIZA ENFRENTE DE UNA IGLESIA, lon:-88.03466565, lat:20.79005847}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 362486.95 | 362486.95 | 108746.09 | 108746.09 | 108746.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2020, contratista:INGENIERO VICTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMIREZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4202654.28, importe_modificado:4202654.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.5}} | {1799899/proyecto_INICIO, 1799899/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799904 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72150.85}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD MAMA DEL MUNICIPIO DE MAMA - 187587 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 187587 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE MAMA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MAMA EN LA ZONA ZONA CENTRO, lon:-89.36699938, lat:20.47543301}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 72150.85 | 72150.85 | 21645.26 | 21645.26 | 21645.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2020, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4218696.3, importe_modificado:4218696.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1799904/proyecto_PROCESO, 1799904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799905 | Proyecto de inversión | 362500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362500.0, modificado:386579.22}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE XOCCHEL MUNICIPIO DE XOCCHEL - 187597 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 187597 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 16A Y CALLE 18, CALLE 19 LA LOCALIDAD DE XOCCHEL ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE XOCCHEL EN EL ESTADO DE YUCATÁN. EL PREDIO SE LOCALIZA ENFRENTE DE UNA IGLESIA, lon:-89.18266448, lat:20.83312361}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 386579.22 | 386579.22 | 115973.76 | 115973.76 | 115973.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2020, contratista:CRONOSUR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5853785.03, importe_modificado:5853785.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.5}} | {1799905/proyecto_PROCESO, 1799905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799906 | Proyecto de inversión | 217500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217500.0, modificado:217477.52}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE IXIL MUNICIPIO DE IXIL - 187608 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 187608 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 20 LA LOCALIDAD DE IXIL SE UBICA EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE SITUADO AL NORESTE DEL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE, lon:-89.48295595, lat:21.1571873}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 217477.52 | 217477.52 | 65243.26 | 65243.26 | 65243.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2020, contratista:CITRA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1812312.68, importe_modificado:1812312.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.5}} | {1799906/proyecto_PROCESO, 1799906/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799913 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:305842.23}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANI - 187645 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 187645 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE MANÍ PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MANÍ EN LA ZONA ORIENTE, lon:-89.3872144, lat:20.38467617}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 305842.23 | 305842.23 | 91752.67 | 91752.67 | 91752.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5406912.51, importe_modificado:5406912.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1799913/proyecto_PROCESO, 1799913/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799935 | Proyecto de inversión | 435000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435000.0, modificado:458763.34}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANI - 188187 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 188187 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE MANÍ PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MANÍ EN LA ZONA ZONA NORPONIENTE, lon:-89.39693479, lat:20.39114633}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 458763.34 | 458763.34 | 137629 | 137629 | 137629 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5406912.51, importe_modificado:5406912.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1799935/proyecto_PROCESO, 1799935/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799942 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:74812.83}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANTUNIL MUNICIPIO DE KANTUNIL - 188224 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 188224 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 15 EL MUNICIPIO DE KANTUNIL ESTÁ UBICADO EN EL CENTRO GEOGRÁFICO DEL ESTADO DE YUCATÁN. LIMITA CON LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS AL NORTE C, lon:-89.0402836, lat:20.80098722}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 74812.83 | 74812.83 | 22443.85 | 22443.85 | 22443.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2020, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5767243.99, importe_modificado:5767243.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1799942/proyecto_PROCESO, 1799942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799943 | Proyecto de inversión | 362500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362500.0, modificado:373591.65}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 188227 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 188227 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:18, direccion:PUEBLO SAN PEDRO, 97925 SAN PEDRO, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , EL PUEBLO DE SAN PEDRO ESTÁ SITUADO A 20.6 KILÓMETROS DE YAXCABÁ. EL PREDIO SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA SAN PEDRO YAXCABA CHIKINDZONOT., lon:-88.72205268, lat:20.39035761}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 373591.65 | 373591.65 | 112077.5 | 112077.5 | 112077.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2020, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4424199.96, importe_modificado:4424199.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.5}} | {1799943/proyecto_INICIO, 1799943/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799959 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:299251.36}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE HOLCÁ MUNICIPIO DE KANTUNIL - 188368 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 188368 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:2, direccion:CALLE 21 PUEBLO HOLCÁ, 97675 HOLCÁ, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 23 LA LOCALIDAD DE HOLCA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE KANTUNIL PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DE LA PO, lon:-88.93028123, lat:20.75597665}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 299251.36 | 299251.36 | 89775.41 | 89775.41 | 89775.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2020, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5767243.99, importe_modificado:5767243.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1799959/proyecto_PROCESO, 1799959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799967 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:143679.1}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL MUNICIPIO DE KINCHIL - 188502 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 188502 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 27 LA LOCALIDAD DE KINCHIL SE UBICA EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE SITUADO AL PONIENTE DEL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA S, lon:-89.95507641, lat:20.91287888}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 143679.1 | 143679.1 | 43103.73 | 43103.73 | 43103.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2020, contratista:ARQUITECTO RAUL FERNANDO NAVARRETE GUEVARA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4346035.93, importe_modificado:4346035.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799967/proyecto_PROCESO, 1799967/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799979 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72150.85}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD MAMA DEL MUNICIPIO MAMA - 188639 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 188639 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 21 LA LOCALIDAD MAMA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO MAMA UBICADO A 73 KM AL SURESTE DE LA CIUDAD DE MERIDA LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL P, lon:-89.36800546, lat:20.47956086}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 72150.85 | 72150.85 | 21645.26 | 21645.26 | 21645.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2020, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4218696.3, importe_modificado:4218696.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1799979/proyecto_PROCESO, 1799979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801230 | Proyecto de inversión | 5698 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5698.0, modificado:8037.88}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD BECANCHÉN MUNICIPIO DE TEKAX - 205700 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 205700 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:2, direccion:PUEBLO BECANCHEN, 97984 ABALÁ, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BECANCHEN SE LOCALIZA AL SUR A 49 KILOMETRROS DEL MUNICIPIO DE TEKAX, lon:-89.21887915, lat:19.87639705}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 8037.88 | 8037.88 | 2411.36 | 2411.36 | 2411.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2020, contratista:INFRAESTRUCTURA CER, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7712596.68, importe_modificado:7712596.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1801230/proyecto_PROCESO, 1801230/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801252 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:132731.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ALVARO OBREGON MUNICIPIO DE TEKAX - 205886 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 205886 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:BOULEVARD 41 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97973 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 62, CALLE 43 LA VIVIENDA SE UBICA ALPONIENTE DEL MUNICIPIO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A 7 CUADRAS DEL CENTRO, lon:-89.29122939, lat:20.21163142}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 132731.9 | 132731.9 | 39819.57 | 39819.57 | 39819.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2020, contratista:INDUSTRIA VOLTA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7714359.69, importe_modificado:7714359.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1801252/proyecto_PROCESO, 1801252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801396 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:132731.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN MUNICIPIO DE TEKAX - 207634 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 207634 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 35 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, CALLE 37 LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO A 7 CUADRAS DEL CENTRO, lon:-89.28071242, lat:20.21085963}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 132731.9 | 132731.9 | 39819.57 | 39819.57 | 39819.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2020, contratista:INDUSTRIA VOLTA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7714359.69, importe_modificado:7714359.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1801396/proyecto_PROCESO, 1801396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801397 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:66365.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN MUNICIPIO DE TEKAX - 207666 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 207666 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 47 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, CALLE 49 LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DEL MUNICIPIO CERCA DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-89.28396776, lat:20.20461296}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 66365.95 | 66365.95 | 19909.79 | 19909.79 | 19909.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2020, contratista:INDUSTRIA VOLTA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7714359.69, importe_modificado:7714359.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1801397/proyecto_PROCESO, 1801397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801407 | Proyecto de inversión | 646200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646200.0, modificado:597293.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN MUNICIPIO DE TEKAX - 207782 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 207782 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 47 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 49 LA VIVIENDA SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A 10 CUADRAS DEL CENTRO Y LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-89.27234611, lat:20.19884324}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 597293.55 | 597293.55 | 179188.07 | 179188.07 | 179188.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2020, contratista:INDUSTRIA VOLTA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7714359.69, importe_modificado:7714359.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.5}} | {1801407/proyecto_INICIO, 1801407/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801480 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:132637.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XAYA DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 208739 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 208739 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:36, direccion:AVENIDA XAYA - KINIL PUEBLO XAYA, 97973 XAYA, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE XAYA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEKAX EN LA ENTRADA DE LA ZONA PONIENTE DEL PUEBLO, lon:-89.19169586, lat:20.29645697}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 132637.34 | 132637.34 | 39791.2 | 39791.2 | 39791.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2020, contratista:INFRAESTRUCTURA CER, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7712596.68, importe_modificado:7712596.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1801480/proyecto_PROCESO, 1801480/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801482 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:132637.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YALCOBÁ NUEVO DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 208751 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 208751 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:88, direccion:PUEBLO YALCOBA NUEVO, 97970 YALCOBÁ NUEVO, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE YALCOBA NUEVO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEKAX EN LA ZONA PEGADA A LA FRONTERA DE CAMPECHE E, lon:-89.57719518, lat:19.89122679}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 132637.34 | 132637.34 | 39791.2 | 39791.2 | 39791.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2020, contratista:INFRAESTRUCTURA CER, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7712596.68, importe_modificado:7712596.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1801482/proyecto_INICIO, 1801482/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801485 | Proyecto de inversión | 181344 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70200.0, modificado:84212.93}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:31944.0, modificado:31944.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79200.0, modificado:79200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHICXULUB PUERTO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO - 208771 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 208771 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:4, direccion:CALLE 29 PUERTO CHICXULUB PUERTO, 97330 CHICXULUB (CHICXULUB PUERTO), PROGRESO YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, CALLE 22 LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE CHICXULUB PUERTO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO, lon:-89.62029792, lat:21.28894124}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 84212.93 | 84212.93 | 25263.88 | 25263.88 | 25263.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931034978-E1-2020, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2268515.44, importe_modificado:2268515.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1801485/proyecto_INICIO, 1801485/proyecto_FIN, 1801485/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801492 | Proyecto de inversión | 435000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435000.0, modificado:435000.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKAX MUNICIPIO DE TEKAX - 208850 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | 208850 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 78 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLEJON 53, CALLE 80 EL MUNICIPIO DE TEKAX ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS QUE INTEGRAN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN SU CABECE, lon:-89.30141621, lat:20.21581804}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 435000 | 435000 | 130500 | 130500 | 130500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2020, contratista:INFRAESTRUCTURA CER, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7712596.68, importe_modificado:7712596.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1801492/proyecto_PROCESO, 1801492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801496 | Proyecto de inversión | 1377500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1377500.0, modificado:1377500.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKAX MUNICIPIO DE TEKAX - 208898 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | 208898 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 49, CALLE 30 EL MUNICIPIO DE TEKAX ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS QUE INTEGRAN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN SU CABECERA , lon:-89.27552732, lat:20.20157817}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 1377500 | 1377500 | 413250 | 413250 | 413250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2020, contratista:INDUSTRIA VOLTA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7714359.69, importe_modificado:7714359.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.5}} | {1801496/proyecto_INICIO, 1801496/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801506 | Proyecto de inversión | 17094 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17094.0, modificado:24115.76}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD SAN DIEGO BUENAVISTA MUNICIPIO DE TEKAX - 208983 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 208983 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:20, direccion:PUEBLO SAN DIEGO BUENAVISTA, 97984 SAN DIEGO BUENAVISTA, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO BUENAVISTA SE LOCALIZA A 38 KILOMETROS AL NORTE DEL MUNICIPIO DE TEKAX, lon:-89.29604398, lat:19.85850482}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 24115.76 | 24115.76 | 7234.73 | 7234.73 | 7234.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2020, contratista:INFRAESTRUCTURA CER, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7712596.68, importe_modificado:7712596.68}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2020, contratista:INDUSTRIA VOLTA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7714359.69, importe_modificado:7714359.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.5}} | {1801506/proyecto_PROCESO, 1801506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801523 | Proyecto de inversión | 217500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217500.0, modificado:231382.28}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SUDZAL CHICO DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 209161 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 209161 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:207, direccion:AVENIDA CATMIL - CORRAL PUEBLO SUDZAL CHICO, 97989 SUDZAL CHICO, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE SUDZAL CHICO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEKAX EN LA ZONA ENTRADA PONIE, lon:-89.10867726, lat:19.71177051}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 231382.28 | 231382.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-001-2020, contratista:DESARROLLADORA MONTES DE AME, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1072425.84, importe_modificado:1072425.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.5}} | {1801523/proyecto_PROCESO, 1801523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801528 | Proyecto de inversión | 181344 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70200.0, modificado:70200.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:31944.0, modificado:31944.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79200.0, modificado:79200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHELEM MUNICIPIO DE PROGRESO - 209220 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 209220 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:CALLE 18 PUERTO CHELEM, 97336 CHELEM, PROGRESO YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 20 LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DEL MUNICIPIO CERCA DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-89.74096623, lat:21.26715202}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 70200 | 70200 | 21060 | 21060 | 21060 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931034978-E1-2020, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2268515.44, importe_modificado:2268515.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1801528/proyecto_PROCESO, 1801528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801537 | Proyecto de inversión | 217500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217500.0, modificado:220600.17}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE TIXCUYTÚN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 209366 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 209366 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:34, direccion:CALLE TEKAX - TIXMEHUAC PUEBLO TIXCUYTUN, 97973 TIXCUYTÚN, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE TIXCUYTÚN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEKAX EN LA ZONA DE LA ENTRADA ORIENTE , lon:-89.20071628, lat:20.21085781}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 220600.17 | 220600.17 | 66180.05 | 66180.05 | 66180.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2020, contratista:INDUSTRIA VOLTA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7714359.69, importe_modificado:7714359.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.5}} | {1801537/proyecto_PROCESO, 1801537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801550 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:294137.52}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD KINIL MUNICIPIO DE TEKAX - 209620 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 209620 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:11, direccion:PUEBLO KINIL, 97973 KINIL, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE KINIL SE LOCALIZA A 29.9 KILOMETRROS DEL MUNICIPIO DE KINIL, lon:-89.13468124, lat:20.32280937}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 294137.52 | 294137.52 | 88241.26 | 88241.26 | 88241.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2020, contratista:INFRAESTRUCTURA CER, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7712596.68, importe_modificado:7712596.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1801550/proyecto_INICIO, 1801550/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801612 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:68934.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YAXCABÁ EN EL MUNICIPIO DE YAXCABA - 211106 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 211106 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO YAXCABA, 97920 YAXCABÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 19 LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA POBLACIÓN SOBRE LA CALLE 17, lon:-88.82626276, lat:20.5527853}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 68934.57 | 68934.57 | 20680.37 | 20680.37 | 20680.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2020, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4424199.96, importe_modificado:4424199.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1801612/proyecto_PROCESO, 1801612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401821849 | Proyecto de inversión | 8832.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8832.89, modificado:8832.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 152102 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 152102 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.5, meta_modificada:37.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 20 DIAG INTERIOR 0 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA MOLAS A 440 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 22 Y 25 MTS AL SUR SOBRE LA C, lon:-89.6309445, lat:20.82030681}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 8832.89 | 8832.89 | 8832.89 | 2649.87 | 2649.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-138-4, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:8832.89, importe_modificado:8832.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.25}} | {1821849/proyecto_INICIO, 1821849/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401822191 | Proyecto de inversión | 58581.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58581.25, modificado:58581.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ - 152858 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 152858 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.94, meta_modificada:20.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 8 297 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 350 MTS AL PONIENTE A 665 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMISARIA DE CHICHI SUAREZ, lon:-89.55798016, lat:21.00214931}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 58581.25 | 58581.25 | 58581.25 | 41072.11 | 41072.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-136-16, contratista:CONSTRUCAVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:58581.25, importe_modificado:58581.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.68}} | {1822191/proyecto_PROCESO, 1822191/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401822225 | Proyecto de inversión | 161587.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161587.57, modificado:161587.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHI SUÁREZ - 152973 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 152973 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:19.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31 INTERIOR 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 31 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 77 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO UBICADA SOBRE LA CALLE 33 X 1, lon:-89.55350451, lat:21.00071946}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 161587.57 | 161587.57 | 161587.57 | 89635.23 | 89635.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-136-7, contratista:CONSTRUCAVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:161587.57, importe_modificado:161587.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.67}} | {1822225/proyecto_PROCESO, 1822225/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401822257 | Proyecto de inversión | 4103.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4103.45, modificado:4103.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ - 153043 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 153043 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 27 300 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 365 MTS AL NORTE DE LA HACIENDA CHICHI SUAREZ UBICADA SOBRE LA CALLE 14 X 33 Y 37, lon:-89.55527849, lat:21.00200906}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 4103.45 | 4103.45 | 4103.45 | 1231.04 | 1231.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-136-13, contratista:CONSTRUCAVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4103.45, importe_modificado:4103.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.5}} | {1822257/proyecto_INICIO, 1822257/proyecto_PROCESO, 1822257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401822285 | Proyecto de inversión | 38958.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38958.67, modificado:38958.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ - 153096 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 153096 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 27 300 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 365 MTS AL NORTE DE LA HACIENDA CHICHI SUAREZ UBICADA SOBRE LA CALLE 14 X 33 Y 37, lon:-89.55533175, lat:21.00201409}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 38958.67 | 38958.67 | 38958.67 | 29824.27 | 29824.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-136-12, contratista:CONSTRUCAVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:38958.67, importe_modificado:38958.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.2}} | {1822285/proyecto_PROCESO, 1822285/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401822708 | Proyecto de inversión | 73523.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73523.38, modificado:73523.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHI SUÁREZ - 154024 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 154024 | S | 6 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 45 INTERIOR 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 969 MTS AL SUR DEL CAMPO DE BEISBOL UBICADO SOBRE LA CALLE 39 X 12 Y 14 DE LA COMISARIA DE, lon:-89.55290033, lat:20.99008795}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 73523.38 | 73523.38 | 73523.38 | 68245.65 | 68245.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-136-15, contratista:CONSTRUCAVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:73523.38, importe_modificado:73523.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.63}} | {1822708/proyecto_PROCESO, 1822708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401822854 | Proyecto de inversión | 66204.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66204.98, modificado:66204.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 154346 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 154346 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.4, meta_modificada:38.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA LA COMISARIA MOLAS A 160 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 150 MTS AL ORIENTE SOB, lon:-89.63015504, lat:20.81486889}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 66204.98 | 66204.98 | 66204.98 | 19861.5 | 19861.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-138-27, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:66204.98, importe_modificado:66204.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.52}} | {1822854/proyecto_INICIO, 1822854/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401823195 | Proyecto de inversión | 311747.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311747.55, modificado:311747.55}} | CONSTRUCCIÓN DE 17 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATÁN. - 155148 | 31 | Yucatán | 87 | Tetiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO DE TETIZ | 155148 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE DIECIOCHO COLONIA TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE VEINSIETE Y CALLE VEINTINUEVE, CALLE CATORCE ENTRANDO AL MUNICIPIO DE TETIZ POR LA CARRETERA FEDERAL 281 DESDE EL MUNICIPIO DE MÉRIDA QUE SE CONVIERTE EN LA C, lon:-89.93301696, lat:20.9568128}} | 2020-10-05 | 2020-12-31 | 96079.87 | 96079.87 | 96079.87 | 96079.87 | 96079.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/TETIZ-YUC/2020-03, contratista:MAYRA IRENE CAB MATUS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TETIZ, monto:1328334.64, importe_modificado:1328334.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1823195/proyecto_INICIO, 1823195/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401823387 | Proyecto de inversión | 4857.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4857.82, modificado:4857.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 155670 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 155670 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.23, meta_modificada:18.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 77 INTERIOR 714 0 COLONIA LIBERTAD, 97256 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 77 Y CALLE 108-A, CALLE 79 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE LA COLONIA LIBERTAD A 40 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 77, lon:-89.65885069, lat:20.94677046}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 4857.82 | 4857.82 | 4857.82 | 1457.34 | 1457.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-139-24, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4857.82, importe_modificado:4857.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.46}} | {1823387/proyecto_PROCESO, 1823387/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401823573 | Proyecto de inversión | 111292.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111292.8, modificado:111292.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA MULSAY - 156101 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 156101 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 69-A DIAG INTERIOR 0 COLONIA NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 67-L DIAG Y CALLE 120, CALLE 79 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA A 130 MTS AL NORTE SOBRE LA CAL, lon:-89.66242783, lat:20.9494846}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 111292.8 | 111292.8 | 111292.8 | 33387.84 | 33387.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-139-22, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:111292.8, importe_modificado:111292.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.68}} | {1823573/proyecto_INICIO, 1823573/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401823593 | Proyecto de inversión | 126230.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126230.61, modificado:126230.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 156136 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 156136 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:16.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 324 A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 86A Y CALLE 88, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 557 MTS AL SUR DE LA FEDERAL 12 UBICADA EN LA CALLE 167 X 84 Y 86A, lon:-89.64900043, lat:20.90861443}} | 2020-10-13 | 2020-12-07 | 126230.61 | 126230.61 | 126230.61 | 42349.25 | 42349.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-140-20, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:126230.61, importe_modificado:126230.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.44}} | {1823593/proyecto_PROCESO, 1823593/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401823704 | Proyecto de inversión | 56870.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56870.73, modificado:56870.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 156689 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 156689 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 67 INTERIOR 1071 0 COLONIA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 124 Y CALLE 126, CALLE 65-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DEL SEPTIMO DIA A 85 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 126 Y 35 MTS AL ORIEN, lon:-89.66911473, lat:20.95978262}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 56870.73 | 56870.73 | 56870.73 | 17061.22 | 17061.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-139-4, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:56870.73, importe_modificado:56870.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.6}} | {1823704/proyecto_PROCESO, 1823704/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401824088 | Proyecto de inversión | 601348.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601348.29, modificado:601348.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 157871 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 157871 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1720.0, meta_modificada:1720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 15 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y , CALLE 17 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA BELEN A 400 MTS AL NORTE SORE LA CALLE 18 Y 1000 MTS AL ORIEBTE SOBRE, lon:-89.69353535, lat:21.01952593}} | 2020-10-14 | 2020-12-08 | 601348.29 | 601348.29 | 601348.29 | 180404.49 | 180404.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-150, contratista:TRITURADOS CASTOR S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:601348.29, importe_modificado:601348.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:516.0}} | {1824088/proyecto_INICIO, 1824088/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401824287 | Proyecto de inversión | 63555.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63555.22, modificado:63555.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH SUR - 158389 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 158389 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.07, meta_modificada:36.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 68 333 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSE TECOH SUR, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 147 Y CALLE 149, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA BIBLIOTECA DR. RAUL CASTILLO HOYOS A 33 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 149, lon:-89.638085, lat:20.91567583}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 63555.22 | 63555.22 | 63555.22 | 19066.56 | 19066.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-137-8, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:63555.22, importe_modificado:63555.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.82}} | {1824287/proyecto_PROCESO, 1824287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401824639 | Proyecto de inversión | 97489.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97489.45, modificado:97489.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN JUAN PABLO II - 159191 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 159191 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:16.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 39 399 INTERIOR 0 COLONIA AMPLIACIÓN JUAN PABLO II, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 361 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ UBICADO EN LA CA, lon:-89.68188709, lat:20.96908103}} | 2020-10-13 | 2020-12-07 | 97489.45 | 97489.45 | 97489.45 | 29246.84 | 29246.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-143-3, contratista:MANTENIMIENTO E INSTALACIONES INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:97489.45, importe_modificado:97489.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.02}} | {1824639/proyecto_PROCESO, 1824639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401824666 | Proyecto de inversión | 60173.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60173.16, modificado:60173.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 159273 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 159273 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.11, meta_modificada:32.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 C 217 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO DZUNUNCAN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 74 A Y CALLE 76, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS CHAK PEEPEN A 83 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 64 A 126 MTS A, lon:-89.64206107, lat:20.89392787}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 60173.16 | 60173.16 | 60173.16 | 54789.03 | 54789.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-137-26, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:60173.16, importe_modificado:60173.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.23}} | {1824666/proyecto_PROCESO, 1824666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401824701 | Proyecto de inversión | 109788.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109788.11, modificado:109788.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JUAN PABLO II - 159368 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 159368 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 21 367 INTERIOR 0 COLONIA JUAN PABLO II, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 517 MTS AL PONIENTE DEL CENTRO DE ATENCION PSICOPEDAGOGICA DE EDUCACION PREESCOLAR UB, lon:-89.67831951, lat:20.97254572}} | 2020-10-13 | 2020-12-07 | 109788.11 | 109788.11 | 109788.11 | 32936.43 | 32936.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-143-6, contratista:MANTENIMIENTO E INSTALACIONES INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109788.11, importe_modificado:109788.11}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.28}} | {1824701/proyecto_PROCESO, 1824701/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401824859 | Proyecto de inversión | 100775.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100775.16, modificado:100775.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 159794 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 159794 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 20 100 X INTERIOR 0 COLONIA FRANCISCO I MADERO, 97247 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 512 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO N. URUETA UBICADA EN LA CALL, lon:-89.65119407, lat:20.96820379}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 100775.16 | 100775.16 | 100775.16 | 30232.55 | 30232.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-144-6, contratista:ARTICULOS Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:100775.16, importe_modificado:100775.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.28}} | {1824859/proyecto_PROCESO, 1824859/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401825058 | Proyecto de inversión | 34427.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34427.07, modificado:34427.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH - 160394 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 160394 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.25, meta_modificada:14.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 139 INTERIOR 411 0 COLONIA SAN JOSE TECOH, 97299 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, CALLE 137 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE SAN JOSE III A 50 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 139, lon:-89.62480596, lat:20.91913634}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 34427.07 | 34427.07 | 34427.07 | 10328.12 | 10328.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-137-14, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:34427.07, importe_modificado:34427.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.27}} | {1825058/proyecto_INICIO, 1825058/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401825102 | Proyecto de inversión | 45036.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45036.72, modificado:45036.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH - 160497 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 160497 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.77, meta_modificada:22.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 139 INTERIOR 391 0 COLONIA SAN JOSE TECOH, 97299 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 46-A, CALLE 137 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE SAN JOSE TECOH III A 100 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 139, lon:-89.623417, lat:20.91908007}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 45036.72 | 45036.72 | 45036.72 | 13511.02 | 13511.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-137, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:45036.72, importe_modificado:45036.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.83}} | {1825102/proyecto_PROCESO, 1825102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401827536 | Proyecto de inversión | 596564.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596564.5, modificado:596564.5}} | REHABILITACIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANTUNIL, YUCATAN (SEGUNDA ETAPA). - 166615 | 31 | Yucatán | 42 | Kantunil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL | 166615 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1162.3, meta_modificada:1162.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE QUINCE COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE DIECISÉIS Y CALLE VEINTE, CALLE DIECISIETE ENTRANDO AL MUNICIPIO POR LA CARRETERA FEDERAL 180 QUE ATRAVIESA TODO EL PUEBLI Y SE CONVIERTE EN LA C. 21 AV, lon:-89.03305266, lat:20.79968613}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 240690.83 | 240690.83 | 240690.83 | 240690.83 | 240690.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/KANTUNIL-YUC/2020-06, contratista:GRUPO INMONZA, S. R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL, monto:2083349.94, importe_modificado:2083349.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {1827536/proyecto_PROCESO, 1827536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401828902 | Proyecto de inversión | 726150.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726150.23, modificado:726150.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZITYÁ ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL - 170755 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 170755 | S | 35 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2125.0, meta_modificada:2124.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 DZITYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 21-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 550 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 27, lon:-89.68456682, lat:21.05002754}} | 2020-11-03 | 2020-12-21 | 726150.23 | 726150.23 | 726150.23 | 306706.11 | 306706.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-159-3, contratista:MAXTERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:726150.23, importe_modificado:726150.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:892.37}} | {1828902/proyecto_PROCESO, 1828902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401829053 | Proyecto de inversión | 44105.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44105.86, modificado:44105.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH - 171560 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 171560 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 10 INTERIOR 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 253 MTS AL SUR DE LA COMISARIA DE SITPACH UBICADA EN LA CALLE 11 X 8 Y 10, lon:-89.52216683, lat:21.02495524}} | 2020-11-03 | 2020-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.5}} | {1829053/proyecto_INICIO, 1829053/proyecto_PROCESO, 1829053/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401829108 | Proyecto de inversión | 94175.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94175.9, modificado:94175.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH - 171788 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 171788 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:16.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 513 MTS AL NORTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMISARIA DE SITPACH UBICADA EN LA CALLE 11 X 8 Y 10, lon:-89.52023028, lat:21.03100704}} | 2020-11-03 | 2020-12-14 | 94175.9 | 94175.9 | 94175.9 | 28252.77 | 28252.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-156-2, contratista:EMPRESAS Y SUMINISTROS IBIZZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:94175.9, importe_modificado:94175.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.1}} | {1829108/proyecto_PROCESO, 1829108/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401829990 | Proyecto de inversión | 88467.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88467.33, modificado:88467.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO BOJORQUEZ - 175111 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175111 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:16.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 59-K 533 A INTERIOR 0 COLONIA BOJORQUEZ, 97230 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 112 Y CALLE 114, CALLE 59-J LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA BOJORQUEZ A 200 MTS AL PONIENTE SBRE LA CALLE 59J 85, lon:-89.65362283, lat:20.9752427}} | 2020-11-03 | 2020-12-21 | 88467.33 | 88467.33 | 88467.33 | 56216.88 | 56216.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-153-9, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:88467.33, importe_modificado:88467.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.64}} | {1829990/proyecto_PROCESO, 1829990/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401830019 | Proyecto de inversión | 88467.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88467.33, modificado:88467.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MANUEL CRESCENCIO REJON - 175197 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175197 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:16.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 25 339 0 INTERIOR 0 COLONIA MANUEL CRESCENCIO REJON, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y BRECHA 26-B, CALLE 29 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA NIÑOS HEROES A 50 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 25, lon:-89.66872188, lat:20.93137792}} | 2020-11-03 | 2020-12-21 | 88467.33 | 88467.33 | 88467.33 | 28496.56 | 28496.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-153-6, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:88467.33, importe_modificado:88467.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.02}} | {1830019/proyecto_PROCESO, 1830019/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401830075 | Proyecto de inversión | 97847.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97847.15, modificado:97847.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ - 175307 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175307 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 157 200 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 56 Y CALLE 58, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 665 MTS AL SUR DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL FERNANDO VALENZUELA UBI, lon:-89.62551635, lat:20.91118483}} | 2020-11-03 | 2020-12-14 | 97847.15 | 97847.15 | 97847.15 | 55648.46 | 55648.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-157-7, contratista:JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:97847.15, importe_modificado:97847.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.01}} | {1830075/proyecto_PROCESO, 1830075/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401830087 | Proyecto de inversión | 5935.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5935.5, modificado:5935.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 175329 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175329 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.4, meta_modificada:18.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 80 289 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 149 Y CALLE 153, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 854 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE SAN ANTONIO XLUCH UBICADO EN LA CALLE 147 X, lon:-89.64131573, lat:20.91934344}} | 2020-11-03 | 2020-12-14 | 5935.5 | 5935.5 | 5935.5 | 1780.65 | 1780.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-155-1, contratista:MAS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5935.5, importe_modificado:5935.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.52}} | {1830087/proyecto_INICIO, 1830087/proyecto_PROCESO, 1830087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401830128 | Proyecto de inversión | 43490.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43490.52, modificado:43490.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 175442 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175442 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:20.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151 302 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 90, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 621 MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 59 UBICADA EN LA CALLE 90 , lon:-89.64754727, lat:20.9197365}} | 2020-11-03 | 2020-12-14 | 43490.52 | 43490.52 | 43490.52 | 13047.16 | 13047.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-155-5, contratista:MAS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:43490.52, importe_modificado:43490.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.16}} | {1830128/proyecto_INICIO, 1830128/proyecto_PROCESO, 1830128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401830463 | Proyecto de inversión | 62230.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62230.74, modificado:62230.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 176456 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 176456 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.59, meta_modificada:31.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 165 318 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 90, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 400 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA ANA MARIA DE LOS ANGELES PIÑA AZCORRA, lon:-89.6493943, lat:20.91273787}} | 2020-11-03 | 2020-12-14 | 62230.74 | 62230.74 | 62230.74 | 18669.24 | 18669.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-155-10, contratista:MAS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:62230.74, importe_modificado:62230.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.48}} | {1830463/proyecto_INICIO, 1830463/proyecto_PROCESO, 1830463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401830472 | Proyecto de inversión | 95703.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95703.72, modificado:95703.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 176469 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 176469 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:16.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 159 270 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 78B Y CALLE 80, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 610 MTS AL PONIENTE DEL POLIFUNCIONAL SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 1, lon:-89.64082599, lat:20.91494647}} | 2020-11-03 | 2020-12-14 | 88451.44 | 88451.44 | 88451.44 | 26535.43 | 26535.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-155-7, contratista:MAS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:88451.44, importe_modificado:88451.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.02}} | {1830472/proyecto_PROCESO, 1830472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401831264 | Proyecto de inversión | 65891.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65891.91, modificado:65891.91}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVO SAN JOSÉ TECOH - 179833 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 179833 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.0, meta_modificada:102.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 161 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 745 MTS AL NORTE DEL COMEDOR COMUNITARIO SAN JOSE TECOH 3 UBICADO EN LA CALL, lon:-89.63608904, lat:20.89986005}} | 2020-11-04 | 2020-12-15 | 65891.91 | 65891.91 | 65891.91 | 19767.57 | 19767.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-170, contratista:TREV-ON MAQUINADO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:65891.91, importe_modificado:65891.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.72}} | {1831264/proyecto_PROCESO, 1831264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401831491 | Proyecto de inversión | 279825.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279825.28, modificado:279825.28}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEKAX LOCALIDAD NUEVA SANTA CRUZ SANTA CRUZ CUTZÁ - 180562 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 180562 | S | 21 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:31, direccion:PUEBLO NUEVA SANTA CRUZ SANTA CRUZ CUTZA, 97970 NUEVA SANTA CRUZ (SANTA CRUZ CUTZÁ), TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CENTRO DE LA COMISARIA Y CERCA DEL PARQUE, lon:-89.32565009, lat:19.83749608}} | 2020-11-07 | 2020-12-06 | 279825.28 | 279825.28 | 279825.28 | 116077.7 | 116077.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.19, contratista:GRUPO MARMOL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:773851.32, importe_modificado:773851.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.41}} | {1831491/proyecto_INICIO, 1831491/proyecto_PROCESO, 1831491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}}
2020 | 4 | YUC200401831677 | Proyecto de inversión | 122987.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122987.13, modificado:122987.13}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 181016 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 181016 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE CONOCIDA COMO CALLE 6 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CHABLEKAL 1000 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CA, lon:-89.5680044, lat:21.09291467}} | 2020-11-04 | 2020-12-15 | 122987.13 | 122987.13 | 122987.13 | 36896.14 | 36896.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-164-4, contratista:OZIEL DE JESUS RIVERA ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:122987.13, importe_modificado:122987.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.8}} | {1831677/proyecto_INICIO, 1831677/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401831680 | Proyecto de inversión | 368961.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368961.4, modificado:368961.4}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 181024 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 181024 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 23-A INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHOLL A 840 MTS AL PONENTE SOBRE LA CALLE 23, lon:-89.56679067, lat:21.04171863}} | 2020-11-04 | 2020-12-15 | 368961.4 | 368961.4 | 368961.4 | 110688.42 | 110688.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-164-6, contratista:OZIEL DE JESUS RIVERA ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:368961.4, importe_modificado:368961.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.5}} | {1831680/proyecto_PROCESO, 1831680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401832179 | Proyecto de inversión | 90147.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90147.23, modificado:90147.23}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL - 183144 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183144 | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 13A INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 DIAGONAL Y , CALLE 16 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 359 MTS AL NORTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE SIERRA PAPACAL UBICADO EN LA C, lon:-89.73075792, lat:21.12548039}} | 2020-11-04 | 2020-12-15 | 90147.23 | 90147.23 | 90147.23 | 27044.17 | 27044.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-165-2, contratista:GIDESA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:90147.23, importe_modificado:90147.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.2}} | {1832179/proyecto_PROCESO, 1832179/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401832194 | Proyecto de inversión | 40934.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40934.39, modificado:40934.39}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL - 183194 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183194 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 10A PRIVADA INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15A Y , CALLE 12 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 4 MTS AL NORTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE SIERRA PAPACAL UBICADO EN LA CALL, lon:-89.72792985, lat:21.12297627}} | 2020-11-04 | 2020-12-15 | 40934.39 | 40934.39 | 40934.39 | 12280.32 | 12280.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-165, contratista:GIDESA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:40934.39, importe_modificado:40934.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1832194/proyecto_PROCESO, 1832194/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401832219 | Proyecto de inversión | 90054.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90054.18, modificado:90054.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD XMATKUIL ASENTAMIENTO XMATKUIL - 183249 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183249 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:138, direccion:CALLE 223 INTERIOR 0 COLONIA XMATKUIL, 97315 XMATKUIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 50, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1 KM AL NORTE DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA UBICADA EN LA CALLE 50 X 23, lon:-89.62594243, lat:20.87740838}} | 2020-11-04 | 2020-12-22 | 90054.18 | 90054.18 | 90054.18 | 27016.25 | 27016.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-167, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:90054.18, importe_modificado:90054.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.2}} | {1832219/proyecto_INICIO, 1832219/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401832232 | Proyecto de inversión | 517972.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517972.35, modificado:517972.35}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD XMATKUIL ASENTAMIENTO XMATKUIL - 183302 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183302 | S | 32 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:138, direccion:CALLE 50E INTERIOR 0 COLONIA XMATKUIL, 97315 XMATKUIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 243 Y CALLE 245, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 250 MTS AL SUR DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA UBICADA EN LA CALLE 50 X , lon:-89.62588594, lat:20.86305519}} | 2020-11-04 | 2020-12-22 | 517972.35 | 517972.35 | 517972.35 | 155391.71 | 155391.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-167-1, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:517972.35, importe_modificado:517972.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.5}} | {1832232/proyecto_INICIO, 1832232/proyecto_PROCESO, 1832232/proyecto_INICIO, 1832232/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401832370 | Proyecto de inversión | 90054.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90054.18, modificado:90054.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 183729 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183729 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 22A INTERIOR 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y , CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 76 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 40 UBICADA SOBRE LA CALLE 23 X 22A, lon:-89.63324779, lat:20.81508765}} | 2020-11-04 | 2020-12-22 | 90054.18 | 90054.18 | 90054.18 | 27016.25 | 27016.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-167-10, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:90054.18, importe_modificado:90054.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.2}} | {1832370/proyecto_INICIO, 1832370/proyecto_PROCESO, 1832370/proyecto_INICIO, 1832370/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401832478 | Proyecto de inversión | 150020.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150020.91, modificado:150020.91}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD DZITYÁ ASENTAMIENTO DZITYÁ - 184111 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 184111 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:310.0, meta_modificada:309.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:CALLE 21-A INTERIOR 0 COLONIA DZITYÁ, 97302 DZITYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 350 MTS AL PONIENTE SOBRE L, lon:-89.68412693, lat:21.04900956}} | 2020-11-04 | 2020-12-15 | 150020.91 | 150020.91 | 150020.91 | 45006.27 | 45006.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-169-1, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:150020.91, importe_modificado:150020.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.88}} | {1832478/proyecto_INICIO, 1832478/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401834265 | Proyecto de inversión | 399344.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399344.48, modificado:403482.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN TEKAX LOCALIDAD MANUEL CEPEDA PERAZA ASENTAMIENTO MANUEL CEPEDA PERAZA - 189981 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 189981 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:5, direccion:CALLE 10 PUEBLO MANUEL CEPEDA PERAZA, 97979 MANUEL CEPEDA PERAZA, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, SE ENCUENTRA A 6.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y LA OBRA REALIZADA CERCA, lon:-89.2523736, lat:20.15328317}} | 2020-11-05 | 2020-12-31 | 403482 | 403482 | 403482 | 39955.96 | 39955.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.30, contratista:JULIO ALEJANDRO CHAN PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:5250475.15, importe_modificado:5250475.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.49}} | {1834265/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs2: {observación:el avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs3: {observación:el avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs4: {observación:el avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}}
2020 | 4 | YUC200401834378 | Proyecto de inversión | 60076.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60076.69, modificado:60076.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD XCANATÚN ASENTAMIENTO XCANATÚN - 190304 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190304 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.1, meta_modificada:35.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA XCANATÚN, 97302 XCANATÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17C Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 501 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 Y 17, lon:-89.63259423, lat:21.0763223}} | 2020-11-03 | 2020-12-21 | 60076.69 | 60076.69 | 60076.69 | 18023.01 | 18023.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-152-6, contratista:CONSTRUCTORA PCH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:60076.69, importe_modificado:60076.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.7}} | {1834378/proyecto_INICIO, 1834378/proyecto_PROCESO, 1834378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401834429 | Proyecto de inversión | 103970.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103970.08, modificado:103970.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 190455 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190455 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 8-B INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 63B Y CALLE 63C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1 KM AL ORIENTE DE LA CFE CENTRAL TERMOELECTRICA UBICADA EN LA CALLE 32 X 67 Y 69, lon:-89.6708078, lat:20.91236598}} | 2020-11-03 | 2020-12-21 | 103970.08 | 103970.08 | 103970.08 | 31191.02 | 31191.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-154-3, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE YUCATAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103970.08, importe_modificado:103970.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.3}} | {1834429/proyecto_INICIO, 1834429/proyecto_PROCESO, 1834429/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401834451 | Proyecto de inversión | 296272.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296272.48, modificado:296272.48}} | CUATRO DE OBRA UNO: MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEPAKAN - 190521 | 31 | Yucatán | 86 | Tepakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPAKAN | 190521 | S | 176 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE TEPAKAN SOBRE LA CALLE 20 ESTA EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL ANTONIO MAY A UNA CUADRA HACI, lon:-89.04016748, lat:21.04966527}} | 2020-08-31 | 2020-10-23 | 296272.48 | 296272.48 | 296272.48 | 220000 | 220000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY-FISM-03-10, contratista:CONSTRUCTORA MEPSA S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEPAKÁN, monto:578092.68, importe_modificado:578092.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1834451/proyecto_PROCESO, 1834451/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El recurso devengado debe ser igual al 100% ya que puede ser motivo de reintegrar el 100% del recurso al final del cierre del ejercicio fiscal, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs2: {observación:El recurso devengado debe ser igual al 100% ya que puede ser motivo de reintegrar el 100% del recurso al final del cierre del ejercicio fiscal, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs3: {observación:El recurso devengado debe ser igual al 100% ya que puede ser motivo de reintegrar el 100% del recurso al final del cierre del ejercicio fiscal, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs4: {observación:El recurso devengado debe ser igual al 100% ya que puede ser motivo de reintegrar el 100% del recurso al final del cierre del ejercicio fiscal, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}}
2020 | 4 | YUC200401835106 | Proyecto de inversión | 21678.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21678.47, modificado:21678.47}} | CUATRO DE OBRA CINCO: MANTENIMEINTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE KANTIRIX MUNICIPIO DE TEPAKAN YUCATAN - 192263 | 31 | Yucatán | 86 | Tepakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPAKAN | 192263 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:2, direccion:CALLE SIN NOMBRE DE VIALIDAD PUEBLO KANTIRIX, 97532 KANTIRIX, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD DE KANTIRIX MUNICIPIO DE TEPAKAN EN LA ESQUINA SE ENCUENTRA LA ESCUELA PR, lon:-89.03107237, lat:21.03230312}} | 2020-08-31 | 2020-10-23 | 21678.47 | 21678.47 | 21678.47 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY-FISM-03-10, contratista:CONSTRUCTORA MEPSA S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEPAKÁN, monto:578092.68, importe_modificado:578092.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1835106/proyecto_PROCESO, 1835106/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El recurso devengado debe ser igual al 100% ya que puede ser motivo de reintegrar el 100% del recurso al final del cierre del ejercicio fiscal, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs2: {observación:El recurso devengado debe ser igual al 100% ya que puede ser motivo de reintegrar el 100% del recurso al final del cierre del ejercicio fiscal, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs3: {observación:El recurso devengado debe ser igual al 100% ya que puede ser motivo de reintegrar el 100% del recurso al final del cierre del ejercicio fiscal, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs4: {observación:El recurso devengado debe ser igual al 100% ya que puede ser motivo de reintegrar el 100% del recurso al final del cierre del ejercicio fiscal, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}}
2020 | 4 | YUC200401835430 | Proyecto de inversión | 1155450.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155450.69, modificado:1142980.84}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO MILITAR - 193260 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 193260 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2976.0, meta_modificada:2976.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE DIECIOCHO COLONIA MILITAR, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE DIECIOCHO Y CALLE TREINTI SIETE, CALLE CUARENTA Y UNO PARA LLEGAR EN LA COLONIA MILITAR DE VALLADOLID SALIENDO DEL CENTRO DE VALLADOLID POR LA CA, lon:-88.18616185, lat:20.69146664}} | 2020-11-02 | 2020-12-30 | 1142980.84 | 1142980.84 | 1142980.84 | 342894.25 | 342894.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-031-2020-LP, contratista:GRUPO INMOBILIARIO VIXEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:1627248.0, importe_modificado:1627248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {1835430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401838379 | Proyecto de inversión | 340764.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340764.69, modificado:340764.69}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 202719 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 202719 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:159.0, meta_modificada:159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 694 MTS AL SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 20 Y 20A, lon:-89.58169302, lat:21.09229136}} | 2020-11-24 | 2020-12-31 | 340764.69 | 340764.69 | 340764.69 | 102229.41 | 102229.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-175-1, contratista:SAGSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:340764.69, importe_modificado:340764.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:47.7}} | {1838379/proyecto_PROCESO, 1838379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401838424 | Proyecto de inversión | 348935.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348935.6, modificado:348935.6}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH - 202815 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 202815 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 13 INTERIOR 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 288 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS ALCALA MARTIN UBICADO EN LA CALLE 10 X 11 Y 13, lon:-89.51976464, lat:21.02517325}} | 2020-11-24 | 2020-12-31 | 348935.6 | 348935.6 | 348935.6 | 102229.41 | 102229.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-175-2, contratista:SAGSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:348935.6, importe_modificado:348935.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.6}} | {1838424/proyecto_PROCESO, 1838424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401838456 | Proyecto de inversión | 125137.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125137.85, modificado:125137.85}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 202892 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 202892 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 39 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y , CALLE 41 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 461 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS MIRIAM SALDIVAR RICALDE UBICADO EN LA CALLE 22 X 35 Y 37, lon:-89.66104826, lat:21.10038216}} | 2020-11-24 | 2020-12-31 | 125137.85 | 125137.85 | 125137.85 | 37541.36 | 37541.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-175, contratista:SAGSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:125137.85, importe_modificado:125137.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.5}} | {1838456/proyecto_PROCESO, 1838456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401838474 | Proyecto de inversión | 105704.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105704.61, modificado:105704.61}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL - 202963 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 202963 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 16 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 440 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 17, lon:-89.73247754, lat:21.12341611}} | 2020-11-24 | 2020-12-28 | 105704.61 | 105704.61 | 105704.61 | 31711.38 | 31711.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-174-1, contratista:INMOBILIARIA PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:105704.61, importe_modificado:105704.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39.0}} | {1838474/proyecto_PROCESO, 1838474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401838496 | Proyecto de inversión | 120199.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120199.69, modificado:120199.69}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD XCANATÚN ASENTAMIENTO XCANATÚN - 203009 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 203009 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA XCANATÚN, 97302 XCANATÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 17, CALLE 20-E LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA XCANATUN A 450 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 830 MTS A, lon:-89.63439474, lat:21.08097406}} | 2020-11-24 | 2020-12-28 | 120199.69 | 120199.69 | 120199.69 | 36059.91 | 36059.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-174-2, contratista:INMOBILIARIA PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:120199.69, importe_modificado:120199.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.0}} | {1838496/proyecto_PROCESO, 1838496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401838682 | Proyecto de inversión | 611840.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611840.52, modificado:686839.32}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN PETO LOCALIDAD PETO ASENTAMIENTO TRINIDAD - 203685 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PETO | 203685 | S | 11892 | 7929 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1237.5, meta_modificada:1237.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 30 COLONIA TRINIDAD, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 57 Y CALLE 59, CALLE 61 PARTIMOS DE LA PLAZA CENTRAL UBICADA FRENTE A LA CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN AVANZAMOS 13 CUADRAS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE , lon:-88.92627757, lat:20.11198151}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 686839.32 | 686839.32 | 686839.32 | 206051.8 | 206051.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-PETO-2020-LP-05, contratista:CONSTRUCTORA RIVAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:4131320.48, importe_modificado:4131320.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.75}} | {1838682/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401838832 | Proyecto de inversión | 462474.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462474.47, modificado:462415.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PETO LOCALIDAD PETO - 204072 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PETO | 204072 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 24 COLONIA SAN FRANCISCO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 19 PARTIMOS DE LA PLAZA CENTRAL UBICADA FRENTE A LA CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN AVANZAMOS 6 CUADRAS AL NORTE SOBRE LA CALLE , lon:-88.91905732, lat:20.1341646}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 462415.97 | 462415.97 | 462415.97 | 138724.79 | 138724.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-PETO-2020-LP-09, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:2312079.87, importe_modificado:2312079.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1838832/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401838902 | Proyecto de inversión | 77079.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77079.08, modificado:76979.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PETO LOCALIDAD PETO - 204288 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PETO | 204288 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 36-B COLONIA COLONIA CANDELARIA, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 57 Y CALLE 59, CALLE 40 PARTIMOS DE LA PLAZA CENTRAL UBICADA FRENTE A LA CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, AVANZAMOS 13 CUADRAS RUMBO AL SUR SO, lon:-88.93053962, lat:20.11233463}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 76979.18 | 76979.18 | 76979.18 | 23093.75 | 23093.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-PETO-2020-LP-11, contratista:JULIO ALEJANDRO CHAN PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:2309375.29, importe_modificado:2309375.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1838902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401839039 | Proyecto de inversión | 268813.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268813.7, modificado:268813.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 204543 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 204543 | S | 6 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:713.0, meta_modificada:713.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 30 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, CALLE 26 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMISARIA KOMCHEN A 180 MTS AL PONIENTE SOBRE LA C, lon:-89.66322052, lat:21.09867918}} | 2020-11-25 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-183, contratista:GRUPO PENINSULAR MAZA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:268813.7, importe_modificado:268813.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:213.9}} | {1839039/proyecto_PROCESO, 1839039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401839620 | Proyecto de inversión | 48738.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48738.26, modificado:48738.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIBILCHALTÚN ASENTAMIENTO DZIBILCHALTÚN - 206151 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 206151 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:86, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIBILCHALTÚN, 97305 DZIBILCHALTÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL LOCAL DE LA COMISARIA DZIBICHALTUN, lon:-89.59814736, lat:21.09823022}} | 2020-11-24 | 2020-12-31 | 48738.26 | 48738.26 | 48738.26 | 14621.48 | 14621.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-176-10, contratista:CONSTRU ZOCALO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:48738.26, importe_modificado:48738.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.4}} | {1839620/proyecto_INICIO, 1839620/proyecto_PROCESO, 1839620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401839651 | Proyecto de inversión | 76927.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76927.53, modificado:76927.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ - 206290 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 206290 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.39, meta_modificada:42.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 373 MTS AL SUR DE LA EX HACIENDA DZIDZILCHE UBICADA EN LA CALLE 19 X 18, lon:-89.69122752, lat:21.14940826}} | 2020-11-24 | 2020-12-31 | 76927.53 | 76927.53 | 76927.53 | 23078.23 | 23078.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-178-12, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION VAVEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:76927.53, importe_modificado:76927.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.9}} | {1839651/proyecto_INICIO, 1839651/proyecto_PROCESO, 1839651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401839768 | Proyecto de inversión | 115744.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115744.31, modificado:115744.31}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA - 206640 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 206640 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 26 MTS AL ORIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE 17 X 10 Y 12, lon:-89.70441245, lat:21.0980024}} | 2020-11-25 | 2020-12-29 | 115744.31 | 115744.31 | 115744.31 | 34723.29 | 34723.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-181-1, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:115744.31, importe_modificado:115744.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1839768/proyecto_INICIO, 1839768/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401841897 | Proyecto de inversión | 399470.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399470.52, modificado:399470.52}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 213148 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 213148 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:277.38, meta_modificada:277.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187-A INTERIOR 0 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44-C Y CALLE 46, CALLE 189 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DEL SUR A 190 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 50 235 , lon:-89.61793333, lat:20.89571792}} | 2020-11-08 | 2020-12-22 | 399470.52 | 399470.52 | 399470.52 | 119841.16 | 119841.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-187-1, contratista:EDIFICTUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:399470.52, importe_modificado:399470.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:83.21}} | {1841897/proyecto_PROCESO, 1841897/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401841928 | Proyecto de inversión | 1621910.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1621910.13, modificado:1621910.13}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 213221 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 213221 | S | 47 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:956.18, meta_modificada:956.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 INTERIOR 0 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, CALLE 48-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DEL SUR A 190 MTS AL SURS OBRE LA CALLE 50 235 MTS, lon:-89.61809993, lat:20.89515237}} | 2020-09-08 | 2020-12-22 | 1621910.13 | 1621910.13 | 1621910.13 | 486573.04 | 486573.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-187-2, contratista:EDIFICTUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1621910.13, importe_modificado:1621910.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:286.85}} | {1841928/proyecto_PROCESO, 1841928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401842409 | Proyecto de inversión | 278573.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278573.5, modificado:278573.5}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 214548 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 214548 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLEJON 8 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97296 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 6 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA ELVIA CARRILLO PUERTO A 320 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 41, lon:-89.67009389, lat:20.92748865}} | 2020-11-08 | 2020-12-29 | 278573.5 | 278573.5 | 278573.5 | 83572.05 | 83572.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-188, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:279573.5, importe_modificado:279573.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.5}} | {1842409/proyecto_PROCESO, 1842409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401843843 | Proyecto de inversión | 74259.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74259.06, modificado:74259.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCUYTÚN ASENTAMIENTO TIXCUYTÚN - 218989 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 218989 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.18, meta_modificada:37.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:132, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA TIXCUYTÚN, 97305 TIXCUYTÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 513 MTS HACIA EL NORTE DE LA HACIENDA TIXCUYTUN UBICADA EN LA CALLE 20 X 19A Y 19B, lon:-89.56858847, lat:21.0711066}} | 2020-11-08 | 2020-12-25 | 74259.06 | 74259.06 | 74259.06 | 22277.72 | 22277.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-190-7, contratista:RC EDIFICACIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:74259.06, importe_modificado:74259.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.15}} | {1843843/proyecto_PROCESO, 1843843/proyecto_INICIO, 1843843/proyecto_PROCESO, 1843843/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401843921 | Proyecto de inversión | 157644.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157644.63, modificado:157644.63}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 219157 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 219157 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 31 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 702 MTS HACIA EL PONIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 31 X 30 Y 32, lon:-89.66979735, lat:21.10504348}} | 2020-11-09 | 2020-12-12 | 157644.63 | 157644.63 | 157644.63 | 47293.39 | 47293.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-192-8, contratista:REMIDE CORPORATIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:157644.63, importe_modificado:157644.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1843921/proyecto_PROCESO, 1843921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401844150 | Proyecto de inversión | 56744.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56744.32, modificado:56744.32}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CHALMUCH ASENTAMIENTO CHALMUCH - 219818 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 219818 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:79, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA CHALMUCH, 97312 CHALMUCH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 78 MTS AL PONIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO LOPEZ RAYON UBICADO EN LA CALLE 21 X 18 Y 24, lon:-89.73024406, lat:20.97263917}} | 2020-11-09 | 2020-12-12 | 56744.32 | 56744.32 | 56744.32 | 17023.3 | 17023.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-192-4, contratista:REMIDE CORPORATIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:56744.32, importe_modificado:56744.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1844150/proyecto_PROCESO, 1844150/proyecto_INICIO, 1844150/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401844739 | Proyecto de inversión | 14756.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14756.59, modificado:14756.59}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN - 221632 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 221632 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 483 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 Y 23, lon:-89.4849773, lat:20.96292947}} | 2020-11-08 | 2020-12-25 | 14756.59 | 14756.59 | 14756.59 | 4426.98 | 4426.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-191-2, contratista:REMIDE CORPORATIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:14756.59, importe_modificado:14756.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1844739/proyecto_INICIO, 1844739/proyecto_PROCESO, 1844739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401844765 | Proyecto de inversión | 28202.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28202.14, modificado:28202.14}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH - 221693 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 221693 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 387 MTS AL PONIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS MAUEL ALCALA MARTIN UBICADO EN LA CALLE 10 X 11 Y 13, lon:-89.52626927, lat:21.0279572}} | 2020-11-08 | 2020-12-25 | 28202.14 | 28202.14 | 28202.14 | 8460.65 | 8460.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-191, contratista:REMIDE CORPORATIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:28202.14, importe_modificado:28202.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1844765/proyecto_INICIO, 1844765/proyecto_PROCESO, 1844765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401844914 | Proyecto de inversión | 173795.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173795.46, modificado:173795.46}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN - 222154 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 222154 | S | 66 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 397 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 Y 23, lon:-89.48451378, lat:20.96392624}} | 2020-11-08 | 2020-12-25 | 173795.46 | 173795.46 | 173795.46 | 52138.64 | 52138.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-191-1, contratista:REMIDE CORPORATIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:171795.46, importe_modificado:171795.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1844914/proyecto_INICIO, 1844914/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401845032 | Proyecto de inversión | 61976.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61976.65, modificado:61976.65}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD TAHDZIBICHÉN ASENTAMIENTO TAHDZIBICHÉN - 222638 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 222638 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:125, direccion:CALLE 51 INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 46, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 288 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA UBICADA EN LA CALLE 42 X 45 Y 49, lon:-89.59773254, lat:20.88445304}} | 2020-11-08 | 2020-12-25 | 61976.65 | 61976.65 | 61976.65 | 18593 | 18593 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-191-11, contratista:REMIDE CORPORATIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:61976.65, importe_modificado:61976.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1845032/proyecto_INICIO, 1845032/proyecto_PROCESO, 1845032/proyecto_INICIO, 1845032/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401848251 | Proyecto de inversión | 65199.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65199.82, modificado:65199.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 231701 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 231701 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 81 1137 0 INTERIOR 0 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 136 Y CALLE 138, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA OPICHEN A 190 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 81, lon:-89.67797458, lat:20.94855768}} | 2020-10-09 | 2020-12-29 | 65199.82 | 65199.82 | 65199.82 | 32599.91 | 32599.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-209-2, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:65199.82, importe_modificado:65199.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.0}} | {1848251/proyecto_PROCESO, 1848251/proyecto_INICIO, 1848251/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401848577 | Proyecto de inversión | 36691.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36691.04, modificado:35573.53}} | CONTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION PARA DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE MOCOCHA, MUNICIPIO MOCOCHA YUCATAN - 232646 | 31 | Yucatán | 51 | Mocochá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MOCOCHA YUCATAN | 232646 | S | 1350 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO MOCOCHA, 97454 MOCOCHÁ, MOCOCHÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21 B, CALLE 16 LA LOCALIDAD DE MOCOCHA SE LOCALIZA A 26.7 KM DE LA CIUDAD DE MERIDA RUMBO AL ORIENTE DEL ESTADO ENTRONQUE KM 25.7 DE LA CARRETERA FE, lon:-89.45139577, lat:21.10559566}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 35573.53 | 35573.53 | 35573.53 | 17786.76 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISMDF-AD-002-2020., contratista:COMSURMAC S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOCOCHA YUCATAN, monto:118558.8, importe_modificado:118558.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1848577/proyecto_PROCESO, 1848577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance fisico debe ser mayor o igual al avance financiero, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs2: {observación:El avance fisico debe ser mayor o igual al avance financiero, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs3: {observación:El avance fisico debe ser mayor o igual al avance financiero, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs4: {observación:El avance fisico debe ser mayor o igual al avance financiero, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}}
2020 | 4 | YUC200401848655 | Proyecto de inversión | 120385.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120385.96, modificado:120385.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 232942 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 232942 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SALVADOR ALVARADO A 70 MTS AL ORIENTES SOBRE LA CALLE 21 Y 50 MTS AL NORTE, lon:-89.71402587, lat:20.94394226}} | 2020-10-09 | 2020-12-29 | 120385.96 | 120385.96 | 120385.96 | 60192.98 | 60192.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-209-6, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:120385.96, importe_modificado:120385.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.8}} | {1848655/proyecto_INICIO, 1848655/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401848748 | Proyecto de inversión | 45412.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45412.56, modificado:44958.4}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL A BASE DE ZANJAS COLECTORAS EN LA LOCALIDAD DE TOÓ MUNICIPIO DE MOCOCHA, YUCATAN - 233231 | 31 | Yucatán | 51 | Mocochá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MOCOCHA YUCATAN | 233231 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:7, direccion:PUEBLO TOO, 97455 TOÓ, MOCOCHÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TOO SE LOCALIZA A 31.2 KM DE LA CIUDAD DE MERIDA PASANDO POR LA CABECERA MUNICIPAL A LA CUAL SE LLEGA POR EL KM 26.7 DE LA CIUDAD DE MERIDA RUMBO AL ORIENTE , lon:-89.45185501, lat:21.14321303}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 44958.4 | 44958.4 | 44958.4 | 22479.2 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISMDF-AD-003-2020., contratista:MALLA PERIMETRAL Y ACABADOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOCOCHA YUCATAN, monto:194819.74, importe_modificado:194819.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.0}} | {1848748/proyecto_INICIO, 1848748/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance fisico debe ser mayor o igual al avance financiero, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs2: {observación:El avance fisico debe ser mayor o igual al avance financiero, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs3: {observación:El avance fisico debe ser mayor o igual al avance financiero, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs4: {observación:El avance fisico debe ser mayor o igual al avance financiero, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}}
2020 | 4 | YUC200401849231 | Proyecto de inversión | 133142.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133142.05, modificado:133142.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO KAUA II - 234939 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 234939 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 29 B 192 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO KAUA II, 97195 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 C Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 382 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA RAQUEL DZIB CICERO UBICADA EN LA C, lon:-89.58339699, lat:20.94631575}} | 2020-10-09 | 2020-12-30 | 133142.05 | 133142.05 | 133142.05 | 66571.03 | 66571.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-208-5, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA, S. DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:133142.06, importe_modificado:133142.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.8}} | {1849231/proyecto_INICIO, 1849231/proyecto_PROCESO, 1849231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401849972 | Proyecto de inversión | 373411.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373411.49, modificado:373411.49}} | TREINTA Y DOS OBRA DE TRES:CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX, EN EL ESTADO DE YUCATAN. - 237040 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 237040 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUERTO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 7, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN SOBRE A CALLE 20 EN LA ESQUINA HACIA EL NORTE SE ENCUENT, lon:-87.93480402, lat:20.66230278}} | 2020-11-06 | 2020-12-20 | 373411.49 | 373411.49 | 373411.49 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-32-2020, contratista:PEDRO ANDRES CANUL UC, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:7921350.0, importe_modificado:7921350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1849972/proyecto_PROCESO, 1849972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | YUC200401849983 | Proyecto de inversión | 70190.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70190.49, modificado:70190.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN IGNACIO TESIP ASENTAMIENTO SAN IGNACIO TESIP - 237094 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 237094 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:108, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SAN IGNACIO TESIP, 97316 SAN IGNACIO TESIP, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 62 MTS AL ORIENTE DE LA HACIENDA SAN IGNACIO TESIP UBICADA EN LA CALLE 20 X, lon:-89.61150206, lat:20.84125594}} | 2020-10-17 | 2020-12-30 | 70190.49 | 70190.49 | 70190.49 | 21057.15 | 21057.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-204-6, contratista:DESARROLLADORA QUILU, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:70190.49, importe_modificado:70190.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.6}} | {1849983/proyecto_PROCESO, 1849983/proyecto_INICIO, 1849983/proyecto_PROCESO, 1849983/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401850141 | Proyecto de inversión | 1120234.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120234.48, modificado:1120234.48}} | TREINTA Y DOS OBRA DE CINCO: CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX, EN EL ESTADO DE YUCATAN - 237564 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 237564 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 28, DEL LADO IZQUIERDO SE ENCUENTRA EL TEMPLO DEL SALON , lon:-87.94178661, lat:20.65203816}} | 2020-11-06 | 2020-12-20 | 1120234.48 | 1120234.48 | 1120234.48 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-32-2020, contratista:PEDRO ANDRES CANUL UC, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:7921350.0, importe_modificado:7921350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1850141/proyecto_INICIO, 1850141/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | YUC200401850448 | Proyecto de inversión | 1198762.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198762.43, modificado:1198762.43}} | CUATRO OBRA DE UNO: CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN FELIPE, YUCATAN - 238557 | 31 | Yucatán | 65 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE YUCATAN | 238557 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUERTO SAN FELIPE, 97616 SAN FELIPE, SAN FELIPE YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 11, CALLE 10 SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN FELIPE EN LA CALLE 12 A UN COSTADO SE ENCUENTR, lon:-88.23311923, lat:21.56668214}} | 2020-10-07 | 2020-11-20 | 1198762.43 | 1198762.43 | 1198762.43 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-SAN FELIPE-065-2020-02-LP, contratista:LIC. SANDRA LISSETE ROMERO OJEDA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE, monto:1917072.02, importe_modificado:1917072.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1850448/proyecto_INICIO, 1850448/proyecto_PROCESO, 1850448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En el avance financiero el monto devengado debe ser igual al 100% si no es motivo de reintegrar el recurso al 100%, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs2: {observación:En el avance financiero el monto devengado debe ser igual al 100% si no es motivo de reintegrar el recurso al 100%, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs3: {observación:En el avance financiero el monto devengado debe ser igual al 100% si no es motivo de reintegrar el recurso al 100%, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs4: {observación:En el avance financiero el monto devengado debe ser igual al 100% si no es motivo de reintegrar el recurso al 100%, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}}
2020 | 4 | YUC200401853797 | Proyecto de inversión | 199703.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199703.11, modificado:199106.93}} | MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO YOCCHENKAX - 248045 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 248045 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:516.5, meta_modificada:516.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 47 COLONIA YOCCHENKAX, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 49 CERCA DE LA TORTILLERIA Y TIENDA SANDRA 2, lon:-89.27418275, lat:20.19994076}} | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 199106.93 | 199106.93 | 199106.93 | 61596.58 | 61596.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.28, contratista:GIBRAN ANDRE ACOSTA CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:499895.97, importe_modificado:499895.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1853797/proyecto_INICIO, 1853797/proyecto_PROCESO, 1853797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401863652 | Proyecto de inversión | 17399.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17399.11, modificado:17399.11}} | AMPLIACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN - 251314 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 251314 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 45 COLONIA SAN FRANCISCO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 64 Y CALLE 66, CALLE 47 CERCA DE LA LONCHERIA DOÑA TERE, lon:-89.2935271, lat:20.21072511}} | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 17399.11 | 17399.11 | 17399.11 | 17399.11 | 17399.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.26, contratista:SECYU SERVICIOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:499983.43, importe_modificado:499983.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1863652/proyecto_INICIO, 1863652/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401865044 | Proyecto de inversión | 536238.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536238.81, modificado:536238.81}} | TREINTA Y UNO OBRA DE DOS: CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX, EN EL ESTADO DE YUCATAN. - 254690 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 254690 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN ELE ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SE ENCUNTRA SOBRE LA CALLE 14 EN LA ESQUINA SE ENCUENTRA UNA TIENDA , lon:-87.93319319, lat:20.65532311}} | 2020-11-06 | 2020-12-20 | 536238.81 | 536238.81 | 536238.81 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-31-2020, contratista:PROYECTOS, URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:7500000.0, importe_modificado:7500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1865044/proyecto_PROCESO, 1865044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | YUC200401872854 | Proyecto de inversión | 481724.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:221, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481724.42, modificado:481724.42}} | CONSTRUCCIÓN DE COCINA Y COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE VERACRUZ 31DPB0230H, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | ESCTIEMCOMP-004 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.09, meta_modificada:37.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:26, direccion:Unnamed Road, Yucatán, México, lon:-87.87024021, lat:20.85670638}} | 2020-10-29 | 2020-12-31 | 0 | 481724.42 | 233330.79 | 233330.79 | 232482.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E211-2020, contratista:JORGE ENRIQUE AGUIRRE QUINTO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:449900.69, importe_modificado:449900.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401873412 | Proyecto de inversión | 5341.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5341.52, modificado:5341.52}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR VICTORIANO DOMINGUEZ TUN C.C.T. 31 DJN0189S EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHICXULUB PUEBLO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-028-20 | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle 20, Chicxulub, Yuc., Mexico, lon:-89.5159767, lat:21.1348492}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 5341.52 | 5341.52 | 5341.52 | 5341.52 | 5309.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-266 M, contratista:J.S. PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5341.52, importe_modificado:5341.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | YUC200401874450 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA GAUDENCIO PERAZA ESQUILIANO 31DPR0113T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TICUL, MUNICIPIO DE TICUL. | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-036-18 | N | 0 | 0 | 213 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Calle 25, Ticul, Yuc., México, lon:-89.5383563, lat:20.3967093}} | 2020-11-18 | 2021-03-17 | 380792.69 | 1237576.26 | 380792.69 | 380792.69 | 380792.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E221-2020, contratista:Construcción e Instalaciones del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1189977.18, importe_modificado:1189977.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.1}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.92}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN., trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-08}} | {obs1: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | YUC200401874567 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR YUM KIN 31DJN0201X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY, MUNICIPIO DE TIMUCUY. | 31 | Yucatán | 90 | Timucuy | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-043-18 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.47, meta_modificada:117.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Calle 20, Timucuy, Yuc., México, lon:-89.5133093, lat:20.8107179}} | 2020-12-02 | 2021-03-31 | 290076.64 | 942749.07 | 290076.64 | 290076.64 | 18129.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E236-2020, contratista:DIPAMSA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:906489.49, importe_modificado:906489.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN., trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401874639 | Proyecto de inversión | 5305.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5305.82, modificado:5305.82}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR NICOLAS BRAVO C.C.T. 31DJN0042Z EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-152-20 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle 13, Dzilam de Bravo, Yuc., México, lon:-88.8949574, lat:21.3915847}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 5305.82 | 5305.82 | 5305.82 | 5305.82 | 5273.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-266 J, contratista:J.S. PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5305.82, importe_modificado:5305.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401876185 | Proyecto de inversión | 16006.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16006.95, modificado:16006.95}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR JUAN CRISOSTOMO CANO Y CANO CCT 31DJN0018Z EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-341-20 | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle 62 & C. 39, Francisco I. Madero, 97320 Progreso, Yuc., Mexico, lon:-89.6538932, lat:21.2803626}} | 2020-10-02 | 2020-12-18 | 16006.95 | 16006.95 | 5120.39 | 5120.39 | 5120.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-186 C, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5120.39, importe_modificado:5120.39}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-282 H, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10886.56, importe_modificado:10886.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401876211 | Proyecto de inversión | 25311.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25311.85, modificado:25311.85}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO C.C.T. 31DPR0694P EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-343-20 | N | 0 | 0 | 348 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle 26, Centro, 97350 Hunucmá, Yuc., Mexico, lon:-89.8743814, lat:21.0164967}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 25311.85 | 25311.85 | 25311.85 | 25311.85 | 25159.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-263 C, contratista:MARCO ANTONIO LÓPEZ O´CHEITA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25311.85, importe_modificado:25311.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401876242 | Proyecto de inversión | 47288.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47288.37, modificado:47288.37}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA GABRIEL NAVARRETE PEREYRA C.C.T. 31DPR1728W EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BOKOBA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-348-20 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Bokobá, Yucatan, Mexico, lon:-89.1794421, lat:21.007078}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 47288.37 | 47288.37 | 47288.37 | 47288.37 | 47003.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-264 E, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:47288.37, importe_modificado:47288.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401876257 | Proyecto de inversión | 19468.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19468.57, modificado:19468.57}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA NIÑOS HEROES C.C.T. 31DPB0009G EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SITILPECH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-350-20 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:24, direccion:Calle 18, Emiliano Zapata, 97540 Izamal, Yuc., Mexico, lon:-89.0084857, lat:20.9404779}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 19468.57 | 19468.57 | 19468.57 | 19468.57 | 19351.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-264 G, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19468.57, importe_modificado:19468.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401876266 | Proyecto de inversión | 72924.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72924.91, modificado:72924.91}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR ESTADO DE YUCATAN C.C.T. 31DJN2014Q EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-351-20 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 88 & Calle 181, San Antonio Xluch III, 97290 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6514598, lat:20.8986965}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 72924.91 | 72924.91 | 72924.91 | 72924.91 | 72484.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-264 H, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31570.35, importe_modificado:31570.35}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-280 A, contratista:IGNACIO VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:41354.56, importe_modificado:41354.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401876270 | Proyecto de inversión | 17856.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17856.01, modificado:17856.01}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA MARTIRES DE CHICAGO C.C.T. 31DPR0976X EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-352-20 | N | 0 | 0 | 414 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle 31, Centro, Progreso, Yuc., Mexico, lon:-89.662618, lat:21.2831958}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 17856.01 | 17856.01 | 17856.01 | 17856.01 | 17748.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-264 I, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17856.01, importe_modificado:17856.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401876312 | Proyecto de inversión | 4899.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4899.72, modificado:4899.72}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA EL PIPILA C.C.T. 31DPR2069J EN LA LOCALIDAD DE KOCHOL, MUNICIPIO DE MAXCANU | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-356-20 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:11, direccion:Hacienda Kochol, Yucatan, Mexico, lon:-90.1594444, lat:20.6199999}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 4899.72 | 4899.72 | 4899.72 | 4899.72 | 4878.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-265 C, contratista:CARLOS ARFAXAD ESCALANTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4899.72, importe_modificado:4899.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401876916 | Proyecto de inversión | 104315.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104315.3, modificado:104315.3}} | TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL CCT 31DJN0060O EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-340-20 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 104 & Calle 59, Bojórquez, 97230 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6501121, lat:20.9725279}} | 2020-10-02 | 2021-01-29 | 104315.3 | 104315.3 | 51815.3 | 51815.3 | 51815.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-376 D, contratista:CONSTRUCTORA ADITIMPER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:52500.0, importe_modificado:52500.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-186 A, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:51815.3, importe_modificado:51815.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877597 | Proyecto de inversión | 33991.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33991.02, modificado:33991.02}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA MATILDE CARDENAS ALVAREZ C.C.T. 31EES0077X EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCOHA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-364-20 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Mocochá, Yuc., México, lon:-89.4521864, lat:21.1059268}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 33991.02 | 33991.02 | 33991.02 | 33991.02 | 33785.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-266 F, contratista:J.S. PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:33991.02, importe_modificado:33991.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877609 | Proyecto de inversión | 7500.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500.32, modificado:7500.32}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA C.C.T. 31ETV0088I EN LA LOCALIDAD DE TANYA MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-368-20 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:18, direccion:Tanya, Yuc., México, lon:-89.2532539, lat:21.1107253}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 7500.32 | 7500.32 | 7500.32 | 7500.32 | 7455.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-266 K, contratista:J.S. PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7500.32, importe_modificado:7500.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La clasificación Deporte no corresponde con el nombre del proyecto, se recomienda cambiar a Educación. , trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:La clasificación Deporte no corresponde con el nombre del proyecto, se recomienda cambiar a Educación. , trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:La clasificación Deporte no corresponde con el nombre del proyecto, se recomienda cambiar a Educación. , trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs4: {observación:La clasificación Deporte no corresponde con el nombre del proyecto, se recomienda cambiar a Educación. , trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}}
2020 | 4 | YUC200401877617 | Proyecto de inversión | 9079.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9079.81, modificado:9079.81}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA NARCISO MENDOZA C.C.T 31DPR1694W EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-370-20 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle 23 & Calle 22, Tzucacab, Yuc., México, lon:-89.0457753, lat:20.0760625}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 9079.81 | 9079.81 | 9079.81 | 9079.81 | 9040.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-267 F, contratista:LEYDI ELIZABETH VALDEZ RIBERO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9079.81, importe_modificado:9079.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877649 | Proyecto de inversión | 4998.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4998.27, modificado:4998.27}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE TIZIMIN C.C.T. 31DML0003W EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMIN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-378-20 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Calle 31, 8 Calles, 97700 Tizimín, Yuc., México, lon:-88.1465473, lat:21.1553193}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 4998.27 | 4998.27 | 4998.27 | 4998.27 | 4968.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-269 C, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4998.27, importe_modificado:4998.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877697 | Proyecto de inversión | 17925.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17925.26, modificado:17925.26}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA CUAUHTEMOC C.C.T. 31DPR0531E EN LA LOCALIDAD DE MUCHUCUXCAH MUNICIPIO DE CHANKOM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-390-20 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:83, direccion:Muchucuxcáh, Yuc., México, lon:-88.4508333, lat:20.4769444}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 17925.26 | 17925.26 | 17925.26 | 17925.26 | 17817.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-271 B, contratista:FEPSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17925.26, importe_modificado:17925.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877702 | Proyecto de inversión | 8990.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8990.92, modificado:8990.92}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA EJERCITO NACIONAL C.C.T. 31DPR0224Y EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-392-20 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 66-C & Calle 103, 97314 Yuc., México, lon:-89.7002006, lat:20.9851969}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 8990.92 | 8990.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-272 E, contratista:ALFREDO CASCO BÁRBOSA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8990.92, importe_modificado:8990.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877713 | Proyecto de inversión | 5867.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5867.07, modificado:5867.07}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR NUEVO AMANECER C.C.T. 31DJN2009E EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-397-20 | N | 0 | 0 | 157 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 124 69, Xoclán Santos, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6628161, lat:20.9707657}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 5867.07 | 5867.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-272 J, contratista:ALFREDO CASCO BÁRBOSA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5867.07, importe_modificado:5867.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877758 | Proyecto de inversión | 938230.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:221, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938230.09, modificado:938230.09}} | CONSTRUCCIÓN DE COCINA Y COMEDOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA ALFREDO BARRERA VÁZQUEZ 31ETV0155Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD CHANCHOCHOLA. MUNICIPIO DE MAXCANÚ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | ESCTIEMCOMP-010 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion:Unnamed Road, Yucatán, México, lon:-90.0446856, lat:20.52340215}} | 2020-10-29 | 2020-12-31 | 0 | 938230.09 | 262374.79 | 262374.79 | 262374.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E214-2020, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:874582.63, importe_modificado:874582.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877783 | Proyecto de inversión | 8322.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8322.47, modificado:8322.47}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR LOL-HA C.C.T. 31EJN0069E EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-405-20 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 15 & Calle 16, Montebello, 97113 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.5968373, lat:21.0351256}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 8322.47 | 8322.47 | 8322.47 | 8322.47 | 8286.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-274 I, contratista:Lucy del Rosario Pat Avila, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8322.47, importe_modificado:8322.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877787 | Proyecto de inversión | 17311.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17311.82, modificado:17311.82}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA C.C.T. 31DJN2015P EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-406-20 | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 56, Centro, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6206077, lat:20.9671263}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 17311.82 | 17311.82 | 17311.82 | 17311.82 | 17237.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-274 J, contratista:Lucy del Rosario Pat Avila, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17311.82, importe_modificado:17311.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877860 | Proyecto de inversión | 5673.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5673.85, modificado:5673.85}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR SEGURIDAD PUBLICA C.C.T. 31DJN0016A EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-419-20 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 10 Ote. & Calle 37, Leandro Valle, 97306 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.5579311, lat:20.9978766}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 5673.85 | 5673.85 | 5673.85 | 5673.85 | 5649.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-276 I, contratista:OMAR ESCALANTE ONGAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5673.85, importe_modificado:5673.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877947 | Proyecto de inversión | 55746.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55746.03, modificado:55746.03}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR EL NIÑO CAMPESINO C.C.T. 31DJN0072T EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASIN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-426-20 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 19, Centro, Kanasín, Yuc., Mexico, lon:-89.5559171, lat:20.9347051}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 55746.03 | 55746.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-278 C, contratista:Compañía Constructora, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:55746.03, importe_modificado:55746.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877958 | Proyecto de inversión | 15021.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15021.25, modificado:15021.25}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR ENRIQUE DIAZ VILLAMIL C.C.T. 31DJN0014C EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXKOKOB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-427-20 | N | 0 | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Calle 26, Tixkokob, Yuc., Mexico, lon:-89.39747, lat:20.9974463}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 15021.25 | 15021.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-278 D, contratista:Compañía Constructora, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15021.25, importe_modificado:15021.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877968 | Proyecto de inversión | 2254567.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2254567.09, modificado:2254567.09}} | Mantenimiento y Conservación de la Imagen Urbana en la localidad de Sisal en el Municipio de Hunucmá | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 02/20/049 | S | 186472 | 195365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:429.0, meta_modificada:429.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:4, direccion:Calle 21 1280, Sisal, Yuc., México, lon:-90.03155351, lat:21.16494308}} | 2020-11-27 | 2020-12-31 | 2254567.09 | 2197729.26 | 673349.31 | 673349.31 | 673349.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP20-I3-INCCOPY-1FAF-071, contratista:Constructora Argon, S. A. de C.V., convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:2197729.26, importe_modificado:2197729.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {1877968/proyecto_PROCESO, 1877968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El monto comprometido tiene 56,837.83 de indirectos , trimestre:4.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2021-01-15}} | {obs1: {observación:VERIFICAR NOMBRE DE LA EJECUTORA, UNIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:VERIFICAR NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:VERIFICAR PERIODO DE EJECUCION SEGUN FORMATOS DE CONTRATACION ENVIADOS, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:VERIFICAR MUNICIPIO RESPONSABLE, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-14}, obs5: {observación:VERIFICAR COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-14}, obs6: {observación:FALTA INFORMACION DEL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-14}, obs7: {observación:NO SE SOLVENTO LA OBSERVACIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-18}, obs8: {observación:VERIFICAR NOMBRE DEL CONTRATISTA ASI COMO LA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO , trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-18}, obs9: {observación:NO SE SOLVENTO LA OBSERVACION A LA DESCRIPCION DEL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | YUC200401877975 | Proyecto de inversión | 47989.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47989.92, modificado:47989.92}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR MARIA ISOLINA ROSADO C.C.T. 31DJN0138L EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXKOKOB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-429-20 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Calle 8-A, 97470 Tixkokob, Yuc., Mexico, lon:-89.3858979, lat:20.9996516}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 47989.92 | 47989.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-278 F, contratista:Compañía Constructora, S.A. de C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:47989.92, importe_modificado:47989.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401878048 | Proyecto de inversión | 4024.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4024.83, modificado:4024.83}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR ROBY NAIM GUETTA C.C.T. 31EJN0064J EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-437-20 | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 19, García Ginerés, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6344213, lat:20.9890213}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 4024.83 | 4024.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-279 L, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4024.83, importe_modificado:4024.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401878117 | Proyecto de inversión | 25049.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25049.01, modificado:25049.01}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR SANTIAGO NAVARRO SILVA C.C.T. 31DJN2004J EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-441-20 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 82, Centro, 97000 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6379563, lat:20.9698195}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 25049.01 | 25049.01 | 25049.01 | 25049.01 | 24897.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-280 F, contratista:Ignacio Vado Alonzo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25049.01, importe_modificado:25049.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401878177 | Proyecto de inversión | 1176659.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176659.71, modificado:1176659.71}} | Construccion de Banquetas y Pasos Peatonales Para la Accesibilidad al Campus Poniente del Instituto Tecnológico de Mérida, en la localidad y Municipio de Mérida | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 02/20/050 | S | 358 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Glorieta Tecnológico de Mérida, Unnamed Road, Mérida, Yuc., México, lon:-89.66548026, lat:21.01395904}} | 2020-12-03 | 2021-01-31 | 1176659.71 | 1176659.71 | 487162.49 | 487162.49 | 487162.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BP20-I3-INCCOPY-1FAF-074, contratista:E Y G Control de obras S.A. DE C.V., convocante:Instituto para la constricción y conservación de obra pública en Yucatán, monto:1494996.02, importe_modificado:1146996.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:110.0}} | {1878177/proyecto_PROCESO, 1878177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El importe comprometido tiene 38,663.69 de indirectos , trimestre:4.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2021-01-15}} | {obs1: {observación:VERIFICAR NOMBRE DE LA EJECUTORA, UNIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:VERIFICAR PERIODO DE EJECUCION, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:VERIFICAR MUNICIPIO RESPONSABLE, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:VERIFICAR COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-14}, obs5: {observación:VERIFICAR INFORMACION DEL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-14}, obs6: {observación:NO SE SOLVENTARON ESTAS OBSERVACIONES HECHAS CON ANTERIORIDAD, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-18}, obs7: {observación:VERIFICAR LA INFORMACION DEL CONTRATO NO CORRESPONDE, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-18}, obs8: {observación:NO SE SOLVENTO LA OBSERVACIÓN HECHA AL PERIODO DE EJECUCIÓN DE ACUERDO A LOS ANEXOS DE CONTRATACIÓN ENVIADOS, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-18}, obs9: {observación:VERIFICAR NUMERO DE CONTRATO, MONTO Y MONTO MODIFICADO DE ACUERDO A LOS ANEXOS DE CONTRATACION ENVIADOS, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-18}, obs10: {observación:VERIFICAR EN DETALLE DEL CONTRATO FECHA DE CONCLUSION ASI COMO LA DESCRIPCION, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-18}, obs11: {observación:VERIFICAR EL MONTO TOTAL COMPROMETIDO EN BASE A SU ANEXO 3 DEL TRIMESTRE, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | YUC200401878195 | Proyecto de inversión | 55814.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55814.13, modificado:55814.13}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN MURETE Y ACOMETIDA PARA MEDICIÓN REALIZADOS EN LA ESCUELA PREESCOLAR KÁB PAAL (MANOS DE NIÑO) C.C.T. 31DJN2036B, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TAMANCHE, MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-447-20 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:Calle 23, Tamanché, Yuc., Mexico, lon:-89.6415862, lat:21.1390011}} | 2020-11-06 | 2020-12-18 | 55814.13 | 55814.13 | 55814.13 | 55814.13 | 55785.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0214A, contratista:LIDER EN CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:51008.11, importe_modificado:51008.11}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-281 F, contratista:Construcciones e Ingenieria Innovadora de Yucatán S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4806.02, importe_modificado:4806.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401878209 | Proyecto de inversión | 6651.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6651.79, modificado:6651.79}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA MANUEL AMABILIS C.C.T. 31ETV0158N EN LA LOCALIDAD DE XCANATUN MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-448-20 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:Calle 20a, Xcanatún, Yuc., Mexico, lon:-89.6287463, lat:21.0788816}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 6651.79 | 6651.79 | 6651.79 | 6651.79 | 6611.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-281 G, contratista:Construcciones e Ingenieria Innovadora de Yucatán S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6651.79, importe_modificado:6651.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401878226 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Reconstrucción de calles en lalocalidad de Telchaquillo del Municipio de Tecoh, Yucatán | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/20/068 | S | 9271 | 9148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1596.48, meta_modificada:1596.48}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:0, direccion:Unnamed Road, Puccheiná, Yuc., México, lon:-89.46388006, lat:20.64633855}, geo2: {cve_municipio:76, localidad:12, direccion:Unnamed Road, Puccheiná, Yuc., México, lon:-89.46394444, lat:20.64720197}, geo3: {cve_municipio:76, localidad:12, direccion:Teya -Peto, Yucatán, México, lon:-89.46754932, lat:20.64755336}, geo4: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Telchaquillo, Yuc., México, lon:-89.4661063, lat:20.64753328}} | 2020-12-14 | 2020-12-27 | 500000 | 498958.32 | 498958.32 | 498958.32 | 432822.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90575, contratista:, convocante:Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1596.48}} | {1878226/proyecto_INICIO, 1878226/proyecto_PROCESO, 1878226/proyecto_INICIO, 1878226/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Los trabajos en este proyecto son en: RECONSTRUCCION: calles 20 x 17 y 19, 19 x 22 y 24, 17 x 24 y 26. , trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-01-15}} | {obs1: {observación:VERIFICAR EL MUNICIPIO RESPONSABLE, EN BASE A RECOMENTACIONES DEL SISTEMA SE PUEDE INCLUIR LAS CALLES EN EL RUBRO DE OBSERVACIONES DEL CAPTURISTA (PARA QUE SEA MAS CLARO EL PROYECO, trimestre:4.0, usuario:magdalenavborgess, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | YUC200401878270 | Proyecto de inversión | 33908.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33908.57, modificado:33908.57}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA SEBASTIAN PAVIA VILLANUEVA C.C.T. 31DPR1690Z EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMAN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-454-20 | N | 0 | 0 | 399 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle 28, Umán, 97390 Umán, Yuc., Mexico, lon:-89.7576058, lat:20.8860028}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 33908.57 | 33908.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-283 D, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:33908.57, importe_modificado:33908.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401878538 | Proyecto de inversión | 69490.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69490.79, modificado:69490.79}} | TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA CENTENARIO DEL EJÉRCITO MEXICANO CCT 31DPR0396Q EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-475-20 | N | 0 | 0 | 401 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Benito Juárez, Nueva Sambulá, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6535567, lat:20.9465169}} | 2020-12-31 | 2021-01-29 | 69490.79 | 69490.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-376 G, contratista:CONSTRUCTORA ADITIMPER, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:69490.79, importe_modificado:69490.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de verificar el programa si corresponde , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:favor de verificar el programa si corresponde , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:favor de verificar el programa si corresponde , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:favor de verificar el programa si corresponde , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | YUC200401878545 | Proyecto de inversión | 45823.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45823.85, modificado:45823.85}} | TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA CARLOS P. MOLAS GAMBOA CCT 31EPR0249F EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMAN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-478-20 | N | 0 | 0 | 310 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle 21 & Calle 20, Umán, 97390 Umán, Yuc., Mexico, lon:-89.7480286, lat:20.881392}} | 2020-12-31 | 2021-01-29 | 45823.85 | 45823.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-376 J, contratista:CONSTRUCTORA ADITIMPER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:45823.85, importe_modificado:45823.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401878829 | Proyecto de inversión | 909847.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909847.89, modificado:909847.89}} | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL COBAY PLANTEL UMÁN 31ECB0002I, EN LA LOCALIDAD DE UMÁN, MUNICIPIO DE UMÁN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-119 | N | 0 | 0 | 1303 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Por Calle 10 y 12, Calle 16, Umán, 97390 Umán, Yuc., México, lon:-89.73903179, lat:20.8865202}} | 2020-12-22 | 2021-02-26 | 909847.89 | 909847.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-DIRECTA-333, contratista:CONSTRUCTORA ADITIMPER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:840421.73, importe_modificado:840421.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879129 | Proyecto de inversión | 15234.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15234.05, modificado:15234.05}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA ESTADO DE YUCATAN CCT 31DPR2072X EN LA LOCALIDAD DE CHAN CENOTE, MUNICIPIO DE TIZIMIN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-487-20 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:509, direccion:Chan Cenote, Yuc., México, lon:-87.7849999, lat:20.9911111}} | 2020-12-31 | 2021-01-29 | 15234.05 | 15234.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-378 D, contratista:Sortumex, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15234.05, importe_modificado:15234.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879146 | Proyecto de inversión | 34160.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34160.1, modificado:34160.1}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA JOSE JESUS PATRON CCT 31EPR0182D EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE XOCCHEL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-491-20 | N | 0 | 0 | 214 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Calle 20 & Calle 21, Xocchel, Yuc., México, lon:-89.1832122, lat:20.8331968}} | 2020-12-31 | 2021-01-29 | 34160.1 | 34160.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-379 C, contratista:VAP DESARROLLOS Y CAMINOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:34160.1, importe_modificado:34160.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879456 | Proyecto de inversión | 60913.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60913.69, modificado:60913.69}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA NIÑOS HEROES 31EPR0215P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-017-20 | N | 0 | 0 | 141 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 12 & Calle 39, Temozon Norte, Temozón Nte, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6202, lat:21.0645155}} | 2020-12-31 | 2021-01-29 | 60913.69 | 60913.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-382-E, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:60913.69, importe_modificado:60913.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879507 | Proyecto de inversión | 169304.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169304.78, modificado:169304.78}} | SOLICITA REPARACION DE TECHO POR FILTRACION DE AGUA Y REPORTA MARQUESINA EN RIESGO DE DESPLOME EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE JACINTO CANEK 31DML2008E, EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-022-20 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 47 & Calle 64, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6911985, lat:20.9970665}} | 2020-12-31 | 2021-01-29 | 169304.78 | 169304.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-296-A, contratista:Ignacio Vado Alonzo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:169304.78, importe_modificado:169304.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879564 | Proyecto de inversión | 335153.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335153.11, modificado:335153.11}} | REPORTE DE DAÑOS POR TORMENTA EN LA ESCUELA MANUEL ALCALÁ MARTÍN 31DJN0209P, LOCALIDAD DE SITPACH, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-027-20 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:Calle 10, Sitpach, Yuc., Mexico, lon:-89.5214035, lat:21.0282039}} | 2020-12-09 | 2020-12-18 | 335153.11 | 335153.11 | 335153.11 | 335153.11 | 333708.47 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-287-A, contratista:JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:335153.11, importe_modificado:335153.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879605 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCÍON MULTIPLE TEMOZÓN 31DML2023X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN, MUNICIPIO DE TEMOZÓN | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-055-18 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.25, meta_modificada:210.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Calle 11, Temozón, Yuc., México, lon:-88.2017151, lat:20.8040299}} | 2020-12-04 | 2021-04-02 | 0 | 898826.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E252-2020, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:864256.32, importe_modificado:864256.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN. , trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-14}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879636 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA 31DPR0157Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHUNCHUCMIL, MUNICIPIO DE MAXCANU. | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-067-18 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:356.5, meta_modificada:356.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:6, direccion:Chunchucmil, Yuc., México, lon:-90.2138887, lat:20.6430554}} | 2020-12-31 | 2021-04-28 | 0 | 1334272 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-931037999-E365-2020, contratista:CONSTRUCTORA SINJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1282953.84, importe_modificado:1282953.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN. , trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-14}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879853 | Proyecto de inversión | 233038.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233038.3, modificado:233038.3}} | REPORTA BARDA DESPLOMADA EN LA ESCUELA ROFERIO CHALE 31DPR0869O, EN LA LOCALIDAD TEKAX, MUNICIPIO DE TEKAX DE ALVARO OBREGÓN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-043-20 | N | 0 | 0 | 322 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle 44 & Calle 37, Lázaro Cárdenas, Tekax de Álvaro Obregón, Yuc., Mexico, lon:-89.2800188, lat:20.2093141}} | 2020-12-09 | 2020-12-18 | 233038.3 | 233038.3 | 233038.3 | 233038.3 | 232033.82 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-292, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:233038.31, importe_modificado:233038.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879860 | Proyecto de inversión | 251857.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251857.55, modificado:251857.55}} | SOLICITA REPARACIÓN DE TECHO POR FILTRACIÓN DE AGUA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 5 31DST0055E, EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-044-20 | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 23, Lindavista, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.658693, lat:21.0096849}} | 2020-12-09 | 2020-12-18 | 251857.55 | 251857.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-285-A, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:251857.55, importe_modificado:251857.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879866 | Proyecto de inversión | 256175.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256175.03, modificado:256175.03}} | NO HAY LUZ, REPARACIÓN DE MALLA CICLÓNICA Y TECHO POR FILTRACIÓN DE AGUA EN LA ESCUELA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 72 "VICTOR MANUEL CERVERA PACHECO, 31DST2017P, EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-045-20 | N | 0 | 0 | 662 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 22 & Calle 3-H, Juan Pablo II, 97246 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6744213, lat:20.9836226}} | 2020-12-09 | 2020-12-18 | 256175.03 | 256175.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-285-B, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:256175.03, importe_modificado:256175.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879930 | Proyecto de inversión | 425000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425000.0, modificado:425000.0}} | MANTENIMIENTO Y HABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN, PARA RESTABLECER EL SERVICIO ELÉCTRICO EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J. MUJICA CCT. 31DPR0391V EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PALOMEQUE, MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-052-20 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:117, direccion:Calle 85 & Calle 86, hacienda Santa cruz palomeque, Yuc., Mexico, lon:-89.6535545, lat:20.8797254}} | 2020-12-07 | 2020-12-14 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 422435.34 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-OP-DIRECTA-ELE-298, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:425000.0, importe_modificado:425000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880026 | Proyecto de inversión | 17276.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17276.14, modificado:17276.14}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLAS 31DPR0781K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HOCTUN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-057-20 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle 26 & Calle 23, Hoctún, Yuc., Mexico, lon:-89.2068298, lat:20.8658384}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 17276.14 | 17276.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-338-C, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17276.14, importe_modificado:17276.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880312 | Proyecto de inversión | 58381.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58381.45, modificado:58381.45}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA EULALIO CASARES GALERA 31DPR0919F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CONKAL. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-066-20 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:79, direccion:Calle 14 & Calle 19, X-Cuyum, Yuc., México, lon:-89.4950799, lat:21.0510104}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 58381.45 | 58381.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-339-C, contratista:Lucy del Rosario Pat Avila, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:58381.45, importe_modificado:58381.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880373 | Proyecto de inversión | 26463.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26463.5, modificado:26463.5}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE 31EPR0140P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUMA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-072-20 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:Calle 15-A & Calle 16, Suma, Yuc., México, lon:-89.1482342, lat:21.0869372}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 26463.5 | 26463.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-340-F, contratista:J.S. PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26463.5, importe_modificado:26463.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880378 | Proyecto de inversión | 18850.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18850.44, modificado:18850.44}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA LEOPOLDO AGUILAR ROCA 31DPR0909Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BUCTZOTZ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-074-20 | N | 0 | 0 | 307 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle 29 & Calle 12-A, 97620 Buctzotz, Yuc., México, lon:-88.7905919, lat:21.1970775}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 18850.44 | 18850.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-340-H, contratista:J.S. PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18850.44, importe_modificado:18850.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880385 | Proyecto de inversión | 17150.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17150.12, modificado:17150.12}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA MAURO LOPEZ SOSA 31EPR0103L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCOCHA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-075-20 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle 21 & Calle 20, Mocochá, Yuc., México, lon:-89.4531193, lat:21.1060001}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 17150.12 | 17150.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-340-I, contratista:J.S. PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17150.12, importe_modificado:17150.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880439 | Proyecto de inversión | 21344.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21344.48, modificado:21344.48}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR LUIS PENICHE VALLADO 31EJN0050G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-175-20 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 47 Diagonal & Calle 20, Las Brisas, 97144 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5880322, lat:20.9827969}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 21344.48 | 21344.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-353-H, contratista:ITALIA CARIBE SERVICIOS INMOBILIARIOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21344.48, importe_modificado:21344.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880474 | Proyecto de inversión | 106788.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106788.27, modificado:106788.27}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO 31DPR0121B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-088-20 | N | 0 | 0 | 285 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle 26, Tzucacab, Yuc., México, lon:-89.0483348, lat:20.0705218}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 106788.27 | 106788.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-341-G, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:106788.27, importe_modificado:106788.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880478 | Proyecto de inversión | 349217.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349217.77, modificado:349217.77}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NUM 2 31DST0002Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-179-20 | N | 0 | 0 | 418 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Carr. Mérida - Progreso, Colonial Buenavista, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6221081, lat:21.0005312}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 349217.77 | 349217.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-354-B, contratista:JOSÉ MANUEL AMÉNDOLA ARCUDIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:349217.77, importe_modificado:349217.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880520 | Proyecto de inversión | 68975.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68975.87, modificado:68975.87}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE C.R.E.E 31DML2005H EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-093-20 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 59 & Calle 90, Fraccionamiento Las Américas, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6521648, lat:21.0694604}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 68975.87 | 68975.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-342-E, contratista:JUAN DIEGO BACAH HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:68975.87, importe_modificado:68975.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880605 | Proyecto de inversión | 22798.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22798.19, modificado:22798.19}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR JUAN RIVERO GUTIERREZ 31DJN0164J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-107-20 | N | 0 | 0 | 176 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Calle 35 & Calle 44, 8 Calles, 97700 Tizimín, Yuc., México, lon:-88.1458259, lat:21.1518889}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 22798.19 | 22798.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-344-K, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22798.19, importe_modificado:22798.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880610 | Proyecto de inversión | 889.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889.88, modificado:889.88}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ 31DPR0920V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-108-20 | N | 0 | 0 | 314 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Calle 52 & Calle 33, Sta María, 97700 Tizimín, Yuc., México, lon:-88.1520525, lat:21.1536455}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 889.88 | 889.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-344-L, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:889.88, importe_modificado:889.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880676 | Proyecto de inversión | 45756.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45756.85, modificado:45756.85}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS 31EES0003F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZITAS. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-123.20 | N | 0 | 0 | 186 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle 25, Dzitás, Yuc., México, lon:-88.5285283, lat:20.8400887}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 45756.85 | 45756.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-345-G, contratista:Juan David Oy Arceo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:45756.85, importe_modificado:45756.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880680 | Proyecto de inversión | 5902.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5902.72, modificado:5902.72}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA 31DPR0618J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-124-20 | N | 0 | 0 | 193 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:Calle 2, X-can, Yuc., México, lon:-87.6743391, lat:20.8505452}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 5902.72 | 5902.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-346-A, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5902.72, importe_modificado:5902.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880687 | Proyecto de inversión | 42423.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42423.85, modificado:42423.85}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NUM 15 31EML0002W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-126-20 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle 27 & Calle 32, Fernando Novelo, Valladolid, Yuc., México, lon:-88.1963801, lat:20.6990988}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 42423.85 | 42423.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-346-C, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:42423.85, importe_modificado:42423.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880697 | Proyecto de inversión | 41277.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41277.06, modificado:41277.06}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN 31DPR2087Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-209-20 | N | 0 | 0 | 433 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 71, Centro, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6230089, lat:20.9609217}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 41277.06 | 41277.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-358-H, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:41277.06, importe_modificado:41277.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880715 | Proyecto de inversión | 42475.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42475.33, modificado:42475.33}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA NIÑOS HEROES 31DPR0008I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-214-20 | N | 0 | 0 | 310 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 25, Manuel Crescencio Rejón, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6680395, lat:20.9318902}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 42475.33 | 42475.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-359-C, contratista:LEYDI ELIZABETH VALDEZ RIBERO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:42475.33, importe_modificado:42475.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880844 | Proyecto de inversión | 19005.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19005.13, modificado:19005.13}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR ELDA MARGARITA AGUILAR LLANES 31EJN0062L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-142-20 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 105, Santa Rosa, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6159291, lat:20.9418922}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 19005.13 | 19005.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-348-B, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19005.13, importe_modificado:19005.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880874 | Proyecto de inversión | 65241.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65241.94, modificado:65241.94}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 31DPR0325W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-148-20 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 57, El Porvenir, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6681188, lat:20.9944706}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 65241.94 | 65241.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-350-A, contratista:SARA ALICIA NOVELO MONTEJO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:65241.94, importe_modificado:65241.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880916 | Proyecto de inversión | 5606.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5606.76, modificado:5606.76}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR NARCISO SOUZA NOVELO 31DJN0222J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-215-20 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:Calle 27, Yaxnic, Yuc., México, lon:-89.62097168, lat:20.78821449}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 5606.76 | 5606.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-359-D, contratista:LEYDI ELIZABETH VALDEZ RIBERO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5606.76, importe_modificado:5606.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}}
2020 | 4 | YUC200401880932 | Proyecto de inversión | 13855.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13855.7, modificado:13855.7}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS 31DPR0669Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-216-20 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:108, direccion:Unnamed Road, Tesip, Yuc., México, lon:-89.6115303, lat:20.84256932}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 13855.7 | 13855.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-359-E, contratista:LEYDI ELIZABETH VALDEZ RIBERO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13855.7, importe_modificado:13855.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}}
2020 | 4 | YUC200401880972 | Proyecto de inversión | 16479.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16479.7, modificado:16479.7}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA IRENE DUCH GARY 31DPR2082D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-220-20 | N | 0 | 0 | 306 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:Calle 77¿ 654, Ampliación Tixcacal Opichen, 97246 Mérida, Yuc., México, lon:-89.69476461, lat:20.94889553}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 16479.7 | 16479.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-359-I, contratista:LEYDI ELIZABETH VALDEZ RIBERO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16479.7, importe_modificado:16479.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}}
2020 | 4 | YUC200401880991 | Proyecto de inversión | 32409.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32409.04, modificado:32409.04}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ 31EPR0046K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-151-20 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 17 & Calle 32, Maya, 97134 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.5763481, lat:21.0130937}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 32409.04 | 32409.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-350-D, contratista:SARA ALICIA NOVELO MONTEJO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32409.04, importe_modificado:32409.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401881038 | Proyecto de inversión | 14163.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14163.9, modificado:14163.9}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO 31DPR0683J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-159-20 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 48, Cinco Colonias, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6184826, lat:20.9256207}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 14163.9 | 14163.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-351-G, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14163.9, importe_modificado:14163.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401881168 | Proyecto de inversión | 135362 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135362.0, modificado:135362.0}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA DAMIAN CARMONA 31DPR0414P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-170-20 | N | 0 | 0 | 222 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 4, Manuel Ávila Camacho, 97159 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.5832583, lat:20.9779946}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 135362 | 135362 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-353-C, contratista:ITALIA CARIBE SERVICIOS INMOBILIARIOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:135362.0, importe_modificado:135362.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401881487 | Proyecto de inversión | 96106.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96106.81, modificado:96106.81}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR ANGELA GONZÁLEZ DE MENÉNDEZ 31DJN0185W EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-274-20 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 109 F, Obrera, 97260 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6471897, lat:20.9386573}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 96106.81 | 96106.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-342-F, contratista:JUAN DIEGO BACAH HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:96106.81, importe_modificado:96106.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401881585 | Proyecto de inversión | 15840.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15840.95, modificado:15840.95}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR ENRIQUE REBSAMEN 31EJN0042Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-250-20 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle 26 310, Ejidal Benito Juárez, 97320 Progreso, Yuc., México, lon:-89.63461876, lat:21.28895449}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 15840.95 | 15840.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-362-C, contratista:Diomasi Bienes Raices S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15840.95, importe_modificado:15840.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}}
2020 | 4 | YUC200401881882 | Proyecto de inversión | 72263.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72263.27, modificado:72263.27}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR BRIGIDA ALFARO 31DJN0230S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-257-20 | N | 0 | 0 | 167 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle 24, Umán, 97390 Umán, Yuc., Mexico, lon:-89.7518584, lat:20.8817076}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 72263.27 | 72263.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-363-B, contratista:OMAR ESCALANTE ONGAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:72263.27, importe_modificado:72263.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401881894 | Proyecto de inversión | 74290.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74290.89, modificado:74290.89}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR AMADO NERVO 31DJN0137M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMAN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-256-20 | N | 0 | 0 | 191 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle 27, San Lorenzo, Umán, 97390 Umán, Yuc., Mexico, lon:-89.7318521, lat:20.8947958}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 74290.89 | 74290.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-363-A, contratista:OMAR ESCALANTE ONGAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:74290.89, importe_modificado:74290.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC16170100835241 | Proyecto de inversión | 1771557 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1771557.0, modificado:1771557.0}} | Construcción De Techumbre Y Mejoramiento En El Preescolar Francisco Gonzalez Bocanegra. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | FAMPOT-102-2016 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.621666, lat:20.967777}} | 2017-03-29 | 2017-06-01 | 1660659.55 | 1660659.55 | 1660659.55 | 1660659.55 | 1655690.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: LO-931037999-E15-2017 , contratista:Ele Carfelo, S.A DE C.V , convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:1314497.95, importe_modificado:1233578.72}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: AO-931037999-E28-2017 , contratista:Jesus Alfredo Cervantes Guardian , convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:360695.03, importe_modificado:360073.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {943032/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC16170200887841 | Proyecto de inversión | 1490808 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1490808.0, modificado:1490808.0}} | Mejoramiento Y Construcción De Techumbre En El J.N Juul Kin. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | FAMPOT-138-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Av. 50 S/N Plan de Ayala Sur, lon:-89.621666, lat:20.967777}} | 2017-05-16 | 2017-08-01 | 1483807.66 | 1484010.99 | 1483807.69 | 1483807.69 | 1476604.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: IO-931037999-E126-2017 , contratista:Alfredo Ruiz Victoria , convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:920480.6, importe_modificado:917164.39}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: AO-931037999-E74-2017 , contratista:Coninsur, S.A. de C.V. , convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:510488.01, importe_modificado:509607.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC180401403118 | Proyecto de inversión | 1487540.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487540.36, modificado:1487540.35}} | AMPLIACIÓN EN PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMIN - 320783 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 320783 | S | 672 | 871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2722.0, meta_modificada:2722.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN , lon:-88.15274806, lat:21.15117077}} | 2018-05-21 | 2018-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-025-2018, contratista:Concretum del Mayab, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:3074853.62, importe_modificado:3074853.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2722.0}} | {1403118/proyecto_INICIO, 1403118/proyecto_FIN, 1403118/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: este folio ya se termino en el año 2018, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC180401451616 | Proyecto de inversión | 962297.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962297.02, modificado:962297.03}} | RECONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKAX - 384357 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 384357 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2181.0, meta_modificada:2181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE CUARENTA Y SIETE COLONIA SAN FRANCISCO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE SESENTA Y CALLE SESENTA Y DOS, CALLE CUARENTA Y CINCO A UNAS TRES CUADRAS DE LA AVENIDA DE LA CIUDAD DE TEKAX YUCATAN., lon:-89.29147927, lat:20.20886846}} | 2018-11-12 | 2018-12-22 | 962297.02 | 962297.02 | 962297.02 | 962297.02 | 962297.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2018.07A, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR ROMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:1491119.45, importe_modificado:1491119.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2181.0}} | {1451616/proyecto_INICIO, 1451616/proyecto_PROCESO, 1451616/proyecto_INICIO, 1451616/proyecto_FIN, 1451616/proyecto_PROCESO, 1451616/proyecto_FIN, 1451616/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC190101510696 | Proyecto de inversión | 10158284.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.015828454E7, modificado:8668552.02}} | TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA |  | N | 0 | 0 | 2050 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:km 45.5 Periferico poniente, Mérida, Yuc., México, lon:-89.70105171, lat:20.9564702}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:km 45.5 Periferico poniente, Mérida, Yuc., México, lon:-89.70105171, lat:20.95639005}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 8668552.02 | 8668552.02 | 8668552.02 | 8668552.02 | 8668552.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200101702501 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | Mejoramiento y construcción de techumbre en la escuela primaria Justo Sierra Méndez 31DPR2048X, en la localidad y municipio de Chemax. | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-004-18 | N | 0 | 0 | 344 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Chemax, Yuc., México, lon:-87.9360261, lat:20.6564494}} | 2019-08-05 | 2019-11-12 | 1434454.67 | 1434454.67 | 1434454.67 | 1434454.67 | 1434454.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E12-2019, contratista:Zuleimi Maribel Sosa Góngora, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1379283.34, importe_modificado:1379283.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} | {1702501/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200101704228 | Adquisición | 349800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349800.0, modificado:349800.0}} | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | FGE |  | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Mérida, Yuc., México, lon:-89.70109463, lat:20.9575723}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 349800 | 344075.38 | 344075.38 | 344075.38 | 344075.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200101704232 | Adquisición | 2684216.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2684216.8, modificado:2684216.8}} | EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS DEL ESTADO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | SGG |  | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:San José Tecoh, 97299 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6263416, lat:20.9189627}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2684216.8 | 2682973.33 | 2682973.33 | 2682973.33 | 2682973.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201705051 | Proyecto de inversión | 29662211.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.966221114E7, modificado:2.966221114E7}} | Construcción de infraestructura ciclista integral en el tramo Paseo de Montejo-entronque Dzibilchaltún | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 5 | S | 171 | 486 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25620.0, meta_modificada:25620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:México 261, Yucatán, México, lon:-89.63813782, lat:21.10243791}} | 2020-06-17 | 2020-07-31 | 29662211.14 | 29621446.29 | 8886433.89 | 8886433.89 | 8886433.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP20-LP-INCCOPY-2FFM-069 (LO-931059970-E16-2020), contratista:Constructora Yucaquin, S.A DE CV, convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:2.962144629E7, importe_modificado:2.962144629E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2306.0}} | {1705051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EN ESPERA DE SU ANEXO DEBIDAMENTE SUSCRITO , trimestre:4.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:EL MONTO CONTRATADO NO COINCIDE CON EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:NO SE CORRIGIÓ LA OBSERVACIÓN HECHA CON ANTERIORIDAD, trimestre:4.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | YUC200201707588 | Proyecto de inversión | 1041991.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041991.99, modificado:1011313.42}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN DE DIOS RODRÍGUEZ HEREDIA 31DJN0238K, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-002 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 33 354, Polígono 108, 97143 Mérida, Yuc., México, lon:-89.57378626, lat:20.98835775}} | 2020-06-01 | 2020-08-10 | 1011313.42 | 1011313.42 | 1011313.42 | 1011313.42 | 1011313.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-008, contratista:Tunkas Construcciones, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1041991.99, importe_modificado:1041991.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {1707588/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201707838 | Proyecto de inversión | 548691.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548691.31, modificado:548691.3}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR EMILIANO ZAPATA 31DJN0054D, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BUCTZOTZ. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-008 | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle 22 6, Centro, 97620 Buctzotz, Yuc., México, lon:-88.79469037, lat:21.20217745}} | 2020-06-01 | 2020-08-03 | 548691.3 | 548691.3 | 548691.3 | 548691.3 | 548691.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-014, contratista:Diseños Arquitectónicos y Construcciones Civiles S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:548691.31, importe_modificado:548691.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1707838/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201707918 | Proyecto de inversión | 568970.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568970.94, modificado:535681.17}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERICO CHOPIN 31DJN0188T, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-013 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle 27 230, Santiago, 97350 Hunucmá, Yuc., México, lon:-89.8857218, lat:21.02279227}} | 2020-06-01 | 2020-08-03 | 535681.17 | 535681.17 | 535681.17 | 535681.17 | 535681.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-020, contratista:Fernando Díaz Carrillo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:568970.94, importe_modificado:568970.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1707918/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201707962 | Proyecto de inversión | 691232.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691232.18, modificado:539408.51}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR KINICH KAKMO 31DJN0171T, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IZAMAL. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-016 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle 35 301, San Román, 97540 Izamal, Yuc., México, lon:-89.02707696, lat:20.93085906}} | 2020-06-01 | 2020-08-03 | 539408.51 | 539408.51 | 539408.51 | 539408.51 | 539408.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-023, contratista:Ryo Peninsular S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:539408.51, importe_modificado:539408.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1707962/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201707987 | Proyecto de inversión | 685746.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685746.21, modificado:469986.97}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC 31DPR0022B, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-019 | N | 0 | 0 | 218 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 30E 662, Cielo alto, Yuc., México, lon:-89.59226131, lat:20.91278033}} | 2020-06-01 | 2020-08-03 | 469986.97 | 469986.97 | 450537.3 | 450537.3 | 450537.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-026, contratista:Instalaciones y Construcciones Energéticas S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:469986.97, importe_modificado:469986.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:por peticion de ejecutora , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-12}, obs2: {observación:por peticion de ejecutora , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-12}, obs3: {observación:por peticion de ejecutora , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-12}, obs4: {observación:por peticion de ejecutora , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-12}}
2020 | 4 | YUC200201708396 | Proyecto de inversión | 498766.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498766.26, modificado:462232.14}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA NACHI COCOM 31EPR0124Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-043 | N | 0 | 0 | 285 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle 17 121, San Martín, 97350 San Martín, Yuc., México, lon:-89.87515926, lat:21.02646762}} | 2020-06-18 | 2020-08-20 | 462232.14 | 462232.14 | 462232.14 | 462232.14 | 461536.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-053, contratista:Carpis, S.A de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:498766.26, importe_modificado:498766.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201708415 | Proyecto de inversión | 497540.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497540.44, modificado:464509.45}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA 31DPR0878W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-046 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:6, direccion:Merida - Valladolid 238, Tixpéhual, Yuc., México, lon:-89.52394009, lat:20.93510785}} | 2020-06-23 | 2020-08-24 | 464509.45 | 464509.45 | 464509.45 | 464509.45 | 464509.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-056, contratista:Grupo Constructor ONI, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:497540.44, importe_modificado:497540.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1708415/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201708595 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Terminación de la segunda etapa de la Facultad de Educación | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Yucatán | UADY-21208-OB | N | 0 | 0 | 446 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:411.0, meta_modificada:411.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:0, direccion:Unnamed Road, Gran San Pedro Cholul, Yuc., México, lon:-89.55885172, lat:21.02272216}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 854069.82 | 854069.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201708792 | Proyecto de inversión | 527378.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527378.8, modificado:527378.8}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR AMADO NERVO 31DJN0137M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-069 | N | 0 | 0 | 191 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle 27 71, Umán, 97390 Umán, Yuc., México, lon:-89.74203587, lat:20.8762354}} | 2020-06-25 | 2020-08-26 | 527378.8 | 527378.8 | 436127.94 | 436127.94 | 436127.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-079, contratista:Eleva Constructora de Yucatán, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:527378.8, importe_modificado:527378.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201708985 | Proyecto de inversión | 494247.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494247.04, modificado:200180.92}} | REPARACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA SECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 31ETV0024Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-076 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:9, direccion:Unnamed Road, El Cuyo, Yuc., México, lon:-87.68276453, lat:21.51374795}} | 2020-06-03 | 2020-06-18 | 200180.92 | 200180.92 | 200180.92 | 200180.92 | 200180.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-DIRECTA-046, contratista:Constructora Diqsa S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:202842.92, importe_modificado:202842.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301714967 | Proyecto de inversión | 568972.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568972.37, modificado:568972.37}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR RICARDO LÓPEZ MENDEZ 31DJN2007G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IZAMAL. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-080 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle 30-A 31, Centro, 97540 Izamal, Yuc., México, lon:-89.0197143, lat:20.9329985}} | 2020-07-28 | 2020-09-28 | 568972.37 | 568972.37 | 568972.37 | 568972.37 | 568213.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-086, contratista:Carlos Manuel Urbina Aguilar, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:568972.37, importe_modificado:568972.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1714967/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301715140 | Proyecto de inversión | 102337.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102337.94, modificado:99516.02}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS DE SERVICIOS SANITARIOS Y CANCELERIA EN LA PRIMARIA LIBERTAD MENENDEZ 31EPR0042O, LOCALIDAD: MÉRIDA, MUNICIPIO: MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-061-20 | N | 0 | 0 | 374 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 61A, Yucalpetén, 97238 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6592211, lat:20.9833522}} | 2020-01-20 | 2020-09-24 | 99516.02 | 99516.02 | 99516.02 | 99516.02 | 99516.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-162 G, contratista:Lucy del Rosario Pat Avila, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:41573.39, importe_modificado:41573.39}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0131A, contratista:J.S Proyecciones y Diseños del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:43289.45, importe_modificado:43289.45}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0047A, contratista:Lucy del Rosario Pat Avila, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14653.18, importe_modificado:14653.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301729597 | Proyecto de inversión | 115378.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115378.34, modificado:115378.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 23585 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 23585 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 28 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 35, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE KOMCHEN A 114 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 28, lon:-89.66126928, lat:21.10249495}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 115378.34 | 115378.34 | 115378.34 | 87094.78 | 87094.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-012-1, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:115378.34, importe_modificado:115378.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.75}} | {1729597/proyecto_INICIO, 1729597/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301730174 | Proyecto de inversión | 99023.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99023.03, modificado:99023.03}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 25228 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 25228 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 290 MTS AL SUR PONIENTE DEL PARQUE ENTRE CALLE 20 X 27 Y 29, lon:-89.71570973, lat:20.94109625}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 99023.03 | 99023.03 | 99023.03 | 90704.08 | 90704.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-003-6, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:99023.03, importe_modificado:99023.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.15}} | {1730174/proyecto_PROCESO, 1730174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301735084 | Proyecto de inversión | 330495.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330495.11, modificado:330123.53}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AKIL YUCATÁN - 26493 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AKIL | 26493 | S | 1030 | 1010 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:263.0, meta_modificada:263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y UNO COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y CUATRO Y CALLE TREINTA Y SEIS, CALLE VEINTISIETE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 184 VINIENDO DE LA LOCALIDAD DE OXCUTZ, lon:-89.35570529, lat:20.26782153}} | 2020-06-30 | 2020-08-03 | 294116.29 | 294116.29 | 294116.29 | 294116.29 | 294116.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/AKIL-YUC/2020-04, contratista:BERNARDO MEX COCOM, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AKIL, monto:1650617.64, importe_modificado:1650617.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:235.0}} | {1735084/proyecto_INICIO, 1735084/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301735901 | Proyecto de inversión | 650395.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650395.01, modificado:650307.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA (AULAS) EN LA ESCUELA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON CCT: 31DPB0241N DE LA LOCALIDAD DE TIMUL MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN. - 27686 | 31 | Yucatán | 73 | Tahdziú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAHDZIU YUCATAN | 27686 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:84.0, meta_modificada:79.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:76, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TIMUL, 97947 TIMUL, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CARRETERA NENELA Y CARRETERA TIXCACALTUYUB, CARRETERA TAHDZIU TIMUL SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 12 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAHDZIU. ENTR, lon:-88.93628814, lat:20.31181071}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 439631.61 | 439631.61 | 439631.61 | 439631.61 | 439631.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-12, contratista:ROLANDO ISAAC TUZ CAUICH, convocante:MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN, monto:1300614.92, importe_modificado:1300614.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.59}} | {1735901/proyecto_INICIO, 1735901/proyecto_PROCESO, 1735901/proyecto_INICIO, 1735901/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance fisico debe ser mayor o igual al avance financiero, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs2: {observación:El avance fisico debe ser mayor o igual al avance financiero, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs3: {observación:El avance fisico debe ser mayor o igual al avance financiero, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs4: {observación:El avance fisico debe ser mayor o igual al avance financiero, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}}
2020 | 4 | YUC200301736692 | Proyecto de inversión | 145357.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145357.31, modificado:145357.31}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHI SUÁREZ - 28772 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 28772 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 26 INTERIOR 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31- DIAG Y CALLE 31-A, CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA HACIENDA CHICHI SUAREZ A 735 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 31 DIAGONAL EN, lon:-89.54751019, lat:21.00307068}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 145357.31 | 145357.31 | 145357.31 | 139795.1 | 139795.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-003-16, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:145357.31, importe_modificado:145357.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:219.27}} | {1736692/proyecto_INICIO, 1736692/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301736935 | Proyecto de inversión | 714324.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714324.72, modificado:714324.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 29044 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 29044 | S | 99 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1979.0, meta_modificada:1979.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 185 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 78 Y CALLE 161 DIAGONAL, CALLE 187 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL A 190 MT AL SUR ORIENTE SOBRE LA, lon:-89.63452011, lat:20.90003786}} | 2020-04-01 | 2020-07-21 | 714324.72 | 714324.72 | 714324.72 | 704401.53 | 704401.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-007-2, contratista:TERRASUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:714324.72, importe_modificado:714324.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1978.89}} | {1736935/proyecto_INICIO, 1736935/proyecto_PROCESO, 1736935/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301738883 | Proyecto de inversión | 752040.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752040.02, modificado:751080.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SUDZAL LOCALIDAD SUDZAL ASENTAMIENTO SUDZAL - 31353 | 31 | Yucatán | 71 | Sudzal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SUDZAL | 31353 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE SUDZAL CIUDAD SUDZAL, 97676 SUDZAL, SUDZAL YUCATÁN ENTRE CALLE 3 Y CALLE 8, CALLE 10 SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES UBICACIONES A CONTINUACIÓN LAS DIRECCIONES CALLE 11 X 2 Y 6, CALLE 9 X 10 Y 14, CALLE 7 X 14 Y 16, CALLE 3 X, lon:-88.98814367, lat:20.87718179}} | 2020-07-03 | 2020-08-30 | 751080.38 | 751080.38 | 751080.38 | 751080.38 | 751080.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-CI-02-SUDZAL-YUC/2020, contratista:RYO PENINSULAR S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SUDZAL, monto:751080.38, importe_modificado:751080.38}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1738883/proyecto_INICIO, 1738883/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301738905 | Proyecto de inversión | 501360.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501360.01, modificado:500744.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SUDZAL LOCALIDAD SUDZAL ASENTAMIENTO SUDZAL - 31378 | 31 | Yucatán | 71 | Sudzal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SUDZAL | 31378 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE SUDZAL CIUDAD SUDZAL, 97676 SUDZAL, SUDZAL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 8, CALLE 10 LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO CALLE 14 X 15 Y SN, CALLE 15 X 6 Y 4, CALLE 17 4 Y 14, lon:-88.98793172, lat:20.87015855}} | 2020-07-03 | 2020-08-30 | 500744.05 | 500744.05 | 500744.05 | 500744.05 | 500744.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-CI-04-SUDZAL-YUC/2020, contratista:RYO PENINSULAR S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SUDZAL, monto:500744.05, importe_modificado:500744.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1738905/proyecto_INICIO, 1738905/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301739238 | Proyecto de inversión | 155648.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155648.34, modificado:155648.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 31792 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 31792 | S | 127 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:398.0, meta_modificada:398.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 30 INTERIOR 0 COLONIA FRANCISCO I MADERO, 97240 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 28 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 125 MTS AL NORTE DEL ESTACIONAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE EMILIO VALL, lon:-89.65547596, lat:20.97156858}} | 2020-04-01 | 2020-07-21 | 155648.34 | 155648.34 | 155648.34 | 148531.62 | 148531.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-008-12, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RUS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:155648.34, importe_modificado:155648.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:397.65}} | {1739238/proyecto_PROCESO, 1739238/proyecto_INICIO, 1739238/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301743843 | Proyecto de inversión | 455123.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455123.74, modificado:455123.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 38665 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 38665 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1277.0, meta_modificada:1277.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 10 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 12 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 28815 MTS AL NORTE DE LA IGLESIA BAUTISTA SAN JOSE TZAL EN LA CALLE 21 X 10 NORTE, lon:-89.65114121, lat:20.82724882}} | 2020-03-24 | 2020-07-13 | 455123.74 | 455123.74 | 455123.74 | 454985.06 | 454985.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-010-5, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:455123.74, importe_modificado:455123.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1276.8}} | {1743843/proyecto_PROCESO, 1743843/proyecto_INICIO, 1743843/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301743982 | Proyecto de inversión | 115590.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115590.36, modificado:115590.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHÍ ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ - 39003 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 39003 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:119, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y BRECHA SN, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE LA COMISARIA A 63 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 165 MTS AL PON, lon:-89.4836774, lat:21.03195018}} | 2020-04-01 | 2020-05-26 | 115590.36 | 115590.36 | 115590.36 | 113030.14 | 113030.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-019-1, contratista:CONSTRUCTORA PCH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:115590.36, importe_modificado:115590.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.48}} | {1743982/proyecto_INICIO, 1743982/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301744393 | Proyecto de inversión | 210419.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210419.5, modificado:210419.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 39855 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 39855 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:535.0, meta_modificada:535.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 17 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA AL NORTE A 15079 MTS DE LA COMISARIA MUNICIPAL UBICADA EN LA CALLE 21 X 20 Y 22A, SOBRE LA CAL, lon:-89.63229901, lat:20.81805031}} | 2020-03-24 | 2020-07-13 | 210419.5 | 210419.5 | 210419.5 | 206397.29 | 206397.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-010-7, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:210419.5, importe_modificado:210419.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:535.4}} | {1744393/proyecto_INICIO, 1744393/proyecto_PROCESO, 1744393/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301744845 | Proyecto de inversión | 54947.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54947.18, modificado:54947.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 40807 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 40807 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.16, meta_modificada:25.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 75 337 0 INTERIOR 0 COLONIA AMPLIACION MIRAFLORES, 97195 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 14-A, CALLE 73 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL MODULO MEDICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA A 282 MTS AL ORIENTE , lon:-89.58978253, lat:20.94675504}} | 2020-03-24 | 2020-05-18 | 54947.18 | 54947.18 | 54947.18 | 42970.78 | 42970.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-017-5, contratista:CASAS CONDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:54947.18, importe_modificado:54947.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.67}} | {1744845/proyecto_PROCESO, 1744845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301745630 | Proyecto de inversión | 104480.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104480.97, modificado:104480.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 45677 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 45677 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 10 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL CRESCENCIO REJON A 185 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 17 SOBRE LA , lon:-89.56848018, lat:21.10160363}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 104480.97 | 104480.97 | 104480.97 | 88783.57 | 88783.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-012-2, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104480.97, importe_modificado:104480.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.84}} | {1745630/proyecto_INICIO, 1745630/proyecto_PROCESO, 1745630/proyecto_INICIO, 1745630/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301745899 | Proyecto de inversión | 514692.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514692.08, modificado:514692.08}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 46394 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 46394 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:291.0, meta_modificada:291.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMISARIA DZUNUNCAN A 480 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA, lon:-89.65418898, lat:20.85852493}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 514692.08 | 514692.08 | 514692.08 | 179361.69 | 179361.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-006-5, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:514692.08, importe_modificado:514692.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:98.94}} | {1745899/proyecto_INICIO, 1745899/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301746246 | Proyecto de inversión | 120521.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120521.97, modificado:120521.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC - 47187 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 47187 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 33 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 31 DIAGONAL, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PREESCOLAR COMUNITARIO CONAFE A 300 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 28, lon:-89.71797475, lat:21.0772139}} | 2020-03-24 | 2020-05-18 | 120521.97 | 120521.97 | 120521.97 | 47325.07 | 47325.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-018-2, contratista:GRUPO EDECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:120521.97, importe_modificado:120521.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.39}} | {1746246/proyecto_PROCESO, 1746246/proyecto_INICIO, 1746246/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301746585 | Proyecto de inversión | 116788.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116788.58, modificado:116788.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 48100 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 48100 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 29 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 31 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CEMENTERIO DE CAUCEL PUEBLO SOBRE LA CALLE 26 A 75 MTS AL SUR AL LLEGAR A LA CALLE 23 DI, lon:-89.71261253, lat:21.01001759}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 116788.58 | 116788.58 | 116788.58 | 59692.53 | 59692.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-013-17, contratista:CONARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:116788.58, importe_modificado:116788.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.51}} | {1746585/proyecto_INICIO, 1746585/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301746693 | Proyecto de inversión | 110015.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110015.24, modificado:110015.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ - 48381 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 48381 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 203.31 MTS AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL UBICADO SOBRE LA CALLE 22 X 21 Y 23, lon:-89.64164955, lat:21.13721361}} | 2020-03-24 | 2020-05-18 | 110015.24 | 110015.24 | 110015.24 | 96019.99 | 96019.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-016-5, contratista:MARIO ABRAHAM SANCHEZ CHOMACHIN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:110015.24, importe_modificado:110015.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.87}} | {1746693/proyecto_PROCESO, 1746693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301747113 | Proyecto de inversión | 104744.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104744.31, modificado:104744.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 50056 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 50056 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 43 700 A INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 94A, CALLE 45 LA OBRA A REALIZARSE SE UBICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD CAUCEL A 178 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 94 Y , lon:-89.70763713, lat:21.00210564}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 104744.31 | 104744.31 | 104744.31 | 94658.2 | 94658.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-013-15, contratista:CONARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104744.31, importe_modificado:104744.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.9}} | {1747113/proyecto_PROCESO, 1747113/proyecto_INICIO, 1747113/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301747444 | Proyecto de inversión | 926487.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926487.96, modificado:925806.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES DE CONCRETO (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHACSINKIN, YUCATAN. - 50969 | 31 | Yucatán | 16 | Chacsinkín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHACSINKIN YUCATAN | 50969 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:533.0, meta_modificada:533.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE CATORCE EJIDO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 23, CALLE 25 LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES 14X25Y23 22X21Y23 17X16Y18, 17X18, 17X18Y20, 17X18Y20, 19X20Y22, , lon:-89.0145149, lat:20.16950784}} | 2020-05-01 | 2020-05-30 | 925806.4 | 925806.4 | 925806.4 | 560311.06 | 560311.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FISMDF-CHACSINKIN-YUC/2020-03, contratista:PROACSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHACSINKIN YUCATAN, monto:925806.4, importe_modificado:925806.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:322.84}} | {1747444/proyecto_INICIO, 1747444/proyecto_PROCESO, 1747444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:los montos recaudado, comprometido y/o devengado debe ser igual al monto modificado, trimestre:4.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2021-01-13}, obs2: {observación:los montos recaudado, comprometido y/o devengado debe ser igual al monto modificado, trimestre:4.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2021-01-13}, obs3: {observación:los montos recaudado, comprometido y/o devengado debe ser igual al monto modificado, trimestre:4.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2021-01-13}, obs4: {observación:los montos recaudado, comprometido y/o devengado debe ser igual al monto modificado, trimestre:4.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2021-01-13}}
2020 | 4 | YUC200301750856 | Proyecto de inversión | 1113045.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113045.26, modificado:1113045.26}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 60530 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 60530 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31 INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN BAUTISTA, 97302 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 451.80 MTS AL PONIENTE DEL ANILLO PERIFERICO A LA ALTURA DONDE ESTA UBICADO EL CORPORAT, lon:-89.66930227, lat:21.01477544}} | 2020-07-21 | 2020-10-19 | 1113045.26 | 1113045.26 | 1113045.26 | 1059632.27 | 1059632.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-061-1, contratista:CARLOS LORENZO CASTELLANOS PERAZA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1113045.26, importe_modificado:1113045.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:665.0}} | {1750856/proyecto_PROCESO, 1750856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301750955 | Proyecto de inversión | 510146.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510146.8, modificado:510146.8}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ - 60838 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 60838 | S | 4 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 22, CALLE 25 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA DZIDZILCHE A 330 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.69140335, lat:21.14954465}} | 2020-07-21 | 2020-10-19 | 510146.8 | 510146.8 | 510146.8 | 480735.37 | 480735.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-063-1, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:510146.8, importe_modificado:510146.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:306.44}} | {1750955/proyecto_PROCESO, 1750955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301751731 | Proyecto de inversión | 118655.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118655.33, modificado:118655.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD HUNXECTAMÁN ASENTAMIENTO HUNXECTAMÁN - 63265 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 63265 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA HUNXECTAMÁN, 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PARQUE PRINCIPAL SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.55892828, lat:20.88323837}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 118655.33 | 118655.33 | 118655.33 | 113645.62 | 113645.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-064-23, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118655.33, importe_modificado:118655.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.37}} | {1751731/proyecto_INICIO, 1751731/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301752121 | Proyecto de inversión | 111179.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111179.81, modificado:111179.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD HUNXECTAMÁN ASENTAMIENTO HUNXECTAMÁN - 64477 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 64477 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:CALLE 23 INTERIOR SN COLONIA HUNXECTAMÁN, 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 206.13 MTS AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 20 X 21 Y 21, lon:-89.55812334, lat:20.88208476}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 111179.81 | 111179.81 | 111179.81 | 105729.29 | 105729.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-064-22, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:111179.81, importe_modificado:111179.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.33}} | {1752121/proyecto_INICIO, 1752121/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301752180 | Proyecto de inversión | 115078.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115078.91, modificado:115078.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 64617 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 64617 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 185-B INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 92-A, CALLE 185-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO DEL SUR A 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 92A Y , lon:-89.65785752, lat:20.89579506}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 115078.91 | 115078.91 | 115078.91 | 96620.43 | 96620.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-065-1, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:115078.91, importe_modificado:115078.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.37}} | {1752180/proyecto_INICIO, 1752180/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301752259 | Proyecto de inversión | 123450.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123450.99, modificado:123450.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PALMAS DEL SUR - 64834 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 64834 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 137 A INTERIOR SN COLONIA PALMAS DEL SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 C Y CALLE 48, CALLE 139 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 240.75 MTS AL SUR DEL PARQUE FRACC SAN CARLOS UBICADO EN LA CALLE 46E X 135, lon:-89.61825394, lat:20.92316941}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 123450.99 | 123450.99 | 123450.99 | 108383.51 | 108383.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-064-19, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:123450.99, importe_modificado:123450.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.45}} | {1752259/proyecto_PROCESO, 1752259/proyecto_INICIO, 1752259/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301752336 | Proyecto de inversión | 82422.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82422.91, modificado:82422.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 65100 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 65100 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.42, meta_modificada:40.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 193-C INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 82 Y CALLE 84, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA DZUNUNCAN A 160 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 193 130 MTS AL SUR SO, lon:-89.65050422, lat:20.88653988}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 82422.91 | 82422.91 | 82422.91 | 69922.22 | 69922.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-065-7, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:82422.91, importe_modificado:82422.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.28}} | {1752336/proyecto_INICIO, 1752336/proyecto_PROCESO, 1752336/proyecto_INICIO, 1752336/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301753305 | Proyecto de inversión | 113107.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113107.41, modificado:113107.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 67614 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 67614 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 135 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 64 Y CALLE 66, CALLE 137 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE VALLE DORADO A 90 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 133 110 MTS AL SUR SOBR, lon:-89.63245596, lat:20.9230676}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 113107.41 | 113107.41 | 113107.41 | 38476.52 | 38476.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-065-22, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:113107.41, importe_modificado:113107.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.9}} | {1753305/proyecto_INICIO, 1753305/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301753697 | Proyecto de inversión | 103656.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103656.5, modificado:103656.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO BOJORQUEZ - 68723 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 68723 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 108 INTERIOR 0 COLONIA BOJORQUEZ, 97230 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 59-D Y CALLE 59-C, CALLE 110 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA BOJORQUEZ A 400 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 108, lon:-89.65160226, lat:20.98125301}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 103656.5 | 103656.5 | 103656.5 | 99649.68 | 99649.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-068, contratista:MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103656.5, importe_modificado:103656.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.92}} | {1753697/proyecto_INICIO, 1753697/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301754145 | Proyecto de inversión | 113728.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113728.88, modificado:113728.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 69833 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69833 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 69 INTERIOR A COLONIA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88-A Y CALLE 90, CALLE 71 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EN CONTRA ESQUINA DEL PARQUE SAN MARCIAL, lon:-89.64340499, lat:20.96217976}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 113728.88 | 113728.88 | 113728.88 | 110107.34 | 110107.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-068-9, contratista:MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:113728.88, importe_modificado:113728.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.93}} | {1754145/proyecto_INICIO, 1754145/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301754205 | Proyecto de inversión | 95874.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95874.78, modificado:95874.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA MULSAY - 70077 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 70077 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:16.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 67-I INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 114 Y CALLE 118, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES A 100 AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 67 K 100 MTS AL , lon:-89.66065999, lat:20.95215153}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 95874.78 | 95874.78 | 95874.78 | 95482.8 | 95482.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-068-12, contratista:MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:95874.78, importe_modificado:95874.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.67}} | {1754205/proyecto_INICIO, 1754205/proyecto_PROCESO, 1754205/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301754225 | Proyecto de inversión | 113728.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113728.88, modificado:113728.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA MULSAY - 70149 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 70149 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 67-I INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 114 Y CALLE 118, CALLE 67-J LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES A 100 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 67 K, lon:-89.66065896, lat:20.95216614}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 113728.88 | 113728.88 | 113728.88 | 101514.73 | 101514.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-068-13, contratista:MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:113728.88, importe_modificado:113728.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.47}} | {1754225/proyecto_INICIO, 1754225/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301754729 | Proyecto de inversión | 114626.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114626.7, modificado:114626.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA MULSAY - 71712 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71712 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 120 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 79 Y CALLE 79-B, CALLE 79 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA A 325 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CAL, lon:-89.66312325, lat:20.95013076}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 114626.7 | 114626.7 | 114626.7 | 111219.07 | 111219.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-068-17, contratista:MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:114626.7, importe_modificado:114626.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.08}} | {1754729/proyecto_INICIO, 1754729/proyecto_PROCESO, 1754729/proyecto_INICIO, 1754729/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301754730 | Proyecto de inversión | 98950.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98950.05, modificado:98950.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MULSAY - 71717 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71717 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.6, meta_modificada:46.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 106 INTERIOR 0 COLONIA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 67-A Y CALLE 67-C, CALLE 108 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA SAN FELIPE DE JESUS A 200 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 67 Y 120 MTS AL , lon:-89.65371585, lat:20.96073098}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 98950.05 | 98950.05 | 98950.05 | 29685.01 | 29685.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-068-18, contratista:MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:98950.05, importe_modificado:98950.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.98}} | {1754730/proyecto_INICIO, 1754730/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301755396 | Proyecto de inversión | 109307.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109307.58, modificado:109307.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 79579 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79579 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 50-B INTERIOR 544 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 173 Y CALLE 175, CALLE 50-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE LA COLONIA PLAN DE AYALA SUR A 75 MTS AL NORTE SOBRE LA , lon:-89.62114662, lat:20.90348738}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 109307.58 | 109307.58 | 109307.58 | 82718.92 | 82718.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-069-5, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109307.58, importe_modificado:109307.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.63}} | {1755396/proyecto_INICIO, 1755396/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301755400 | Proyecto de inversión | 107344.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107344.4, modificado:107344.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SUSULÁ ASENTAMIENTO SUSULÁ - 79587 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79587 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:123, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA SUSULÁ, 97314 SUSULÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CASETA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE A 97 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 23, lon:-89.69808604, lat:20.97313776}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 107344.4 | 107344.4 | 107344.1 | 101828.91 | 101828.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-067-10, contratista:OSCAR SALVADOR SALAZAR VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107344.4, importe_modificado:107344.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.94}} | {1755400/proyecto_PROCESO, 1755400/proyecto_INICIO, 1755400/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301755408 | Proyecto de inversión | 45571.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45571.95, modificado:45571.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN PLAN DE AYALA - 79598 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79598 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.4, meta_modificada:17.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 219 INTERIOR 0 0 COLONIA AMPLIACIÓN PLAN DE AYALA, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58 Y CALLE 60, CALLE 215 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS BODEGAS DE LAS TUBERIAS DE PVC A 160 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 5, lon:-89.63468717, lat:20.88105116}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 45571.95 | 45571.95 | 45571.95 | 35705.46 | 35705.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-069-17, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:45571.95, importe_modificado:45571.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.63}} | {1755408/proyecto_INICIO, 1755408/proyecto_PROCESO, 1755408/proyecto_INICIO, 1755408/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301755880 | Proyecto de inversión | 116728.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116728.51, modificado:116728.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 80825 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 80825 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, CALLE 11 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE C. PENICHE FAJARDO 413 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 A 871 MTS A, lon:-89.69703428, lat:21.02223889}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 116728.51 | 116728.51 | 116728.51 | 108729.48 | 108729.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-070-14, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:116728.51, importe_modificado:116728.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.93}} | {1755880/proyecto_INICIO, 1755880/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301755890 | Proyecto de inversión | 98273.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98273.77, modificado:98273.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 80848 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 80848 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 11 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE C. PENICHE FAJARDO 413 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 A 871 MTS AL ORIE, lon:-89.69700895, lat:21.02218534}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 98273.77 | 98273.77 | 98273.77 | 91893.09 | 91893.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-070-15, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:98273.77, importe_modificado:98273.77}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.93}} | {1755890/proyecto_INICIO, 1755890/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301755898 | Proyecto de inversión | 83555.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83555.31, modificado:83555.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 80874 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 80874 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.0, meta_modificada:37.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ A 356 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 24 Y A 191 MTS AL PONIE, lon:-89.71241941, lat:21.01192804}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 83555.31 | 83555.31 | 83555.31 | 73226.36 | 73226.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-070-12, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:83555.31, importe_modificado:83555.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.59}} | {1755898/proyecto_INICIO, 1755898/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756302 | Proyecto de inversión | 157677.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157677.91, modificado:157677.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 82126 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 82126 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:11.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50-E Y CALLE 50-F, CALLE 191 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA GASERA IMPERIAL A 215 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 50 Y 533 MTS AL PONIE, lon:-89.62647214, lat:20.89698751}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 157677.91 | 157677.91 | 157677.91 | 122837.57 | 122837.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-069-11, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:157677.91, importe_modificado:157677.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.05}} | {1756302/proyecto_INICIO, 1756302/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756312 | Proyecto de inversión | 113758.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113758.46, modificado:113758.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ - 82157 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 82157 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 155-A INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 56 Y CALLE 58, CALLE 155-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL CENTRO INTEGRAL DEL SUR SOBRE LA CALLE 155A, lon:-89.62600594, lat:20.91211165}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 113758.46 | 113758.46 | 113758.46 | 105294.08 | 105294.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-069-21, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:113758.46, importe_modificado:113758.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.29}} | {1756312/proyecto_INICIO, 1756312/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756318 | Proyecto de inversión | 41532.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41532.32, modificado:41532.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 82166 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 82166 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.7, meta_modificada:13.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 15 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CERRADA 15, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE C. PENICHE FAJARDO A 389 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 Y A 1.13 KM A, lon:-89.69335938, lat:21.01974636}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 41532.32 | 41532.32 | 41532.32 | 33986.75 | 33986.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-070-5, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:41532.32, importe_modificado:41532.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.21}} | {1756318/proyecto_PROCESO, 1756318/proyecto_INICIO, 1756318/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756715 | Proyecto de inversión | 53313.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53313.67, modificado:53313.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCÁN - 83267 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 83267 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.46, meta_modificada:25.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 B 272 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO DZUNUNCÁN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 78 Y CALLE 80, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY A 106 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 64 A 117 MTS , lon:-89.64426726, lat:20.89289886}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 53313.67 | 53313.67 | 53313.67 | 43058.64 | 43058.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-073-14, contratista:OBI INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:53313.67, importe_modificado:53313.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.56}} | {1756715/proyecto_INICIO, 1756715/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756774 | Proyecto de inversión | 110281.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110281.9, modificado:110281.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MANUEL CRESCENCIO REJON - 83481 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 83481 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 23-A INTERIOR 376 0 COLONIA MANUEL CRESCENCIO REJON, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 22-A, CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA MANUEL CRESCENCIO REJON A, lon:-89.66684351, lat:20.92769926}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 110281.9 | 110281.9 | 110281.9 | 106593.26 | 106593.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-071-21, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:110281.9, importe_modificado:110281.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.02}} | {1756774/proyecto_PROCESO, 1756774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756775 | Proyecto de inversión | 41140.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41140.93, modificado:41140.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 83484 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 83484 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 A 375 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 A Y CALLE 94, CALLE 171 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR, lon:-89.65333784, lat:20.90897285}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 41140.93 | 41140.93 | 41140.93 | 30959.14 | 30959.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-074-12, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:41140.93, importe_modificado:41140.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.16}} | {1756775/proyecto_INICIO, 1756775/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756823 | Proyecto de inversión | 4200.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4200.01, modificado:4200.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 83592 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 83592 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:17.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 78-C 314 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 157 Y CALLE 153 A, CALLE 78-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENDI MUNICIPAL SAN JOSE TECOH A 205 MTS AL PONIENTE SOBRE, lon:-89.64073218, lat:20.91664822}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 4200.01 | 4200.01 | 4200.01 | 3373 | 3373 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-074-15, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4200.01, importe_modificado:4200.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.16}} | {1756823/proyecto_PROCESO, 1756823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756835 | Proyecto de inversión | 57845.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57845.43, modificado:57845.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 83629 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 83629 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:20.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 78-C 314 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 157 Y CALLE 153-A, CALLE 78-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENDI MUNICIPAL SAN JOSE TECOH A 205 MTS AL PONIENTE SOBRE, lon:-89.64073754, lat:20.91664572}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 57845.43 | 57845.43 | 57845.43 | 42493.17 | 42493.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-074-16, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:57845.41, importe_modificado:57845.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.26}} | {1756835/proyecto_PROCESO, 1756835/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756885 | Proyecto de inversión | 105170.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105170.83, modificado:105170.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 83755 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 83755 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 47 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 45-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EL ROBLE AGRICOLA A 90 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 22 Y 30 MTS AL ORIE, lon:-89.67862099, lat:20.91926462}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 105170.83 | 105170.83 | 105170.83 | 101360.29 | 101360.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-071-13, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:105170.83, importe_modificado:105170.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.97}} | {1756885/proyecto_PROCESO, 1756885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301757103 | Proyecto de inversión | 106665.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106665.61, modificado:106665.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 84364 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 84364 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 34-C INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA OTE, 97144 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 36 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA BUGAMBILIAS A 150 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 37 Y, lon:-89.5782928, lat:20.98642894}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 106665.61 | 106665.61 | 106665.61 | 104356.69 | 104356.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-072-10, contratista:MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106665.61, importe_modificado:106665.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.48}} | {1757103/proyecto_INICIO, 1757103/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301757155 | Proyecto de inversión | 103388.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103388.45, modificado:103388.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 84517 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 84517 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 165 287 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 82 Y CALLE 84, CALLE 163-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO CULTURAL DEL SUR DEL AYUNTAMIENTO A 196 MTS AL ORIENTE , lon:-89.64344926, lat:20.91205691}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 103388.45 | 103388.45 | 103388.45 | 96512.78 | 96512.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-074-9, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103388.45, importe_modificado:103388.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.44}} | {1757155/proyecto_PROCESO, 1757155/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301757926 | Proyecto de inversión | 37193.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37193.24, modificado:37193.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH - 86850 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 86850 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 129 375 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSE TECOH, 97299 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, CALLE 127 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS GUSTAVO DIAZ ORDAZ A 531 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 13, lon:-89.62236702, lat:20.92387987}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 37193.24 | 37193.24 | 37193.24 | 34683.01 | 34683.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-077-12, contratista:ABP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:37193.24, importe_modificado:37193.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.93}} | {1757926/proyecto_INICIO, 1757926/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301758068 | Proyecto de inversión | 101702.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101702.5, modificado:101702.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 87159 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87159 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161-C 189 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44 DIAG, CALLE 161-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES A 228 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 16, lon:-89.61379488, lat:20.9098904}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 101702.5 | 101702.5 | 101702.5 | 99424.89 | 99424.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-077, contratista:ABP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101702.5, importe_modificado:101702.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.21}} | {1758068/proyecto_PROCESO, 1758068/proyecto_INICIO, 1758068/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301758262 | Proyecto de inversión | 981280.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981280.62, modificado:979813.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES C.33-A X 14 Y 16, C. 45 X 20 Y S/N, C. S/N X 45 Y S/N Y C. S/N X S/N Y 41 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AKIL, YUCATÁN. - 87597 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AKIL | 87597 | S | 85 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SIN NÚMERO COLONIA AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE CUARENTA Y UNO Y CALLE CUARENTA Y CINCO, CALLE VEINTE ATRAVESANDO EL PUEBLO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 184 RUMBO AL OESTE HACIA MUNICIPIO DE TEKAX GIRAR, lon:-89.35145561, lat:20.25738295}} | 2020-08-14 | 2020-09-30 | 839955.53 | 839955.53 | 839955.53 | 839955.53 | 839955.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/AKIL-YUC/2020-06, contratista:COMSURMARC, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AKIL, monto:1362478.21, importe_modificado:1362478.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1700.0}} | {1758262/proyecto_PROCESO, 1758262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301758363 | Proyecto de inversión | 51599.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51599.2, modificado:51599.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH SUR - 87876 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87876 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:17.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 54 325 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSE TECOH SUR, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 147 Y CALLE 149, CALLE 56 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA PARQUE SAN JOSE TECOH II LOS CARDENALES A 80 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE , lon:-89.63121378, lat:20.91430167}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 51599.2 | 51599.2 | 51599.2 | 39587.32 | 39587.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-078-2, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:51599.2, importe_modificado:51599.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.53}} | {1758363/proyecto_PROCESO, 1758363/proyecto_INICIO, 1758363/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301758410 | Proyecto de inversión | 58746.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58746.15, modificado:58746.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH SUR - 87960 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87960 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 64 401 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSE TECOH SUR, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 155 Y CALLE 157, CALLE 66 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE HUNDIDO SAN JOSE TECOH II A 237 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.63785903, lat:20.91187561}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 58746.15 | 58746.15 | 58746.15 | 44181.67 | 44181.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-078-9, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:58746.15, importe_modificado:58746.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.95}} | {1758410/proyecto_PROCESO, 1758410/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301758441 | Proyecto de inversión | 49456.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49456.92, modificado:49456.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SALVADOR ALVARADO SUR - 88009 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 88009 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:21.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 2 309 INTERIOR 0 COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39-B Y CALLE 41, CALLE 4 NTE LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES A 167 MTS AL ORIENTE , lon:-89.59706306, lat:20.9353935}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 49456.92 | 49456.92 | 49456.92 | 43147.55 | 43147.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-078-6, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:49456.92, importe_modificado:49456.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.83}} | {1758441/proyecto_INICIO, 1758441/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301758453 | Proyecto de inversión | 58551.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58551.72, modificado:58551.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO VICENTE SOLIS - 88032 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 88032 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:21.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 79-A 440 A INTERIOR 0 COLONIA VICENTE SOLIS, 97180 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 81 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PLAZA PUBLICA VICENTE GUERRERO A 305 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 81 Y, lon:-89.60573819, lat:20.94839937}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 58551.72 | 58551.72 | 58551.72 | 47523.59 | 47523.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-078-10, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:58551.72, importe_modificado:58551.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.46}} | {1758453/proyecto_INICIO, 1758453/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301759576 | Proyecto de inversión | 45565.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45565.33, modificado:45434.87}} | CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS COLECTORES PARA DRENAJE POR MEDIO DE POZOS PLUVIALES EN MOTUL LOCALIDAD MESATUNICH ASENTAMIENTO MESATUNICH - 90924 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 90924 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO MESATUNICH, 97444 MESATUNICH, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, DEL CENTRO DE MOTUL SOBRE LA CALLE 27 AVANZAR AL ORIENTE 8.5 KMS LLEGA A LA EX HACIENDA KAMBUL VIRA A LA DERECHA A, lon:-89.20217486, lat:21.07688263}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 45434.87 | 45434.87 | 45434.87 | 45434.87 | 45434.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-IR3-013-2020, contratista:COMERCIALIZADORA CAMCRUZ S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:954132.48, importe_modificado:954132.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1759576/proyecto_INICIO, 1759576/proyecto_PROCESO, 1759576/proyecto_FIN, 1759576/proyecto_PROCESO, 1759576/proyecto_FIN, 1759576/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760312 | Proyecto de inversión | 60753.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60753.79, modificado:60579.84}} | CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS COLECTORES PARA DRENAJE POR MEDIO DE POZOS PLUVIALES EN MOTUL LOCALIDAD UCÍ ASENTAMIENTO UCÍ - 92914 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 92914 | S | 840 | 840 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:2, direccion:CALLE 23 PUEBLO UCI, 97440 UCÍ, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, DEL CENTRO DE MOTUL AVANZAR AL NORTE 3.5 KMS SOBRE LA 26 PASANDO EL PERIFERICO MOTULMERIDA Y AVANZANDO SOBRE EL LIBRAMIENTO MOTULTELCHAC PUERTO LLEGANDO, lon:-89.27006163, lat:21.12551661}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 60579.84 | 60579.84 | 60579.84 | 60579.84 | 60579.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-IR3-013-2020, contratista:COMERCIALIZADORA CAMCRUZ S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:954132.48, importe_modificado:954132.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1760312/proyecto_FIN, 1760312/proyecto_PROCESO, 1760312/proyecto_INICIO, 1760312/proyecto_PROCESO, 1760312/proyecto_INICIO, 1760312/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760333 | Proyecto de inversión | 47702.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47702.6, modificado:47702.6}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 92954 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 92954 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 193-A INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 88 DIAGONAL, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KALO A 300 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 88, lon:-89.65425886, lat:20.88736378}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 47702.6 | 47702.6 | 47702.6 | 44983.71 | 44983.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-086-12, contratista:FREYCO MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:47702.6, importe_modificado:47702.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.5}} | {1760333/proyecto_INICIO, 1760333/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760470 | Proyecto de inversión | 172764.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172764.65, modificado:172764.65}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SALVADOR ALVARADO SUR - 93291 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 93291 | S | 64 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 47-B INTERIOR 0 0 COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 SUR Y CALLE 16 SUR, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR A 370 MTS AL ORIENTE SOBRE, lon:-89.59447105, lat:20.93207552}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 172764.65 | 172764.65 | 172764.65 | 161889.09 | 161889.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-086-16, contratista:FREYCO MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:172764.65, importe_modificado:172764.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.5}} | {1760470/proyecto_INICIO, 1760470/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760476 | Proyecto de inversión | 841373.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841373.57, modificado:840670.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSÉ ROSAS MORENO EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO - 93304 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 93304 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:187.0, meta_modificada:187.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 20 CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, DEL PARQUE DEL CENTRO DE MOTUL AVANZAR SOBRE LA CALLE 27 HACIA EL PONIENTE TRES CALLES LLEGA A LA CALLE, lon:-89.27786119, lat:21.09525449}} | 2020-10-01 | 2020-11-29 | 840670.34 | 840670.34 | 840670.34 | 840670.34 | 840670.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-IR3-009-2020, contratista:COMSURMARC S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:840670.34, importe_modificado:840670.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.0}} | {1760476/proyecto_INICIO, 1760476/proyecto_FIN, 1760476/proyecto_PROCESO, 1760476/proyecto_INICIO, 1760476/proyecto_PROCESO, 1760476/proyecto_FIN, 1760476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760503 | Proyecto de inversión | 47702.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47702.6, modificado:47702.6}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH - 93351 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 93351 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 56 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSE TECOH, 97299 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 135 Y CALLE 135 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ A 120 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 56, lon:-89.62914266, lat:20.92188873}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 47702.6 | 47702.6 | 47702.6 | 44983.71 | 44983.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-086-10, contratista:FREYCO MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:47702.6, importe_modificado:47702.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.5}} | {1760503/proyecto_INICIO, 1760503/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760616 | Proyecto de inversión | 305717.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305717.3, modificado:305717.3}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL - 93551 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 93551 | S | 21 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:532.0, meta_modificada:532.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE CONOCIDA COMO CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97303 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 15-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL A 390 MTS AL, lon:-89.72712385, lat:21.12652688}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 305717.3 | 305717.3 | 305717.3 | 305696.59 | 305696.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-089-4, contratista:CONSTRUCTORA CUBYC PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:305717.3, importe_modificado:305717.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:532.0}} | {1760616/proyecto_INICIO, 1760616/proyecto_PROCESO, 1760616/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760778 | Proyecto de inversión | 228574.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228574.6, modificado:228574.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 94025 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 94025 | S | 17 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:644.0, meta_modificada:644.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 12 A INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 10 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CASETA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE A 72 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 346 , lon:-89.65397687, lat:20.82766065}} | 2020-08-11 | 2020-10-12 | 228574.6 | 228574.6 | 228574.6 | 227860.75 | 227860.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-084-1, contratista:EXPOCON FUSION EMPRESARIAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:228574.6, importe_modificado:228574.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:644.0}} | {1760778/proyecto_INICIO, 1760778/proyecto_PROCESO, 1760778/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301761600 | Proyecto de inversión | 48100.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48100.58, modificado:48100.58}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PEDREGALES DE TANLUM - 96249 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 96249 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 20-A INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO PEDREGALES DE TANLUM, 97210 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 43-4 Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS A 60 MTS ALA NORTE SOBRE LA CALL, lon:-89.63502409, lat:20.99795553}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 48100.58 | 48100.58 | 48100.58 | 38483.72 | 38483.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-087-3, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:48100.58, importe_modificado:48100.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.5}} | {1761600/proyecto_PROCESO, 1761600/proyecto_INICIO, 1761600/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301761858 | Proyecto de inversión | 105874.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105874.65, modificado:105874.65}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 96904 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 96904 | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:197.18, meta_modificada:197.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO A 210 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y A 137 MTS AL, lon:-89.71699329, lat:20.94517304}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 105874.65 | 105874.65 | 105874.65 | 105678.3 | 105678.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-094-2, contratista:CITRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:105874.65, importe_modificado:105874.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:197.18}} | {1761858/proyecto_INICIO, 1761858/proyecto_PROCESO, 1761858/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301762168 | Proyecto de inversión | 182858.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182858.82, modificado:182858.82}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVO SAN JOSÉ TECOH - 97766 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 97766 | S | 41 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:341.93, meta_modificada:341.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 181 INTERIOR 0 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 78, CALLE 179 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH A 170 MTS AL SUR OBRE LA CALL, lon:-89.63366365, lat:20.90044547}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 182858.82 | 182858.82 | 182858.82 | 54857.64 | 54857.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-092-1, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MIFRAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:182858.82, importe_modificado:182858.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.58}} | {1762168/proyecto_PROCESO, 1762168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301762174 | Proyecto de inversión | 110739.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110739.81, modificado:110739.81}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAMBULA - 97778 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 97778 | S | 70 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:211.83, meta_modificada:211.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 75 INTERIOR 0 0 COLONIA SAMBULA, 97250 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96, CALLE 77 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CAPILLA DE SAN JOSE OBRERO A 70 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 75, lon:-89.64601791, lat:20.95938856}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 110739.81 | 110739.81 | 110739.81 | 33221.95 | 33221.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-092-5, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MIFRAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:110739.81, importe_modificado:110739.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.55}} | {1762174/proyecto_PROCESO, 1762174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301763291 | Proyecto de inversión | 266169.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PARTICIPACIONES MPAL, monto:141420.06, modificado:124106.19}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124749.83, modificado:178316.79}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN Y ASFALTO, EN LA LOCALIDAD SANAHCAT, MUNICIPIO DE SANAHCAT - 100809 | 31 | Yucatán | 64 | Sanahcat | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANAHCAT | 100809 | S | 95 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:548.0, meta_modificada:764.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 17 A LA LOCALIDAD DE SANAHCAT SE LLEGA POR CARRETERA ESTATAL NUMERO 60 RUMBO AL PARQUE PRINCIPAL MARGEN IZQUIERDO 400 METROS AL ORIENTE D, lon:-89.21118861, lat:20.77047682}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 302422.98 | 302422.98 | 302422.98 | 302422.98 | 302422.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY-FISMDF-I3-003-2020., contratista:PC CONSTRUCTORA EDMAR S DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANAHCAT, YUCATAN, monto:993230.56, importe_modificado:993230.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:764.4}} | {1763291/proyecto_FIN, 1763291/proyecto_INICIO, 1763291/proyecto_PROCESO, 1763291/proyecto_INICIO, 1763291/proyecto_FIN, 1763291/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301764569 | Proyecto de inversión | 9221.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9221.61, modificado:9221.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 104226 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 104226 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.45, meta_modificada:26.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CHOLUL A 200 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21, lon:-89.55497239, lat:21.04274076}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 9221.61 | 9221.61 | 9221.61 | 9205.69 | 9205.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-097-12, contratista:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:60151.63, importe_modificado:60151.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.45}} | {1764569/proyecto_PROCESO, 1764569/proyecto_INICIO, 1764569/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301764735 | Proyecto de inversión | 245652.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245652.63, modificado:245652.63}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CUNCUNUL LOCALIDAD CHEBALAM - 104614 | 31 | Yucatán | 14 | Cuncunul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUNUNUL | 104614 | S | 35 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:13, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CHEBALAM, 97766 CHEBALAM, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE Y , DE LA CALLE PRINCIPAL AVANZAR TODO DERECHO 2 CUADRAS ENFRENTE DE LA IGLESIA DE LA RANCHERÍA. LA CALLES NO CUENTAN CON NOMENCLATURA., lon:-88.41518464, lat:20.54932733}} | 2020-08-28 | 2020-10-05 | 244035.11 | 244035.11 | 244035.11 | 244035.11 | 244035.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CI-FISM-R33-014-008-2020, contratista:MARIA DEL ROSARIO ROSADO MAY, convocante:MUNICIPIO DE CUNCUNUL, monto:980992.0, importe_modificado:980992.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1764735/proyecto_INICIO, 1764735/proyecto_FIN, 1764735/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765064 | Proyecto de inversión | 5216.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5216.58, modificado:5216.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 105645 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105645 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 28-B INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 28 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA A 785 MTS AL PONIENTE OBRE LA CALLE 27 420 MTS AL SUR SO, lon:-89.56556491, lat:21.03614223}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 5216.58 | 5216.58 | 5216.58 | 5207.58 | 5207.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-097-15, contratista:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5216.58, importe_modificado:5216.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.0}} | {1765064/proyecto_INICIO, 1765064/proyecto_PROCESO, 1765064/proyecto_INICIO, 1765064/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765294 | Proyecto de inversión | 7091.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7091.5, modificado:7091.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 106363 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 106363 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.27, meta_modificada:26.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA UMF 84 DEL IMSS A 182 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.66096494, lat:20.82136814}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 7091.5 | 7091.5 | 7091.5 | 2127.45 | 2127.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-106-9, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7091.5, importe_modificado:7091.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.88}} | {1765294/proyecto_INICIO, 1765294/proyecto_PROCESO, 1765294/proyecto_INICIO, 1765294/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765442 | Proyecto de inversión | 106685.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106685.14, modificado:106685.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 106763 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 106763 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CERRADA 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA UMF 84 DEL IMSS A 487 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.66133502, lat:20.81855942}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 106685.14 | 106685.14 | 106685.14 | 32005.55 | 32005.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-106, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106685.14, importe_modificado:106685.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1765442/proyecto_INICIO, 1765442/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765473 | Proyecto de inversión | 90491.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90491.12, modificado:90491.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 106896 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 106896 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.45, meta_modificada:43.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CERRADA 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA UMF 84 DEL IMSS A 487 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.66134221, lat:20.81859307}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 90491.12 | 90491.12 | 90421.12 | 27147.34 | 27147.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-106-4, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:90491.12, importe_modificado:90491.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.04}} | {1765473/proyecto_INICIO, 1765473/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765501 | Proyecto de inversión | 51504.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51504.12, modificado:51504.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 106964 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 106964 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.31, meta_modificada:27.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 21-A PRIVADA INTERIOR 0 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 40 A 107 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 24 Y A 80 MTS AL PON, lon:-89.63439024, lat:20.81644357}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 51504.12 | 51504.12 | 51504.12 | 15451.23 | 15451.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-106-6, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:51504.12, importe_modificado:51504.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.19}} | {1765501/proyecto_INICIO, 1765501/proyecto_PROCESO, 1765501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765549 | Proyecto de inversión | 52205.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52205.49, modificado:52205.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 107077 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107077 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.26, meta_modificada:19.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 44 357 INTERIOR 0 0 COLONIA UXMAL, 97203 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA SANTIAGO PACHECO CRUZ A 115 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 13 Y 25 MTS A, lon:-89.64899082, lat:21.01877165}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 52205.49 | 52205.49 | 52205.49 | 51566 | 51566 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-107, contratista:ANTONIO ESCAMILLA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:52205.49, importe_modificado:52205.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.9}} | {1765549/proyecto_INICIO, 1765549/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765603 | Proyecto de inversión | 136039.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136039.45, modificado:136039.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PEDREGAL DE LINDAVISTA - 107190 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107190 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 21-B 416 INTERIOR 0 0 COLONIA PEDREGAL DE LINDAVISTA, 97219 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44-D Y CALLE 44-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL ESTACIONAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 55 A 58 MTS AL NOR, lon:-89.6603306, lat:21.01147278}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 136039.45 | 136039.45 | 136039.45 | 64607.51 | 64607.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-107-9, contratista:ANTONIO ESCAMILLA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:136039.45, importe_modificado:136039.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.47}} | {1765603/proyecto_INICIO, 1765603/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765630 | Proyecto de inversión | 156721.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156721.32, modificado:156721.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SUSULÁ ASENTAMIENTO SUSULÁ - 107233 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107233 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:11.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:123, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SUSULÁ, 97314 SUSULÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 90 MTS HACIA EL NORTE DE LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ UBICADA SOBRE LA CALLE 18 X 19, lon:-89.69462297, lat:20.97669913}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 156721.32 | 156721.32 | 156721.32 | 129412.24 | 129412.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-101-12, contratista:ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:156721.32, importe_modificado:156721.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.54}} | {1765630/proyecto_INICIO, 1765630/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765875 | Proyecto de inversión | 93510.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93510.89, modificado:93510.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 107883 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107883 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61 350 Q INTERIOR 0 COLONIA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 137 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS ACUARELAS UBICADO SOBRE LA CALLE 61 X 32 Y 30, lon:-89.60381025, lat:20.96442925}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 93510.89 | 93510.89 | 93510.89 | 91769.42 | 91769.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-105, contratista:ING. JEFG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:93510.89, importe_modificado:93510.89}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.98}} | {1765875/proyecto_INICIO, 1765875/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301766656 | Proyecto de inversión | 61746.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61746.01, modificado:61746.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 110053 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110053 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.6, meta_modificada:32.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 21 A INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 A Y CALLE 20 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA A 27 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 122 MTS AL, lon:-89.66199399, lat:20.82394031}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 61746.01 | 61746.01 | 61746.01 | 56576.25 | 56576.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-104-10, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:61746.01, importe_modificado:61746.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.67}} | {1766656/proyecto_PROCESO, 1766656/proyecto_INICIO, 1766656/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301766743 | Proyecto de inversión | 112988.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112988.96, modificado:112988.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 110306 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110306 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 27 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20A Y , CALLE 25 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEPORTIVO A 736 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 25 A 215 MTS AL SUR SOBRE , lon:-89.6646521, lat:20.81858276}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 112988.96 | 112988.96 | 112988.96 | 64355.49 | 64355.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-104, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:112988.96, importe_modificado:112988.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.56}} | {1766743/proyecto_INICIO, 1766743/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301766744 | Proyecto de inversión | 117951.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117951.26, modificado:117951.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 110308 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110308 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 50-A INTERIOR 449 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 Y CALLE 173, CALLE 50-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA A 70 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 5, lon:-89.62003406, lat:20.90477545}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 117951.26 | 117951.26 | 117951.26 | 35385.38 | 35385.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-098-1, contratista:RAUL JOSE ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:38804.29, importe_modificado:38804.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1766744/proyecto_INICIO, 1766744/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301766753 | Proyecto de inversión | 37059.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37059.46, modificado:37059.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 110334 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110334 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.2, meta_modificada:16.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA A 350 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALE 21, lon:-89.65794519, lat:20.82505216}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 37059.46 | 37059.46 | 37059.46 | 30147.23 | 30147.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-104-4, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:37059.46, importe_modificado:37059.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.18}} | {1766753/proyecto_INICIO, 1766753/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301766760 | Proyecto de inversión | 56265.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56265.2, modificado:56265.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 110352 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110352 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.1, meta_modificada:26.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEPORTIVO A 300 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 25, lon:-89.66052682, lat:20.82062352}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 56265.2 | 56265.2 | 56265.2 | 54644.09 | 54644.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-104-5, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:56265.2, importe_modificado:56265.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.32}} | {1766760/proyecto_INICIO, 1766760/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301766793 | Proyecto de inversión | 40753.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40753.63, modificado:40753.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 110434 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110434 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 21 A INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA A 71 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 16 Y A 4, lon:-89.65678246, lat:20.8228623}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 40753.63 | 40753.63 | 40753.63 | 35500.79 | 35500.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-104-1, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:40753.63, importe_modificado:40753.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.79}} | {1766793/proyecto_INICIO, 1766793/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301766869 | Proyecto de inversión | 148354.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148354.25, modificado:148354.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ - 110662 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110662 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:397.5, meta_modificada:397.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHE, 97303 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 214 MTS AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL UBICADO SOBRE LA CALLE 20 X 19B Y 21, lon:-89.69064683, lat:21.15040672}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 148354.25 | 148354.25 | 148354.25 | 140388.92 | 140388.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-111, contratista:LIGA DE INGENIERIA Y DESARROLLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:148354.25, importe_modificado:148354.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:397.5}} | {1766869/proyecto_INICIO, 1766869/proyecto_PROCESO, 1766869/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301767074 | Proyecto de inversión | 79964.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79964.23, modificado:79964.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ - 111137 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 111137 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.82, meta_modificada:182.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 16A INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHE, 97303 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19B Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 8 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 19B Y 21, lon:-89.6891877, lat:21.1522875}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 79964.23 | 79964.23 | 79964.23 | 74906.33 | 74906.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-111-2, contratista:LIGA DE INGENIERIA Y DESARROLLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:79964.23, importe_modificado:79964.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.82}} | {1767074/proyecto_INICIO, 1767074/proyecto_PROCESO, 1767074/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301767182 | Proyecto de inversión | 836499.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836499.99, modificado:836499.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 111432 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 111432 | S | 39 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2369.0, meta_modificada:2369.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEPORTIVO A 135 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 A 107 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 27, lon:-89.65212189, lat:20.86147872}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 836499.99 | 836499.99 | 836499.99 | 813895.21 | 813895.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-112-1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RUS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:836499.99, importe_modificado:836499.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2369.23}} | {1767182/proyecto_INICIO, 1767182/proyecto_PROCESO, 1767182/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301767297 | Proyecto de inversión | 411653.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411653.11, modificado:411653.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA MULSAY - 111788 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 111788 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1160.2, meta_modificada:1160.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 69 A DIAG INTERIOR 0 0 COLONIA NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 116 Y CALLE 67-L DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PREESCOLAR MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA A 55 MTS AL PONIENTE SO, lon:-89.65984109, lat:20.95032475}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 411653.11 | 411653.11 | 411653.11 | 250664.46 | 250664.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-113-1, contratista:DESARROLLADORA RICSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:411653.11, importe_modificado:411653.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:696.12}} | {1767297/proyecto_PROCESO, 1767297/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301767696 | Proyecto de inversión | 579979.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579979.76, modificado:579979.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD XMATKUIL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 112742 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 112742 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1651.3, meta_modificada:1651.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:138, direccion:CALLE 249 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 XMATKUIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 E Y CALLE 52, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA A 96 MTS SOBRE LA CALLE 50 AL 112 MTS AL PONIENTE SOBRE LA , lon:-89.62570959, lat:20.86148562}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 579979.76 | 579979.76 | 579979.76 | 568078.41 | 568078.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-112, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RUS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:579979.76, importe_modificado:579979.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1651.3}} | {1767696/proyecto_INICIO, 1767696/proyecto_PROCESO, 1767696/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301767745 | Proyecto de inversión | 300484.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300484.83, modificado:300484.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA MARIA - 112871 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 112871 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:855.73, meta_modificada:855.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARIA, 97138 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 250 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL NO 14 UBICADA SOBRE LA CALLE 14 X 27 Y 29, lon:-89.56677598, lat:21.003099}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 300484.83 | 300484.83 | 300484.83 | 90145.46 | 90145.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-110-2, contratista:MAGUIBO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:300484.83, importe_modificado:300484.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.72}} | {1767745/proyecto_PROCESO, 1767745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301768816 | Proyecto de inversión | 286593.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286593.5, modificado:286593.5}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 115814 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDAMUNICIPIO DE MERIDA | 115814 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 13 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 776 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE PENICHE FAJARDO UBICADO SOBRE LA CALLE 18 X 19 Y 21, lon:-89.70200338, lat:21.02155121}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 286593.5 | 286593.5 | 286593.5 | 208965.4 | 208965.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-096-1, contratista:INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:286593.5, importe_modificado:286593.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:86.03}} | {1768816/proyecto_INICIO, 1768816/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301768844 | Proyecto de inversión | 292060.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292060.29, modificado:292060.29}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 115901 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 115901 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 264 MTS AL SUR DEL CASCO DE LA HACIENDA SAN PEDRO TIXCACAL UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 20, lon:-89.71576484, lat:20.94097632}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 292060.29 | 292060.29 | 292060.29 | 205133.62 | 205133.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-096-2, contratista:INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:292060.29, importe_modificado:292060.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.07}} | {1768844/proyecto_INICIO, 1768844/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301769819 | Proyecto de inversión | 5310.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5310.47, modificado:5310.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 118833 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 118833 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.69, meta_modificada:13.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 185A 307 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 86A Y CALLE 88, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 550 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS ESTADO DE YUCATAN UBICADO SOBRE LA CALLE 86 X 81 Y 179, lon:-89.65285569, lat:20.89564024}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 5310.47 | 5310.47 | 5310.47 | 1599.14 | 1599.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-120-3, contratista:DCA CONSTRUCTORA Y DJ LEGAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5310.47, importe_modificado:5310.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.11}} | {1769819/proyecto_PROCESO, 1769819/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301770000 | Proyecto de inversión | 5448.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5448.14, modificado:5448.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III - 119375 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 119375 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.57, meta_modificada:19.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 183 678 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 90 Y CALLE 92, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 206 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN ITURBIDE UBICADA EN LA CALLE 88, lon:-89.65241179, lat:20.89750956}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 5448.14 | 5448.14 | 5448.14 | 1634.44 | 1634.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-120-8, contratista:DCA CONSTRUCTORA Y DJ LEGAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5448.14, importe_modificado:5448.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.87}} | {1770000/proyecto_INICIO, 1770000/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301770301 | Proyecto de inversión | 8871.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8871.23, modificado:8871.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SODZIL NORTE - 120283 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 120283 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.56, meta_modificada:23.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 40 INTERIOR 273 0 COLONIA SODZIL NORTE, 97115 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 42 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA CESAR MENDOZA SANTANA A 270 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 31, lon:-89.62478193, lat:21.04201704}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 8871.23 | 8871.23 | 8871.23 | 8855.92 | 8855.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-117-10, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:8871.23, importe_modificado:8871.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.56}} | {1770301/proyecto_INICIO, 1770301/proyecto_FIN, 1770301/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301770824 | Proyecto de inversión | 93844.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93844.51, modificado:93844.51}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 121550 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 121550 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 193 A INTERIOR 0 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 44 D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS OFICINAS DE LA RESERVA ECOLOGICA CUXTAL A 135 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 50 A , lon:-89.61703702, lat:20.89093607}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 93844.51 | 93844.51 | 93844.51 | 91232.41 | 91232.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-115-1, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:93844.51, importe_modificado:93844.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:163.32}} | {1770824/proyecto_INICIO, 1770824/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301771067 | Proyecto de inversión | 69890.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69890.08, modificado:69890.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 122138 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 122138 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.25, meta_modificada:32.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHABLEKAL A 80 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 19, lon:-89.57595912, lat:21.09666224}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 69890.08 | 69890.08 | 69890.08 | 63669.15 | 63669.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-117-6, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:69890.08, importe_modificado:69890.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.38}} | {1771067/proyecto_PROCESO, 1771067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301772226 | Proyecto de inversión | 11781.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11781.31, modificado:11781.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA - 125297 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 125297 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.86, meta_modificada:31.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187-F INTERIOR 0 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60-A Y , CALLE 187-E LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA EMA GODOY A 60 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 64 170 MTS AL ORIENTE SOBR, lon:-89.63832885, lat:20.8939254}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 11781.31 | 11781.31 | 11781.31 | 3534.39 | 3534.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-122-7, contratista:GRUPO WAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:11781.31, importe_modificado:11781.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.56}} | {1772226/proyecto_PROCESO, 1772226/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301772328 | Proyecto de inversión | 43697.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43697.87, modificado:43697.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA - 125520 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 125520 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.67, meta_modificada:24.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187-B INTERIOR 176 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 70 Y CALLE 72, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE LA GUADALUPANA A 150 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 187B, lon:-89.64364147, lat:20.89703309}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 43697.87 | 43697.87 | 43697.87 | 42043.96 | 42043.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-122-1, contratista:GRUPO WAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:43697.87, importe_modificado:43697.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.74}} | {1772328/proyecto_PROCESO, 1772328/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301772350 | Proyecto de inversión | 42059.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42059.36, modificado:42059.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA - 125565 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 125565 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.45, meta_modificada:22.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187-F INTERIOR 143 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 64 Y CALLE 66, CALLE 187 E LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA EMMA GODOY A 115 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 64 Y 20 MTS AL PON, lon:-89.64052994, lat:20.89502951}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 42059.36 | 42059.36 | 42059.36 | 38914.98 | 38914.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-122-6, contratista:GRUPO WAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:42059.36, importe_modificado:42059.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.77}} | {1772350/proyecto_PROCESO, 1772350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301772674 | Proyecto de inversión | 109536.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109536.79, modificado:109536.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 126498 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 126498 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 84-B 321 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 163 Y CALLE 165, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO CULTURAL DEL SUR A 100 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 165, Y , lon:-89.64626558, lat:20.91304283}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 109536.79 | 109536.79 | 109536.79 | 105557.01 | 105557.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-119-9, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109536.79, importe_modificado:109536.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.55}} | {1772674/proyecto_PROCESO, 1772674/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301772893 | Proyecto de inversión | 105007.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105007.48, modificado:105007.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MORELOS ORIENTE - 127117 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 127117 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 71 313 0 INTERIOR 0 COLONIA MORELOS ORIENTE, 97174 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 2 MTS A UN COSTADO DE LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS LUCIANA KAN VDA DE LUNA UBICADA , lon:-89.5940776, lat:20.9500719}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 105007.48 | 105007.48 | 105007.48 | 97361.34 | 97361.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-121-8, contratista:CESAR DE JESUS MINAYA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:105007.48, importe_modificado:105007.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.92}} | {1772893/proyecto_PROCESO, 1772893/proyecto_INICIO, 1772893/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301772997 | Proyecto de inversión | 86934.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86934.18, modificado:86934.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 127329 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 127329 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 67-E 927 INTERIOR 0 0 COLONIA AMPLIACION NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 116 Y CALLE 118, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA AMPLIACION NUEVA MULSAY A 63 MTS AL PONIENTE SO, lon:-89.65778291, lat:20.95586758}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 86934.18 | 86934.18 | 86934.18 | 74057.81 | 74057.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-125-4, contratista:MERICONSTRUYE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:86934.18, importe_modificado:86934.18}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.85}} | {1772997/proyecto_INICIO, 1772997/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301772999 | Proyecto de inversión | 38356.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38356.43, modificado:38356.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 127339 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 127339 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.43, meta_modificada:17.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 67-E 927 INTERIOR 0 0 COLONIA AMPLIACION NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 116 Y CALLE 118, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA AMPLIACION NUEVA MULSAY A 63 MTS AL PONIENTE SO, lon:-89.65778291, lat:20.95587414}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 38356.43 | 38356.43 | 38356.43 | 37592 | 37592 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-125-2, contratista:MERICONSTRUYE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:38356.43, importe_modificado:38356.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.0}} | {1772999/proyecto_PROCESO, 1772999/proyecto_INICIO, 1772999/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301773041 | Proyecto de inversión | 117989.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117989.91, modificado:117989.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 127414 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 127414 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 79 998 INTERIOR 0 0 COLONIA PLANTEL MEXICO, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 120-A Y CALLE 120, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE JARDINES DE NUEVA MULSAY II A 118 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 75, A, lon:-89.66385402, lat:20.95050891}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 117989.91 | 117989.91 | 117989.91 | 100782.75 | 100782.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-125, contratista:MERICONSTRUYE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:117989.91, importe_modificado:117989.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.85}} | {1773041/proyecto_INICIO, 1773041/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301773313 | Proyecto de inversión | 120748.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120748.19, modificado:120748.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA - 128249 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 128249 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 17 370 C INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA, 97118 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 56 Y CALLE 58, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 370 MTS AL NORTE DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE MERIDA UBICADO SOBRE LA CALLE 60 X 21A , lon:-89.6229095, lat:21.01475576}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 120748.19 | 120748.19 | 120748.19 | 36224.46 | 36224.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-127-5, contratista:CONSTRUCCIONES MARTE SIETE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:120748.19, importe_modificado:120748.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.84}} | {1773313/proyecto_PROCESO, 1773313/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301773523 | Proyecto de inversión | 112125.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112125.3, modificado:112125.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 128840 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 128840 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 57 B 302 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA II, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 59 Y CALLE 8-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES DEL FRACC JARDINES DEL ROBLE A 37 M, lon:-89.67055342, lat:20.91601128}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 112125.3 | 112125.3 | 112125.3 | 33637.59 | 33637.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-126-4, contratista:RIR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:112125.3, importe_modificado:112125.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.28}} | {1773523/proyecto_INICIO, 1773523/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301774096 | Proyecto de inversión | 1347016.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:200000.0, modificado:200000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147016.34, modificado:1144337.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLÓN EN MOTUL LOCALIDAD SAN PEDRO CHACABAL ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHACABAL - 130479 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 130479 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:374.4, meta_modificada:374.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:17, direccion:CALLE S/N PUEBLO SAN PEDRO CHACABAL, 97440 SAN PEDRO CHACABAL, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, DEL CENTRO DE MOTUL AVANZAR AL NORTE 3.5 KMS SOBRE LA 26 PASANDO EL PERIFÉRICO MOTULMÉRIDA SOBRE EL LIBRAMIENTO MOTULTEL, lon:-89.19347739, lat:21.13512747}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 1144337.97 | 1144337.97 | 1144337.97 | 1144337.97 | 1144337.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-007-2020, contratista:PROACSUR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:1344337.97, importe_modificado:1344337.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:374.4}} | {1774096/proyecto_INICIO, 1774096/proyecto_PROCESO, 1774096/proyecto_FIN, 1774096/proyecto_PROCESO, 1774096/proyecto_FIN, 1774096/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301774619 | Proyecto de inversión | 150038.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150038.56, modificado:150038.56}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN - 131520 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 131520 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE A 170 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 80 MTS AL PONIENTE SOBRE LA, lon:-89.48387236, lat:20.96309778}} | 2020-09-15 | 2020-10-26 | 150038.56 | 150038.56 | 150038.56 | 45011.57 | 45011.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-129-1, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:150038.56, importe_modificado:150038.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1774619/proyecto_PROCESO, 1774619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301774631 | Proyecto de inversión | 172538.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172538.25, modificado:172538.25}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 131544 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 131544 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 390 MTS AL ORIENTE DEL COLEGIO COMUNIDAD COOX MEYAJ A.C. UBICADO EN LA CALLE 20 X 27 DE LA , lon:-89.57509432, lat:21.09217725}} | 2020-09-15 | 2020-10-26 | 172538.25 | 172538.25 | 172538.25 | 162010.83 | 162010.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-128-6, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:172538.25, importe_modificado:172538.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.5}} | {1774631/proyecto_PROCESO, 1774631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301774637 | Proyecto de inversión | 213947.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213947.35, modificado:213947.35}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 131555 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 131555 | S | 51 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 30 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 910 MTS AL NORTE DE LA UNIVERSIDAD MODELO UBICADA EN LA CALLE 7 X 4 PERIFERICO Y 45 DIAG, lon:-89.56588424, lat:21.03527402}} | 2020-09-15 | 2020-10-26 | 213947.35 | 213947.35 | 213947.35 | 200788.09 | 200788.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-128-8, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:213947.35, importe_modificado:213947.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1774637/proyecto_PROCESO, 1774637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301774693 | Proyecto de inversión | 261218.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261218.34, modificado:261218.34}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD DZOYAXCHÉ ASENTAMIENTO DZOYAXCHÉ - 131646 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 131646 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:509.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 0 COLONIA DZOYAXCHÉ, 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA RESERVA ECOLOGICA DE CUXTAL A 160MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 23, lon:-89.58849486, lat:20.78860448}} | 2020-09-17 | 2020-12-19 | 261218.34 | 261218.34 | 261218.34 | 78365.51 | 78365.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-131-4, contratista:PC CONSTRUCTORA EDMAR S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:261218.34, importe_modificado:261218.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.97}} | {1774693/proyecto_PROCESO, 1774693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301779043 | Proyecto de inversión | 39010.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39010.8, modificado:38923.28}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN MOTUL LOCALIDAD KINÍ ASENTAMIENTO KINI - 137621 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 137621 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:23, direccion:CALLE 32 PUEBLO KINI, 97437 KINÍ, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, DEL CENTRO DE MOTUL AVANZAR AL NORTE 3 CALLES SOBRE LA 26 LLEGANDO A LA CALLE 21 VIRAR A LA IZQUIERDA 3 CALLES LLEGANDO A LA CALLE 32 VIRAR A LA DERECH, lon:-89.32022943, lat:21.13808311}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 38923.28 | 38923.28 | 38923.28 | 11676.98 | 11676.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-011-2020, contratista:SIMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:1556931.08, importe_modificado:1556931.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1779043/proyecto_INICIO, 1779043/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301779503 | Proyecto de inversión | 73903.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73903.43, modificado:73702.67}} | 0214 CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO - 138224 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 138224 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 30 318 B INTERIOR SN CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 41, DESDE EL PARQUE DEL CENTRO DE MOTUL AVANZAR 4 CALLES AL SUR SOBRE LA 26 LLEGANDO A LA, lon:-89.28469602, lat:21.0882682}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 73702.67 | 73702.67 | 73702.67 | 22110.8 | 22110.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-012-2020, contratista:SIMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:2211080.07, importe_modificado:2211080.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1779503/proyecto_INICIO, 1779503/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301780355 | Proyecto de inversión | 156043.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156043.2, modificado:155693.11}} | 0233 CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO SANTIAGO CASTILLO - 139313 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 139313 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 26 353 INTERIOR SN CIUDAD SANTIAGO CASTILLO, 97433 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, DESDE EL CENTRO DE MOTUL AVANZAR AL SUR SOBRE LA CALLE 26 SEIS CALLES HASTA LLEGAR A LA CALLE 39 Y AV, lon:-89.28325888, lat:21.08660453}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 155693.11 | 155693.11 | 155693.11 | 46707.93 | 46707.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-011-2020, contratista:SIMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:1556931.08, importe_modificado:1556931.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.2}} | {1780355/proyecto_INICIO, 1780355/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301780514 | Proyecto de inversión | 156043.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156043.2, modificado:155693.11}} | 0248 CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO FELIPE CARRILLO PUERTO - 139512 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 139512 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 24 CIUDAD FELIPE CARRILLO PUERTO, 97432 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, DESDE EL CENTRO DE MOTUL AVANZA AL NORTE SOBRE LA CALLE 26 TRES CALLES LLEGANDOA LA CALLE 21 DAR VUELTA A LA DERE, lon:-89.27866152, lat:21.10617058}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 155693.11 | 155693.11 | 155693.11 | 46707.93 | 46707.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-011-2020, contratista:SIMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:1556931.08, importe_modificado:1556931.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.2}} | {1780514/proyecto_INICIO, 1780514/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301780573 | Proyecto de inversión | 78021.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78021.6, modificado:77846.55}} | 20A CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS CON ESTUFA ECOLÓGICA EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO - 139568 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 139568 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 32 CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, DEL CENTRO DE LA CIUDAD EN EL CRUCE DE LAS CALLES 26 CON 27 AVANZA HACIA EL PONIENTE 3 CALLES VIRAR A L, lon:-89.28765522, lat:21.0955487}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 77846.55 | 77846.55 | 77846.55 | 23353.97 | 23353.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-011-2020, contratista:SIMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:1556931.08, importe_modificado:1556931.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1780573/proyecto_INICIO, 1780573/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301788215 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:949999.97}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE 19 x 32 EN LA SECUNDARIA ROSA MARÍA RUZ REJÓN 31ETV0188H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMIN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-088 | N | 0 | 0 | 268 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Calle 78 322, Sta Rita, 97700 Tizimín, Yuc., México, lon:-88.16645265, lat:21.15623837}} | 2020-07-28 | 2020-09-28 | 949999.97 | 949999.97 | 949999.97 | 949999.97 | 949999.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-094, contratista:Carlo Francisco Rodríguez Polanco, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {1788215/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301788379 | Proyecto de inversión | 850073.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850073.89, modificado:850073.89}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO M6 EN LA PRIMARIA ROMULO ROZO PEÑA 31EPR0227U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-097 | N | 0 | 0 | 339 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 147 332, San José Tecoh II, 97298 Mérida, Yuc., México, lon:-89.63594913, lat:20.91538605}} | 2020-07-29 | 2020-09-29 | 850073.89 | 850073.89 | 255022.17 | 255022.17 | 255022.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-0103, contratista:Enrique Palma Morales, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:850073.89, importe_modificado:850073.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301788408 | Proyecto de inversión | 1050494.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050494.54, modificado:1050494.54}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO M12 EN LA PRIMARIA SALVADOR VARELA RESENDIZ 31DPR0208G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-098 | N | 0 | 0 | 460 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 49 513, Pacabtún, 97160 Mérida, Yuc., México, lon:-89.58049178, lat:20.97074681}} | 2020-07-29 | 2020-09-29 | 1050494.54 | 1050494.54 | 380395.26 | 380395.26 | 366487.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-0104, contratista:Constructora Riro, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1050494.54, importe_modificado:1050494.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301788446 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC 31DPR1693X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TIXPEHUAL, MUNICIPIO DE TIXPEHUAL. | 31 | Yucatán | 95 | Tixpéhual | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-009-18 | N | 0 | 0 | 332 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:Calle 24, Tixpéhual, Yuc., México, lon:-89.4456247, lat:20.979715}} | 2020-08-31 | 2020-11-30 | 467023.32 | 1517825.77 | 467023.32 | 467023.32 | 467023.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E127-2020, contratista:Redes y Canalizaciones del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1459447.85, importe_modificado:1459447.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN. , trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301788485 | Proyecto de inversión | 879992.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879992.41, modificado:879992.41}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO M6 EN LA PRIMARIA CONSUELO ZAVALA CASTILLO 31DPR0158P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-105 | N | 0 | 0 | 436 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 34 90, Pablo Moreno, Kanasín, Yuc., México, lon:-89.56678033, lat:20.93336426}} | 2020-07-30 | 2020-09-30 | 879992.41 | 879992.41 | 879992.41 | 879992.41 | 879777.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-111, contratista:Construcciones e Ingenieria Innovadora de Yucatán, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:879992.41, importe_modificado:879992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | YUC200301788637 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA GRACIANO RICALDE GAMBOA 31EES0062V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TICOPO, MUNICIPIO DE ACANCEH. | 31 | Yucatán | 2 | Acanceh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-014-18 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:Ticopó, Yuc., México, lon:-89.4394444, lat:20.8891666}} | 2020-09-02 | 2020-12-01 | 804322.98 | 935514.99 | 804322.99 | 804322.99 | 801142.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E136-2020, contratista:Johny Roberto Martínez Ix, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:899533.65, importe_modificado:899533.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.98}} | {1788637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN. , trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301790436 | Proyecto de inversión | 1695850.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1695850.63, modificado:1695850.63}} | Construcción,reconstrucción y ampliación de calles en la localidad de Santa Gertrudis del municipio de Mérida, Yucatán | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/20/033 | S | 493561 | 456375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3410.08, meta_modificada:3410.08}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:523, direccion:Calle 37 312, Zona Paseo Montejo, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.61959839, lat:20.98195674}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:523, direccion:Calle 33 499-D, Zona Paseo Montejo, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6182251, lat:20.98708558}} | 2020-09-28 | 2020-11-08 | 1695850.63 | 1695850.63 | 1695850.62 | 1695850.62 | 1657293.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85910, contratista:, convocante:Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, monto:1695850.63, importe_modificado:1695850.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3410.08}} | {1790436/proyecto_INICIO, 1790436/proyecto_PROCESO, 1790436/proyecto_FIN, 1790436/proyecto_PROCESO, 1790436/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:FECHA AMPLIADA DEL 28-09-20-27 AL 27-12-20, trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-01-12}, obs2: {observación:se realizaron los trabajos en: Construcción:Calle 9A X 12 y 12 A, 8 X 78 Y 79A. Reconstrucción y ampliacion :Calle 9A X 12A Y 128, trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-01-18}} | {obs1: {observación:EN BASE A RECOMENDACIONES DEL SISTEMA SE PUEDE INCLUIR LAS CALLES EN EL RUBRO DE OBSERVACIONES DEL CAPTURISTA (PARA QUE SEA MAS CLARO EL PROYECO) , trimestre:4.0, usuario:magdalenavborgess, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | YUC200301790496 | Proyecto de inversión | 1031052.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031052.69, modificado:1033796.41}} | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA AULA DIDÁCTICA EN EL CECYTEY CONKAL, 31ETC0008S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CONKAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMMED20-002 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Edifico D, Yucatán, México, lon:-89.50179577, lat:21.07909429}} | 2020-09-17 | 2020-12-15 | 1033796.41 | 1033796.41 | 967978.83 | 967978.83 | 963038.41 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-20-ADQ-LP-009-B, contratista:BRICK & NEWMAN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:121073.84, importe_modificado:121073.84}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-180, contratista:CONSORCIO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:912722.57, importe_modificado:912722.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301790501 | Proyecto de inversión | 909628.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909628.92, modificado:920540.85}} | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA AULA DIDÁCTICA CECYTEY HUNUCMÁ, 31ETC0002Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMMED20-003 | N | 0 | 0 | 352 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle 25 730, Baltazar Ceballos, 97350 Hunucmá, Yuc., México, lon:-89.8662436, lat:21.01666314}} | 2020-09-17 | 2020-12-15 | 920540.85 | 920540.85 | 647359.04 | 647359.04 | 644889.69 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-20-ADQ-LP-009-C, contratista:BRICK & NEWMAN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:121073.84, importe_modificado:121073.84}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-181, contratista:IMPERLINER, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:799467.01, importe_modificado:799467.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301790824 | Proyecto de inversión | 1320673.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320673.45, modificado:1329092.24}} | EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO 31MSU03900, EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL, MUNICIPIO DE IZAMAL. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR | FAMSUP20-005 | N | 0 | 0 | 478 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle 30-A 31, Centro, 97540 Izamal, Yuc., México, lon:-89.01970625, lat:20.93308368}} | 2020-09-04 | 2020-11-02 | 1329092.24 | 1264999.72 | 1264999.72 | 1264999.72 | 1264999.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-20-ADQ-LP-005, contratista:KAF SUMINISTROS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1264999.72, importe_modificado:1264999.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LOS IMPORTES MODIFICADO Y RECAUDADO INCLUYEN LOS INTERESES MINISTRADOR POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS POR $8,418.79 , trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-14}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301790851 | Proyecto de inversión | 7182.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7182.2, modificado:16598.5}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR ROSARIO CASTELLANOS 31DJN0045W EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-326-20 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 20, Pedregales de Tanlum, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6275189, lat:21.0004975}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 16598.5 | 16598.5 | 16598.5 | 16598.5 | 16567.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-276 H, contratista:OMAR ESCALANTE ONGAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7182.19, importe_modificado:7182.19}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-168 A, contratista:Compañía Constructora, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9416.31, importe_modificado:9416.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791050 | Proyecto de inversión | 11375.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11375.39, modificado:217522.88}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR ELDA MARGARITA AGUILAR LLANES 31EJN0062L EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-236-20 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 105, Santa Rosa, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6159291, lat:20.9418922}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 217522.88 | 217522.88 | 11375.39 | 11375.39 | 11375.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-377 C, contratista:J.S. PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:206147.49, importe_modificado:206147.49}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-154 D, contratista:Diomasi Bienes Raices S.A. de C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11375.39, importe_modificado:11375.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791085 | Proyecto de inversión | 32880.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32880.08, modificado:74388.98}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR BEATRIZ PENICHE BARRERA 31DJN2070I EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-327-20 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 104 656, Yucatán, México, lon:-89.66645122, lat:20.89892919}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 74388.98 | 74388.98 | 74388.98 | 74388.98 | 74162.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-280 B, contratista:IGNACIO VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:37509.02, importe_modificado:37509.02}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-168 C, contratista:Compañía Constructora, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:36879.96, importe_modificado:36879.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791102 | Proyecto de inversión | 21604.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21604.83, modificado:17675.34}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE ORIENTE 31DML2006G EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-257-20 | N | 0 | 0 | 254 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 47, Centro, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6230258, lat:20.9755809}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 17675.34 | 17675.34 | 17675.34 | 17675.34 | 17599.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-157 F, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17675.34, importe_modificado:17675.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791145 | Proyecto de inversión | 18538.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18538.31, modificado:33491.87}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR CONSUELO RUZ DE FERNÁNDEZ 31EJN0039K EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 59 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-330-20 | N | 0 | 0 | 243 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle 37, Francisco I. Madero, Progreso, Yuc., México, lon:-89.6540138, lat:21.2813333}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 33491.87 | 33491.87 | 14953.56 | 14953.56 | 14953.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-282 G, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18538.31, importe_modificado:18538.31}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-168 F, contratista:Compañía Constructora, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14953.56, importe_modificado:14953.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791259 | Proyecto de inversión | 13906.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13906.11, modificado:13906.11}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 31DPR0948A EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TZACALA, MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-284-20 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:97118 San Antonio, Yuc., Mexico, lon:-89.6333331, lat:20.8833329}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 13906.11 | 13906.11 | 13906.11 | 13906.11 | 13846.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-161 J, contratista:ALFREDO CASCO BÁRBOSA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13906.11, importe_modificado:13906.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791340 | Proyecto de inversión | 15971.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15971.73, modificado:26338.41}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA ISMAEL GARCÍA 31EPR0128U EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-299-20 | N | 0 | 0 | 527 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle 27, Ismael García, Progreso, Yuc., Mexico, lon:-89.6480649, lat:21.2866546}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 26338.41 | 26338.41 | 15971.73 | 15971.73 | 15971.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-375 A, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10366.68, importe_modificado:10366.68}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-163 B, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15971.73, importe_modificado:15971.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791897 | Proyecto de inversión | 5220420.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5220420.36, modificado:5220420.36}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO, PÓRTICO, PLAZA CÍVICA Y ÁREA DE JUEGOS EN LA ESCUELA NUEVA CREACION 31DJN0257Z, EN LA LOCALIDAD DE CAUCEL, MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS-004-20 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:486.0, meta_modificada:486.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 31, Caucel, Yuc., México, lon:-89.6994001, lat:21.0046808}} | 2020-09-15 | 2020-12-31 | 5009788.45 | 5009788.45 | 3021480.43 | 3021480.43 | 2991640.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-174, contratista:CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4612881.02, importe_modificado:4612881.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791899 | Proyecto de inversión | 11628.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11628.42, modificado:12551.78}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA ESCUADRON 201 31DPR0310U EN LA LOCALIDAD DE POOP, MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-321-20 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:9, direccion:Poop, Yuc., México, lon:-88.401004, lat:20.3305661}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 12551.78 | 12551.78 | 12551.78 | 12551.78 | 12497.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-166 L, contratista:SRS PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12551.78, importe_modificado:12551.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791900 | Proyecto de inversión | 11979.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11979.51, modificado:12551.78}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA 31DPR0618J EN LA LOCALIDAD DE X-CAN, MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-322-20 | N | 0 | 0 | 193 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:Calle 2, X-can, Yuc., México, lon:-87.6743391, lat:20.8505452}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 12551.78 | 12551.78 | 12551.78 | 12551.78 | 12497.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-166 M, contratista:SRS PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12551.78, importe_modificado:12551.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301793413 | Proyecto de inversión | 6861030 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6861030.0, modificado:6904766.47}} | REMODELACIÓN DE PLAZA CÍVICA Y EQUIPAMIENTO PARA TALLERES Y LABORATORIOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIZIMIN 31DIT0002T EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMIN | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR | FAMSUP20-006 | N | 0 | 0 | 944 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Sta María, 97700 Tizimín, Yuc., México, lon:-88.1547547, lat:21.1537744}} | 2020-08-14 | 2020-12-31 | 6904766.47 | 6903865.74 | 6768077.88 | 6768077.88 | 6761043.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-20-ADQ-LP-003, contratista:PROMOLOGISTICS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5562983.0, importe_modificado:5562983.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-I3P-203, contratista:S&K CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1297146.27, importe_modificado:1340882.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LOS IMPORTES MODIFICADO Y RECAUDADO INCLUYEN LOS INTERESES MINISTRADOR POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS POR $43,736.47 , trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-14}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798707 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:76844.34}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MAXCANÚ MUNICIPIO DE MAXCANÚ - 178359 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 178359 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 26 LA LOCALIDAD DE MAXCANU SE ENCUENTRA UBICADA A UNOS 65 KILOMETROS AL OESTE DE LA CIUDAD DE MERIDA. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA SITUADA AL , lon:-90.00799512, lat:20.58242896}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 76844.34 | 76844.34 | 23053.3 | 23053.3 | 23053.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2020, contratista:CONSTRUCTORA RIVAL, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4327275.28, importe_modificado:4327275.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1798707/proyecto_PROCESO, 1798707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798765 | Proyecto de inversión | 725000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725000.0, modificado:758308.18}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN MUNICIPIO DE MAYAPAN - 179357 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 179357 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, CALLE 17 EL MUNICIPIO DE MAYAPAN SE UBICA A 70KM AL SURESTE DE LA CIUDAD DE MERIDA. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA A DOS CALLES AL NORTE DEL CENTRO DE, lon:-89.21484212, lat:20.47038717}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 758308.18 | 758308.18 | 227492.46 | 227492.46 | 227492.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2020, contratista:VILLACOSTA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5373683.29, importe_modificado:5373683.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1798765/proyecto_PROCESO, 1798765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798768 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:68748.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TEKIT MUNICIPIO DE TEKIT - 179387 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 179387 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 32A Y CALLE 34, CALLE 35 ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 65 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CIUDAD , lon:-89.33791378, lat:20.52939078}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 68748.59 | 68748.59 | 20624.58 | 20624.58 | 20624.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2020, contratista:VILLACOSTA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5373683.29, importe_modificado:5373683.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1798768/proyecto_INICIO, 1798768/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798771 | Proyecto de inversión | 64404 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64404.0, modificado:67710.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHACABAL EN EL MUNICIPIO DE MOTUL - 179443 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 179443 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:17, direccion:CALLE CARRETERA UCI - CANSAHCAB PUEBLO SAN PEDRO CHACABAL, 97440 SAN PEDRO CHACABAL, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE SAN PEDRO CHACABAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MOT, lon:-89.19184929, lat:21.13532512}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 67710.82 | 67710.82 | 20313.25 | 20313.25 | 20313.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2020, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5237305.4, importe_modificado:5237305.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1798771/proyecto_INICIO, 1798771/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798772 | Proyecto de inversión | 215400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215400.0, modificado:207686.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TEMAX MUNICIPIO DE TEMAX - 179456 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 179456 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 38 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 31, CALLE 36 SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN NORPONIENTE DEL ESTADO. DISTA GEOGRÁFICAMENTE 110 KILÓMETROS DE LA CIUDAD DE MÉRIDA LA CAPITAL DEL ESTADO EN DIRECCI, lon:-88.94469486, lat:21.151357}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 207686.31 | 207686.31 | 62305.89 | 62305.89 | 62305.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2020, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5796914.04, importe_modificado:5796914.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1798772/proyecto_PROCESO, 1798772/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798776 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:68026.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN MUNICIPIO DE HOCTÚN - 179496 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 179496 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 25 LA VIVIENDA SE ENCUENTRA CERCA DEL CENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-89.20422533, lat:20.86536514}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 68026.91 | 68026.91 | 20408.07 | 20408.07 | 20408.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2020, contratista:CRONOSUR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5853785.03, importe_modificado:5853785.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1798776/proyecto_INICIO, 1798776/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798779 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:303326.79}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES LOCALIDAD TEKIT MUNICIPIO DE TEKIT - 179514 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 179514 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 16, CALLE 29 SE ENCUENTRA A 65 KILOMETROS DEL SURESTE DE LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATAN, lon:-89.32995633, lat:20.53049051}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 303326.79 | 303326.79 | 90998.04 | 90998.04 | 90998.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2020, contratista:VILLACOSTA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5373683.29, importe_modificado:5373683.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1798779/proyecto_PROCESO, 1798779/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798792 | Proyecto de inversión | 32202 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32202.0, modificado:30574.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 179635 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 179635 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 55 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 62 Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE OXKUTZCAB PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB DE LADO ESTE POSICIONADO EN LA E, lon:-89.42694611, lat:20.30311317}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 30574.11 | 30574.11 | 9172.23 | 9172.23 | 9172.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2020, contratista:MODERNIZADORA DEL CARIBE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6084365.51, importe_modificado:6084365.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1798792/proyecto_PROCESO, 1798792/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798826 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:71858.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HOMUN MUNICIPIO DE HOMUN - 179965 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 179965 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 15 LA VIVIENDA SE UBICA AL NORESTE DEL MUNICIPIO, lon:-89.27992814, lat:20.74090511}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 71858.64 | 71858.64 | 21557.59 | 21557.59 | 21557.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2020, contratista:GRUPO TANAAJ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7538493.44, importe_modificado:7538493.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1798826/proyecto_INICIO, 1798826/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798834 | Proyecto de inversión | 5698 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5698.0, modificado:4356.22}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS LOCALIDAD PETO MUNICIPIO PETO - 180025 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 180025 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 35 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 37 EL MUNICIPIO DE PETO SE LOCALIZA A 139 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-88.92031317, lat:20.12353633}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 4356.22 | 4356.22 | 1306.87 | 1306.87 | 1306.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5636532.96, importe_modificado:5636532.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1798834/proyecto_PROCESO, 1798834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798838 | Proyecto de inversión | 507500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507500.0, modificado:524359.43}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES LOCALIDAD TEMAX MUNICIPIO TEMAX - 180049 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 180049 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 46 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 37-B Y CALLE 39-B, CALLE 44 UBICADO EN LA ZONA NOR PONIENTE DEL ESTADO COLINDA AL NORTE CON DZILAM GONZALEZ DZIDZANTÚN, AL SUR CON TEPAKAN Y TEKAL DE VENEGAS AL ORIE, lon:-88.95008912, lat:21.14760067}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 524359.43 | 524359.43 | 157307.83 | 157307.83 | 157307.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2020, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5796914.04, importe_modificado:5796914.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.5}} | {1798838/proyecto_PROCESO, 1798838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798846 | Proyecto de inversión | 28490 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28490.0, modificado:28490.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS LOCALIDAD PETO MUNICIPÍO PETO - 180117 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 180117 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 49 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 51 EL MUNICIPIO DE PETO SE ENCUENTRA A139 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-88.92556667, lat:20.11670223}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 28490 | 28490 | 8547 | 8547 | 8547 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2020, contratista:ANSERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5567311.26, importe_modificado:5567311.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.5}} | {1798846/proyecto_INICIO, 1798846/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798875 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:898670.56}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES LOCALIDAD TEMAX MUNICIPIO DE TEMAX - 180309 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 180309 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 37-A Y CALLE 37, CALLE 28 UBICADO EN LA ZONA NOR PONIENTE DEL ESTADO COLINDA AL NORTE CON DZILAM GONZALEZ DZIDZANTÚN, AL SUR CON TEPAKAN Y TEKAL DE VENEGAS AL ORIENT, lon:-88.93657403, lat:21.14704764}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 898670.56 | 898670.56 | 269670.56 | 269670.56 | 269670.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2020, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5796914.04, importe_modificado:5796914.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1798875/proyecto_PROCESO, 1798875/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798881 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:141863.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 180331 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 180331 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:57, direccion:PUEBLO SANTA RITA, 97743 SANTA RITA, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , ES UNA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN ESTADO DE YUCATÁN, EN MÉXICO. EL PREDIO SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO A UNA ESQUINA DE LA IGLESIA., lon:-88.14638862, lat:20.86265987}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 141863.8 | 141863.8 | 42559.14 | 42559.14 | 42559.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2020, contratista:CONSTRUCCIONES, BIENES RAICES TELLO SALAZAR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4362303.37, importe_modificado:4362303.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1798881/proyecto_PROCESO, 1798881/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798886 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO MUNICIPIO MOTUL - 180364 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 180364 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 36 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 34 LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA REGIÓN CENTRO NORTE A UNOS 42, lon:-89.29025215, lat:21.09295213}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 72500 | 72500 | 21750 | 21750 | 21750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2020, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5237305.4, importe_modificado:5237305.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1798886/proyecto_PROCESO, 1798886/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798887 | Proyecto de inversión | 215400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215400.0, modificado:212795.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XTUT MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 180370 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 180370 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:94, direccion:PUEBLO XTUT, 97744 XTUT, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , ES UNA LOCALIDAD DE YUCATÁN EN MÉXICO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE TEMOZÓN.EL PREDIO SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A UNA ESQUINA DE LA IGLESIA, lon:-87.9664926, lat:20.86660529}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 212795.7 | 212795.7 | 63838.71 | 63838.71 | 63838.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2020, contratista:CONSTRUCCIONES, BIENES RAICES TELLO SALAZAR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4362303.37, importe_modificado:4362303.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1798887/proyecto_PROCESO, 1798887/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798922 | Proyecto de inversión | 32202 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32202.0, modificado:32202.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PETO EN EL MUNICIPIO DE PETO - 180691 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 180691 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 47 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE PETO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PETO EN LA SUR DEL PUEBLO, lon:-88.91634639, lat:20.11656302}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 32202 | 32202 | 9660.6 | 9660.6 | 9660.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5636532.96, importe_modificado:5636532.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1798922/proyecto_PROCESO, 1798922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798926 | Proyecto de inversión | 34188 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34188.0, modificado:34188.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TECOH MUNICIPIO DE TECOH - 180716 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 180716 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 26 LA LOCALIDAD DE TECOH SE LOCALIZA A 38 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-89.47287185, lat:20.74608489}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 34188 | 34188 | 10256.4 | 10256.4 | 10256.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2020, contratista:GRUPO TANAAJ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7538493.44, importe_modificado:7538493.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1798926/proyecto_PROCESO, 1798926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798941 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:65508.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TETIZ MUNICIPIO DE TETIZ - 180985 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 180985 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 34, CALLE 15 LA LOCALIDAD DE TETIZ ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TETIZ EN EL ESTADO DE YUCATÁN. EL PREDIO SE LOCALIZA EN FRENTE DE UNA IGLESIA, lon:-89.94030783, lat:20.96630615}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 65508.93 | 65508.93 | 19652.68 | 19652.68 | 19652.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2020, contratista:CONSTRUCTORA RIVAL, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4327275.28, importe_modificado:4327275.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1798941/proyecto_INICIO, 1798941/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798958 | Proyecto de inversión | 507500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507500.0, modificado:541210.9}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE TAHMEK MUNICIPIO TAHMEK - 181169 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 181169 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO TAHMEK, 97490 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 21 EL MUNICIPIO DE TAHMEK SE UBICADA APROXIMADAMENTE 40 KILÓMETROS AL ESTE DE LA CIUDAD DE MÉRIDA LA VIVIENDA SE UBICA UNA , lon:-89.25262751, lat:20.87600472}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 541210.9 | 541210.9 | 162363.27 | 162363.27 | 162363.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2020, contratista:CRONOSUR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5853785.03, importe_modificado:5853785.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.5}} | {1798958/proyecto_PROCESO, 1798958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones