## Reporte preliminar
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2021 | 4 | YUC210201939244 | Proyecto de inversión | 29883082.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.988308296E7, modificado:2.421641037E7}} | Construcción de calles en el interior del anillo periférico de la localidad y municipio de Mérida del Estado de Yucatán (3era etapa) | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/21/032 | S | 498660 | 461088 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49850.09, meta_modificada:40705.03}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 23¿ 181, Chuburná de Hidalgo, 97205 Mérida, Yuc., México, lon:-89.64030504, lat:21.00928182}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 34, San Ramón Nte, 97117 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6082533, lat:21.0217764}, geo3: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 28 & Calle 23, Chuburná de Hidalgo, 97205 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6403994, lat:21.0102104}} | 2021-07-05 | 2021-09-02 | 24216410.37 | 24216410.36 | 24216410.36 | 24216410.36 | 24216410.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40705.03}} | {1939244/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizaron los trabajos de:Construcción de terracerias, sub-base, carpeta de concreto asfáltico de 3cms., riego tapón, drenaje pluvial, guarniciones y señalamiento. El Roble Agrícola 61x14y16, 63x16y24,65Ax16y24,67x8y6 diagonal, 69x8y6 diagonal,14x45y47. Dzununcán 90x187A y 187diagonal .Emilio Zapata III 96Bx171y171-1, 96Bx171-1 y 171-2, 96Bx171-2y171-3, 96Bx171-3y 171-4, 96Bx171-4y177,, trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2022-01-12}, obs2: {observación:Nuevo Yucatán.27x44Ay46A,27x46Ay46B,27x46By48,27x48y48A,27x48Ay48B,27X48By50,27x50y50A,27x50Ay50B,27x50By50 diagonal, 33x46y44C,33x48y46B,33x44Cy44A,31Ax48Ay48,44C x 33y33A,44Cx 31Ay33,44Cx33Ay33B,46x31y31A,46Bx27y29,46Bx31Y31A,33x46y46A,33x48y48A,33x46By46A.Santa Maria 2x21y23, 2x23y25, 2x25y27, 2x27y29,2x29y31,2x31y33,6x25y27,10x29y31,10x31y33,10x33y35,16x31y33,16x33y35, , trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2022-01-12}, obs3: {observación:Hacienda sodzil Norte 21x42y44,42x25Ay25B.Montebello 14x21y23. San Antonio Cucul 53x30y32. Leandro Valle 10x45y43,10x47y45. San Pablo Oriente 27x10A y Periférico, 29x10A y periférico., , trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2022-01-12}, obs4: {observación:La meta se modifico en 40,705.03 Metro Cuadrado, trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2022-01-12}, obs5: {observación:Municipio: Mérida Localidad: Mérida, trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2022-01-12}, obs6: {observación:La fecha del sistema es estimada la fecha de inicio contratadas son: 05-08-21 AL 03-10-21 , trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2022-01-12}, obs7: {observación:contrato: GE-INCAY-OB-LP-JUR-002-2021 Fechas iniciales: 05-08-21 al 3-10-21 Fechas Diferidas: 25-08-21 al 23-10-21 Ampliada:24-10-21 al 15-11-21. Obra Penalizada por terminar fuera del plazo establecido. fecha real de termino 05-12-21, trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2022-01-12}, obs8: {observación: GE-INCAY-OB-LP-JUR-003-2021 Fechas iniciales: 05-08-21 al 3-10-21 Fechas Diferidas: 18-08-21 al 16-10-21 Ampliada:17-10-21 al 30-10-21. Obra Penalizada por terminar fuera del plazo establecido. fecha real de termino 09-12-21, trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2022-01-12}, obs9: {observación:GE-INCAY-OB-LP-004-2021 Fecha inicial 05-08-21 al 3-10-21 Fecha Diferida: 18-08-21 al 16-10-21, trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2022-01-12}, obs10: {observación:GE-INCAY-OB-LP-005-2021 Fecha inicial 05-08-21 al 3-10-21 Fecha Diferida: 18-08-21 al 16-10-21. fecha Ampliada:17-10-21 al 30-10-21, trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2022-01-12}, obs11: {observación:GE-INCAY-OB-LP-006-2021 Fecha inicial 05-08-21 al 3-10-21 Fecha Diferida: 18-08-21 al 16-10-21 Fecha Ampliada:17-10-21 al 30-10-21, Obra Penalizada por terminar fuera del plazo establecido.fecha real de termino 09-12-21, trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2022-01-12}} | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201943079 | Adquisición | 10293846 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0293846E7, modificado:1.8463381E7}} | Equipamiento de la Policia Estatal y Municipal | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaría de Seguridad Pública | 0301 | N |  |  | 5010 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:580.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Mérida, Yuc., México, lon:-89.70019341, lat:20.96184037}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 18463381 | 18424404.97 | 18424404.97 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301950720 | Proyecto de inversión | 1517608.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062326.18, modificado:1062326.18}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455282.65, modificado:455282.65}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOS EN LA LOCALIDAD DE HOTEOCH MUNICIPIO DE CHEMAX MUNICIPIO DE CHEMAX DEL ESTADO DE YUCATAN - 56937 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 56937 | S | 58 | 54 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:460, direccion:PUEBLO , 00000 HOTEOCH, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 13.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE CHEMAX, lon:-87.81631647, lat:20.69624268}} | 2021-06-28 | 2021-10-25 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301950744 | Proyecto de inversión | 820245.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574171.8, modificado:574171.8}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246073.63, modificado:246073.63}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TICIMUL MUNICIPIO DE UMAN DEL ESTADO DE YUCATAN - 57175 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 57175 | S | 24 | 24 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:16, direccion:PUEBLO , 00000 TICIMUL, UMÁN YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 7.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE UMÁN, lon:-89.68447099, lat:20.88087122}} | 2021-06-29 | 2021-10-26 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301951190 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79302.85}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KOPOMA DEL MUNICIPIO KOPOMA - 67279 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 67279 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE 6 INTERIOR SN PUEBLO KOPOMÁ, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 25A Y CALLE 27, CALLE 8 LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DE LA LOCALIDAD A 5 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL, lon:-89.8948844, lat:20.64448746}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 23790.86 | 23790.86 | 23790.86 | 23790.86 | 23790.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4875645.57, importe_modificado:4875645.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.49}} | {1951190/proyecto_PROCESO, 1951190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301951211 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:82473.91}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KOPOMA DEL MUNICIPIO DE KOPOMA - 67345 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 67345 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO KOPOMÁ, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y , CALLE 28 LA ACCION SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-89.90461303, lat:20.65082076}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 24742.17 | 24742.17 | 24742.17 | 24742.17 | 24742.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4875645.57, importe_modificado:4875645.57}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.54}} | {1951211/proyecto_PROCESO, 1951211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953757 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:82543.89}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKANTÓ MUNICIPIO DE TEKANTÓ - 92359 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 92359 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 19 INTERIOR SN PUEBLO TEKANTÓ, 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 18, CALLE 20 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TEKANTO EN LA CALLE 19 POR 18 Y 20, lon:-89.10421071, lat:21.01245883}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 24763.17 | 24763.17 | 24763.17 | 24763.17 | 24763.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2021, contratista:ARQUITECTO MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1459685.19, importe_modificado:1459685.19}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.78}} | {1953757/proyecto_PROCESO, 1953757/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953871 | Proyecto de inversión | 6500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500.0, modificado:6441.37}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TUNKÁS MUNICIPIO DE TUNKÁS - 93513 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93513 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 38, CALLE 36 EL MUNICIPIO DE TUNKAS SE LOCALIZA A 97.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-88.75121902, lat:20.89237575}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 1932.41 | 1932.41 | 1932.41 | 1932.41 | 1932.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.53}} | {1953871/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953889 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:82596.94}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANTUNIL MUNICIPIO DE KANTUNIL - 93585 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93585 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 23 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 22 X 24 Y 23 ATRAS LA CALLE 23 DEL MUNICIPIO DE KANTUNIL EN LA LOCALIDAD DE, lon:-89.02959892, lat:20.79371911}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 56268.35 | 56268.35 | 56268.35 | 56268.35 | 56268.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.67}} | {1953889/proyecto_PROCESO, 1953889/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953938 | Proyecto de inversión | 476400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476400.0, modificado:475278.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TAHMEK MUNICIPIO DE TAHMEK - 93852 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93852 | S | 12 | 18 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 25 EL MUNICIPIO DE TAHMEK SE LOCALIZA A 39.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.25716616, lat:20.87322432}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 285167.17 | 285167.17 | 285167.17 | 285167.17 | 285167.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {1953938/proyecto_INICIO, 1953938/proyecto_PROCESO, 1953938/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953965 | Proyecto de inversión | 238200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238200.0, modificado:235771.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAL DE VENEGAS MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS - 93977 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93977 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO TEKAL DE VENEGAS, 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 17 EL MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS SE LOCALIZA A 76.5 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-88.95291489, lat:21.01565225}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 165840.41 | 165840.41 | 165840.41 | 165840.41 | 165840.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.67}} | {1953965/proyecto_PROCESO, 1953965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954158 | Proyecto de inversión | 13000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13000.0, modificado:18049.84}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE YAXCHE DE PEÓN MUNICIPIO DE UCÚ - 94960 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 94960 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:3, direccion:CALLE 7 INTERIOR SN PUEBLO YAXCHE DE PEÓN, 97357 TIMUCUY, UCÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4, CALLE 5 LA ACCION SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE UCU LOCALIDAD DE YAXCHE DE PEON, lon:-89.75551728, lat:21.0435791}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 18049.84 | 18049.84 | 18049.84 | 18049.84 | 18049.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2021, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2354161.0, importe_modificado:2354161.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {1954158/proyecto_PROCESO, 1954158/proyecto_INICIO, 1954158/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954185 | Proyecto de inversión | 555800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555800.0, modificado:555226.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MOCOCHA MUNICIPIO DE MOCOCHÁ - 95056 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95056 | S | 14 | 21 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO MOCOCHA, 97454 MOCOCHÁ, MOCOCHÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 19 EL MUNICIPIO DE MOCOCHA SE LOCALIZA A 26.7 KILOMETROSD E LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.45227761, lat:21.10878273}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 241950.62 | 241950.62 | 241950.62 | 241950.62 | 241950.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2021, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1380197.86, importe_modificado:1380197.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.81}} | {1954185/proyecto_PROCESO, 1954185/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954205 | Proyecto de inversión | 317600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317600.0, modificado:317543.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH MUNICIPIO DE ACANCEH - 95217 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95217 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO ACANCEH, 97380 ACANCEH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 31 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 29 X 22 Y 24 ATRAS LA CALLE 31 DEL MUNICIPIO DE ACANCEH EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH, lon:-89.45556168, lat:20.80891108}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 317543.9 | 317543.9 | 317543.9 | 317543.9 | 317543.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {1954205/proyecto_FIN, 1954205/proyecto_PROCESO, 1954205/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954246 | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:251841.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE LEPAN MUNICIPIO DE TECOH - 95382 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95382 | S | 14 | 21 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:5, direccion:CALLE 16 PUEBLO LEPAN, 97822 LEPÁN, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 14 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 16 X 5 Y 7 ATRAS LA CALLE 14 DEL MUNICIPIO DE TECOH EN LA LOCALIDAD DE LEPAN, lon:-89.49936096, lat:20.7125424}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 251841.38 | 251841.38 | 251841.38 | 251841.38 | 251841.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {1954246/proyecto_INICIO, 1954246/proyecto_PROCESO, 1954246/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954248 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79385.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CANICAB MUNICIPIO DE ACANCEH - 95384 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95384 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:PUEBLO CANICAB, 97380 CANICAB, ACANCEH YUCATÁN ENTRE Y , EL DOMICILIO NO CUENTA NO REFERENCIAS. DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.43160652, lat:20.8574863}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 78987.4 | 78987.4 | 78987.4 | 78987.4 | 78987.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1954248/proyecto_FIN, 1954248/proyecto_PROCESO, 1954248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954279 | Proyecto de inversión | 158800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158800.0, modificado:158519.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BACA MUNICIPIO DE BACA - 95511 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95511 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO BACA, 97450 BACA, BACA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26-A, CALLE 25 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 23 X 24 Y 26A ATRAS LA CALLE 25 DEL MUNICIPIO DE BACA EN LA LOCALIDAD DE BACA, lon:-89.40043338, lat:21.10706014}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 108026.17 | 108026.17 | 108026.17 | 108026.17 | 108026.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.64}} | {1954279/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954285 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:89085.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE UMÁN MUNICIPIO DE UMÁN - 95551 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95551 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 26 J CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y , PROYECTO EN CONTRAESQUINA EN LA ZONA NORPONIENTE DE UMAN, lon:-89.76295703, lat:20.89381208}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 89085.18 | 89085.18 | 89085.18 | 89085.18 | 89085.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2021, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2354161.0, importe_modificado:2354161.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.96}} | {1954285/proyecto_INICIO, 1954285/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954307 | Proyecto de inversión | 88200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88200.0, modificado:91265.12}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY MUNICIPIO DE TIMUCUY - 95655 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95655 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 26, CALLE 30 LA ACCION SE CONSTRUIRA EN EL MUNICIPIO DE TIMUCUY EN LA CALLE 21 POR 26 Y 30, lon:-89.52111125, lat:20.81226581}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 27379.54 | 27379.54 | 27379.54 | 27379.54 | 27379.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2021, contratista:VINAMO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1249492.32, importe_modificado:1249492.32}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.93}} | {1954307/proyecto_INICIO, 1954307/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954348 | Proyecto de inversión | 247800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247800.0, modificado:247387.59}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE IXIL MUNICIPIO DE IXIL - 95982 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 95982 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 23 LA ACCION SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS AL OESTE DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-89.48564865, lat:21.15278411}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 74216.28 | 74216.28 | 74216.28 | 74216.28 | 74216.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.57}} | {1954348/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954360 | Proyecto de inversión | 495600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495600.0, modificado:495600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TECOH MUNICIPIO DE TECOH - 96038 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 96038 | S | 12 | 18 |  | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 27 INTERIOR SN PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 30, CALLE 32 LA ACCION SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE TECOH EN LA CALLE 27 POR 30 Y 32, lon:-89.47566972, lat:20.7445654}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301954380 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79259.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE IXIL MUNICIPIO DE IXIL - 96158 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 96158 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 19 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 17 X 16 Y 18 ATRAS LA CALLE 19 DEL MUNICIPIO DE IXIL EN LA LOCALIDAD DE IXIL, lon:-89.47946158, lat:21.15483873}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 54013.08 | 54013.08 | 54013.08 | 54013.08 | 54013.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.73}} | {1954380/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954523 | Proyecto de inversión | 238200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238200.0, modificado:238200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KAXATAH MUNICIPIO DE MOTUL - 97081 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 97081 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:15, direccion:PUEBLO KAXATAH, 97444 KAXATAH, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE LOCALIZA CERCA DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD CAREETERA A MOTUL, lon:-89.25634649, lat:21.09118802}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301954531 | Proyecto de inversión | 108000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:107711.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KANCABAL MUNICIPIO DE MOTUL - 97170 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 97170 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:29, direccion:PUEBLO KANCABAL, 97443 KANCABAL, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , NO SE IDENTIFICA REFERENCIA ALGUNA DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.2596722, lat:21.11096427}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 32313.45 | 32313.45 | 32313.45 | 32313.45 | 32313.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2021, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6878852.92, importe_modificado:6878852.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.49}} | {1954531/proyecto_INICIO, 1954531/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954556 | Proyecto de inversión | 476400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476400.0, modificado:476231.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SINANCHÉ MUNICIPIO DE SINANCHÉ - 97319 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 97319 | S | 16 | 24 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE 9 PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 7 EL MUNICIPIO DE SINANCHE SE LOCALIZA A 62.8 KILOMETROS DE LA LOCALIDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.18233621, lat:21.23292059}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 348744.6 | 348744.6 | 348744.6 | 348744.6 | 348744.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2021, contratista:DESARROLLADORA QUILU SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1053477.73, importe_modificado:1053477.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {1954556/proyecto_INICIO, 1954556/proyecto_PROCESO, 1954556/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954574 | Proyecto de inversión | 13000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13000.0, modificado:12291.38}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TEMAX MUNICIPIO DE TEMAX - 97378 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 97378 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 37 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA SURORIENTE DE LA LOCALIDAD, lon:-88.93923334, lat:21.1480582}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 3687.41 | 3687.41 | 3687.41 | 3687.41 | 3687.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2021, contratista:CONSTRUCTORA RIVAL SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4738499.67, importe_modificado:4738499.67}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {1954574/proyecto_PROCESO, 1954574/proyecto_INICIO, 1954574/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954675 | Proyecto de inversión | 495600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495600.0, modificado:495048.07}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHACMAY MUNICIPIO DE DZONCAUICH - 98161 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 98161 | S | 12 | 18 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:2, direccion:AVENIDA TEMAX - DZONCAUICH PUEBLO CHACMAY, 97647 CHACMAY, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE Y , PORYECTO SOBRE CARRETERA TEMAX DZONCAUICH EN LA ZONA PONIENTE DE LA LOCALIDAD, lon:-88.89447939, lat:21.05209109}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 469558.98 | 469558.98 | 469558.98 | 469558.98 | 469558.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2021, contratista:CONSTRUCTORA RIVAL SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4738499.67, importe_modificado:4738499.67}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.16}} | {1954675/proyecto_PROCESO, 1954675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954687 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:82599.04}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TELCHAC PUEBLO MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO - 98237 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 98237 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO CENTRO TELCHAC PUEBLO, 97400 TELCHAC, TELCHAC PUEBLO YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, EL MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO SE LOCALIZA A 53.3 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.26242379, lat:21.20677685}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 31461.49 | 31461.49 | 31461.49 | 31461.49 | 31461.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2021, contratista:ARQUITECTA LORENA CANTO PERERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:792861.49, importe_modificado:792861.49}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.52}} | {1954687/proyecto_PROCESO, 1954687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954748 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79207.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZILAM GONZÁLEZ MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ - 98604 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 98604 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 24 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 26 X 19 Y 21 ATRAS LA CALLE 24 DEL MUNICIPIO DE DZILAM GONZALEZ E, lon:-88.93191285, lat:21.28135114}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 23762.39 | 23762.39 | 23762.39 | 23762.39 | 23762.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2021, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4335045.46, importe_modificado:4335045.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.73}} | {1954748/proyecto_INICIO, 1954748/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954775 | Proyecto de inversión | 330400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330400.0, modificado:329877.97}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZIDZANTÚN MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN - 98761 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 98761 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 8 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 10 LA ACCION SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE UN TEMPLO, lon:-89.03432423, lat:21.24946428}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 220095.89 | 220095.89 | 220095.89 | 220095.89 | 220095.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2021, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4335045.46, importe_modificado:4335045.46}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.88}} | {1954775/proyecto_INICIO, 1954775/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954808 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:82469.49}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZIDZANTÚN MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN - 98906 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 98906 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 27 LA ACCION SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE UNA IGLESIA, lon:-89.04613517, lat:21.24357519}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 71650.8 | 71650.8 | 71650.8 | 71650.8 | 71650.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2021, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4335045.46, importe_modificado:4335045.46}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1954808/proyecto_PROCESO, 1954808/proyecto_FIN, 1954808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954834 | Proyecto de inversión | 88200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88200.0, modificado:88136.62}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ HILI MUNICIPIO DE MOTUL - 99031 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 99031 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:24, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ HILI, 97446 SAN JOSÉ HILI, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , EL DOMICILIO NO CUENTA NO REFERENCIAS. DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.35502444, lat:21.13087019}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 26440.99 | 26440.99 | 26440.99 | 26440.99 | 26440.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2021, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6878852.92, importe_modificado:6878852.92}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.1}} | {1954834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301959336 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:96737.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ACÚ DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 192029 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192029 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:6, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO SANTA MARIA ACU, 97837 SANTA MARÍA ACÚ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA ACCIÓN SE ENCUENTRA CERCA DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-90.16227712, lat:20.54676389}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 96737.02 | 96737.02 | 96737.02 | 96737.02 | 96737.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4875645.57, importe_modificado:4875645.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.87}} | {1959336/proyecto_PROCESO, 1959336/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301959343 | Proyecto de inversión | 165200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165200.0, modificado:219011.48}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HALACHÓ DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 192123 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192123 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 21-A LA LOCALIDAD DE HALACHO SE LOCALIZA A 86.2 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-90.07950845, lat:20.47509757}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 151984 | 151984 | 151984 | 151984 | 151984 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4875645.57, importe_modificado:4875645.57}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.84}} | {1959343/proyecto_INICIO, 1959343/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301959346 | Proyecto de inversión | 330400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330400.0, modificado:438022.97}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HALACHÓ DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 192210 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192210 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 33, CALLE 20-A EL MUNICIPIO DE HALACHO SE LOCALIZA A 86.2 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-90.08514436, lat:20.47134565}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 438022.97 | 438022.97 | 438022.97 | 438022.97 | 438022.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4875645.57, importe_modificado:4875645.57}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.68}} | {1959346/proyecto_INICIO, 1959346/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301959387 | Proyecto de inversión | 397000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397000.0, modificado:396514.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE MAXCANÚ - 192833 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192833 | S | 10 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:17, direccion:CALLE 21 PUEBLO SAN RAFAEL, 97806 SAN RAFAEL, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18, CALLE 23 LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL SE LOCALIZA A 21.3 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE MAXCANU, lon:-90.15984023, lat:20.70381245}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 356651.14 | 356651.14 | 356651.14 | 356651.14 | 356651.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4875645.57, importe_modificado:4875645.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.15}} | {1959387/proyecto_INICIO, 1959387/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302001269 | Proyecto de inversión | 25542.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25542.23, modificado:36501.45}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 44, CCT 31DST0044Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-006 | N |  |  | 509 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 63 POR 122-A Y 124 , lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 36501.45 | 36501.45 | 36501.45 | 36454.21 | 36454.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-335, contratista:JIMMY ALBERTO SOSA LEY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10959.22, importe_modificado:10959.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302001360 | Proyecto de inversión | 25564.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25564.56, modificado:25564.56}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPR0178C, EN LA LOCALIDAD DE HOLCÁ Y EL MUNICIPIO DE KANTUNIL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-323-21 | N |  |  | 134 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:2, direccion:HOLCA, lon:-89.036519, lat:20.79644}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 25564.56 | 25564.56 | 25564.56 | 25564.56 | 25564.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302002063 | Proyecto de inversión | 669548.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669548.79, modificado:483175.65}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA YOLANDA NOEMI CARRILLO PIÑA CCT 31DPR2090M UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-014 | N |  |  | 442 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 46¿¿ 885, Fraccionamiento Jardines del Sur, 97285 Mérida, Yuc., México, lon:-89.61440563, lat:20.9231428}} | 2021-07-14 | 2021-10-19 | 483175.65 | 483175.65 | 483175.65 | 482995.99 | 482995.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302002392 | Proyecto de inversión | 1339097.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339097.59, modificado:909932.78}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO (FED. 13) CCT 31DES2018W UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-018 | N |  |  | 421 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.66, meta_modificada:102.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 120 64, Fraccionamiento Las Américas, 97302 Mérida, Yuc., México, lon:-89.66376901, lat:21.06829212}} | 2021-07-14 | 2021-10-19 | 909932.78 | 909932.78 | 809051.05 | 798505.2 | 798505.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302002972 | Proyecto de inversión | 94410.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94410.93, modificado:94410.93}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 14, CCT 31DST0014E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-403-21 | N |  |  | 122 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:C. 28 427, Peto, 97930 Peto, Yuc., México, lon:-88.91694546, lat:20.10051098}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 94410.93 | 94410.93 | 94410.93 | 94410.93 | 94410.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302003260 | Proyecto de inversión | 50848.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50848.65, modificado:50848.65}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIERREZ, CCT 31EES0100H, EN LA LOCALIDAD DE CHABLEKAL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-039 | N |  |  | 219 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:C. 18 123, Chablekal, 97302 Chablekal, Yuc., México, lon:-89.57492888, lat:21.10000562}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 50848.65 | 50848.65 | 50848.65 | 50848.65 | 50848.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302003573 | Proyecto de inversión | 1339097.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339097.59, modificado:974183.3}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIERREZ CCT 31EES0100H UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHABLEKAL, MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-021 | N |  |  | 219 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.66, meta_modificada:102.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:C. 18 157, 97302 Chablekal, Yuc., México, lon:-89.57525074, lat:21.09955018}} | 2021-07-15 | 2021-10-20 | 974183.3 | 974183.3 | 974183.3 | 973939.33 | 973939.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.66}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302003597 | Proyecto de inversión | 378955.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Generación Interna de Caja (GIC), monto:113686.64, modificado:113686.64}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265268.84, modificado:265268.84}} | ÚLTIMA ETAPA DE DOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 5 SANITARIOS RURALES DE 2.05 X 1.55 X 2.20 MTS. INCLUYE FOSA DE ABSORCIÓN DE 1.10 X 1.00 MTS DE MAMPOSTERÍA, TANQUE SÉPTICO BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 600 LTS. Y TINACO DE 450 LTS. PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. ASÍ COMO MUEBLES DE BAÑO, REGISTROS, ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TZALAM DEL MUNICIPIO DE SUDZAL DEL ESTADO DE YUCATÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | N/A | N |  |  | 103 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:78, direccion:Sudzal, Yuc., México, lon:-88.9889259, lat:20.8705937}} | 2021-06-29 | 2021-10-26 | 378955.48 | 378955.48 | 378955.48 | 378955.48 | 378955.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.0}} | {2003597/proyecto_PROCESO, 2003597/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RADICADO-EJERCIDO: FEDERAL 265,268.84 GIC 113,686.64, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2022-01-13}} | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210302003879 | Proyecto de inversión | 6091.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6091.09, modificado:6091.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE ANDRES ANTUÑA SANCHEZ, CCT 31DES2002V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-070 | N |  |  | 526 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 53b S/N x 44 y 46, Francisco de Montejo, 97203 Mérida, Yuc., México, lon:-89.644382, lat:21.02983244}} | 2021-08-06 | 2021-09-03 | 6091.09 | 6091.09 | 6091.09 | 6091.09 | 6091.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El número de beneficiarios no coincide con el anexo 3.0 Reporte Trimestral. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302003940 | Proyecto de inversión | 73007.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73007.16, modificado:109432.54}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MEXICO, CCT 31DJN0213B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-080 | N |  |  | 113 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 81 F 703, Obrera, 97284 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6462059, lat:20.94639059}} | 2021-08-06 | 2021-09-03 | 109432.54 | 109432.54 | 73007.16 | 73007.16 | 73007.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-381, contratista:DAVID VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:36425.38, importe_modificado:36425.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004224 | Proyecto de inversión | 107418.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107418.8, modificado:113016.1}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CESAR MENDOZA SANTANA, CCT 31EPR0077D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-114 | N |  |  | 130 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 25 292, Cordemex, 97310 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62779522, lat:21.04170884}} | 2021-08-06 | 2021-09-03 | 113016.1 | 113016.1 | 113016.1 | 112982.32 | 112982.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-343, contratista:RC EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5597.3, importe_modificado:5597.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004241 | Proyecto de inversión | 669548.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669548.79, modificado:549524.3}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS CCT 31DPR0299O UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-040 | N |  |  | 416 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 129 659, Emiliano Zapata Sur L, 97297 Mérida, Yuc., México, lon:-89.64300871, lat:20.92885487}} | 2021-08-31 | 2021-11-29 | 549524.3 | 549524.3 | 549524.3 | 549524.3 | 549524.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004583 | Proyecto de inversión | 32459.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32459.09, modificado:32459.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR PATRIA, CCT 31EJN0028E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-120 | N |  |  | 75 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 65 434, entre 50 y 48, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.61650848, lat:20.96341331}} | 2021-08-19 | 2021-08-30 | 32459.09 | 32459.09 | 32459.09 | 32459.09 | 32459.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004707 | Proyecto de inversión | 134464.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134464.78, modificado:143280.78}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, CCT 31DPR0308F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-139 | N |  |  | 352 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:C. 21 91, Chemax, 97770 Chemax, Yuc., México, lon:-87.93637276, lat:20.65565517}} | 2021-08-19 | 2021-08-30 | 143280.78 | 143280.78 | 134464.77 | 134464.77 | 134464.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-21-MANT-DIRECTA-419, contratista:LUIS ALBERTO CONRADO COB, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8816.0, importe_modificado:8816.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302005049 | Proyecto de inversión | 40966.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40966.32, modificado:40966.32}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FLORINDA BATISTA ESPINOLA, CCT 31DPR0856K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-591-21 | N |  |  | 505 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Av. Leandro Valle, Calle 69 965, Azcorra, 97177 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5988059, lat:20.95358466}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 40966.32 | 40966.32 | 40966.32 | 40966.32 | 40966.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302005245 | Proyecto de inversión | 45291.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45291.67, modificado:45291.67}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CCT 31DJN2015P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-609-21 | N |  |  | 187 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 151 270, San José Tecoh II, 97298 Mérida, Yuc., México, lon:-89.63226378, lat:20.91275528}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 45291.67 | 45291.67 | 45291.67 | 45291.67 | 45291.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302005646 | Proyecto de inversión | 3400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400000.0, modificado:4120742.66}} | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 55 CCT 31DST0055E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMMANT-002 | N |  |  | 205 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Por 44A y 44D, C. 21 C, Pedregales de Lindavista, 97219 Mérida, Yuc., México, lon:-89.65950966, lat:21.01072406}} | 2021-07-12 | 2021-10-11 | 4120742.66 | 4120742.66 | 4120742.66 | 4120742.66 | 4120742.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006731 | Proyecto de inversión | 335458.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335458.41, modificado:335458.41}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XKALAX YOKDZONOT DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN - 58973 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 58973 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 KALAX YOKDZONOT, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTTRA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE KALAX YOKDZONOT MUNICIPIO DE TIZIMIN. EN LA LOCALIDA, lon:-87.88833635, lat:21.32834967}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 302230.84 | 302230.84 | 302230.84 | 302230.84 | 302230.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {2006731/proyecto_FIN, 2006731/proyecto_PROCESO, 2006731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006755 | Proyecto de inversión | 83864.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83864.6, modificado:83864.6}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN - 59381 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 59381 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 62 INTERIOR SN PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 62 Y CALLE 29, CALLE 31 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN EN LA CALLE 62 POR 29 Y 31, lon:-88.15809626, lat:21.15593782}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2006755/proyecto_FIN, 2006755/proyecto_PROCESO, 2006755/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006767 | Proyecto de inversión | 702784.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702784.67, modificado:702784.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS ENLA LOCALIDAD DESAN JUAN KILOMETRO CUATRO DEL MUNICIPIO TIZIMIN - 60949 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 60949 | S | 18 | 27 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:398, direccion:PUEBLO SAN JUAN KILOMETRO CUATRO, 97700 SAN JUAN KILÓMETRO CUATRO, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , EL PUEBLO DE SAN JUAN KILÓMETRO CUATRO ESTÁ SITUADO A 49.7 KILÓMETROS DE TIZIMÍN QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO, lon:-87.68922272, lat:21.19029635}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 702784.67 | 702784.67 | 702784.67 | 702784.67 | 702784.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2006767/proyecto_FIN, 2006767/proyecto_PROCESO, 2006767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006768 | Proyecto de inversión | 79389.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79389.63, modificado:79389.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ EN EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 60984 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 60984 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 5 INTERIOR SN PUEBLO , 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , SE ENCUENRA EN LA CALE 5 POR 24 EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ EN EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ, lon:-88.79511639, lat:21.21032929}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 78310.69 | 78310.69 | 78310.69 | 78310.69 | 78310.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006768/proyecto_INICIO, 2006768/proyecto_FIN, 2006768/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006769 | Proyecto de inversión | 317558.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317558.52, modificado:317558.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SUCILA DEL MUNICIPIO SUCILA - 61002 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61002 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 17 LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE15 DE LA LOCALIDAD DE SUCILA MUNICIPIO CON EL MISMO NOMBRE PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCA, lon:-88.31129047, lat:21.15940181}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 317558.52 | 317558.52 | 317558.52 | 317558.52 | 317558.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2006769/proyecto_INICIO, 2006769/proyecto_PROCESO, 2006769/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006782 | Proyecto de inversión | 78087.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78087.19, modificado:78087.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE COLONIA YUCATAN DEL MUNICIPIO TIZIMIN - 61155 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61155 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:8, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO COLONIA YUCATÁN, 97710 COLONIA YUCATÁN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA COLONIA YUCATÁN ES UN POBLADO UBICADO AL ORIENTE DE YUCATÁN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TIZIMÍN. LA ACCION SE ENCUEN, lon:-87.72171785, lat:21.20951175}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 78087.19 | 78087.19 | 78087.19 | 78087.19 | 78087.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006782/proyecto_PROCESO, 2006782/proyecto_FIN, 2006782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006784 | Proyecto de inversión | 156174.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156174.37, modificado:156174.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS ENLA LOCALIDAD DE TIZIMIN DEL MUNICIPIO TIZIMIN - 61191 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61191 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 49 E INTERIOR SN PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 49 E Y CALLE 24, CALLE 26 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN MUNICIPIO DE TIZIMIN EN LA CALLE 49 E POR 24 Y 26, lon:-88.13439763, lat:21.14456245}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 156174.37 | 156174.37 | 156174.37 | 156174.37 | 156174.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2006784/proyecto_FIN, 2006784/proyecto_INICIO, 2006784/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006808 | Proyecto de inversión | 78087.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78087.19, modificado:78087.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS ENLA LOCALIDAD DE TIZIMIN DEL MUNICIPIO TIZIMIN - 61582 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61582 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 54 C INTERIOR SN PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 54 C Y CALLE 69, CALLE 71 LA ACCION SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN MUNICIPIO DE TIZIMIN EN LA CALLE 54 C POR 69 Y 71, lon:-88.15962143, lat:21.13287352}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 78087.19 | 78087.19 | 78087.19 | 78087.19 | 78087.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006808/proyecto_FIN, 2006808/proyecto_PROCESO, 2006808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006828 | Proyecto de inversión | 19337.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19337.07, modificado:76499.53}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 61938 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61938 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 22 CIUDAD ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 33, CALLE 35 CALLE 22 POR 33 Y 35 LOCALIDAD ESPITA MUNICIPIO DE ESPITA, lon:-88.30692006, lat:21.00525587}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 76499.53 | 76499.53 | 76499.53 | 76499.53 | 76499.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2021, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5091014.1, importe_modificado:5091014.1}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2006828/proyecto_INICIO, 2006828/proyecto_PROCESO, 2006828/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006865 | Proyecto de inversión | 991140.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991140.8, modificado:1252907.49}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHANKOM DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 64117 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64117 | S | 24 | 36 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 34 INTERIOR SN PUEBLO CHANKOM, 97758 CHANKOM, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 29, SE ENCUENTRA EN LA CALLE 34 POR 33 Y 29 A 200 METROS DEL CENTRO, lon:-88.51436927, lat:20.56947356}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 1252907.49 | 1252907.49 | 1252907.49 | 1252907.49 | 1252907.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5846393.75, importe_modificado:5846393.75}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:12.0}} | {2006865/proyecto_INICIO, 2006865/proyecto_PROCESO, 2006865/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006889 | Proyecto de inversión | 1321564.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321564.78, modificado:1321564.78}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHICHIMILÁ DEL MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ - 64316 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64316 | S | 32 | 48 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO CHICHIMILÁ, 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 14, CALLE 19 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 12 X 12 Y 14 ATRAS LA CALLE DEL 19 MUNICIPIO DE CHICHIMILA LOCALIDAD DE CHICHIMI, lon:-88.21096446, lat:20.63118328}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 1198473.24 | 1198473.24 | 1198473.24 | 1198473.24 | 1198473.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2021, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4055302.37, importe_modificado:4055302.37}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:16.0}} | {2006889/proyecto_INICIO, 2006889/proyecto_PROCESO, 2006889/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006908 | Proyecto de inversión | 82242.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82242.64, modificado:82242.64}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UAYMA DEL MUNICIPIO DE UAYMA - 64466 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64466 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y , CALLE 8 UAYMA ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE UAYMA. ESTÁ UBICADA A UNOS 15 KILÓMETROS AL NOROESTE DE L, lon:-88.31240567, lat:20.71363063}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 81430.09 | 81430.09 | 81430.09 | 81430.09 | 81430.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2006908/proyecto_INICIO, 2006908/proyecto_FIN, 2006908/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006962 | Proyecto de inversión | 25975.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25975.04, modificado:25975.04}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE KANCABDZONOT DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 65313 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65313 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:51, direccion:CALLE 18 PUEBLO KANCABDZONOT, 97925 KANCABDZONOT, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 16 LA LOCALIDAD DE YAXCABDZONOT SE LOCALIZA A 13.4 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE YAXCABA YUCATAN, lon:-88.70961587, lat:20.50813937}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 7792.51 | 7792.51 | 7792.51 | 7792.51 | 7792.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2021, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5500055.93, importe_modificado:5500055.93}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:4.0}} | {2006962/proyecto_INICIO, 2006962/proyecto_PROCESO, 2006962/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006971 | Proyecto de inversión | 412975.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412975.33, modificado:522044.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TICIMUL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 65383 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65383 | S | 10 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:PUEBLO TICIMUL, 97758 TICIMUL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL CENTRO CERCA DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE TICIMUL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM, lon:-88.55071091, lat:20.59659552}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 522044.79 | 522044.79 | 522044.79 | 522044.79 | 522044.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5846393.75, importe_modificado:5846393.75}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.0}} | {2006971/proyecto_FIN, 2006971/proyecto_PROCESO, 2006971/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006976 | Proyecto de inversión | 1348607.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348607.39, modificado:1348607.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHIKINDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT - 65422 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65422 | S | 34 | 51 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 24 LA ACCION SE ENCUENTRRA A 2 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL AL OESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-88.48678894, lat:20.33606662}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 1348607.39 | 1348607.39 | 1348607.39 | 1348607.39 | 1348607.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2021, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5360790.7, importe_modificado:5360790.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2006976/proyecto_FIN, 2006976/proyecto_PROCESO, 2006976/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007000 | Proyecto de inversión | 317513.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317513.54, modificado:317513.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SOTUTA DEL MUNICIPIO DE SOTUTA - 65637 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65637 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 18 SOTUTA ES UNA CIUDAD DEL CENTRO DE YUCATÁN MÉXICO Y CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE SOTUTA. LOCALIZADA A 75 KILÓMETROS AL SUR ORIENT, lon:-89.00543241, lat:20.60034234}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 314314.19 | 314314.19 | 314314.19 | 314314.19 | 314314.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2021, contratista:INGENIERO CIVIL CARLOS MANUEL CHI DURAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2590992.99, importe_modificado:2590992.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2007000/proyecto_FIN, 2007000/proyecto_INICIO, 2007000/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007001 | Proyecto de inversión | 793912.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793912.44, modificado:793912.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 65714 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65714 | S | 20 | 30 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 7 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 9 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 7 X 20 Y 22 ATRAS LA CALLE 9 DEL MUNICIPIO CHEMAX DE LA LOCALIDAD DE CHEMAX, lon:-87.93633537, lat:20.664036}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 785871.57 | 785871.57 | 785871.57 | 785871.57 | 785871.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2021, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.140728144E7, importe_modificado:1.140728144E7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:9.9}} | {2007001/proyecto_INICIO, 2007001/proyecto_PROCESO, 2007001/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007021 | Proyecto de inversión | 38980.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38980.5, modificado:38980.5}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE QUINTANA ROO DEL MUNICIPIO DE QUINTANA ROO - 65876 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65876 | S | 12 | 18 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN PUEBLO QUINTANA ROO, 97655 QUINTANA ROO, QUINTANA ROO YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 23 LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DEL MUNICIPIO SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL Y EN FRENTE DE UNA CAPILLA, lon:-88.63166835, lat:20.86821261}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 38980.5 | 38980.5 | 38980.5 | 38980.5 | 38980.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2021, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4583905.55, importe_modificado:4583905.55}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:6.0}} | {2007021/proyecto_FIN, 2007021/proyecto_PROCESO, 2007021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007040 | Proyecto de inversión | 35999.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35999.82, modificado:35999.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE QUINTANA ROO DEL MUNICIPIO DE QUINTANA ROO - 65972 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65972 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:0.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:PUEBLO QUINTANA ROO, 97655 QUINTANA ROO, QUINTANA ROO YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA FRENTE AL CAMPO DE BEISBOL SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL, lon:-88.63554613, lat:20.87169489}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 35999.82 | 35999.82 | 35999.82 | 35999.82 | 35999.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2021, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4583905.55, importe_modificado:4583905.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.01}} | {2007040/proyecto_INICIO, 2007040/proyecto_PROCESO, 2007040/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007360 | Proyecto de inversión | 78832.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78832.69, modificado:78832.69}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHUMAYEL DEL MUNICIPIO DE CHUMAYEL - 192709 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192709 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 27, CALLE 26 CHUMAYEL ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS QUE CONSTITUYEN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SE ENCUENTRA LOCALIZADO AL ESTE DEL ESTADO Y, lon:-89.29877524, lat:20.43061324}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 52439.82 | 52439.82 | 52439.82 | 52439.82 | 52439.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3885364.0, importe_modificado:3885364.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.85}} | {2007360/proyecto_INICIO, 2007360/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007416 | Proyecto de inversión | 12599.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12599.74, modificado:12599.74}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN - 193792 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193792 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 35 INTERIOR SN PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 20, CALLE 22 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 35 POR 20 Y 22, lon:-89.21609087, lat:20.46321136}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 3779.92 | 3779.92 | 3779.92 | 3779.92 | 3779.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3885364.0, importe_modificado:3885364.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2007416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007421 | Proyecto de inversión | 157300.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157300.27, modificado:157300.27}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 193833 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193833 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 22 INTERIOR SN PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 24 LA LOCALIDAD SE UBICA AL ORIENTE DE LA CIUDAD A 3 CUADRAS DEL CENTRO, lon:-89.38966228, lat:20.38463525}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 47190.08 | 47190.08 | 47190.08 | 47190.08 | 47190.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-055-2021, contratista:S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4642793.56, importe_modificado:4642793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.76}} | {2007421/proyecto_INICIO, 2007421/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007429 | Proyecto de inversión | 157665.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157665.37, modificado:157665.37}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN - 193886 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193886 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 13 INTERIOR SN PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 15 LA VIVIENDA SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL NORTE DEL MUNICIPIO, lon:-89.213467, lat:20.47414311}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 47299.61 | 47299.61 | 47299.61 | 47299.61 | 47299.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3885364.0, importe_modificado:3885364.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.28}} | {2007429/proyecto_PROCESO, 2007429/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007446 | Proyecto de inversión | 156590.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156590.79, modificado:156590.79}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 194110 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194110 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 14 INTERIOR SN PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 16 LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE 12 ANTES DE LLEGAR A LA CUCHILLA, lon:-89.70724298, lat:20.48027419}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 111796.34 | 111796.34 | 111796.34 | 111796.34 | 111796.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-058-2021, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5290743.7, importe_modificado:5290743.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.68}} | {2007446/proyecto_INICIO, 2007446/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007461 | Proyecto de inversión | 589659.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589659.93, modificado:589659.93}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHICÁN DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC - 194235 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194235 | S | 14 | 21 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:5, direccion:CALLE DOMICILIO OONOCIDO PUEBLO CHICAN, 97953 CHICÁN, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE Y , CHICÁN ES UNA PEQUEÑA LOCALIDAD DE MENOS DE MIL HABITANTES EN EL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC ESTADO DE YUCATÁN EN MÉXICO. LA ACCIÓN SE ENCUENT, lon:-89.1575399, lat:20.33866901}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 176897.98 | 176897.98 | 176897.98 | 176897.98 | 176897.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-057-2021, contratista:VILLACOSTA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4778423.26, importe_modificado:4778423.26}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.14}} | {2007461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007480 | Proyecto de inversión | 78295.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78295.4, modificado:78295.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 194414 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194414 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 38 INTERIOR SN PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 40 LA VIVIENDA SE UBICA CERCA DE LA CALLE PRINCIPAL AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD Y A 4 CUADRAS DEL PARQUE, lon:-89.54542834, lat:20.39613861}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 68470.71 | 68470.71 | 68470.71 | 68470.71 | 68470.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-058-2021, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5290743.7, importe_modificado:5290743.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.35}} | {2007480/proyecto_INICIO, 2007480/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007520 | Proyecto de inversión | 5142.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5142.13, modificado:5142.13}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE DZÍ DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 195407 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195407 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:11, direccion:PUEBLO DZI, 97963 DZÍ, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE Y CALLE 28, LA LOCALIDAD DE DZÍ SE ENCUENTRA A 2.2 KILÓMETROS HACIA EL SUR DE TZUCACAB LA ACCIÓN SE REALIZARA EN LA CALLE SIN NÚMERO POR 28, lon:-89.04514311, lat:20.08863339}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 5142.13 | 5142.13 | 5142.13 | 5142.13 | 5142.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-056-2021, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4640384.63, importe_modificado:4640384.63}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.15}} | {2007520/proyecto_INICIO, 2007520/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007534 | Proyecto de inversión | 35767.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35767.94, modificado:35767.94}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 195534 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195534 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 51 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 32, CALLE 34 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 51 POR 32 Y , lon:-89.27928589, lat:20.20001657}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 19323.52 | 19323.52 | 19323.52 | 19323.52 | 19323.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-060-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7222187.67, importe_modificado:7222187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2007534/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007567 | Proyecto de inversión | 79033.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79033.22, modificado:78837.62}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 195826 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195826 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 55 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 57 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 55 POR 14 Y 16 A UNOS METROS DE LA TIENDA HNS, lon:-89.27007104, lat:20.19381557}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 51789.39 | 51789.39 | 51789.39 | 51789.39 | 51789.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-061-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7297762.98, importe_modificado:7297762.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.49}} | {2007567/proyecto_INICIO, 2007567/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007585 | Proyecto de inversión | 81826.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81826.82, modificado:81826.82}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 195957 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195957 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 2 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, AKIL ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 70 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CIUD, lon:-89.33771584, lat:20.26468535}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 24548.05 | 24548.05 | 24548.05 | 24548.05 | 24548.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-055-2021, contratista:S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4642793.56, importe_modificado:4642793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.89}} | {2007585/proyecto_PROCESO, 2007585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007588 | Proyecto de inversión | 711299 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711299.0, modificado:711299.0}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 195978 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195978 | S | 18 | 27 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 37 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, CALLE 39 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 37 POR 44 Y 46 EN EL NORTECENTRO DE LA LOCALI, lon:-89.28104814, lat:20.21004403}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 329315.49 | 329315.49 | 329315.49 | 329315.49 | 329315.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-060-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7222187.67, importe_modificado:7222187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.22}} | {2007588/proyecto_PROCESO, 2007588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007620 | Proyecto de inversión | 82534.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82534.12, modificado:82534.12}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 196254 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196254 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, CALLE 15 PETO ES UNA VILLA MEXICANA PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATÁN UBICADA A 180 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA CAPITAL DEL ESTADO, AL SUR DEL Y, lon:-88.92788506, lat:20.13560756}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 24760.24 | 24760.24 | 24760.24 | 24760.24 | 24760.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2007620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007660 | Proyecto de inversión | 156929.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156929.5, modificado:156929.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 197264 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 197264 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 37 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 39 LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE 37 ENTRE LA CALLE 8 Y CALLE 10 A TRES CALLES DE LA CAPILLA FÁTIMA Y A DOS CUADRAS DEL REST, lon:-88.9127095, lat:20.12067695}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 124034.57 | 124034.57 | 124034.57 | 124034.57 | 124034.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.76}} | {2007660/proyecto_PROCESO, 2007660/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007667 | Proyecto de inversión | 5919.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5919.01, modificado:5919.01}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 197408 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 197408 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 8 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 MANUEL CEPEDA PERAZA, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 12 AKIL ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 70 KILÓMETR, lon:-89.34113332, lat:20.26744076}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 1775.71 | 1775.71 | 1775.71 | 1775.71 | 1775.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-055-2021, contratista:S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4642793.56, importe_modificado:4642793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.83}} | {2007667/proyecto_PROCESO, 2007667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007682 | Proyecto de inversión | 25974.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25974.52, modificado:25974.52}} | EQUIPAMIENTO DE CUATRO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE MANUEL CEPEDA PERAZA DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 197650 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 197650 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 56 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 56 Y CALLE 58, CALLE 56 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 56 POR 58 Y , lon:-89.28740984, lat:20.21477259}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 7792.36 | 7792.36 | 7792.36 | 7792.36 | 7792.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-061-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7297762.98, importe_modificado:7297762.98}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2007682/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402008524 | Proyecto de inversión | 142427.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142427.5, modificado:142427.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MANUEL CEPEDA PERAZA DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 245112 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 245112 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:5, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO MANUEL CEPEDA PERAZA, 97979 MANUEL CEPEDA PERAZA, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , MANUEL CEPEDA PERAZA ES UNA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE TEKAX ESTADO DE YUCATÁN EN MÉXICO. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA F, lon:-89.25232136, lat:20.15163361}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 105412.81 | 105412.81 | 105412.81 | 105412.81 | 105412.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-061-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7297762.98, importe_modificado:7297762.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.08}} | {2008524/proyecto_INICIO, 2008524/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402008682 | Proyecto de inversión | 555480.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555480.18, modificado:555480.18}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN MUNICIPIO DE KANASÍN - 249562 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 249562 | S | 14 | 21 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 75 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97374 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 72 B Y CALLE 74, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA SUR PONIENTE DE LA CIUDAD DE KANASIN A 10 ESQUINAS DEL PERIFÉRICO DE MERIDA, lon:-89.59364962, lat:20.92051226}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 227977.64 | 227977.64 | 227977.64 | 227977.64 | 227977.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-053-2021, contratista:JOSDAL SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3967715.59, importe_modificado:3967715.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.87}} | {2008682/proyecto_PROCESO, 2008682/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402009048 | Proyecto de inversión | 81437.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81437.76, modificado:81437.76}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XUL DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 261475 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 261475 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:14, direccion:CALLE 10 PUEBLO XUL, 97884 XUL, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 5, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA NORTE DE XUL OXKUTZCAB EN LA CALLE 10 X 7 Y 5, lon:-89.4603904, lat:20.10514337}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-062-2021, contratista:ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3442861.84, importe_modificado:3442861.84}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.19}} | {2009048/proyecto_INICIO, 2009048/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402009055 | Proyecto de inversión | 6305.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6305.08, modificado:6305.08}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TEKIT DEL MUNICIPIO DE TEKIT - 261602 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 261602 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 25 CIUDAD TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, PROYECTO UBICADO EN L ZONA CENTRO DE TEKIT EN LA CALLE 25 X 20 Y 22, lon:-89.33048589, lat:20.53367561}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2021, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4052899.06, importe_modificado:4052899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009055/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402011175 | Proyecto de inversión | 237872.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237872.34, modificado:247768.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CANSAHCAB MUNICIPIO DE CANSAHCAB - 314952 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 314952 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 21 CIUDAD CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, PROYECTO UBICADO EN EL PONIENTE DE LA CIUDAD, lon:-89.09440381, lat:21.15576747}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 97266.32 | 97266.32 | 97266.32 | 97266.32 | 97266.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2021, contratista:FECA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1301639.27, importe_modificado:1301639.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.58}} | {2011175/proyecto_PROCESO, 2011175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402011792 | Proyecto de inversión | 164925.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164925.06, modificado:164925.06}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BACA MUNICIPIO DE BACA - 332581 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 332581 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO BACA, 97450 BACA, BACA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10, SE UBICA A LA SALIDA DEL RANCHO LORENZO BAXACTUN Y A CUADRA Y MEDIA DE LA TORTILLERÍA EL MANANTIAL, lon:-89.39100476, lat:21.1095712}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 49477.52 | 49477.52 | 49477.52 | 49477.52 | 49477.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2021, contratista:INGENIERO SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3724308.79, importe_modificado:3724308.79}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.08}} | {2011792/proyecto_INICIO, 2011792/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402011952 | Proyecto de inversión | 238134.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238134.86, modificado:238134.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KAXATAH MUNICIPIO DE MOTUL - 337929 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 337929 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:15, direccion:PUEBLO KAXATAH, 97444 KAXATAH, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CALLE 33 Y UNA CALLE SIN NUMERO A TRES CALLES DE LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO TEC BUENFIL AL CENTROOESTE DE LA LOCALI, lon:-89.25632336, lat:21.09126309}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 71440.46 | 71440.46 | 71440.46 | 71440.46 | 71440.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2021, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6878852.92, importe_modificado:6878852.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.64}} | {2011952/proyecto_PROCESO, 2011952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012095 | Proyecto de inversión | 503187.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503187.62, modificado:503187.62}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE X MAKULAN DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN - 344248 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 344248 | S | 12 | 16 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:74, direccion:PUEBLO X-MAKULÁN, 97703 X-MAKULÁN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XMAKULAN SE UBICA EN EL ORIENTE DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN COLINDANDO CON LA LOCALIDAD DZONOT AKE LA VIVIENDA SE UBICA FRENTE AL CAMPO Y LA IGLE, lon:-87.9537433, lat:21.29663426}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 453346.27 | 453346.27 | 453346.27 | 453346.27 | 453346.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:6.0}} | {2012095/proyecto_FIN, 2012095/proyecto_PROCESO, 2012095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402053098 | Proyecto de inversión | 15490.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15490.01, modificado:15490.01}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR0239Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TUNKÁS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-335-22 | N |  |  | 37 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 35 POR 22 Y 24 YUCATÁN, lon:-88.746226, lat:20.901959}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 15490.01 | 15490.01 | 15490.01 | 15490.01 | 15490.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-116, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AGACOR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15490.01, importe_modificado:15490.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:ER, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:ER, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:ER, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:ER, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402054468 | Proyecto de inversión | 96260.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96260.13, modificado:96260.13}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 63, CCT 31DST2008H, EN LA LOCALIDAD DE SAHCABÁ Y EL MUNICIPIO DE HOCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-327-21 | N |  |  | 97 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:CARRETERA SAHCABA, lon:-89.245099, lat:20.81624}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 96260.13 | 96260.13 | 96260.13 | 96260.13 | 96260.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-115, contratista:ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:96260.13, importe_modificado:96260.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | YUC210402056006 | Adquisición | 1090472.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090472.93, modificado:1085103.15}} | PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AUDITORIOS Y DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LOS TALLERES DE DIBUJO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL XOCLÁN CCT 31ECB0006E UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMMED21-002 | N |  |  | 1600 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:XOCLAN SANTOS, lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2021-11-24 | 2021-12-31 | 1085103.15 | 1085103.15 | 1083320.43 | 1083320.43 | 1083320.43 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:(B)IDE-21-ADQ-LP-024, contratista:CORNER RESEARCH APPS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:884004.95, importe_modificado:884266.17}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:(A)IDE-21-ADQ-LP-026, contratista:CORNER RESEARCH APPS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:199315.48, importe_modificado:200836.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056468 | Proyecto de inversión | 31917.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31917.41, modificado:31917.41}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT 31DCC0038X, EN LA LOCALIDAD DE CEPEDA Y EL MUNICIPIO DE HALACHÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-356-21 | N |  |  | 149 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:CALLE 6 POR 15 Y 17 YUCATÁN, lon:-90.108328, lat:20.504914}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 31917.41 | 31917.41 | 31917.41 | 31917.41 | 31917.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-119, contratista:RNL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.S. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31917.41, importe_modificado:31917.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056469 | Proyecto de inversión | 49176.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49176.46, modificado:49176.46}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME NUNO, CCT 31DCC0039W, EN LA LOCALIDAD DE CALCEHTOK Y EL MUNICIPIO DE OPICHÉN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-357-21 | N |  |  | 89 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:2, direccion:CALLE 20 POR 19 YUCATÁN, lon:-89.912778, lat:20.566667}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 49176.46 | 49176.46 | 49176.46 | 49176.46 | 49176.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-119, contratista:RNL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.S. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:49176.46, importe_modificado:49176.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056483 | Proyecto de inversión | 39846.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39846.84, modificado:39846.84}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA PETRONILO BAQUEDANO, CCT 31DPR0001P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IXIL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-378-21 | N |  |  | 255 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 21 POR 20 Y 22 YUCATÁN, lon:-89.483022, lat:21.152553}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 39846.84 | 39846.84 | 39846.84 | 39846.84 | 39846.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-21-MANT-DIRECTA-121, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39846.84, importe_modificado:39846.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056497 | Proyecto de inversión | 83649.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83649.26, modificado:83649.26}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA VICTOR MANUEL GUTIERREZ ARCEO, CCT 31EES0079V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZONCAUICH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-395-21 | N |  |  | 135 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 23 Y 28 YUCATÁN, lon:-88.897685, lat:21.130163}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 83649.26 | 83649.26 | 83649.26 | 83649.26 | 83649.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-122, contratista:CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:83649.26, importe_modificado:83649.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056498 | Proyecto de inversión | 28875.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28875.74, modificado:28875.74}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ZAMNA, CCT 31EJN0059Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-396-21 | N |  |  | 21 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 21 POR 8 YUCATÁN, lon:-89.019938, lat:21.255292}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 28875.74 | 28875.74 | 28875.74 | 28875.74 | 28875.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-122, contratista:CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28875.74, importe_modificado:28875.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056502 | Proyecto de inversión | 31602.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31602.85, modificado:31602.85}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CRESCENCIO REJON, CCT 31DPR0458M, EN LA LOCALIDAD DE X-PECHIL Y EL MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-401-21 | N |  |  | 14 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:49, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-88.878889, lat:20.025833}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 31602.85 | 31602.85 | 31602.85 | 31602.85 | 31602.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-123, contratista:MARÍA LENNY ESCALANTE ORTEGA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31602.85, importe_modificado:31602.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056536 | Proyecto de inversión | 18140.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18140.79, modificado:18140.79}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA MARIANO AZUELA, CCT 31ETV0128T, EN LA LOCALIDAD DE XUL Y EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-447-21 | N |  |  | 74 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:14, direccion:CALLE 10 YUCATÁN, lon:-89.46, lat:20.102222}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 18140.79 | 18140.79 | 18140.79 | 18140.79 | 18140.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-127, contratista:CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MID, S. DE R.L. DE .C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18140.79, importe_modificado:18140.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056538 | Proyecto de inversión | 19862.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19862.69, modificado:19862.69}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CUAUHTEMOC, CCT 31DJN0147T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-449-21 | N |  |  | 163 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 14 POR 25 Y 27 YUCATÁN, lon:-89.523835, lat:20.398055}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 19862.69 | 19862.69 | 19862.69 | 19862.69 | 19862.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-128, contratista:JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19862.69, importe_modificado:19862.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056543 | Proyecto de inversión | 19445.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19445.25, modificado:19445.25}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO CASO ANDRADE, CCT 31DPR0194U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-454-21 | N |  |  | 308 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 20 POR 31 Y 33 YUCATÁN, lon:-89.710799, lat:20.479119}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 19445.25 | 19445.25 | 19445.25 | 19445.25 | 19445.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-128, contratista:JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19445.25, importe_modificado:19445.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056547 | Proyecto de inversión | 15457.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15457.57, modificado:15457.57}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 47, CCT 31DST0047W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MANÍ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-458-21 | N |  |  | 203 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 35 YUCATÁN, lon:-89.38965, lat:20.37906}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 15457.57 | 15457.57 | 15457.57 | 15457.57 | 15457.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-128, contratista:JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15457.57, importe_modificado:15457.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056555 | Proyecto de inversión | 48074 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48074.0, modificado:48074.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPB0261A, EN LA LOCALIDAD DE XKALAX DE DZIBALKÚ Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-467-21 | N |  |  | 9 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:73, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-88.068056, lat:21.315278}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 48074 | 48074 | 48074 | 48074 | 48074 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-129, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:48074.0, importe_modificado:48074.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056560 | Proyecto de inversión | 51513.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51513.22, modificado:51513.22}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE DE RIO LAGARTOS, CCT 31DML2001L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE RÍO LAGARTOS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-474-21 | N |  |  | 28 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-88.156313, lat:21.592833}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 51513.22 | 51513.22 | 51513.22 | 51513.22 | 51513.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-130, contratista:DAVID LEVI OY LORIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:51513.22, importe_modificado:51513.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056565 | Proyecto de inversión | 19308.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19308.64, modificado:19308.64}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE GONZALEZ ROSADO, CCT 31ETV0003L, EN LA LOCALIDAD DE LOCHÉ Y EL MUNICIPIO DE PANABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-480-21 | N |  |  | 82 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:CALLE 10 YUCATÁN, lon:-88.145278, lat:21.388333}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 19308.64 | 19308.64 | 19308.64 | 19308.64 | 19308.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-21-MANT-DIRECTA-130, contratista:DAVID LEVI OY LORIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19308.64, importe_modificado:19308.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056577 | Proyecto de inversión | 18571.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18571.33, modificado:18571.33}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR 1 DE MAYO, CCT 31DCC0109A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KAUA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-494-21 | N |  |  | 310 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE 11-A POR 10 YUCATÁN, lon:-88.414621, lat:20.621923}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 18571.33 | 18571.33 | 18571.33 | 18571.33 | 18571.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-132, contratista:MANUEL BANDERAS COUOH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18571.33, importe_modificado:18571.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056619 | Proyecto de inversión | 23748.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23748.47, modificado:23748.47}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR U CHEEL KA'AN, CCT 31DJN2011T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SOTUTA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-570-21 | N |  |  | 47 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 26 POR 23 Y 25 YUCATÁN, lon:-89.011107, lat:20.595806}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 23748.47 | 23748.47 | 23748.47 | 23748.47 | 23748.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-138, contratista:ADMINISTRACIÓN GERENCIA ARQUITECTÓNICA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23748.47, importe_modificado:23748.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056627 | Proyecto de inversión | 10582.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10582.47, modificado:10582.47}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO DE MONTEJO Y LEON, CCT 31DJN0051G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-579-21 | N |  |  | 115 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 93 POR 64-B YUCATÁN, lon:-89.633856, lat:20.947701}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 10582.47 | 10582.47 | 10582.47 | 10582.47 | 10582.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-140, contratista:MARCO ANTONIO LÓPEZ O´CHEITA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10582.47, importe_modificado:10582.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056628 | Proyecto de inversión | 23516.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23516.27, modificado:23516.27}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MEXICO, CCT 31DJN0213B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-580-21 | N |  |  | 127 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94 POR 81-E YUCATÁN, lon:-89.644969, lat:20.942401}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 23516.27 | 23516.27 | 23516.27 | 23516.27 | 23516.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-21-MANT-DIRECTA-140, contratista:MARCO ANTONIO LÓPEZ O´CHEITA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23516.27, importe_modificado:23516.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056629 | Proyecto de inversión | 37660.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37660.19, modificado:37660.19}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CCT 31DPR0263Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-581-21 | N |  |  | 146 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 66-B POR 109-B Y 109-C YUCATÁN, lon:-89.645168, lat:20.939972}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 37660.19 | 37660.19 | 37660.19 | 37660.19 | 37660.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-140, contratista:MARCO ANTONIO LÓPEZ O´CHEITA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:37660.19, importe_modificado:37660.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056638 | Proyecto de inversión | 56703.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56703.89, modificado:56703.89}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CCT 31DPR0558L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-590-21 | N |  |  | 343 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 81-A PONIENTE POR 15 PONIENTE YUCATÁN, lon:-89.600024, lat:20.941559}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 56703.89 | 56703.89 | 56703.89 | 56703.89 | 56703.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-142, contratista:ADDI DANIELA FLORES ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:56703.89, importe_modificado:56703.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056642 | Proyecto de inversión | 17859.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17859.78, modificado:17859.78}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ALBINO J LOPE, CCT 31EPR0058P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-594-21 | N |  |  | 228 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31 POR 36-A Y 38 YUCATÁN, lon:-89.606319, lat:20.986129}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 17859.78 | 17859.78 | 17859.78 | 17859.78 | 17859.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-142, contratista:ADDI DANIELA FLORES ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17859.78, importe_modificado:17859.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056651 | Proyecto de inversión | 25083.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25083.03, modificado:25083.03}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA AUGUSTO MOLINA RAMOS, CCT 31DPR0146K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-603-21 | N |  |  | 233 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 125-A POR 54 YUCATÁN, lon:-89.623354, lat:20.929502}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 25083.03 | 25083.03 | 25083.03 | 25083.03 | 25083.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-144, contratista:EDUARDO AHMED DÍAZ ESCAMILLA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25083.03, importe_modificado:25083.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:petivion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:petivion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:petivion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:petivion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056654 | Proyecto de inversión | 191429.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191429.27, modificado:191429.27}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS CARRILLO ALONZO, CCT 31EPR0233E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-606-21 | N |  |  | 217 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 21 POR 4D Y 6 YUCATÁN, lon:-89.573874, lat:20.951467}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 191429.27 | 191429.27 | 191429.27 | 191429.27 | 191429.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-144, contratista:EDUARDO AHMED DÍAZ ESCAMILLA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:191429.27, importe_modificado:191429.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:petivion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:petivion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:petivion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:petivion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056683 | Proyecto de inversión | 5561.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5561.93, modificado:5561.93}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LUIS PENICHE VALLADO, CCT 31EJN0050G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-636-21 | N |  |  | 80 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 18 POR 20 YUCATÁN, lon:-89.588396, lat:20.982749}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 5561.93 | 5561.93 | 5561.93 | 5561.93 | 5561.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-148, contratista:LEMON, S DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5561.93, importe_modificado:5561.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056705 | Proyecto de inversión | 27824.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27824.49, modificado:27824.49}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA AMPARO CARRILLO, CCT 31ETV0140O, EN LA LOCALIDAD DE HOLACTÚN Y EL MUNICIPIO DE SEYÉ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-661-21 | N |  |  | 28 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:46, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-89.329167, lat:20.875556}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 27824.49 | 27824.49 | 27824.49 | 27824.49 | 27824.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-21-MANT-DIRECTA-152, contratista:EUROREC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27824.49, importe_modificado:27824.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056731 | Proyecto de inversión | 201361.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201361.5, modificado:201361.5}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MAYEL NICTE, CCT 31DJN2019L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-699-21 | N |  |  | 229 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 159 POR 92 YUCATÁN, lon:-89.649517, lat:20.915834}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 201361.5 | 201361.5 | 201361.5 | 201361.5 | 201361.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-160, contratista:CONSTRUCCIONES ANTRANQUI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:201361.5, importe_modificado:201361.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056886 | Proyecto de inversión | 21494.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21494.46, modificado:21494.46}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO CASO ANDRADE, CCT 31DPB2012H, EN LA LOCALIDAD DE X-POM Y EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-554-21 | N |  |  | 25 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:131, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-88.8675, lat:20.360278}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 21494.46 | 21494.46 | 21494.46 | 21494.46 | 21494.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-136, contratista:CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21494.46, importe_modificado:21494.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | YUC210402057158 | Proyecto de inversión | 34218.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34218.34, modificado:34218.34}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ARTEMIO ALPIZAR RUZ, CCT 31DPR0415O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-502-21 | N |  |  | 305 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion: CALLE 50 YUCATÁN, lon:-88.208818, lat:20.687048}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 34218.34 | 34218.34 | 34218.34 | 34218.34 | 34218.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-132, contratista:MANUEL BANDERAS COUOH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:34218.34, importe_modificado:34218.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402057160 | Proyecto de inversión | 29743.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29743.91, modificado:29743.91}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CCT 31DCC0114M, EN LA LOCALIDAD DE TESOCO Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-506-21 | N |  |  | 97 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:129, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-88.154167, lat:20.721667}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 29743.91 | 29743.91 | 29743.91 | 29743.91 | 29743.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-21-MANT-DIRECTA-133, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29743.91, importe_modificado:29743.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402057166 | Proyecto de inversión | 24848.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24848.38, modificado:24848.38}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT 31DPB0125X, EN LA LOCALIDAD DE X-COHUÓ Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-528-21 | N |  |  | 20 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:149, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-87.949444, lat:20.803333}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 24848.38 | 24848.38 | 24848.38 | 24848.38 | 24848.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-21-MANT-DIRECTA-134, contratista:HERRECON, DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24848.38, importe_modificado:24848.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402057169 | Proyecto de inversión | 22686.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22686.13, modificado:22686.13}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR PABLO NERUDA, CCT 31DJN0122K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-542-21 | N |  |  | 146 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 49 POR 8 YUCATÁN, lon:-88.182187, lat:20.678547}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 22686.13 | 22686.13 | 22686.13 | 22686.13 | 22686.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-135, contratista:MARIABNE MIRZA CANUL CHAN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22686.13, importe_modificado:22686.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402057174 | Proyecto de inversión | 21494.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21494.46, modificado:21494.46}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO CASO ANDRADE, CCT 31DPB2012H, EN LA LOCALIDAD DE X-POM Y EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-554-21 | N |  |  | 25 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:131, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-88.8675, lat:20.360278}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 21494.46 | 21494.46 | 21494.46 | 21494.46 | 21494.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-136, contratista:CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21494.46, importe_modificado:21494.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402057180 | Proyecto de inversión | 16240.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16240.6, modificado:16240.6}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ZAC BEH, CCT 31DCC0145F, EN LA LOCALIDAD DE YAXUNAH Y EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-566-21 | N |  |  | 49 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:43, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-88.675556, lat:20.540833}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 16240.6 | 16240.6 | 16240.6 | 16240.6 | 16240.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-138, contratista:ADMINISTRACIÓN GERENCIA ARQUITECTÓNICA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16240.6, importe_modificado:16240.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402058409 | Proyecto de inversión | 919337.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919337.62, modificado:2757311.63}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCURA DE LA ESCUELA PRIMARIA ARTEMIO ALPIZAR RUZ, CCT 31DPR0399N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMMANT-012 | N |  |  | 312 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 65 100, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6484954, lat:20.9665422}} | 2021-12-14 | 2022-03-13 | 2757311.63 | 2757311.63 | 802422.77 | 802422.77 | 802422.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-345, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2674742.56, importe_modificado:2757311.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402058601 | Proyecto de inversión | 36665.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36665.84, modificado:36665.84}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE TRINIDAD MENDEZ, CCT 31EPR0131H, EN LA LOCALIDAD DE CHELEM Y EL MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-049 | N |  |  | 349 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:C. 23 808, Chelem, 97336 Chelem, Yuc., México, lon:-89.73809838, lat:21.26798989}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 36665.84 | 36665.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-391, contratista:DIOMASI BIENES RAÍCES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:36665.84, importe_modificado:36665.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059151 | Proyecto de inversión | 17921.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17921.3, modificado:17921.3}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LUIS ROSADO VEGA, CCT 31DJN2067V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-064 | N |  |  | 67 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 32-A UMAN, lon:-89.748283, lat:20.88189}} | 2021-12-31 | 2022-01-22 | 17921.3 | 17921.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-392, contratista:JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17921.3, importe_modificado:17921.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El número de beneficiarios no coincide con el anexo 3.0 Reporte Trimestral , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:El municipio/localidad no coincide con lo mencionado en el anexo 3.0 Reporte Trimestral. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402059154 | Proyecto de inversión | 12396.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12396.07, modificado:12396.07}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON, CCT 31DPR0751Q, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-476-21 | N |  |  | 51 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:377, direccion:Sta María, Tizimín, Yuc., México, lon:-88.1547547, lat:21.1537744}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 12396.07 | 12396.07 | 12396.07 | 12396.07 | 12396.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-130, contratista:DAVID LEVI OY LORIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12396.07, importe_modificado:12396.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | YUC210402059471 | Proyecto de inversión | 18633.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18633.78, modificado:18633.78}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION, CCT 31DPR2087Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-279 | N |  |  | 413 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yucatan, Mexico, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 18633.78 | 18633.78 | 18633.78 | 18553.46 | 18553.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-335, contratista:JIMMY ALBERTO SOSA LEY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18633.78, importe_modificado:18633.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059530 | Proyecto de inversión | 9509.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9509.58, modificado:9509.58}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A TRABAJOS EN INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE EUSEBIO ROSADO RODRIGUEZ CCT 31EPR0222Z EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-158 | N |  |  | 256 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:C. 33, Centro, Progreso, Yuc., México, lon:-89.6628459, lat:21.2821822}} | 2021-09-10 | 2021-09-27 | 9509.58 | 9509.58 | 9509.58 | 9509.58 | 9509.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-21-0013A, contratista:EDUARDO AHMED DÍAZ ESCAMILLA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9509.58, importe_modificado:9509.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El número de beneficiarios no coincide con el ultimo anexo enviado 19 de enero 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:La fecha de la firma y conclusión del contrato es posterior al periodo de ejecución , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059691 | Proyecto de inversión | 32080.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32080.91, modificado:32080.91}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR RAQUEL DZIB CICERO, CCT 31DIN0014N, EN LA LOCALIDAD DE DZALBAY Y EL MUNICIPIO DE TEMOZÓN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-182 | N |  |  | 21 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:16, direccion:Dzalbay, Yuc., México, lon:-88.0527777, lat:20.8341666}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 32080.91 | 32080.91 | 32080.91 | 32080.91 | 31942.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-322, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32080.91, importe_modificado:32080.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El número de beneficiarios no coincide con el ultimo anexo enviado 19 de enero 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:Verificar el porcentaje de avance financiero no coincide con el mencionado en el ultimo anexo enviado el 19 de enero de 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059720 | Proyecto de inversión | 6194.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6194.21, modificado:6194.21}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CHILAM BALAM, CCT 31DCC0121W, EN LA LOCALIDAD DE POCOBOCH Y EL MUNICIPIO DE CALOTMUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-526 | N |  |  | 41 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:6, direccion:POCOB0CH, YUCATAN, lon:-88.177046, lat:21.019289}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 6194.21 | 6194.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-378, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6194.21, importe_modificado:6194.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059735 | Proyecto de inversión | 32326.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32326.82, modificado:32326.82}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ALFREDO PENICHE EROSA, CCT 31DJN0029E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CALOTMUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-535 | N |  |  | 46 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:C. 23 218, 97745 Calotmul, Yuc., México, lon:-88.1796813, lat:21.02009829}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 32326.82 | 32326.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-21-MANT-DIRECTA-378, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32326.82, importe_modificado:32326.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059754 | Proyecto de inversión | 125801.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125801.87, modificado:125801.87}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA NUM. 79 , CCT 31DST2022A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-195 | N |  |  | 343 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 10¿, Vergel II, 97173 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5860583, lat:20.9536844}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 125801.87 | 125801.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-21-MANT-DIRECTA-323, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:125801.87, importe_modificado:125801.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:Verificar los porcentajes de avance , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:La descripción del contrato esta incompleto , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059758 | Proyecto de inversión | 41649.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41649.53, modificado:41649.53}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 23, CCT 31EML0010E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-299 | N |  |  | 74 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Hunucmá, Yuc., México, lon:-89.8772303, lat:21.016318}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 41649.53 | 41649.53 | 41649.53 | 41649.53 | 41398.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-339, contratista:MARÍA MATILDE BAAS PECH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:41649.53, importe_modificado:41649.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:Verificar su porcentaje de avance, ya que el periodo de ejecución ya concluyó y en el anexo 3.0 aparece como en ejecución. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059769 | Proyecto de inversión | 92638.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92638.17, modificado:92638.17}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 42, CCT 31DST0042A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OPICHÉN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-301 | N |  |  | 243 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Opichén, Yuc., México, lon:-89.8573759, lat:20.5500929}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 92638.17 | 92638.17 | 92638.17 | 92079.15 | 92079.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-339, contratista:MARÍA MATILDE BAAS PECH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:92638.17, importe_modificado:92638.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:Verificar el estatus de la obra, ya que el periodo de ejecución ya concluyó y en el anexo 3.0 tiene estatus EN EJECUCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059777 | Proyecto de inversión | 7628.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7628.47, modificado:7628.47}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CCT 31DPR0103M, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHEN Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-542 | N |  |  | 89 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:41, direccion:W7G8+6J Xim-Há, Yucatan, México, lon:-87.73338318, lat:20.92560804}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 7628.47 | 7628.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-379, contratista:LORENZO CHAN SOBERANO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7628.47, importe_modificado:7628.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059791 | Proyecto de inversión | 40498.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40498.74, modificado:40498.74}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ALFREDO BARRERA VASQUEZ, CCT 31DCC2015Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-304 | N |  |  | 97 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Tizimín, Yuc., México, lon:-88.1496087, lat:21.1454686}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 40498.74 | 40498.74 | 40498.74 | 40254.35 | 40254.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-339, contratista:MARÍA MATILDE BAAS PECH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:40498.74, importe_modificado:40498.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059845 | Proyecto de inversión | 59522.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59522.53, modificado:59522.53}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, CCT 31DPR0243M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-229 | N |  |  | 407 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:C. 18, 97770 Chemax, Yuc., México, lon:-87.9351886, lat:20.6539152}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 59522.53 | 59522.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-21-MANT-DIRECTA-327, contratista:DAVID LEVI OY LORIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10618.65, importe_modificado:10618.65}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(V) IDE-21-MANT-DIRECTA-379, contratista:LORENZO CHAN SOBERANO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:48903.88, importe_modificado:48903.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:verificar los porcentajes de avance , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}, obs6: {observación:El nombre el la descripción del contrato esta incompleto , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}, obs7: {observación:El nombre el la descripción del contrato no coincide con el ultimo anexo enviado el 19 enero 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059850 | Proyecto de inversión | 7945.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7945.3, modificado:7945.3}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FLORINDA BATISTA ESPINOLA, CCT 31DPR0856K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-578 | N |  |  | 478 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 69, Centro, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6240384, lat:20.9623445}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 7945.3 | 7945.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-382, contratista:DAVID VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7945.3, importe_modificado:7945.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD QUE EL PERIODO YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059863 | Proyecto de inversión | 12192.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12192.22, modificado:12192.22}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPA POOT , CCT 31DPB2037Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-587 | N |  |  | 358 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C. 4-A, Kanasín, Yuc., México, lon:-89.5508773, lat:20.9501674}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 12192.22 | 12192.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-384, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12192.22, importe_modificado:12192.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059868 | Proyecto de inversión | 3901.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3901.94, modificado:3901.94}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CARMELA COSGAYA RIVAS , CCT 31EJN0019X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-591 | N |  |  | 70 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 51, Centro, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6216229, lat:20.9729999}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 3901.94 | 3901.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-384, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3901.94, importe_modificado:3901.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059900 | Proyecto de inversión | 31115.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31115.19, modificado:31115.19}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA 1° DE MAYO, CCT 31DSN0027Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-245 | N |  |  | 50 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 14 407, Sol Campestre, 97113 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5987983, lat:21.0251868}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 31115.19 | 31115.19 | 31115.19 | 31115.19 | 30981.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-330, contratista:FREDDY MOLINA FERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31115.19, importe_modificado:31115.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El porcentaje de avance financiero no coincide con el anexo del 19 de enero 2022, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059954 | Proyecto de inversión | 19568.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19568.14, modificado:19568.14}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUSTO SIERRA MENDEZ , CCT 31EJN0045V, EN LA LOCALIDAD DE CAUCEL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-612 | N |  |  | 177 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 24 CAUCEL, lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 19568.14 | 19568.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-388, contratista:SARA ALICIA NOVELO MONTEJO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19568.14, importe_modificado:19568.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059965 | Proyecto de inversión | 9612.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9612.04, modificado:9612.04}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MANUEL CRESCENCIO REJON, CCT 31DJN0038M, EN LA LOCALIDAD DE CHABLEKAL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-621 | N |  |  | 145 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:C. 18, Chablekal, Yuc., México, lon:-89.5758258, lat:21.0960278}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 9612.04 | 9612.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-390, contratista:J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9612.04, importe_modificado:9612.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059975 | Proyecto de inversión | 19853.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19853.88, modificado:19853.88}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CANDELARIA RUZ PATRON , CCT 31DPR0653P, EN LA LOCALIDAD DE DZIBIKAK Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-629 | N |  |  | 205 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:5, direccion:Dzibikak, Yuc., México, lon:-89.793083, lat:20.902014}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 19853.88 | 19853.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-392, contratista:JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19853.88, importe_modificado:19853.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060043 | Proyecto de inversión | 11694.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11694.83, modificado:11694.83}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUGUEMOS A APRENDER, CCT 31DJN2043L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KINCHIL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-473 | N |  |  | 144 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 3B YUCATÁN, lon:-90.39841, lat:20.861758}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 11694.83 | 11694.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060046 | Proyecto de inversión | 31486.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31486.3, modificado:31486.3}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR POPOL VUH, CCT 31DCC0161X, EN LA LOCALIDAD DE LEPÁN Y EL MUNICIPIO DE TECOH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-478 | N |  |  | 65 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE 16 YUCATÁN, lon:-89.215112, lat:20.773236}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 31486.3 | 31486.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060053 | Proyecto de inversión | 4899.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4899.72, modificado:4899.72}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR0239Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUDZAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-490 | N |  |  | 173 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 35 YUCATÁN, lon:-88.74645425, lat:20.90186229}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 4899.72 | 4899.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060073 | Proyecto de inversión | 42331.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42331.82, modificado:42331.82}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FAUSTINO GARCIA FRANCO, CCT 31DPR0455P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-402 | N |  |  | 239 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:C. 23 111, Muna, 97840 Muna, Yuc., México, lon:-89.70995665, lat:20.48495921}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 42331.82 | 42331.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-402, contratista:LEYDI ELIZABETH VALDÉZ RIVERO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:42331.82, importe_modificado:42331.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre de la Obra/proyecto difiere del establecido en el Anexo, trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:La cantidad de beneficiarios mencionada difiere de la establecida en el Anexo , trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación: El municipio y localidad difiere del establecido en el Anexo, trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060077 | Proyecto de inversión | 92622.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92622.52, modificado:92622.52}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA PROFESOR SANTIAGO HERRERA CASTILLO, CCT 31EES0117H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-406 | N |  |  | 324 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 41 202, Juan Pablo II, 97246 Mérida, Yuc., México, lon:-89.67287779, lat:20.96666934}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 92622.52 | 92622.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-402, contratista:LEYDI ELIZABETH VALDÉZ RIVERO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:92622.52, importe_modificado:92622.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060089 | Proyecto de inversión | 69003.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69003.42, modificado:69003.42}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MANUEL ALCALA MARTIN, CCT 31DJN0209P, EN LA LOCALIDAD DE SITPACH Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-419 | N |  |  | 66 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:C. 10, Sitpach, Yuc., México, lon:-89.5214035, lat:21.0282039}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 69003.42 | 69003.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-405, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:69003.42, importe_modificado:69003.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060107 | Proyecto de inversión | 8488.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8488.65, modificado:8488.65}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL CEPEDA PERAZA, CCT 31DPR0471G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-441 | N |  |  | 495 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Ticul, Yuc., México, lon:-89.5366458, lat:20.3977696}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 8488.65 | 8488.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-408, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8488.65, importe_modificado:8488.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060111 | Proyecto de inversión | 53861.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53861.36, modificado:53861.36}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIA AMADA CARDENAS DE ALONZO, CCT 31DJN0043Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-445 | N |  |  | 347 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 45 YUCATÁN, lon:-88.924089, lat:20.118984}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 53861.36 | 53861.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-375, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:53861.36, importe_modificado:53861.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060135 | Proyecto de inversión | 11694.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11694.83, modificado:11694.83}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MANUEL AVILA CAMACHO, CCT 31DJN0187U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-473 | N |  |  | 80 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:C. 22, Tetiz, 97364 Tetiz, Yuc., Mexico, lon:-89.9340792, lat:20.960756}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 11694.83 | 11694.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-371, contratista:ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11694.83, importe_modificado:11694.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060155 | Proyecto de inversión | 16261.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16261.17, modificado:16261.17}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MOISES VAZQUEZ VEGA, CCT 31DPR0443K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-511 | N |  |  | 171 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:C. 48, Santoyo, Oxkutzcab, Yuc., Mexico, lon:-89.4139277, lat:20.3129006}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 16261.17 | 16261.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-376, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16261.17, importe_modificado:16261.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060170 | Proyecto de inversión | 58947.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58947.71, modificado:58947.71}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO, CCT 31DPR0896L, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-376 | N |  |  | 122 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Motul de Carrillo Puerto, Yuc., México, lon:-89.2799763, lat:21.098173}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 58947.71 | 58947.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-396, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:58947.71, importe_modificado:58947.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060183 | Proyecto de inversión | 19851.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19851.23, modificado:19851.23}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO GABILONDO SOLER, CCT 31DJN0022L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-385 | N |  |  | 106 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yuc., México, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 19851.23 | 19851.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-398, contratista:GRECIA LILI MARIN GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19851.23, importe_modificado:19851.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La cantidad mencionada de beneficiarios difiere de la mencionada en el Anexo, trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Verificar los porcentajes de avances, debido a que el periodo de ejecución ya concluyó., trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402060247 | Proyecto de inversión | 23408.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23408.92, modificado:23408.92}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSE MA MORELOS Y PAVON, CCT 31DJN0062M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-372 | N |  |  | 67 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yucatan, lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 23408.92 | 23408.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-396, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23408.92, importe_modificado:23408.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060271 | Proyecto de inversión | 76832.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76832.96, modificado:76832.96}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN MIGUEL CASTRO, CCT 31ETV0012T, EN LA LOCALIDAD DE CAMPESTRE FLAMBOYANES Y EL MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO | REMFAMBAS21-463 | N |  |  | 194 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:26, direccion:CAMPESTRE FLAMBOYANES, lon:-89.663574, lat:21.282578}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 76832.96 | 76832.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-412, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:76832.96, importe_modificado:76832.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060282 | Proyecto de inversión | 25656.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25656.52, modificado:25656.52}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA RICARDO LOPEZ MENDEZ, CCT 31DST0032U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CACALCHÉN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO | REMFAMBAS21-480 | N |  |  | 362 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:XQQJ+7W Cacalchén, Yuc., México, lon:-89.21765327, lat:20.98816743}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 25656.52 | 25656.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-372, contratista:CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25656.52, importe_modificado:25656.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210101888825 | Adquisición | 1178200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178200.0, modificado:1093200.0}} | Equipamiento del Centro Estatal de Evaluación en Control de Confianza | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Centro Estatal de Evaluación en Control de Confianza | 0201 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6994102, lat:20.96086854}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 1093200 | 1090738.89 | 1090738.89 | 924058.11 | 924058.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210101888946 | Adquisición | 1037783 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037783.0, modificado:914366.2}} | Equipamiento del Centro de Medidas para Adolescentes | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría General de Gobierno |  | N |  |  | 562 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:136.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 61 501, Centro, 97000 Ejido del Centro, Yuc., México, lon:-89.62333202, lat:20.96776135}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 914366.2 | 914332.62 | 914332.62 | 914332.62 | 914332.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:128.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210101888967 | Adquisición | 225857 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225857.0, modificado:225857.0}} | Equipamiento de Centros de Control y Comando | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Secretaría de Seguridad Pública-C4 | 0602 | N |  |  | 5010 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Mérida, Yuc., México, lon:-89.70047235, lat:20.96192052}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 225857 | 220015.66 | 220015.66 | 220015.66 | 220015.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:61.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201940803 | Proyecto de inversión | 100000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:13, modalidad:K, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E8, modificado:1.0E8}} | Construcción de las Nuevas instalaciones del Hospital General Naval de Yucalpetén, en un inmueble destinado a la Secretaria de Mariana ubicado en la calle 16 No. 607 colonia parque industrial, portuario de Yucalpetén Municipio de Progreso Yucatán para beneficio y prestación de servicios médicos de ambas partes | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 1 convenio | N |  |  | 4632 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8867.0, meta_modificada:8867.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:97323, Indeco 101 Yucalpetén, Yucalpetén, 97323 Progreso, Yuc., México, lon:-89.70357299, lat:21.27853755}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 100000000 | 99902796.39 | 75084306.22 | 75084306.22 | 75084306.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8867.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar el avance físico, difiere del mencionado en el reporte trimestral ( F-PR-RAT-01-R00) enviado., trimestre:4.0, usuario:elvarquezadaix1, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Verificar el periodo de termino de los contratos difiere de los mencionados en los convenios modificatorios., trimestre:4.0, usuario:elvarquezadaix1, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301951168 | Proyecto de inversión | 330400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330400.0, modificado:326654.76}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL DEL MUNICIPIO DE KINCHIL - 66844 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 66844 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 27 INTERIOR SN PUEBLO KINCHIL, 97360 QUINTANA ROO, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 29 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL A 7 CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-89.95653609, lat:20.9122401}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 122598.48 | 122598.48 | 122598.48 | 122598.48 | 122598.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-046-2021, contratista:CONSTRUCTORA RIRO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1198310.73, importe_modificado:1198310.73}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.48}} | {1951168/proyecto_INICIO, 1951168/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953733 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:35599.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL MUNICIPIO DE IZAMAL - 92226 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 92226 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 40-A Y CALLE 42, CALLE 21 LA LOCALIDAD DE IZAMAL SE ENCUENTRA A 67.6 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.02299336, lat:20.9409907}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 10679.93 | 10679.93 | 10679.93 | 10679.93 | 10679.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.84}} | {1953733/proyecto_INICIO, 1953733/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953761 | Proyecto de inversión | 165200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165200.0, modificado:165087.79}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKANTÓ MUNICIPIO DE TEKANTÓ - 92376 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 92376 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 31 INTERIOR SN PUEBLO TEKANTÓ, 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 14, CALLE 16 LA ACCION SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEKANTO EN LA CALLE 31 POR 14 Y 16, lon:-89.10162248, lat:21.00580348}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 99052.67 | 99052.67 | 99052.67 | 99052.67 | 99052.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2021, contratista:ARQUITECTO MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1459685.19, importe_modificado:1459685.19}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.66}} | {1953761/proyecto_INICIO, 1953761/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953773 | Proyecto de inversión | 413000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413000.0, modificado:412984.69}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HUHÍ MUNICIPIO DE HUHÍ - 92423 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 92423 | S | 10 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 19-A PUEBLO HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 17 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 19A X 6 Y 8 ATRAS LA CALLE 17 DEL MUNICIPIO DE HUHI EN LA LOCALIDAD DE HUHI, lon:-89.1553273, lat:20.72441161}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 264566.28 | 264566.28 | 264566.28 | 264566.28 | 264566.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.15}} | {1953773/proyecto_PROCESO, 1953773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953899 | Proyecto de inversión | 165200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165200.0, modificado:164392.18}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SANAHCAT MUNICIPIO DE SANAHCAT - 93655 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93655 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 14 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 12 X 15 Y 17 ATRAS LA CALLE 14 DEL MUNICIPIO DE SANAHCAT EN LA LOCALIDAD DE SANAHCAT, lon:-89.21273477, lat:20.77017838}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 53476.55 | 53476.55 | 53476.55 | 53476.55 | 53476.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.72}} | {1953899/proyecto_PROCESO, 1953899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953917 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:82596.94}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SUDZAL MUNICIPIO DE SUDZAL - 93761 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93761 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO SUDZAL, 97676 SUDZAL, SUDZAL YUCATÁN ENTRE CALLE 10-A Y CALLE 12, CALLE 17 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 15 X 10A Y 12 ATRAS LA CALLE 17 DEL MUNICIPIO DE SUDZAL EN LA LOCALIDAD DE SUDZAL, lon:-88.98942642, lat:20.87030084}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 24779.08 | 24779.08 | 24779.08 | 24779.08 | 24779.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.11}} | {1953917/proyecto_PROCESO, 1953917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953957 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79280.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKANTÓ MUNICIPIO DE TEKANTÓ - 93942 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93942 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO TEKANTÓ, 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 21 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 23 X 24 Y 26 ATRAS LA CALLE 21 DEL MUNICIPIO DE TEKANTO EN LA LOCALIDAD DE TEKANTO, lon:-89.10782375, lat:21.01000006}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 47568.47 | 47568.47 | 47568.47 | 47568.47 | 47568.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2021, contratista:ARQUITECTO MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1459685.19, importe_modificado:1459685.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.99}} | {1953957/proyecto_INICIO, 1953957/proyecto_PROCESO, 1953957/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954277 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YAXCHE DE PEÓN MUNICIPIO DE UCÚ - 95510 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95510 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 30-A EL MUNICIPIO DE TECOH SE LOCALIZA A 34.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.47491585, lat:20.75351303}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301954297 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:33278.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BOLÓN MUNICIPIO DE UMÁN - 95626 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95626 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:2, direccion:PUEBLO BOLON, 97397 BOLÓN, UMÁN YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BOLON SE LOCALIZA A 39.6 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.83324723, lat:20.84525657}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 33278.27 | 33278.27 | 33278.27 | 33278.27 | 33278.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2021, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2354161.0, importe_modificado:2354161.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1954297/proyecto_INICIO, 1954297/proyecto_PROCESO, 1954297/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954318 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:82600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOMÚN MUNICIPIO DE HOMÚN - 95680 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 95680 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 22 LA ACCION SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL, lon:-89.28590539, lat:20.73426992}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 79771.51 | 79771.51 | 79771.51 | 79771.51 | 79771.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2021, contratista:INGENIERO JOSE ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1235685.13, importe_modificado:1235685.13}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.87}} | {1954318/proyecto_PROCESO, 1954318/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954326 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79399.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CONKAL MUNICIPIO DE CONKAL - 95743 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95743 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO CONKAL, 97345 CONKAL, CONKAL YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 24 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 22 X 15 Y 17 ATRAS LA CALLE 24 DEL MUNICIPIO DE CONKAL EN LA LOCALIDAD DE CONKAL, lon:-89.52067983, lat:21.07850566}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 23819.79 | 23819.79 | 23819.79 | 23819.79 | 23819.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2021, contratista:ARTÍCULOS Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCIÓN S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1286389.67, importe_modificado:1286389.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {1954326/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954328 | Proyecto de inversión | 495600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495600.0, modificado:495694.48}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOMÚN MUNICIPIO DE HOMÚN - 95744 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 95744 | S | 12 | 18 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 15 LA ACCION SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-89.28943437, lat:20.7439019}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 486827.94 | 486827.94 | 486827.94 | 486827.94 | 486827.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2021, contratista:INGENIERO JOSE ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1235685.13, importe_modificado:1235685.13}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.76}} | {1954328/proyecto_INICIO, 1954328/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954344 | Proyecto de inversión | 330400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330400.0, modificado:329850.12}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE IXIL MUNICIPIO DE IXIL - 95951 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 95951 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 18 LA ACCION SE ENCUNETRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION A 3 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-89.47912917, lat:21.15462215}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 98955.04 | 98955.04 | 98955.04 | 98955.04 | 98955.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.76}} | {1954344/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954346 | Proyecto de inversión | 165200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165200.0, modificado:164959.3}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SEYÉ MUNICIPIO DE SEYÉ - 95971 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95971 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 31 INTERIOR SN PUEBLO SEYÉ, 97570 SEYÉ, SEYÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 34, CALLE 36 LA ACCION SE CONSTRUIRA EN LA LOCALIDAD DE SEYE EN LA CALLE 31 POR 34 Y 36, lon:-89.37576142, lat:20.83931769}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-001-2021, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:809034.9, importe_modificado:809034.9}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.29}} | {1954346/proyecto_PROCESO, 1954346/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954376 | Proyecto de inversión | 6500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500.0, modificado:6500.0}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TECOH MUNICIPIO DE TECOH - 96153 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 96153 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 34, CALLE 15 LA ACCION SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO DE TECOH EN LA CALLE 17, lon:-89.47233557, lat:20.75288599}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.36}} | {1954376/proyecto_INICIO, 1954376/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954533 | Proyecto de inversión | 13000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13000.0, modificado:12986.56}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE DZUNUNCÁN MUNICIPIO DE MOTUL - 97171 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 97171 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:30, direccion:PUEBLO DZUNUNCAN, 97444 DZUNUNCÁN, MOTUL YUCATÁN ENTRE AVENIDA MEX - 178 Y , PROYECTO UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UNA ESQUINA DE LA AV. PRINCIPAL MEX 178 A UNA ESQUINA DEL HOSPITAL, lon:-89.25579724, lat:21.10013702}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 3895.97 | 3895.97 | 3895.97 | 3895.97 | 3895.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2021, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6878852.92, importe_modificado:6878852.92}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.66}} | {1954533/proyecto_INICIO, 1954533/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954554 | Proyecto de inversión | 158800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158800.0, modificado:158756.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CACALCHÉN MUNICIPIO DE CACALCHÉN - 97315 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 97315 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 22 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 24 X 11 Y 13 ATRAS LA CALLE 22 DEL MUNICIPIO DE CACALCHEN EN LA LOCALIDAD DE CACALC, lon:-89.22861445, lat:20.98912219}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 47626.97 | 47626.97 | 47626.97 | 47626.97 | 47626.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2021, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6878852.92, importe_modificado:6878852.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.76}} | {1954554/proyecto_INICIO, 1954554/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954614 | Proyecto de inversión | 330400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330400.0, modificado:330356.28}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CACALCHÉN MUNICIPIO DE CACALCHÉN - 97633 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 97633 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 19, CALLE 14 EL MUNICIPIO DE CACALCHEN SE LOCALIZA A 41.7 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.22101368, lat:20.98351088}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 99106.88 | 99106.88 | 99106.88 | 99106.88 | 99106.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2021, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6878852.92, importe_modificado:6878852.92}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.44}} | {1954614/proyecto_INICIO, 1954614/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954703 | Proyecto de inversión | 413000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413000.0, modificado:412540.06}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZONCAUICH MUNICIPIO DE DZONCAUICH - 98297 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 98297 | S | 10 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO DZONCAUICH, 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA SUR ORIENTE DE LA LOCALIDAD, lon:-88.88552654, lat:21.12508206}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 391299.16 | 391299.16 | 391299.16 | 391299.16 | 391299.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2021, contratista:CONSTRUCTORA RIVAL SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4738499.67, importe_modificado:4738499.67}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.3}} | {1954703/proyecto_PROCESO, 1954703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302001723 | Proyecto de inversión | 669548.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669548.79, modificado:485927.46}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DEMETRIO RIVERO TRIAY CCT 31DPR2013H UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-008 | N |  |  | 388 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 53¿ 438, Francisco Villa Oriente, 97178 Mérida, Yuc., México, lon:-89.56432343, lat:20.95951599}} | 2021-07-13 | 2021-10-18 | 485927.46 | 485927.46 | 400072.24 | 398225.42 | 398225.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302002946 | Proyecto de inversión | 40954.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40954.3, modificado:40954.3}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CUITLAHUAC, CCT 31DCC0264T, EN LA LOCALIDAD DE PAPACAL Y EL MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-399-21 | N |  |  | 27 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:14, direccion:Papacal, Yuc., México, lon:-88.8166666, lat:20.1530555}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 40954.3 | 40954.3 | 40954.3 | 40954.3 | 40954.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302003254 | Adquisición | 4750247.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4750247.65, modificado:4761792.16}} | EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE AGRICULTURA SUSTENTABLE Y PROTEGIDA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IZAMAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR | FAMSUP21-001 | S | 403 | 533 |  | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:C. 31 3855, Sin Nombre de Col 1, 97540 Izamal, Yuc., México, lon:-89.04162526, lat:20.93741256}} | 2021-09-14 | 2021-11-12 | 4761792.16 | 4747000.86 | 4747000.86 | 4747000.86 | 4747000.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210302003256 | Proyecto de inversión | 46369.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46369.64, modificado:46369.64}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA LUIS ALVAREZ BARRET, CCT 31ETV0034E, EN LA LOCALIDAD DE DZITYÁ Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-035 | N |  |  | 53 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:C. 11 4501, 97302 Dzityá, Yuc., México, lon:-89.67590332, lat:21.05540658}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 46369.64 | 46369.64 | 46369.64 | 46369.64 | 46369.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302003902 | Proyecto de inversión | 669548.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669548.79, modificado:596044.56}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR 20 DE NOVIEMBRE CCT 31DCC0119H UBICADA EN LA LOCALIDAD DE POOP, MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-029 | N |  |  | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:9, direccion:8JJ2+6C Poop, Yuc., México, lon:-88.39894652, lat:20.33061335}} | 2021-07-16 | 2021-09-23 | 596044.56 | 596044.56 | 596044.56 | 594471.33 | 594471.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302003936 | Proyecto de inversión | 36577.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36577.79, modificado:36577.79}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ICHCAANSIHO, CCT 31DJN0210E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-079 | N |  |  | 98 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:X 132 y 132A, C. 53, El Porvenir, 97226 Mérida, Yuc., México, lon:-89.66500282, lat:20.99463829}} | 2021-08-06 | 2021-09-03 | 36577.79 | 36577.79 | 36577.79 | 36577.79 | 36577.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004575 | Proyecto de inversión | 54299.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54299.84, modificado:54299.84}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL BERZUNZA, CCT 31EPR0112T, EN LA LOCALIDAD DE DZUNUNCÁN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-116 | N |  |  | 205 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:C. 20 20, 97315 Dzununcán, Yuc., México, lon:-89.65323865, lat:20.86691232}} | 2021-08-06 | 2021-09-03 | 54299.84 | 54299.84 | 54299.84 | 54299.84 | 54299.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004882 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:749491.73}} | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA FABIAN SANSORES CCT 31EPR0146J UBICADA EN LA LOCALIDAD TEKAX DE ALVARO OBREGÓN, MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASMANTT21-002 | N |  |  | 373 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:C. 55 204, Centro, 97970 Tekax, Yuc., México, lon:-89.28800762, lat:20.2024655}} | 2021-08-17 | 2021-08-30 | 749491.73 | 749491.73 | 749491.73 | 749491.73 | 749491.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:La modalidad de la contratación no coincide con lo mencionado en el anexo 3.0, trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:El monto aprobado no coincide con el anexo 3.0, trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210302004905 | Proyecto de inversión | 22122.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22122.11, modificado:22122.1}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CUAUHTEMOC, CCT 31DCC0156L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CUZAMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-651-21 | N |  |  | 195 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle 14 & C. 21, 97577 Cuzamá, Yuc., México, lon:-89.3168019, lat:20.738391}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 22122.1 | 22122.1 | 22122.1 | 22122.1 | 22122.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302005015 | Proyecto de inversión | 9809.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9809.11, modificado:9809.11}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SAC NICTE, CCT 31EJN0060N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-637-21 | N |  |  | 141 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 39, Melchor Ocampo, 97165 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5662743, lat:20.9745808}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 9809.11 | 9809.11 | 9809.11 | 9809.11 | 9809.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302005070 | Proyecto de inversión | 38913.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38913.58, modificado:38913.58}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MEXICO, CCT 31EJN0074Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-593-21 | N |  |  | 129 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 30¿ 565C, San José, 97189 Mérida, Yuc., México, lon:-89.60991025, lat:20.94770319}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 38913.58 | 38913.58 | 38913.58 | 38913.58 | 38913.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302005191 | Proyecto de inversión | 22039.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22039.93, modificado:22039.93}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR SOLIDARIDAD, CCT 31EJN0065I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-617-21 | N |  |  | 139 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 10 641, Emilio Portes Gil, 97167 Mérida, Yuc., México, lon:-89.58376408, lat:20.96019728}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 22039.93 | 22039.93 | 22039.93 | 22039.93 | 22039.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006737 | Proyecto de inversión | 247780.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247780.94, modificado:247780.94}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 59260 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 59260 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 4 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 6 EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD DE CENOTILLO EN EL MUNICIPIO DE CENOTILLO, lon:-88.59732429, lat:20.97102023}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 247780.94 | 247780.94 | 247780.94 | 247780.94 | 247780.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2006737/proyecto_FIN, 2006737/proyecto_PROCESO, 2006737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006762 | Proyecto de inversión | 476337.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476337.77, modificado:476337.77}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS ENLA LOCALIDAD DE SUCILA DEL MUNICIPIO SUCILA - 60879 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 60879 | S | 12 | 18 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 17 LA ACCION SE ENCUNTRA SOBRE LA CALLE 15 DE LA LOCALIDAD DE SUCILA MUNICIPIO CON EL MISMO NOMBRE PERTENECIENTES AL ESTADO DE YUCATAN., lon:-88.31512477, lat:21.16034896}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 470050.75 | 470050.75 | 470050.75 | 470050.75 | 470050.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2006762/proyecto_PROCESO, 2006762/proyecto_INICIO, 2006762/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006773 | Proyecto de inversión | 238168.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238168.89, modificado:238168.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SUCILA DEL MUNICIPIO SUCILA - 61054 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61054 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 22 LA ACCION SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 18 A CUADRA Y MEDIA DE LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE SUCILA MUNICIPIO CON EL MISMO NOMBRE PERTENEC, lon:-88.31233466, lat:21.16219247}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 234955.22 | 234955.22 | 234955.22 | 234955.22 | 234955.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2006773/proyecto_INICIO, 2006773/proyecto_PROCESO, 2006773/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006797 | Proyecto de inversión | 78087.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78087.19, modificado:78087.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS ENLA LOCALIDAD DE TIZIMIN DEL MUNICIPIO TIZIMIN - 61382 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61382 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 61 INTERIOR SN PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 61 Y CALLE 32, CALLE 36 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN EN LA CALLE 61 POR 32 Y 36, lon:-88.14238446, lat:21.13626168}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 78087.19 | 78087.19 | 78087.19 | 78087.19 | 78087.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006797/proyecto_FIN, 2006797/proyecto_INICIO, 2006797/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006800 | Proyecto de inversión | 78087.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78087.19, modificado:78087.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS ENLA LOCALIDAD DE TIZIMIN DEL MUNICIPIO TIZIMIN - 61417 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61417 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 72 INTERIOR SN PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 72 Y CALLE 35, CALLE 37 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN MUNICIPIO DE TIZIMIN EN LA CALLE 72 POR 35 Y 37, lon:-88.16385396, lat:21.15422831}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 78087.19 | 78087.19 | 78087.19 | 78087.19 | 78087.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006800/proyecto_FIN, 2006800/proyecto_PROCESO, 2006800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006821 | Proyecto de inversión | 158779.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158779.26, modificado:158779.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TIXBACAB DEL MUNICIPIO CENOTILLO - 61736 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61736 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, direccion:CALLE 11 PUEBLO TIXBACAB, 97645 TIXBACAB, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, CALLE 9 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 11 X 4 Y 6 ATRAS LA CALLE 9 DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO LOCALIDAD DE TIXBACAB, lon:-88.51113905, lat:21.09335616}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 158779.26 | 158779.26 | 158779.26 | 158779.26 | 158779.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2006821/proyecto_FIN, 2006821/proyecto_PROCESO, 2006821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006831 | Proyecto de inversión | 19484.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19484.85, modificado:19484.85}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 61983 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61983 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 1 INTERIOR SN PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 1, CALLE 9 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO MUNICIPIO DE CENOTILLO EN LA CALLE 4 POR 1 Y 9, lon:-88.59702388, lat:20.97248288}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 19484.85 | 19484.85 | 19484.85 | 19484.85 | 19484.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2006831/proyecto_INICIO, 2006831/proyecto_PROCESO, 2006831/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006846 | Proyecto de inversión | 238109.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238109.04, modificado:238109.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIBICHÉN DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 63993 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 63993 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:60, direccion:CALLE 16 PUEBLO TAHDZIBICHEN, 97927 TAHDZIBICHÉN, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 26, CALLE 16 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 26PUEBLO TAHDZIBICHEN CP. 97927 TAHDZIBICHÉN YAXCABÁ YUCATÁN, lon:-88.82981737, lat:20.44686762}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 234522.87 | 234522.87 | 234522.87 | 234522.87 | 234522.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2021, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5500055.93, importe_modificado:5500055.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2006846/proyecto_FIN, 2006846/proyecto_INICIO, 2006846/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006856 | Proyecto de inversión | 82242.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82242.64, modificado:82242.64}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE VALLADOLID DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 64048 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64048 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 22 INTERIOR SN CIUDAD VALLADOLID CENTRO, 97780 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 38 LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID UBICADO AL ORIENTE DEL ESTADO DE YUCATAN, lon:-88.19256443, lat:20.67938407}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 82120.53 | 82120.53 | 82120.53 | 82120.53 | 82120.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2006856/proyecto_INICIO, 2006856/proyecto_FIN, 2006856/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006857 | Proyecto de inversión | 82585.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82585.22, modificado:88093.12}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 64050 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64050 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 8 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHOLUL, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 10 NO EXISTE UNA CALLE EN ESPECIFICO PER SE ENCUENTRA DEL LADO DEL PARQUE PRINCIPAL HACIA EL ESTE, lon:-87.92896838, lat:20.65508682}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 26427.94 | 26427.94 | 26427.94 | 26427.94 | 26427.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2021, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.140728144E7, importe_modificado:1.140728144E7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.4}} | {2006857/proyecto_PROCESO, 2006857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006863 | Proyecto de inversión | 82242.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82242.64, modificado:82242.64}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE YALCOBÁ DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 64097 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64097 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:188, direccion:CALLE 11 INTERIOR SN PUEBLO YALCOBA, 97794 YALCOBÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y , CALLE 13 LA VIVIENDA SE UBICA A LA VUELTA DE UN CAMPO AL ORIENTE DE YALCOBA., lon:-88.03404557, lat:20.7899076}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 82242.64 | 82242.64 | 82242.64 | 82242.64 | 82242.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2006863/proyecto_FIN, 2006863/proyecto_INICIO, 2006863/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006873 | Proyecto de inversión | 412924.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412924.06, modificado:412924.06}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIHOLOP DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 64172 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64172 | S | 10 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:19, direccion:CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO TIHOLOP, 97925 TIHOLOP, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA SOBRE LA CALLE 15 SIN CRUZAMIENTOS A TRES CUADRAS DEL PARQUE LA Y LA IGLESIA PRINCIPAL, lon:-88.68798431, lat:20.32902889}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 370282.51 | 370282.51 | 370282.51 | 370282.51 | 370282.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2021, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5500055.93, importe_modificado:5500055.93}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.0}} | {2006873/proyecto_PROCESO, 2006873/proyecto_INICIO, 2006873/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006880 | Proyecto de inversión | 79378.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79378.39, modificado:79378.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SOTUTA DEL MUNICIPIO DE SOTUTA - 64237 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64237 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 35 INTERIOR SN PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , LA VIVIENDA SE UBICA A LA SALIDA DEL MUNICIPIO CERCA DE CARRETERA A CANTAMAYEC., lon:-89.00877992, lat:20.58669438}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 78695.75 | 78695.75 | 78695.75 | 78695.75 | 78695.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2021, contratista:INGENIERO CIVIL CARLOS MANUEL CHI DURAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2590992.99, importe_modificado:2590992.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006880/proyecto_FIN, 2006880/proyecto_INICIO, 2006880/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006881 | Proyecto de inversión | 165018.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165018.49, modificado:165018.49}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE EKPEDZ DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 64250 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64250 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:4, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EKPEDZ, 97763 EKPEDZ, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , EKPEDZ ES UNA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL EN EL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO. LA LOCALIDAD NO CUENTA CON DIRECCIONES POR LO , lon:-88.43011291, lat:20.31784528}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 165018.49 | 165018.49 | 165018.49 | 165018.49 | 165018.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2021, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3667353.36, importe_modificado:3667353.36}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2006881/proyecto_INICIO, 2006881/proyecto_PROCESO, 2006881/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006904 | Proyecto de inversión | 951249.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951249.58, modificado:951249.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 64403 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64403 | S | 24 | 36 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 13 INTERIOR SN PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 15 LA DISTANCIA DE TEMOZÓN A MÉRIDA ES DE 166 KM. EL TIEMPO ESTIMADO DE LA RUTA DE VIAJE ENTRE LAS DOS CIUDADES ES DE APROX, lon:-88.20382064, lat:20.80311783}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 578131.56 | 578131.56 | 578131.56 | 578131.56 | 578131.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2021, contratista:LCP GRUPO CONSTRUCTOR S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5288051.16, importe_modificado:5288051.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.2}} | {2006904/proyecto_PROCESO, 2006904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006938 | Proyecto de inversión | 78970.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78970.78, modificado:78970.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANXOC DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 65149 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65149 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:55, direccion:CALLE 24 INTERIOR SN PUEBLO KANXOC, 97785 KANXOC, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 21, CALLE 23 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE KANXOC MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA CALLE 24 POR 21 Y 23, lon:-88.0958223, lat:20.61284595}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 68802.14 | 68802.14 | 68802.14 | 68802.14 | 68802.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006938/proyecto_FIN, 2006938/proyecto_PROCESO, 2006938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006969 | Proyecto de inversión | 6493.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6493.76, modificado:6493.76}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE LIBRE UNIÓN DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 65367 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65367 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:32, direccion:CALLE 18 PUEBLO LIBRE UNIÓN, 97923 LIBRE UNIÓN, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 16 LA LOCALIDAD DE LIBRE UNION SE LOCALIZA A 17.9 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE YAXCABA, lon:-88.80835329, lat:20.70868452}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 1948.13 | 1948.13 | 1948.13 | 1948.13 | 1948.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2021, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5500055.93, importe_modificado:5500055.93}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2006969/proyecto_PROCESO, 2006969/proyecto_INICIO, 2006969/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006972 | Proyecto de inversión | 157941.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157941.56, modificado:157941.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YALCOBÁ DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 65386 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65386 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:188, direccion:CALLE 7 INTERIOR SN PUEBLO YALCOBA, 97794 YALCOBÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 2, CALLE 10 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE YALCOBA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA CALLE 7 POR 2 Y 10, lon:-88.03747103, lat:20.78900494}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 104114.6 | 104114.6 | 104114.6 | 104114.6 | 104114.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2006972/proyecto_PROCESO, 2006972/proyecto_INICIO, 2006972/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006991 | Proyecto de inversión | 952694.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952694.92, modificado:952694.92}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 65554 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65554 | S | 24 | 36 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 7-A, EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 22 X 9 Y 7 ATRAS CALLE SIN NUMERO DEL MUNICIPIO CHEMAX DE LA LOCALIDAD DE CHEMAX, lon:-87.93791641, lat:20.6639359}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 831064.65 | 831064.65 | 831064.65 | 831064.65 | 831064.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2021, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.140728144E7, importe_modificado:1.140728144E7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:11.88}} | {2006991/proyecto_INICIO, 2006991/proyecto_FIN, 2006991/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007009 | Proyecto de inversión | 158782.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158782.49, modificado:158782.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 65796 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65796 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 8 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CALLE 8 SIN CRUZAMIENTOS, lon:-87.93158016, lat:20.64895919}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 157194.67 | 157194.67 | 157194.67 | 157194.67 | 157194.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2021, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.140728144E7, importe_modificado:1.140728144E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.98}} | {2007009/proyecto_INICIO, 2007009/proyecto_PROCESO, 2007009/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007020 | Proyecto de inversión | 19459.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19459.02, modificado:19459.02}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE POOP DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 65865 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65865 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:9, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO POOP, 97763 POOP, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE POOP ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATAN. LA VIVIENDA SE UBICA EN DOMICILIO , lon:-88.40024622, lat:20.32992615}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 19459.02 | 19459.02 | 19459.02 | 19459.02 | 19459.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2021, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3667353.36, importe_modificado:3667353.36}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2007020/proyecto_PROCESO, 2007020/proyecto_FIN, 2007020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007073 | Proyecto de inversión | 35996.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35996.9, modificado:35996.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KAUA DEL MUNICIPIO DE KAUA - 66790 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 66790 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO KAUA, 97764 KAUA, KAUA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 13 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 15 X 6 Y 8 ATRAS LA CALLE 13 DEL MUNICIPIO DE KAUA EN LA LOCALIDAD DE KAUA, lon:-88.41309909, lat:20.61889057}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 35949.4 | 35949.4 | 35949.4 | 35949.4 | 35949.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2021, contratista:GRUPO MOES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2979633.07, importe_modificado:2979633.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2007073/proyecto_INICIO, 2007073/proyecto_PROCESO, 2007073/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007075 | Proyecto de inversión | 38943.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38943.9, modificado:38943.9}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE CHAN CHICHIMILÁ DEL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT - 66811 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 66811 | S | 12 | 18 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:PUEBLO CHANCHIMILA, 97943 CHAN-CHICHIMILÁ, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CHAN CHICHIMILA DEL MUNICIPIO, lon:-88.47694284, lat:20.38868163}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 38943.9 | 38943.9 | 38943.9 | 38943.9 | 38943.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2021, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5360790.7, importe_modificado:5360790.7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:6.0}} | {2007075/proyecto_PROCESO, 2007075/proyecto_INICIO, 2007075/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007081 | Proyecto de inversión | 317597.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317597.15, modificado:317597.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XCUYUM MUNICIPIO DE CONKAL - 95895 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95895 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE 21 PUEBLO X-CUYUM, 97346 X-CUYUM, CONKAL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE CAMINO A X-CUYUM EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 21 X 22 Y 24 ATRAS LACARRETERA A XCUYUM DEL MUNICIPIO DE CONKAL EN LA LOCALI, lon:-89.49984504, lat:21.04988315}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 95279.15 | 95279.15 | 95279.15 | 95279.15 | 95279.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2021, contratista:ARTÍCULOS Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCIÓN S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1286389.67, importe_modificado:1286389.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.56}} | {2007081/proyecto_INICIO, 2007081/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007096 | Proyecto de inversión | 36442.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36442.77, modificado:36442.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZIDZANTÚN MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN - 98622 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 98622 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 27, CALLE 22 EL PREDIO SE UBICA EN LA CALLE 18 ENTRE 31 Y 27 TENIENDO EN LAS ESPALDAS LA CALLE 22 EN LA CABECERA DEL MUNCIPIO DE DZIDZAN, lon:-89.04193545, lat:21.23952056}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 21865.66 | 21865.66 | 21865.66 | 21865.66 | 21865.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2021, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4335045.46, importe_modificado:4335045.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2007096/proyecto_PROCESO, 2007096/proyecto_FIN, 2007096/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007366 | Proyecto de inversión | 315452.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315452.38, modificado:315452.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHAPAB DEL MUNICIPIO DE CHAPAB - 192773 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192773 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO CHAPAB, 97857 CHAPAB, CHAPAB YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 23 CHAPAB ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 63 KILÓMETROS AL SURESTE D, lon:-89.45886984, lat:20.46116324}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 266126.64 | 266126.64 | 266126.64 | 266126.64 | 266126.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2021, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4052899.06, importe_modificado:4052899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.56}} | {2007366/proyecto_PROCESO, 2007366/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007372 | Proyecto de inversión | 35878.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35878.17, modificado:35878.17}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MAMA DEL MUNICIPIO DE MAMA - 192888 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192888 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 24, CALLE 26 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE MAMA EN LA CALLE 15 POR 24 Y 26, lon:-89.36257719, lat:20.48214225}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 10763.46 | 10763.46 | 10763.46 | 10763.46 | 10763.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2021, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4052899.06, importe_modificado:4052899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.61}} | {2007372/proyecto_PROCESO, 2007372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007377 | Proyecto de inversión | 35878.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35878.17, modificado:35878.17}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MAMA DEL MUNICIPIO DE MAMA - 192929 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192929 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 31 INTERIOR SN PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 20, LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE MAMA EN LA CALLE 31 POR 20, lon:-89.36155456, lat:20.47379941}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 10763.46 | 10763.46 | 10763.46 | 10763.46 | 10763.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2021, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4052899.06, importe_modificado:4052899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.61}} | {2007377/proyecto_INICIO, 2007377/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007382 | Proyecto de inversión | 37982.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37982.56, modificado:37982.56}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 193549 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193549 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 33 INTERIOR SN PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 20, CALLE 22 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE MANÍ EN LA CALLE 33 POR 20 Y 22, lon:-89.39004281, lat:20.38040296}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 11394.77 | 11394.77 | 11394.77 | 11394.77 | 11394.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-055-2021, contratista:S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4642793.56, importe_modificado:4642793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.83}} | {2007382/proyecto_INICIO, 2007382/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007384 | Proyecto de inversión | 78650.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78650.14, modificado:78650.14}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZÁN DEL MUNICIPIO DE DZÁN - 193612 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193612 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 28 INTERIOR SN PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 32 EL DOMICILIO SE UBICA ATRAS DE UNA CAPILLA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO., lon:-89.47408889, lat:20.38799445}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 23595.04 | 23595.04 | 23595.04 | 23595.04 | 23595.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-055-2021, contratista:S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4642793.56, importe_modificado:4642793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.82}} | {2007384/proyecto_INICIO, 2007384/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007422 | Proyecto de inversión | 6299.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6299.87, modificado:6299.87}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN - 193836 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193836 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 22 INTERIOR SN PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 33, CALLE 35 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 22 POR 33 Y 35, lon:-89.21662304, lat:20.46363123}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 1889.96 | 1889.96 | 1889.96 | 1889.96 | 1889.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3885364.0, importe_modificado:3885364.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2007422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007460 | Proyecto de inversión | 236498.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236498.06, modificado:236498.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEABO DEL MUNICIPIO DE TEABO - 194228 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194228 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 33 INTERIOR SN PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 35 LA VIVIENDA SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A 3 CUADRAS DEL CENTRO, lon:-89.28026289, lat:20.39711101}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 170302.8 | 170302.8 | 170302.8 | 170302.8 | 170302.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3885364.0, importe_modificado:3885364.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.61}} | {2007460/proyecto_INICIO, 2007460/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007468 | Proyecto de inversión | 394315.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394315.48, modificado:394315.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKIT DEL MUNICIPIO DE TEKIT - 194325 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194325 | S | 10 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 29 INTERIOR SN PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 32A, CALLE 31 LA VIVIENDA SE UBICA A 3 CUADRAS DEL CENTRO Y A LA VUELTA DE UNA CAPILLA, lon:-89.3368942, lat:20.53332406}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 118294.65 | 118294.65 | 118294.65 | 118294.65 | 118294.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2021, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4052899.06, importe_modificado:4052899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.15}} | {2007468/proyecto_PROCESO, 2007468/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007487 | Proyecto de inversión | 327715.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327715.76, modificado:327715.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEABO DEL MUNICIPIO DE TEABO - 194462 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194462 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, CALLE 29 TEABO ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 70 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA, lon:-89.28071903, lat:20.40246322}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 154673.68 | 154673.68 | 154673.68 | 154673.68 | 154673.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3885364.0, importe_modificado:3885364.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.56}} | {2007487/proyecto_INICIO, 2007487/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007501 | Proyecto de inversión | 375630.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375630.48, modificado:375630.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 195272 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195272 | S | 10 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 29 INTERIOR SN PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, CALLE 30 EL DOMICILIO SE ENCUENTRA UBICADO A LA VUELTA DE UNL PARQUE PRINCIPAL Y A UNA CUADRA DE LA CARRETERA TZUCACAB , lon:-89.04890398, lat:20.07294799}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 346967.86 | 346967.86 | 346967.86 | 346967.86 | 346967.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-056-2021, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4640384.63, importe_modificado:4640384.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.95}} | {2007501/proyecto_FIN, 2007501/proyecto_INICIO, 2007501/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007539 | Proyecto de inversión | 6485.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6485.15, modificado:6485.15}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 195569 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195569 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 51 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 32, CALLE 34 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 51 POR 32 Y , lon:-89.27925638, lat:20.20001846}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 1945.55 | 1945.55 | 1945.55 | 1945.55 | 1945.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-060-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7222187.67, importe_modificado:7222187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2007539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007550 | Proyecto de inversión | 78874.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78874.2, modificado:78874.2}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 195674 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195674 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 37 INTERIOR SN PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 62, CALLE 39 LA VIVIENDA SE UBICA AL ESTE DEL MUNICIPIO EN EL BARRIO ARCADIO SANTOYO SOBRE LA CALLE 37 EN LA MERA ESQUINA, lon:-89.42118042, lat:20.31627811}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 23662.26 | 23662.26 | 23662.26 | 23662.26 | 23662.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-062-2021, contratista:ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3442861.84, importe_modificado:3442861.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.84}} | {2007550/proyecto_PROCESO, 2007550/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007574 | Proyecto de inversión | 25674.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25674.68, modificado:25674.68}} | EQUIPAMIENTO DE CUATRO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 195878 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195878 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 7 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 32, CALLE 36 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE PETO EN LA CALLE 7 POR 32 Y 36, lon:-88.92443464, lat:20.13999542}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 7702.41 | 7702.41 | 7702.41 | 7702.41 | 7702.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.64}} | {2007574/proyecto_PROCESO, 2007574/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007577 | Proyecto de inversión | 173720.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173720.79, modificado:173720.79}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHACSINKÍN DEL MUNICIPIO DE CHACSINKÍN - 195900 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195900 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 11, CALLE 20 CHACSINKIN ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS QUE CONSTITUYEN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SE ENCUENTRA LOCALIZADO AL SUR DEL E, lon:-89.01538368, lat:20.17641564}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 167443.14 | 167443.14 | 167443.14 | 167443.14 | 167443.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-056-2021, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4640384.63, importe_modificado:4640384.63}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.96}} | {2007577/proyecto_INICIO, 2007577/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007582 | Proyecto de inversión | 81826.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81826.82, modificado:81826.82}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 195940 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195940 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 2 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 23, AKIL ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 70 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CIUD, lon:-89.33717797, lat:20.26701152}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 24548.05 | 24548.05 | 24548.05 | 24548.05 | 24548.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-055-2021, contratista:S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4642793.56, importe_modificado:4642793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.89}} | {2007582/proyecto_INICIO, 2007582/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007629 | Proyecto de inversión | 32093.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32093.35, modificado:32093.35}} | EQUIPAMIENTO DE CINCO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TOBXILÁ DEL MUNICIPIO DE PETO - 196294 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196294 | S | 10 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:41, direccion:PUEBLO TOBXILA, 97937 TOBXILÁ, PETO YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TOBXILÁ SE ENCUENTRA A 30 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE PETO LA ACCIÓN QUE SE REALIZARÁ SE UBICA FRENTE AL PARQUE PRINCIPAL DE , lon:-88.91791434, lat:19.85474408}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 9628.01 | 9628.01 | 9628.01 | 9628.01 | 9628.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:4.25}} | {2007629/proyecto_PROCESO, 2007629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007633 | Proyecto de inversión | 142427.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142427.5, modificado:315350.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CANEK DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 196308 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196308 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:4, direccion:PUEBLO CANEK, 97977 CANEK, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CANEK SE ENCUENTRA A 4.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN LA ACCIÓN SE REALIZARÁ A MEDIA CUADRA EN DIRECCIÓN AL , lon:-89.33001177, lat:20.20007093}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 179019.45 | 179019.45 | 179019.45 | 179019.45 | 179019.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-061-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7297762.98, importe_modificado:7297762.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.28}} | {2007633/proyecto_PROCESO, 2007633/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007642 | Proyecto de inversión | 37982.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37982.56, modificado:37982.56}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 196371 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196371 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 8 INTERIOR SN PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 KANCAB, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 12 AKIL ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 70 KILÓMETROS , lon:-89.34121706, lat:20.26754141}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 31525.53 | 31525.53 | 31525.53 | 31525.53 | 31525.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-055-2021, contratista:S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4642793.56, importe_modificado:4642793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.83}} | {2007642/proyecto_PROCESO, 2007642/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007648 | Proyecto de inversión | 19480.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19480.89, modificado:19480.89}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE KANCAB DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 196402 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196402 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:10, direccion:CALLE 43 INTERIOR SN PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 38, CALLE 40 LA LOCALIDAD DE KANCAB SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO DE TEKAX LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN LA CALLE 43 POR 38 Y 40, lon:-89.34496396, lat:20.1923616}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 5844.27 | 5844.27 | 5844.27 | 5844.27 | 5844.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-061-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7297762.98, importe_modificado:7297762.98}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2007648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007654 | Proyecto de inversión | 235394.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235394.24, modificado:235394.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 196434 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196434 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 28 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 59 Y CALLE 57, CALLE 30 LA VIVIENDA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL AL SUR DEL MUNICIPIO, lon:-88.91951965, lat:20.11177994}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 186051.84 | 186051.84 | 186051.84 | 186051.84 | 186051.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.64}} | {2007654/proyecto_PROCESO, 2007654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007664 | Proyecto de inversión | 156929.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156929.5, modificado:156929.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 197367 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 197367 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 36 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 7A Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO A UNA CUADRA DE LA CARRETERA A TAHDZIU, lon:-88.92550826, lat:20.14167848}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 124034.57 | 124034.57 | 124034.57 | 124034.57 | 124034.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.68}} | {2007664/proyecto_PROCESO, 2007664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402008510 | Proyecto de inversión | 82593.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82593.65, modificado:82593.65}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 245010 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 245010 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10, CALLE 35 BUCTZOTZ 8203; ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN SU ALTITUD PROMEDIO ES DE 7 MS, lon:-88.78985079, lat:21.19416398}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 82593.65 | 82593.65 | 82593.65 | 82593.65 | 82593.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2008510/proyecto_FIN, 2008510/proyecto_PROCESO, 2008510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402009025 | Proyecto de inversión | 79371.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79371.84, modificado:79371.84}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SINANCHÉ DEL MUNICIPIO DE SINANCHÉ - 260647 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 260647 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA CENTRO DE SINANCHE EN LA CALLE 19 X 26 Y 28 CERCA DE UNA IGLESIA, lon:-89.18864703, lat:21.22562831}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2021, contratista:DESARROLLADORA QUILU SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1053477.73, importe_modificado:1053477.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.9}} | {2009025/proyecto_PROCESO, 2009025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402009063 | Proyecto de inversión | 76471.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76471.85, modificado:76471.85}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIXMÉHUAC DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC - 262255 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 262255 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE 14 CIUDAD TIXMEHUAC, 97950 TIXMEHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA CENTROESTE LA TIXMEHUAC EN LA CALLE 14 X 21 Y 23, lon:-89.10539289, lat:20.2356833}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-057-2021, contratista:VILLACOSTA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4778423.26, importe_modificado:4778423.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2009063/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402009064 | Proyecto de inversión | 79378.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79378.29, modificado:79378.29}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KINÍ DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 262276 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 262276 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:23, direccion:CALLE 24 PUEBLO KINI, 97437 KINÍ, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA SUR DE KINÍ EN LA CALLE 24 X 35 Y 37, lon:-89.31441908, lat:21.12905019}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2021, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6878852.92, importe_modificado:6878852.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2009064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402011959 | Proyecto de inversión | 79290.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79290.78, modificado:79290.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CANSAHCAB MUNICIPIO DE CANSAHCAB - 338040 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 338040 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:4, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA, 97414 SANTA MARÍA, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE TERRACERIA SIN NOMBRE Y , LA ACCIÓN SE EN ENCUENTRA EN LA DESVIACIÓN DEL KM 176 DE LA CARRETERA CANSAHCABTEMAX EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA SOBRE UNA CALLE D, lon:-89.07021491, lat:21.15219617}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 66760.93 | 66760.93 | 66760.93 | 66760.93 | 66760.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2021, contratista:FECA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1301639.27, importe_modificado:1301639.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2011959/proyecto_FIN, 2011959/proyecto_INICIO, 2011959/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402011974 | Proyecto de inversión | 164938.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164938.99, modificado:164938.99}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZILAM GONZÁLEZ MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ - 338347 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 338347 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, SE VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA A CONTRA ESQUINA DE LA JOYERIA MAR Y MAR Y A DOS CUADRAS DE PIZZERIA DOMINGOS DEL M, lon:-88.93363684, lat:21.27758213}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 121132.51 | 121132.51 | 121132.51 | 121132.51 | 121132.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2021, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4335045.46, importe_modificado:4335045.46}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.5}} | {2011974/proyecto_INICIO, 2011974/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012114 | Proyecto de inversión | 78087.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78087.19, modificado:78087.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS ENLA LOCALIDAD DE YAXCHEKU DEL MUNICIPIO TIZIMIN - 344543 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 344543 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:76, direccion:PUEBLO YAXCHEKÚ, 97710 YAXCHEKÚ, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , YAXCHEKÚ SE ENCUENTRA A 25.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA A 100 METROS DEL PARQUE PRINCIPAL, lon:-87.93335167, lat:21.20719079}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 78087.19 | 78087.19 | 78087.19 | 78087.19 | 78087.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2012114/proyecto_FIN, 2012114/proyecto_PROCESO, 2012114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012119 | Proyecto de inversión | 1431662.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002163.88, modificado:1002163.88}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429498.81, modificado:429498.81}} | CONSTRUCCION DE DIEZ Y NUEVE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANTO MUNICIPIO DE CHEMAX DEL ESTADO DE YUCATAN - 344622 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 344622 | S | 47 | 59 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:56, direccion:PUEBLO CHEMAX, 97776 KANTÓ, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 8.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE CHEMAX, lon:-87.99962679, lat:20.70452562}} | 2021-06-29 | 2021-10-26 | 1431662.69 | 1431662.69 | 1431662.69 | 1431662.69 | 1431662.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-010-2021, contratista:Construcciones y Diseño de Proporciones, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2260520.08, importe_modificado:2260520.08}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:19.0}} | {2012119/proyecto_INICIO, 2012119/proyecto_PROCESO, 2012119/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RADICADO-EJERCIDO: FEDERAL $1´002,163.88 FISE P. 06/21/0011 429,498.81, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2022-01-12}} | {obs1: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012191 | Proyecto de inversión | 820245.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574171.8, modificado:574171.8}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246073.63, modificado:246073.63}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TICIMUL MUNICIPIO DE UMAN DEL ESTADO DE YUCATAN - 345741 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 345741 | S | 24 | 24 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:16, direccion:PUEBLO TICIMUL, 97394 TICIMUL, UMÁN YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 7.0 KILÓMETROS ENDIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DEUMÁN, lon:-89.68400228, lat:20.88157354}} | 2021-06-29 | 2021-10-26 | 820245.43 | 820245.43 | 820245.43 | 820245.43 | 820245.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-011-2021, contratista:Conman del Sureste S. de R.L. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2833575.1, importe_modificado:2833575.1}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:11.0}} | {2012191/proyecto_INICIO, 2012191/proyecto_PROCESO, 2012191/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RADICADO-EJERCIDO: FEDERAL $574,171.80 FISE P. 06/21/0012 $246,073.63, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2022-01-13}} | {obs1: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402053080 | Proyecto de inversión | 73987.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73987.58, modificado:73987.58}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUANA FIGUEROA, CCT 31DJN0107S, EN LA LOCALIDAD DE SISAL Y EL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-315-22 | N |  |  | 86 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:4, direccion:CALLE 17 POR 24 Y 26 YUCATÁN, lon:-90.030556, lat:21.165278}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 73987.58 | 73987.58 | 73987.58 | 73987.58 | 73987.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-114, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:73987.58, importe_modificado:73987.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402053087 | Proyecto de inversión | 25785.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25785.84, modificado:25785.84}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR AUGUSTO ALBERTO CARDENAS PINELO, CCT 31DJN2055Q, EN LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ Y EL MUNICIPIO DE IZAMAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-322-22 | N |  |  | 44 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:41, direccion:CALLE 18 POR 29 YUCATÁN, lon:-89.124897, lat:20.928552}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 25785.84 | 25785.84 | 25785.84 | 25785.84 | 25785.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-115, contratista:ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25785.84, importe_modificado:25785.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402053108 | Proyecto de inversión | 12842.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12842.53, modificado:12842.53}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DCC0031D, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO Y EL MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-347-22 | N |  |  | 59 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:90, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-90.11467919, lat:20.59922488}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 12842.53 | 12842.53 | 12842.53 | 12842.53 | 12842.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-118, contratista:MOEP CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12842.53, importe_modificado:12842.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402053109 | Proyecto de inversión | 14230.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14230.51, modificado:14230.51}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR 5 DE MAYO, CCT 31DCC0062X, EN LA LOCALIDAD DE DZIDZIBACHÍ Y EL MUNICIPIO DE HALACHÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-348-22 | N |  |  | 39 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:CALLE 29 POR 24 YUCATÁN, lon:-90.126389, lat:20.570278}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 14230.51 | 14230.51 | 14230.51 | 14230.51 | 14230.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-118, contratista:MOEP CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14230.51, importe_modificado:14230.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402053110 | Proyecto de inversión | 18128.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18128.54, modificado:18128.54}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ALFREDO BARRERA VASQUEZ, CCT 31DCC2015Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-349-22 | N |  |  | 98 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 30 POR 23 YUCATÁN, lon:-90.010816, lat:20.583649}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 18128.54 | 18128.54 | 18128.54 | 18128.54 | 18128.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-118, contratista:MOEP CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18128.54, importe_modificado:18128.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402054506 | Proyecto de inversión | 29676.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29676.63, modificado:29676.63}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIA MONTESSORI, CCT 31DCC0159I, EN LA LOCALIDAD DE SAHCABÁ Y EL MUNICIPIO DE HOCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-340-21 | N |  |  | 124 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:97564 Sahcabá, Yuc., México, lon:-89.1813888, lat:20.7911111}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 29676.63 | 29676.63 | 29676.63 | 29676.63 | 29676.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-117, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AGACOR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29676.63, importe_modificado:29676.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402054509 | Proyecto de inversión | 63999.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63999.08, modificado:63999.08}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0198Q, EN LA LOCALIDAD DE SAHCABÁ Y EL MUNICIPIO DE HOCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-346-21 | N |  |  | 257 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:97564 Sahcabá, Yuc., México, lon:-89.1813888, lat:20.7911111}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 63999.08 | 63999.08 | 63999.08 | 63999.08 | 63999.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-117, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AGACOR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:63999.08, importe_modificado:63999.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056506 | Proyecto de inversión | 113307.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113307.71, modificado:113307.71}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CCT 31DPB0220A, EN LA LOCALIDAD DE POLHUACXIL Y EL MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-406-21 | N |  |  | 18 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:25, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-88.996111, lat:19.896111}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 113307.71 | 113307.71 | 113307.71 | 113307.71 | 113307.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-124, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:113307.71, importe_modificado:113307.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:a peticion de la ejecutora, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:a peticion de la ejecutora, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:a peticion de la ejecutora, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:a peticion de la ejecutora, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056509 | Proyecto de inversión | 70388.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70388.41, modificado:70388.41}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR0270J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-409-21 | N |  |  | 269 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 36-A POR 43 YUCATÁN, lon:-88.927342, lat:20.120581}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 70388.41 | 70388.41 | 70388.41 | 70388.41 | 70388.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-124, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:70388.41, importe_modificado:70388.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:petivion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:petivion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:petivion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:petivion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056512 | Proyecto de inversión | 38488.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38488.84, modificado:38488.84}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR PEDRO MARIA ANAYA, CCT 31DCC0004G, EN LA LOCALIDAD DE CAXAYTUK Y EL MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-412-21 | N |  |  | 18 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-89.13, lat:20.094444}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 38488.84 | 38488.84 | 38488.84 | 38488.84 | 38488.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-125, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:38488.84, importe_modificado:38488.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056525 | Proyecto de inversión | 17693.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17693.68, modificado:17693.68}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MANUEL GAMIO, CCT 31DCC0026S, EN LA LOCALIDAD DE CHICÁN Y EL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-432-21 | N |  |  | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-89.158056, lat:20.338056}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 17693.68 | 17693.68 | 17693.68 | 17693.68 | 17693.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-127, contratista:CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MID, S. DE R.L. DE .C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17693.68, importe_modificado:17693.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056528 | Proyecto de inversión | 36243.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36243.81, modificado:36243.81}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR SALVADOR ALVARADO, CCT 31DCC0198K, EN LA LOCALIDAD DE MANUEL CEPEDA PERAZA Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-436-21 | N |  |  | 27 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-89.251389, lat:20.151389}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 36243.81 | 36243.81 | 36243.81 | 36243.81 | 36243.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-21-MANT-DIRECTA-127, contratista:CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MID, S. DE R.L. DE .C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:36243.81, importe_modificado:36243.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056530 | Proyecto de inversión | 10451.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10451.17, modificado:10451.17}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSE MARTI, CCT 31DJN0246T, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ALVARO OBREGON Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-439-21 | N |  |  | 119 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 37 POR 36 Y 38 YUCATÁN, lon:-89.277484, lat:20.208341}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 10451.17 | 10451.17 | 10451.17 | 10451.17 | 10451.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-127, contratista:CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MID, S. DE R.L. DE .C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10451.17, importe_modificado:10451.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056532 | Proyecto de inversión | 107349.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107349.74, modificado:107349.74}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ, CCT 31DPR0440N, EN LA LOCALIDAD DE YAXHACHÉN Y EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-443-21 | N |  |  | 268 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:16, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-89.565278, lat:20.051389}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 107349.74 | 107349.74 | 107349.74 | 107349.74 | 107349.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-127, contratista:CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MID, S. DE R.L. DE .C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:107349.74, importe_modificado:107349.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056559 | Proyecto de inversión | 7534.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7534.82, modificado:7534.82}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CUAUHTEMOC, CCT 31DJN0035P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE RÍO LAGARTOS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-473-21 | N |  |  | 118 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE 21 POR 12-A Y 14 YUCATÁN, lon:-88.15998, lat:21.595078}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 7534.82 | 7534.82 | 7534.8 | 7534.8 | 7534.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-130, contratista:DAVID LEVI OY LORIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7534.8, importe_modificado:7534.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056571 | Proyecto de inversión | 27389.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27389.35, modificado:27389.35}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN CRISOSTOMO CANO Y CANO, CCT 31DPR0638X, EN LA LOCALIDAD DE SAN MANUEL KILÓMETRO ONCE Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-488-21 | N |  |  | 39 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:218, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-87.675278, lat:21.122222}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 27389.35 | 27389.35 | 27389.35 | 27389.35 | 27389.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-131, contratista:DAVID LEVI OY LORIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27389.35, importe_modificado:27389.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056574 | Proyecto de inversión | 66376.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66376.87, modificado:66376.87}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUELA OLIVARES, CCT 31EPR0023Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ESPITA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-491-21 | N |  |  | 196 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 27 POR CARRETERA DZITÁS- ESPITAS YUCATÁN, lon:-88.30648, lat:21.01089}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 66376.87 | 66376.87 | 66376.87 | 66376.87 | 66376.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-131, contratista:DAVID LEVI OY LORIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:66376.87, importe_modificado:66376.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056579 | Proyecto de inversión | 28325.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28325.67, modificado:28325.67}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ALFONSO CASO ANDRADE, CCT 31DCC0270D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-496-21 | N |  |  | 165 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 14 POR 27 YUCATÁN, lon:-87.932979, lat:20.650975}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 28325.67 | 28325.67 | 28325.67 | 28325.67 | 28325.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-132, contratista:MANUEL BANDERAS COUOH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28325.67, importe_modificado:28325.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056662 | Proyecto de inversión | 21033.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21033.58, modificado:21033.58}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA PABLO MORENO Y TRIAY, CCT 31DPR2005Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-614-21 | N |  |  | 149 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 10-C POR 29-C YUCATÁN, lon:-89.586498, lat:20.947982}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 21033.58 | 21033.58 | 21033.58 | 21033.58 | 21033.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-145, contratista:ELIZABETH KURY SÁNCHEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21033.58, importe_modificado:21033.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056671 | Proyecto de inversión | 8094.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8094.23, modificado:8094.23}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CCT 31DPR0872B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-624-21 | N |  |  | 260 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 33 POR 14 Y 25 YUCATÁN, lon:-89.553625, lat:21.000349}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 8094.23 | 8094.23 | 8094.22 | 8094.22 | 8094.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-147, contratista:FREDDY MOLINA FERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8094.22, importe_modificado:8094.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056688 | Proyecto de inversión | 40512.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40512.66, modificado:40512.66}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO DE MONTEJO EL MOZO, CCT 31EJN0075P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-641-21 | N |  |  | 167 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 57 POR 44 YUCATÁN, lon:-89.646209, lat:21.023306}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 40512.66 | 40512.66 | 40512.66 | 40512.66 | 40512.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-149, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:40512.66, importe_modificado:40512.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056718 | Proyecto de inversión | 22274.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22274.98, modificado:22274.98}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO, CCT 31EPR0137B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SEYÉ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-683-21 | N |  |  | 433 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 30 POR 31 Y 33 YUCATÁN, lon:-89.371388, lat:20.837459}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 22274.98 | 22274.98 | 22274.98 | 22274.98 | 22274.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-21-MANT-DIRECTA-154, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22274.98, importe_modificado:22274.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056719 | Proyecto de inversión | 5500.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.96, modificado:5500.96}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA MEXICO, CCT 31ETV0125W, EN LA LOCALIDAD DE NOLO Y EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-685-21 | N |  |  | 14 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:9, direccion:CALLE 6 POR 9 YUCATÁN, lon:-89.423333, lat:21.009722}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 5500.96 | 5500.96 | 5500.96 | 5500.96 | 5500.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-21-MANT-DIRECTA-154, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5500.96, importe_modificado:5500.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056730 | Proyecto de inversión | 16759.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16759.52, modificado:16759.52}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS, CCT 31DPR0669Q, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO TESIP Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-697-21 | N |  |  | 29 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:108, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-89.611667, lat:20.842222}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 16759.52 | 16759.52 | 16759.52 | 16759.52 | 16759.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-159, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16759.52, importe_modificado:16759.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056875 | Proyecto de inversión | 68376.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68376.39, modificado:68376.39}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA HECTOR VICTORIA AGUILAR, CCT 31EES0106B, EN LA LOCALIDAD DE YALCOBÁ Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-514-21 | N |  |  | 180 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:188, direccion:CALLE 5 YUCATÁN, lon:-88.042769, lat:20.789238}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 68376.39 | 68376.39 | 68376.39 | 68376.39 | 68376.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-133, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:68376.39, importe_modificado:68376.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056877 | Proyecto de inversión | 44203.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44203.91, modificado:44203.91}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MANUEL CEPEDA PERAZA, CCT 31DJN0180A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-525-21 | N |  |  | 168 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 23 POR 56 YUCATÁN, lon:-88.210862, lat:20.698882}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 44203.91 | 44203.91 | 44203.91 | 44203.91 | 44203.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-134, contratista:HERRECON, DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44203.91, importe_modificado:44203.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | YUC210402057154 | Proyecto de inversión | 79343.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79343.93, modificado:79343.93}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR RAQUEL DZIB CICERO, CCT 31DCC0300H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-414-21 | N |  |  | 93 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 61 POR 26 YUCATÁN, lon:-88.917629, lat:20.109812}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 79343.93 | 79343.93 | 79343.93 | 79343.93 | 79343.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-125, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:79343.93, importe_modificado:79343.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402057165 | Proyecto de inversión | 44203.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44203.91, modificado:44203.91}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MANUEL CEPEDA PERAZA, CCT 31DJN0180A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-525-21 | N |  |  | 168 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 23 POR 56 YUCATÁN, lon:-88.210862, lat:20.698882}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 44203.91 | 44203.91 | 44203.91 | 44203.91 | 44203.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-134, contratista:HERRECON, DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44203.91, importe_modificado:44203.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402058236 | Proyecto de inversión | 509182.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509182.46, modificado:509182.46}} | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA REPÚBLICA DE MÉXICO , CCT 31EES0038V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASMANTT21-008 | N |  |  | 145 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 50, lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2021-12-16 | 2021-12-18 | 509182.46 | 509182.46 | 509182.46 | 509182.46 | 509182.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-21-0042A, contratista:DOS DOCE INGENIEROS S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:509182.46, importe_modificado:509182.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El inicio de su periodo de ejecución no coincide con el anexo 3.0 , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:El monto aprobado no coincide con el anexo 3.0 , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-19}, obs7: {observación:El estatus de la obra en el anexo 3.0 menciona que esta en ejecución, cuando debería estar TERMINADO, al tener sus avance al 100%. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-19}, obs8: {observación:La Modalidad de Contratación no coincide con la mencionada en el anexo 3.0, trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402058567 | Proyecto de inversión | 14596.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14596.73, modificado:14596.73}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPR0430G, EN LA LOCALIDAD DE KAMBUL Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-370-21 | N |  |  | 17 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:13, direccion:KAMBUL, lon:-89.283925, lat:21.095551}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 14596.73 | 14596.73 | 14596.73 | 14596.73 | 14596.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-120, contratista:ADMINISTRACIÓN GERENCIA ARQUITECTÓNICA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14596.73, importe_modificado:14596.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402058592 | Proyecto de inversión | 38088.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38088.72, modificado:38088.72}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR PITAGORAS, CCT 31DJN0244V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BACA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-390-21 | N |  |  | 67 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:C. 15, Baca, Yuc., México, lon:-89.4024097, lat:21.1134289}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 38088.72 | 38088.72 | 38088.72 | 38088.72 | 38088.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-122, contratista:CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:38088.72, importe_modificado:38088.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peti cion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peti cion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peti cion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peti cion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402058602 | Proyecto de inversión | 40954.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40954.3, modificado:40954.3}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CUITLAHUAC, CCT 31DCC0264T, EN LA LOCALIDAD DE PAPACAL Y EL MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-399-21 | N |  |  | 27 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:14, direccion:Papacal, Yuc., México, lon:-88.8166666, lat:20.1530555}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 40954.3 | 40954.3 | 40954.3 | 40954.3 | 40954.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-123, contratista:MARÍA LENNY ESCALANTE ORTEGA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:40954.3, importe_modificado:40954.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402059144 | Proyecto de inversión | 52084 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52084.0, modificado:52084.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR NACHI COCOM, CCT 31DCC0052Q, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA Y EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-433-21 | N |  |  | 113 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:4, direccion:Oxkutzcab, Yuc., México, lon:-89.4186014, lat:20.3010922}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 52084 | 52084 | 52084 | 52084 | 52084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-127, contratista:CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MID, S. DE R.L. DE .C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:52084.0, importe_modificado:52084.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | YUC210402059181 | Proyecto de inversión | 40213.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40213.77, modificado:40213.77}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CARMEN SERDAN, CCT 31DPR0548E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-094 | N |  |  | 150 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 54¿ 558 a, Mercedes Barrera, 97277 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62563872, lat:20.93671614}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 40213.77 | 40213.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(S) IDE-21-MANT-DIRECTA-323, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:40213.77, importe_modificado:40213.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:Verificar su porcentaje de avances y estatus de la obra, en virtud de que el periodo de ejecución ya concluyó (20/12/2021). , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059199 | Proyecto de inversión | 76275.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76275.33, modificado:76275.33}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPR0681L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-095 | N |  |  | 427 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 61, Centro, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6206077, lat:20.9671263}} | 2021-12-10 | 2022-01-20 | 76275.33 | 76275.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-21-MANT-DIRECTA-323, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:68798.22, importe_modificado:68798.22}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-382, contratista:DAVID VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7477.11, importe_modificado:7477.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059247 | Proyecto de inversión | 135297.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135297.75, modificado:135297.75}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA, CCT 31DPR1694W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-709-21 | N |  |  | 102 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Tzucacab, Yuc., México, lon:-89.0495866, lat:20.0715949}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 135297.75 | 135297.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-ELE-420, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:135297.75, importe_modificado:135297.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059261 | Proyecto de inversión | 17298.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17298.47, modificado:17298.47}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA LEANDRO VALLE, CCT 31EES0010P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-154 | N |  |  | 396 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 21 DIAGONAL , lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 17298.47 | 17298.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-406, contratista:MARCOS ALFONSO CANUL MARQUET, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17298.47, importe_modificado:17298.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El numero de beneficiarios no coincide con lo que se menciona en el anexo, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Verificar los porcentajes de avances, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación: El nombre de la obra difiere con la descripción del contrato , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:El número de beneficiarios no coincide con el ultimo anexo enviado 19 de enero 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs5: {observación:El municipio y localidad mencionada en la geolocalización no coincide con lo los mencionados en el nombre del proyecto y ultimo anexo enviado el 19 de enero de 2022, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:Verificar los porcentajes de avances, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs7: {observación:Verificar la descripción de la obra en el contrato esta incompleta, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs8: {observación:El municipio y localidad mencionada en la geolocalización no coincide con lo los mencionados en el nombre del proyecto y ultimo anexo enviado el 19 de enero de 2022 (observación no subsanada), trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}, obs9: {observación:Verificar el porcentaje de avances (observación no subsanada, debido a que el periodo de ejecución ya concluyó ), trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059619 | Proyecto de inversión | 423164.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423164.05, modificado:423164.05}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM.55, CCT 31DST0055E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-283 | N |  |  | 193 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yucatan, Mexico, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2021-12-10 | 2022-01-10 | 423164.05 | 423164.05 | 111987.87 | 111987.87 | 111505.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(AD) IDE-21-MANT-DIRECTA-379, contratista:LORENZO CHAN SOBERANO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:83816.03, importe_modificado:83816.03}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-21-MANT-DIRECTA-335, contratista:JIMMY ALBERTO SOSA LEY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:111987.87, importe_modificado:111987.87}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-MANT-DIRECTA-418, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:227360.15, importe_modificado:227360.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:Verificar los porcentajes de avances y estatus de la obra, no concuerdan con el anexo 3.0, trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-20}, obs6: {observación:Solo se menciona una meta en el sistema y en el anexo el folio se conforma de tres. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-20}, obs7: {observación:En los avances, solo se menciona una meta y son tres según el anexo 3.0 , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059695 | Proyecto de inversión | 38197.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38197.78, modificado:38197.78}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FULGENCIO ALCOCER PEREZ, CCT 31EPR0213R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-183 | N |  |  | 219 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:C. 12, San Francisco, Valladolid, Yuc., México, lon:-88.1820377, lat:20.6850776}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 38197.78 | 38197.78 | 38197.78 | 38197.78 | 38033.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-322, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:38197.78, importe_modificado:38197.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El número de beneficiarios no coincide con el ultimo anexo enviado 19 de enero 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:Verificar el porcentaje de avance financiero no coincide con el mencionado en el ultimo anexo enviado el 19 de enero de 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059703 | Proyecto de inversión | 8845.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8845.81, modificado:8845.81}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA INICIAL MIDRED AGUILAR BATES, CCT 31DIN2064I, EN LA LOCALIDAD DE X-CALAKOOP Y EL MUNICIPIO DE TINUM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-288 | N |  |  | 29 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:12, direccion:X-Calakoop, Yuc., México, lon:-88.5263159, lat:20.6508629}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 8845.81 | 8845.81 | 8845.81 | 8807.68 | 8807.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-337, contratista:MANUEL BANDERAS COUOH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8845.81, importe_modificado:8845.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059718 | Proyecto de inversión | 4998.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4998.27, modificado:4998.27}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CARMELA MARTINEZ HERNANDEZ DE ROCHE, CCT 31DJN0083Z, EN LA LOCALIDAD DE LAS COLORADAS Y EL MUNICIPIO DE RÍO LAGARTOS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-524 | N |  |  | 81 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:Unnamed Road, The Coloradas, Yuc., México, lon:-87.99099326, lat:21.6088341}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 4998.27 | 4998.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-378, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4998.27, importe_modificado:4998.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059728 | Proyecto de inversión | 14980 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14980.0, modificado:14980.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARÍA IZQUIERDO, CCT 31DIN2057Z, EN LA LOCALIDAD DE POPOLNÁH Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-531 | N |  |  | 29 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:34, direccion:97716 Popolnáh, Yuc., México, lon:-87.5640041, lat:20.993741}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 14980 | 14980 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-378, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14980.0, importe_modificado:14980.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059779 | Proyecto de inversión | 7690.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7690.52, modificado:7690.52}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, CCT 31EPR0179A, EN LA LOCALIDAD DE DZITNUP Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-543 | N |  |  | 166 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:45, direccion:Dzitnup, Yuc., México, lon:-88.244765, lat:20.6469892}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 7690.52 | 7690.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-379, contratista:LORENZO CHAN SOBERANO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7690.52, importe_modificado:7690.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059786 | Proyecto de inversión | 20151.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20151.52, modificado:20151.52}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JULIO RENDON ALCOCER, CCT 31ETV0129S, EN LA LOCALIDAD DE MUCEL Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-547 | N |  |  | 82 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:29, direccion:Mucel, Yuc., México, lon:-87.8386111, lat:20.8944444}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 20151.52 | 20151.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-379, contratista:LORENZO CHAN SOBERANO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20151.52, importe_modificado:20151.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059793 | Proyecto de inversión | 38365.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38365.79, modificado:38365.79}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR DEMETRIO RIVERO TRIAY, CCT 31DJN0093F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-550 | N |  |  | 175 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:C. 56, San Carlos, 97784 Valladolid, Yuc., México, lon:-88.2114593, lat:20.6965889}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 38365.79 | 38365.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-379, contratista:LORENZO CHAN SOBERANO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:38365.79, importe_modificado:38365.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD QUE PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059799 | Proyecto de inversión | 21056.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21056.76, modificado:21056.76}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR 5 DE FEBRERO, CCT 31DCC0262V , EN LA LOCALIDAD DE YOKDZONOT Y EL MUNICIPIO DE TEMOZÓN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-553 | N |  |  | 19 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:104, direccion:YOKDZONOT, TEMOZON, lon:-88.201158, lat:20.80368}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 21056.76 | 21056.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-21-MANT-DIRECTA-379, contratista:LORENZO CHAN SOBERANO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21056.76, importe_modificado:21056.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:EL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA CARECE DE LA INFORMACIÓN DE BENEFICIARIOS, MUNICIPIO Y LOCALIDAD, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}, obs6: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059803 | Proyecto de inversión | 8363.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8363.12, modificado:8363.12}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE VERACRUZ, CCT 31DPB0230H, EN LA LOCALIDAD DE KUXEB Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-555 | N |  |  | 112 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:26, direccion:Kuxeb, Yuc., México, lon:-87.8680555, lat:20.8583333}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 8363.12 | 8363.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-21-MANT-DIRECTA-379, contratista:LORENZO CHAN SOBERANO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8363.12, importe_modificado:8363.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059818 | Proyecto de inversión | 7215.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7215.68, modificado:7215.68}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GUERRA DE CASTAS, CCT 31DPR2077S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-562 | N |  |  | 164 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:C. 21 417, Chichimilá, 97760 Chichimilá, Yuc., México, lon:-88.21745753, lat:20.63180026}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 7215.68 | 7215.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Y) IDE-21-MANT-DIRECTA-379, contratista:LORENZO CHAN SOBERANO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7215.68, importe_modificado:7215.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059820 | Proyecto de inversión | 12814.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12814.68, modificado:12814.68}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ESCUADRON 201, CCT 31DPR0310U, EN LA LOCALIDAD DE POOP Y EL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-563 | N |  |  | 80 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:9, direccion:Poop, Yuc., México, lon:-88.401004, lat:20.3305661}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 12814.68 | 12814.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(W) IDE-21-MANT-DIRECTA-379, contratista:LORENZO CHAN SOBERANO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12814.68, importe_modificado:12814.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059827 | Proyecto de inversión | 22267.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22267.17, modificado:22267.17}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR BENITO JUAREZ, CCT 31DCC0187E, EN LA LOCALIDAD DE X-CATZÍN (CATZÍN) Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-566 | N |  |  | 127 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:5, direccion:X-Catzín, Yuc., México, lon:-87.8661111, lat:20.7169444}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 22267.17 | 22267.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(AB) IDE-21-MANT-DIRECTA-379, contratista:LORENZO CHAN SOBERANO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22267.17, importe_modificado:22267.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059829 | Proyecto de inversión | 7816.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7816.05, modificado:7816.05}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT 31DCC0120X, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ Y EL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-567 | N |  |  | 43 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:23, direccion:San José, Yuc., México, lon:-88.4138888, lat:20.3549999}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 7816.05 | 7816.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(AC) IDE-21-MANT-DIRECTA-379, contratista:LORENZO CHAN SOBERANO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7816.05, importe_modificado:7816.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD Q EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059869 | Proyecto de inversión | 6002.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6002.3, modificado:6002.3}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, CCT 31EPR0215P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-592 | N |  |  | 153 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 10, Lázaro Cárdenas, Mérida, Yuc., México, lon:-89.5942048, lat:20.9693163}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 6002.3 | 6002.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-384, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6002.3, importe_modificado:6002.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059909 | Proyecto de inversión | 42279.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42279.41, modificado:42279.41}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA, CCT 31DPR0450U, EN LA LOCALIDAD DE PROGRESITO Y EL MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-326 | N |  |  | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:18, direccion:Progresito, Yuc., México, lon:-88.8497222, lat:20.0888888}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 42279.41 | 42279.41 | 42279.41 | 42097.17 | 42097.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-340, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:42279.41, importe_modificado:42279.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059934 | Proyecto de inversión | 6433.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6433.91, modificado:6433.91}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR X'OCEN , CCT 31DJN2003K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-611 | N |  |  | 108 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Kanasín, Yuc., México, lon:-89.5639119, lat:20.9441486}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 6433.91 | 6433.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-387, contratista:LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6433.91, importe_modificado:6433.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059956 | Proyecto de inversión | 20829.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20829.97, modificado:20829.97}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 58, CCT 31DST2002N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-613 | N |  |  | 608 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 63, Centro, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6261092, lat:20.9668679}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 20829.97 | 20829.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-389, contratista:CLAUDIA EUGENIA PATRON PEREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20829.97, importe_modificado:20829.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059957 | Proyecto de inversión | 15934.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15934.42, modificado:15934.42}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR RAYITOS DE SOL , CCT 31DJN2010U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-615 | N |  |  | 184 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 41-A, Francisco de Montejo II, 97203 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6467383, lat:21.0402525}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 15934.42 | 15934.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-389, contratista:CLAUDIA EUGENIA PATRON PEREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15934.42, importe_modificado:15934.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059984 | Proyecto de inversión | 26358.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26358.61, modificado:26358.61}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON , CCT 31DPR0631D, EN LA LOCALIDAD DE XANLÁ Y EL MUNICIPIO DE CHANKOM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-636 | N |  |  | 51 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:13, direccion:C. 30 160, 97758 Chankom, Yuc., México, lon:-88.51258636, lat:20.56858576}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 26358.61 | 26358.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-419, contratista:LUIS ALBERTO CONRADO COB, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26358.61, importe_modificado:26358.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060036 | Proyecto de inversión | 57035.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57035.29, modificado:57035.29}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS FUENTES , CCT 31DPR2083C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-461 | N |  |  | 417 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 77 YUCATÁN, lon:-89.694735, lat:20.949437}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 57035.29 | 57035.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060058 | Proyecto de inversión | 14525.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14525.27, modificado:14525.27}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO ALLENDE, CCT 31ETV0035D, EN LA LOCALIDAD DE CITINCABCHÉN Y EL MUNICIPIO DE CHAPAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-513 | N |  |  | 44 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:16, direccion:CALLE NINGUNO YUCATÁN, lon:-89.565278, lat:20.051389}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 14525.27 | 14525.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060062 | Proyecto de inversión | 46836.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46836.52, modificado:46836.52}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE E TORRES CERVANTES, CCT 31EPR0003M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BACA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-271 | N |  |  | 233 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:C. 21, Baca, Yuc., México, lon:-89.3996414, lat:21.1085987}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 46836.52 | 46836.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-334, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46836.52, importe_modificado:46836.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre de la obra, el municipio, la localidad (tomar en cuenta georeferencia) y el número de beneficiarios no coinciden entre el anexo enviado y el sistema., trimestre:4.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:La descripción del contrato no coincide con la descripción en el anexo enviado., trimestre:4.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060087 | Proyecto de inversión | 50094.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50094.77, modificado:50094.77}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA, CCT 31EPR0245J, EN LA LOCALIDAD DE CAUCEL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-417 | N |  |  | 276 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:C. 14 742, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México, lon:-89.70163107, lat:21.01813035}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 50094.77 | 50094.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-405, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:50094.77, importe_modificado:50094.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060098 | Proyecto de inversión | 16118.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16118.17, modificado:57403.48}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LAS AMERICAS , CCT 31ETV0079A, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO Y EL MUNICIPIO DE HALACHÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-434 | N |  |  | 335 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:C. 28 2636, Peto, 97930 Peto, Yuc., México, lon:-88.9220953, lat:20.1175777}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 57403.48 | 57403.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-375, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:41285.31, importe_modificado:41285.31}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-408, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16118.17, importe_modificado:16118.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060117 | Proyecto de inversión | 28509.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28509.3, modificado:28509.3}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS CARRILLO VEGA, CCT 31DPR2091L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-452 | N |  |  | 388 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 96, Cd Caucel, Mérida, Yuc., México, lon:-89.7099662, lat:20.998272}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 28509.3 | 28509.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-410, contratista:OMAR ESCALANTE ONGAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28509.3, importe_modificado:28509.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060121 | Proyecto de inversión | 21311.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21311.5, modificado:21311.5}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR NARCISO SOUZA NOVELO, CCT 31DJN0222J, EN LA LOCALIDAD DE YAXNIC Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-455 | N |  |  | 94 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:97316 Yaxnic, Yuc., México, lon:-89.619122, lat:20.791179}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 21311.5 | 21311.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-412, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21311.5, importe_modificado:21311.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060163 | Proyecto de inversión | 12533.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12533.93, modificado:12533.93}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR WILLIAM MANUEL QUINTAL MONTERO, CCT 31EDI0006X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-347 | N |  |  | 51 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Umán, Yuc., México, lon:-89.7480635, lat:20.8878393}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 12533.93 | 12533.93 | 12533.93 | 12479.9 | 12479.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-342, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12533.93, importe_modificado:12533.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060166 | Proyecto de inversión | 40470.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40470.22, modificado:40470.22}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CCT 31EPR0214Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-373 | N |  |  | 174 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 34, Centro, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6056645, lat:20.9671358}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 40470.22 | 40470.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-396, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:40470.22, importe_modificado:40470.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060173 | Proyecto de inversión | 10010.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10010.71, modificado:10010.71}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EVOLUCION SOCIAL, CCT 31DPR0674B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-350 | N |  |  | 189 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 10010.71 | 10010.71 | 10010.71 | 9950.3 | 9950.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-343, contratista:RC EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10010.71, importe_modificado:10010.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060174 | Proyecto de inversión | 50902.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50902.25, modificado:50902.25}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CCT 31EPR0015R, EN LA LOCALIDAD DE HOLCÁ Y EL MUNICIPIO DE KANTUNIL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-379 | N |  |  | 117 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:117, direccion:C. 88 88, 97315 hacienda Santa cruz palomeque, Yuc., México, lon:-89.65427399, lat:20.87984419}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 50902.25 | 50902.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-397, contratista:FEPSA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:50902.25, importe_modificado:50902.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060199 | Proyecto de inversión | 52201.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52201.9, modificado:52201.9}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0720X, EN LA LOCALIDAD DE SUSULÁ Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-395 | N |  |  | 44 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:123, direccion:Sin Nombre No. 7 b3, 97313 Susulá, Yuc., México, lon:-89.69664216, lat:20.97259515}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 52201.9 | 52201.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H-I) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:52201.9, importe_modificado:52201.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La cantidad de beneficiarios mencionada difiere de la establecida en el Anexo , trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060233 | Proyecto de inversión | 24606.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24606.09, modificado:24606.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR EMILIANO ZAPATA , CCT 31DJN0151F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CELESTÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-368 | N |  |  | 104 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Celestún, Yuc., México, lon:-90.3972052, lat:20.8593042}} | 2021-12-31 | 2022-01-12 | 24606.09 | 24606.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-393, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24606.09, importe_modificado:24606.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El periodo de ejecución no coincide con lo establecido en su anexo, trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-20}, obs6: {observación:Verificar los porcentajes de avances, debido a que el periodo de ejecución ya concluyó., trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402060242 | Proyecto de inversión | 36198.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36198.1, modificado:36198.1}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ZAMNA , CCT 31DPR1672K, EN LA LOCALIDAD DE TAHMUY Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO | REMFAMBAS21-428 | N |  |  | 170 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:127, direccion:Tahmuy, Yuc., México, lon:-88.1416666, lat:20.7591666}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 36198.1 | 36198.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-406, contratista:MARCOS ALFONSO CANUL MARQUET, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:36198.1, importe_modificado:36198.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060245 | Proyecto de inversión | 21727.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21727.04, modificado:21727.04}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUM. 173 , CCT 31ETV0173F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEPAKÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-486 | N |  |  | 51 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:C. 16, 97530 Tepakán, Yuc., Mexico, lon:-89.0388258, lat:21.0500441}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 21727.04 | 21727.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-21-MANT-DIRECTA-372, contratista:CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21727.04, importe_modificado:21727.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060264 | Proyecto de inversión | 23867.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23867.27, modificado:80902.56}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JACINTO PAT, CCT 31DPR2079Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO | REMFAMBAS21-461 | N |  |  | 342 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C. 29 385, Héctor Victoria, 97370 Kanasín, Yuc., México, lon:-89.5634222, lat:20.92731163}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 80902.56 | 80902.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-413, contratista:SECTOR TRES CONSTRUCCIONES DE LA PENINSULA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23867.27, importe_modificado:23867.27}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-412, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:57035.29, importe_modificado:57035.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060273 | Proyecto de inversión | 52173.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52173.84, modificado:52173.84}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUGUEMOS A APRENDER, CCT 31DJN2043L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CELESTÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO | REMFAMBAS21-472 | N |  |  | 215 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:97367, Benito Juárez, 97367 Celestún, Yuc., México, lon:-90.39476752, lat:20.86632083}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 52173.84 | 52173.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-371, contratista:ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:52173.84, importe_modificado:52173.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060278 | Proyecto de inversión | 31486.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31486.3, modificado:31486.3}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR HUNAB CEEL, CCT 31DCC0268P, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO OCHIL Y EL MUNICIPIO DE HOMÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO | REMFAMBAS21-478 | N |  |  | 57 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:12, direccion:JMP4+P4 Ochil, Yuc., México, lon:-89.34464514, lat:20.6367603}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 31486.3 | 31486.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-372, contratista:CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31486.3, importe_modificado:31486.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210101889085 | Acción | 8550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8550000.0, modificado:2649360.0}} | Adquisición de Software de Geolocalización | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaría de Seguridad Pública | 0101 | N |  |  | 22278598 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Mérida, Yuc., México, lon:-89.70047235, lat:20.96200067}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 2649360 | 2640000 | 2640000 | 2640000 | 2640000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301950739 | Proyecto de inversión | 9714602.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6800221.5, modificado:6800221.5}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2914380.64, modificado:2914380.64}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MUCEL MUNICIPIO DE CHEMAX DEL ESTADO DE YUCATAN - 57143 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 57143 | S | 341 | 325 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:29, direccion:PUEBLO CHEMAX, 97770 MUCEL, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 28.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUR DE LA LOCALIDAD DE CHEMAX, lon:-87.83944769, lat:20.89513345}} | 2021-06-28 | 2021-12-24 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301951182 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79302.85}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KOPOMA DEL MUNICIPIO KOPOMA - 67248 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 67248 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE 23 INTERIOR SN PUEBLO KOPOMÁ, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y , LA VIVIENDA SE UBICA A UNA CUADRA DEL PERIFERICO Y CARRETERA CAMPECHE MERIDA, lon:-89.90624797, lat:20.64806863}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 23790.86 | 23790.86 | 23790.86 | 23790.86 | 23790.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4875645.57, importe_modificado:4875645.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.49}} | {1951182/proyecto_PROCESO, 1951182/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301951204 | Proyecto de inversión | 158800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158800.0, modificado:158263.49}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAMAHIL DEL MUNICIPIO SAMAHIL - 67327 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 67327 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO SAMAHIL, 97810 SAMAHIL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 17 LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DE LA LOCALIDAD A 6 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL, lon:-89.88785268, lat:20.88867104}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 157058.67 | 157058.67 | 157058.67 | 157058.67 | 157058.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2021, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2824256.36, importe_modificado:2824256.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.76}} | {1951204/proyecto_INICIO, 1951204/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301951217 | Proyecto de inversión | 165200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165200.0, modificado:165094.15}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TETIZ DEL MUNICIPIO DE TETIZ - 67365 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 67365 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 28, CALLE 23 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 21 X 30 Y 28 ATRAS LA CALLE 23 DEL MUNICIPIO DE TETIZ EN LA LOCALIDAD DE TETIZ, lon:-89.93799382, lat:20.96316379}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 49528.25 | 49528.25 | 49528.25 | 49528.25 | 49528.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2021, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2824256.36, importe_modificado:2824256.36}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.34}} | {1951217/proyecto_INICIO, 1951217/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953709 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79356.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANTUNIL MUNICIPIO DE KANTUNIL - 92064 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 92064 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 11 ENTRE 22 Y 24 NORTE DEL MUNICIPIO KANTUNIL KANTUNIL YUCATÁN, lon:-89.03604123, lat:20.8030359}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 47613.62 | 47613.62 | 47613.62 | 47613.62 | 47613.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.89}} | {1953709/proyecto_PROCESO, 1953709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953831 | Proyecto de inversión | 158800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158800.0, modificado:158476.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANAHCAT MUNICIPIO DE SANAHCAT - 93258 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93258 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, SE ENCUENTRA EN LA CALLE 18 SN ENTRE LA CALLE 17 Y 15 SANAHCAT SANAHCAT YUCATÁN, lon:-89.21677152, lat:20.77061726}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 143969.08 | 143969.08 | 143969.08 | 143969.08 | 143969.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.84}} | {1953831/proyecto_INICIO, 1953831/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953926 | Proyecto de inversión | 476400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476400.0, modificado:503095.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TAHMEK MUNICIPIO DE TAHMEK - 93804 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93804 | S | 12 | 18 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 15 EL MUNICIPIO DE TAHMEK SE LOCALIZA A 31.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.25321717, lat:20.87799308}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 503095.22 | 503095.22 | 503095.22 | 503095.22 | 503095.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {1953926/proyecto_FIN, 1953926/proyecto_PROCESO, 1953926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953946 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79280.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKANTÓ MUNICIPIO DE TEKANTÓ - 93896 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93896 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO TEKANTÓ, 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 25-A, EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 25 X 12 Y 25A ATRAS LA CALLE SIN NUMERO DEL MUNICIPIO DE TEKANTO EN LA LOCALIDAD DE TEKANTO, lon:-89.10078105, lat:21.00823478}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 47568.47 | 47568.47 | 47568.47 | 47568.47 | 47568.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2021, contratista:ARQUITECTO MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1459685.19, importe_modificado:1459685.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.46}} | {1953946/proyecto_PROCESO, 1953946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953981 | Proyecto de inversión | 238200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238200.0, modificado:238200.0}} | CCONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKANTÓ MUNICIPIO DE TEKANTÓ - 94056 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 94056 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO TEKANTÓ, 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 16 EL MUNICIPIO DE TEKANTO SE LOCALIZA A 65 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.10351489, lat:21.01292204}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301954024 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:78590.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL MUNICIPIO DE IZAMAL - 94265 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 94265 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 28-A EL MUNICIPIO DE IZAMAL SE LOCALIZA A 67.6 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.01617045, lat:20.94646404}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 23577.16 | 23577.16 | 23577.16 | 23577.16 | 23577.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.89}} | {1954024/proyecto_INICIO, 1954024/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954195 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:82402.71}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UMÁN MUNICIPIO DE UMÁN - 95148 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95148 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 14 INTERIOR SN PUEBLO CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 27-A, CALLE 27-B LA ACCION SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE UMAN EN LA CALLE 14 POR 27A Y 27B, lon:-89.74345585, lat:20.87540584}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 68400.71 | 68400.71 | 68400.71 | 68400.71 | 68400.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2021, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2354161.0, importe_modificado:2354161.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.96}} | {1954195/proyecto_PROCESO, 1954195/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954215 | Proyecto de inversión | 165200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165200.0, modificado:165200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BACA MUNICIPIO DE BACA - 95264 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 95264 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO BACA, 97450 BACA, BACA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y , LA ACCION SE ENCUENTRA A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD EN LA ZONA ESTE, lon:-89.39100476, lat:21.1095712}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301954235 | Proyecto de inversión | 330400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330400.0, modificado:330400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BACA MUNICIPIO DE BACA - 95358 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 95358 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO BACA, 97450 BACA, BACA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 18 LA ACCION SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL PALACIO, lon:-89.40306403, lat:21.1094869}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 158592 | 158592 | 158592 | 158592 | 158592 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.92}} | {1954235/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954237 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79385.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH MUNICIPIO DE ACANCEH - 95360 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95360 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO ACANCEH, 97380 ACANCEH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 18, CALLE 31 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 14 X 12 Y 18 ATRAS LA CALLE 31 DEL MUNICIPIO DE ACANCEH EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH, lon:-89.45045101, lat:20.80789747}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 78987.4 | 78987.4 | 78987.4 | 78987.4 | 78987.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1954237/proyecto_FIN, 1954237/proyecto_PROCESO, 1954237/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954251 | Proyecto de inversión | 476400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476400.0, modificado:476152.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TECOH MUNICIPIO DE TECOH - 95389 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95389 | S | 12 | 18 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 25 EL MUNICIPIO DE TECOH SE LOCALIZA A 34.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD E MERIDA YUCATAN, lon:-89.47608561, lat:20.74713973}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 476152.66 | 476152.66 | 476152.66 | 476152.66 | 476152.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {1954251/proyecto_FIN, 1954251/proyecto_PROCESO, 1954251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954281 | Proyecto de inversión | 247800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247800.0, modificado:247800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE NOHCHAKÁN MUNICIPIO DE CUZAMÁ - 95538 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 95538 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:6, direccion:PUEBLO NOHCHACAN, 97577 NOHCHAKÁN, CUZAMÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION ESTA AL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-89.33471201, lat:20.7458183}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 166026 | 166026 | 166026 | 166026 | 166026 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.01}} | {1954281/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954332 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79399.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YAXKUKUL MUNICIPIO DE YAXKUKUL - 95817 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95817 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO YAXKUKUL, 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, PROYECTO ZONA CENTRO A DOS ESQUINAS DEL PARQUE, lon:-89.41826117, lat:21.06104201}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 23819.79 | 23819.79 | 23819.79 | 23819.79 | 23819.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2021, contratista:ARTÍCULOS Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCIÓN S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1286389.67, importe_modificado:1286389.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1954332/proyecto_INICIO, 1954332/proyecto_PROCESO, 1954332/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954378 | Proyecto de inversión | 165200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165200.0, modificado:165198.91}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TOO MUNICIPIO DE MOCOCHÁ - 96156 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 96156 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:7, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO TOO, 97455 TOÓ, MOCOCHÁ YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA ACCION SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LA IGLESIA, lon:-89.45174296, lat:21.14353644}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 120826.53 | 120826.53 | 120826.53 | 120826.53 | 120826.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2021, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1380197.86, importe_modificado:1380197.86}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.64}} | {1954378/proyecto_INICIO, 1954378/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954402 | Proyecto de inversión | 6500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500.0, modificado:6466.57}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TOO MUNICIPIO DE MOCOCHÁ - 96246 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 96246 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:7, direccion:PUEBLO TOO, 97455 TOÓ, MOCOCHÁ YUCATÁN ENTRE Y , NO SE IDENTIFICA REFERENCIA CONOCIDA DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.45169732, lat:21.14372919}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 1939.97 | 1939.97 | 1939.97 | 1939.97 | 1939.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2021, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1380197.86, importe_modificado:1380197.86}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.89}} | {1954402/proyecto_INICIO, 1954402/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954453 | Proyecto de inversión | 13000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13000.0, modificado:11975.48}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE DZILAM GONZÁLEZ MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ - 96611 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 96611 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y , PROYECTO UBICADO EN ZONA SUR EN CONTRA ESQUINA, lon:-88.92907528, lat:21.27227284}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 3592.64 | 3592.64 | 3592.64 | 3592.64 | 3592.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2021, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4335045.46, importe_modificado:4335045.46}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {1954453/proyecto_INICIO, 1954453/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954562 | Proyecto de inversión | 6500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500.0, modificado:6145.69}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TEMAX MUNICIPIO DE TEMAX - 97355 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 97355 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA NOR ORIENTE DE LA LOCALIDAD, lon:-88.9326888, lat:21.15427173}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 1843.71 | 1843.71 | 1843.71 | 1843.71 | 1843.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2021, contratista:CONSTRUCTORA RIVAL SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4738499.67, importe_modificado:4738499.67}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.87}} | {1954562/proyecto_PROCESO, 1954562/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954698 | Proyecto de inversión | 413000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413000.0, modificado:412540.06}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEMAX MUNICIPIO DE TEMAX - 98276 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 98276 | S | 10 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 38 PUERTO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 40 EL MUNICIPIO DE TEMAX SE LOCALIZA A 79.9 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-88.94487976, lat:21.15340807}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 394807.52 | 394807.52 | 394807.52 | 394807.52 | 394807.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2021, contratista:CONSTRUCTORA RIVAL SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4738499.67, importe_modificado:4738499.67}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.0}} | {1954698/proyecto_INICIO, 1954698/proyecto_PROCESO, 1954698/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954728 | Proyecto de inversión | 26000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26000.0, modificado:26000.0}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE DZILAM GONZÁLEZ MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ - 98451 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 98451 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 17 EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 19 ENTRE 12 Y 14 DE LA CABECERA DE DZILAM GONZALES, lon:-88.92438846, lat:21.28084412}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301954734 | Proyecto de inversión | 330400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330400.0, modificado:330032.05}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEMAX MUNICIPIO DE TEMAX - 98472 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 98472 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 37-A PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 37 EL MUNICIPIO DE TEMAX SE LOCALIZA A 80 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-88.93715417, lat:21.14653557}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 312586.8 | 312586.8 | 312586.8 | 312586.8 | 312586.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2021, contratista:CONSTRUCTORA RIVAL SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4738499.67, importe_modificado:4738499.67}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {1954734/proyecto_INICIO, 1954734/proyecto_FIN, 1954734/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954814 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:82469.49}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZIDZANTÚN MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN - 98923 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 98923 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 23 LA ACCION SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-89.04431506, lat:21.24656537}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 71650.8 | 71650.8 | 71650.8 | 71650.8 | 71650.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2021, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4335045.46, importe_modificado:4335045.46}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.95}} | {1954814/proyecto_PROCESO, 1954814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954830 | Proyecto de inversión | 88200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88200.0, modificado:88198.66}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SINANCHÉ MUNICIPIO DE SINANCHÉ - 98998 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 98998 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 18 L PREDIO SE UBICA EN LA CALLE 16 ENTRE LAS CALLES 21 Y 23 EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SINANCHE, lon:-89.18246726, lat:21.22439152}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 59765.78 | 59765.78 | 59765.78 | 59765.78 | 59765.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2021, contratista:DESARROLLADORA QUILU SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1053477.73, importe_modificado:1053477.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.92}} | {1954830/proyecto_INICIO, 1954830/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301959335 | Proyecto de inversión | 88200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88200.0, modificado:87914.43}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HALACHÓ DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 192017 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192017 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 27 LA LOCALIDAD DE HALACHO SE LOCALIZA A 86.2 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-90.07944948, lat:20.47327376}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 26374.33 | 26374.33 | 26374.33 | 26374.33 | 26374.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4875645.57, importe_modificado:4875645.57}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.87}} | {1959335/proyecto_INICIO, 1959335/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301959370 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:96737.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZIDZIBACHI DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 192601 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192601 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:CALLE 28 PUEBLO DZBZIBACHI, 97836 DZIDZIBACHÍ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 20 EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DEL PARQUE PRINCIPAL, lon:-90.12553359, lat:20.57007387}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 96737.02 | 96737.02 | 96737.02 | 96737.02 | 96737.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4875645.57, importe_modificado:4875645.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.87}} | {1959370/proyecto_PROCESO, 1959370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301959390 | Proyecto de inversión | 397000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397000.0, modificado:396514.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE COAHUILA SANTA TERESA COAHUILA DEL MUNICIPIO DE MAXCANÚ - 192873 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192873 | S | 10 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:2, direccion:PUEBLO COAHUILA (SANTA TERESA COAHUILA), 97804 COAHUILA (SANTA TERESA COAHUILA), MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCXLIDAD DE COAHUILA SANTA TERESA COAULILA SE LOCALIZA A 19.8 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE MAXCANU, lon:-90.17118269, lat:20.66497421}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 356651.14 | 356651.14 | 356651.14 | 356651.14 | 356651.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4875645.57, importe_modificado:4875645.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.9}} | {1959390/proyecto_PROCESO, 1959390/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301959392 | Proyecto de inversión | 495600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495600.0, modificado:494843.44}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE MAXCANÚ - 192919 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192919 | S | 12 | 18 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:17, direccion:CALLE 14 PUEBLO SAN RAFAEL, 97806 SAN RAFAEL, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 21, CALLE 12 LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL SE LOCALIZA A 21.3 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE MAXCANU, lon:-90.15967189, lat:20.70310395}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 445359.1 | 445359.1 | 445359.1 | 445359.1 | 445359.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4875645.57, importe_modificado:4875645.57}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.26}} | {1959392/proyecto_INICIO, 1959392/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302001014 | Proyecto de inversión | 59796.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59796.41, modificado:59796.41}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPR0379Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-070-21 | N |  |  | 336 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 18 PETO, lon:-88.923985, lat:20.125918}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 59796.41 | 59796.41 | 59796.41 | 59796.41 | 59796.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302001739 | Proyecto de inversión | 65225.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65225.36, modificado:65225.36}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR EL RUISEÑOR, CCT 31DJN0153D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-024 | N |  |  | 15 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 34 253-3, Montes de Amé, 97115 Mérida, Yuc., México, lon:-89.61886883, lat:21.03107419}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 65225.36 | 65225.36 | 65225.36 | 65225.36 | 65225.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302002949 | Proyecto de inversión | 46758.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46758.05, modificado:46758.05}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ELIGIO ANCONA, CCT 31DCC0284G, EN LA LOCALIDAD DE NOH-BEC Y EL MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-400-21 | N |  |  | 20 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:22, direccion:97964 Noh-Bec, Yuc., México, lon:-89.0425, lat:19.8702777}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 46758.05 | 46758.05 | 46758.05 | 46758.05 | 46758.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004098 | Proyecto de inversión | 22380.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22380.2, modificado:22380.2}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL CHAZARO PEREZ, CCT 31DPR0968O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-096 | N |  |  | 155 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 24 305B, Xcumpich, 97204 Mérida, Yuc., México, lon:-89.63719368, lat:21.03211566}} | 2021-08-06 | 2021-09-03 | 22380.2 | 22380.2 | 22380.2 | 22380.2 | 22380.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004144 | Proyecto de inversión | 311451.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311451.39, modificado:311451.39}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM.28, CCT 31DST0024L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE RÍO LAGARTOS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-101 | N |  |  | 107 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:C. 19 88b, 94802 Río Lagartos, Yuc., México, lon:-88.15563262, lat:21.59564182}} | 2021-08-06 | 2021-09-03 | 311451.38 | 311451.38 | 311451.38 | 311451.38 | 311451.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004161 | Proyecto de inversión | 16759.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16759.52, modificado:16759.52}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS, CCT 31DPR0669Q, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO TESIP Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-697-21 | N |  |  | 29 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:108, direccion:97316 Yuc., México, lon:-89.6063278, lat:20.7833186}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 16759.52 | 16759.52 | 16759.52 | 16759.52 | 16759.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004646 | Proyecto de inversión | 1254092.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1254092.79, modificado:880758.53}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA SANTIAGO XICOTENCATL CCT 31DPR0938U UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-042 | N |  |  | 203 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:C. 29 1294, Telchac, 97407 Telchac Puerto, Yuc., México, lon:-89.25977468, lat:21.33938925}} | 2021-08-31 | 2021-11-29 | 880758.53 | 880758.53 | 880758.53 | 879343.14 | 879343.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302005048 | Proyecto de inversión | 20768.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20768.28, modificado:20768.28}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN DE DIOS RODRIGUEZ HEREDIA, CCT 31DJN0238K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-632-21 | N |  |  | 126 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 25 545, Salvador Alvarado Oriente, 97166 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5770679, lat:20.9732641}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 20768.28 | 20768.28 | 20768.28 | 20768.28 | 20768.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006724 | Proyecto de inversión | 180144.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180144.89, modificado:180144.89}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZONOT CARRETERO DEL MUNICIPIO DE TIZIMÍN - 58763 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 58763 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:19, direccion:CALLE 30 PUEBLO DZONOT CARRETERO, 97707 DZONOT CARRETERO, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 32 LA VIVIENDA SE UBICA A UNA CUADRA DE UNA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE DZONOT CARRETERO UBICADO AL NORTE DEL MUNICIPI, lon:-87.87731614, lat:21.39911107}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2006724/proyecto_FIN, 2006724/proyecto_PROCESO, 2006724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006733 | Proyecto de inversión | 82433.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82433.63, modificado:90972.43}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TAHCABO DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL - 59018 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 59018 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:13, direccion:PUEBLO , 97746 TAHCABO, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA CENTRO A UNA CALLE DE LA IGLESIA DE TAHCABO EN LA LOCALIDAD DE TAHCABO EN EL MUNICIPIO DE CALOTMUL, lon:-88.0814399, lat:21.05631807}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 90972.43 | 90972.43 | 90972.43 | 90972.43 | 90972.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2021, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5091014.1, importe_modificado:5091014.1}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2006733/proyecto_INICIO, 2006733/proyecto_PROCESO, 2006733/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006741 | Proyecto de inversión | 82593.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82593.65, modificado:82593.66}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 59283 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 59283 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 24 EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD DE CENOTILLO A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-88.60644996, lat:20.96589216}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 82593.66 | 82593.66 | 82593.66 | 82593.66 | 82593.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2006741/proyecto_INICIO, 2006741/proyecto_PROCESO, 2006741/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006781 | Proyecto de inversión | 6494.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6494.95, modificado:6494.95}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 61139 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61139 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 27 INTERIOR SN PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 12, CALLE 29 EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ SE UBICA AL ORIENTE DE LA CAPITAL SOBRE CARRETERA MERIDA TIZIMIN LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL , lon:-88.78806645, lat:21.19765504}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 6494.95 | 6494.95 | 6494.95 | 6494.95 | 6494.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2006781/proyecto_PROCESO, 2006781/proyecto_INICIO, 2006781/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006791 | Proyecto de inversión | 396410.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396410.01, modificado:396410.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CALOTMUL DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL - 61294 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61294 | S | 10 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN PUEBLO CALOTMUL, 97745 CALOTMUL, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 21 POR 30 RUMBO AL CEMENTERIO, lon:-88.18134407, lat:21.02122965}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 393279.89 | 393279.89 | 393279.89 | 393279.89 | 393279.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2021, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5091014.1, importe_modificado:5091014.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2006791/proyecto_INICIO, 2006791/proyecto_PROCESO, 2006791/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006795 | Proyecto de inversión | 158564 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158564.0, modificado:79282.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO ESPITA - 61324 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61324 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 5 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 22A, CALLE 7 LA ACCION SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LA CUCHILLA AL NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-88.30151486, lat:21.02315048}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 73397.39 | 73397.39 | 73397.39 | 73397.39 | 73397.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2021, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5091014.1, importe_modificado:5091014.1}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-002-2021, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:521149.75, importe_modificado:521149.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2006795/proyecto_INICIO, 2006795/proyecto_PROCESO, 2006795/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006835 | Proyecto de inversión | 6494.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6494.95, modificado:6494.95}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE PANABA DEL MUNICIPIO DE PANABA - 62022 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 62022 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 12 CIUDAD PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 13 A Y CALLE 13, CALLE 12 POR 13 Y 13 A LOCALIDAD PANABA MUNICIPIO PANABA, lon:-88.26523953, lat:21.30057823}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 6494.95 | 6494.95 | 6494.95 | 6494.95 | 6494.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2006835/proyecto_INICIO, 2006835/proyecto_FIN, 2006835/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006836 | Proyecto de inversión | 8812.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8812.12, modificado:8812.12}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN - 62035 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 62035 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 43 CIUDAD TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 56 Y CALLE 60, CALLE 46 ENTRE 56 Y 60 DE LA LOCALIDAD DE TIZIMIN MUNICIPIO DE TIZIMIN, lon:-88.15650387, lat:21.14743381}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 8812.12 | 8812.12 | 8812.12 | 8812.12 | 8812.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2006836/proyecto_FIN, 2006836/proyecto_PROCESO, 2006836/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006862 | Proyecto de inversión | 5202868.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5202868.58, modificado:5202868.58}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XCAN DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 64093 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64093 | S | 63 | 126 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:CALLE 25 PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10, CALLE 27 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 25 X 12 Y 10 ATRAS LA CALLE 27 DEL MUNICIPIO DE CHEMAX LOCALIDAD DE XCAN, lon:-87.66596268, lat:20.8571139}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 3811001.64 | 3811001.64 | 3811001.64 | 3811001.64 | 3811001.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2021, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.140728144E7, importe_modificado:1.140728144E7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:44.73}} | {2006862/proyecto_INICIO, 2006862/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006875 | Proyecto de inversión | 634957.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634957.43, modificado:634957.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YAXCABÁ DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 64191 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64191 | S | 16 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 25 CIUDAD YAXCABA, 97920 YAXCABÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 25 ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18 YAXCABÁ YAXCABÁ YUCATÁN, lon:-88.82403819, lat:20.54748385}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 625664.98 | 625664.98 | 625664.98 | 625664.98 | 625664.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2021, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5500055.93, importe_modificado:5500055.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2006875/proyecto_INICIO, 2006875/proyecto_FIN, 2006875/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006884 | Proyecto de inversión | 412967.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412967.8, modificado:412967.8}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE QUINTANA ROO DEL MUNICIPIO DE QUINTANA ROO - 64286 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64286 | S | 10 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO QUINTANA ROO, 97655 QUINTANA ROO, QUINTANA ROO YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 15A, CALLE 26 LA ACCION SE ENCUENTRA EN UN CALLEJÒN AL NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-88.63206511, lat:20.87212222}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 395779.64 | 395779.64 | 395779.64 | 395779.64 | 395779.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2021, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4583905.55, importe_modificado:4583905.55}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.0}} | {2006884/proyecto_INICIO, 2006884/proyecto_FIN, 2006884/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006901 | Proyecto de inversión | 620352.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620352.84, modificado:620352.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKOM DEL MUNICIPIO DE TEKOM - 64383 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64383 | S | 16 | 24 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 7 INTERIOR SN PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 9 LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DE TEKOM A UNA CUADRA DEL PARQUE Y LA IGLESIA PRINCIPAL, lon:-88.26474331, lat:20.6040959}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 620352.84 | 620352.84 | 620352.84 | 620352.84 | 620352.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2021, contratista:BUILD FORCE CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3204434.0, importe_modificado:3204434.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2006901/proyecto_PROCESO, 2006901/proyecto_FIN, 2006901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006917 | Proyecto de inversión | 1403545.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1403545.12, modificado:1403545.12}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHIKINDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT - 64530 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64530 | S | 34 | 51 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLEJON 17 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 19, CALLE 19 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 17 X 15 Y 19 ATRAS LA CALLE DEL 19 MUNICIPIO CHIKINDZONOT DE LOCALIDAD , lon:-88.48920589, lat:20.33657182}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 1403545.12 | 1403545.12 | 1403545.12 | 1403545.12 | 1403545.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2021, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5360790.7, importe_modificado:5360790.7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:17.0}} | {2006917/proyecto_INICIO, 2006917/proyecto_PROCESO, 2006917/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006922 | Proyecto de inversión | 733991.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733991.83, modificado:733991.83}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKOM DEL MUNICIPIO DE TEKOM - 64592 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64592 | S | 18 | 27 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 15, CALLE 16 LA ACCION SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-88.2681272, lat:20.60175605}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 605534.7 | 605534.7 | 605534.7 | 605534.7 | 605534.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2021, contratista:BUILD FORCE CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3204434.0, importe_modificado:3204434.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:9.0}} | {2006922/proyecto_FIN, 2006922/proyecto_INICIO, 2006922/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006935 | Proyecto de inversión | 247780.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247780.68, modificado:247780.69}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 65126 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65126 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 18 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 22 X 37 Y 39 ATRAS LA CALLE 18 DEL MUNICIPIO DE DZITAS LOCALIDAD DE DZITAS, lon:-88.52915201, lat:20.83613733}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 247780.69 | 247780.69 | 247780.69 | 247780.69 | 247780.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2021, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4583905.55, importe_modificado:4583905.55}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2006935/proyecto_PROCESO, 2006935/proyecto_FIN, 2006935/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006945 | Proyecto de inversión | 6436.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6436.14, modificado:6436.14}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE VALLADOLID DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 65186 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65186 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO VALLADOLID CENTRO, 97780 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 30, CALLE 25 EL MUNUCIPIO DE VALLADOLID SE LOCALIZA A 158 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-88.19586824, lat:20.70089809}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 1930.84 | 1930.84 | 1930.84 | 1930.84 | 1930.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2006945/proyecto_FIN, 2006945/proyecto_INICIO, 2006945/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006963 | Proyecto de inversión | 1270302.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1270302.44, modificado:1596879.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHICHIMILÁ DEL MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ - 65314 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65314 | S | 32 | 48 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO CHICHIMILÁ, 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 21 LA ACCION SE ENCUENTRA A 4 CUADRAS DE UN TEMPLO AL NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-88.21957134, lat:20.63326304}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 1596879.63 | 1596879.63 | 1596879.63 | 1596879.63 | 1596879.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2021, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4055302.37, importe_modificado:4055302.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {2006963/proyecto_INICIO, 2006963/proyecto_PROCESO, 2006963/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006973 | Proyecto de inversión | 317597.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317597.13, modificado:317597.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 65392 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65392 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 25, CALLE 16 DZITÁS ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO. LA ACCION SE UBICA SOBRE LA CALLE 141 X 29, lon:-88.52524826, lat:20.8381609}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 238197.86 | 238197.86 | 238197.86 | 238197.86 | 238197.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2021, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4583905.55, importe_modificado:4583905.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2006973/proyecto_FIN, 2006973/proyecto_PROCESO, 2006973/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006996 | Proyecto de inversión | 476270.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476270.32, modificado:476270.32}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CANTAMAYEC DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC - 65618 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65618 | S | 12 | 18 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 27 INTERIOR SN PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 25, SE ENCUENTRA EN LA CALLE 27 POR 20 Y 25 DE LA LOCALIDAD DE CANTAMAYEC DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC, lon:-89.08138362, lat:20.4669717}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 394985.58 | 394985.58 | 394985.58 | 394985.58 | 394985.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2021, contratista:INGENIERO CIVIL CARLOS MANUEL CHI DURAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2590992.99, importe_modificado:2590992.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.6}} | {2006996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007010 | Proyecto de inversión | 71578.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71578.01, modificado:71578.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TIKUCH DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 65797 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65797 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:130, direccion:PUEBLO TICÚCH, 97793 TIKUCH, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TIKUCH SE ENCUENTRA A 9.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE VALLADOLID LA ACCION SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS HACIA EL NORTE DEL PALA, lon:-88.11056827, lat:20.70443887}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 70633.91 | 70633.91 | 70633.91 | 70633.91 | 70633.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2007010/proyecto_INICIO, 2007010/proyecto_PROCESO, 2007010/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007014 | Proyecto de inversión | 12872.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12872.28, modificado:12872.28}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE POPOLÁ DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 65836 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65836 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:77, direccion:CALLE 10 INTERIOR SN PUEBLO POPOLA, 97790 POPOLÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 9, CALLE 11 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE POPOLA DEL MUNUCIPIO DE VALLADOLID EN LA CALLE 10 POR 9 Y 11, lon:-88.23744643, lat:20.73379462}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 3861.68 | 3861.68 | 3861.68 | 3861.68 | 3861.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2007014/proyecto_INICIO, 2007014/proyecto_PROCESO, 2007014/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007016 | Proyecto de inversión | 6483.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6483.29, modificado:6483.29}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE MUCHUCUXCÁH DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 65845 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65845 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:83, direccion:PUEBLO MUCHUCUXCÁH, 97758 MUCHUCUXCÁH, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MUCHUCUXCAH SE LOCALIZA A 13 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE CHANKOM YUCATANJ, lon:-88.45064174, lat:20.47875077}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 6483.29 | 6483.29 | 6483.29 | 6483.29 | 6483.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5846393.75, importe_modificado:5846393.75}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2007016/proyecto_INICIO, 2007016/proyecto_PROCESO, 2007016/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007026 | Proyecto de inversión | 19308.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19308.42, modificado:19308.42}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TESOCO DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 65902 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65902 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:129, direccion:PUEBLO TESOCO, 97793 TESOCO, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TESOCO ESTÁ SITUADO A 6.1 KILÓMETROS AL SUDESTE DE VALLADOLID LA ACCION SE ENCUENTRA A CUADRA Y MEDIA HACIA EL ESTE DEL PALACIO MUNUCIPAL, lon:-88.15638493, lat:20.72287042}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 5792.53 | 5792.53 | 5792.53 | 5792.53 | 5792.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2007026/proyecto_INICIO, 2007026/proyecto_FIN, 2007026/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007062 | Proyecto de inversión | 35999.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35999.82, modificado:35999.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 66672 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 66672 | S | 20 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 18, EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 24 X 22 Y 18 ATRAS CALLE SN DEL MUNICIPIO DE DZITAS LA LOCALIDAD DE DZITAS, lon:-88.52936658, lat:20.83527499}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 35999.82 | 35999.82 | 35999.82 | 35999.82 | 35999.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2021, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4583905.55, importe_modificado:4583905.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2007062/proyecto_FIN, 2007062/proyecto_PROCESO, 2007062/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007077 | Proyecto de inversión | 6494.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6494.63, modificado:6494.63}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE KAUA DEL MUNICIPIO DE KAUA - 66818 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 66818 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO KAUA, 97764 KAUA, KAUA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 6, CALLE 8 LA ACCION ESTA EN LA LOCALIDAD DE KAUA MUNICIPIO DE KAUA EN LA DIRECCION CALLE 15 POR 6 Y 8, lon:-88.41320416, lat:20.61871384}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 6494.63 | 6494.63 | 6494.63 | 6494.63 | 6494.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2021, contratista:GRUPO MOES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2979633.07, importe_modificado:2979633.07}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2007077/proyecto_FIN, 2007077/proyecto_PROCESO, 2007077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007078 | Proyecto de inversión | 25962.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25962.6, modificado:25962.6}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE CHIKINDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT - 66882 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 66882 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 25 INTERIOR SN PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 25 POR 20 EN LA LOCALIDAD DE CHIKINDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT, lon:-88.48810878, lat:20.32922214}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 25962.6 | 25962.6 | 25962.6 | 25962.6 | 25962.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2021, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5360790.7, importe_modificado:5360790.7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:4.0}} | {2007078/proyecto_PROCESO, 2007078/proyecto_INICIO, 2007078/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007400 | Proyecto de inversión | 157726.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157726.19, modificado:157726.19}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAMA DEL MUNICIPIO DE MAMA - 193719 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193719 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 30 INTERIOR SN PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DEL MUNICIPIO CERCA DE LA SALIDA A MANI, lon:-89.3691131, lat:20.4709025}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 47317.86 | 47317.86 | 47317.86 | 47317.86 | 47317.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2021, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4052899.06, importe_modificado:4052899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {2007400/proyecto_PROCESO, 2007400/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007418 | Proyecto de inversión | 157300.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157300.27, modificado:78650.14}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 193819 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193819 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 25 EL MUNICIPIO DE AKIL ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD HOMÓNIMA DE AK, lon:-89.34845803, lat:20.26617558}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 47190.08 | 47190.08 | 47190.08 | 47190.08 | 47190.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-055-2021, contratista:S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4642793.56, importe_modificado:4642793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.98}} | {2007418/proyecto_FIN, 2007418/proyecto_INICIO, 2007418/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007423 | Proyecto de inversión | 260581.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260581.18, modificado:260581.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 193842 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193842 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 36 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 45 Y CALLE 47, CALLE 34 TZUCACAB ES UNA LOCALIDAD CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO EN YUCATÁN MÉXICO. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 36, lon:-89.05407659, lat:20.06570224}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 251164.57 | 251164.57 | 251164.57 | 251164.57 | 251164.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-056-2021, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4640384.63, importe_modificado:4640384.63}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.94}} | {2007423/proyecto_INICIO, 2007423/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007426 | Proyecto de inversión | 177260.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177260.66, modificado:177260.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIÚ DEL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ - 193871 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193871 | S | 10 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 6 INTERIOR SN PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 9, CALLE 11 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ EN LA CALLE 6 POR 9 Y 11, lon:-88.94245106, lat:20.20513727}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 53178.2 | 53178.2 | 53178.2 | 53178.2 | 53178.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-056-2021, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4640384.63, importe_modificado:4640384.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.25}} | {2007426/proyecto_PROCESO, 2007426/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007463 | Proyecto de inversión | 110914.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110914.79, modificado:110914.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TIXMÉHUAC DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC - 194248 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194248 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMEHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 18, CALLE 20 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC EN LA CALLE 15 POR 18 Y 20, lon:-89.10742608, lat:20.23948214}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 33274.44 | 33274.44 | 33274.44 | 33274.44 | 33274.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-057-2021, contratista:VILLACOSTA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4778423.26, importe_modificado:4778423.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.74}} | {2007463/proyecto_INICIO, 2007463/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007465 | Proyecto de inversión | 15549.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15549.18, modificado:15549.18}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TIXMÉHUAC DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC - 194288 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194288 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMEHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 18, CALLE 20 LA ACCIÓN SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC EN LA CALLE 15 POR 18 Y 20, lon:-89.10749381, lat:20.23940161}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 4664.76 | 4664.76 | 4664.76 | 4664.76 | 4664.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-057-2021, contratista:VILLACOSTA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4778423.26, importe_modificado:4778423.26}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.74}} | {2007465/proyecto_INICIO, 2007465/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007472 | Proyecto de inversión | 78295.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78295.4, modificado:78295.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 194345 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194345 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, CALLE 17 EL DOMICILIO ESTA UBICADO AL NORTE DE LA CIUDAD A 3 CUADRAS DE LA SALIDA A MUNA, lon:-89.55057026, lat:20.40192319}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 43325.65 | 43325.65 | 43325.65 | 43325.65 | 43325.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-058-2021, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5290743.7, importe_modificado:5290743.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.35}} | {2007472/proyecto_INICIO, 2007472/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007476 | Proyecto de inversión | 78295.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78295.4, modificado:78295.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 194384 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194384 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 14 INTERIOR SN PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBCA AL NOROESTE DEL MUNICIPIO A 4 CUADRAS DE LA SALIDA A CHAPAB, lon:-89.52797095, lat:20.41132069}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 68470.71 | 68470.71 | 68470.71 | 68470.71 | 68470.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-058-2021, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5290743.7, importe_modificado:5290743.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.47}} | {2007476/proyecto_INICIO, 2007476/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007491 | Proyecto de inversión | 535302.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535302.94, modificado:535302.94}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHICÁN DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC - 194523 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194523 | S | 14 | 21 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:5, direccion:PUEBLO KIMBILA, 97953 CHICÁN, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CARRETERA XAYA KINIL, lon:-89.15704436, lat:20.33862877}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 160590.88 | 160590.88 | 160590.88 | 160590.88 | 160590.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-057-2021, contratista:VILLACOSTA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4778423.26, importe_modificado:4778423.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.28}} | {2007491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007494 | Proyecto de inversión | 1222561.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222561.39, modificado:1222561.39}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA - 194602 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194602 | S | 30 | 45 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO SANTA ELENA, 97890 TEABO, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, CALLE 18 SANTA ELENA ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 15 KILÓMETR, lon:-89.64395805, lat:20.32489267}} | 2021-09-29 | 2021-12-15 | 506993.63 | 506993.63 | 506993.63 | 506993.63 | 506993.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-058-2021, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5290743.7, importe_modificado:5290743.7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.75}} | {2007494/proyecto_INICIO, 2007494/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007525 | Proyecto de inversión | 78874.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78874.2, modificado:78874.2}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XUL DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 195451 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195451 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:14, direccion:PUEBLO XUL, 97884 XUL, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE XUL AL SUR DE OXKUTZCAB Y CERCA DE UN PARQUE Y UNA IGLESIA, lon:-89.46229225, lat:20.10234932}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 23662.26 | 23662.26 | 23662.26 | 23662.26 | 23662.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-062-2021, contratista:ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3442861.84, importe_modificado:3442861.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2007525/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007563 | Proyecto de inversión | 79033.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79033.22, modificado:79033.22}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 195807 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195807 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 35 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CALLE 37 LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO CERCA DE LA SALIDA A XAYA A UN COSTADO DE LA S, lon:-89.27710771, lat:20.20874573}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 74557.58 | 74557.58 | 74557.58 | 74557.58 | 74557.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-060-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7222187.67, importe_modificado:7222187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.58}} | {2007563/proyecto_PROCESO, 2007563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007601 | Proyecto de inversión | 86975.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86975.7, modificado:86975.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SACALÚM DEL MUNICIPIO DE SACALÚM - 196074 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196074 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO SACALUM, 97845 SACALUM, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 25 EL MUNICIPIO DE SACALUM ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD HOMÓNIMA , lon:-89.59563316, lat:20.49815395}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 26092.71 | 26092.71 | 26092.71 | 26092.71 | 26092.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-058-2021, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5290743.7, importe_modificado:5290743.7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.62}} | {2007601/proyecto_INICIO, 2007601/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007637 | Proyecto de inversión | 157675.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157675.23, modificado:157675.23}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 196342 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196342 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:191, direccion:PUEBLO JOSE LOPEZ PORTILLO, 97986 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , VIVIENDA EN LA LOCALIDAD JOSE LOPEZ PORTILLO AL SURESTE DE TEKAX CARRETERA BENCANCHEN TZUCACAB, lon:-89.18725121, lat:19.934015}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 47302.57 | 47302.57 | 47302.57 | 47302.57 | 47302.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-061-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7297762.98, importe_modificado:7297762.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2007637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007644 | Proyecto de inversión | 79033.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79033.22, modificado:79033.22}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AYIM DOS DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 196376 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196376 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:58, direccion:PUEBLO AYIM, 97986 AYIM DOS, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , VIVIENDA UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE AYIM AL SUR DE TEKAX ENTRE LAS CARRETERAS DE TEKAX TZUCACAB Y SUDZAL CHICO NOHALAL COLINDANDO CON LA LOCALIDAD DE S, lon:-89.17188088, lat:19.77934538}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 23709.97 | 23709.97 | 23709.97 | 23709.97 | 23709.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-060-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7222187.67, importe_modificado:7222187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2007644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007646 | Proyecto de inversión | 78464.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78464.75, modificado:78464.75}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 196396 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196396 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 27 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, CALLE 29 VIVIENDA UBICADA AL NORESTE DEL MUNICIPIO A 10 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL, lon:-88.92908504, lat:20.1292313}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 69048.98 | 62017.29 | 62017.29 | 62017.29 | 62017.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.88}} | {2007646/proyecto_INICIO, 2007646/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007662 | Proyecto de inversión | 78464.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78464.75, modificado:78464.75}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 197315 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 197315 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 50 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 17A, CALLE 52 EL DOMICILIO SE ENCUENTRA UBICADO AL PONIENTE DEL MUNICIPIO A 4 CUADRAS DE LA CARRETERA A LA LOCALIDAD DE XOY, lon:-88.93254108, lat:20.13415378}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 62017.29 | 62017.29 | 62017.29 | 62017.29 | 62017.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.88}} | {2007662/proyecto_PROCESO, 2007662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007675 | Proyecto de inversión | 7945.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7945.66, modificado:7945.66}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE YALCOBÁ NUEVO DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 197584 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 197584 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:88, direccion:PUEBLO YALCOBA NUEVO, 97970 YALCOBÁ NUEVO, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE YALCOBÁ NUEVO SE ENCUENTRA A 45.9 KILÓMETROS DE LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN LA ACCIÓN SE REALIZARÁ A LA ENTRADA PRINCIPAL DE, lon:-89.57774108, lat:19.89191281}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 2383.7 | 2383.7 | 2383.7 | 2383.7 | 2383.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-050-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1710993.47, importe_modificado:1710993.47}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2007675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007698 | Proyecto de inversión | 246436.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246436.56, modificado:246436.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CANEK DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 198168 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 198168 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:4, direccion:PUEBLO CANEK, 97977 KINIL, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CANEK SE ENCUENTRA A 4.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN QUE ES LA QUE MÁS HABITANTES TIENE DENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-89.32882187, lat:20.199789}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 73930.97 | 73930.97 | 73930.97 | 73930.97 | 73930.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-061-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7297762.98, importe_modificado:7297762.98}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.96}} | {2007698/proyecto_INICIO, 2007698/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402008433 | Proyecto de inversión | 820245.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574171.8, modificado:574171.8}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246073.63, modificado:246073.63}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS DEL ESTADO DE YUCATAN - 242293 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 242293 | S | 20 | 18 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:12, direccion:PUEBLO SAN FELIPE, 97536 SAN FELIPE, TEKAL DE VENEGAS YUCATÁN ENTRE Y , ESTÁ SITUADO A 12.2 KILÓMETROS DE TEKAL DE VENEGAS QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCIÓN ESTE, lon:-88.83200977, lat:21.01615277}} | 2021-06-29 | 2021-10-26 | 820245.43 | 820245.43 | 820245.43 | 820245.43 | 820245.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-011-2021, contratista:Conman del Sureste S. de R.L. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2833575.1, importe_modificado:2833575.1}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:11.0}} | {2008433/proyecto_INICIO, 2008433/proyecto_PROCESO, 2008433/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RADICADO-EJERCIDO: FED $574,171.80 FISE P 06/21/0001 $246,073.63, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2022-01-12}} | {obs1: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402009029 | Proyecto de inversión | 392112.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392112.1, modificado:392112.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YOBAÍN DEL MUNICIPIO DE YOBAÍN - 260764 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 260764 | S | 10 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE 22 CIUDAD YOBAÍN, 97425 YOBAÍN, YOBAÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y , PROYECTO UBICADO EN LA ZONA SUR Y CENTRO DE YOBAIN EN LA CALLE 22 X 19 Y LA CALLE 21 X 22 Y 24, lon:-89.11750893, lat:21.22932695}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 117633.63 | 117633.63 | 117633.63 | 117633.63 | 117633.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-002-2021, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:521149.75, importe_modificado:521149.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2009029/proyecto_INICIO, 2009029/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402009094 | Proyecto de inversión | 79358.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79358.78, modificado:79358.78}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TECOH MUNICIPIO DE TECOH - 266129 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 266129 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 30-A EL MUNICIPIO DE TECOH SE LOCALIZA A 34.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.47491585, lat:20.75351303}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 79358.78 | 79358.78 | 79358.78 | 79358.78 | 79358.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2021, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4892442.62, importe_modificado:4892442.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2009094/proyecto_INICIO, 2009094/proyecto_PROCESO, 2009094/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402011736 | Proyecto de inversión | 947307.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947307.76, modificado:947307.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHACMAY MUNICIPIO DZONCAUICH - 331202 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 331202 | S | 24 | 36 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:2, direccion:PUEBLO CHACMAY, 97647 CHACMAY, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE Y , EL DOMICILIO NO CUENTA NO REFERENCIAS. DOMICILIO CONOCIDO, lon:-88.8926243, lat:21.05222131}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 797038.9 | 797038.9 | 797038.9 | 797038.9 | 797038.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2021, contratista:CONSTRUCTORA RIVAL SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4738499.67, importe_modificado:4738499.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.2}} | {2011736/proyecto_PROCESO, 2011736/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402011896 | Proyecto de inversión | 158415.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158415.92, modificado:158415.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MANZANILLA MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN - 336985 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 336985 | S | 2 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2, direccion:CALLE 23 PUEBLO SAN FRANCISCO MANZANILLA, 97506 SAN FRANCISCO MANZANILLA, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 6, CALLE 25 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 23 X 2 Y 6 ATRAS DE LA CALLE 25 A UNOS METROS DE LA H, lon:-89.0257549, lat:21.24980516}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 129499.1 | 129499.1 | 129499.1 | 129499.1 | 129499.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2021, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4335045.46, importe_modificado:4335045.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.92}} | {2011896/proyecto_PROCESO, 2011896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012112 | Proyecto de inversión | 71961.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71961.71, modificado:81363.01}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE XKATÚN DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 344514 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 344514 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:18, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO XCATUN, 97759 XKATÚN, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA LOCALIDAD DE XKATÚN SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CHANKOM PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA , lon:-88.54397128, lat:20.63174166}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 81363.01 | 81363.01 | 81363.01 | 81363.01 | 81363.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5846393.75, importe_modificado:5846393.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2012112/proyecto_PROCESO, 2012112/proyecto_FIN, 2012112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012133 | Proyecto de inversión | 81864.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81864.64, modificado:81864.64}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCELINO DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 344928 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 344928 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:124, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN MARCELINO, 97973 SAN MARCELINO, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , Y MEDIA DE LA CAPITAL DEL ESTADO SAN MARCELINO EMERGE DE LA SELVA TRAS CRUZAR LAS COMUNIDADES DE CANEK Y KANCAB EN LAS QUE SE DE, lon:-89.35735923, lat:20.18188746}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 24559.4 | 24559.4 | 24559.4 | 24559.4 | 24559.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-050-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1710993.47, importe_modificado:1710993.47}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2012133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402054518 | Proyecto de inversión | 8059.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8059.74, modificado:8059.74}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR HERNAN CORTES, CCT 31DJN0142Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-350-21 | N |  |  | 122 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:C. 24, 97816 Chocholá, Yuc., México, lon:-89.8327688, lat:20.7510611}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 8059.74 | 8059.74 | 8059.74 | 8059.74 | 8059.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-118, contratista:MOEP CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8059.74, importe_modificado:8059.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056473 | Proyecto de inversión | 31475.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31475.82, modificado:31475.82}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, CCT 31ETV0011U, EN LA LOCALIDAD DE CALCEHTOK Y EL MUNICIPIO DE OPICHÉN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-363-21 | N |  |  | 77 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-89.912778, lat:20.566667}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 31475.82 | 31475.82 | 31475.82 | 31475.82 | 31475.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-119, contratista:RNL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.S. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31475.82, importe_modificado:31475.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056477 | Proyecto de inversión | 27171.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27171.98, modificado:27171.98}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR GREGORIO TORRES QUINTERO, CCT 31DJN0191G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-368-21 | N |  |  | 36 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 10 POR 25 YUCATÁN, lon:-89.035903, lat:21.243813}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 27171.98 | 27171.98 | 27171.98 | 27171.98 | 27171.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-120, contratista:ADMINISTRACIÓN GERENCIA ARQUITECTÓNICA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27171.98, importe_modificado:27171.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:pet, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:pet, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:pet, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:pet, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056480 | Proyecto de inversión | 53220.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53220.26, modificado:53220.26}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 20, CCT 31EML0008Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-374.-21 | N |  |  | 51 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 27 POR 16 Y 17 YUCATÁN, lon:-89.039957, lat:21.242475}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 53220.26 | 53220.26 | 53220.25 | 53220.25 | 53220.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-120, contratista:ADMINISTRACIÓN GERENCIA ARQUITECTÓNICA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:53220.25, importe_modificado:53220.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056522 | Proyecto de inversión | 47164.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47164.07, modificado:47164.07}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR0907A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-426-21 | N |  |  | 363 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 34 POR 49 Y 51 YUCATÁN, lon:-89.406874, lat:20.300611}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 47164.07 | 47164.07 | 47164.07 | 47164.07 | 47164.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-126, contratista:HENRY DAMIAN US CIAU, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:47164.07, importe_modificado:47164.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056523 | Proyecto de inversión | 62396.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62396.18, modificado:62396.18}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 3, CCT 31DST0003Z, EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-428-21 | N |  |  | 272 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-89.234444, lat:20.161389}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 62396.18 | 62396.18 | 62396.18 | 62396.18 | 62396.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-21-MANT-DIRECTA-126, contratista:HENRY DAMIAN US CIAU, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:62396.18, importe_modificado:62396.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056526 | Proyecto de inversión | 23934.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23934.06, modificado:23934.06}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO VILLA, CCT 31DCC0102H, EN LA LOCALIDAD DE CANEK Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-434-21 | N |  |  | 28 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-89.329444, lat:20.2}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 23934.06 | 23934.06 | 23934.06 | 23934.06 | 23934.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-127, contratista:CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MID, S. DE R.L. DE .C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23934.06, importe_modificado:23934.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056540 | Proyecto de inversión | 10710.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10710.49, modificado:10710.49}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR RUY JAVIER ESPINOSA AYORA, CCT 31DJN2030H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKIT | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-451-21 | N |  |  | 122 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 21 POR 40 YUCATÁN, lon:-89.341504, lat:20.539421}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 10710.49 | 10710.49 | 10710.49 | 10710.49 | 10710.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-21-MANT-DIRECTA-128, contratista:JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10710.49, importe_modificado:10710.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056554 | Proyecto de inversión | 15293.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15293.92, modificado:15293.92}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CARMELA MARTINEZ HERNANDEZ DE ROCHE, CCT 31DJN0083Z, EN LA LOCALIDAD DE LAS COLORADAS Y EL MUNICIPIO DE RÍO LAGARTOS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-466-21 | N |  |  | 83 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:CALLE 49 POR 48 Y 50 YUCATÁN, lon:-87.989722, lat:21.608333}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 15293.92 | 15293.92 | 15293.92 | 15293.92 | 15293.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-129, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15293.92, importe_modificado:15293.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056570 | Proyecto de inversión | 5899.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5899.35, modificado:5899.35}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN RIVERO GUTIERREZ, CCT 31DJN0164J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-486-21 | N |  |  | 176 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 35 POR 40-A Y 44 YUCATÁN, lon:-88.145384, lat:21.151931}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 5899.35 | 5899.35 | 5899.35 | 5899.35 | 5899.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-131, contratista:DAVID LEVI OY LORIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5899.35, importe_modificado:5899.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056599 | Proyecto de inversión | 40989.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40989.57, modificado:40989.57}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIA DEL TRANSITO NOVELO, CCT 31DPR0623V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZITÁS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-533-21 | N |  |  | 192 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 25 POR 12 YUCATÁN, lon:-88.524183, lat:20.837951}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 40989.57 | 40989.57 | 40989.57 | 40989.57 | 40989.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-21-MANT-DIRECTA-134, contratista:HERRECON, DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:40989.57, importe_modificado:40989.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056613 | Proyecto de inversión | 58952.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58952.44, modificado:58952.44}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA FELIPE ALCOCER CASTILLO, CCT 31ETV0030I, EN LA LOCALIDAD DE XKALAKDZONOT Y EL MUNICIPIO DE CHANKOM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-557-21 | N |  |  | 53 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:15, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-88.569444, lat:20.439167}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 58952.44 | 58952.44 | 58952.44 | 58952.44 | 58952.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-21-MANT-DIRECTA-136, contratista:CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:58952.44, importe_modificado:58952.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056624 | Proyecto de inversión | 33636.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33636.58, modificado:33636.58}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA DELIO MORENO CANTON, CCT 31DPR0536Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-576-21 | N |  |  | 210 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 64 H POR 64 F YUCATÁN, lon:-89.638936, lat:20.93925}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 33636.58 | 33636.58 | 33636.58 | 33636.58 | 33636.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-139, contratista:DIOMASI BIENES RAÍCES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:33636.58, importe_modificado:33636.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056649 | Proyecto de inversión | 40393.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40393.33, modificado:40393.33}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CONSUELO ZAVALA, CCT 31DJN0092G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-601-21 | N |  |  | 148 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 125 POR 54 Y 56 YUCATÁN, lon:-89.622771, lat:20.929512}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 40393.33 | 40393.33 | 40393.33 | 40393.33 | 40393.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-144, contratista:EDUARDO AHMED DÍAZ ESCAMILLA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:40393.33, importe_modificado:40393.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056661 | Proyecto de inversión | 45135.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45135.97, modificado:45135.97}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, CCT 31DPR1707J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-613-21 | N |  |  | 247 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 133 POR 54 Y 135 YUCATÁN, lon:-89.628065, lat:20.923214}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 45135.97 | 45135.97 | 45135.97 | 45135.97 | 45135.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-145, contratista:ELIZABETH KURY SÁNCHEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:45135.97, importe_modificado:45135.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056677 | Proyecto de inversión | 36691.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36691.22, modificado:36691.22}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIANO MATAMOROS, CCT 31DJN0129D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-630-21 | N |  |  | 127 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 22 POR 37 POR 39 YUCATÁN, lon:-89.574879, lat:20.985038}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 36691.22 | 36691.22 | 36691.22 | 36691.22 | 36691.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-148, contratista:LEMON, S DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:36691.22, importe_modificado:36691.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:petivion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:petivion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:petivion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:petivion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056678 | Proyecto de inversión | 105308.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105308.52, modificado:105308.52}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN JOSE COELLO RAMIREZ, CCT 31DJN0184X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-631-21 | N |  |  | 183 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 40 23-B YUCATÁN, lon:-89.575186, lat:20.974117}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 105308.52 | 105308.52 | 105308.52 | 105308.52 | 105308.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-148, contratista:LEMON, S DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:105308.52, importe_modificado:105308.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:petivion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:petivion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:petivion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:petivion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056682 | Proyecto de inversión | 13696.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13696.04, modificado:13696.04}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ZAZIL BE, CCT 31EJN0029D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-635-21 | N |  |  | 70 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 14 POR 25-A YUCATÁN, lon:-89.56788, lat:21.000623}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 13696.04 | 13696.04 | 13696.04 | 13696.04 | 13696.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-148, contratista:LEMON, S DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13696.04, importe_modificado:13696.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056697 | Proyecto de inversión | 16038.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16038.98, modificado:16038.98}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ANTONIO LOPEZ DE SANTA ANA, CCT 31DCC0080M, EN LA LOCALIDAD DE SUBINCANCAB Y EL MUNICIPIO DE TIMUCUY | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-650-21 | N |  |  | 58 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:2, direccion: Calle Antonio Lopez de Santa Ana s/n, Conocido Subincancab. YUCATÁN, lon:-89.531667, lat:20.866667}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 16038.98 | 16038.98 | 16038.98 | 16038.98 | 16038.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-152, contratista:EUROREC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16038.98, importe_modificado:16038.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056707 | Proyecto de inversión | 22129.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22129.37, modificado:22129.37}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR GUILLERMO PRIETO, CCT 31DCC0082K, EN LA LOCALIDAD DE ITZINCAB Y EL MUNICIPIO DE TECOH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-663-21 | N |  |  | 19 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-89.55986416, lat:20.7521546}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 22129.37 | 22129.37 | 22129.37 | 22129.37 | 22129.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-153, contratista:LUIS ALBERTO CANO Y POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22129.37, importe_modificado:22129.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056714 | Proyecto de inversión | 19411.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19411.2, modificado:19411.2}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR YUM KIN, CCT 31DJN0201X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIMUCUY | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-676-21 | N |  |  | 47 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE 20-A POR 19 Y 21 YUCATÁN, lon:-89.514169, lat:20.812926}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 19411.2 | 19411.2 | 19411.2 | 19411.2 | 19411.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-154, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19411.2, importe_modificado:19411.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056872 | Proyecto de inversión | 29743.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29743.91, modificado:29743.91}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CCT 31DCC0114M, EN LA LOCALIDAD DE TESOCO Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-506-21 | N |  |  | 97 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:129, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-88.154167, lat:20.721667}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 29743.91 | 29743.91 | 29743.91 | 29743.91 | 29743.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-21-MANT-DIRECTA-133, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29743.91, importe_modificado:29743.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056891 | Proyecto de inversión | 53519.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53519.76, modificado:53519.76}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ, CCT 31ETV0020B, EN LA LOCALIDAD DE TIHOLOP Y EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-563-21 | N |  |  | 129 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:47, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-88.688889, lat:20.331389}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 53519.76 | 53519.76 | 53519.76 | 53519.76 | 53519.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-137, contratista:HENRY DAMIAN US CIAU, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:53519.76, importe_modificado:53519.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | YUC210402057913 | Proyecto de inversión | 1355501.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355501.92, modificado:1355501.92}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO M12 EN LA ESCUELA SECUNDARIA OMAR GUADALUPE LARA NOVELO, CCT 31DES2013A, EN LA LOCALIDAD DE TIXCACAL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-050 | N |  |  | 604 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.49, meta_modificada:86.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:C. 32 684, Tixcacal Opichen, Sin Nombre de Col 28, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.68878865, lat:20.95168097}} | 2021-12-02 | 2022-03-07 | 1355501.92 | 1355501.92 | 406650.58 | 406650.58 | 406650.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-311, contratista:ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULU, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1355501.92, importe_modificado:1355501.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.4}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402058059 | Proyecto de inversión | 264372.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264372.36, modificado:264372.36}} | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA RELATIVO A PREELIMINARES EN LA ESCUELA SECUNDARIA REPÚBLICA DE MÉXICO CCT 31EES0038V UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASMANTT21-003 | N |  |  | 145 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 50 POR 43, lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2021-12-15 | 2021-12-17 | 264372.36 | 264372.36 | 264372.36 | 264372.36 | 264372.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-21-0040A, contratista:ADRIAN DE JESUS KU PAREDES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:264372.36, importe_modificado:264372.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El periodo de ejecución no coincide con en anexo 3.0, trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:El estatus de la obra menciona que esta al 100%, sin embargo el anexo 3.0 menciona que este en ejecución. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402058461 | Proyecto de inversión | 376000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376000.0, modificado:382919.87}} | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PROTECCIÓN CIVIL EN EL CAI DOLORES OTERO MALDONADO 31DDI0001C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | EXPINICIAL21-001 | N |  |  | 104 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 57¿, Fraccionamiento del Parque, 97160 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5856045, lat:20.9657476}} | 2021-10-19 | 2021-12-07 | 382919.87 | 382919.87 | 238668.63 | 237523.77 | 237523.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E250-2021, contratista:FRANCISCO JAVIER MEJÍA VILLAJUANA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:352881.77, importe_modificado:382919.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.54}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059143 | Proyecto de inversión | 34974.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34974.45, modificado:43305.42}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CHICHEN ITZA, CCT 31DIN2044V, EN LA LOCALIDAD DE XAYA Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-431-21 | N |  |  | 20 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:36, direccion:97974 Xaya, Yucatan, Mexico, lon:-89.1860731, lat:20.2977233}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 43305.42 | 43305.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-376, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:43305.42, importe_modificado:43305.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | YUC210402059278 | Proyecto de inversión | 36133.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36133.55, modificado:36133.55}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ , CCT 31DPR2039P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-276 | N |  |  | 197 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Por 39 y 36, C. 41 490, Juan Pablo II, 97246 Mérida, Yuc., México, lon:-89.686203, lat:20.96929416}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 36133.55 | 36133.55 | 36133.55 | 36133.55 | 35977.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-335, contratista:JIMMY ALBERTO SOSA LEY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:36133.55, importe_modificado:36133.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El número de beneficiarios y la fecha de término no coincide con la del anexo., trimestre:4.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación: El porcentaje de avance financiero no coincide con el del anexo., trimestre:4.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:La descripción del contrato no coincide con la descripción en el anexo enviado., trimestre:4.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059536 | Proyecto de inversión | 18101.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18101.88, modificado:18101.88}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A TRABAJOS EN INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CCT 31DPR0157Q EN LA LOCALIDAD DE CHICXULUB PUERTO, MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-159 | N |  |  | 147 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:4, direccion:Chicxulub Puerto, Yuc., México, lon:-89.6039725, lat:21.2929822}} | 2021-09-10 | 2021-09-27 | 18101.88 | 18101.88 | 18101.88 | 18101.88 | 18101.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-21-0014A, contratista:EDUARDO AHMED DÍAZ ESCAMILLA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18101.88, importe_modificado:18101.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El número de beneficiarios no coincide con el ultimo anexo enviado 19 de enero 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:La fecha de la firma y conclusión del contrato es posterior al periodo de ejecución , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs7: {observación: La fecha de la firma y conclusión del contrato es posterior al periodo de ejecución (observación no subsanada), trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059556 | Proyecto de inversión | 49541.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49541.98, modificado:49541.98}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CCT 31DPR0434C EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-161 | N |  |  | 373 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:C. 31, Centro, 97320 Progreso, Yuc., México, lon:-89.662618, lat:21.2831958}} | 2021-09-10 | 2021-09-27 | 49541.98 | 49541.98 | 49541.98 | 49541.98 | 49541.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-21-0016A, contratista:EDUARDO AHMED DÍAZ ESCAMILLA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:49541.98, importe_modificado:49541.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La localidad y municipio que se menciona no coincide con lo mencionado en el anexo, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:La firma del contrato y fecha de conclusión es posterior al periodo de ejecución , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:El número de beneficiarios no coincide con el ultimo anexo enviado 19 de enero 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402059564 | Proyecto de inversión | 42802.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42802.56, modificado:42802.56}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CANDELARIA RUZ PATRON CCT 31EPR0129T EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-162 | N |  |  | 375 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Progreso, Yuc., México, lon:-89.6651628, lat:21.2811908}} | 2021-09-10 | 2021-09-27 | 42802.56 | 42802.56 | 42802.56 | 42802.56 | 42802.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-21-0018A, contratista:EDUARDO AHMED DÍAZ ESCAMILLA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:42802.56, importe_modificado:42802.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059621 | Proyecto de inversión | 26748.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26748.59, modificado:26748.59}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ALFREDO BARRERA VASQUEZ , CCT 31DJN0112D, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TZACALÁ Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-166 | N |  |  | 41 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:CALLE 18 SIN NÚMERO POR 23 Y 25 COMISARÍA SAN ANTONIO TZACALÁ, Calle 23, 97317 Yuc., México, lon:-89.653759, lat:20.74921135}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 26748.59 | 26748.59 | 26748.59 | 26748.59 | 26748.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-157, contratista:SARA ALICIA NOVELO MONTEJO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26748.59, importe_modificado:26748.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el numero de beneficiarios mencionados no coincide con el que se menciona ene le anexo , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:La localidad y municipio que se menciona en la descripción del contrato no coincide con lo mencionado en el anexo , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:El número de beneficiarios no coincide con el ultimo anexo enviado 19 de enero 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs4: {observación:El municipio y localidad mencionada en la geolocalización no coincide con los mencionados en el nombre del proyecto y ultimo anexo enviado el 19 de enero de 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs5: {observación:VERIFICAR LOS BENEFICIARIOS NO COINCIDE CON EL ANEXO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059636 | Proyecto de inversión | 115068.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115068.36, modificado:115068.36}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE MIGUEL ALEMAN, CCT 31EPR0048I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-284 | N |  |  | 437 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 21, Centro, Kanasín, Yuc., Mexico, lon:-89.5546926, lat:20.9235202}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 115068.36 | 115068.36 | 115068.36 | 114373.99 | 114373.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-MANT-DIRECTA-336, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:115068.36, importe_modificado:115068.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059677 | Proyecto de inversión | 20338.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20338.38, modificado:20338.38}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN CRISOSTOMO CANO Y CANO, CCT 31DPR0874Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-178 | N |  |  | 125 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 27 257, Sta Maria Chuburná, 97138 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5678443, lat:21.0022886}} | 2021-08-19 | 2021-08-30 | 20338.38 | 20338.38 | 20338.38 | 20338.38 | 20338.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-21-0006A, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20338.38, importe_modificado:20338.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El número de beneficiarios no coincide con el ultimo anexo enviado 19 de enero 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:La descripción del proyecto no coincide con la obra según ultimo anexo enviado el 19 de enero de 2022, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059684 | Proyecto de inversión | 10078.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10078.78, modificado:10078.78}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA , CCT 31EES0041I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-286 | N |  |  | 330 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yuc., México, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 10078.78 | 10078.78 | 10078.78 | 10078.78 | 10078.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-21-0031A, contratista:L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10078.78, importe_modificado:10078.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059689 | Proyecto de inversión | 201798.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201798.87, modificado:201798.87}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ALFREDO BARRERA VASQUEZ, CCT 31EES0012N, EN LA LOCALIDAD DE CHOLUL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-181 | N |  |  | 212 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:Cholul, Yuc., México, lon:-89.5550539, lat:21.0411724}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 201798.87 | 201798.87 | 201798.87 | 201798.87 | 200929.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-321, contratista:ADDI DANIELA FLORES ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:201798.87, importe_modificado:201798.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:Verificar el porcentaje de avance financiero no coincide con el mencionado en el ultimo anexo enviado el 19 de enero de 2022, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059698 | Proyecto de inversión | 48550.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48550.55, modificado:48550.55}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN PIO PEREZ, CCT 31ETV0183M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-287 | N |  |  | 20 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:F4WJ+MJ Ixil, Q.R., México, lon:-87.86843777, lat:20.49665239}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 48550.55 | 48550.55 | 48550.55 | 48341.28 | 48341.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-337, contratista:MANUEL BANDERAS COUOH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:48550.55, importe_modificado:48550.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059734 | Proyecto de inversión | 5937.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5937.77, modificado:17971.87}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ , CCT 31DPR2064O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-293 | N |  |  | 350 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yuc., México, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 17971.87 | 17971.87 | 12034.1 | 12034.1 | 12034.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-21-0033A, contratista:MARCO ANTONIO LÓPEZ O´CHEITA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12034.1, importe_modificado:12034.1}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(S) IDE-21-MANT-DIRECTA-344, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5937.77, importe_modificado:5937.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:La obra se compone de dos obras, en el sistema solo tienen una meta. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-20}, obs6: {observación:El monto aprobado no coincide con lo mencionado en el anexo 3.0 , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-20}, obs7: {observación:En los avances, solo se menciona una meta y son dos según el anexo 3.0 , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-20}, obs8: {observación:Verificar los porcentajes de avances y estatus de la obra, no concuerdan con el anexo 3.0 , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059746 | Proyecto de inversión | 30955.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30955.23, modificado:30955.23}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPR0552R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-190 | N |  |  | 140 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 107, Dolores Otero, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6231918, lat:20.9392074}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 30955.23 | 30955.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-323, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30955.23, importe_modificado:30955.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:Verificar los porcentajes de avance , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:La descripción del contrato esta incompleto , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059749 | Proyecto de inversión | 81300.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81300.67, modificado:81300.67}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LUZ OLIVEROS SARMINA, CCT 31DJN0030U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-296 | N |  |  | 26 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yuc., México, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 81300.67 | 81300.67 | 81300.67 | 80950.23 | 80950.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-338, contratista:MARÍA LENNY ESCALANTE ORTEGA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:81300.67, importe_modificado:81300.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059773 | Proyecto de inversión | 5184.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5184.67, modificado:5184.67}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN FRANCISCO MOLINA SOLIS, CCT 31DPR1675H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PANABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-539 | N |  |  | 271 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:C. 20, 97610 Panabá, Yuc., México, lon:-88.2714452, lat:21.295927}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 5184.67 | 5184.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-21-MANT-DIRECTA-378, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5184.67, importe_modificado:5184.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059782 | Proyecto de inversión | 8199.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8199.96, modificado:8199.96}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DCC0059J, EN LA LOCALIDAD DE PARAÍSO Y EL MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-303 | N |  |  | 33 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:12, direccion:Maxcanú, Yuc., México, lon:-90.004663, lat:20.5870954}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 8199.96 | 8199.96 | 8199.96 | 8150.48 | 8150.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-339, contratista:MARÍA MATILDE BAAS PECH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8199.96, importe_modificado:8199.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059787 | Proyecto de inversión | 17997.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17997.32, modificado:17997.32}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIA ISOLINA ROSADO, CCT 31DJN0138L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXKOKOB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-209 | N |  |  | 125 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Tixkokob, Yuc., México, lon:-89.393793, lat:21.0032395}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 17997.32 | 17997.32 | 17997.32 | 17997.32 | 17919.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-324, contratista:CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17997.32, importe_modificado:17997.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El porcentaje de avance financiero no coincide con el ultimo anexo enviado el 22 de enero de 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059790 | Proyecto de inversión | 12953.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12953.18, modificado:12953.18}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, CCT 31DPB0014S, EN LA LOCALIDAD DE KANTÓ Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-549 | N |  |  | 36 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:56, direccion:P232+XR Xalaú, Yuc., México, lon:-87.99791336, lat:20.70489929}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 12953.18 | 12953.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-379, contratista:LORENZO CHAN SOBERANO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12953.18, importe_modificado:12953.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059819 | Proyecto de inversión | 449551.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449551.76, modificado:449551.76}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA DELIO MORENO CANTON, CCT 31EPR0175E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-219 | N |  |  | 378 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:C. 12, San Francisco, Valladolid, Yuc., México, lon:-88.1820377, lat:20.6850776}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 449551.76 | 449551.76 | 449551.76 | 449551.76 | 446838.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-326, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:449551.76, importe_modificado:449551.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El porcentaje de avance financiero no coincide con el ultimo anexo enviado el 22 de enero de 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059821 | Proyecto de inversión | 34539.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34539.1, modificado:34539.1}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSE MARTI, CCT 31DCC0191R, EN LA LOCALIDAD DE KANCABCHÉN Y EL MUNICIPIO DE HALACHÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-310 | N |  |  | 20 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:5, direccion:San Mateo, Yuc., México, lon:-90.2127777, lat:20.59}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 34539.1 | 34539.1 | 34539.1 | 34330.67 | 34330.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-21-MANT-DIRECTA-339, contratista:MARÍA MATILDE BAAS PECH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:34539.1, importe_modificado:34539.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059828 | Proyecto de inversión | 77006.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77006.12, modificado:77006.12}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO, CCT 31DPR0863U, EN LA LOCALIDAD DE TIKUCH Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-222 | N |  |  | 216 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:130, direccion:Tikuch, Yuc., México, lon:-88.111353, lat:20.701037}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 77006.12 | 77006.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-21-MANT-DIRECTA-344, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16255.92, importe_modificado:16255.92}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-327, contratista:DAVID LEVI OY LORIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:60750.2, importe_modificado:60750.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:Verificar la meta no coincide con el ultimo anexo enviado 19 enero 2022, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:verificar el porcentaje de avance , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs7: {observación:El nombre el la descripción del contrato esta incompleto , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059838 | Proyecto de inversión | 15600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15600.0, modificado:15600.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CAANA EK, CCT 31DCC0259H, EN LA LOCALIDAD DE CANAKOM Y EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-571 | N |  |  | 22 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:2, direccion:97926 Canakom, Yuc., México, lon:-88.7627777, lat:20.4411111}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 15600 | 15600 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-380, contratista:TZOL-KIN ONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15600.0, importe_modificado:15600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059852 | Proyecto de inversión | 28898.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28898.41, modificado:28898.41}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN JOSE MARTINEZ, CCT 31DPR0151W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-314 | N |  |  | 116 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Halachó, Yuc., México, lon:-90.0793488, lat:20.4798167}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 28898.41 | 28898.41 | 28898.41 | 28724.03 | 28724.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-21-MANT-DIRECTA-339, contratista:MARÍA MATILDE BAAS PECH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28898.41, importe_modificado:28898.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059866 | Proyecto de inversión | 89640.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89640.52, modificado:89640.52}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 26, CCT 31EML0013B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-318 | N |  |  | 63 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Peto, Yuc., México, lon:-88.9228321, lat:20.1262672}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 89640.52 | 89640.52 | 89640.52 | 89254.14 | 89254.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-340, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:89640.52, importe_modificado:89640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059875 | Proyecto de inversión | 30307.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30307.7, modificado:30307.7}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR0268V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-595 | N |  |  | 299 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 20, Chuburná de Hidalgo, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6320414, lat:21.0114173}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 30307.7 | 30307.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-385, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30307.7, importe_modificado:30307.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059888 | Proyecto de inversión | 23487.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23487.48, modificado:23487.48}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA GASPAR ANTONIO XIU, CCT 31DES0019H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-321 | N |  |  | 211 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Peto, Yuc., México, lon:-88.9228321, lat:20.1262672}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 23487.48 | 23487.48 | 23487.48 | 23386.24 | 23386.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-340, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23487.48, importe_modificado:23487.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059916 | Proyecto de inversión | 26082.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26082.36, modificado:26082.36}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CH'E'EN YUUK, CCT 31DIN2076N, EN LA LOCALIDAD DE PENCUYUT Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-328 | N |  |  | 29 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:15, direccion:97973 Pencuyut, Yuc., México, lon:-89.2906603, lat:20.2951972}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 26082.36 | 26082.36 | 26082.36 | 25969.94 | 25969.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-340, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26082.36, importe_modificado:26082.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059924 | Proyecto de inversión | 46938.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46938.01, modificado:46938.01}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE OXKUTZCAB , CCT 31DML2019K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-331 | N |  |  | 83 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Oxkutzcab, Yuc., México, lon:-89.4186014, lat:20.3010922}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 46938.01 | 46938.01 | 46938.01 | 46735.69 | 46735.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-21-MANT-DIRECTA-340, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46938.01, importe_modificado:46938.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059992 | Proyecto de inversión | 26602.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26602.96, modificado:26602.96}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN DE LA BARRERA, CCT 31DJN2038Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-340 | N |  |  | 102 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Umán, Yuc., México, lon:-89.7480635, lat:20.8878393}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 26602.96 | 26602.96 | 26602.96 | 26488.29 | 26488.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-341, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26602.96, importe_modificado:26602.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060005 | Proyecto de inversión | 22219.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22219.03, modificado:22219.03}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31EPR0018O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHICXULUB PUEBLO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-265 | N |  |  | 215 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Chicxulub Pueblo, Yuc., México, lon:-89.5166673, lat:21.1357932}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 22219.03 | 22219.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-334, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22219.03, importe_modificado:22219.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación: Verificar los porcentajes de avance, en virtud de que el periodo de ejecución ya termino , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}, obs6: {observación:la descripción del contrato esta incompleto , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402060033 | Proyecto de inversión | 21311.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21311.5, modificado:21311.5}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA GONZALO LOPEZ MANZANERO , CCT 31EES0060X, EN LA LOCALIDAD DE TICOPÓ Y EL MUNICIPIO DE ACANCEH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-455 | N |  |  | 94 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 64 YUCATÁN, lon:-89.627964, lat:20.957155}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 21311.5 | 21311.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060042 | Proyecto de inversión | 17416.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17416.8, modificado:17416.8}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, CCT 31DCC0250Q, EN LA LOCALIDAD DE TOHOPKÚ Y EL MUNICIPIO DE TINUM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-471 | N |  |  | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:CALLE NINGUNO YUCATÁN, lon:-89.856944, lat:20.963889}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 17416.8 | 17416.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060097 | Proyecto de inversión | 14800.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14800.29, modificado:14800.29}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSE MARIA PINO SUAREZ, CCT 31DCC0063W, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO Y EL MUNICIPIO DE KOPOMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-432 | N |  |  | 19 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:2, direccion:J2PX+M5 San Bernardo, Yuc., México, lon:-89.95206356, lat:20.63667998}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 14800.29 | 14800.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-407, contratista:MARÍA MATILDE BAAS PECH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14800.29, importe_modificado:14800.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060102 | Proyecto de inversión | 27137.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27137.34, modificado:27137.34}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN JOSE HOIL, CCT 31EES0071C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHUMAYEL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-437 | N |  |  | 155 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:C. 30 376, Chumayel, 97904 Chumayel, Yuc., México, lon:-89.30110216, lat:20.43801169}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 27137.34 | 27137.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-408, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN JOSE HOIL, CCT 31EES0071C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHUMAYEL, monto:27137.34, importe_modificado:27137.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060115 | Proyecto de inversión | 29571.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29571.43, modificado:29571.43}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA CUAUHTEMOC, CCT 31DES2003U, EN LA LOCALIDAD DE POSTUNICH Y EL MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-449 | N |  |  | 279 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:7, direccion:Pustunich, Yuc., México, lon:-89.5118936, lat:20.368145}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 29571.43 | 29571.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-21-MANT-DIRECTA-408, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29571.43, importe_modificado:29571.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060128 | Proyecto de inversión | 61154.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61154.24, modificado:61154.24}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MI PATRIA , CCT 31DPR0568S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIMUCUY | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-465 | N |  |  | 213 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Timucuy, Yuc., México, lon:-89.5102056, lat:20.8112512}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 61154.24 | 61154.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-415, contratista:HERRECON, DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:61154.24, importe_modificado:61154.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060140 | Proyecto de inversión | 66000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66000.0, modificado:66000.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR TUUMBEN SAASTAL, CCT 31DIN2053C, EN LA LOCALIDAD DE KOCHOL Y EL MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-492 | N |  |  | 15 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:11, direccion:Unnamed Road, 97804 Kochol, Yuc., Mexico, lon:-90.15897453, lat:20.62007223}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 66000 | 66000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-373, contratista:ADMINISTRACIÓN GERENCIA ARQUITECTÓNICA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:66000.0, importe_modificado:66000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060148 | Proyecto de inversión | 13300 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13300.0, modificado:13300.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MANUEL ÁVILA CAMACHO , CCT 31DCC0070F, EN LA LOCALIDAD DE YAXCOPIL Y EL MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-502 | N |  |  | 31 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:51, direccion:Yaxcopil, Yuc., Mexico, lon:-88.9500001, lat:20.0166669}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 13300 | 13300 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-375, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13300.0, importe_modificado:13300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060157 | Proyecto de inversión | 14525.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14525.27, modificado:14525.27}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSE MARIA PINO SUAREZ, CCT 31DCC0107C, EN LA LOCALIDAD DE SABACCHÉ Y EL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-513 | N |  |  | 39 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:15, direccion:Sabacché, Yuc., Mexico, lon:-89.0275, lat:20.3152777}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 14525.27 | 14525.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-21-MANT-DIRECTA-376, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14525.27, importe_modificado:14525.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060169 | Proyecto de inversión | 61568.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61568.44, modificado:61568.44}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FERNANDO BARBACHANO PEON, CCT 31DJN0075Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-375 | N |  |  | 104 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yuc., México, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 61568.44 | 61568.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-396, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:61568.44, importe_modificado:61568.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060185 | Proyecto de inversión | 11124.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11124.95, modificado:11124.95}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J. MUJICA, CCT 31DPR0391V, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PALOMEQUE Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-386 | N |  |  | 151 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:117, direccion:Santa Cruz Palomeque Etapa II, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6737438, lat:20.8935495}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 11124.95 | 11124.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-398, contratista:GRECIA LILI MARIN GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11124.95, importe_modificado:11124.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La cantidad de beneficiarios mencionada difiere de la establecida en el Anexo, trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Verificar los porcentajes de avances, debido a que el periodo de ejecución ya concluyó., trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402060287 | Proyecto de inversión | 9111.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9111.2, modificado:9111.2}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, CCT 31DPR0929M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CACALCHÉN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO | REMFAMBAS21-483 | N |  |  | 303 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:C. No 21 99A, Cacalchén, 97460 Cacalchén, Yuc., México, lon:-89.22565162, lat:20.9827381}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 9111.2 | 9111.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-372, contratista:CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9111.2, importe_modificado:9111.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210201942154 | Proyecto de inversión | 15156.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15156.2, modificado:43156.2}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ANGEL FERRERA BASTO CCT 31DPR1716R EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-152-21 | N |  |  | 346 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 10, Díaz Ordaz, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.5946009, lat:21.0049847}} | 2021-05-14 | 2021-06-03 | 43156.2 | 43156.2 | 43156.2 | 43156.2 | 43156.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301950734 | Proyecto de inversión | 12771010.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8939707.06, modificado:8939707.06}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3831303.02, modificado:3831303.02}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SISBICHEN MUNICIPIO DE CHEMAX DEL ESTADO DE YUCATAN - 57124 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 57124 | S | 351 | 366 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:54, direccion:PUEBLO , 00000 SISBICHÉN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 18.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUR DE LA LOCALIDAD DE CHEMAX, lon:-87.92398117, lat:20.82306368}} | 2021-06-28 | 2021-12-24 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301951186 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79302.85}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KOPOMA DEL MUNICIPIO KOPOMA - 67262 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 67262 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO KOPOMÁ, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, CALLE 17 LA VIVIENDA SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A 5 CUADRAS DEL CENTRO, lon:-89.89333891, lat:20.65102458}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 23790.86 | 23790.86 | 23790.86 | 23790.86 | 23790.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4875645.57, importe_modificado:4875645.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.49}} | {1951186/proyecto_PROCESO, 1951186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301951206 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79131.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TETIZ DEL MUNICIPIO TETIZ - 67335 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 67335 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN PUEBLO TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 21 POR 30 EN LA LOCALIDAD DE TETÍZ EN EL MUNICIPIO DE TETÍZ, lon:-89.9400323, lat:20.96359459}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 49437.99 | 49437.99 | 49437.99 | 49437.99 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2021, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2824256.36, importe_modificado:2824256.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.85}} | {1951206/proyecto_INICIO, 1951206/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953737 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:82377.17}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOCABÁ MUNICIPIO DE HOCABÁ - 92264 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 92264 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 26 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 24 X 17 Y 29 ATRAS LA CALLE 26 DEL MUNICIPIO DE HOCABA EN LA LOCALIDAD DE HOCABA, lon:-89.24825232, lat:20.81820619}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 59649.33 | 59649.33 | 59649.33 | 59649.33 | 59649.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1953737/proyecto_FIN, 1953737/proyecto_PROCESO, 1953737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953767 | Proyecto de inversión | 158800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158800.0, modificado:158712.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANTUNIL MUNICIPIO DE KANTUNIL - 92386 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 92386 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 23 SN ENTRE 22 Y 24 SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DE KANTUNIL KANTUNIL YUCATÁN, lon:-89.03703294, lat:20.7962926}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 95227.23 | 95227.23 | 95227.23 | 95227.23 | 95227.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.78}} | {1953767/proyecto_PROCESO, 1953767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953769 | Proyecto de inversión | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:68879.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SANAHCAT MUNICIPIO DE SANAHCAT - 92401 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 92401 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 8 EL MUNICIPIO DE SAHNACAT SE LOCALIZA A 52.5 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.21110749, lat:20.77179345}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 20663.94 | 20663.94 | 20663.94 | 20663.94 | 20663.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.36}} | {1953769/proyecto_INICIO, 1953769/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953829 | Proyecto de inversión | 330400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330400.0, modificado:327647.26}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHUC MUNICIPIO DE TUNKÁS - 93256 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93256 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO CHUC, 97654 SAN ANTONIO CHUC, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA A UNA CUADRA HACIA EL SUR DEL PALACIO PRINCIPAL Y A UNA CUADRA AL ESTE, lon:-88.77943852, lat:20.8125674}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 98294.18 | 98294.18 | 98294.18 | 98294.18 | 98294.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.2}} | {1953829/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953835 | Proyecto de inversión | 165200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165200.0, modificado:163823.63}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TUNKÁS MUNICIPIO DE TUNKÁS - 93279 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93279 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 34 INTERIOR SN PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 28, CALLE 41 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TUNKAS EN LA CALLE 34 POR 28 Y 41, lon:-88.75235787, lat:20.89610064}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 49147.09 | 49147.09 | 49147.09 | 49147.09 | 49147.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.87}} | {1953835/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953843 | Proyecto de inversión | 165200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165200.0, modificado:163823.63}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL MUNICIPIO DE IZAMAL - 93314 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93314 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 39 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 52 Y CALLE 54, CALLE 37 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 39 X 52Y 54 ATRAS LA CALLE 37 DEL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL, lon:-89.03367419, lat:20.92904311}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 62673.33 | 62673.33 | 62673.33 | 62673.33 | 62673.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.23}} | {1953843/proyecto_INICIO, 1953843/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953858 | Proyecto de inversión | 6500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500.0, modificado:5990.86}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TEPAKÁN MUNICIPIO DE TEPAKÁN - 93444 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93444 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 19 EL MUNICIPIO DE TEPAKAN SE LOCALIZA A 80.4 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.03661621, lat:21.04867985}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 1797.26 | 1797.26 | 1797.26 | 1797.26 | 1797.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2021, contratista:INMOBILIARIA, PROYECTOS Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1627643.5, importe_modificado:1627643.5}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {1953858/proyecto_INICIO, 1953858/proyecto_PROCESO, 1953858/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953919 | Proyecto de inversión | 317600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317600.0, modificado:316964.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN MUNICIPIO DE HOCTÚN - 93763 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93763 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 27 ENTRE 14 Y 16 ZONA CENTRO HOCTÚN HOCTÚN YUCATÁN, lon:-89.19717754, lat:20.86258156}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 272819.32 | 272819.32 | 272819.32 | 272819.32 | 272819.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2021, contratista:CORPORACIÓN CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1033376.72, importe_modificado:1033376.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {1953919/proyecto_INICIO, 1953919/proyecto_PROCESO, 1953919/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953996 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79399.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEPAKÁN MUNICIPIO DE TEPAKÁN - 94099 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 94099 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 12 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 10 X 15 Y 17 ATRAS LA CALLE 12 DEL MUNICIPIO DE TEPAKAN EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN, lon:-89.03458117, lat:21.05159072}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 45489.92 | 45489.92 | 45489.92 | 45489.92 | 45489.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2021, contratista:INMOBILIARIA, PROYECTOS Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1627643.5, importe_modificado:1627643.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1953996/proyecto_PROCESO, 1953996/proyecto_INICIO, 1953996/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953999 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79356.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUHÍ MUNICIPIO DE HUHÍ - 94120 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 94120 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 8 EL MUNICIPIO DE HUHI SE LOCALIZA A 61.7 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.15718524, lat:20.73088045}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 47613.62 | 47613.62 | 47613.62 | 47613.62 | 47613.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.89}} | {1953999/proyecto_PROCESO, 1953999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954059 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79356.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANTUNIL MUNICIPIO DE KANTUNIL - 94403 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 94403 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 31, CALLE 24 EL MUNICIPIO DE KANTUNIL SE LOCALIZA A 64.9 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.03619212, lat:20.79396227}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 47613.62 | 47613.62 | 47613.62 | 47613.62 | 47613.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.89}} | {1954059/proyecto_PROCESO, 1954059/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954171 | Proyecto de inversión | 330400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330400.0, modificado:329610.84}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE OXCUM MUNICIPIO DE UMÁN - 95007 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95007 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:9, direccion:CALLE 11 INTERIOR SN PUEBLO OXCUM, 97393 OXCUM, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 12, CALLE 14 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE OXCUM MUNICIPIO DE UMAN EN LA CALLE 11 POR 12 Y 14, lon:-89.76217305, lat:20.94616108}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 315418.82 | 315418.82 | 315418.82 | 315418.82 | 315418.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2021, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2354161.0, importe_modificado:2354161.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.84}} | {1954171/proyecto_INICIO, 1954171/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954232 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:35962.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TOO MUNICIPIO DE MOCOCHÁ - 95315 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95315 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:7, direccion:PUEBLO TOO, 97455 TOÓ, MOCOCHÁ YUCATÁN ENTRE Y , EL DOMICILIO NO CUENTA CON REFERENCIAS DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.45171095, lat:21.14376705}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 10788.65 | 10788.65 | 10788.65 | 10788.65 | 10788.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2021, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1380197.86, importe_modificado:1380197.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.85}} | {1954232/proyecto_INICIO, 1954232/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954261 | Proyecto de inversión | 88200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88200.0, modificado:88012.46}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE IXIL MUNICIPIO DE IXIL - 95443 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95443 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 17 INTERIOR SN PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 20, CALLE 22 LA ACCION SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE IXIL EN LA CALLE 17 POR 20 Y 22, lon:-89.48261723, lat:21.15506074}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 26403.74 | 26403.74 | 26403.74 | 26403.74 | 26403.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.17}} | {1954261/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954269 | Proyecto de inversión | 88200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88200.0, modificado:91265.12}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKIK DE REGIL MUNICIPIO DE TIMUCUY - 95470 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95470 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:CALLE 48 INTERIOR SN PUEBLO TEKIK DE REGIL, 97377 TEKIK DE REGIL, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 47, CALLE 49 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TEKIK DE REGIL EN EL MUNICIPIO DE TIMUCY EN LA CALLE 48 POR 47 Y, lon:-89.55967052, lat:20.81693784}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 27379.54 | 27379.54 | 27379.54 | 27379.54 | 27379.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2021, contratista:VINAMO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1249492.32, importe_modificado:1249492.32}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.93}} | {1954269/proyecto_PROCESO, 1954269/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954271 | Proyecto de inversión | 743400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743400.0, modificado:743400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CUZAMÁ MUNICIPIO DE CUZAMÁ - 95486 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 95486 | S | 18 | 27 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO CUZAMA, 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 25 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA ZONA ESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-89.3152363, lat:20.73726298}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 356832 | 356832 | 356832 | 356832 | 356832 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2021, contratista:CORPORATIVO DE INGENIERIA CIVIL E INSTALACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1969723.8, importe_modificado:1969723.8}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.32}} | {1954271/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954291 | Proyecto de inversión | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:66556.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE YAXCHE DE PEÓN MUNICIPIO DE UCÚ - 95587 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95587 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:3, direccion:CALLE 7 PUEBLO YAXCHE DE PEÓN, 97357 YAXCHÉ DE PEÓN, UCÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 6, CALLE 4 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 7 X 6 Y 4 ATRAS LA CALLE 5 DEL MUNICIPIO DE UCU EN LA LOCALIDAD DE YAXCHE DE PEON, lon:-89.75570911, lat:21.04363251}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 65951.07 | 65951.07 | 65951.07 | 65951.07 | 65951.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2021, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2354161.0, importe_modificado:2354161.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1954291/proyecto_INICIO, 1954291/proyecto_FIN, 1954291/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954350 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CUZAMÁ MUNICIPIO DE CUZAMÁ - 95986 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95986 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO CUZAMA, 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 15 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 17 X 24 Y 26 ATRAS LA CALLE 15 DEL MUNICIPIO DE CUZAMA EN LA LOCALIDAD DE CUZAMA, lon:-89.32338689, lat:20.74133087}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301954358 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79047.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EKNAKAN MUNICIPIO DE CUZAMÁ - 96027 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 96027 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:PUEBLO EKNACAN, 97577 EKNAKÁN, CUZAMÁ YUCATÁN ENTRE Y , EL DOMICILIO NO CUENTA NO REFERENCIAS. DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.37027538, lat:20.75885723}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 76592.08 | 76592.08 | 76592.08 | 76592.08 | 76592.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2021, contratista:CORPORATIVO DE INGENIERIA CIVIL E INSTALACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1969723.8, importe_modificado:1969723.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.99}} | {1954358/proyecto_FIN, 1954358/proyecto_INICIO, 1954358/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954362 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79064.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HOMÚN MUNICIPIO DE HOMÚN - 96051 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 96051 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 5-A PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 26, EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 5A X 20 Y 26 ATRAS LA CALLE SIN NUMERO DEL MUNICIPIO DE HOMUN EN LA LOCALIDAD DE HOMUN, lon:-89.28275429, lat:20.74941261}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 23719.4 | 23719.4 | 23719.4 | 23719.4 | 23719.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2021, contratista:INGENIERO JOSE ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1235685.13, importe_modificado:1235685.13}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.84}} | {1954362/proyecto_PROCESO, 1954362/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954429 | Proyecto de inversión | 158800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158800.0, modificado:158708.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN MUNICIPIO DE KANASÍN - 96474 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 96474 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 66 PUEBLO KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 59 Y CALLE 61, CALLE 68 EL MUNICIPIO DE KANASIN SE LOCALIZA A 5.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.58987653, lat:20.92660007}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 47612.59 | 47612.59 | 47612.59 | 47612.59 | 47612.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-053-2021, contratista:JOSDAL SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3967715.59, importe_modificado:3967715.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.58}} | {1954429/proyecto_INICIO, 1954429/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954459 | Proyecto de inversión | 238200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238200.0, modificado:236826.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZONCAUICH MUNICIPIO DE DZONCAUICH - 96619 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 96619 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO DZONCAUICH, 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 26 EL MUNICIPIO DE DZONCAHUICH SE LOCALIZA A 86.8 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-88.89309368, lat:21.13241715}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 198905.12 | 198905.12 | 198905.12 | 198905.12 | 198905.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2021, contratista:CONSTRUCTORA RIVAL SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4738499.67, importe_modificado:4738499.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1954459/proyecto_INICIO, 1954459/proyecto_PROCESO, 1954459/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954472 | Proyecto de inversión | 158800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158800.0, modificado:158756.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANCABAL MUNICIPIO DE MOTUL - 96654 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 96654 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:29, direccion:PUEBLO KANCABAL, 97443 KANCABAL, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE KANCABAL SE LOCALIZA A 91.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.26210545, lat:21.10973814}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 47626.97 | 47626.97 | 47626.97 | 47626.97 | 47626.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2021, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6878852.92, importe_modificado:6878852.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.76}} | {1954472/proyecto_INICIO, 1954472/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954525 | Proyecto de inversión | 397000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397000.0, modificado:396891.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KINÍ MUNICIPIO DE MOTUL - 97133 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 97133 | S | 10 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:23, direccion:CALLE 26 PUEBLO KINI, 97437 KINÍ, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y , CALLE 24 LA LOCALIDAD DE KINI SE LOCALIZA A 45.8 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.31565026, lat:21.13009785}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 119067.43 | 119067.43 | 119067.43 | 119067.43 | 119067.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2021, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6878852.92, importe_modificado:6878852.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.4}} | {1954525/proyecto_PROCESO, 1954525/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954638 | Proyecto de inversión | 247800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247800.0, modificado:237872.34}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CANSAHCAB MUNICIPIO DE CANSAHCAB - 97832 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 97832 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 17 EL MUNICIPIO DE CANSAHCAB SE LOCALIZA A 63.4 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.10556408, lat:21.16091257}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2021, contratista:FECA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1301639.27, importe_modificado:1301639.27}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {1954638/proyecto_PROCESO, 1954638/proyecto_FIN, 1954638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954752 | Proyecto de inversión | 317600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317600.0, modificado:316831.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZILAM GONZÁLEZ MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ - 98657 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 98657 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 12-A EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 12 X 13 Y 15 ATRAS LA CALLE 12A DEL MUNICIPIO DE DZILAM GONZALE, lon:-88.92327138, lat:21.28283957}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 190099.1 | 190099.1 | 190099.1 | 190099.1 | 190099.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2021, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4335045.46, importe_modificado:4335045.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.32}} | {1954752/proyecto_PROCESO, 1954752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954769 | Proyecto de inversión | 144000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144000.0, modificado:145771.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZILAM GONZÁLEZ MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ - 98714 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 98714 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 30-A Y CALLE 30, CALLE 13 EL MUNICIPIO DE DZILAM GONZALEZ SE LOCALIZA A 94.3 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-88.93437685, lat:21.28449432}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 43731.32 | 43731.32 | 43731.32 | 43731.32 | 43731.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2021, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4335045.46, importe_modificado:4335045.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.52}} | {1954769/proyecto_PROCESO, 1954769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954802 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36220.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZONCAUICH MUNICIPIO DE DZONCAUICH - 98895 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 98895 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO DZONCAUICH, 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 12-A EL MUNICIPIO DE DZONCAUICH SE LOCALIZA A 87 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-88.88552448, lat:21.12583524}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 10866.01 | 10866.01 | 10866.01 | 10866.01 | 10866.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2021, contratista:CONSTRUCTORA RIVAL SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4738499.67, importe_modificado:4738499.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.85}} | {1954802/proyecto_INICIO, 1954802/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301959411 | Proyecto de inversión | 247800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247800.0, modificado:247421.72}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE COAHUILA SANTA TERESA COAHUILA DEL MUNICIPIO DE MAXCANÚ - 193583 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193583 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:2, direccion:PUEBLO COAHUILA (SANTA TERESA COAHUILA), 97804 COAHUILA (SANTA TERESA COAHUILA), MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE COAHUILA SANTA TERESA COAHUILA SE LOCALIZA A 22.4 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE MAXCANU, lon:-90.17118269, lat:20.6650097}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 74226.52 | 74226.52 | 74226.52 | 74226.52 | 74226.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4875645.57, importe_modificado:4875645.57}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.56}} | {1959411/proyecto_PROCESO, 1959411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302001726 | Proyecto de inversión | 51277.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51277.45, modificado:120931.6}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA CARMEN CERVERA ANDRADE, CCT 31EES0059H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-021 | N |  |  | 195 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 38 312A, Hacienda Sodzil Nte., 97115 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62236643, lat:21.038865}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 120931.6 | 120931.6 | 51277.45 | 51277.45 | 51277.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-396, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:69654.15, importe_modificado:69654.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302002406 | Proyecto de inversión | 669548.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669548.79, modificado:497678.48}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 76 CCT 31DST2025Y UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-019 | N |  |  | 346 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE139 734, Los Héroes, 97309 Yuc., México, lon:-89.54166412, lat:20.98416056}} | 2021-07-15 | 2021-11-11 | 497678.48 | 497678.48 | 471503.68 | 470681.77 | 470681.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302002414 | Proyecto de inversión | 2325945.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2325945.96, modificado:2325945.96}} | Construcción y reconstrucción de calles en las colonias Montebello, San Ramón Norte, Santa María, Cinturón Verde y Xoclán Susulá, de la localidad y municipio de Mérida del Estado de Yucatán | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/21/033 | S | 498660 | 461088 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5138.02, meta_modificada:5138.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 75 1119, Cinturón Verde, 97249 Mérida, Yuc., México, lon:-89.67608571, lat:20.95270295}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 33, Sta Maria Chuburná, Mérida, Yuc., México, lon:-89.5661461, lat:20.9998486}, geo3: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 8 460, Montebello, 97113 Mérida, Yuc., México, lon:-89.59304452, lat:21.02654273}, geo4: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 32¿, San Ramón Nte, 97117 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6077621, lat:21.0185345}, geo5: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 136 988, Xoclán Susulá, 97249 Mérida, Yuc., México, lon:-89.67498064, lat:20.95758232}} | 2021-09-06 | 2021-10-17 | 2325945.96 | 2325945.96 | 2325945.96 | 2325945.96 | 2325945.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5138.02}} | {2002414/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio 06-09-21 al 17-10-21 Fecha Ampliada del 06-09-21 al 31-10-21, trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2022-01-12}, obs2: {observación:se realizaron trabajos:Construcción de terracerias, sub-base,carpeta de concreto asfáltico de 3cms, riego tapón,drenaje pluvial,guarniciones y señalamiento.Construcción:Montebello 8A x 31 y 33.Santa Maria 33x10 y 12.Cinturón Verde 75B x 136 Privada.Xoclán Susulá 73 x 136 y 138. Reconstrucción: San Ramón Norte 32A x 37b Y 39., trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2022-01-12}, obs3: {observación:Ubicación:Mérida Localidad:Merida, trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2022-01-12}} | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210302002805 | Proyecto de inversión | 9612.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9612.04, modificado:56868.64}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GONZALO GUERRERO, CCT 31DPR0184N, EN LA LOCALIDAD DE KOMCHÉN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-030 | N |  |  | 296 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:C. 32 109A, 97302 Komchén, Yuc., México, lon:-89.66491699, lat:21.10199749}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 56868.64 | 56868.64 | 9612.04 | 9612.04 | 9612.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-390, contratista:J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:47256.6, importe_modificado:47256.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302003272 | Proyecto de inversión | 141511.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141511.02, modificado:141511.02}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ZAMNA, CCT 31DJN0057A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-042 | N |  |  | 153 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 53 264, Cordemex, 97310 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62579966, lat:21.03594099}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 141511.02 | 141511.02 | 141511.02 | 141511.02 | 141511.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004579 | Proyecto de inversión | 142859.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142859.63, modificado:142859.63}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIO PORTES GIL, CCT 31EPR0224X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-118 | N |  |  | 336 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Otro Sin Referencia 696, Emilio Portes Gil, 97167 Mérida, Yuc., México, lon:-89.58814144, lat:20.9610589}} | 2021-08-19 | 2021-08-30 | 142859.63 | 142859.63 | 142859.63 | 142859.63 | 142859.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004582 | Proyecto de inversión | 231407.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231407.99, modificado:234299.89}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR EFFY LUZ VAZQUEZ LOPEZ, CCT 31DJN0257Z, EN LA LOCALIDAD DE CAUCEL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-119 | N |  |  | 48 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 29 B entre 104b y 106, 97314 Caucel, Yuc., México, lon:-89.71454859, lat:21.00941203}} | 2021-08-19 | 2021-08-30 | 234299.89 | 234299.89 | 231407.99 | 231407.99 | 231407.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-388, contratista:SARA ALICIA NOVELO MONTEJO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2891.9, importe_modificado:2891.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004679 | Proyecto de inversión | 8725.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8725.85, modificado:8725.84}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO, CCT 31DPR0690T, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO Y EL MUNICIPIO DE KOPOMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-134 | N |  |  | 45 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:2, direccion:J2PX+G4 San Bernardo, Yuc., México, lon:-89.95224595, lat:20.63635869}} | 2021-08-19 | 2021-08-30 | 8725.84 | 8725.84 | 8725.84 | 8725.84 | 8725.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004875 | Proyecto de inversión | 250387.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250387.81, modificado:249861.36}} | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PREESCOLAR GERTRUDIS TENORIO ZAVALA CCT 31DIN2078L UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TICIMUL, MUNICIPIO DE UMÁN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASMANTT21-001 | N |  |  | 20 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:16, direccion:Ticimul, Yuc., México, lon:-89.6827777, lat:20.8802777}} | 2021-08-17 | 2021-08-30 | 249861.36 | 249861.36 | 249861.36 | 249861.36 | 249861.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:El estatus de la obra en el anexo 3.0 menciona que esta en ejecución, cuando debería estar TERMINADO, al tener sus avance al 100%, trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-19}, obs5: {observación:El monto aprobado no coincide con el anexo 3.0, trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210302004877 | Proyecto de inversión | 173403.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173403.28, modificado:173403.28}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CCT 31DPR0422Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-655-21 | N |  |  | 565 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C. 17A 120, Centro, 97370 Kanasín, Yuc., México, lon:-89.55064416, lat:20.93302355}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 173403.28 | 173403.28 | 173403.28 | 173403.28 | 173403.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302005031 | Proyecto de inversión | 13696.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13696.04, modificado:13696.04}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ZAZIL BE, CCT 31EJN0029D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-635-21 | N |  |  | 70 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Cda. 14 308, San Nicolás Nte, 97147 Mérida, Yuc., México, lon:-89.59174633, lat:20.99076682}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 13696.04 | 13696.04 | 13696.04 | 13696.04 | 13696.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302005211 | Proyecto de inversión | 45135.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45135.97, modificado:45135.97}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, CCT 31DPR1707J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-613-21 | N |  |  | 247 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Esquina con Calle 54, C. 133, San José Tecoh, 97299 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6277523, lat:20.92312275}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 45135.97 | 45135.97 | 45135.97 | 45135.97 | 45135.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006720 | Proyecto de inversión | 83864.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83864.6, modificado:83864.6}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LA SIERRA DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN - 58631 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 58631 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:68, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA SIERRA, 97710 LA SIERRA, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA SIERRA SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN SITUADO EN EL ORIENTE DEL ESTADO DE YUCATAN. EL BENEFICIARIO SE UBICA CERCA DE LA IG, lon:-87.71918838, lat:21.19886155}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 75557.7 | 75557.7 | 75557.7 | 75557.7 | 75557.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2006720/proyecto_INICIO, 2006720/proyecto_PROCESO, 2006720/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006725 | Proyecto de inversión | 90072.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90072.44, modificado:90072.44}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA DZIBALKÚ DEL MUNICIPIO DE TIZIMÍN - 58798 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 58798 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:60, direccion:PUEBLO SANTA CLARA DZIBALKÚ, 97706 SANTA CLARA DZIBALKÚ, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA A 4 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL AL NORTE DE TIZIMIN Y CERCA DE LA LOCALIDAD DE LOCHE, lon:-88.06825914, lat:21.37150758}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2006725/proyecto_PROCESO, 2006725/proyecto_FIN, 2006725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006747 | Proyecto de inversión | 247300.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247300.9, modificado:289578.29}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CALOTMUL DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL - 59349 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 59349 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 30 INTERIOR SN PUEBLO CALOTMUL, 97745 CALOTMUL, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 30 POR 23, lon:-88.18190197, lat:21.02070888}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 289578.29 | 289578.29 | 289578.29 | 289578.29 | 289578.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2021, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5091014.1, importe_modificado:5091014.1}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2006747/proyecto_FIN, 2006747/proyecto_PROCESO, 2006747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006749 | Proyecto de inversión | 82433.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82433.63, modificado:82433.63}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 59354 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 59354 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 33A, CALLE 14 LA ACCIÒN SE ENCUENTRA A LA VUELTA DE UNA IGLESIA, lon:-88.30122186, lat:21.00655636}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 82433.63 | 82433.63 | 82433.63 | 82433.63 | 82433.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2021, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5091014.1, importe_modificado:5091014.1}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2006749/proyecto_INICIO, 2006749/proyecto_PROCESO, 2006749/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006752 | Proyecto de inversión | 247300.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247300.9, modificado:289540.66}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CALOTMUL DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL - 59376 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 59376 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 26 INTERIOR SN PUEBLO CALOTMUL, 97745 CALOTMUL, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 26 POR 19, lon:-88.17949032, lat:21.02224889}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 289540.66 | 289540.66 | 289540.66 | 289540.66 | 289540.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2021, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5091014.1, importe_modificado:5091014.1}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2006752/proyecto_INICIO, 2006752/proyecto_FIN, 2006752/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006764 | Proyecto de inversión | 317558.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317558.52, modificado:317558.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 60910 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 60910 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 35 INTERIOR SN PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 35 POR 33 EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ, lon:-88.79068428, lat:21.19423401}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 314975.85 | 314975.85 | 314975.85 | 314975.85 | 314975.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2006764/proyecto_FIN, 2006764/proyecto_INICIO, 2006764/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006785 | Proyecto de inversión | 156174.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156174.37, modificado:156174.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS ENLA LOCALIDAD DE TIZIMIN DEL MUNICIPIO TIZIMIN - 61221 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61221 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 62 INTERIOR SN PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 62 Y CALLE 33, CALLE 35 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN EN LA CALLE 62 POR 33 Y 35, lon:-88.15803188, lat:21.15377981}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 156174.37 | 156174.37 | 156174.37 | 156174.37 | 156174.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2006785/proyecto_FIN, 2006785/proyecto_INICIO, 2006785/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006790 | Proyecto de inversión | 158564 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158564.0, modificado:164634.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS ENLA LOCALIDAD DE POCOBOCH DEL MUNICIPIO CALOTMUL - 61268 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61268 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:6, direccion:PUEBLO POCOBOCH, 97747 POCOBOCH, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, CALLE 9 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 7 X 4 Y 6 ATRAS LA CALLE 9 DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL LOCALIDAD DE POCOBOCH, lon:-88.1123702, lat:20.97526315}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 164634.38 | 164634.38 | 164634.38 | 164634.38 | 164634.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2021, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5091014.1, importe_modificado:5091014.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2006790/proyecto_FIN, 2006790/proyecto_PROCESO, 2006790/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006816 | Proyecto de inversión | 35927.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35927.35, modificado:35927.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PANABA DEL MUNICIPIO DE PANABA - 61661 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61661 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 A Y CALLE 12, CALLE 21 PANABÁ 8203 ES UN POBLADO UBICADO EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN ESPECÍFICAMENTE EN EL MUNICIPIO HOMÓNIMO QUE SE ENCUENTRA EN LA ZO, lon:-88.26797583, lat:21.29553397}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 35927.35 | 35927.35 | 35927.35 | 35927.35 | 35927.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006816/proyecto_PROCESO, 2006816/proyecto_INICIO, 2006816/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006845 | Proyecto de inversión | 165190.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165190.13, modificado:208817.92}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XKOPTEIL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 63989 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 63989 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:17, direccion:CALLE 24 PUEBLO XCOPTEIL, 97758 XKOPTEIL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 22 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 24 X 29 Y 31 ATRAS LA CALLE 22 DEL MUNICIPIO DE LOCALIDAD DE, lon:-88.58101839, lat:20.51036515}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 208817.92 | 208817.92 | 208817.92 | 208817.92 | 208817.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5846393.75, importe_modificado:5846393.75}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2006845/proyecto_INICIO, 2006845/proyecto_FIN, 2006845/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006859 | Proyecto de inversión | 82558.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82558.68, modificado:82558.68}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE NENELÁ DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC - 64078 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64078 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:PUEBLO NENELA, 97917 NENELÁ, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA CENTRO A UNOS METROS DE LA IGLESIA CATOLICA DE NENELÁ EN LA LOCALIDAD DE NENELÁ EN EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC, lon:-89.01993059, lat:20.34926646}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 82547.08 | 82547.08 | 82547.08 | 82547.08 | 82547.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2021, contratista:INGENIERO CIVIL CARLOS MANUEL CHI DURAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2590992.99, importe_modificado:2590992.99}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2006859/proyecto_INICIO, 2006859/proyecto_FIN, 2006859/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006879 | Proyecto de inversión | 88107.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88107.63, modificado:88107.63}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHICHIMILÁ DEL MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ - 64229 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64229 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE 25 INTERIOR SN PUEBLO CHICHIMILÁ, 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 30 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CHICHIMILA EN EL MUNICIPIO DE CHICHIMILA EN LA CALLE 25 POR 27 Y 30, lon:-88.22253014, lat:20.62846221}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 26432.29 | 26432.29 | 26432.29 | 26432.29 | 26432.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2021, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4055302.37, importe_modificado:4055302.37}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2006879/proyecto_FIN, 2006879/proyecto_PROCESO, 2006879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006911 | Proyecto de inversión | 82558.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82558.68, modificado:82558.68}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SOTUTA DEL MUNICIPIO DE SOTUTA - 64483 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64483 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA LOCALIDAD CASI AL FINAL DE LA CABECERA ES CALLE NUEVA, lon:-89.00266898, lat:20.58987859}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 82547.08 | 82547.08 | 82547.08 | 82547.08 | 82547.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2021, contratista:INGENIERO CIVIL CARLOS MANUEL CHI DURAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2590992.99, importe_modificado:2590992.99}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2006911/proyecto_PROCESO, 2006911/proyecto_INICIO, 2006911/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006940 | Proyecto de inversión | 35789 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35789.0, modificado:35789.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EBTÚN DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 65158 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65158 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:47, direccion:PUEBLO EBTUN, 97795 EBTÚN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO A 6 CUADRAS DEL CENTRO, lon:-88.26244717, lat:20.66759042}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 34825.7 | 34825.7 | 34825.7 | 34825.7 | 34825.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006940/proyecto_FIN, 2006940/proyecto_INICIO, 2006940/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006961 | Proyecto de inversión | 78970.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78970.78, modificado:78970.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VALLADOLID DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 65290 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65290 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 30 INTERIOR SN PUEBLO VALLADOLID CENTRO, 97780 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 45, CALLE 47 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE VALLADOLID E LA CALLE 30 POR 45 Y 47, lon:-88.19446172, lat:20.68654696}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 68881.77 | 68881.77 | 68881.77 | 68881.77 | 68881.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006961/proyecto_PROCESO, 2006961/proyecto_FIN, 2006961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006993 | Proyecto de inversión | 82595.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82595.07, modificado:104408.96}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XCOCAIL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 65557 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65557 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:16, direccion:PUEBLO X-COCAIL, 97758 X-COCAIL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CENTRO CERCA DE LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE XCOCAIL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM, lon:-88.56480314, lat:20.57239317}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 104408.96 | 104408.96 | 104408.96 | 104408.96 | 104408.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5846393.75, importe_modificado:5846393.75}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2006993/proyecto_INICIO, 2006993/proyecto_FIN, 2006993/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006995 | Proyecto de inversión | 555794.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555794.98, modificado:555794.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE QUINTANA ROO DEL MUNICIPIO DE QUINTANA ROO - 65601 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65601 | S | 14 | 21 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO QUINTANA ROO, 97655 QUINTANA ROO, QUINTANA ROO YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 10, CALLE 19 EL MUNICIPIO DE QUINTANA ROO HOMÓNIMO DEL ESTADO MEXICANO ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN, lon:-88.62799106, lat:20.86775556}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 312866.97 | 312866.97 | 312866.97 | 312866.97 | 312866.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2021, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4583905.55, importe_modificado:4583905.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.74}} | {2006995/proyecto_INICIO, 2006995/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007002 | Proyecto de inversión | 107958.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107958.24, modificado:107958.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE POOP DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 65725 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65725 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:9, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO POOP, 97763 POOP, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE POOP ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATAN. LA ACCION SE UBICA EN DOMICILIO CO, lon:-88.40026634, lat:20.32992391}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 66268.5 | 66268.5 | 66268.5 | 66268.5 | 66268.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2021, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3667353.36, importe_modificado:3667353.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2007002/proyecto_INICIO, 2007002/proyecto_PROCESO, 2007002/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007022 | Proyecto de inversión | 6483.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6483.29, modificado:6483.29}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TICIMUL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 65877 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65877 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:PUEBLO TICIMUL, 97758 TICIMUL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD POR ELPARQUE, lon:-88.55208658, lat:20.59679302}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 6483.29 | 6483.29 | 6483.29 | 6483.29 | 6483.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5846393.75, importe_modificado:5846393.75}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2007022/proyecto_FIN, 2007022/proyecto_PROCESO, 2007022/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007033 | Proyecto de inversión | 158782.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158782.49, modificado:158782.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 65933 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65933 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , EL PREDIO NO TIENE CALLE SIN EMBARGO SE UBICA EN LA CALLE PARALELA A LA CALLE 5 DEL LADO PONIENTE DEL MUNICIPIO CHEMAX DE LA LOCALIDAD DE CHEMAX, lon:-87.93697331, lat:20.6653663}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 150119.93 | 150119.93 | 150119.93 | 150119.93 | 150119.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2021, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.140728144E7, importe_modificado:1.140728144E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.96}} | {2007033/proyecto_INICIO, 2007033/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007043 | Proyecto de inversión | 19337.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19337.79, modificado:19337.79}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TEKOM DEL MUNICIPIO DE TEKOM - 65978 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65978 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 10 INTERIOR SN PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 12 LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DEL MUNICIPIO CERCA DE CARRETERA TEPICH VALLADOLID, lon:-88.26597494, lat:20.59632411}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 5801.34 | 5801.34 | 5801.34 | 5801.34 | 5801.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2021, contratista:BUILD FORCE CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3204434.0, importe_modificado:3204434.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2007043/proyecto_INICIO, 2007043/proyecto_FIN, 2007043/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007057 | Proyecto de inversión | 25978.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25978.52, modificado:25978.52}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE CUNCUNUL DEL MUNICIPIO DE CUNCUNUL - 66640 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 66640 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO CUNCUNUL, 97766 CUNCUNUL, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 16, CALLE 14 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CUNCUNUL DEL MUNICIPIO DE CUNCUNUL EN LA CALLE 15 POR 16 Y 14, lon:-88.29989811, lat:20.63788601}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 25978.52 | 25978.52 | 25978.52 | 25978.52 | 25978.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2021, contratista:GRUPO MOES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2979633.07, importe_modificado:2979633.07}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:4.0}} | {2007057/proyecto_INICIO, 2007057/proyecto_PROCESO, 2007057/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007059 | Proyecto de inversión | 238175.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238175.16, modificado:240882.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE XKALAKDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 66656 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 66656 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:15, direccion:PUEBLO XCALAKDZONOT, 97759 XKALAKDZONOT, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL CENTRO EN LA LOCALIDAD DE XKALAKDZONOT DEL MUNICIPIO DE DE CHANKOM, lon:-88.56994134, lat:20.43860006}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 240882.96 | 240882.96 | 240882.96 | 240882.96 | 240882.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5846393.75, importe_modificado:5846393.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2007059/proyecto_FIN, 2007059/proyecto_PROCESO, 2007059/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007066 | Proyecto de inversión | 143925.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143925.85, modificado:143925.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHIKINDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT - 66729 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 66729 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 23, CALLE 20 CHIKINDZONOT ES UNA LOCALIDAD DE YUCATÁN EN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO LA VIVIENDA SE UBICA SOBRE LA CALL, lon:-88.48541059, lat:20.33005157}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 143925.85 | 143925.85 | 143925.85 | 143925.85 | 143925.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2021, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5360790.7, importe_modificado:5360790.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2007066/proyecto_FIN, 2007066/proyecto_PROCESO, 2007066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007074 | Proyecto de inversión | 6496.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6496.63, modificado:6496.63}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE KAUA DEL MUNICIPIO DE KAUA - 66796 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 66796 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE 13 INTERIOR SN PUEBLO KAUA, 97764 KAUA, KAUA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 12, CALLE 16 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE KAUA EN EL MUNICIPIO DE KAUA EN LA CALLE 13 POR 12 Y 16, lon:-88.41765884, lat:20.62004535}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 6496.63 | 6496.63 | 6496.63 | 6496.63 | 6496.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2021, contratista:GRUPO MOES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2979633.07, importe_modificado:2979633.07}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2007074/proyecto_INICIO, 2007074/proyecto_PROCESO, 2007074/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007076 | Proyecto de inversión | 35980.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35980.86, modificado:35980.86}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE XKALAKDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 66813 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 66813 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:15, direccion:RANCHERIA XCALAKDZONOT, 97759 XKALAKDZONOT, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA ESTA UBICADA A DOS CUADRAS AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD A DOS CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL, lon:-88.5717867, lat:20.43910273}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 35980.86 | 35980.86 | 35980.86 | 35980.86 | 35980.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5846393.75, importe_modificado:5846393.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2007076/proyecto_FIN, 2007076/proyecto_PROCESO, 2007076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007093 | Proyecto de inversión | 79207.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79207.96, modificado:79207.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZIDZANTÚN MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN - 98492 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 98492 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 8 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 6 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 8 X 15 Y 17 ATRAS LA CALLE 6 DEL MUNICIPIO DE DZIDZANTUN EN LA LOCALIDAD DE DZIDZA, lon:-89.03441116, lat:21.25095293}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 47524.78 | 47524.78 | 47524.78 | 47524.78 | 47524.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2021, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4335045.46, importe_modificado:4335045.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {2007093/proyecto_INICIO, 2007093/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007097 | Proyecto de inversión | 82469.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82469.49, modificado:82469.49}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZIDZANTÚN MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN - 98688 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 98688 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 13 LA ACCION SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 11 AL NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-89.03871805, lat:21.25376939}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 49481.69 | 49481.69 | 49481.69 | 49481.69 | 49481.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2021, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4335045.46, importe_modificado:4335045.46}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2007097/proyecto_INICIO, 2007097/proyecto_PROCESO, 2007097/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007099 | Proyecto de inversión | 36442.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36442.77, modificado:36442.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZIDZANTÚN MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN - 98771 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 98771 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 31 EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 27 ENTRE LAS CALLES 16 Y 18 CON LA CALLE 22 A SUS ESPALDAS EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO , lon:-89.04084021, lat:21.24240052}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 10932.83 | 10932.83 | 10932.83 | 10932.83 | 10932.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2021, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4335045.46, importe_modificado:4335045.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.85}} | {2007099/proyecto_PROCESO, 2007099/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007100 | Proyecto de inversión | 36442.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36442.77, modificado:36442.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZIDZANTÚN MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN - 98823 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 98823 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 6 PRIVADA PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 27, CALLE 8 EL PREDIO SE UBICA EN LA CALLE 6PRIVADA ENTRE LAS CALLES 6 Y 27 CON LA CALLE 22 A SUS ESPALDAS EN LA CABECERA DEL MUNI, lon:-89.03343325, lat:21.24288669}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 21865.66 | 21865.66 | 21865.66 | 21865.66 | 21865.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2021, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4335045.46, importe_modificado:4335045.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2007100/proyecto_INICIO, 2007100/proyecto_PROCESO, 2007100/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007404 | Proyecto de inversión | 236589.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236589.29, modificado:236589.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAMA DEL MUNICIPIO DE MAMA - 193745 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193745 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN PUEBLO , 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, CALLE 23 LA DISTANCIA ENTRE MÉRIDA A MAMA ES 76 KILÓMETROS POR CARRETERA INCLUYENDO 3 KILÓMETROS EN AUTOPISTAS. POR CARRETERA TOMA APROXIMADAM, lon:-89.36279658, lat:20.47929795}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 70976.79 | 70976.79 | 70976.79 | 70976.79 | 70976.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2021, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4052899.06, importe_modificado:4052899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.47}} | {2007404/proyecto_PROCESO, 2007404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007428 | Proyecto de inversión | 173720.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173720.79, modificado:173720.79}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 193881 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193881 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 36 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 38 TZUCACAB ES UNA LOCALIDAD CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO EN YUCATÁN MÉXICO. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 36, lon:-89.05433815, lat:20.06938029}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 167443.03 | 167443.03 | 167443.03 | 167443.03 | 167443.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-056-2021, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4640384.63, importe_modificado:4640384.63}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.96}} | {2007428/proyecto_INICIO, 2007428/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007438 | Proyecto de inversión | 31499.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31499.35, modificado:31499.35}} | EQUIPAMIENTO DE CINCO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TEABO DEL MUNICIPIO DE TEABO - 194032 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194032 | S | 10 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 24 INTERIOR SN PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 29-A, CALLE 31 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN LA CALLE 24 POR 29A Y 30, lon:-89.27852599, lat:20.39935314}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 9449.81 | 9449.81 | 9449.81 | 9449.81 | 9449.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3885364.0, importe_modificado:3885364.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2007438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007475 | Proyecto de inversión | 81965.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81965.98, modificado:81965.98}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKIT DEL MUNICIPIO DE TEKIT - 194380 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194380 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 24 TEKIT ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 65 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA, lon:-89.33063546, lat:20.53767495}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 28851.03 | 28851.03 | 28851.03 | 28851.03 | 28851.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2021, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4052899.06, importe_modificado:4052899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.11}} | {2007475/proyecto_PROCESO, 2007475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007484 | Proyecto de inversión | 81928.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81928.94, modificado:81928.94}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEABO DEL MUNICIPIO DE TEABO - 194433 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194433 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A KINI PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 22 TEABO ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 70 KILÓMETROS AL SU, lon:-89.27607527, lat:20.39736701}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 38800.35 | 38800.35 | 38800.35 | 38800.35 | 38800.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3885364.0, importe_modificado:3885364.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.89}} | {2007484/proyecto_PROCESO, 2007484/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007496 | Proyecto de inversión | 5142.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5142.13, modificado:5142.13}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 194634 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194634 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 11 INTERIOR SN PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 36, CALLE 40 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 11 POR 36 Y 40, lon:-89.05209098, lat:20.08360104}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 5142.13 | 5142.13 | 5142.13 | 5142.13 | 5142.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-056-2021, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4640384.63, importe_modificado:4640384.63}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.15}} | {2007496/proyecto_INICIO, 2007496/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007507 | Proyecto de inversión | 78568.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78568.95, modificado:81707.1}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO YAAXHOM DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 195324 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195324 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:126, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO YAAXHOM, 00000 SAN FRANCISCO YAAXHOM, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO YAAXHOM UBICADO AL ORIENTE DE OXKUTZCAB SOBRE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA, lon:-89.47034335, lat:20.24853861}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 81707.1 | 81707.1 | 81707.1 | 81707.1 | 81707.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-049-2021, contratista:TYGAR MEXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1266017.4, importe_modificado:1266017.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.87}} | {2007507/proyecto_PROCESO, 2007507/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007522 | Proyecto de inversión | 78874.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78874.2, modificado:78874.2}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 195426 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195426 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:4, direccion:PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 97883 EMILIANO ZAPATA, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA AL ORIENTE DE OXKUTZCAB Y CERCA DE UNA CAPILLA Y CALLE PRINCIPAL, lon:-89.46750683, lat:20.2271563}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 51832.3 | 51832.3 | 51832.3 | 51832.3 | 51832.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-062-2021, contratista:ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3442861.84, importe_modificado:3442861.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.89}} | {2007522/proyecto_INICIO, 2007522/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007529 | Proyecto de inversión | 246436.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246436.56, modificado:245563.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 195477 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195477 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 57 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 SACALUM, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 54 Y CALLE 56, CALLE 55 ESTÁ UBICADO EN LA ZONA SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN A 120 KILÓMETROS DE LA CAPITAL DEL ESTADO., lon:-89.2913016, lat:20.20342637}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 115353.27 | 115353.27 | 115353.27 | 115353.27 | 115353.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-060-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7222187.67, importe_modificado:7222187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.45}} | {2007529/proyecto_PROCESO, 2007529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007544 | Proyecto de inversión | 78874.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78874.2, modificado:78874.2}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 195637 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195637 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 30 INTERIOR SN PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 55 Y CALLE 53, CALLE 32 EL DOMICILIO ESTA UBICADO AL ORIENTE DEL MUNICIPIO AA DOS CUADRAS DEUN PARQUE, lon:-89.40439496, lat:20.29652199}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 51832.3 | 51832.3 | 51832.3 | 51832.3 | 51832.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-062-2021, contratista:ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3442861.84, importe_modificado:3442861.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.84}} | {2007544/proyecto_PROCESO, 2007544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007572 | Proyecto de inversión | 434301.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434301.97, modificado:434301.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHACSINKÍN DEL MUNICIPIO DE CHACSINKÍN - 195865 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195865 | S | 10 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 22 CHACSINKIN ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS QUE CONSTITUYEN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SE ENCUENTRA LOCALIZADO AL SUR DEL E, lon:-89.01803851, lat:20.16862965}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 418607.83 | 418607.83 | 418607.83 | 418607.83 | 418607.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-056-2021, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4640384.63, importe_modificado:4640384.63}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.9}} | {2007572/proyecto_INICIO, 2007572/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007591 | Proyecto de inversión | 35974.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35974.37, modificado:35974.37}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 195991 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195991 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 28 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 59, CALLE 61 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE PETO EN LA CALLE 28 POR 59 Y 61, lon:-88.91948948, lat:20.11059113}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 28786.47 | 28786.47 | 28786.47 | 28786.47 | 28786.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.91}} | {2007591/proyecto_INICIO, 2007591/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007595 | Proyecto de inversión | 90949.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90949.98, modificado:90950.01}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHICÁN DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC - 196021 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196021 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:5, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CHICAN, 97953 CHICÁN, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE Y , CHICÁN ES UNA PEQUEÑA LOCALIDAD DE MENOS DE MIL HABITANTES EN EL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC ESTADO DE YUCATÁN EN MÉXICO. LA ACCIÓN SE ENCUENT, lon:-89.15745416, lat:20.33878297}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 27285.01 | 27285.01 | 27285.01 | 27285.01 | 27285.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-057-2021, contratista:VILLACOSTA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4778423.26, importe_modificado:4778423.26}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2007595/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007613 | Proyecto de inversión | 78837.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78837.62, modificado:79033.22}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 196191 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196191 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 45 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, CALLE 47 VIVIENDA UBICADA A DOS CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL Y DE UNA IGLESIA, lon:-89.28372648, lat:20.20553736}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-060-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7222187.67, importe_modificado:7222187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2007613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007658 | Proyecto de inversión | 78464.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78464.75, modificado:78464.75}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 196910 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196910 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 48 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 50 VIVIENDA UBICADA AL NORESTE DEL MUNICIPIO, lon:-88.92956901, lat:20.1356013}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 62017.29 | 62017.29 | 62017.29 | 62017.29 | 62017.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.88}} | {2007658/proyecto_PROCESO, 2007658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007684 | Proyecto de inversión | 71535.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71535.88, modificado:71535.88}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 197703 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 197703 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 74 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 74 Y CALLE 47, CALLE 49 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 74 POR 47 Y , lon:-89.29816864, lat:20.21197497}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 54242.08 | 54242.08 | 54242.08 | 54242.08 | 54242.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-060-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7222187.67, importe_modificado:7222187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.02}} | {2007684/proyecto_PROCESO, 2007684/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007712 | Proyecto de inversión | 107303.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107303.82, modificado:107303.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 198848 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 198848 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 35 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 34, CALLE 38 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 35 POR 34 Y , lon:-89.27662323, lat:20.20819197}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 52578.87 | 52578.87 | 52578.87 | 52578.87 | 52578.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-060-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7222187.67, importe_modificado:7222187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.47}} | {2007712/proyecto_PROCESO, 2007712/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007726 | Proyecto de inversión | 214607.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214607.64, modificado:214607.64}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 199304 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 199304 | S | 12 | 18 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 51 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 70, CALLE 72 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 51 POR 70 Y , lon:-89.29801045, lat:20.20937396}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 131391.61 | 131391.61 | 131391.61 | 131391.61 | 131391.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-060-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7222187.67, importe_modificado:7222187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.06}} | {2007726/proyecto_INICIO, 2007726/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402008527 | Proyecto de inversión | 19455.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19455.45, modificado:19455.45}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 245147 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 245147 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 41 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 62, CALLE 43 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. LA ACCIÓN SE ENCUENT, lon:-89.29096868, lat:20.21160981}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 5836.64 | 5836.64 | 5836.64 | 5836.64 | 5836.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-060-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7222187.67, importe_modificado:7222187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.68}} | {2008527/proyecto_INICIO, 2008527/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402008529 | Proyecto de inversión | 88200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88200.0, modificado:176399.82}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SOTUTA DEL MUNICIPIO DE SOTUTA - 245151 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 245151 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 16 SOTUTA ESTÁ LOCALIZADO AL CENTRO SUR DE YUCATÁN FORMA PARTE DE LA DENOMINADA REGIÓN 5 CENTROSUR TIENE UNA EXTENSIÓN TERRITORIAL DE 613., lon:-89.00526239, lat:20.59504451}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 175660.98 | 175660.98 | 175660.98 | 175660.98 | 175660.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2021, contratista:INGENIERO CIVIL CARLOS MANUEL CHI DURAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2590992.99, importe_modificado:2590992.99}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2008529/proyecto_FIN, 2008529/proyecto_PROCESO, 2008529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402008665 | Proyecto de inversión | 495022.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495022.65, modificado:495022.65}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TECOH MUNICIPIO DE TECOH - 248602 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 248602 | S | 12 | 18 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, PROYECTO UBICADO EN ZONA CENTRO DIRIGIÉNDOSE AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD, lon:-89.46977587, lat:20.74388069}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 495022.65 | 495022.65 | 495022.65 | 495022.65 | 495022.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2021, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4892442.62, importe_modificado:4892442.62}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:6.0}} | {2008665/proyecto_FIN, 2008665/proyecto_PROCESO, 2008665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402009033 | Proyecto de inversión | 317435.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317435.12, modificado:317435.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TECOH DEL MUNICIPIO DE TECOH - 260916 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 260916 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, ESTÁ UBICADO A UNA CUADRA DE LA IGLESIA BAUTISTA CRISTO LA ROCA, lon:-89.48332821, lat:20.74308338}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2021, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4892442.62, importe_modificado:4892442.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.2}} | {2009033/proyecto_INICIO, 2009033/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402009038 | Proyecto de inversión | 35900.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35900.5, modificado:35900.5}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 261289 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 261289 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 66 CIUDAD OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 49, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA OESTE DE OXKUTZKAB EN LA CALLE 66 X 47 Y 49, lon:-89.429011, lat:20.30973726}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-062-2021, contratista:ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3442861.84, importe_modificado:3442861.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2009038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402009045 | Proyecto de inversión | 81437.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81437.76, modificado:81437.76}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 261443 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 261443 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CIUDAD OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 56 Y CALLE 56, PROYECTO UBICADO AL NORTE DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 39 X 56 Y 58, lon:-89.41858253, lat:20.31392121}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-062-2021, contratista:ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3442861.84, importe_modificado:3442861.84}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.34}} | {2009045/proyecto_INICIO, 2009045/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402009051 | Proyecto de inversión | 81854.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81854.62, modificado:81854.62}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XAYA DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 261547 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 261547 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:36, direccion:PUEBLO XAYA, 97973 XAYA, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN LA SALIDA A LA CARRETERA SUR DE XAYA TEKAX, lon:-89.18805382, lat:20.29254143}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-060-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7222187.67, importe_modificado:7222187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2009051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402009068 | Proyecto de inversión | 78788.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78788.47, modificado:78788.47}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XOCCHEL DEL MUNICIPIO DE XOCCHEL - 262427 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 262427 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , LA CALLE 17 ESTÁ UBICADA ENTRE LA IGLESIA CATÓLICA SAN JUAN BAUTISTA Y LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA DE XOCCHEL. Y A DOS CUADRAS DE LA PAN, lon:-89.18648176, lat:20.83482556}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 23636.55 | 23636.55 | 23636.55 | 23636.55 | 23636.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-003-2021, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:861489.08, importe_modificado:861489.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.25}} | {2009068/proyecto_INICIO, 2009068/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402009093 | Proyecto de inversión | 6498.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6498.39, modificado:6498.39}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TELCHAC PUERTO DEL MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO - 265743 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 265743 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUERTO TELCHAC PUERTO, 97407 TELCHAC PUERTO, TELCHAC PUERTO YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, EL MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO SE LOCALIZA A 68.8 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.25830835, lat:21.34018447}} | 2021-10-04 | 2021-12-22 | 1949.52 | 1949.52 | 1949.52 | 1949.52 | 1949.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2021, contratista:ARQUITECTA LORENA CANTO PERERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:792861.49, importe_modificado:792861.49}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.49}} | {2009093/proyecto_PROCESO, 2009093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402009332 | Proyecto de inversión | 6444.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6444.75, modificado:6444.75}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE YOTHOLÍN DEL MUNICIPIO DE TICUL - 276831 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 276831 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:14, direccion:CALLE 30 PUEBLO YOTHOLIN, 97873 YOTHOLÍN, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 17A Y , PROYECTO UBICADO EN LA ZONA NORTECENTRO DE YOTHOLIN EN LA CALLE 30 X 17A, lon:-89.45570234, lat:20.33176826}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-058-2021, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5290743.7, importe_modificado:5290743.7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402011797 | Proyecto de inversión | 660712.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660712.57, modificado:660712.57}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KAXATAH MUNICIPIO DE MOTUL - 332641 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 332641 | S | 16 | 24 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:15, direccion:PUEBLO KAXATAH, 97444 KAXATAH, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN EL CENTRO DE KAXATAH A UNOS METROS DE EL PARQUE INFANTIL Y ABARROTES EL PUEBLITO EN LA LOCALIDAD DE KAXATAH EN EL MUNICIPIO DE MOTUL, lon:-89.25292198, lat:21.09209893}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2021, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6878852.92, importe_modificado:6878852.92}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.48}} | {2011797/proyecto_INICIO, 2011797/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012113 | Proyecto de inversión | 455282.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318697.86, modificado:318697.86}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136584.79, modificado:136584.79}} | CONSTRUCCION DE SEIS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MUNICIPIO DE CHEMAX DEL ESTADO DE YUCATAN - 344533 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 344533 | S | 12 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:46, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ, 97774 SANTA CRUZ, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 29.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE CHEMAX, lon:-87.74876923, lat:20.84949446}} | 2021-06-28 | 2021-10-25 | 455282.65 | 455282.65 | 455282.65 | 455282.65 | 455282.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-009-2021, contratista:Arquitectos Constructora, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2428174.13, importe_modificado:2428174.13}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:6.0}} | {2012113/proyecto_INICIO, 2012113/proyecto_FIN, 2012113/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RADICADO-EJERCIDO: FEDERAL $318,697.86 FISE P. 06/21/0010 $136,584.79, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2022-01-12}} | {obs1: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012164 | Proyecto de inversión | 1717865.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1546078.91, modificado:1546078.91}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171786.54, modificado:171786.54}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD UCI DEL MUNICIPIO DE MOTUL DEL ESTADO DE YUCATAN - 345399 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 345399 | S | 42 | 42 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:2, direccion:PUEBLO UCI, 97440 UCÍ, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE UCI ESTA SITUADA EN EL MUNICIPIO DE MOTUL, lon:-89.26899317, lat:21.12792964}} | 2021-09-20 | 2021-12-18 | 1717865.45 | 1717865.45 | 1717865.45 | 1717865.45 | 1717865.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-016-2021, contratista:Maosa Desarrollos S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2838212.49, importe_modificado:2838212.49}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:23.0}} | {2012164/proyecto_INICIO, 2012164/proyecto_PROCESO, 2012164/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RADICADO-EJERCIDO: FEDERAL $1´546, 078.91 FISE P. 06/21/0764 $171,786.54, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2022-01-13}} | {obs1: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012190 | Proyecto de inversión | 921089.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824099.19, modificado:824099.19}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96990.77, modificado:96990.77}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR PISTE AKAL MUNICIPIO DE TZUCACAB DEL ESTADO DE YUCATAN - 345730 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 345730 | S | 27 | 29 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:24, direccion:PUEBLO SAN SALVADOR PISTE AKAL, 97966 SAN SALVADOR PISTE AKAL, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR PISTE AKAL ESTA SITUADA EN EL MUNICIPIO DE TUZUCACAB ESTA A 75 METROS DE ALTITUD, lon:-89.10584966, lat:19.84197548}} | 2021-09-20 | 2021-12-18 | 921089.96 | 921089.96 | 921089.96 | 921089.96 | 921089.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-017-2021, contratista:Grazzo Construcciones S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:921089.96, importe_modificado:921089.96}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:13.0}} | {2012190/proyecto_FIN, 2012190/proyecto_INICIO, 2012190/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RADICADO-EJERCIDO: FEDERAL $824,099.19 FISE P. 06/21/0765 $96,990.77, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2022-01-13}} | {obs1: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402053097 | Proyecto de inversión | 68396.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68396.42, modificado:68396.42}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR0215Q, EN LA LOCALIDAD DE TIXBACAB Y EL MUNICIPIO DE CENOTILLO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-334-22 | N |  |  | 53 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, direccion:CALLE 8 YUCATÁN, lon:-88.513333, lat:21.094167}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 68396.42 | 68396.42 | 68396.42 | 68396.42 | 68396.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-116, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AGACOR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:68396.42, importe_modificado:68396.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | YUC210402056225 | Proyecto de inversión | 8729600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3491840.0, modificado:3317934.08}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Generación Interna de Caja , monto:5237760.0, modificado:4976901.12}} | INSTALACIÓN DE 12,800 MEDIDORES DE GASTO PROPORCIONADO POR LA JAPAY, LA CUAL INCLUYE EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y ACCESORIOS MENORES, REQUERIDOS PARA EL CUADRO DE LA TOMA HIDRÁULICA DOMICILIARIA, EN DIFERENTES ZONAS DE MÉRIDA, YUCATÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2 | N |  |  | 45952 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12800.0, meta_modificada:12800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yuc., México, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2021-10-25 | 2021-12-28 | 8294835.2 | 8294835.2 | 8294835.2 | 8294835.2 | 8294835.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-019-2021, contratista:FAGOR PENINSULAR S.A.DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:8294835.2, importe_modificado:8294835.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12800.0}} | {2056225/proyecto_PROCESO, 2056225/proyecto_INICIO, 2056225/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar el avance financiero difieren del mencionado en el anexo trimestral enviado. , trimestre:4.0, usuario:elvarquezadaix1, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056467 | Proyecto de inversión | 124914.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124914.41, modificado:124914.41}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ALFREDO BARRERA VASQUEZ, CCT 31ETV0155Q, EN LA LOCALIDAD DE CHAN CHOCHOLÁ (SANTA EDUVIGES CHAN CHOCHOLÁ) Y EL MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-355-21 | N |  |  | 28 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-90.038056, lat:20.523333}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 124914.41 | 124914.41 | 124914.41 | 124914.41 | 124914.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-118, contratista:MOEP CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:124914.41, importe_modificado:124914.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:PETICIOM, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:PETICIOM, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:PETICIOM, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:PETICIOM, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056471 | Proyecto de inversión | 29403.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29403.97, modificado:29403.97}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CCT 31DES2017X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-361-21 | N |  |  | 46 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 19 POR 20 YUCATÁN, lon:-90.082211, lat:20.476305}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 29403.97 | 29403.97 | 29403.97 | 29403.97 | 29403.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-119, contratista:RNL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.S. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29403.97, importe_modificado:29403.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056481 | Proyecto de inversión | 20967.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20967.48, modificado:20967.48}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA CHICHEN ITZA, CCT 31ETV0175D, EN LA LOCALIDAD DE TIMUL Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-375-21 | N |  |  | 48 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:136, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-89.393056, lat:21.192222}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 20967.48 | 20967.48 | 20967.48 | 20967.48 | 20967.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-120, contratista:ADMINISTRACIÓN GERENCIA ARQUITECTÓNICA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20967.48, importe_modificado:20967.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056505 | Proyecto de inversión | 83977.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83977.82, modificado:83977.82}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPB0032H, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASÍS Y EL MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-405-21 | N |  |  | 27 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:36, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-88.658056, lat:20.141944}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 83977.82 | 83977.82 | 83977.82 | 83977.82 | 83977.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-124, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:83977.82, importe_modificado:83977.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:a peticion de la ejecutora, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:a peticion de la ejecutora, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:a peticion de la ejecutora, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:a peticion de la ejecutora, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056556 | Proyecto de inversión | 121083.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121083.39, modificado:121083.39}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CCT 31DPR0168W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-468-21 | N |  |  | 310 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 81 POR 50 Y 50-A YUCATÁN, lon:-88.156907, lat:21.126377}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 121083.39 | 121083.39 | 121083.39 | 121083.39 | 121083.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-129, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:121083.39, importe_modificado:121083.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056564 | Proyecto de inversión | 37721.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37721.66, modificado:37721.66}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 19, CCT 31EML0004U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PANABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-479-21 | N |  |  | 36 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:461, direccion:CALLE 30 POR 23 YUCATÁN, lon:-88.277257, lat:21.298412}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 37721.66 | 37721.66 | 37721.66 | 37721.66 | 37721.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-130, contratista:DAVID LEVI OY LORIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:37721.66, importe_modificado:37721.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056615 | Proyecto de inversión | 64931.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64931.93, modificado:64931.93}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JACINTO CANEK, CCT 31DPR0630E, EN LA LOCALIDAD DE TICIMUL Y EL MUNICIPIO DE CHANKOM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-562-21 | N |  |  | 94 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-88.5525, lat:20.596667}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 64931.93 | 64931.93 | 64931.93 | 64931.93 | 64931.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-137, contratista:HENRY DAMIAN US CIAU, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:64931.93, importe_modificado:64931.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056623 | Proyecto de inversión | 37842.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37842.59, modificado:37842.59}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EJERCITO NACIONAL, CCT 31DPR0224Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-575-21 | N |  |  | 148 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 66 POR 97 Y 99 YUCATÁN, lon:-89.641051, lat:20.943386}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 37842.59 | 37842.59 | 37842.59 | 37842.59 | 37842.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-139, contratista:DIOMASI BIENES RAÍCES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:37842.59, importe_modificado:37842.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056646 | Proyecto de inversión | 207437.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207437.39, modificado:207437.39}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR VICENTE GUERRERO, CCT 31EJN0004V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-598-21 | N |  |  | 171 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 81-A PONIENTE POR 24 YUCATÁN, lon:-89.604588, lat:20.944904}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 207437.39 | 207437.39 | 207437.39 | 207437.39 | 207437.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-143, contratista:ADDI DANIELA FLORES ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:207437.39, importe_modificado:207437.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056659 | Proyecto de inversión | 61703.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61703.51, modificado:61703.51}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ LOPEZ, CCT 31DPR0723U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-611-21 | N |  |  | 346 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:AVENIDA CIRCUITO COLONIAS POR 17 YUCATÁN, lon:-89.610113, lat:20.938}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 61703.51 | 61703.51 | 61703.51 | 61703.51 | 61703.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-145, contratista:ELIZABETH KURY SÁNCHEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:61703.51, importe_modificado:61703.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:petivion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:petivion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:petivion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:petivion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056674 | Proyecto de inversión | 56892.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56892.73, modificado:56892.73}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR GONZALO NAVARRO BAEZ, CCT 31EJN0080A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-627-21 | N |  |  | 132 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 14-A POR 31 YUCATÁN, lon:-89.563074, lat:20.991556}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 56892.73 | 56892.73 | 56892.73 | 56892.73 | 56892.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-147, contratista:FREDDY MOLINA FERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:56892.73, importe_modificado:56892.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056692 | Proyecto de inversión | 16943.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16943.47, modificado:16943.47}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR UN MUNDO FELIZ, CCT 31DJN0128E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-645-21 | N |  |  | 118 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 13 POE 50 Y 52 YUCATÁN, lon:-89.647953, lat:20.992895}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 16943.47 | 16943.47 | 16943.47 | 16943.47 | 16943.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-151, contratista:CONSTRUCTORA LUBORO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16943.47, importe_modificado:16943.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056701 | Proyecto de inversión | 30710.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30710.13, modificado:30710.13}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE TIXKOKOB, CCT 31DML2020Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXKOKOB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-654-21 | N |  |  | 51 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE 21 POR 14 Y16 YUCATÁN, lon:-89.395779, lat:21.002455}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 30710.13 | 30710.13 | 30710.13 | 30710.13 | 30710.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-152, contratista:EUROREC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30710.13, importe_modificado:30710.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056704 | Proyecto de inversión | 18443.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18443.95, modificado:18443.95}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ERMILO ABREU GOMEZ, CCT 31ETV0009F, EN LA LOCALIDAD DE EKMUL Y EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-660-21 | N |  |  | 37 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:4, direccion:CALLE 9 YUCATÁN, lon:-89.348889, lat:20.965}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 18443.95 | 18443.95 | 18443.95 | 18443.95 | 18443.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-21-MANT-DIRECTA-152, contratista:EUROREC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18443.95, importe_modificado:18443.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056713 | Proyecto de inversión | 27857.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27857.01, modificado:27857.01}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN GARCIA PONCE, CCT 31ETV0150V, EN LA LOCALIDAD DE PIXYÁ Y EL MUNICIPIO DE TECOH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-673-21 | N |  |  | 53 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:8, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-89.414167, lat:20.641944}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 27857.01 | 27857.01 | 27857.01 | 27857.01 | 27857.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-21-MANT-DIRECTA-153, contratista:LUIS ALBERTO CANO Y POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27857.01, importe_modificado:27857.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056715 | Proyecto de inversión | 36617.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36617.36, modificado:36617.36}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIA MONTESSORI, CCT 31DJN0248R, EN LA LOCALIDAD DE SAHÉ Y EL MUNICIPIO DE TIXPÉHUAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-677-21 | N |  |  | 15 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-89.462222, lat:20.9225}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 36617.36 | 36617.36 | 36617.36 | 36617.36 | 36617.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-154, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:36617.36, importe_modificado:36617.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | YUC210402056775 | Proyecto de inversión | 432392.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432392.94, modificado:329670.04}} | ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN TALLER DE HOSPEDAJE Y EQUIPAMIENTO A TALLERES DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTOEN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS PLANTEL EMILIANO ZAPATA, CCT 31ETC0006U, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMMED21-008 | N |  |  | 537 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 143 314, Emiliano Zapata Sur L, 97297 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6478524, lat:20.9222214}} | 2021-12-02 | 2022-01-31 | 329670.04 | 329670.04 | 237347.05 | 237347.05 | 237347.05 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-314, contratista:DISEÑO E INGENIERÍA PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:80107.04, importe_modificado:101107.04}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:(A) IDE-21-ADQ-LP-029, contratista:ACCENDO INDUSTRY S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:66528.32, importe_modificado:81776.38}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-21-ADQ-LP-028, contratista:ACCENDO INDUSTRY S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:146786.62, importe_modificado:146786.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.8}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:se enviará modificación del anexo., trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2022-01-20}} | {obs1: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR LOS NUMEROS DE CONTRATO E IMPORTES, NO COINCIDE CON EL REPORTE, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:EN VIRTUD QUE NO SE ENVIÓ MODIFICACIÓN DEL ANEXO SE DEVUELVE POR SEGUNDA OCASIÓN, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402056825 | Adquisición | 130815.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130815.49, modificado:330034.94}} | PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO A TALLERES DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS PLANTEL MAXCANÚ, CCT , UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANÚ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMMED21-011 | N |  |  | 419 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:C. 34 138, Centro, 97800, lon:-90.00064, lat:20.585059}} | 2021-11-25 | 2021-12-31 | 330034.94 | 330034.94 | 314786.88 | 314786.88 | 314786.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:(C) IDE-21-ADQ-LP-029, contratista:ACCENDO INDUSTRY S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:314786.88, importe_modificado:330034.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El porcentaje de avance fisico no coincide con el mencionado en el anexo, trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402056866 | Proyecto de inversión | 79343.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79343.93, modificado:79343.93}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR RAQUEL DZIB CICERO, CCT 31DCC0300H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-414-21 | N |  |  | 93 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 61 POR 26 YUCATÁN, lon:-88.917629, lat:20.109812}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 79343.93 | 79343.93 | 79343.93 | 79343.93 | 79343.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-125, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:79343.93, importe_modificado:79343.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402056867 | Proyecto de inversión | 19308.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19308.64, modificado:19308.64}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE GONZALEZ ROSADO, CCT 31ETV0003L, EN LA LOCALIDAD DE LOCHÉ Y EL MUNICIPIO DE PANABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-480-21 | N |  |  | 82 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:CALLE 10 YUCATÁN, lon:-88.145278, lat:21.388333}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 19308.64 | 19308.64 | 19308.64 | 19308.64 | 19308.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-21-MANT-DIRECTA-130, contratista:DAVID LEVI OY LORIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19308.64, importe_modificado:19308.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056894 | Proyecto de inversión | 172887.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172887.53, modificado:172887.53}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN PAVIA VILLANUEVA, CCT 31DPR1690Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-704-21 | N |  |  | 399 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion: CALLE 28 POR 26-C Y 11-A YUCATÁN, lon:-89.758265, lat:20.886847}} | 2021-07-27 | 2021-08-27 | 172887.53 | 172887.53 | 172887.53 | 172887.53 | 172887.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-166, contratista:CONSTRUCTORA LUBORO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:172887.53, importe_modificado:172887.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | YUC210402057155 | Proyecto de inversión | 19308.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19308.64, modificado:19308.64}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE GONZALEZ ROSADO, CCT 31ETV0003L, EN LA LOCALIDAD DE LOCHÉ Y EL MUNICIPIO DE PANABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-480-21 | N |  |  | 82 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:CALLE 10 YUCATÁN, lon:-88.145278, lat:21.388333}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 19308.64 | 19308.64 | 19308.64 | 19308.64 | 19308.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-21-MANT-DIRECTA-130, contratista:DAVID LEVI OY LORIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19308.64, importe_modificado:19308.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402057177 | Proyecto de inversión | 27966.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27966.64, modificado:27966.64}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA GILBERTO HAU OSALDE, CCT 31ETV0115P, EN LA LOCALIDAD DE YOKDZONOT Y EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-559-21 | N |  |  | 41 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:132, direccion:CALLE 21 POR 30 YUCATÁN, lon:-88.731389, lat:20.710833}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 27966.64 | 27966.64 | 27966.64 | 27966.64 | 27966.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-21-MANT-DIRECTA-136, contratista:CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27966.64, importe_modificado:27966.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402058344 | Proyecto de inversión | 28372.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28372.74, modificado:28372.74}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUANA INES DE LA CRUZ, CCT 31DCC0221V, EN LA LOCALIDAD DE MUCUYCHÉ Y EL MUNICIPIO DE ABALÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-360-21 | N |  |  | 17 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3, direccion:MUCUYCHE, lon:-89.680886, lat:20.647578}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 28372.74 | 28372.74 | 28372.74 | 28372.74 | 28372.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-119, contratista:RNL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.S. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28372.74, importe_modificado:28372.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | YUC210402058429 | Proyecto de inversión | 36006.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36006.4, modificado:36006.4}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL , CCT 31DJN0060O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-010 | N |  |  | 143 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104, lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 36006.4 | 36006.4 | 36006.4 | 35851.2 | 35851.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-335, contratista:JIMMY ALBERTO SOSA LEY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:36006.4, importe_modificado:36006.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402058499 | Proyecto de inversión | 376000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376000.0, modificado:376000.0}} | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PROTECCIÓN CIVIL EN EL CAI LEV VYGOTSKY 31DDI0005Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | EXPINICIAL21-004 | N |  |  | 80 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:C. 41, San Francisco, Tekax de Álvaro Obregón, Yuc., México, lon:-89.2949656, lat:20.2135814}} | 2021-10-19 | 2021-12-07 | 376000 | 376000 | 278127.93 | 276449.57 | 276449.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E253-2021, contratista:EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES TUZA DEL SUR, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:356208.74, importe_modificado:376000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.79}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402058599 | Proyecto de inversión | 126534.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126534.09, modificado:126534.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA VICTOR MANUEL MARTINEZ HERRERA, CCT 31EES0006C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CANSAHCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-394-21 | N |  |  | 168 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:C. 20, Cansahcab, Yuc., México, lon:-89.1033347, lat:21.1517889}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 126534.09 | 126534.09 | 126534.09 | 126534.09 | 126534.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-122, contratista:CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:126534.09, importe_modificado:126534.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | YUC210402058612 | Proyecto de inversión | 25549.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25549.34, modificado:25549.34}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA DELIA MARIA PINELO RODRIGUEZ, CCT 31DPR0004M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-057 | N |  |  | 377 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:C. 35 153, Umán, 97390 Umán, Yuc., México, lon:-89.75126266, lat:20.87114287}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 25549.34 | 25549.34 | 25549.34 | 25395.16 | 25395.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-339, contratista:MARÍA MATILDE BAAS PECH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25549.34, importe_modificado:25549.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El número de beneficiarios no coincide con lo mencionado en el anexo 3.0 Reporte Trimestral , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059586 | Proyecto de inversión | 10567.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10567.55, modificado:10567.55}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA , CCT 31DJN2039Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-164 | N |  |  | 148 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yuc., México, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 10567.55 | 10567.55 | 10567.55 | 10567.55 | 10567.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-157, contratista:SARA ALICIA NOVELO MONTEJO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10567.55, importe_modificado:10567.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el numero de beneficiarios mencionados no coincide con el que se menciona ene le anexo, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:La localidad y municipio que se menciona en la descripción del contrato no coincide con lo mencionado en el anexo, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:El número de beneficiarios no coincide con el ultimo anexo enviado 19 de enero 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs4: {observación:El municipio y localidad mencionada en la geolocalización no coincide con lo los mencionados en el nombre del proyecto y ultimo anexo enviado el 19 de enero de 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059627 | Proyecto de inversión | 170386.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170386.11, modificado:170386.11}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ANA MARIA DE LOS ANGELES PIÑA AZCORRA , CCT 31DPR1730K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-167 | N |  |  | 365 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 33, Emiliano Zapata Oriente, Mérida, Yuc., México, lon:-89.5760024, lat:20.9869067}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 170386.11 | 170386.11 | 170386.11 | 170386.11 | 170386.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-157, contratista:SARA ALICIA NOVELO MONTEJO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:170386.11, importe_modificado:170386.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El número de beneficiarios no coincide con el número que se menciona en el anexo, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:El número de beneficiarios no coincide con el ultimo anexo enviado 19 de enero 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059645 | Proyecto de inversión | 11409.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11409.28, modificado:11409.28}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SARA BUENFIL, CCT 31DPR0025Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-152 | N |  |  | 150 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 61 614B, Parque Santiago, Centro, 97000 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.63640511, lat:20.96937932}} | 2021-12-10 | 2022-01-10 | 11409.28 | 11409.28 | 6486.94 | 6447.8 | 6447.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-404, contratista:LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4922.34, importe_modificado:4922.34}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-333, contratista:DAVID VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6486.94, importe_modificado:6486.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar la información del folio, ya que según el anexo existen 3 obras, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Verificar los porcentajes de avances físicos y financieros , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:Verificar los porcentajes de avances (debido a que el periodo de ejecución ya concluyo) , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059739 | Proyecto de inversión | 40330.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40330.98, modificado:40330.98}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA, CCT 31DPR0959G, EN LA LOCALIDAD DE TAMANCHÉ Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-185 | N |  |  | 57 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:Tamanché, Yuc., México, lon:-89.6416666, lat:21.1391666}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 40330.98 | 40330.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-323, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:40330.98, importe_modificado:40330.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:Verificar los importes, no coincide con lo reportado en el ultimo anexo enviado el 19 de enero de 2022, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:Los porcentajes financieros y físicos reportados en el ultimo anexo del 19 de enero de 2022 no coinciden con el sistema, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs7: {observación:La descripción del contrato esta incompleto, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059752 | Proyecto de inversión | 156421.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156421.85, modificado:156421.85}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN CUPUL, CCT 31DPB2026K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-193 | N |  |  | 187 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 165 284, El Renacimiento, 97297 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6430078, lat:20.9118207}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 156421.85 | 156421.85 | 84468.29 | 84468.29 | 84104.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-342, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:84468.29, importe_modificado:84468.29}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-323, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:71953.56, importe_modificado:71953.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:Las fechas de firma y conclusión del contrato (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-342 es posterior al periodo de ejecución , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs7: {observación:la descripción del contrato (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-323 esta incompleto, en el ultimo anexo enviado el 19 de enero 2022 no se le asigna numero de folio, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059759 | Proyecto de inversión | 32961.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32961.64, modificado:32961.64}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE LOPEZ PORTILLO , CCT 31EPR0083O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-198 | N |  |  | 364 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 37, Xoclán López Portillo, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6588178, lat:20.9670495}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 32961.64 | 32961.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-21-MANT-DIRECTA-323, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32961.64, importe_modificado:32961.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:Verificar los porcentajes de avance , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:La descripción del contrato esta incompleto , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059766 | Proyecto de inversión | 58530.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58530.48, modificado:58530.48}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE TIXKOKOB, CCT 31DML2020Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXKOKOB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-204 | N |  |  | 51 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Tixkokob, Yuc., México, lon:-89.393793, lat:21.0032395}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 58530.48 | 58530.48 | 58530.48 | 58530.48 | 58278.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-324, contratista:CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:58530.48, importe_modificado:58530.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El porcentaje de avance financiero no coincide con el ultimo anexo enviado el 22 de enero de 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059797 | Proyecto de inversión | 22101.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22101.86, modificado:22101.86}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR VICENTE GUERRERO , CCT 31DCC0056M, EN LA LOCALIDAD DE CHUNCHUCMIL Y EL MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-305 | N |  |  | 56 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:6, direccion:97805 Chunchucmil, Yuc., México, lon:-90.2138887, lat:20.6430554}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 22101.86 | 22101.86 | 22101.86 | 21968.48 | 21968.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-339, contratista:MARÍA MATILDE BAAS PECH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22101.86, importe_modificado:22101.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059798 | Proyecto de inversión | 48951.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48951.98, modificado:48951.98}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA MATILDE CARDENAS ALVAREZ, CCT 31EES0077X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCOCHÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-212 | N |  |  | 114 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Mocochá, Yuc., México, lon:-89.4521864, lat:21.1059268}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 48951.98 | 48951.98 | 48951.98 | 48951.98 | 48740.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-324, contratista:CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:48951.98, importe_modificado:48951.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El porcentaje de avance financiero no coincide con el ultimo anexo enviado el 22 de enero de 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059832 | Proyecto de inversión | 222326.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222326.06, modificado:222326.06}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA REPÚBLICA DE MÉXICO , CCT 31EES0038V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-568 | N |  |  | 130 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 50 419, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.61404085, lat:20.97726851}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 222326.06 | 222326.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(AE) IDE-21-MANT-DIRECTA-379, contratista:LORENZO CHAN SOBERANO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:222326.06, importe_modificado:222326.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES. EN VIRTUD QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059848 | Proyecto de inversión | 43072.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43072.22, modificado:43072.22}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ, CCT 31EPR0046K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-577 | N |  |  | 155 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 17 141, Jardines de Miraflores, 97168 Mérida, Yuc., México, lon:-89.59925652, lat:20.96228119}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 43072.22 | 43072.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-382, contratista:DAVID VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:43072.22, importe_modificado:43072.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059849 | Proyecto de inversión | 82339.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82339.53, modificado:82339.53}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR SILVIO ZAVALA VALLADO, CCT 31DJN2053S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-313 | N |  |  | 77 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Tetiz, Yuc., México, lon:-89.9345214, lat:20.9626882}} | 2021-12-10 | 2022-01-20 | 82339.53 | 82339.53 | 25533.53 | 25379.45 | 25379.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-21-MANT-DIRECTA-339, contratista:MARÍA MATILDE BAAS PECH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25533.53, importe_modificado:25533.53}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-403, contratista:LIDER EN CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:56806.0, importe_modificado:56806.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059901 | Proyecto de inversión | 32659.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32659.09, modificado:32659.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, CCT 31DPB0203K, EN LA LOCALIDAD DE HUNTOCHAC Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-323 | N |  |  | 40 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:188, direccion:97976 Tekax, Yuc., México, lon:-89.2763888, lat:20.2119444}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 32659.09 | 32659.09 | 32659.09 | 32518.32 | 32518.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-340, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32659.09, importe_modificado:32659.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059959 | Proyecto de inversión | 17026.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17026.14, modificado:17026.14}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR2009V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-617 | N |  |  | 359 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 63, Centro, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6261092, lat:20.9668679}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 17026.14 | 17026.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-389, contratista:CLAUDIA EUGENIA PATRON PEREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17026.14, importe_modificado:17026.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059971 | Proyecto de inversión | 16100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16100.0, modificado:16100.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR TUUMBEN K'IIN, CCT 31DIN2071S, EN LA LOCALIDAD DE BOLÓN Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-626 | N |  |  | 20 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:2, direccion:C. 19, Bolón, Yuc., México, lon:-89.8337022, lat:20.8520371}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 16100 | 16100 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-392, contratista:JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16100.0, importe_modificado:16100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059994 | Proyecto de inversión | 26533.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26533.43, modificado:26533.43}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MANUEL SARRADO, CCT 31EJN0018Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-342 | N |  |  | 104 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yuc., México, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 26533.43 | 26533.43 | 26533.43 | 26419.06 | 26419.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-341, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26533.43, importe_modificado:26533.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060029 | Proyecto de inversión | 87033.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87033.5, modificado:87033.5}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA, CCT 31DPR0262A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-445 | N |  |  | 133 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 25 YUCATÁN, lon:-89.392587, lat:20.387599}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 87033.5 | 87033.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060040 | Proyecto de inversión | 118294.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118294.37, modificado:118294.37}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 64, CCT 31DST2009G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-468 | N |  |  | 134 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:5, direccion:CALLE NINGUNO YUCATÁN, lon:-88.949444, lat:19.956944}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 118294.37 | 118294.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060048 | Proyecto de inversión | 9111.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9111.2, modificado:9111.2}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR EKNAKAN , CCT 31DCC0158J, EN LA LOCALIDAD DE SAHCABÁ Y EL MUNICIPIO DE HOCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-483 | N |  |  | 124 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 26 YUCATÁN, lon:-89.250187, lat:20.816734}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 9111.2 | 9111.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060074 | Proyecto de inversión | 10900.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10900.18, modificado:10900.18}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOAQUIN BARRERA GONZALEZ , CCT 31EPR0157P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-403 | N |  |  | 465 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:C. 25 200, 97860 Ticul, Yuc., México, lon:-89.53170776, lat:20.39750599}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 10900.18 | 10900.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-402, contratista:LEYDI ELIZABETH VALDÉZ RIVERO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10900.18, importe_modificado:10900.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre de la Obra/proyecto difiere del establecido en el Anexo, trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación: El municipio y localidad difiere del establecido en el Anexo, trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:La cantidad de beneficiarios mencionada difiere de la establecida en el Anexo , trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060085 | Proyecto de inversión | 19314.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19314.97, modificado:76144.66}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0226W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-416 | N |  |  | 243 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 98 519A, Centro, 97000 Centro, Yuc., México, lon:-89.64820147, lat:20.96707008}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 76144.66 | 76144.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-388, contratista:SARA ALICIA NOVELO MONTEJO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:56829.69, importe_modificado:56829.69}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-405, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19314.97, importe_modificado:19314.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El periodo de ejecución no coincide con lo mencionado en el anexo, trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación: Verificar la cantidad de beneficiarios debido a que solamente están considerando un proyecto cuando en su reporte se mencionan dos proyectos con diferente número de folio, trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402060119 | Proyecto de inversión | 1700.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700.33, modificado:1700.33}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS CARRILLO VEGA, CCT 31DPR2086Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-453 | N |  |  | 417 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 YUCATÁN, lon:-89.646944, lat:20.972372}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 1700.33 | 1700.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-388, contratista:SARA ALICIA NOVELO MONTEJO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1700.33, importe_modificado:1700.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060158 | Proyecto de inversión | 30711.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30711.49, modificado:30711.49}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FABIAN SANSORES , CCT 31EPR0146J, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-515 | N |  |  | 353 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 80 YUCATÁN, lon:-89.300023, lat:20.215404}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 30711.49 | 30711.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-376, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30711.49, importe_modificado:30711.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060179 | Proyecto de inversión | 11062.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11062.14, modificado:11062.14}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT 31DPR2002B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-382 | N |  |  | 349 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 29-B, San Pablo Oriente, 97176 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5695453, lat:20.952969}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 11062.14 | 11062.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-398, contratista:GRECIA LILI MARIN GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11062.14, importe_modificado:11062.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060261 | Proyecto de inversión | 69767.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69767.72, modificado:69767.72}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FERNANDO XIMELLO, CCT 31DPB0207G, EN LA LOCALIDAD DE TIXHUALATÚN Y EL MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO | REMFAMBAS21-450 | N |  |  | 60 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:40, direccion:54H6+GP Tixhualatún, Yuc., México, lon:-88.88814926, lat:20.1787769}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 69767.72 | 69767.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-MANT-DIRECTA-409, contratista:AVRIL INGENIERIA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:69767.72, importe_modificado:69767.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060288 | Proyecto de inversión | 23872.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23872.87, modificado:23872.87}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LOL TUN, CCT 31DJN0160N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO | REMFAMBAS21-484 | N |  |  | 48 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:C. 21 876, 97535 Tekal de Venegas, Yuc., México, lon:-88.94827366, lat:21.01396405}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 23872.87 | 23872.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-372, contratista:CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23872.87, importe_modificado:23872.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210101888831 | Adquisición | 43175 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43175.0, modificado:43175.0}} | Equipamiento Instituto Capacitación | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Fiscalía General del Estado | 0202 | S | 4 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Mérida, Yuc., México, lon:-89.70042944, lat:20.95708637}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 43175 | 29928 | 29928 | 29928 | 29928 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210101888936 | Adquisición | 490211 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490211.0, modificado:490211.0}} | Fortalecimiento del Área de Búsqueda de Personas | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado | 0304 | N |  |  | 1177 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Mérida, Yuc., México, lon:-89.70021486, lat:20.96210085}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 490211 | 419340.04 | 419340.04 | 325285.12 | 325285.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201940694 | Proyecto de inversión | 2607210 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Generación Interna de Caja , monto:782163.0, modificado:779955.55}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1825047.0, modificado:1819896.27}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TEXÁN DE PALOMEQUE DEL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ DEL ESTADO DE YUCATÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2 | S | 249 | 258 |  | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:5, direccion:97353 Texán de Palomeque, Yuc., México, lon:-89.8300567, lat:20.9333924}} | 2021-06-26 | 2021-11-25 | 2599851.82 | 2599851.82 | 2599851.82 | 2599851.82 | 2599851.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:112.0}} | {1940694/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301951176 | Proyecto de inversión | 88200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88200.0, modificado:87914.42}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO INCLUSIVO ECOLÓGICO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KOPOMÁ DEL MUNICIPIO DE KOPOMÁ - 67219 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 67219 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE 8 INTERIOR SN PUEBLO KOPOMÁ, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 8 POR 23 EN LA LOCALIDAD DE KOPOMÁ DEL MUNICIPIO DE KOPOMÁ, lon:-89.89485682, lat:20.64468355}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 26374.33 | 26374.33 | 26374.33 | 26374.33 | 26374.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4875645.57, importe_modificado:4875645.57}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.29}} | {1951176/proyecto_INICIO, 1951176/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301951194 | Proyecto de inversión | 238200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238200.0, modificado:238200.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE KUNCHEL DEL MUNICIPIO SAMAHIL - 67295 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 67295 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:3, direccion:RANCHERIA KUCHEL, 97810 KUCHEL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD A TRAS DEL CAMPO, lon:-89.89696537, lat:20.84856982}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 209616 | 209616 | 209616 | 209616 | 209616 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2021, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2824256.36, importe_modificado:2824256.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.64}} | {1951194/proyecto_PROCESO, 1951194/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301951201 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:82473.91}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KOPOMA DEL MUNICIPIO DE KOPOMA - 67317 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 67317 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUERTO KOPOMÁ, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 22 LA ACCION SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS AL NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE KOPOMA, lon:-89.90056251, lat:20.65104737}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 24742.17 | 24742.17 | 24742.17 | 24742.17 | 24742.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4875645.57, importe_modificado:4875645.57}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.32}} | {1951201/proyecto_INICIO, 1951201/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301951227 | Proyecto de inversión | 238200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238200.0, modificado:236997.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL DEL MUNICIPIO KINCHIL - 67389 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 67389 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 23 EL MUNICIPIO DE KINCHIL ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD HOMÓNIMA D, lon:-89.95633581, lat:20.91352184}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 174185.1 | 174185.1 | 174185.1 | 174185.1 | 174185.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-046-2021, contratista:CONSTRUCTORA RIRO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1198310.73, importe_modificado:1198310.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.97}} | {1951227/proyecto_FIN, 1951227/proyecto_INICIO, 1951227/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953727 | Proyecto de inversión | 238200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238200.0, modificado:238068.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANTUNIL MUNICIPIO DE KANTUNIL - 92181 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 92181 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 33 SN ENTRE 8 Y 10 SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO KANTUNIL KANTUNIL YUCATÁN, lon:-89.02944482, lat:20.78931242}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 142840.85 | 142840.85 | 142840.85 | 142840.85 | 142840.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.67}} | {1953727/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953743 | Proyecto de inversión | 413000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413000.0, modificado:412719.47}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKANTÓ MUNICIPIO DE TEKANTÓ - 92277 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 92277 | S | 10 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 11 INTERIOR SN PUEBLO TEKANTÓ, 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 22, CALLE 24 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TEKANTO EN LA CALLE 11 POR 22 Y 24, lon:-89.10690501, lat:21.01674188}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 327540.73 | 327540.73 | 327540.73 | 327540.73 | 327540.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2021, contratista:ARQUITECTO MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1459685.19, importe_modificado:1459685.19}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.05}} | {1953743/proyecto_INICIO, 1953743/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953751 | Proyecto de inversión | 108000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:103749.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SUDZAL MUNICIPIO DE SUDZAL - 92339 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 92339 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO SUDZAL, 97676 SUDZAL, SUDZAL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 12 EL MUNICIPIO DE SUDZAL SE LOCALIZA A 75.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-88.99107745, lat:20.87339842}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 31124.95 | 31124.95 | 31124.95 | 31124.95 | 31124.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.98}} | {1953751/proyecto_INICIO, 1953751/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953841 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79356.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TZALAM MUNICIPIO DE SUDZAL - 93302 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93302 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:78, direccion:PUEBLO TZALAM, 97677 NUEVO TZALAM, SUDZAL YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA COMISARIA DE NUEVO TZALAM SUDZAL YUCATÁN ES DOMICILIO CONOCIDO, lon:-88.87785837, lat:20.82049751}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 23806.81 | 23806.81 | 23806.81 | 23806.81 | 23806.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {1953841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953856 | Proyecto de inversión | 13000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13000.0, modificado:15829.14}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SUDZAL MUNICIPIO DE SUDZAL - 93413 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93413 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO SUDZAL, 97676 SUDZAL, SUDZAL YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 10-A EL MUNICIPIO D SUDZAL SE LOCALIZA A 75.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-88.99078777, lat:20.87011028}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 4748.74 | 4748.74 | 4748.74 | 4748.74 | 4748.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.2}} | {1953856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953863 | Proyecto de inversión | 330400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330400.0, modificado:327647.26}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TUNKÁS MUNICIPIO DE TUNKÁS - 93478 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93478 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 27 ENTRE 32 Y 34 AL NORTE DE LA ZONA CERCA DE LA IGLESIA TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN, lon:-88.75219473, lat:20.90511579}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 98294.18 | 98294.18 | 98294.18 | 98294.18 | 98294.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.2}} | {1953863/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953865 | Proyecto de inversión | 6500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500.0, modificado:5990.86}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TEPAKÁN MUNICIPIO DE TEPAKÁN - 93479 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93479 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 41, CALLE 14 EL MUNICIPIO DE TEPAKAN SE LOCALIZA A 80.4 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.03793775, lat:21.04074949}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 1797.26 | 1797.26 | 1797.26 | 1797.26 | 1797.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2021, contratista:INMOBILIARIA, PROYECTOS Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1627643.5, importe_modificado:1627643.5}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {1953865/proyecto_INICIO, 1953865/proyecto_PROCESO, 1953865/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954087 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:82074.01}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SUBINCANCAB MUNICIPIO DE TIMUCUY - 94543 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 94543 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:2, direccion:PUEBLO SUBINCANCAB, 97378 SUBINCANCAB, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE CAMINO TIMUCUY - SAN ANTONIO TEHUITZ Y , CALLE CERRADA LOCALIZADA EN ZONA CENTRO Y ORIENTE SOBRE LA AV. AMINO TIMUCUY SAN ANTONIO TEHUITZ, lon:-89.53005534, lat:20.86936627}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 82074.01 | 82074.01 | 82074.01 | 82074.01 | 82074.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2021, contratista:VINAMO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1249492.32, importe_modificado:1249492.32}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1954087/proyecto_INICIO, 1954087/proyecto_PROCESO, 1954087/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954156 | Proyecto de inversión | 158800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158800.0, modificado:158708.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN MUNICIPIO DE KANASÍN - 94952 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 94952 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 25-A EL MUNICIPIO DE KANASIN SE LOCALIZA A 5.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.55775778, lat:20.93060976}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 47612.59 | 47612.59 | 47612.59 | 47612.59 | 47612.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-053-2021, contratista:JOSDAL SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3967715.59, importe_modificado:3967715.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.58}} | {1954156/proyecto_PROCESO, 1954156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954162 | Proyecto de inversión | 108000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:107932.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ABALÁ MUNICIPIO DE ABALÁ - 94966 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 94966 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 5 PUEBLO ABALÁ, 97825 ABALÁ, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 7 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 5 X 6 Y 8 ATRAS LA CALLE 7 DEL MUNICIPIO DE ABALA EN LA LOCALIDAD DE ABALA, lon:-89.67981036, lat:20.64393366}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 57563.74 | 57563.74 | 57563.74 | 57563.74 | 57563.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.43}} | {1954162/proyecto_INICIO, 1954162/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954189 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79358.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEMOZON MUNICIPIO DE ABALÁ - 95113 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95113 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:PUEBLO TEMOZON SUR, 97827 TEMOZÓN, ABALÁ YUCATÁN ENTRE Y , EL DOMICILIO NO CUENTA CON NUMERO DE CALLES NI REFERENCIAS SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DE LA CARRETERA TEMOZON, lon:-89.65352787, lat:20.68971396}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 70349.71 | 70349.71 | 70349.71 | 70349.71 | 70349.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1954189/proyecto_INICIO, 1954189/proyecto_PROCESO, 1954189/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954275 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TECOH MUNICIPIO DE TECOH - 95506 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95506 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:56, direccion:CALLE 17 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 28, EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 17 X 34 Y 28 DEL MUNICIPIO DE TECOH EN LA LOCALIDAD DE TECOH., lon:-89.47225582, lat:20.75295261}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.16}} | {1954275/proyecto_INICIO, 1954275/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954394 | Proyecto de inversión | 6500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500.0, modificado:6466.57}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TEKAT MUNICIPIO DE MOCOCHÁ - 96208 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 96208 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:6, direccion:PUEBLO TEKAT, 97456 TEKAT, MOCOCHÁ YUCATÁN ENTRE Y , SIN REFERENCIA IDENTIFICADA DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.47490962, lat:21.09651413}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 1939.97 | 1939.97 | 1939.97 | 1939.97 | 1939.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2021, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1380197.86, importe_modificado:1380197.86}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.98}} | {1954394/proyecto_PROCESO, 1954394/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954576 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:78942.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEMAX MUNICIPIO DE TEMAX - 97380 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 97380 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 31 EL MUNICIPIO DE TEMAX SE LOCALIZA A 80 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-88.93655784, lat:21.15040965}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 66656.3 | 66656.3 | 66656.3 | 66656.3 | 66656.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2021, contratista:CONSTRUCTORA RIVAL SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4738499.67, importe_modificado:4738499.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1954576/proyecto_FIN, 1954576/proyecto_PROCESO, 1954576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954652 | Proyecto de inversión | 165200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165200.0, modificado:165152.19}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SINANCHE DEL MUNICIPIO DE SINANCHE - 97973 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 97973 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 25 EL MUNICIPIO DE SINANCHE SE LOCALIZA A 62.8 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.1845984, lat:21.22151834}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 115443.81 | 115443.81 | 115443.81 | 115443.81 | 115443.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2021, contratista:DESARROLLADORA QUILU SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1053477.73, importe_modificado:1053477.73}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.94}} | {1954652/proyecto_PROCESO, 1954652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954720 | Proyecto de inversión | 826000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826000.0, modificado:825080.12}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEMAX MUNICIPIO DE TEMAX - 98403 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 98403 | S | 20 | 30 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 26 EL MUNICIPO DE TEMAX SE LOCALIZA A 80 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-88.93482518, lat:21.1533562}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 781693.27 | 781693.27 | 781693.27 | 781693.27 | 781693.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2021, contratista:CONSTRUCTORA RIVAL SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4738499.67, importe_modificado:4738499.67}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:10.0}} | {1954720/proyecto_INICIO, 1954720/proyecto_PROCESO, 1954720/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954777 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:82589.07}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO MUNICIPIO DE MOTUL - 98763 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 98763 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 26-C EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 24 X 5 Y 7 ATRAS LA CALLE 26C DEL MUNICIPIO DE MOT, lon:-89.27708764, lat:21.11057833}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2021, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6878852.92, importe_modificado:6878852.92}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.32}} | {1954777/proyecto_PROCESO, 1954777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301959382 | Proyecto de inversión | 6500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500.0, modificado:6385.72}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ACÚ DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 192719 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192719 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:6, direccion:CALLE 20 PUEBLO SANTA MARIA ACU, 97837 SANTA MARÍA ACÚ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 22 LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACU SE LOCALIZA A 12.1 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE HALACHO, lon:-90.16382473, lat:20.54938813}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 1915.72 | 1915.72 | 1915.72 | 1915.72 | 1915.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4875645.57, importe_modificado:4875645.57}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.81}} | {1959382/proyecto_INICIO, 1959382/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302001257 | Proyecto de inversión | 50221.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50221.49, modificado:50221.49}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ESCUELA PRIMARIA, CCT 31DPR2089X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-003 | N |  |  | 394 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 71 A POR 100 Y 102 , lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 50221.49 | 50221.49 | 50221.49 | 50221.49 | 50221.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre de la obra no coincide con la que se menciona en el anexo, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302001314 | Proyecto de inversión | 70537.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70537.06, modificado:70537.06}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CCT 31EPR0071J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-008 | N |  |  | 266 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 31 POR 34 Y 36 , lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 70537.06 | 70537.06 | 70537.06 | 70537.06 | 70537.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302001367 | Proyecto de inversión | 163568.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163568.91, modificado:163568.91}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 45, CCT 31DST0045Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HOMÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-325-21 | N |  |  | 338 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 36 HOMUN, lon:-89.285661, lat:20.739488}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 163568.91 | 163568.91 | 163568.91 | 163568.91 | 163568.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302001370 | Proyecto de inversión | 21664.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21664.62, modificado:21664.62}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 49, CCT 31DST0049U, EN LA LOCALIDAD DE HOLCÁ Y EL MUNICIPIO DE KANTUNIL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-326-21 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:2, direccion:HOLCA, lon:-89.036519, lat:20.79644}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 21664.62 | 21664.62 | 21664.62 | 21664.62 | 21664.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302002026 | Proyecto de inversión | 584164.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584164.25, modificado:584164.25}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR SIMION RUIZ CCT 31DCC0133A UBICADA EN LA LOCALIDAD DE KANTUNIL, MUNICIPIO DE HOLCÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-010 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:2, direccion:C. 17 196A, Kantunil, 97670 Kantunil, Yuc., México, lon:-89.03326213, lat:20.79848023}} | 2021-07-13 | 2021-10-18 | 584164.25 | 584164.25 | 561679.97 | 560477.22 | 560477.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302002034 | Proyecto de inversión | 735696.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735696.87, modificado:735696.87}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR ZAZIL BEH CCT 31DCC0134Z UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SOTUTA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-011 | N |  |  | 138 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:C. 28 252, Sotuta, 97690 Sotuta, Yuc., México, lon:-89.01086569, lat:20.60385936}} | 2021-07-13 | 2021-10-18 | 735696.87 | 735696.87 | 618920.51 | 618438.81 | 618438.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302002968 | Proyecto de inversión | 87519.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87519.01, modificado:87519.01}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC, CCT 31DPR0574C, EN LA LOCALIDAD DE YAXCOPOIL Y EL MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-402-21 | N |  |  | 56 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:51, direccion:338R+HM Yaxcopoil, Yuc., México, lon:-88.90836239, lat:20.06645258}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 87519.01 | 87519.01 | 87519.01 | 87519.01 | 87519.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302003306 | Proyecto de inversión | 762323.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Generación Interna de Caja (GIC), monto:298678.42, modificado:298678.42}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463645.26, modificado:463645.26}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHEN DEL MUNICIPIO DE CHEMAX DEL ESTADO DE YUCATÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | N/A | N |  |  | 430 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:41, direccion:Chemax, Yuc., México, lon:-87.9360261, lat:20.6564494}} | 2021-06-29 | 2021-11-25 | 762323.68 | 762323.68 | 762323.68 | 762323.68 | 762323.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:26.0}} | {2003306/proyecto_FIN, 2003306/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210302003581 | Proyecto de inversión | 1339097.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339097.59, modificado:1029945.57}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA DR. JAIME TORRES BODET CCT 31EES0034Z UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-022 | N |  |  | 580 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.66, meta_modificada:102.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:C. 40 84, Muna, 97840 Muna, Yuc., México, lon:-89.72340524, lat:20.48602957}} | 2021-07-15 | 2021-10-20 | 1029945.57 | 1029945.57 | 446992.89 | 440747.56 | 440747.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302003907 | Proyecto de inversión | 1339097.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339097.59, modificado:1027630.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA ONECIFORO BURGOS CONCHA CCT 31EES0037W UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXKOKOB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-030 | N |  |  | 487 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.66, meta_modificada:102.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:C. 37 LB, Tixkokob, 97470 Tixkokob, Yuc., México, lon:-89.39203978, lat:20.99053644}} | 2021-07-16 | 2021-10-21 | 1027630 | 1027630 | 1027630 | 1025950.52 | 1025950.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.66}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004664 | Proyecto de inversión | 29608.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29608.59, modificado:29608.59}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO, CCT 31ETV0075E, EN LA LOCALIDAD DE X-KANCHAKÁN Y EL MUNICIPIO DE TECOH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-672-21 | N |  |  | 105 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:13, direccion:97824 X-Kanchakán, Yuc., México, lon:-89.5013888, lat:20.6238889}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 29608.59 | 29608.59 | 29608.59 | 29608.59 | 29608.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004673 | Proyecto de inversión | 56688.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56688.12, modificado:56688.12}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RUBEN DARIO HERRERA, CCT 31EPR0080R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-133 | N |  |  | 240 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:C. 12 159, Umán, 97390 Umán, Yuc., México, lon:-89.74203587, lat:20.87581437}} | 2021-08-19 | 2021-08-30 | 56688.12 | 56688.12 | 56688.12 | 56688.12 | 56688.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004694 | Proyecto de inversión | 669548.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669548.79, modificado:629921.92}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA AUGUSTO ALEJANDRO CÁRDENAS PINELO "GUTY CÁRDENAS" CCT 31EES0112M UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANAHCAT | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-046 | N |  |  | 76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:C. 13 19, Sanahcat, 97587 Sanahcat, Yuc., México, lon:-89.20857668, lat:20.77238572}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 629921.92 | 629921.92 | 413663.57 | 411921.56 | 411921.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004741 | Proyecto de inversión | 86659.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86659.24, modificado:93392.67}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR NAZUL, CCT 31DJN0120M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-144 | N |  |  | 153 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:C. 40 164, Sta Lucía, 97782 Valladolid, Yuc., México, lon:-88.20214748, lat:20.70027267}} | 2021-08-19 | 2021-08-30 | 93392.67 | 93392.67 | 86659.24 | 86659.24 | 86659.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-21-MANT-DIRECTA-379, contratista:LORENZO CHAN SOBERANO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6733.43, importe_modificado:6733.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004809 | Proyecto de inversión | 42755.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42755.83, modificado:42755.83}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN, CCT 31EPR0161B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXKOKOB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-659-21 | N |  |  | 307 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:C. 7 & C. 24, 97470 Tixkokob, Yuc., México, lon:-89.3961776, lat:21.0094409}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 42755.83 | 42755.83 | 42755.83 | 42755.83 | 42755.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004890 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3174449.6}} | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA REPÚBLICA DE MÉXICO CCT 31EES0038V UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASMANTT21-003 | N |  |  | 145 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 50 419A, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.61401939, lat:20.97749891}} | 2021-08-31 | 2021-10-12 | 3174449.6 | 3174449.6 | 3174449.57 | 3172559.27 | 3172559.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El periodo de ejecución no coincide con el mencionado en el anexo 3.0., trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:El monto aprobado no coincide con el anexo 3.0 , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-19}, obs7: {observación:Su avance financiero no coincide con lo mencionado en el anexo 3.0, trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210302004892 | Proyecto de inversión | 33006.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33006.3, modificado:33006.3}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DCC0235Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECOH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-653-21 | N |  |  | 169 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:C. 24 105D, Tecoh, 97820 Tecoh, Yuc., México, lon:-89.4710362, lat:20.74084363}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 33006.3 | 33006.3 | 33006.3 | 33006.3 | 33006.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004900 | Proyecto de inversión | 16260.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16260.58, modificado:16260.58}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR 16 DE SEPTIEMBRE, CCT 31DCC0230C, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TEHUITZ Y EL MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-652-21 | N |  |  | 21 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:3, direccion:WF69+79 Kanasín, Yuc., México, lon:-89.53155756, lat:20.91065564}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 16260.58 | 16260.58 | 16260.58 | 16260.58 | 16260.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302005036 | Proyecto de inversión | 56703.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56703.89, modificado:56703.89}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CCT 31DPR0558L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-590-21 | N |  |  | 343 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 81 Pte 2368, Unidad Morelos, 97190 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6001792, lat:20.94167118}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 56703.89 | 56703.89 | 56703.89 | 56703.89 | 56703.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006736 | Proyecto de inversión | 165187.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165187.29, modificado:165187.29}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 59168 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 59168 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 36 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 36, lon:-88.80401282, lat:21.19837711}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 81437.2 | 81437.2 | 81437.2 | 81437.2 | 81437.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2006736/proyecto_INICIO, 2006736/proyecto_FIN, 2006736/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:a petición del ejecutor se devuelve folios para corrección, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:a petición del ejecutor se devuelve folios para corrección, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-19}, obs7: {observación:a petición del ejecutor se devuelve folios para corrección, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-19}, obs8: {observación:a petición del ejecutor se devuelve folios para corrección, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402006754 | Proyecto de inversión | 329734.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329734.53, modificado:409679.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 59379 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 59379 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 24 LA ACCION SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL AL NORTE, lon:-88.3051171, lat:21.0145946}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 409679 | 409679 | 409679 | 409679 | 409679 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2021, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5091014.1, importe_modificado:5091014.1}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {2006754/proyecto_PROCESO, 2006754/proyecto_INICIO, 2006754/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006788 | Proyecto de inversión | 156174.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156174.37, modificado:156174.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS ENLA LOCALIDAD DE TIZIMIN DEL MUNICIPIO TIZIMIN - 61260 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61260 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 79 INTERIOR SN PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 79 Y CALLE 44 A, CALLE 44 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN E EL MUNICIPIO DE TIZIMIN EN LA CALLE 77 POR 44 A Y 44, lon:-88.14990605, lat:21.1276008}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 156174.37 | 156174.37 | 156174.37 | 156174.37 | 156174.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2006788/proyecto_FIN, 2006788/proyecto_INICIO, 2006788/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006794 | Proyecto de inversión | 317128.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317128.01, modificado:329152.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS ENLA LOCALIDAD DE TAHCABO DEL MUNICIPIO CALOTMUL - 61315 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61315 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:13, direccion:PUEBLO TAHCABO, 97746 TAHCABO, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE Y , A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA CALOTMULTAHCABO DIRECCIÓN HACIA NORTE, lon:-88.07994591, lat:21.0550088}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 329152.42 | 329152.42 | 329152.42 | 329152.42 | 329152.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2021, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5091014.1, importe_modificado:5091014.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2006794/proyecto_FIN, 2006794/proyecto_PROCESO, 2006794/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006818 | Proyecto de inversión | 79389.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79389.63, modificado:79389.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS ENLA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO CENOTILLO - 61695 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61695 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10, CALLE 11 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 13 X 12 Y 10 ATRAS LA CALLE 11 DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO LOCALIDAD DE CENOTILLO, lon:-88.60100872, lat:20.96816247}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 78311.4 | 78311.4 | 78311.4 | 78311.4 | 78311.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006818/proyecto_FIN, 2006818/proyecto_PROCESO, 2006818/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006851 | Proyecto de inversión | 82242.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82242.64, modificado:82242.64}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIXHUALACTÚN DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 64010 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64010 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:132, direccion:RANCHERIA TIXHUALACTÚN, 97795 TIXHUALACTÚN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA A LA VUELTA DE LA IGLESIA PRINCIPAL LOCALIDAD DE VALLADOLID AL ORIENTE DEL ESTADO., lon:-88.14435968, lat:20.64326538}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 82053.66 | 82053.66 | 82053.66 | 82053.66 | 82053.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2006851/proyecto_INICIO, 2006851/proyecto_PROCESO, 2006851/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006907 | Proyecto de inversión | 79270.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79270.8, modificado:79270.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 64432 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64432 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO CERCA DE CARRETERA A X UCH, lon:-88.19481668, lat:20.80103354}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 61413.81 | 61413.81 | 61413.81 | 61413.81 | 61413.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2021, contratista:LCP GRUPO CONSTRUCTOR S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5288051.16, importe_modificado:5288051.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006907/proyecto_PROCESO, 2006907/proyecto_FIN, 2006907/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006913 | Proyecto de inversión | 79340.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79340.86, modificado:79340.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 64498 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64498 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:23, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ, 97763 SAN JOSÉ, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DE LA LOCALIDAD A 6 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-88.4139799, lat:20.35774372}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 67421.14 | 67421.14 | 67421.14 | 67421.14 | 67421.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2021, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3667353.36, importe_modificado:3667353.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006913/proyecto_PROCESO, 2006913/proyecto_INICIO, 2006913/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006918 | Proyecto de inversión | 244663.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244663.94, modificado:244663.94}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKOM DEL MUNICIPIO DE TEKOM - 64564 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64564 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 11, CALLE 14 LA ACCION SE ENCUENTRA A LA VUELTA DE UN TEMPLO SOBRE LA CALLE 12, lon:-88.26608854, lat:20.6040458}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 244663.94 | 244663.94 | 244663.94 | 244663.94 | 244663.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2021, contratista:BUILD FORCE CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3204434.0, importe_modificado:3204434.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2006918/proyecto_FIN, 2006918/proyecto_PROCESO, 2006918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006955 | Proyecto de inversión | 79399.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79399.28, modificado:79399.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 65235 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65235 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 35 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 37 DZITÁS ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO. LA ACCION SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 35 X 26 Y 2, lon:-88.52973274, lat:20.83716679}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 79399.27 | 79399.27 | 79399.27 | 79399.27 | 79399.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2021, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4583905.55, importe_modificado:4583905.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006955/proyecto_FIN, 2006955/proyecto_PROCESO, 2006955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006997 | Proyecto de inversión | 12987.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12987.52, modificado:12987.52}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE YAXCABÁ DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 65620 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65620 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO YAXCABA, 97920 YAXCABÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 27 EL MUNICIPIO DE YAXCABA SE LOCALIZA A 109 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-88.82567568, lat:20.54586066}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 3896.26 | 3896.26 | 3896.26 | 3896.26 | 3896.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2021, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5500055.93, importe_modificado:5500055.93}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2006997/proyecto_INICIO, 2006997/proyecto_FIN, 2006997/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007004 | Proyecto de inversión | 555738.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555738.71, modificado:555738.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 65766 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65766 | S | 14 | 21 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 22 DEL MUNICIPIO CHEMAX DE LA LOCALIDAD DE CHEMAX, lon:-87.93889145, lat:20.65099796}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 530630.15 | 530630.15 | 530630.15 | 530630.15 | 530630.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2021, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.140728144E7, importe_modificado:1.140728144E7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:6.79}} | {2007004/proyecto_INICIO, 2007004/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007008 | Proyecto de inversión | 32468.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32468.8, modificado:32468.8}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE YAXUNAH DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 65781 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65781 | S | 10 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:43, direccion:PUEBLO YAXUNAH, 97924 YAXUNAH, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE YAXUNAH SE LOCALIZA A 18.8 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE YAXCABA, lon:-88.67519614, lat:20.54127533}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 9740.64 | 9740.64 | 9740.64 | 9740.64 | 9740.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2021, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5500055.93, importe_modificado:5500055.93}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2007008/proyecto_FIN, 2007008/proyecto_PROCESO, 2007008/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007047 | Proyecto de inversión | 12972.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12972.68, modificado:12972.68}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TIXCACALCUPUL DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 65987 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65987 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:23, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JOSÉ, 97763 SAN JOSÉ, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATAN. LA VIVIENDA SE ENCUENT, lon:-88.41544997, lat:20.35703514}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 3891.8 | 3891.8 | 3891.8 | 3891.8 | 3891.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2021, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3667353.36, importe_modificado:3667353.36}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.6}} | {2007047/proyecto_INICIO, 2007047/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007067 | Proyecto de inversión | 12966.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12966.58, modificado:12966.58}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE XKATÚN DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 66741 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 66741 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:18, direccion:PUEBLO XCATUN, 97758 XKATÚN, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA XCALAKOPXCALAKDZONOT A 100 METROS DEL CENTRO EN LA LOCALIDAD DE XKATÚN DEL MUNICIPIO DE CHANKOM, lon:-88.5439071, lat:20.63174729}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 12966.58 | 12966.58 | 12966.58 | 12966.58 | 12966.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5846393.75, importe_modificado:5846393.75}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2007067/proyecto_PROCESO, 2007067/proyecto_FIN, 2007067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007069 | Proyecto de inversión | 6496.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6496.75, modificado:6496.75}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 66751 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 66751 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 22 INTERIOR SN PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 39, CALLE 40 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE DZITAS EN EL MUNICIPIO DE DZITAS EN LA CALLE 22 POR 39 Y 40, lon:-88.52958116, lat:20.83531009}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 6496.75 | 6496.75 | 6496.75 | 6496.75 | 6496.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2021, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4583905.55, importe_modificado:4583905.55}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2007069/proyecto_INICIO, 2007069/proyecto_PROCESO, 2007069/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007088 | Proyecto de inversión | 475247.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475247.75, modificado:475247.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZIDZANTÚN MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN - 97922 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 97922 | S | 12 | 18 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 28 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 26 X 21 Y 23 ATRAS LA CALLE 28 DEL MUNICIPIO DE DZIDZANTUN EN LA LOCALIDAD DE DZ, lon:-89.04800823, lat:21.24565149}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 354047.75 | 354047.75 | 354047.75 | 354047.75 | 354047.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2021, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4335045.46, importe_modificado:4335045.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.88}} | {2007088/proyecto_PROCESO, 2007088/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007347 | Proyecto de inversión | 81920.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81920.4, modificado:81920.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 192536 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192536 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 66 INTERIOR SN CIUDAD , 97880 AKIL, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 57 Y , PROYECTO UBICADO EN LA ZONA SUR PONIENTE DE LA CIUDAD DE OXKUTZCAB CASI EN LA ESQUINA., lon:-89.43147641, lat:20.30306061}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 49152.24 | 49152.24 | 49152.24 | 49152.24 | 49152.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-049-2021, contratista:TYGAR MEXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1266017.4, importe_modificado:1266017.4}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.78}} | {2007347/proyecto_PROCESO, 2007347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007359 | Proyecto de inversión | 37982.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37982.56, modificado:37982.56}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZÁN DEL MUNICIPIO DE DZÁN - 192697 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192697 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 26 INTERIOR SN PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 13, CALLE 15 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE DZÁN EN LA CALLE 26 POR 13 Y 15, lon:-89.47164138, lat:20.39224101}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 11394.77 | 11394.77 | 11394.77 | 11394.77 | 11394.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-055-2021, contratista:S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4642793.56, importe_modificado:4642793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.73}} | {2007359/proyecto_PROCESO, 2007359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007407 | Proyecto de inversión | 78863.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78863.1, modificado:78863.1}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAMA DEL MUNICIPIO DE MAMA - 193757 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193757 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y , LA DISTANCIA ENTRE MÉRIDA A MAMA ES 76 KILÓMETROS POR CARRETERA INCLUYENDO 3 KILÓMETROS EN AUTOPISTAS. POR CARRETERA TOMA APROXIMADAMENTE 55 MI, lon:-89.37075738, lat:20.4826066}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 23658.93 | 23658.93 | 23658.93 | 23658.93 | 23658.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2021, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4052899.06, importe_modificado:4052899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.49}} | {2007407/proyecto_INICIO, 2007407/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007413 | Proyecto de inversión | 71736.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71736.63, modificado:71736.63}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN - 193774 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193774 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 35 INTERIOR SN PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 20, CALLE 22 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO MAYAPÁN EN LA CALLE 35 POR 20 Y 22, lon:-89.21606941, lat:20.46314099}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 21520.99 | 21520.99 | 21520.99 | 21520.99 | 21520.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3885364.0, importe_modificado:3885364.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.32}} | {2007413/proyecto_PROCESO, 2007413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007435 | Proyecto de inversión | 347441.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347441.58, modificado:347441.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 194010 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194010 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 20, CALLE 21 TZUCACAB ES UNA LOCALIDAD CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO EN YUCATÁN MÉXICO. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 19, lon:-89.04672496, lat:20.07896887}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 334886.09 | 334886.09 | 334886.09 | 334886.09 | 334886.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-056-2021, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4640384.63, importe_modificado:4640384.63}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.92}} | {2007435/proyecto_PROCESO, 2007435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007454 | Proyecto de inversión | 842371.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842371.33, modificado:842371.33}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC - 194166 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194166 | S | 20 | 30 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:10, direccion:CALLE DOMICILIO OONOCIDO PUEBLO KIMBILA, 97953 KIMBILÁ, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE Y , KIMBILÁ ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO COMISARÍA DEL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LA, lon:-89.0846537, lat:20.29730717}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 252711.4 | 252711.4 | 252711.4 | 252711.4 | 252711.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-057-2021, contratista:VILLACOSTA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4778423.26, importe_modificado:4778423.26}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.3}} | {2007454/proyecto_PROCESO, 2007454/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007471 | Proyecto de inversión | 15549.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15549.18, modificado:15549.18}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TIXMÉHUAC DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC - 194342 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194342 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE 27 INTERIOR SN PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMEHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 22, CALLE 24 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC EN LA CALLE 27 POR 22 Y 24, lon:-89.11074214, lat:20.23388636}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 4664.76 | 4664.76 | 4664.76 | 4664.76 | 4664.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-057-2021, contratista:VILLACOSTA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4778423.26, importe_modificado:4778423.26}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.74}} | {2007471/proyecto_INICIO, 2007471/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007489 | Proyecto de inversión | 611774.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611774.78, modificado:611774.78}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC - 194497 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194497 | S | 16 | 24 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:10, direccion:PUEBLO KIMBILA, 97953 KIMBILÁ, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DE LA ENTIDAD CERCA DEL PARQUE PRINCIPAL, lon:-89.08475898, lat:20.2974078}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 183532.43 | 183532.43 | 183532.43 | 183532.43 | 183532.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-057-2021, contratista:VILLACOSTA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4778423.26, importe_modificado:4778423.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.92}} | {2007489/proyecto_INICIO, 2007489/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007514 | Proyecto de inversión | 78568.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78568.95, modificado:81707.1}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YAXHOM ANTIGUO DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 195369 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195369 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:107, direccion:PUEBLO YAAXHOM, 97883 YAXHOM ANTIGUO, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN YAAXHOM ANTIGUO LOCALIDAD UBICADA ENTRE POTOIT Y EMILIANO ZAPATA AL ORIENTE DE OXKUTZCAB, lon:-89.4809767, lat:20.23794616}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 81707.1 | 81707.1 | 81707.1 | 81707.1 | 81707.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-049-2021, contratista:TYGAR MEXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1266017.4, importe_modificado:1266017.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.87}} | {2007514/proyecto_PROCESO, 2007514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007516 | Proyecto de inversión | 235706.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235706.85, modificado:266571.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE POTOIT DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 195379 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195379 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:37, direccion:PUEBLO POTOIT, 97880 POTOIT, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE POTOIT JUNTO A LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA AL ORIENTE DE OXKUZTCAB, lon:-89.48629088, lat:20.23483798}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 266571.98 | 266571.98 | 266571.98 | 266571.98 | 266571.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-049-2021, contratista:TYGAR MEXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1266017.4, importe_modificado:1266017.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.61}} | {2007516/proyecto_PROCESO, 2007516/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007517 | Proyecto de inversión | 81864.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81864.64, modificado:81864.64}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIXCUYTÚN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 195385 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195385 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:34, direccion:PUEBLO TIXCUYTUN, 97973 TIXCUYTÚN, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , SE UBICA EN EL KM 45 DE LA CARRETERA TEKAX TIXMEHUAC EN LA COMISARÍA DE TIXCUYTUN A POCOS METROS DE LA IGLESIA CATÓLICA, DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES Y DE LAS, lon:-89.20444008, lat:20.20959013}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 28536.9 | 28536.9 | 28536.9 | 28536.9 | 28536.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-050-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1710993.47, importe_modificado:1710993.47}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.95}} | {2007517/proyecto_INICIO, 2007517/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007549 | Proyecto de inversión | 6493.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6493.63, modificado:6493.63}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE BECANCHÉN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 195669 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195669 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:2, direccion:PUEBLO BECANCHEN, 97984 ALFONSO CASO, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , BECANCHÉN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL., lon:-89.21851072, lat:19.8742667}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 1948.09 | 1948.09 | 1948.09 | 1948.09 | 1948.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-061-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7297762.98, importe_modificado:7297762.98}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2007549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007559 | Proyecto de inversión | 491795.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491795.86, modificado:491795.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MAMA DEL MUNICIPIO DE MAMA - 195773 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195773 | S | 12 | 18 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 29 MAMA ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN EN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UNO DE LOS 106 DE QUE ESTÁ INTEGRADA LA ENTIDAD FEDERAT, lon:-89.3633443, lat:20.47612184}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 274011.36 | 274011.36 | 274011.36 | 274011.36 | 274011.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2021, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4052899.06, importe_modificado:4052899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.12}} | {2007559/proyecto_PROCESO, 2007559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007618 | Proyecto de inversión | 6418.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6418.67, modificado:6418.67}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 196239 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196239 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 21-B INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 21-B Y CALLE 54, CALLE 54-B LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE PETO EN LA CALLE 21B POR 54 Y 54B, lon:-88.93663449, lat:20.12975339}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 1925.61 | 1925.61 | 1925.61 | 1925.61 | 1925.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.91}} | {2007618/proyecto_PROCESO, 2007618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007632 | Proyecto de inversión | 78837.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78837.62, modificado:78837.62}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANCAB DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 196304 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196304 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:10, direccion:CALLE 37 INTERIOR SN PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 42, CALLE 39 LA VIVIENDA SE UBICA AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD A 3 CUADRAS DEL CENTRO, lon:-89.34774072, lat:20.19489908}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 67615.3 | 67615.3 | 67615.3 | 67615.3 | 67615.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-061-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7297762.98, importe_modificado:7297762.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.8}} | {2007632/proyecto_PROCESO, 2007632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007634 | Proyecto de inversión | 78837.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78837.62, modificado:78837.62}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANCAB DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 196327 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196327 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:10, direccion:CALLE 37 INTERIOR SN PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, CALLE 39 VIVIENDA UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A MEDIA CUADRA DEL PARQUE, lon:-89.34519865, lat:20.19512313}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 67615.3 | 67615.3 | 67615.3 | 67615.3 | 67615.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-061-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7297762.98, importe_modificado:7297762.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.8}} | {2007634/proyecto_INICIO, 2007634/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007638 | Proyecto de inversión | 25974.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25974.52, modificado:25974.52}} | EQUIPAMIENTO DE CUATRO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CANEK DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 196348 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196348 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:4, direccion:PUEBLO CANEK, 97977 CANEK, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CANEK SE ENCUENTRA A 4.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN LA ACCIÓN SE REALIZARÁ A MEDIA CUADRA EN DIRECCIÓN AL , lon:-89.33008687, lat:20.1999501}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 7792.36 | 7792.36 | 7792.36 | 7792.36 | 7792.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-061-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7297762.98, importe_modificado:7297762.98}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2007638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007641 | Proyecto de inversión | 315350.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315350.47, modificado:315350.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CANEK DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 196366 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196366 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:4, direccion:PUEBLO CANEK, 97977 CANEK, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , VIVIENDA UBICADA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD ENTRE KANCAB Y TEKAX, lon:-89.32829713, lat:20.20010674}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 179749.77 | 179749.77 | 179749.77 | 179749.77 | 179749.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-061-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7297762.98, importe_modificado:7297762.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.28}} | {2007641/proyecto_INICIO, 2007641/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007673 | Proyecto de inversión | 410727.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410727.61, modificado:410727.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 197561 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 197561 | S | 10 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 56 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 53 Y CALLE 55, CALLE 54 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN.8203 TIENE UNA ALTUR, lon:-89.28633527, lat:20.21466795}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 123218.28 | 123218.28 | 123218.28 | 123218.28 | 123218.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-061-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7297762.98, importe_modificado:7297762.98}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2007673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007705 | Proyecto de inversión | 286143.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286143.53, modificado:51881.2}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 198632 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 198632 | S | 16 | 24 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 47 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 22, CALLE 24 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 47 POR 22 Y , lon:-89.27334044, lat:20.19947751}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 15564.36 | 15564.36 | 15564.36 | 15564.36 | 15564.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-060-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7222187.67, importe_modificado:7222187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.12}} | {2007705/proyecto_PROCESO, 2007705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007718 | Proyecto de inversión | 81437.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81437.76, modificado:81437.76}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 198967 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 198967 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 52 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, CALLE 54 EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD H, lon:-89.41700961, lat:20.31081363}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 24431.33 | 24431.33 | 24431.33 | 24431.33 | 24431.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-062-2021, contratista:ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3442861.84, importe_modificado:3442861.84}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.52}} | {2007718/proyecto_INICIO, 2007718/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007723 | Proyecto de inversión | 175308.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175308.74, modificado:164291.04}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 199145 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 199145 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 44 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 46 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN.8203; TIENE UNA ALTU, lon:-89.27950834, lat:20.21084949}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 49287.32 | 49287.32 | 49287.32 | 49287.32 | 49287.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-061-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7297762.98, importe_modificado:7297762.98}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2007723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402009026 | Proyecto de inversión | 35695.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35695.44, modificado:35695.44}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 260649 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 260649 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 20 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, DOMICILIO UBICADO A UNA CUADRA Y MEDIA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL KANASIN SOBRE LA CALLE 22, lon:-89.55900933, lat:20.93263165}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-053-2021, contratista:JOSDAL SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3967715.59, importe_modificado:3967715.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.36}} | {2009026/proyecto_INICIO, 2009026/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402009031 | Proyecto de inversión | 163079.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163079.52, modificado:163079.52}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE YOBAÍN DEL MUNICIPIO DE YOBAÍN - 260875 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 260875 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE 14 CIUDAD YOBAÍN, 97425 YOBAÍN, YOBAÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA ESTE DE YOBAIN EN LA CALLE 14 X 19 Y 17, lon:-89.11345905, lat:21.23494852}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 48923.86 | 48923.86 | 48923.86 | 48923.86 | 48923.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-002-2021, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:521149.75, importe_modificado:521149.75}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2009031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402009056 | Proyecto de inversión | 393942.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393942.55, modificado:393942.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XOCCHEL DEL MUNICIPIO DE XOCCHEL - 261618 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 261618 | S | 10 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, ESTÁ UBICADO A UNA CUADRA DE LA IGLESIA JUAN BAUTISTA, lon:-89.18345406, lat:20.83275492}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 118182.77 | 118182.77 | 118182.77 | 118182.77 | 118182.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-003-2021, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:861489.08, importe_modificado:861489.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.9}} | {2009056/proyecto_INICIO, 2009056/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402009058 | Proyecto de inversión | 81965.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81965.98, modificado:81965.98}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKIT DEL MUNICIPIO DE TEKIT - 261643 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 261643 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 16 CIUDAD TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , PROYECTO UBICADO EN LA ZONA CENTROESTE DE TEKIT EN LA CALLE 16 X 27, lon:-89.32643973, lat:20.53400401}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 28851.03 | 28851.03 | 28851.03 | 28851.03 | 28851.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2021, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4052899.06, importe_modificado:4052899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.11}} | {2009058/proyecto_INICIO, 2009058/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402009065 | Proyecto de inversión | 327718.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327718.96, modificado:245789.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XOCCHEL DEL MUNICIPIO DE XOCCHEL - 262280 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 262280 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, ESTÁ UBICADO A MEDIA CUADRA DE LA IGLESIA CATÓLICA SAN JUAN BAUTISTA, lon:-89.18170743, lat:20.83409357}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 73736.76 | 73736.76 | 73736.76 | 73736.76 | 73736.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-003-2021, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:861489.08, importe_modificado:861489.08}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2009065/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402011925 | Proyecto de inversión | 165178.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165178.14, modificado:165178.14}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TANYA MUNICIPIO DE MOTUL - 337459 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 337459 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:18, direccion:PUEBLO TANYA, 97443 TANYÁ, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , PROYECTO UBICADO A UNOS METROS DE LA IGLESIA A7 KAXATA EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD DE TANYÁ EN EL MUNICIPIO DE MOTUL, lon:-89.24851701, lat:21.10926743}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2021, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6878852.92, importe_modificado:6878852.92}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.1}} | {2011925/proyecto_PROCESO, 2011925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402011946 | Proyecto de inversión | 173678.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173678.35, modificado:164938.99}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZILAM GONZÁLEZ MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ - 337709 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 337709 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 9 EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE 11 POR 22 Y 24 CONTRARIO A LA CALLE 9 A UNOS METROS DEL RESTAURANTE SHELOMY A, lon:-88.92941862, lat:21.28591639}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 49481.7 | 49481.7 | 49481.7 | 49481.7 | 49481.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2021, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4335045.46, importe_modificado:4335045.46}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.48}} | {2011946/proyecto_PROCESO, 2011946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012197 | Proyecto de inversión | 3049251.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2134476.09, modificado:2134476.09}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914775.47, modificado:914775.47}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KABICHEN MUNICIPIO DE TIZIMIN DEL ESTADO DE YUCATAN - 345869 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 345869 | S | 71 | 84 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:497, direccion:PUEBLO KABICHEN, 97710 KABICHÉN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE KABICHEN ESTA SITUADAEN EL MUNICIPIO DE TIZIMÍNEN EL ESTADODE YUCATÁN ESTÁ A 20 METROS DEALTITUD, lon:-87.95747515, lat:21.14900165}} | 2021-06-28 | 2021-11-24 | 3049251.56 | 3049251.56 | 3049251.56 | 3049251.56 | 3049251.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-007-2021, contratista:Ingeniería Hidráulica del Caribe S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:3049251.56, importe_modificado:3049251.56}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:41.0}} | {2012197/proyecto_INICIO, 2012197/proyecto_PROCESO, 2012197/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RADICADO- EJERCIDO: FEDERAL $2´134,476.09 FISE P. 06/21/0013 $914,775.47, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2022-01-13}} | {obs1: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012203 | Proyecto de inversión | 465453.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53061.72, modificado:53061.72}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412391.99, modificado:412391.99}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TIGRE GRANDE DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 345984 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 345984 | S | 50 | 74 |  | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:37, direccion:PUEBLO TIGRE GRANDE, 97965 TIGRE GRANDE, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA ALTURA MEDIANA ALTURA DE 70 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR EN LA LOCALIDAD TZUCACAB, lon:-89.04193632, lat:19.70999541}} | 2021-09-29 | 2021-12-18 | 465453.71 | 465453.71 | 465453.71 | 465453.71 | 465453.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-018-2021, contratista:GRAZZO Construcciones, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:465453.71, importe_modificado:465453.71}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2012203/proyecto_PROCESO, 2012203/proyecto_FIN, 2012203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RADICADO-EJERCIDO: FED $53,061.72 FISE P.06/21/0766 $412,391.99, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2022-01-12}} | {obs1: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402053070 | Proyecto de inversión | 36088.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36088.57, modificado:36088.57}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CARMEN COSGAYA RIVAS, CCT 31DJN0069F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-305-22 | N |  |  | 190 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:C. 33 195, Centro, 97350 Hunucmá, Yuc. YUCATÁN, lon:-89.878064, lat:21.015083}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 36088.57 | 36088.57 | 36088.57 | 36088.57 | 36088.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-113, contratista:OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:36088.57, importe_modificado:36088.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:a peticion de la ejecutora, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:a peticion de la ejecutora, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:a peticion de la ejecutora, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:a peticion de la ejecutora, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402053071 | Proyecto de inversión | 61865.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61865.18, modificado:61865.18}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BERTA MARIA GONZALEZ RODRIGUEZ, CCT 31DPR0138B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CELESTÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-306-22 | N |  |  | 324 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:C. 21 293, Pescadores, 97367 Celestún, Yuc. YUCATÁN, lon:-90.399171, lat:20.856838}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 61865.18 | 61865.18 | 61865.18 | 61865.18 | 61865.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-113, contratista:OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:61865.18, importe_modificado:61865.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:a peticion de la ejecutora , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:a peticion de la ejecutora , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:a peticion de la ejecutora , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:a peticion de la ejecutora , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402053085 | Proyecto de inversión | 47007.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47007.59, modificado:47007.59}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA PABLO MORENO, CCT 31EPR0029U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-320-22 | N |  |  | 323 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 26 POR 22 YUCATÁN, lon:-89.869024, lat:21.021117}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 47007.59 | 47007.59 | 47007.58 | 47007.58 | 47007.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-114, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:47007.58, importe_modificado:47007.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402053091 | Proyecto de inversión | 21664.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21664.62, modificado:21664.62}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 49, CCT 31DST0049U, EN LA LOCALIDAD DE HOLCÁ Y EL MUNICIPIO DE KANTUNIL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-326-22 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-88.930278, lat:20.755833}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 21664.62 | 21664.62 | 21664.62 | 21664.62 | 21664.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-115, contratista:ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21664.62, importe_modificado:21664.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402053111 | Proyecto de inversión | 7689.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7689.57, modificado:7689.57}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE HALACHO, CCT 31DML2028S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-351-22 | N |  |  | 34 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 33 POR 18 Y 20 YUCATÁN, lon:-90.082211, lat:20.476305}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 7689.57 | 7689.57 | 7689.57 | 7689.57 | 7689.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-118, contratista:MOEP CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7689.57, importe_modificado:7689.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:PETICIIN, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:PETICIIN, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:PETICIIN, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:PETICIIN, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | YUC210402053904 | Proyecto de inversión | 385050.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385050.4, modificado:385050.4}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 55, CCT 31DST0055E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-117-21 | N |  |  | 205 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 27 457, Lindavista, 97284 Mérida, Yuc., México, lon:-89.66041088, lat:21.00948214}} | 2021-11-17 | 2021-11-19 | 385050.4 | 385050.4 | 385050.4 | 385050.4 | 385050.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-21-0023A, contratista:EUGENIA MORALES GONZÁLEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:385050.4, importe_modificado:385050.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056503 | Proyecto de inversión | 94410.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94410.93, modificado:94410.93}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 14, CCT 31DST0014E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-403-21 | N |  |  | 122 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 28 POR 77 YUCATÁN, lon:-88.916476, lat:20.098846}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 94410.93 | 94410.93 | 94410.93 | 94410.93 | 94410.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-123, contratista:MARÍA LENNY ESCALANTE ORTEGA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:94410.93, importe_modificado:94410.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:a peticion de la ejecutora, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:a peticion de la ejecutora, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:a peticion de la ejecutora, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:a peticion de la ejecutora, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056515 | Proyecto de inversión | 43705.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43705.08, modificado:43705.08}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO, CCT 31DPR0121B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-417-21 | N |  |  | 285 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 23 POR 22 YUCATÁN, lon:-89.046089, lat:20.076181}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 43705.08 | 43705.08 | 43705.08 | 43705.08 | 43705.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-125, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:43705.08, importe_modificado:43705.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:a pericion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:a pericion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:a pericion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:a pericion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056541 | Proyecto de inversión | 48321.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48321.17, modificado:48321.17}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE MUNA, CCT 31DML2027T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-452-21 | N |  |  | 56 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-89.714416, lat:20.487804}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 48321.17 | 48321.17 | 48321.17 | 48321.17 | 48321.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-128, contratista:JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:48321.17, importe_modificado:48321.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056546 | Proyecto de inversión | 21504.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21504.81, modificado:21504.81}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN, CCT 31DPR1682R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SACALUM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-457-21 | N |  |  | 302 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE 23 POR 26-A Y 28 YUCATÁN, lon:-89.589102, lat:20.496803}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 21504.81 | 21504.81 | 21504.81 | 21504.81 | 21504.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-128, contratista:JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21504.81, importe_modificado:21504.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056550 | Proyecto de inversión | 19266.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19266.28, modificado:19266.28}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA SANTIAGO PACHECO CRUZ, CCT 31ETV0105I, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SODZIL Y EL MUNICIPIO DE SACALUM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-462-21 | N |  |  | 29 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-89.605556, lat:20.537778}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 19266.28 | 19266.28 | 19266.28 | 19266.28 | 19266.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-21-MANT-DIRECTA-128, contratista:JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19266.28, importe_modificado:19266.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056590 | Proyecto de inversión | 8391.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8391.93, modificado:8391.93}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA GRACIANO RICALDE GAMBOA, CCT 31ETV0060C, EN LA LOCALIDAD DE SISBICHÉN Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-516-21 | N |  |  | 119 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:54, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-87.922222, lat:20.823611}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 8391.93 | 8391.93 | 8391.93 | 8391.93 | 8391.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-133, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8391.93, importe_modificado:8391.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056602 | Proyecto de inversión | 24547.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24547.05, modificado:24547.05}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR SALVADOR ALVARADO, CCT 31DCC0218H, EN LA LOCALIDAD DE XALAÚ (X-ALAU) Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-539-21 | N |  |  | 117 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:62, direccion:CALLE 11 POR 12 Y 14 YUCATÁN, lon:-88.006667, lat:20.677778}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 24547.05 | 24547.05 | 24547.05 | 24547.05 | 24547.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-21-MANT-DIRECTA-135, contratista:MARIABNE MIRZA CANUL CHAN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24547.05, importe_modificado:24547.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056607 | Proyecto de inversión | 99566.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99566.85, modificado:99566.85}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, CCT 31DPR0375D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-545-21 | N |  |  | 271 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE 10 POR 5-A YUCATÁN, lon:-88.268245, lat:20.539475}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 99566.85 | 99566.85 | 99566.85 | 99566.85 | 99566.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-135, contratista:MARIABNE MIRZA CANUL CHAN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:99566.85, importe_modificado:99566.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056645 | Proyecto de inversión | 31410.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31410.45, modificado:31410.45}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MORELOS, CCT 31EJN0001Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-597-21 | N |  |  | 96 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 16 PONIENTE POR 81 PONIENTE YUCATÁN, lon:-89.624306, lat:20.994633}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 31410.45 | 31410.45 | 31410.45 | 31410.45 | 31410.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-143, contratista:ADDI DANIELA FLORES ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31410.45, importe_modificado:31410.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056665 | Proyecto de inversión | 22039.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22039.93, modificado:22039.93}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR SOLIDARIDAD, CCT 31EJN0065I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-617-21 | N |  |  | 139 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 10 POR AVENIDA QUETZALCÓATL YUCATÁN, lon:-89.583619, lat:20.960692}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 22039.93 | 22039.93 | 22039.93 | 22039.93 | 22039.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-21-MANT-DIRECTA-145, contratista:ELIZABETH KURY SÁNCHEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22039.93, importe_modificado:22039.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056687 | Proyecto de inversión | 13703.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13703.66, modificado:13703.66}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, CCT 31EJN0066H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-640-21 | N |  |  | 118 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 23 POR 42 Y 44 YUCATÁN, lon:-89.657425, lat:21.008793}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 13703.66 | 13703.66 | 13703.66 | 13703.66 | 13703.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-149, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13703.66, importe_modificado:13703.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056691 | Proyecto de inversión | 54544.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54544.43, modificado:54544.43}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE GONZALEZ BEYTIA, CCT 31EPR0240O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-644-21 | N |  |  | 108 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 57 POR 46 YUCATÁN, lon:-89.645786, lat:21.02386}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 54544.43 | 54544.43 | 54544.43 | 54544.43 | 54544.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-150, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:54544.43, importe_modificado:54544.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056709 | Proyecto de inversión | 64983.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64983.94, modificado:64983.94}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR GUILLERMO PRIETO, CCT 31DJN0190H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXKOKOB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-666-21 | N |  |  | 111 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE 37 POR 16 YUCATÁN, lon:-89.393683, lat:20.992576}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 64983.94 | 64983.94 | 64983.94 | 64983.94 | 64983.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-153, contratista:LUIS ALBERTO CANO Y POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:64983.94, importe_modificado:64983.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056729 | Proyecto de inversión | 142000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142000.21, modificado:142000.21}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ, CCT 31DPR0127W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-696-21 | N |  |  | 37 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 115 POR 64 YUCATÁN, lon:-89.632231, lat:20.935964}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 142000.21 | 142000.21 | 142000.21 | 142000.21 | 142000.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-159, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:142000.21, importe_modificado:142000.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | YUC210402057153 | Proyecto de inversión | 22643.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22643.4, modificado:22643.4}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CCT 31DPR0236C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YAXKUKUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-369-21 | N |  |  | 92 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:9, direccion:CALLE 19 POR 24 YUCATÁN, lon:-89.422189, lat:21.064218}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 22643.4 | 22643.4 | 22643.4 | 22643.4 | 22643.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-120, contratista:ADMINISTRACIÓN GERENCIA ARQUITECTÓNICA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22643.4, importe_modificado:22643.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402057172 | Proyecto de inversión | 26349.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26349.11, modificado:26349.11}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA, CCT 31DPB0118N, EN LA LOCALIDAD DE XLAPAK Y EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-552-21 | N |  |  | 21 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:59, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-88.629167, lat:20.255833}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 26349.11 | 26349.11 | 26349.11 | 26349.11 | 26349.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-136, contratista:CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26349.11, importe_modificado:26349.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402058376 | Proyecto de inversión | 919337.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919337.62, modificado:266926.03}} | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO, CCT 31DPR0927O, EN LA LOCALIDAD DE SACCHICH, MUNICIPIO DE ACANCEH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMMANT-010 | N |  |  | 35 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:6, direccion:SACCHICH, lon:-89.453539, lat:20.812459}} | 2021-12-02 | 2021-12-29 | 266926.03 | 266926.03 | 149316.01 | 148414.97 | 148414.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-309, contratista:PLANISUR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:266926.03, importe_modificado:266926.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059147 | Proyecto de inversión | 18380.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18380.01, modificado:18380.01}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. NICOLAS MOGUEL , CCT 31EPR0172H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-063 | N |  |  | 351 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:C. 13 89D, Umán, 97390 Umán, Yuc., México, lon:-89.74309802, lat:20.88596889}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 18380.01 | 18380.01 | 18380.01 | 18300.79 | 18300.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-342, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18380.01, importe_modificado:18380.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El número de beneficiarios no coincide con el anexo 3.0 Reporte Trimestral , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402059148 | Proyecto de inversión | 29598.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29598.04, modificado:29598.04}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO, CCT 31DPB0216O, EN LA LOCALIDAD DE SISBIC Y EL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-442-21 | N |  |  | 18 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:23, direccion:Tixmehuac, Yuc., México, lon:-89.1085529, lat:20.2360837}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 29598.04 | 29598.04 | 29598.04 | 29598.04 | 29598.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-127, contratista:CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MID, S. DE R.L. DE .C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29598.04, importe_modificado:29598.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | YUC210402059642 | Proyecto de inversión | 5303.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5303.93, modificado:5303.93}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR BENITO JUAREZ GARCIA , CCT 31DCC2022J, EN LA LOCALIDAD DE TEXÁN CÁMARA Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-170 | N |  |  | 20 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:129, direccion:Q8QM+P8 Petac, Yuc., México, lon:-89.66663361, lat:20.78933788}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 5303.93 | 5303.93 | 5303.93 | 5303.93 | 5303.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-157, contratista:SARA ALICIA NOVELO MONTEJO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5303.93, importe_modificado:5303.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El periodo de ejecución no coincide entre el anexo enviado y el sistema. El número de beneficiarios no coincide entre el anexo enviado y el sistema., trimestre:4.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:La fecha de conclusión y la descripción del contrato no coinciden entre el anexo enviado y el sistema., trimestre:4.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación: El municipio y localidad que se menciona en la geolocalización no coinciden con los que se mencionan en el ultimo anexo enviado el 19 de enero de 2022 y nombre de la obra Eliminar , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs4: {observación:El número de beneficiarios no coincide con el ultimo anexo enviado 19 de enero 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059680 | Proyecto de inversión | 7650.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7650.15, modificado:7650.15}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ANTONIO MEDIZ BOLIO , CCT 31DJN0037N, EN LA LOCALIDAD DE DZITYA Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-179 | N |  |  | 81 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:Dzityá, Yuc., México, lon:-89.6780555, lat:21.0483333}} | 2021-08-19 | 2021-08-30 | 7650.15 | 7650.15 | 7650.15 | 7650.15 | 7650.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-21-0007A, contratista:GRECIA LILI MARIN GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7650.15, importe_modificado:7650.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El nombre de la obra no coincide con el ultimo anexo enviado el 19 de enero 2022, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059701 | Proyecto de inversión | 6431.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6431.86, modificado:6431.86}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT 31DCC0291Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AKIL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-518 | N |  |  | 154 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:C. 23, 97990 Akil, Yuc., México, lon:-89.3429863, lat:20.2654662}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 6431.86 | 6431.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-376, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6431.86, importe_modificado:6431.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance físico no coincide con la información del anexo 3.0. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059722 | Proyecto de inversión | 2816.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2816.58, modificado:2816.58}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, CCT 31DPR0269U, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO Y EL MUNICIPIO DE PANABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-527 | N |  |  | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:158, direccion:SAN FRANCISCO, PANABA, lon:-88.271183, lat:21.296861}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 2816.58 | 2816.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-378, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2816.58, importe_modificado:2816.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059740 | Proyecto de inversión | 17011.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17011.13, modificado:17011.13}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LEONA VICARIO , CCT 31DCC0053P, EN LA LOCALIDAD DE PUSTUNICH Y EL MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-186 | N |  |  | 130 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:7, direccion:Pustunich, Yuc., México, lon:-89.5118936, lat:20.368145}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 17011.13 | 17011.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-323, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17011.13, importe_modificado:17011.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:El porcentaje de avance físico mencionado no coincide con el mencionado en el ultimo anexo enviado el 19 de enero 2022, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs7: {observación:La descripción del contrato esta incompleto , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059741 | Proyecto de inversión | 13481.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13481.68, modificado:13481.68}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LEONA VICARIO, CCT 31DCC0054O, EN LA LOCALIDAD DE COAHUILA (SANTA TERESA COAHUILA) Y EL MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-187 | N |  |  | 25 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:2, direccion:Maxcanú, Yuc., México, lon:-90.004663, lat:20.5870954}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 13481.68 | 13481.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-373, contratista:ADMINISTRACIÓN GERENCIA ARQUITECTÓNICA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13481.68, importe_modificado:13481.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:Verificar los porcentajes de avance , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:El porcentaje de avance físico mencionado no coincide con el mencionado en el ultimo anexo enviado el 19 de enero 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs7: {observación:el nombre del contratista no coincide con el mencionado en el ultimo anexo enviado el 19 de enero de 2022, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs8: {observación:La descripción del contrato esta incompleto , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059760 | Proyecto de inversión | 14032.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14032.13, modificado:14032.13}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DCC0031D, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO Y EL MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-300 | N |  |  | 70 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:21, direccion:Maxcanú, Yuc., México, lon:-90.004663, lat:20.5870954}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 14032.13 | 14032.13 | 14032.13 | 14032.13 | 13947.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-339, contratista:MARÍA MATILDE BAAS PECH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14032.13, importe_modificado:14032.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:Verificar el estatus de la obra, ya que el periodo de ejecución ya concluyó y en el anexo 3.0 tiene estatus EN EJECUCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059764 | Proyecto de inversión | 6045.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6045.25, modificado:6045.25}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ISOLINA PEREZ CASTILLO, CCT 31DPR0876Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-202 | N |  |  | 108 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 6, Felipe Carrillo Puerto, Mérida, Yuc., México, lon:-89.5967926, lat:21.0004992}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 6045.25 | 6045.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(V) IDE-21-MANT-DIRECTA-323, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6045.25, importe_modificado:6045.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:Verificar los porcentajes de avance , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:La descripción del contrato esta incompleto , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059775 | Proyecto de inversión | 16023.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16023.12, modificado:16023.12}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPR0591T, EN LA LOCALIDAD DE KIKIL Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-540 | N |  |  | 18 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:26, direccion:97705 Kikil, Yuc., México, lon:-88.1677777, lat:21.1908332}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 16023.12 | 16023.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(S) IDE-21-MANT-DIRECTA-378, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16023.12, importe_modificado:16023.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059815 | Proyecto de inversión | 65419 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65419.0, modificado:65419.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31EES0081J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CELESTÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-309 | N |  |  | 392 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Celestún, Yuc., México, lon:-90.3972052, lat:20.8593042}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 65419 | 65419 | 65419 | 65024.23 | 65024.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-21-MANT-DIRECTA-339, contratista:MARÍA MATILDE BAAS PECH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:65419.0, importe_modificado:65419.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059824 | Proyecto de inversión | 37924.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37924.02, modificado:37924.02}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, CCT 31DPR0771D, EN LA LOCALIDAD DE XALAÚ (X-ALAU) Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-565 | N |  |  | 254 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:62, direccion:Xalaú, Yuc., México, lon:-88.006559, lat:20.678736}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 37924.02 | 37924.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(AA) IDE-21-MANT-DIRECTA-379, contratista:LORENZO CHAN SOBERANO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:37924.02, importe_modificado:37924.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059853 | Proyecto de inversión | 19165.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19165.06, modificado:19165.06}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR IRMA OJEDA DE MONFORTE, CCT 31DJN2060B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-580 | N |  |  | 184 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 137 A, Valle Dorado, 97299 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6305115, lat:20.9214383}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 19165.06 | 19165.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-383, contratista:HEIDY ABIGAIL VALLE MAGAÑA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19165.06, importe_modificado:19165.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059862 | Proyecto de inversión | 15955.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15955.08, modificado:15955.08}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DCC0239U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UCÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-317 | N |  |  | 116 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:Ucú, Yuc., México, lon:-89.7441766, lat:21.0311039}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 15955.08 | 15955.08 | 15955.08 | 15858.8 | 15858.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(T) IDE-21-MANT-DIRECTA-339, contratista:MARÍA MATILDE BAAS PECH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15955.08, importe_modificado:15955.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059893 | Proyecto de inversión | 61251.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61251.73, modificado:61251.73}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MENDOZA PALMA, CCT 31DPR0713N, EN LA LOCALIDAD DE XUILUB Y EL MUNICIPIO DE ESPITA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-238 | N |  |  | 51 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:9, direccion:XMPW+8C Espita, Yuc., México, lon:-88.3039856, lat:20.98580339}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 61251.73 | 61251.73 | 61251.73 | 60882.09 | 60882.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-329, contratista:CARLOS FRANCISCO RODRÍGUEZ POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:61251.73, importe_modificado:61251.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059895 | Proyecto de inversión | 20013.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20013.42, modificado:20013.42}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL CEPEDA PERAZA, CCT 31DPB0290W, EN LA LOCALIDAD DE CENOTE AZUL Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-240 | N |  |  | 21 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1701, direccion:97713 Cenote Azul, Yuc., México, lon:-87.7188888, lat:21.2763888}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 20013.42 | 20013.42 | 20013.42 | 19892.65 | 19892.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-329, contratista:CARLOS FRANCISCO RODRÍGUEZ POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20013.42, importe_modificado:20013.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059906 | Proyecto de inversión | 32539.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32539.98, modificado:32539.98}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL ANGEL HERCILA AVILEZ, CCT 31EES0084G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CUZAMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-248 | N |  |  | 192 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:C. 15, Cuzamá, Yuc., México, lon:-89.321136, lat:20.7424199}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 32539.98 | 32539.98 | 32539.98 | 32539.98 | 32399.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-330, contratista:FREDDY MOLINA FERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32539.98, importe_modificado:32539.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El porcentaje de avance financiero no coincide con el anexo del 19 de enero 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059961 | Proyecto de inversión | 73476.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73476.53, modificado:73476.53}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA AMALIA GOMEZ DE AGUILAR, CCT 31DPR0672D, EN LA LOCALIDAD DE KOMCHÉN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-619 | N |  |  | 211 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:C. 32, 97302 Komchén, Yuc., México, lon:-89.663736, lat:21.1000456}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 73476.53 | 73476.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-390, contratista:J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:73476.53, importe_modificado:73476.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059970 | Proyecto de inversión | 14400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14400.0, modificado:14400.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LUCRECIA VADILLO RIVAS, CCT 31DIN2067F, EN LA LOCALIDAD DE DZIBIKAK Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-625 | N |  |  | 20 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:5, direccion:Dzibikak, Yuc., México, lon:-89.793083, lat:20.902014}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-392, contratista:JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14400.0, importe_modificado:14400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059981 | Proyecto de inversión | 52867.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52867.2, modificado:52867.2}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA U SASIL KAAN , CCT 31DPB2008V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-634 | N |  |  | 35 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Chemax, Yuc., México, lon:-87.9360261, lat:20.6564494}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 52867.2 | 52867.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-419, contratista:LUIS ALBERTO CONRADO COB, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:52867.2, importe_modificado:52867.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059995 | Proyecto de inversión | 160254.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160254.99, modificado:160254.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN DE DIOS RODRIGUEZ HEREDIA, CCT 31DES0021W, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-343 | N |  |  | 110 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Motul de Carrillo Puerto, Yuc., México, lon:-89.2799763, lat:21.098173}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 160254.99 | 160254.99 | 160254.99 | 159564.24 | 159564.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-21-MANT-DIRECTA-341, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:160254.99, importe_modificado:160254.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060000 | Proyecto de inversión | 80807.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80807.43, modificado:80807.43}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA FABIO ESPINOSA GRANADOS, CCT 31ETV0156P, EN LA LOCALIDAD DE CHALMUCH Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-260 | N |  |  | 59 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:79, direccion:97312 Chalmuch, Yuc., México, lon:-89.7277777, lat:20.9730555}} | 2021-12-10 | 2022-01-10 | 80807.43 | 80807.43 | 38866.77 | 38866.77 | 38632.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:41940.66, importe_modificado:41940.66}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-333, contratista:DAVID VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:38866.77, importe_modificado:38866.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:Verificar los porcentajes de avance, en virtud de que el periodo de ejecución ya termino , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}, obs6: {observación:Verificar el nombre de la localidad mencionada en las descripciones de los contratos no coinciden con el anexo ultimo enviado el 19 enero 2022, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402060021 | Proyecto de inversión | 2029.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2029.57, modificado:2029.57}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-421 | N |  |  | 380 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31-D YUCATÁN, lon:-89.593295, lat:20.990976}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 2029.57 | 2029.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060039 | Proyecto de inversión | 159084.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159084.47, modificado:159084.47}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR0270J, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-467 | N |  |  | 44 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 36-A YUCATÁN, lon:-88.927342, lat:20.120581}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 159084.47 | 159084.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060057 | Proyecto de inversión | 13300 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13300.0, modificado:13300.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA COSME DAMIAN CRESPO, CCT 31DPR0533C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SOTUTA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-502 | N |  |  | 141 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 40 YUCATÁN, lon:-88.947315, lat:21.151298}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 13300 | 13300 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060080 | Proyecto de inversión | 6126.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6126.64, modificado:6126.64}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE GARDUÑO DIAZ, CCT 31DPR1714T, EN LA LOCALIDAD DE CHABLEKAL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-411 | N |  |  | 333 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:C. 17-A, Chablekal, Yuc., México, lon:-89.5838064, lat:21.1004892}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 6126.64 | 6126.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-404, contratista:LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6126.64, importe_modificado:6126.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060113 | Proyecto de inversión | 84751.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84751.31, modificado:84751.31}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA MELCHOR OCAMPO, CCT 31ETV0108F, EN LA LOCALIDAD DE KANCAB Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-447 | N |  |  | 125 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:10, direccion:97977 Kancab, Yuc., México, lon:-89.3452232, lat:20.1941441}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 84751.31 | 84751.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-21-MANT-DIRECTA-408, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:84751.31, importe_modificado:84751.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060125 | Proyecto de inversión | 72417.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72417.1, modificado:72417.1}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIA MONTESSORI, CCT 31EJN0047T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-459 | N |  |  | 627 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:KANASIN, lon:-89.558059, lat:20.93464}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 72417.1 | 72417.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-412, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:72417.1, importe_modificado:72417.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060133 | Proyecto de inversión | 5451.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5451.08, modificado:5451.08}} | PREESCOLAR MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-470 | N |  |  | 26 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:HUNKANAB, lon:-89.877052, lat:21.016154}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 5451.08 | 5451.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-371, contratista:ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5451.08, importe_modificado:5451.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060146 | Proyecto de inversión | 39377.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39377.33, modificado:39377.33}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO TEC BUENFIL, CCT 31DPR0191X, EN LA LOCALIDAD DE KAXATAH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-500 | N |  |  | 145 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:15, direccion:97444 Kaxatah, Yucatan, Mexico, lon:-89.2537593, lat:21.0922105}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 39377.33 | 39377.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-374, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39377.33, importe_modificado:39377.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060160 | Proyecto de inversión | 9730.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9730.09, modificado:9730.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ROGERIO CHALÉ, CCT 31DPR0869O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-517 | N |  |  | 230 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 44 YUCATÁN, lon:-89.28035, lat:20.209202}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 9730.09 | 9730.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-376, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9730.09, importe_modificado:9730.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060178 | Proyecto de inversión | 9125.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9125.38, modificado:9125.38}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA PASTOR GASPAR CASTRO FED 14, CCT 31DES2020K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-352 | N |  |  | 292 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 9125.38 | 9125.38 | 9125.38 | 9070.32 | 9070.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-343, contratista:RC EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9125.38, importe_modificado:9125.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060181 | Proyecto de inversión | 65200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65200.0, modificado:65200.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 14, CCT 31EML0027E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-353 | N |  |  | 90 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Progreso, Yuc., México, lon:-89.6651628, lat:21.2811908}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 65200 | 65200 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-344, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:65200.0, importe_modificado:65200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060198 | Proyecto de inversión | 23484.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23484.64, modificado:23484.64}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO, CCT 31EPR0030J, EN LA LOCALIDAD DE CHICXULUB (CHICXULUB PUERTO) Y EL MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-358 | N |  |  | 131 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:4, direccion:Chicxulub Puerto, Yuc., México, lon:-89.6039725, lat:21.2929822}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 23484.64 | 23484.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-344, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23484.64, importe_modificado:23484.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060200 | Proyecto de inversión | 9312.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9312.09, modificado:9312.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 75 , CCT 31DST2024Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-396 | N |  |  | 497 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 158, Los Héroes, 97309 Yuc., México, lon:-89.5421717, lat:20.9905259}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 9312.09 | 9312.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9312.09, importe_modificado:9312.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La cantidad de beneficiarios mencionada difiere de la establecida en el Anexo , trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060246 | Proyecto de inversión | 45756.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45756.98, modificado:45756.98}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ANGELA GONZALEZ BENITEZ DE MDEZ DE LA PEÑA, CCT 31DJN0066I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IZAMAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-487 | N |  |  | 114 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:C. 32 299F, Centro, 97540 Izamal, Yuc., Mexico, lon:-89.02023196, lat:20.93253755}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 45756.98 | 45756.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-372, contratista:CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:45756.98, importe_modificado:45756.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060253 | Proyecto de inversión | 52879.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52879.82, modificado:52879.82}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, CCT 31EPR0115Q, EN LA LOCALIDAD Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-496 | N |  |  | 59 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:C. 14, San Juan, Motul de Carrillo Puerto, Yuc., Mexico, lon:-89.273399, lat:21.0941079}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 52879.82 | 52879.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-374, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:52879.82, importe_modificado:52879.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210101888972 | Adquisición | 2009600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2009600.0, modificado:2009600.0}} | Equipamiento de la Unidad REPUVE | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Secretaría de Seguridad Pública | 0701 | N |  |  | 4995 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Mérida, Yuc., México, lon:-89.70019341, lat:20.96192052}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 2009600 | 1964666.96 | 1964666.96 | 1964666.96 | 1964666.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301950746 | Proyecto de inversión | 3049251.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2134476.09, modificado:2134476.09}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914775.47, modificado:914775.47}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KABICHEN MUNICIPIO DE TIZIMIN DEL ESTADO DE YUCATAN - 57190 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 57190 | S | 71 | 84 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:497, direccion:PUEBLO , 00000 KABICHÉN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 21.5 KM DIRECCION ESTE DE LA LOCALIDAD DE TIZIMIN, lon:-87.95807031, lat:21.14941492}} | 2021-06-28 | 2021-11-24 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301951210 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:82547.07}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TEDZIDZ DEL MUNICIPIO DE SAMAHIL - 67344 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 67344 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:4, direccion:CALLE S/N PUEBLO SAN ANTONIO TEDZIDZ, 97812 SAN ANTONIO TEDZIDZ, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE Y , EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE DEL MUNICIPIO DE SAMAHIL EN LA LOCALIDAD DE TEDZIZD, lon:-89.97522052, lat:20.83504032}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 81597.07 | 81597.07 | 81597.07 | 81597.07 | 81597.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2021, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2824256.36, importe_modificado:2824256.36}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.93}} | {1951210/proyecto_INICIO, 1951210/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953735 | Proyecto de inversión | 165200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165200.0, modificado:163823.63}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKAL DE VENEGAS MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS - 92233 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 92233 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE 12 INTERIOR SN PUEBLO TEKAL DE VENEGAS, 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 21, CALLE 23 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TEKAL DE VENEGAS EN LA CALLE 125 POR 21 Y 23, lon:-88.94335476, lat:21.01258978}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 100912.99 | 100912.99 | 100912.99 | 100912.99 | 100912.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.62}} | {1953735/proyecto_INICIO, 1953735/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953779 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79356.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANTUNIL MUNICIPIO DE KANTUNIL - 92463 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 92463 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6-A, CALLE 21 SN ENTRE 6A Y 8 SE ENCUENTRE EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO KANTUNIL KANTUNIL YUCATÁN, lon:-89.02792704, lat:20.79487162}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 47613.62 | 47613.62 | 47613.62 | 47613.62 | 47613.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.89}} | {1953779/proyecto_INICIO, 1953779/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953877 | Proyecto de inversión | 26000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26000.0, modificado:25765.48}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TUNKÁS MUNICIPIO DE TUNKÁS - 93538 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93538 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 38 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 27, CALLE 36 EL MUNICIPIO DE TUNKAS SE LOCALIZA A 97.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-88.75430728, lat:20.90503632}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 7729.64 | 7729.64 | 7729.64 | 7729.64 | 7729.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.27}} | {1953877/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953881 | Proyecto de inversión | 165200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165200.0, modificado:165193.87}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANTUNIL MUNICIPIO DE KANTUNIL - 93550 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93550 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 21 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 23 X 22 Y 24 ATRAS LA CALLE 21 DEL MUNICIPIO DE KANTUNIL EN LA LOCALIDAD DE KANTUNIL, lon:-89.03723212, lat:20.79625004}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 105826.51 | 105826.51 | 105826.51 | 105826.51 | 105826.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.4}} | {1953881/proyecto_INICIO, 1953881/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953979 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79356.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUHÍ MUNICIPIO DE HUHÍ - 94055 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 94055 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 9 PUEBLO HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 9 ENTRE 28 Y 30 ZONA NORPONIENTE, lon:-89.1636693, lat:20.73160047}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 47613.62 | 47613.62 | 47613.62 | 47613.62 | 47613.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.88}} | {1953979/proyecto_INICIO, 1953979/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954029 | Proyecto de inversión | 397000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397000.0, modificado:392952.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHUC MUNICIPIO DE TUNKÁS - 94284 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 94284 | S | 10 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:7, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO CHUC, 97654 SAN ANTONIO CHUC, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE Y , EL DOMICILIO NO TIENE REFERENCIAS DE CALLES, lon:-88.77922663, lat:20.8123568}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 117885.78 | 117885.78 | 117885.78 | 117885.78 | 117885.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.45}} | {1954029/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954177 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79354.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TEHUITZ MUNICIPIO DE KANASÍN - 95021 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95021 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:3, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO TEHUITZ, 97376 SAN ANTONIO TEHUITZ, KANASÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAAN ANTONIO TEHUITZ SE LOCALIZA A 17 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.52142165, lat:20.90094998}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 23806.29 | 23806.29 | 23806.29 | 23806.29 | 23806.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-053-2021, contratista:JOSDAL SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3967715.59, importe_modificado:3967715.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.58}} | {1954177/proyecto_INICIO, 1954177/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954187 | Proyecto de inversión | 165200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165200.0, modificado:164805.42}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UMÁN MUNICIPIO DE UMÁN - 95106 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95106 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 9-A INTERIOR SN PUEBLO CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 9-A Y CALLE 24, CALLE 24-A LA ACCION SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE UMAN EN LA CALLE 9A POR 24 Y 24A, lon:-89.75209522, lat:20.88814995}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 136988.96 | 136988.96 | 136988.96 | 136988.96 | 136988.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2021, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2354161.0, importe_modificado:2354161.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.92}} | {1954187/proyecto_PROCESO, 1954187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954301 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:89244.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE UMÁN MUNICIPIO DE UMÁN - 95632 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95632 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 33 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 24, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA SUR DE UMAN A 8 ESQUINAS DEL HOSPITAL GENERAL 46, lon:-89.75247786, lat:20.87254726}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 89244.32 | 89244.32 | 89244.32 | 89244.32 | 89244.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2021, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2354161.0, importe_modificado:2354161.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.96}} | {1954301/proyecto_INICIO, 1954301/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954308 | Proyecto de inversión | 158800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158800.0, modificado:178467.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZIBIKAK MUNICIPIO DE UMÁN - 95658 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95658 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:5, direccion:PUEBLO DZIBIKAK, 97393 DZIBIKAK, UMÁN YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD E DZIBIKAK SE LOCALIZA A 31.2 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.79134038, lat:20.90146398}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 178467.71 | 178467.71 | 178467.71 | 178467.71 | 178467.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2021, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2354161.0, importe_modificado:2354161.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1954308/proyecto_PROCESO, 1954308/proyecto_INICIO, 1954308/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954314 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:78230.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YAXCOPOIL MUNICIPIO DE UMÁN - 95673 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95673 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:19, direccion:PUEBLO YAXCOPOIL, 97396 YAXCOPOIL, UMÁN YUCATÁN ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN LA ZONA SUR A 4 ESQUINAS DE LA IGLESIA CATÓLICA DE YAXCOPIL, lon:-89.72497825, lat:20.74368938}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 46938.11 | 46938.11 | 46938.11 | 46938.11 | 46938.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2021, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2354161.0, importe_modificado:2354161.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.96}} | {1954314/proyecto_INICIO, 1954314/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954590 | Proyecto de inversión | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:72440.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEMAX MUNICIPIO DE TEMAX - 97435 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 97435 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 37 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 28, CALLE 30 EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 37 ENTRE LAS CALLE 28 Y LA CALLE 30 CON LA CALLE 39 ATRAS EN LA LOCALIDAD DE TEMAX, DEL MUNICIPIO DE, lon:-88.9394478, lat:21.14798099}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 21732.02 | 21732.02 | 21732.02 | 21732.02 | 21732.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2021, contratista:CONSTRUCTORA RIVAL SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4738499.67, importe_modificado:4738499.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1954590/proyecto_FIN, 1954590/proyecto_PROCESO, 1954590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954602 | Proyecto de inversión | 158800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158800.0, modificado:158800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CANSAHCAB MUNICIPIO DE CANSAHCAB - 97498 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 97498 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 18 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 20 X 13 Y 15 ATRAS LA CALLE 18 DEL MUNICIPIO DE CANSAHCAB EN LA LOCALIDAD DE CANSAH, lon:-89.10152716, lat:21.1612142}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301954792 | Proyecto de inversión | 247800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247800.0, modificado:247800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO MUNICIPIO DE MOTUL - 98861 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 98861 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA CENTRO, lon:-89.27904395, lat:21.09755791}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301959361 | Proyecto de inversión | 158800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158800.0, modificado:193474.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HALACHÓ DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 192502 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192502 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 19 EL MUNICIPIO DE HALACHO SE LOCALIZA A 86.2 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-90.08733172, lat:20.48137446}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 193474.05 | 193474.05 | 193474.05 | 193474.05 | 193474.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4875645.57, importe_modificado:4875645.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.76}} | {1959361/proyecto_INICIO, 1959361/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301959372 | Proyecto de inversión | 317600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317600.0, modificado:376765.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CUCH HOLOCH DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 192633 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192633 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:3, direccion:CALLE 6 PUEBLO CUCHOLOCH, 97835 CUCH HOLOCH, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 4 LA ACCION SE LOCALIZA A TRES CUADRAS DE LA CARRETERA A CAMPECHE, lon:-90.09578572, lat:20.43087282}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 376765.93 | 376765.93 | 376765.93 | 376765.93 | 376765.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4875645.57, importe_modificado:4875645.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.56}} | {1959372/proyecto_INICIO, 1959372/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301959376 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:35825.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ACÚ DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 192664 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192664 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:6, direccion:CALLE 17 PUEBLO SANTA MARIA ACU, 97837 SANTA MARÍA ACÚ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 19 LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACU SE LOCALIZA A 12.1 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE HALACHO, lon:-90.16188462, lat:20.54736349}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 10747.66 | 10747.66 | 10747.66 | 10747.66 | 10747.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4875645.57, importe_modificado:4875645.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.81}} | {1959376/proyecto_PROCESO, 1959376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301959410 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:82473.91}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KOCHOL DEL MUNICIPIO DE MAXCANÚ - 193557 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193557 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:11, direccion:CALLE 13 PUEBLO KOCHOL, 97804 KOCHOL, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 15 LA LOCALIDAD DE KOCHOL SE LOCALIZA A 17.1 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE MAXCANU, lon:-90.15862969, lat:20.61890951}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 24742.17 | 24742.17 | 24742.17 | 24742.17 | 24742.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4875645.57, importe_modificado:4875645.57}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.23}} | {1959410/proyecto_INICIO, 1959410/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302001317 | Proyecto de inversión | 30395.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30395.33, modificado:30395.33}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO I. MADERO, CCT 31EJN0043X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-009 | N |  |  | 114 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 90 POR 90 -A Y 65 , lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 30395.33 | 30395.33 | 30395.33 | 30395.33 | 30395.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302001377 | Proyecto de inversión | 38036.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38036.6, modificado:38036.6}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA CARLOS A. CARRILLO, CCT 31ETV0113R, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHUC Y EL MUNICIPIO DE TUNKÁS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-328-21 | N |  |  | 29 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:7, direccion:SAN ANTONIO CHUC, lon:-88.752279, lat:20.90235}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 38036.6 | 38036.6 | 38036.6 | 38036.6 | 38036.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302003257 | Proyecto de inversión | 13094.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13094.16, modificado:13094.16}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT 31DPR0695O, EN LA LOCALIDAD DE CHEUMÁN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-036 | N |  |  | 9 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:81, direccion:Sin Nombre Núm. 3 563, 97315 San Antonio, Yuc., México, lon:-89.59745407, lat:20.88666054}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 13094.16 | 13094.16 | 13094.16 | 13094.16 | 13094.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302003800 | Proyecto de inversión | 1141470 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141470.0, modificado:1141470.0}} | Construcción de techumbre para área de comensales de cafetería, bodega y adquisición de mobiliario. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Yucatán | UADY - 21553 - OE | N |  |  | 746 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 185 & C. 90¿, San Antonio Xluch III, 97297 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6558608, lat:20.8965423}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1141470 | 1141470 | 1141470 | 1141470 | 1141470 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En el importe de modificado tenía incluido los rendimientos. Pero ya lo corregí y capture solo lo autorizado según convenio, trimestre:4.0, usuario:wendylcastrop, fecha:2022-01-19}} | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210302003805 | Proyecto de inversión | 12706940 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.270694E7, modificado:1.270694E7}} | Equipamiento de los laboratorios del Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi de la Universidad Autónoma de Yucatán | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Yucatán | UADY - 21554 - OE | N |  |  | 30000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Av. Itzáes 490, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.64030504, lat:20.97159835}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12706940 | 12706940 | 12706940 | 220313 | 220313 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210302004046 | Proyecto de inversión | 4608224.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4608224.39, modificado:3894729.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, UN SERVICIO SANITARIO TIPO M12 EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 55 CCT 31DST0055E UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-034 | N |  |  | 205 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:205.32, meta_modificada:205.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 23 x 44, Lindavista, 97219 Mérida, Yuc., México, lon:-89.65947747, lat:21.01057383}} | 2021-07-12 | 2021-10-11 | 3894729.24 | 3894729.24 | 3894729.24 | 3894729.24 | 3894729.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:205.32}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004057 | Proyecto de inversión | 669548.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669548.79, modificado:529929.88}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO DE MONTEJO CCT 31EJN0055B UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SIERRA PAPACAL, MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-035 | N |  |  | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:C. 17¿ 7, 97307 Sierra Papacal, Yuc., México, lon:-89.72760022, lat:21.122155}} | 2021-08-30 | 2021-11-29 | 529929.88 | 529929.88 | 431950.1 | 429343.52 | 429343.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004589 | Proyecto de inversión | 27114.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27114.87, modificado:27114.87}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR VARELA RESENDIZ, CCT 31DPR0208G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-123 | N |  |  | 481 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 49 516A, Pacabtún, 97160 Mérida, Yuc., México, lon:-89.58073854, lat:20.97077686}} | 2021-08-19 | 2021-08-30 | 27114.87 | 27114.87 | 27114.87 | 27114.87 | 27114.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004651 | Adquisición | 791120 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791120.0, modificado:791120.0}} | Equipamiento de Unidad Básica de Rehabilitación del Estado de Yucatán | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán | S/N | N |  |  | 400 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:C. 22 & C. 25, 97863 Ticul, Yuc., México, lon:-89.5310425, lat:20.3978365}} | 2021-03-16 | 2021-12-31 | 791120 | 791120 | 791120 | 791120 | 791120 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DIF/417/2021, contratista:ORTMED S.A . DE C.V., convocante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATAN, monto:791120.0, importe_modificado:791120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2004651/proyecto_FIN, 2004651/proyecto_PROCESO, 2004651/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210302004681 | Proyecto de inversión | 669548.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669548.79, modificado:504316.37}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CCT 31EES0087D UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KOPOMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-045 | N |  |  | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:C. 16 328, Kopomá, 97818 Kopomá, Yuc., México, lon:-89.89473939, lat:20.65540419}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 504316.37 | 504316.37 | 504316.37 | 503229.32 | 503229.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004697 | Proyecto de inversión | 109759.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109759.3, modificado:109759.3}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 4, CCT 31DST0004Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-137 | N |  |  | 692 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:4VXP+F9 Tizimín, Yuc., México, lon:-88.11404228, lat:21.14871388}} | 2021-08-19 | 2021-08-30 | 109759.3 | 109759.3 | 109759.3 | 109759.3 | 109759.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004723 | Proyecto de inversión | 164545.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164545.68, modificado:164545.68}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SOLIDARIDAD, CCT 31DPR1725Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-142 | N |  |  | 306 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 26 807, Fidel Velázquez Segunda Etapa, 97166 Mérida, Yuc., México, lon:-89.57084656, lat:20.96835244}} | 2021-08-19 | 2021-08-30 | 164545.68 | 164545.68 | 164545.68 | 164545.68 | 164545.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004770 | Proyecto de inversión | 8279.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8279.15, modificado:8279.15}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CCT 31DPR0843G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-147 | N |  |  | 370 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 133 691, Emiliano Zapata Sur L, 97297 Mérida, Yuc., México, lon:-89.64751482, lat:20.92781269}} | 2021-08-19 | 2021-08-30 | 8279.15 | 8279.15 | 8279.15 | 8279.15 | 8279.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302005182 | Proyecto de inversión | 32392.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32392.28, modificado:32392.28}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GAMBOA, CCT 31EPR0057Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-618-21 | N |  |  | 263 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 127-B 2061, Serapio Rendón, 97285 Mérida, Yuc., México, lon:-89.61524785, lat:20.92906031}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 32392.28 | 32392.28 | 32392.28 | 32392.28 | 32392.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006728 | Proyecto de inversión | 503187.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503187.62, modificado:503187.62}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR LA LOCALIDAD DE XKALAX DE DZIBALKU DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN - 58902 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 58902 | S | 12 | 18 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:73, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO XKALAX DE DZIBALKÚ, 97706 XKALAX DE DZIBALKÚ, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE XKALAX DE DZIBALKU MUNICIPIO DE TIZIMIN, lon:-87.97509201, lat:21.39318573}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 453346.28 | 453346.28 | 453346.28 | 453346.28 | 453346.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:6.0}} | {2006728/proyecto_PROCESO, 2006728/proyecto_INICIO, 2006728/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006746 | Proyecto de inversión | 165187.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165187.29, modificado:165187.29}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PANABA DEL MUNICIPIO DE PANABA - 59344 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 59344 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 8 A LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA CALLE 10 DE LA LOCALIDAD DE PANABA MUNICIPIO CON EL MISMO NOMBRE PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATAN., lon:-88.26630243, lat:21.29301223}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 165187.28 | 165187.28 | 165187.28 | 165187.28 | 165187.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2006746/proyecto_FIN, 2006746/proyecto_PROCESO, 2006746/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006810 | Proyecto de inversión | 71720.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71720.83, modificado:12891.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 61609 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61609 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 7 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 A Y CALLE 20, CALLE 5 ESPITA ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE SITUADO EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA ACCION SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE, lon:-88.30044364, lat:21.0201326}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 3867.41 | 3867.41 | 3867.41 | 3867.41 | 3867.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2021, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5091014.1, importe_modificado:5091014.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2006810/proyecto_INICIO, 2006810/proyecto_FIN, 2006810/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006819 | Proyecto de inversión | 19484.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19484.85, modificado:19484.85}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TIXBACAB DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 61707 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61707 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, direccion:CALLE 14 PUEBLO TIXBACAB, 97645 TIXBACAB, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 14 ENTRE 9 Y 11 LOCALIDAD TIXBACAB DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO. A DOS ESQUINAS DE LA IGLESIA, lon:-88.51413813, lat:21.09495837}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 19484.85 | 19484.85 | 19484.85 | 19484.85 | 19484.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2006819/proyecto_INICIO, 2006819/proyecto_PROCESO, 2006819/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006841 | Proyecto de inversión | 317558.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317558.52, modificado:317558.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PANABA DEL MUNICIPIO PANABA - 62626 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 62626 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 29 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-88.26514823, lat:21.29884755}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 317558.52 | 317558.52 | 317558.52 | 317558.52 | 317558.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2006841/proyecto_FIN, 2006841/proyecto_PROCESO, 2006841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006848 | Proyecto de inversión | 82558.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82558.68, modificado:82558.68}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CANTAMAYEC DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC - 64005 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64005 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 20 POR 11, lon:-89.0798711, lat:20.47560028}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 82547.08 | 82547.08 | 82547.08 | 82547.08 | 82547.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2021, contratista:INGENIERO CIVIL CARLOS MANUEL CHI DURAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2590992.99, importe_modificado:2590992.99}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2006848/proyecto_FIN, 2006848/proyecto_PROCESO, 2006848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006874 | Proyecto de inversión | 165169.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165169.62, modificado:165169.62}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALTUYUB DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 64186 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64186 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:52, direccion:CALLE 18 INTERIOR SN PUEBLO TIXCACALTUYUB, 97927 TIXCACALTUYUB, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 20 LA VIVIENDA SE UBICA A UNA CUADRA DEL CENTRO CERCA DE LA IGLESIA PRINCIPAL., lon:-88.91655841, lat:20.49210068}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 147957.31 | 147957.31 | 147957.31 | 147957.31 | 147957.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2021, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5500055.93, importe_modificado:5500055.93}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2006874/proyecto_FIN, 2006874/proyecto_PROCESO, 2006874/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006898 | Proyecto de inversión | 88136.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88136.33, modificado:88136.33}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALCUPUL DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 64371 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64371 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE 11 INTERIOR SN PUEBLO TIXCACALCUPUL, 97762 TIXCACALCUPUL, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 18, CALLE 20 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALCUPUL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL EN LA CALLE 11 POR , lon:-88.27479624, lat:20.53794477}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 88136.33 | 88136.33 | 88136.33 | 88136.33 | 88136.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2021, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3667353.36, importe_modificado:3667353.36}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2006898/proyecto_PROCESO, 2006898/proyecto_INICIO, 2006898/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006903 | Proyecto de inversión | 71578.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71578.01, modificado:71578.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE XOCÉN DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 64400 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64400 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:174, direccion:PUEBLO XOCEN, 97785 XOCÉN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN LA ZONA CENTRO A DOS CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL AL SUR YENDO A LA SALIDA DEL MUNICIPIO EN LA MERA ESQUINA, lon:-88.16417515, lat:20.59614628}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 71253.28 | 71253.28 | 71253.28 | 71253.28 | 71253.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2006903/proyecto_PROCESO, 2006903/proyecto_INICIO, 2006903/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006923 | Proyecto de inversión | 35898.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35898.63, modificado:35898.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE YAXCABÁ DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 64608 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64608 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 25 CIUDAD YAXCABA, 97920 YAXCABÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y , CALL 25 ENTRE 14 YAXCABÁ YAXCABÁ YUCATÁN, lon:-88.81983248, lat:20.54724274}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 35239.92 | 35239.92 | 35239.92 | 35239.92 | 35239.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2021, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5500055.93, importe_modificado:5500055.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006923/proyecto_INICIO, 2006923/proyecto_PROCESO, 2006923/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006960 | Proyecto de inversión | 45052.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45052.98, modificado:45052.98}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE UAYMA DEL MUNICIPIO DE UAYMA - 65288 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65288 | S | 14 | 21 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 23 LA DISTANCIA DE UAYMA A MÉRIDA ES DE 175 KM. EL TIEMPO ESTIMADO DE LA RUTA DE VIAJE ENTRE LAS DOS CIUDADES ES DE APROXIMADAMEN, lon:-88.3146762, lat:20.71675658}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 13515.89 | 13515.89 | 13515.89 | 13515.89 | 13515.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:7.0}} | {2006960/proyecto_PROCESO, 2006960/proyecto_FIN, 2006960/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007012 | Proyecto de inversión | 79378.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79378.39, modificado:79378.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CANTAMAYEC DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC - 65814 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65814 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 20 POR 11 EN LA LOCALIDAD DE CANTAMAYEC DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC, lon:-89.07991402, lat:20.47547967}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 78695.75 | 78695.75 | 78695.75 | 78695.75 | 78695.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2021, contratista:INGENIERO CIVIL CARLOS MANUEL CHI DURAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2590992.99, importe_modificado:2590992.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2007012/proyecto_INICIO, 2007012/proyecto_FIN, 2007012/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007068 | Proyecto de inversión | 35980.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35980.86, modificado:35980.86}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MUCHUCUXCÁH DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 66742 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 66742 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:83, direccion:RANCHERIA MUCHUCUXCÁH, 97758 MUCHUCUXCÁH, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA A UNA CUADRA DEL CENTRO Y DE UNA CAPILLA, lon:-88.45069948, lat:20.47874605}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 35980.86 | 35980.86 | 35980.86 | 35980.86 | 35980.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5846393.75, importe_modificado:5846393.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2007068/proyecto_INICIO, 2007068/proyecto_FIN, 2007068/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007071 | Proyecto de inversión | 35996.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35996.9, modificado:35996.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KAUA DEL MUNICIPIO DE KAUA - 66765 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 66765 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO KAUA, 97764 KAUA, KAUA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 11-A EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 13 X 14 Y 16 ATRAS LA CALLE 11A DEL MUNICIPIO DE KAUA EN LA LOCALIDAD DE KAUA, lon:-88.41806654, lat:20.6201307}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 35949.4 | 35949.4 | 35949.4 | 35949.4 | 35949.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2021, contratista:GRUPO MOES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2979633.07, importe_modificado:2979633.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2007071/proyecto_PROCESO, 2007071/proyecto_FIN, 2007071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007072 | Proyecto de inversión | 179904.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179904.28, modificado:219980.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE X BOHOM DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 66779 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 66779 | S | 10 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:14, direccion:RANCHERIA X-BOHOM, 97758 X-BOHOM, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD FRENTE AL CAMPO, lon:-88.47615669, lat:20.55874953}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 219980.51 | 219980.51 | 219980.51 | 219980.51 | 219980.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5846393.75, importe_modificado:5846393.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2007072/proyecto_PROCESO, 2007072/proyecto_INICIO, 2007072/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007086 | Proyecto de inversión | 237623.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237623.87, modificado:245922.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZIDZANTÚN MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN - 97778 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 97778 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 9 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 7 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 9 X 10 Y 12 ATRAS LA CALLE 7 DEL MUNICIPIO DE DZIDZANTUN EN LA LOCALIDAD DE DZIDZA, lon:-89.03649926, lat:21.25441436}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 245922.96 | 245922.96 | 245922.96 | 245922.96 | 245922.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2021, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4335045.46, importe_modificado:4335045.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.88}} | {2007086/proyecto_PROCESO, 2007086/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007092 | Proyecto de inversión | 79207.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79207.96, modificado:79207.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZIDZANTÚN MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN - 98389 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 98389 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 2 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21-A, CALLE 2-A EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 2 X 21 Y 21A ATRAS LA CALLE 2A DEL MUNICIPIO DE DZIDZANTUN EN LA LOCALIDAD DE , lon:-89.02974411, lat:21.24924304}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 47524.78 | 47524.78 | 47524.78 | 47524.78 | 47524.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2021, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4335045.46, importe_modificado:4335045.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2007092/proyecto_INICIO, 2007092/proyecto_PROCESO, 2007092/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007369 | Proyecto de inversión | 150252.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150252.19, modificado:150252.19}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE X BOX DEL MUNICIPIO DE CHACSINKÍN - 192826 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192826 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:9, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO XBOX, 97957 X-BOX, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE Y , XBOX ES UNA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE CHACSINKÍN EN EL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA., lon:-89.00348165, lat:20.20370248}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 138787.2 | 138787.2 | 138787.2 | 138787.2 | 138787.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-056-2021, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4640384.63, importe_modificado:4640384.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.98}} | {2007369/proyecto_FIN, 2007369/proyecto_INICIO, 2007369/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007390 | Proyecto de inversión | 75126.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75126.1, modificado:75126.1}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHACSINKÍN DEL MUNICIPIO DE CHACSINKÍN - 193664 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193664 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 12 CHACSINKÍN ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, UBICADA APROXIMADAMENTE 10 KILÓME, lon:-89.01456828, lat:20.16895309}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 69393.6 | 69393.6 | 69393.6 | 69393.6 | 69393.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-056-2021, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4640384.63, importe_modificado:4640384.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.99}} | {2007390/proyecto_INICIO, 2007390/proyecto_PROCESO, 2007390/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007452 | Proyecto de inversión | 168474.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168474.27, modificado:168474.27}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIXMÉHUAC DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC - 194150 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194150 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMEHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 21 EL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD H, lon:-89.10835212, lat:20.23725746}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 50542.28 | 50542.28 | 50542.28 | 50542.28 | 50542.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-057-2021, contratista:VILLACOSTA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4778423.26, importe_modificado:4778423.26}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.36}} | {2007452/proyecto_INICIO, 2007452/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007453 | Proyecto de inversión | 313181.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313181.58, modificado:313181.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SACALÚM DEL MUNICIPIO DE SACALÚM - 194164 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194164 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE 34 INTERIOR SN PUEBLO SACALUM, 97845 SACALUM, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y BOULEVARD 25, CALLE 36 LA VIVIENDA SE UBICA AL PONIENTE DE LA CIUDAD A 6 CUADRAS DEL CENTRO, lon:-89.59516981, lat:20.49763137}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 248737.76 | 248737.76 | 248737.76 | 248737.76 | 248737.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-058-2021, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5290743.7, importe_modificado:5290743.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.44}} | {2007453/proyecto_INICIO, 2007453/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007474 | Proyecto de inversión | 78295.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78295.4, modificado:78295.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 194372 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194372 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 17 LA CASA SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A 4 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL Y DE LA IGLESIA, lon:-89.53114087, lat:20.40425428}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 68470.71 | 68470.71 | 68470.71 | 68470.71 | 68470.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-058-2021, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5290743.7, importe_modificado:5290743.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.84}} | {2007474/proyecto_INICIO, 2007474/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007508 | Proyecto de inversión | 35452.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35452.13, modificado:35452.13}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 195325 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195325 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 26 INTERIOR SN PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 17, CALLE 19 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 26 POR 17 Y 19, lon:-89.04682554, lat:20.07959063}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 35452.13 | 35452.13 | 35452.13 | 35452.13 | 35452.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-056-2021, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4640384.63, importe_modificado:4640384.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.85}} | {2007508/proyecto_PROCESO, 2007508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007541 | Proyecto de inversión | 34120.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34120.29, modificado:34120.29}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO CASO DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 195614 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195614 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:9, direccion:PUEBLO ALFONSO CASO, 97979 ALFONSO CASO, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ALFONSO CASO SE ENCUENTRA A 20 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN AL NORESTE DE LA LOCALIDAD DE TEKAX LA ACCIÓN SE ENCUENTRA AL SUR DE LA IGLESIA PRI, lon:-89.14767956, lat:20.07704447}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 10236.09 | 10236.09 | 10236.09 | 10236.09 | 10236.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-050-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1710993.47, importe_modificado:1710993.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2007541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007570 | Proyecto de inversión | 237099.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237099.67, modificado:237099.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 195849 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195849 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 51 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 53 EL DOMICILIO SE ENCUENTRA AL SUROESTE DEL MUNICIPIO A MEDIA CUADRA DE UNA IGLESIA, lon:-89.27834276, lat:20.19939696}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 220052 | 220052 | 220052 | 220052 | 220052 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-060-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7222187.67, importe_modificado:7222187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.74}} | {2007570/proyecto_INICIO, 2007570/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007592 | Proyecto de inversión | 92528.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92528.02, modificado:92528.02}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 195994 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195994 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, CALLE 20 TZUCACAB ES UNA LOCALIDAD CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO EN YUCATÁN MÉXICO. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 18 X 41, lon:-89.04463168, lat:20.06705118}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 89292.84 | 89292.84 | 89292.84 | 89292.84 | 89292.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-056-2021, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4640384.63, importe_modificado:4640384.63}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.93}} | {2007592/proyecto_INICIO, 2007592/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007655 | Proyecto de inversión | 247602.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247602.37, modificado:247602.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 196437 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196437 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 22 PETO ES UNA VILLA MEXICANA PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATÁN, UBICADA A 180 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA, CAPITAL DEL ESTADO, AL SUR DEL, lon:-88.91652961, lat:20.13008342}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 74280.71 | 74280.71 | 74280.71 | 74280.71 | 74280.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.66}} | {2007655/proyecto_INICIO, 2007655/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007661 | Proyecto de inversión | 491127.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491127.73, modificado:491127.73}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 197286 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 197286 | S | 12 | 18 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 43 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 45 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN.8203 TIENE UNA ALTUR, lon:-89.27535545, lat:20.20268445}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 271511.63 | 271511.63 | 271511.63 | 271511.63 | 271511.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-060-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7222187.67, importe_modificado:7222187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.78}} | {2007661/proyecto_PROCESO, 2007661/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007674 | Proyecto de inversión | 78464.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78464.75, modificado:78464.75}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 197583 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 197583 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 10 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, CALLE 12 LA VIVIENDA SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A 2 CUADRAS DE LA CARRETERA HACIA CHIKINDZONOT, lon:-88.91056613, lat:20.12807193}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 62017.29 | 62017.29 | 62017.29 | 62017.29 | 62017.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.88}} | {2007674/proyecto_PROCESO, 2007674/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007683 | Proyecto de inversión | 164291.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164291.04, modificado:164291.04}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 197678 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 197678 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 74 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 49 Y CALLE 51, CALLE 76 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN.8203 TIENE UNA ALTUR, lon:-89.29927371, lat:20.2112531}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 49287.32 | 49287.32 | 49287.32 | 49287.32 | 49287.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-061-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7297762.98, importe_modificado:7297762.98}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2007683/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007691 | Proyecto de inversión | 58442.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58442.67, modificado:58442.67}} | EQUIPAMIENTO DE NUEVE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 198003 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 198003 | S | 18 | 27 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 37 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 50, CALLE 52 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 37 POR 50 Y , lon:-89.28477379, lat:20.21129847}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 17532.81 | 17532.81 | 17532.81 | 17532.81 | 17532.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-061-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7297762.98, importe_modificado:7297762.98}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2007691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007704 | Proyecto de inversión | 327715.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327715.76, modificado:327715.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEABO DEL MUNICIPIO DE TEABO - 198616 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 198616 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 35 PUEBLO TEABO, 97910 BENITO JUÁREZ, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 28 A, CALLE 33 SE LOCALIZA ENTRE LOS PARALELOS 20 19 Y 20 26 DE LATITUD NORTE Y LOS MERIDIANOS 89 11 Y 89 20 DE LONGITUD OESTE. LIMITA AL NORTE, lon:-89.28356201, lat:20.39659311}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 154658.41 | 154658.41 | 154658.41 | 154658.41 | 154658.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3885364.0, importe_modificado:3885364.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.44}} | {2007704/proyecto_PROCESO, 2007704/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402008515 | Proyecto de inversión | 82593.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82593.65, modificado:82593.65}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 245050 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 245050 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 21 BUCTZOTZ 8203; ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN SU ALTITUD PROMEDIO ES DE 7 MSN, lon:-88.80038039, lat:21.20012161}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 82593.65 | 82593.65 | 82593.65 | 82593.65 | 82593.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2008515/proyecto_FIN, 2008515/proyecto_INICIO, 2008515/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402008672 | Proyecto de inversión | 82482.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82482.36, modificado:82482.36}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ORIENTE MUNICIPIO DE HOCTÚN - 248931 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 248931 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:7, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ ORIENTE, 97486 SAN JOSÉ ORIENTE, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD UNA ESQUINA AL NORTE DE LA CARRETERA PRINCIPAL QUE UNE A LAS DEMÁS LOCALIDADES, lon:-89.10395171, lat:20.86137256}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 82482.36 | 82482.36 | 82482.36 | 82482.36 | 82482.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2021, contratista:CORPORACIÓN CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1033376.72, importe_modificado:1033376.72}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2008672/proyecto_FIN, 2008672/proyecto_PROCESO, 2008672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402009042 | Proyecto de inversión | 6480.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6480.5, modificado:6480.5}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 261349 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 261349 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 46 CIUDAD OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 63 Y CALLE 61, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA SUROESTE DE OXKUTZKAB EN LA CALLE 46 X 66 Y 61, lon:-89.41874378, lat:20.29468011}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-062-2021, contratista:ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3442861.84, importe_modificado:3442861.84}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402009049 | Proyecto de inversión | 79033.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79033.22, modificado:79033.22}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 261512 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 261512 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 39 CIUDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 62 Y CALLE 64, PROYECTO UBICADO AL NOROESTE DE LA TEKAX EN LA CALLE 39 X 62 Y 64, lon:-89.29132444, lat:20.2127854}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 65206.66 | 65206.66 | 65206.66 | 65206.66 | 65206.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-060-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7222187.67, importe_modificado:7222187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.58}} | {2009049/proyecto_INICIO, 2009049/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402009067 | Proyecto de inversión | 35903.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35903.83, modificado:35903.83}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 262396 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 262396 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 43 CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA SUR DE MOTUL EN LA CALLE 42 X 20 Y 22, lon:-89.27994066, lat:21.08367144}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2021, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6878852.92, importe_modificado:6878852.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2009067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402011058 | Proyecto de inversión | 82589.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82589.07, modificado:82589.07}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO MUNICIPIO DE MOTUL - 313219 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 313219 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 16 CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21, PROYECTO UBICADO EN EL CETRO DIRIGIENDOSE AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO, lon:-89.27463038, lat:21.09932961}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2021, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6878852.92, importe_modificado:6878852.92}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.26}} | {2011058/proyecto_PROCESO, 2011058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402011762 | Proyecto de inversión | 157998.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157998.46, modificado:157998.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TAMCHÉN DEL MUNICIPIO KINCHIL - 331824 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 331824 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:2, direccion:PUEBLO TAMCHÉN, 97362 TAMCHÉN, KINCHIL YUCATÁN ENTRE Y , PROYECTO UBICADO ENTRE LA CARRETERA KINCHIL SOBRE LA MISMA CALLE DE LA ESCUELA CONAFE SECUNDARIA COMUNITARIA EN EL CENTRONORTE DE LOCALIDAD DE TAMCHÉN DEL MUNICIPI, lon:-89.92938474, lat:20.87576356}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 64929.59 | 64929.59 | 64929.59 | 64929.59 | 64929.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-046-2021, contratista:CONSTRUCTORA RIRO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1198310.73, importe_modificado:1198310.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.94}} | {2011762/proyecto_PROCESO, 2011762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012103 | Proyecto de inversión | 78568.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78568.95, modificado:81707.1}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO YAAXHOM DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 344322 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 344322 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:64, direccion:CALLE SAN ANTONIO YAAXHOM RANCHERIA SAN ANTONIO YAAXHOM, 97887 SAN ANTONIO YAAXHOM, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CARRETERA SAYIL-EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA VENUSTIANO CARRANZA, LA ACCIÓN ESTARÁ EN LA RANCHERIA DE SAN ANTONIO YA, lon:-89.48040922, lat:20.24960043}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 81707.1 | 81707.1 | 81707.1 | 81707.1 | 81707.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-049-2021, contratista:TYGAR MEXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1266017.4, importe_modificado:1266017.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.87}} | {2012103/proyecto_INICIO, 2012103/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012173 | Proyecto de inversión | 224069.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134441.66, modificado:134441.66}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89627.78, modificado:89627.78}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZILAM DE BRAVO DEL MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO DEL ESTADO DE YUCATAN - 345520 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 345520 | S | 5 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO DZILAM DE BRAVO, 97606 DZILAM DE BRAVO, DZILAM DE BRAVO YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE DZILAM DE BRAVO SEENCUENTRA EN LA REGIÓN DENOMINADALITORAL NORTE DEL ESTADO DE YUCATÁNENTRE LA POBLACIÓN DE SANTA CLARA, lon:-88.89268622, lat:21.39194007}} | 2021-09-20 | 2021-12-18 | 224069.44 | 224069.44 | 224069.44 | 224069.44 | 224069.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-016-2021, contratista:Maosa Desarrollos S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2838212.49, importe_modificado:2838212.49}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2012173/proyecto_INICIO, 2012173/proyecto_FIN, 2012173/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402052667 | Proyecto de inversión | 1828327.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1828327.78, modificado:1828327.78}} | Construcción de salida km.30+000 del cuerpo exterior del anillo periférico de la ciudad de Mérida, en la localidad y municipio de Mérida. (Los gastos indirectos no representan más del 3% del costo de la obra o proyecto programado) | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/21/041 | S | 498660 | 461088 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1395.0, meta_modificada:1395.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Puente Carretera Progreso, Perif. de Mérida Lic. Manuel Berzunza, Sin Nombre de Col 27, Mérida, Yuc., México, lon:-89.62994099, lat:21.04847776}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 21 53, Hacienda Sodzil Nte., 97115 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62376118, lat:21.04909856}} | 2021-12-14 | 2021-12-23 | 1828327.78 | 1820270.25 | 1820270.25 | 1820270.25 | 1820270.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-I3-JUR-002-2021, contratista:MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN, monto:1774385.91, importe_modificado:1774385.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1395.0}} | {2052667/proyecto_FIN, 2052667/proyecto_INICIO, 2052667/proyecto_PROCESO, 2052667/proyecto_FIN, 2052667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Construcción de terracerias, sub-base, carpeta de concreto asfáltico de 5 cms de espesor, riego tapón, señalamiento horizontal, vertical y obras complementarias. (Guarniciones, reubicación de señal bandera, reubicación de poste de alumbrado) , trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2022-01-12}, obs2: {observación:Ubicación: Mérida Localidad:Mérida, trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2022-01-12}, obs3: {observación:fecha contratada : Fecha inicial 14-12-21 al 24-12-21; proyecto Termino anticipadamente: Fecha real de termino: 23-12-21. , trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2022-01-12}, obs4: {observación: Periodo de ejecución: según contrato: del 14-12-21 al 24-12-21 proyecto Termino anticipadamente: Fecha real de termino: 23-12-21. , trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MEDIANTE CORREO DEL 13 DE ENERO 2022, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2022-01-13}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MEDIANTE CORREO DEL 13 DE ENERO 2022, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2022-01-13}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MEDIANTE CORREO DEL 13 DE ENERO 2022, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2022-01-13}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MEDIANTE CORREO DEL 13 DE ENERO 2022, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2022-01-13}, obs5: {observación:VERIFICAR EN PERIODO DE EJECUCION FECHA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:EN DETALLE DEL CONTRATO VERIFICAR FECHA DE CONCLUSION, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402053072 | Proyecto de inversión | 58993.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58993.99, modificado:58993.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE ALCOCER CASTILLO, CCT 31DPR0902F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UCÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-307-22 | N |  |  | 318 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:C. 20 1023, 97357 Ucú, Yuc. YUCATÁN, lon:-89.748172, lat:21.026677}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 58993.99 | 58993.99 | 58993.99 | 58993.99 | 58993.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-113, contratista:OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:58993.99, importe_modificado:58993.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:a peticion de la ejecutora , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:a peticion de la ejecutora , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:a peticion de la ejecutora , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:a peticion de la ejecutora , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402053076 | Proyecto de inversión | 30592.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30592.34, modificado:30592.34}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MANUEL AVILA CAMACHO, CCT 31DCC0046F, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TEDZIDZ Y EL MUNICIPIO DE SAMAHIL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-311-22 | N |  |  | 63 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-89.97493551, lat:20.83553295}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 30592.34 | 30592.34 | 30592.34 | 30592.34 | 30592.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-114, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30592.34, importe_modificado:30592.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402053090 | Proyecto de inversión | 163568.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163568.91, modificado:163568.91}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 45, CCT 31DST0045Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HOMÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-325-22 | N |  |  | 338 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 36 POR 19 YUCATÁN, lon:-89.297782, lat:20.740675}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 163568.91 | 163568.91 | 163568.91 | 163568.91 | 163568.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-115, contratista:ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:163568.91, importe_modificado:163568.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | YUC210402056035 | Adquisición | 1090472.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090472.93, modificado:1043688.79}} | PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AUDITORIOS Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LOS TALLERES DE DIBUJO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL KANASÍN CCT 31ECB0031D UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMMED21-003 | N |  |  | 857 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C. 14, Centro, 97370 Kanasín, Yuc., México, lon:-89.5524494, lat:20.9356994}} | 2021-11-24 | 2021-12-31 | 1043688.79 | 1043688.79 | 1041906.07 | 1041906.07 | 1041906.07 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:(C)IDE-21-ADQ-LP-024, contratista:CORNER RESEARCH APPS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:908709.43, importe_modificado:908970.65}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:(B)IDE-21-ADQ-LP-026, contratista:CORNER RESEARCH APPS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:133196.64, importe_modificado:134718.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR EL PERIODO DE EJECUCIÓN, NO COINCIDE CON EL REPORTE, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056484 | Proyecto de inversión | 69407.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69407.74, modificado:69407.74}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIO H CUEVAS, CCT 31DPR0249G, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-379-21 | N |  |  | 191 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 30 POR 19-A YUCATÁN, lon:-89.285796, lat:21.102172}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 69407.74 | 69407.74 | 69407.74 | 69407.74 | 69407.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-121, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:69407.74, importe_modificado:69407.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056521 | Proyecto de inversión | 39620.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39620.54, modificado:39620.54}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO GRANADOS MALDONADO, CCT 31DPR0515N, EN LA LOCALIDAD DE CANEK Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-425-21 | N |  |  | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-89.329444, lat:20.2}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 39620.54 | 39620.54 | 39620.54 | 39620.54 | 39620.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-126, contratista:HENRY DAMIAN US CIAU, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39620.54, importe_modificado:39620.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056534 | Proyecto de inversión | 58660.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58660.13, modificado:58660.13}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR YOOTOCH MEJEN CHI'IICH, CCT 31EJN0072S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-445-21 | N |  |  | 201 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 31 POR 48 POR 48-A YUCATÁN, lon:-89.410543, lat:20.317737}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 58660.13 | 58660.13 | 58660.13 | 58660.13 | 58660.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-21-MANT-DIRECTA-127, contratista:CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MID, S. DE R.L. DE .C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:58660.13, importe_modificado:58660.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056587 | Proyecto de inversión | 62985.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62985.47, modificado:62985.47}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA, CCT 31DPR0437Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE QUINTANA ROO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-511-21 | N |  |  | 113 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE 13 POR 20 YUCATÁN, lon:-88.628846, lat:20.872935}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 62985.47 | 62985.47 | 62985.47 | 62985.47 | 62985.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-133, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:62985.47, importe_modificado:62985.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056588 | Proyecto de inversión | 46942.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46942.15, modificado:46942.15}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, CCT 31DPR0771D, EN LA LOCALIDAD DE XALAÚ (X-ALAU) Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-512-21 | N |  |  | 248 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:62, direccion:CALLE 14 YUCATÁN, lon:-88.006667, lat:20.677778}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 46942.15 | 46942.15 | 46942.15 | 46942.15 | 46942.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-133, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46942.15, importe_modificado:46942.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056594 | Proyecto de inversión | 7613.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7613.89, modificado:7613.89}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, CCT 31DPB0109F, EN LA LOCALIDAD DE NAHBALAM Y EL MUNICIPIO DE TEMOZÓN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-526-21 | N |  |  | 261 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:30, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-88.008333, lat:20.9375}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 7613.89 | 7613.89 | 7613.89 | 7613.89 | 7613.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-134, contratista:HERRECON, DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7613.89, importe_modificado:7613.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056603 | Proyecto de inversión | 20705.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20705.25, modificado:20705.25}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR U NE'EK SAAMAL, CCT 31DCC0307A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-540-21 | N |  |  | 159 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 25 POR 32-A YUCATÁN, lon:-87.942758, lat:20.652338}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 20705.25 | 20705.25 | 20705.25 | 20705.25 | 20705.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-135, contratista:MARIABNE MIRZA CANUL CHAN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20705.25, importe_modificado:20705.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056625 | Proyecto de inversión | 53058.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53058.26, modificado:53058.26}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA DONACIANO AKE CHALE, CCT 31DPR2029I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-577-21 | N |  |  | 321 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 130 POR 69 Y AVENIDA JUAN PABLO YUCATÁN, lon:-89.671522, lat:20.959745}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 53058.26 | 53058.26 | 53058.26 | 53058.26 | 53058.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-139, contratista:DIOMASI BIENES RAÍCES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:53058.26, importe_modificado:53058.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056626 | Proyecto de inversión | 40792.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40792.83, modificado:40792.83}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA MARIA DEL CARMEN FERRAEZ IBARRA, CCT 31DES2009O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-578-21 | N |  |  | 329 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 108 POR 81 Y AVENIDA AVIACIÓN YUCATÁN, lon:-89.6557078, lat:20.94711442}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 40792.83 | 40792.83 | 40792.83 | 40792.83 | 40792.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-140, contratista:MARCO ANTONIO LÓPEZ O´CHEITA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:40792.83, importe_modificado:40792.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056663 | Proyecto de inversión | 71145.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71145.18, modificado:71145.18}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO, CCT 31DPR2046Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-615-21 | N |  |  | 136 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 2 NORTE POR 37 YUCATÁN, lon:-89.598382, lat:20.933715}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 71145.18 | 71145.18 | 71145.18 | 71145.18 | 71145.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-21-MANT-DIRECTA-145, contratista:ELIZABETH KURY SÁNCHEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:71145.18, importe_modificado:71145.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056664 | Proyecto de inversión | 35609.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35609.08, modificado:35609.08}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA MOVIMIENTO OBRERO MEXICANO, CCT 31DSN0026Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-616-21 | N |  |  | 41 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 46-B POR 111-B Y 113 YUCATÁN, lon:-89.612637, lat:20.939195}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 35609.08 | 35609.08 | 35609.08 | 35609.08 | 35609.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-145, contratista:ELIZABETH KURY SÁNCHEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:35609.08, importe_modificado:35609.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056672 | Proyecto de inversión | 99232.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99232.84, modificado:99232.84}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 20, CCT 31DST0020P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-625-21 | N |  |  | 617 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 57 POR 42 Y 46 YUCATÁN, lon:-89.576919, lat:20.967779}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 99232.84 | 99232.84 | 99232.84 | 99232.84 | 99232.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-147, contratista:FREDDY MOLINA FERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:99232.84, importe_modificado:99232.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056675 | Proyecto de inversión | 120329.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120329.71, modificado:120329.71}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE REBSAMEN, CCT 31EPR0234D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-628-21 | N |  |  | 169 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 14 POR 21-A Y 31-A YUCATÁN, lon:-89.566371, lat:20.990054}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 120329.71 | 120329.71 | 120329.71 | 120329.71 | 120329.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-147, contratista:FREDDY MOLINA FERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:120329.71, importe_modificado:120329.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:petivion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:petivion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:petivion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:petivion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056695 | Proyecto de inversión | 200061.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200061.41, modificado:200061.41}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ROBERTO QUIROZ GUERRA, CCT 31DPR0002O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-648-21 | N |  |  | 309 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 45 POR 21 DIAGONAL Y 38 YUCATÁN, lon:-89.65624, lat:21.001523}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 200061.41 | 200061.41 | 200061.41 | 200061.41 | 200061.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-151, contratista:CONSTRUCTORA LUBORO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:200061.41, importe_modificado:200061.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | YUC210402056769 | Adquisición | 82690.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82690.18, modificado:82690.18}} | PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DEL ÁREA DEPORTIVA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL PROGRESO CCT 31ECB0003H UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMMED21-007 | N |  |  | 600 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:progreso, lon:-89.663574, lat:21.282578}} | 2021-11-24 | 2021-12-31 | 82690.18 | 82690.18 | 82198.18 | 82198.18 | 82198.18 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:(C)IDE-21-ADQ-LP-025, contratista:CORNER RESEARCH APPS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:82198.18, importe_modificado:82690.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El porcentaje del avance fisico no coincide con lo mencionado en el anexo, trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056865 | Proyecto de inversión | 22643.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22643.4, modificado:22643.4}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CCT 31DPR0236C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YAXKUKUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-369-21 | N |  |  | 92 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:9, direccion:CALLE 19 POR 24 YUCATÁN, lon:-89.422189, lat:21.064218}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 22643.4 | 22643.4 | 22643.4 | 22643.4 | 22643.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-120, contratista:ADMINISTRACIÓN GERENCIA ARQUITECTÓNICA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22643.4, importe_modificado:22643.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:a pwticion de la ejecutora, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:a pwticion de la ejecutora, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:a pwticion de la ejecutora, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:a pwticion de la ejecutora, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056868 | Proyecto de inversión | 32455.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32455.91, modificado:32455.91}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CRESCENCIO CARRILLO Y ANCONA, CCT 31DPB0051W, EN LA LOCALIDAD DE ZODZILCHÉN Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-498-21 | N |  |  | 21 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:538, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-88.124167, lat:20.746944}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 32455.91 | 32455.91 | 32455.91 | 32455.91 | 32455.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-132, contratista:MANUEL BANDERAS COUOH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32455.91, importe_modificado:32455.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056870 | Proyecto de inversión | 34218.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34218.34, modificado:34218.34}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ARTEMIO ALPIZAR RUZ, CCT 31DPR0415O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-502-21 | N |  |  | 305 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion: CALLE 50 YUCATÁN, lon:-88.208818, lat:20.687048}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 34218.34 | 34218.34 | 34218.34 | 34218.34 | 34218.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-132, contratista:MANUEL BANDERAS COUOH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:34218.34, importe_modificado:34218.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | YUC210402057175 | Proyecto de inversión | 70732.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70732.37, modificado:70732.37}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC, CCT 31DPR0862V, EN LA LOCALIDAD DE YOKDZONOT Y EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-556-21 | N |  |  | 71 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:132, direccion:CALLE 22 YUCATÁN, lon:-88.731389, lat:20.710833}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 70732.37 | 70732.37 | 70732.37 | 70732.37 | 70732.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-136, contratista:CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:70732.37, importe_modificado:70732.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402058322 | Proyecto de inversión | 684762.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684762.88, modificado:568626.71}} | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA PREESCOLAR JULIA ESCOBAR CEBALLOS CAI NO. 5, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMMANT-007 | N |  |  | 54 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 29 331 PROGRESO, lon:-89.663574, lat:21.282578}} | 2021-12-01 | 2021-12-29 | 568626.71 | 568626.71 | 359581.96 | 357412.07 | 357412.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-306, contratista:PLANISUR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:497543.64, importe_modificado:568626.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.33}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402058327 | Proyecto de inversión | 64365.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64365.18, modificado:64365.18}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 42, CCT 31DST0042A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OPICHÉN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-354-21 | N |  |  | 244 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:C. 23, 97813 Opichén, Yuc., México, lon:-89.8577116, lat:20.5497357}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 64365.18 | 64365.18 | 64365.18 | 64365.18 | 64365.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-118, contratista:MOEP CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:64365.18, importe_modificado:64365.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402059139 | Proyecto de inversión | 17043.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17043.04, modificado:17043.04}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CUAUHTEMOC, CCT 31DCC0007D, EN LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ Y EL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-420-21 | N |  |  | 42 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:10, direccion:Tixmehuac, Yuc., México, lon:-89.1085529, lat:20.2360837}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 17043.04 | 17043.04 | 17043.04 | 17043.04 | 17043.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-126, contratista:HENRY DAMIAN US CIAU, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17043.04, importe_modificado:17043.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402059149 | Proyecto de inversión | 20881.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20881.36, modificado:20881.36}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA VICENTE GUERRERO, CCT 31ETV0090X, EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN Y EL MUNICIPIO DE SANTA ELENA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-461-21 | N |  |  | 16 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:5, direccion:Santa Elena, Yuc., México, lon:-89.6440716, lat:20.3278427}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 20881.36 | 20881.36 | 20881.36 | 20881.36 | 20881.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Ñ) IDE-21-MANT-DIRECTA-128, contratista:JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20881.36, importe_modificado:20881.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | YUC210402059237 | Proyecto de inversión | 81187.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81187.97, modificado:81187.97}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 34, CCT 31DST0034S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SEYÉ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-707-21 | N |  |  | 451 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:SEYE, lon:-89.372253, lat:20.836987}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 81187.97 | 81187.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-ELE-420, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:81187.97, importe_modificado:81187.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059618 | Proyecto de inversión | 7234.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7234.76, modificado:7234.76}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA , CCT 31DJN0047U, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TZAL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-165 | N |  |  | 160 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:San José Tzal, 97315 San José Tzal, Yuc., México, lon:-89.6557551, lat:20.8221658}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 7234.76 | 7234.76 | 7234.76 | 7234.76 | 7234.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-157, contratista:SARA ALICIA NOVELO MONTEJO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7234.76, importe_modificado:7234.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el numero de beneficiarios mencionados no coincide con el que se menciona ene le anexo , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:La localidad que se menciona en la descripción del contrato no coincide con el que se menciona en el anexo, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:El número de beneficiarios no coincide con el ultimo anexo enviado 19 de enero 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs4: {observación:La localidad mencionada en la geolocalización no coincide con la mencionada en el nombre del proyecto y ultimo anexo enviado el 19 de enero de 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059672 | Proyecto de inversión | 21727.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21727.78, modificado:21727.78}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA REVOLUCION, CCT 31EPR0069V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-177 | N |  |  | 287 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 103 481, Santa Rosa, 97279 Mérida, Yuc., México, lon:-89.619206, lat:20.9419763}} | 2021-08-19 | 2021-12-20 | 21727.78 | 21727.78 | 4081.53 | 4081.53 | 4081.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-21-0005A, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4081.53, importe_modificado:4081.53}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-21-MANT-DIRECTA-323, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17646.25, importe_modificado:17646.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El número de beneficiarios no coincide con el ultimo anexo enviado 19 de enero 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:Verificar los porcentajes de avances, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059717 | Proyecto de inversión | 44263.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44263.61, modificado:44263.61}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, CCT 31DPR0323Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-523 | N |  |  | 395 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:C. 25, Ticul, Yuc., México, lon:-89.5383563, lat:20.3967093}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 44263.61 | 44263.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-377, contratista:LEYDI ELIZABETH VALDÉZ RIVERO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44263.61, importe_modificado:44263.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059724 | Proyecto de inversión | 13230.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13230.46, modificado:13230.46}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR HEROE DE NACOZARI , CCT 31DJN0028F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN FELIPE | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-528 | N |  |  | 88 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:SAN FELIPE, YUCATAN, lon:-88.232063, lat:21.567599}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 13230.46 | 13230.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-378, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13230.46, importe_modificado:13230.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059745 | Proyecto de inversión | 92181.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92181.8, modificado:92181.8}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL SALES CEPEDA, CCT 31EPR0105J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-189 | N |  |  | 319 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 83 464, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6154153, lat:20.951022}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 92181.8 | 92181.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-323, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:92181.8, importe_modificado:92181.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:Verificar los porcentajes de avance , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:La descripción del contrato esta incompleto , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059756 | Proyecto de inversión | 24287.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24287.16, modificado:24287.16}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSE MONTES DE OCA, CCT 31DJN0031T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-196 | N |  |  | 212 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Azcorra, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6027948, lat:20.951694}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 24287.16 | 24287.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-21-MANT-DIRECTA-323, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24287.16, importe_modificado:24287.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:Verificar los porcentajes de avance , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:La descripción del contrato esta incompleto , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059796 | Proyecto de inversión | 15051.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15051.22, modificado:15051.22}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR 5 DE FEBRERO, CCT 31DCC0262V , EN LA LOCALIDAD DE YOKDZONOT Y EL MUNICIPIO DE TEMOZÓN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-552 | N |  |  | 34 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:285, direccion:Unnamed Road, Yuc., Mexico, lon:-87.86024094, lat:20.93803383}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 15051.22 | 15051.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-21-MANT-DIRECTA-379, contratista:LORENZO CHAN SOBERANO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15051.22, importe_modificado:15051.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR LOS BENEFICIARIOS YA QUE NO COINCIDE CON SU ANEXO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}, obs6: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059808 | Proyecto de inversión | 16173.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16173.6, modificado:16173.6}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR IGNACIO ALTAMIRANO, CCT 31DCC0058K, EN LA LOCALIDAD DE KOCHOL Y EL MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-307 | N |  |  | 98 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:11, direccion:97804 Kochol, Yuc., México, lon:-90.1594444, lat:20.6199999}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 16173.6 | 16173.6 | 16173.6 | 16076 | 16076 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-21-MANT-DIRECTA-339, contratista:MARÍA MATILDE BAAS PECH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16173.6, importe_modificado:16173.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059826 | Proyecto de inversión | 35648.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35648.44, modificado:35648.44}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN MOLAS, CCT 31DPR0641K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-221 | N |  |  | 323 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:C. 63-A, Sta Rosa de Lima, 97704 Tizimín, Yuc., México, lon:-88.163648, lat:21.1382179}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 35648.44 | 35648.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-327, contratista:DAVID LEVI OY LORIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:35648.44, importe_modificado:35648.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:Verificar los porcentajes de avance , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:El nombre el la descripción del contrato esta incompleto , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059830 | Proyecto de inversión | 8587.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8587.9, modificado:8587.9}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL, CCT 31EJN0049R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-312 | N |  |  | 201 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Hunucmá, Yuc., México, lon:-89.8772303, lat:21.016318}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 8587.9 | 8587.9 | 8587.9 | 8536.07 | 8536.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O ) IDE-21-MANT-DIRECTA-339, contratista:MARÍA MATILDE BAAS PECH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8587.9, importe_modificado:8587.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059839 | Proyecto de inversión | 14898.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14898.34, modificado:14898.34}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EJERCITO NACIONAL, CCT 31DPR0224Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-572 | N |  |  | 145 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 66, Centro, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6280841, lat:20.9628039}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 14898.34 | 14898.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-381, contratista:DAVID VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14898.34, importe_modificado:14898.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059840 | Proyecto de inversión | 77710.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77710.4, modificado:77710.4}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA, CCT 31ETV0004K, EN LA LOCALIDAD DE X-CAN Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-227 | N |  |  | 218 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:X-can, Yuc., México, lon:-87.6685181, lat:20.8590077}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 77710.4 | 77710.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-327, contratista:DAVID LEVI OY LORIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77710.4, importe_modificado:77710.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:verificar los porcentajes de avance , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}, obs6: {observación:El nombre el la descripción del contrato esta incompleto , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059855 | Proyecto de inversión | 28333.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28333.02, modificado:28333.02}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE IGUALA, CCT 31DPR0017Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-582 | N |  |  | 305 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 42 499D, Centro, 97000 Centro, Yuc., México, lon:-89.61117625, lat:20.96590293}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 28333.02 | 28333.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-383, contratista:HEIDY ABIGAIL VALLE MAGAÑA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28333.02, importe_modificado:28333.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059870 | Proyecto de inversión | 57843.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57843.34, modificado:57843.34}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA VICTOR MANUEL CERVERA PACHECO , CCT 31ETV0143L, EN LA LOCALIDAD DE SABACCHÉ Y EL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-319 | N |  |  | 52 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:15, direccion:Sabacché, Yuc., México, lon:-89.0275, lat:20.3152777}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 57843.34 | 57843.34 | 57843.34 | 57594.02 | 57594.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-340, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:57843.34, importe_modificado:57843.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059896 | Proyecto de inversión | 18095.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18095.64, modificado:18095.64}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ANTONIO MEDIZ BOLIO, CCT 31DPR1666Z, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS TZUCTUK Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-241 | N |  |  | 31 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:52, direccion:Tizimín, Yuc., México, lon:-88.1496087, lat:21.1454686}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 18095.64 | 18095.64 | 18095.64 | 17986.44 | 17986.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-329, contratista:CARLOS FRANCISCO RODRÍGUEZ POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18095.64, importe_modificado:18095.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059897 | Proyecto de inversión | 46520.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46520.59, modificado:46520.59}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ALFREDO BARRERA MARIN, CCT 31ETV0103K, EN LA LOCALIDAD DE POCOBOCH Y EL MUNICIPIO DE CALOTMUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-242 | N |  |  | 40 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:6, direccion:Pocoboch, Yuc., México, lon:-88.1141666, lat:20.9730555}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 46520.59 | 46520.59 | 46520.59 | 46239.86 | 46239.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-329, contratista:CARLOS FRANCISCO RODRÍGUEZ POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46520.59, importe_modificado:46520.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059907 | Proyecto de inversión | 37497.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37497.56, modificado:37497.56}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JACINTO CANEK, CCT 31DCC0044H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIMUCUY | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-249 | N |  |  | 139 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Timucuy, Yuc., México, lon:-89.5102056, lat:20.8112512}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 37497.56 | 37497.56 | 37497.56 | 37497.56 | 37335.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-330, contratista:FREDDY MOLINA FERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:37497.56, importe_modificado:37497.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El porcentaje de avance financiero no coincide con el anexo del 19 de enero 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059915 | Proyecto de inversión | 129964.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129964.6, modificado:129964.6}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE JACINTO CANEK, CCT 31DML2008E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-255 | N |  |  | 93 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 47¿ 261, Jacinto Canek, 97227 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6568007, lat:20.990757}} | 2021-12-10 | 2022-01-10 | 129964.6 | 129964.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-332, contratista:HERRECON, DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:87802.07, importe_modificado:87802.07}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-415, contratista:HERRECON, DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:42162.53, importe_modificado:42162.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:Verificar los porcentajes de avance, en virtud de que el periodo de ejecución ya termino , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}, obs6: {observación:El nombre el la descripción del contrato esta incompleto , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059929 | Proyecto de inversión | 5916.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5916.09, modificado:5916.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ROSALINDA ESPINOSA ORTIZ, CCT 31DJN2065X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-607 | N |  |  | 245 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C. 65-C, Villas de Oriente, 97370 Kanasín, Yuc., México, lon:-89.5434151, lat:20.9638068}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 5916.09 | 5916.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-387, contratista:LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5916.09, importe_modificado:5916.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060041 | Proyecto de inversión | 5451.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5451.08, modificado:5451.08}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CONSTITUCION DE 1857 , CCT 31DCC0227P, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TEHUITZ Y EL MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-470 | N |  |  | 26 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:5, direccion:CALLE NINGUNO YUCATÁN, lon:-89.835714, lat:20.934578}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 5451.08 | 5451.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060070 | Proyecto de inversión | 62068.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62068.1, modificado:62068.1}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BERNABE ARGAEZ MILANES, CCT 31EPR0065Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-399 | N |  |  | 74 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 20¿ 99, Antiguo Poblado De Chuburná De Hidalgo, Boulevares de Chuburna, 97205 Mérida, Yuc., México, lon:-89.63212967, lat:21.01311274}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 62068.1 | 62068.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:62068.1, importe_modificado:62068.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre de la Obra/proyecto difiere del establecido en el Anexo, trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:La cantidad de beneficiarios mencionada difiere de la establecida en el Anexo , trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación: El municipio y localidad difiere del establecido en el Anexo, trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:La cantidad de beneficiarios no coinciden con el anexo, devuelta segunda ocasión, trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402060096 | Proyecto de inversión | 30039.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30039.36, modificado:30039.36}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC, CCT 31DPR0133G, EN LA LOCALIDAD DE DZIDZIBACHÍ Y EL MUNICIPIO DE HALACHÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-431 | N |  |  | 112 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:C. 26 269, Yucatán, México, lon:-90.12649298, lat:20.57125265}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 30039.36 | 30039.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-407, contratista:MARÍA MATILDE BAAS PECH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30039.36, importe_modificado:30039.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060108 | Proyecto de inversión | 137594.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137594.6, modificado:137594.6}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA TIBURCIO FLOTA PEREZ, CCT 31DPB0186K, EN LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ Y EL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-442 | N |  |  | 96 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:10, direccion:C. 23 1439, Tixmehuac, 97950 Tixmehuac, Yuc., México, lon:-89.09979701, lat:20.23292561}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 137594.6 | 137594.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-408, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:137594.6, importe_modificado:137594.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060126 | Proyecto de inversión | 57035.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57035.29, modificado:57035.29}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JACINTO PAT, CCT 31DPR2079Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-461 | N |  |  | 417 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Kanasín, Yuc., México, lon:-89.5639119, lat:20.9441486}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 57035.29 | 57035.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-412, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:57035.29, importe_modificado:57035.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060130 | Proyecto de inversión | 159084.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159084.47, modificado:159084.47}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 64, CCT 31DST2009G, EN LA LOCALIDAD DE CATMÍS Y EL MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-467 | N |  |  | 44 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:5, direccion:97969 Catmís, Yuc., México, lon:-88.9494444, lat:19.9569444}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 159084.47 | 159084.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-417, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:159084.47, importe_modificado:159084.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060167 | Proyecto de inversión | 95293.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95293.15, modificado:95293.15}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (Fed.13), CCT 31DES2018W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-374 | N |  |  | 539 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 108, Bojórquez, 97230 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6516282, lat:20.9766821}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 95293.15 | 95293.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-396, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:95293.15, importe_modificado:95293.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060172 | Proyecto de inversión | 87212.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87212.14, modificado:87212.14}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0198Q, EN LA LOCALIDAD DE SAHCABÁ Y EL MUNICIPIO DE HOCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-378 | N |  |  | 280 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:97564 Sahcabá, Yuc., México, lon:-89.1813888, lat:20.7911111}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 87212.14 | 87212.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-397, contratista:FEPSA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:87212.14, importe_modificado:87212.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060176 | Proyecto de inversión | 20790.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20790.58, modificado:20790.58}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE RENDON PENICHE , CCT 31DPR0406G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-351 | N |  |  | 165 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 20790.58 | 20790.58 | 20790.58 | 20665.12 | 20665.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-343, contratista:RC EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20790.58, importe_modificado:20790.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060194 | Proyecto de inversión | 2153.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2153.75, modificado:2153.75}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JACINTO CANEK, CCT 31EJN0071T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-357 | N |  |  | 194 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yuc., México, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 2153.75 | 2153.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-344, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2153.75, importe_modificado:2153.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060223 | Proyecto de inversión | 97246.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97246.56, modificado:97246.56}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA LUIS ROSADO VEGA, CCT 31DES0002H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-363 | N |  |  | 605 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Chemax, Yuc., México, lon:-87.9360261, lat:20.6564494}} | 2021-12-10 | 2022-01-10 | 97246.56 | 97246.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-21-MANT-DIRECTA-344, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:63781.51, importe_modificado:63781.51}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-419, contratista:LUIS ALBERTO CONRADO COB, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:33465.05, importe_modificado:33465.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060236 | Proyecto de inversión | 8493 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8493.0, modificado:8493.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA Escuela Secundaria Tecnica Num. 34, CCT 31DST0034S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SEYÉ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-369 | N |  |  | 434 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Seyé, Yuc., México, lon:-89.3748459, lat:20.8362766}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 8493 | 8493 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-395, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8493.0, importe_modificado:8493.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El nombre de la Obra/proyecto difiere del establecido en el Anexo, trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-20}, obs6: {observación:El periodo de ejecucion mencionado difiere del establecido en el Anexo, trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-20}, obs7: {observación:Verificar los porcentajes de avances, debido a que el periodo de ejecución ya concluyó., trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-20}, obs8: {observación:La fecha de conclusión del contrato no coincide con la mencionada en el Anexo, trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402060259 | Proyecto de inversión | 14819.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14819.2, modificado:14819.2}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ENRIQUE AVILA VAZQUEZ, CCT 31DJN0255A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-514 | N |  |  | 148 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:C. 48 1979, Centro, 97970 Tekax de Álvaro Obregón, Yuc., Mexico, lon:-89.28623199, lat:20.20340693}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 14819.2 | 14819.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-21-MANT-DIRECTA-376, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14819.2, importe_modificado:14819.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060267 | Proyecto de inversión | 269103.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269103.95, modificado:269103.95}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LEANDRO VALLE MARTINEZ, CCT 31EES0052O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO | REMFAMBAS21-462 | N |  |  | 555 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C. 19 322, Cuauhtémoc, 97370 Kanasín, Yuc., México, lon:-89.5671773, lat:20.92895508}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 269103.95 | 269103.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-21-MANT-DIRECTA-412, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:269103.95, importe_modificado:269103.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210101888934 | Adquisición | 6131690 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6131690.0, modificado:6131690.0}} | Equipamiento de la Fiscalía General del Estado | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado | 0301 | N |  |  | 1177 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:281.0, meta_modificada:281.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Mérida, Yuc., México, lon:-89.69997883, lat:20.96208082}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 6131690 | 5272866.73 | 5272866.73 | 5171430.44 | 5171430.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:170.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201941486 | Proyecto de inversión | 75258.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75258.9, modificado:98267.19}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LORENZO FHILO CCT 31EJN0003W EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-240-21 | N |  |  | 173 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 46 #650, Santa Rosa, 97279 Mérida, Yuc., México, lon:-89.61307526, lat:20.94116015}} | 2021-05-14 | 2021-06-03 | 98267.19 | 98267.19 | 98267.19 | 98267.19 | 98267.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301950725 | Proyecto de inversión | 376753.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263727.35, modificado:263727.35}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113026.01, modificado:113026.01}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CHAHUAY MUNICIPIO DE CHEMAX DEL ESTADO DE YUCATAN - 57029 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 57029 | S | 11 | 18 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:324, direccion:PUEBLO , 00000 SAN JOSÉ CHAHUAY, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 15.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE, DE LA LOCALIDAD DE CHEMAX, lon:-87.83832464, lat:20.75499236}} | 2021-06-29 | 2021-10-26 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301950730 | Proyecto de inversión | 455282.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318697.86, modificado:318697.86}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136584.79, modificado:136584.79}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PABALAM MUNICIPIO DE CHEMAX DEL ESTADO DE YUCATAN - 57078 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 57078 | S | 15 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:83, direccion:PUEBLO , 00000 PABALAM, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 14.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE CHEMAX, lon:-87.82845932, lat:20.73703789}} | 2021-06-28 | 2021-10-25 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301950737 | Proyecto de inversión | 455282.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318697.86, modificado:318697.86}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136584.79, modificado:136584.79}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MUNICIPIO DE CHEMAX DEL ESTADO DE YUCATAN - 57135 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 57135 | S | 12 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:46, direccion:PUEBLO , 00000 SANTA CRUZ, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 29.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE CHEMAX, lon:-87.7482462, lat:20.85034638}} | 2021-06-28 | 2021-10-25 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301951178 | Proyecto de inversión | 317600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317600.0, modificado:317211.41}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE KOPOMA DEL MUNICIPIO KOPOMA - 67225 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 67225 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN PUEBLO KOPOMÁ, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 23 LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO A DOS CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL, lon:-89.90129125, lat:20.64857061}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 95163.42 | 95163.42 | 95163.42 | 95163.42 | 95163.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4875645.57, importe_modificado:4875645.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.6}} | {1951178/proyecto_PROCESO, 1951178/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301951188 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79131.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA DEL MUNICIPIO HUNUCMA - 67268 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 67268 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 11 A PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 48, CALLE 11 HUNUCMÁ ES UNA POBLACIÓN DE MÉXICO EN EL ESTADO DE YUCATÁN CABECERA DEL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE SITUADA EN EL NORPONIENTE, lon:-89.88861965, lat:21.0316109}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 23739.53 | 23739.53 | 23739.53 | 23739.53 | 23739.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2021, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2824256.36, importe_modificado:2824256.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.14}} | {1951188/proyecto_PROCESO, 1951188/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301951199 | Proyecto de inversión | 238200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238200.0, modificado:237395.24}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAMAHIL DEL MUNICIPIO SAMAHIL - 67314 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 67314 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE 25 INTERIOR SN PUEBLO SAMAHIL, 97810 SAMAHIL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, CALLE 27 LA VIVIENDA SE UBICA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO A 3 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL, lon:-89.89051344, lat:20.88313374}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 235587.93 | 235587.93 | 235587.93 | 235587.93 | 235587.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2021, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2824256.36, importe_modificado:2824256.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.64}} | {1951199/proyecto_PROCESO, 1951199/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301951225 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:82547.07}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KUNCHEL DEL MUNICIPIO DE SAMAHIL - 67388 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 67388 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:3, direccion:PUEBLO KUCHEL, 97810 KUCHEL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-89.89939139, lat:20.85009407}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 81597.07 | 81597.07 | 81597.07 | 81597.07 | 81597.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2021, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2824256.36, importe_modificado:2824256.36}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.93}} | {1951225/proyecto_PROCESO, 1951225/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953915 | Proyecto de inversión | 317600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317600.0, modificado:317424.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SUDZAL MUNICIPIO DE SUDZAL - 93759 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93759 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO SUDZAL, 97676 SUDZAL, SUDZAL YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 11 EL MUNICIPIO DE SUDZAL SE LOCALIZA A 75.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-88.99011186, lat:20.8720952}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 95227.23 | 95227.23 | 95227.23 | 95227.23 | 95227.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.32}} | {1953915/proyecto_INICIO, 1953915/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954013 | Proyecto de inversión | 317600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317600.0, modificado:317599.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEPAKÁN MUNICIPIO DE TEPAKÁN - 94189 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 94189 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 41 PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 41 X 12 Y 14 ATRAS CALLE SIN NUMERO DEL MUNICIPIO DE TEPAKAN EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN, lon:-89.03679881, lat:21.03983325}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 200560.02 | 200560.02 | 200560.02 | 200560.02 | 200560.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2021, contratista:INMOBILIARIA, PROYECTOS Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1627643.5, importe_modificado:1627643.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {1954013/proyecto_FIN, 1954013/proyecto_PROCESO, 1954013/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954160 | Proyecto de inversión | 317600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317600.0, modificado:317417.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN MUNICIPIO DE KANASÍN - 94964 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 94964 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 75 PUEBLO KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 78 Y CALLE 80, CALLE 77 EL MUNICIPIO DE KANASIN SE LOCALIZA A 5.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.58141141, lat:20.90848446}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 95225.18 | 95225.18 | 95225.18 | 95225.18 | 95225.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-053-2021, contratista:JOSDAL SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3967715.59, importe_modificado:3967715.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.08}} | {1954160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954295 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79259.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BACA MUNICIPIO DE BACA - 95604 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95604 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO BACA, 97450 BACA, BACA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 10 X 21 Y 23 ATRAS LA CALLE SIN NUMERO DEL MUNICIPIO DE BACA EN LA LOCALIDAD DE BACA, lon:-89.39032337, lat:21.1069049}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 54013.08 | 54013.08 | 54013.08 | 54013.08 | 54013.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.87}} | {1954295/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954324 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YAXKUKUL MUNICIPIO DE YAXKUKUL - 95721 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95721 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO YAXKUKUL, 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y , PROYECTO UBICADO EN LA ZONA NORTE CERCA DE ZONA CENTRICA., lon:-89.42018138, lat:21.06508342}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301954356 | Proyecto de inversión | 495600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495600.0, modificado:494775.19}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE IXIL MUNICIPIO DE IXIL - 96023 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 96023 | S | 12 | 18 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 29 LA ACCION SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE UNA IGLESIA, lon:-89.48117825, lat:21.14822979}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 148432.56 | 148432.56 | 148432.56 | 148432.56 | 148432.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.32}} | {1954356/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954392 | Proyecto de inversión | 635200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635200.0, modificado:634078.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE IXIL MUNICIPIO DE IXIL - 96207 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 96207 | S | 16 | 24 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO C, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 23 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 21 X 20 Y 22 ATRAS LA CALLE 23 DEL MUNICIPIO DE IXIL EN LA LOCALIDAD DE IXIL, lon:-89.48249469, lat:21.15259388}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 220458.73 | 220458.73 | 220458.73 | 220458.73 | 220458.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.12}} | {1954392/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954564 | Proyecto de inversión | 158800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158800.0, modificado:158743.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SINANCHÉ MUNICIPIO DE SINANCHÉ - 97358 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 97358 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 24 EL MUNICIPIO DE SINANCHE SE LOCALIZA A 62.8 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.18799407, lat:21.22354858}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 115404.8 | 115404.8 | 115404.8 | 115404.8 | 115404.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2021, contratista:DESARROLLADORA QUILU SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1053477.73, importe_modificado:1053477.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1954564/proyecto_FIN, 1954564/proyecto_PROCESO, 1954564/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954659 | Proyecto de inversión | 165200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165200.0, modificado:165198.07}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TELCHAC PUEBLO MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO - 98010 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 98010 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO CENTRO TELCHAC PUEBLO, 97400 TELCHAC, TELCHAC PUEBLO YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 25 EL MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO SE LOCALIZA A 53.3 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.2716551, lat:21.19757275}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 62922.98 | 62922.98 | 62922.98 | 62922.98 | 62922.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2021, contratista:ARQUITECTA LORENA CANTO PERERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:792861.49, importe_modificado:792861.49}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.04}} | {1954659/proyecto_PROCESO, 1954659/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954816 | Proyecto de inversión | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:71807.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZUNUNCAN MUNICIPIO DE MOTUL - 98936 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 98936 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:30, direccion:PUEBLO DZUNUNCAN, 97444 DZUNUNCÁN, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE DZUNUNCAN MUNICIPIO DE MOTUL, lon:-89.25579388, lat:21.10072633}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 21542.3 | 21542.3 | 21542.3 | 21542.3 | 21542.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2021, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6878852.92, importe_modificado:6878852.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.66}} | {1954816/proyecto_PROCESO, 1954816/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954826 | Proyecto de inversión | 176400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176400.0, modificado:176400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZILAM GONZÁLEZ MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ - 98974 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 98974 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 9 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 11 X 22 Y 24 ATRAS LA CALLE 9 DEL MUNICIPIO DE DZILAM GONZALEZ EN , lon:-88.92934704, lat:21.28585391}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301959351 | Proyecto de inversión | 330400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330400.0, modificado:402132.44}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HALACHÓ DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 192336 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192336 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, CALLE 19 LA LOCALIDAD DE HALACHO SE LOCALIZA A 86.2 KILPMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-90.08468885, lat:20.48107629}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 402132.44 | 402132.44 | 402132.44 | 402132.44 | 402132.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4875645.57, importe_modificado:4875645.57}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.72}} | {1959351/proyecto_INICIO, 1959351/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301959365 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:96737.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HALACHÓ DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 192533 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192533 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, CALLE 22 EL MUNICIPIO DE HALACHO SE LOCALIZA A 86.2 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-90.0867966, lat:20.47466254}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 96737.02 | 96737.02 | 96737.02 | 96737.02 | 96737.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4875645.57, importe_modificado:4875645.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.87}} | {1959365/proyecto_PROCESO, 1959365/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302001308 | Proyecto de inversión | 71898.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71898.23, modificado:178516.72}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO BATES, CCT 31EPR0047J, EN LA LOCALIDAD DE CAUCEL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-007 | N |  |  | 249 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CAUCEL, lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 178516.72 | 178516.72 | 71898.23 | 71898.23 | 71898.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-21-0024A, contratista:CONSTRUCTORA ADITIMPER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:36841.65, importe_modificado:36841.65}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-413, contratista:SECTOR TRES CONSTRUCCIONES DE LA PENINSULA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:69776.84, importe_modificado:69776.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302002930 | Proyecto de inversión | 57224.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57224.87, modificado:57224.86}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, CCT 31DPR0975Y, EN LA LOCALIDAD DE DZIDZILCHÉ Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-033 | N |  |  | 22 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:C. 21 412, 97307 Yuc., México, lon:-89.68961477, lat:21.15227605}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 57224.86 | 57224.86 | 57224.86 | 57224.86 | 57224.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302003604 | Adquisición | 3287455 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3287455.0, modificado:3295444.5}} | ADQUISICIÓN DEL MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULAS Y ESPACIOS DE SERVICIOS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CONKAL CCT 31DIT0001U, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CONKAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR | FAMSUP21-006 | S | 419 | 660 |  | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:C. 10, Conkal, 97345 Conkal, Yuc., México, lon:-89.512153, lat:21.0695629}} | 2021-08-13 | 2021-09-26 | 3295444.49 | 3295145.8 | 3295145.8 | 3295145.8 | 3295145.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-21-ADQ-LP-031, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS VICAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:188000.04, importe_modificado:188000.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210302004065 | Proyecto de inversión | 669548.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669548.79, modificado:577585.17}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR ANTONIO MEDIZ BOLIO CCT 31DJN0037N UBICADA EN LA LOCALIDAD DE DZITYÁ, MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-036 | N |  |  | 81 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:C. vigésima primera 20, 97302 Dzityá, Yuc., México, lon:-89.67910051, lat:21.04917867}} | 2021-08-30 | 2021-11-29 | 577585.17 | 577585.17 | 577585.17 | 576137.1 | 576137.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004586 | Proyecto de inversión | 46121.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46121.97, modificado:46121.97}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CONSUELO ZAVALA, CCT 31DJN0092G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-121 | N |  |  | 127 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 125¿ 412, Zazil-Há, 97298 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62255955, lat:20.9292958}} | 2021-08-19 | 2021-08-30 | 46121.97 | 46121.97 | 46121.97 | 46121.97 | 46121.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004672 | Proyecto de inversión | 19102.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19102.36, modificado:19102.36}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR GREGORIO TORRES QUINTERO, CCT 31EJN0081Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-671-21 | N |  |  | 136 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C. 69, Centro, Kanasín, Yuc., México, lon:-89.5517003, lat:20.9576246}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 19102.36 | 19102.36 | 19102.36 | 19102.36 | 19102.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004698 | Proyecto de inversión | 48670.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48670.82, modificado:48670.82}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 19, CCT 31DST0019Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXKOKOB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-668-21 | N |  |  | 287 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:C. 2, Tixkokob, Yuc., México, lon:-89.378591, lat:20.9960261}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 48670.82 | 48670.82 | 48670.82 | 48670.82 | 48670.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004728 | Proyecto de inversión | 18113.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18113.85, modificado:18113.85}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN DE DIOS PEZA, CCT 31DJN0103W, EN LA LOCALIDAD DE EUÁN Y EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-665-21 | N |  |  | 38 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:5, direccion:Euan-Motul 550, Muxupip, Euán, Yuc., México, lon:-89.3398869, lat:20.99828428}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 18113.85 | 18113.85 | 18113.85 | 18113.85 | 18113.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004894 | Proyecto de inversión | 1966676.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1966676.48, modificado:1865327.27}} | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARÍA ANTONIA ANCONA CCT 31EPR0041P UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASMANTT21-004 | N |  |  | 283 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 72 362, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.63294506, lat:20.95852411}} | 2021-08-31 | 2021-11-29 | 1865327.27 | 1865327.27 | 1104642.07 | 1100628.78 | 1100628.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El inicio de su periodo de ejecución no coincide con el anexo 3.0, trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:su monto aprobado y ejercido no coinciden con el anexo 3.0, trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-19}, obs7: {observación:El avance físico no es el mencionado en el anexo 3.0, trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210302005040 | Proyecto de inversión | 10458.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10458.96, modificado:10458.95}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSE AZUETA, CCT 31DJN0242X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-633-21 | N |  |  | 102 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 57 412, Pacabtún, 97160 Mérida, Yuc., México, lon:-89.57937598, lat:20.96888341}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 10458.95 | 10458.95 | 10458.95 | 10458.95 | 10458.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302005062 | Proyecto de inversión | 36691.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36691.22, modificado:36691.22}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIANO MATAMOROS, CCT 31DJN0129D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-630-21 | N |  |  | 127 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 20 320, Emiliano Zapata Oriente, 97144 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5742903, lat:20.984626}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 36691.22 | 36691.22 | 36691.22 | 36691.22 | 36691.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302005239 | Proyecto de inversión | 54931.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54931.81, modificado:54931.81}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA REMIGIO AGUILAR SOSA, CCT 31DPR0711P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-610-21 | N |  |  | 330 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:145 S/N 54 y 56, San José Tecoh, 97299 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62495744, lat:20.91543115}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 54931.81 | 54931.81 | 54931.81 | 54931.81 | 54931.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006738 | Proyecto de inversión | 167729.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167729.21, modificado:167729.21}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN - 59264 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 59264 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 44 INTERIOR SN PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 61, CALLE 61 A LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN MUNICIPIO DE TIZIMIN EN LA CALLE 44 POR 61 Y 61 A, lon:-88.14756898, lat:21.13680112}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 75557.71 | 75557.71 | 75557.71 | 75557.71 | 75557.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2006738/proyecto_INICIO, 2006738/proyecto_FIN, 2006738/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006748 | Proyecto de inversión | 83864.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83864.6, modificado:83864.6}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN - 59353 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 59353 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 74 INTERIOR SN PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 74 Y CALLE 21, CALLE 19 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN EN LA CALLE 74 POR 21 Y 19, lon:-88.16375442, lat:21.15923318}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2006748/proyecto_INICIO, 2006748/proyecto_PROCESO, 2006748/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006758 | Proyecto de inversión | 78087.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78087.19, modificado:78087.19}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA SIERRA DEL MUNICIPIO TIZIMIN - 60833 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 60833 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:68, direccion:PUEBLO LA SIERRA, 97710 LA SIERRA, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA SIERRA SE UBICA AL ORIENTE DE TIZIMIN LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA A LA VUELTA DEL PARQUE PRINCIPAL., lon:-87.71841185, lat:21.19896574}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 78087.19 | 78087.19 | 78087.19 | 78087.19 | 78087.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006758/proyecto_FIN, 2006758/proyecto_PROCESO, 2006758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006760 | Proyecto de inversión | 468523.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468523.11, modificado:468523.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS ENLA LOCALIDAD DE SAN JOSE CONDE DEL MUNICIPIO TIZIMIN - 60852 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 60852 | S | 12 | 18 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:213, direccion:PUEBLO SAN JOSE CONDE, 97700 SAN JOSÉ CONDE, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , EL PUEBLO DE SAN JOSÉ ESTÁ SITUADO A 36.7 KILÓMETROS DE TIZIMÍN QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCIÓN SUDESTE. LA ACCION SE ENC, lon:-87.66321418, lat:21.1636857}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 468523.11 | 468523.11 | 468523.11 | 468523.11 | 468523.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2006760/proyecto_INICIO, 2006760/proyecto_PROCESO, 2006760/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006774 | Proyecto de inversión | 79389.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79389.63, modificado:79389.63}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 61066 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61066 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 17 INTERIOR SN PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y , SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA CALLE 17 POR 6 EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ EN EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ, lon:-88.78450644, lat:21.20246849}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 78324.95 | 78324.95 | 78324.95 | 78324.95 | 78324.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006774/proyecto_FIN, 2006774/proyecto_INICIO, 2006774/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006780 | Proyecto de inversión | 37913.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37913.16, modificado:37913.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN - 61119 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61119 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 27 INTERIOR SN CIUDAD TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 68 Y CALLE 70, CALLE 29 LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN CERCA DE UNA TIENDA SOBRE LA CALLE 27, lon:-88.16042848, lat:21.15773234}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 37913.16 | 37913.16 | 37913.16 | 37913.16 | 37913.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006780/proyecto_INICIO, 2006780/proyecto_PROCESO, 2006780/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006787 | Proyecto de inversión | 317558.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317558.52, modificado:317558.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 61245 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61245 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:PUEBLO SANTO DOMINGO, 97627 SANTO DOMINGO, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL PARQUE EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ, lon:-88.66588549, lat:21.14255394}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 313606.55 | 313606.55 | 313606.55 | 313606.55 | 313606.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2006787/proyecto_FIN, 2006787/proyecto_PROCESO, 2006787/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006840 | Proyecto de inversión | 4406.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4406.06, modificado:4406.06}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN - 62474 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 62474 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 68 Y CALLE 70, CALLE 29 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN, lon:-88.16020853, lat:21.15769748}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 4406.06 | 4406.06 | 4406.06 | 4406.06 | 4406.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2006840/proyecto_PROCESO, 2006840/proyecto_FIN, 2006840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006853 | Proyecto de inversión | 317478.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317478.71, modificado:317478.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIHOLOP DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 64020 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64020 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:19, direccion:AVENIDA SAN PEDRO YAXCABA - CHIKINDZONOT PUEBLO TIHOLOP, 97926 TIHOLOP, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE AVENIDA SAN MIGUEL - TIHOLOP Y CALLE 15, AVENIDA SAN PEDRO YAXCABA CHIKINDZONOTTIHOLOP YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE AVENIDA SAN MIGUEL, lon:-88.68864078, lat:20.3317251}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 312830.71 | 312830.71 | 312830.71 | 312830.71 | 312830.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2021, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5500055.93, importe_modificado:5500055.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2006853/proyecto_INICIO, 2006853/proyecto_PROCESO, 2006853/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006854 | Proyecto de inversión | 247676.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247676.03, modificado:247676.03}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHOLUL DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC - 64026 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64026 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, direccion:CALLE 10 INTERIOR SN PUEBLO CHOLUL, 97918 CHOLUL, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 10 POR 11 A UNOS METROS DE LA IGLESIA DE LA COMISARIA DE CHOLUL DE LA LOCALIDAD DE CHOLU, lon:-89.15410979, lat:20.44243668}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 247641.26 | 247641.26 | 247641.26 | 247641.26 | 247641.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2021, contratista:INGENIERO CIVIL CARLOS MANUEL CHI DURAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2590992.99, importe_modificado:2590992.99}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2006854/proyecto_PROCESO, 2006854/proyecto_FIN, 2006854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006882 | Proyecto de inversión | 907601.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907601.72, modificado:907601.72}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALCUPUL DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 64269 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64269 | S | 22 | 33 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO TIXCACALCUPUL, 97762 TIXCACALCUPUL, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 12 LA LOCALIDAD DE TIXCACALCUPUL SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO CON EL MISMO NOMBRE PERTENECIENTES AL ESTADO DE YUCATAN, lon:-88.26910776, lat:20.53598489}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 907601.72 | 907601.72 | 907601.72 | 907601.72 | 907601.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2021, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3667353.36, importe_modificado:3667353.36}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:11.0}} | {2006882/proyecto_FIN, 2006882/proyecto_INICIO, 2006882/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006883 | Proyecto de inversión | 88155.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88155.77, modificado:88155.77}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKOM DEL MUNICIPIO DE TEKOM - 64273 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64273 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 12, CALLE 17 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TEKOM MUNICIPIO DE TEKOM EN LA CALLE 21 POR 12 Y 17, lon:-88.26756281, lat:20.59651493}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 26446.73 | 26446.73 | 26446.73 | 26446.73 | 26446.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2021, contratista:BUILD FORCE CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3204434.0, importe_modificado:3204434.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2006883/proyecto_PROCESO, 2006883/proyecto_FIN, 2006883/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006886 | Proyecto de inversión | 317478.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317478.71, modificado:317478.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YAXUNAH DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 64292 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64292 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:43, direccion:PUEBLO YAXUNAH, 97924 YAXUNAH, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , ACCIÓN REALIZADA AL NORTE DEL PUEBLO YAXUNAH YAXCABÁ YUCATÁN., lon:-88.6760692, lat:20.54350567}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 312927.48 | 312927.48 | 312927.48 | 312927.48 | 312927.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2021, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5500055.93, importe_modificado:5500055.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2006886/proyecto_PROCESO, 2006886/proyecto_INICIO, 2006886/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006914 | Proyecto de inversión | 35898.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35898.63, modificado:35898.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIBICHÉN DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 64508 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64508 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:60, direccion:CALLE 17 PUEBLO TAHDZIBICHEN, 97927 TAHDZIBICHÉN, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 17 ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22 TAHDZIBICHÉN YAXCABÁ YUCATÁN, lon:-88.83205547, lat:20.45168074}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 35298.17 | 35298.17 | 35298.17 | 35298.17 | 35298.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2021, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5500055.93, importe_modificado:5500055.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006914/proyecto_FIN, 2006914/proyecto_PROCESO, 2006914/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006915 | Proyecto de inversión | 163109.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163109.3, modificado:163109.3}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKOM DEL MUNICIPIO DE TEKOM - 64512 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64512 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD ES UN FRACCIONAMIENTO SIN NUMERACION, lon:-88.26288161, lat:20.60887943}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 163109.3 | 163109.3 | 163109.3 | 163109.3 | 163109.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2021, contratista:BUILD FORCE CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3204434.0, importe_modificado:3204434.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2006915/proyecto_INICIO, 2006915/proyecto_FIN, 2006915/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006920 | Proyecto de inversión | 35898.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35898.63, modificado:35898.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALTUYUB DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 64581 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64581 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:52, direccion:CALLE 12 PUEBLO TIXCACALTUYUB, 97927 TIXCACALTUYUB, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y , CALLE ENTRE 19 TIXCACALTUYUB YAXCABÁ YUCATÁN, lon:-88.91204559, lat:20.49263332}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 35146.95 | 35146.95 | 35146.95 | 35146.95 | 35146.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2021, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5500055.93, importe_modificado:5500055.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006920/proyecto_FIN, 2006920/proyecto_PROCESO, 2006920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006928 | Proyecto de inversión | 35986.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35986.08, modificado:35986.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALCUPUL DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 65084 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65084 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE 11 INTERIOR SN PUEBLO TIXCACALCUPUL, 97762 TIXCACALCUPUL, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 13 LA VIVIENDA SE UBICA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO A 3 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL., lon:-88.27422761, lat:20.53781416}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 35986.08 | 35986.08 | 35986.08 | 35986.08 | 35986.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2021, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3667353.36, importe_modificado:3667353.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006928/proyecto_INICIO, 2006928/proyecto_FIN, 2006928/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006944 | Proyecto de inversión | 391712.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391712.08, modificado:391712.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XAKABCHÉN DEL MUNICIPIO DE CUNCUNUL - 65182 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65182 | S | 10 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:40, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CUNCUNUL, 97766 X-AKABCHÉN, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XAKABCHÉN ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE CUNCUNUL PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATAN. LA ACCION SE ENCUENTRA EN DOM, lon:-88.5219024, lat:20.51118969}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 391712.08 | 391712.08 | 391712.08 | 391712.08 | 391712.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2021, contratista:GRUPO MOES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2979633.07, importe_modificado:2979633.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2006944/proyecto_PROCESO, 2006944/proyecto_FIN, 2006944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006946 | Proyecto de inversión | 317564.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317564.97, modificado:317564.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XCAN DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 65188 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65188 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:CALLE 12 PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 14 LA ACCION SE ENCUENTRA A 6 CUADRAS AL ESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-87.66627313, lat:20.86001814}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 233563.77 | 233563.77 | 233563.77 | 233563.77 | 233563.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2021, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.140728144E7, importe_modificado:1.140728144E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.4}} | {2006946/proyecto_PROCESO, 2006946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006974 | Proyecto de inversión | 158659.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158659.69, modificado:158659.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHANCHICHIMILÁ DEL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT - 65395 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65395 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:PUEBLO CHANCHIMILA, 97943 CHAN-CHICHIMILÁ, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS AL OESTE DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-88.4775565, lat:20.38892313}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 158659.7 | 158659.7 | 158659.7 | 158659.7 | 158659.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2021, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5360790.7, importe_modificado:5360790.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2006974/proyecto_PROCESO, 2006974/proyecto_INICIO, 2006974/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006987 | Proyecto de inversión | 6493.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6493.76, modificado:6493.76}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE YAXCABÁ DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 65508 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65508 | S | 3 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO YAXCABA, 97920 YAXCABÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 16 EL MUNICIPIO DE YAXCABA SE LOCALIZA A 109 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-88.82374481, lat:20.55155254}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 1948.13 | 1948.13 | 1948.13 | 1948.13 | 1948.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2021, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5500055.93, importe_modificado:5500055.93}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2006987/proyecto_PROCESO, 2006987/proyecto_INICIO, 2006987/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007025 | Proyecto de inversión | 79391.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79391.72, modificado:79391.72}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MUCHUCUXCÁH DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 65895 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65895 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:83, direccion:PUEBLO MUCHUCUXCÁH, 97758 MUCHUCUXCÁH, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA LLEGANDO DE LA CARRETERA CHANKOMCHIKINDZONOT EN LA CURVA, lon:-88.45136467, lat:20.47942951}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 79189.52 | 79189.52 | 79189.52 | 79189.52 | 79189.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5846393.75, importe_modificado:5846393.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2007025/proyecto_INICIO, 2007025/proyecto_FIN, 2007025/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007101 | Proyecto de inversión | 82469.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82469.49, modificado:82469.49}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZIDZANTÚN MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN - 98862 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 98862 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA AL NORTE A DOS CUADRAS DE LA SALIDA PRINCIPAL DEL PUEBLO, lon:-89.04922075, lat:21.2582015}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 49481.69 | 49481.69 | 49481.69 | 49481.69 | 49481.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2021, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4335045.46, importe_modificado:4335045.46}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.95}} | {2007101/proyecto_PROCESO, 2007101/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007356 | Proyecto de inversión | 5142.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5142.13, modificado:5142.13}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE CHACSINKÍN DEL MUNICIPIO DE CHACSINKÍN - 192678 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192678 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 16 INTERIOR SN PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 27, CALLE 29 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CHACSINKÍN EN LA CALLE 16 POR 27 Y 29, lon:-89.01591006, lat:20.16813364}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 5142.13 | 5142.13 | 5142.13 | 5142.13 | 5142.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-056-2021, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4640384.63, importe_modificado:4640384.63}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.15}} | {2007356/proyecto_PROCESO, 2007356/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007385 | Proyecto de inversión | 37982.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37982.56, modificado:37982.56}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 193615 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193615 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 36 INTERIOR SN PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 23, CALLE 25 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE MANÍ EN LA CALLE 36 POR 23 Y 25, lon:-89.39922061, lat:20.39104562}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 11394.77 | 11394.77 | 11394.77 | 11394.77 | 11394.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-055-2021, contratista:S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4642793.56, importe_modificado:4642793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.83}} | {2007385/proyecto_PROCESO, 2007385/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007433 | Proyecto de inversión | 179341.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179341.57, modificado:179341.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEABO DEL MUNICIPIO DE TEABO - 194001 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194001 | S | 10 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 25 INTERIOR SN PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 29-A, CALLE 31 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN LA CALLE 24 POR 29A Y 31, lon:-89.27854409, lat:20.39948387}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 145266.67 | 145266.67 | 145266.67 | 145266.67 | 145266.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3885364.0, importe_modificado:3885364.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.05}} | {2007433/proyecto_PROCESO, 2007433/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007445 | Proyecto de inversión | 25199.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25199.48, modificado:25199.48}} | EQUIPAMIENTO DE CUATRO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TEABO DEL MUNICIPIO DE TEABO - 194108 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194108 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 26 INTERIOR SN PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 33, CALLE 31 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN LA CALLE 26 POR 32 Y 31, lon:-89.28072289, lat:20.39826746}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 7559.85 | 7559.85 | 7559.85 | 7559.85 | 7559.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3885364.0, importe_modificado:3885364.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2007445/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007467 | Proyecto de inversión | 110914.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110914.79, modificado:110914.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TIXMÉHUAC DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC - 194323 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194323 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE 27 INTERIOR SN PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMEHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 22, CALLE 24 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC EN LA CALLE 27 POR 22 Y 24, lon:-89.11067441, lat:20.23357429}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 33274.44 | 33274.44 | 33274.44 | 33274.44 | 33274.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-057-2021, contratista:VILLACOSTA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4778423.26, importe_modificado:4778423.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.74}} | {2007467/proyecto_INICIO, 2007467/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007469 | Proyecto de inversión | 236589.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236589.29, modificado:236589.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKIT DEL MUNICIPIO DE TEKIT - 194336 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194336 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 36 INTERIOR SN PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 21, CALLE 38 LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD A 4 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL, lon:-89.33809011, lat:20.53841709}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 70976.79 | 70976.79 | 70976.79 | 70976.79 | 70976.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2021, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4052899.06, importe_modificado:4052899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.74}} | {2007469/proyecto_PROCESO, 2007469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007548 | Proyecto de inversión | 244512.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244512.28, modificado:244512.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 195662 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195662 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 12 A PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 A Y CALLE 31, CALLE 14 MUNA ES UNA PEQUEÑA CIUDAD EN EL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO UBICADA A 64 KILÓMETROS AL SUR DE LA CAPITAL MÉRIDA. , lon:-89.70514229, lat:20.47933966}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 109271.83 | 109271.83 | 109271.83 | 109271.83 | 109271.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-058-2021, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5290743.7, importe_modificado:5290743.7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.26}} | {2007548/proyecto_PROCESO, 2007548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007557 | Proyecto de inversión | 81965.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81965.98, modificado:81965.98}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MAMA DEL MUNICIPIO DE MAMA - 195750 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195750 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 31, CALLE 26 MAMA ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN EN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UNO DE LOS 106 DE QUE ESTÁ INTEGRADA LA ENTIDAD FEDERAT, lon:-89.36497706, lat:20.47387982}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 46521.83 | 46521.83 | 46521.83 | 46521.83 | 46521.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2021, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4052899.06, importe_modificado:4052899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.52}} | {2007557/proyecto_INICIO, 2007557/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007573 | Proyecto de inversión | 790332.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790332.22, modificado:790332.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 195877 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195877 | S | 20 | 30 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 30 INTERIOR SN CIUDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 45, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A MEDIA CUADRA DE UNA IGLESIA, lon:-89.27677837, lat:20.20135033}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 730364.35 | 730364.35 | 730364.35 | 730364.35 | 730364.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-060-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7222187.67, importe_modificado:7222187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.8}} | {2007573/proyecto_PROCESO, 2007573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007575 | Proyecto de inversión | 86860.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86860.39, modificado:86860.39}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHACSINKÍN DEL MUNICIPIO DE CHACSINKÍN - 195885 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195885 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y , CHACSINKIN ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS QUE CONSTITUYEN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SE ENCUENTRA LOCALIZADO AL SUR DEL ESTADO Y APROXI, lon:-89.01504035, lat:20.1668281}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 83721.56 | 83721.56 | 83721.56 | 83721.56 | 83721.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-056-2021, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4640384.63, importe_modificado:4640384.63}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.98}} | {2007575/proyecto_PROCESO, 2007575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007587 | Proyecto de inversión | 6418.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6418.67, modificado:6418.67}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 195971 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195971 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 16 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 31, CALLE 33 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE PETO EN LA CALLE 16 POR 31 Y 33, lon:-88.91591956, lat:20.12355615}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 1925.61 | 1925.61 | 1925.61 | 1925.61 | 1925.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.91}} | {2007587/proyecto_PROCESO, 2007587/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007627 | Proyecto de inversión | 709538.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709538.55, modificado:709538.55}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANCAB DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 196292 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196292 | S | 18 | 27 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:10, direccion:CALLE 43 INTERIOR SN PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 32, CALLE 36 VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DE LA LOCALIDAD A 7 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL, lon:-89.34227974, lat:20.19243209}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 608537.64 | 608537.64 | 608537.64 | 608537.64 | 608537.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-061-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7297762.98, importe_modificado:7297762.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.2}} | {2007627/proyecto_PROCESO, 2007627/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007703 | Proyecto de inversión | 39728.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39728.3, modificado:39728.3}} | EQUIPAMIENTO DE CINCO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 198429 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 198429 | S | 10 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 49 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 59 Y CALLE 42, CALLE 44 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 59 POR 42 Y , lon:-89.28552871, lat:20.19894413}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 11918.49 | 11918.49 | 11918.49 | 11918.49 | 11918.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-050-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1710993.47, importe_modificado:1710993.47}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2007703/proyecto_INICIO, 2007703/proyecto_PROCESO, 2007703/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007717 | Proyecto de inversión | 732939.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732939.83, modificado:732939.83}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 198925 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 198925 | S | 18 | 27 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 42 A PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 65 Y CALLE 67, CALLE 44 EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD, lon:-89.41871512, lat:20.29053669}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 329125.5 | 329125.5 | 329125.5 | 329125.5 | 329125.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-062-2021, contratista:ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3442861.84, importe_modificado:3442861.84}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.68}} | {2007717/proyecto_PROCESO, 2007717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402008671 | Proyecto de inversión | 245735.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245735.45, modificado:245735.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKAL DE VENEGAS MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS - 248893 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 248893 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO TEKAL DE VENEGAS, 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA SUR PONIENTE DE LA LOCALIDAD, lon:-88.95122376, lat:21.01462068}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 151369.48 | 151369.48 | 151369.48 | 151369.48 | 151369.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2021, contratista:GRUPO URBAMEX SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4268126.45, importe_modificado:4268126.45}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.43}} | {2008671/proyecto_PROCESO, 2008671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402011856 | Proyecto de inversión | 575538.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575538.77, modificado:575538.77}} | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA LA DOTACIÓN DEL SERVICIO BÁSICO DE ELECTRICIDAD EN LA ESCUELA PRIMARIA RODOLFO MENÉNDEZ DE LA PEÑA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TICUL MUNICIPIO DE TICUL YUCATÁN - 336149 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 336149 | S | 156 | 162 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 30 COLONIA TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 28 A MEDIA CUADRA DEL PARQUE SAN ROMAN, lon:-89.5376952, lat:20.39355912}} | 2021-12-16 | 2021-12-23 | 575538.77 | 575538.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-DIRECTA-ELE-369, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:575538.77, importe_modificado:575538.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2011856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar los montos. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Verificar los montos. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:Verificar los montos. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:Verificar los montos. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El periodo de ejecución no es el correcto., trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-20}, obs6: {observación:Verificar su porcentaje de avances, en virtud de que el periodo de ejecución ya paso., trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402011902 | Proyecto de inversión | 413893.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:412893.57, modificado:411893.57}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN PARA LA DOTACIÓN DEL SERVICIO BÁSICO DE ELECTRICIDAD EN LA ESCUELA SECUNDARIA ESTELA MARÍA CONDE HERRERA UBICADA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN - 337027 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 337027 | S | 226 | 214 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 167 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 84A Y CALLE 86, CALLE 165 SE ENCUENTRA ENFRETE DEL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN FRANCO AGUILAR, lon:-89.64580418, lat:20.91105125}} | 2021-12-16 | 2021-12-23 | 412893.57 | 412893.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-OP-DIRECTA-ELE-370, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:412893.57, importe_modificado:412893.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2011902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar los montos. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Verificar los montos. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:Verificar los montos. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:Verificar los montos. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:En el nombre de la obra no esta la CCT, trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-20}, obs6: {observación:verificar el periodo de ejecucion., trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402012093 | Proyecto de inversión | 12872.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12872.28, modificado:12872.28}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE XOCÉN DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 344176 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 344176 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:174, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO XOCEN, 97785 XOCÉN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS AL SUR DE LA LOCALIDAD A LA SALIDA DE CHICHIMILÁ A LA VUELTA DE LA CALLE , lon:-88.16432151, lat:20.59615686}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 3861.68 | 3861.68 | 3861.68 | 3861.68 | 3861.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2012093/proyecto_INICIO, 2012093/proyecto_PROCESO, 2012093/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012205 | Proyecto de inversión | 455282.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318697.86, modificado:318697.86}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136584.79, modificado:136584.79}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PABALAM MUNICIPIO DE CHEMAX DEL ESTADO DE YUCATAN - 346025 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 346025 | S | 15 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:83, direccion:PUEBLO PABALAM, 97776 PABALAM, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , PABALAM SE ENCUENTRA A 14.5KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DELA LOCALIDAD DE CHEMAX, lon:-87.82855672, lat:20.73731899}} | 2021-06-28 | 2021-10-25 | 455282.65 | 455282.65 | 455282.65 | 455282.65 | 455282.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-009-2021, contratista:Arquitectos Constructora, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2428174.13, importe_modificado:2428174.13}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:6.0}} | {2012205/proyecto_INICIO, 2012205/proyecto_PROCESO, 2012205/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RADICADO-EJERCIDO: FEDERAL 318,697.86 FISE P. 06/21/0006 136,584.79, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2022-01-12}} | {obs1: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402053084 | Proyecto de inversión | 30504.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30504.57, modificado:30504.57}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD, CCT 31DPR0706D, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TEDZIDZ Y EL MUNICIPIO DE SAMAHIL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-319-22 | N |  |  | 108 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-89.974444, lat:20.836944}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 30504.57 | 30504.57 | 30504.57 | 30504.57 | 30504.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-114, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30504.57, importe_modificado:30504.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402053094 | Proyecto de inversión | 45456.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45456.68, modificado:45456.68}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR HUNAB CEEL, CCT 31DCC0268P, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO OCHIL Y EL MUNICIPIO DE HOMÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-330-22 | N |  |  | 51 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:12, direccion:CALLE 21 POR 22 YUCATÁN, lon:-89.342222, lat:20.636111}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 45456.68 | 45456.68 | 45456.68 | 45456.68 | 45456.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-116, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AGACOR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:45456.68, importe_modificado:45456.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | YUC210402053831 | Proyecto de inversión | 5601181.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5601181.63, modificado:5601181.63}} | Reconstrucción de cruce vial en la calle 21 x 52 y 104, en la Colonia Hidalgo, en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 02/21/037 | S | 384250 | 382250 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2574.0, meta_modificada:2574.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:POR CIRCUITO COLONIAS, C. 52, Miguel Hidalgo, 97220 Mérida, Yuc., México, lon:-89.64873791, lat:20.98979018}} | 2021-12-08 | 2021-12-30 | 5601181.63 | 5588901.39 | 5588901.39 | 5588901.39 | 5588901.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP21-LP-INCCOPY-1FAF-050, contratista:Maxi Constructora Hidraulica y Mantenimiento Integral, S.A de C.V, convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:5459975.37, importe_modificado:5459975.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2574.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR IMPORTE COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR NOMBRE DEL CONTRATISTA DE ACUERDO A LOS ANEXOS F-PR-ANP-03 ENVIADOS, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056474 | Proyecto de inversión | 51933.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51933.91, modificado:51933.91}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA VICENTE RIVA PALACIO, CCT 31ETV0145J, EN LA LOCALIDAD DE DZIDZIBACHÍ Y EL MUNICIPIO DE HALACHÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-364-21 | N |  |  | 49 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:CALLE 28 YUCATÁN, lon:-90.126389, lat:20.570278}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 51933.91 | 51933.91 | 51933.91 | 51933.91 | 51933.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-21-MANT-DIRECTA-119, contratista:RNL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.S. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:51933.91, importe_modificado:51933.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056493 | Proyecto de inversión | 19772.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19772.76, modificado:19772.76}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ZAC MUTUL, CCT 31DCC2011D, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHACABAL Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-389-21 | N |  |  | 52 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:17, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-89.191667, lat:21.134722}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 19772.76 | 19772.76 | 19772.76 | 19772.76 | 19772.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-122, contratista:CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19772.76, importe_modificado:19772.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056518 | Proyecto de inversión | 33602.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33602.31, modificado:33602.31}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR DANIEL AYALA PEREZ, CCT 31DCC0029P, EN LA LOCALIDAD DE KANTEMÓ Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-421-21 | N |  |  | 23 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:192, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-89.308333, lat:20.0}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 33602.31 | 33602.31 | 33602.31 | 33602.31 | 33602.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-126, contratista:HENRY DAMIAN US CIAU, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:33602.31, importe_modificado:33602.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:a pericion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:a pericion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:a pericion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:a pericion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056558 | Proyecto de inversión | 34919.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34919.33, modificado:34919.33}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CCT 31DPR2038Q, EN LA LOCALIDAD DE POPOLNÁH Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-470-21 | N |  |  | 196 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:34, direccion:CALLE 50 POR 49 Y 50 YUCATÁN, lon:-88.157273, lat:21.126314}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 34919.33 | 34919.33 | 34919.33 | 34919.33 | 34919.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-129, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:34919.33, importe_modificado:34919.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056583 | Proyecto de inversión | 75884.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75884.58, modificado:75884.58}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CCT 31DPR0566U, EN LA LOCALIDAD DE EKBALAM Y EL MUNICIPIO DE TEMOZÓN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-503-21 | N |  |  | 42 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:178, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-88.145833, lat:20.892222}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 75884.58 | 75884.58 | 75884.58 | 75884.58 | 75884.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-132, contratista:MANUEL BANDERAS COUOH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:75884.58, importe_modificado:75884.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056600 | Proyecto de inversión | 109229.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109229.76, modificado:109229.76}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUANA DE ASBAJE, CCT 31ETV0044L, EN LA LOCALIDAD DE EKPEDZ Y EL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-535-21 | N |  |  | 150 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-88.429444, lat:20.315278}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 109229.76 | 109229.76 | 109229.76 | 109229.76 | 109229.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-134, contratista:HERRECON, DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:109229.76, importe_modificado:109229.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056601 | Proyecto de inversión | 10733.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10733.05, modificado:10733.05}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JULIO RENDON ALCOCER, CCT 31ETV0129S, EN LA LOCALIDAD DE MUCEL Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-537-21 | N |  |  | 85 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:29, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-87.838611, lat:20.894444}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 10733.05 | 10733.05 | 10733.05 | 10733.05 | 10733.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-134, contratista:HERRECON, DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10733.05, importe_modificado:10733.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056612 | Proyecto de inversión | 14541.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14541.39, modificado:14541.39}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN, CCT 31DPR0633B, EN LA LOCALIDAD DE XKATÚN Y EL MUNICIPIO DE CHANKOM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-555-21 | N |  |  | 51 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:18, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-88.543333, lat:20.630833}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 14541.39 | 14541.39 | 14541.39 | 14541.39 | 14541.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-136, contratista:CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14541.39, importe_modificado:14541.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056621 | Proyecto de inversión | 20136.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20136.56, modificado:20136.56}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR DULCE PRIMAVERA, CCT 31DJN2012S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-573-21 | N |  |  | 156 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 67-A POR 130 Y 132 YUCATÁN, lon:-89.672366, lat:20.958288}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 20136.56 | 20136.56 | 20136.56 | 20136.56 | 20136.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-139, contratista:DIOMASI BIENES RAÍCES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20136.56, importe_modificado:20136.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056622 | Proyecto de inversión | 35792.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35792.53, modificado:35792.53}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE C.R.E.E., CCT 31DML2004I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-574-21 | N |  |  | 59 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 59 POR 90 YUCATÁN, lon:-89.643046, lat:20.972767}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 35792.53 | 35792.53 | 35792.53 | 35792.53 | 35792.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-139, contratista:DIOMASI BIENES RAÍCES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:35792.53, importe_modificado:35792.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056647 | Proyecto de inversión | 9331.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9331.94, modificado:9331.94}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CCT 31EPR0196R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-599-21 | N |  |  | 105 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 30-B POR 81-A Y 83 YUCATÁN, lon:-89.609219, lat:20.947852}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 9331.94 | 9331.94 | 9331.94 | 9331.94 | 9331.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-143, contratista:ADDI DANIELA FLORES ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9331.94, importe_modificado:9331.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056650 | Proyecto de inversión | 17449.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17449.65, modificado:17449.65}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR GERONIMO BAQUEIRO FOSTER, CCT 31DJN0221K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-602-21 | N |  |  | 173 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA POR 29 Y 29-A YUCATÁN, lon:-89.58335, lat:20.947101}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 17449.65 | 17449.65 | 17449.65 | 17449.64 | 17449.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G)IDE-21-MANT-DIRECTA-144, contratista:EDUARDO AHMED DÍAZ ESCAMILLA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17449.64, importe_modificado:17449.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056656 | Proyecto de inversión | 44717.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44717.61, modificado:44717.61}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JESUS MANUEL IBARRA PEIRO, CCT 31DJN0253C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-608-21 | N |  |  | 114 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 87 POR 4-A DIAGONAL Y 4-B DIAGONAL YUCATÁN, lon:-89.586771, lat:20.93913}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 44717.61 | 44717.61 | 44717.61 | 44717.61 | 44717.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-145, contratista:ELIZABETH KURY SÁNCHEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44717.61, importe_modificado:44717.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:petivion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:petivion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:petivion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:petivion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056668 | Proyecto de inversión | 199887.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199887.7, modificado:199887.7}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO BUSTILLOS CARRILLO, CCT 31DPR1731J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-620-21 | N |  |  | 380 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31-B DIAGONAL POR 26-B YUCATÁN, lon:-89.613157, lat:21.028523}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 199887.7 | 199887.7 | 199887.7 | 199887.7 | 199887.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-146, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:199887.7, importe_modificado:199887.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056676 | Proyecto de inversión | 13228.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13228.69, modificado:13228.69}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JACINTO CANEK, CCT 31DJN0094E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-629-21 | N |  |  | 167 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 45 POR 52 YUCATÁN, lon:-89.580922, lat:20.971628}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 13228.69 | 13228.69 | 13228.69 | 13228.69 | 13228.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-148, contratista:LEMON, S DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13228.69, importe_modificado:13228.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:petivion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:petivion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:petivion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:petivion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056684 | Proyecto de inversión | 9809.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9809.11, modificado:9809.11}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SAC NICTE, CCT 31EJN0060N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-637-21 | N |  |  | 141 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 39 POR 12 YUCATÁN, lon:-89.564101, lat:20.974829}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 9809.11 | 9809.11 | 9809.11 | 9809.11 | 9809.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-21-MANT-DIRECTA-148, contratista:LEMON, S DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9809.11, importe_modificado:9809.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056686 | Proyecto de inversión | 30436.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30436.68, modificado:30436.68}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE LUIS BRAILLE, CCT 31DML2015O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-639-21 | N |  |  | 81 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 22 POR 27-A Y 29 YUCATÁN, lon:-89.628218, lat:21.022018}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 30436.68 | 30436.68 | 30436.68 | 30436.68 | 30436.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-149, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30436.68, importe_modificado:30436.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056700 | Proyecto de inversión | 33006.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33006.3, modificado:33006.3}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DCC0235Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECOH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-653-21 | N |  |  | 169 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 24 POR 31 YUCATÁN, lon:-89.470845, lat:20.740856}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 33006.3 | 33006.3 | 33006.3 | 33006.3 | 33006.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-152, contratista:EUROREC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:33006.3, importe_modificado:33006.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056721 | Proyecto de inversión | 133660.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133660.83, modificado:133660.83}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS, CCT 31DPR0299O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-688-21 | N |  |  | 416 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 129 POR 84 YUCATÁN, lon:-89.643082, lat:20.928879}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 133660.83 | 133660.83 | 133660.83 | 133660.83 | 133660.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-158, contratista:RC CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:133660.83, importe_modificado:133660.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056723 | Proyecto de inversión | 93558.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93558.1, modificado:93558.1}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR2009V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-690-21 | N |  |  | 363 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 80 POR 22-B Y 24 YUCATÁN, lon:-89.621667, lat:20.967778}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 93558.1 | 93558.1 | 93558.09 | 93558.09 | 93558.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-158, contratista:RC CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:93558.09, importe_modificado:93558.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056726 | Proyecto de inversión | 90187.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90187.8, modificado:90187.8}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUUL KIN, CCT 31DCC0305C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-693-21 | N |  |  | 152 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 50 POR 211 YUCATÁN, lon:-89.58991, lat:20.935852}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 90187.8 | 90187.8 | 90187.8 | 90187.8 | 90187.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-159, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:90187.8, importe_modificado:90187.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056732 | Proyecto de inversión | 27781.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27781.16, modificado:27781.16}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO LOPEZ MENDEZ, CCT 31DPR2016E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-700-21 | N |  |  | 145 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 92 POR 133 YUCATÁN, lon:-89.647582, lat:20.928324}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 27781.16 | 27781.16 | 27781.16 | 27781.16 | 27781.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-160, contratista:CONSTRUCCIONES ANTRANQUI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27781.16, importe_modificado:27781.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056882 | Proyecto de inversión | 15131.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15131.72, modificado:15131.72}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ALFONSO CASO ANDRADE, CCT 31DCC0146E, EN LA LOCALIDAD DE YOKDZONOT Y EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-549-21 | N |  |  | 27 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:132, direccion:CALLE 20 POR 22 YUCATÁN, lon:-88.731389, lat:20.710833}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 15131.72 | 15131.72 | 15131.72 | 15131.72 | 15131.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-136, contratista:CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15131.72, importe_modificado:15131.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | YUC210402057156 | Proyecto de inversión | 32455.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32455.91, modificado:32455.91}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CRESCENCIO CARRILLO Y ANCONA, CCT 31DPB0051W, EN LA LOCALIDAD DE ZODZILCHÉN Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-498-21 | N |  |  | 21 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:538, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-88.124167, lat:20.746944}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 32455.91 | 32455.91 | 32455.91 | 32455.91 | 32455.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-132, contratista:MANUEL BANDERAS COUOH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32455.91, importe_modificado:32455.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402057167 | Proyecto de inversión | 34535.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34535.67, modificado:34535.67}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL ANTONIO AY, CCT 31DPB2020Q, EN LA LOCALIDAD DE YAAX-HAL Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-531-21 | N |  |  | 40 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:671, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-88.0275, lat:20.830278}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 34535.67 | 34535.67 | 34535.67 | 34535.67 | 34535.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-21-MANT-DIRECTA-134, contratista:HERRECON, DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:34535.67, importe_modificado:34535.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402057178 | Proyecto de inversión | 145225.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145225.67, modificado:145225.67}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUSTO SIERRA O RELLY, CCT 31DCC0144G, EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALTUYUB Y EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-560-21 | N |  |  | 161 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:52, direccion:CALLE 20 YUCATÁN, lon:-88.916667, lat:20.492778}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 145225.67 | 145225.67 | 145225.67 | 145225.67 | 145225.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-137, contratista:HENRY DAMIAN US CIAU, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:145225.67, importe_modificado:145225.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402058335 | Proyecto de inversión | 14641.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14641.44, modificado:14641.44}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUANA DE ASBAJE, CCT 31DCC0192Q, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO Y EL MUNICIPIO DE HALACHÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-359-21 | N |  |  | 16 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:5, direccion:SAN MATEO, lon:-90.082148, lat:20.477756}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 14641.44 | 14641.44 | 14641.44 | 14641.44 | 14641.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-119, contratista:RNL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.S. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14641.44, importe_modificado:14641.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | YUC210402058463 | Proyecto de inversión | 30957.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30957.74, modificado:30957.74}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ROBERTO QUIROZ GUERRA , CCT 31DPR1727X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-018 | N |  |  | 383 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 25, García Ginerés, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6367097, lat:20.9866276}} | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 30957.74 | 30957.74 | 30957.74 | 30818.22 | 30818.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-335, contratista:JIMMY ALBERTO SOSA LEY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27430.6, importe_modificado:27430.6}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-333, contratista:DAVID VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3527.14, importe_modificado:3527.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402058473 | Proyecto de inversión | 376000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376000.0, modificado:369080.13}} | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PROTECCIÓN CIVIL EN EL CAI CARLOS CARRILLO VEGA 31DD10004Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | EXPINICIAL21-002 | N |  |  | 255 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:calle 96 97314, lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2021-10-19 | 2021-12-07 | 369080.13 | 369080.13 | 338497.64 | 334551.32 | 334551.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E251-2021, contratista:ENRIQUE ALONSO CRUZ ECHEVERRÍA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:369080.13, importe_modificado:369080.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.88}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402058573 | Proyecto de inversión | 56630.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56630.95, modificado:56630.95}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 15, CCT 31DST0015D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CANSAHCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-372-21 | N |  |  | 54 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 19 CANSAHCAB, lon:-89.102341, lat:21.158103}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 56630.94 | 56630.94 | 56630.94 | 56630.94 | 56630.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-120, contratista:ADMINISTRACIÓN GERENCIA ARQUITECTÓNICA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:56630.94, importe_modificado:56630.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | YUC210402058594 | Proyecto de inversión | 43040.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43040.35, modificado:43040.35}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR0182P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-048 | N |  |  | 92 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:C. 130 170, Nueva Yucalpetén, 97320 Progreso, Yuc., México, lon:-89.68975961, lat:21.27939733}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 43040.35 | 43040.35 | 43040.35 | 42780.62 | 42780.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-328, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:43040.35, importe_modificado:43040.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059216 | Proyecto de inversión | 66481.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66481.14, modificado:66481.14}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LORENZO FILHO, CCT 31EJN0003W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-105 | N |  |  | 173 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 107, lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 66481.14 | 66481.14 | 66481.14 | 66194.58 | 66194.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-330, contratista:FREDDY MOLINA FERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:66481.14, importe_modificado:66481.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059581 | Proyecto de inversión | 68047.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68047.87, modificado:68047.87}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA 4 DE JUNIO , CCT 31DPR2100C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-163 | N |  |  | 144 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yuc., México, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 68047.87 | 68047.87 | 68047.87 | 68047.87 | 68047.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-157, contratista:SARA ALICIA NOVELO MONTEJO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:68047.87, importe_modificado:68047.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El numero de beneficiarios no coincide con lo que se menciona en el anexo, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:El municipio y localidad mencionado en la descripción del contrato no coincide con el mencionado en ele anexo, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:El número de beneficiarios no coincide con el ultimo anexo enviado 19 de enero 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs4: {observación:El municipio y localidad mencionada en la geolocalización no coincide con lo los mencionados en el nombre del proyecto y ultimo anexo enviado el 19 de enero de 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059765 | Proyecto de inversión | 35603.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35603.01, modificado:35603.01}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE TEC POOT , CCT 31EES0075Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IXIL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-203 | N |  |  | 181 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Ixil, Yuc., México, lon:-89.4818193, lat:21.1523747}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 35603.01 | 35603.01 | 35603.01 | 35603.01 | 35603.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-21-0025A, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:35603.01, importe_modificado:35603.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:La fecha de firma y conclusión del contrato es posterior al periodo de ejecución , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059784 | Proyecto de inversión | 8412.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8412.84, modificado:8412.84}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA , CCT 31DPR0878W, EN LA LOCALIDAD DE TEYA Y EL MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-208 | N |  |  | 106 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:6, direccion:WFHR+6M Teya, Yuc., México, lon:-89.50836182, lat:20.92809328}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 8412.84 | 8412.84 | 8412.84 | 8412.84 | 8376.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-324, contratista:CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8412.84, importe_modificado:8412.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:La localidad en la geolocalización no coincide con la que se menciona en el ultimo anexo del 19 de enero 2022, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:El porcentaje de avance financiero no coincide con el ultimo anexo enviado el 22 de enero de 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059813 | Proyecto de inversión | 6163.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6163.94, modificado:6163.94}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CHAN XI'PAL (NIÑOS PEQUEÑOS), CCT 31DJN2044K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KINCHIL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-217 | N |  |  | 51 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:97362 Kinchil, Yuc., México, lon:-89.9476806, lat:20.9169529}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 6163.94 | 6163.94 | 6163.94 | 6163.94 | 6137.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-325, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6163.94, importe_modificado:6163.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El porcentaje de avance financiero no coincide con el ultimo anexo enviado el 22 de enero de 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059814 | Proyecto de inversión | 14588.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14588.25, modificado:14588.25}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0413Q, EN LA LOCALIDAD DE YALCÓN Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-560 | N |  |  | 25 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:189, direccion:Yalcón, Yuc., México, lon:-88.1580555, lat:20.6794444}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 14588.25 | 14588.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(U) IDE-21-MANT-DIRECTA-379, contratista:LORENZO CHAN SOBERANO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14588.25, importe_modificado:14588.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, YA QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059816 | Proyecto de inversión | 29794.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29794.21, modificado:29794.21}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR GONZALO NAVARRO BAEZ, CCT 31EJN0080A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-218 | N |  |  | 132 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 14¿ 155, Chuburna de Hidalgo, Hidalgo de Chuburná, 97205 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6267015, lat:21.0063643}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 29794.21 | 29794.21 | 29794.21 | 29794.21 | 29665.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-325, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29794.21, importe_modificado:29794.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El porcentaje de avance financiero no coincide con el ultimo anexo enviado el 22 de enero de 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059841 | Proyecto de inversión | 66019.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66019.15, modificado:66019.15}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR NICOLAS BRAVO, CCT 31EJN0021L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-573 | N |  |  | 68 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 59, Centro, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6274675, lat:20.9694307}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 66019.15 | 66019.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-381, contratista:DAVID VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:66019.15, importe_modificado:66019.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059864 | Proyecto de inversión | 13533.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13533.48, modificado:13533.48}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ICHCAANZIHO, CCT 31DPR0232G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-588 | N |  |  | 44 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 44, Los Pinos, Mérida, Yuc., México, lon:-89.5802128, lat:21.0010832}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 13533.48 | 13533.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-384, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13533.48, importe_modificado:13533.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059879 | Proyecto de inversión | 17281.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.87, modificado:17281.87}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SANTIAGO PACHECO CRUZ, CCT 31DPR2015F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-599 | N |  |  | 321 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 46, Centro, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6155017, lat:20.960374}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 17281.87 | 17281.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-385, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17281.87, importe_modificado:17281.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059905 | Proyecto de inversión | 23177.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23177.14, modificado:23177.14}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 20, CCT 31DST0020P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-247 | N |  |  | 200 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 59, Fidel Velázquez Segunda Etapa, Mérida, Yuc., México, lon:-89.5719989, lat:20.9692116}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 23177.14 | 23177.14 | 23177.14 | 23177.14 | 23077.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-330, contratista:FREDDY MOLINA FERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23177.14, importe_modificado:23177.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El porcentaje de avance financiero no coincide con el anexo del 19 de enero 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059910 | Proyecto de inversión | 7159.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7159.21, modificado:7159.21}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA PETEN ITSA, CCT 31DPB0029U, EN LA LOCALIDAD DE X-BOHOM Y EL MUNICIPIO DE CHANKOM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-251 | N |  |  | 35 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:14, direccion:HG66+QF X-Bohom, Yuc., México, lon:-88.48877907, lat:20.56192082}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 7159.21 | 7159.21 | 7159.21 | 7159.21 | 7128.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-331, contratista:HENRY DAMIAN US CIAU, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7159.21, importe_modificado:7159.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:La localidad que se menciona en la geolocalización no coincide con la mencionada en el nombre de la obra y el anexo ultimo enviado el 19 de enero de 2022, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}, obs6: {observación:El porcentaje de avance financiero mencionado no coincide con el ultimo anexo enviado el 19 de enero de 2022, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059918 | Proyecto de inversión | 26423 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26423.0, modificado:26423.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIA JOSEFA MENDOZA, CCT 31DIN2029C, EN LA LOCALIDAD DE SABACCHÉ Y EL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-329 | N |  |  | 17 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:15, direccion:C. 23 51, Tixmehuac, 97950 Tixmehuac, Yuc., México, lon:-89.10922766, lat:20.23585502}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 26423 | 26423 | 26423 | 26309.11 | 26309.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-21-MANT-DIRECTA-340, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26423.0, importe_modificado:26423.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059955 | Proyecto de inversión | 1222.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222.54, modificado:1222.54}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ELVIA CARRILLO PUERTO, CCT 31DJN2047H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-613 | N |  |  | 182 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 34, Centro, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6056645, lat:20.9671358}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 1222.54 | 1222.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-389, contratista:CLAUDIA EUGENIA PATRON PEREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1222.54, importe_modificado:1222.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059986 | Proyecto de inversión | 11910.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11910.79, modificado:11910.79}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA , CCT 31DPR0126X, EN LA LOCALIDAD DE CANAKOM Y EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-637 | N |  |  | 69 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:2, direccion:97926 Canakom, Yuc., México, lon:-88.7627777, lat:20.4411111}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 11910.79 | 11910.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-419, contratista:LUIS ALBERTO CONRADO COB, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11910.79, importe_modificado:11910.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059987 | Proyecto de inversión | 12334.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12334.33, modificado:12334.33}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ADOLFO LOPEZ MATEOS, CCT 31DCC0050S, EN LA LOCALIDAD DE XOY Y EL MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-336 | N |  |  | 40 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:48, direccion:Xoy, Yuc., México, lon:-88.971058, lat:20.122995}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 12334.33 | 12334.33 | 12334.33 | 12281.16 | 12281.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(S) IDE-21-MANT-DIRECTA-340, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12334.33, importe_modificado:12334.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060009 | Proyecto de inversión | 31929.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31929.99, modificado:31929.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS, CCT 31DPR1717Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-269 | N |  |  | 344 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 87 370, Nueva Kukulcán, 97195 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5870217, lat:20.93906}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 31929.99 | 31929.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-334, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31929.99, importe_modificado:31929.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre de la obra, el municipio, la localidad (tomar en cuenta georeferencia) y el número de beneficiarios no coinciden entre el anexo enviado y el sistema., trimestre:4.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:La descripción del contrato no coincide con la descripción en el anexo enviado., trimestre:4.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060018 | Proyecto de inversión | 34278.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34278.43, modificado:34278.43}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE GARDUÑO DIAZ, CCT 31DPR1714T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-412 | N |  |  | 135 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 17-A YUCATÁN, lon:-89.573676, lat:21.097447}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 34278.43 | 34278.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060020 | Proyecto de inversión | 114717.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114717.14, modificado:114717.14}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA, CCT 31EPR0245J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-418 | N |  |  | 72 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 14 YUCATÁN, lon:-89.702237, lat:21.01324}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 114717.14 | 114717.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060023 | Proyecto de inversión | 73713.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73713.85, modificado:73713.85}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFINA CARDEÑA M DE ARCEO , CCT 31DPR0209F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-423 | N |  |  | 437 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 71-A YUCATÁN, lon:-89.603934, lat:20.952584}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 73713.85 | 73713.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060027 | Proyecto de inversión | 8488.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8488.65, modificado:8488.65}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE MUNA, CCT 31DML2027T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-441 | N |  |  | 28 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 21 YUCATÁN, lon:-89.714416, lat:20.487804}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 8488.65 | 8488.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060028 | Proyecto de inversión | 137594.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137594.6, modificado:137594.6}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL CEPEDA PERAZA, CCT 31DPR0471G, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CÁMARA Y EL MUNICIPIO DE TEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-442 | N |  |  | 25 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 15 YUCATÁN, lon:-89.539606, lat:20.403143}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 137594.6 | 137594.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060047 | Proyecto de inversión | 57636.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57636.99, modificado:57636.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR HUNAB CEEL, CCT 31DCC0268P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-479 | N |  |  | 154 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:12, direccion:CALLE NINGUNO YUCATÁN, lon:-89.342222, lat:20.636111}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 57636.99 | 57636.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060100 | Proyecto de inversión | 21668.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21668.09, modificado:21668.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA SANTIAGO PACHECO CRUZ, CCT 31ETV0105I, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SODZIL Y EL MUNICIPIO DE SACALUM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-435 | N |  |  | 33 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:2, direccion:G9QW+R6 San Antonio Sodzil, Yuc., México, lon:-89.60444927, lat:20.53961855}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 21668.09 | 21668.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-408, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21668.09, importe_modificado:21668.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060124 | Proyecto de inversión | 19067.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19067.85, modificado:19067.85}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NUM. 5 ALFREDO BARRERA VAZQUEZ, CCT 31DES0011P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-458 | N |  |  | 85 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 3 C CENTRO, lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 19067.85 | 19067.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-412, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19067.85, importe_modificado:19067.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060143 | Proyecto de inversión | 27421.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27421.62, modificado:27421.62}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 9 , CCT 31DST0009T, EN LA LOCALIDAD DE TELCHAC Y EL MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-497 | N |  |  | 114 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:C. 35, Telchac, Yuc., Mexico, lon:-89.2718758, lat:21.1918405}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 27421.62 | 27421.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-374, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27421.62, importe_modificado:27421.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060149 | Proyecto de inversión | 50126.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50126.66, modificado:50126.66}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CCT 31DPR1705L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-503 | N |  |  | 311 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:C. 21, Peto, Yuc., Mexico, lon:-88.922194, lat:20.1313493}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 50126.66 | 50126.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-375, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:50126.66, importe_modificado:50126.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060187 | Proyecto de inversión | 12347.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12347.6, modificado:12347.6}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SAC NICTE, CCT 31EJN0060N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-387 | N |  |  | 126 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 19, Jardines del Nte., Mérida, Yuc., México, lon:-89.5711275, lat:21.0165996}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 12347.6 | 12347.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-21-MANT-DIRECTA-398, contratista:GRECIA LILI MARIN GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12347.6, importe_modificado:12347.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La cantidad de beneficiarios mencionada difiere de la establecida en el Anexo, trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Verificar los porcentajes de avances, debido a que el periodo de ejecución ya concluyó., trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402060191 | Proyecto de inversión | 40822.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40822.47, modificado:40822.47}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA , CCT 31DPR2057E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-356 | N |  |  | 327 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yuc., México, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 40822.47 | 40822.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-344, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:40822.47, importe_modificado:40822.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060193 | Proyecto de inversión | 73481.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73481.57, modificado:73481.57}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUVENTINO ROSAS , CCT 31DJN0156A, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-391 | N |  |  | 65 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:C. 28, Yocchenkax, Tekax de Álvaro Obregón, Yuc., México, lon:-89.2767136, lat:20.1988424}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 73481.57 | 73481.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:73481.57, importe_modificado:73481.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La cantidad de beneficiarios mencionada difiere de la establecida en el Anexo , trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060228 | Proyecto de inversión | 14133.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14133.28, modificado:14133.28}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO , CCT 31DPR0572E, EN LA LOCALIDAD DE YAXNIC Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-366 | N |  |  | 94 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:97316 Yaxnic, Yuc., México, lon:-89.619122, lat:20.791179}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 14133.28 | 14133.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(R) IDE-21-MANT-DIRECTA-344, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7893.35, importe_modificado:7893.35}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-398, contratista:GRECIA LILI MARIN GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6239.93, importe_modificado:6239.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060231 | Proyecto de inversión | 10107.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10107.57, modificado:10107.57}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN DE LA BARRERA, CCT 31ETV0163Z, EN LA LOCALIDAD DE NOHSUYTÚN Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO | REMFAMBAS21-425 | N |  |  | 25 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:69, direccion:CX9C+4G Xuilub, Yuc., México, lon:-88.02873731, lat:20.41776269}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 10107.57 | 10107.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-406, contratista:MARCOS ALFONSO CANUL MARQUET, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10107.57, importe_modificado:10107.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060244 | Proyecto de inversión | 19918.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19918.5, modificado:19918.5}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIA MONTESSORI, CCT 31DCC0175Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZÓN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-371 | N |  |  | 191 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Temozón, yucatan, lon:-88.201158, lat:20.80368}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 19918.5 | 19918.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-395, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19918.5, importe_modificado:19918.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El periodo de ejecucion mencionado difiere del establecido en el Anexo, trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-20}, obs6: {observación:Verificar los porcentajes de avances, debido a que el periodo de ejecución ya concluyó., trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-20}, obs7: {observación:La fecha de conclusión del contrato no coincide con lo mencionado en el anexo , trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402060269 | Proyecto de inversión | 56923.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56923.4, modificado:42257.19}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR2025M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO | REMFAMBAS21-464 | N |  |  | 186 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:97246, C. 25 193, Mulsay I, 97246 Mérida, Yuc., México, lon:-89.67434764, lat:20.9709071}} | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 42257.19 | 42257.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-MANT-DIRECTA-414, contratista:DAVID VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:42257.19, importe_modificado:42257.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210101886633 | Proyecto de inversión | 25000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E7, modificado:2.494918121E7}} | Construcción, mantenimiento y conservación del Malecón de la localidad y municipio de Progreso Yucatán (segunda etapa) | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 02/21/023 | S | 55952 | 54981 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9190.96, meta_modificada:9190.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle 78 4, Boulevard Turístico Malecón, 97320 Progreso, Yuc., México, lon:-89.66235816, lat:21.28734002}} | 2021-03-15 | 2021-07-12 | 24949181.21 | 24949181.18 | 24949181.18 | 24949181.18 | 24949181.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9190.96}} | {1886633/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El importe comprometido incluye gastos indirectos por $$ 398,239.83, de igual manera existe un reintegro por $818.79, trimestre:4.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2022-01-10}, obs2: {observación:es monto expresado solo es para obra, NO incluye indirectos, trimestre:4.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2022-01-10}, obs3: {observación:La fecha de inicio y termino real es del 15-mar-21 al 15-ago-21 , trimestre:4.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:En periodo de ejecucion no se cuenta con la fecha de termino real de acuerdo a los anexos F-PR-ANP-03 (se sugiere que en observaciones del capturista realizar los cambios), trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:ERIFICAR EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO EL MODIFICADO DE ACUERDO A LOS ANEXOS DE CLAVE DE CONTROL. EN AVANCE FINANCIERO EL RECAUDADO, COMPROMETIDO Y DEMAS REGISTROS DE ACUERDO A LA CONCILIACION, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210101888938 | Adquisición | 4000428 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000428.0, modificado:4000428.0}} | Equipamiento de Laboratorios de Ciencias Forenses | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado | 0306 | N |  |  | 1177 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Mérida, Yuc., México, lon:-89.70042944, lat:20.95708137}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 4000428 | 3984139.7 | 3984139.7 | 3984139.7 | 3984139.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210101888964 | Adquisición | 3290596 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3290596.0, modificado:3160910.21}} | Fortalecimiento de las Unidades de Información | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública-Ceisp | 0601 | N |  |  | 5010 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Mérida, Yuc., México, lon:-89.70047235, lat:20.96196059}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 3160910.21 | 3131667.65 | 3131667.65 | 2378716.69 | 2378716.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201940483 | Proyecto de inversión | 6691.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6691.53, modificado:115584.08}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CCT 31DPR0267W EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-294-21 | N |  |  | 341 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 129 579, San Antonio Xluch I, 97290 Mérida, Yuc., México, lon:-89.63518739, lat:20.92701601}} | 2021-05-14 | 2021-06-03 | 115584.08 | 115584.08 | 115584.08 | 115584.08 | 115584.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301951174 | Proyecto de inversión | 158800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158800.0, modificado:158800.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TAMCHEN DEL MUNICIPIO KINCHIL - 67199 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 67199 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:2, direccion:PUEBLO TAMCHÉN, 97362 TAMCHÉN, KINCHIL YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA A DOS CUADRAS AL NORTE DEL PARQUE PRINCIPAL, lon:-89.92936262, lat:20.87559815}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301951223 | Proyecto de inversión | 247800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247800.0, modificado:237395.24}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TETIZ DEL MUNICIPIO DE TETIZ - 67385 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 67385 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 22 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 24 X 23 Y 25 ATRAS LA CALLE 23 DEL MUNICIPIO DE TETIZ EN LA LOCALIDAD DE TETIZ, lon:-89.9349864, lat:20.96039717}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 148313.96 | 148313.96 | 148313.96 | 148313.96 | 148313.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2021, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2824256.36, importe_modificado:2824256.36}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.55}} | {1951223/proyecto_PROCESO, 1951223/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953873 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:81911.82}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TUNKÁS MUNICIPIO DE TUNKÁS - 93519 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93519 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 34 ENTRE 37 Y 39 AL SUR DE LA ZONA CERCA DE LA IGLESIA TUNKÁS TUNKÁS YUCATÁN, lon:-88.75266627, lat:20.8994903}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 24573.55 | 24573.55 | 24573.55 | 24573.55 | 24573.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.65}} | {1953873/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953875 | Proyecto de inversión | 165200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165200.0, modificado:165193.87}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANTUNIL MUNICIPIO DE KANTUNIL - 93533 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93533 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 10 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 10 X 29 Y 31 ATRAS LA CALLE 10 DEL MUNICIPIO DE KANTUNIL EN LA LOCALIDAD DE KANTUNIL, lon:-89.03068729, lat:20.79130558}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 102471.41 | 102471.41 | 102471.41 | 102471.41 | 102471.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.38}} | {1953875/proyecto_INICIO, 1953875/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953907 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:82196.09}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SANAHCAT MUNICIPIO DE SANAHCAT - 93685 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93685 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 16 X 23 Y 25 ATRAS CALLE SIN NUMERO DEL MUNICIPIO DE SANAHCAT EN LA LOCALIDAD DE SANAHCAT, lon:-89.21592959, lat:20.76622006}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 26738.28 | 26738.28 | 26738.28 | 26738.28 | 26738.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.49}} | {1953907/proyecto_INICIO, 1953907/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953985 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79399.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEPAKÁN MUNICIPIO DE TEPAKÁN - 94074 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 94074 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 26 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 24 X 15 Y 17 ATRAS LA CALLE 26 DEL MUNICIPIO DE TEPAKAN EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN, lon:-89.0428013, lat:21.05237458}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 27979.51 | 27979.51 | 27979.51 | 27979.51 | 27979.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2021, contratista:INMOBILIARIA, PROYECTOS Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1627643.5, importe_modificado:1627643.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1953985/proyecto_INICIO, 1953985/proyecto_PROCESO, 1953985/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954039 | Proyecto de inversión | 158800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158800.0, modificado:157181.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TUNKÁS MUNICIPIO DE TUNKÁS - 94323 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 94323 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 25 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 23 X 22 Y 24 ATRAS DE LA CALLE 25 DEL MUNICIPIO DE TUNKAS EN LA LOCALIDAD DE TUNKAS, lon:-88.74606699, lat:20.90854484}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 47154.31 | 47154.31 | 47154.31 | 47154.31 | 47154.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.78}} | {1954039/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954103 | Proyecto de inversión | 238200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238200.0, modificado:238062.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN MUNICIPIO DE KANASÍN - 94579 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 94579 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 13 EL MUNICIPIO DE KANASIN SE LOCALIZA A 5.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.57469802, lat:20.9269933}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 71418.88 | 71418.88 | 71418.88 | 71418.88 | 71418.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-053-2021, contratista:JOSDAL SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3967715.59, importe_modificado:3967715.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.57}} | {1954103/proyecto_INICIO, 1954103/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954144 | Proyecto de inversión | 555800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555800.0, modificado:555800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN MUNICIPIO DE KANASÍN - 94920 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 94920 | S | 14 | 21 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 74 PUEBLO KANASÍN CENTRO, 97374 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 81 Y CALLE 79-A, CALLE 72 EL MUNICIPIO DE KANASIN SE LOCALIZA A 5.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.59457901, lat:20.91764607}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301954152 | Proyecto de inversión | 6500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500.0, modificado:9024.92}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE BOLÓN MUNICIPIO DE UMÁN - 94947 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 94947 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BOLON, 97397 TEKIK DE REGIL, UMÁN YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE BOLOM DEL MUNICIPIO DE UMAN, lon:-89.83264105, lat:20.84383279}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 5414.95 | 5414.95 | 5414.95 | 5414.95 | 5414.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2021, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2354161.0, importe_modificado:2354161.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {1954152/proyecto_FIN, 1954152/proyecto_PROCESO, 1954152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954173 | Proyecto de inversión | 238200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238200.0, modificado:238076.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ABALÁ MUNICIPIO DE ABALÁ - 95012 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95012 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 9 PUEBLO ABALÁ, 97825 ABALÁ, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 7 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 9 X 12 Y 14 ATRAS LA CALLE 7 DEL MUNICIPIO DE ABALA EN LA LOCALIDAD DE ABALA, lon:-89.68272123, lat:20.64632314}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 115121.23 | 115121.23 | 115121.23 | 115121.23 | 115121.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.61}} | {1954173/proyecto_PROCESO, 1954173/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954175 | Proyecto de inversión | 108000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:108000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH MUNICIPIO DE ABALÁ - 95019 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95019 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:PUEBLO UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.59628981, lat:20.6919325}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301954181 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:82402.71}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UMÁN MUNICIPIO DE UMÁN - 95037 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95037 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 26-G INTERIOR SN PUEBLO CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 26-G Y CALLE 9-A, CALLE 28 LA ACCION SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE UMAN EN LA CALLE 26G POR 9A Y 28, lon:-89.76014472, lat:20.89079326}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 68452.28 | 68452.28 | 68452.28 | 68452.28 | 68452.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2021, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2354161.0, importe_modificado:2354161.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.96}} | {1954181/proyecto_PROCESO, 1954181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954201 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:82402.71}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UMÁN MUNICIPIO DE UMÁN - 95204 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95204 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 34-A INTERIOR SN PUEBLO CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 34-A Y CALLE 5, CALLE 5-B LA ACCION SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE UMAN EN LA CALLE 34A POR 5 Y 5B, lon:-89.76359451, lat:20.88879386}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 68311.09 | 68311.09 | 68311.09 | 68311.09 | 68311.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2021, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2354161.0, importe_modificado:2354161.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.96}} | {1954201/proyecto_INICIO, 1954201/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954255 | Proyecto de inversión | 158800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158800.0, modificado:158771.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PETECTUNICH MUNICIPIO DE ACANCEH - 95402 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95402 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, direccion:PUEBLO PETECTUNICH, 97383 PETECTUNICH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE Y , EL DOMICILIO NO CUENTA NO REFERENCIAS. DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.47397292, lat:20.84390304}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 157974.83 | 157974.83 | 157974.83 | 157974.83 | 157974.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1954255/proyecto_INICIO, 1954255/proyecto_PROCESO, 1954255/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954330 | Proyecto de inversión | 26000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26000.0, modificado:26000.0}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE ABALÁ MUNICIPIO DE ABALÁ - 95784 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95784 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 9 PUEBLO ABALÁ, 97825 ABALÁ, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 7 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 9 X 10 Y 12 ATRAS LA CALLE 7 DEL MUNICIPIO DE ABALA EN LA LOCALIDAD DE ABALA, lon:-89.6820205, lat:20.64612235}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301954470 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:82589.46}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CANSAHCAB MUNICIPIO DE CANSAHCAB - 96645 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 96645 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:4, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO SANTA MARÍA, 97414 SANTA MARÍA, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA ACCION SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-89.06987057, lat:21.15102065}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 29188.97 | 29188.97 | 29188.97 | 29188.97 | 29188.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2021, contratista:FECA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1301639.27, importe_modificado:1301639.27}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.77}} | {1954470/proyecto_INICIO, 1954470/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954560 | Proyecto de inversión | 19500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19500.0, modificado:19479.84}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TANYA MUNICIPIO DE MOTUL - 97330 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 97330 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:18, direccion:PUEBLO TANYA, 97443 TANYÁ, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-89.24793506, lat:21.11020701}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 5843.95 | 5843.95 | 5843.95 | 5843.95 | 5843.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2021, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6878852.92, importe_modificado:6878852.92}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.49}} | {1954560/proyecto_INICIO, 1954560/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954566 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79378.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CACALCHÉN MUNICIPIO DE CACALCHÉN - 97359 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 97359 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18, CALLE 11 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 13 X 14 Y 18 ATRAS LA CALLE 11 DEL MUNICIPIO DE CACALCHEN EN LA LOCALIDAD DE CACALC, lon:-89.2240277, lat:20.98820585}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 23813.49 | 23813.49 | 23813.49 | 23813.49 | 23813.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2021, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6878852.92, importe_modificado:6878852.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.88}} | {1954566/proyecto_PROCESO, 1954566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954570 | Proyecto de inversión | 317600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317600.0, modificado:317513.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CACALCHÉN MUNICIPIO DE CACALCHÉN - 97375 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 97375 | S | 12 | 18 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21, CALLE 36 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 34 X 23 Y 21 ATRAS LA CALLE 36 DEL MUNICIPIO DE CACALCHEN EN LA LOCALIDAD DE CACALC, lon:-89.23668409, lat:20.98365657}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 95253.95 | 95253.95 | 95253.95 | 95253.95 | 95253.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2021, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6878852.92, importe_modificado:6878852.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.52}} | {1954570/proyecto_INICIO, 1954570/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954580 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36220.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEMAX MUNICIPIO DE TEMAX - 97388 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 97388 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 27, CALLE 29 EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 22 ENTRE 27 Y 29 CON LA CALLE 18 ATRAS DE LA LOCALIDAD DE TEMAX DEL MUNICIPIO DE TEMAX., lon:-88.93243119, lat:21.1548349}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 10866.01 | 10866.01 | 10866.01 | 10866.01 | 10866.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2021, contratista:CONSTRUCTORA RIVAL SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4738499.67, importe_modificado:4738499.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1954580/proyecto_INICIO, 1954580/proyecto_PROCESO, 1954580/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954584 | Proyecto de inversión | 476400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476400.0, modificado:476269.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CACALCHÉN MUNICIPIO DE CACALCHÉN - 97402 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 97402 | S | 12 | 18 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, CALLE 16 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 18 X 23 Y 25 ATRAS LA CALLE 16 DEL MUNICIPIO DE CACALCHEN EN LA LOCALIDAD DE CACALC, lon:-89.2259899, lat:20.98049878}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 142880.92 | 142880.92 | 142880.92 | 142880.92 | 142880.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2021, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6878852.92, importe_modificado:6878852.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.28}} | {1954584/proyecto_PROCESO, 1954584/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954634 | Proyecto de inversión | 660800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660800.0, modificado:792855.08}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CACALCHÉN MUNICIPIO DE CACALCHÉN - 97763 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 97763 | S | 16 | 24 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 18 EL MUNICIOIO DE CACALCHEN SE LOCALIZA A 41.7 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.22729345, lat:20.98017822}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 792855.08 | 792855.08 | 792855.08 | 792855.08 | 792855.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2021, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6878852.92, importe_modificado:6878852.92}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.04}} | {1954634/proyecto_INICIO, 1954634/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954677 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36442.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZIDZANTUN DEL MUNICIPIO DE DZIDZANTUN - 98165 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 98165 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 6-A PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 8 EL PREDIO SE UBICA EN LA CALLE 6A ENTRE LA CALLE 23 Y 25 DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE DZIBIDZALTUN, lon:-89.03246229, lat:21.24607161}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 21865.66 | 21865.66 | 21865.66 | 21865.66 | 21865.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2021, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4335045.46, importe_modificado:4335045.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1954677/proyecto_FIN, 1954677/proyecto_INICIO, 1954677/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954761 | Proyecto de inversión | 952800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952800.0, modificado:952800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZONCAUICH MUNICIPIO DE CHACMAY - 98698 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 98698 | S | 24 | 36 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:2, direccion:PUEBLO CHACMAY, 97647 CHACMAY, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE Y , EL DOMICILIO NO CUENTA NO REFERENCIAS. DOMICILIO CONOCIDO, lon:-88.8926243, lat:21.05222131}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210302003351 | Proyecto de inversión | 683067.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Generación Interna de Caja (GIC), monto:204920.25, modificado:204920.25}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478147.25, modificado:478147.25}} | ÚLTIMA ETAPA DE DOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 9 SANITARIOS RURALES DE 2.05 X 1.55 X 2.20 MTS. INCLUYE FOSA DE ABSORCIÓN DE 1.10 X 1.00 MTS DE MAMPOSTERÍA, TANQUE SÉPTICO BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 600 LTS. Y TINACO DE 450 LTS. PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. ASÍ COMO MUEBLES DE BAÑO, REGISTROS, ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN LA LOCALIDAD DE CHAN PICH DEL MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ DEL ESTADO DE YUCATÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | N/A | N |  |  | 74 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:33, direccion:Chichimilá, Yuc., México, lon:-88.2167125, lat:20.631865}} | 2021-06-28 | 2021-11-24 | 683067.5 | 683067.5 | 683067.5 | 683067.5 | 683067.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:9.0}} | {2003351/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RADICADO-EJERCIDO: FEDERAL 478,147.25 GIC 204,920.25, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2022-01-13}} | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210302003885 | Proyecto de inversión | 669548.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669548.79, modificado:555117.33}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR ALFONSO CASO ANDRADE CCT 31DCC0009B UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ACTUNCOH, MUNICIPIO DE TEMOZÓN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-027 | N |  |  | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:2, direccion:Unnamed Road, Yuc., México, lon:-88.11222911, lat:20.91678911}} | 2021-07-16 | 2021-09-23 | 555117.33 | 555117.33 | 555117.33 | 554283.22 | 554283.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302003964 | Proyecto de inversión | 40336.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40336.87, modificado:71962.66}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CHICHEN ITZA, CCT 31DJN0227E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-082 | N |  |  | 42 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 20¿ 324, Xcumpich, 97204 Mérida, Yuc., México, lon:-89.63577747, lat:21.03266644}} | 2021-08-06 | 2021-09-03 | 71962.66 | 71962.66 | 40336.87 | 40336.87 | 40336.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-404, contratista:LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31625.79, importe_modificado:31625.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004184 | Proyecto de inversión | 134140.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134140.27, modificado:134140.27}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA OMAR GUADALUPE LARA NOVELO, CCT 31DES2013A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-694-21 | N |  |  | 624 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 32 686, Tixcacal Opichen, Sin Nombre de Col 28, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.68894958, lat:20.95127518}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 134140.27 | 134140.27 | 134140.27 | 134140.27 | 134140.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004187 | Proyecto de inversión | 19535.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19535.93, modificado:19535.93}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JULIA MARTIN ALONZO, CCT 31EJN0006T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-107 | N |  |  | 123 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 17 98-C, Chuburná de Hidalgo, 97205 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6292758, lat:21.01479031}} | 2021-08-06 | 2021-09-03 | 19535.93 | 19535.93 | 19535.93 | 19535.93 | 19535.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004192 | Proyecto de inversión | 13146.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13146.22, modificado:13146.22}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CARLOS CASTRO MORALES, CCT 31EJN0014B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-108 | N |  |  | 85 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 80 498A, Barrio de Santiago, Centro, 97000 Centro, Yuc., México, lon:-89.63582039, lat:20.97135791}} | 2021-08-06 | 2021-09-03 | 13146.22 | 13146.22 | 13146.22 | 13146.22 | 13146.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004587 | Proyecto de inversión | 41205.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41205.76, modificado:82411.52}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSE CLEMENTE OROZCO, CCT 31DJN0198Z, EN LA LOCALIDAD DE CHELEM Y EL MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-122 | N |  |  | 132 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:C. 23 976, Chelem, 97336 Chelem, Yuc., México, lon:-89.73677874, lat:21.26783992}} | 2021-08-19 | 2021-08-30 | 82411.52 | 82411.52 | 82411.52 | 82411.52 | 82411.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-21-0017A, contratista:EDUARDO AHMED DÍAZ ESCAMILLA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:41205.76, importe_modificado:41205.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004607 | Proyecto de inversión | 9822.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9822.43, modificado:48638.11}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN DIAZ MARIN, CCT 31DPR0381O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHUMAYEL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-124 | N |  |  | 148 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:C. 26 812, 97904 Chumayel, Yuc., México, lon:-89.29906368, lat:20.43127573}} | 2021-08-19 | 2021-08-30 | 48638.11 | 48638.11 | 9822.43 | 9822.43 | 9822.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-377, contratista:LEYDI ELIZABETH VALDÉZ RIVERO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:38815.68, importe_modificado:38815.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a peticion del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:a peticion del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:a peticion del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:a peticion del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004657 | Proyecto de inversión | 188933.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188933.77, modificado:246161.41}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 15, CCT 31DST0015D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CANSAHCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-130 | N |  |  | 54 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:C. 19 17, Cansahcab, Yuc., México, lon:-89.08899307, lat:21.15667862}} | 2021-08-19 | 2021-08-30 | 246161.41 | 246161.41 | 188933.77 | 188933.77 | 188933.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-21-MANT-DIRECTA-344, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:57227.64, importe_modificado:57227.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302005007 | Proyecto de inversión | 59013.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59013.27, modificado:59013.27}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, CCT 31EPR0215P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-638-21 | N |  |  | 141 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 39 160, San Juan Grande, 97145 Mérida, Yuc., México, lon:-89.58659649, lat:20.9892142}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 59013.27 | 59013.27 | 59013.27 | 59013.27 | 59013.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302005024 | Proyecto de inversión | 5561.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5561.93, modificado:5561.93}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LUIS PENICHE VALLADO, CCT 31EJN0050G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-636-21 | N |  |  | 80 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 47 Diag. & C. 20, Las Brisas, 97144 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5880322, lat:20.9827969}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 5561.93 | 5561.93 | 5561.93 | 5561.93 | 5561.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302005035 | Proyecto de inversión | 27786.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27786.8, modificado:27786.8}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ISOLINA ROSADO DE GRAHAM, CCT 31EJN0008R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-634-21 | N |  |  | 152 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 50 900, Pacabtún, 97160 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5802726, lat:20.9668432}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 27786.8 | 27786.8 | 27786.8 | 27786.8 | 27786.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302005058 | Proyecto de inversión | 9339.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9339.24, modificado:9339.24}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 66, CCT 31DST2011V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-592-21 | N |  |  | 728 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 46 #650, Santa Rosa, 97279 Mérida, Yuc., México, lon:-89.61318254, lat:20.9411802}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 9339.24 | 9339.24 | 9339.24 | 9339.24 | 9339.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302005176 | Proyecto de inversión | 65921.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65921.25, modificado:65921.25}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-619-21 | N |  |  | 280 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 31, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6994001, lat:21.0046808}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 65921.25 | 65921.25 | 65921.25 | 65921.25 | 65921.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006757 | Proyecto de inversión | 83864.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83864.6, modificado:83864.6}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR LA LOCALIDAD DE DZONOT BOX DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN - 60825 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 60825 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:18, direccion:PUEBLO DZONOT BOX, 97706 DZONOT BOX, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÒN SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-87.90911716, lat:21.32406194}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 75557.71 | 75557.71 | 75557.71 | 75557.71 | 75557.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2006757/proyecto_PROCESO, 2006757/proyecto_FIN, 2006757/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006761 | Proyecto de inversión | 234261.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234261.56, modificado:234261.57}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LUIS ROSADO VEGA DEL MUNICIPIO TIZIMIN - 60863 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 60863 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:315, direccion:PUEBLO LUIS ROSADO VEGA, 97715 LUIS ROSADO VEGA, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LUIS ROSADO VEGA UBICADA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN., lon:-87.64386724, lat:21.18338962}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 234261.57 | 234261.57 | 234261.57 | 234261.57 | 234261.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2006761/proyecto_FIN, 2006761/proyecto_PROCESO, 2006761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006772 | Proyecto de inversión | 164867.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164867.27, modificado:205325.59}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 61042 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61042 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:BOULEVARD 35 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 33 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 35 X 24 Y 26 ATRAS LA CALLE 33 DEL MUNICIPIO DE ESPITA LOCALIDAD DE ESPITA, lon:-88.30930857, lat:21.00466493}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 205325.59 | 205325.59 | 205325.59 | 205325.59 | 205325.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2021, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5091014.1, importe_modificado:5091014.1}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2006772/proyecto_INICIO, 2006772/proyecto_FIN, 2006772/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006776 | Proyecto de inversión | 546610.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546610.3, modificado:546610.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS ENLA LOCALIDAD DE SANTA ROSA CONCEPCION DEL MUNICIPIO TIZIMIN - 61105 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61105 | S | 14 | 21 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:67, direccion:PUEBLO SANTA ROSA CONCEPCIÓN, 97712 SANTA ROSA CONCEPCIÓN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , SANTA ROSA CONCEPCIÓN SE ENCUENTRA A 52.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN LA ACCION SE ENCUENTRA A LA VUELTA D, lon:-87.66419185, lat:21.15091663}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 546610.3 | 546610.3 | 546610.3 | 546610.3 | 546610.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2006776/proyecto_FIN, 2006776/proyecto_PROCESO, 2006776/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006804 | Proyecto de inversión | 79389.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79389.63, modificado:79389.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO CENOTILLO - 61493 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61493 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 19 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 21 X 6 Y 8 ATRAS LA CALLE 19 DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO LOCALIDAD DE CENOTILLO, lon:-88.59964725, lat:20.96388995}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 78672.36 | 78672.36 | 78672.36 | 78672.36 | 78672.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006804/proyecto_INICIO, 2006804/proyecto_PROCESO, 2006804/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006812 | Proyecto de inversión | 78087.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78087.19, modificado:78087.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS ENLA LOCALIDAD DE TIZIMIN DEL MUNICIPIO TIZIMIN - 61620 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61620 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 44 INTERIOR SN PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 35, CALLE 37 LA ACCION SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN MUNICIPIO DE TIZIMIN EN LA CALLE 44 POR 35 Y 37, lon:-88.14591158, lat:21.15157274}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 78087.19 | 78087.19 | 78087.19 | 78087.19 | 78087.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006812/proyecto_INICIO, 2006812/proyecto_PROCESO, 2006812/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006838 | Proyecto de inversión | 35860.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35860.42, modificado:35860.42}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE POCOBOCH DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL - 62357 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 62357 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:6, direccion:CALLE 15 PUEBLO POCOBOCH, 97747 POCOBOCH, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 11 CARRETERA CALOTMUL-YOKDZONOT EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 16 X 6 Y 8 ATRAS LA CALLE 11 CARRETERA CALOTMULYOKDZONOT DE, lon:-88.11385078, lat:20.9728939}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 32861.85 | 32861.85 | 32861.85 | 32861.85 | 32861.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2021, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5091014.1, importe_modificado:5091014.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006838/proyecto_FIN, 2006838/proyecto_INICIO, 2006838/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006847 | Proyecto de inversión | 411213.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411213.19, modificado:411213.19}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE POPOLÁ DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 63995 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 63995 | S | 10 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:77, direccion:CALLE 10 INTERIOR SN RANCHERIA POPOLA, 97790 POPOLÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 12 LA VIVIENDA SE UBICA A UNA CUADRA DE UNA CAPILLA EN EL LOCALIDAD DE POPOLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE VALLADOLID A, lon:-88.23725408, lat:20.73376333}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 406466.24 | 406466.24 | 406466.24 | 406466.24 | 406466.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.0}} | {2006847/proyecto_FIN, 2006847/proyecto_PROCESO, 2006847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006864 | Proyecto de inversión | 247745.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247745.98, modificado:247745.98}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZEAL DEL MUNICIPIO DE KAUA - 64115 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64115 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:PUEBLO XTZEAL, 97764 DZEAL, KAUA YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD DE DZEAL., lon:-88.43295124, lat:20.56491035}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 247745.98 | 247745.98 | 247745.98 | 247745.98 | 247745.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2021, contratista:GRUPO MOES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2979633.07, importe_modificado:2979633.07}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2006864/proyecto_FIN, 2006864/proyecto_INICIO, 2006864/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006878 | Proyecto de inversión | 495561.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495561.36, modificado:495561.36}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE QUINTANA ROO DEL MUNICIPIO DE QUINTANA ROO - 64222 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64222 | S | 12 | 18 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO QUINTANA ROO, 97655 QUINTANA ROO, QUINTANA ROO YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 21 LA ACCION SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DEL PALACIO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-88.62934015, lat:20.86815204}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 474935.59 | 474935.59 | 474935.59 | 474935.59 | 474935.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2021, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4583905.55, importe_modificado:4583905.55}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:6.0}} | {2006878/proyecto_INICIO, 2006878/proyecto_FIN, 2006878/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006887 | Proyecto de inversión | 158756.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158756.77, modificado:158756.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SOTUTA DEL MUNICIPIO DE SOTUTA - 64311 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64311 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A 6 CUADRAS DE LA IGLESIA PRINCIPAL, lon:-89.00186366, lat:20.59071251}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 157078.97 | 157078.97 | 157078.97 | 157078.97 | 157078.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2021, contratista:INGENIERO CIVIL CARLOS MANUEL CHI DURAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2590992.99, importe_modificado:2590992.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2006887/proyecto_INICIO, 2006887/proyecto_PROCESO, 2006887/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006893 | Proyecto de inversión | 657941.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657941.11, modificado:657941.11}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UAYMA DEL MUNICIPIO DE UAYMA - 64345 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64345 | S | 16 | 24 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 18 UAYMA ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE UAYMA. ESTÁ UBICADA A UNOS 15 KILÓMETROS AL NOROE, lon:-88.31680074, lat:20.718913}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 651018.63 | 651018.63 | 651018.63 | 651018.63 | 651018.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:8.0}} | {2006893/proyecto_INICIO, 2006893/proyecto_PROCESO, 2006893/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006896 | Proyecto de inversión | 412793.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412793.38, modificado:412793.38}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SOTUTA DEL MUNICIPIO DE SOTUTA - 64355 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64355 | S | 10 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 27 LA ACCION SE ENCUENTRA A LA VUELTA DE UN TEMPLO AL NORTE DE LA LOCALIDAD A 3 CUADRAS DEL CENTRO, lon:-89.00820059, lat:20.60130057}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 412710.63 | 412710.63 | 412710.63 | 412710.63 | 412710.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2021, contratista:INGENIERO CIVIL CARLOS MANUEL CHI DURAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2590992.99, importe_modificado:2590992.99}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.0}} | {2006896/proyecto_FIN, 2006896/proyecto_PROCESO, 2006896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006925 | Proyecto de inversión | 238022.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238022.57, modificado:238022.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALCUPUL DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 64665 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64665 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE 7 INTERIOR SN PUEBLO TIXCACALCUPUL, 97762 TIXCACALCUPUL, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 9 LA DISTANCIA DE MÉRIDA A TIXCACALCUPUL ES DE 169 KM. EL TIEMPO ESTIMADO DE LA RUTA DE VIAJE ENTRE LAS DOS, lon:-88.26771693, lat:20.53879996}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 238022.57 | 238022.57 | 238022.57 | 238022.57 | 238022.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2021, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3667353.36, importe_modificado:3667353.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2006925/proyecto_FIN, 2006925/proyecto_INICIO, 2006925/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006929 | Proyecto de inversión | 6436.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6436.14, modificado:6436.14}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE VALLADOLID DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 65093 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65093 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO VALLADOLID CENTRO, 97780 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 23 EL MUNICIPIO DE VALLADOLID SE LOCALIZA A 158 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-88.19001673, lat:20.69979737}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 1930.84 | 1930.84 | 1930.84 | 1930.84 | 1930.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2006929/proyecto_INICIO, 2006929/proyecto_PROCESO, 2006929/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006941 | Proyecto de inversión | 157941.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157941.56, modificado:157941.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE POPOLÁ DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 65174 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65174 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:77, direccion:CALLE 12 INTERIOR SN PUEBLO POPOLA, 97790 POPOLÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 5, CALLE 7 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE POPOLA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA CALLE 12 POR 5 Y 7, lon:-88.23868561, lat:20.73703807}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 137684.59 | 137684.59 | 137684.59 | 137684.59 | 137684.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2006941/proyecto_INICIO, 2006941/proyecto_PROCESO, 2006941/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006943 | Proyecto de inversión | 6436.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6436.14, modificado:6436.14}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE EBTÚN DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 65181 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65181 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:47, direccion:PUEBLO EBTUN, 97795 EBTÚN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO A 4 CUADRAS DEL CENTRO, lon:-88.26249008, lat:20.66763057}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 1930.84 | 1930.84 | 1930.84 | 1930.84 | 1930.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2006943/proyecto_INICIO, 2006943/proyecto_PROCESO, 2006943/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006959 | Proyecto de inversión | 158798.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158798.57, modificado:158798.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 65282 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65282 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, CALLE 17 DZITÁS ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO. LA ACCION SE UBICA SOBRE LA CALLE 15 X 26 Y24, lon:-88.52798708, lat:20.84339829}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 158798.57 | 158798.57 | 158798.57 | 158798.57 | 158798.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2021, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4583905.55, importe_modificado:4583905.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2006959/proyecto_INICIO, 2006959/proyecto_PROCESO, 2006959/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006964 | Proyecto de inversión | 78970.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78970.78, modificado:78970.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VALLADOLID DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 65329 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65329 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO VALLADOLID CENTRO, 97780 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 20, CALLE 18 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE VALLADOLID EN LA CALLE 15 POR 20 Y 18, lon:-88.18969209, lat:20.70475445}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 68746.09 | 68746.09 | 68746.09 | 68746.09 | 68746.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006964/proyecto_FIN, 2006964/proyecto_PROCESO, 2006964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006975 | Proyecto de inversión | 6493.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6493.76, modificado:6493.76}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIBICHÉN DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 65411 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65411 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:60, direccion:CALLE 17 PUEBLO TAHDZIBICHEN, 97927 TAHDZIBICHÉN, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 15 LA LOCALIDAD DE TAHDZIBICHEN SE LOCALIZA A 11.3 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE YAXCABA, lon:-88.8322054, lat:20.45174162}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 1948.13 | 1948.13 | 1948.13 | 1948.13 | 1948.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2021, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5500055.93, importe_modificado:5500055.93}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2006975/proyecto_INICIO, 2006975/proyecto_FIN, 2006975/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006998 | Proyecto de inversión | 714521.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714521.19, modificado:714521.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 65622 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65622 | S | 19 | 27 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 16 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 18 X 17 Y 19 ATRAS LA CALLE 19 DEL MUNICIPIO CHEMAX DE LA LOCALIDAD DE CHEMAX, lon:-87.93534757, lat:20.65699622}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 638509.02 | 638509.02 | 638509.02 | 638509.02 | 638509.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2021, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.140728144E7, importe_modificado:1.140728144E7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:8.64}} | {2006998/proyecto_INICIO, 2006998/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007003 | Proyecto de inversión | 107367.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107367.01, modificado:107367.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TESOCO DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 65765 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65765 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:129, direccion:PUEBLO TESOCO, 97793 TESOCO, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TESOCO ESTÁ SITUADO A 6.1 KILÓMETROS AL SUDESTE DE VALLADOLID LA ACCION SE ENCUENTRA A UNA CUADRA Y MEDIA HACIA EL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-88.15629642, lat:20.72286039}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 104896.55 | 104896.55 | 104896.55 | 104896.55 | 104896.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2007003/proyecto_PROCESO, 2007003/proyecto_FIN, 2007003/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007006 | Proyecto de inversión | 215687.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215687.05, modificado:215687.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 65776 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65776 | S | 12 | 18 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11 A, CALLE 14 TEMOZÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN ESPECÍFICAMENTE EN EL MUNICIPIO HOMÓNIMO QUE SE ENCUENTRA EN LA Z, lon:-88.20231484, lat:20.80616696}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 118918.78 | 118918.78 | 118918.78 | 118918.78 | 118918.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2021, contratista:LCP GRUPO CONSTRUCTOR S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5288051.16, importe_modificado:5288051.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.88}} | {2007006/proyecto_PROCESO, 2007006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007019 | Proyecto de inversión | 396958.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396958.6, modificado:396958.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CHANKOM DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 65859 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65859 | S | 10 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 28 INTERIOR SN PUEBLO CHANKOM, 97758 CHANKOM, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 28 POR 35 DE LA LOCALIDAD DE CHANKOM DEL MUNICIPIO DE CHANKOM, lon:-88.51179435, lat:20.56754494}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 396958.6 | 396958.6 | 396958.6 | 396958.6 | 396958.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5846393.75, importe_modificado:5846393.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2007019/proyecto_PROCESO, 2007019/proyecto_FIN, 2007019/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007024 | Proyecto de inversión | 79391.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79391.24, modificado:79391.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 65885 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65885 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 18 CRUZAMIENTOS SIN NUMERO DEL MUNICIPIO CHEMAX DE LA LOCALIDAD DE CHEMAX CERCA DE LA CALLE CAMINO BOLMAY, lon:-87.93652715, lat:20.64765524}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 77009.5 | 77009.5 | 77009.5 | 77009.5 | 77009.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2021, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.140728144E7, importe_modificado:1.140728144E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {2007024/proyecto_INICIO, 2007024/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007029 | Proyecto de inversión | 6496.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6496.75, modificado:6496.75}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE QUINTANA ROO DEL MUNICIPIO DE QUINTANA ROO - 65920 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65920 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE 30 INTERIOR SN PUEBLO QUINTANA ROO, 97655 QUINTANA ROO, QUINTANA ROO YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 21, LA VIVIENDA SE UBICA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO A MEDIA CUADRA DE LA CARRETERA TUNKAS QUINTANARRO, lon:-88.63548666, lat:20.87163967}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 6496.75 | 6496.75 | 6496.75 | 6496.75 | 6496.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2021, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4583905.55, importe_modificado:4583905.55}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2007029/proyecto_INICIO, 2007029/proyecto_PROCESO, 2007029/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007036 | Proyecto de inversión | 79391.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79391.72, modificado:79391.72}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NICTEHÁ DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 65946 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65946 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:3, direccion:PUEBLO NICTE-HA, 97758 NICTE-HÁ, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE NICTEHA DEL MUNICIPIO DE CHANKOM, lon:-88.5908399, lat:20.59664517}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 69008.92 | 69008.92 | 69008.92 | 69008.92 | 69008.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5846393.75, importe_modificado:5846393.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2007036/proyecto_INICIO, 2007036/proyecto_PROCESO, 2007036/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007048 | Proyecto de inversión | 19459.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19459.02, modificado:19459.02}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE EKPEDZ DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 65992 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65992 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:4, direccion:RANCHERIA EKPEDZ, 97763 EKPEDZ, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DE LA LOCALIDAD A DOS CUADRAS DE LA CAPILLA PRINCIPAL, lon:-88.43096473, lat:20.31857976}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 5837.71 | 5837.71 | 5837.71 | 5837.71 | 5837.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2021, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3667353.36, importe_modificado:3667353.36}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.9}} | {2007048/proyecto_PROCESO, 2007048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007056 | Proyecto de inversión | 107958.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107958.24, modificado:107958.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EKPEDZ DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 66635 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 66635 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:4, direccion:PUEBLO EKPEDZ, 97763 EKPEDZ, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA A LA VUELTA DEL PALACIO MUNICIPAL AL NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-88.43103113, lat:20.31837849}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 66268.5 | 66268.5 | 66268.5 | 66268.5 | 66268.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2021, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3667353.36, importe_modificado:3667353.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.81}} | {2007056/proyecto_INICIO, 2007056/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007089 | Proyecto de inversión | 5987.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5987.74, modificado:5987.74}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE DZIDZANTUN DEL MUNICIPIO DE DZIDZANTUN - 97939 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 97939 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 27, CALLE 22 EL PREDIO SE UBICA EN LA CALLE 18 ENTRE 31 Y 27 DE LA LOCALIDAD DE DZIDZANTUN DEL MUNICIPIO HOMONIMO, lon:-89.04194853, lat:21.23958261}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 1796.32 | 1796.32 | 1796.32 | 1796.32 | 1796.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2021, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4335045.46, importe_modificado:4335045.46}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2007089/proyecto_PROCESO, 2007089/proyecto_INICIO, 2007089/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007095 | Proyecto de inversión | 79207.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79207.96, modificado:79207.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZIDZANTÚN MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN - 98539 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 98539 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 19 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 17 X 10 Y 12 ATRAS LA CALLE 19 DEL MUNICIPIO DE DZIDZANTUN EN LA LOCALIDAD DE DZ, lon:-89.03665348, lat:21.249983}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 47524.78 | 47524.78 | 47524.78 | 47524.78 | 47524.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2021, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4335045.46, importe_modificado:4335045.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.96}} | {2007095/proyecto_INICIO, 2007095/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007355 | Proyecto de inversión | 236498.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236498.06, modificado:236498.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHUMAYEL DEL MUNICIPIO DE CHUMAYEL - 192667 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192667 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 36 CHUMAYEL ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS QUE CONSTITUYEN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SE ENCUENTRA LOCALIZADO AL ESTE DEL ESTADO Y, lon:-89.30506725, lat:20.43089998}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 157435.1 | 157435.1 | 157435.1 | 157435.1 | 157435.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3885364.0, importe_modificado:3885364.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.55}} | {2007355/proyecto_PROCESO, 2007355/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007376 | Proyecto de inversión | 6305.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6305.08, modificado:6305.08}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE MAMA DEL MUNICIPIO DE MAMA - 192918 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192918 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 24, CALLE 26 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE MAMA EN LA CALLE 15 POR 24 Y 26, lon:-89.36290253, lat:20.48222468}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 1891.53 | 1891.53 | 1891.53 | 1891.53 | 1891.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2021, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4052899.06, importe_modificado:4052899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2007376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007395 | Proyecto de inversión | 113947.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113947.68, modificado:113947.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TIPIKAL DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 193696 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193696 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:9, direccion:PUEBLO TIPIKAL, 97851 TIPIKAL, MANÍ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TIPIKAL SE ENCUENTRA A 5.4 KILÓMETROS AL SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE MANÍ LA ACCIÓN DE REALIZARÁ A UNA CUADRA HACIA EL NORTE DE LA IGLESIA PRINCIPAL D, lon:-89.34436004, lat:20.40769519}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 34184.31 | 34184.31 | 34184.31 | 34184.31 | 34184.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-055-2021, contratista:S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4642793.56, importe_modificado:4642793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.49}} | {2007395/proyecto_PROCESO, 2007395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007398 | Proyecto de inversión | 17757.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17757.03, modificado:17757.03}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TIPIKAL DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 193717 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193717 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:9, direccion:PUEBLO TIPIKAL, 97851 TIPIKAL, MANÍ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TIPIKAL SE ENCUENTRA A 5.4 KILÓMETROS AL SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE MANÍ LA ACCIÓN DE REALIZARÁ A UNA CUADRA HACIA EL NORTE DE LA IGLESIA PRINCIPAL D, lon:-89.34438854, lat:20.40765497}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 5327.11 | 5327.11 | 5327.11 | 5327.11 | 5327.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-055-2021, contratista:S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4642793.56, importe_modificado:4642793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.49}} | {2007398/proyecto_INICIO, 2007398/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007456 | Proyecto de inversión | 6299.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6299.87, modificado:6299.87}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TEABO DEL MUNICIPIO DE TEABO - 194178 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194178 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE Y CALLE 29-A, LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN LA CALLE SIN NÚMERO POR 29A, lon:-89.27166803, lat:20.39913554}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 1889.97 | 1889.97 | 1889.97 | 1889.97 | 1889.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3885364.0, importe_modificado:3885364.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2007456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007473 | Proyecto de inversión | 110914.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110914.79, modificado:110914.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC - 194361 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194361 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:10, direccion:PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 KIMBILÁ, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ SE ENCUENTRA A 7.1 KILÓMETROS AL SUR DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC LA ACCIÓN SE LOCALIZÁ A MEDIA CUADRA EN DIRECCIÓN DEL OESTE DE LA IGLE, lon:-89.08435782, lat:20.29581286}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 33274.44 | 33274.44 | 33274.44 | 33274.44 | 33274.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-057-2021, contratista:VILLACOSTA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4778423.26, importe_modificado:4778423.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.37}} | {2007473/proyecto_INICIO, 2007473/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007504 | Proyecto de inversión | 300504.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300504.38, modificado:300504.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZÍ DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 195288 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195288 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:11, direccion:PUEBLO DZI, 97963 DZÍ, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE DZI A LADO DE TZUCACAB HACIA AL NORTE SOBRE LA CALLE 30 Y LA VIVIENDA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-89.04560881, lat:20.09133377}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 277574.28 | 277574.28 | 277574.28 | 277574.28 | 277574.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-056-2021, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4640384.63, importe_modificado:4640384.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.96}} | {2007504/proyecto_FIN, 2007504/proyecto_PROCESO, 2007504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007505 | Proyecto de inversión | 5142.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5142.13, modificado:5142.13}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 195313 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195313 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 40, CALLE 42 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 15 POR 40 Y 42, lon:-89.05320078, lat:20.08205008}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 5142.13 | 5142.13 | 5142.13 | 5142.13 | 5142.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-056-2021, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4640384.63, importe_modificado:4640384.63}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.15}} | {2007505/proyecto_PROCESO, 2007505/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007521 | Proyecto de inversión | 81854.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81854.62, modificado:81854.62}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 195412 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195412 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 41 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 72 Y CALLE 76, CALLE 37 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN.8203; TIENE UNA ALTU, lon:-89.29689719, lat:20.21489592}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 42457.15 | 42457.15 | 42457.15 | 42457.15 | 42457.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-060-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7222187.67, importe_modificado:7222187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.19}} | {2007521/proyecto_INICIO, 2007521/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007535 | Proyecto de inversión | 78874.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78874.2, modificado:78874.2}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 195536 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195536 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 67 INTERIOR SN PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE Y , EL DOMICILIO ESTA UBICADO AL SUROESTE DEL MUNICIPIO A 4 CUADRAS DE LA CARRETERA A XUL, lon:-89.41654406, lat:20.28881414}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 23662.26 | 23662.26 | 23662.26 | 23662.26 | 23662.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-062-2021, contratista:ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3442861.84, importe_modificado:3442861.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2007535/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007555 | Proyecto de inversión | 163653.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163653.64, modificado:163653.64}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 195741 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195741 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, CALLE 25 MANÍ ES UNA CIUDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN EN MÉXICO. ES LA CABECERA DEL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE. SE SITÚA A 100 KM EN EL SUR SUDESTE DE MÉR, lon:-89.39174769, lat:20.38634492}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 49096.1 | 49096.1 | 49096.1 | 49096.1 | 49096.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-055-2021, contratista:S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4642793.56, importe_modificado:4642793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.16}} | {2007555/proyecto_PROCESO, 2007555/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007556 | Proyecto de inversión | 156836.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156836.08, modificado:156836.08}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XAYA DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 195748 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195748 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:36, direccion:PUEBLO XAYA, 97973 XAYA, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD A 5 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-89.18930807, lat:20.29574635}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 68311.83 | 68311.83 | 68311.83 | 68311.83 | 68311.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-050-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1710993.47, importe_modificado:1710993.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.6}} | {2007556/proyecto_PROCESO, 2007556/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007562 | Proyecto de inversión | 245897.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245897.93, modificado:245897.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MAMA DEL MUNICIPIO DE MAMA - 195789 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195789 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 40 PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, MAMA ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN EN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UNO DE LOS 106 DE QUE ESTÁ INTEGRADA LA ENTIDAD FEDERATIVA. LA, lon:-89.37199661, lat:20.48017723}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 139192.16 | 139192.16 | 139192.16 | 139192.16 | 139192.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2021, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4052899.06, importe_modificado:4052899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.56}} | {2007562/proyecto_PROCESO, 2007562/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007576 | Proyecto de inversión | 35974.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35974.37, modificado:35974.37}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 195893 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195893 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 12 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 19, CALLE 21 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE PETO EN LA CALLE 12 POR 19 Y 21, lon:-88.91022353, lat:20.13120298}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 28786.47 | 28786.47 | 28786.47 | 28786.47 | 28786.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.91}} | {2007576/proyecto_INICIO, 2007576/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007586 | Proyecto de inversión | 158066.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158066.44, modificado:158066.44}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 195961 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195961 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 44 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 49, CALLE 46 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE DE 44 POR 47 Y 49 EN EL CENTRO DE LA LOCALIDA, lon:-89.28360624, lat:20.20446185}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 78855.52 | 78855.52 | 78855.52 | 78855.52 | 78855.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-060-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7222187.67, importe_modificado:7222187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.16}} | {2007586/proyecto_INICIO, 2007586/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007600 | Proyecto de inversión | 86975.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86975.7, modificado:86975.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA - 196059 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196059 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 25, CALLE 14 SANTA ELENA ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 15 KI, lon:-89.64082407, lat:20.32666105}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 26092.71 | 26092.71 | 26092.71 | 26092.71 | 26092.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-058-2021, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5290743.7, importe_modificado:5290743.7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2007600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007623 | Proyecto de inversión | 82534.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82534.12, modificado:82534.12}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 196274 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196274 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 35 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, CALLE 37 PETO ES UNA VILLA MEXICANA PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATÁN UBICADA A 180 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA, CAPITAL DEL ESTADO, AL SUR DEL Y, lon:-88.91281243, lat:20.12121591}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 24760.24 | 24760.24 | 24760.24 | 24760.24 | 24760.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.23}} | {2007623/proyecto_INICIO, 2007623/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007645 | Proyecto de inversión | 82534.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82534.12, modificado:82534.12}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 196392 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196392 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 41 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 43 PETO ES UNA VILLA MEXICANA PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATÁN UBICADA A 180 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA, CAPITAL DEL ESTADO, AL SUR DEL , lon:-88.92285509, lat:20.12046337}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 24760.24 | 24760.24 | 24760.24 | 24760.24 | 24760.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.19}} | {2007645/proyecto_INICIO, 2007645/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007652 | Proyecto de inversión | 106820.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106820.62, modificado:106820.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KANCAB DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 196425 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196425 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:10, direccion:CALLE 33 INTERIOR SN PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 46, CALLE 48 LA LOCALIDAD DE KANCAB SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEKAX LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN LA CALLE 33 POR 46 Y 48, lon:-89.34851521, lat:20.19676188}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 79059.6 | 79059.6 | 79059.6 | 79059.6 | 79059.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-061-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7297762.98, importe_modificado:7297762.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.34}} | {2007652/proyecto_INICIO, 2007652/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007668 | Proyecto de inversión | 78464.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78464.75, modificado:78464.75}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 197443 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 197443 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 69 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, CALLE 71 LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO A 2 CUADRAS DE LA CARRETERA HACIA YAXCOPOIL, lon:-88.91756557, lat:20.10583296}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 62017.29 | 62017.29 | 62017.29 | 62017.29 | 62017.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.88}} | {2007668/proyecto_PROCESO, 2007668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007672 | Proyecto de inversión | 78464.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78464.75, modificado:78464.75}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 197551 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 197551 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 31 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 8, CALLE 33 LA VIVIENDA SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A 8 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL, lon:-88.91400413, lat:20.12320357}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 62017.29 | 62017.29 | 62017.29 | 62017.29 | 62017.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.88}} | {2007672/proyecto_INICIO, 2007672/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007697 | Proyecto de inversión | 12970.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12970.3, modificado:12970.3}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 198161 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 198161 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 37 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 46, CALLE 48 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO DE OBREGÓN EN LA CALLE 37 POR 46, lon:-89.28249854, lat:20.21040649}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 3891.09 | 3891.09 | 3891.09 | 3891.09 | 3891.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-060-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7222187.67, importe_modificado:7222187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.16}} | {2007697/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007702 | Proyecto de inversión | 412670.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412670.62, modificado:412670.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 198333 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 198333 | S | 10 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 38 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 40 DOMICILIO UBICADO AL PONIENTE DEL MUNICIPIO A 4 CUADRAS DE LA CARRETERA QUE VA HACIA A LA LOCALIDAD DE XOY, lon:-88.92624581, lat:20.134143}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 123801.19 | 123801.19 | 123801.19 | 123801.19 | 123801.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.7}} | {2007702/proyecto_PROCESO, 2007702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007720 | Proyecto de inversión | 173982.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173982.63, modificado:173982.63}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TICUM DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 199038 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 199038 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:33, direccion:CALLE 6 PUEBLO TICUM, 97974 TICUM, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 3, CALLE 8 TICUM ES UNA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE TEKAX ESTADO DE YUCATÁN EN MÉXICO. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN LA CALLE 6 X 5., lon:-89.21803564, lat:20.14932082}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 90270.56 | 90270.56 | 90270.56 | 90270.56 | 90270.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-060-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7222187.67, importe_modificado:7222187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.36}} | {2007720/proyecto_INICIO, 2007720/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402008506 | Proyecto de inversión | 82593.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82593.65, modificado:82593.65}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 244980 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 244980 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 12A BUCTZOTZ 8203; ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN SU ALTITUD PROMEDIO ES DE 7 MS, lon:-88.79215107, lat:21.19912}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 81488.02 | 81488.02 | 81488.02 | 81488.02 | 81488.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2008506/proyecto_FIN, 2008506/proyecto_PROCESO, 2008506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:a petición del ejecutor se devuelve folios para corrección, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:a petición del ejecutor se devuelve folios para corrección, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-19}, obs7: {observación:a petición del ejecutor se devuelve folios para corrección, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-19}, obs8: {observación:a petición del ejecutor se devuelve folios para corrección, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402009027 | Proyecto de inversión | 78422.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78422.39, modificado:78422.39}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YOBAÍN DEL MUNICIPIO DE YOBAÍN - 260694 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 260694 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE 22 CIUDAD YOBAÍN, 97425 YOBAÍN, YOBAÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA CENTRO DE YOBAIN EN LA CALLE 22 X 15 Y 17 CERCA DE UNA IGLESIA, lon:-89.11768357, lat:21.23572542}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 23526.72 | 23526.72 | 23526.72 | 23526.72 | 23526.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-002-2021, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:521149.75, importe_modificado:521149.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.6}} | {2009027/proyecto_PROCESO, 2009027/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402009032 | Proyecto de inversión | 244619.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244619.28, modificado:244619.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE YOBAÍN DEL MUNICIPIO DE YOBAÍN - 260908 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 260908 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE 24 CIUDAD YOBAÍN, 97425 YOBAÍN, YOBAÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA SUROESTE Y ESTE DE YOBAIN EN LA CALLE 24 X 21 Y 23, lon:-89.11875901, lat:21.23302469}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 73385.79 | 73385.79 | 73385.79 | 73385.79 | 73385.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-002-2021, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:521149.75, importe_modificado:521149.75}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2009032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402009050 | Proyecto de inversión | 157577.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157577.02, modificado:157577.02}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XOCCHEL DEL MUNICIPIO DE XOCCHEL - 261513 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 261513 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 2, UBICADO A 3 CUADRAS DE LA IGLESIA EMMANUEL Y SOBRE LA AVENIDA QUE DA A LA IGLESIA CATÓLICA SAN JUAN BAUTISTA, lon:-89.17233467, lat:20.83222402}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 47273.11 | 47273.11 | 47273.11 | 47273.11 | 47273.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-003-2021, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:861489.08, importe_modificado:861489.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.28}} | {2009050/proyecto_INICIO, 2009050/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402011050 | Proyecto de inversión | 330356.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330356.28, modificado:330356.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KAMBUL MUNICIPIO DE MOTUL - 313117 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 313117 | S | 12 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:13, direccion:CALLE MESATUNICH - KABUL PUEBLO KAMBUL, 97444 KAMBUL, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE MOTUL - SUMA Y , PROYECTO UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALDAD A UN LADO DE A IGLESIA EN LA PUERTA HAY ARBOLES DE PLATANO, lon:-89.20346686, lat:21.09538651}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2021, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6878852.92, importe_modificado:6878852.92}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.24}} | {2011050/proyecto_INICIO, 2011050/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402011225 | Proyecto de inversión | 82589.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82589.07, modificado:82589.07}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO MUNICIPIO DE MOTUL - 315807 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 315807 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 25 CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, PROYECTO UBICADO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE MOTUL CERCA DE UNA IGLESIA, lon:-89.28026944, lat:21.09748481}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2021, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6878852.92, importe_modificado:6878852.92}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.26}} | {2011225/proyecto_PROCESO, 2011225/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402011742 | Proyecto de inversión | 79282 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79282.0, modificado:102828.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO ESPITA - 331358 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 331358 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO , 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 24 LA ACCIÒN SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE UN TEMPLO, lon:-88.3052901, lat:21.01456455}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 102828.14 | 102828.14 | 102828.14 | 102828.14 | 102828.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2021, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5091014.1, importe_modificado:5091014.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2011742/proyecto_FIN, 2011742/proyecto_PROCESO, 2011742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402011886 | Proyecto de inversión | 495694.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495694.48, modificado:495694.48}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOMÚN MUNICIPIO DE HOMÚN - 336854 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 336854 | S | 12 | 18 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 23 LA ACCIÓN DE ENCUENTRA UBICADO A POCOS METROS DE LA CLÍNICA DE HOMÚN Y DEL CENOTE PETZCAN A UNA CUADRA DEL RESTAURANTE CENOTES HUMUN Y DE L, lon:-89.28924744, lat:20.73838527}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 478413.37 | 478413.37 | 478413.37 | 478413.37 | 478413.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2021, contratista:INGENIERO JOSE ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1235685.13, importe_modificado:1235685.13}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.16}} | {2011886/proyecto_PROCESO, 2011886/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012088 | Proyecto de inversión | 9714602.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6800221.5, modificado:6800221.5}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2914380.64, modificado:2914380.64}} | CONSTRUCCION DE CIENTO VEINTIOCHO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MUCEL MUNICIPIO DE CHEMAX DEL ESTADO DE YUCATAN - 344135 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 344135 | S | 341 | 325 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:29, direccion:PUEBLO MUCEL, 97774 MUCEL, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , MUCEL SE ENCUENTRA A 28.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUR DE LA LOCALIDAD DE CHEMAX, lon:-87.83908551, lat:20.89574989}} | 2021-06-28 | 2021-12-24 | 9714602.14 | 9714602.14 | 9714602.14 | 9714602.14 | 9714602.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-003-2021, contratista:Suministros y Mantenimientos Integrales, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:9714602.14, importe_modificado:9714602.14}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:128.0}} | {2012088/proyecto_INICIO, 2012088/proyecto_PROCESO, 2012088/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RADICADO-EJERCIDO: FEDERAL $6´800,221.50 FISE P. 06/21/0009 $2´914,380.64, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2022-01-12}} | {obs1: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012118 | Proyecto de inversión | 158066.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158066.44, modificado:158066.44}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIXCUYTÚN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 344594 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 344594 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:34, direccion:CALLE 45 PUEBLO TIXCUYTUN, 97973 TIXCUYTÚN, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , EL DOMICILIO SE UBICA A 3 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL HACIA AL NORTE Y EN LA LOCALIDAD DE TIXCUYTUN UBICADA AL ORIENTE DE TEKAX A POCOS METROS DE LA IG, lon:-89.20340233, lat:20.21099521}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 140387.32 | 140387.32 | 140387.32 | 140387.32 | 140387.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-060-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7222187.67, importe_modificado:7222187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.16}} | {2012118/proyecto_INICIO, 2012118/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012136 | Proyecto de inversión | 163709.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163709.24, modificado:163709.24}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 345030 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 345030 | S | 4 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:297, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN LUIS, 97977 SAN LUIS, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , EL PUEBLO DE SAN LUIS ESTÁ SITUADO A 30.4 KILÓMETROS DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCIÓN, lon:-89.33818035, lat:20.18016476}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 84813.61 | 84813.61 | 84813.61 | 84813.61 | 84813.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-060-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7222187.67, importe_modificado:7222187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2012136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402052648 | Proyecto de inversión | 2132726.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2132726.43, modificado:2132726.43}} | Construcción y reconstrucción de salida Km.1+525 del cuerpo interior del anillo periférico de la ciudad de Mérida.(Los gastos indirectos no representan más del 3% del costo de la obra o proyecto programado) | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/21/042 | S | 498660 | 461088 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1577.0, meta_modificada:1577.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Perif. de Mérida Lic. Manuel Berzunza 364, El Roble Agrícola, 97255 Mérida, Yuc., México, lon:-89.67658997, lat:20.90484264}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Perif. de Mérida Lic. Manuel Berzunza 1235, Sin Nombre de Col 23, 97295 Mérida, Yuc., México, lon:-89.67601061, lat:20.9035397}} | 2021-12-14 | 2021-12-23 | 2132726.43 | 2121839.4 | 2121839.4 | 2121839.4 | 2121839.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-I3-JUR-001-2021, contratista:CORPORACIÓN CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN, monto:2068347.66, importe_modificado:2068347.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1577.0}} | {2052648/proyecto_INICIO, 2052648/proyecto_PROCESO, 2052648/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se realizaron trabajos de Construcción y reconstrucción de terracerias,sub-base,carpeta de concreto asfáltico de 5cms de espesor, riego tapón, señalamiento horizonal y vertical. Área de reconstrucción:777.00 M2, área de construcción 800.00 M2 , trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2022-01-12}, obs2: {observación:fecha contrato 14-12-21 al 24-12-21 Obra Terminada anticipadamente el 23-12-21, trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2022-01-12}, obs3: {observación: Periodo de ejecución: según contrato: del 14-12-21 al 24-12-21 proyecto Termino anticipadamente: Fecha real de termino: 23-12-21. , trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MEDIANTE CORREO DEL 13 DE ENERO 2022, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2022-01-13}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MEDIANTE CORREO DEL 13 DE ENERO 2022, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2022-01-13}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MEDIANTE CORREO DEL 13 DE ENERO 2022, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2022-01-13}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MEDIANTE CORREO DEL 13 DE ENERO 2022, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2022-01-13}, obs5: {observación:EN PERIODO DE EJECUCION VERIFICAR FECHA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:EN DETALLE DEL CONTRATO VERIFICAR FECHA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402053082 | Proyecto de inversión | 30640.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30640.61, modificado:30640.61}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUGUEMOS A APRENDER, CCT 31DJN2043L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CELESTÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-317-22 | N |  |  | 229 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 3-B POR 6-A YUCATÁN, lon:-90.39841, lat:20.861758}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 30640.61 | 30640.61 | 30640.61 | 30640.61 | 30640.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-114, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30640.61, importe_modificado:30640.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402053092 | Proyecto de inversión | 38036.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38036.6, modificado:38036.6}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA CARLOS A. CARRILLO, CCT 31ETV0113R, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHUC Y EL MUNICIPIO DE TUNKÁS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-328-22 | N |  |  | 29 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:7, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-88.78, lat:20.813056}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 38036.6 | 38036.6 | 38036.6 | 38036.6 | 38036.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-115, contratista:ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:38036.6, importe_modificado:38036.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402054500 | Proyecto de inversión | 152387.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152387.37, modificado:152387.37}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ADOLFO LOPEZ MATEOS, CCT 31DJN0024J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEYA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-331-21 | N |  |  | 82 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:C. 20, Teya, Yuc., México, lon:-89.0741712, lat:21.0467466}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 152387.37 | 152387.37 | 152387.37 | 152387.37 | 152387.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-116, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AGACOR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:152387.37, importe_modificado:152387.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:PETI CION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:PETI CION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:PETI CION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:PETI CION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056492 | Proyecto de inversión | 27193.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27193.3, modificado:27193.3}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MAURO LOPEZ SOSA, CCT 31EPR0103L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCOCHÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-387-21 | N |  |  | 95 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE 21 YUCATÁN, lon:-89.453076, lat:21.105856}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 27193.3 | 27193.3 | 27193.3 | 27193.3 | 27193.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-121, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27193.3, importe_modificado:27193.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:petiion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:petiion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:petiion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:petiion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056508 | Proyecto de inversión | 63568.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63568.56, modificado:63568.56}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURO AGUIRRE, CCT 31DPB0294S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-408-21 | N |  |  | 153 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 59 POR 20 Y 26 YUCATÁN, lon:-88.917298, lat:20.111058}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 63568.56 | 63568.56 | 63568.56 | 63568.56 | 63568.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-124, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:63568.56, importe_modificado:63568.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:petivion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:petivion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:petivion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:petivion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056517 | Proyecto de inversión | 67755.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67755.12, modificado:67755.12}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA RUFINO CHI CANUL, CCT 31ETV0118M, EN LA LOCALIDAD DE XOY Y EL MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-419-21 | N |  |  | 29 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:48, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-88.970833, lat:20.122778}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 67755.12 | 67755.12 | 67755.12 | 67755.11 | 67755.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-125, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:67755.11, importe_modificado:67755.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:a pericion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:a pericion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:a pericion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:a pericion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056537 | Proyecto de inversión | 16077.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16077.64, modificado:16077.64}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA PLAN DE AYALA, CCT 31ETV0142M, EN LA LOCALIDAD DE CHICÁN Y EL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-448-21 | N |  |  | 46 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-89.158056, lat:20.338056}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 16077.64 | 16077.64 | 16077.63 | 16077.63 | 16077.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-21-MANT-DIRECTA-127, contratista:CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MID, S. DE R.L. DE .C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16077.63, importe_modificado:16077.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056545 | Proyecto de inversión | 19397.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19397.47, modificado:19397.47}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J. MUJICA, CCT 31DPR0937V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CANTAMAYEC | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-456-21 | N |  |  | 232 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 26 POR 17 Y 19 YUCATÁN, lon:-89.083965, lat:20.472453}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 19397.47 | 19397.47 | 19397.47 | 19397.47 | 19397.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-128, contratista:JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19397.47, importe_modificado:19397.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056653 | Proyecto de inversión | 68133.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68133.06, modificado:68133.06}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, CCT 31EJN0083Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-605-21 | N |  |  | 122 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 4-D POR 21-B YUCATÁN, lon:-89.573723, lat:20.950981}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 68133.06 | 68133.06 | 68133.06 | 68133.06 | 68133.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-144, contratista:EDUARDO AHMED DÍAZ ESCAMILLA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:68133.06, importe_modificado:68133.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:petivion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:petivion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:petivion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:petivion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056667 | Proyecto de inversión | 65921.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65921.25, modificado:65921.25}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-619-21 | N |  |  | 280 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31-D POR 14 Y 16 YUCATÁN, lon:-89.593295, lat:20.990976}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 65921.25 | 65921.25 | 65921.25 | 65921.25 | 65921.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-146, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:65921.25, importe_modificado:65921.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056690 | Proyecto de inversión | 4451.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4451.23, modificado:4451.23}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, CCT 31EPR0051W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-643-21 | N |  |  | 128 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO POR 36 YUCATÁN, lon:-89.639597, lat:20.988836}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 4451.23 | 4451.23 | 4451.23 | 4451.23 | 4451.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-149, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4451.23, importe_modificado:4451.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056696 | Proyecto de inversión | 53205.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53205.06, modificado:53205.06}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUANA FIGUEROA, CCT 31EDI0001B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-649-21 | N |  |  | 71 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 16 POR 35 YUCATÁN, lon:-89.629803, lat:21.001573}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 53205.06 | 53205.06 | 53205.06 | 53205.06 | 53205.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-151, contratista:CONSTRUCTORA LUBORO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:53205.06, importe_modificado:53205.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056706 | Proyecto de inversión | 7913.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7913.37, modificado:7913.37}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL, CCT 31DCC0081L, EN LA LOCALIDAD DE TEKIK DE REGIL Y EL MUNICIPIO DE TIMUCUY | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-662-21 | N |  |  | 77 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:CALLE 47 POR 54 YUCATÁN, lon:-89.560833, lat:20.816389}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 7913.37 | 7913.37 | 7913.37 | 7913.37 | 7913.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-153, contratista:LUIS ALBERTO CANO Y POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24799.65, importe_modificado:24799.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056724 | Proyecto de inversión | 39347.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39347.48, modificado:39347.48}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTEBAN H. CERVERA CERVERA, CCT 31DPR2105Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-691-21 | N |  |  | 259 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 185 POR 100 YUCATÁN, lon:-89.66583732, lat:20.89688417}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 39347.48 | 39347.48 | 39347.48 | 39347.48 | 39347.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-158, contratista:RC CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39347.48, importe_modificado:39347.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | YUC210402056805 | Adquisición | 130815.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130815.49, modificado:148304.7}} | PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO A TALLERES DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS PLANTEL HUNUCMÁ, CCT , UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMMED21-010 | N |  |  | 400 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:HUNUCMA, lon:-89.877052, lat:21.016154}} | 2021-11-25 | 2021-12-31 | 148304.7 | 148304.7 | 133056.64 | 133056.64 | 133056.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:(B) IDE-21-ADQ-LP-029, contratista:ACCENDO INDUSTRY S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:133056.64, importe_modificado:148304.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La cantidad de beneficiarios mencionada difiere de la establecida en el Anexo , trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:el porcentaje de avance fisico no coincide con el establecido en el anexo, trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056876 | Proyecto de inversión | 81673.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81673.66, modificado:81673.66}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA DELIO MORENO CANTON, CCT 31EPR0175E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-515-21 | N |  |  | 369 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 12 POR 27 YUCATÁN, lon:-88.202143, lat:20.690824}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 81673.66 | 81673.66 | 81673.66 | 81673.66 | 81673.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-133, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:81673.66, importe_modificado:81673.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056892 | Proyecto de inversión | 16240.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16240.6, modificado:16240.6}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ZAC BEH, CCT 31DCC0145F, EN LA LOCALIDAD DE YAXUNAH Y EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-566-21 | N |  |  | 49 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:43, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-88.675556, lat:20.540833}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 16240.6 | 16240.6 | 16240.6 | 16240.6 | 16240.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-138, contratista:ADMINISTRACIÓN GERENCIA ARQUITECTÓNICA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16240.6, importe_modificado:16240.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | YUC210402057170 | Proyecto de inversión | 15131.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15131.72, modificado:15131.72}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ALFONSO CASO ANDRADE, CCT 31DCC0146E, EN LA LOCALIDAD DE YOKDZONOT Y EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-549-21 | N |  |  | 27 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:132, direccion:CALLE 20 POR 22 YUCATÁN, lon:-88.731389, lat:20.710833}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 15131.72 | 15131.72 | 15131.72 | 15131.72 | 15131.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-136, contratista:CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15131.72, importe_modificado:15131.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402057181 | Proyecto de inversión | 87842.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87842.18, modificado:87842.18}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT 31DPR0864T, EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALTUYUB Y EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-572-21 | N |  |  | 278 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:52, direccion:CALLE 18 POR 23 Y 25 YUCATÁN, lon:-88.916667, lat:20.492778}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 87842.18 | 87842.18 | 87842.18 | 87842.18 | 87842.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-138, contratista:ADMINISTRACIÓN GERENCIA ARQUITECTÓNICA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:87842.18, importe_modificado:87842.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402058292 | Proyecto de inversión | 684762.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684762.88, modificado:868363.1}} | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA PREESCOLAR WILLIAN QUINTAL MONTERO CAI NO. 6 CCT 31EDI0006X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMMANT-005 | N |  |  | 79 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 27 POR 2 UMAN, lon:-89.748283, lat:20.88189}} | 2021-12-01 | 2021-12-29 | 868363.1 | 868363.1 | 702147.11 | 698339.88 | 698339.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-304, contratista:MARÓ WOOD STUDIO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:868363.1, importe_modificado:868363.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.73}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402059142 | Proyecto de inversión | 186646.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186646.35, modificado:186646.35}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 31, CCT 31DST0031V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AKIL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-429-21 | N |  |  | 553 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:97990 Akil, Yuc., México, lon:-89.3475299, lat:20.2634184}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 186646.35 | 186646.35 | 186646.35 | 186646.35 | 186646.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-126, contratista:HENRY DAMIAN US CIAU, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:186646.35, importe_modificado:186646.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402059146 | Proyecto de inversión | 13590.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13590.48, modificado:13590.48}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA TIBURCIO FLOTA PEREZ, CCT 31DPB0186K, EN LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ Y EL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-441-21 | N |  |  | 104 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:10, direccion:Tixmehuac, Yuc., México, lon:-89.1085529, lat:20.2360837}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 13590.48 | 13590.48 | 13590.48 | 13590.48 | 13590.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Ñ) IDE-21-MANT-DIRECTA-127, contratista:CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MID, S. DE R.L. DE .C.V, convocante:CMD190404RD2, monto:13590.48, importe_modificado:13590.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | YUC210402059459 | Proyecto de inversión | 2440.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2440.97, modificado:2440.97}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CUITLAHUAC , CCT 31DCC0232A, EN LA LOCALIDAD DE TIXCACAL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-278 | N |  |  | 56 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:97312 Tixcacal, Yuc., México, lon:-89.7133418, lat:20.9429731}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 2440.97 | 2440.97 | 2440.96 | 2440.96 | 2430.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-21-MANT-DIRECTA-335, contratista:JIMMY ALBERTO SOSA LEY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2440.97, importe_modificado:2440.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar los montos. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Verificar los montos. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:Verificar los montos. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:No tiene asignado el numero de proyecto como en el anexo 3.0, trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-19}, obs5: {observación: El porcentaje de avance financiero no coincide con el del anexo. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:En la Descripción del contrato, están invertidos localidad y municipio., trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059573 | Proyecto de inversión | 61991.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61991.67, modificado:61991.67}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CANDELARIA RUZ PATRON CCT 31EPR0129T EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-162 | N |  |  | 328 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:C. 80, Centro, 97320 Progreso, Yuc., México, lon:-89.662853, lat:21.2815633}} | 2021-09-10 | 2022-01-20 | 61991.67 | 61991.67 | 42802.56 | 42802.56 | 42802.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-21-0018A, contratista:EDUARDO AHMED DÍAZ ESCAMILLA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:42802.56, importe_modificado:42802.56}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-391, contratista:DIOMASI BIENES RAÍCES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19189.11, importe_modificado:19189.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El número de beneficiarios no coincide con el que se menciona en el anexo, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:La localidad mencionada en la geolocalización no coincide con la que se menciona en el anexo, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:El porcentaje de avance físico y financiero no coincide con el mencionado en el anexo, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:La firma del contrato y fecha de conclusión es posterior al periodo de ejecución , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:Verificar los porcentajes de avance físico y financiero no coincide con el mencionado en el anexo, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:El número de beneficiarios no coincide con el ultimo anexo enviado 19 de enero 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059646 | Proyecto de inversión | 75453.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75453.39, modificado:75453.39}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA , CCT 31DPR0967P, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TZAL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-171 | N |  |  | 318 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:P8XX+F4 Petac, Yuc., México, lon:-89.65221405, lat:20.74872977}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 75453.39 | 75453.39 | 75453.39 | 75453.39 | 75453.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-157, contratista:SARA ALICIA NOVELO MONTEJO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:75453.4, importe_modificado:75453.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El número de beneficiarios no coincide con el número que se menciona en el anexo, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:El importe aprobado no coincide con el mencionado en el anexo, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:La localidad que se menciona en la descripción del contrato no coincide con el anexo, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:El número de beneficiarios no coincide con lo que se menciona en el ultimo anexo enviado el 19 de enero de 2022, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs5: {observación:La localidad en la geolocalización no coincide con la menciona en el nombre del proyecto y en el ultimo anexo enviado el 19 de enero 2022, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059658 | Proyecto de inversión | 14577.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14577.67, modificado:14577.67}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A TRABAJOS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR CRISTOBAL COLON , CCT 31DJN0091H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-174 | N |  |  | 93 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Dzidzantún, Yuc., México, lon:-89.0421957, lat:21.2482049}} | 2021-08-19 | 2021-08-30 | 14577.67 | 14577.67 | 14577.67 | 14577.67 | 14577.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-21-0002A, contratista:CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14577.67, importe_modificado:14577.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059709 | Proyecto de inversión | 23228.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23228.75, modificado:23228.75}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CIRILO J. MONTES DE OCA RAMIREZ , CCT 31DPR1713U, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-519 | N |  |  | 169 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Salones de clase, Chobenché, 97970 Tekax de Álvaro Obregón, Yuc., México, lon:-89.30322647, lat:20.21238293}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 23228.75 | 23228.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-376, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23228.75, importe_modificado:23228.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El avance físico no coincide con la información del anexo 3.0, trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059730 | Proyecto de inversión | 13239.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13239.61, modificado:13239.61}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ÁNGELA PERALTA, CCT 31DIN2027E, EN LA LOCALIDAD DE NACUCHÉ Y EL MUNICIPIO DE ESPITA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-532 | N |  |  | 24 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:4, direccion:Nacuché, Yuc., México, lon:-88.2965908, lat:20.9235867}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 13239.61 | 13239.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-378, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13239.61, importe_modificado:13239.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059743 | Proyecto de inversión | 17333.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17333.79, modificado:17333.79}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR AQUILES SERDAN , CCT 31DJN0118Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCOCHÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-294 | N |  |  | 70 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Mocochá, Yuc., México, lon:-89.4521864, lat:21.1059268}} | 2021-12-10 | 2022-01-10 | 17333.79 | 17333.79 | 14548.58 | 14548.58 | 14548.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-21-0034A, contratista:MARCO ANTONIO LÓPEZ O´CHEITA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14548.58, importe_modificado:14548.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059748 | Proyecto de inversión | 30955.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30955.23, modificado:30955.23}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT 31DCC0069Q, EN LA LOCALIDAD DE YOTHOLÍN Y EL MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-191 | N |  |  | 125 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:14, direccion:Yotholín, Yuc., México, lon:-89.455, lat:20.3263888}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 30218.33 | 30218.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-323, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30218.33, importe_modificado:30218.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:Verificar los porcentajes de avance , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:Verificar los importes, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs7: {observación:La descripción del contrato esta incompleto , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059804 | Proyecto de inversión | 34145.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34145.11, modificado:34145.11}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CCT 31EPR0180Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-214 | N |  |  | 328 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:C. 40, San Juan, Valladolid, Yuc., México, lon:-88.2005535, lat:20.6797996}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 34145.11 | 34145.11 | 34145.11 | 34145.11 | 33997.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-325, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:34145.11, importe_modificado:34145.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El porcentaje de avance financiero no coincide con el ultimo anexo enviado el 22 de enero de 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059810 | Proyecto de inversión | 14965.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14965.37, modificado:14965.37}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA 1 DE MAYO, CCT 31DPR0556N, EN LA LOCALIDAD DE CHAN YOKDZONOT Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-558 | N |  |  | 34 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:263, direccion:QR99+97 Yohalal Tres, Yucatan, México, lon:-88.18184853, lat:20.76847342}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 14965.37 | 14965.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(S) IDE-21-MANT-DIRECTA-379, contratista:LORENZO CHAN SOBERANO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14965.37, importe_modificado:14965.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059812 | Proyecto de inversión | 3890.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3890.27, modificado:3890.27}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE EUGENIO CHABLE, CCT 31DPR0460A, EN LA LOCALIDAD DE CALCEHTOK Y EL MUNICIPIO DE OPICHÉN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-308 | N |  |  | 168 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:2, direccion:Calcehtok, Yuc., México, lon:-89.9127777, lat:20.5666665}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 3890.27 | 3890.27 | 3890.27 | 3866.79 | 3866.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-339, contratista:MARÍA MATILDE BAAS PECH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3890.27, importe_modificado:3890.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059857 | Proyecto de inversión | 42557.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42557.09, modificado:42557.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS CARRILLO ALONZO, CCT 31EPR0233E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-583 | N |  |  | 266 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 21 82, Maya, 97158 Mérida, Yuc., México, lon:-89.59812999, lat:20.97229461}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 42557.09 | 42557.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-383, contratista:HEIDY ABIGAIL VALLE MAGAÑA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:42557.09, importe_modificado:42557.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059858 | Proyecto de inversión | 95737.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95737.28, modificado:95737.28}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR0560Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-584 | N |  |  | 314 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 111¿ 679, Cinco Colonias, 97280 Mérida, Yuc., México, lon:-89.61805344, lat:20.9369917}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 95737.28 | 95737.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-383, contratista:HEIDY ABIGAIL VALLE MAGAÑA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:95737.28, importe_modificado:95737.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059859 | Proyecto de inversión | 104691.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104691.64, modificado:104691.64}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE REBSAMEN, CCT 31EPR0234D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-585 | N |  |  | 233 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 14, Chuminópolis, Mérida, Yuc., México, lon:-89.5985561, lat:20.9723162}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 104691.64 | 104691.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-384, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:104691.64, importe_modificado:104691.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059865 | Proyecto de inversión | 59974.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59974.45, modificado:59974.45}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JACINTO CANEK, CCT 31DJN0094E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-589 | N |  |  | 164 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 45, Centro, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6249404, lat:20.9770903}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 59974.45 | 59974.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-384, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:59974.45, importe_modificado:59974.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059872 | Proyecto de inversión | 16260.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16260.47, modificado:16260.47}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA QUINTANA ROO, CCT 31EPR0092W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-593 | N |  |  | 376 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 158 Diagonal, Los Héroes, 97309 Yuc., México, lon:-89.5430624, lat:20.9881465}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 16260.47 | 16260.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-384, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16260.47, importe_modificado:16260.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059878 | Proyecto de inversión | 12785.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12785.76, modificado:12785.76}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL ALCALA MARTIN, CCT 31EPR0106I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-598 | N |  |  | 256 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 63 Diag., Azcorra, Mérida, Yuc., México, lon:-89.5993036, lat:20.9511804}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 12785.76 | 12785.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-385, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12785.76, importe_modificado:12785.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059880 | Proyecto de inversión | 11953.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11953.79, modificado:11953.79}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR IX CHEBEL YAX , CCT 31DCC0223T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ACANCEH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-600 | N |  |  | 201 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:C. 14, 97380 Acanceh, Yuc., México, lon:-89.4491437, lat:20.8141468}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 11953.79 | 11953.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-386, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11953.79, importe_modificado:11953.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059882 | Proyecto de inversión | 9378.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9378.09, modificado:9378.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MAYAPÁN, CCT 31DIN2035N, EN LA LOCALIDAD DE MAHZUCIL Y EL MUNICIPIO DE TECOH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-602 | N |  |  | 12 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:6, direccion:C. 30 105, Centro, 97820 Tecoh, Yuc., México, lon:-89.4747752, lat:20.7421229}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 9378.09 | 9378.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-386, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9378.09, importe_modificado:9378.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059886 | Proyecto de inversión | 46229.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46229.23, modificado:46229.23}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO MARQUEZ, CCT 31DJN0182Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BUCTZOTZ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-233 | N |  |  | 137 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Buctzotz, Yuc., México, lon:-88.7941819, lat:21.202193}} | 2021-12-10 | 2022-01-10 | 46229.23 | 46229.23 | 20309.73 | 20309.73 | 20309.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-21-0027A, contratista:DIOMASI BIENES RAÍCES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20309.73, importe_modificado:20309.73}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-393, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25919.5, importe_modificado:25919.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:Verificar los porcentajes de avance, en virtud de que el periodo de ejecución ya termino, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059887 | Proyecto de inversión | 21356.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21356.48, modificado:21356.48}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MARTIRES DE CHICAGO , CCT 31DPR0976X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-234 | N |  |  | 414 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:C. 31, Centro, 97320 Progreso, Yuc., México, lon:-89.662618, lat:21.2831958}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 21356.48 | 21356.48 | 21356.48 | 21227.61 | 21227.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-328, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21356.48, importe_modificado:21356.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059917 | Proyecto de inversión | 58450.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58450.78, modificado:58450.78}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL, CCT 31DPR0014T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-256 | N |  |  | 380 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 5 465, Residencial Pensiones III, 97217 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6530773, lat:21.0003939}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 58450.78 | 58450.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-332, contratista:HERRECON, DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:58450.78, importe_modificado:58450.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:Verificar los porcentajes de avance, en virtud de que el periodo de ejecución ya termino , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}, obs6: {observación:El nombre el la descripción del contrato esta incompleto , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059958 | Proyecto de inversión | 9456.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9456.16, modificado:9456.16}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR RAYITOS DE SOL , CCT 31DJN2010U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-616 | N |  |  | 429 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Av. Benito Juarez, Avenida Aviación 809, Nueva Sambulá, 97250 Mérida, Yuc., México, lon:-89.65337276, lat:20.94653087}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 9456.16 | 9456.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-389, contratista:CLAUDIA EUGENIA PATRON PEREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9456.16, importe_modificado:9456.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059985 | Proyecto de inversión | 185890.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185890.49, modificado:185890.49}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ, CCT 31DPR0440N, EN LA LOCALIDAD DE YAXHACHÉN Y EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-335 | N |  |  | 264 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:16, direccion:C. 50 107, Centro, 97880 Centro, Yuc., México, lon:-89.41906571, lat:20.30216477}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 185890.49 | 185890.49 | 185890.49 | 185089.24 | 185089.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(R) IDE-21-MANT-DIRECTA-340, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:185890.49, importe_modificado:185890.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059997 | Proyecto de inversión | 6351.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6351.99, modificado:6351.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA LOS MAYAS, CCT 31ETV0073G, EN LA LOCALIDAD DE XTEPÉN Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-345 | N |  |  | 24 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:18, direccion:Xtepén, Yuc., México, lon:-89.7415165, lat:20.8238057}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 6351.99 | 6351.99 | 6351.99 | 6324.61 | 6324.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-342, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6351.99, importe_modificado:6351.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060003 | Proyecto de inversión | 60748.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60748.6, modificado:60748.6}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LEOPOLDO AGUILAR ROCA, CCT 31DPR1678E, EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN Y EL MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-263 | N |  |  | 39 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:37, direccion:Temozón, Yucatán, México, lon:-88.9180419, lat:20.0685935}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 60748.6 | 60748.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-334, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:60748.6, importe_modificado:60748.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación: Verificar los porcentajes de avance, en virtud de que el periodo de ejecución ya termino , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}, obs6: {observación:la descripción del contrato esta incompleto , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402060025 | Proyecto de inversión | 16118.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16118.17, modificado:16118.17}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LAS AMERICAS , CCT 31ETV0079A, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO Y EL MUNICIPIO DE HALACHÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-434 | N |  |  | 17 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:2, direccion:CALLE CONOCIDO YUCATÁN, lon:-90.170278, lat:20.664722}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 16118.17 | 16118.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060034 | Proyecto de inversión | 19067.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19067.85, modificado:19067.85}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ESPERANZA GARCIA DE NYSSEN, CCT 31DJN0105U, EN LA LOCALIDAD DE SISAL Y EL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-458 | N |  |  | 85 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 26-A YUCATÁN, lon:-89.282918, lat:21.108792}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 19067.85 | 19067.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060037 | Proyecto de inversión | 42257.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42257.19, modificado:42257.19}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN MIGUEL CASTRO, CCT 31ETV0012T, EN LA LOCALIDAD DE SIHÓ Y EL MUNICIPIO DE HALACHÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-464 | N |  |  | 82 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:26, direccion:CALLE 60C YUCATÁN, lon:-89.662633, lat:21.208436}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 42257.19 | 42257.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060038 | Proyecto de inversión | 7015.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7015.51, modificado:7015.51}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MI PATRIA , CCT 31DPR0568S, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-466 | N |  |  | 163 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE 23 YUCATÁN, lon:-89.508931, lat:20.811064}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 7015.51 | 7015.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060049 | Proyecto de inversión | 21727.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21727.04, modificado:21727.04}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR HUNAB KÚ, CCT 31DCC0160Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANAHCAT | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-486 | N |  |  | 83 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 19 YUCATÁN, lon:-89.281987, lat:20.73795}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 21727.04 | 21727.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060088 | Proyecto de inversión | 114717.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114717.14, modificado:114717.14}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA, CCT 31EPR0108G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-418 | N |  |  | 179 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 59-a, Caucel, Yuc., México, lon:-89.6897693, lat:21.0059525}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 114717.14 | 114717.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-405, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:114717.14, importe_modificado:114717.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060103 | Proyecto de inversión | 37188.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37188.59, modificado:37188.59}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ANTONIO BETANCOURT PEREZ, CCT 31DJN2025W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-438 | N |  |  | 55 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:C. 19 33, 97960 Tzucacab, Yuc., México, lon:-89.05264378, lat:20.08085273}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 37188.59 | 37188.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-408, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:37188.59, importe_modificado:37188.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060129 | Proyecto de inversión | 7015.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7015.51, modificado:7015.51}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR0270J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-466 | N |  |  | 163 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Peto, Yuc., México, lon:-88.9228321, lat:20.1262672}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 7015.51 | 7015.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-417, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7015.51, importe_modificado:7015.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060138 | Proyecto de inversión | 4899.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4899.72, modificado:4899.72}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR IGNACIO ZARAGOZA, CCT 31DCC0061Y, EN LA LOCALIDAD DE CUCH HOLOCH Y EL MUNICIPIO DE HALACHÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-490 | N |  |  | 133 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:3, direccion:Cuch Holoch, Yuc., Mexico, lon:-90.0979956, lat:20.4351054}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 4899.72 | 4899.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-373, contratista:ADMINISTRACIÓN GERENCIA ARQUITECTÓNICA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4899.72, importe_modificado:4899.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060141 | Proyecto de inversión | 15865.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15865.69, modificado:15865.69}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR TUUMBEN SAASTAL, CCT 31DIN2053C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-493 | N |  |  | 124 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:11, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-90.159444, lat:20.62}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 15865.69 | 15865.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-373, contratista:ADMINISTRACIÓN GERENCIA ARQUITECTÓNICA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15865.69, importe_modificado:15865.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060142 | Proyecto de inversión | 33303.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33303.12, modificado:33303.12}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CCT 31DPR0966Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-494 | N |  |  | 283 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:C. 23, 97816 Chocholá, Yuc., Mexico, lon:-89.830828, lat:20.74951}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 33303.12 | 33303.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-373, contratista:ADMINISTRACIÓN GERENCIA ARQUITECTÓNICA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:33303.12, importe_modificado:33303.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060147 | Proyecto de inversión | 23627.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23627.54, modificado:23627.54}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA COSME DAMIAN CRESPO, CCT 31DPR0533C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-501 | N |  |  | 139 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:C. 40, Temax, Yuc., Mexico, lon:-88.9473542, lat:21.1469029}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 23627.54 | 23627.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-374, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23627.54, importe_modificado:23627.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060152 | Proyecto de inversión | 48732.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48732.53, modificado:48732.53}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA, CCT 31DPR1694W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-506 | N |  |  | 154 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:C. 30 108, Tzucacab Centro, 97960 Tzucacab, Yuc., Mexico, lon:-89.04997766, lat:20.07113856}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 48732.53 | 48732.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-375, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:48732.53, importe_modificado:48732.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060154 | Proyecto de inversión | 17391.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17391.89, modificado:17391.89}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA BEATRIZ PENICHE BARRERA, CCT 31ETV0165X, EN LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ Y EL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-509 | N |  |  | 54 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:10, direccion:7WW8+88 Kimbilá, Yuc., Mexico, lon:-89.08418655, lat:20.29585053}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 17391.89 | 17391.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-376, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17391.89, importe_modificado:17391.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060159 | Proyecto de inversión | 19026.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19026.37, modificado:19026.37}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ROGERIO CHALÉ, CCT 31DPR0869O, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-516 | N |  |  | 326 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 59 YUCATÁN, lon:-89.28736, lat:20.202199}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 19026.37 | 19026.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-376, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19026.37, importe_modificado:19026.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060188 | Proyecto de inversión | 4971.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4971.19, modificado:4971.19}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN MIGUEL CASTRO, CCT 31DPR0918G, EN LA LOCALIDAD DE DZOYAXCHÉ Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-388 | N |  |  | 45 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:Dzoyaxché, 97316 Yuc., México, lon:-89.5910162, lat:20.7877531}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 4971.19 | 4971.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-398, contratista:GRECIA LILI MARIN GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4971.19, importe_modificado:4971.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La cantidad de beneficiarios mencionada difiere de la establecida en el Anexo, trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Verificar los porcentajes de avances, debido a que el periodo de ejecución ya concluyó., trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402060189 | Proyecto de inversión | 35988.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35988.23, modificado:35988.23}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CONSUELO ZAVALA CASTILLO, CCT 31DDI0006Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-355 | N |  |  | 52 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 35988.23 | 35988.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-344, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:35988.23, importe_modificado:35988.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060226 | Proyecto de inversión | 10235.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10235.86, modificado:10235.86}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARGARITA MAZA DE JUAREZ , CCT 31DJN0250F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-365 | N |  |  | 67 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yuc., México, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 10235.86 | 10235.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-21-MANT-DIRECTA-344, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10235.86, importe_modificado:10235.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060234 | Proyecto de inversión | 2662.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2662.17, modificado:2662.17}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31ETV0190W, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO Y EL MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO | REMFAMBAS21-426 | N |  |  | 47 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:18, direccion:9Q2M+PW San Pedro, Yuc., México, lon:-88.21515083, lat:20.35186965}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 2662.17 | 2662.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-406, contratista:MARCOS ALFONSO CANUL MARQUET, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2662.17, importe_modificado:2662.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060256 | Proyecto de inversión | 19252.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19252.11, modificado:19252.11}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LAS AMERICAS , CCT 31ETV0079A, EN LA LOCALIDAD DE COAHUILA (SANTA TERESA COAHUILA) Y EL MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO | REMFAMBAS21-433 | N |  |  | 21 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:2, direccion:MR6J+J4 Kochol, Yuc., México, lon:-90.16968727, lat:20.66151793}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 19252.11 | 19252.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-407, contratista:MARÍA MATILDE BAAS PECH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19252.11, importe_modificado:19252.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060257 | Proyecto de inversión | 43305.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43305.42, modificado:43305.42}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CHICHEN ITZA, CCT 31DIN2044V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-510 | N |  |  | 171 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 48 OXKUTZCAB, lon:-89.418752, lat:20.301933}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 43305.42 | 43305.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-376, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:43305.42, importe_modificado:43305.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210201938674 | Proyecto de inversión | 13185917.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.318591707E7, modificado:1.318591709E7}} | Implementación de sistemas fotovoltaico interconectado a la red de CFE para la Facultad de Matemáticas. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Yucatán | UADY-21455-OE | N |  |  | 1230 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Inn, Anillo Periférico Norte tablaje 13615, Chuburna de Hidalgo, 97119 Mérida, Yuc., lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 13185917.09 | 13185917.09 | 13185917.09 | 6556070.62 | 6556070.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:342.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301950728 | Proyecto de inversión | 452104.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316472.82, modificado:316472.82}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135631.21, modificado:135631.21}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TULIN MUNICIPIO DE CHEMAX DEL ESTADO DE YUCATAN - 57064 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 57064 | S | 12 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:468, direccion:PUEBLO , 00000 TULÍN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , ESTÁ SITUADO A 7.5 KILÓMETROS DE CHEMAX QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCIÓN OESTE, lon:-88.00872921, lat:20.65966894}} | 2021-06-29 | 2021-10-26 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301951229 | Proyecto de inversión | 413000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413000.0, modificado:412735.36}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAMAHIL DEL MUNICIPIO DE SAMAHIL - 67400 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 67400 | S | 10 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO SAMAHIL, 97810 SAMAHIL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 21 SE UBICA A 2 CUADRAS DEL PALACIO, lon:-89.88751135, lat:20.88514266}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 407985.47 | 407985.47 | 407985.47 | 407985.47 | 407985.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2021, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2824256.36, importe_modificado:2824256.36}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.65}} | {1951229/proyecto_PROCESO, 1951229/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953713 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:82465.21}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TAHMEK MUNICIPIO DE TAHMEK - 92095 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 92095 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 31 INTERIOR SN PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 20, CALLE 22 LA ACCION SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE TAHMEK EN LA CALLE 31 POR 20 Y 22, lon:-89.25645269, lat:20.86613668}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 49479.13 | 49479.13 | 49479.13 | 49479.13 | 49479.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1953713/proyecto_FIN, 1953713/proyecto_PROCESO, 1953713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953723 | Proyecto de inversión | 247800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247800.0, modificado:247800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKAL DE VENEGAS MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS - 92137 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 92137 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO TEKAL DE VENEGAS, 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 26, CALLE 24 A LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TEKAL DE VENEGAS EN LA CALLE 15 POR 269 Y 24A, lon:-88.95074163, lat:21.01693919}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301953847 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:81911.82}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL MUNICIPIO DE IZAMAL - 93338 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93338 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 31 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 33 X 26 Y 28 ATRAS LA CALLE 31 DEL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL, lon:-89.01665025, lat:20.93154086}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 24573.55 | 24573.55 | 24573.55 | 24573.55 | 24573.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.76}} | {1953847/proyecto_PROCESO, 1953847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953922 | Proyecto de inversión | 165200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165200.0, modificado:166230.23}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TAHMEK MUNICIPIO DE TAHMEK - 93782 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93782 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 15 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 17 X 20 Y 22 ATRAS LA CALLE 15 DEL MUNICIPIO DE TAHMEK EN LA LOCALIDAD DE TAHMEK, lon:-89.25586049, lat:20.87835396}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 166230.23 | 166230.23 | 166230.23 | 166230.23 | 166230.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {1953922/proyecto_INICIO, 1953922/proyecto_PROCESO, 1953922/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954042 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:78590.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL MUNICIPIO DE IZAMAL - 94325 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 94325 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 52 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, CALLE 54 EL MUNICIPIO DE IZAMAL SE LOCALIZA A 67.6 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.03365172, lat:20.92805103}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 33590.51 | 33590.51 | 33590.51 | 33590.51 | 33590.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.89}} | {1954042/proyecto_PROCESO, 1954042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954085 | Proyecto de inversión | 476400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476400.0, modificado:476125.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN MUNICIPIO DE KANASÍN - 94538 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 94538 | S | 12 | 18 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO KANASÍN CENTRO, 97373 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 29 EL MUNICIPIO DE KANASIN SE LOCALIZA A 5.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-89.57263771, lat:20.93072658}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 142837.76 | 142837.76 | 142837.76 | 142837.76 | 142837.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-053-2021, contratista:JOSDAL SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3967715.59, importe_modificado:3967715.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.14}} | {1954085/proyecto_INICIO, 1954085/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954364 | Proyecto de inversión | 19500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19500.0, modificado:19421.55}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH MUNICIPIO DE ABALÁ - 96081 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 96081 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:PUEBLO UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE Y , NO EXISTE REFERENCIA ALGUNA DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.596322, lat:20.69173177}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 5826.47 | 5826.47 | 5826.47 | 5826.47 | 5826.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.07}} | {1954364/proyecto_PROCESO, 1954364/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954396 | Proyecto de inversión | 13000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13000.0, modificado:12947.7}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TECOH MUNICIPIO DE TECOH - 96213 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 96213 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 35 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 37 LA ACCION SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO DE TECOH EN LA CALLE 35, lon:-89.47393445, lat:20.73763037}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 12947.7 | 12947.7 | 12947.7 | 12947.7 | 12947.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {1954396/proyecto_PROCESO, 1954396/proyecto_INICIO, 1954396/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954412 | Proyecto de inversión | 238200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238200.0, modificado:238062.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN MUNICIPIO DE KANASÍN - 96311 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 96311 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 68 PUEBLO KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 75 Y CALLE 77, CALLE 66 EL MUNICIPIO DE KANASIN SE LOCALIZA A 5.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.58004362, lat:20.91332697}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 71418.88 | 71418.88 | 71418.88 | 71418.88 | 71418.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-053-2021, contratista:JOSDAL SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3967715.59, importe_modificado:3967715.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.09}} | {1954412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954465 | Proyecto de inversión | 6500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500.0, modificado:6145.69}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE DZONCAUICH MUNICIPIO DE DZONCAUICH - 96628 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 96628 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO DZONCAUICH, 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, PROYECTO CERCA DE CONTRA ESQUINA EN LA ZONA ORIENTE DE DZONCAUICH, lon:-88.88545341, lat:21.12590725}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 1843.71 | 1843.71 | 1843.71 | 1843.71 | 1843.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2021, contratista:CONSTRUCTORA RIVAL SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4738499.67, importe_modificado:4738499.67}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.88}} | {1954465/proyecto_PROCESO, 1954465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954790 | Proyecto de inversión | 165200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165200.0, modificado:165178.14}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO MUNICIPIO DE MOTUL - 98850 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 98850 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, CALLE 31 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 33 X 40 Y 42 ATRAS LA CALLE 31 DEL MUNICIPIO DE MO, lon:-89.29313912, lat:21.09201111}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2021, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6878852.92, importe_modificado:6878852.92}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.22}} | {1954790/proyecto_INICIO, 1954790/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954806 | Proyecto de inversión | 165200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165200.0, modificado:165200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TANYA MUNICIPIO DE MOTUL - 98900 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 98900 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:18, direccion:PUEBLO TANYA, 97443 TANYÁ, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , EL DOMICILIO NO CUENTA NO REFERENCIAS. DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.24856973, lat:21.10927118}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301959350 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:109505.74}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HALACHÓ DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 192289 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192289 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 13-A Y CALLE 13-B, CALLE 20 LA LOCALIDAD DE HALACHO SE LOCALIZA A 86.2 KILOMETROS DE LA LOCALIDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-90.07966425, lat:20.48312554}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 109505.74 | 109505.74 | 109505.74 | 109505.74 | 109505.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4875645.57, importe_modificado:4875645.57}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.93}} | {1959350/proyecto_PROCESO, 1959350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301960041 | Proyecto de inversión | 522642.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53478.85, modificado:53478.85}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469164.13, modificado:415685.28}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TIGRE GRANDE DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 211726 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 211726 | S | 50 | 74 |  | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:37, direccion:PUEBLO , 00000 TIGRE GRANDE, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 40.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA LOCALIDAD DE TZUCACAB, lon:-89.04244, lat:19.7102617}} | 2021-09-20 | 2021-12-18 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210302001731 | Proyecto de inversión | 35244.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35244.84, modificado:35244.84}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CENTRO DE ATENCION MULTIPLE "ROBERTO SOLIS QUIROGA", CCT 31DML2010T, EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN NORTE Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-022 | N |  |  | 50 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:128, direccion:Carr Temozón - Chablekal Sn, Temozón Nte, 97300 Mérida, Yuc., México, lon:-89.59547997, lat:21.06387692}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 35244.84 | 35244.84 | 35244.84 | 35244.84 | 35244.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302001750 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:125699.98}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ERMILO ABREU GOMEZ, CCT 31DPR0106J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-026 | N |  |  | 120 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 23 213, Col. México, México Oriente, 97100 Mérida, Yuc., México, lon:-89.60482478, lat:21.00076831}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 125699.98 | 125699.98 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-396, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:80699.98, importe_modificado:80699.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302003269 | Proyecto de inversión | 13802.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13802.28, modificado:13802.28}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR UXMAL, CCT 31DJN0225G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-041 | N |  |  | 17 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 14 ¿ 285, Santa Gertrudis Copo, 97300 Mérida, Yuc., México, lon:-89.59633827, lat:21.0384244}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 13802.28 | 13802.28 | 13802.28 | 13802.28 | 13802.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302003623 | Proyecto de inversión | 669548.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669548.79, modificado:719530.23}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 50 CCT 31DST2001O UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKIT | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-026 | N |  |  | 481 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:C. 44 472, 97680 Tekit, Yuc., México, lon:-89.34198976, lat:20.53950803}} | 2021-07-16 | 2021-10-21 | 719530.23 | 719530.23 | 719530.23 | 717941.03 | 717941.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302003873 | Proyecto de inversión | 23329.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23329.76, modificado:23329.76}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR HUNAB KU, CCT 31DCC2039J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-069 | N |  |  | 105 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C. 22 40, Sta Rosa, 97370 Kanasín, Yuc., México, lon:-89.55513954, lat:20.94582948}} | 2021-08-06 | 2021-09-03 | 23329.76 | 23329.76 | 23329.76 | 23329.76 | 23329.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El folio se conforma de dos obras, en ambas el número de beneficiarios no coincide con el anexo 3.0 Reporte Trimestral. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:El folio se conforma de dos obras, y en ambas el municipio/localidad no coincide con lo mencionado en el anexo 3.0 Reporte Trimestral. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:en el avance financiero, el monto ejercido en el periodo de oct-dic no coincide con lo mencionado en el anexo 3.0. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación: el porcentaje de avance de jul-sep no coincide con el anexo 3.0, así como tampoco los meses comprendidos en cada periodo. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004034 | Proyecto de inversión | 1339097.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339097.59, modificado:1337042.67}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA ROOSEVELT ERCE BARRON PECH CCT 31DES2016Y UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-033 | N |  |  | 538 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.66, meta_modificada:102.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:C. 28 LB, Umán, 97390 Umán, Yuc., México, lon:-89.75548983, lat:20.87746842}} | 2021-07-19 | 2021-10-24 | 1337042.67 | 1337042.67 | 1337042.67 | 1337042.67 | 1337042.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.66}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004203 | Proyecto de inversión | 129597.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129597.18, modificado:144567.39}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA, CCT 31EJN0076O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-110 | N |  |  | 157 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 73¿ 911, Jardines de Nueva Mulsay ÌII, Jardines de Nueva Mulsay III, 97249 Mérida, Yuc., México, lon:-89.65865135, lat:20.95675073}} | 2021-08-06 | 2021-09-03 | 144567.39 | 144567.39 | 129597.18 | 129597.18 | 129597.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-412, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14970.21, importe_modificado:14970.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004578 | Proyecto de inversión | 47803.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47803.25, modificado:63773.74}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN PABLO SABIDO SOSA, CCT 31EPR0228T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-117 | N |  |  | 290 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 27¿ Esquina, Amapola, 97219 Mérida, Yuc., México, lon:-89.66027141, lat:21.00808996}} | 2021-08-06 | 2021-09-03 | 63773.74 | 63773.74 | 47803.25 | 47803.25 | 47803.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-21-MANT-DIRECTA-404, contratista:LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15970.49, importe_modificado:15970.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004619 | Proyecto de inversión | 36810.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36810.76, modificado:36810.76}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR DELIO MORENO CANTON, CCT 31DJN0104V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IXIL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-128 | N |  |  | 150 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:C. 17 530, Ixil, 97343 Ixil, Yuc., México, lon:-89.48269844, lat:21.15497264}} | 2021-08-19 | 2021-08-30 | 36810.76 | 36810.76 | 36810.76 | 36810.76 | 36810.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004693 | Proyecto de inversión | 169768.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169768.66, modificado:169768.66}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 41, CCT 31DST0041B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXPÉHUAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-669-21 | N |  |  | 204 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:Calle 19 624, Tixpéhual, 97386 Tixpéhual, Yuc., México, lon:-89.44184303, lat:20.97867099}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 169768.66 | 169768.66 | 169768.66 | 169768.66 | 169768.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302005017 | Proyecto de inversión | 45854.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45854.32, modificado:45854.32}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE YUCATAN, CCT 31DML2002K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-589-21 | N |  |  | 54 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 21 & Av. Aleman, Itzimná, 97100 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6071377, lat:20.9898146}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 45854.32 | 45854.32 | 45854.32 | 45854.32 | 45854.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302005253 | Proyecto de inversión | 74882.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74882.54, modificado:74882.54}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CCT 31DJN0001Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-607-21 | N |  |  | 162 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 88 825, Emiliano Zapata Sur L, 97297 Mérida, Yuc., México, lon:-89.64531541, lat:20.92802814}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 74882.54 | 74882.54 | 74882.54 | 74882.54 | 74882.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006806 | Proyecto de inversión | 79389.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79389.63, modificado:79389.63}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CENOTE YALSHION DEL MUNICIPIO PANABA - 61545 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61545 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:6, direccion:PUEBLO CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, 97615 CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, PANABÁ YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A MEDIA CUADRA DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-88.50460892, lat:21.40743855}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 78191.08 | 78191.08 | 78191.08 | 78191.08 | 78191.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006806/proyecto_FIN, 2006806/proyecto_PROCESO, 2006806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006822 | Proyecto de inversión | 71854.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71854.71, modificado:71854.72}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 61740 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61740 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 15 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-88.61098872, lat:20.96953835}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 71854.72 | 71854.72 | 71854.72 | 71854.72 | 71854.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2006822/proyecto_PROCESO, 2006822/proyecto_FIN, 2006822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006850 | Proyecto de inversión | 82507.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82507.33, modificado:82507.33}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HUNUKÚ DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 64009 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64009 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:21, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO HUNUKÚ, 97744 HUNUKÚ, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , HUNUKÚ ES UNA LOCALIDAD URBANA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TEMOZÓN PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCTAN. DICHA LOCALIDAD NO CUENTA CON DIRECCIO, lon:-88.09658681, lat:20.85434942}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 47855 | 47855 | 47855 | 47855 | 47855 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2021, contratista:LCP GRUPO CONSTRUCTOR S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5288051.16, importe_modificado:5288051.16}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.58}} | {2006850/proyecto_PROCESO, 2006850/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006858 | Proyecto de inversión | 82242.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82242.64, modificado:82242.64}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE VALLADOLID DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 64071 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64071 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 47 INTERIOR SN CIUDAD VALLADOLID CENTRO, 97780 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, CALLE 49 LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DEL MUNICIPIO A 4 CUADRAS DE LA ESTACION DE TREN., lon:-88.20512675, lat:20.6851501}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 82007.42 | 82007.42 | 82007.42 | 82007.42 | 82007.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2006858/proyecto_PROCESO, 2006858/proyecto_INICIO, 2006858/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006868 | Proyecto de inversión | 165169.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165169.62, modificado:165169.62}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LIBRE UNIÓN DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 64133 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64133 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:32, direccion:CALLE 23 INTERIOR SN PUEBLO LIBRE UNIÓN, 97923 LIBRE UNIÓN, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 25 LA VIVIENDA SE UBICA ATRAS DE UN CAMPO Y A 3 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL., lon:-88.81350313, lat:20.70718403}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 148960.67 | 148960.67 | 148960.67 | 148960.67 | 148960.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2021, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5500055.93, importe_modificado:5500055.93}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2006868/proyecto_PROCESO, 2006868/proyecto_FIN, 2006868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006872 | Proyecto de inversión | 158739.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158739.36, modificado:158739.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YAXCABÁ DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 64171 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64171 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO YAXCABA, 97920 YAXCABÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 DIAGONAL Y , CALLE 12 ENTRE CALLE 21 DIAGONAL YAXCABÁ YAXCABÁ YUCATÁN. LADO ORIENTE, lon:-88.82030455, lat:20.55045752}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 156413.1 | 156413.1 | 156413.1 | 156413.1 | 156413.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2021, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5500055.93, importe_modificado:5500055.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2006872/proyecto_INICIO, 2006872/proyecto_PROCESO, 2006872/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006876 | Proyecto de inversión | 158756.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158756.77, modificado:158756.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SOTUTA DEL MUNICIPIO DE SOTUTA - 64201 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64201 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:BOULEVARD 27 INTERIOR SN PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 29 LA VIVIENDA SE UBICA A 4 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL CON RUMBO HACIA EL SUR, lon:-89.01020992, lat:20.59337144}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 157235.23 | 157235.23 | 157235.23 | 157235.23 | 157235.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2021, contratista:INGENIERO CIVIL CARLOS MANUEL CHI DURAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2590992.99, importe_modificado:2590992.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2006876/proyecto_INICIO, 2006876/proyecto_PROCESO, 2006876/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006888 | Proyecto de inversión | 495055.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495055.48, modificado:495055.48}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALCUPUL DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 64313 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64313 | S | 12 | 18 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO TIXCACALCUPUL, 97762 TIXCACALCUPUL, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, CALLE 18 LA LOCALIDAD DE TIXCACALCUPUL SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO CON EL MISMO NOMBRE PERTENECIENTES AL ESTADO DE YUCATAN., lon:-88.27292031, lat:20.53367437}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 495055.47 | 495055.47 | 495055.47 | 495055.47 | 495055.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2021, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3667353.36, importe_modificado:3667353.36}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:6.0}} | {2006888/proyecto_FIN, 2006888/proyecto_INICIO, 2006888/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006899 | Proyecto de inversión | 35789 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35789.0, modificado:35789.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE VALLADOLID DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 64376 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64376 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 23 CIUDAD VALLADOLID CENTRO, 97780 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 23 ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32VALLADOLID VALLADOLID YUCATÁN, lon:-88.19619944, lat:20.70093242}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 35652.23 | 35652.23 | 35652.23 | 35652.23 | 35652.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006899/proyecto_INICIO, 2006899/proyecto_PROCESO, 2006899/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006912 | Proyecto de inversión | 88120.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88120.23, modificado:88120.23}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE YAXCABÁ DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 64492 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64492 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 18 INTERIOR SN PUEBLO YAXCABA, 97920 YAXCABÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 17, CALLE 15 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE YAXCABA DEL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA CALLE 18 POR 15 Y 17, lon:-88.82348591, lat:20.55305646}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 26436.07 | 26436.07 | 26436.07 | 26436.07 | 26436.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2021, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5500055.93, importe_modificado:5500055.93}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2006912/proyecto_PROCESO, 2006912/proyecto_FIN, 2006912/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006937 | Proyecto de inversión | 165187.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165187.12, modificado:165187.12}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 65147 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65147 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 15, CALLE 36 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 30 X 21 Y 23 ATRAS LA CALLE 28 DEL MUNICIPIO DZITAS DE LA LOCALIDAD DE DZITAS, lon:-88.53040822, lat:20.84363948}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 165187.12 | 165187.12 | 165187.12 | 165187.12 | 165187.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2021, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4583905.55, importe_modificado:4583905.55}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2006937/proyecto_INICIO, 2006937/proyecto_FIN, 2006937/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006965 | Proyecto de inversión | 158798.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158798.57, modificado:158798.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 65345 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65345 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, CALLE 24 DZITÁS ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO. LA ACCION SE UBICA SOBRE LA CALLE 22 X 41 Y 43, lon:-88.53037061, lat:20.83424118}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 158798.57 | 158798.57 | 158798.57 | 158798.57 | 158798.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2021, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4583905.55, importe_modificado:4583905.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2006965/proyecto_PROCESO, 2006965/proyecto_FIN, 2006965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006984 | Proyecto de inversión | 158739.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158739.36, modificado:158739.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LIBRE UNIÓN DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 65480 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65480 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:32, direccion:CALLE 19 INTERIOR SN PUEBLO LIBRE UNIÓN, 97923 LIBRE UNIÓN, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 10, CALLE 12 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LIBRE UNION DEL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA CALLE 19 POR 10 Y 12, lon:-88.80503808, lat:20.70780624}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 156414.84 | 156414.84 | 156414.84 | 156414.84 | 156414.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2021, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5500055.93, importe_modificado:5500055.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2006984/proyecto_PROCESO, 2006984/proyecto_INICIO, 2006984/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006985 | Proyecto de inversión | 235027.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235027.25, modificado:235027.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KAUA DEL MUNICIPIO DE KAUA - 65502 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65502 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO KAUA, 97764 KAUA, KAUA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 11 A, CALLE 14 KAUA ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, UBICADA APROXIMADAMENTE 16 KILÓMETROS AL SUROESTE DE LA, lon:-88.41662075, lat:20.62054631}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 235027.26 | 235027.26 | 235027.26 | 235027.26 | 235027.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2021, contratista:GRUPO MOES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2979633.07, importe_modificado:2979633.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2006985/proyecto_INICIO, 2006985/proyecto_PROCESO, 2006985/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006994 | Proyecto de inversión | 71578.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71578.01, modificado:71578.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE POPOLÁ DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 65594 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65594 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:77, direccion:CALLE 10 INTERIOR SN PUEBLO POPOLA, 97790 POPOLÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 9, CALLE 11 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE POPOLA MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA CALLE 10 POR 9 Y 11, lon:-88.23719508, lat:20.73380848}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 69853.1 | 69853.1 | 69853.1 | 69853.1 | 69853.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2006994/proyecto_INICIO, 2006994/proyecto_PROCESO, 2006994/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007023 | Proyecto de inversión | 6436.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6436.14, modificado:6436.14}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TAHMUY DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 65884 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65884 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:127, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TAHMUY, 97793 TAHMUY, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TAHMUY SE ENCONTRA A 9.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE VALLADOLID LA ACCION SE ENCUENTRA A UNA CUADRA HACIA EL S, lon:-88.142496, lat:20.75828543}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 1930.84 | 1930.84 | 1930.84 | 1930.84 | 1930.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2007023/proyecto_INICIO, 2007023/proyecto_PROCESO, 2007023/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007031 | Proyecto de inversión | 32416.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32416.45, modificado:32416.45}} | EQUIPAMIENTO DE CINCO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE XBOHOM DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 65926 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65926 | S | 10 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:14, direccion:PUEBLO X-BOHOM, 97758 X-BOHOM, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XBOHOM SE LOCALIZA A 4.1 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE CANKOM, lon:-88.47617497, lat:20.55876962}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 32416.45 | 32416.45 | 32416.45 | 32416.45 | 32416.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5846393.75, importe_modificado:5846393.75}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2007031/proyecto_INICIO, 2007031/proyecto_PROCESO, 2007031/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007032 | Proyecto de inversión | 12872.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12872.28, modificado:12872.28}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TIKUCH DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 65931 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65931 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:130, direccion:PUEBLO TICÚCH, 97793 TIKUCH, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TIKUCH SE ENCUENTRA A 9.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE VALLADOLID, lon:-88.11043952, lat:20.70433851}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 3861.68 | 3861.68 | 3861.68 | 3861.68 | 3861.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2007032/proyecto_INICIO, 2007032/proyecto_PROCESO, 2007032/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007038 | Proyecto de inversión | 32229.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32229.65, modificado:32229.65}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TEKOM DEL MUNICIPIO DE TEKOM - 65962 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65962 | S | 10 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 6 INTERIOR SN PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE BRECHA 7 Y CALLE 11, CALLE 8 LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DEL MUNICIPIO ATRAS DEL PARQUE PRINCIPAL FRENTE AL CENTRO DE SALUD, lon:-88.26291941, lat:20.60311173}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 9668.9 | 9668.9 | 9668.9 | 9668.9 | 9668.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2021, contratista:BUILD FORCE CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3204434.0, importe_modificado:3204434.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2007038/proyecto_FIN, 2007038/proyecto_INICIO, 2007038/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007053 | Proyecto de inversión | 107751.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107751.53, modificado:107751.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEKOM DEL MUNICIPIO DE TEKOM - 66619 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 66619 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 23 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD, lon:-88.26653897, lat:20.5963731}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 107749.66 | 107749.66 | 107749.66 | 107749.66 | 107749.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2021, contratista:BUILD FORCE CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3204434.0, importe_modificado:3204434.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2007053/proyecto_INICIO, 2007053/proyecto_FIN, 2007053/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007098 | Proyecto de inversión | 82469.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82469.49, modificado:82469.49}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZIDZANTÚN MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN - 98732 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 98732 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL A LA SALIDA DEL PUEBLO, lon:-89.04208392, lat:21.2569946}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 49481.69 | 49481.69 | 49481.69 | 49481.69 | 49481.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2021, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4335045.46, importe_modificado:4335045.46}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.95}} | {2007098/proyecto_PROCESO, 2007098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007349 | Proyecto de inversión | 157300.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157300.27, modificado:157300.27}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZÁN DEL MUNICIPIO DE DZÁN - 192559 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192559 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 32 DZÁN ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN EN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 30, lon:-89.47388779, lat:20.39388911}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 47190.08 | 47190.08 | 47190.08 | 47190.08 | 47190.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-055-2021, contratista:S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4642793.56, importe_modificado:4642793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.64}} | {2007349/proyecto_INICIO, 2007349/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007351 | Proyecto de inversión | 81920.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81920.4, modificado:81920.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 192602 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192602 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 52 INTERIOR SN PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 AKIL, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 41, PORYECTO UBICADO EN EL CENTRO DE OXKUTZCAB FRENTE A UNA IGLESIA., lon:-89.41686607, lat:20.3107273}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 54958.78 | 54958.78 | 54958.78 | 54958.78 | 54958.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-049-2021, contratista:TYGAR MEXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1266017.4, importe_modificado:1266017.4}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.72}} | {2007351/proyecto_INICIO, 2007351/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007379 | Proyecto de inversión | 6305.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6305.08, modificado:6305.08}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE MAMA DEL MUNICIPIO DE MAMA - 192950 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192950 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 31 INTERIOR SN PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 20, LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE MAMA EN LA CALLE 31 POR 20, lon:-89.36162386, lat:20.47381081}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 1891.53 | 1891.53 | 1891.53 | 1891.53 | 1891.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2021, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4052899.06, importe_modificado:4052899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2007379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007386 | Proyecto de inversión | 150252.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150252.19, modificado:150252.19}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHACSINKÍN DEL MUNICIPIO DE CHACSINKÍN - 193628 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193628 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 29 CHACSINKÍN ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, UBICADA APROXIMADAMENTE 10 KILÓM, lon:-89.01703, lat:20.16889149}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 138787.2 | 138787.2 | 138787.2 | 138787.2 | 138787.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-056-2021, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4640384.63, importe_modificado:4640384.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.98}} | {2007386/proyecto_INICIO, 2007386/proyecto_FIN, 2007386/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007399 | Proyecto de inversión | 235950.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235950.41, modificado:235950.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 193718 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193718 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLEJON 26 A, CALLE 37 EL MUNICIPIO DE AKIL ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD HOMÓNIMA , lon:-89.35074544, lat:20.2638635}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 141570.25 | 141570.25 | 141570.25 | 141570.25 | 141570.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-055-2021, contratista:S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4642793.56, importe_modificado:4642793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.97}} | {2007399/proyecto_INICIO, 2007399/proyecto_PROCESO, 2007399/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007419 | Proyecto de inversión | 78650.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78650.14, modificado:78650.14}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 193821 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193821 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 17 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 15 POR 28 Y 30 EN LA ZONA NORTE A UNOS METROS DE EL MELIPONARIO LAS MARIPOSAS EN LA , lon:-89.39189388, lat:20.39569749}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 23595.04 | 23595.04 | 23595.04 | 23595.04 | 23595.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-055-2021, contratista:S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4642793.56, importe_modificado:4642793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.88}} | {2007419/proyecto_PROCESO, 2007419/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007439 | Proyecto de inversión | 173720.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173720.79, modificado:173720.79}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 194056 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194056 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 44 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 42 TZUCACAB ES UNA LOCALIDAD CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO EN YUCATÁN MÉXICO. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 44, lon:-89.05702104, lat:20.07327882}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 167443.14 | 167443.14 | 167443.14 | 167443.14 | 167443.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-056-2021, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4640384.63, importe_modificado:4640384.63}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.96}} | {2007439/proyecto_PROCESO, 2007439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007449 | Proyecto de inversión | 391476.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391476.98, modificado:391476.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SACALÚM DEL MUNICIPIO DE SACALÚM - 194139 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194139 | S | 10 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE 28 INTERIOR SN PUEBLO SACALUM, 97845 SACALUM, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 30 EL DOMICILIO SE UBICA AL CENTRO DEL MUNICIPIO A UNA CUADRA DE LA IGLESIA, lon:-89.59121761, lat:20.49326618}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 266918.31 | 266918.31 | 266918.31 | 266918.31 | 266918.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-058-2021, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5290743.7, importe_modificado:5290743.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.3}} | {2007449/proyecto_PROCESO, 2007449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007479 | Proyecto de inversión | 78295.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78295.4, modificado:78295.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 194398 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194398 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 9B INTERIOR SN PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y , EL DOMICILIO SE UBICA AL NOROESTE DEL MUNICIPIO A 2 ESQUINAS DE LA SALIDA A CHAPAB, lon:-89.52819613, lat:20.40992736}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 68470.71 | 68470.71 | 68470.71 | 68470.71 | 68470.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-058-2021, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5290743.7, importe_modificado:5290743.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.58}} | {2007479/proyecto_PROCESO, 2007479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007578 | Proyecto de inversión | 395166.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395166.11, modificado:395166.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 195901 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195901 | S | 10 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 63 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, CALLE 65 LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO ES LA ULTIMA CALLE, lon:-89.28319068, lat:20.19545707}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 356147.37 | 356147.37 | 356147.37 | 356147.37 | 356147.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-060-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7222187.67, importe_modificado:7222187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.9}} | {2007578/proyecto_PROCESO, 2007578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007599 | Proyecto de inversión | 35974.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35974.37, modificado:35974.37}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 196048 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196048 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 29 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 4, CALLE 8 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE PETO EN LA CALLE 29 POR 4 Y 8, lon:-88.90942363, lat:20.12466577}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 28786.47 | 28786.47 | 28786.47 | 28786.47 | 28786.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.91}} | {2007599/proyecto_PROCESO, 2007599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007604 | Proyecto de inversión | 948398.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948398.67, modificado:948398.67}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 196111 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196111 | S | 24 | 36 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 49 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 68 Y CALLE 66, CALLE 51 LA VIVIENDA SE UBICA AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD A 5 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL, lon:-89.29543138, lat:20.20973079}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 845986.15 | 845986.15 | 845986.15 | 845986.15 | 845986.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-060-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7222187.67, importe_modificado:7222187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.96}} | {2007604/proyecto_INICIO, 2007604/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007606 | Proyecto de inversión | 6418.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6418.67, modificado:6418.67}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 196139 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196139 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 29 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 4, CALLE 8 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE PETO EN LA CALLE 29 POR 4 Y 8, lon:-88.9092122, lat:20.12469304}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 1925.61 | 1925.61 | 1925.61 | 1925.61 | 1925.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.91}} | {2007606/proyecto_PROCESO, 2007606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007657 | Proyecto de inversión | 156929.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156929.5, modificado:156929.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 196900 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196900 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO SOBRE LA CARRETERA A LA LOCALIDAD DE XOY, lon:-88.9366635, lat:20.12941089}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 124034.58 | 124034.58 | 124034.58 | 124034.58 | 124034.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.76}} | {2007657/proyecto_INICIO, 2007657/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007665 | Proyecto de inversión | 34120.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34120.29, modificado:34120.29}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MAC YAN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 197371 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 197371 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:27, direccion:PUEBLO MAC-YAN (SAN ISIDRO MAC-YAN), 97983 MANUEL CEPEDA PERAZA, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MACYAN SAN ISIDRO MACYAN SE ENCUENTRA A 43.20 KILÓMETROS AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN LA AC, lon:-89.42007816, lat:19.83235304}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 10236.09 | 10236.09 | 10236.09 | 10236.09 | 10236.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-050-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1710993.47, importe_modificado:1710993.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2007665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402008666 | Proyecto de inversión | 33278.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33278.27, modificado:33278.27}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BOLON MUNICIPIO DE UMAN - 248648 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 248648 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:2, direccion:CALLEJON 20 PUEBLO BOLON, 97397 BOLÓN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , PROYECTO UBICADO EN CALLEJÓN QUE SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA CALLE 20 DIRIGIÉNDOSE AL SUR DE LA LOCALIDAD, lon:-89.83257809, lat:20.84419023}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 33278.27 | 33278.27 | 33278.27 | 33278.27 | 33278.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2021, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2354161.0, importe_modificado:2354161.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2008666/proyecto_PROCESO, 2008666/proyecto_INICIO, 2008666/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402009047 | Proyecto de inversión | 6473.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6473.85, modificado:6473.85}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE X KANCHAKÁN DEL MUNICIPIO DE TECOH - 261470 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 261470 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:13, direccion:CALLE 6 PUEBLO XCANCHAKAN, 97824 X-KANCHAKÁN, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y , ESTÁ UNICADO A UNA CUADRA DE LA HACIENDA XCANCHAKÁN Y A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA CATÓLICA, lon:-89.50242744, lat:20.62256204}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2021, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4892442.62, importe_modificado:4892442.62}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.16}} | {2009047/proyecto_PROCESO, 2009047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402009054 | Proyecto de inversión | 35878.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35878.17, modificado:35878.17}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEKIT DEL MUNICIPIO DE TEKIT - 261583 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 261583 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 25 CIUDAD TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, PROYECTO UBICADO EN EL CENTRO DE TEKIT EN LA CALLE 25 X 20 Y 22, lon:-89.33062, lat:20.53283164}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2021, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4052899.06, importe_modificado:4052899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2009054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402011737 | Proyecto de inversión | 237842.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237842.34, modificado:237842.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKANTÓ MUNICIPIO DE TEKANTÓ - 331207 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 331207 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO TEKANTÓ, 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 16 EL MUNICIPIO DE TEKANTO SE LOCALIZA A 65 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MÉRIDA DENTRO DEL ESTADO DE YUCATÁN, lon:-89.10368507, lat:21.01296616}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 237842.34 | 237842.34 | 237842.34 | 237842.34 | 237842.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2021, contratista:ARQUITECTO MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1459685.19, importe_modificado:1459685.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.82}} | {2011737/proyecto_INICIO, 2011737/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402011775 | Proyecto de inversión | 238068.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238068.08, modificado:238068.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUHÍ MUNICIPIO DE HUHÍ - 332285 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 332285 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y , A UNA CUADRA DE CENOTE LA TORTUGA Y A DOS CALLES DE LA CARRETERA TIXCOCOB SOTUTA, lon:-89.15498628, lat:20.72118135}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 142840.85 | 142840.85 | 142840.85 | 142840.85 | 142840.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2021, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3683134.73, importe_modificado:3683134.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.67}} | {2011775/proyecto_PROCESO, 2011775/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402011945 | Proyecto de inversión | 44999.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44999.92, modificado:44999.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TELCHAC PUERTO MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO - 337674 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 337674 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO TELCHAC PUERTO, 97407 TELCHAC PUERTO, TELCHAC PUERTO YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 27A EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 27 ENTRE LA CALLE 8 Y LA CALLE 10 CON LA CALLE 27A DETRAS EN LA LOCALIDAD DE , lon:-89.25821257, lat:21.34019645}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 13499.98 | 13499.98 | 13499.98 | 13499.98 | 13499.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2021, contratista:ARQUITECTA LORENA CANTO PERERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:792861.49, importe_modificado:792861.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.16}} | {2011945/proyecto_PROCESO, 2011945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012153 | Proyecto de inversión | 6493.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6493.63, modificado:6493.63}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 345306 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 345306 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 59 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 59 Y CALLE 48, CALLE 50 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 59 POR 48 Y 50, lon:-89.28786147, lat:20.20017536}} | 2021-09-29 | 2021-12-28 | 1948.09 | 1948.09 | 1948.09 | 1948.09 | 1948.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-061-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7297762.98, importe_modificado:7297762.98}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2012153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012180 | Proyecto de inversión | 6414837.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4490386.5, modificado:4490386.5}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1924451.36, modificado:1924451.36}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LOCHE MUNICIPIO DE PANABA DEL ESTADO DE YUCATAN - 345614 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 345614 | S | 164 | 171 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:PUEBLO LOCHE, 97614 LOCHÉ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 16.5KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DELA LOCALIDAD DE PANABÁ, lon:-88.14624174, lat:21.38829765}} | 2021-06-28 | 2021-12-24 | 6414837.86 | 6414837.86 | 6414837.86 | 6414837.86 | 6414837.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-005-2021, contratista:Edificadora y Constructora del Sur S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:6414837.86, importe_modificado:6414837.86}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:86.0}} | {2012180/proyecto_PROCESO, 2012180/proyecto_INICIO, 2012180/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RADICADO-EJERCIDO: FEDERAL $4´490,386.50 FISE P. 06/21/0007 $1´924,451.36, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2022-01-12}} | {obs1: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012199 | Proyecto de inversión | 452104.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316472.82, modificado:316472.82}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135631.21, modificado:135631.21}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TULIN MUNICIPIO DE CHEMAX DEL ESTADO DE YUCATAN - 345907 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 345907 | S | 12 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:468, direccion:PUEBLO TULIN, 97770 TULÍN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , ESTÁ SITUADO A 7.5 KILÓMETROS DECHEMAX, lon:-88.00882661, lat:20.65912699}} | 2021-06-29 | 2021-10-26 | 452104.03 | 452104.03 | 452104.03 | 452104.03 | 452104.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-010-2021, contratista:Construcciones y Diseño de Proporciones, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2260520.08, importe_modificado:2260520.08}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:6.0}} | {2012199/proyecto_INICIO, 2012199/proyecto_PROCESO, 2012199/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RADICADO-EJERCIDO: FEDERAL 316,472.82 FISE P. 06/21/0005 135,631.21, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2022-01-12}} | {obs1: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012200 | Proyecto de inversión | 896277.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537766.56, modificado:537766.56}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358511.04, modificado:358511.04}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZILAM DE BRAVO DEL MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO DEL ESTADO DE YUCATAN - 345934 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 345934 | S | 21 | 22 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO DZILAM DE BRAVO, 97606 DZILAM DE BRAVO, DZILAM DE BRAVO YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE DZILAM DE BRAVO SEENCUENTRA EN LA REGIÓN DENOMINADALITORAL NORTE DEL ESTADO DE YUCATÁNENTRE LA POBLACIÓN DE SANTA CLARA, lon:-88.89517872, lat:21.39139802}} | 2021-09-20 | 2021-12-18 | 896277.6 | 896277.6 | 896277.6 | 896277.6 | 896277.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-015-2021, contratista:CONSTRUCTORA RIRO S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2599851.82, importe_modificado:2599851.82}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:12.0}} | {2012200/proyecto_INICIO, 2012200/proyecto_PROCESO, 2012200/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RADICADO-EJERCIDO: FEDERAL 537,766.56 FISE 358,511.04, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2022-01-13}} | {obs1: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402053095 | Proyecto de inversión | 22917.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22917.31, modificado:22917.31}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR EUSTAQUIO AVILA SOSA, CCT 31DJN0245U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IZAMAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-332-22 | N |  |  | 116 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:130, direccion:CALLE 26 POR 45 YUCATÁN, lon:-89.017978, lat:20.92313}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 22917.31 | 22917.31 | 22917.31 | 22917.31 | 22917.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-116, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AGACOR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22917.31, importe_modificado:22917.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:PETIICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:PETIICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:PETIICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:PETIICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | YUC210402055970 | Adquisición | 1005385.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005385.55, modificado:1057539.46}} | PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DEL ÁREA DEPORTIVA Y PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AUDITORIOS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL SANTA ROSA CCT 31ECB0052Q UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMMED21-001 | N |  |  | 2062 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 46, Santa Rosa, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6152239, lat:20.9442834}} | 2021-11-24 | 2021-12-31 | 1057539.46 | 1057539.46 | 1056786.24 | 1056786.24 | 1056786.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:(A)IDE-21-ADQ-LP-024, contratista:CORNER RESEARCH APPS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:974588.06, importe_modificado:974849.28}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:(E)IDE-21-ADQ-LP-025, contratista:CORNER RESEARCH APPS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:82198.18, importe_modificado:82690.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056470 | Proyecto de inversión | 80327.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80327.26, modificado:80327.26}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR NIÑOS HEROES, CCT 31DCC0055N, EN LA LOCALIDAD DE CHAN CHOCHOLÁ (SANTA EDUVIGES CHAN CHOCHOLÁ) Y EL MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-358-21 | N |  |  | 18 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-90.038056, lat:20.523333}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 80327.26 | 80327.26 | 80327.26 | 80327.26 | 80327.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-119, contratista:RNL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.S. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:80327.26, importe_modificado:80327.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056475 | Proyecto de inversión | 87164.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87164.65, modificado:87164.65}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA HERLINDA CETINA GOMEZ, CCT 31DES0005E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-365-21 | N |  |  | 390 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 21 POR 4 Y 6 YUCATÁN, lon:-89.047171, lat:21.246486}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 87164.65 | 87164.65 | 87164.65 | 87164.65 | 87164.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-120, contratista:ADMINISTRACIÓN GERENCIA ARQUITECTÓNICA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:87164.65, importe_modificado:87164.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056494 | Proyecto de inversión | 125351 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125351.0, modificado:125351.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL MOGUEL GAMBOA, CCT 31DPR0173H, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-391-21 | N |  |  | 64 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 47 POR 46 YUCATÁN, lon:-89.888823, lat:21.020911}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 125351 | 125351 | 125351 | 125351 | 125351 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-122, contratista:CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:125351.0, importe_modificado:125351.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:a peticion de la ejecutora, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:a peticion de la ejecutora, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:a peticion de la ejecutora, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:a peticion de la ejecutora, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056500 | Proyecto de inversión | 52686.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52686.95, modificado:52686.95}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ADOLFO LOPEZ MATEOS, CCT 31DCC0050S, EN LA LOCALIDAD DE XOY Y EL MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-398-21 | N |  |  | 36 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:48, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-88.970833, lat:20.122778}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 52686.95 | 52686.95 | 52686.94 | 52686.94 | 52686.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-123, contratista:MARÍA LENNY ESCALANTE ORTEGA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:52686.95, importe_modificado:52686.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056527 | Proyecto de inversión | 24880.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24880.59, modificado:24880.59}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR VICENTE GUERRERO, CCT 31DCC0105E, EN LA LOCALIDAD DE XAYA Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-435-21 | N |  |  | 132 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:36, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-89.186389, lat:20.295278}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 24880.59 | 24880.59 | 24880.58 | 24880.58 | 24880.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-21-MANT-DIRECTA-127, contratista:CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MID, S. DE R.L. DE .C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24880.58, importe_modificado:24880.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056553 | Proyecto de inversión | 21101.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21101.13, modificado:21101.13}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CECILIO CHI, CCT 31DCC0294N, EN LA LOCALIDAD DE CENOTE YALSIHON BUENA FE Y EL MUNICIPIO DE PANABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-465-21 | N |  |  | 29 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-88.503889, lat:21.4075}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 21101.13 | 21101.13 | 21101.13 | 21101.13 | 21101.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-21-MANT-DIRECTA-129, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21101.13, importe_modificado:21101.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | YUC210402056557 | Proyecto de inversión | 16157.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16157.54, modificado:75994.23}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO MEDIZ BOLIO, CCT 31DPR0442L, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA Y EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-469-21 | N |  |  | 241 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:4, direccion:Emiliano Zapata, Yuc., Mexico, lon:-89.4677777, lat:20.2272222}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 75994.23 | 75994.23 | 54976.54 | 54739.57 | 54739.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-417, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21017.69, importe_modificado:21017.69}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-21-MANT-DIRECTA-340, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:54976.54, importe_modificado:54976.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056567 | Proyecto de inversión | 9703.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9703.67, modificado:9703.67}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA DR. VICENTE PENICHE LOPEZ, CCT 31ETV0182N, EN LA LOCALIDAD DE XUILUB Y EL MUNICIPIO DE ESPITA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-482-21 | N |  |  | 37 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-88.42, lat:20.916667}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 9703.67 | 9703.67 | 9703.67 | 9703.67 | 9703.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-130, contratista:DAVID LEVI OY LORIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9703.67, importe_modificado:9703.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056573 | Proyecto de inversión | 28734.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28734.32, modificado:28734.32}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0646F, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHIQUILÁ Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-490-21 | N |  |  | 54 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:50, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-87.901389, lat:21.006944}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 28734.32 | 28734.32 | 28734.31 | 28734.31 | 28734.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-131, contratista:DAVID LEVI OY LORIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28734.31, importe_modificado:28734.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056581 | Proyecto de inversión | 29591.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29591.39, modificado:29591.39}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPB0283M, EN LA LOCALIDAD DE LOL-BÉ Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-499-21 | N |  |  | 40 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:98, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-87.923056, lat:20.501111}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 29591.39 | 29591.39 | 29591.39 | 29591.39 | 29591.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-132, contratista:MANUEL BANDERAS COUOH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29591.39, importe_modificado:29591.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056597 | Proyecto de inversión | 26196.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26196.93, modificado:26196.93}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA, CCT 31DPB2017C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-530-21 | N |  |  | 49 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-88.217222, lat:20.630833}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 26196.93 | 26196.93 | 26196.93 | 26196.93 | 26196.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-134, contratista:HERRECON, DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26196.93, importe_modificado:26196.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056637 | Proyecto de inversión | 45854.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45854.32, modificado:45854.32}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE YUCATAN, CCT 31DML2002K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-589-21 | N |  |  | 42 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 21-A POR AVENIDA ALEMÁN YUCATÁN, lon:-89.608529, lat:20.989189}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 45854.32 | 45854.32 | 45854.32 | 45854.32 | 45854.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-142, contratista:ADDI DANIELA FLORES ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:45854.32, importe_modificado:45854.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056644 | Proyecto de inversión | 41073.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41073.7, modificado:41073.7}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, CCT 31DPR0382N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-596-21 | N |  |  | 314 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 77 POR 30-A YUCATÁN, lon:-89.607505, lat:20.952075}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 41073.7 | 41073.7 | 41073.7 | 41073.7 | 41073.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-143, contratista:ADDI DANIELA FLORES ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:41073.7, importe_modificado:41073.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056699 | Proyecto de inversión | 16260.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16260.58, modificado:16260.58}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR 16 DE SEPTIEMBRE, CCT 31DCC0230C, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TEHUITZ Y EL MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-652-21 | N |  |  | 21 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:3, direccion:CALLE 20 YUCATÁN, lon:-89.520833, lat:20.899444}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 16260.58 | 16260.58 | 16260.58 | 16260.58 | 16260.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-152, contratista:EUROREC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16260.58, importe_modificado:16260.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056708 | Proyecto de inversión | 18113.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18113.85, modificado:18113.85}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN DE DIOS PEZA, CCT 31DJN0103W, EN LA LOCALIDAD DE EUÁN Y EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-665-21 | N |  |  | 38 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:5, direccion:CALLE 7 POR 8 YUCATÁN, lon:-89.341667, lat:20.9975}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 18113.85 | 18113.85 | 18113.85 | 18113.85 | 18113.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-153, contratista:LUIS ALBERTO CANO Y POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18113.85, importe_modificado:18113.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056712 | Proyecto de inversión | 29608.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29608.59, modificado:29608.59}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO, CCT 31ETV0075E, EN LA LOCALIDAD DE X-KANCHAKÁN Y EL MUNICIPIO DE TECOH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-672-21 | N |  |  | 105 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:13, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-89.501389, lat:20.623889}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 29608.59 | 29608.59 | 29608.59 | 29608.59 | 29608.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-153, contratista:LUIS ALBERTO CANO Y POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29608.59, importe_modificado:29608.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056725 | Proyecto de inversión | 107845.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107845.05, modificado:107845.05}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JACINTO CANEK, CCT 31EJN0071T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-692-21 | N |  |  | 201 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 64 POR 145 YUCATÁN, lon:-89.634619, lat:20.916245}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 107845.05 | 107845.05 | 107845.05 | 107845.05 | 107845.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-158, contratista:RC CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:107845.05, importe_modificado:107845.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056733 | Proyecto de inversión | 12200.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12200.43, modificado:12200.43}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR NACHI COCOM, CCT 31EJN0058Z, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHIMAY Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-701-21 | N |  |  | 68 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 21 POR 18 Y 20 YUCATÁN, lon:-89.175556, lat:21.240556}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 12200.43 | 12200.43 | 12200.43 | 12200.43 | 12200.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-160, contratista:CONSTRUCCIONES ANTRANQUI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12200.43, importe_modificado:12200.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056879 | Proyecto de inversión | 34535.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34535.67, modificado:34535.67}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL ANTONIO AY, CCT 31DPB2020Q, EN LA LOCALIDAD DE YAAX-HAL Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-531-21 | N |  |  | 40 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:671, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-88.0275, lat:20.830278}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 34535.67 | 34535.67 | 34535.67 | 34535.67 | 34535.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-21-MANT-DIRECTA-134, contratista:HERRECON, DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:34535.67, importe_modificado:34535.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402056883 | Proyecto de inversión | 13375.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13375.74, modificado:13375.74}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CAANA EK, CCT 31DCC0259H, EN LA LOCALIDAD DE CANAKOM Y EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-550-21 | N |  |  | 25 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-88.762778, lat:20.441111}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 13375.74 | 13375.74 | 13375.74 | 13375.74 | 13375.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-136, contratista:CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13375.74, importe_modificado:13375.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | YUC210402057157 | Proyecto de inversión | 60724.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60724.67, modificado:60724.67}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO BARRERA VASQUEZ, CCT 31DPB0293T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-500-21 | N |  |  | 167 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 72 POR 35 Y 37 YUCATÁN, lon:-88.223705, lat:20.692873}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 60724.67 | 60724.67 | 60724.67 | 60724.67 | 60724.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-132, contratista:MANUEL BANDERAS COUOH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:60724.67, importe_modificado:60724.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402057171 | Proyecto de inversión | 13375.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13375.74, modificado:13375.74}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CAANA EK, CCT 31DCC0259H, EN LA LOCALIDAD DE CANAKOM Y EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-550-21 | N |  |  | 25 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-88.762778, lat:20.441111}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 13375.74 | 13375.74 | 13375.74 | 13375.74 | 13375.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-136, contratista:CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13375.74, importe_modificado:13375.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059242 | Proyecto de inversión | 51188.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51188.97, modificado:51188.97}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MI PATRIA, CCT 31DPR0568S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIMUCUY | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-708-21 | N |  |  | 163 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:TIMUCUY, lon:-89.513505, lat:20.810508}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 51188.97 | 51188.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-ELE-420, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:51188.97, importe_modificado:51188.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059548 | Proyecto de inversión | 22749.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22749.54, modificado:22749.54}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A TRABAJOS EN INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CCT 31DPR0231H EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-160 | N |  |  | 154 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Progreso, Yuc., México, lon:-89.6651628, lat:21.2811908}} | 2021-09-10 | 2021-09-27 | 22749.54 | 22749.54 | 22749.54 | 22749.54 | 22749.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-21-0015A, contratista:EDUARDO AHMED DÍAZ ESCAMILLA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22749.54, importe_modificado:22749.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El número de beneficiarios no coincide con lo que se menciona en el anexo, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:La localidad y municipio que se menciona no coincide con el mencionado en el anexo, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:La firma del contrato y fecha de conclusión es posterior al periodo de ejecución , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:El número de beneficiarios no coincide con el ultimo anexo enviado 19 de enero 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059653 | Proyecto de inversión | 53332.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53332.13, modificado:53332.13}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ELENA TORRES CUELLAR , CCT 31DJN0252D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-153 | N |  |  | 59 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 80 472G, Centro, 97000 Centro, Yuc., Mexico, lon:-89.63472605, lat:20.97532505}} | 2021-12-10 | 2022-01-10 | 53332.13 | 53332.13 | 47425.32 | 47220.9 | 47220.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-341, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22676.14, importe_modificado:22676.14}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-330, contratista:FREDDY MOLINA FERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24749.18, importe_modificado:24749.18}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-404, contratista:LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5906.81, importe_modificado:5906.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar la información del folio ya que según el anexo son 4 obras para el numero de la obra , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Verificar los importes y porcentajes de avance físicos y financieros, difieren con el anexo, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:La fecha de conclusión del contrato (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-341 es posterior a la del periodo de ejecución y difiere con el anexo, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:La fecha de conclusión de la obra (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-341 no coincide con el que se menciona en el anexo ultimo enviado el 19 enero 2022, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}, obs5: {observación:Verificar los porcentajes de avances (debido a que el periodo de ejecución ya concluyo) y no coincide con lo que se menciona en el anexo ultimo enviado el 19 enero 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059661 | Proyecto de inversión | 5979.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5979.85, modificado:5979.85}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA DISTRITO FEDERAL, CCT 31EPR0073H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-175 | N |  |  | 409 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 57 464, Parque de la Mejorada, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6158795, lat:20.9686981}} | 2021-08-19 | 2021-08-30 | 5979.85 | 5979.85 | 5979.85 | 5979.85 | 5979.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-21-0003A, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5979.85, importe_modificado:5979.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El número de beneficiarios no coincide con el ultimo anexo enviado 19 de enero 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:El periodo de ejecución no coincide con el mencionado en el ultimo anexo enviado el 19 de enero de 2022, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059763 | Proyecto de inversión | 42422.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42422.62, modificado:42422.62}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR AMPARO CARRILLO DE BUENFIL, CCT 31DJN0098A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-201 | N |  |  | 84 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 40 477, Los Pinos, 97138 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5781109, lat:21.0035833}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 42422.62 | 42422.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(U) IDE-21-MANT-DIRECTA-323, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:42422.62, importe_modificado:42422.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:Verificar los porcentajes de avance , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:La descripción del contrato esta incompleto , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059788 | Proyecto de inversión | 25481.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25481.79, modificado:25481.79}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CONSUELO ZAVALA CASTILLO, CCT 31DIN2019W, EN LA LOCALIDAD DE TOHOPKÚ Y EL MUNICIPIO DE TINUM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-548 | N |  |  | 20 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:11, direccion:Tohopkú, Yuc., México, lon:-88.463852, lat:20.6540558}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 25481.79 | 25481.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-379, contratista:LORENZO CHAN SOBERANO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25481.79, importe_modificado:25481.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONLCUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059792 | Proyecto de inversión | 31219.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31219.86, modificado:31219.86}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MANUEL CEPEDA PERAZA, CCT 31EJN0056A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SINANCHÉ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-211 | N |  |  | 52 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Sinanché, Yuc., México, lon:-89.1851141, lat:21.2254538}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 31219.86 | 31219.86 | 31219.86 | 31219.86 | 31085.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-324, contratista:CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31219.86, importe_modificado:31219.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El porcentaje de avance financiero no coincide con el ultimo anexo enviado el 22 de enero de 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059831 | Proyecto de inversión | 95836.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95836.24, modificado:95836.24}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR DALIA DE LAS CUEVAS DE RIVERO , CCT 31DJN0235N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-223 | N |  |  | 209 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:C. 18, Militar, 97782 Valladolid, Yuc., México, lon:-88.1863602, lat:20.6921696}} | 2021-12-10 | 2022-01-10 | 95836.24 | 95836.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-327, contratista:DAVID LEVI OY LORIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:91156.73, importe_modificado:91156.73}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-MANT-DIRECTA-394, contratista:DAVID LEVI OY LORIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4679.51, importe_modificado:4679.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:verificar los porcentajes de avance, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:La fecha de conclusión es anterior al periodo de ejecución , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059856 | Proyecto de inversión | 14807.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14807.77, modificado:14807.77}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA , CCT 31DPR0691S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KOPOMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-315 | N |  |  | 187 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Kopomá, Yuc., México, lon:-89.9001694, lat:20.6475774}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 14807.77 | 14807.77 | 14807.77 | 14718.41 | 14718.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(R) IDE-21-MANT-DIRECTA-339, contratista:MARÍA MATILDE BAAS PECH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14807.77, importe_modificado:14807.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059890 | Proyecto de inversión | 4998.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4998.27, modificado:4998.27}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CCT 31DPR0168W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-236 | N |  |  | 310 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:C. 81, Adolfo López Mateos, Tizimín, Yuc., México, lon:-88.1567987, lat:21.1264966}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 4998.27 | 4998.27 | 4998.27 | 4968.11 | 4968.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-329, contratista:CARLOS FRANCISCO RODRÍGUEZ POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4998.27, importe_modificado:4998.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059993 | Proyecto de inversión | 32859.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32859.82, modificado:32859.82}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR NIÑOS HEROES, CCT 31DCC0083J, EN LA LOCALIDAD DE OXTAPACAB Y EL MUNICIPIO DE TECOH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-341 | N |  |  | 14 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:7, direccion:97822 Oxtapacab, Yuc., México, lon:-89.5041666, lat:20.771111}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 32859.82 | 32859.82 | 32859.82 | 32718.18 | 32718.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-341, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32859.82, importe_modificado:32859.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059998 | Proyecto de inversión | 6479.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6479.16, modificado:6479.16}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ABELARDO TRUJILLO, CCT 31EPR0049H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-258 | N |  |  | 134 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 15 509, Maya, 97134 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5746399, lat:21.0183491}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 6479.16 | 6479.16 | 6479.16 | 6440.06 | 6440.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-333, contratista:DAVID VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6479.16, importe_modificado:6479.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059999 | Proyecto de inversión | 12039.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12039.32, modificado:12039.32}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR EDITH LEONOR SOBERANIS ARJONA, CCT 31EJN0088T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-259 | N |  |  | 106 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 17 & C. 18, Chuburná de Hidalgo, 97205 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6299465, lat:21.0153335}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 12039.32 | 12039.32 | 12039.32 | 11966.67 | 11966.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-333, contratista:DAVID VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12039.32, importe_modificado:12039.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060006 | Proyecto de inversión | 5903.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5903.07, modificado:5903.07}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR OCTAVIO PAZ , CCT 31DJN2033E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-266 | N |  |  | 170 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C. 46, Granjas, Reparto Granjas, Kanasín, Yuc., México, lon:-89.583449, lat:20.9320874}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 5903.07 | 5903.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-334, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5903.07, importe_modificado:5903.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación: Verificar los porcentajes de avance, en virtud de que el periodo de ejecución ya termino , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}, obs6: {observación:la descripción del contrato esta incompleto , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402060012 | Proyecto de inversión | 42331.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42331.82, modificado:42331.82}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR TERESA DE JESUS GOMEZ DOMINGUEZ , CCT 31EJN0078M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-402 | N |  |  | 137 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 32 YUCATÁN, lon:-89.538823, lat:20.387665}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 42331.82 | 42331.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060015 | Proyecto de inversión | 58176.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58176.68, modificado:58176.68}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA PROFESOR SANTIAGO HERRERA CASTILLO, CCT 31EES0117H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-407 | N |  |  | 687 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 41 YUCATÁN, lon:-89.632721, lat:20.998538}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 58176.68 | 58176.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060024 | Proyecto de inversión | 30039.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30039.36, modificado:30039.36}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA LEANDRO VALLE, CCT 31ETV0056Q, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO Y EL MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-431 | N |  |  | 46 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 15 YUCATÁN, lon:-89.579444, lat:20.865278}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 30039.36 | 30039.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060030 | Proyecto de inversión | 29571.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29571.43, modificado:29571.43}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CUAUHTEMOC, CCT 31DJN0147T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-449 | N |  |  | 279 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 14 YUCATÁN, lon:-89.523835, lat:20.398055}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 29571.43 | 29571.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | TMP_YUC210402060035 | Proyecto de inversión | 72417.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72417.1, modificado:72417.1}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NUM. 5 ALFREDO BARRERA VAZQUEZ, CCT 31DES0011P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-459 | N |  |  | 627 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 3-C (ENTRADA POR LA CALLE 117) YUCATÁN, lon:-88.92052695, lat:20.13596825}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 72417.1 | 72417.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060059 | Proyecto de inversión | 30711.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30711.49, modificado:30711.49}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ENRIQUE AVILA VAZQUEZ, CCT 31DJN0255A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-515 | N |  |  | 107 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 80 YUCATÁN, lon:-89.300023, lat:20.215404}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 30711.49 | 30711.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060072 | Proyecto de inversión | 27280.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27280.25, modificado:27280.25}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR TERESA DE JESUS GOMEZ DOMINGUEZ , CCT 31EJN0078M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-401 | N |  |  | 118 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:C. 32 234, Ticul, 97860 Ticul, Yuc., México, lon:-89.53883171, lat:20.38727356}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 27280.25 | 27280.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-402, contratista:LEYDI ELIZABETH VALDÉZ RIVERO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27280.25, importe_modificado:27280.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre de la Obra/proyecto difiere del establecido en el Anexo, trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:La cantidad de beneficiarios mencionada difiere de la establecida en el Anexo , trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:El municipio y localidad difiere del establecido en el Anexo, trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:La cantidad de beneficiarios no coincide con el anexo, devuelta por segunda ocasión, trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402060076 | Proyecto de inversión | 111882.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111882.08, modificado:111882.08}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M ALTAMIRANO , CCT 31DPR0504H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEABO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-405 | N |  |  | 323 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:C. 32 634, 97910 Teabo, Yuc., México, lon:-89.28423643, lat:20.40314234}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 111882.08 | 111882.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-402, contratista:LEYDI ELIZABETH VALDÉZ RIVERO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:111882.08, importe_modificado:111882.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: El nombre de la Obra/proyecto difiere del establecido en el Anexo, trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:La cantidad de beneficiarios mencionada difiere de la establecida en el Anexo , trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060084 | Proyecto de inversión | 74055.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74055.92, modificado:74055.92}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR BEATRIZ PENICHE BARRERA, CCT 31DJN2070I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-415 | N |  |  | 137 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 185, Plan de Ayala II, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6191329, lat:20.8978942}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 74055.92 | 74055.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-21-MANT-DIRECTA-404, contratista:LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:74055.92, importe_modificado:74055.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060092 | Proyecto de inversión | 14834.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14834.05, modificado:14834.05}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFINA CARDEÑA M DE ARCEO , CCT 31DPR0209F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-422 | N |  |  | 171 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 71, Azcorra, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6039498, lat:20.9540805}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 14834.05 | 14834.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-405, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14834.05, importe_modificado:14834.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060105 | Proyecto de inversión | 7100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7100.0, modificado:7100.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS , CCT 31DCC0002I, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TIPCEH Y EL MUNICIPIO DE MUNA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-439 | N |  |  | 59 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 12 YUCATÁN, lon:-88.944698, lat:20.204087}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 7100 | 7100 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-375, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7100.0, importe_modificado:7100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060139 | Proyecto de inversión | 9472.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9472.47, modificado:9472.47}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 5, CCT 31DST0005X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-491 | N |  |  | 640 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:C. 25, Yucatán, Mexico, lon:-89.9988823, lat:20.5807819}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 9472.47 | 9472.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-373, contratista:ADMINISTRACIÓN GERENCIA ARQUITECTÓNICA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9472.47, importe_modificado:9472.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060151 | Proyecto de inversión | 30253.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30253.36, modificado:30253.36}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, CCT 31DPB0041P, EN LA LOCALIDAD DE DZONOTCHEL Y EL MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-505 | N |  |  | 11 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:7, direccion:Dzonotchel, Yuc., Mexico, lon:-88.7611111, lat:20.1088888}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 30253.36 | 30253.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-375, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30253.36, importe_modificado:30253.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060156 | Proyecto de inversión | 28441.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28441.41, modificado:28441.41}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO ALLENDE, CCT 31ETV0035D, EN LA LOCALIDAD DE YAXHACHÉN Y EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-512 | N |  |  | 102 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:16, direccion:Yaxhachén, Yuc., Mexico, lon:-89.564958, lat:20.055024}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 28441.41 | 28441.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-21-MANT-DIRECTA-376, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28441.41, importe_modificado:28441.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060286 | Proyecto de inversión | 19084.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19084.1, modificado:19084.1}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR EKNAKAN , CCT 31DCC0158J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HOCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO | REMFAMBAS21-482 | N |  |  | 91 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:C. 21 568, 97560 Hocabá, Yuc., México, lon:-89.24936771, lat:20.81593589}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 19084.1 | 19084.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-372, contratista:CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19084.1, importe_modificado:19084.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210101888941 | Adquisición | 974499 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974499.0, modificado:974499.0}} | Equipamiento del Centro de Justicia para Mujeres | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Acceso a justicia para las Mujeres | Fiscalía General del Estado | 0401 | N |  |  | 1177 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Mérida, Yuc., México, lon:-89.70034361, lat:20.96198063}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 974499 | 773250.32 | 773250.32 | 761304.35 | 761304.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210101888943 | Adquisición | 3012303 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3012303.0, modificado:2512209.0}} | Equipamiento de Centros Penitenciarios | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría General de Gobierno |  | N |  |  | 562 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:199.0, meta_modificada:161.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 60 s/n X calle 61 y 59, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62334275, lat:20.96775634}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 2512209 | 2510545.2 | 2510545.2 | 2510545.2 | 2510545.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:161.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301951180 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79131.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHOCHOLA DEL MUNICIPIO CHOCHOLA - 67235 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 67235 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10, CALLE 23 CHOCHOLÁ ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 26 KILÓMETROS AL S, lon:-89.82540043, lat:20.75016603}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 23739.53 | 23739.53 | 23739.53 | 23739.53 | 23739.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2021, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2824256.36, importe_modificado:2824256.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.35}} | {1951180/proyecto_PROCESO, 1951180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301951196 | Proyecto de inversión | 238200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238200.0, modificado:247641.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TETIZ DEL MUNICIPIO TETIZ - 67300 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 67300 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE 29 INTERIOR SN PUEBLO TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 29 POR 24, lon:-89.9364026, lat:20.9573013}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 74292.37 | 74292.37 | 74292.37 | 74292.37 | 74292.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2021, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2824256.36, importe_modificado:2824256.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.95}} | {1951196/proyecto_INICIO, 1951196/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953785 | Proyecto de inversión | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:69166.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SUDZAL MUNICIPIO DE SUDZAL - 92512 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 92512 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO SUDZAL, 97676 SUDZAL, SUDZAL YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 8 EL MUNICIPIO DE SUDZAL SE LOCALIZA A 75.5 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-88.99189284, lat:20.86816543}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 20749.97 | 20749.97 | 20749.97 | 20749.97 | 20749.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.36}} | {1953785/proyecto_PROCESO, 1953785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953787 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:82496.06}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEPAKÁN MUNICIPIO DE TEPAKÁN - 92517 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 92517 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 19 INTERIOR SN PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 10, CALLE 8 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN EN LA CALLE 19 POR 10 Y 8, lon:-89.03339563, lat:21.04990606}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 46056.9 | 46056.9 | 46056.9 | 46056.9 | 46056.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2021, contratista:INMOBILIARIA, PROYECTOS Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1627643.5, importe_modificado:1627643.5}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1953787/proyecto_INICIO, 1953787/proyecto_PROCESO, 1953787/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953793 | Proyecto de inversión | 330400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330400.0, modificado:329984.26}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEPAKÁN MUNICIPIO DE TEPAKÁN - 92545 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 92545 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 25 INTERIOR SN PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 12, CALLE 14 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN CALLE 25 POR 12 Y 14, lon:-89.03694252, lat:21.04722677}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 147652.19 | 147652.19 | 147652.19 | 147652.19 | 147652.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2021, contratista:INMOBILIARIA, PROYECTOS Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1627643.5, importe_modificado:1627643.5}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {1953793/proyecto_FIN, 1953793/proyecto_INICIO, 1953793/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953869 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:82596.94}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANTUNIL MUNICIPIO DE KANTUNIL - 93509 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93509 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 32 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 34 X 21 Y 23 ATRAS LA CALLE 32 DEL MUNICIPIO DE KANTUNIL EN LA LOCALIDAD DE KANTUNIL, lon:-89.04499244, lat:20.79936509}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 24779.08 | 24779.08 | 24779.08 | 24779.08 | 24779.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.18}} | {1953869/proyecto_PROCESO, 1953869/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953887 | Proyecto de inversión | 397000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397000.0, modificado:396824.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAHCABÁ MUNICIPIO DE HOCABÁ - 93572 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93572 | S | 10 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:CALLE 16 PUEBLO SAHCABA, 97564 SAHCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 16 ENTRE 13 Y 15 CENTRO SAHCABÁ HOCABÁ YUCATÁN, lon:-89.18073728, lat:20.79216263}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 396824.77 | 396824.77 | 396824.77 | 396824.77 | 396824.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1953887/proyecto_INICIO, 1953887/proyecto_PROCESO, 1953887/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954049 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79356.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HOLCÁ MUNICIPIO DE KANTUNIL - 94375 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 94375 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:2, direccion:CALLE 18 PUEBLO HOLCÁ, 97675 HOLCÁ, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 16 EL LA LOCALIDAD DE HOLCA SE LOCALIZA A 78.2 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-88.9286795, lat:20.75286764}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 23806.81 | 23806.81 | 23806.81 | 23806.81 | 23806.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {1954049/proyecto_INICIO, 1954049/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954154 | Proyecto de inversión | 660800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660800.0, modificado:660030.2}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH MUNICIPIO DE ABALÁ - 94951 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 94951 | S | 16 | 24 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD., lon:-89.59334485, lat:20.69373941}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 272938.35 | 272938.35 | 272938.35 | 272938.35 | 272938.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.12}} | {1954154/proyecto_PROCESO, 1954154/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954169 | Proyecto de inversión | 247800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247800.0, modificado:247800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH MUNICIPIO DE ACANCEH - 94992 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 94992 | S | 9 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO ACANCEH, 97380 ACANCEH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 28, CALLE 31 LA ACCION SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS AL SUR DE LA LOCALIDAD., lon:-89.45652696, lat:20.80901863}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 247800 | 247800 | 247800 | 247800 | 247800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {1954169/proyecto_INICIO, 1954169/proyecto_PROCESO, 1954169/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954228 | Proyecto de inversión | 165200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165200.0, modificado:165199.01}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE YAXKUKUL MUNICIPIO DE YAXKUKUL - 95298 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95298 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE 12 INTERIOR SN PUEBLO YAXKUKUL, 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 19, CALLE 21 LA ACCION SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE YAXKUKUL EN LA CALLE 12 POR 19 Y 21, lon:-89.41350133, lat:21.06279431}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 49559.7 | 49559.7 | 49559.7 | 49559.7 | 49559.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.84}} | {1954228/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954250 | Proyecto de inversión | 826000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826000.0, modificado:826000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CUZAMÁ MUNICIPIO DE CUZAMÁ - 95385 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 95385 | S | 20 | 30 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO CUZAMA, 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 14 LA ACCION SE ENCUENTRA A 4 ESQUINAS AL NORTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-89.31508597, lat:20.74419601}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 619500 | 619500 | 619500 | 619500 | 619500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:7.5}} | {1954250/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954268 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:89569.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE UMÁN MUNICIPIO DE UMÁN - 95465 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95465 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 7 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 20B Y CALLE 22, PROYECTO EN ZONA NORTE DE UMAN, lon:-89.74986532, lat:20.89397478}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 89569.92 | 89569.92 | 89569.92 | 89569.92 | 89569.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2021, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2354161.0, importe_modificado:2354161.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.96}} | {1954268/proyecto_PROCESO, 1954268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954287 | Proyecto de inversión | 238200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238200.0, modificado:234690.57}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YAXCHE DE PEON DEL MUNICIPIO DE UCU - 95574 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95574 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:3, direccion:CALLE 6 PUEBLO YAXCHE DE PEÓN, 97357 YAXCHÉ DE PEÓN, UCÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 4 LA LOCALIDAD DE YAXCHE DE PEON SE LOCLIZA A 35.8 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.75587608, lat:21.04348898}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 234690.57 | 234690.57 | 234690.57 | 234690.57 | 234690.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2021, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2354161.0, importe_modificado:2354161.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1954287/proyecto_INICIO, 1954287/proyecto_PROCESO, 1954287/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954305 | Proyecto de inversión | 158800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158800.0, modificado:158519.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIXKUNCHEIL MUNICIPIO DE BACA - 95654 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95654 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CALLE 20 PUEBLO TIXKUNCHEIL, 97452 TIXKUNCHEIL, BACA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 22 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 20 X 22 Y 24 ATRAS LA CALLE 22 DEL MUNICIPIO DE BACA EN LA LOCALIDAD DE TIXCUNCHEIL, lon:-89.39964905, lat:21.07811684}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 108026.17 | 108026.17 | 108026.17 | 108026.17 | 108026.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.94}} | {1954305/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954334 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:82615.75}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOMÚN MUNICIPIO DE HOMÚN - 95842 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 95842 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 19 LA ACCION SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DEL PALACIO, lon:-89.28562772, lat:20.7403399}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 79771.53 | 79771.53 | 79771.53 | 79771.53 | 79771.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2021, contratista:INGENIERO JOSE ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1235685.13, importe_modificado:1235685.13}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.85}} | {1954334/proyecto_INICIO, 1954334/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954388 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:82074.01}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SUBINCANCAB MUNICIPIO DE TIMUCUY - 96192 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 96192 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SIHONAL, 97377 SIHONAL, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SIHONAL MUNICIPIO DE TIMUCUY, lon:-89.52074241, lat:20.84978001}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 82074.01 | 82074.01 | 82074.01 | 82074.01 | 82074.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2021, contratista:VINAMO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1249492.32, importe_modificado:1249492.32}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1954388/proyecto_PROCESO, 1954388/proyecto_INICIO, 1954388/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954417 | Proyecto de inversión | 1111600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111600.0, modificado:1110960.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN MUNICIPIO DE KANASÍN - 96357 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 96357 | S | 28 | 42 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 24-A, CALLE 27 EL MUNICIPIO DE KANASIN SE LOCALIZA A 5.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.56116482, lat:20.93214314}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 731956.41 | 731956.41 | 731956.41 | 731956.41 | 731956.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-053-2021, contratista:JOSDAL SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3967715.59, importe_modificado:3967715.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.12}} | {1954417/proyecto_INICIO, 1954417/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954545 | Proyecto de inversión | 635200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635200.0, modificado:635026.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE UCI MUNICIPIO DE MOTUL - 97260 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 97260 | S | 16 | 24 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:2, direccion:CALLE 18 PUEBLO UCI, 97440 UCÍ, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 25, CALLE 20 LA LOCALIDAD DE UCI SE LOCALIZA A 46.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.26911119, lat:21.12477498}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 190507.89 | 190507.89 | 190507.89 | 190507.89 | 190507.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2021, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6878852.92, importe_modificado:6878852.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.68}} | {1954545/proyecto_INICIO, 1954545/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954689 | Proyecto de inversión | 6500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500.0, modificado:5987.74}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE DZIDZANTÚN MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN - 98238 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 98238 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 6-A PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 8 EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 6A ENTRE 23 Y 25 EN LA LOCALIDAD DE DZIZDANTUN EN EL MUNICIPIO DE NOMBRE HOMONIMO, lon:-89.0324939, lat:21.24590913}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 1796.32 | 1796.32 | 1796.32 | 1796.32 | 1796.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2021, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4335045.46, importe_modificado:4335045.46}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {1954689/proyecto_INICIO, 1954689/proyecto_PROCESO, 1954689/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954783 | Proyecto de inversión | 330400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330400.0, modificado:330356.28}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KINÍ MUNICIPIO DE MOTUL - 98780 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 98780 | S | 12 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:23, direccion:CALLE 33 PUEBLO KINI, 97437 KINÍ, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD, lon:-89.31709597, lat:21.13175908}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2021, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6878852.92, importe_modificado:6878852.92}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.64}} | {1954783/proyecto_PROCESO, 1954783/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301960036 | Proyecto de inversión | 1745700 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1571130.0, modificado:1571130.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174570.0, modificado:174570.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD UCI DEL MUNICIPIO DE MOTUL DEL ESTADO DE YUCATÁN - 211640 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 211640 | S | 42 | 42 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:2, direccion:PUEBLO , 00000 UCÍ, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , EL PUEBLO DE UCÍ ESTÁ SITUADO A 3.7 KILÓMETROS DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCIÓN SUDESTE, lon:-89.27018407, lat:21.1271478}} | 2021-09-20 | 2021-12-18 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301960047 | Proyecto de inversión | 917555.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169883.49, modificado:169883.49}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:GIC JAPAY, monto:332672.42, modificado:332672.42}, ff3: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415000.0, modificado:415000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CUNCUNUL DEL MUNICIPIO DE CUNCUNUL DEL ESTADO DE YUCATAN - 211834 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 211834 | S | 644 | 670 |  | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 CUNCUNUL, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE Y , ESTÁ UBICADO EN LA REGIÓN ORIENTE DEL ESTADO, lon:-88.2945746, lat:20.64269525}} | 2021-09-20 | 2021-12-18 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210302001263 | Proyecto de inversión | 65725.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65725.92, modificado:411310.7}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 72 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-004 | N |  |  | 662 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 22 POR 3 , lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 411310.7 | 411310.7 | 65725.92 | 65725.92 | 65725.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-410, contratista:OMAR ESCALANTE ONGAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:345584.78, importe_modificado:345584.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302001374 | Proyecto de inversión | 96260.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96260.13, modificado:96260.13}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 63, CCT 31DST2008H, EN LA LOCALIDAD DE SAHCABÁ Y EL MUNICIPIO DE HOCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-327-21 | N |  |  | 97 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:SAHCABA, lon:-89.245099, lat:20.81624}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 96260.13 | 96260.13 | 96260.13 | 96260.13 | 96260.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302002415 | Proyecto de inversión | 1339097.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339097.59, modificado:914175.67}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA 22 DE FEBRERO CROC CCT 31SES0001K UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-020 | N |  |  | 487 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.66, meta_modificada:102.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:25 Bosque SN, Vergel Ill, 97173 Mérida, Yuc., México, lon:-89.58035231, lat:20.95043855}} | 2021-07-15 | 2021-11-11 | 914175.67 | 914175.67 | 701497.06 | 700147.1 | 700147.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302002578 | Proyecto de inversión | 322554.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322554.54, modificado:354697.94}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ERMILO ABREU GOMEZ, CCT 31DPR0842H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-027 | N |  |  | 156 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 8 371, Díaz Ordaz, 97130 Mérida, Yuc., México, lon:-89.59290504, lat:21.00514532}} | 2021-07-29 | 2021-09-03 | 354697.94 | 354697.94 | 354697.94 | 354559.39 | 354559.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-338, contratista:MARÍA LENNY ESCALANTE ORTEGA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32143.4, importe_modificado:32143.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302002811 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, CCT 31DPR0957I, EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN NORTE Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-031 | N |  |  | 36 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:128, direccion:3C73+FH Mérida, Yuc., México, lon:-89.5961237, lat:21.06363663}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302002933 | Proyecto de inversión | 39799.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39799.08, modificado:39799.08}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ANASTASIO BUSTAMANTE, CCT 31DCC0049C, EN LA LOCALIDAD DE TIXHUALATÚN Y EL MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-397-21 | N |  |  | 24 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:40, direccion:Tixhualatún, Yuc., México, lon:-88.887832, lat:20.178957}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 39799.08 | 39799.08 | 39799.08 | 39799.08 | 39799.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302003332 | Proyecto de inversión | 454746.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Generación Interna de Caja (GIC), monto:136423.98, modificado:136423.98}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318322.61, modificado:318322.61}} | PRIMERA Y ÚNICA ETAPA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 6 SANITARIOS RURALES DE 2.05 X 1.55 X 2.20 MTS. INCLUYE FOSA DE ABSORCIÓN DE 1.10 X 1.00 MTS DE MAMPOSTERÍA, TANQUE SÉPTICO BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 600 LTS. Y TINACO DE 450 LTS. PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. ASÍ COMO MUEBLES DE BAÑO, REGISTROS, ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHEL DEL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ DEL ESTADO DE YUCATÁN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | N/A | N |  |  | 220 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:3, direccion:97353 San Antonio Chel, Yuc., México, lon:-89.8141666, lat:20.9961111}} | 2021-06-29 | 2021-10-26 | 454746.59 | 454746.59 | 454746.59 | 454746.59 | 454746.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:6.0}} | {2003332/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RADICADO-EJERCIDO: FED 318,322.61 GIC 136,423.98, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2022-01-12}} | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210302003607 | Proyecto de inversión | 454746.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Generación Interna de Caja (GIC), monto:136423.98, modificado:136423.98}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318322.61, modificado:318322.61}} | ÚLTIMA ETAPA DE TRES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 6 SANITARIOS RURALES DE 2.05 X 1.55 X 2.20 MTS. INCLUYE FOSA DE ABSORCIÓN DE 1.10 X 1.00 MTS DE MAMPOSTERÍA, TANQUE SÉPTICO BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 600 LTS. Y TINACO DE 450 LTS. PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. ASÍ COMO MUEBLES DE BAÑO, REGISTROS, ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN LA LOCALIDAD DE HUNXECTAMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN DEL ESTADO DE YUCATÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | N/A | N |  |  | 244 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:7, direccion:Hunxectaman, Yuc., México, lon:-89.7389588, lat:20.9059777}} | 2021-06-29 | 2021-10-26 | 454746.59 | 454746.59 | 454746.59 | 454746.59 | 454746.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:6.0}} | {2003607/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RADICADO-EJERCIDO: FEDERAL 318,322.61 GIC 136,423.98 , trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2022-01-13}, obs2: {observación: RADICADO-EJERCIDO: FEDERAL 318,322.61 GIC 136,423.98, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2022-01-13}} | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210302003867 | Proyecto de inversión | 488686.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488686.74, modificado:488686.72}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MEXICO, CCT 31DPR0400M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-067 | N |  |  | 199 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:C. 42 1316, Itzincab, 97392 Umán, Yuc., México, lon:-89.69294071, lat:20.91460434}} | 2021-07-29 | 2021-09-03 | 488686.72 | 488686.72 | 488686.72 | 488686.72 | 488686.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El folio se conforma de dos obras, en ambas el número de beneficiarios no coincide con el anexo 3.0 Reporte Trimestral. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:El folio se conforma de dos obras, y en ambas la localidad no coincide con lo mencionado en el anexo 3.0 Reporte Trimestral. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:el folio se conforma de dos obras, al sumar los montos aprobados en el anexo 3.0, no coinciden por 1 centavo. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302003968 | Proyecto de inversión | 26222.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26222.6, modificado:87864.63}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ESTADO DE YUCATAN, CCT 31DJN2014Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-083 | N |  |  | 200 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 88 216, San Antonio Xluch III, 97290 Mérida, Yuc., México, lon:-89.65135574, lat:20.89904946}} | 2021-08-06 | 2021-09-03 | 87864.63 | 87864.63 | 30740.14 | 30720.67 | 30720.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-341, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4517.54, importe_modificado:4517.54}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-398, contratista:GRECIA LILI MARIN GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17589.17, importe_modificado:17589.17}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-21-MANT-DIRECTA-344, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9511.23, importe_modificado:9511.23}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-389, contratista:CLAUDIA EUGENIA PATRON PEREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30024.09, importe_modificado:30024.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004090 | Proyecto de inversión | 1240592.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240592.79, modificado:829941.79}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR DIEGO RIVERA CCT 31DJN0002Y UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-037 | N |  |  | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:C. 20 337, Telchac, 97407 Telchac Puerto, Yuc., México, lon:-89.26360488, lat:21.34088824}} | 2021-08-30 | 2021-11-29 | 829941.79 | 829941.79 | 802649.93 | 799793.74 | 799793.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004172 | Proyecto de inversión | 142000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142000.21, modificado:142000.21}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ, CCT 31DPR0127W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-696-21 | N |  |  | 37 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 115, Castilla Cámara, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6341187, lat:20.9362076}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 142000.21 | 142000.21 | 142000.21 | 142000.21 | 142000.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004217 | Proyecto de inversión | 669548.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669548.79, modificado:459574.74}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTEBAN H. CERVERA CERVERA CCT 31DPR2105Y UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-038 | N |  |  | 259 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 100 660, 97295 Yuc., México, lon:-89.66472387, lat:20.8969346}} | 2021-08-30 | 2021-11-29 | 459574.74 | 459574.74 | 459574.74 | 457987.65 | 457987.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004616 | Proyecto de inversión | 18271.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18271.96, modificado:18271.96}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MARCIAL CERVERA BUENFIL, CCT 31DPR0855L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CONKAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-127 | N |  |  | 158 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:C. 24 131B, Conkal, 97345 Conkal, Yuc., México, lon:-89.52312469, lat:21.06921819}} | 2021-08-19 | 2021-08-30 | 18271.96 | 18271.96 | 18271.96 | 18271.96 | 18271.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004686 | Proyecto de inversión | 3468.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3468.16, modificado:3468.16}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA, CCT 31DJN0050H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-135 | N |  |  | 162 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:97800, C. 19 96, Centro, 97800 Maxcanú, Yuc., México, lon:-90.00000536, lat:20.58484256}} | 2021-08-19 | 2021-08-30 | 3468.16 | 3468.16 | 3468.16 | 3468.16 | 3468.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004705 | Proyecto de inversión | 36089.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36089.9, modificado:36089.9}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JONAS SALK, CCT 31DJN0233P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-667-21 | N |  |  | 222 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C. 56 77, Centro, 97370 Kanasín, Yuc., México, lon:-89.5682982, lat:20.9455599}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 36089.9 | 36089.9 | 36089.9 | 36089.9 | 36089.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004773 | Proyecto de inversión | 18443.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18443.95, modificado:18443.95}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ERMILO ABREU GOMEZ, CCT 31ETV0009F, EN LA LOCALIDAD DE EKMUL Y EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-660-21 | N |  |  | 37 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:4, direccion:Tixkokob - Sotuta 51, Ekmul, Yuc., México, lon:-89.35002565, lat:20.96576768}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 18443.95 | 18443.95 | 18443.95 | 18443.95 | 18443.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004783 | Proyecto de inversión | 35690.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35690.76, modificado:35690.76}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ARTEMIO ALPIZAR RUZ, CCT 31DPR0415O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-149 | N |  |  | 305 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:C. 50 207, Sisal, 97784 Valladolid, Yuc., México, lon:-88.20826292, lat:20.686673}} | 2021-08-19 | 2021-08-30 | 35690.76 | 35690.76 | 35690.76 | 35690.76 | 35690.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302005222 | Proyecto de inversión | 32749.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32749.61, modificado:32749.61}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CCT 31DPR0755M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-612-21 | N |  |  | 362 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Merida-Uman 1099, Sin Nombre de Col 20, 97288 Mérida, Yuc., México, lon:-89.67360735, lat:20.93226198}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 32749.61 | 32749.61 | 32749.61 | 32749.61 | 32749.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006722 | Proyecto de inversión | 251593.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251593.81, modificado:251593.81}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHENKEKEN DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN - 58680 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 58680 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:13, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CHENKEKÉN, 97706 CHENKEKÉN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÒN SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CHENKEKEN, lon:-88.05745408, lat:21.30370245}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 226673.13 | 226673.13 | 226673.13 | 226673.13 | 226673.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2006722/proyecto_PROCESO, 2006722/proyecto_INICIO, 2006722/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006730 | Proyecto de inversión | 86948.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86948.71, modificado:86948.71}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS INCLUSIVOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CALOTMUL DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL - 58957 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 58957 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO CALOTMUL, 97745 CALOTMUL, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 14, LA VIVIENDA SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A 5 CUADRAS DE LA IGLESIA EL MUNICIPIO SE ENCUENTRA UBICADO A AL NORTE DE VALLADOLID, lon:-88.17363243, lat:21.01615079}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2021, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5091014.1, importe_modificado:5091014.1}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2006730/proyecto_PROCESO, 2006730/proyecto_INICIO, 2006730/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006732 | Proyecto de inversión | 247780.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247780.94, modificado:247780.94}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LOCHE DEL MUNICIPIO DE PANABA - 58997 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 58997 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:CALLE 10 PUEBLO LOCHE, 97614 LOCHÉ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 12, CALLE 12 SE UBICA SOBRE LA CALLE 10 JUSTO EN FRENTE DE LA IGLESIA, lon:-88.1463453, lat:21.38755958}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 247780.94 | 247780.94 | 247780.94 | 247780.94 | 247780.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2006732/proyecto_FIN, 2006732/proyecto_PROCESO, 2006732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006766 | Proyecto de inversión | 922510.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922510.64, modificado:922510.64}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZONOT CARRETERO DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN - 60920 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 60920 | S | 22 | 33 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:19, direccion:CALLE 21 PUEBLO DZONOT CARRETERO, 97707 DZONOT CARRETERO, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 23 LA ACCIÒN SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE UN TEMPLO, lon:-87.87499016, lat:21.40089204}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 831134.86 | 831134.86 | 831134.86 | 831134.86 | 831134.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:11.0}} | {2006766/proyecto_INICIO, 2006766/proyecto_PROCESO, 2006766/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006779 | Proyecto de inversión | 79389.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79389.63, modificado:79389.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS ENLA LOCALIDAD DE SUCILA DEL MUNICIPIO SUCILA - 61116 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61116 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 21 LA ACCION SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 23 DE LA LOCALIDAD DE SUCILA MUNICIPIO CON EL MISMO NOMBRE PERTENECIENTES AL ESTADO DE YUCATAN, lon:-88.32089811, lat:21.15603576}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 78307.39 | 78307.39 | 78307.39 | 78307.39 | 78307.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006779/proyecto_FIN, 2006779/proyecto_PROCESO, 2006779/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006786 | Proyecto de inversión | 234261.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234261.56, modificado:234261.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS ENLA LOCALIDAD DE DZONOT AKE DEL MUNICIPIO TIZIMIN - 61224 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61224 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:17, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO DZONOT AKÉ, 97710 DZONOT AKÉ, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , DZONOT AKÉ SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATÁN. LA ACCION SE ENCUENTRA EN DOMICILIO CONOCIDO., lon:-87.93604459, lat:21.23752444}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 234261.57 | 234261.57 | 234261.57 | 234261.57 | 234261.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2006786/proyecto_FIN, 2006786/proyecto_PROCESO, 2006786/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006798 | Proyecto de inversión | 35927.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35927.35, modificado:35927.35}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 61392 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61392 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 27 INTERIOR SN PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y , SE ENCUENTRA EN LA CALE 27 POR 10 EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ, lon:-88.78828103, lat:21.19767505}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 35927.35 | 35927.35 | 35927.35 | 35927.35 | 35927.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006798/proyecto_PROCESO, 2006798/proyecto_FIN, 2006798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006803 | Proyecto de inversión | 179302.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179302.09, modificado:179302.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 61490 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61490 | S | 10 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 21 ESPITA ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATÁN. LA ACCION SE SITUA SOBRE LA CALLE , lon:-88.30316147, lat:21.01293651}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 141517.02 | 141517.02 | 141517.02 | 141517.02 | 141517.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2021, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5091014.1, importe_modificado:5091014.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2006803/proyecto_PROCESO, 2006803/proyecto_INICIO, 2006803/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006807 | Proyecto de inversión | 35860.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35860.42, modificado:35860.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 61552 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61552 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 7 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 22 A, CALLE 5 ESPITA ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE PERTENECIENTES AL ESTADO DE YUCATÁN. LA ACCION SE ENCUENTRA SOBRE LA C, lon:-88.30200093, lat:21.0208612}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 27343.99 | 27343.99 | 27343.99 | 27343.99 | 27343.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2021, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5091014.1, importe_modificado:5091014.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006807/proyecto_INICIO, 2006807/proyecto_PROCESO, 2006807/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006817 | Proyecto de inversión | 79389.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79389.63, modificado:79389.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS ENLA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO CENOTILLO - 61671 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61671 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 6 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, CALLE 4 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 6 X 19 Y 21 ATRAS LA CALLE 4 DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO LOCALIDAD DE CENOTILLO, lon:-88.59918289, lat:20.9641791}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 78222.09 | 78222.09 | 78222.09 | 78222.09 | 78222.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006817/proyecto_FIN, 2006817/proyecto_INICIO, 2006817/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006823 | Proyecto de inversión | 12891.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12891.38, modificado:12891.38}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CALOTMUL DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL - 61758 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61758 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 28 INTERIOR SN PUEBLO CALOTMUL, 97745 CALOTMUL, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 27, CALLE 29 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CALOTMUL DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL EN LA CALLE 28 POR 27 Y 29, lon:-88.18159084, lat:21.01703339}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 12891.38 | 12891.38 | 12891.38 | 12891.38 | 12891.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2021, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5091014.1, importe_modificado:5091014.1}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2006823/proyecto_INICIO, 2006823/proyecto_PROCESO, 2006823/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006825 | Proyecto de inversión | 6445.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6445.69, modificado:6445.69}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE POCOBOCH DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL - 61800 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61800 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:6, direccion:CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO POCOBOCH, 97747 POCOBOCH, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 6, CALLE 8 LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE POCOBOCH DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL EN LA CALLE 15 POR 6 Y 8, lon:-88.11391257, lat:20.9730065}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 6445.69 | 6445.69 | 6445.69 | 6445.69 | 6445.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2021, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5091014.1, importe_modificado:5091014.1}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2006825/proyecto_FIN, 2006825/proyecto_PROCESO, 2006825/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006826 | Proyecto de inversión | 107782.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107782.06, modificado:107782.06}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TIXBACAB DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 61825 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61825 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, direccion:CALLE 14 PUEBLO TIXBACAB, 97645 TIXBACAB, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 16 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA CENTRO EN LA CALLE 14 POR 9 Y 11 A 2 CALLES DE UN TEMPLO EN LA LOCALIDAD DE TIXBACAB , lon:-88.51396859, lat:21.09473807}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 107782.06 | 107782.06 | 107782.06 | 107782.06 | 107782.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2006826/proyecto_INICIO, 2006826/proyecto_PROCESO, 2006826/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006860 | Proyecto de inversión | 88093.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88093.12, modificado:88093.12}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 64086 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64086 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 23 INTERIOR SN PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 22, CALLE 24 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA CALLE 23 POR 22 Y 24, lon:-87.93861814, lat:20.65471516}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2021, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.140728144E7, importe_modificado:1.140728144E7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.64}} | {2006860/proyecto_INICIO, 2006860/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006870 | Proyecto de inversión | 165169.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165169.62, modificado:165169.62}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIBICHÉN DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 64154 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64154 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:60, direccion:CALLE 17 INTERIOR SN PUEBLO TAHDZIBICHEN, 97927 TAHDZIBICHÉN, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 19 LA VIVIENDA SE UBICA A DOS CUADRAS DE UNA CAPILLA Y A 5 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL., lon:-88.83233039, lat:20.4518064}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 148111.36 | 148111.36 | 148111.36 | 148111.36 | 148111.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2021, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5500055.93, importe_modificado:5500055.93}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2006870/proyecto_INICIO, 2006870/proyecto_FIN, 2006870/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006900 | Proyecto de inversión | 904669.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904669.02, modificado:904669.02}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UAYMA DEL MUNICIPIO DE UAYMA - 64380 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64380 | S | 22 | 33 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, CALLE 23 UAYMA ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE UAYMA. ESTÁ UBICADA A UNOS 15 KILÓMETROS AL NOROE, lon:-88.31413291, lat:20.71447302}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 895740.38 | 895740.38 | 895740.38 | 895740.38 | 895740.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:11.0}} | {2006900/proyecto_FIN, 2006900/proyecto_PROCESO, 2006900/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006916 | Proyecto de inversión | 164485.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164485.28, modificado:164485.28}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANXOC DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 64516 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64516 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:55, direccion:CALLE 18 PUEBLO KANXOC, 97785 KANXOC, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 16 KANXOC ES UNA PEQUEÑA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE VALLADOLID. SE ENCUENTRA EN EL ORIENTE DEL ESTA, lon:-88.10078686, lat:20.61778999}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 164400.43 | 164400.43 | 164400.43 | 164400.43 | 164400.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2006916/proyecto_PROCESO, 2006916/proyecto_INICIO, 2006916/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006919 | Proyecto de inversión | 78970.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78970.78, modificado:78970.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZITNUP DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 64576 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64576 | S | 3 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:45, direccion:PUEBLO DZITNUP, 97795 DZITNUP, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE DZINUP SE ENCUENTRA A 22 KILOMETROS DE DISTANCIA HACIA EL OESTE DEL LA LOCALIDAD DE VALLADOLID LA ACCION ESTA A UNA CUADRA HACIA EL ESTE DE LA , lon:-88.24558611, lat:20.64772889}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 52300.62 | 52300.62 | 52300.62 | 52300.62 | 52300.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006919/proyecto_PROCESO, 2006919/proyecto_FIN, 2006919/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006930 | Proyecto de inversión | 35986.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35986.08, modificado:35986.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALCUPUL DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 65096 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65096 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE 11 INTERIOR SN PUEBLO TIXCACALCUPUL, 97762 TIXCACALCUPUL, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, CALLE 13 LA VIVIENDA SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A 5 CUADRAS DEL CENTRO., lon:-88.26459175, lat:20.53600675}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 35986.08 | 35986.08 | 35986.08 | 35986.08 | 35986.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2021, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3667353.36, importe_modificado:3667353.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006930/proyecto_INICIO, 2006930/proyecto_PROCESO, 2006930/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006949 | Proyecto de inversión | 78970.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78970.78, modificado:78970.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TESOCO DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 65209 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65209 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:129, direccion:PUEBLO TESOCO, 97793 TESOCO, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TESOCO SE ENCUENTRA A 6.1 KILOMETROS AL SUDESTE DE VALLADOLID LA ACCION SE ENCUENTRA A CUADRA Y MEDIA HACIA EL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA L, lon:-88.15501164, lat:20.72311125}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 68825.08 | 68825.08 | 68825.08 | 68825.08 | 68825.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006949/proyecto_FIN, 2006949/proyecto_INICIO, 2006949/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006957 | Proyecto de inversión | 78970.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78970.78, modificado:78970.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIXHUALACTÚN DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 65263 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65263 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:132, direccion:PUEBLO TIXHUALACTÚN, 97795 TIXHUALACTÚN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , EL PUEBLO DE TIXHUALACTÚN ESTÁ SITUADO A 7.9 KILÓMETROS AL NOROESTE DE VALLADOLID LA ACCION ESTA UBICADA A DOS CUADRAS Y MEDIAS AL SUR DEL PALACIO MU, lon:-88.14523945, lat:20.64009271}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 68799.99 | 68799.99 | 68799.99 | 68799.99 | 68799.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006957/proyecto_FIN, 2006957/proyecto_INICIO, 2006957/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006978 | Proyecto de inversión | 396996.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396996.41, modificado:476395.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XOCEMPICH DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 65425 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65425 | S | 10 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO XOCEMPICH, 97666 XOCEMPICH, DZITÁS YUCATÁN ENTRE Y , XOCEMPICH ES UNA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE DZITÁS EN EL ESTADO DE YUCATÁN LOCALIZADO EN EL SURESTE DE MÉXICO. LA ACCION SE ENCUENTRA , lon:-88.57288124, lat:20.77183059}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 476395.7 | 476395.7 | 476395.7 | 476395.7 | 476395.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2021, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4583905.55, importe_modificado:4583905.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2006978/proyecto_INICIO, 2006978/proyecto_PROCESO, 2006978/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006981 | Proyecto de inversión | 951958.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951958.16, modificado:951958.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHIKINDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT - 65447 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65447 | S | 24 | 36 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 19A, CALLE 24 LA ACCION SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL AL NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-88.48698914, lat:20.33486067}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 951958.16 | 951958.16 | 951958.16 | 951958.16 | 951958.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2021, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5360790.7, importe_modificado:5360790.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2006981/proyecto_INICIO, 2006981/proyecto_PROCESO, 2006981/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006986 | Proyecto de inversión | 156684.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156684.83, modificado:156684.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CUNCUNUL DEL MUNICIPIO DE CUNCUNUL - 65505 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65505 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 11A PUEBLO CUNCUNUL, 97766 CUNCUNUL, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, CALLE 13 LA ACCION SE ENCUENTRA 2 CUADRAS AL ORIENTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-88.29327517, lat:20.6412895}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 156684.82 | 156684.82 | 156684.82 | 156684.82 | 156684.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2021, contratista:GRUPO MOES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2979633.07, importe_modificado:2979633.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2006986/proyecto_FIN, 2006986/proyecto_PROCESO, 2006986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007007 | Proyecto de inversión | 79378.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79378.39, modificado:79378.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CANTAMAYEC DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC - 65780 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65780 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA CALLE 20 DE LA LOCALIDAD DE CANTAMAYEC DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC, lon:-89.08284856, lat:20.46068329}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 78695.75 | 78695.75 | 78695.75 | 78695.75 | 78695.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2021, contratista:INGENIERO CIVIL CARLOS MANUEL CHI DURAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2590992.99, importe_modificado:2590992.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2007007/proyecto_PROCESO, 2007007/proyecto_INICIO, 2007007/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007052 | Proyecto de inversión | 317566.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317566.88, modificado:371305.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE XCOCAIL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 66613 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 66613 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:16, direccion:PUEBLO X-COCAIL, 97758 X-COCAIL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CENTRO CERCA DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE X COCAIL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM, lon:-88.56421687, lat:20.57237491}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 371305.75 | 371305.75 | 371305.75 | 371305.75 | 371305.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5846393.75, importe_modificado:5846393.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2007052/proyecto_FIN, 2007052/proyecto_PROCESO, 2007052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007063 | Proyecto de inversión | 79391.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79391.72, modificado:79391.72}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XKATÚN DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 66683 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 66683 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:18, direccion:PUEBLO XCATUN, 97758 XKATÚN, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA XCALAKOOPXCALAKDZONOT EN LA LOCALIDAD DE XCATÚN DEL MUNICIPIO DE CHANKOM, lon:-88.54337669, lat:20.63246144}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 69008.92 | 69008.92 | 69008.92 | 69008.92 | 69008.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5846393.75, importe_modificado:5846393.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2007063/proyecto_FIN, 2007063/proyecto_PROCESO, 2007063/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007083 | Proyecto de inversión | 6498.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6498.39, modificado:6498.39}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TELCHAC PUERTO MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO - 97465 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 97465 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUERTO TELCHAC PUERTO, 97407 TELCHAC PUERTO, TELCHAC PUERTO YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21, PROYECTO CERCA DE LA COSTA EN LA ZONA PONIENTE, lon:-89.27159046, lat:21.34208258}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 1949.52 | 1949.52 | 1949.52 | 1949.52 | 1949.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2021, contratista:ARQUITECTA LORENA CANTO PERERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:792861.49, importe_modificado:792861.49}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.49}} | {2007083/proyecto_INICIO, 2007083/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007084 | Proyecto de inversión | 44999.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44999.92, modificado:44999.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TELCHAC PUERTO MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO - 97471 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 97471 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO TELCHAC PUERTO, 97407 TELCHAC PUERTO, TELCHAC PUERTO YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 36 EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 34 ENTRE 21 Y 23 CON LA CALLE 36 ATRAS EN LA LOCALIDAD DE TELCHAC PUERTO , lon:-89.27159046, lat:21.34208258}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 13499.98 | 13499.98 | 13499.98 | 13499.98 | 13499.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2021, contratista:ARQUITECTA LORENA CANTO PERERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:792861.49, importe_modificado:792861.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.16}} | {2007084/proyecto_INICIO, 2007084/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007353 | Proyecto de inversión | 35452.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35452.13, modificado:35452.13}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHACSINKÍN DEL MUNICIPIO DE CHACSINKÍN - 192631 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192631 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 16 INTERIOR SN PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 27, CALLE 29 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CHACSINKÍN EN LA CALLE 16 POR 27 Y 29, lon:-89.01592366, lat:20.16811077}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 35452.13 | 35452.13 | 35452.13 | 35452.13 | 35452.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-056-2021, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4640384.63, importe_modificado:4640384.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.85}} | {2007353/proyecto_PROCESO, 2007353/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007364 | Proyecto de inversión | 35878.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35878.17, modificado:35878.17}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MAMA DEL MUNICIPIO DE MAMA - 192734 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192734 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 30 INTERIOR SN PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 19, CALLE 21 LA ACCIÓN SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE MAMA EN LA CALLE 30 POR 19 Y 21, lon:-89.36581492, lat:20.4804311}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 10763.46 | 10763.46 | 10763.46 | 10763.46 | 10763.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2021, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4052899.06, importe_modificado:4052899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.61}} | {2007364/proyecto_PROCESO, 2007364/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007389 | Proyecto de inversión | 37982.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37982.56, modificado:37982.56}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 193653 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193653 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 35 INTERIOR SN PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 16, LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE MANÍ EN LA CALLE 35 POR 16, lon:-89.38297067, lat:20.38500334}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 11394.77 | 11394.77 | 11394.77 | 11394.77 | 11394.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-055-2021, contratista:S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4642793.56, importe_modificado:4642793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.83}} | {2007389/proyecto_INICIO, 2007389/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007396 | Proyecto de inversión | 525882.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525882.67, modificado:525882.67}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHACSINKÍN DEL MUNICIPIO DE CHACSINKÍN - 193701 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193701 | S | 14 | 21 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13, CALLE 20 CHACSINKÍN ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, UBICADA APROXIMADAMENTE 10 KILÓME, lon:-89.01542659, lat:20.17515683}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 485754.99 | 485754.99 | 485754.99 | 485754.99 | 485754.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-056-2021, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4640384.63, importe_modificado:4640384.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.93}} | {2007396/proyecto_FIN, 2007396/proyecto_PROCESO, 2007396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007406 | Proyecto de inversión | 44099.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44099.09, modificado:44099.09}} | EQUIPAMIENTO DE SIETE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN - 193749 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193749 | S | 21 | 35 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 18, CALLE 20 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 21 POR 18 Y 20, lon:-89.21391291, lat:20.46881091}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 13229.73 | 13229.73 | 13229.73 | 13229.73 | 13229.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3885364.0, importe_modificado:3885364.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2007406/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007414 | Proyecto de inversión | 78650.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78650.14, modificado:37982.56}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 193779 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193779 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y , CALLE 15 EL MUNICIPIO DE AKIL ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD HOMÓNIMA DE AKIL. SE , lon:-89.35690364, lat:20.27306535}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 22789.54 | 22789.54 | 22789.54 | 22789.54 | 22789.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-055-2021, contratista:S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4642793.56, importe_modificado:4642793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.83}} | {2007414/proyecto_INICIO, 2007414/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007430 | Proyecto de inversión | 25710.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25710.65, modificado:25710.65}} | EQUIPAMIENTO DE CINCO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIÚ DEL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ - 193911 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193911 | S | 10 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 6 INTERIOR SN PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 9, CALLE 11 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ EN LA CALLE 6 POR 9 Y 11, lon:-88.94255835, lat:20.20501645}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 7713.2 | 7713.2 | 7713.2 | 7713.2 | 7713.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-056-2021, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4640384.63, importe_modificado:4640384.63}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.75}} | {2007430/proyecto_INICIO, 2007430/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007434 | Proyecto de inversión | 315330.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315330.74, modificado:315330.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN - 194006 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194006 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 19 INTERIOR SN PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22A, CALLE 21 EL DOMICILIO SE ENCUENTRA UBICADO AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD A 5 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL, lon:-89.21639929, lat:20.47055877}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 94599.22 | 94599.22 | 94599.22 | 94599.22 | 94599.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3885364.0, importe_modificado:3885364.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.56}} | {2007434/proyecto_INICIO, 2007434/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007442 | Proyecto de inversión | 84237.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84237.13, modificado:84237.13}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XCOHIL DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC - 194082 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194082 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:25, direccion:CALLE DOMICILIO OONOCIDO PUEBLO XCOHIL, 97950 XCOHIL, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XCOHIL ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC EN EL ESTADO DE YUCATAN. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN DOMICILIO CONOCIDO., lon:-89.03692742, lat:20.29432536}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 25271.14 | 25271.14 | 25271.14 | 25271.14 | 25271.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-057-2021, contratista:VILLACOSTA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4778423.26, importe_modificado:4778423.26}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2007442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007443 | Proyecto de inversión | 156590.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156590.79, modificado:156590.79}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 194091 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194091 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 30 INTERIOR SN PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 32 LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UNA CUADRA DE LA IGLESIA, lon:-89.71537276, lat:20.48916146}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 91959.33 | 91959.33 | 91959.33 | 91959.33 | 91959.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-058-2021, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5290743.7, importe_modificado:5290743.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.8}} | {2007443/proyecto_PROCESO, 2007443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007457 | Proyecto de inversión | 78295.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78295.4, modificado:78295.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PLAN CHAC DEL MUNICIPIO DE SACALÚM - 194180 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194180 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:7, direccion:PUEBLO PLAN CHAC, 00000 PLAN CHAC, SACALUM YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-89.62362846, lat:20.45310625}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 23488.62 | 23488.62 | 23488.62 | 23488.62 | 23488.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-058-2021, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5290743.7, importe_modificado:5290743.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.87}} | {2007457/proyecto_INICIO, 2007457/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007477 | Proyecto de inversión | 15549.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15549.18, modificado:15549.18}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC - 194392 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194392 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:10, direccion:PUEBLO KIMBILA, 97953 KIMBILÁ, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ SE ENCUENTRA A 7.1 KILÓMETROS AL SUR DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC LA ACCIÓN SE LOCALIZÁ A MEDIA CUADRA EN DIRECCIÓN DEL OESTE DE LA IGLESI, lon:-89.08439621, lat:20.29581789}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 4664.76 | 4664.76 | 4664.76 | 4664.76 | 4664.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-057-2021, contratista:VILLACOSTA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4778423.26, importe_modificado:4778423.26}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.37}} | {2007477/proyecto_INICIO, 2007477/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007481 | Proyecto de inversión | 81965.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81965.98, modificado:81965.98}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKIT DEL MUNICIPIO DE TEKIT - 194416 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194416 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 38 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 17, CALLE 40 TEKIT ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 65 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA, lon:-89.33898261, lat:20.54033603}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2021, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4052899.06, importe_modificado:4052899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2007481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007493 | Proyecto de inversión | 35452.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35452.13, modificado:35452.13}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 194592 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194592 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 11 INTERIOR SN PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 36, CALLE 40 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 11 POR 36 Y 40, lon:-89.05211244, lat:20.08368669}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 35452.13 | 35452.13 | 35452.13 | 35452.13 | 35452.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-056-2021, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4640384.63, importe_modificado:4640384.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.85}} | {2007493/proyecto_PROCESO, 2007493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007510 | Proyecto de inversión | 5142.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5142.13, modificado:5142.13}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 195337 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195337 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 26 INTERIOR SN PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 17, CALLE 19 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 26 POR 17 Y 19, lon:-89.04678933, lat:20.07965109}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 5142.13 | 5142.13 | 5142.13 | 5142.13 | 5142.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-056-2021, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4640384.63, importe_modificado:4640384.63}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.15}} | {2007510/proyecto_INICIO, 2007510/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007511 | Proyecto de inversión | 35452.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35452.13, modificado:35452.13}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 195348 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195348 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 38 INTERIOR SN PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 45, CALLE 47 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 38 POR 45 Y 47, lon:-89.05524603, lat:20.06599449}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 35452.13 | 35452.13 | 35452.13 | 35452.13 | 35452.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-056-2021, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4640384.63, importe_modificado:4640384.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.85}} | {2007511/proyecto_INICIO, 2007511/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007519 | Proyecto de inversión | 78874.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78874.2, modificado:78874.2}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YAXHACHÉN DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 195406 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195406 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:16, direccion:PUEBLO LUIS DONALDO COLOSIO, 97883 LUIS DONALDO COLOSIO, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE AVENIDA LINDA L Y , UBICADA EN FRENTE DE LA IGLESIA DEL LADO IZQUIERDO, lon:-89.5670519, lat:20.05175614}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 23662.26 | 23662.26 | 23662.26 | 23662.26 | 23662.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-062-2021, contratista:ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3442861.84, importe_modificado:3442861.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.89}} | {2007519/proyecto_PROCESO, 2007519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007526 | Proyecto de inversión | 163709.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163709.24, modificado:163709.24}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 195460 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195460 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 53 Y CALLE 55, CALLE 22 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN.8203; TIENE UNA ALTU, lon:-89.27519284, lat:20.19674099}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 84845.96 | 84845.96 | 84845.96 | 84845.96 | 84845.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-060-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7222187.67, importe_modificado:7222187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.38}} | {2007526/proyecto_PROCESO, 2007526/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007545 | Proyecto de inversión | 81504.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81504.09, modificado:81504.09}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 195649 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195649 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 32 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 30 MUNA ES UNA PEQUEÑA CIUDAD EN EL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO UBICADA A 64 KILÓMETROS AL SUR DE LA CAPITAL MÉRIDA. LA A, lon:-89.71684462, lat:20.48799564}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 42410.3 | 42410.3 | 42410.3 | 42410.3 | 42410.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-058-2021, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5290743.7, importe_modificado:5290743.7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.19}} | {2007545/proyecto_PROCESO, 2007545/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007569 | Proyecto de inversión | 86860.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86860.39, modificado:86860.39}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XBOX DEL MUNICIPIO DE CHACSINKÍN - 195847 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195847 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:9, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO XBOX, 97957 X-BOX, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE Y , XBOX ES UNA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE CHACSINKÍN EN EL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN DOMICILIO CONOCIDO., lon:-89.00372942, lat:20.20503154}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 83721.56 | 83721.56 | 83721.56 | 83721.56 | 83721.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-056-2021, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4640384.63, importe_modificado:4640384.63}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.99}} | {2007569/proyecto_INICIO, 2007569/proyecto_PROCESO, 2007569/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007571 | Proyecto de inversión | 143897.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143897.5, modificado:143897.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 195859 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195859 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 7 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 32, CALLE 36 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE PETO EN LA CALLE 7 POR 32 Y 36, lon:-88.9245245, lat:20.14000549}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 115145.93 | 115145.93 | 115145.93 | 115145.93 | 115145.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.64}} | {2007571/proyecto_INICIO, 2007571/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007583 | Proyecto de inversión | 237099.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237099.67, modificado:237099.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 195942 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195942 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 45 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, CALLE 47 LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A 6 CUADRAS DEL CENTRO, lon:-89.28085135, lat:20.20417149}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 82109.08 | 82109.08 | 82109.08 | 82109.08 | 82109.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-060-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7222187.67, importe_modificado:7222187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.74}} | {2007583/proyecto_PROCESO, 2007583/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007609 | Proyecto de inversión | 473025.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473025.7, modificado:473025.7}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 196161 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196161 | S | 12 | 18 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 51 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 72 Y CALLE 74, CALLE 53 LA VIVIENDA SE UBICA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO SOBRE LA CARRETERA A AKIL, lon:-89.29903566, lat:20.21060873}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 310736.32 | 310736.32 | 310736.32 | 310736.32 | 310736.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-061-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7297762.98, importe_modificado:7297762.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.94}} | {2007609/proyecto_INICIO, 2007609/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007628 | Proyecto de inversión | 82534.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82534.12, modificado:82534.12}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TOBXILÁ DEL MUNICIPIO DE PETO - 196293 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196293 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:41, direccion:CALLEJON DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TOBXILA, 97937 TOBXILÁ, PETO YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TOBXILÁ ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE PETO EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN DOMICILIO CONOCIDO., lon:-88.91739399, lat:19.85436062}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 24760.24 | 24760.24 | 24760.24 | 24760.24 | 24760.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2007628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007650 | Proyecto de inversión | 235394.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235394.24, modificado:235394.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TOBXILÁ DEL MUNICIPIO DE PETO - 196415 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196415 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:41, direccion:PUEBLO TOBXILA, 97937 TOBXILÁ, PETO YUCATÁN ENTRE Y , VIVIENDA UBICADA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-88.91765585, lat:19.85497617}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 169206.19 | 169206.19 | 169206.19 | 169206.19 | 169206.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.55}} | {2007650/proyecto_PROCESO, 2007650/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007693 | Proyecto de inversión | 409323.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409323.22, modificado:409323.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KINIL DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 198054 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 198054 | S | 10 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:11, direccion:CALLE 26 PUEBLO KINIL, 97973 SAN FELIPE SEGUNDO, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 24 KINIL SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TEKAX DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC 89.13, lon:-89.13380938, lat:20.32271271}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 142684.54 | 142684.54 | 142684.54 | 142684.54 | 142684.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-050-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1710993.47, importe_modificado:1710993.47}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.9}} | {2007693/proyecto_INICIO, 2007693/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007709 | Proyecto de inversión | 51881.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51881.2, modificado:286143.53}} | EQUIPAMIENTO DE OCHO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 198754 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 198754 | S | 16 | 24 |  | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 47 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 22, CALLE 24 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 47 POR 22 Y , lon:-89.27335453, lat:20.19945738}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 234738.68 | 234738.68 | 234738.68 | 234738.68 | 234738.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-060-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7222187.67, importe_modificado:7222187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.12}} | {2007709/proyecto_PROCESO, 2007709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007711 | Proyecto de inversión | 327681.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327681.59, modificado:327681.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 198825 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 198825 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 48 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 33, CALLE 48 A EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD, lon:-89.41226677, lat:20.31607688}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 196608.95 | 196608.95 | 196608.95 | 196608.95 | 196608.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-049-2021, contratista:TYGAR MEXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1266017.4, importe_modificado:1266017.4}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.56}} | {2007711/proyecto_INICIO, 2007711/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402008681 | Proyecto de inversión | 107932.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107932.02, modificado:107932.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH MUNICIPIO DE ABALÁ - 249547 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 249547 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:PUEBLO UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE Y , PROYECTO UBICADO A UN LADO DE LA AV. PRINCIPAL QUE UNE LA LOCALIDAD DEL LADO ORIENTE A LA VUELTA DE LA IGLESIA Y DE LA TIENDA SAN JUDAS TADEO., lon:-89.59635418, lat:20.69190239}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 32379.61 | 32379.61 | 32379.61 | 32379.61 | 32379.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2021, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4892442.62, importe_modificado:4892442.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.04}} | {2008681/proyecto_PROCESO, 2008681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}