## Reporte preliminar
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2021 | 1 | YUC210101885272 | Proyecto de inversión | 1658774.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1658774.65, modificado:1658774.65}} | Ampliación de la carretera E.C. (Periférico de Mérida)-E.C. (Dzityá-Fraccionamiento las Américas), tramo 0+000-2+602 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/21/026 | S | 498660 | 461088 |  | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.6, meta_modificada:2.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:0, direccion:Perif. de Mérida Lic. Manuel Berzunza, Sin Nombre de Col 27, Mérida, Yuc., México, lon:-89.64045525, lat:21.04725617}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Dzitya - Entronque Carretera Mérida Progreso, Fraccionamiento Las Américas, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6489228, lat:21.0570489}} | 2021-03-22 | 2021-05-02 | 1658774.65 | 909853.05 | 416609.45 | 416609.45 | 410853.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97921, contratista:, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN, monto:1658774.65, importe_modificado:1658774.65}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.08}} | {1885272/proyecto_INICIO, 1885272/proyecto_PROCESO, 1885272/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA META ES DE: 2.602 KM, trimestre:1.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-04-12}, obs2: {observación: Se Realizaron trabajos de: Terracerias, sub-base, carpeta de concreto asfáltico de 3 cms de espesor y riego tapón (Realizando trabajos de ampliación en el sub-tramo:0+000-2+602).Área de ampliación:5,204.00 M2, trimestre:1.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-04-12}, obs3: {observación:Ubicación: Municipio: Mérida localidad: Mérida, trimestre:1.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-04-12}} | {obs1: {observación:Verificar municipio responsable. La cantidad de beneficiarios Hombres no corresponde según clave de control. , trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-12}}
2021 | 1 | YUC210101885402 | Proyecto de inversión | 282212.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282212.62, modificado:282212.62}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CCT 31DPR0929M, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CACALCHÉN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-007-21 | N |  |  | 322 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle No 21 99A, Cacalchén, 97460 Cacalchén, Yuc., México, lon:-89.22568917, lat:20.98275313}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 282212.62 | 282212.62 | 282212.62 | 282212.62 | 280996.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIERCTA-002, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:282212.62, importe_modificado:282212.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101885825 | Proyecto de inversión | 239051.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239051.92, modificado:239051.92}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR MÉXICO CCT 31DJN0213B, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-017-21 | N |  |  | 127 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 94 & Calle 81¿, Lomas del Sur, 97284 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6466133, lat:20.9469149}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 239051.92 | 239051.92 | 239051.92 | 239051.92 | 237609.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-005, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:239051.92, importe_modificado:239051.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101885831 | Proyecto de inversión | 115422.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115422.9, modificado:115422.9}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR TUMBEN LOL CCT 31DJN0208Q, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-018-21 | N |  |  | 152 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 102, Sambulá, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6517023, lat:20.9561201}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 115422.9 | 115422.9 | 115422.9 | 115422.9 | 114726.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-005, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:115422.9, importe_modificado:115422.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101885844 | Proyecto de inversión | 97474.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97474.75, modificado:97474.75}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA CCT 31DPR0835Y, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-024-21 | N |  |  | 309 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 21-D & C. 16 Diagonal, Pinos del Nte., 97138 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5667597, lat:21.0074315}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 97474.75 | 97474.75 | 97474.75 | 97474.75 | 97054.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-006, contratista:JOSÉ MANUEL AMÉNDOLA ARCUDIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:97474.75, importe_modificado:97474.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101885985 | Proyecto de inversión | 7031.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7031.38, modificado:7031.38}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA AMERICA CCT 31DPR0685H, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-052-21 | N |  |  | 495 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 2C, Fracc Puerta Esmeralda, Kanasín, Yuc., Mexico, lon:-89.5518128, lat:20.9700864}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 7031.38 | 7031.38 | 7031.38 | 7031.38 | 6988.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-011, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7031.38, importe_modificado:7031.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886025 | Proyecto de inversión | 91827.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91827.92, modificado:91827.92}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CCT 31DPR0667S, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SEYÉ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-061-21 | N |  |  | 136 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle 33 146, Seyé, 97570 Seyé, Yuc., Mexico, lon:-89.37762022, lat:20.83695423}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 91827.92 | 91827.92 | 91827.92 | 91827.92 | 91273.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-011, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:91827.92, importe_modificado:91827.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886086 | Proyecto de inversión | 80023.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80023.76, modificado:80023.76}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS ESPINOSA MORALES CCT 31DPR2021Q, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-064-21 | N |  |  | 370 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 16 & C. 65¿, El Roble Agrícola I, 97255 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6751682, lat:20.9112122}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 80023.76 | 80023.76 | 80023.76 | 80023.76 | 79540.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-21-MANT-DIRECTA-011, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:80023.76, importe_modificado:80023.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886103 | Proyecto de inversión | 92963.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92963.14, modificado:92963.14}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ ESTEBAN SOLIS CCT 31EPR0045L, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-069-21 | N |  |  | 342 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 65 & Calle 90, Centro, 97000 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6439725, lat:20.9663951}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 92963.14 | 92963.14 | 92963.14 | 92963.14 | 92562.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-012, contratista:SARA ALICIA NOVELO MONTEJO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:92963.14, importe_modificado:92963.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886277 | Proyecto de inversión | 635055.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635055.57, modificado:635055.57}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA ZAMNÁ CCT 31DPR0387I, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-091-21 | N |  |  | 345 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 42 472F, Industrial, 97150 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.61013019, lat:20.97244488}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 635055.57 | 635055.57 | 635055.57 | 635055.57 | 632318.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-015, contratista:SRS PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:635055.57, importe_modificado:635055.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886282 | Proyecto de inversión | 31973.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31973.03, modificado:31973.03}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CCT 1DPR0154T, EN LA LOCALIDAD DE CAMPESTRE FLAMBOYANES, MUNICIPIO DE PROGRESO. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-093-21 | N |  |  | 340 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:26, direccion:Calle 53-C 533, Campestre Flamboyanes, Flamboyanes, Yuc., Mexico, lon:-89.65960085, lat:21.20997427}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 31973.03 | 31973.03 | 31973.03 | 31973.03 | 31835.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-016, contratista:CONSTRUCCIONES ANTRANQUI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31973.03, importe_modificado:31973.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886296 | Proyecto de inversión | 3812.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3812.55, modificado:3812.55}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN CRISOSTOMO CANO Y CANO CCT 31DJN0018Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-097-21 | N |  |  | 169 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle 62 520, Francisco I. Madero, 97320 Progreso, Yuc., Mexico, lon:-89.65381801, lat:21.28042705}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 3812.55 | 3812.55 | 3812.55 | 3812.55 | 3796.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-016, contratista:CONSTRUCCIONES ANTRANQUI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3812.55, importe_modificado:3812.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886512 | Proyecto de inversión | 43241.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43241.93, modificado:43241.93}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR BENITO JUÁREZ GARCÍA CCT 31DCC0282I, LOCALIDAD DE TEMOZÓN, MUNICIPIO DE PETO. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-107-21 | N |  |  | 14 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:37, direccion:Unnamed Road, Yuc., México, lon:-88.92839313, lat:20.06945566}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 43241.93 | 43241.93 | 43241.93 | 43241.93 | 42980.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-018, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:43241.94, importe_modificado:43241.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886525 | Proyecto de inversión | 11592.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11592.63, modificado:11592.63}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CCT 31DPR0482M, LOCALIDAD DE TIXCUYTUN, MUNICIPIO DE TEKAX. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-112-21 | N |  |  | 68 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:34, direccion:Calle 45, Tixcuytún, Yuc., México, lon:-89.20477867, lat:20.20904531}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 11592.63 | 11592.63 | 11592.63 | 11592.63 | 11522.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-018, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11592.63, importe_modificado:11592.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886526 | Proyecto de inversión | 90304.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90304.45, modificado:90304.45}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE YAXCABÁ CCT 31DML2026U, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YAXCABÁ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-113-21 | N |  |  | 34 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:Calle 25 556, Yaxcabá, Yuc., México, lon:-88.82579863, lat:20.54742974}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 90304.45 | 90304.45 | 90304.45 | 90304.45 | 89759.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-018, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:90304.45, importe_modificado:90304.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886533 | Proyecto de inversión | 51391.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51391.48, modificado:51391.48}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA CRSITOBAL COLON CCT 31DPR1016Y, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAYAPAN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-116-21 | N |  |  | 308 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Calle 20 130, Mayapán, Yuc., México, lon:-89.21522856, lat:20.46296236}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 51391.48 | 51391.48 | 51391.48 | 51391.48 | 51169.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-019, contratista:LUCY DEL ROSARIO PAT AVILA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:51391.48, importe_modificado:51391.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886540 | Proyecto de inversión | 45212.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45212.01, modificado:45212.01}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR QUETZALCOATL CCT 31DCC0051R, LOCALIDAD CITINCABCHÉN, MUNICIPIO DE CHAPAB. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-120-21 | N |  |  | 44 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:3, direccion:Citincabchen, Citincabchén, Yuc., México, lon:-89.5372707, lat:20.5183428}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 45212.01 | 45212.01 | 45212.01 | 45212.01 | 45017.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-019, contratista:LUCY DEL ROSARIO PAT AVILA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:45212.01, importe_modificado:45212.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886590 | Proyecto de inversión | 563933 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563933.0, modificado:563933.0}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ INÉS NOVELO CCT 31EES0025R, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-136-21 | N |  |  | 571 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle 26 135, Sta Ana, Valladolid, Yuc., México, lon:-88.19175661, lat:20.69272526}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 563933 | 563933 | 563933 | 563933 | 560529.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-025, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:563933.0, importe_modificado:563933.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886595 | Proyecto de inversión | 155275.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155275.42, modificado:155275.42}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS NOVELO FERNÁNDEZ CCT 31DPR0169V, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-140-21 | N |  |  | 335 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:C. 53, San Juan, Valladolid, Yuc., México, lon:-88.2005594, lat:20.6809784}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 155275.42 | 155275.42 | 155275.42 | 155275.42 | 154338.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-026, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:155275.42, importe_modificado:155275.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101885843 | Proyecto de inversión | 99113.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99113.21, modificado:99113.21}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA 22 DE FEBRERO CROC CCT 31SES001K, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-023-21 | N |  |  | 487 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 25B, Lázaro Cárdenas, Mérida, Yuc., México, lon:-89.5941838, lat:20.9689032}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 99113.21 | 99113.21 | 99113.21 | 99113.21 | 98686 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-006, contratista:JOSÉ MANUEL AMÉNDOLA ARCUDIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:99113.21, importe_modificado:99113.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101885857 | Proyecto de inversión | 6681.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6681.79, modificado:6681.79}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR SAC NICTE CCT 31EJN0060N, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-031-21 | N |  |  | 141 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 39 & Calle 12 Diagonal, Mulsay I, 97246 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6722296, lat:20.9672141}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 6681.79 | 6681.79 | 6681.79 | 6681.79 | 6641.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-007, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6681.79, importe_modificado:6681.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886004 | Proyecto de inversión | 41096.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41096.36, modificado:41096.36}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN JACOBO ROUSSEAU CCT 31DJN0175P, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-059-21 | N |  |  | 99 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 10, Francisco Villa, Kanasín, Yuc., Mexico, lon:-89.5609232, lat:20.9577131}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 41096.36 | 41096.36 | 41096.36 | 41096.36 | 40848.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-011, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:41096.36, importe_modificado:41096.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886095 | Proyecto de inversión | 20159.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20159.39, modificado:20159.39}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO CCT 31DPR2028J, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-066-21 | N |  |  | 196 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 40 428, Los Pinos, 97138 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.58198845, lat:21.00573125}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 20159.39 | 20159.39 | 20159.39 | 20159.39 | 20037.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-21-MANT-DIRECTA-011, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20159.39, importe_modificado:20159.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886120 | Proyecto de inversión | 24028.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24028.2, modificado:24028.2}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR BEATRIZ PENICHE BARRERA CCT 31DJN2070I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-072-21 | N |  |  | 44 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 181, Plan de Ayala II, 97118 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6283975, lat:20.9008229}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 24028.2 | 24028.2 | 24028.2 | 24028.2 | 23883.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-013, contratista:J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24028.2, importe_modificado:24028.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886185 | Proyecto de inversión | 12999.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12999.05, modificado:12999.05}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR JESÚS REYES HEROLES CCT 31DJN0239J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-076-21 | N |  |  | 175 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 30 399A, Industrial, 97150 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.60322618, lat:20.97508462}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 12999.05 | 12999.05 | 12999.05 | 12999.05 | 12920.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-013, contratista:J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12999.05, importe_modificado:12999.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886190 | Proyecto de inversión | 24019.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24019.93, modificado:24019.93}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR LUIS ALVAREZ BARRET CCT 31DJN0176O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-077-21 | N |  |  | 150 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 20 300, Emiliano Zapata Oriente, 97143 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.5740813, lat:20.98657972}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 24019.93 | 24019.93 | 24019.93 | 24019.93 | 23874.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-013, contratista:J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24019.93, importe_modificado:24019.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886252 | Proyecto de inversión | 4656.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4656.79, modificado:4656.79}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CCT 31DPR0163A, LOCALIDAD DE SIERRA PAPACAL, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-087-21 | N |  |  | 139 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:Calle 17, Sierra Papacal, Yuc., Mexico, lon:-89.729778, lat:21.1226291}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 4656.79 | 4656.79 | 4656.79 | 4656.79 | 4636.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-014, contratista:RYO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4656.79, importe_modificado:4656.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886263 | Proyecto de inversión | 57012.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57012.5, modificado:57012.5}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA LUIS ALVAREZ BARRET CCT 31ETV0034E, LOCALIDAD DE DZITYA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-089-21 | N |  |  | 53 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:Calle 11 4501, Dzityá, Yuc., Mexico, lon:-89.6749109, lat:21.05532648}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 57012.5 | 57012.5 | 57012.5 | 57012.5 | 56766.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-014, contratista:RYO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:57012.5, importe_modificado:57012.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886300 | Proyecto de inversión | 100366.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100366.68, modificado:100366.68}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CCT 31DPR0840J, EN LA LOCALIDAD DE CAMPESTRE FLAMBOYANES, MUNICIPIO DE PROGRESO. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-098-21 | N |  |  | 344 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle 114 482, Feliciano Canul Reyes, 97320 Progreso, Yuc., Mexico, lon:-89.67977643, lat:21.27966725}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 100366.68 | 100366.68 | 100366.68 | 100366.68 | 99934.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-016, contratista:CONSTRUCCIONES ANTRANQUI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:100366.68, importe_modificado:100366.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886505 | Proyecto de inversión | 16543.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16543.32, modificado:16543.32}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA LEOPOLDO AGUILAR ROCA CCT 31DPR0909Z, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BUCTZOTZ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-102-21 | N |  |  | 307 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle 29 49, Buctzotz, 97620 Buctzotz, Yuc., México, lon:-88.79006624, lat:21.19707103}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 16543.32 | 16543.32 | 16543.32 | 16543.32 | 16472.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-017, contratista:ALFREDO CASCO BARBOSA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16543.32, importe_modificado:16543.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886531 | Proyecto de inversión | 32841.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32841.76, modificado:32841.76}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA ALBERTO CARRERA TORRES CCT 31DPR0019O, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKIT. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-115-21 | N |  |  | 342 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:Calle 28 386, 97680 Tekit, Yuc., México, lon:-89.33470488, lat:20.53897555}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 32841.76 | 32841.76 | 32841.76 | 32841.76 | 32700.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-019, contratista:LUCY DEL ROSARIO PAT AVILA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32841.76, importe_modificado:32841.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886577 | Proyecto de inversión | 9709.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9709.08, modificado:9709.08}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA GABINO BARREDA CCT 31DPR1667Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-128-21 | N |  |  | 298 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Calle 59, Centro, 97700 Tizimín, Yuc., México, lon:-88.1505686, lat:21.1393001}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 9709.08 | 9709.08 | 9709.08 | 9709.08 | 9650.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-022, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9709.08, importe_modificado:9709.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886598 | Proyecto de inversión | 143157.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143157.43, modificado:143157.43}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES 2 CCT 31DPR0467U, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-142-21 | N |  |  | 319 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle 41, Militar, Valladolid, Yuc., México, lon:-88.1824309, lat:20.6909856}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 143157.43 | 143157.43 | 143157.43 | 143157.43 | 142293.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-027, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:143157.43, importe_modificado:143157.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101888831 | Adquisición | 43175 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43175.0, modificado:43175.0}} | Equipamiento Instituto Capacitación | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Fiscalía General del Estado | 0202 | S | 4 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Mérida, Yuc., México, lon:-89.70042944, lat:20.95708637}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 12953 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | TMP_YUC210101885273 | Proyecto de inversión | 1658774.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1658774.65, modificado:1658774.65}} | Ampliación de la carretera E.C. (Periférico de Mérida)-E.C. (Dzityá-Fraccionamiento las Américas), tramo 0+000-2+602 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/21/026 | S | 498660 | 461084 |  | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.6, meta_modificada:2.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:0, direccion:Perif. de Mérida Lic. Manuel Berzunza, Sin Nombre de Col 27, Mérida, Yuc., México, lon:-89.64045525, lat:21.04725617}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Dzitya - Entronque Carretera Mérida Progreso, Fraccionamiento Las Américas, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6489228, lat:21.0570489}} | 2021-03-22 | 2021-05-02 | 1658774.65 | 909853.05 | 419609.45 | 416609.45 | 410853.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.08}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve el folio a de la dependencia ejecutora, en base a su solicitud hecha mediante correo electrónico , trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-07}, obs2: {observación:Se devuelve el folio a de la dependencia ejecutora, en base a su solicitud hecha mediante correo electrónico , trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-07}, obs3: {observación:Se devuelve el folio a de la dependencia ejecutora, en base a su solicitud hecha mediante correo electrónico , trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-07}, obs4: {observación:Se devuelve el folio a de la dependencia ejecutora, en base a su solicitud hecha mediante correo electrónico , trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-07}}
2021 | 1 | YUC210101885407 | Proyecto de inversión | 41270.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41270.53, modificado:41270.53}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA JACINTO CANEK CCT 31EES0046D, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HOCTÚN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-009-21 | N |  |  | 213 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle 18 24, Hoctún, Yuc., México, lon:-89.19659257, lat:20.85544313}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 41270.53 | 41270.53 | 41270.53 | 41270.53 | 41092.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-003, contratista:LEYDI ELIZABETH VALDÉZ RIVERO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:41270.53, importe_modificado:41270.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101885867 | Proyecto de inversión | 62393.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62393.84, modificado:62393.84}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO DE MONTEJO CCT 31EJN0055B, LOCALIDAD DE SIERRA PAPACAL, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-040-21 | N |  |  | 62 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:Calle 17¿ 7, Sierra Papacal, Yuc., México, lon:-89.72709596, lat:21.12185976}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 62393.84 | 62393.84 | 62393.84 | 62393.84 | 62017.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-009, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:62393.84, importe_modificado:62393.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101885967 | Proyecto de inversión | 28814.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28814.48, modificado:28814.48}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL ALCALÁ MARTIN CCT 13EPR0106I, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-048-21 | N |  |  | 256 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 52 518C, Centro, 97000 Centro, Yuc., Mexico, lon:-89.61815536, lat:20.96474579}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 28814.48 | 28814.48 | 28814.48 | 28814.48 | 28640.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-010, contratista:ITALIA CARIBE SERVICIOS INMOBILIARIOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28814.48, importe_modificado:28814.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101885988 | Proyecto de inversión | 9370.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9370.53, modificado:9370.53}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA CCT 31DPR0878W, LOCALIDAD DE TEYA, MUNICIPIO DE KANASÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-053-21 | N |  |  | 106 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:6, direccion:Teya, Yuc., Mexico, lon:-89.5220406, lat:20.9358411}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 9370.53 | 9370.53 | 9370.53 | 9370.53 | 9313.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-011, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9370.53, importe_modificado:9370.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886101 | Proyecto de inversión | 10075.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10075.3, modificado:10075.3}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA JACINTO LEONARDO ROSADO AVILES CCT 31EPR0230H, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-068-21 | N |  |  | 179 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 132 37, Fraccionamiento Las Américas, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.66690719, lat:21.07090013}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 10075.3 | 10075.3 | 10075.3 | 10075.3 | 10031.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-012, contratista:SARA ALICIA NOVELO MONTEJO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10075.3, importe_modificado:10075.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886202 | Proyecto de inversión | 33515.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33515.45, modificado:33515.45}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA ROMULO ROZO CCT 31ETV0104J, EN LA LOCALIDAD DE DZUNUNCAN, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-079-21 | N |  |  | 203 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:Calle 21 105, San Antonio, Yuc., Mexico, lon:-89.65500355, lat:20.86756395}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 33515.45 | 33515.45 | 33515.45 | 33515.45 | 33313.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-013, contratista:J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:33515.45, importe_modificado:33515.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886269 | Proyecto de inversión | 14470.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14470.42, modificado:14470.42}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA FRANCISCO I. MADERO CCT 31EPR0214Q, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-090-21 | N |  |  | 195 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 49B 932, Fraccionamiento Las Américas 2, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.66199875, lat:21.08181723}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 14470.42 | 14470.42 | 14470.42 | 14470.42 | 14408.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-014, contratista:RYO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14470.42, importe_modificado:14470.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886287 | Proyecto de inversión | 55063.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55063.92, modificado:55063.92}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE No. 6 CCT 31EML0026F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-095-21 | N |  |  | 62 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle 27 82, Nueva Yucalpetén, 97320 Progreso, Yuc., Mexico, lon:-89.69855189, lat:21.276753}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 55063.92 | 55063.92 | 55063.92 | 55063.92 | 54826.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-016, contratista:CONSTRUCCIONES ANTRANQUI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:55063.92, importe_modificado:55063.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886517 | Proyecto de inversión | 46757.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46757.55, modificado:46757.55}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 31 CCT 31DST0031V, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AKIL. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-110-21 | N |  |  | 553 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Yucatán, México, lon:-89.33234453, lat:20.27359018}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 46757.55 | 46757.55 | 46757.55 | 46757.55 | 46475.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-018, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46757.55, importe_modificado:46757.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886519 | Proyecto de inversión | 30241.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30241.07, modificado:30241.07}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ ANDRES ESPINOSA COLONIA, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AKIL. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-111-21 | N |  |  | 148 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Calle 52 103, Centro, Oxkutzcab, Yuc., México, lon:-89.42042828, lat:20.30163649}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 30241.07 | 30241.07 | 30241.07 | 30241.07 | 30058.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-018, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30241.08, importe_modificado:30241.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886535 | Proyecto de inversión | 25818.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25818.7, modificado:25818.7}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CCT 31DPR0576A, LOCALIDAD YOTHOLIN, MUNICIPIO DE TICUL. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-117-21 | N |  |  | 343 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:14, direccion:Calle 23 13, San Cristóbal Centro, 22010 Yotholín, Yuc., México, lon:-89.45641279, lat:20.32879742}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 25818.7 | 25818.7 | 25818.7 | 25818.7 | 25707.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-019, contratista:LUCY DEL ROSARIO PAT AVILA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25818.7, importe_modificado:25818.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886538 | Proyecto de inversión | 7164.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7164.08, modificado:7164.08}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR LAZARO CARDENAS DEL RIO CCT 31DPR0436A, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-119-21 | N |  |  | 119 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Calle 31 220, Mama, Yuc., México, lon:-89.36842024, lat:20.47569247}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 7164.08 | 7164.08 | 7164.08 | 7164.08 | 7133.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-019, contratista:LUCY DEL ROSARIO PAT AVILA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7164.08, importe_modificado:7164.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886542 | Proyecto de inversión | 67728.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67728.89, modificado:67728.89}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA SANTIAGO PACHECO CRUZ CCT 31EES0115J, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAYAPAN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-121-21 | N |  |  | 256 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Calle 20, Centro, Mayapán, Yuc., México, lon:-89.2145721, lat:20.4685678}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 67728.89 | 67728.89 | 67728.89 | 67728.89 | 67436.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-019, contratista:LUCY DEL ROSARIO PAT AVILA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:67728.89, importe_modificado:67728.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886545 | Proyecto de inversión | 62812.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62812.85, modificado:62812.85}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 33 CCT 31DST0033T, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUCILA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-123-21 | N |  |  | 168 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle 22, Sucilá, Yuc., México, lon:-88.3143649, lat:21.1577064}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 62812.85 | 62812.85 | 62812.85 | 62812.85 | 62433.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-020, contratista:FEPSA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:62812.85, importe_modificado:62812.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886589 | Proyecto de inversión | 824.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824.16, modificado:824.16}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR ALFREDO PENICHE EROSA CCT 31DJN0029E, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CALOTMUL. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-135-21 | N |  |  | 32 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle 23 45, Calotmul, Yuc., México, lon:-88.17469239, lat:21.01893155}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 824.16 | 824.16 | 824.16 | 824.16 | 819.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-025, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:824.16, importe_modificado:824.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886601 | Proyecto de inversión | 52646.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52646.7, modificado:52646.7}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA PABLO MORENO CCT 31DPR0307G, LOCALIDAD DE PABALAM, MUNICIPIO DE CHEMAX. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-145-21 | N |  |  | 27 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:83, direccion:Unnamed Road, Yucatán, México, lon:-87.94006348, lat:20.64049529}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 52646.7 | 52646.7 | 52646.7 | 52646.7 | 52329 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-027, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:52646.7, importe_modificado:52646.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886689 | Proyecto de inversión | 21000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.1E7, modificado:2.1E7}} | Continuación de la construcción del Campus de las escuelas de educación normal, en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán (primera etapa) ubicada en la calle 128 entre 59 B y 61 A col. Yucalpetén | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 02/21/027 | S | 100 | 100 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6400.0, meta_modificada:6400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:59 B 4 349, Jardines de Yucalpetén, 97248 Mérida, Yuc., México, lon:-89.66440201, lat:20.98648957}} | 2021-03-10 | 2021-04-30 | 10000000 | 10000000 | 8368500 | 8368500 | 8368500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP20-LP-INCCOPY-1FAF-023 (2021), contratista:Proyectistas Asociados del Mayab S. A de C.V., convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:2.1E7, importe_modificado:2.1E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1920.0}} | {1886689/proyecto_INICIO, 1886689/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACION DEL PROYECTO QUE PERTENECE A CADA EJERCICIO FISCAL, EN BASE A LO ASIGNADO EN ANEXOS DE CLAVES DE CONTROL , trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-14}, obs2: {observación:Verificar monto del contrato y modificado ya que difiere de los anexos F-PR-ANP-03 y del trimestre F-PR-RAT-01, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-15}, obs3: {observación:Verificar datos en detalle de contrato ya que difieren del anexo F-PR-RAT-01 del trimestre, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-15}, obs4: {observación:Verificar numero de proyecto, periodo de ejecución de acuerdo a su anexo del trimestre, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-15}, obs5: {observación:NO SE SOLVENTO LA OBSERVACION HECHA AL PERIODO DE EJECUCION. UNIFICAR ESCRITURA DEL NOMBRE DE LA EJECUTORA, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-15}, obs6: {observación:VERIFICAR META SEGUN ANEXOS DE CLAVE DE CONTROL, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-15}, obs7: {observación:VERIFICAR META EN AVANCE FISICO, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-15}, obs8: {observación:NO SE SOLVENTARON LAS OBSERVACIONES HECHAS AL MONTO DEL CONTRATO Y SU MODIFICADO DE ACUERDO A LOS ANEXOS ENVIADOS F-PR-ANP-03, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-15}, obs9: {observación:EN DETALLE DE CONTRATO DETALLE DE CONTRATACION DIFIERE DEL ANEXO F-PR-ANP-03 Y VERIFICAR FECHA DE CONCLUSION EN BASE A LOS MISMOS, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-15}, obs10: {observación:No se solvento la observación hecha al detalle del contrato, verificar bien todos los datos de acuerdo a los anexos enviados, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-20}, obs11: {observación:no se solvento la observación al monto contratado, verificar la firma del contrato , trimestre:1.0, usuario:magdalenavborgess, fecha:2021-04-20}, obs12: {observación:el importe comprometido no puede ser mayor a lo recaudado , trimestre:1.0, usuario:mirnadeuanp, fecha:2021-04-20}}
2021 | 1 | YUC210101888825 | Adquisición | 1178200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178200.0, modificado:1178200.0}} | Equipamiento del Centro Estatal de Evaluación en Control de Confianza | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Centro Estatal de Evaluación en Control de Confianza | 0201 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6994102, lat:20.96086854}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 353460 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101888931 | Adquisición | 6131690 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6131690.0, modificado:6131690.0}} | Equipamiento de la Secretaría de Seguridad Pública | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaría de Seguridad Pública | 0301 | N |  |  | 6298 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Mérida, Yuc., México, lon:-89.699893, lat:20.96194055}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 3088154 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101888934 | Adquisición | 6131690 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6131690.0, modificado:6131690.0}} | Equipamiento de la Fiscalía General del Estado | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado | 0301 | N |  |  | 1177 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:281.0, meta_modificada:281.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Mérida, Yuc., México, lon:-89.69997883, lat:20.96208082}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 1839507 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101888935 | Adquisición | 999602 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999602.0, modificado:999602.0}} | Fortalecimiento para la Prevención de Delitos de Alto Impacto | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Fiscalía General del Estado | 0303 | N |  |  | 1177 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Mérida, Yuc., México, lon:-89.70010757, lat:20.96208082}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 299880 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101888939 | Adquisición | 521838 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521838.0, modificado:521838.0}} | Equipamiento de las Unidades de Policía Cibernética | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado | 0307 | N |  |  | 1177 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Mérida, Yuc., México, lon:-89.7001183, lat:20.96219102}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 156551 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101888951 | Proyecto de inversión | 6350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6350000.0, modificado:6350000.0}} | Mejoramiento de Centros Penitenciarios | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría General de Gobierno | 0503 | N |  |  | 233 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:14340.0, meta_modificada:14340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 60 s/n X calle 61 y 59, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62335348, lat:20.96774132}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 1905000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101888964 | Adquisición | 3290596 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3290596.0, modificado:3290596.0}} | Fortalecimiento de las Unidades de Información | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública-Ceisp | 0601 | N |  |  | 5010 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Mérida, Yuc., México, lon:-89.70047235, lat:20.96196059}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 987179 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101888972 | Adquisición | 2009600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2009600.0, modificado:2009600.0}} | Fortalecimiento Tecnológico del REPUVE | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Secretaría de Seguridad Pública | 0701 | N |  |  | 4995 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Mérida, Yuc., México, lon:-89.70019341, lat:20.96192052}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 602880 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101884726 | Proyecto de inversión | 35000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.5E7, modificado:3.5E7}} | Conservación del anillo periférico de Mérida, tramos: 6+000-6+500,28+000-28+500,42+000-43+000,48+900-49+500, del cuerpo interior y tramos:3+500-4+500, 16+000-16+500, 22+600-23+100,29+500-30+500 y 39+000-40+000 del cuerpo exterior, en el municipio de Mérida | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/21/022 | S | 498660 | 461088 |  | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.6, meta_modificada:6.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Perif. de Mérida Lic. Manuel Berzunza, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6742525, lat:20.993738}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 6 500, San Nicolás Periférico, 97300 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5878817, lat:21.0360678}, geo3: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Perif. de Mérida Lic. Manuel Berzunza, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6742525, lat:20.993738}, geo4: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Jardines del Nte., Mérida, Yuc., México, lon:-89.5674483, lat:21.014198}, geo5: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 29 587, Amalia Solorzano III, 97370 Kanasín, Yuc., México, lon:-89.56809998, lat:20.95182124}, geo6: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 30 #649 Ampliación CD. Industrial Carr. Merida-Uman X Anillo Periferico, Ampliación, 97288 Mérida, Yuc., México, lon:-89.68929291, lat:20.92520719}, geo7: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Campeche-Mérida, Sin Nombre de Col 19, Mérida, Yuc., México, lon:-89.67384338, lat:20.90019208}, geo8: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Perif. de Mérida Lic. Manuel Berzunza 28, Ampliación Tixcacal Opichen, Mérida, Yuc., México, lon:-89.7024685, lat:20.9501127}, geo9: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Jardines del Nte., Mérida, Yuc., México, lon:-89.5674483, lat:21.014198}, geo10: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 19, Jardines del Nte., Mérida, Yuc., México, lon:-89.5711275, lat:21.0165996}, geo11: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 181 6, San Antonio Xluch III, Mérida, Yuc., México, lon:-89.64637756, lat:20.89730545}, geo12: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Perif. de Mérida Lic. Manuel Berzunza, Sin Nombre de Col 19, Mérida, Yuc., México, lon:-89.67041016, lat:20.89634323}} | 2021-02-22 | 2021-06-06 | 18000000 | 29770084.66 | 13462988.21 | 13218740.82 | 11755978.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97915, contratista:, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN, monto:3.5E7, importe_modificado:3.5E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.32}} | {1884726/proyecto_INICIO, 1884726/proyecto_PROCESO, 1884726/proyecto_INICIO, 1884726/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se realizaron los trabajos de:Bacheo, renivelación, fresado,carpeta de concreto asfáltico en caliente,riego tapón y señalamiento horizontal,tramos:6+000-6+500,28+000-28+500,42+000-43+000,48+900-49+500, del cuerpo interior y tramos:3+500-4+500, 16+000-16+500,22+600-23+100,29+500-30+500 y 39+000-40+000 del cuerpo exterior.En estos tramos se realizarán todos los trabajos indicados., trimestre:1.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-04-05}, obs2: {observación:la meta es de 6.60 Kilómetros, trimestre:1.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-04-09}} | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101885325 | Proyecto de inversión | 99388.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99388.03, modificado:99388.03}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA FELICIANO CANUL REYES CCT 31DPR0676Z, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-002-21 | N |  |  | 290 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle 26 2166, Centro, 97350 Hunucmá, Yuc., Mexico, lon:-89.87447798, lat:21.01605222}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 99388.03 | 99388.03 | 99388.03 | 99388.03 | 98959.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-001, contratista:HERRECON, DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:99388.03, importe_modificado:99388.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101885410 | Proyecto de inversión | 18739.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18739.73, modificado:18739.73}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT 31DPR0781K, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HOCTÚN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-010-21 | N |  |  | 200 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle 26 103B, Hoctún, Yuc., México, lon:-89.20678496, lat:20.86536844}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 18739.73 | 18739.73 | 18739.73 | 18739.73 | 18658.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-003, contratista:LEYDI ELIZABETH VALDÉZ RIVERO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18739.73, importe_modificado:18739.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101885728 | Proyecto de inversión | 166156.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166156.88, modificado:166156.88}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CCT 31EPR0101N, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-014-21 | N |  |  | 123 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 91 499-B, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62849259, lat:20.94775328}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 166156.88 | 166156.88 | 166156.88 | 166156.88 | 165154.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-004, contratista:IGNACIO VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:166156.88, importe_modificado:166156.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101885842 | Proyecto de inversión | 22584.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22584.09, modificado:22584.09}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ CCT 31EPR0046K, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-022-21 | N |  |  | 153 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 17 & Calle 30, Nuevo San José, 97205 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6417212, lat:21.0164241}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 22584.09 | 22584.09 | 22584.09 | 22584.09 | 22486.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-006, contratista:JOSÉ MANUEL AMÉNDOLA ARCUDIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22584.09, importe_modificado:22584.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101885859 | Proyecto de inversión | 44585.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44585.75, modificado:44585.75}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MONTES DE OCA CCT 31DPR0726R, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-032-21 | N |  |  | 321 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:x36, Calle 3, Pensiones, 97219 Mérida, Yuc., México, lon:-89.64219332, lat:20.99994198}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 44585.75 | 44585.75 | 44585.75 | 44585.75 | 44316.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-007, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29426.37, importe_modificado:29426.37}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-007, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15159.38, importe_modificado:15159.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:1.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:1.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-04-15}, obs3: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:1.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-04-15}, obs4: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:1.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-04-15}}
2021 | 1 | YUC210101885864 | Proyecto de inversión | 6768.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6768.65, modificado:6768.65}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CCT 31EPR00051W, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-037-21 | N |  |  | 128 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Av Miguel Hidalgo 220, García Ginerés, 97070 Mérida, Yuc., México, lon:-89.64050353, lat:20.98907397}} | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 6768.65 | 6768.65 | 6768.65 | 6768.65 | 6727.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-009, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6768.65, importe_modificado:6768.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101885866 | Proyecto de inversión | 28683.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28683.4, modificado:28683.4}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN CCT 31EJN0068F, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-039-21 | N |  |  | 191 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 33 & Calle 24, Chichí Suárez, 97306 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5480627, lat:21.0002359}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 28683.4 | 28683.4 | 28683.4 | 28683.4 | 28510.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-009, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28683.4, importe_modificado:28683.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886006 | Proyecto de inversión | 41619.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41619.34, modificado:41619.34}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CCT 31DPR0022B, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-060-21 | N |  |  | 150 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle - 75, Mulchechén, 97370 Kanasín, Yuc., Mexico, lon:-89.5837139, lat:20.9162391}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 41619.34 | 41619.34 | 41619.34 | 41619.34 | 41368.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-21-MANT-DIRECTA-011, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:41619.34, importe_modificado:41619.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | TMP_YUC210101886084 | Proyecto de inversión | 80023.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80023.76, modificado:80023.76}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS ESPINOSA MORALES CCT 31DPR2021Q, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-064-21 | N |  |  | 370 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 16 471, Petcanché, 97145 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.58746552, lat:20.98755138}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 80023.76 | 80023.76 | 80023.76 | 80023.76 | 79540.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-21-MANT-DIRECTA-011, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:80023.76, importe_modificado:80023.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:1.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:1.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-04-15}, obs3: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:1.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-04-15}, obs4: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:1.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-04-15}}
2021 | 1 | YUC210101886130 | Proyecto de inversión | 62615.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62615.5, modificado:62615.5}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR ESTADO DE YUCATÁN CCT 31DJN2014Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-074-21 | N |  |  | 200 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 88, Cd Caucel, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.70421, lat:20.9958465}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 62615.5 | 62615.5 | 62615.5 | 62615.5 | 62237.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-013, contratista:J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:62615.5, importe_modificado:62615.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886240 | Proyecto de inversión | 83292 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83292.0, modificado:83292.0}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNAIO ALLENDE CCT 31DPR0975Y, LOCALIDAD DE DZIDZILCHÉ, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-085-21 | N |  |  | 22 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:Calle 23 20, Yucatán, Mexico, lon:-89.69020486, lat:21.15224103}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 83292 | 83292 | 83292 | 83292 | 82932.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-014, contratista:RYO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:83292.0, importe_modificado:83292.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886284 | Proyecto de inversión | 220179.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220179.45, modificado:220179.45}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA CCT 31DES0006D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-094-21 | N |  |  | 626 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle 29, Corredor Industrial, Progreso, Yuc., Mexico, lon:-89.7055858, lat:21.2732747}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 220179.45 | 220179.45 | 220179.45 | 220179.45 | 219230.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-016, contratista:CONSTRUCCIONES ANTRANQUI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:220179.45, importe_modificado:220179.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886537 | Proyecto de inversión | 73970.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73970.17, modificado:73970.17}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CCT 31DPR0436A, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ELENA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-118-21 | N |  |  | 285 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle 20 222, Sta Elena, Santa Elena, Yuc., México, lon:-89.64407623, lat:20.32446125}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 73970.17 | 73970.17 | 73970.17 | 73970.17 | 73651.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-019, contratista:LUCY DEL ROSARIO PAT AVILA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:73970.17, importe_modificado:73970.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886547 | Proyecto de inversión | 500855.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500855.8, modificado:500855.8}} | TRANAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CCT 31EPR0136C, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN FELIPE. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-124-21 | N |  |  | 218 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:San Felipe 87, San Felipe, Yuc., México, lon:-88.23249936, lat:21.56425979}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 500855.8 | 500855.8 | 500855.8 | 500855.8 | 498696.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-MANT-DIRECTA-021, contratista:CARLO FRANCISCO RODRÍGUEZ POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:500855.8, importe_modificado:500855.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886574 | Proyecto de inversión | 19027.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19027.94, modificado:19027.94}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE No. 22 CCT 31EML0009P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ESPITA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-126-21 | N |  |  | 41 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle 19, Espita, Yuc., México, lon:-88.304399, lat:21.0135596}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 19027.94 | 19027.94 | 19027.94 | 19027.94 | 18913.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-022, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19027.94, importe_modificado:19027.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886576 | Proyecto de inversión | 3515.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3515.8, modificado:3515.8}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CCT 31DPR0903E, EN LA LOCALIDAD DE TIXCACAL, MUNICIPIO DE TIZIMÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-127-21 | N |  |  | 308 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:71, direccion:Calle 6, Yucatán, México, lon:-87.84875572, lat:21.03921547}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 3515.8 | 3515.8 | 3515.8 | 3515.8 | 3494.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-022, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3515.8, importe_modificado:3515.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886580 | Proyecto de inversión | 328063.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328063.59, modificado:328063.59}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CCT 31ETV0022Z, EN LA LOCALIDAD DE CHAN CENOTE, MUNICIPIO DE TIZIMÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-129-21 | N |  |  | 177 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:509, direccion:Chan Cenote, Yuc., México, lon:-87.7849999, lat:20.9911111}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 328063.59 | 328063.59 | 328063.59 | 328063.59 | 326083.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-022, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:328063.59, importe_modificado:328063.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886587 | Proyecto de inversión | 56006.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56006.92, modificado:56006.92}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 12 CCT 31DST0012G, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ESPITA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-134-21 | N |  |  | 379 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Sucilá - Calotmul 10904, Yucatán, México, lon:-88.29570293, lat:21.00787963}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 56006.92 | 56006.92 | 56006.92 | 56006.92 | 55668.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-025, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:56006.92, importe_modificado:56006.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886592 | Proyecto de inversión | 23671.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23671.34, modificado:23671.34}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO CCT 31DPR0863U, LOCALIDAD DE TIKUCH, MUNICIPIO DE VALLADOLID. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-137-21 | N |  |  | 216 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:130, direccion:Calle 11 52, Tikuch, Yuc., México, lon:-88.11493278, lat:20.70237023}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 23671.34 | 23671.34 | 23671.34 | 23671.34 | 23528.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-026, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23671.34, importe_modificado:23671.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886599 | Proyecto de inversión | 158566.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158566.97, modificado:158566.97}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA LUIS HUMBERTO MONSREAL OXTE CCT 31DES2027D, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-143-21 | N |  |  | 567 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 14, Chemax, Yuc., México, lon:-87.9326844, lat:20.6555355}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 158566.97 | 158566.97 | 158566.97 | 158566.97 | 157610.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-027, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:158566.97, importe_modificado:158566.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886604 | Proyecto de inversión | 55053.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55053.46, modificado:55053.46}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA CENTENO ROSADO CCT 31DPR0997J, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-148-21 | N |  |  | 297 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle 48 15, San Carlos, Valladolid, Yuc., México, lon:-88.21014047, lat:20.69958017}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 55053.46 | 55053.46 | 55053.46 | 55053.46 | 54721.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-028, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:55053.46, importe_modificado:55053.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101888967 | Adquisición | 225857 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225857.0, modificado:225857.0}} | Fortalecimiento del Sistema de LLamadas de Emergencia | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Secretaría de Seguridad Pública-C4 | 0602 | N |  |  | 5010 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Mérida, Yuc., México, lon:-89.70047235, lat:20.96192052}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 67757 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101885335 | Proyecto de inversión | 196313.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196313.24, modificado:196313.24}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM 5 CCT 31DST0005X, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANÚ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-003-21 | N |  |  | 663 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle 25 145, Centro, 97800 Maxcanú, Yuc., Mexico, lon:-90.00975788, lat:20.58175405}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 196313.24 | 196313.24 | 196313.24 | 196313.24 | 195467.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-001, contratista:HERRECON, DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:196313.24, importe_modificado:196313.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101885741 | Proyecto de inversión | 75828.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75828.27, modificado:75828.27}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE CREE CCT 31DML2005H, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-015-21 | N |  |  | 72 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 86-B, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.641792, lat:20.9724687}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 75828.27 | 75828.27 | 75828.27 | 75828.27 | 75370.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-005, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:75828.27, importe_modificado:75828.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101885834 | Proyecto de inversión | 91967.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91967.67, modificado:91967.67}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE SUR CCT 31DML2018L, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-020-21 | N |  |  | 115 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 46 & Calle 109, Santa Rosa, 97279 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6133325, lat:20.9411772}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 91967.67 | 91967.67 | 91967.67 | 91967.67 | 91571.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-006, contratista:JOSÉ MANUEL AMÉNDOLA ARCUDIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:91967.67, importe_modificado:91967.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:1.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:1.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-04-15}, obs3: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:1.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-04-15}, obs4: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:1.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-04-15}}
2021 | 1 | YUC210101885841 | Proyecto de inversión | 63195.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63195.26, modificado:63195.26}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 80 CCT 31DST2026X, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-021-21 | N |  |  | 400 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 46 & Calle 109, Santa Rosa, 97279 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6133325, lat:20.9411772}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 63195.26 | 63195.26 | 63195.26 | 63195.26 | 62922.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-006, contratista:JOSÉ MANUEL AMÉNDOLA ARCUDIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:63195.26, importe_modificado:63195.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:1.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:1.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-04-15}, obs3: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:1.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-04-15}, obs4: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:1.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-04-15}}
2021 | 1 | YUC210101885847 | Proyecto de inversión | 34858 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34858.0, modificado:34858.0}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR FIDELIA SANCHEZ CCT 31EJN0002X, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-027-21 | N |  |  | 213 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 18 X 17, Chuburná de Hidalgo, 97205 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6298448, lat:21.0152175}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 34858 | 34858 | 34858 | 34858 | 34647.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-007, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:34858.0, importe_modificado:34858.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101885996 | Proyecto de inversión | 18146.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18146.5, modificado:18146.5}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR DEMOCRACIA CCT 31DJN2016O, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-056-21 | N |  |  | 203 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C. 18 & Calle 53, Francisco Villa, 97370 Kanasín, Yuc., Mexico, lon:-89.5567889, lat:20.9597566}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 18146.5 | 18146.5 | 18146.5 | 18146.5 | 18036.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-011, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18146.5, importe_modificado:18146.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886114 | Proyecto de inversión | 7022.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7022.9, modificado:7022.9}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA CCT 31DJN2039Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-071-21 | N |  |  | 167 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 84-A 442, Emiliano Zapata Sur III, 97297 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.64527249, lat:20.91092624}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 7022.9 | 7022.9 | 7022.9 | 7022.9 | 6980.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-013, contratista:J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7022.9, importe_modificado:7022.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886214 | Proyecto de inversión | 100745.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100745.05, modificado:100745.05}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS CCT 31DPR2054H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMAN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-080-21 | N |  |  | 155 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 52 450, Acim, 97390 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.71234918, lat:20.92104831}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 100745.05 | 100745.05 | 100745.05 | 100745.05 | 100137.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-21-MANT-DIRECTA-013, contratista:J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:100745.05, importe_modificado:100745.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886219 | Proyecto de inversión | 100497.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100497.75, modificado:100497.75}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN DE LA BARRERA CCT 31DJN2038Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMAN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-081-21 | N |  |  | 103 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 52 432, Acim, 97390 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.71232772, lat:20.92168969}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 100497.75 | 100497.75 | 100497.75 | 100497.75 | 99891.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-013, contratista:J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:100497.75, importe_modificado:100497.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886223 | Proyecto de inversión | 6489.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6489.5, modificado:6489.5}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ CCT 31EPR0173G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMAN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-082-21 | N |  |  | 268 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle 9 522, Umán, 97390 Umán, Yuc., Mexico, lon:-89.75602627, lat:20.88932685}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 6489.5 | 6489.5 | 6489.5 | 6489.5 | 6450.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-21-MANT-DIRECTA-013, contratista:J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6489.5, importe_modificado:6489.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886293 | Proyecto de inversión | 87654.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87654.45, modificado:87654.45}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR ELIGIO ANCONA CCT 31DJN0199Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-096-21 | N |  |  | 118 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle 14, 97320 Progreso, Yuc., Mexico, lon:-89.6976984, lat:21.2770364}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 87654.45 | 87654.45 | 87654.45 | 87654.45 | 87276.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-016, contratista:CONSTRUCCIONES ANTRANQUI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:87654.45, importe_modificado:87654.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886506 | Proyecto de inversión | 108930.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108930.35, modificado:108930.35}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR TUNBEN KIN CCT 31DJN2026V, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CONKAL. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-103-21 | N |  |  | 146 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle 23 73A, Conkal, 97345 Conkal, Yuc., México, lon:-89.51065242, lat:21.07161595}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 108930.35 | 108930.35 | 108930.35 | 108930.35 | 108460.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-017, contratista:ALFREDO CASCO BARBOSA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:108930.35, importe_modificado:108930.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886516 | Proyecto de inversión | 43241.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43241.93, modificado:43241.93}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA CANO CCT 31DIN2088S, LOCALIDAD DE X-BOX, MUNICIPIO DE CHACSINKIN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-109-21 | N |  |  | 12 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:9, direccion:Xbox, Yuc., México, lon:-89.0052274, lat:20.2039365}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 43241.93 | 43241.93 | 43241.93 | 43241.93 | 42980.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-018, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:43241.94, importe_modificado:43241.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886597 | Proyecto de inversión | 54062.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54062.55, modificado:54062.55}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE TEMOZÓN CCT 31DML2023X, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZÓN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-141-21 | N |  |  | 57 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Calle 11, Temozón, Yuc., México, lon:-88.20822001, lat:20.8047637}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 54062.55 | 54062.55 | 54062.55 | 54062.55 | 53736.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-026, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:54062.55, importe_modificado:54062.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886603 | Proyecto de inversión | 162297.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162297.29, modificado:162297.29}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CCT 31DPR0892P, LOCALIDAD DE TESOCO, MUNICIPIO DE VALLADOLID. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-147-21 | N |  |  | 241 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:129, direccion:Tesoco, Yuc., México, lon:-88.1541666, lat:20.7216666}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 162297.29 | 162297.29 | 162297.29 | 162297.29 | 161317.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-028, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15594.5, importe_modificado:15594.5}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-028, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:146702.79, importe_modificado:146702.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101888969 | Adquisición | 10368498 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0368498E7, modificado:1.0368498E7}} | Fortalecimiento de la REd Nacional de Radiocomunicación | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaría de Seguridad Pública-C4 | 0603 | N |  |  | 5010 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3201.0, meta_modificada:3201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Mérida, Yuc., México, lon:-89.70042944, lat:20.96198063}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 3110549 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101885316 | Proyecto de inversión | 64386.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64386.5, modificado:64386.5}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA EDGAR EULOGIO MOGUEL BARRERA CCT 31EES0082I, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-001-21 | N |  |  | 180 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Calle 11, Tetiz, Yuc., Mexico, lon:-89.9310342, lat:20.9697865}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 64386.5 | 64386.5 | 64386.5 | 64386.5 | 64108.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-001, contratista:HERRECON, DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:64386.5, importe_modificado:64386.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:1.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:1.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-04-15}, obs3: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:1.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-04-15}, obs4: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:1.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-04-15}}
2021 | 1 | YUC210101885404 | Proyecto de inversión | 63376.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63376.87, modificado:63376.87}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA ITZAMNA CCT 31EES0078W, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-008-21 | N |  |  | 141 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Calle 11 112, Tekal de Venegas, Yuc., México, lon:-88.9433974, lat:21.01924201}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 63376.87 | 63376.87 | 63376.87 | 63376.87 | 63103.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-003, contratista:LEYDI ELIZABETH VALDÉZ RIVERO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:63376.87, importe_modificado:63376.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101885710 | Proyecto de inversión | 210641.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210641.22, modificado:210641.22}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO CCT 31EPR0009G, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CENOTILLO. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-011-21 | N |  |  | 145 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle 16 68, Cenotillo, Yuc., México, lon:-88.60404432, lat:20.96589792}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 210641.22 | 210641.22 | 210641.22 | 210641.22 | 209733.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-003, contratista:LEYDI ELIZABETH VALDÉZ RIVERO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:210641.22, importe_modificado:210641.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101885744 | Proyecto de inversión | 51887.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51887.54, modificado:51887.54}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA EJERCITO NACIONAL CCT 31DPR0224Y, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-016-21 | N |  |  | 148 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 66 & Calle 103, Obrera, 97260 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6414174, lat:20.94271}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 51887.54 | 51887.54 | 51887.54 | 51887.54 | 51574.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-005, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:51887.54, importe_modificado:51887.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101885846 | Proyecto de inversión | 76914.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76914.96, modificado:76914.96}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 78 CCT 31DST2021B, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-026-21 | N |  |  | 328 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 23 & Calle 12 Diagonal, Mulsay Polígono, 97246 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6702421, lat:20.9705812}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 76914.96 | 76914.96 | 76914.96 | 76914.96 | 76450.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-007, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:76914.96, importe_modificado:76914.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | TMP_YUC210101885858 | Proyecto de inversión | 29426.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29426.37, modificado:29426.37}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MONTES DE OCA CCT 31DPR0726R, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-032-21 | N |  |  | 321 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 3¿ 270, Pensiones, 97219 Mérida, Yuc., México, lon:-89.64203238, lat:20.99998204}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 29426.37 | 29426.37 | 29426.37 | 29426.37 | 29248.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-007, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29426.37, importe_modificado:29426.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:1.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:1.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-04-15}, obs3: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:1.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-04-15}, obs4: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:1.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-04-15}}
2021 | 1 | YUC210101885865 | Proyecto de inversión | 13787.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13787.46, modificado:13787.46}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA DAMIAN CARMONA CCT 31DPR0414P, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-038-21 | N |  |  | 222 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 4 Nte & Calle 41, Salvador Alvarado Sur, 97196 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5969506, lat:20.9358453}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 13787.46 | 13787.46 | 13787.46 | 13787.46 | 13704.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-009, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13787.46, importe_modificado:13787.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101885954 | Proyecto de inversión | 148518.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148518.79, modificado:148518.79}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CCT 31DPR0145L, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-045-21 | N |  |  | 311 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 53 & Calle 132, El Porvenir, 97226 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6645825, lat:20.9942762}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 148518.79 | 148518.79 | 148518.79 | 148518.79 | 147622.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-21-MANT-DIRECTA-009, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:148518.79, importe_modificado:148518.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101885963 | Proyecto de inversión | 33951.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33951.53, modificado:33951.53}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NUM 2 CCT 31EML0023I, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-047-21 | N |  |  | 43 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 43 185, 97203 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.63837385, lat:21.03697241}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 33951.53 | 33951.53 | 33951.53 | 33951.53 | 33746.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-010, contratista:ITALIA CARIBE SERVICIOS INMOBILIARIOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:33951.53, importe_modificado:33951.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101885975 | Proyecto de inversión | 102003.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102003.1, modificado:102003.1}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURA MÉNDEZ DE CUENCA CCT 31DPR2070Z, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-050-21 | N |  |  | 90 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 39-A & Calle 56, Francisco de Montejo II, 97203 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6455682, lat:21.042991}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 102003.1 | 102003.1 | 102003.1 | 102003.1 | 101387.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-010, contratista:ITALIA CARIBE SERVICIOS INMOBILIARIOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:102003.1, importe_modificado:102003.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101885991 | Proyecto de inversión | 13518.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13518.45, modificado:13518.45}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA BERTA MARÍA GÓNZALEZ RODRIGUEZ CCT 31DPR0143N, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-054-21 | N |  |  | 450 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 26 LB, Centro, 97370 Kanasín, Yuc., Mexico, lon:-89.56416249, lat:20.93059351}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 13518.45 | 13518.45 | 13518.45 | 13518.45 | 13436.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-011, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13518.45, importe_modificado:13518.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886002 | Proyecto de inversión | 9900.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9900.16, modificado:9900.16}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR GALILEO GALILEI CCT 31DJN0020N, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-058-21 | N |  |  | 168 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 25-C & Calle 20, San Pedro Noh Pat, 97370 Kanasín, Yuc., Mexico, lon:-89.5524575, lat:20.9476124}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 9900.16 | 9900.16 | 9900.16 | 9900.16 | 9840.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-011, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9900.16, importe_modificado:9900.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886081 | Proyecto de inversión | 7570.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7570.45, modificado:7570.45}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR GREGORIO TORRES QUINTERO CCT 31EJN0081Z, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-063-21 | N |  |  | 136 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 69, Mulchechén, 97370 Kanasín, Yuc., Mexico, lon:-89.5831676, lat:20.9208767}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 7570.45 | 7570.45 | 7570.45 | 7570.45 | 7524.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-21-MANT-DIRECTA-011, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7570.45, importe_modificado:7570.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886180 | Proyecto de inversión | 16289.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16289.28, modificado:16289.28}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR JACINTO CANEK CCT 31EJN0071T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-075-21 | N |  |  | 201 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:200, direccion:Calle 62 356, San José Tecoh II, 97298 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.63472605, lat:20.91589716}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 16289.28 | 16289.28 | 16289.28 | 16289.28 | 16190.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-013, contratista:J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16289.28, importe_modificado:16289.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886238 | Proyecto de inversión | 45311.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45311.87, modificado:45311.87}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 73 CCT 31DST2018O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMAN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-084-21 | N |  |  | 289 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle 42, Itzincab, Umán, Yuc., Mexico, lon:-89.694368, lat:20.9156229}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 45311.87 | 45311.87 | 45311.87 | 45311.87 | 45038.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-21-MANT-DIRECTA-013, contratista:J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:45311.87, importe_modificado:45311.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886245 | Proyecto de inversión | 80332.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80332.24, modificado:80332.24}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR LAS AMERICAS CCT 31DJN2052T, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-086-21 | N |  |  | 163 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 61-A & Calle 78, Fraccionamiento Las Américas, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6470749, lat:21.0635655}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 80332.24 | 80332.24 | 80332.24 | 80332.24 | 79985.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-014, contratista:RYO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:80332.24, importe_modificado:80332.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886259 | Proyecto de inversión | 113311.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113311.79, modificado:113311.79}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD MENENDEZ CCT 31EPR0042O, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-088-21 | N |  |  | 374 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 78 & Calle 61-A, Fraccionamiento Las Américas, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6470749, lat:21.0635655}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 113311.79 | 113311.79 | 113311.79 | 113311.79 | 112823.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-014, contratista:RYO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:113311.79, importe_modificado:113311.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886303 | Proyecto de inversión | 12468.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12468.76, modificado:12468.76}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSÉ MARIA PINO SUAREZ CCT 31DJN0121L, LOCALIDAD DE MOTUL, MUNICIPIO DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-099-21 | N |  |  | 93 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 41 254, San Roque, 97430 Motul de Carrillo Puerto, Yuc., Mexico, lon:-89.29771185, lat:21.08763335}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 12468.76 | 12468.76 | 12468.76 | 12468.76 | 12415.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-017, contratista:ALFREDO CASCO BARBOSA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12468.76, importe_modificado:12468.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886511 | Proyecto de inversión | 5200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5200.0, modificado:5200.0}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA AMADO NERVO CCT 31ETV0102L, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BUCTZOTZ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-106-21 | N |  |  | 68 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:Calle 30, Yucatán, México, lon:-88.82312179, lat:21.2442024}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5177.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-017, contratista:ALFREDO CASCO BARBOSA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5200.0, importe_modificado:5200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886515 | Proyecto de inversión | 212833.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212833.13, modificado:212833.13}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE No. 26 CCT 31EML0013B, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-108-21 | N |  |  | 68 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Calle Trigésimo primera 264B, Peto, Yuc., México, lon:-88.93142939, lat:20.1286187}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 212833.13 | 212833.13 | 212833.13 | 212833.13 | 211548.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-018, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:212833.13, importe_modificado:212833.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886528 | Proyecto de inversión | 33623.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33623.33, modificado:33623.33}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL CEPEDA PERAZA CCT 13DPR0193V, LOCALIDAD DE ICHMUL, MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-114-21 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:Ichmul, Yuc., México, lon:-88.609457, lat:20.1618176}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 33623.33 | 33623.33 | 33623.33 | 33623.33 | 33420.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-018, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:33623.33, importe_modificado:33623.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886543 | Proyecto de inversión | 298550.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298550.4, modificado:298550.4}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE TIZIMÍN CCT 31DML0003W, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-122-21 | N |  |  | 71 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Calle 39 452, Benito Juárez, 97700 Tizimín, Yuc., México, lon:-88.1606698, lat:21.14991462}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 298550.4 | 298550.4 | 298550.4 | 298550.4 | 296748.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-020, contratista:FEPSA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:298550.4, importe_modificado:298550.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886548 | Proyecto de inversión | 15587.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15587.5, modificado:15587.5}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR ALFREDO MEDINA VIDIELLA CCT 31DJN0067H, EN LA LOCALIDAD DE COLONIA YUCATÁN, MUNICIPIO DE TIZIMÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-125-21 | N |  |  | 74 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:8, direccion:Calle 51, Centro, Tizimín, Yuc., México, lon:-88.1519737, lat:21.1428877}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 15587.5 | 15587.5 | 15587.5 | 15587.5 | 15493.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-022, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15587.5, importe_modificado:15587.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886581 | Proyecto de inversión | 363991.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363991.5, modificado:363991.5}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ CCT 31DPR0920V, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-130-21 | N |  |  | 314 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Calle 52, x 31 y 33, Sta María, 97700 Tizimín, Yuc., México, lon:-88.15219402, lat:21.15427723}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 363991.5 | 363991.5 | 363991.5 | 363991.5 | 362422.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-MANT-DIRECTA-023, contratista:CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:363991.5, importe_modificado:363991.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886582 | Proyecto de inversión | 525056.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525056.57, modificado:525056.57}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CCT 31EPR0122Z, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PANABÁ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-131-21 | N |  |  | 215 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Calle 18 1082, Panabá, Yuc., México, lon:-88.27005565, lat:21.28987419}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 525056.57 | 525056.57 | 525056.57 | 525056.57 | 521888.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-MANT-DIRECTA-024, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:525056.57, importe_modificado:525056.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101888943 | Adquisición | 3012303 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3012303.0, modificado:3012303.0}} | Equipamiento de Centros Penitenciarios | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría General de Gobierno |  | N |  |  | 562 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:199.0, meta_modificada:199.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 60 s/n X calle 61 y 59, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62334275, lat:20.96775634}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 903691 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101884881 | Proyecto de inversión | 2166695 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2166695.0, modificado:2166695.0}} | Conservación de calles en las comisarías de Chichí Suárez, Sitpach, Molas, Dzoyaxché, Cholul, San Pedro Chimay y Hunxectamán del municipio de Mérida, Yucatán. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/21/024 | S | 498660 | 461088 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6500.0, meta_modificada:6500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:Calle 5 & Calle 12, Sitpach, Yuc., México, lon:-89.5224201, lat:21.0313478}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:Calle 16 & Calle 9, Sitpach, Yuc., México, lon:-89.5261414, lat:21.028662}, geo3: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:Calle 25 & Calle 20, Cholul, 97305 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5568038, lat:21.0398487}, geo4: {cve_municipio:50, localidad:0, direccion:Calle 23 & Calle 22, Cholul, 97305 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5581525, lat:21.0414933}, geo5: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:Calle 10, Cholul, 97305 Cholul, Yuc., México, lon:-89.5503317, lat:21.0416391}, geo6: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:Calle 17 & C. 16, Cholul, 97305 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5529227, lat:21.0453722}, geo7: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:Calle 18 & Calle 19, Molas, Yuc., México, lon:-89.6294062, lat:20.8173881}, geo8: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:Dzoyaxché, Yuc., México, lon:-89.5910162, lat:20.7877531}, geo9: {cve_municipio:50, localidad:985, direccion:Dzoyaxché, Yuc., México, lon:-89.5910162, lat:20.7877531}, geo10: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:A San Pedro Chimay, Yucatán, México, lon:-89.5917188, lat:20.8731363}, geo11: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:Unnamed Road, Uxec Taman, Yuc., México, lon:-89.56466675, lat:20.87870142}, geo12: {cve_municipio:50, localidad:0, direccion:Calle 18, Chichí Suárez, 97306 Mérida, Yuc., México, lon:-89.552229, lat:20.9959787}, geo13: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 12, Chichí Suárez, 97306 Mérida, Yuc., México, lon:-89.55595, lat:21.0012898}, geo14: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 41, Chichí Suárez, Mérida, Yuc., México, lon:-89.5559958, lat:20.9961439}, geo15: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 33 911, Chichí Suárez, 97306 Mérida, Yuc., México, lon:-89.55357313, lat:20.99994698}, geo16: {cve_municipio:50, localidad:0, direccion:Calle 27, Chichí Suárez, 97306 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5499694, lat:21.0035199}, geo17: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:Calle 7 & Calle 14, Sitpach, Yuc., México, lon:-89.5241024, lat:21.030009}, geo18: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:Calle 9 & Calle 14, Sitpach, Yuc., México, lon:-89.5245369, lat:21.0285236}, geo19: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:Calle 11 & Calle 16, Sitpach, Yuc., México, lon:-89.5263891, lat:21.027285}, geo20: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:Calle 13 & Calle 14, Sitpach, Yuc., México, lon:-89.5250639, lat:21.0256308}, geo21: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:Calle 8 & Calle 15, Sitpach, Yuc., México, lon:-89.5206632, lat:21.0236888}, geo22: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:Calle 18 & C. 15, Cholul, 97305 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5543125, lat:21.0469904}, geo23: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:Calle 20 & Calle 27, Cholul, 97305 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5570015, lat:21.0384273}, geo24: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:Calle 28, Cholul, 97305 Cholul, Yuc., México, lon:-89.5622284, lat:21.0460703}, geo25: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:Calle 21 & Calle 18, Molas, Yuc., México, lon:-89.6299929, lat:20.816077}, geo26: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:Calle 16 & Calle 19, Molas, Yuc., México, lon:-89.6280134, lat:20.8170888}, geo27: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:Calle 20 & Calle 23, Molas, Yuc., México, lon:-89.6316282, lat:20.8151393}, geo28: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:Dzoyaxché, Yuc., México, lon:-89.5910162, lat:20.7877531}, geo29: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:Dzoyaxché, Yuc., México, lon:-89.5910162, lat:20.7877531}, geo30: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:Calle 26 & Calle 19, Cholul, 97305 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5608757, lat:21.0447175}, geo31: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:Calle 8 & Calle 23, Cholul, 97305 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5495647, lat:21.0405746}} | 2021-03-08 | 2021-06-05 | 2166695 | 592901.01 | 525748.61 | 509651.74 | 496378.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97918, contratista:, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN, monto:2166695.0, importe_modificado:2166695.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1495.0}} | {1884881/proyecto_INICIO, 1884881/proyecto_PROCESO, 1884881/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se realizaron los trabajos de: Bacheo con concreto asfáltico en caliente Chichí Suárez 33x31 diagonal y 36, 33x14 y 31 diagonal,37x14y16,39x14y18,41x14 y cerrada, 18-Ax39y41,18-Ax41 y 43,16x37y43,14x41y43,14x39y41,12x35y39,14x25y33,31x14y31 diagonal,12x15 diagonal y 23, 12x25y27, 12x27y10, 12x31y35, 10x25y27,8x25y33, 27x10y12, 31x8y10, 6x23y29, 4x29y35, 21x6 y periférico, 25x6 y periférico,31x4y6, 33x4y6 (1,887.00 M2).Sitpach 5x12y14,7x14y10,9x14y4-B,11x16y4,13x14y10,13x6y4-B,13x s/n, , trimestre:1.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-04-13}, obs2: {observación:16x9y11,14x9y11,12x17y5,10x21y3,8x19y17,8x15y5,6x11y13,4-Bx11y13,4Ax11y13, calle s/n x 13 y cerrada (1,541.30 M2).Molas 16x19y21,21x18y16,18x19y21,20x23y25(156.00 M2).Dzoyaxché 21x14y20,20x25-A y 27, 20x21y23,18x23y25(304.70M2).Cholul 25x20y26,26x19y21,8x23y21,20x27y23, 23x22y32,28x23y27, 10x21-C y21, 21-B x 10 y 6, , trimestre:1.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-04-13}, obs3: {observación:27x20y16, 16x27y25, 25x16y18,16x17y13, 17x16y18, 18x15y17,18x25y19, 21-C x 10 y 6 (561.00 M2).Salida Molas a Dzoyaxché (380.00 M2).Salida Dzoyaxché a Molas (570.00 M2).Salida San Pedro Chimay a Hunxectamán (440.00 M2). salida Hunxectamán a San Pedro Chimay (660.00 M2) , trimestre:1.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-04-13}, obs4: {observación:las localidades que abarca este proyecto 02/21/024 son: Chichi suarez, Sitpach, Molas, Dzoyaxché, Cholul, San pedro Chimay y Hunxectamán., trimestre:1.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-04-13}} | {obs1: {observación:Verificar la escritura de la calle 14,39y41 y en las localidades que abarca el proyecto falto una., trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-12}}
2021 | 1 | YUC210101885383 | Proyecto de inversión | 119416.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119416.01, modificado:119416.01}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA ADEMAR EFRAIN BRITO PARRA CCT 31DST0016C, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CENOTILLO. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN |  | N |  |  | 168 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Cenotillo, Yuc., México, lon:-88.6046369, lat:20.9666602}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 119416.01 | 119416.01 | 119416.01 | 119416.01 | 118901.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-002, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:119416.01, importe_modificado:119416.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101885387 | Proyecto de inversión | 11788.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11788.35, modificado:11788.35}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA CCT 31EPR0162A, LOCALIDAD DE CITILCUM, MUNICIPIO DE IZAMAL. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-006-21 | N |  |  | 142 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:3, direccion:Calle 20 36, Kimbilá, Citilcum, Yuc., México, lon:-89.11841691, lat:20.95124011}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 11788.35 | 11788.35 | 11788.35 | 11788.35 | 11737.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIERCTA-002, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11788.35, importe_modificado:11788.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101885722 | Proyecto de inversión | 264182.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264182.91, modificado:264182.91}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO DE MONTEJO Y LEON CCT 31DJN0051G, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-013-21 | N |  |  | 115 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 93, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6960078, lat:20.9868765}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 264182.91 | 264182.91 | 264182.91 | 264182.91 | 262588.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-004, contratista:IGNACIO VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:264182.91, importe_modificado:264182.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101885849 | Proyecto de inversión | 21471.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21471.79, modificado:21471.79}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS CCT 31DES0010Q, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-028-21 | N |  |  | 771 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 115 322-332, Cinco Colonias, 97280 Mérida, Yuc., México, lon:-89.61567163, lat:20.93452665}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 21471.79 | 21471.79 | 21471.79 | 21471.79 | 21342.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-007, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21471.79, importe_modificado:21471.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101885850 | Proyecto de inversión | 9778.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9778.26, modificado:9778.26}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUANA CAMARGO ESCALANTE CCT 31DJN0183Y, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-029-21 | N |  |  | 110 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 16 & C. 25, Chuburná de Hidalgo, 97205 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6290964, lat:21.0071482}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 9778.26 | 9778.26 | 9778.26 | 9778.26 | 9719.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-007, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9778.26, importe_modificado:9778.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101885851 | Proyecto de inversión | 41946.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41946.64, modificado:41946.64}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA YOLANDA NOEMI CARRILLO CCT 31DPR2090M, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-030-21 | N |  |  | 442 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 46 A4 970, Sin Nombre de Col 13, 97285 Mérida, Yuc., México, lon:-89.61453438, lat:20.91911415}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 41946.64 | 41946.64 | 41946.64 | 41946.64 | 41693.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-007, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:41946.64, importe_modificado:41946.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101885861 | Proyecto de inversión | 371864.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371864.22, modificado:371864.22}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA LIVIA MENDOZA SANTANA CCT 31DPR2019B, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-034-21 | N |  |  | 196 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 16 184A, México Oriente, 97137 Mérida, Yuc., México, lon:-89.60229278, lat:21.00223067}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 371864.22 | 371864.22 | 371864.22 | 371864.22 | 369620.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-008, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:371864.22, importe_modificado:371864.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101885862 | Proyecto de inversión | 10835 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10835.0, modificado:10835.0}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR JACINTO CANEK CCT 31DJN0094E, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-035-21 | N |  |  | 167 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 5 473, Residencial Pensiones III, 97217 Mérida, Yuc., México, lon:-89.65337813, lat:21.00062809}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 10835 | 10835 | 10835 | 10835 | 10769.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-008, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10835.0, importe_modificado:10835.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101885940 | Proyecto de inversión | 14606.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14606.34, modificado:14606.34}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR HUNAB KU CCT 31DCC2039J, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-041-21 | N |  |  | 150 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C. 4-1 & Calle 49, Flor de Mayo, 97370 Kanasín, Yuc., Mexico, lon:-89.5539371, lat:20.9746701}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 14606.34 | 14606.34 | 14606.34 | 14606.34 | 14518.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-009, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14606.37, importe_modificado:14606.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101885952 | Proyecto de inversión | 45315.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45315.4, modificado:45315.4}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CCT 31EPR0215P, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-044-21 | N |  |  | 141 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 39 & Calle 12, Máximo Ancona, 97159 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.5961622, lat:20.9806308}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 45315.4 | 45315.4 | 45315.4 | 45315.4 | 45041.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-009, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:45315.4, importe_modificado:45315.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101885959 | Proyecto de inversión | 270033.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270033.84, modificado:270033.84}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE JACINTO CANEK CCT 31DML2008E, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-046-21 | N |  |  | 93 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 47-B, Francisco de Montejo, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6407, lat:21.0284737}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 270033.84 | 270033.84 | 270033.84 | 270033.84 | 268404.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-010, contratista:ITALIA CARIBE SERVICIOS INMOBILIARIOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:270033.84, importe_modificado:270033.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101885982 | Proyecto de inversión | 24016.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24016.4, modificado:24016.4}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE CCT 31DPR1677F, LOCALIDAD DE TECHOH, MUNICIPIO DE TIXPEHUAL. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-051-21 | N |  |  | 21 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:6, direccion:Techoh, Yuc., Mexico, lon:-89.5217691, lat:20.9722649}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 24016.4 | 24016.4 | 24016.4 | 24016.4 | 23871.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-011, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24016.4, importe_modificado:24016.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886028 | Proyecto de inversión | 78653.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78653.73, modificado:78653.73}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA VICTOR MANUEL MARTINEZ HERRERA CCT 31DPR2096G, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-062-21 | N |  |  | 438 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 8 221, Kanasín, Yuc., Mexico, lon:-89.54603612, lat:20.9635185}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 78653.73 | 78653.73 | 78653.73 | 78653.73 | 78179.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-21-MANT-DIRECTA-011, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:78653.73, importe_modificado:78653.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886092 | Proyecto de inversión | 27689.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27689.75, modificado:27689.75}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM 22 CCT 31DST0022N, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHICXULUB PUEBLO. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-065-21 | N |  |  | 211 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Conkal - Chicxulub Puerto, Yucatán, Mexico, lon:-89.52130079, lat:21.14401088}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 27689.75 | 27689.75 | 27689.75 | 27689.75 | 27522.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Ñ) IDE-21-MANT-DIRECTA-011, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27689.75, importe_modificado:27689.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886109 | Proyecto de inversión | 14027.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14027.72, modificado:14027.72}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL GUTIERREZ NAJERA CCT 31EPR0217N, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-070-21 | N |  |  | 309 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 116 931, Xoclán la Reja, 97246 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.65965986, lat:20.96313278}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 14027.72 | 14027.72 | 14027.72 | 14027.72 | 13967.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-012, contratista:SARA ALICIA NOVELO MONTEJO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14027.72, importe_modificado:14027.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886126 | Proyecto de inversión | 22552.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22552.82, modificado:22552.82}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR CARLOS FUENTES CCT 31DPR2083C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-073-21 | N |  |  | 217 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 77C, 97314 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.7227114, lat:20.9925339}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 22552.82 | 22552.82 | 22552.82 | 22552.82 | 22416.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-013, contratista:J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22552.82, importe_modificado:22552.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886197 | Proyecto de inversión | 18124.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18124.73, modificado:18124.73}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL BERZUNZA CCT 31EPR0112T, EN LA LOCALIDAD DE DZUNUNCAN, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-078-21 | N |  |  | 205 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 16 305, Paraiso Maya, Maya, 97134 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.56931233, lat:21.01854597}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 18124.73 | 18124.73 | 18124.73 | 18124.73 | 18015.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-013, contratista:J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18124.73, importe_modificado:18124.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886226 | Proyecto de inversión | 7305.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7305.12, modificado:7305.12}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA RUBEN DARIO HERRERA CCT 31EPR0080R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMAN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-083-21 | N |  |  | 240 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle 27, San Lorenzo, Umán, 97390 Umán, Yuc., Mexico, lon:-89.7318521, lat:20.8947958}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 7305.12 | 7305.12 | 7305.12 | 7305.12 | 7261.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-21-MANT-DIRECTA-013, contratista:J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7305.12, importe_modificado:7305.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886306 | Proyecto de inversión | 262641.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262641.01, modificado:262641.01}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CCT 31DPR0609B, LOCALIDAD DE MOTUL, MUNICIPIO DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-100-21 | N |  |  | 306 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 260B, Centro, 97430 Motul de Carrillo Puerto, Yuc., Mexico, lon:-89.27566946, lat:21.09577654}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 262641.01 | 262641.01 | 262641.01 | 262641.01 | 261508.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-017, contratista:ALFREDO CASCO BARBOSA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:262641.01, importe_modificado:262641.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886509 | Proyecto de inversión | 993.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993.32, modificado:993.32}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR VAZCO DE QUIROGA CCT 31DJN0082Z, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZILAM GÓNZALEZ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-105-21 | N |  |  | 142 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle 21 1336, Dzilam González, 97600 Dzilam González, Yuc., México, lon:-88.92940164, lat:21.28029209}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 993.32 | 993.32 | 993.32 | 993.32 | 989.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-017, contratista:ALFREDO CASCO BARBOSA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:993.32, importe_modificado:993.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886585 | Proyecto de inversión | 26480.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26480.87, modificado:26480.87}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR KO´OX KAAJAL CCT 31DIN0011Q, LOCALIDAD DE LOCHÉ, MUNICIPIO DE PANABÁ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-132-21 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:Calle 17, Yucatán, México, lon:-88.14691544, lat:21.38522126}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 26480.87 | 26480.87 | 26480.87 | 26480.87 | 26321.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-025, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26480.87, importe_modificado:26480.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886586 | Proyecto de inversión | 140815.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140815.5, modificado:140815.5}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA OTILIA LÓPEZ CCT 31EPR0166X, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-133-21 | N |  |  | 458 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Calle Centro 50 388, Centro, 97700 Tizimín, Yuc., México, lon:-88.15120697, lat:21.14493148}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 140815.5 | 140815.5 | 140815.5 | 140815.5 | 139965.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-025, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:140815.5, importe_modificado:140815.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886593 | Proyecto de inversión | 266649.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266649.13, modificado:266649.13}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA ARTEMIO ALPÍZAR RUZ CCT 31DPR0415O, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-138-21 | N |  |  | 305 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle 41, Militar, Valladolid, Yuc., México, lon:-88.1824309, lat:20.6909856}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 266649.13 | 266649.13 | 266649.13 | 266649.13 | 265040.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-026, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:266649.13, importe_modificado:266649.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886594 | Proyecto de inversión | 148193.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148193.84, modificado:148193.84}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA CCT 31DPB0110V, LOCALIDAD DE HUNUKÚ, MUNICIPIO DE TEMOZÓN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-139-21 | N |  |  | 295 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:21, direccion:Hunukú, Yuc., México, lon:-88.089908, lat:20.851782}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 148193.84 | 148193.84 | 148193.84 | 148193.84 | 147299.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-026, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:148193.84, importe_modificado:148193.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886606 | Proyecto de inversión | 156699.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156699.94, modificado:156699.94}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA ZAMNÁ CCT 31DPR1672K, LOCALIDAD DE TAHMUY, MUNICIPIO DE VALLADOLID. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-150-21 | N |  |  | 175 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:127, direccion:Tahmuy, Yuc., México, lon:-88.1416666, lat:20.7591666}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 156699.94 | 156699.94 | 156699.94 | 156699.94 | 155754.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-028, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:85382.76, importe_modificado:85382.76}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-028, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:71317.18, importe_modificado:71317.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101888938 | Adquisición | 4000428 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000428.0, modificado:4000428.0}} | Equipamiento de Laboratorios de Ciencias Forenses | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado | 0306 | N |  |  | 1177 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Mérida, Yuc., México, lon:-89.70042944, lat:20.95708137}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 1200128 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101888941 | Adquisición | 974499 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974499.0, modificado:974499.0}} | Equipamiento del Centro de Justicia para Mujeres | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Acceso a justicia para las Mujeres | Fiscalía General del Estado | 0401 | N |  |  | 1177 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Mérida, Yuc., México, lon:-89.70034361, lat:20.96198063}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 292350 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101888946 | Adquisición | 1037783 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037783.0, modificado:1037783.0}} | Equipamiento del Centro de Medidas para Adolescentes | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría General de Gobierno |  | N |  |  | 562 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 61 501, Centro, 97000 Ejido del Centro, Yuc., México, lon:-89.62333202, lat:20.96776135}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 311335 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101884922 | Proyecto de inversión | 2833305 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2833305.0, modificado:2833305.0}} | Conservación de calles en las comisarias de Caucel, Dzitya,Komchén y Ciudad Caucel, del municipio de Mérida, Yucatán | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/21/025 | S | 498660 | 461088 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8500.0, meta_modificada:8500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 41 & Calle 80, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6989596, lat:21.001214}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 84 & Calle 41, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.7000861, lat:21.0013643}, geo3: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 51, 97314 Yuc., México, lon:-89.7110215, lat:21.0008484}, geo4: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 55 & Calle 82, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6993628, lat:20.9974477}, geo5: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 96 & Calle 51¿, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.7094162, lat:21.0000835}, geo6: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 57 & Calle 88, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.703856, lat:20.9977459}, geo7: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:C. 94 & Calle 43, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.7074716, lat:21.002138}, geo8: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:Calle 20 & Calle 23, Dzityá, Yuc., México, lon:-89.6792274, lat:21.0479888}, geo9: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:Calle 26 & Calle 41, Komchén, Yuc., México, lon:-89.6609425, lat:21.0987636}, geo10: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:Calle 26 & Calle 31, Komchén, Yuc., México, lon:-89.660507, lat:21.1034958}, geo11: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:Calle 33 & Calle 34, Komchén, Yuc., México, lon:-89.6664445, lat:21.1032567}, geo12: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:Calle 28 & Calle 29, Komchén, Yuc., México, lon:-89.6615548, lat:21.1048541}, geo13: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 94-A & C. 49, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.708633, lat:21.0009398}, geo14: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 39-A, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6963998, lat:21.0022599}, geo15: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 86 & C. 39, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.7013394, lat:21.0025479}, geo16: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 31 & Calle 74, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6935614, lat:21.0058668}, geo17: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 29¿ 679e, Caucel, 97314 Caucel, Yuc., México, lon:-89.69684601, lat:21.00575629}, geo18: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 37 & C. 94, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.7071135, lat:21.004011}, geo19: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:C. 49 & Calle 80, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6982404, lat:20.9992336}, geo20: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 59 & C. 94, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.7082767, lat:20.9979039}, geo21: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 92 & Calle 43, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.7060353, lat:21.0019001}, geo22: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:Calle 23 & Calle 22, Dzityá, Yuc., México, lon:-89.6804068, lat:21.0480237}, geo23: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:Calle 26 & Calle 19, Dzityá, Yuc., México, lon:-89.6822967, lat:21.0513821}, geo24: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:Calle 21 & Calle 24, Dzityá, Yuc., México, lon:-89.6813399, lat:21.0499764}, geo25: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:Calle 16 & Calle 19, Dzityá, Yuc., México, lon:-89.6766572, lat:21.0511758}, geo26: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:Calle 37 & Calle 26, Komchén, Yuc., México, lon:-89.6606288, lat:21.1010288}, geo27: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:Calle 37 & Calle 32, Komchén, Yuc., México, lon:-89.6641184, lat:21.1010496}, geo28: {cve_municipio:50, localidad:0, direccion:Calle 23 & Calle 10, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México, lon:-89.6993784, lat:21.0119637}, geo29: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 21 & Calle 24, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México, lon:-89.7113941, lat:21.0177175}, geo30: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 24 & Calle 27, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México, lon:-89.7104485, lat:21.011554}, geo31: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 23 & Calle 24, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México, lon:-89.7102491, lat:21.0146015}, geo32: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 45 & Calle 88, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.7032377, lat:21.0009636}, geo33: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 88 & C. 47, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.7033209, lat:21.0005142}, geo34: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:Calle 18 & Calle 27, Dzityá, Yuc., México, lon:-89.6776446, lat:21.0468906}, geo35: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:Calle 19-A & Calle 22, Dzityá, Yuc., México, lon:-89.6802442, lat:21.0505852}, geo36: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 6 & Calle 27, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México, lon:-89.6978788, lat:21.0073078}, geo37: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 19 & Calle 14, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México, lon:-89.7017566, lat:21.0168917}, geo38: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 24 13, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México, lon:-89.7113073, lat:21.0193169}, geo39: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 21 & Calle 26, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México, lon:-89.7119184, lat:21.0179343}, geo40: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 20 & Calle 23, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México, lon:-89.7069357, lat:21.0143265}, geo41: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 16 & Calle 21, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México, lon:-89.7035569, lat:21.0155307}, geo42: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 12 & C. 29, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México, lon:-89.7007057, lat:21.0087265}, geo43: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 10 & Calle 25, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México, lon:-89.6999408, lat:21.0104532}} | 2021-03-15 | 2021-06-12 | 2833305 | 495262.58 | 392463.38 | 392463.38 | 383979.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97919, contratista:, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN , monto:2833305.0, importe_modificado:2833305.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1307.3}} | {1884922/proyecto_INICIO, 1884922/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se realizaron trabajos de: Bacheo con concreto asfáltico en caliente.Caucel 4AX21Y21A,4AX23Y27,6X27Y23, 23X10Y12,12X19Y17,17X12Y8,19X12Y14,19X14Y16,14X15Y23,16X15y13,18X19Y15,11X18Y20,20X19Y17,17X22Y20,24X13Y17,21X20Y22,21X22Y24,21X24Y26,21X26Y28,21X28Y30,22X29Y29A,24X23Y27,22X29Y27,27X22Y24, 23X24Y22,23X20Y22,20X23Y25,18X21Y25,16X21Y23,12X23Y27,12X29Y31,10X29Y27,10X25Y23,25X8Y6,21X30Y32,21X32Y34(1,776.00M2). Dzitya 23X20Y22,26X19Y21,12X19Y21A,18X19Y21,18X19Y17,, trimestre:1.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-04-12}, obs2: {observación:18X25Y27,19AX20Y22,21AX24Y22,20X21AY23,23X22Y24,23X24Y26,21X26Y24,21X24Y22,16X19Y15,16X15Y11,18X21Y23,19AX20Y18,13X20Y22,22X19Y17,22X21Y21A,22X21AY23 (708.00 M2).Komchén 37x22y24,37x24y26,24x37y39,26x37y41,30x37y41,37x30y32,32x37y41,32x37y33,26x29y31,32x25y29,37x32y34,37x34y carretera Yaxché-Sierra Papacal,33x40y34,33x34y32,33x30y28,28x33y29,29x28y30,29x30y32,31x34y30(1,757.00 M2). Ciudad Caucel 23xperiférico y 72,39AX80Y88,,41X80Y88,84X41Y47,86X39Y47,31X23Y74,74X31Y29C,29DX74Y74A,74BX29DY31, , trimestre:1.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-04-12}, obs3: {observación:74CX29DY29C,29CX74CY76,76X29D,76AX29DY31,31X70CY78A,78AX31Y29D,37X94Y86,43X80Y88,45X88Y84,47X80Y88,88X47Y49,49X80Y88,51X82Y88,51AX80Y86,53X82Y88,55X82Y88,57X82Y88, 59X94Y96,96X51AY59,51AX88Y96,57X88Y94,55X90Y92,53X90Y94,51X90Y94,49X90Y94A,94AX49Y45,47X88Y94A,45X88Y96,94X45Y43,43X88Y94A,94X43Y41,92X43Y41,90X43Y45,41X88Y94A,, trimestre:1.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-04-13}, obs4: {observación:39AX88Y94A,94X39AY39,31X80,59X70Y50,39X96Y106,39AX96Y106,41X98Y106,43X98Y106,100X31Y43,110X31Y59,51X98Y110,100X59Y47,51AX98Y110,98X59Y43,104X37BY43,102X39Y47,98X31Y39A,102X51Y55 (4,259 M2), trimestre:1.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-04-13}, obs5: {observación:Ubicacion: Municipio:Mérida Localidad: Caucel,Dzitya,Komchén,ciudad caucel, trimestre:1.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-04-13}} | {obs1: {observación:Verificar las calles correspondientes a ciudad caucel están incompletas. la cantidad de beneficiarios hombres no corresponde según clave de control, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-12}, obs2: {observación:No se solvento la observación hecha a la cantidad de beneficiarios hombres de acuerdo a la c.c., trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-13}}
2021 | 1 | YUC210101885385 | Proyecto de inversión | 15397.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15397.84, modificado:15397.84}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 31DPR0181Q, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUHÍ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-005-21 | N |  |  | 195 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Calle 21 888, Huhí, Yuc., México, lon:-89.15552795, lat:20.71996243}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 15397.84 | 15397.84 | 15397.84 | 15397.84 | 15331.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIERCTA-002, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15397.84, importe_modificado:15397.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101885715 | Proyecto de inversión | 32062.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32062.07, modificado:32062.07}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD CCT 31DPR0122A, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IZAMAL. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-012-21 | N |  |  | 161 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle 30 1191, Guadalupe, 97540 Izamal, Yuc., México, lon:-89.01986182, lat:20.94419123}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 32062.07 | 32062.07 | 32062.07 | 32062.07 | 31923.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-003, contratista:LEYDI ELIZABETH VALDÉZ RIVERO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32062.07, importe_modificado:32062.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101885832 | Proyecto de inversión | 18071.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18071.78, modificado:18071.78}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENJAMIN CARRILLO CCT 31EPR0053U, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-019-21 | N |  |  | 143 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 42 276, Francisco de Montejo, 97203 Mérida, Yuc., México, lon:-89.64125454, lat:21.03684223}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 18071.78 | 18071.78 | 18071.78 | 18071.78 | 17993.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-006, contratista:JOSÉ MANUEL AMÉNDOLA ARCUDIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18071.78, importe_modificado:18071.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101885845 | Proyecto de inversión | 174789.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174789.69, modificado:174789.69}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR LAURENCO FILHO CCT 31DJN0126G, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-025-21 | N |  |  | 137 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 46 40, La Hacienda, 97289 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6102643, lat:20.93099935}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 174789.69 | 174789.69 | 174789.69 | 174789.69 | 174036.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-006, contratista:JOSÉ MANUEL AMÉNDOLA ARCUDIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:174789.69, importe_modificado:174789.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101885860 | Proyecto de inversión | 133124.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133124.26, modificado:133124.26}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN PENICHE LOPEZ CCT 31DPR2026L, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-033-21 | N |  |  | 355 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 10A LB, San Pablo Oriente, 97176 Mérida, Yuc., México, lon:-89.56984878, lat:20.95215188}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 133124.26 | 133124.26 | 133124.26 | 133124.26 | 132320.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-007, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:133124.26, importe_modificado:133124.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101885863 | Proyecto de inversión | 61377.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61377.34, modificado:61377.34}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA ALFREDO BARRERA VASQUEZ CCT 31DES0011P, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-036-21 | N |  |  | 400 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 3C, Gonzalo Guerrero, 97115 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6232958, lat:21.0205667}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 61377.34 | 61377.34 | 61377.34 | 61377.34 | 61006.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-009, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:61377.34, importe_modificado:61377.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101885944 | Proyecto de inversión | 20159.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20159.37, modificado:20159.37}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CCT 31DPR2028J, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-042-21 | N |  |  | 196 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 40 & C. 19, Campestre, 97120 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6212252, lat:21.0048072}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 20159.37 | 20159.37 | 20159.37 | 20159.37 | 20037.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-009, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20159.39, importe_modificado:20159.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101885948 | Proyecto de inversión | 81535.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81535.12, modificado:81535.12}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL CRESCENCIO REJÓN Y ALCALÁ CCT 31DES2008P, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-043-21 | N |  |  | 144 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 117 Diagonal, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.7115766, lat:20.9935769}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 81535.12 | 81535.12 | 81535.12 | 81535.12 | 81043.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-009, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:81535.12, importe_modificado:81535.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101885971 | Proyecto de inversión | 7275.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7275.84, modificado:7275.84}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM 2 CCT 31DST0002Z, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-049-21 | N |  |  | 400 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Carr. Mérida - Progreso, Temozón Nte, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6320584, lat:21.0603793}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 7275.84 | 7275.84 | 7275.84 | 7275.84 | 7231.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-010, contratista:ITALIA CARIBE SERVICIOS INMOBILIARIOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7275.84, importe_modificado:7275.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101885993 | Proyecto de inversión | 73475.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73475.71, modificado:73475.71}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA CARLOS ARANA MÉNDEZ CCT 31EES0099I, LOCALIDAD DE TELCHAQUILLO, MUNICIPIO DE TECOH. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-055-21 | N |  |  | 114 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:12, direccion:Calle 20, Tecoh, Yuc., Mexico, lon:-89.4674115, lat:20.7373684}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 73475.71 | 73475.71 | 73475.71 | 73475.71 | 73032.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-011, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:73475.71, importe_modificado:73475.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101885999 | Proyecto de inversión | 83853.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83853.67, modificado:83853.67}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 41 CCT 31DST0041B, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXPEHUAL. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-057-21 | N |  |  | 204 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:19 53A, Tixpéhual, Yuc., Mexico, lon:-89.44270134, lat:20.97856079}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 83853.67 | 83853.67 | 83853.67 | 83853.67 | 83347.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-011, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:83853.67, importe_modificado:83853.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886098 | Proyecto de inversión | 98251.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98251.64, modificado:98251.64}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CCT 31DPR0905C, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-067-21 | N |  |  | 309 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 18, México Nte., Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6077618, lat:21.0124023}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 98251.64 | 98251.64 | 98251.64 | 98251.64 | 97828.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-012, contratista:SARA ALICIA NOVELO MONTEJO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:98251.64, importe_modificado:98251.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886279 | Proyecto de inversión | 5822.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5822.72, modificado:5822.72}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMINETO EN LA ESCUELA PREESCOLAR ZAMNÁ CCT 31DJN0057A, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-092-21 | N |  |  | 153 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 53 421C, Centro, 97000 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.61037159, lat:20.97033606}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 5822.72 | 5822.72 | 5822.72 | 5822.72 | 5797.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-015, contratista:SRS PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5822.72, importe_modificado:5822.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886504 | Proyecto de inversión | 8319.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8319.28, modificado:8319.28}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUSTO SIERRA MENDEZ CCT 31DJN0085X, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZONCAUICH. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-101-21 | N |  |  | 87 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Calle 27 379, Dzoncauich, Yuc., México, lon:-88.89167905, lat:21.12642836}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 8319.28 | 8319.28 | 8319.28 | 8319.28 | 8283.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-017, contratista:ALFREDO CASCO BARBOSA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8319.28, importe_modificado:8319.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886508 | Proyecto de inversión | 121451.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121451.23, modificado:121451.23}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA UNESCO CCT 31DPR0904D, LOCALIDAD DE MOTUL, MUNICIPIO DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-104-21 | N |  |  | 349 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 33 315, Centro, 97430 Motul de Carrillo Puerto, Yuc., México, lon:-89.28634465, lat:21.09191772}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 121451.23 | 121451.23 | 121451.23 | 121451.23 | 120927.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-017, contratista:ALFREDO CASCO BARBOSA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:35124.19, importe_modificado:35124.19}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-017, contratista:ALFREDO CASCO BARBOSA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:86327.04, importe_modificado:86327.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:1.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:1.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-04-15}, obs3: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:1.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-04-15}, obs4: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:1.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-04-15}}
2021 | 1 | YUC210101886600 | Proyecto de inversión | 127165.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127165.23, modificado:127165.23}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA MARIANO MATAMOROS CCT 31ETV0032G, LOCALIDAD DE POPOLÁ, MUNICIPIO DE VALLADOLID. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-144-21 | N |  |  | 206 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:77, direccion:Calle 11 1435, Popolá, Yuc., México, lon:-88.2342267, lat:20.73249551}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 127165.23 | 127165.23 | 127165.23 | 127165.23 | 126397.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-027, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:127165.23, importe_modificado:127165.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886602 | Proyecto de inversión | 53751.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53751.35, modificado:53751.35}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CCT 31DPB0043N, LOCALIDAD DE CHULUTAN, MUNICIPIO DE CHEMAX. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-146-21 | N |  |  | 67 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:19, direccion:Chulután, Yuc., México, lon:-87.961587, lat:20.567461}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 53751.35 | 53751.35 | 53751.35 | 53751.35 | 53426.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-028, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:53751.35, importe_modificado:53751.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886605 | Proyecto de inversión | 151734.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151734.35, modificado:151734.35}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA RAMON A. OSORIO OSORIO, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | POTENFAM-149-21 | N |  |  | 400 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle 45 9, Centro, Valladolid, Yuc., México, lon:-88.20072055, lat:20.68730534}} | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 151734.35 | 151734.35 | 151734.35 | 151734.35 | 150818.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-028, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:151734.35, importe_modificado:151734.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886633 | Proyecto de inversión | 25000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E7, modificado:2.5E7}} | Construcción, mantenimiento y conservación del Malecón de la localidad y municipio de Progreso Yucatán (segunda etapa) | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 02/21/023 | S | 55952 | 54981 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9190.96, meta_modificada:9190.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle 78 4, Boulevard Turístico Malecón, 97320 Progreso, Yuc., México, lon:-89.66235816, lat:21.28734002}} | 2021-03-15 | 2021-07-12 | 5054990.93 | 15398606.81 | 4619582.04 | 4619582.04 | 4619582.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP21-LP-INCCOPY-1FAF-014, contratista:ARTICULOS ELÉCTRICOS INDUSTRIALES DEL CAMEN S.A. DE C.V., convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:1.539860681E7, importe_modificado:1.539860681E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:643.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La modalidad de contratación, es Licitación Pública, en sistema solo existe el rubro Licitación Pública Nacional , trimestre:1.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2021-04-15}} | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCE FINANCIERO RECAUDADO Y COMPROMETIDO, DE A CUERDO A LO PRESENTADO EN ANEXO F-PR-RAT-01 DEL TRIMESTRE., trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-14}, obs2: {observación: VERIFICAR EN INFORMACION DE OBRA POR CONTRATO, DETALLES, LA DESCRIPCION DEL CONTRATO INDICA (PRIMERA ETAPA)., trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-14}, obs3: {observación:VERIFICAR EN DETALLE DE CONTRATO LA MODALIDAD DE CONTRATACION YA QUE EXISTE INCONGRUENCIA ENTRE LO MENCIONADO EN F-PR-ANP-03, EL FORMATO F-PR-RAT-01 Y ESTE. , trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-14}}
2021 | 1 | YUC210101888814 | Adquisición | 8550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8550000.0, modificado:8550000.0}} | Modelo Naciona de Policía | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública | 0101 | N |  |  | 2278598 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Mérida, Yuc., México, lon:-89.70042944, lat:20.95707636}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 2565000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101888936 | Adquisición | 490211 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490211.0, modificado:490211.0}} | Fortalecimiento del Área de Búsqueda de Personas | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado | 0304 | N |  |  | 1177 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Mérida, Yuc., México, lon:-89.70021486, lat:20.96210085}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 147063 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
YUC210101885272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1658774.65 | 1658774.65
YUC210101885402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 282212.62 | 282212.62
YUC210101885825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 239051.92 | 239051.92
YUC210101885831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 115422.9 | 115422.9
YUC210101885844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 97474.75 | 97474.75
YUC210101885985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7031.38 | 7031.38
YUC210101886025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 91827.92 | 91827.92
YUC210101886086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 80023.76 | 80023.76
YUC210101886103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 92963.14 | 92963.14
YUC210101886277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 635055.57 | 635055.57
YUC210101886282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 31973.03 | 31973.03
YUC210101886296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3812.55 | 3812.55
YUC210101886512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 43241.93 | 43241.93
YUC210101886525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11592.63 | 11592.63
YUC210101886526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 90304.45 | 90304.45
YUC210101886533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 51391.48 | 51391.48
YUC210101886540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 45212.01 | 45212.01
YUC210101886590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 563933 | 563933
YUC210101886595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 155275.42 | 155275.42
YUC210101885843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 99113.21 | 99113.21
YUC210101885857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6681.79 | 6681.79
YUC210101886004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 41096.36 | 41096.36
YUC210101886095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20159.39 | 20159.39
YUC210101886120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 24028.2 | 24028.2
YUC210101886185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12999.05 | 12999.05
YUC210101886190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 24019.93 | 24019.93
YUC210101886252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4656.79 | 4656.79
YUC210101886263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 57012.5 | 57012.5
YUC210101886300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 100366.68 | 100366.68
YUC210101886505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16543.32 | 16543.32
YUC210101886531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32841.76 | 32841.76
YUC210101886577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9709.08 | 9709.08
YUC210101886598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 143157.43 | 143157.43
YUC210101888831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 43175 | 43175
TMP_YUC210101885273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1658774.65 | 1658774.65
YUC210101885407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 41270.53 | 41270.53
YUC210101885867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 62393.84 | 62393.84
YUC210101885967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28814.48 | 28814.48
YUC210101885988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9370.53 | 9370.53
YUC210101886101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10075.3 | 10075.3
YUC210101886202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33515.45 | 33515.45
YUC210101886269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14470.42 | 14470.42
YUC210101886287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 55063.92 | 55063.92
YUC210101886517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46757.55 | 46757.55
YUC210101886519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30241.07 | 30241.07
YUC210101886535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 25818.7 | 25818.7
YUC210101886538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7164.08 | 7164.08
YUC210101886542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 67728.89 | 67728.89
YUC210101886545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 62812.85 | 62812.85
YUC210101886589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 824.16 | 824.16
YUC210101886601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 52646.7 | 52646.7
YUC210101886689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 21000000 | 21000000
YUC210101888825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1178200 | 1178200
YUC210101888931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6131690 | 6131690
YUC210101888934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6131690 | 6131690
YUC210101888935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 999602 | 999602
YUC210101888939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 521838 | 521838
YUC210101888951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6350000 | 6350000
YUC210101888964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3290596 | 3290596
YUC210101888972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2009600 | 2009600
YUC210101884726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 35000000 | 35000000
YUC210101885325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 99388.03 | 99388.03
YUC210101885410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18739.73 | 18739.73
YUC210101885728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 166156.88 | 166156.88
YUC210101885842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22584.09 | 22584.09
YUC210101885859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 44585.75 | 44585.75
YUC210101885864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6768.65 | 6768.65
YUC210101885866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28683.4 | 28683.4
YUC210101886006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 41619.34 | 41619.34
TMP_YUC210101886084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 80023.76 | 80023.76
YUC210101886130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 62615.5 | 62615.5
YUC210101886240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 83292 | 83292
YUC210101886284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 220179.45 | 220179.45
YUC210101886537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 73970.17 | 73970.17
YUC210101886547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 500855.8 | 500855.8
YUC210101886574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19027.94 | 19027.94
YUC210101886576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3515.8 | 3515.8
YUC210101886580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 328063.59 | 328063.59
YUC210101886587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56006.92 | 56006.92
YUC210101886592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23671.34 | 23671.34
YUC210101886599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 158566.97 | 158566.97
YUC210101886604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 55053.46 | 55053.46
YUC210101888967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 225857 | 225857
YUC210101885335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 196313.24 | 196313.24
YUC210101885741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 75828.27 | 75828.27
YUC210101885834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 91967.67 | 91967.67
YUC210101885841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 63195.26 | 63195.26
YUC210101885847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 34858 | 34858
YUC210101885996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18146.5 | 18146.5
YUC210101886114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7022.9 | 7022.9
YUC210101886214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 100745.05 | 100745.05
YUC210101886219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 100497.75 | 100497.75
YUC210101886223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6489.5 | 6489.5
YUC210101886293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 87654.45 | 87654.45
YUC210101886506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 108930.35 | 108930.35
YUC210101886516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 43241.93 | 43241.93
YUC210101886597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 54062.55 | 54062.55
YUC210101886603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 162297.29 | 162297.29
YUC210101888969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 10368498 | 10368498
YUC210101885316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 64386.5 | 64386.5
YUC210101885404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 63376.87 | 63376.87
YUC210101885710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 210641.22 | 210641.22
YUC210101885744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 51887.54 | 51887.54
YUC210101885846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 76914.96 | 76914.96
TMP_YUC210101885858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29426.37 | 29426.37
YUC210101885865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13787.46 | 13787.46
YUC210101885954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 148518.79 | 148518.79
YUC210101885963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33951.53 | 33951.53
YUC210101885975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 102003.1 | 102003.1
YUC210101885991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13518.45 | 13518.45
YUC210101886002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9900.16 | 9900.16
YUC210101886081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7570.45 | 7570.45
YUC210101886180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16289.28 | 16289.28
YUC210101886238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 45311.87 | 45311.87
YUC210101886245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 80332.24 | 80332.24
YUC210101886259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 113311.79 | 113311.79
YUC210101886303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12468.76 | 12468.76
YUC210101886511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5200 | 5200
YUC210101886515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 212833.13 | 212833.13
YUC210101886528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33623.33 | 33623.33
YUC210101886543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 298550.4 | 298550.4
YUC210101886548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15587.5 | 15587.5
YUC210101886581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 363991.5 | 363991.5
YUC210101886582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 525056.57 | 525056.57
YUC210101888943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3012303 | 3012303
YUC210101884881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2166695 | 2166695
YUC210101885383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 119416.01 | 119416.01
YUC210101885387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11788.35 | 11788.35
YUC210101885722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 264182.91 | 264182.91
YUC210101885849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21471.79 | 21471.79
YUC210101885850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9778.26 | 9778.26
YUC210101885851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 41946.64 | 41946.64
YUC210101885861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 371864.22 | 371864.22
YUC210101885862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10835 | 10835
YUC210101885940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14606.34 | 14606.34
YUC210101885952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 45315.4 | 45315.4
YUC210101885959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 270033.84 | 270033.84
YUC210101885982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 24016.4 | 24016.4
YUC210101886028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 78653.73 | 78653.73
YUC210101886092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27689.75 | 27689.75
YUC210101886109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14027.72 | 14027.72
YUC210101886126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22552.82 | 22552.82
YUC210101886197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18124.73 | 18124.73
YUC210101886226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7305.12 | 7305.12
YUC210101886306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 262641.01 | 262641.01
YUC210101886509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 993.32 | 993.32
YUC210101886585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 26480.87 | 26480.87
YUC210101886586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 140815.5 | 140815.5
YUC210101886593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 266649.13 | 266649.13
YUC210101886594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 148193.84 | 148193.84
YUC210101886606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 156699.94 | 156699.94
YUC210101888938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4000428 | 4000428
YUC210101888941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 974499 | 974499
YUC210101888946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1037783 | 1037783
YUC210101884922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2833305 | 2833305
YUC210101885385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15397.84 | 15397.84
YUC210101885715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32062.07 | 32062.07
YUC210101885832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18071.78 | 18071.78
YUC210101885845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 174789.69 | 174789.69
YUC210101885860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 133124.26 | 133124.26
YUC210101885863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 61377.34 | 61377.34
YUC210101885944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20159.37 | 20159.37
YUC210101885948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 81535.12 | 81535.12
YUC210101885971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7275.84 | 7275.84
YUC210101885993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 73475.71 | 73475.71
YUC210101885999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 83853.67 | 83853.67
YUC210101886098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 98251.64 | 98251.64
YUC210101886279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5822.72 | 5822.72
YUC210101886504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8319.28 | 8319.28
YUC210101886508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 121451.23 | 121451.23
YUC210101886600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 127165.23 | 127165.23
YUC210101886602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 53751.35 | 53751.35
YUC210101886605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 151734.35 | 151734.35
YUC210101886633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 25000000 | 25000000
YUC210101888814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 8550000 | 8550000
YUC210101888936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 490211 | 490211

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
YUC210101885272 | Kilómetro | 2.6 | 2.6
YUC210101885402 | Lote | 1 | 1
YUC210101885825 | Lote | 1 | 1
YUC210101885831 | Lote | 1 | 1
YUC210101885844 | Lote | 1 | 1
YUC210101885985 | Lote | 1 | 1
YUC210101886025 | Lote | 1 | 1
YUC210101886086 | Lote | 1 | 1
YUC210101886103 | Lote | 1 | 1
YUC210101886277 | Lote | 1 | 1
YUC210101886282 | Lote | 1 | 1
YUC210101886296 | Lote | 1 | 1
YUC210101886512 | Lote | 1 | 1
YUC210101886525 | Lote | 1 | 1
YUC210101886526 | Lote | 1 | 1
YUC210101886533 | Lote | 1 | 1
YUC210101886540 | Lote | 1 | 1
YUC210101886590 | Lote | 1 | 1
YUC210101886595 | Lote | 1 | 1
YUC210101885843 | Lote | 1 | 1
YUC210101885857 | Lote | 1 | 1
YUC210101886004 | Lote | 1 | 1
YUC210101886095 | Lote | 1 | 1
YUC210101886120 | Lote | 1 | 1
YUC210101886185 | Lote | 1 | 1
YUC210101886190 | Lote | 1 | 1
YUC210101886252 | Lote | 1 | 1
YUC210101886263 | Lote | 1 | 1
YUC210101886300 | Lote | 1 | 1
YUC210101886505 | Lote | 1 | 1
YUC210101886531 | Lote | 1 | 1
YUC210101886577 | Lote | 1 | 1
YUC210101886598 | Lote | 1 | 1
YUC210101888831 | Piezas | 6 | 6
TMP_YUC210101885273 | Kilómetro | 2.6 | 2.6
YUC210101885407 | Lote | 1 | 1
YUC210101885867 | Lote | 1 | 1
YUC210101885967 | Lote | 1 | 1
YUC210101885988 | Lote | 1 | 1
YUC210101886101 | Lote | 1 | 1
YUC210101886202 | Lote | 1 | 1
YUC210101886269 | Lote | 1 | 1
YUC210101886287 | Lote | 1 | 1
YUC210101886517 | Lote | 1 | 1
YUC210101886519 | Lote | 1 | 1
YUC210101886535 | Lote | 1 | 1
YUC210101886538 | Lote | 1 | 1
YUC210101886542 | Lote | 1 | 1
YUC210101886545 | Lote | 1 | 1
YUC210101886589 | Lote | 1 | 1
YUC210101886601 | Lote | 1 | 1
YUC210101886689 | Metros Cuadrados | 6400 | 6400
YUC210101888825 | Piezas | 50 | 50
YUC210101888931 | Piezas | 580 | 580
YUC210101888934 | Piezas | 281 | 281
YUC210101888935 | Piezas | 16 | 16
YUC210101888939 | Piezas | 18 | 18
YUC210101888951 | Metros | 14340 | 14340
YUC210101888964 | Piezas | 55 | 55
YUC210101888972 | Piezas | 7 | 7
YUC210101884726 | Kilómetro | 6.6 | 6.6
YUC210101885325 | Lote | 1 | 1
YUC210101885410 | Lote | 1 | 1
YUC210101885728 | Lote | 1 | 1
YUC210101885842 | Lote | 1 | 1
YUC210101885859 | Lote | 2 | 2
YUC210101885864 | Lote | 1 | 1
YUC210101885866 | Lote | 1 | 1
YUC210101886006 | Lote | 1 | 1
TMP_YUC210101886084 | Lote | 1 | 1
YUC210101886130 | Lote | 1 | 1
YUC210101886240 | Lote | 1 | 1
YUC210101886284 | Lote | 1 | 1
YUC210101886537 | Lote | 1 | 1
YUC210101886547 | Lote | 1 | 1
YUC210101886574 | Lote | 1 | 1
YUC210101886576 | Lote | 1 | 1
YUC210101886580 | Lote | 1 | 1
YUC210101886587 | Lote | 1 | 1
YUC210101886592 | Lote | 1 | 1
YUC210101886599 | Lote | 1 | 1
YUC210101886604 | Lote | 1 | 1
YUC210101888967 | Piezas | 61 | 61
YUC210101885335 | Lote | 1 | 1
YUC210101885741 | Lote | 1 | 1
YUC210101885834 | Lote | 1 | 1
YUC210101885841 | Lote | 1 | 1
YUC210101885847 | Lote | 1 | 1
YUC210101885996 | Lote | 1 | 1
YUC210101886114 | Lote | 1 | 1
YUC210101886214 | Lote | 1 | 1
YUC210101886219 | Lote | 1 | 1
YUC210101886223 | Lote | 1 | 1
YUC210101886293 | Lote | 1 | 1
YUC210101886506 | Lote | 1 | 1
YUC210101886516 | Lote | 1 | 1
YUC210101886597 | Lote | 1 | 1
YUC210101886603 | Lote | 2 | 2
YUC210101888969 | Piezas | 3201 | 3201
YUC210101885316 | Lote | 1 | 1
YUC210101885404 | Lote | 1 | 1
YUC210101885710 | Lote | 1 | 1
YUC210101885744 | Lote | 1 | 1
YUC210101885846 | Lote | 1 | 1
TMP_YUC210101885858 | Lote | 1 | 1
YUC210101885865 | Lote | 1 | 1
YUC210101885954 | Lote | 1 | 1
YUC210101885963 | Lote | 1 | 1
YUC210101885975 | Lote | 1 | 1
YUC210101885991 | Lote | 1 | 1
YUC210101886002 | Lote | 1 | 1
YUC210101886081 | Lote | 1 | 1
YUC210101886180 | Lote | 1 | 1
YUC210101886238 | Lote | 1 | 1
YUC210101886245 | Lote | 1 | 1
YUC210101886259 | Lote | 1 | 1
YUC210101886303 | Lote | 1 | 1
YUC210101886511 | Lote | 1 | 1
YUC210101886515 | Lote | 1 | 1
YUC210101886528 | Lote | 1 | 1
YUC210101886543 | Lote | 1 | 1
YUC210101886548 | Lote | 1 | 1
YUC210101886581 | Lote | 1 | 1
YUC210101886582 | Lote | 1 | 1
YUC210101888943 | Piezas | 199 | 199
YUC210101884881 | Metros Cuadrados | 6500 | 6500
YUC210101885383 | Lote | 1 | 1
YUC210101885387 | Lote | 1 | 1
YUC210101885722 | Lote | 1 | 1
YUC210101885849 | Lote | 1 | 1
YUC210101885850 | Lote | 1 | 1
YUC210101885851 | Lote | 1 | 1
YUC210101885861 | Lote | 1 | 1
YUC210101885862 | Lote | 1 | 1
YUC210101885940 | Lote | 1 | 1
YUC210101885952 | Lote | 1 | 1
YUC210101885959 | Lote | 1 | 1
YUC210101885982 | Lote | 1 | 1
YUC210101886028 | Lote | 1 | 1
YUC210101886092 | Lote | 1 | 1
YUC210101886109 | Lote | 1 | 1
YUC210101886126 | Lote | 1 | 1
YUC210101886197 | Lote | 1 | 1
YUC210101886226 | Lote | 1 | 1
YUC210101886306 | Lote | 1 | 1
YUC210101886509 | Lote | 1 | 1
YUC210101886585 | Lote | 1 | 1
YUC210101886586 | Lote | 1 | 1
YUC210101886593 | Lote | 1 | 1
YUC210101886594 | Lote | 1 | 1
YUC210101886606 | Lote | 2 | 2
YUC210101888938 | Piezas | 22 | 22
YUC210101888941 | Piezas | 19 | 19
YUC210101888946 | Piezas | 136 | 136
YUC210101884922 | Metros Cuadrados | 8500 | 8500
YUC210101885385 | Lote | 1 | 1
YUC210101885715 | Lote | 1 | 1
YUC210101885832 | Lote | 1 | 1
YUC210101885845 | Lote | 1 | 1
YUC210101885860 | Lote | 1 | 1
YUC210101885863 | Lote | 1 | 1
YUC210101885944 | Lote | 1 | 1
YUC210101885948 | Lote | 1 | 1
YUC210101885971 | Lote | 1 | 1
YUC210101885993 | Lote | 1 | 1
YUC210101885999 | Lote | 1 | 1
YUC210101886098 | Lote | 1 | 1
YUC210101886279 | Lote | 1 | 1
YUC210101886504 | Lote | 1 | 1
YUC210101886508 | Lote | 2 | 2
YUC210101886600 | Lote | 1 | 1
YUC210101886602 | Lote | 1 | 1
YUC210101886605 | Lote | 1 | 1
YUC210101886633 | Metros Cuadrados | 9190.96 | 9190.96
YUC210101888814 | Piezas | 1 | 1
YUC210101888936 | Piezas | 41 | 41

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
YUC210101885272 | Yucatán | Mérida |  | Perif. de Mérida Lic. Manuel Berzunza, Sin Nombre de Col 27, Mérida, Yuc., México | -89.6405 | 21.0473
YUC210101885272 | Yucatán | Mérida | Mérida | Dzitya - Entronque Carretera Mérida Progreso, Fraccionamiento Las Américas, Mérida, Yuc., México | -89.6489 | 21.057
YUC210101885402 | Yucatán | Cacalchén | Cacalchén | Calle No 21 99A, Cacalchén, 97460 Cacalchén, Yuc., México | -89.2257 | 20.9828
YUC210101885825 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 94 & Calle 81¿, Lomas del Sur, 97284 Mérida, Yuc., México | -89.6466 | 20.9469
YUC210101885831 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 102, Sambulá, Mérida, Yuc., México | -89.6517 | 20.9561
YUC210101885844 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 21-D & C. 16 Diagonal, Pinos del Nte., 97138 Mérida, Yuc., México | -89.5668 | 21.0074
YUC210101885985 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | Calle 2C, Fracc Puerta Esmeralda, Kanasín, Yuc., Mexico | -89.5518 | 20.9701
YUC210101886025 | Yucatán | Seyé | Seyé | Calle 33 146, Seyé, 97570 Seyé, Yuc., Mexico | -89.3776 | 20.837
YUC210101886086 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 16 & C. 65¿, El Roble Agrícola I, 97255 Mérida, Yuc., Mexico | -89.6752 | 20.9112
YUC210101886103 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 65 & Calle 90, Centro, 97000 Mérida, Yuc., Mexico | -89.644 | 20.9664
YUC210101886277 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 42 472F, Industrial, 97150 Mérida, Yuc., Mexico | -89.6101 | 20.9724
YUC210101886282 | Yucatán | Progreso | Campestre Flamboyanes | Calle 53-C 533, Campestre Flamboyanes, Flamboyanes, Yuc., Mexico | -89.6596 | 21.21
YUC210101886296 | Yucatán | Progreso | Progreso | Calle 62 520, Francisco I. Madero, 97320 Progreso, Yuc., Mexico | -89.6538 | 21.2804
YUC210101886512 | Yucatán | Peto | Temozón | Unnamed Road, Yuc., México | -88.9284 | 20.0695
YUC210101886525 | Yucatán | Tekax | Tixcuytún | Calle 45, Tixcuytún, Yuc., México | -89.2048 | 20.209
YUC210101886526 | Yucatán | Yaxcabá | Yaxcabá | Calle 25 556, Yaxcabá, Yuc., México | -88.8258 | 20.5474
YUC210101886533 | Yucatán | Mayapán | Mayapán | Calle 20 130, Mayapán, Yuc., México | -89.2152 | 20.463
YUC210101886540 | Yucatán | Chapab | Citincabchén | Citincabchen, Citincabchén, Yuc., México | -89.5373 | 20.5183
YUC210101886590 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | Calle 26 135, Sta Ana, Valladolid, Yuc., México | -88.1918 | 20.6927
YUC210101886595 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | C. 53, San Juan, Valladolid, Yuc., México | -88.2006 | 20.681
YUC210101885843 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 25B, Lázaro Cárdenas, Mérida, Yuc., México | -89.5942 | 20.9689
YUC210101885857 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 39 & Calle 12 Diagonal, Mulsay I, 97246 Mérida, Yuc., México | -89.6722 | 20.9672
YUC210101886004 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | Calle 10, Francisco Villa, Kanasín, Yuc., Mexico | -89.5609 | 20.9577
YUC210101886095 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 40 428, Los Pinos, 97138 Mérida, Yuc., Mexico | -89.582 | 21.0057
YUC210101886120 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 181, Plan de Ayala II, 97118 Mérida, Yuc., Mexico | -89.6284 | 20.9008
YUC210101886185 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 30 399A, Industrial, 97150 Mérida, Yuc., Mexico | -89.6032 | 20.9751
YUC210101886190 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 20 300, Emiliano Zapata Oriente, 97143 Mérida, Yuc., Mexico | -89.5741 | 20.9866
YUC210101886252 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | Calle 17, Sierra Papacal, Yuc., Mexico | -89.7298 | 21.1226
YUC210101886263 | Yucatán | Mérida | Dzityá | Calle 11 4501, Dzityá, Yuc., Mexico | -89.6749 | 21.0553
YUC210101886300 | Yucatán | Progreso | Progreso | Calle 114 482, Feliciano Canul Reyes, 97320 Progreso, Yuc., Mexico | -89.6798 | 21.2797
YUC210101886505 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | Calle 29 49, Buctzotz, 97620 Buctzotz, Yuc., México | -88.7901 | 21.1971
YUC210101886531 | Yucatán | Tekit | Tekit | Calle 28 386, 97680 Tekit, Yuc., México | -89.3347 | 20.539
YUC210101886577 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | Calle 59, Centro, 97700 Tizimín, Yuc., México | -88.1506 | 21.1393
YUC210101886598 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | Calle 41, Militar, Valladolid, Yuc., México | -88.1824 | 20.691
YUC210101888831 | Yucatán | Mérida | Mérida | Unnamed Road, Mérida, Yuc., México | -89.7004 | 20.9571
TMP_YUC210101885273 | Yucatán | Mérida |  | Perif. de Mérida Lic. Manuel Berzunza, Sin Nombre de Col 27, Mérida, Yuc., México | -89.6405 | 21.0473
TMP_YUC210101885273 | Yucatán | Mérida | Mérida | Dzitya - Entronque Carretera Mérida Progreso, Fraccionamiento Las Américas, Mérida, Yuc., México | -89.6489 | 21.057
YUC210101885407 | Yucatán | Hoctún | Hoctún | Calle 18 24, Hoctún, Yuc., México | -89.1966 | 20.8554
YUC210101885867 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | Calle 17¿ 7, Sierra Papacal, Yuc., México | -89.7271 | 21.1219
YUC210101885967 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 52 518C, Centro, 97000 Centro, Yuc., Mexico | -89.6182 | 20.9647
YUC210101885988 | Yucatán | Kanasín | Teya | Teya, Yuc., Mexico | -89.522 | 20.9358
YUC210101886101 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 132 37, Fraccionamiento Las Américas, Mérida, Yuc., Mexico | -89.6669 | 21.0709
YUC210101886202 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | Calle 21 105, San Antonio, Yuc., Mexico | -89.655 | 20.8676
YUC210101886269 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 49B 932, Fraccionamiento Las Américas 2, Mérida, Yuc., Mexico | -89.662 | 21.0818
YUC210101886287 | Yucatán | Progreso | Progreso | Calle 27 82, Nueva Yucalpetén, 97320 Progreso, Yuc., Mexico | -89.6986 | 21.2768
YUC210101886517 | Yucatán | Akil | Akil | Unnamed Road, Yucatán, México | -89.3323 | 20.2736
YUC210101886519 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | Calle 52 103, Centro, Oxkutzcab, Yuc., México | -89.4204 | 20.3016
YUC210101886535 | Yucatán | Ticul | Yotholín | Calle 23 13, San Cristóbal Centro, 22010 Yotholín, Yuc., México | -89.4564 | 20.3288
YUC210101886538 | Yucatán | Mama | Mama | Calle 31 220, Mama, Yuc., México | -89.3684 | 20.4757
YUC210101886542 | Yucatán | Mayapán | Mayapán | Calle 20, Centro, Mayapán, Yuc., México | -89.2146 | 20.4686
YUC210101886545 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | Calle 22, Sucilá, Yuc., México | -88.3144 | 21.1577
YUC210101886589 | Yucatán | Calotmul | Calotmul | Calle 23 45, Calotmul, Yuc., México | -88.1747 | 21.0189
YUC210101886601 | Yucatán | Chemax | Pabalam | Unnamed Road, Yucatán, México | -87.9401 | 20.6405
YUC210101886689 | Yucatán | Mérida | Mérida | 59 B 4 349, Jardines de Yucalpetén, 97248 Mérida, Yuc., México | -89.6644 | 20.9865
YUC210101888825 | Yucatán | Mérida | Mérida | Unnamed Road, Mérida, Yuc., México | -89.6994 | 20.9609
YUC210101888931 | Yucatán | Mérida | Mérida | Unnamed Road, Mérida, Yuc., México | -89.6999 | 20.9619
YUC210101888934 | Yucatán | Mérida | Mérida | Unnamed Road, Mérida, Yuc., México | -89.7 | 20.9621
YUC210101888935 | Yucatán | Mérida | Mérida | Unnamed Road, Mérida, Yuc., México | -89.7001 | 20.9621
YUC210101888939 | Yucatán | Mérida | Mérida | Unnamed Road, Mérida, Yuc., México | -89.7001 | 20.9622
YUC210101888951 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 60 s/n X calle 61 y 59, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6234 | 20.9677
YUC210101888964 | Yucatán | Mérida | Mérida | Unnamed Road, Mérida, Yuc., México | -89.7005 | 20.962
YUC210101888972 | Yucatán | Mérida | Mérida | Unnamed Road, Mérida, Yuc., México | -89.7002 | 20.9619
YUC210101884726 | Yucatán | Mérida | Mérida | Perif. de Mérida Lic. Manuel Berzunza, Mérida, Yuc., México | -89.6743 | 20.9937
YUC210101884726 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 6 500, San Nicolás Periférico, 97300 Mérida, Yuc., México | -89.5879 | 21.0361
YUC210101884726 | Yucatán | Mérida | Mérida | Perif. de Mérida Lic. Manuel Berzunza, Mérida, Yuc., México | -89.6743 | 20.9937
YUC210101884726 | Yucatán | Mérida | Mérida | Jardines del Nte., Mérida, Yuc., México | -89.5674 | 21.0142
YUC210101884726 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 29 587, Amalia Solorzano III, 97370 Kanasín, Yuc., México | -89.5681 | 20.9518
YUC210101884726 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 30 #649 Ampliación CD. Industrial Carr. Merida-Uman X Anillo Periferico, Ampliación, 97288 Mérida, Yuc., México | -89.6893 | 20.9252
YUC210101884726 | Yucatán | Mérida | Mérida | Campeche-Mérida, Sin Nombre de Col 19, Mérida, Yuc., México | -89.6738 | 20.9002
YUC210101884726 | Yucatán | Mérida | Mérida | Perif. de Mérida Lic. Manuel Berzunza 28, Ampliación Tixcacal Opichen, Mérida, Yuc., México | -89.7025 | 20.9501
YUC210101884726 | Yucatán | Mérida | Mérida | Jardines del Nte., Mérida, Yuc., México | -89.5674 | 21.0142
YUC210101884726 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 19, Jardines del Nte., Mérida, Yuc., México | -89.5711 | 21.0166
YUC210101884726 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 181 6, San Antonio Xluch III, Mérida, Yuc., México | -89.6464 | 20.8973
YUC210101884726 | Yucatán | Mérida | Mérida | Perif. de Mérida Lic. Manuel Berzunza, Sin Nombre de Col 19, Mérida, Yuc., México | -89.6704 | 20.8963
YUC210101885325 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | Calle 26 2166, Centro, 97350 Hunucmá, Yuc., Mexico | -89.8745 | 21.0161
YUC210101885410 | Yucatán | Hoctún | Hoctún | Calle 26 103B, Hoctún, Yuc., México | -89.2068 | 20.8654
YUC210101885728 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 91 499-B, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6285 | 20.9478
YUC210101885842 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 17 & Calle 30, Nuevo San José, 97205 Mérida, Yuc., México | -89.6417 | 21.0164
YUC210101885859 | Yucatán | Mérida | Mérida | x36, Calle 3, Pensiones, 97219 Mérida, Yuc., México | -89.6422 | 20.9999
YUC210101885864 | Yucatán | Mérida | Mérida | Av Miguel Hidalgo 220, García Ginerés, 97070 Mérida, Yuc., México | -89.6405 | 20.9891
YUC210101885866 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 33 & Calle 24, Chichí Suárez, 97306 Mérida, Yuc., México | -89.5481 | 21.0002
YUC210101886006 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | Calle - 75, Mulchechén, 97370 Kanasín, Yuc., Mexico | -89.5837 | 20.9162
TMP_YUC210101886084 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 16 471, Petcanché, 97145 Mérida, Yuc., Mexico | -89.5875 | 20.9876
YUC210101886130 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 88, Cd Caucel, Mérida, Yuc., Mexico | -89.7042 | 20.9958
YUC210101886240 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | Calle 23 20, Yucatán, Mexico | -89.6902 | 21.1522
YUC210101886284 | Yucatán | Progreso | Progreso | Calle 29, Corredor Industrial, Progreso, Yuc., Mexico | -89.7056 | 21.2733
YUC210101886537 | Yucatán | Santa Elena | Santa Elena | Calle 20 222, Sta Elena, Santa Elena, Yuc., México | -89.6441 | 20.3245
YUC210101886547 | Yucatán | San Felipe | San Felipe | San Felipe 87, San Felipe, Yuc., México | -88.2325 | 21.5643
YUC210101886574 | Yucatán | Espita | Espita | Calle 19, Espita, Yuc., México | -88.3044 | 21.0136
YUC210101886576 | Yucatán | Tizimín | Tixcancal | Calle 6, Yucatán, México | -87.8488 | 21.0392
YUC210101886580 | Yucatán | Tizimín | Chan Cenote | Chan Cenote, Yuc., México | -87.785 | 20.9911
YUC210101886587 | Yucatán | Espita | Espita | Sucilá - Calotmul 10904, Yucatán, México | -88.2957 | 21.0079
YUC210101886592 | Yucatán | Valladolid | Tikuch | Calle 11 52, Tikuch, Yuc., México | -88.1149 | 20.7024
YUC210101886599 | Yucatán | Chemax | Chemax | Calle 14, Chemax, Yuc., México | -87.9327 | 20.6555
YUC210101886604 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | Calle 48 15, San Carlos, Valladolid, Yuc., México | -88.2101 | 20.6996
YUC210101888967 | Yucatán | Mérida | Mérida | Unnamed Road, Mérida, Yuc., México | -89.7005 | 20.9619
YUC210101885335 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | Calle 25 145, Centro, 97800 Maxcanú, Yuc., Mexico | -90.0098 | 20.5818
YUC210101885741 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 86-B, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6418 | 20.9725
YUC210101885834 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 46 & Calle 109, Santa Rosa, 97279 Mérida, Yuc., México | -89.6133 | 20.9412
YUC210101885841 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 46 & Calle 109, Santa Rosa, 97279 Mérida, Yuc., Mexico | -89.6133 | 20.9412
YUC210101885847 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 18 X 17, Chuburná de Hidalgo, 97205 Mérida, Yuc., México | -89.6298 | 21.0152
YUC210101885996 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | C. 18 & Calle 53, Francisco Villa, 97370 Kanasín, Yuc., Mexico | -89.5568 | 20.9598
YUC210101886114 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 84-A 442, Emiliano Zapata Sur III, 97297 Mérida, Yuc., Mexico | -89.6453 | 20.9109
YUC210101886214 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 52 450, Acim, 97390 Mérida, Yuc., Mexico | -89.7123 | 20.921
YUC210101886219 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 52 432, Acim, 97390 Mérida, Yuc., Mexico | -89.7123 | 20.9217
YUC210101886223 | Yucatán | Umán | Umán | Calle 9 522, Umán, 97390 Umán, Yuc., Mexico | -89.756 | 20.8893
YUC210101886293 | Yucatán | Progreso | Progreso | Calle 14, 97320 Progreso, Yuc., Mexico | -89.6977 | 21.277
YUC210101886506 | Yucatán | Conkal | Conkal | Calle 23 73A, Conkal, 97345 Conkal, Yuc., México | -89.5107 | 21.0716
YUC210101886516 | Yucatán | Chacsinkín | X-Box | Xbox, Yuc., México | -89.0052 | 20.2039
YUC210101886597 | Yucatán | Temozón | Temozón | Calle 11, Temozón, Yuc., México | -88.2082 | 20.8048
YUC210101886603 | Yucatán | Valladolid | Tesoco | Tesoco, Yuc., México | -88.1542 | 20.7217
YUC210101888969 | Yucatán | Mérida | Mérida | Unnamed Road, Mérida, Yuc., México | -89.7004 | 20.962
YUC210101885316 | Yucatán | Tetiz | Tetiz | Calle 11, Tetiz, Yuc., Mexico | -89.931 | 20.9698
YUC210101885404 | Yucatán | Tekal de Venegas | Tekal De Venegas | Calle 11 112, Tekal de Venegas, Yuc., México | -88.9434 | 21.0192
YUC210101885710 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | Calle 16 68, Cenotillo, Yuc., México | -88.604 | 20.9659
YUC210101885744 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 66 & Calle 103, Obrera, 97260 Mérida, Yuc., México | -89.6414 | 20.9427
YUC210101885846 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 23 & Calle 12 Diagonal, Mulsay Polígono, 97246 Mérida, Yuc., México | -89.6702 | 20.9706
TMP_YUC210101885858 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 3¿ 270, Pensiones, 97219 Mérida, Yuc., México | -89.642 | 21
YUC210101885865 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 4 Nte & Calle 41, Salvador Alvarado Sur, 97196 Mérida, Yuc., México | -89.597 | 20.9358
YUC210101885954 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 53 & Calle 132, El Porvenir, 97226 Mérida, Yuc., Mexico | -89.6646 | 20.9943
YUC210101885963 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 43 185, 97203 Mérida, Yuc., Mexico | -89.6384 | 21.037
YUC210101885975 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 39-A & Calle 56, Francisco de Montejo II, 97203 Mérida, Yuc., Mexico | -89.6456 | 21.043
YUC210101885991 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | Calle 26 LB, Centro, 97370 Kanasín, Yuc., Mexico | -89.5642 | 20.9306
YUC210101886002 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | Calle 25-C & Calle 20, San Pedro Noh Pat, 97370 Kanasín, Yuc., Mexico | -89.5525 | 20.9476
YUC210101886081 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | Calle 69, Mulchechén, 97370 Kanasín, Yuc., Mexico | -89.5832 | 20.9209
YUC210101886180 | Yucatán | Mérida | Mérida Uno [Planta Potabilizadora] | Calle 62 356, San José Tecoh II, 97298 Mérida, Yuc., Mexico | -89.6347 | 20.9159
YUC210101886238 | Yucatán | Umán | Umán | Calle 42, Itzincab, Umán, Yuc., Mexico | -89.6944 | 20.9156
YUC210101886245 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 61-A & Calle 78, Fraccionamiento Las Américas, Mérida, Yuc., Mexico | -89.6471 | 21.0636
YUC210101886259 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 78 & Calle 61-A, Fraccionamiento Las Américas, Mérida, Yuc., Mexico | -89.6471 | 21.0636
YUC210101886303 | Yucatán | Motul | Motul De Carrillo Puerto | Calle 41 254, San Roque, 97430 Motul de Carrillo Puerto, Yuc., Mexico | -89.2977 | 21.0876
YUC210101886511 | Yucatán | Buctzotz | X-Bec | Calle 30, Yucatán, México | -88.8231 | 21.2442
YUC210101886515 | Yucatán | Peto | Peto | Calle Trigésimo primera 264B, Peto, Yuc., México | -88.9314 | 20.1286
YUC210101886528 | Yucatán | Chikindzonot | Ichmul | Ichmul, Yuc., México | -88.6095 | 20.1618
YUC210101886543 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | Calle 39 452, Benito Juárez, 97700 Tizimín, Yuc., México | -88.1607 | 21.1499
YUC210101886548 | Yucatán | Tizimín | Colonia Yucatán | Calle 51, Centro, Tizimín, Yuc., México | -88.152 | 21.1429
YUC210101886581 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | Calle 52, x 31 y 33, Sta María, 97700 Tizimín, Yuc., México | -88.1522 | 21.1543
YUC210101886582 | Yucatán | Panabá | Panabá | Calle 18 1082, Panabá, Yuc., México | -88.2701 | 21.2899
YUC210101888943 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 60 s/n X calle 61 y 59, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6233 | 20.9678
YUC210101884881 | Yucatán | Mérida | Sitpach | Calle 5 & Calle 12, Sitpach, Yuc., México | -89.5224 | 21.0313
YUC210101884881 | Yucatán | Mérida | Sitpach | Calle 16 & Calle 9, Sitpach, Yuc., México | -89.5261 | 21.0287
YUC210101884881 | Yucatán | Mérida | Cholul | Calle 25 & Calle 20, Cholul, 97305 Mérida, Yuc., México | -89.5568 | 21.0398
YUC210101884881 | Yucatán | Mérida |  | Calle 23 & Calle 22, Cholul, 97305 Mérida, Yuc., México | -89.5582 | 21.0415
YUC210101884881 | Yucatán | Mérida | Cholul | Calle 10, Cholul, 97305 Cholul, Yuc., México | -89.5503 | 21.0416
YUC210101884881 | Yucatán | Mérida | Cholul | Calle 17 & C. 16, Cholul, 97305 Mérida, Yuc., México | -89.5529 | 21.0454
YUC210101884881 | Yucatán | Mérida | Molas | Calle 18 & Calle 19, Molas, Yuc., México | -89.6294 | 20.8174
YUC210101884881 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | Dzoyaxché, Yuc., México | -89.591 | 20.7878
YUC210101884881 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | Dzoyaxché, Yuc., México | -89.591 | 20.7878
YUC210101884881 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | A San Pedro Chimay, Yucatán, México | -89.5917 | 20.8731
YUC210101884881 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | Unnamed Road, Uxec Taman, Yuc., México | -89.5647 | 20.8787
YUC210101884881 | Yucatán | Mérida |  | Calle 18, Chichí Suárez, 97306 Mérida, Yuc., México | -89.5522 | 20.996
YUC210101884881 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 12, Chichí Suárez, 97306 Mérida, Yuc., México | -89.5559 | 21.0013
YUC210101884881 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 41, Chichí Suárez, Mérida, Yuc., México | -89.556 | 20.9961
YUC210101884881 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 33 911, Chichí Suárez, 97306 Mérida, Yuc., México | -89.5536 | 20.9999
YUC210101884881 | Yucatán | Mérida |  | Calle 27, Chichí Suárez, 97306 Mérida, Yuc., México | -89.55 | 21.0035
YUC210101884881 | Yucatán | Mérida | Sitpach | Calle 7 & Calle 14, Sitpach, Yuc., México | -89.5241 | 21.03
YUC210101884881 | Yucatán | Mérida | Sitpach | Calle 9 & Calle 14, Sitpach, Yuc., México | -89.5245 | 21.0285
YUC210101884881 | Yucatán | Mérida | Sitpach | Calle 11 & Calle 16, Sitpach, Yuc., México | -89.5264 | 21.0273
YUC210101884881 | Yucatán | Mérida | Sitpach | Calle 13 & Calle 14, Sitpach, Yuc., México | -89.5251 | 21.0256
YUC210101884881 | Yucatán | Mérida | Sitpach | Calle 8 & Calle 15, Sitpach, Yuc., México | -89.5207 | 21.0237
YUC210101884881 | Yucatán | Mérida | Cholul | Calle 18 & C. 15, Cholul, 97305 Mérida, Yuc., México | -89.5543 | 21.047
YUC210101884881 | Yucatán | Mérida | Cholul | Calle 20 & Calle 27, Cholul, 97305 Mérida, Yuc., México | -89.557 | 21.0384
YUC210101884881 | Yucatán | Mérida | Cholul | Calle 28, Cholul, 97305 Cholul, Yuc., México | -89.5622 | 21.0461
YUC210101884881 | Yucatán | Mérida | Molas | Calle 21 & Calle 18, Molas, Yuc., México | -89.63 | 20.8161
YUC210101884881 | Yucatán | Mérida | Molas | Calle 16 & Calle 19, Molas, Yuc., México | -89.628 | 20.8171
YUC210101884881 | Yucatán | Mérida | Molas | Calle 20 & Calle 23, Molas, Yuc., México | -89.6316 | 20.8151
YUC210101884881 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | Dzoyaxché, Yuc., México | -89.591 | 20.7878
YUC210101884881 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | Dzoyaxché, Yuc., México | -89.591 | 20.7878
YUC210101884881 | Yucatán | Mérida | Cholul | Calle 26 & Calle 19, Cholul, 97305 Mérida, Yuc., México | -89.5609 | 21.0447
YUC210101884881 | Yucatán | Mérida | Cholul | Calle 8 & Calle 23, Cholul, 97305 Mérida, Yuc., México | -89.5496 | 21.0406
YUC210101885383 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | Cenotillo, Yuc., México | -88.6046 | 20.9667
YUC210101885387 | Yucatán | Izamal | Citilcum | Calle 20 36, Kimbilá, Citilcum, Yuc., México | -89.1184 | 20.9512
YUC210101885722 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 93, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.696 | 20.9869
YUC210101885849 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 115 322-332, Cinco Colonias, 97280 Mérida, Yuc., México | -89.6157 | 20.9345
YUC210101885850 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 16 & C. 25, Chuburná de Hidalgo, 97205 Mérida, Yuc., México | -89.6291 | 21.0071
YUC210101885851 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 46 A4 970, Sin Nombre de Col 13, 97285 Mérida, Yuc., México | -89.6145 | 20.9191
YUC210101885861 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 16 184A, México Oriente, 97137 Mérida, Yuc., México | -89.6023 | 21.0022
YUC210101885862 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 5 473, Residencial Pensiones III, 97217 Mérida, Yuc., México | -89.6534 | 21.0006
YUC210101885940 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | C. 4-1 & Calle 49, Flor de Mayo, 97370 Kanasín, Yuc., Mexico | -89.5539 | 20.9747
YUC210101885952 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 39 & Calle 12, Máximo Ancona, 97159 Mérida, Yuc., Mexico | -89.5962 | 20.9806
YUC210101885959 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 47-B, Francisco de Montejo, Mérida, Yuc., Mexico | -89.6407 | 21.0285
YUC210101885982 | Yucatán | Tixpéhual | Techoh | Techoh, Yuc., Mexico | -89.5218 | 20.9723
YUC210101886028 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | Calle 8 221, Kanasín, Yuc., Mexico | -89.546 | 20.9635
YUC210101886092 | Yucatán | Chicxulub Pueblo | Chicxulub Pueblo | Conkal - Chicxulub Puerto, Yucatán, Mexico | -89.5213 | 21.144
YUC210101886109 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 116 931, Xoclán la Reja, 97246 Mérida, Yuc., Mexico | -89.6597 | 20.9631
YUC210101886126 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 77C, 97314 Mérida, Yuc., Mexico | -89.7227 | 20.9925
YUC210101886197 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 16 305, Paraiso Maya, Maya, 97134 Mérida, Yuc., Mexico | -89.5693 | 21.0185
YUC210101886226 | Yucatán | Umán | Umán | Calle 27, San Lorenzo, Umán, 97390 Umán, Yuc., Mexico | -89.7319 | 20.8948
YUC210101886306 | Yucatán | Motul | Motul De Carrillo Puerto | Calle 27 260B, Centro, 97430 Motul de Carrillo Puerto, Yuc., Mexico | -89.2757 | 21.0958
YUC210101886509 | Yucatán | Dzilam González | Dzilam González | Calle 21 1336, Dzilam González, 97600 Dzilam González, Yuc., México | -88.9294 | 21.2803
YUC210101886585 | Yucatán | Panabá | Loché | Calle 17, Yucatán, México | -88.1469 | 21.3852
YUC210101886586 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | Calle Centro 50 388, Centro, 97700 Tizimín, Yuc., México | -88.1512 | 21.1449
YUC210101886593 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | Calle 41, Militar, Valladolid, Yuc., México | -88.1824 | 20.691
YUC210101886594 | Yucatán | Temozón | Hunukú | Hunukú, Yuc., México | -88.0899 | 20.8518
YUC210101886606 | Yucatán | Valladolid | Tahmuy | Tahmuy, Yuc., México | -88.1417 | 20.7592
YUC210101888938 | Yucatán | Mérida | Mérida | Unnamed Road, Mérida, Yuc., México | -89.7004 | 20.9571
YUC210101888941 | Yucatán | Mérida | Mérida | Unnamed Road, Mérida, Yuc., México | -89.7003 | 20.962
YUC210101888946 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 61 501, Centro, 97000 Ejido del Centro, Yuc., México | -89.6233 | 20.9678
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 41 & Calle 80, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.699 | 21.0012
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 84 & Calle 41, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.7001 | 21.0014
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 51, 97314 Yuc., México | -89.711 | 21.0008
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 55 & Calle 82, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.6994 | 20.9974
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 96 & Calle 51¿, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.7094 | 21.0001
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 57 & Calle 88, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.7039 | 20.9977
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | C. 94 & Calle 43, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.7075 | 21.0021
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Dzityá | Calle 20 & Calle 23, Dzityá, Yuc., México | -89.6792 | 21.048
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Komchén | Calle 26 & Calle 41, Komchén, Yuc., México | -89.6609 | 21.0988
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Komchén | Calle 26 & Calle 31, Komchén, Yuc., México | -89.6605 | 21.1035
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Komchén | Calle 33 & Calle 34, Komchén, Yuc., México | -89.6664 | 21.1033
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Komchén | Calle 28 & Calle 29, Komchén, Yuc., México | -89.6616 | 21.1049
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 94-A & C. 49, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.7086 | 21.0009
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 39-A, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.6964 | 21.0023
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 86 & C. 39, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.7013 | 21.0025
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 31 & Calle 74, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.6936 | 21.0059
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 29¿ 679e, Caucel, 97314 Caucel, Yuc., México | -89.6968 | 21.0058
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 37 & C. 94, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.7071 | 21.004
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | C. 49 & Calle 80, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.6982 | 20.9992
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 59 & C. 94, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.7083 | 20.9979
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 92 & Calle 43, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.706 | 21.0019
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Dzityá | Calle 23 & Calle 22, Dzityá, Yuc., México | -89.6804 | 21.048
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Dzityá | Calle 26 & Calle 19, Dzityá, Yuc., México | -89.6823 | 21.0514
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Dzityá | Calle 21 & Calle 24, Dzityá, Yuc., México | -89.6813 | 21.05
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Dzityá | Calle 16 & Calle 19, Dzityá, Yuc., México | -89.6767 | 21.0512
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Komchén | Calle 37 & Calle 26, Komchén, Yuc., México | -89.6606 | 21.101
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Komchén | Calle 37 & Calle 32, Komchén, Yuc., México | -89.6641 | 21.101
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida |  | Calle 23 & Calle 10, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.6994 | 21.012
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 21 & Calle 24, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.7114 | 21.0177
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 24 & Calle 27, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.7104 | 21.0116
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 23 & Calle 24, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.7102 | 21.0146
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 45 & Calle 88, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.7032 | 21.001
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 88 & C. 47, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.7033 | 21.0005
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Dzityá | Calle 18 & Calle 27, Dzityá, Yuc., México | -89.6776 | 21.0469
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Dzityá | Calle 19-A & Calle 22, Dzityá, Yuc., México | -89.6802 | 21.0506
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 6 & Calle 27, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.6979 | 21.0073
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 19 & Calle 14, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.7018 | 21.0169
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 24 13, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.7113 | 21.0193
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 21 & Calle 26, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.7119 | 21.0179
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 20 & Calle 23, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.7069 | 21.0143
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 16 & Calle 21, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.7036 | 21.0155
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 12 & C. 29, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.7007 | 21.0087
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 10 & Calle 25, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.6999 | 21.0105
YUC210101885385 | Yucatán | Huhí | Huhí | Calle 21 888, Huhí, Yuc., México | -89.1555 | 20.72
YUC210101885715 | Yucatán | Izamal | Izamal | Calle 30 1191, Guadalupe, 97540 Izamal, Yuc., México | -89.0199 | 20.9442
YUC210101885832 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 42 276, Francisco de Montejo, 97203 Mérida, Yuc., México | -89.6413 | 21.0368
YUC210101885845 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 46 40, La Hacienda, 97289 Mérida, Yuc., México | -89.6103 | 20.931
YUC210101885860 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 10A LB, San Pablo Oriente, 97176 Mérida, Yuc., México | -89.5698 | 20.9522
YUC210101885863 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 3C, Gonzalo Guerrero, 97115 Mérida, Yuc., México | -89.6233 | 21.0206
YUC210101885944 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 40 & C. 19, Campestre, 97120 Mérida, Yuc., Mexico | -89.6212 | 21.0048
YUC210101885948 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 117 Diagonal, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., Mexico | -89.7116 | 20.9936
YUC210101885971 | Yucatán | Mérida | Mérida | Carr. Mérida - Progreso, Temozón Nte, Mérida, Yuc., Mexico | -89.6321 | 21.0604
YUC210101885993 | Yucatán | Tecoh | Telchaquillo | Calle 20, Tecoh, Yuc., Mexico | -89.4674 | 20.7374
YUC210101885999 | Yucatán | Tixpéhual | Tixpéhual | 19 53A, Tixpéhual, Yuc., Mexico | -89.4427 | 20.9786
YUC210101886098 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 18, México Nte., Mérida, Yuc., Mexico | -89.6078 | 21.0124
YUC210101886279 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 53 421C, Centro, 97000 Mérida, Yuc., Mexico | -89.6104 | 20.9703
YUC210101886504 | Yucatán | Dzoncauich | Dzoncauich | Calle 27 379, Dzoncauich, Yuc., México | -88.8917 | 21.1264
YUC210101886508 | Yucatán | Motul | Motul De Carrillo Puerto | Calle 33 315, Centro, 97430 Motul de Carrillo Puerto, Yuc., México | -89.2863 | 21.0919
YUC210101886600 | Yucatán | Valladolid | Popolá | Calle 11 1435, Popolá, Yuc., México | -88.2342 | 20.7325
YUC210101886602 | Yucatán | Chemax | Chulután | Chulután, Yuc., México | -87.9616 | 20.5675
YUC210101886605 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | Calle 45 9, Centro, Valladolid, Yuc., México | -88.2007 | 20.6873
YUC210101886633 | Yucatán | Progreso | Progreso | Calle 78 4, Boulevard Turístico Malecón, 97320 Progreso, Yuc., México | -89.6624 | 21.2873
YUC210101888814 | Yucatán | Mérida | Mérida | Unnamed Road, Mérida, Yuc., México | -89.7004 | 20.9571
YUC210101888936 | Yucatán | Mérida | Mérida | Unnamed Road, Mérida, Yuc., México | -89.7002 | 20.9621

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
YUC210101885272 | Administración directa | 97921 |  | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 1658774.65 | 1658774.65
YUC210101885402 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIERCTA-002 | CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 282212.62 | 282212.62
YUC210101885825 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-005 | JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 239051.92 | 239051.92
YUC210101885831 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-005 | JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 115422.9 | 115422.9
YUC210101885844 | Obra | (F) IDE-21-MANT-DIRECTA-006 | JOSÉ MANUEL AMÉNDOLA ARCUDIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 97474.75 | 97474.75
YUC210101885985 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-011 | CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 7031.38 | 7031.38
YUC210101886025 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-011 | CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 91827.92 | 91827.92
YUC210101886086 | Obra | (N) IDE-21-MANT-DIRECTA-011 | CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 80023.76 | 80023.76
YUC210101886103 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-012 | SARA ALICIA NOVELO MONTEJO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 92963.14 | 92963.14
YUC210101886277 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-015 | SRS PENINSULAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 635055.57 | 635055.57
YUC210101886282 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-016 | CONSTRUCCIONES ANTRANQUI, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 31973.03 | 31973.03
YUC210101886296 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-016 | CONSTRUCCIONES ANTRANQUI, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 3812.55 | 3812.55
YUC210101886512 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-018 | IMPER TEC DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 43241.94 | 43241.94
YUC210101886525 | Obra | (F) IDE-21-MANT-DIRECTA-018 | IMPER TEC DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 11592.63 | 11592.63
YUC210101886526 | Obra | (G) IDE-21-MANT-DIRECTA-018 | IMPER TEC DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 90304.45 | 90304.45
YUC210101886533 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-019 | LUCY DEL ROSARIO PAT AVILA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 51391.48 | 51391.48
YUC210101886540 | Obra | (F) IDE-21-MANT-DIRECTA-019 | LUCY DEL ROSARIO PAT AVILA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 45212.01 | 45212.01
YUC210101886590 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-025 | JUAN DAVID OY ARCEO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 563933 | 563933.0
YUC210101886595 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-026 | CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 155275.42 | 155275.42
YUC210101885843 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-006 | JOSÉ MANUEL AMÉNDOLA ARCUDIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 99113.21 | 99113.21
YUC210101885857 | Obra | (F) IDE-21-MANT-DIRECTA-007 | RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 6681.79 | 6681.79
YUC210101886004 | Obra | (I) IDE-21-MANT-DIRECTA-011 | CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 41096.36 | 41096.36
YUC210101886095 | Obra | (O) IDE-21-MANT-DIRECTA-011 | CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 20159.39 | 20159.39
YUC210101886120 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-013 | J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 24028.2 | 24028.2
YUC210101886185 | Obra | (F) IDE-21-MANT-DIRECTA-013 | J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 12999.05 | 12999.05
YUC210101886190 | Obra | (G) IDE-21-MANT-DIRECTA-013 | J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 24019.93 | 24019.93
YUC210101886252 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-014 | RYO PENINSULAR S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 4656.79 | 4656.79
YUC210101886263 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-014 | RYO PENINSULAR S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 57012.5 | 57012.5
YUC210101886300 | Obra | (F) IDE-21-MANT-DIRECTA-016 | CONSTRUCCIONES ANTRANQUI, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 100366.68 | 100366.68
YUC210101886505 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-017 | ALFREDO CASCO BARBOSA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 16543.32 | 16543.32
YUC210101886531 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-019 | LUCY DEL ROSARIO PAT AVILA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 32841.76 | 32841.76
YUC210101886577 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-022 | CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 9709.08 | 9709.08
YUC210101886598 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-027 | CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 143157.43 | 143157.43
YUC210101885407 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-003 | LEYDI ELIZABETH VALDÉZ RIVERO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 41270.53 | 41270.53
YUC210101885867 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-009 | CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 62393.84 | 62393.84
YUC210101885967 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-010 | ITALIA CARIBE SERVICIOS INMOBILIARIOS S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 28814.48 | 28814.48
YUC210101885988 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-011 | CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 9370.53 | 9370.53
YUC210101886101 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-012 | SARA ALICIA NOVELO MONTEJO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 10075.3 | 10075.3
YUC210101886202 | Obra | (I) IDE-21-MANT-DIRECTA-013 | J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 33515.45 | 33515.45
YUC210101886269 | Obra | (F) IDE-21-MANT-DIRECTA-014 | RYO PENINSULAR S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 14470.42 | 14470.42
YUC210101886287 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-016 | CONSTRUCCIONES ANTRANQUI, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 55063.92 | 55063.92
YUC210101886517 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-018 | IMPER TEC DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 46757.55 | 46757.55
YUC210101886519 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-018 | IMPER TEC DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 30241.08 | 30241.08
YUC210101886535 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-019 | LUCY DEL ROSARIO PAT AVILA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 25818.7 | 25818.7
YUC210101886538 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-019 | LUCY DEL ROSARIO PAT AVILA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 7164.08 | 7164.08
YUC210101886542 | Obra | (G) IDE-21-MANT-DIRECTA-019 | LUCY DEL ROSARIO PAT AVILA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 67728.89 | 67728.89
YUC210101886545 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-020 | FEPSA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 62812.85 | 62812.85
YUC210101886589 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-025 | JUAN DAVID OY ARCEO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 824.16 | 824.16
YUC210101886601 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-027 | CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 52646.7 | 52646.7
YUC210101886689 | Obra | OBP20-LP-INCCOPY-1FAF-023 (2021) | Proyectistas Asociados del Mayab S. A de C.V. | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 21000000 | 2.1E7
YUC210101884726 | Administración directa | 97915 |  | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 35000000 | 3.5E7
YUC210101885325 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-001 | HERRECON, DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 99388.03 | 99388.03
YUC210101885410 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-003 | LEYDI ELIZABETH VALDÉZ RIVERO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 18739.73 | 18739.73
YUC210101885728 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-004 | IGNACIO VADO ALONZO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 166156.88 | 166156.88
YUC210101885842 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-006 | JOSÉ MANUEL AMÉNDOLA ARCUDIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 22584.09 | 22584.09
YUC210101885859 | Obra | (G) IDE-21-MANT-DIRECTA-007 | RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 29426.37 | 29426.37
YUC210101885859 | Obra | (H) IDE-21-MANT-DIRECTA-007 | RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 15159.38 | 15159.38
YUC210101885864 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-009 | CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 6768.65 | 6768.65
YUC210101885866 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-009 | CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 28683.4 | 28683.4
YUC210101886006 | Obra | (J) IDE-21-MANT-DIRECTA-011 | CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 41619.34 | 41619.34
TMP_YUC210101886084 | Obra | (N) IDE-21-MANT-DIRECTA-011 | CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 80023.76 | 80023.76
YUC210101886130 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-013 | J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 62615.5 | 62615.5
YUC210101886240 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-014 | RYO PENINSULAR S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 83292 | 83292.0
YUC210101886284 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-016 | CONSTRUCCIONES ANTRANQUI, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 220179.45 | 220179.45
YUC210101886537 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-019 | LUCY DEL ROSARIO PAT AVILA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 73970.17 | 73970.17
YUC210101886547 | Obra | IDE-21-MANT-DIRECTA-021 | CARLO FRANCISCO RODRÍGUEZ POLANCO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 500855.8 | 500855.8
YUC210101886574 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-022 | CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 19027.94 | 19027.94
YUC210101886576 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-022 | CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 3515.8 | 3515.8
YUC210101886580 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-022 | CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 328063.59 | 328063.59
YUC210101886587 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-025 | JUAN DAVID OY ARCEO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 56006.92 | 56006.92
YUC210101886592 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-026 | CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23671.34 | 23671.34
YUC210101886599 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-027 | CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 158566.97 | 158566.97
YUC210101886604 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-028 | COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 55053.46 | 55053.46
YUC210101885335 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-001 | HERRECON, DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 196313.24 | 196313.24
YUC210101885741 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-005 | JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 75828.27 | 75828.27
YUC210101885834 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-006 | JOSÉ MANUEL AMÉNDOLA ARCUDIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 91967.67 | 91967.67
YUC210101885841 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-006 | JOSÉ MANUEL AMÉNDOLA ARCUDIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 63195.26 | 63195.26
YUC210101885847 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-007 | RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 34858 | 34858.0
YUC210101885996 | Obra | (F) IDE-21-MANT-DIRECTA-011 | CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 18146.5 | 18146.5
YUC210101886114 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-013 | J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 7022.9 | 7022.9
YUC210101886214 | Obra | (J) IDE-21-MANT-DIRECTA-013 | J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 100745.05 | 100745.05
YUC210101886219 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-013 | J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 100497.75 | 100497.75
YUC210101886223 | Obra | (L) IDE-21-MANT-DIRECTA-013 | J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 6489.5 | 6489.5
YUC210101886293 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-016 | CONSTRUCCIONES ANTRANQUI, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 87654.45 | 87654.45
YUC210101886506 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-017 | ALFREDO CASCO BARBOSA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 108930.35 | 108930.35
YUC210101886516 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-018 | IMPER TEC DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 43241.94 | 43241.94
YUC210101886597 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-026 | CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 54062.55 | 54062.55
YUC210101886603 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-028 | COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 15594.5 | 15594.5
YUC210101886603 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-028 | COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 146702.79 | 146702.79
YUC210101885316 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-001 | HERRECON, DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 64386.5 | 64386.5
YUC210101885404 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-003 | LEYDI ELIZABETH VALDÉZ RIVERO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 63376.87 | 63376.87
YUC210101885710 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-003 | LEYDI ELIZABETH VALDÉZ RIVERO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 210641.22 | 210641.22
YUC210101885744 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-005 | JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 51887.54 | 51887.54
YUC210101885846 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-007 | RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 76914.96 | 76914.96
TMP_YUC210101885858 | Obra | (G) IDE-21-MANT-DIRECTA-007 | RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 29426.37 | 29426.37
YUC210101885865 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-009 | CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 13787.46 | 13787.46
YUC210101885954 | Obra | (J) IDE-21-MANT-DIRECTA-009 | CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 148518.79 | 148518.79
YUC210101885963 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-010 | ITALIA CARIBE SERVICIOS INMOBILIARIOS S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 33951.53 | 33951.53
YUC210101885975 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-010 | ITALIA CARIBE SERVICIOS INMOBILIARIOS S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 102003.1 | 102003.1
YUC210101885991 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-011 | CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 13518.45 | 13518.45
YUC210101886002 | Obra | (H) IDE-21-MANT-DIRECTA-011 | CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 9900.16 | 9900.16
YUC210101886081 | Obra | (M) IDE-21-MANT-DIRECTA-011 | CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 7570.45 | 7570.45
YUC210101886180 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-013 | J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 16289.28 | 16289.28
YUC210101886238 | Obra | (N) IDE-21-MANT-DIRECTA-013 | J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 45311.87 | 45311.87
YUC210101886245 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-014 | RYO PENINSULAR S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 80332.24 | 80332.24
YUC210101886259 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-014 | RYO PENINSULAR S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 113311.79 | 113311.79
YUC210101886303 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-017 | ALFREDO CASCO BARBOSA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 12468.76 | 12468.76
YUC210101886511 | Obra | (I) IDE-21-MANT-DIRECTA-017 | ALFREDO CASCO BARBOSA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 5200 | 5200.0
YUC210101886515 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-018 | IMPER TEC DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 212833.13 | 212833.13
YUC210101886528 | Obra | (H) IDE-21-MANT-DIRECTA-018 | IMPER TEC DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 33623.33 | 33623.33
YUC210101886543 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-020 | FEPSA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 298550.4 | 298550.4
YUC210101886548 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-022 | CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 15587.5 | 15587.5
YUC210101886581 | Obra | IDE-21-MANT-DIRECTA-023 | CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 363991.5 | 363991.5
YUC210101886582 | Obra | IDE-21-MANT-DIRECTA-024 | BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 525056.57 | 525056.57
YUC210101884881 | Administración directa | 97918 |  | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 2166695 | 2166695.0
YUC210101885383 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-002 | CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 119416.01 | 119416.01
YUC210101885387 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIERCTA-002 | CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 11788.35 | 11788.35
YUC210101885722 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-004 | IGNACIO VADO ALONZO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 264182.91 | 264182.91
YUC210101885849 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-007 | RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 21471.79 | 21471.79
YUC210101885850 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-007 | RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 9778.26 | 9778.26
YUC210101885851 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-007 | RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 41946.64 | 41946.64
YUC210101885861 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-008 | DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 371864.22 | 371864.22
YUC210101885862 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-008 | DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 10835 | 10835.0
YUC210101885940 | Obra | (F) IDE-21-MANT-DIRECTA-009 | CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 14606.37 | 14606.37
YUC210101885952 | Obra | (I) IDE-21-MANT-DIRECTA-009 | CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 45315.4 | 45315.4
YUC210101885959 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-010 | ITALIA CARIBE SERVICIOS INMOBILIARIOS S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 270033.84 | 270033.84
YUC210101885982 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-011 | CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 24016.4 | 24016.4
YUC210101886028 | Obra | (L) IDE-21-MANT-DIRECTA-011 | CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 78653.73 | 78653.73
YUC210101886092 | Obra | (Ñ) IDE-21-MANT-DIRECTA-011 | CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 27689.75 | 27689.75
YUC210101886109 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-012 | SARA ALICIA NOVELO MONTEJO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 14027.72 | 14027.72
YUC210101886126 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-013 | J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 22552.82 | 22552.82
YUC210101886197 | Obra | (H) IDE-21-MANT-DIRECTA-013 | J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 18124.73 | 18124.73
YUC210101886226 | Obra | (M) IDE-21-MANT-DIRECTA-013 | J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 7305.12 | 7305.12
YUC210101886306 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-017 | ALFREDO CASCO BARBOSA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 262641.01 | 262641.01
YUC210101886509 | Obra | (H) IDE-21-MANT-DIRECTA-017 | ALFREDO CASCO BARBOSA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 993.32 | 993.32
YUC210101886585 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-025 | JUAN DAVID OY ARCEO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 26480.87 | 26480.87
YUC210101886586 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-025 | JUAN DAVID OY ARCEO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 140815.5 | 140815.5
YUC210101886593 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-026 | CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 266649.13 | 266649.13
YUC210101886594 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-026 | CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 148193.84 | 148193.84
YUC210101886606 | Obra | (F) IDE-21-MANT-DIRECTA-028 | COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 85382.76 | 85382.76
YUC210101886606 | Obra | (G) IDE-21-MANT-DIRECTA-028 | COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 71317.18 | 71317.18
YUC210101884922 | Administración directa | 97919 |  | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 2833305 | 2833305.0
YUC210101885385 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIERCTA-002 | CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 15397.84 | 15397.84
YUC210101885715 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-003 | LEYDI ELIZABETH VALDÉZ RIVERO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 32062.07 | 32062.07
YUC210101885832 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-006 | JOSÉ MANUEL AMÉNDOLA ARCUDIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 18071.78 | 18071.78
YUC210101885845 | Obra | (G) IDE-21-MANT-DIRECTA-006 | JOSÉ MANUEL AMÉNDOLA ARCUDIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 174789.69 | 174789.69
YUC210101885860 | Obra | (I) IDE-21-MANT-DIRECTA-007 | RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 133124.26 | 133124.26
YUC210101885863 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-009 | CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 61377.34 | 61377.34
YUC210101885944 | Obra | (G) IDE-21-MANT-DIRECTA-009 | CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 20159.39 | 20159.39
YUC210101885948 | Obra | (H) IDE-21-MANT-DIRECTA-009 | CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 81535.12 | 81535.12
YUC210101885971 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-010 | ITALIA CARIBE SERVICIOS INMOBILIARIOS S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 7275.84 | 7275.84
YUC210101885993 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-011 | CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 73475.71 | 73475.71
YUC210101885999 | Obra | (G) IDE-21-MANT-DIRECTA-011 | CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 83853.67 | 83853.67
YUC210101886098 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-012 | SARA ALICIA NOVELO MONTEJO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 98251.64 | 98251.64
YUC210101886279 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-015 | SRS PENINSULAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 5822.72 | 5822.72
YUC210101886504 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-017 | ALFREDO CASCO BARBOSA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 8319.28 | 8319.28
YUC210101886508 | Obra | (F) IDE-21-MANT-DIRECTA-017 | ALFREDO CASCO BARBOSA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 35124.19 | 35124.19
YUC210101886508 | Obra | (G) IDE-21-MANT-DIRECTA-017 | ALFREDO CASCO BARBOSA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 86327.04 | 86327.04
YUC210101886600 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-027 | CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 127165.23 | 127165.23
YUC210101886602 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-028 | COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 53751.35 | 53751.35
YUC210101886605 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-028 | COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 151734.35 | 151734.35
YUC210101886633 | Obra | OBP21-LP-INCCOPY-1FAF-014 | ARTICULOS ELÉCTRICOS INDUSTRIALES DEL CAMEN S.A. DE C.V. | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 15398606.81 | 1.539860681E7

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
YUC210101885272 | 2021 | 1 | Kilómetro | 2.6 | 2.6 | 2.08 | 80
YUC210101885402 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101885825 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101885831 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101885844 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101885985 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886025 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886086 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886103 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886277 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886282 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886296 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886512 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886525 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886526 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886533 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886540 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886590 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886595 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101885843 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101885857 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886004 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886095 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886120 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886185 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886190 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886252 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886263 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886300 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886505 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886531 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886577 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886598 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101888831 | 2021 | 1 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
TMP_YUC210101885273 | 2021 | 1 | Kilómetro | 2.6 | 2.6 | 2.08 | 80
YUC210101885407 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101885867 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101885967 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101885988 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886101 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886202 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886269 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886287 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886517 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886519 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886535 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886538 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886542 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886545 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886589 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886601 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886689 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 6400 | 6400 | 1920 | 30
YUC210101888825 | 2021 | 1 | Piezas | 50 | 50 | 0 | 0
YUC210101888931 | 2021 | 1 | Piezas | 580 | 580 | 0 | 0
YUC210101888934 | 2021 | 1 | Piezas | 281 | 281 | 0 | 0
YUC210101888935 | 2021 | 1 | Piezas | 16 | 16 | 0 | 0
YUC210101888939 | 2021 | 1 | Piezas | 18 | 18 | 0 | 0
YUC210101888951 | 2021 | 1 | Metros | 14340 | 14340 | 0 | 0
YUC210101888964 | 2021 | 1 | Piezas | 55 | 55 | 0 | 0
YUC210101888972 | 2021 | 1 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
YUC210101884726 | 2021 | 1 | Kilómetro | 6.6 | 6.6 | 1.32 | 20
YUC210101885325 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101885410 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101885728 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101885842 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101885859 | 2021 | 1 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
YUC210101885864 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101885866 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886006 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
TMP_YUC210101886084 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886130 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886240 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886284 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886537 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886547 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886574 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886576 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886580 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886587 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886592 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886599 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886604 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101888967 | 2021 | 1 | Piezas | 61 | 61 | 0 | 0
YUC210101885335 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101885741 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101885834 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101885841 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101885847 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101885996 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886114 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886214 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886219 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886223 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886293 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886506 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886516 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886597 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886603 | 2021 | 1 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
YUC210101888969 | 2021 | 1 | Piezas | 3201 | 3201 | 0 | 0
YUC210101885316 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101885404 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101885710 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101885744 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101885846 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
TMP_YUC210101885858 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101885865 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101885954 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101885963 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101885975 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101885991 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886002 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886081 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886180 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886238 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886245 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886259 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886303 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886511 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886515 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886528 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886543 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886548 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886581 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886582 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101888943 | 2021 | 1 | Piezas | 199 | 199 | 0 | 0
YUC210101884881 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 6500 | 6500 | 1495 | 23
YUC210101885383 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101885387 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101885722 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101885849 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101885850 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101885851 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101885861 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101885862 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101885940 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101885952 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101885959 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101885982 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886028 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886092 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886109 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886126 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886197 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886226 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886306 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886509 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886585 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886586 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886593 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886594 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886606 | 2021 | 1 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
YUC210101888938 | 2021 | 1 | Piezas | 22 | 22 | 0 | 0
YUC210101888941 | 2021 | 1 | Piezas | 19 | 19 | 0 | 0
YUC210101888946 | 2021 | 1 | Piezas | 136 | 136 | 0 | 0
YUC210101884922 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 8500 | 8500 | 1307.3 | 15.38
YUC210101885385 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101885715 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101885832 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101885845 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101885860 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101885863 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101885944 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101885948 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101885971 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101885993 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101885999 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886098 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886279 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886504 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886508 | 2021 | 1 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
YUC210101886600 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886602 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886605 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101886633 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 9190.96 | 9190.96 | 643 | 6.996
YUC210101888814 | 2021 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC210101888936 | 2021 | 1 | Piezas | 41 | 41 | 0 | 0

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 0. En registro: 0.1. Registrado: proyectos nuevos a los que el usuario ya cargó información pero que aún no ha solicitado su validación a la Entidad Federativa. Ello se puede deber a que no se ha llenado toda la información del proyecto (y se encuentran en la bandeja "Registro incompleto") o que la Entidad Federativa o alguna entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emitieron observaciones que aún no se han atendido. 0.2. En revisión: flujo que adquiere un proyecto que fue cargado por primera vez en el sistema y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 0.3. Con observaciones de registro: flijo que adquiere un proyecto que fue cargado por primera vez en el sistema y que ya fue validado por la Entidad Federativa, pero al que alguna entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emitió observaciones que aún están pendientes de atender. Caba destacar que estos proyectos están con la Entidad Federativa, la cual puede agregar más observaciones antes de enviar los folios al ejecutor. 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".